**Розділ ІІІ.**

**ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У ПРІОРИТЕТНИХ СФЕРАХ**

**Підрозділ 2.2. Державне регулювання економіки**

**2.2.1. Проблема. Не здійснено цифрову трансформацію реалізації повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування як основу для забезпечення прозорості та мінімізації корупційних ризиків у їх діяльності.**

Низький рівень цифрової трансформації держави негативно впливає на ефективність роботи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, на швидкість та зручність отримання послуг громадянами і бізнесом та зумовлює існування ряду корупційних ризиків. Дана проблема в Україні детермінується наступними факторами: неефективністю складення тендерної документації для публічних закупівель у сфері інформатизації та недостатньою інтероперабельністю інформаційних систем органів державної влади та місцевого самоврядування.

Неефективність складення тендерної документації для публічних закупівель у сфері інформатизації зумовлена відсутністю в уповноваженої особи замовника достатніх технічних знань і досвіду закупівель високотехнологічних товарів і послуг та відсутністю спеціального інструмента, який надавав би замовникам аналітичну інформацію та допомагав у процесі формування умов закупівель, зокрема, щодо ціни та необхідної наявності в учасника закупівлі електронної комунікаційної мережі.

У свою чергу, недостатня інтероперабельність інформаційних систем органів державної влади та місцевого самоврядування спричинена тим, що деякі інформаційні системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування ведуться на низькому технічному рівні (часто у формі звичайних електронних таблиць) та не можуть бути під’єднані до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта».

**Очікувані стратегічні результати:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Очікуваний** **стратегічний результат** | **Показник (індикатор) досягнення** | **Частка*****(у %)*** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **2.2.1.1. Розроблено та введено в промислову експлуатацію офіційний інструмент підготовки та проведення публічних закупівель у сфері інформатизації, який передбачає візуалізацію закупівель, наявність телекомунікаційних мереж, автоматизацію розрахунків очікуваної вартості** | 1.Розроблено концепцію інструмента підготовки і проведення публічних закупівель у сфері інформатизації, розроблену на підставі рекомендацій за результатами аналітичного дослідження, предметом якого, серед іншого, є:- визначення реальних інформаційних, аналітичних та інших потреб замовників у сфері інформатизації (10%);- питання потреби в інструменті підготовки і проведення публічних закупівель у сфері інформатизації, його функціоналу (5%);- питання визнання правочинів недійсними у разі невикористання зазначеного інструменту (5%) | **20%** | Офіційний сайт Мінцифри (https://thedigital.gov.ua/) | Аналітичне дослідження не проводилося, концепція не розроблена |
| 2.Набрав чинності закон, яким, з урахуванням рекомендацій та на підставі концепції, зазначених в описі індикатора 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.1.1., внесено зміни до Закону України «Про публічні закупівлі» і визначено:- підстави та особливості здійснення закупівель із використанням інструменту підготовки та проведення закупівель у сфері інформатизації (15%);- основні вимоги до функціоналу інструменту підготовки та проведення закупівель у сфері інформатизації (15%) | **30%** | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>). | Закон не набрав чинності |
| 3.Розроблено та введено в постійну (промислову) експлуатацію інструмент підготовки та проведення закупівель у сфері інформатизації, який забезпечує:- автоматизацію розрахунків очікуваної вартості товару, роботи чи послуги (15%);- візуалізацію закупівель (15%); | **30%** | Офіційний сайт Мінцифри (https://thedigital.gov.ua/) | Інструмент не розроблений або не введений в промислову експлуатацію |
| 4. Після введення в постійну (промислову) експлуатацію інструмента підготовки та проведення закупівель у сфері інформатизації частка публічних закупівель у сфері інформатизації, які здійснюються з використанням такого інструмента, становить:- більше 80% - 20%;- більше 50% - 10 %;- більше 30% - 5% | **20%** | Офіційний сайт Мінцифри (https://thedigital.gov.ua/) | Закупівлі у сфері інформатизації не проводяться з використанням інструмента |
| **2.2.1.2. Утворено єдину інтероперабельну систему державних баз даних на основі єдиного державного центру обробки даних та національної інфраструктури просторових даних, усунуто дублювання процесів збору даних** | 1.Проведено аудит інформаційних систем органів державної влади та органів місцевого самоврядування, оприлюднено звіт за результатами аудиту, яким визначено:- технічний рівень інформаційних систем органів державної влади та рівень їх інтероперабельності (15%);- послуги і процеси, під час яких збираються дані, які могли б бути отримані шляхом обміну інформацією між інформаційними системами органів державної влади та місцевого самоврядування (15%) | **30%** | Сайт Мінцифри (https://thedigital.gov.ua/) | Аудит не проведено |
| 2.Затверджено План підвищення інтероперабельності інформаційних систем органів державної влади та органів місцевого самоврядування | **20%** | 1.СКМУ2.Офіційний вебпортал Парламенту України: (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index>) | План не розроблено і не виконано |
| 3. Частка виконаних заходів Плану підвищення інтероперабельності інформаційних систем органів державної влади та органів місцевого самоврядування становить:- більше 70% заходів – 50%;- більше 50% заходів - 30%;- більше 30% заходів - 10% | **50%** | Сайт Мінцифри (https://thedigital.gov.ua/) | Моніторинг не здійснено |

**Заходи:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування та зміст заходу** | **Строки виконання** | **Виконавці** | **Фінансові ресурси** | **Показник (індикатор) виконання** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **Дата початку** | **Дата завершення** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування** |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.1.1.** |
| **1.** Забезпечення проведення аналітичного дослідження, предметом якого, серед іншого, є:- визначення реальних інформаційних, аналітичних та інших потреб замовників у сфері інформатизації;- питання потреби в інструменті підготовки і проведення публічних закупівель у сфері інформатизації, його функціоналу;- питання визнання правочинів недійсними у разі невикористання зазначеного інструменту | Січень 2023 р. | Квітень 2023 р. | Мінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Аналітичне дослідження проведено  | Мінцифри | Аналітичне дослідження не проводилося |
| **2.** Проведення презентації результатів аналітичного дослідження, зазначеного у описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.1.1., його експертне обговорення | Травень2023 р. | Травень 2023 р. | Мінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Експертне обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мінцифри (https://thedigital.gov.ua/) | -“- |
| **3.** Розроблення та оприлюднення концепції інструмента підготовки і проведення публічних закупівель у сфері інформатизації з урахуванням результатів дослідження, зазначеного в заході 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.1.1. | Червень 2023 р. | Серпень 2023 р. | Мінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Оприлюднено концепцію | Офіційний сайт Мінцифри (https://thedigital.gov.ua/) | Концепція не розроблена |
| **4.** Розроблення проекту закону, яким, з урахуванням результатів дослідження та концепції, зазначених в описах заходів 1 і 3 до очікуваного стратегічного результату 2.2.1.1, внесено зміни до Закону України «Про публічні закупівлі» і визначено:- підстави та особливості здійснення закупівель із використанням інструменту підготовки та проведення закупівель у сфері інформатизації;- основні вимоги до функціоналу інструменту підготовки та проведення закупівель у сфері інформатизації | Вересень 2023 р. | Жовтень 2023 р. | Мінцифри, Мінекономіки | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | Мінцифри, Мінекономіки | Проект закону не розроблено |
| **5.** Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 4 до очікуваного стратегічного результату 2.2.1.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Листопад2023 р. | Листопад 2023 р. | Мінцифри, Мінекономіки | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | 1.Офіційний сайт Мінцифри (<https://thedigital.gov.ua/>);2.Офіційний сайт Мінекономіки(<https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA> ). | -“- |
| **6.** Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 4 до очікуваного стратегічного результату 2.2.1.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | Грудень 2023 р. | Січень 2023 р. | Мінцифри, Мінекономіки | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/> ) | -“- |
| **7.** Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 4 до очікуваного стратегічного результату 2.2.1.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | Лютий 2023 р. | До підписання закону Президентом України | Мінцифри, Мінекономіки | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/> ) | -“- |
| **8.** Розроблення програмного забезпечення інструмента підготовки і проведення публічних закупівель у сфері інформатизації, який забезпечує:- автоматизацію розрахунків очікуваної вартості товару, роботи чи послуги;- візуалізацію статистики закупівель;- інший функціонал, який відповідає потребам користувачів відповідно до результатів дослідження, зазначеного в у описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.1.1. | 2 місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в заході 4 до очікуваного стратегічного результату 2.2.1.1. | 7 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в заході 4 до очікуваного стратегічного результату2.2.1.1. | Мінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Програмне забезпечення розроблено | Офіційний сайт Мінцифри (https://thedigital.gov.ua/) | Програмне забезпечення не розроблено |
| **9.** Проведення дослідної експлуатації та доопрацювання інструмента, зазначеного у описі заходу 8 до очікуваного стратегічного результату 2.2.1.1. | 8 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в заході 4 до очікуваного стратегічного результату 2.2.1.1. | 14 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в заході 4 до очікуваного стратегічного результату2.2.1.1. | Мінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Інструмент доопрацьовано | Офіційний сайт Мінцифри (https://thedigital.gov.ua/) | -“- |
| **10.** Введення в промислову експлуатацію інструмента, зазначеного у описі заходу 8 до очікуваного стратегічного результату 2.2.1.1. | 15 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в заході 4 до очікуваного стратегічного результату2.2.1.1. | 16 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в заході 4 до очікуваного стратегічного результату2.2.1.1. | Мінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Інструмент введено в промислову експлуатацію | Офіційний сайт Мінцифри (https://thedigital.gov.ua/) | -“- |
| **11.** Щопіврічний моніторинг використання інструмента, зазначеного в описі заходу 8 до очікуваного стратегічного результату 2.2.1.1. | 6 місяців з дня введення в промислову експлуатацію інструмента, зазначеного у описі заходу 8 до очікуваного стратегічного результату 2.2.1.1. | Грудень 2025 р. | Мінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Моніторинг проведено принаймні один раз | Офіційний сайт Мінцифри (https://thedigital.gov.ua/) | Моніторинг не проведено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.1.2.** |
| **1.** Забезпечення проведення аудиту інформаційних систем органів державної влади та органів місцевого самоврядування | Січень 2023 р. | Травень 2023 р. | Мінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Аудит проведено  | Офіційний сайт Мінцифри (https://thedigital.gov.ua/) | Аудит не проведено |
| **2.** Проведення презентації звіту за результатами аудиту, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.1.2., та його експертного обговорення | Червень2023 р. | Червень 2023 р. | Мінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Звіт за результатами аудиту оприлюднено | Офіційний сайт Мінцифри (https://thedigital.gov.ua/) | Звіт за результатами аудиту не оприлюднено |
| **3.** Забезпечення проведення аудиту процесів збору інформації під час надання державних послуг | Січень 2023 р. | Травень 2023 р. | Мінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Аудит проведено  | Офіційний сайт Мінцифри (https://thedigital.gov.ua/) | Аудит не проведено |
| **4.** Проведення презентації звіту за результатами аудиту, зазначеного в описі заходу 3 до очікуваного стратегічного результату 2.2.1.2., та його експертного обговорення | Червень2023 р. | Червень 2023 р. | Мінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Звіт за результатами аудиту оприлюднено | Офіційний сайт Мінцифри (https://thedigital.gov.ua/) | Звіт за результатами аудиту не оприлюднено |
| **5.** Розроблення проекту розпорядження КМУ, яким затверджується План підвищення інтероперабельності інформаційних систем з урахуванням результатів аудитів, зазначених у описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.1.2. та у описі заходу 3 до очікуваного стратегічного результату 2.2.1.2..  | Червень2023 р. | Серпень 2023 р. | Мінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний сайт Мінцифри (https://thedigital.gov.ua/) | Проект не розроблено |
| **6.** Проведення громадського обговорення проекту розпорядження КМУ, зазначеного у описі заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 2.2.1.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Серпень 2023 р. | Серпень 2023 р. | Мінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мінцифри (https://thedigital.gov.ua/) | -“- |
| **7.** Погодження проекту розпорядження КМУ, зазначеного у описі заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 2.2.1.2., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді  | Серпень 2023 р. | До затвердження Кабінетом Міністрів України | Мінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | План затверджено  | 1. СКМУ.2. Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **8.** Моніторинг виконання заходів з Плану, зазначеного в описі заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 2.2.1.2. | 6 місяців з дня набрання чинності розпорядженням, зазначеним в описі заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 2.2.1.2. | Грудень 2025 р. | Мінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Моніторинг проведено  | Офіційний сайт Мінцифри (https://thedigital.gov.ua/) | Моніторинг не проведено |
| **9.** Щопіврічне оприлюднення результатів моніторингу виконання заходів з Плану, зазначеного в описі заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 2.2.1.2. | 6 місяців з дня набрання чинності розпорядженням, зазначеним в описі заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 2.2.1.2. | Грудень 2025 р. | Мінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Оприлюднено результати моніторингу | Офіційний сайт Мінцифри (https://thedigital.gov.ua/) | Результати моніторингу не оприлюднено |

**2.2.2. Проблема. Вибіркове застосування обов’язкових правил для бізнесу, що супроводжується відповідними корупційними ризиками.**

Наразі існує проблема несправедливого та вибіркового застосування обов’язкових правил до суб’єктів господарювання. Це зумовлено незавершеністю процесу переходу до превентивної і ризик-орієнтованої системи державного нагляду (контролю), наявністю надмірної дискреції з боку органів виконавчої влади та місцевого самоврядування при забезпеченні доступу до спільних обмежених ресурсів, відсутністю ефективних інструментів у суб’єктів господарювання перевірки даних про контрагентів, відсутністю повного доступу до даних про спільні обмежені природні ресурси та неефективними, непрозорими процедурами конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства

 У свою чергу незавершеність процесу переходу від карально-репресивної системи державного нагляду (контролю) до превентивної і ризик-орієнтованої системи зумовлюється неефективним законодавчим регулюванням, визначенням кожним органом власних показників ефективності, які часто є дискримінаційними для бізнесу та створюють корупційні ризики, а також відсутністю ефективного інструменту ідентифікації та обрахунку ризиків.

У сфері доступу до спільних обмежених ресурсів через надмірну дискрецію з боку органів виконавчої влади та місцевого самоврядування не забезпечується рівний доступ суб’єктів господарювання до природних ресурсів. До того ж у багатьох сферах інформація про природні ресурси є закритою, оскільки не проведена інвентаризація природних ресурсів (зокрема, водних біоресурсів, лісових ресурсів). Відсутність у компетентних державних органів інформації про наявні та передані у користування спільні обмежені ресурси, не розуміння їх кількості та якості, незастосування належних інструментів регулювання призводить до хаотичного надання у користування спільних обмежених ресурсів, а відтак непрозоре користування природними ресурсами та вибіркове застосування правил до бізнесу призводить до того, що спільні ресурси використовуються не на повний потенціал, а ті, що перебувають у користуванні, не завжди використовуються раціонально та ощадливо.

У сфері бізнес-даних також присутні проблеми, пов’язані з формально обґрунтованими, але вибірковими перевірками проти бізнесу. Часто такі перевірки спровоковані веденням бізнесу з «підозрілими» контрагентами. Тому потребує вирішення проблема відсутності доступу до відкритих даних реєстрів та сервісів, доступ до яких обмежено у зв’язку з введеням в Украні режиму воєнного стану. Крім того, реалізація проектів державно-приватного партнерства (ДПП), у тому числі концесій, наразі має свої обмеження пов’язані з відсутністю стандартизації у підготовці проектів ДПП та проведенні конкурсних процедур, проведенні процедур виключно у паперовій формі з обмеженими вимогами щодо публічності процесу та оприлюднення інформації, що створює нерівномірний доступ суб’єктів господарювання до інформації про наявні проекти та конкурси, що проводяться державними партнерами для реалізації проектів, зокрема із застосуванням державного та/або комунального майна, а також коштів бюджетів різних рівнів.

**Очікувані стратегічні результати:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Очікуваний** **стратегічний результат** | **Показник (індикатор) досягнення** | **Частка*****(у %)*** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **2.2.2.1. Завершено впровадження ризик-орієнтованої системи державного нагляду (контролю)** | **1.**Набрав чинності закон «Про основні засади державного нагляду (контролю)» | **45%** | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | Закон чинності не набрав |
| **2.** Набрала чинності Постанова, що запроваджує: - єдині підходи до визначення розміру шкоди для водних біоресурсів у випадках незаконного вилову учасниками рибогосподарських відносин, нанесення екологічної шкоди (3%);- єдині тарифи для відшкодування нанесених збитків для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та для громадян України, що не є суб’єктами господарювання (2%) | **5%** | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал Уряду (<https://www.kmu.gov.ua/> ) | Постанова не набрала чинності |
| **3.**Затверджено Методику оцінки ефективності державного нагляду (контролю) | **25%** | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал Уряду (<https://www.kmu.gov.ua/> ) | Методика не затверджена |
| **4.**Введено в експлуатацію Електронну систему управління ризиками | **25%** | Офіційний сайт Мінекономіки (https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA) | Систему не введено в експлуатацію |
| **2.2.2.2. Проведено аудит поточного стану впровадження електронних аукціонів та систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу; визначено основні способи обходу їх обмежень; завершено впровадження електронних аукціонів та систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу з урахуванням результатів проведеного аудиту (Електронного кабінету надрокористувача, електронних аукціонів "Prozorro.Sale")** | **1.**Підготовано звіти за результатами аналітичних досліджень, якими визначено:- стан фактичного впровадження та функціональних можливостей нормативно-правових актів, якими впроваджені електронні аукціони та системи для доступу до обмеженого спільного ресурсу (5%);- поточний стан впровадження електронних аукціонів та систем для доступу до обмежених спільних ресурсів та способи обходу їх обмежень (продаж на ЕТС “Прозорро.Продажі”) (10%) | **15%** | 1. Офіційний сайт Мінекономіки (https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA).2. Офіційний сайт Міндовкілля (https://mepr.gov.ua/).3. Офіційний сайт Мінагрополітики (https://minagro.gov.ua/). | Звіт не опубліковано |
| **2.** Набрання чинності нормативно-правовими актами щодо впровадження електронних аукціонів та систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу на постійній основі щодо всіх спільних обмежених ресурсів, що забезпечують надання недискримінаційного та однакового доступу суб’єктів господарювання до спільного обмеженого ресурсу на прозорих та відкритих умовах  | **30%** | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал Уряду (<https://www.kmu.gov.ua/> ) | Нормативно-правові акти чинності не набрали  |
| **3.** Електронні аукціони та ІТ-системи для доступу до обмеженого спільного ресурсу запроваджено на постійній основі та функціонують в повному обсязі через майданчики «Prozorro.Sale» або інші інформаційно-комунікаційні системи держави | **35%** | 1. Офіційний сайт Міндовкілля (https://mepr.gov.ua/).2. Офіційний сайт Держлісагентства (https://forest.gov.ua/). 3. Офіційний сайт Держводагентства (<https://www.davr.gov.ua/>).4. Офіційний сайт Держгеонадра (https://www.geo.gov.ua/).5. Офіційний сайт Мінагрополітики (https://minagro.gov.ua/).6. Офіційний сайт Держрибагентства (https://darg.gov.ua/). | Електронні аукціони проводяться не в усіх сферах |
| **4.** Відкрито доступ до актуальної інформації про спільні обмежені ресурси (забезпечення доступності інформації про кількість та обсяг): - всіх наявних спільних обмежених ресурсів (10%);- ресурсів, які передані у користування/власність суб’єктів господарювання (5%);- ресурсів, які можуть бути надані в користування/власність суб’єктам господарювання в подальшому, зокрема щодо оренди гідротехнічних споруд (5%) | **20%** | 1. Офіційний сайт Міндовкілля (https://mepr.gov.ua/).2. Офіційний сайт Держлісагентства (https://forest.gov.ua/). 3. Офіційний сайт Держводагентства (<https://www.davr.gov.ua/>). 4. Офіційний сайт Держгеонадра (https://www.geo.gov.ua/).5. Офіційний сайт Мінагрополітики (https://minagro.gov.ua/).6. Офіційний сайт Держрибагентства (https://darg.gov.ua/). | Доступ до актуальної інформації про природні ресурси обмежений |
| **2.2.2.3.Після внесення відповідних змін до законодавства забезпечено опублікування у форматі відкритих даних фінансової звітності, інформації про ризиковість платників податків згідно з Єдиним реєстром податкових накладних, ліцензійними реєстрами, а також інших ключових наборів даних, оприлюднення яких має значний антикорупційний ефект (з дотриманням вимог законодавства про доступ до публічної інформації та захист персональних даних)** | **1.** У формі відкритих даних (з урахуванням обмежень в інтересах національної безпеки, оборони, захисту життя громадян під час воєнного стану) оприлюднюються і оновлюються:- Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (10%);- реєстри платників податку на додану вартість і єдиного податку (6%);- реєстри Мінагрополітики, оприлюднення яких у формі відкритих даних передбачено Постановою КМУ №835 від 21.10.2015 (3%);- реєстри Міндовкілля, оприлюднення яких у формі відкритих даних передбачено Постановою КМУ №835 від 21.10.2015 (3%);- реєстри Мінекономіки, оприлюднення яких у формі відкритих даних передбачено Постановою КМУ №835 від 21.10.2015 (3%) | **25%** | Мінцифри | Набори даних не оприлюднюються |
| **2.** Відновлено доступ до всіх наборів відкритих даних, дані реєстрів, зазначених в показнику (індикаторі) досягнення № 1 очікуваного стратегічного результату 2.2.2.3., оприлюднені в повному обсязі і оновлюються (після припинення/скасування воєнного стану) | **25%** | Офіційний сайт Мінцифри (<https://thedigital.gov.ua/> ) | Набори даних не оприлюднюються |
| **3.** Оприлюднена фінансова звітність усіх юридичних осіб принаймні за три роки (після припинення/скасування воєнного стану) | **25%** | 1. Офіційний сайт Мінцифри (<https://thedigital.gov.ua/> ).2. Офіційний сайт ДПС (https://tax.gov.ua/) | Набори даних не оприлюднюються |
| **4.** Оприлюднено дані щодо ризикованості платників податків (після припинення/скасування воєнного стану) | **25%** | 1. Офіційний сайт Мінцифри (<https://thedigital.gov.ua/> ).2. Офіційний сайт ДПС (https://tax.gov.ua/) | Набори даних не оприлюднюються |
| **2.2.2.4.Впроваджено інформаційно-аналітичну систему (далі - ІАС) управління природними ресурсами, яка надає відкритий доступ до актуальної інформації про природні ресурси, містить функціонал надання електронних послуг, електронної звітності, простежуваності, екологічного моніторингу та інспектування, а також відкритий програмний інтерфейс для створення на основі даних ІАС (без права їх зміни) аналітичного та візуального (геоінформаційного) програмного забезпечення"** | **1.** Єдина екологічна платформа «ЕкоСистема»:а) забезпечує повний доступ до актуальної екологічної інформації (8%), в тому числі про природні ресурси:- які надані у користування (3%);- які можна взяти у користування (3%);- які неможливо взяти у користування (3%);- які у користуванні не перебувають (3%);б) забезпечує інтеграцію:- з системою Електронний кабінет надрокористувача (10%);- з електронною системою управління рибною галуззю у частині електронного подання заяви на розподіл знарядь лову (10%). | **40%** | 1.  Офіційний сайт Міндовкілля (https://mepr.gov.ua/).2. Екологічна платформа «ЕкоСистема» (https://eco.gov.ua/) | Функціонал системи обмежений |
| 2. Єдина екологічна платформа «ЕкоСистема»:а) містить функціонал надання:- всіх електронних екологічних послуг (5%);- послуг з доступу до спільного обмеженого ресурсу (5%);б) забезпечує подачу заяв на отримання у користування спільних обмежених ресурсів з використанням геоінформаційної системи (10%). | **20%** | МіндовкілляЕкологічна платформа «ЕкоСистема» (https://eco.gov.ua/) | 10 активних послуг |
| 3. Через функціонал Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» подається електронна звітність у сфері використання природних ресурсів, в тому числі водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах). | **20%** | МіндовкілляЕкологічна платформа «ЕкоСистема» (https://eco.gov.ua/) | Звітність не подається |
| 4. На Єдиній екологічній платформі «ЕкоСистема»:а) запроваджені системи простежуваності походження та реалізації продукції:- лісівництва (5%);- корисних копалин (5%);- відстеження походження та руху водних ресурсів (5%);б) здійснюється екологічний моніторинг (5%). | **20%** | МіндовкілляЕкологічна платформа «ЕкоСистема» (https://eco.gov.ua/) | Системи простежуваності на платформі не запроваджені |
| **2.2.2.5.Впроваджено дворівневу інформаційно-телекомунікаційну систему, що забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронному вигляді, проведення концесійного конкурсу та конкурентного діалогу, а також публікацію документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію (ЕТС)** | 1. Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму залучення приватних інвестицій з використанням механізму державно-приватного партнерства для пришвидшення відновлення зруйнованих війною об'єктів та будівництва нових об’єктів, пов'язаних з післявоєнною перебудовою економіки України» | **30%** | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | Фінансування на розробку відсутнє |
| 2. Введено в експлуатацію Електронну торгову систему | **50%** | Офіційний сайт Мінекономіки (https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA) | Електронна торгова система не введена в експлуатацію |
| 3. Введено в експлуатацію публічний портал з закупівель проектів державно-приватного партнерства для публічного моніторингу проведення конкурсів | **10%** | Офіційний сайт Мінекономіки (https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA) | Публічний портал з закупівель проектів державно-приватного партнерства не введено в експлуатацію |
| 4. Проведено конкурсу з визначення приватного партнера в Електронній торговій системі | **10%** | Офіційний сайт Мінекономіки (https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA) | Конкурс з використанням Електронної торгової системи не проводиться |

**Заходи:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування та зміст заходу** | **Строки виконання** | **Виконавці** | **Фінансові ресурси** | **Показник (індикатор) виконання** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **Дата початку** | **Дата завершення** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування** |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.2.1.** |
| **1.** Супроводження розгляду у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) проекту Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю)” (проект №5837 від 05.08.2021) | Січень 2023 р. | До підписання закону Президентом України | Мінекономіки | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | Проект закону не розглянутий Верховною Радою України |
| **2.**Розроблення Постанови про визначення єдиних підходів до визначення розміру шкоди для водних біоресурсів у випадках незаконного вилову учасниками рибогосподарських відносин, нанесення екологічної шкоди; та визначення єдиних тарифів для відшкодування нанесених збитків для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та для громадян України, що не є суб’єктами господарювання | Січень 2023 р. | Березень 2023 р. | Мінагрополітики | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект Постанови розроблено | Мінагрополітики | Проект Постанови розроблено |
| **3.** Проведення громадського обговорення проекту Постанови, зазначеного в описі заходу 2 до очікуваного стратегічного результату 2.2.2.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Березень 2023 р. | Березень 2023 р. | Мінагрополітики | Державний бюджет  | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мінагрополітики (https://minagro.gov.ua/) | -“- |
| **4.** Погодження проекту Постанови, зазначеного в описі заходу 2 до очікуваного стратегічного результату 2.2.2.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді  | Квітень2023 р. | До затвердження Кабінетом Міністрів України | Мінагрополітики | Державний бюджет  | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект акту прийнятий Урядом | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал Уряду (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **5.** Розроблення Методики оцінки ефективності державного нагляду (контролю)  | Січень 2023 р. | Березень 2023 р. | Мінекономіки | Державний бюджет  | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект Методики розроблено | Мінекономіки | Проект Методики не розроблений |
| **6.** Проведення громадського обговорення проекту Методики, зазначеного в описі заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 2.2.2.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Березень 2023 р. | Березень 2023 р. | Мінекономіки | Державний бюджет  | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мінекономіки (https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA) | -“- |
| **7.** Погодження проекту Методики, зазначеного в описі заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 2.2.2.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді  | Квітень2023 р. | До затвердження Кабінетом Міністрів України | Мінекономіки | Державний бюджет  | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект акту прийнятий Урядом | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал Уряду (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **8.** Розроблення Електронної системи управління ризиками | З моменту набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.2.1. | 12 місяців з моменту набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.2.1. | Мінекономіки | Державний бюджет та/або міжнародна технічна допомога | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної | Електронну систему управління ризиками розроблено | Офіційний сайт Мінекономіки (https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA) | Систему не створено |
| **9.** Введення в експлуатацію Електронної системи управління ризиками | 13 місяців з моменту набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.2.1. | 18 місяців з моменту набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.2.1. | Мінекономіки | Державний бюджет та/або міжнародна технічна допомога | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної | Електронну систему управління ризиками введено в експлуатацію | Офіційний сайт Мінекономіки (https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA) | Систему не введено в експлуатацію |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.2.2.** |
| **1.** Забезпечення проведення аналітичного дослідження нормативно-правових актів, якими впроваджені електронні аукціони та системи для доступу до обмеженого спільного ресурсу, щодо їх фактичного впровадження та функціональних можливостей, зокрема, в сфері доступу до природних ресурсів | Січень 2023 р. | Березень 2023 р. | Мінекономіки, Міндовкілля, Держлісагентство, Держводагентство, Держгеонадра,Мінагрополітики, Держрибагентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами | Мінекономіки, Міндовкілля, Держлісагентство, Держводагентство, Держгеонадра),Мінагрополітики, Держрибагентство | Аналітичне дослідження не проводилося |
| **2.** Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного у описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.2.2., та його експертного обговорення | Квітень 2023 р. | Травень 2023 р. | Мінекономіки, Міндовкілля, Мінагрополітики | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Експертне обговорення проведено та оприлюднено його результати | 1. Офіційний сайт Мінекономіки (https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA).2. Офіційний сайт Міндовкілля (https://mepr.gov.ua/).3. Офіційний сайт Мінагрополітики (https://minagro.gov.ua/). | -“- |
| **3.** Забезпечення проведення аналітичного дослідження, проведених електронних аукціонів доступу до обмеженого спільного ресурсу, яким визначено, зокрема, поточний стан впровадження даних електронних аукціонів, систем для доступу до обмежених спільних ресурсів та способи обходу їх обмежень (продаж на ЕТС “Прозорро.Продажі”) | Січень 2023 р. | Травень 2023 р. | Мінекономіки, Міндовкілля, Держлісагентство, Держводагентство, Держгеонадра,Мінагрополітики, Держрибагентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами | Мінекономіки | Аналітичне дослідження не проводилося  |
| **4.** Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного у описі заходу 3 до очікуваного стратегічного результату 2.2.2.2., та його експертного обговорення | Червень 2023 р. | Червень 2023 р. | Мінекономіки, Міндовкілля, Мінагрополітики | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Експертне обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мінекономіки (https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA) | -“- |
| **5.** Розроблення проектів актів Уряду щодо впровадження електронних аукціонів та систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу на постійній основі з урахуванням проведених аналітичних досліджень  | Липень2023 р. | Вересень2023 р. | Мінекономіки, Міндовкілля, Держлісагентство, Держводагентство, Держгеонадра, Мінагрополітики, Держрибагентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проекти актів розроблено | Міндовкілля (Держлісагентство, Держводагентство, Держгеонадра), Мінагрополітики (Держрибагентство) | Проекти актів не розроблено |
| **6.** Проведення громадських обговорень проектів актів, зазначених у описі заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 2.2.2.2., та забезпечення їх доопрацювання (у разі потреби) | Жовтень 2023 р. | Листопад2023 р. | Мінекономіки, Міндовкілля, Держлісагентство, Держводагентство, Держгеонадра, Мінагрополітики, Держрибагентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадські обговорення проведені та оприлюднені їх результати | 1. Офіційний сайт Міндовкілля (https://mepr.gov.ua/)2. Офіційний сайт Мінагрополітики (https://minagro.gov.ua/).3. Офіційний сайт Мінекономіки (https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA). | -“- |
| **7.** Погодження проектів актів, зазначених у описі заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 2.2.2.2., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді  | Грудень 2023 р. | До затвердження актів Кабінетом Міністрів України | Мінекономіки, Міндовкілля, Держлісагентство, Держводагентство, Держгеонадра, Мінагрополітики, Держрибагентство, заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проекти актів прийняті Урядом | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал Уряду (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **8.** Впровадження електронних аукціонів та систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу на постійній основі та в повному обсязі | З моменту набрання чинності підзаконними нормативними актами, зазначеними в описі заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 2.2.2.2. | 12 місяців з набрання чинності підзаконними нормативними актами, зазначеними в описі заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 2.2.2.2. | Міндовкілля, Держлісагентство, Держводагентство, Держгеонадра,Мінагрополітики, Держрибагентство | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Електронні аукціони та системи для доступу до обмеженого спільного ресурсу запроваджено на постійній основі та функціонують в повному обсязі | 1. Офіційний сайт Міндовкілля (<https://mepr.gov.ua/>).2. Офіційний сайт Держлісагентства (https://forest.gov.ua/). 3. Офіційний сайт Держводагентства (https://www.davr.gov.ua/). 4. Офіційний сайт Держгеонадра (https://www.geo.gov.ua/).5. Офіційний сайт Мінагрополітики (https://minagro.gov.ua/).6. Офіційний сайт Держрибагентства (https://darg.gov.ua/) | Електронні системи містять обмежений функціонал або не створені |
| **9.** Відкриття доступу до актуальної інформації про природні ресурси | Травень 2023 р. | Серпень2023 р. | Міндовкілля, Держлісагентство, Держводагентство, Держгеонадра, Мінагрополітики, Держрибагентство | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Відкрито доступ до актуальної інформації про спільні обмежені ресурси | 1. Офіційний сайт Міндовкілля (https://mepr.gov.ua/).2. Офіційний сайт Держлісагентства (https://forest.gov.ua/). 3. Офіційний сайт Держводагентства (https://www.davr.gov.ua/). 4. Офіційний сайт Держгеонадра (https://www.geo.gov.ua/).5. Офіційний сайт Мінагрополітики (https://minagro.gov.ua/).6. Офіційний сайт Держрибагентства (https://darg.gov.ua/) | Доступ до актуальної інформації про природні ресурси обмежений |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.2.3.** |
| **1.** Розроблення проекту змін до Постанови №835 від 21.10.2015 щодо оприлюднення інформації у формі відкритих даних під час воєнного стану, яка передбачає оприлюднення під час воєнного стану ЄДР, реєстрів платників податку на додану вартість і єдиного податку, реєстрів Мінагрополітики, Міндовкілля і Мінекономіки | Січень 2023 р. | Лютий 2023 р. | Мінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект змін розроблено і оприлюднено для громадського обговорення | Офіційний вебсайт Мінцифри (https://thedigital.gov.ua/) | Проект змін не розроблено |
| **2.** Проведення громадського обговорення проекту змін, зазначених у описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.2.3., та забезпечення його доопрацювання | Лютий 2023 р. | Лютий 2023 р. | Мінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінцифри (https://thedigital.gov.ua/) | -“- |
| **3.** Погодження проекту змін, зазначених у описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.2.3., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | Лютий 2023 р. | До затвердження Кабінетом Міністрів України. | Мінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект змін схвалено Урядом | Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **4.** Оприлюднення/оновлення ЄДР під час воєнного стану (з урахуванням обмежень в інтересах національної безпеки, оборони, захисту життя громадян) | З моменту набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.2.3. | 1 місяць з дня набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.2.3. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Набори даних оприлюднено і вони регулярно оновлюються | Портал відкритих даних (https://data.gov.ua/) | Набори даних не оприлюднено |
| **5.** Оприлюднення/оновлення даних у реєстрах платників ПДВ, Єдиного податку і податкових боржників під час воєнного стану (з урахуванням обмежень в інтересах національної безпеки, оборони, захисту життя громадян) | З моменту набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.2.3 | 1 місяць з дня набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.2.3. | ДПС | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Набори даних оприлюднено і вони регулярно оновлюються | Портал відкритих даних (https://data.gov.ua/) | Набори даних не оприлюднено |
| **6.** Оприлюднення/оновлення даних у реєстрах Мінагрополітики під час воєнного стану (з урахуванням обмежень в інтересах національної безпеки, оборони, захисту життя громадян) | З моменту набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.2.3. | 1 місяць з дня набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.2.3. | Мінагрополітики | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Набори даних оприлюднено і вони регулярно оновлюються | Портал відкритих даних (https://data.gov.ua/) | Набори даних не оприлюднено |
| **7.** Оприлюднення/оновлення даних у реєстрах Міндовкілля під час воєнного стану (з урахуванням обмежень в інтересах національної безпеки, оборони, захисту життя громадян) | З моменту набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.2.3. | 1 місяць з дня набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.2.3. | Міндовкілля | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Набори даних оприлюднено і вони регулярно оновлюються | Портал відкритих даних (https://data.gov.ua/) | Набори даних не оприлюднено |
| **8.** Оприлюднення/оновлення даних у реєстрах Мінекономіки під час воєнного стану (з урахуванням обмежень в інтересах національної безпеки, оборони, захисту життя громадян) | З моменту набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.2.3. | 1 місяць з дня набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.2.3. | Мінекономіки | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Набори даних оприлюднено і вони регулярно оновлюються | Портал відкритих даних (https://data.gov.ua/) | Набори даних не оприлюднено |
| **9.** Відновлення доступу до всіх наборів відкритих даних | 1 місяць з дня припинення/скасування воєнного стану | 2 місяці з дня припинення/скасування воєнного стану | Мінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Відновлено доступ до всіх наборів даних, доступних на дату початку воєнного стану | Портал відкритих даних (https://data.gov.ua/) | Частина наборів даних прихована |
| **10.** Оприлюднення фінансової звітності всіх юридичних осіб принаймні за три роки  | 1 місяць з дня припинення/скасування воєнного стану | 3 місяці з дня припинення/скасування воєнного стану | ДПС,Держстат | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Набори даних оприлюднено | Портал відкритих даних (https://data.gov.ua/) | Набори даних не оприлюднено |
| **11.** Розроблення проекту змін до Постанови №835 від 21.10.2015 щодо оприлюднення даних щодо ризикованості платників податків | 1 місяць з дня припинення/скасування воєнного стану | 2 місяці з дня припинення/скасування воєнного стану | Мінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект змін розроблено і оприлюднено для громадського обговорення | Офіційний вебсайтмінцифри (https://thedigital.gov.ua/) | Проект змін не розроблено |
| **12.** Проведення громадського обговорення проекту змін, зазначених у описі заходу 11 до очікуваного стратегічного результату 2.2.2.3., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | 2 місяць з дня припинення/скасування воєнного стану | 2 місяці з дня припинення/скасування воєнного стану | Мінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайтмінцифри (https://thedigital.gov.ua/) | -“- |
| **13.** Погодження проекту змін, зазначених у описі заходу 11 до очікуваного стратегічного результату 2.2.2.3., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді  | 2 місяць з дня припинення/скасування воєнного стану | 3 місяці з дня припинення/скасування воєнного стану | Мінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект змін схвалено Урядом | Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **14.** Оприлюднення даних щодо ризикованості платників податків  | Дата припинення/скасування воєнного стану | 6 місяців з дня припинення/скасування воєнного стану | ДПС | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Набори даних оприлюднено | Портал відкритих даних (https://data.gov.ua/) | Набори даних не оприлюднено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.2.4.** |
| **1.** Здійснення дій щодо проведення національної інвентаризації лісів (проведення аерофотозйомки, оцифровування інформації, обробка даних) | Січень 2023 р. | Травень 2025 р. | Міндовкілля, Держлісагентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Єдина екологічна платформа «ЕкоСистема» забезпечує повний доступ до актуальної інформації про природні ресурси, які надані у користування, можна взяти у користування, неможливо взяти у користування та у користуванні не перебувають | МіндовкілляЕкологічна платформа «ЕкоСистема» (https://eco.gov.ua/) | Функціонал системи обмежений |
| **2.** Відцифрування інформації про природні ресурси (геологічної інформації, інформації про водні та лісові ресурси, інформації про наявні зрошувальні системи, гідротехнічні споруди, насосні станції) | Січень 2023 р. | Грудень 2023 р. | Міндовкілля, Держгеонадра | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Інформація про природні ресурси відцифрована | Міндовкілля,Екологічна платформа «ЕкоСистема» (https://eco.gov.ua/) | Відцифровано 10% інформації |
| **3.** Створення інтерактивних dataroom по всім об’єктам, які можна отримати у користування | Січень 2023 р. | Липень 2023 р. | Міндовкілля, Дергеонадра | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Інтерактивні dataroom створені | Міндовкілля,Екологічна платформа «ЕкоСистема» (https://eco.gov.ua/) | Інтерактивних dataroom не створено |
| **4.** Розміщення інформації про проведення електронних аукціонів з датами їх проведення | Січень 2023 р. | Грудень2025 р. | Міндовкілля | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Інформації щодо проведення електронних аукціонів розміщена | Міндовкілля,Екологічна платформа «ЕкоСистема» (https://eco.gov.ua/) |  |
| **5.** Створення та розвиток вже створених ІТ-систем, в яких будуть подаватися заяви на отримання дозвільних документів, відбуватися погодження, видаватися дозвільні документи, проводитись аукціони на право користування природними ресурсами, забезпечення їх інтеграції з Єдиною екологічною платформою «ЕкоСистема»  | Січень 2023 р. | Липень 2024 р. | Міндовкілля | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Єдина екологічна платформа «ЕкоСистема» містить функціонал надання електронних послуг | Міндовкілля,Екологічна платформа «ЕкоСистема» (https://eco.gov.ua/) | 10 активних послуг |
| **6.** Створення функції електронного звітування за усіма необхідними формами, надання обов'язкової інформації та повідомлень для суб’єктів господарювання  | Січень 2023 р. | Липень 2023 р. | Міндовкілля | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Через функціонал Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» забезпечується подання електронної звітності | Міндовкілля,Екологічна платформа «ЕкоСистема» (https://eco.gov.ua/) | Звітність не подається |
| **7.** Створення функції обліку та простежуваності природних ресурсів | Січень 2023 р. | Липень 2023 р. | Міндовкілля | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | На Єдиній екологічній платформі «ЕкоСистема» запроваджені системи простежуваності походження та реалізації продукції, лісівництва, корисних копалин та відстеження руху водних ресурсів | МіндовкілляЕкологічна платформа «ЕкоСистема» (https://eco.gov.ua/) | Системи простежуваності на платформі не запроваджені |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.2.5.** |
| **1.** Супроводження розгляду у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму залучення приватних інвестицій з використанням механізму державно-приватного партнерства для пришвидшення відновлення зруйнованих війною об'єктів та будівництва нових об’єктів, пов'язаних з післявоєнною перебудовою економіки України (№7508 від 01.07.2022) | Січень 2023 р. | До підписання закону Президентом України | Мінекономіки | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/ ) | Проект закону прийнято за основу Верховною Радою України |
| **2.** Розроблення модуля Планування | Січень 2023 р.  | Грудень 2023 р. | Мінекономіки  | Кошти міжнародно-технічної допомоги | У межах коштів міжнародно-технічної допомоги | Модуль розроблено | Офіційний сайт Мінекономіки (https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA) | Модуль не розроблено |
| **3.** Розроблення модуля Доступу | Січень 2023 р. | Грудень 2023 р. | Мінекономіки | Кошти міжнародно-технічної допомоги | У межах коштів міжнародно-технічної допомоги | Модуль розроблено | Офіційний сайт Мінекономіки (https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA) | Модуль не розроблено |
| **4.** Розроблення модуля Класифікації | Січень 2023 р. | Грудень 2023 р. | Мінекономіки | Кошти міжнародно-технічної допомоги | У межах коштів міжнародно-технічної допомоги | Модуль розроблено | Офіційний сайт Мінекономіки (https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA) | Модуль не розроблено |
| **5.** Розроблення модуля Аутентифікації | Січень 2023 р. | Січень 2024 р. | Мінекономіки | Кошти міжнародно-технічної допомоги | У межах коштів міжнародно-технічної допомоги | Модуль розроблено | Офіційний сайт Мінекономіки (https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA) | Модуль не розроблено |
| **6.** Розроблення модуля Аукціону | Січень 2023 р. | Грудень 2023 р. | Мінекономіки | Кошти міжнародно-технічної допомоги | У межах коштів міжнародно-технічної допомоги | Модуль розроблено | Офіційний сайт Мінекономіки (https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA) | Модуль не розроблено |
| **7.**Розроблення модуля Призначення переможця | Січень 2023 року | Грудень 2023 р. | Мінекономіки | Кошти міжнародно-технічної допомоги | У межах коштів міжнародно-технічної допомоги | Модуль розроблено | Офіційний сайт Мінекономіки (https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA) | Модуль не розроблено |
| **8.** Розроблення модуля Оцінки | Січень 2023 р. | Січень 2024 р | Мінекономіки | Кошти міжнародно-технічної допомоги | У межах коштів міжнародно-технічної допомоги | Модуль розроблено | Офіційний сайт Мінекономіки (https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA) | Модуль не розроблено |
| **9.** Розроблення модуля Укладення договору | Січень 2023 р. | Червень 2024 р. | Мінекономіки | Кошти міжнародно-технічної допомоги | У межах коштів міжнародно-технічної допомоги | Модуль розроблено | Офіційний сайт Мінекономіки (https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA) | Модуль не розроблено |
| **10.** Розроблення модуля Моніторингу | Січень 2023 р. | Вересень 2024 р. | Мінекономіки | Кошти міжнародно-технічної допомоги | У межах коштів міжнародно-технічної допомоги | Модуль розроблено | Офіційний сайт Мінекономіки (https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA) | Модуль не розроблено |
| **11.** Розроблення модуля Сповіщень | Січень 2023 р. | Грудень 2023 р. | Мінекономіки | Кошти міжнародно-технічної допомоги | У межах коштів міжнародно-технічної допомоги | Модуль розроблено | Офіційний сайт Мінекономіки (https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA) | Модуль не розроблено |
| **12.** Розроблення модуля Реєстрації | Січень 2023 р. | Грудень 2023 р. | Мінекономіки | Кошти міжнародно-технічної допомоги | У межах коштів міжнародно-технічної допомоги | Модуль розроблено | Офіційний сайт Мінекономіки (https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA) | Модуль не розроблено |
| **13.** Розроблення модуля Подання пропозицій | Січень 2023 р. | Грудень 2023 р. | Мінекономіки | Кошти міжнародно-технічної допомоги | У межах коштів міжнародно-технічної допомоги | Модуль розроблено | Офіційний сайт Мінекономіки (https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA) | Модуль не розроблено |
| **14.** Впровадження шифрування пропозиції, зазначених у описі заходу 13 до очікуваного стратегічного результату 2.2.2.5. | Квітень 2023 р. | Червень 2024 р. | Мінекономіки | Кошти міжнародно-технічної допомоги | У межах коштів міжнародно-технічної допомоги | Шифрування впроваджено | Офіційний сайт Мінекономіки (https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA) | Шифрування не впроваджено |
| **15.** Забезпечення проведення тестування системи закупівлі | Січень 2023 р. | Вересень 2024 р. | Мінекономіки | Кошти міжнародно-технічної допомоги | У межах коштів міжнародно-технічної допомоги | Тестування проведено | Офіційний сайт Адміністратора ЕТС (https://prozorro.gov.ua) | Система відсутня |
| **16.** Розроблення публічного порталу для моніторингу закупівель проектів державно-приватного партнерства | Січень 2023 р. | Грудень 2023 р. | Мінекономіки | Кошти міжнародно-технічної допомоги | У межах коштів міжнародно-технічної допомоги | Портал розроблений та введений в промислову експлуатацію | Офіційний сайт Мінекономіки (https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA) | Портал відсутній |
| **17.** Забезпечення переговорів з Операторами щодо розробки майданчику для учасників | Січень 2023 р. | Червень 2023 р. | Мінекономіки | Кошти міжнародно-технічної допомоги | У межах коштів міжнародно-технічної допомоги | Переговори успішно завершено та досягнуто домовленість про розробку майданчику | Офіційний сайт Адміністратора ЕТС (https://prozorro.gov.ua) | Переговори не проводились |
| **18.** Тестування розробленого Оператором майданчику, зазначеного у описі заходу 17 до очікуваного стратегічного результату 2.2.2.5. | Липень 2023 р. | Грудень 2023 р. | Мінекономіки | Кошти міжнародно-технічної допомоги | У межах коштів міжнародно-технічної допомоги | Тестування проведено | Офіційний сайт Адміністратора ЕТС (https://prozorro.gov.ua) | Майданчик відсутній |
| **19.** Забезпечення інтеграції системи підготовки та управління проектами з Електронною торговою системою | Квітень 2023 р. | Квітень 2024 р. | Мінекономіки | Кошти міжнародно-технічної допомоги | У межах коштів міжнародно-технічної допомоги | Система інтегрована | Офіційний сайт Мінекономіки (https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA) | Система не інтегрована |
| **20.** Забезпечення тестування взаємодії системи підготовки та управління проектами з Електронною торговою системою | Жовтень 2023 р. | Березень 2024 р. | Мінекономіки | Кошти міжнародно-технічної допомоги | У межах коштів міжнародно-технічної допомоги | Система взаємодіє з ЕТС без зауважень | Офіційний сайт Адміністратора ЕТС (https://prozorro.gov.ua) | Система не взаємодіє з ЕТС |
| **21.** Забезпечення отримання сертифікатів КСЗІ | Липень 2024 р. | Грудень 2024 р. | Мінекономіки | Кошти міжнародно-технічної допомоги | У межах коштів міжнародно-технічної допомоги | Отримано сертифікати КСЗІ | Офіційний сайт Адміністратора ЕТС (https://prozorro.gov.ua) | Сертифікати КСЗІ відсутні |
| **22.** Проведення підготовки та закупівель пілотних проектів у системі підготовки та управління проектами та Електронній торговій системі | Квітень 2024 р. | Квітень 2025 р. | Мінекономіки | Кошти міжнародно-технічної допомоги | У межах коштів міжнародно-технічної допомоги | Конкурс проведено без зауважень | Офіційний сайт Мінекономіки (https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA) | Конкурси в ЕТС не проводяться |
| **23.** Забезпечено проведення конкурсів з визначення приватного партнера в Електронній торговій системі | Січень 2025 р | Грудень 2025 р.- | Мінекономіки | Кошти міжнародно-технічної допомоги | У межах коштів міжнародно-технічної допомоги | Проведення конкурсів з визначення приватного партнера здійснюється за допомогою Електронної торгової системи | Офіційний сайт Мінекономіки (https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA) | Проведення конкурсів з визначення приватного партнера не здійснюється в Електронній торговій системі |

**2.2.3. Проблема. Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері.**

Наразі в Україні існує проблема надмірного регулятивного навантаження на суб’єктів господарської діяльності, що значно ускладнює процес їх заснування, здійснення господарської діяльності та сприяє існуванню ряду корупційних ризиків. Це зумовлюється наявністю великої кількості інструментів, що регламентують доступ до ринків, Більше того, дану проблему спричиняє відсутність можливості відкриття поширених видів бізнесу онлайн згідно з принципом життєвих ситуацій, дублювання інформації, що подається суб’єктом господарювання, у різних видах звітності та відсутність ефективних каналів співробітництва органів державної влади з Радою бізнес-омбудсмена, націлених на імплементацію системних рекомендацій, наданих останньою.

Наявність великої кількості інструментів, які регламентують доступ до ринків спричинена відсутністю взаємодії між органами державної влади та представниками бізнес-середовища щодо дерегуляції Крім того, до причин відсутності взаємопов’язаності інструментів доступу до ринків, що у свою чергу призводить до надмірного адміністративного навантаження на бізнес, є відсутність на державному рівні єдиної законодавчо закріпленої доктрини, яка б регламентувала інтегровану (цілісну) дозвільну систему та її інструменти та ефективного системного перегляду вже діючих регуляторних актів, зокрема органами та посадовими особами місцевого самоврядування. Неврегульованість процедур видачі інструментів обмеження доступу до ринків особливо негативно впливає на підприємницьке середовище, стосується близько 1.9 млн суб’єктів господарювання та справляє значний вплив на організацію бізнес-процесів.

**Очікувані стратегічні результати:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Очікуваний****стратегічний результат** | **Показник (індикатор) досягнення** | **Частка*****(у %)*** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **2.2.3.1. Впроваджено аналітичний модуль оцінки регуляторного навантаження на різні види бізнесу та результативності регуляторних актів у відповідних сферах як інструмент для зменшення витрат на дотримання вимог законодавства при здійсненні господарської діяльності; визначено належні підходи до контролю за загальною кількістю регулювань;** | **1.** Впроваджено модулю оцінки регуляторного навантаження на різні види бізнесу в рамках роботи Регуляторного порталу, який дозволить зменшити регуляторне та фінансове навантаження на бізнес шляхом виключення випадків застосування множинного (подвійного, потрійного тощо) регулювання в одній сфері господарської діяльності та застосування однакових вимог для отримання різних документів дозвільного характеру | **50%** | Офіційний вебпортал ДРС(https://www.drs.gov.ua/) | Модуль не створений |
| **2.**Впроваджено ІТ-інструмент «Регуляторний дашборд», який забезпечить моніторинг діяльності регуляторних органів в частині запровадження ними нових регуляторних інструментів та дотримання принципу «one in two out» | **50%** | Офіційний вебпортал ДРСhttps://www.drs.gov.ua/  | Дашборд не впроваджено |
| **2.2.3.2. Забезпечено публічний діалог з бізнес-середовищем щодо дерегуляції;** | **1.**НаРегуляторному порталі функціонує модуль взаємодії з бізнес-середовищем щодо дерегуляції у сфері господарської діяльності | **50%** | Офіційний вебпортал ДРС(https://www.drs.gov.ua/) | Модуль щодо взаємодії з бізнес-середовищем, не розроблено |
| **2.**План заходів щодо дерегуляції господарської діяльності оприлюднено на Регуляторному Порталі | **50%** | Офіційний вебпортал ДРС(https://www.drs.gov.ua/) | План заходів не оприлюднено |
| **2.2.3.3. Спрощено та забезпечено можливість відкриття поширених видів бізнесу онлайн згідно з принципом життєвих ситуацій;** | **1.** На Єдиному державному веб-порталі електронних послуг надаються комплексні електронні публічні послуги з відкриття найпоширеніших видів бізнесу:- більше 20 найпоширеніших видів бізнесу (100%);- більше 15 найпоширеніших видів бізнесу (75%);- більше 10 найпоширеніших видів бізнесу (50%) | **100%** | 1. Офіційний сайт Мінцифри (<https://thedigital.gov.ua/> )2. Вебпортал державних послуг онлайн Дія (<https://diia.gov.ua/> ) | На порталі Дія відсутня можливість відкриття поширених видів бізнесу онлайн згідно з принципом життєвих ситуацій |
| **2.2.3.4. Впроваджено нову єдину інтегровану дозвільну систему доступу до ринків, що замінить існуючі різноманітні процедури, встановить спрощені правила та цифровізує всі випадки оформлення діяльності;** | **1.**Реалізовано експериментальний проект щодо запровадження автоматизації повного циклу процедур у сфері ліцензування та дозвільної системи та подано пропозиції щодо законодавчого врегулювання надання через Портал Дія адміністративних та інших послуг у сфері ліцензування та дозвільної системи в електронній формі | **20%** | Офіційний вебсайт Мінекономіки (https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA) | Експериментальний проект не реалізовано |
| **2.** Набрав чинності Закон України «Про Єдину інтегровану дозвільну систему доступу до ринків» в якому, у тому числі, враховано результати експериментального проекту, зазначеного в описі індикатора 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.3.4. | **50%** | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/> ) | Закон чинності не набрав |
| **3.** Уведено в постійну (промислову) експлуатацію Єдину інтегровану дозвільну систему доступу до ринків  | **30%** | Офіційний сайт ДРС(https://www.drs.gov.ua/ ) | Єдину інтегровану дозвільну систему доступу до ринківне створено та не впроваджено в експлуатацію |
| **2.2.3.5. Скасовано зайву звітність: підприємці не подають декілька разів одну інформацію в різні органи влади; кабінет платника податків інтегровано у зручний єдиний державний веб-портал електронних послуг;** | **1.** Оприлюднено звіт за результатами аналітичного дослідження, яким визначено можливість внесення змін до законів з метою оптимізації кількості, форми та змісту звітності, яку подають суб’єкти господарювання | **40%** | 1. Офіційний сайт Мінфіну (<https://www.mof.gov.ua/uk> ) 2. Офіційний сайт Держстату (<https://www.ukrstat.gov.ua/> ) | Звіт не опубліковано |
| **2.**Набрав чинності закон, яким за результатами аналітичного дослідження, внесено зміни дозаконів з метою оптимізації кількості, форми та змісту звітності, яку подають суб’єкти господарювання  | **40%** | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/> ) | Закон чинності не набрав |
| **3.**Впроваджено подання податкової звітності через Єдиний вебпортал електронних послуг Дія | **20%** | 1. Офіційний сайт Мінцифри (<https://thedigital.gov.ua/> )2. Вебпортал державних послуг онлайн Дія (<https://diia.gov.ua/> ) | Податкова звітність подається через кабінет платника податків вебпорталу ДПС |
| **2.2.3.6. Здійснено перегляд регуляторних актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування щодо їх результативності; надано пропозиції щодо внесення змін до актів, які не відповідають вимогам чинного законодавства, містять корупціогенні фактори чи спотворюють конкуренцію;** | **1.**Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо скасування інструментів регулювання господарської діяльності», який забезпечить зменшення адміністративного тиску на бізнес, зокрема, зменшення переліку інструментів державного регулювання господарської діяльності (ліцензій, дозволів, інших адміністративних послуг) не менше, ніж на 30%, та підвищення економічної активності підприємців | **80%** | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/> ) | Закон чинності не набрав |
| **2.** Підзаконні нормативно-правові акти приведено у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо скасування інструментів регулювання господарської діяльності» | **20%** | ЦОВВОфіційний сайт ДРС(<https://www.drs.gov.ua/>) | Підзаконні нормативно-правові акти не набрали чинності |
| **2.2.3.7. Забезпечено канали співробітництва з Радою бізнес-омбудсмена, направлені на імплементацію її системних рекомендацій та усунення перешкод для ведення бізнесу в Україні.** | **1.**Укладені Меморандуми про співпрацю та партнерство між Радою бізнес-омбудсмена та органами державної влади:- більше 90% органів державної влади (40%);- більше 70% органів (30%);- більше 50% органів (20%) | **40%** | Офіційний вебсайт Ради бізнес-омбудсмена(<https://boi.org.ua/>) | Укладено 12 меморандумів про співпрацю з державними органами |
| **2.**Державні органи враховують системні рекомендації, представлені у системних звітах Ради бізнес-омбудсмена:- більше 60% враховано (30%); - більше 50% враховано (20%);- більше 40% враховано (10%) | **30 %** | Офіційний вебсайт Ради бізнес-омбудсмена(<https://boi.org.ua/> | Враховано 47% системних рекомендацій |
| **3.**Державні органи враховують індивідуальні рекомендації Ради бізнес-омбудсмена:-  більше 90% враховано (30%);- більше 70% враховано (20%);- більше 50% враховано (10%) | **30%** | Офіційний вебсайт Ради бізнес-омбудсмена(<https://boi.org.ua/>) | Враховано 89% індивідуальних рекомендацій |

**Заходи:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування та зміст заходу** | **Строки виконання** | **Виконавці** | **Фінансові ресурси** | **Показник (індикатор) виконання** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **Дата початку** | **Дата завершення** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування** |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.3.1** |
| **1.** Розробка модулю оцінки регуляторного навантаження на різні види бізнесу | Січень 2024 р. | Березень2024 р. | ДРС | Міжнародна технічна допомога | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної | Розроблений та протестований модуль оцінки регуляторного навантаження на бізнес | Офіційний вебсайт ДРС (https://www.drs.gov.ua/) | Модуль не розроблено |
| **2.** Введення в експлуатацію модулю оцінки регуляторного навантаження на різні види бізнесу  | Квітень2024 р. | Червень2024 р. | ДРС | Міжнародна технічна допомога | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної | Модуль оцінки регуляторного навантаження введено в експлуатацію | Офіційний вебсайт ДРС (https://www.drs.gov.ua/) | Модуль не введено в експлуатацію |
| **3.** Розроблення ІТ-інструменту «Регуляторний дашборд» | Червень 2024 р. | Серпень 2024 р. | ДРС  | Державний бюджет та/ або міжнародна технічна допомога | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної | «Регуляторний дашборд» розроблено | Офіційний вебсайт ДРС (https://www.drs.gov.ua/) | «Регуляторний дашборд» не розроблено |
| **4.** Оприлюднення «Регуляторного дашборду» | Вересень 2024 р. | Жовтень 2024 р. | ДРС | Державний бюджет та/ або міжнародна технічна допомога | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної | «Регуляторний дашборд» оприлюднено | Офіційний вебсайт ДРС (https://www.drs.gov.ua/) | «Регуляторний дашборд» не оприлюднено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.3.2.** |
| **1.** Розроблення модулю Регуляторного Порталу, який забезпечує взаємодію між бізнес-середовищем, громадськістю та ДРС, іншими органами влади щодо проектів нормативно-правових актів та дерегуляції | Січень 2023 р. | Грудень2023 р. | ДРС | Державний бюджет та/ або міжнародна технічна допомога | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної | Модуль взаємодії з бізнес-середовищем на ІТС «Регуляторний Портал» розроблено | Офіційний вебсайт ДРС(https://www.drs.gov.ua/) | Модуль щодо взаємодії з бізнес-середовищем, не розроблено |
| **2.** Введення в експлуатацію модулю Регуляторного Порталу, який забезпечує взаємодію між бізнес-середовищем, громадськістю та ДРС, іншими органами влади щодо проектів нормативно-правових актів та дерегуляції | Грудень 2024 р. | Січень 2024 р. | ДРС | Державний бюджет та/ або міжнародна технічна допомога | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної | Модуль взаємодії з бізнес-середовищем на ІТС «Регуляторний Портал» введено в експлуатацію | 1. Офіційний вебсайт ДРС(<https://www.drs.gov.ua/>)2.Регуляторний Портал | Модуль щодо взаємодії з бізнес-середовищем, не впроваджено |
| **3.** Аналіз та узагальнення пропозицій від бізнес-середовища та громадськості до Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності через модуль взаємодії на ІТС «Регуляторний Портал» | Січень 2023 р. | Лютий 2023 р. | ДРС | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Оприлюднений План заходів щодо дерегуляції господарської діяльності на ІТС «Регуляторний Портал»  | Офіційний вебсайт ДРС(https://www.drs.gov.ua/) | Пропозиції щодо дерегуляції не зібрано та не проаналізовано за допомогою ІТС «Регуляторний Портал» |
| **4.** Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності  | Лютий 2023 р. | Березень 2023 р. | ДРС | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Розроблено проект розпорядження про затвердження Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності  | 1.Офіційний вебсайт ДРС(<https://www.drs.gov.ua/>)2.Регуляторний Портал | План заходів не оприлюднено |
| **5.** Оприлюднення проекту акта, зазначеного в описі заходу 4 до очікуваного стратегічного результату 2.2.3.2, для громадського обговорення на ІТС «Регуляторний Портал» та його доопрацювання з урахуванням пропозицій громадськості та бізнес-середовища (за необхідності) | Квітень 2023 р. | Травень 2023 р. | ДРС | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено | 1.Офіційний вебсайт ДРС(https://www.drs.gov.ua/)2.Регуляторний Портал | Проект Розпорядження не оприлюднено |
| **6.** Погодження проекту акта, зазначеного в описі заходу 4 до очікуваного стратегічного результату 2.2.3.2., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України  | Червень2023 р. | Липень2023 р. | ДРС | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект розпорядження погоджений | 1.Офіційний вебсайт ДРС(https://www.drs.gov.ua/)2.Регуляторний Портал | Проект Розпорядження не погоджено |
| **7.** Супроводження розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта, зазначеного в описі заходу 4 до очікуваного стратегічного результату 2.2.3.2. | Серпень 2023 р.  | До затвердження плану Кабінетом Міністрів України | ДРС | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | План затверджено Кабінетом Міністрів України | Офіційний веб-сайт Уряду (<https://www.kmu.gov.ua/> ) | План не затверджено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.3.3.** |
| **1.** Визначення переліку найпоширеніших видів бізнесу для подальшого створення можливості їх відкриття онлайн на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг | Січень 2023 р. | Червень2023 р. | МінцифриМінекономіки | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Визначений перелік найбільш поширених видів бізнесу згідно з принципом життєвих ситуацій щодо можливості їх відкриття онлайн | 1.Офіційний вебсайт Мінцифри (https://thedigital.gov.ua/ )2.Єдиний вебпортал електронних послуг Дія(https://diia.gov.ua/) | На порталі Дія відсутня можливість відкриття поширених видів бізнесу онлайн згідно з принципом життєвих ситуацій |
| **2.** Розроблення модулю «Відкриття бізнесу онлайн» на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг | Липень2023 р. | Грудень 2023 р. | Мінцифри | Державний бюджет та/ або міжнародна технічна допомога  | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної | Модуль розроблено | 1.Офіційний вебсайт Мінцифри (https://thedigital.gov.ua/ )2.Єдиний вебпортал електронних послуг Дія(https://diia.gov.ua/) | “-” |
| **3.** Введення в експлуатацію модулю «Відкриття бізнесу онлайн» на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг | Січень2024 р. | Березень 2024 р. | Мінцифри | Державний бюджет та/ або міжнародна технічна допомога  | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної | Модуль доступний | 1.Офіційний вебсайт Мінцифри (https://thedigital.gov.ua/ )2.Єдиний вебпортал електронних послуг Дія(https://diia.gov.ua/) | “-” |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.3.4.** |
| **1.** Розроблення та оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 895 «Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи дозвільних документів»»(щодо продовження строку дії експериментального проекту до грудня 2023 року та розширення переліку дозвільних документів, які видаються в електронній формі) | Січень 2023 р. | Березень 2023 р. | Мінекономіки | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови розроблено та оприлюднено  | Офіційний вебсайт Мінекономіки (https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA) | Проект постанови не розроблено |
| **2.** Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.3.4., із заінтересованими органами, доопрацювання у разі потреби, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | Квітень 2023 р. | Травень 2023 р. | Мінекономіки | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови погоджено | Офіційний вебсайт Мінекономіки (https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA) | -“- |
| **3.** Розроблення проекту Закону України «Про Єдину інтегровану дозвільну систему доступу до ринків» | Січень 2024 р. | Березень 2024 р. | Мінекономіки | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт Мінекономіки (https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA) | Законопроект не розроблено |
| **4.** Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 3 до очікуваного стратегічного результату 2.2.3.4., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Квітень 2024р. | Травень 2024 р. | Мінекономіки | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік |  Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінекономіки (https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA) | -“- |
| **5.** Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3 до очікуваного стратегічного результату 2.2.3.4., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | Червень 2024 р. | Вересень 2024 р. | Мінекономіки | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.2. Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **6.** Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3 до очікуваного стратегічного результату 2.2.3.4., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | Жовтень 2024 р. | До підписання законопроекту Президентом | Мінекономіки | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **7.** Створення Єдиної інтегрованої дозвільної системи доступу до ринків | 1 місяць з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 3 до очікуваного стратегічного результату 2.2.3.4.  | 12 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 3до очікуваного стратегічного результату 2.2.3.4.  | Мінекономіки,Мінцифри | Державний бюджет та/ або міжнародна технічна допомога | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної | Єдину інтегровану дозвільну систему доступу до ринківстворено  | Офіційний вебсайт Мінекономіки (https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA) | Єдину інтегровану дозвільну систему доступу до ринківне створено |
| **8.** Введення в експлуатацію Єдиної інтегрованої дозвільної системи доступу до ринків | 13 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 3 до очікуваного стратегічного результату 2.2.3.4. | 18 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 3до очікуваного стратегічного результату 2.2.3.4. | Мінекономіки, Мінцифри | Державний бюджет та/ або міжнародна технічна допомога | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної | Єдину інтегровану дозвільну систему доступу до ринків введено в експлуатацію | Офіційний вебсайт Мінекономіки (https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA) | Єдину інтегровану дозвільну систему доступу до ринківне введено в експлуатацію |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.3.5.** |
| **1.** Розроблення проекту наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14.07.2017 № 637 «Про затвердження Порядку функціонування Електронного кабінету»  | Січень 2023 р. | Січень 2023 р. | Мінфін | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект наказу розроблено | Офіційний вебсайт Мінфіну (https://www.mof.gov.ua/uk ) | Проект наказу не розроблено |
| **2.** Погодження проекту наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14.07.2017 № 637 «Про затвердження Порядку функціонування Електронного кабінету» та його доопрацювання у разі необхідності. | Лютий 2023 р. | Березень 2023 року | Мінфін | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект наказу погоджено | Офіційний вебсайт Мінфіну (https://www.mof.gov.ua/uk ) | -“- |
| **3.** Подання наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14.07.2017 № 637 «Про затвердження Порядку функціонування Електронного кабінету» до Міністерства юстиції України для державної реєстрації. | Квітень 2023 р. | Квітень 2023 р. | Мінфін | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ зареєстровано в Мінюсті та опубліковано | Офіційний вебсайт Мінюсту (https://minjust.gov.ua/) | -“- |
| **4.** Розроблення та оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1137 «Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг». | Січень 2023 р. | Лютий 2023 р. | Мінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови розроблено | Офіційний вебпортал Мінцифри (https://thedigital.gov.ua/) | Проект постанови не розроблено |
| **5.** Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 4 до очікуваного стратегічного результату 2.2.3.5., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, доопрацювання у разі потреби. | Березень 2023 р. | Квітень 2023 р. | Мінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови погоджено із заінтересованими органами | Офіційний вебпортал Мінцифри (https://thedigital.gov.ua/) | -“- |
| **6.** Подання проекту постанови на розгляд КМУ, зазначеного в описі заходу 4 до очікуваного стратегічного результату 2.2.3.5.  | Травень2023 р. | Травень 2023 р. | Мінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови прийнято КМУ | 1.СКМУ2. Офіційний вебпортал Мінцифри (https://thedigital.gov.ua/) | -“- |
| **7.** Інтеграція кабінету платника податків у Єдиний державний веб-портал електронних послуг Дія | Січень 2023 р. | Червень 2023 р. | МінфінМінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Всі звіти з питань підприємницької діяльності подаються онлайн через єдиний державний веб-портал електронних послуг Дія | Офіційний вебсайт Мінцифри (https://thedigital.gov.ua/ ) | Податкові декларації подаються онлайн через кабінет платника податків вебпорталу ДПС |
| **8.** Забезпечення проведення аналітичного дослідження, яким визначено можливість внесення змін до законів з метою оптимізації кількості, форми та змісту звітності, яку подають суб’єкти господарювання | Січень 2023 р. | Березень 2023 р. | Мінфін, Держстат | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами | Офіційний вебсайт Мінфіну (<https://www.mof.gov.ua/uk> ) 2. Офіційний сайт Держстату (<https://www.ukrstat.gov.ua/> ) | Аналітичне дослідження не проводилось |
| **9.** Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного у описі заходу 2 до очікуваного стратегічного результату 2.2.3.5., та його експертного обговорення | Березень 2023 р. | Квітень 2023 р | Мінфін, Держстат | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Експертне обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінфіну (<https://www.mof.gov.ua/uk> ) 2. Офіційний сайт Держстату (<https://www.ukrstat.gov.ua/> ) | Проект закону не розроблено |
| **10.** Розроблення проекту закону, яким за результатами аналітичного дослідження, буде внесено зміни до законів з метою оптимізації кількості, форми та змісту звітності, яку подають суб’єкти господарювання | Квітень 2023 р. | Червень 2023 р. | Мінфін, Держстат | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | Офіційний вебсайт Мінфіну (<https://www.mof.gov.ua/uk> ) 2. Офіційний сайт Держстату (<https://www.ukrstat.gov.ua/> ) | -“- |
| **11.** Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 10 до очікуваного стратегічного результату 2.2.3.5., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Липень 2023 р. | Серпень 2023 р. | Мінфін, Держстат | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінфіну (<https://www.mof.gov.ua/uk> ) 2. Офіційний сайт Держстату (<https://www.ukrstat.gov.ua/> ) | -“- |
| **12.** Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 10 до очікуваного стратегічного результату 2.2.3.5., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | Вересень 2023 р. | Листопад 2023 р. | Мінфін, Держстат | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/> ) | -“- |
| **13.** Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 10 до очікуваного стратегічного результату 2.2.3.5., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | Грудень 2023 р. | До підписання закону Президентом України | Мінфін, Держстат | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/> ) | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.3.6.** |
| **1.** Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо скасування інструментів регулювання господарської діяльності» | Січень 2023 р. | Лютий 2023 р. | Мінекономіки | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | Офіційний вебсайт Мінекономіки | Законопроект не розроблено |
| **2.** Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.3.6., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Лютий 2023 р. | Березень 2023 р. | Мінекономіки | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | 1. СКМУ.2. Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua/ ) | -“- |
| **3.** Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.3.6., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | Березень 2023 р. | Травень 2023р. | Мінекономіки | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | Офіційний вебпортал Мінекономіки | -“- |
| **4.** Подання та супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.3.6., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | Травень 2023 р. | Серпень 2023 р. | Мінекономіки | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/ ) | -“- |
| **5.** Щоквартальний моніторинг розроблення та набрання чинності підзаконними нормативно-правовими актами, якими інші підзаконні нормативно-правові акти приведено у відповідність до Закону, зазначеного у описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.3.6. | Серпень2023 р. | Вересень2023 р. | Мінекономіки | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Підзаконні нормативно-правові акти приведені у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо скасування інструментів регулювання господарської діяльності» | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | Підзаконні нормативно-правові акти не розроблені |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.3.7.** |
| **1.** Укладання Меморандумів про співпрацю та партнерство між Радою бізнес-омбудсмена та зацікавленими органами державної влади | Січень 2023 р. | Грудень2023 р. | Рада бізнес-омбудсмена (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Укладені Меморандуми про співпрацю та партнерство між Радою бізнес-омбудсмена та зацікавленими органами державної влади | Офіційний вебсайт Ради бізнес-омбудсмена(https://boi.org.ua/) | Меморандуми не укладені |
| **2.** Моніторинг та щорічне оприлюднення інформації про результативність упровадження державними органами індивідуальних та системних рекомендацій Ради бізнес-омбудсмена | Січень2024 р. | Грудень 2025 р. | Рада бізнес-омбудсмена (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | -“- | Офіційний вебсайт Ради бізнес-омбудсменаhttps://boi.org.ua/ | -“- |

**2.2.4. Проблема. Неефективне державне регулювання, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики.**

Брак необхідної достовірної інформації та підготовлених на її основі обґрунтованих рекомендацій суттєво ускладнює прийняття рішень у сфері формування державної політики у законодавчій та виконавчій гілках влади загалом, зокрема, й регуляторної.

Основними причинами існування проблеми є: неадекватний зміст аналітичних документів; відсутність адекватних вимог до супровідних документів; брак знань, умінь та навичок у службовців, що займаються формуванням державної політики; відсутність усталених методик проведення аналізу, консультацій та підготовки обґрунтованих рекомендацій; неадекватність процедур публічних консультацій; брак, нерелеватність, недостовірність даних; відсутність традицій та суспільних вимог до обґрунтування доцільності змісту рішень.

Заробітні плати державних службовців залишаються непрозорими та розбалансованими. Діюча система оплати праці державних службовців характеризується суттєвими диспропорціями, необґрунтованими стимулюючими виплатами і в той же час низьким рівнем заробітних плат на місцевому рівні. Високий рівень дискреції керівника при визначенні розміру заробітної плати призводить до корупційних ризиків. Відсутня класифікація посад державної служби за функціональним принципом, що не дає змогу здійснювати оплату праці на враховуючи функціональну спрямованість, складність та відповідальність роботи на посаді.

Сучасний механізм формування та розподілу фонду оплати праці на державній службі непрозорий. Відсутня юридична визначеність механізму планування і розподілу фонду оплати праці між державними органами.

Існуюча система оплати праці в органах місцевого самоврядування призводить до отримання посадовими особами місцевого самоврядування різної заробітної плати за виконання однієї і тієї ж роботи (посадових обов’язків) в одній і тій самій раді. Діюча структура заробітної плати та алгоритм її формування призвела до наявності необґрунтовано високих чи низьких заробітних плат посадових осіб.

У галузі лісового господарства існують проблеми з високими корупційними ризиками, пов'язаними із незаконними вирубками лісів, непрозорим та неконкурентним ринком деревини та простежуваністю її походження з місця заготівлі до місця реалізації та експорту. Це пов'язано із слабким контролем діяльності лісогосподарських підприємств, які займаються лісовим господарством, лісозаготівлею, реалізацією та експортом деревини.

Незбалансованість системи правовідносин між суб’єктами лісового господарства проявляється конфліктом інтересів в управління державних та комунальних підприємств, низьким рівнем довіри громадськості у частині корупційних ризиків в сфері лісового господарства.

Ключовою умовою впровадження реформ у секторі телекомунікацій, а також виконання зобов’язань за Угодою про асоціацію (зокрема, щодо Директиви (ЄС) 2018/1972), у даній сфері є забезпечення незалежності та адміністративної спроможності галузевого регулятора.

На даний час залишається проблема з практичною імплементацією реформи, яка пов’язана з:

1) відсутністю переважної більшості підзаконних актів, необхідних для впровадження реформи, передбаченої Законом «Про електронні комунікації»;

2) невідповідністю діючого регулятора вимогам статті 7 Директиви ЄС 1972/2018 щодо відкритої і прозорої процедури відбору членів регулятора.

**Очікувані стратегічні результати:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Очікуваний** **стратегічний результат** | **Показник (індикатор) досягнення** | **Частка*****(у %)*** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **2.2.4.1. У процедурах прийняття рішень у сфері формування державної політики у законодавчій та виконавчій гілках влади впроваджено структурований ефективний процес аналізу політики, продовжено системний аналіз регулювання ринків та впровадження його рекомендацій** | **1.**Номенклатура і структура аналітичних та консультаційних документів, що використовуються в процесі формування політики в Україні, відповідають вимогам до таких документів інституцій Європейського Союзу  | **30%** | Офіційний веб-портал Парламенту України: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index> 2. Офіційний вебпортал Кабінету Міністрів України ([https://www.kmu.gov.ua//](https://www.rada.gov.ua/) | Вимоги до аналітичних та консультаційних документів є застарілими |
| **2.**Формування державної політики є інклюзивним процесом, який здійснюється на основі достатньої, об’єктивної інформації:- нормативно-правова база проведення публічних консультацій відповідає європейським стандартам (15%);- система збору, аналізу, узагальнення та доступу до статистичної інформації відповідає потребам виробників політики (15%) | **30%** | Офіційний веб-портал Парламенту України: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index> 2. Офіційний вебпортал Кабінету Міністрів України ([https://www.kmu.gov.ua//](https://www.rada.gov.ua/) | Інтереси сторін в процесі формування державної політики вивчаються формально, переважно не використовується повна та об’єктивна інформація  |
| **3.**Працівники структурних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, відповідальні за підготовку аналітичних та консультаційних документів щодо формування політики, мають належний рівень фахової підготовки з питань аналізу політики:- 90 % і більше відповідних працівників успішно склали підсумковий контроль за програмою «Аналіз політики» (30 %);- 75 % і більше відповідних працівників успішно склали підсумковий контроль за програмою «Аналіз політики» (20 %);- 50 % і більше відповідних працівників успішно склали підсумковий контроль за програмою «Аналіз політики» (10 %) | **30%** | Офіційний веб-портал НАДС(<https://nads.gov.ua/>)  | Показник не вимірювався  |
| **4.** Більшість опитаних фахівців у сфері аналізу політики оцінюють запроваджені в Україні процедури аналізу політики як такі, що:- повною мірою відповідають кращим європейським стандартам (10%);- наближені до європейських стандартів та мають перспективу набуття повної відповідності (5%) | **10%** | Опитування, проведене НАДС | Показник не вимірювався  |
| **2.2.4.2. В органах державної влади та органах місцевого самоврядування запроваджено систему оплати праці на основі класифікації посад та преміювання залежно від особистого внеску в загальний результат роботи органу; оплата праці є гідною та прогнозованою, що дає змогу залучати та утримувати доброчесний, професійний та мотивований штат** | **1.** Набрав чинності Закон України, яким встановлено вимоги до системи оплати праці державних службовців на основі класифікації посад з обмеженою варіативною часткою заробітної плати на рівні 30% | **40%** | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | Проект закону подано на розгляд Уряду |
| **2.** Набрав чинності Порядок формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі, який застосовується при складанні проектів кошторисів та бюджетних запитів, а також при складанні проекту закону про Державний бюджет України в частині бюджетних призначень для видатків на оплату праці державних службовців у державних органах | **20%** | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал Кабінету Міністрів України ([https://www.kmu.gov.ua//](https://www.rada.gov.ua/)) | Проект постанови подано на розгляд Уряду |
| **3.** Набрав чинності закон, який запроваджує систему оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування, що враховує місцеві умови та можливості відповідних місцевих бюджетів, виходячи з необхідності забезпечення добору та збереження висококваліфікованого персоналу | **40%** | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | Законопроект прийнято за основу в першому читанні 16.11.2022 |
| **2.2.4.3. Впроваджено ефективні та прозорі облік та ринок деревини** | **1.** Єдина державна система електронного обліку деревини запроваджена у 100% постійних лісокористувачів  | **20%** | Офіційний веб портал Держлісагенсттва <https://forest.gov.ua/>  | Система запроваджена у всіх лісокористувачів |
| **2.** 100 % необробленої деревини реалізуються на аукціонах | **30%** | Офіційний веб портал Держлісагентства<https://forest.gov.ua/>  | 100 % необробленої деревини реалізуються на аукціонах |
| **3.** Вимоги Закону України «Про ринок капіталу та організовані товарні ринки» щодо реалізації необробленої деревини на ліцензованих товарних біржах виконуються | **20%** | Офіційний веб портал Держлісагентства <https://forest.gov.ua/>  | Вимоги закону виконуються |
| **4.** Набрав чинності Законом України «Про ринок деревини», яким, серед іншого:- визначено механізми продажу деревини та окремих виробів з деревини власниками лісів та постійними лісокористувачами, які можуть відбуватись виключно шляхом проведення електронних аукціонів або на умовах оферти, враховуючи попередній досвід ведення лісогосподарської діяльності щодо закупівлі деревини (10%);- визначено відповідальність покупців за невиконання умов договору купівлі-продажу (5%);- запроваджено декларування переробленої деревини, що допоможе виробникам, переробникам, продавцям та споживачам мати чітке підтвердження того, що деревина заготовлена законно (5%);- запроваджено обов’язковість подання та публічно доступність інформації щодо обсягів, ціни продажу та покупців деревини та виробів з неї через розміщення її у відкритому доступі (10%) | **30 %** | Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/> | Законопроект не розроблено |
| **2.2.4.4. Впроваджено реформу сектору телекомунікацій шляхом реформування регулятора та законодавства у сфері телекомунікацій у рамках виконання зобов’язань України, передбачених**[**Угодою про асоціацію**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_a11)**між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та на основі Директиви**[**2018/1972 (ЄС)**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_013-18) | **1.** Набрали чинності всі підзаконні акти, прийняття яких є необхідним для реалізації Закону України «Про електронні комунікації» | **20%**  | 1. Офіційний веб-сайт НКЕК (<https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=1&language=uk>)2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>3. Офіційний веб-сайтКабінету Міністрів України (<https://www.kmu.gov.ua/> )  | Прийнято близько 20% підзаконних актів |
| **2.** Виконані вимоги Директиви 2018/1972 (ЄС) щодо незалежності регулятора, встановлені Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» | **30%**  | 1. Офіційний веб-сайт НКЕК (<https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=1&language=uk>)2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>3. Офіційний веб-сайтКабінету Міністрів України (<https://www.kmu.gov.ua/> ) | Членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації призначено до набрання чинності Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» |
| **3.**На практиці впроваджені основні регуляторні інструменти, передбачені Законом України «Про електронні комунікації», в тому числі:- Стратегія розвитку сфери електронних комунікацій 1%;- Національний план розвитку електронних комунікаційних мереж широкосмугового доступу (1%);- Правила надання та отримання електронних комунікаційних послуг (4 %);- Електронна регуляторна платформа (1%);- Географічні огляди розгортання мереж широкосмугового доступу та доступності універсальних послуг (1%);- Єдиний інформаційний пункт з питань спільного розташування і використання елементів електронних комунікаційних мереж та їх фізичної інфраструктури (1%);- Порядок міжоператорського доступу до фізичної інфраструктури та електронних комунікаціях мереж (1%);- План розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні (5%);- Методика розрахунку ставок рентної плати за користування радіочастотним спектром (1%);- Інструменти регулювання надання прав користування радіочастотним спектром (4%);- Інструменти регулювання користування радіочастотним спектром (4%);- Інструменти забезпечення конкуренції щодо користування радіочастотним спектром (2%);- Національний план нумерації (1%);- Інструменти регулювання розподілу та користування ресурсом нумерації (3 %);- Інструменти аналізу ринків (3 %);- Накладення регуляторних зобов’язань на постачальників електронних комунікаційних мереж або постачальників електронних комунікаційних послуг із значним ринковим впливом (5 %);- Інструменти забезпечення географічної доступності універсальних послуг (6 %);- Інструменти забезпечення цінової доступності універсальних послуг (4 %);- Позасудове врегулювання спорів за зверненням споживачів (2%) | **50%**  | 1. Офіційний веб-сайт Мінцифри (<https://thedigital.gov.ua/>)2. Офіційний веб-сайт НКЕК (<https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=1&language=uk>)3. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>4. Офіційний веб-сайтКабінету Міністрів України (<https://www.kmu.gov.ua/> ) | Регуляторні інструменти впроваджено частково |

**Заходи:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування та зміст заходу** | **Строки виконання** | **Виконавці** | **Фінансові ресурси** | **Показник (індикатор) виконання** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **Дата початку** | **Дата завершення** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування** |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.4.1.** |
| **1.** Забезпечення проведення аналітичного дослідження з наданням висновків та рекомендацій органам державної влади, предметом якого виступатиме вивчення, аналіз та узагальнення:- номенклатури та вимог до структури та змісту аналітичних і консультаційних документів інституцій Європейського Союзу на предмет перспективи узгодження з ними номенклатури та вимог до структури і змісту аналітичних і консультаційних документів, що використовуються виробниками політики в Україні;- реальних інформаційних потреб виробників державної політики в Україні та перспектив їх задоволення, у тому числі за рахунок вдосконалення системи збору, аналізу, узагальнення та доступу до статистичної інформації;- практики інституцій Європейського Союзу щодо проведення консультацій зі стейкхолдерами | Січень 2023 р. | Липень 2023 р. | НАДС | Державний бюджет та/ або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної | Дослідження з висновками та рекомендаціями органам державної влади проведено | Офіційний веб-сайт НАДС (<https://nads.gov.ua/>) | Дослідження не проведено |
| **2.** Оприлюднення змісту, висновків та рекомендацій органам державної влади за результатами проведеного аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.4.1, для їх громадського та експертного обговорення; розгляд зауважень і пропозицій учасників обговорення та доопрацювання (в разі потреби) зазначених висновків та рекомендацій | Серпень2023 р. | Серпень 2023 р. | НАДС | Державний бюджет та/ або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної | Дослідження з висновками та рекомендаціями органам державної влади не оприлюднено, пропозиції та зауваження розглянуто  | Офіційний веб-сайт НАДС (<https://nads.gov.ua/>) | -“- |
| **3.** Врахування висновків та рекомендацій за результатами проведеного аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.4.1, при підготовці проекту нормативно-правового акта, зазначеного в описі заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 1.1.3.1 | Вересень2023 р. | Жовтень 2023 р. | Мін’юст, НАДС | Державний бюджет та/ або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної | Висновки та рекомендаціями органам державної влади враховано | 1. Офіційний веб-сайт Мін’юсту (<https://minjust.gov.ua/>),2. Офіційний веб-сайт НАДС (<https://nads.gov.ua/>) | -“- |
| **4.** Забезпечення **щорічної** підготовки/оновлення не менш як 1 загальної професійної (сертифікатної) програми, 1 загальної короткострокової програми з питань аналізу політики, 1 спеціальної професійної (сертифікатної) програми підготовки, проведення та оприлюднення результатів аналізу та проведення консультацій на різних етапах процесів формування і реалізації державної політики | Липень2023 р. | Грудень 2025 р. | НАДС | Державний бюджет та/ або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної | Програми підготовлено / оновлено | 1. Офіційний веб-сайт НАДС (<https://nads.gov.ua/>)2. Портал управління знаннями (<https://pdp.nacs.gov.ua/courses>)  | Окремі програми, які частково стосуються питань аналізу політики, доступні на порталі управління знаннями и |
| **5.** Забезпечення проведення ***щорічного*** підвищення кваліфікації з питань аналізу політики не менш як для 30% працівників центральних органів виконавчої влади - укладачів аналітичних та консультаційних документів  | Січень2023 р. | Грудень 2025 р. | НАДС | Державний бюджет  | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проводяться на постійній основі тренінги для укладачів аналітичних та консультаційних документів  | Офіційний веб-сайт НАДС (<https://nads.gov.ua/>) | Підвищення кваліфікації укладачів аналітичних та консультаційних документів здійснюється на загальних засадах |
| **6.** Підготовка нових та **щорічний** перегляд наявних методик проведення аналізу політики, консультацій зі стейкхолдерами та підготовки обґрунтованих рекомендацій щодо формування політики  | Січень2023 р. | Грудень 2025 р.  | НАДС Мін’юст,ДРС | Державний бюджет  | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Розроблені нові методики проведення аналізу, консультацій та підготовки обґрунтованих рекомендацій | 1. Офіційний веб-сайт НАДС (<https://nads.gov.ua/>)2. Офіційний веб-сайт Мін’юсту (<https://minjust.gov.ua/>), | Відсутні методики проведення аналізу, консультацій та підготовки обґрунтованих рекомендацій |
| **7.** Супроводження розгляду проекту Закону України «Про публічні консультації» (реєстр. № 4254 від 23.10.2020) у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | Січень2023 р. | До підписання Закону Президентом України  | Мінюст,ДРС  | Державний бюджет  | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційний веб-сайт Мін’юсту (<https://minjust.gov.ua/>),2. Офіційний веб-сайт НАДС (<https://nads.gov.ua/>) | Законопроект прийнято в першому читанні за основу |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.4.2.** |
| **1.**Супроводження розгляду у Верховній Раді України проекту закону про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад, яким передбачено:1) чітку та прозору структура заробітної плати, в якій 70% - це стала заробітна плата та 30% - варіативна (премії);2) залежність варіативної заробітної плати від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу, її застосування у якості винагороди за ініціативну роботу, своєчасне і якісне виконання завдань, виконання додаткового обсягу завдань;3) встановлення розмірів посадових окладів на основі класифікації посад державної служби з урахуванням співставлення рівня оплати праці типових посад державної служби з приватним сектором України | Січень 2023 р. | До підписання закону Президентом України | НАДС | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | Проект закону подано на розгляд Уряду |
| **2.** Прийняття Каталогу типових посад державної служби і критеріїв віднесення до таких посад | День набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.4.2. | 6 місяців з дня набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.4.2 | НАДС | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал Кабінету Міністрів України ([https://www.kmu.gov.ua//](https://www.rada.gov.ua/)) | Проект постанови подано на розгляд Уряду |
| **3.**Проведення класифікації посад державної служби | День набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.4.2. | 6 місяців з дня набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.4.2 | НАДСДержавні органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Отримано інформацію про результати класифікації посад від усіх центральних органів виконавчої влади та подано звіт Кабінетові Міністрів України | НАДС [https://nads.gov.ua](https://nads.gov.ua/) | Класифікація посад державної служби не здійснена |
| **4.**Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження умов оплати праці державних службовців на основі класифікації посад | День набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.4.2. | 1 місяць з дня набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.4.2. | НАДС | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України | НАДС [https://nads.gov.ua](https://nads.gov.ua/) | Умови оплати праці державних службовців на основі класифікації посад не розроблено |
| **5.** Оприлюднення проекту акта, зазначеного в описі заходу 4 до очікуваного стратегічного результату 2.2.4.2, для громадського обговорення та його доопрацювання з урахуванням пропозицій громадськості та бізнес-середовища (за необхідності) | 2 місяці з дня набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.4.2. | 3 місяці з дня набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.4.2. | НАДС | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проекту постанови проведено | НАДС [https://nads.gov.ua](https://nads.gov.ua/) | -“- |
| **6.**Погодження проекту акта, зазначеного в описі заходу 4 до очікуваного стратегічного результату 2.2.4.2., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України  | 4 місяці з дня набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.4.2. | 5 місяців з дня набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.4.2. | НАДС | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | НАДС [https://nads.gov.ua](https://nads.gov.ua/) | -“- |
| **7.**Супроводження розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта, зазначеного в описі заходу 4 до очікуваного стратегічного результату 2.2.4.2. | 6 місяців з дня набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.4.2. | До прийняття постанови Кабінетом Міністрів України | НАДС | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Умови оплати праці державних службовців на основі класифікації посад затверджено Кабінетом Міністрів України | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал Кабінету Міністрів України ([https://www.kmu.gov.ua//](https://www.rada.gov.ua/)) | -“- |
| **8.**Затвердження Порядку формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі з урахуванням нової структури заробітної плати | Січень 2023 | Березень 2023 | НАДС | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Прийнято постанову Кабінету Міністрів України | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал Кабінету Міністрів України ([https://www.kmu.gov.ua//](https://www.rada.gov.ua/)) | Проект постанови подано на розгляд Уряду |
| **9.**Супроводження розгляду проекту закону «Про службу в органах місцевого самоврядування», яким запроваджується система оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування, що враховує місцеві умови та можливості відповідних місцевих бюджетів, виходячи з необхідності забезпечення добору та збереження висококваліфікованого персоналу | Січень 2023 р. | До підписання закону Президентом України | НАДСМінекономікиВсеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | Законопроект прийнято 16.11.2022 за основу |
| **10.**Затвердження методичних рекомендацій щодо умов оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування | День набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 9 до очікуваного стратегічного результату 2.2.4.2. | 6 місяців з дня набрання чинності положень щодо оплати праці службовця місцевого самоврядування , передбачених Законом, зазначеним в описі заходу 9 до очікуваного стратегічного результату 2.2.4.2. | НАДСМінекономікиВсеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Затверджено методичні рекомендації | 1. Офіційні друковані видання України.2. НАДС [https://nads.gov.ua](https://nads.gov.ua/)  | Методичні рекомендації не затверджено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.4.3.** |
| **1.** Здійснення **щорічного** моніторингу щодо ефективності функціонування єдиної державної системи електронного обліку деревини у всіх постійних лісокористувачів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених» | Січень2023 р. | Грудень2025 р | МіндовкілляДержлісагентство | Державний бюджет  | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Моніторинг проведено | Офіційний веб портал Держлісагенсттва<https://forest.gov.ua/>  | Моніторинг не здійснюється |
| **2.** Оприлюднення **щорічного** звіту за результатами моніторингу, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.4.3 **не** **пізніше лютого** року, наступного за роком, у якому здійснювався моніторинг | Січень2024 р | Грудень 2025 р. | МіндовкілляДержлісагентство | Державний бюджет  | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Звіт за результатами моніторингу оприлюднено  | Офіційний веб портал Держлісагентства<https://forest.gov.ua/> | Моніторинг не здійснюється |
| **3.** Здійснення **щорічного** моніторингу та систематизації даних щодо реалізації 100% необробленої деревини на аукціонах та виконання Закону України «Про ринок капіталу та організовані товарні ринки» у частині реалізації деревини на ліцензованих товарних біржах. | Січень2023 р. | Грудень 2025 р. | МіндовкілляДержлісагентство | Державний бюджет  | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | 100% необробленої деревини реалізується на аукціонах  | Офіційний веб портал Держлісагентства<https://forest.gov.ua/>  | Моніторинг не здійснюється |
| **4.** Оприлюднення **щорічного** звіту за результатами моніторингу систематизації даних, зазначених в описі заходу 3 до очікуваного стратегічного результату 2.2.4.3 **не пізніше лютого** року, наступного за роком, у якому здійснювався моніторинг та систематизація даних | Січень2024 р | Грудень 2025 р. | МіндовкілляДержлісагентство | Державний бюджет  | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Звіт за результатами моніторингу оприлюднено  | Офіційний веб портал Держлісагентства<https://forest.gov.ua/> | Моніторинг не здійснюється |
| **5.** Супроводження розгляду проекту Закону України «Про ринок деревини», у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето), яким, серед іншого:- визначено механізм продажу деревини та окремих виробів з деревини власниками лісів та постійними лісокористувачами, які можуть відбуватись виключно шляхом проведення електронних аукціонів або на умовах оферти, враховуючи попередній досвід ведення лісогосподарської діяльності щодо закупівлі деревини;- визначено відповідальність покупців за невиконання умов договору купівлі-продажу;- запроваджено декларування переробленої деревини, що допоможе виробникам, переробникам, продавцям та споживачам мати чітке підтвердження того, що деревина заготовлена законно;- запроваджено обов’язковість подання та публічність інформації щодо обсягів, ціни продажу та покупців деревини та виробів з неї через розміщення її у відкритому доступі | Січень2023 р. | До підписання закону Президентом України | Держлісагентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | Законопроект прийнято в першому читанні за основу |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.4.4.** |
| **1.** Здійснення щоквартального моніторингу стану розробки та прийняття усіх підзаконних актів, передбачених Законом України «Про електронні комунікації» та оприлюднення його результатів | Січень 2023 р. | Грудень2025 р. | НКЕК  | Державний бюджет  | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік  | Результати моніторингу щоквартально оприлюднюються | Офіційний веб-сайт НКЕК (<https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=1&language=uk>) | Прийнято близько 20% підзаконних актів |
| **2.**Розроблення проекту закону про внесення змін до п.5 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» щодо припинення строку перебування на посадах осіб, які призначені на посади Голови та членів державного колегіального органу - Національної комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації з 01.01.2024. | Січень 2023 р. | Лютий 2023 р. | Мінцифри, Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України | Державний бюджет  | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний веб-сайт Мінцифри (<https://thedigital.gov.ua/>) | Проект закону не розроблено |
| **3.** Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2 до очікуваного стратегічного результату 2.2.4.4., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Березень2023 р. | Березень2023 р. | Мінцифри, Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України | Державний бюджет  | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний веб-сайт Мінцифри (<https://thedigital.gov.ua/>) | -“- |
| **4.**Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2 до очікуваного стратегічного результату 2.2.4.4., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання та супровід в Кабінеті Міністрів України | Квітень 2023 р. | Червень2023 р. | Мінцифри, Мін’юст, заінтересовані органи | Державний бюджет  | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | СКМУ | -“- |
| **5.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2 до очікуваного стратегічного результату 2.2.4.4., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | Липень2023 р. | До підписання закону Президентом України | Мінцифри | Державний бюджет  | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **6.** Розроблення проекту Стратегії розвитку сфери електронних комунікацій | Січень 2023 р. | Травень2023 р. | Адміністрація Держспецзв’язку,НКЕК | Державний бюджет  | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект Стратегії не розроблено | Офіційний вебпорталАдміністрації Держспецзв’язку (<https://cip.gov.ua/ua>) | Проект Стратегії не розроблено |
| **7.** Проведення громадського обговорення проекту Стратегії, зазначеної в описі заходу 6 до очікуваного стратегічного результату 2.2.4.4., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Червень2023 р. | Липень2023 р. | Адміністрація Держспецзв’язку,НКЕК | Державний бюджет  | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебпорталАдміністрації Держспецзв’язку (<https://cip.gov.ua/ua>) | -“- |
| **8.**Погодження проекту Стратегії, зазначеної в описі заходу 6 до очікуваного стратегічного результату 2.2.4.4., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання та супровід в Кабінеті Міністрів України | Серпень2023 р. | До затвердження Кабінетом Міністрів України | Адміністрація Держспецзв’язку,НКЕК | Державний бюджет  | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Стратегія затверджена Кабінетом Міністрів | 1. Офіційний вебпорталАдміністрації Держспецзв’язку (<https://cip.gov.ua/ua>), | -“- |
| **9.** Здійснення та щоквартальне оприлюднення результатів моніторингу впровадження основних регуляторних інструментів, передбачених Законом України «Про електронні комунікації», таких, як:- Стратегія розвитку сфери електронних комунікацій;- Національний план розвитку електронних комунікаційних мереж широкосмугового доступу;- Правила надання та отримання електронних комунікаційних послуг;- електронна регуляторна платформа;- географічні огляди розгортання мереж широкосмугового доступу та доступності універсальних послуг;- Єдиний інформаційний пункт з питань спільного розташування і використання елементів електронних комунікаційних мереж та їх фізичної інфраструктури;- Порядок міжоператорського доступу до фізичної інфраструктури та електронних комунікаціях мереж;- план розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні;- Методика розрахунку ставок рентної плати за користування радіочастотним спектром;- інструменти регулювання надання прав користування радіочастотним спектром;- інструменти регулювання користування радіочастотним спектром;- інструменти забезпечення конкуренції щодо користування радіочастотним спектром;- Національний план нумерації;- інструменти регулювання розподілу та користування ресурсом нумерації – 3 %;- інструменти аналізу ринків;- накладення регуляторних зобов’язань на постачальників електронних комунікаційних мереж або постачальників електронних комунікаційних послуг із значним ринковим впливом;- інструменти забезпечення географічної доступності універсальних послуг;- інструменти забезпечення цінової доступності універсальних послуг;- позасудове врегулювання спорів за зверненням споживачів | Січень 2023 р. | Грудень2025 р. | Мінцифри, Адміністрація Держспецзв’язку,НКЕК | Державний бюджет  | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік  | Результати моніторингу щоквартально оприлюднюються  | Офіційний веб-сайт Мінцифри (<https://thedigital.gov.ua/>) | Регуляторні інструменти впроваджено частково |

**2.2.5. Проблема. Недостатній обсяг інформації щодо діяльності Антимонопольного комітету України і наділення його низкою дискреційних повноважень ускладнюють громадський контроль за його діяльністю та обумовлюють високий рівень корупційних ризиків. Відсутня дієва програма пом’якшення відповідальності учасників картелю, які повідомили про картель та надали докази.**

Існує кілька груп факторів, усунення яких матиме наслідком не лише суттєве зниження корупційних ризиків у роботі органу, що забезпечує державний захист конкуренції, а й дозволить підвищити ефективність функціонування системи захисту економічної конкуренції в Україні в цілому:

**1.** **Недостатній обсяг інформації щодо діяльності Антимонопольного комітету**. У цій частині не врегульовано питання безперешкодного доступу громадськості до обговорення рішень, проектів нормативно-правових актів, планів та результатів діяльності Антимонопольного комітету; відсутній обов’язок Антимонопольного комітету оприлюднювати рекомендації, які він надає, оприлюднювати перелік справ, які він розглядає, та інформувати про суть, стадії та перебіг їх розгляду.

**2.** **Наділення Антимонопольного комітету низкою невиправданих дискреційних повноважень.** До таких, зокрема, належать: дискреція у прийнятті рішень щодо початку розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, строку їх розгляду та продовження такого строку; невизначеність строку проведення перевірки інформації про незаконну державну допомогу; відсутність прозорого механізму визначення та заміни державних уповноважених, відповідальних за розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, який би враховував їх професійні якості та досвід, сприяв неупередженості, незалежності, законності та обґрунтованості рішень, які вони приймають; дискреція у визначенні розміру штрафу, який накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

**3.** **Програма звільнення від відповідальності учасників картелів (Leniency) недостатньо ефективна**. У Європейському Союзі та США програма звільнення або пом’якшення відповідальності учасників картелів є одним з найбільш дієвих способів виявлення картелів та боротьби з ними. Через недосконале законодавче регулювання зазначена програма в Україні фактично не реалізується.

Закон України «Про захист економічної конкуренції» містить загальні положення про програму звільнення від відповідальності, однак не деталізує механізмів реалізації цієї програми. Також Закон не визначає механізмів пом’якшення відповідальності для інших учасників картелю в обмін на їх сприяння розслідуванню. Неможливість ефективного застосування програми звільнення від відповідальності ускладнює виявлення та припинення протиправних дій учасників картелів.

**Очікувані стратегічні результати:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Очікуваний** **стратегічний результат** | **Показник (індикатор) досягнення** | **Частка*****(у %)*** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **2.2.5.1. Антимонопольний комітет України здійснює свою діяльність на засадах прозорості, передбачуваності та правової визначеності, рівень корупційних ризиків у його діяльності суттєво знизився завдяки безперешкодному, але врегульованому доступу громадськості до обговорення на етапі оголошення рішення, проектів нормативно-правових актів та інформуванню про плани діяльності Антимонопольного комітету України та його результати** | **1.**Набрав чинності закон, яким визначено:- порядок та умови безперешкодної участі представників громадськості у засіданнях Антимонопольного комітету, на яких ухвалюються його рішення, схвалюються проекти нормативно-правових актів, з наданням представникам громадськості можливості завчасного ознайомлення з відповідними проектами рішень та нормативно-правових актів, а також можливості висловитися по суті питань, що розглядаються (18%);- обов’язок Антимонопольного комітету щорічно не пізніше 31 грудня затверджувати та оприлюднювати на своєму офіційному вебпорталі план діяльності на наступний рік (18%);- обов’язок Антимонопольного комітету щорічно не пізніше 31 січня затверджувати та оприлюднювати на своєму офіційному вебпорталі інформацію про результати виконання плану діяльності за попередній рік (17%);- обов’язок Антимонопольного комітету вести єдиний відкритий Державний реєстр суб’єктів господарювання, яких притягнуто до відповідальності за вчинення порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів, у порядку, визначеному Антимонопольним комітетом (17%). | **70%** | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | Закон чинності не набрав |
| **2.** За результатами експертного опитування встановлено, що:- понад 75% фахівців у сфері правової політики оцінюють якість правового регулювання, запровадженого відповідно до показника (індикатора) досягнення 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.5.1., як «високу» або «дуже високу» (30%);- понад 50% фахівців у сфері правової політики оцінюють якість правового регулювання, запровадженого відповідно до показника (індикатора) досягнення 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.5.1., як «високу» або «дуже високу» (20%);- понад 25% фахівців у сфері правової політики оцінюють якість правового регулювання, запровадженого відповідно до показника (індикатора) досягнення 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.5.1., як «високу» або «дуже високу» (10%). | **30%** | Експертне опитування, організоване НАЗК | Експертне опитування не проводилося |
| **2.2.5.2. На законодавчому рівні закріплено обов’язок Антимонопольного комітету України оприлюднювати на офіційній веб-сторінці:****рекомендації, що надаються органам державної влади, органам місцевого самоврядування, установам, організаціям, суб’єктам господарювання, об’єднанням;****вичерпний перелік справ, які перебувають на розгляді Антимонопольного комітету України, із зазначенням за кожною справою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції в динаміці інформації про суть справи, загальні стадії її розгляду** | **1.**Набрав чинності закон, яким визначено обов’язок Антимонопольного комітету України оприлюднювати на офіційній веб-сторінці у встановлені таким законом строки:- рекомендації (повний текст), які надаються органам державної влади, органам місцевого самоврядування, установам, організаціям, суб’єктам господарювання, об’єднанням (14%);- вичерпний перелік справ, які перебувають на розгляді Антимонопольного комітету України, із зазначенням за кожною справою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції в динаміці інформації, зокрема, про суть справи, відповідальний структурний підрозділ та відповідального державного уповноваженого, строк розгляду та стадію розслідування у справі, підстави для продовження строку розгляду справи (14%);- повні тексти нормативно-правових актів, рекомендаційних роз’яснень та роз’яснень, які приймає та надає Антимонопольний комітет (14%);- інформацію стосовно заявлених концентрацій (назва та організаційно-правова форма учасників концентрації, зміст заявлених дій) (14%);- єдиний відкритий Державний реєстр суб’єктів господарювання, яких притягнуто до відповідальності за вчинення порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів (14%). | **70%** | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | Закон чинності не набрав |
| **2** За результатами експертного опитування встановлено, що:- понад 75% фахівців у сфері правової політики оцінюють якість правового регулювання, запровадженого відповідно до показника (індикатора) досягнення 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.5.2., як «високу» або «дуже високу» (30%);- понад 50% фахівців у сфері правової політики оцінюють якість правового регулювання, запровадженого відповідно до показника (індикатора) досягнення 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.5.2., як «високу» або «дуже високу» (20%);- понад 25% фахівців у сфері правової політики оцінюють якість правового регулювання, запровадженого відповідно до показника (індикатора) досягнення 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.5.2., як «високу» або «дуже високу» (10%). | **30%** | Експертне опитування, організоване НАЗК | --- |
| **2.2.5.3. Усунуто надмірний рівень дискреції у реалізації Антимонопольним комітетом України своїх повноважень, зокрема щодо визначення Антимонопольним комітетом України:****початку розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, орієнтовного строку розгляду такої справи та, у разі необхідності, можливості перенесення цього строку з відповідним обґрунтуванням;****строку проведення перевірки інформації про незаконну державну допомогу;****шляхів удосконалення механізму визначення та заміни державних уповноважених, відповідальних за розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, враховуючи їх професійні якості, досвід, неупередженість, незалежність, законність та обґрунтованість прийнятих ними рішень;****шляхів удосконалення підходів до визначення розміру та порядку розрахунку штрафу, який накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції** | **1.**Набрав чинності закон, яким усунуто надмірний рівень дискреції у реалізації повноважень Антимонопольного комітету України, зокрема:- усунуто дискрецію щодо підстав для початку розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та відмови у початку розгляду справи (5%);- встановлено, що однією з підстав для початку розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції є надходження інформації про порушення від прямих та непрямих споживачів, громадських об’єднань, метою діяльності яких є захист прав споживачів від порушень законодавства про захист економічної конкуренції (4%);- встановлено, що однією з підстав для початку розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції є надходження колективної заяви про порушення (4%);- встановлено граничні строки розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції для кожного з видів порушень (4%);- встановлено вичерпний перелік підстав та порядок продовження строку розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а також граничний строк, на який може бути продовжено розгляд такої справи (4%);- встановлено прозорий та недискримінаційний порядок обмеження строків ознайомлення сторонами у справі з матеріалами справи, а також порядок визначення таких строків (4%);- встановлено можливість і визначено умови для зупинення провадження у справі на період розгляду порушень, передбачених пунктами 13 – 15 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», розпочатих в рамках розгляду відповідної справи, а також на період розгляду інших справ (щодо створення перешкод під час проведення перевірок, неявки на виклик органів Комітету для надання пояснень) (4%);- встановлено граничні строки проведення перевірки інформації про незаконну державну допомогу (4%);- встановлено обов’язок Антимонопольного комітету у разі, коли за результатами перевірки інформації про незаконну державну допомогу або про неналежне використання державної допомоги, він приймає рішення про відсутність потреби у порушенні справи про державну допомогу, надавати заявникові вичерпну, ґрунтовну інформацію щодо підстав та мотивів ухвалення такого рішення (4%);- встановлено прозорий порядок визначення та заміни державних уповноважених, відповідальних за розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, справ про державну допомогу (4%);- встановлено право осіб, які беруть участь у справі, заявляти відводи державним уповноваженим, відповідальним за розслідування справ, та визначено перелік умов для задоволення таких відводів (4%);- встановлено порядок взаємодії посадових осіб Антимонопольного комітету зі сторонами справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, справ про державну допомогу, а також фіксації фактів такої взаємодії (4%);- встановлено, що державний уповноважений, який спільно з галузевим підрозділом проводив розслідування у справі, не бере участі у голосуванні Антимонопольного комітету щодо прийняття рішення у справі (4%);- закріплено принципи визначення конкретних розмірів штрафів в межах, встановлених законодавством про захист економічної конкуренції (4%);- встановлено, що порядок визначення розміру штрафів визначається на рівні підзаконного нормативно-правового акта, та передбачає, зокрема, визначення базового розміру штрафу для кожного відповідача, а також наступне корегування базового розміру штрафу з урахуванням тяжкості, тривалості та масштабу порушення, обтяжуючих та пом’якшуючих обставин (5%);- встановлено, що застосування програми пом’якшення відповідальності є підставою для зменшення розміру штрафу (4%);- підвищено максимальний розмір штрафу, який можуть накладати територіальні відділення Антимонопольного комітету (4%) | **70%** | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | Закон чинності не набрав |
| **2.** За результатами експертного опитування встановлено, що:- понад 75% фахівців у сфері правової політики оцінюють якість правового регулювання, запровадженого відповідно до показника (індикатора) досягнення 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.5.3., як «високу» або «дуже високу» (30%);- понад 50% фахівців у сфері правової політики оцінюють якість правового регулювання, запровадженого відповідно до показника (індикатора) досягнення 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.5.3., як «високу» або «дуже високу» (20%);- понад 25% фахівців у сфері правової політики оцінюють якість правового регулювання, запровадженого відповідно до показника (індикатора) досягнення 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.5.3., як «високу» або «дуже високу» (10%). | **30%** | Експертне опитування, організоване НАЗК | --- |
| **2.2.5.4. Для стимулювання розкриття картельних змов удосконалено механізм звільнення або пом’якшення відповідальності учасників картелю, які повідомили Антимонопольний комітет України про нього та надали відповідні докази, що ґрунтується на найкращих практиках країн Європейського Союзу.** | **1.**Набрав чинності закон, яким удосконалено механізм звільнення або пом’якшення відповідальності та визначено, що:- для звільнення від відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій їх учасник має раніше за інших учасників таких дій добровільно повідомити Антимонопольний комітет України про такі антиконкурентні узгоджені дії, та звернутися до нього із заявою про звільнення від відповідальності, поданою до отримання копії розпорядження про початок розгляду справи (6%);- інші учасники антиконкурентних узгоджених дій можуть звернутися до Антимонопольного комітету із заявою про пом’якшення відповідальності (6%);- порядок подання та розгляду заяв про звільнення від відповідальності та про пом’якшення відповідальності встановлює Антимонопольний комітет (6%);- порядок подання заяв про звільнення від відповідальності та про пом’якшення відповідальності визначає, зокрема, порядок фіксації факту надходження таких заяв, вимоги до оформлення таких заяв (6%);- до умов звільнення від відповідальності або пом’якшення відповідальності належить, зокрема, надання учасником антиконкурентних узгоджених дій інформації, яка має суттєве значення для прийняття рішення у справі; припинення заявником участі в антиконкурентних узгоджених діях одразу після звернення із заявою про звільнення від відповідальності або про пом’якшення відповідальності, за винятком випадків, коли орган Антимонопольного комітету повідомив про необхідність подальшої її участі в антиконкурентних діях для забезпечення цілісності розслідування справи; співпраця заявника з органами Антимонопольного комітету; надання заявником доказів, які були відсутні в Антимонопольного комітету, та достатні для прийняття розпорядження про початок розгляду справи (10%);- до інформації, що розкриває антиконкурентні узгоджені дії та має суттєве значення для прийняття рішення у справі, належить, зокрема, інформація щодо заявника; інформація щодо всіх відомих учасників антиконкурентних узгоджених дій; детальний опис мети та змісту антиконкурентних узгоджених дій; інформація про межі товарного ринку, на які вони поширилися; частки ринку, яку вони охопили; опис контактів та взаємодії між учасниками антиконкурентних узгоджених дій; інформація про докази погодженої антиконкурентної поведінки (6%);- посадовим та службовим особам Антимонопольного комітету заборонено розголошувати інформацію про особу заявника та повідомлену нею інформацію (6%);- Антимонопольний комітет має здійснити розгляд заяв про звільнення від відповідальності та про пом’якшення відповідальності, а також повідомити заявників про рішення щодо застосування (відмову у застосуванні) програми звільнення від відповідальності або пом’якшення відповідальності протягом встановленого законом граничного строку (6%);- на осіб, які звільнені від відповідальності, не поширюються вимоги Закону України «Про публічні закупівлі» щодо заборони участі у процедурі закупівлі у зв’язку з вчиненням ними антиконкурентних узгоджених дій (6%);- звільнення від відповідальності передбачає повне звільнення від штрафу (6%);- при пом’якшенні відповідальності розмір штрафу зменшується органом Антимонопольного комітету України від попередньо розрахованого розміру штрафу, залежно від черговості надання учасниками антиконкурентних узгоджених дій інформації, що розкриває антиконкурентні узгоджені дії та має суттєве значення для прийняття рішення у справі (першій особі – на 50%, другій особі – на 30%, іншим особам – на 20%) (6%) | **70%** | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | Закон чинності не набрав |
| **2.** За результатами експертного опитування встановлено, що:- понад 75% фахівців у сфері правової політики оцінюють якість правового регулювання, запровадженого відповідно до показника (індикатора) досягнення 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.5.4., як «високу» або «дуже високу» (30%);- понад 50% фахівців у сфері правової політики оцінюють якість правового регулювання, запровадженого відповідно до показника (індикатора) досягнення 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.5.4., як «високу» або «дуже високу» (20%);- понад 25% фахівців у сфері правової політики оцінюють якість правового регулювання, запровадженого відповідно до показника (індикатора) досягнення 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.5.4., як «високу» або «дуже високу» (10%) | **30%** | Експертне опитування, організоване НАЗК | --- |

**Заходи:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування та зміст заходу** | **Строки виконання** | **Виконавці** | **Фінансові ресурси** | **Показник (індикатор) виконання** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **Дата початку** | **Дата завершення** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування** |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.5.1.** |
| **1.** Розроблення проекту закону, який визначає:- порядок та умови безперешкодної участі представників громадськості у засіданнях Антимонопольного комітету, на яких ухвалюються його рішення, схвалюються проекти нормативно-правових актів, з наданням представникам громадськості можливості завчасного ознайомлення з відповідними проектами рішень та нормативно-правових актів, а також можливості висловитися по суті питань, що розглядаються;- обов’язок Антимонопольного комітету щорічно не пізніше 31 грудня затверджувати та оприлюднювати на своєму офіційному вебпорталі план діяльності на наступний рік;- обов’язок Антимонопольного комітету щорічно не пізніше 31 січня затверджувати та оприлюднювати на своєму офіційному вебпорталі інформацію про результати виконання плану діяльності за попередній рік;- обов’язок Антимонопольного комітету вести єдиний відкритий Державний реєстр суб’єктів господарювання, яких притягнуто до відповідальності за вчинення порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів, у порядку, визначеному Антимонопольним комітетом | Січень2023 р. | Березень2023 р. | МінекономікиАМКУ (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | 1. Мінекономіки.2. АМКУ | Проект закону не розроблено |
| **2.** Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.5.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Квітень2023 р. | Травень2023 р. | Мінекономіки | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Мінекономіки | -“- |
| **3.**Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.5.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | Червень2023 р. | Вересень2023 р. | Мінекономіки, заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **4.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.5.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | Жовтень2023 р. | До підписання закону Президентом України | Мінекономіки,АМКУ(за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.5.2.** |
| **1.** Розроблення проекту закону, який визначає обов’язок Антимонопольного комітету України оприлюднювати на офіційній веб-сторінці у встановлені таким законом строки:- рекомендації (повний текст), які надаються органам державної влади, органам місцевого самоврядування, установам, організаціям, суб’єктам господарювання, об’єднанням;- вичерпний перелік справ, які перебувають на розгляді Антимонопольного комітету України, із зазначенням за кожною справою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції в динаміці інформації, зокрема, про суть справи, відповідальний структурний підрозділ та відповідального державного уповноваженого, строк розгляду та стадію розслідування у справі, підстави для продовження строку розгляду справи;- повні тексти нормативно-правових актів, рекомендаційних роз’яснень та роз’яснень, які приймає та надає Антимонопольний комітет;- інформацію стосовно заявлених концентрацій (назва та організаційно-правова форма учасників концентрації, зміст заявлених дій);- єдиний відкритий Державний реєстр суб’єктів господарювання, яких притягнуто до відповідальності за вчинення порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів  | Січень2023 р. | Березень2023 р. | Мінекономіки,АМКУ(за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | 1. Мінекономіки.2. АМКУ | Проект закону не розроблено |
| **2.** Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.5.2., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Квітень2023 р. | Травень2023 р. | Мінекономіки | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Мінекономіки | -“- |
| **3.**Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.5.2., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді  | Червень2023 р. | Вересень2023 р. | Мінекономіки | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **4.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.5.2., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | Жовтень2023 р. | До підписання закону Президентом України | Мінекономіки,АМКУ (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.5.3.** |
| **1.** Розроблення проекту закону, який усуває надмірний рівень дискреції у реалізації повноважень Антимонопольного комітету України, зокрема шляхом: - усунення дискреції щодо підстав для початку розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та відмови у початку розгляду справи;- встановлення, що однією з підстав для початку розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції є надходження інформації про порушення від прямих та непрямих споживачів, громадських об’єднань, метою діяльності яких є захист прав споживачів від порушень законодавства про захист економічної конкуренції;- встановлення, що однією з підстав для початку розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції є надходження колективної заяви про порушення;- встановлення граничних строків розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції для кожного з видів порушень;- встановлення вичерпного переліку підстав та порядку продовження строку розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а також граничного строку, на який може бути продовжено розгляд такої справи;- встановлення прозорого та недискримінаційного порядку обмеження строків ознайомлення сторонами у справі з матеріалами справи, а також порядку визначення таких строків;- встановлення можливості і визначення умов для зупинення провадження у справі на період розгляду порушень, передбачених пунктами 13 – 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», розпочатих в рамках розгляду відповідної справи, а також на період розгляду інших справ (щодо створення перешкод під час проведення перевірок, неявки на виклик органів Комітету для надання пояснень);- встановлення граничних строків проведення перевірки інформації про незаконну державну допомогу;- встановлення обов’язку Антимонопольного комітету у разі, коли за результатами перевірки інформації про незаконну державну допомогу або про неналежне використання державної допомоги, він приймає рішення про відсутність потреби у порушенні справи про державну допомогу, надавати заявникові вичерпну, ґрунтовну інформацію щодо підстав та мотивів ухвалення такого рішення;- встановлення прозорого порядку визначення та заміни державних уповноважених, відповідальних за розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, справ про державну допомогу;- встановлення права осіб, які беруть участь у справі, заявляти відводи державним уповноваженим, відповідальним за розслідування справ, а також визначення переліку умов для задоволення таких відводів;- встановлення порядку взаємодії посадових осіб Антимонопольного комітету зі сторонами справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, справ про державну допомогу, а також фіксації фактів такої взаємодії;- встановлення, що державний уповноважений, який спільно з галузевим підрозділом проводив розслідування у справі, не бере участі у голосуванні Антимонопольного комітету щодо прийняття рішення у справі;- закріплення принципів визначення конкретних розмірів штрафів в межах, встановлених законодавством про захист економічної конкуренції;- встановлення, що порядок визначення розміру штрафів визначається на рівні підзаконного нормативно-правового акта, та передбачає, зокрема, визначення базового розміру штрафу для кожного відповідача, а також наступне коригування базового розміру штрафу з урахуванням тяжкості, тривалості та масштабу порушення, обтяжуючих та пом’якшуючих обставин;- встановлення, що застосування програми пом’якшення відповідальності є підставою для зменшення розміру штрафу;- підвищення максимального розміру штрафу, який можуть накладати територіальні відділення Антимонопольного комітету | Січень 2023 р. | Березень2023 р. | Мінекономіки,АМКУ(за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | 1. Мінекономіки.2. АМКУ | Проект закону не розроблено |
| **2.** Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.5.3., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Квітень2023 р. | Травень2023 р. | Мінекономіки | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Мінекономіки. | -“- |
| **3.**Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.5.3., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді  | Червень2023 р. | Вересень 2023 р. | Мінекономіки, заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **4.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.5.3., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | Жовтень2023 р. | До підписання закону Президентом України | Мінекономіки,АМКУ(за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.5.4.** |
| **1.** Розроблення проекту закону, який удосконалює механізм звільнення або пом’якшення відповідальності та визначає, що:- для звільнення від відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій їх учасник має раніше за інших учасників таких дій добровільно повідомити Антимонопольний комітет України про такі антиконкурентні узгоджені дії, та звернутися до нього із заявою про звільнення від відповідальності, поданою до отримання копії розпорядження про початок розгляду справи;- інші учасники антиконкурентних узгоджених дій можуть звернутися до Антимонопольного комітету із заявою про пом’якшення відповідальності;- порядок подання та розгляду заяв про звільнення від відповідальності та про пом’якшення відповідальності встановлює Антимонопольний комітет;- порядок подання заяв про звільнення від відповідальності та про пом’якшення відповідальності визначає, зокрема, порядок фіксації факту надходження таких заяв, вимоги до оформлення таких заяв;- до умов звільнення від відповідальності або пом’якшення відповідальності належить, зокрема, надання учасником антиконкурентних узгоджених дій інформації, яка має суттєве значення для прийняття рішення у справі; припинення заявником участі в антиконкурентних узгоджених діях одразу після звернення із заявою про звільнення від відповідальності або про пом’якшення відповідальності, за винятком випадків, коли орган Антимонопольного комітету повідомив про необхідність подальшої її участі в антиконкурентних діях для забезпечення цілісності розслідування справи; співпраця заявника з органами Антимонопольного комітету; надання заявником доказів, які були відсутні в Антимонопольного комітету, та достатні для прийняття розпорядження про початок розгляду справи;- до інформації, що розкриває антиконкурентні узгоджені дії та має суттєве значення для прийняття рішення у справі, належить, зокрема, інформація щодо заявника; інформація щодо всіх відомих учасників антиконкурентних узгоджених дій; детальний опис мети та змісту антиконкурентних узгоджених дій; інформація про межі товарного ринку, на які вони поширилися; частки ринку, яку вони охопили; опис контактів та взаємодії між учасниками антиконкурентних узгоджених дій; інформація про докази погодженої антиконкурентної поведінки;- посадовим та службовим особам Антимонопольного комітету заборонено розголошувати інформацію про особу заявника та повідомлену нею інформацію;- Антимонопольний комітет має здійснити розгляд заяв про звільнення від відповідальності та про пом’якшення відповідальності, а також повідомити заявників про рішення щодо застосування (відмову у застосуванні) програми звільнення від відповідальності або пом’якшення відповідальності протягом встановленого законом граничного строку;- на осіб, які звільнені від відповідальності, не поширюються вимоги Закону України «Про публічні закупівлі» щодо заборони участі у процедурі закупівлі у зв’язку з вчиненням ними антиконкурентних узгоджених дій;- звільнення від відповідальності передбачає повне звільнення від штрафу;- при пом’якшенні відповідальності розмір штрафу зменшується органом Антимонопольного комітету України від попередньо розрахованого розміру штрафу, залежно від черговості надання учасниками антиконкурентних узгоджених дій інформації, що розкриває антиконкурентні узгоджені дії та має суттєве значення для прийняття рішення у справі (першій особі – на 50%, другій особі – на 30%, іншим особам – на 20%) | Січень2023 р. | Березень2023 р. | АМКУ(за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | АМКУ | Проект закону не розроблено |
| **2.** Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.5.4., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Квітень2023 р. | Травень2023 р. | АМКУ(за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт АМКУ (<https://amcu.gov.ua/>) | -“- |
| **3.**Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.5.4., проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді  | Червень 2023 р. | Вересень2023 р. | АМКУ(за згодою), заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **4.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.5.4., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | Жовтень2023 р. | До підписання закону Президентом України | АМКУ(за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |

**2.2.6. Проблема. Значна частина** **надавачів державної допомоги суб’єктам господарювання надає державну допомогу, яка є незаконною та визнана Антимонопольним комітетом України недопустимою для конкуренції,** **що спричиняє негативний вплив на конкуренцію та може бути наслідком реалізації попередніх корупційних домовленостей.**

Основною причиною надання надавачами державної допомоги суб’єктам господарювання, державної допомоги, яка є незаконною та спричиняє негативний вплив на конкуренцію, є відсутність встановленої на законодавчому рівні відповідальності за надання державної допомоги без попереднього повідомлення про це уповноваженого органу (Антимонопольного комітету України). Як наслідок, нова державна допомога, щодо якої надавачі не подають до Антимонопольного комітету України відповідних повідомлень, залишається поза межами контролю та є незаконною.

За відсутності контролю з боку держави, така державна допомога може надаватися попри відсутність реальної потреби у її наданні, надаватися у надмірних розмірах, може надаватися на дискримінаційних засадах, які, з одного боку, обмежують доступ до державної допомоги суб’єктам господарювання, які насправді її потребують, а, з іншого, – сприяють в її отриманні певним суб’єктам. Такі обставини створюють умови для вчинення керівниками та іншими посадовими особами надавачів державної допомоги корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією.

**Очікувані стратегічні результати:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Очікуваний** **стратегічний результат** | **Показник (індикатор) досягнення** | **Частка*****(у %)*** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **2.2.6.1. На законодавчому рівні встановлено юридичну відповідальність уповноважених осіб – надавачів державної допомоги за недотримання вимог Закону України** «**Про державну допомогу суб’єктам господарювання**» **щодо надання незаконної та недопустимої державної допомоги.** | **1.**Набрав чинності закон про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», яким визначено:- види відповідальності, яка застосовується до керівників та інших посадових осіб надавачів державної допомоги за порушення вимог цього Закону, в тому числі, вимог щодо обов’язку повідомлення уповноваженому органу про надання нової державної допомоги та за надання державної допомоги, недопустимої для конкуренції (15%);- обов’язок посадових осіб Антимонопольного комітету України повідомляти правоохоронні органи про факти виявлення порушення керівниками та іншими посадовими особами надавачів державної допомоги вимог закону, які тягнуть за собою відповідальність (15%);- види відповідальності, яка застосовується до керівників та інших посадових осіб Антимонопольного комітету України за неповідомлення правоохоронним органам про факти виявлення порушення керівниками та іншими посадовими особами надавачів державної допомоги вимог закону, які тягнуть за собою відповідальність (15%) | **45%** | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | Закон чинності не набрав |
| **2.**Набрав чинності закон про внесення змін до законодавства України про адміністративні правопорушення, яким визначено:- склади порушень законодавства про державну допомогу суб’єктам господарювання, в тому числі, вимог щодо обов’язку повідомлення уповноваженому органу про надання нової державної допомоги та у вигляді надання державної допомоги, недопустимої для конкуренції (15%);- склад порушення у вигляді неповідомлення посадовими особами Антимонопольного комітету України правоохоронним органам про факти виявлення порушення керівниками та іншими посадовими особами надавачів державної допомоги вимог закону, які тягнуть за собою відповідальність (15%);- санкції за такі порушення (15%) | **45%** | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | Закон чинності не набрав |
| **3.** За результатами експертного опитування встановлено, що:- понад 75% фахівців у сфері правової політики оцінюють якість правового регулювання, запровадженого відповідно до показників (індикаторів) досягнення 1 і 2 до очікуваного стратегічного результату 2.2.6.1., як «високу» або «дуже високу» (10%);- понад 50% фахівців у сфері правової політики оцінюють якість правового регулювання, запровадженого відповідно до показників (індикаторів) досягнення 1 і 2 до очікуваного стратегічного результату 2.2.6.1., як «високу» або «дуже високу» (7%);- понад 25% фахівців у сфері правової політики оцінюють якість правового регулювання, запровадженого відповідно до показників (індикаторів) досягнення 1 і 2 до очікуваного стратегічного результату 2.2.6.1., як «високу» або «дуже високу» (4%) | **10%** | Експертне опитування, організоване НАЗК | --- |

**Заходи:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування та зміст заходу** | **Строки виконання** | **Виконавці** | **Фінансові ресурси** | **Показник (індикатор) виконання** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **Дата початку** | **Дата завершення** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування** |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.6.1.** |
| **1.** Розроблення проекту закону про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», який визначає: - види відповідальності, яка застосовується до керівників та інших посадових осіб надавачів державної допомоги за порушення вимог цього Закону, в тому числі, вимог щодо обов’язку повідомлення уповноваженому органу про надання нової державної допомоги та за надання державної допомоги, недопустимої для конкуренції;- обов’язок Антимонопольного комітету України повідомляти правоохоронні органі про факти виявлення порушення керівниками та іншими посадовими особами надавачів державної допомоги вимог закону, які тягнуть за собою відповідальність;- види відповідальності, яка застосовується до керівників та інших посадових осіб Антимонопольного комітету України за неповідомлення правоохоронним органам про факти виявлення порушення керівниками та іншими посадовими особами надавачів державної допомоги вимог закону, які тягнуть за собою відповідальність | Січень 2023 р. | Березень 2023 р. | АМКУ(за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | АМКУ | Проект закону не розроблено |
| **2.** Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.6.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Квітень 2023 р. | Травень 2023 р. | АМКУ(за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт АМКУ (<https://amcu.gov.ua/>) | -“- |
| **3.**Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.6.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді  | Червень 2023 р. | Вересень 2023 р. | АМКУ(за згодою), заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **4.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.6.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | Жовтень 2023 р. | До підписання закону Президентом України | АМКУ(за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **5.** Розроблення проекту закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, який визначає:- склади порушень законодавства про державну допомогу суб’єктам господарювання, в тому числі, вимог щодо обов’язку повідомлення уповноваженому органу про надання нової державної допомоги та у вигляді надання державної допомоги, недопустимої для конкуренції;- склад порушення у вигляді неповідомлення Антимонопольним комітетом України правоохоронним органам про факти виявлення порушення керівниками та іншими посадовими особами надавачів державної допомоги вимог закону, які тягнуть за собою відповідальність;- види та розміри відповідальності за такі порушення. | Січень 2023 р. | Березень 2023 р. | АМКУ(за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | АМКУ | Проект закону не розроблено |
| **6.** Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 2.2.6.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Квітень 2023 р. | Травень 2023 р. | АМКУ(за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт АМКУ (<https://amcu.gov.ua/>) | -“- |
| **7.**Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 2.2.6.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | Червень 2023 р. | Вересень 2023 р. | АМКУ(за згодою) заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **8.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 2.2.6.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | Жовтень 2023 р. | До підписання закону Президентом України | АМКУ(за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |

**2.2.7. Проблема. Неефективний механізм здійснення попереднього контролю та оцінки впливу на конкуренцію при створенні та функціонування суб’єктів господарювання обумовлює негативний вплив на конкуренцію.**

Основною причиною низької ефективності механізму здійснення попереднього контролю та оцінки впливу на конкуренцію при створенні та функціонуванні суб’єктів господарювання, є відсутність запобіжників, які б не дозволяли органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю уникати державного контролю під час створення суб’єктів господарювання комунальної та державної форм власності, встановлення і зміни правил їх поведінки на ринку.

За відсутності ефективного контролю з боку держави кількість таких суб’єктів господарювання постійно та неконтрольовано збільшується. При цьому робота таких суб’єктів господарювання супроводжується низькою ефективністю, призводить до численних порушень законодавства України, в тому числі законодавства про захист економічної конкуренції, а також має наслідком збільшення кількості корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією.

**Очікувані стратегічні результати:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Очікуваний** **стратегічний результат** | **Показник (індикатор) досягнення** | **Частка*****(у %)*** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **2.2.7.1. На законодавчому рівні запроваджено досить дієві механізми контролю впливу на конкуренцією у зв’язку з можливими антиконкурентними діями у секторах економіки** | **1.**Набрав чинності закон, яким встановлено, що:- порядок і строки погодження проектів нормативно-правових актів та інших рішень органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, які можуть вплинути на конкуренцію, зокрема, щодо створення суб’єктів господарювання, встановлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або таких, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, встановлюються Антимонопольним комітетом України (9%);- нормативно-правові акти та інші рішення органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, які можуть вплинути на конкуренцію, зокрема, щодо створення суб’єктів господарювання, встановлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або такі, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, прийняті без погодження з Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями, є нікчемними (9%);- діяльність суб’єктів господарювання, створених на підставі нормативно-правових актів та інших рішень органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, прийнятих без погодження з Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями, підлягає припиненню шляхом їх ліквідації відповідно до закону (9%);- усі органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, які допустили прийняття нормативно-правових актів та інших рішень, що можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб’єктів господарювання, встановлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або таких, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, без урахування вимог частини четвертої статті 20 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», протягом певного строку з дня набрання чинності цим Законом зобов’язані надати Антимонопольному комітетові України усі такі нормативно-правові акти та рішення, які були чинними на день набрання чинності цим Законом (9%);- у разі невиконання вимог, передбачених у попередньому абзаці, відповідні акти та рішення є нікчемними (9%);- Антимонопольний комітет України здійснює розгляд таких нормативно-правових актів та інших рішень у встановлених ним для загальних випадків порядку та у спеціально встановлений ним строк, що не може перевищувати 6 місяців з дня їх надходження (9%);- у разі, якщо за результатами розгляду нормативно-правового акту (рішення), Антимонопольний комітет встановить факт недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції, який може бути усунутий шляхом внесення змін до відповідних актів або рішень, Антимонопольний комітет встановлює строк для внесення відповідних змін, але не більше ніж шість місяців (9%);- у разі, якщо зміни до відповідних актів або рішень, яких вимагав Антимонопольний комітет, протягом встановленого ним строку не внесені, або у разі, якщо приведення умов діяльності суб’єкта господарювання у відповідність до вимог законодавства про захист економічної конкуренції шляхом внесення змін до умов його діяльності неможливе, то такі акти та рішення підлягають скасуванню (9%);- до переліку документів, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи, входить також документ, що підтверджує погодження органом Антимонопольного комітету проекту рішення органу влади чи органу місцевого самоврядування щодо створення суб’єкта господарювання (9%);- відсутність документа, що підтверджує погодження органом Антимонопольного комітету проекту рішення органу влади чи органу місцевого самоврядування щодо створення суб’єкта господарювання, є підставою для відмови у здійсненні державної реєстрації юридичної особи (9%) | **90%** | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | Закон чинності не набрав |
| **2.** За результатами експертного опитування встановлено, що:- понад 75% фахівців у сфері правової політики оцінюють якість правового регулювання, запровадженого відповідно до показника (індикатора) досягнення 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.7.1., як «високу» або «дуже високу» (10%);- понад 50% фахівців у сфері правової політики оцінюють якість правового регулювання, запровадженого відповідно до показника (індикатора) досягнення 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.7.1., як «високу» або «дуже високу» (6%);- понад 25% фахівців у сфері правової політики оцінюють якість правового регулювання, запровадженого відповідно до показника (індикатора) досягнення 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.7.1., як «високу» або «дуже високу» (3%) | **10%** | Експертне опитування, організоване НАЗК | --- |

**Заходи:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування та зміст заходу** | **Строки виконання** | **Виконавці** | **Фінансові ресурси** | **Показник (індикатор) виконання** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **Дата початку** | **Дата завершення** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування** |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.7.1.** |
| **1.** Розроблення проекту закону, який встановлює, що:- порядок і строки погодження проектів нормативно-правових актів та інших рішень органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, які можуть вплинути на конкуренцію, зокрема, щодо створення суб’єктів господарювання, встановлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або таких, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, встановлюються Антимонопольним комітетом України;- нормативно-правові акти та інші рішення органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, які можуть вплинути на конкуренцію, зокрема, щодо створення суб’єктів господарювання, встановлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або такі, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, прийняті без погодження з Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями, є нікчемними;- діяльність суб’єктів господарювання, створених на підставі нормативно-правових актів та інших рішень органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, прийнятих без погодження з Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями, підлягає припиненню шляхом їх ліквідації відповідно до закону;- усі органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, які допустили прийняття нормативно-правових актів та інших рішень, що можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб'єктів господарювання, встановлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або таких, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, без урахування вимог частини четвертої статті 20 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», протягом певного строку з дня набрання чинності цим Законом зобов’язані надати Антимонопольному комітетові України усі такі нормативно-правові акти та рішення, які були чинними на день набрання чинності цим Законом;- у разі невиконання вимог, передбачених у попередньому абзаці, відповідні акти та рішення є нікчемними;- Антимонопольний комітет України здійснює розгляд таких нормативно-правових актів та інших рішень у встановлених ним для загальних випадків порядку та у спеціально встановлений ним строк, що не може перевищувати 6 місяців з дня їх надходження;- у разі, якщо за результатами розгляду нормативно-правового акту (рішення), Антимонопольний комітет встановить факт недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції, який може бути усунутий шляхом внесення змін до відповідних актів або рішень, Антимонопольний комітет встановлює строк для внесення відповідних змін, але не більше ніж шість місяців;- у разі, якщо зміни до відповідних актів або рішень, яких вимагав Антимонопольний комітет, протягом встановленого ним строку не внесені, або у разі, якщо приведення умов діяльності суб’єкта господарювання у відповідність до вимог законодавства про захист економічної конкуренції шляхом внесення змін до умов його діяльності неможливе, то такі акти та рішення підлягають скасуванню;- до переліку документів, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи, входить також документ, що підтверджує погодження органом Антимонопольного комітету проекту рішення органу влади чи органу місцевого самоврядування щодо створення суб’єкта господарювання;- відсутність документа, що підтверджує погодження органом Антимонопольного комітету проекту рішення органу влади чи органу місцевого самоврядування щодо створення суб’єкта господарювання, є підставою для відмови у здійсненні державної реєстрації юридичної особи | Січень2024 р. | Березень2024 р. | Мінекономіки,АМКУ(за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінекономіки | Проект закону не розроблено |
| **2.** Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.7.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Квітень2024 р. | Травень2024 р. | Мінекономіки | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Мінекономіки | -“- |
| **3.**Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.7.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді  | Червень2024 р. | Вересень2024 р. | Мінекономіки, заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| **4.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.7.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | Жовтень2024 р. | До підписання закону Президентом України | Мінекономіки,АМКУ(за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/). | -“- |