**2.7. Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист**

**2.7.1. Проблема. Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів.**

 Інформація щодо залишків ліків та медичних виробів, якою оперують на центральному рівні, оновлюється нечасто, неточно і з неповним охопленням (не дуже зрозуміло, які препарати є в лікарнях та в яких кількостях). Через це пацієнтам іноді складно отримати безкоштовне лікування, а державі – ефективно закуповувати та розподіляти товари.

Особливістю публічних закупівель у тому числі у сфері охорони здоров’я є можливість використання електронних каталогів. Медичну частину електронних каталогів адмініструє ДП «Медзакупівлі України». При цьому, загальні вимоги до порядку формування та використання електронного каталогу затверджені постановою Кабінету Міністрів України. Однак формування переліку категорій та профілів товару – компетенція адміністратора каталогу. Процесу його визначення бракує прозорості.

Слід окремо наголосити на тому, що публічні закупівлі відбуваються за вже сформованим переліком лікарських засобів і медичних виробів. Цьому передує тривала робота груп експертів та фахівців, що залучаються до формування номенклатур, технічних завдань тощо. До цього процесу залучаються експерти з відповідними спеціальними знаннями – лікарі та інші фахівці в охороні здоров’я, а також представники громадських та пацієнтських організацій, у діяльності яких може превалювати приватний інтерес.

Недостатньо врегульованими залишаються також випадки взаємодії між фармацевтичними компаніями та медичними працівниками, дотримання яких унеможливлює зловживання під час призначення пацієнтам лікарських засобів.

Окрім самих процедур закупівель, важливим аспектом запобігання корупційним ризикам у цій сфері є незалежність наглядової ради ДП «Медзакупівлі України» . При цьому слід підкреслити, що ДП «Медзакупівлі України» підпадає під критерій критичних підприємств, тому формування наглядової ради є обов’язковим.

**Очікувані стратегічні результати:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Очікуваний** **стратегічний результат** | **Показник (індикатор) досягнення** | **Частка*****(у %)*** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **2.7.1.1. Закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного та місцевих бюджетів здійснюються на професійній основі централізованими закупівельними організаціями за прозорими та детальними процедурами відповідно до об’єктивних потреб на основі якості та доказовості ефективності таких засобів і виробів. У разі потреби до централізованих закупівель також залучаються спеціалізовані міжнародні організації** |  **1.** Електронна система управління запасами лікарських засобів та медичних виробів:- введена в експлуатацію (20%);- в режимі реального часу містить упорядковані дані: про наявність лікарських засобів та медичних виробів в усіх закладах охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів; потребу у лікарських засобах та медичних виробах в усіх закладах охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів; про використання та утилізацію лікарських засобів та медичних виробів в усіх закладах охорони здоров’я тощо (20%);- забезпечує оперативну, пряму та прозору процедуру визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів (20%);- інтегрована із процедурами централізованих закупівель лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного та місцевих бюджетів, закупівель міжнародних організацій (10%);- забезпечує відомості про планування потреб та обліку товарів, на підставі яких здійснюються закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного та місцевих бюджетів централізованими закупівельними організаціям (20%).- є відкритою для публічного доступу з мережі Інтернет (10%)  | **100 %** | Електронна система управління запасами лікарських засобів та медичних виробів | Електронна система з таким функціоналом не створена |
| **2.7.1.2. Особливості закупівель лікарських засобів та медичних виробів, що зумовлені пандемією або здійснюються під час пандемії, встановлені таким чином, щоб запобігти корупційним ризикам** | **1.** Оприлюднено аналітичний звіт за результатами оцінки корупційних ризиків під час закупівель лікарських засобів та медичних виробів, що зумовлені пандемією або здійснюються під час пандемії, в якому наведено пропозиції щодо запобігання ідентифікованим корупційним ризикам, а також щодо підвищення прозорості та ефективності процедур закупівель. | **90%** | Офіційний вебсайт МОЗ(https://moz.gov.ua) | Звіт не оприлюднено |
| **2**. Набрали чинності зміни до нормативно-правових актів, які стосуються особливостей закупівель лікарських засобів та медичних виробів, що зумовлені пандемією або здійснюються під час пандемії. з урахуванням результатів аналітичного дослідження, зазначеного в показнику (індикаторі) досягнення № 1 очікуваного стратегічного результату 2.7.1.2.  | **10%** | Офіційний вебсайт МОЗ(https://moz.gov.ua) | Зміни до нормативно-правових актів не набрали чинності |
| **2.7.1.3. Українські закупівельні організації, що здійснюють закупівлю лікарських засобів та медичних виробів, мають незалежні наглядові ради** | **1.** У державному підприємстві «Медичні закупівлі України» сформовано наглядову раду за об’єктивною та прозорою процедурою | **100%** | Офіційний вебсайт МОЗ(https://moz.gov.ua) | Наглядова рада не сформована |
| **2.7.1.4. Під час здійснення закупівель використовуються стандартні каталоги та вимоги до продукції, яка закуповується у сфері охорони здоров’я** | **1.** Оприлюднено вимоги до стандартного електронного каталогу медичних товарів (категорії товарів, профілі товарів тощо) та алгоритми роботи з ним  | **100%** | Офіційний вебсайт ДП «Медичні закупівлі України» (https://medzakupivli.com/uk/) | Вимоги до електронного каталогу не оприлюднено |
| **2.7.1.5. У всіх державних і комунальних закладах охорони здоров’я впроваджена електронна система обліку лікарських засобів та медичних виробів, на основі якої розроблені прозорі та детальні методики і системи обрахунку потреб за всіма напрямами закупівель; ця система обліку інтегрована до електронної системи охорони здоров’я, що забезпечує додаткові механізми верифікації даних; інформація з цієї системи публікується у форматі відкритих даних** | **1**. Електронна система обліку лікарських засобів та медичних виробів:- введена в експлуатацію (20%); - застосовується в усіх закладах охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів (15%);- забезпечує в режимі реального часу прозорий облік лікарських засобів та медичних виробів (15%);- надає можливість здійснювати прозорі обрахунки потреб закупівель лікарських засобів та медичних виробів за всіма напрямами (15%); - інтегрована з іншими електронними системами у сфері охорони здоров’я (15%); - передбачає додаткові механізми верифікації даних, внесених до неї (10%); - передбачає публікацію інформації, що міститься в ній, у форматі відкритих даних (10%) | **100 %** | Електронна система обліку лікарських засобів та медичних виробів | Електронна система з таким функціоналом не створена |
| **2.7.1.6. Установлено чіткі правила та процедури щодо визначення наявності та врегулювання конфлікту інтересів учасників робочих та експертних груп (передусім тих, що супроводжують закупівлі медичної продукції за кошти державного бюджету та визначають переліки продукції, яка закуповується), забезпечується їх неухильне дотримання на практиці** | **1**. Набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров’я, яким: - затверджено методичні рекомендації щодо виявлення та врегулювання конфлікту інтересів членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів при МОЗ (у тому числі тих, що супроводжують закупівлі медичної продукції за кошти державного бюджету та визначають переліки продукції, яка закуповується), що включатиме типові приклади конфліктів інтересів та рекомендації щодо способів їх врегулювання (30%); - передбачено порядок розгляду повідомлень фізичних та юридичних осіб про ознаки конфлікту інтересів членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів (30 %).  | **60 %** | 1. Офіційний вебсайт МОЗ(https://moz.gov.ua);2. Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua/ ) | Проект наказу не розроблено |
| **2.** На офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я створено розділ з повною інформацією про консультативні, допоміжні та інші дорадчі органі, які створені та функціонують при ньому, де наявна актуальна інформація про:- персональний та посадовий склад таких органів (10 %);- порядок денний засідань, в яких вони беруть участь (5 %);- прийняті рішення (5%) | **20 %** | 1. Офіційний вебсайт МОЗ(https://moz.gov.ua);2. Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua/ ) | Інформація відсутня на офіційному вебсайті МОЗ |
| **3.** Функціонує канал повідомлень про випадки конфлікту інтересів у членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів при МОЗ з боку громадськості та бізнесу | **20 %** | 1. Офіційний вебсайт МОЗ(https://moz.gov.ua);2. Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua/ ) | Окремого каналу повідомлень не існує |
| **2.7.1.7. Визначено чіткі етичні правила взаємодії між фармацевтичними компаніями та медичними працівниками, дотримання яких унеможливлює зловживання під час призначення пацієнтам лікарських засобів; встановлено юридичну відповідальність за порушення цих правил** | **1.** Набрав чинності закон про внесеннязмін до Закону України «Про основи законодавства України про охорону здоров’я», яким визначено:- перелік заборонених форм взаємодії медичних працівників, закладів охорони здоров’я з суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, медичних виробів (виробів медичного призначення), допоміжних засобів реабілітації (в тому числі: заборона отримання медичними працівниками та закладами охорони здоров’я з метою просування зразків лікарських засобів, медичних виробів, сувенірної та брендованої продукції фармацевтичних компаній; заборона запровадження програм лояльності для лікарів з боку фармацевтичних компаній; заборона закладам охорони здоров’я отримання благодійних внесків та благодійних пожертв (у тому числі лікарськими засобами) від фармацевтичних компаній) (50 %);- етичні засади, яких слід дотримуватися медичним працівникам при призначенні пацієнтам лікарських засобів, медичних виробів (20%); - що за порушення обмежень щодо форм взаємодії медичних працівників з суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, медичних виробів (виробів медичного призначення), допоміжних засобів реабілітації, медичні працівники несуть дисциплінарну та адміністративну відповідальність (за ст. 44-2 КУпАП) (30%).  | **100%** | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | Закон чинності не набрав |

**Заходи:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування та зміст заходу** | **Строки виконання** | **Виконавці** | **Фінансові ресурси** | **Показник (індикатор) виконання** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **Дата початку** | **Дата завершення** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування** |
| **Очікувані стратегічні результати 2.7.1.1., 2.7.1.5.** |
| **1.** Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про впровадження електронної системи обліку та управління запасами лікарських засобів та медичних виробів, яка:- в режимі реального часу містить упорядковані дані: про наявність лікарських засобів та медичних виробів в усіх закладах охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів; потребу у лікарських засобах та медичних виробах в усіх закладах охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів; про використання та утилізацію лікарських засобів та медичних виробів в усіх закладах охорони здоров’я тощо;- забезпечує оперативну, пряму та прозору процедуру визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів;- інтегрована із процедурами централізованих закупівель лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного та місцевих бюджетів, закупівель міжнародних організацій;- інтегрована з іншими електронними системами у сфері охорони здоров’я;- формує відомості про планування потреб та обліку товарів, на підставі яких здійснюються закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного та місцевих бюджетів централізованими закупівельними організаціям;- забезпечує в режимі реального часу прозорий облік лікарських засобів та медичних виробів;- надає можливість здійснювати прозорі обрахунки потреб закупівель лікарських засобів та медичних виробів за всіма напрямами;- передбачає додаткові механізми верифікації даних, внесених до неї; - передбачає публікацію інформації, що міститься в ній, у форматі відкритих даних  | Січень2023 р. | Квітень2023 р. | МОЗ, Мінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МОЗ | Проект постанови (з передбаченням зазначеного в описі заходу функціоналу) не розроблено |
| **2.** Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваних стратегічних результатів 2.7.1.1., 2.7.1.5. | Квітень2023 р. | Травень2023 р. | МОЗ, Мінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | -“- |
| **3.** Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваних стратегічних результатів 2.7.1.1., 2.7.1.5., із заінтересованими органами, супроводження його правової експертизи у Міністерстві юстиції України | Травень2023 р. | Червень2023 р. | МОЗ, Мінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови погоджено із заінтересованими органами та отримано висновок про відповідність | Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | -“- |
| **4.**Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та супроводження затвердження Кабінетом Міністрів України проекту постанови, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваних стратегічних результатів 2.7.1.1., 2.7.1.5. | Липень2023 р. | Серпень2023 р. | МОЗ, Мінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Постанова затверджена | 1. СКМУ.2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/> ) | -“- |
| **5.** Розроблення та затвердження технічного завдання для функціоналу електронної системи обліку та управління запасами лікарських засобів та медичних виробів, яка:- в режимі реального часу містить упорядковані дані: про наявність лікарських засобів та медичних виробів в усіх закладах охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів; потребу у лікарських засобах та медичних виробах в усіх закладах охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів; про використання та утилізацію лікарських засобів та медичних виробів в усіх закладах охорони здоров’я тощо;- забезпечує оперативну, пряму та прозору процедуру визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів;- інтегрована із процедурами централізованих закупівель лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного та місцевих бюджетів, закупівель міжнародних організацій;- інтегрована з іншими електронними системами у сфері охорони здоров’я;- формує відомості про планування потреб та обліку товарів, на підставі яких здійснюються закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного та місцевих бюджетів централізованими закупівельними організаціям;- забезпечує в режимі реального часу прозорий облік лікарських засобів та медичних виробів;- надає можливість здійснювати прозорі обрахунки потреб закупівель лікарських засобів та медичних виробів за всіма напрямами;- передбачає додаткові механізми верифікації даних, внесених до неї; - передбачає публікацію інформації, що міститься в ній, у форматі відкритих даних | Вересень 2023 р., але не раніше дня набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 1 до очікуваних стратегічних результатів 2.7.1.1., 2.7.1.5. | Грудень 2023 р., але не раніше дня набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 1 до очікуваних стратегічних результатів 2.7.1.1., 2.7.1.5. | МОЗ,Мінцифри | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | Технічне завдання затверджено | Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | -“- |
| **6.** Розроблення проекту програмного забезпечення для розширення функціоналу електронної системи обліку та управління запасами лікарських засобів та медичних виробів згідно з описом заходу 5 до очікуваних стратегічних результатів 2.7.1.1., 2.7.1.5. | Січень 2024 р., але не раніше набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 1 до очікуваних стратегічних результатів 2.7.1.1., 2.7.1.5. | Грудень 2024 р., але не раніше набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 1 до очікуваних стратегічних результатів 2.7.1.1., 2.7.1.5. | МОЗ,Мінцифри,ДП «Медичні закупівлі України» | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | Проект створено | Електронна система охорони здоров’я | -“- |
| **7.** Введення в експлуатацію функціоналу електронної системи обліку та управління запасами лікарських засобів та медичних виробів згідно з описом заходу 5 до очікуваних стратегічних результатів 2.7.1.1., 2.7.1.5. | Березень 2024 р., але не раніше набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 1 до очікуваних стратегічних результатів 2.7.1.1., 2.7.1.5. | Червень 2024 р., але не раніше набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 1 до очікуваних стратегічних результатів 2.7.1.1., 2.7.1.5. | МОЗ,Мінцифри,ДП «Медичні закупівлі України» | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | Єдиний веб портал функціонує постійно | Електронна система охорони здоров’я | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.1.2.** |
| **1.** Забезпечення проведення аналітичного дослідження щодо оцінки корупційних ризиків під час закупівель лікарських засобів та медичних виробів, що зумовлені пандемією або здійснюються під час пандемії, із наведенням статистичних, економічних та інших даних, а також відповідних пропозицій щодо запобігання ідентифікованим корупційним ризикам, а також щодо підвищення прозорості та ефективності процедур вказаних закупівель. | Січень 2023 р. | Березень 2023 р. | МОЗ  | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами | Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | Аналітичне дослідження не проводилося |
| **2.** Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.1.2., та його обговорення за участі заінтересованих осіб. | Березень2023 р. | Квітень2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | -“- |
| **3.** Розроблення проектів нормативно-правових актів про внесення змін до нормативно-правових актів з урахуванням результатів аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.1.2. (за необхідності)  | Квітень2023р. | Травень2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проекти актівоприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | Проекти актів не розроблено |
| **4.** Проведення громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, зазначених в описі заходу 3 до очікуваного стратегічного результату 2.7.1.2. (за необхідності) | Червень2023 р. | Липень 2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | -“- |
| **5.**Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та затвердження проектів нормативно-правових актів, зазначених в описі заходу 3 до очікуваного стратегічного результату 2.7.1.2. (за необхідності) | Серпень 2023 р. | Серпень 2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Зміни до нормативно-правових актів затверджено | Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.1.3.** |
| **1.** Формування наглядової ради у державному підприємстві «Медичні закупівлі України» за об’єктивною та прозорою процедурою |  З моменту припинення або скасування воєнного стану | Три місяці після припинення або скасування воєнного стану | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наглядову раду сформовано за об’єктивною та прозорою процедурою | МОЗ | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.1.4.** |
| **1.**  Розроблено вимоги до стандартного електронного каталогу медичних товарів (категорії товарів, профілі товарів тощо) та алгоритми роботи з ним | Січень 2023 р. | Квітень 2023 р. | ДП «Медичні закупівлі України»  | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Вимоги розроблено та опубліковано для ознайомлення | Офіційний вебсайт ДП «Медичні закупівлі України» (https://medzakupivli.com/uk/) | -“- |
| **2.** Проведення презентації звіту вимог та алгоритмів, зазначених в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.1.4., та його обговорення за участі заінтересованих осіб. | Квітень2023 р. | Травень2023 р. | ДП «Медичні закупівлі України»  | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт ДП «Медичні закупівлі України» (https://medzakupivli.com/uk/) | -“- |
| **3.** Остаточне доопрацювання вимог, зазначених в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.1.4. | Травень 2023 р. | Червень 2023 р. | ДП «Медичні закупівлі України»  | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Вимоги затверджено та обов’язкові для виконання | Офіційний вебсайт ДП «Медичні закупівлі України» (https://medzakupivli.com/uk/) | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.1.6.** |
| **1.** Розроблення за участі антикорупційних громадських організацій проекту наказу, яким:- затверджено методичні рекомендації щодо виявлення та врегулювання конфлікту інтересів членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів при МОЗ (у тому числі тих, що супроводжують закупівлі медичної продукції за кошти державного бюджету та визначають переліки продукції, яка закуповується), що включатиме типові приклади конфліктів інтересів та рекомендації щодо способів їх врегулювання; - передбачено порядок розгляду повідомлень фізичних та юридичних осіб про ознаки конфлікту інтересів членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів. | Січень 2023 р. | Квітень 2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | Проект наказу не розроблено |
| **2.** Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.1.6 | Травень2023 р. | Червень 2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | -“- |
| **3.**Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та затвердження проекту наказу, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.1.6 | Липень 2023 р. | Серпень 2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ затверджено | Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | -“- |
| **4.** Створення на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я розділу з повною інформацією про консультативні, допоміжні та інші дорадчі органі, які створені та функціонують при ньому, з рубриками:- персональний та посадовий склад таких органів;- порядок денний засідань, в яких вони беруть участь;- прийняті рішення | Січень 2023 р. | Лютий 2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Офіційний вебсайт МОЗ містить відповідну інформацію | Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | Інформація не розміщується |
| **5.** Створення каналу повідомлень про випадки конфлікту інтересів у членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів при МОЗ з боку громадськості та бізнесу | Січень 2023 р. | Липень 2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Канал повідомлень функціонує | Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | Окремого каналу для повідомлень не існує |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.1.7.** |
| **1.** Розроблення проекту закону про внесеннязмін до Закону України «Про основи законодавства України про охорону здоров’я», яким визначено:- перелік заборонених форм взаємодії медичних працівників, закладів охорони здоров’я з суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, медичних виробів (виробів медичного призначення), допоміжних засобів реабілітації (в тому числі: заборона отримання медичними працівниками та закладами охорони здоров’я з метою просування зразків лікарських засобів, медичних виробів, сувенірної та брендованої продукції фармацевтичних компаній; заборона запровадження програм лояльності для лікарів з боку фармацевтичних компаній; заборона закладам охорони здоров’я отримання благодійних внесків та благодійних пожертв (у тому числі лікарськими засобами) від фармацевтичних компаній);- етичні засади, яких слід дотримуватися медичним працівникам при призначенні пацієнтам лікарських засобів, медичних виробів; - що за порушення обмежень щодо форм взаємодії медичних працівників з суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, медичних виробів (виробів медичного призначення), допоміжних засобів реабілітації, медичні працівники несуть дисциплінарну та адміністративну відповідальність (за ст. 44-2 КУпАП). | Січень 2023 р. | Квітень 2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | Проект закону не розроблено |
| **2.** Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.1.7, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Травень2023 р. | Червень2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | -“- |
| **3.**Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.1.7, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді  | Липень 2023 р. | Вересень 2023 р. | МОЗ, заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.2. Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua) | -“- |
| **4.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.1.7, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | Жовтень 2023 р. | До підписання закону Президентом України | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua) | -“- |

**2.7.2. Проблема.** **Пацієнти не отримують необхідне лікування за кордоном, а також під час надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації через корупційні практики, обумовлені недостатньою врегульованістю відповідних процедур та непрозорістю обліку.**

Нормативно-правове регулювання направлення громадян України для лікування за кордоном, а також трансплантації анатомічних матеріалів людині потребує вдосконалення з урахуванням того, що облік громадян України, які потребують лікування за кордоном, є непрозорим, як і черговість розгляду відповідних заяв.

Перевірками державного аудиту виявлено випадки зволікання із наданням дозволу на лікування за кордоном для окремих громадян, що часом призводить до несвоєчасної допомоги. Наразі електронний реєстр заяв досі в розробці. На практиці трапляються випадки порушення строків розгляду документів, встановлених законодавством.

Крім цього, залишається неврегульованим порядок обрання закордонного закладу охорони здоров’я, до якого громадянин України підлягає направленню на лікування, що не сприяє ефективному використанню бюджетних коштів та високій якості наданих медичних послуг.

Подібні проблеми мають місце і у сфері трансплантації анатомічних матеріалів людині. Так, ст. 11 Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» вимагає запровадження державних інформаційних систем трансплантації, до яких відносяться Єдина державна інформаційна система трансплантації органів та тканин та Державна інформаційна система трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин.

Положення про Єдину державну інформаційну систему трансплантації органів та тканин затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 № 1366.

Однак слід зазначити, що положення про Державну інформаційну систему трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин на даний момент не затверджено.

**Очікувані стратегічні результати:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Очікуваний****стратегічний результат** | **Показник (індикатор) досягнення** | **Частка*****(у %)*** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **2.7.2.1. Забезпечено функціонування державних інформаційних систем трансплантації та автоматизований порядок обліку громадян України, які потребують направлення для лікування за кордоном** | **1.**Набрало чинності Положення про Державну інформаційну систему трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, відповідно до якого, зокрема, визначено перелік реєстрів, що входять до складу зазначеної системи, порядок і умови їх наповнення, функціонування та доступу до них | **30%** | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | Положення не набрало чинності |
| **2.**Державну інформаційну систему трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин введено в експлуатацію, її функціонал застосовується у процедурах трансплантації | **20%** | 1. Офіційний вебсайт КМУ(<https://www.kmu.gov.ua>)2. Офіційний вебсайт МОЗ (<https://moz.gov.ua/>) | Державна інформаційна система не функціонує |
| **3.**Набрало чинності Положення про автоматизовану систему обліку громадян України, які потребують направлення для лікування за кордон, відповідно до якого запроваджено чітку та прозору процедуру формування обліку та черговості | **20%** | Офіційний вебсайт МОЗ (<https://moz.gov.ua>) | Положення не затверджено |
| **4.**Автоматизована система обліку громадян України, які потребують направлення для лікування за кордон, введена в експлуатацію, її функціонал застосовується в процедурі направлення для лікування за кордон | **30%** | Офіційний вебсайт МОЗ (<https://moz.gov.ua>) | Автоматизована система не функціонує |
| **2.7.2.2. Порядок ввезення, вивезення та перевезення анатомічних матеріалів людини в межах території України, правила компенсації витрат донорів та інші процедури нормативно врегульовані і не містять корупційних ризиків** | **1.**Оприлюднено звіт за результатами аналітичного дослідження положень ст.ст. 19, 20 Закону України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові», Порядку перевезення анатомічних матеріалів людини в межах України, ввезення таких матеріалів на митну територію України та вивезення їх за межі митної території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 720, інших положень законодавства, що стосуються змісту очікуваного стратегічного результату 2.7.2.2., на предмет повноти, конкретності, системності та наявності корупціогенних факторів | **30%** | Офіційний вебсайт МОЗ(<https://moz.gov.ua>) | Звіт не оприлюднено |
| **2.**Набрали чинності:- закон, яким удосконалено нормативно-правове регулювання компенсації витрат донорів та інших процедур з урахуванням висновків аналітичного звіту, зазначеного в показнику (індикаторі) виконання 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.7.2. (50%);- постанова Кабінету Міністрів України, якою вдосконалено нормативно-правове регулювання ввезення, вивезення та перевезення анатомічних матеріалів людини в межах території України та інших процедур, з урахуванням висновків аналітичного звіту, зазначеного в показнику (індикаторі) виконання 1 до очікуваного стратегічного результату 2.2.7.2. (20%) | **70%** | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | Постанова та закон чинності не набрали |
| **2.7.2.3. Оприлюднено перелік рекомендованих Міністерством охорони здоров’я України закладів охорони здоров’я зарубіжних країн для лікування за кордоном** | **1.** Перелік рекомендованих закладів охорони здоров’я зарубіжних країн для лікування громадян України за кордоном набрав чинності | **100%** | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | Перелік чинності не набрав |

**Заходи:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування та зміст заходу** | **Строки виконання** | **Виконавці** | **Фінансові ресурси** | **Показник (індикатор) виконання** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **Дата початку** | **Дата завершення** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування** |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.2.1.** |
| **1.** Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Положення про Державну інформаційну систему трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, відповідно до якого, зокрема, визначено перелік реєстрів, що входять до складу зазначеної системи, порядок і умови їх наповнення, функціонування та доступу до них | Січень2023 р. | Квітень2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОЗ (<https://moz.gov.ua>) | Проект постанови не розроблено |
| **2.**Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.2.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Травень2023 р. | Червень2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОЗ (<https://moz.gov.ua>) | -“- |
| **3.**Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.2.1., із заінтересованими органами (у разі потреби), проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | Липень2023 р. | Серпень2023 р. | МОЗ, заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови схвалено Урядом | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **4.**Введення в експлуатацію Державної інформаційної системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин | Вересень2023 р. | Грудень 2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Систему введено в експлуатацію, її функціонал застосовується у процедурах трансплантації | 1. Офіційний вебсайт КМУ(<https://www.kmu.gov.ua>)2. Офіційний вебсайт МОЗ (<https://moz.gov.ua/>) | Систему в експлуатацію не введено |
| **5.**Розроблення проекту наказу про затвердження Положення про автоматизовану систему обліку громадян України, які потребують направлення для лікування за кордон, відповідно до якого запроваджено чітку та прозору процедуру формування обліку та черговості | Січень2023 р. | Квітень2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОЗ (<https://moz.gov.ua>) | Проект наказу не розроблено |
| **6.**Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного в описі заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 2.7.2.1., забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), затвердження та подання на державну реєстрацію | Травень2023 р. | Червень2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено, оприлюднено його результати. Наказ підписано Міністром охорони здоров’я та направлено на державну реєстрацію до Мін’юсту | Офіційний вебсайт МОЗ (<https://moz.gov.ua>) | -“- |
| **7.**Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного в описі заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 2.7.2.1, та його офіційного опублікування | Липень2023 р. | Серпень2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ зареєстровано та оприлюднено | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **8.**Введення в експлуатацію Автоматизованої системи обліку громадян України, які потребують направлення для лікування за кордон | Серпень2023 р. | Грудень2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Систему введено в експлуатацію, її функціонал застосовується в процедурі направлення для лікування за кордон | 1. Офіційний вебсайт КМУ(<https://www.kmu.gov.ua>)2. Офіційний вебсайт МОЗ (<https://moz.gov.ua/>) | Систему в експлуатацію не введено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.2.2.** |
| **1.** Проведення аналітичного дослідження положень ст.ст. 19, 20 Закону України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові», Порядку перевезення анатомічних матеріалів людини в межах України, ввезення таких матеріалів на митну територію України та вивезення їх за межі митної території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 720, інших положень законодавства, що стосуються змісту очікуваного стратегічного результату 2.7.2.2., на предмет повноти, конкретності, системності та наявності корупціогенних факторів | Січень2023 р. | Березень2023 р. | МОЗ, НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Звіт за результатами аналітичного дослідження оприлюднено | 1. Офіційний вебсайт МОЗ (<https://moz.gov.ua/>)2. Офіційний вебсайт НАЗК (<https://nazk.gov.ua/uk/>) | Аналітичне дослідження не проведено |
| **2.** Проведення обговорення аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.2.2., за участі представників органів державної влади, громадськості, наукової спільноти. | Березень2023 р. | Квітень2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Обговорення аналітичного дослідження відбулось | Офіційний вебсайт МОЗ (<https://moz.gov.ua/>) | Обговорення не проведено |
| **3.** Розроблення проекту закону, спрямованого на удосконалення нормативно-правового регулювання компенсації витрат донорів та інших процедур, з урахуванням висновків аналітичного звіту, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.2.2. | Квітень2023 р. | Липень2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОЗ (<https://moz.gov.ua/>) | Проект закону не розроблено |
| **4.**Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 3 до очікуваного стратегічного результату 2.7.2.2., та забезпечення його доопрацювання за потреби | Липень2023 р. | Жовтень2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати. | Офіційний вебсайт МОЗ (<https://moz.gov.ua/>) | -“- |
| **5.**Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3 до очікуваного стратегічного результату 2.7.2.2., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | Жовтень2023 р. | Грудень2023 р. | МОЗ, заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>). | -“- |
| **6.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3 до очікуваного стратегічного результату 2.7.2.2, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування Президентом України до нього права вето) | Січень2024 р. | До моменту підписання Закону Президентом України | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>). | -“- |
| **7.** Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України, спрямованого на удосконалення нормативно-правового регулювання ввезення, вивезення та перевезення анатомічних матеріалів людини в межах території України та інших процедур, з урахуванням висновків аналітичного звіту, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.2.2. | Квітень2023 р. | Липень2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОЗ (<https://moz.gov.ua/>) | Проект постанови не розроблено |
| **8.**Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного в описі заходу 7 до очікуваного стратегічного результату 2.7.2.2., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Липень2023 р. | Жовтень2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОЗ (<https://moz.gov.ua/>) | -“- |
| **9.**Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 7 до очікуваного стратегічного результату 2.7.2.2., із заінтересованими органами (у разі потреби), проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | Жовтень2023 р. | Січень2024 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови схвалено Урядом | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.2.3.** |
| **1.**Розроблення проекту наказу про затвердження Переліку рекомендованих закладів охорони здоров’я зарубіжних країн для лікування громадян України за кордоном | Січень2023 р. | Квітень2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОЗ (<https://moz.gov.ua/>) | Проект наказу не розроблено |
| **2.**Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.2.3., забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), затвердження та подання на державну реєстрацію | Травень2023 р. | Червень2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено, оприлюднено його результати. Наказ підписано Міністром охорони здоров’я та направлено на державну реєстрацію до Мін’юсту | Офіційний вебсайт МОЗ (<https://moz.gov.ua/>) | -“- |
| **3.**Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.2.3., та його офіційного опублікування | Липень2023 р. | Серпень2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ зареєстровано та оприлюднено | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |

**2.7.3. Проблема. Електронна система охорони здоров’я є недостатньо інтегрованою з іншими базами даних, що створює можливості для зловживань під час реалізації окремих функцій (зокрема надання виплат унаслідок непрацездатності, проведення профілактичних та обов’язкових медичних оглядів, встановлення групи інвалідності).**

За останні роки відбулася низка системних зрушень та цифрових трансформацій у сфері охорони здоров’я України, які зменшують корупційні ризики у ній. Зокрема, функціонує електронна система охорони здоров’я (далі – eHealth) — інформаційно-комунікаційна система, яка дає змогу автоматизувати роботу суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я, створювати, переглядати, обмінюватися медичною інформацією в електронній формі.

З огляду на необхідність забезпечення доступу пацієнта до управління власними медичними даними, а також якості, безпечності та доступності медичних послуг, а також зменшення кількості корупційних ризиків слід вдосконалити eHealth.

По-перше, eHealth повинна бути інтегрована з іншими інформаційними системами та державними інформаційними ресурсами, адже протилежне призвело до консолідування неверифікованої інформації у реєстрі, а також до необхідності співпраці «у ручному режимі», що має ризики суб’єктивного втручання і помилок, а також до повільного обміну даними. Крім цього, як встановила Рахункова палата, унаслідок неналежної інтеграції створено умови для оплати декларацій громадян, які насправді не мали можливості звернутися до лікаря, що надає первинну медичну допомогу (у зв’язку із засудженням, перебуванням за кордоном, призовом на строкову військову службу тощо).

По-друге, медичним працівникам та закладам охорони здоров’я доводиться використовувати неефективні інструменти, пов’язані із веденням великої кількості паперових форм медичної документації, у тому числі медичних карток, та збиранням статистичної інформації. Це призводить не тільки до паралельного існування паперових та електронних форм, зокрема двох маршрутів для пацієнта – старого (паперового) та нового (електронного), що нерідко суперечать один одному, але й до збереження існування інших, окрім eHealth, джерел інформації про надані медичні послуги в Україні.

Окремо варто зупинитися на необхідності впровадження у eHealth інструментів оцінки стану функціональності особи на основі Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (далі – МКФ) . Основною перевагою розробленої Всесвітньою організацією охорони здоров’я класифікації є концептуально новий підхід до оцінки здоров’я: дивитися на пацієнта не з точки зору діагнозу, а з точки зору потенціалу до відновлення та потреб (оперативних втручань, реабілітації тощо) для покращення його продуктивності.

Тривалий час однією із поширених корупційних практик у сфері охорони здоров’я є сплата неофіційних платежів працівнику медичного закладу (грошові кошти або подарунки) або надання йому послуг за оформлення медичних довідок. Так, мережа Інтернет та дошки оголошень переповнені інформацією про можливість придбати такі довідки через посередників без проходження медичного огляду (фальсифікованих або дійсних, але необґрунтовано виданих.

Проблема корупції у процедурах медико-соціальної експертизи (далі – МСЕ) усвідомлена вже досить давно як важливе завдання у комплексі реформ системи охорони здоров'я . Так, чинний порядок дозволяє недоброчесним членам медико-соціальних експертних комісій (далі – МСЕК) суб’єктивно варіювати, яку групу інвалідності встановлювати і на який термін.

Процес оформлення листків непрацездатності супроводжується недоброчесними практиками та корупційними явищами (наприклад, «продаж» сторонніми особами підроблених документів або внесення лікарями недостовірних відомостей для імітації підстав визнання особи непрацездатною). Їх виникненню сприяє паперова форма листків непрацездатності, яку легше відтворити стороннім особам, а також яка не фіксує час їх оформлення.

**Очікувані стратегічні результати:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Очікуваний** **стратегічний результат** | **Показник (індикатор) досягнення** | **Частка*****(у %)*** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **2.7.3.1. Електронна система охорони здоров’я інтегрована з іншими державними базами даних поза сферою охорони здоров’я, що забезпечує повноту, узгодженість та додаткову верифікацію даних, функціонал для автоматизації процесів; відомості з електронної системи охорони здоров’я є основним джерелом інформації про надані медичні послуги в Україні, на основі яких приймаються рішення щодо розрахунку програми медичних гарантій, управлінські рішення, формується необхідна статистика** | **1.**Центральна база даних електронної системи охорони здоров’я сумісна та взаємодіє із:- Єдиним державним демографічним реєстром (10 %);- Державним реєстром актів цивільного стану громадян (10 %); - Державним реєстром фізичних осіб - платників податків (10 %);- Інформаційними системами Мінсоцполітики та Реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (10 %);- Єдиною державною електронною базою з питань освіти (10 %);- Єдиним державним реєстром Міністерства внутрішніх справ (10 %);- Інформаційно-аналітичною платформою електронної верифікації та моніторингу (10 %) | **70 %** | Електронна система охорони здоров’я | Електронна система охорони здоров’я із вказаних реєстрів взаємодіє лише із Державним реєстром актів цивільного стану громадян у частині реєстрації народження  |
| **2.** Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України, якою внесено зміни до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я про те, що:- відомості з електронної системи охорони здоров’я є основним джерелом інформації про надані медичні послуги в Україні, на основі яких приймаються рішення щодо розрахунку програми медичних гарантій, управлінські рішення, формується необхідна статистика (5 %);- на базі електронної системи охорони здоров’я здійснюється електронний документообіг між закладами охорони здоров’я, а також електронний документообіг медико-соціальних експертних комісій та лікарсько-консультативних комісій (10 %);- медичні картки пацієнтів ведуться виключно через електронну систему охорони здоров’я (15 %) | **30%** | 1. СКМУ.2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/> ) | Постанова КМУ не набрала чинності |
| **2.7.3.2.** **Електронна система охорони здоров’я містить результати профілактичних та обов’язкових медичних оглядів** | **1.** Набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров’я, яким внесено зміни до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій про те, що результати всіх обов’язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів вносяться виключно до електронної системи охорони здоров’я | **30%** | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua)  | Наказ МОЗ не набрав чинності |
| **2.**Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я про інтеграцію даних і електронних документів про результати обов'язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів до електронної системи охорони здоров’я  | **30%**  | 1. СКМУ.2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/> ) | Постанова КМУ не набрала чинності |
| **3.** Електронна система охорони здоров’я:- містить дані та електронні документи про результати обов'язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів (15 %);- дозволяє формувати електронні витяги про результати обов'язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів (15 %) | **30%** | Електронна система охорони здоров’я | Функціонал не реалізований |
| **2.7.3.3. В електронну систему охорони здоров’я впроваджено інструменти оцінки стану функціональності особи на основі Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я** | **1.** Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України, якою внесено зміни до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я про те, що: -  до електронної системи охорони здоров’я обов’язково вносяться відомості та медична документація (електронні медичні форми), необхідні для встановлення особі інвалідності, виключно з використанням адаптованої Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (15%);- під час отримання особою послуг, для визначення яких застосовується адаптована Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я, використовуються затверджені Міністерством охорони здоров’я форми в електронній системі охорони здоров’я (15%) | **30%** | 1. СКМУ.2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/> ) | Постанова КМУ не набрала чинності |
| **2.** Електронна система охорони здоров’я:**-** має функціонал для оцінки усіх класифікаторів кожного з компонентів під час оцінки стану функціональності особи на основі адаптованої Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (25%);- має функціонал для присвоєння кодів доменів всіх рівнів кожного з компонентів під час оцінки стану функціональності особи на основі адаптованої Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (15%);- містить електронні форми для заповнення надавачами послуг під час оцінки стану функціональності особи на основі адаптованої Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (15%);- має функціонал для автоматичного ініціювання визначення ступеня обмеження життєдіяльності, причини, часу настання, групи інвалідності (15%) | **70%** | Електронна система охорони здоров’я | Функціонал не реалізований |
| **2.7.3.4. Функції з надання відповідного медичного висновку щодо визначення групи інвалідності та соціальної допомоги на основі такого висновку розмежовані між державними органами з метою зниження корупційних ризиків** | **1.** Набрав чинності Закон України про внесення змін до Законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», яким визначено:- що інвалідність визначається виключно з використанням адаптованої Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (5%);- що визначення ступеня обмеження життєдіяльності, причини, часу настання, групи інвалідності та надання відповідного медичного висновку щодо групи інвалідності є виключними повноваженнями спеціального колегіального суб’єкта у сфері охорони здоров’я, підвідомчого тільки центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я (10%); - що встановлення компенсаторно-адаптаційних можливостей особи, складання (коригування) індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю, визначення потреб осіб з інвалідністю у забезпеченні їх технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення, в іншій соціальній допомозі є виключними повноваженнями спеціального колегіального суб’єкта у сфері соціального захисту населення, підвідомчого тільки центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері праці та соціальної політики (10%);- обов'язковий електронний документообіг в діяльності органів з надання медичного висновку щодо визначення групи інвалідності та соціальної допомоги з використанням функціональних можливостей електронної системи охорони здоров'я та інших необхідних програмних продуктів (5%);- що порядок ведення електронного документообігу вказаних органів при реалізації функцій щодо виявлення ступеня обмеження життєдіяльності, причини, часу настання, групи інвалідності, встановлення компенсаторно-адаптаційних можливостей особи, складання (коригування) індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю, визначення потреб осіб з інвалідністю у забезпеченні їх технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення, в іншій соціальній допомозі визначається спільно центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері праці та соціальної політики (5%);- обов'язок всіх закладів охорони здоров'я до 01 січня 2025 року здійснити внесення в електронну систему охорони здоров'я архівних електронних медичних записів з приводу надання інвалідності, на основі первинної медичної документації за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України (5%);- вимоги до складу спеціального колегіального суб’єкта у сфері охорони здоров’я та спеціального колегіального суб’єкта у сфері соціального захисту населення; кваліфікаційні вимоги, порядок відбору, призначення, строк, на який обираються члени спеціального колегіального суб’єкта у сфері охорони здоров’я та спеціального колегіального суб’єкта у сфері соціального захисту населення (5%);- заборону бути членом спеціального колегіального суб’єкта у сфері охорони здоров’я та спеціального колегіального суб’єкта у сфері соціального захисту населення понад два строки поспіль з дня призначення (обрання) (5%); - заборону бути одночасно членом спеціального колегіального суб’єкта у сфері охорони здоров’я та спеціального колегіального суб’єкта у сфері соціального захисту населення (5%);- заборону бути членом спеціального колегіального суб’єкта у сфері охорони здоров’я та спеціального колегіального суб’єкта у сфері соціального захисту особам, щодо яких набрав законної сили вирок суду про притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією кримінального правопорушення, ухвала суду про звільнення від кримінальної відповідальності чи постанова суду про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення пов’язаного з корупцією правопорушення, яким накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (5%);- заборону бути близьким особам у розумінні Закону України «Про запобігання корупції» членами одного і того ж спеціального колегіального суб’єкта у сфері охорони здоров’я або спеціального колегіального суб’єкта у сфері соціального захисту (5%);- випадки участі особи у засіданні спеціального колегіального суб’єкта у сфері охорони здоров’я під час вирішення питання про надання медичного висновку щодо визначення групи інвалідності (2%)- право заявника звернутися до спеціального колегіального суб’єкта у сфері соціального захисту населення незалежно від місця проживання або лікування та засади дистанційного розгляду заяв спеціальним колегіальним суб’єктом у сфері соціального захисту населення (2%);- засади прозорості і відкритості у сферах виявлення ступеня обмеження життєдіяльності та реабілітації осіб з інвалідністю, серед яких фіксація перебігу засідання спеціального суб’єкта у сфері соціального захисту населення за допомогою відео та аудіо запису (1%) | **70%** | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua) | Закон чинності не набрав |
| **3.** Підсистема медико-соціальної експертизи щодо встановлення інвалідності (МСЕ):- введена у постійну (промислову) експлуатацію в електронній системі охорони здоров’я (3%);- має функціонал з формування документації спеціального колегіального суб’єкта у сфері охорони здоров’я та спеціального колегіального суб’єкта у сфері соціального захисту в електронній формі (10 %); - здійснює повну взаємодію з центральною базою даних електронної системи охорони здоров’я та іншими державними реєстрами і базами даних у режимі реального часу у форматі «запит-відповідь» (3 %);- має функціонал з автоматичного ініціювання процедур надання медичного висновку щодо визначення групи інвалідності (після внесення до електронної системи медичного запису про компонент здоров'я, який надає особі право на інвалідність відповідно до адаптованої Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я) та процедур встановлення компенсаторно-адаптаційних можливостей особи, складання (коригування) індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю, визначення потреб осіб з інвалідністю після надходження електронної форми оцінки стану функціональності особи на основі адаптованої Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (4%) | **20 %** | Електронна система охорони здоров’я  | Підсистема не створена |
| **4.** Електронний реєстр осіб із інвалідністю та реєстр органів медико-соціальної експертизи та посадових осіб медико-соціальних експертних комісій:- введений у постійну (промислову) експлуатацію в електронній системі охорони здоров’я (2%);- має функціонал додаткової верифікації особи через систему BankID (2%);- має функціонал додаткової верифікації особи за допомогою фото (2%);- відтворює унікальний номер запису з Єдиного державного демографічного реєстру (2%);- має функціонал деактивації карток осіб, які вибули, померли тощо (2%) | **10%** | Електронна система охорони здоров’я | Електронний реєстр не створено |
| **2.7.3.5. У промислову експлуатацію введено електронний реєстр листків непрацездатності** | **1.** Щороку опубліковано два піврічних звіти за результатами спільного моніторингового дослідження МОЗ та громадських організацій, які здійснюють діяльність у сфері запобігання та/або протидії корупції, щодо належного функціонування електронного реєстру листків непрацездатності. | **100%** | Офіційний вебсайт МОЗ(https://moz.gov.ua) | Звіт про результати моніторингу не оприлюднено |

**Заходи:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування та зміст заходу** | **Строки виконання** | **Виконавці** | **Фінансові ресурси** | **Показник (індикатор) виконання** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **Дата початку** | **Дата завершення** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування** |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.3.1.** |
| **1.** Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення зміни до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я про те, що:- відомості з електронної системи охорони здоров’я є основним джерелом інформації про надані медичні послуги в Україні, на основі яких приймаються рішення щодо розрахунку програми медичних гарантій, управлінські рішення, формується необхідна статистика;- на базі електронної системи охорони здоров’я здійснюється електронний документообіг між закладами охорони здоров’я, а також електронний документообіг медико-соціальних експертних комісій та лікарсько-консультативних комісій;- медичні картки пацієнтів ведуться виключно через електронну систему охорони здоров’я. | Січень 2023 р. | Березень 2023 р. | МОЗ,НСЗУ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постановиоприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | Проект постанови не оприлюднений |
| **2.** Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.1. | Квітень2023 р. | Травень 2023 р. | МОЗ,НСЗУ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | -“- |
| **3.** Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.1., із заінтересованими органами, супроводження його правової експертизи у Міністерстві юстиції України | Травень2023 р. | Червень 2023 р. | МОЗ,НСЗУ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови погоджено із заінтересованими органами та отримано висновок про відповідність | Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | -“- |
| **4.**Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та супроводження затвердження Кабінетом Міністрів України проекту постанови, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.1. | Липень 2023 р. | Серпень 2023 р. | МОЗ,НСЗУ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Постанова затверджена | 1. СКМУ.2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/> ) | -“- |
| **5.** Забезпечення взаємодії та сумісності електронної системи охорони здоров’я із:- Єдиним державним демографічним реєстром;- Державним реєстром актів цивільного стану громадян; - Державним реєстром фізичних осіб - платників податків;- Інформаційними системами Мінсоцполітики та Реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;- Єдиною державною електронною базою з питань освіти;- Єдиним державним реєстром Міністерства внутрішніх справ;- Інформаційно-аналітичною платформою електронної верифікації та моніторингу | Січень2023 р. | Грудень 2023 р. | МОЗ,НСЗУ, Мінцифри,ДМС,Мін’юст,ДПС, Мінсоцполітики,МОН, МВС, Мінфін | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги |  Електронна система охорони здоров’я здатна обмінюватися інформацією із вказаними інформаційними системами | Електронна система охорони здоров’я | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.3.2.** |
| **1.** Розроблення проекту наказу Міністерства охорони здоров’я, яким внесено зміни до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій про те, що результати всіх обов’язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів вносяться виключно до електронної системи охорони здоров’я | Січень 2023 р. | Березень2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект наказуоприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | Проект постанови не оприлюднений |
| **2.** Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.2., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Квітень2023 р. | Травень 2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | -“- |
| **3**. Затвердження доопрацьованого проекту наказу, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.2., супроводження його державної реєстрації у Міністерстві юстиції України | Червень 2023 р. | Серпень 2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ затверджено, оприлюднено, проведено його державну реєстрацію та його включено до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. | Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/> ) | -“- |
| **4.** Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я про інтеграцію даних і електронних документів про результати обов'язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів до електронної системи охорони здоров’я | Січень 2023 р. | Березень2023 р. | МОЗ,НСЗУ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постановиоприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | Проект постанови не оприлюднений |
| **5.** Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного в описі заходу 4 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.2. | Квітень2023 р. | Травень 2023 р. | МОЗ,НСЗУ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | -“- |
| **6.** Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 4 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.2., із заінтересованими органами, супроводження його правової експертизи у Міністерстві юстиції України | Травень2023 р. | Червень 2023 р. | МОЗ,НСЗУ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови погоджено із заінтересованими органами та отримано висновок про відповідність | Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | -“- |
| **7.**Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та супроводження затвердження Кабінетом Міністрів України проекту постанови, зазначеного в описі заходу 4 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.2. | Липень 2023 р. | Серпень 2023 р. | МОЗ,НСЗУ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Постанова затверджена | 1. СКМУ.2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/> ) | -“- |
| **8.** Розроблення та затвердження технічного завдання для розширення функціоналу електронної системи охорони здоров’я щодо:- збору, обробки та зберігання даних та електронних документів про результати обов'язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів;- формування електронних витягів про результати обов'язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів | Вересень 2023 р., але не раніше дня набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 4 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.2. | Листопад 2023 р., але не раніше дня набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 4 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.2. | МОЗ,НСЗУ,Мінцифри | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | Технічне завдання затверджено | Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | -“- |
| **6.** Розроблення проекту програмного забезпечення для розширення функціоналу електронної системи охорони здоров’я згідно з описом заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.2. | Грудень2023 р., але не раніше набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 4 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.2. | Лютий 2023 р., але не раніше набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 4 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.2. | МОЗ,НСЗУ,Мінцифри | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | Проект створено | Електронна система охорони здоров’я | -“- |
| **7.** Введення в експлуатацію розширеного функціоналу електронної системи охорони здоров’я згідно з описом заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.2. | Березень 2024 р., але не раніше набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 4 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.2. | Червень 2024 р., але не раніше набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 4 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.2. | МОЗ,НСЗУ,Мінцифри | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | Єдиний веб портал функціонує постійно | Електронна система охорони здоров’я | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.3.3.** |
| **1.** Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я про те, що:-  до електронної системи охорони здоров’я вносяться відомості та медична документація (електронні медичні форми), необхідні для встановлення особі інвалідності, виключно з використанням адаптованої Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я;- під час отримання особою послуг, для визначення яких застосовується адаптована Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я, використовуються затверджені Міністерством охорони здоров’я форми в електронній системі охорони здоров’я | Січень 2023 р. | Березень 2023 р. | МОЗ,НСЗУ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постановиоприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | Проект постанови не оприлюднений |
| **2.** Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.3. | Квітень2023 р. | Травень 2023 р. | МОЗ,НСЗУ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | -“- |
| **3.** Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.3., із заінтересованими органами, супроводження його правової експертизи у Міністерстві юстиції України | Травень2023 р. | Червень 2023 р. | МОЗ,НСЗУ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови погоджено із заінтересованими органами та отримано висновок про відповідність | Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | -“- |
| **4.**Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та супроводження затвердження Кабінетом Міністрів України проекту постанови, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.3. | Липень 2023 р. | Серпень 2023 р. | МОЗ,НСЗУ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Постанова затверджена | 1. СКМУ.2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/> ) | -“- |
| **5.** Розроблення проекту наказу Міністерства охорони здоров’я про затвердження форм для заповнення надавачами послуг під час оцінки стану функціональності особи на основі адаптованої Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я  | Вересень2023 р. | Жовтень2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект наказуоприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | Проект постанови не оприлюднений |
| **6**. Затвердження проекту наказу, зазначеного в описі заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.3., супроводження його державної реєстрації у Міністерстві юстиції України | Листопад 2023 р. | Грудень 2023 р.  | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ затверджено, оприлюднено, проведено його державну реєстрацію та його включено до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. | Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/> ) | -“- |
| **7.** Затвердження технічного завдання длярозширення функціоналу електронної системи охорони здоров’я щодо:**-** переліку усіх класифікаторів кожного з компонентів під час оцінки стану функціональності особи на основі адаптованої Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я;- присвоєння кодів доменів всіх рівнів кожного з компонентів під час оцінки стану функціональності особи на основі адаптованої Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я;- створення електронних форм для заповнення надавачами послуг під час оцінки стану функціональності особи на основі адаптованої Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я;- автоматичного ініціювання медико-соціальної експертизи | Вересень 2023 р., але не раніше дня набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 4 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.2. | Листопад 2023 р., але не раніше дня набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 4 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.2. | МОЗ,НСЗУ,Мінцифри | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | Технічне завдання затверджено | Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | -“- |
| **8.** Розроблення проекту програмного забезпечення для розширення функціоналу електронної системи охорони здоров’я згідно з описом заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.3. | Грудень2023 р., але не раніше набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 4 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.2. | Лютий 2024 р., але не раніше набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 4 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.2. | МОЗ,НСЗУ,Мінцифри | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | Проект створено | Електронна система охорони здоров’я | -“- |
| **9.** Введення в експлуатацію розширеного функціоналу електронної системи охорони здоров’я згідно з описом заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.3. | Березень 2024 р., але не раніше набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 4 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.2. | Червень 2024 р., але не раніше набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 4 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.2. | МОЗ,НСЗУ,Мінцифри  | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | Єдиний веб портал функціонує постійно | Електронна система охорони здоров’я | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.3.4.** |
| **1.** Набрав чинності Закон України про внесення змін до Законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», яким передбачено:- що інвалідність визначається виключно з використанням адаптованої Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я;- що визначення ступеня обмеження життєдіяльності, причини, часу настання, групи інвалідності та надання відповідного медичного висновку щодо групи інвалідності є виключними повноваженнями спеціального колегіального суб’єкта у сфері охорони здоров’я, підвідомчого тільки центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я; - що встановлення компенсаторно-адаптаційних можливостей особи, складання (коригування) індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю, визначення потреб осіб з інвалідністю у забезпеченні їх технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення, в іншій соціальній допомозі є виключними повноваженнями спеціального колегіального суб’єкта у сфері соціального захисту населення, підвідомчого тільки центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері праці та соціальної політики;- обов'язковий електронний документообіг в діяльності органів з надання медичного висновку щодо визначення групи інвалідності та соціальної допомоги з використанням функціональних можливостей електронної системи охорони здоров'я та інших необхідних програмних продуктів;- що порядок ведення електронного документообігу вказаних органів при реалізації функцій щодо виявлення ступеня обмеження життєдіяльності, причини, часу настання, групи інвалідності, встановлення компенсаторно-адаптаційних можливостей особи, складання (коригування) індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю, визначення потреб осіб з інвалідністю у забезпеченні їх технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення, в іншій соціальній допомозі визначається спільно центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері праці та соціальної політики;- обов'язок всіх закладів охорони здоров'я до 01 січня 2025 року здійснити внесення в електронну систему охорони здоров'я архівних електронних медичних записів з приводу надання інвалідності, на основі первинної медичної документації за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;- вимоги до складу спеціального колегіального суб’єкта у сфері охорони здоров’я та спеціального колегіального суб’єкта у сфері соціального захисту населення; кваліфікаційні вимоги, порядок відбору, призначення, строк, на який обираються члени спеціального колегіального суб’єкта у сфері охорони здоров’я та спеціального колегіального суб’єкта у сфері соціального захисту населення;- заборону бути членом спеціального колегіального суб’єкта у сфері охорони здоров’я та спеціального колегіального суб’єкта у сфері соціального захисту населення понад два строки поспіль з дня призначення (обрання); - заборону бути одночасно членом спеціального колегіального суб’єкта у сфері охорони здоров’я та спеціального колегіального суб’єкта у сфері соціального захисту населення;- заборону бути членом спеціального колегіального суб’єкта у сфері охорони здоров’я та спеціального колегіального суб’єкта у сфері соціального захисту особам, щодо яких набрав законної сили вирок суду про притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією кримінального правопорушення, ухвала суду про звільнення від кримінальної відповідальності чи постанова суду про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення пов’язаного з корупцією правопорушення, яким накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;- заборону бути близьким особам у розумінні Закону України «Про запобігання корупції» членами одного і того ж спеціального колегіального суб’єкта у сфері охорони здоров’я або спеціального колегіального суб’єкта у сфері соціального захисту;- випадки участі особи у засіданні спеціального колегіального суб’єкта у сфері охорони здоров’я під час вирішення питання про надання медичного висновку щодо визначення групи інвалідності;- право заявника звернутися до спеціального колегіального суб’єкта у сфері соціального захисту населення незалежно від місця проживання або лікування та засади дистанційного розгляду заяв спеціальним колегіальним суб’єктом у сфері соціального захисту населення;- засади прозорості і відкритості у сферах виявлення ступеня обмеження життєдіяльності та реабілітації осіб з інвалідністю, серед яких фіксація перебігу засідання спеціального суб’єкта у сфері соціального захисту населення за допомогою відео та аудіо запису | Січень 2023 р. | Квітень 2023 р. | Мінсоцполітики, МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінсоцполітики | Проект закону не розроблено |
| **2.** Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.4., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Травень2023 р. | Червень2023 р. | Мінсоцполітики,МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мінсоцполітики (https://www.msp.gov.ua) | -“- |
| **3.**Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.4., із заінтересованими органами, супроводження проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді  | Липень 2023 р. | Вересень 2023 р. | Мінсоцполітики, МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.2. Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua) | -“- |
| **4.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.4., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | Жовтень 2023 р. | До підписання закону Президентом України | Мінсоцполітики, МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua) | -“- |
| **5.** Розроблення проектів актів про внесення змін до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, МОЗ та Мінсоцполітики для їх приведення у відповідність із законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.4.3. | Лютий 2024 р., але не раніше дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.4. | Квітень2024 р., але не раніше 2 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.4 | Мінсоцполітики,МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проектиоприлюднено для проведення громадського обговорення | 1. Офіційний вебсайт Мінсоцполітики (https://www.msp.gov.ua/);2. Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | Проекти не оприлюднені |
| **6.** Проведення громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, зазначених в описі заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 2.7.4.3., їх погодження із заінтересованими органами та правова експертиза (залежно від виду акту) | Травень2024 р., але не раніше 2 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.4 | Липень 2024 р., але не раніше 3 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.4 | Мінсоцполітики,МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | 1. Офіційний вебсайт Мінсоцполітики (https://www.msp.gov.ua/);2. Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | -“- |
| **7.**Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та затвердження проектів нормативно-правових актів, зазначених в описі заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 2.7.4.3., супроводження їх розгляду в Уряді (залежно від виду акту) | Серпень 2024 р., але не раніше 3 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.4 | Серпень 2024 р., але не раніше 4 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.4 | Мінсоцполітики,МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проекти затверджені | 1. Офіційний вебсайт Мінсоцполітики (https://www.msp.gov.ua/);2. Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | -“- |
| **8.** Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я про те, що: - до неї входить підсистема медико-соціальної експертизи щодо встановлення інвалідності (МСЕ), розпорядниками якої є Міністерство охорони здоров’я та Міністерство соціальної політики;- МСЕ передбачає формування документації спеціального колегіального суб’єкта у сфері охорони здоров’я та спеціального колегіального суб’єкта у сфері соціального захисту в електронній формі; - МСЕ здійснює повну взаємодію з центральною базою даних електронної системи охорони здоров’я та іншими державними реєстрами і базами даних у режимі реального часу у форматі «запит-відповідь»;- МСЕ передбачає автоматичне ініціювання процедур визначення групи інвалідності (після внесення до електронної системи медичного запису про компонент здоров'я, який надає особі право на інвалідність відповідно до адаптованої Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я) та процедур встановлення компенсаторно-адаптаційних можливостей особи, складання (коригування) індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю, визначення потреб осіб з інвалідністю після складення електронної форми оцінки стану функціональності особи на основі адаптованої Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я;- до неї входить електронний реєстр осіб із інвалідністю та реєстр органів медико-соціальної експертизи та посадових осіб медико-соціальних експертних комісій, розпорядниками якого є Міністерство охорони здоров’я та Міністерство соціальної політики;- електронний реєстр осіб із інвалідністю та реєстр органів медико-соціальної експертизи та посадових осіб медико-соціальних експертних комісій передбачає додаткову верифікацію особи через систему BankID та за допомогою фото.  | Січень 2023 р. | Квітень 2023 р. | МОЗ, Мінсоцполітики, НСЗУ,ФСЗІ | У межах коштів державного бюджету | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постановиоприлюднено для проведення громадського обговорення | 1. Офіційний вебсайт Мінсоцполітики (https://www.msp.gov.ua/);2. Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | Проект постанови не оприлюднений |
| **9.** Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного в описі заходу 8 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.4. | Квітень 2023 р. | Травень 2023 р. | МОЗ, Мінсоцполітики, НСЗУ,ФСЗІ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | 1. Офіційний вебсайт Мінсоцполітики (https://www.msp.gov.ua/);2. Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | -“- |
| **10.** Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 8 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.4., із заінтересованими органами, супроводження його правової експертизи у Міністерстві юстиції України | Травень2023 р. | Червень2023 р. | МОЗ, Мінсоцполітики, НСЗУ,ФСЗІ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови погоджено із заінтересованими органами та отримано висновок про відповідність | 1. Офіційний вебсайт Мінсоцполітики (https://www.msp.gov.ua/);2. Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | -“- |
| **11.**Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та супроводження затвердження Кабінетом Міністрів України проекту постанови, зазначеного в описі заходу 8 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.4. | Липень 2023 р. | Серпень 2023 р. | МОЗ, Мінсоцполітики, НСЗУ,ФСЗІ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Постанова затверджена | 1. СКМУ.2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/> ) | -“- |
| **12**. Розроблення та затвердження технічного завдання для розширення функціоналу електронної системи охорони здоров’я згідно з описом заходу 8 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.4. | Січень 2023 р. | Серпень 2023 р.  | МОЗ, Мінсоцполітики, НСЗУ,ФСЗІ | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | Технічне завдання затверджено | 1. Офіційний вебсайт Мінсоцполітики (https://www.msp.gov.ua/);2. Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | -“- |
| **13.** Розроблення проекту програмного забезпечення для розширення функціоналу електронної системи охорони здоров’я згідно з описом заходу 8 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.4. | Вересень2023 р. | Листопад 2023 р. | МОЗ, Мінсоцполітики, НСЗУ,ФСЗІ | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | Проект створено | 1. Офіційний вебсайт Мінсоцполітики (https://www.msp.gov.ua/);2. Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | -“- |
| **14.** Введення в експлуатацію розширеного функціоналу електронної системи охорони здоров’я згідно з описом заходу 8 до очікуваного стратегічного результату 2.7.3.4. | Грудень 2023 р. | Лютий 2024 р.  | МОЗ, Мінсоцполітики, НСЗУ,ФСЗІ | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | Єдиний реєстр та модуль МСЕ функціонують постійно | 1. Офіційний вебсайт Мінсоцполітики (https://www.msp.gov.ua/);2. Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.3.5.** |
| **1.** Щопіврічний моніторинг належного функціонування електронного реєстру листків непрацездатності, який обов’язково включає вивчення стану дотримання вимог:- оформлення листків непрацездатності застрахованих осіб лише в електронному форматі;- видачі витягу з електронного реєстру листків непрацездатності як єдиного документу на підтвердження непрацездатності застрахованої особи. | Січень 2023 р. | Грудень 2025 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Оприлюднено щопіврічний звіт за результатами моніторингу  | Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | Моніторинг не здійснюється |

**2.7.4. Проблема. Недостатньо прозорі процедури добору кадрів у закладах охорони здоров’я знижують конкуренцію та створюють можливості для проявів корупції при призначенні на такі посади.**

Описані вище корупційні ризики у сфері охорони здоров’я виникають, серед іншого, з огляду на поведінку недоброчесних медичних працівників. Тому важливим напрямком антикорупційної політики у цій сфері є унеможливлення допуску недоброчесних осіб до надання медичних послуг шляхом удосконалення процедур добору.

Інформація тільки про вакантні посади керівників комунальних закладів охорони здоров’я знаходиться у великій кількості різних джерел. Масштаб такої розосередженості ще більший з урахуванням загальної кількості всіх вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я. При цьому, практикується розміщення інформації про вакансії органами управління у розділах новин на своїх сайтах, де інформація швидко переміщається вниз та не є помітною , або її оприлюднення із запізненням. Така ситуація ускладнює ефективний контроль за процедурами добору медичного персоналу та зумовлює штучне обмеження конкуренції. Найбільш небезпечним наслідком констатованої проблеми є виникнення корупційних практик.

З 2018 року згідно із затвердженим Кабінетом Міністрів України Порядком проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я вперше представники громадськості можуть обирати керівника лікарні, адже складають 1/3 членів конкурсної комісії. Попри це на практиці виникали труднощі із доступом представників незалежних громадських організацій до участі у доборі. Крім цього, суди України неодноразово встановлювали факти подання кандидатами недостовірних відомостей для участі у конкурсі , що свідчить про необхідність вдосконалення процедури конкурсного добору.

**Очікувані стратегічні результати:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Очікуваний** **стратегічний результат** | **Показник (індикатор) досягнення** | **Частка*****(у %)*** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **2.7.4.1. Функціонує єдиний веб-портал вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я з відкритим доступом** | **1.** Набрало чинності затверджене Кабінетом Міністрів України положення про єдиний вебпортал вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я, в якому передбачено, що:- надається відкритий доступ до вебпорталу з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних (15%); - на вебпорталі має міститися повна інформація про всі наявні (у тому числі керівні) вакантні посади із вказівкою назв та адрес відповідних закладів охорони здоров'я (15%); - на вебпорталі має міститися інформація про дати конкурсу, строки та адресу подання документів на зайняття посади (15%);- проведення добору на вакантні посади (в тому числі керівні) у державних та комунальних закладах охорони здоров’я здійснюється виключно із застосуванням вебпорталу (15%). | **60%** | Офіційний вебсайт КМУ(https://www.kmu.gov.ua) | Положення не набрало чинності |
| **2.** Добір на вакантні керівні посади у державних та комунальних закладах охорони здоров’я здійснюється через єдиний вебпортал вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я | **40%** | Єдиний вебпортал вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я | Добір на керівні посади у державних та комунальних закладах охорони здоров’я не проводиться через Портал вакансій медичних працівників (https://work.moz.gov.ua) |
| **2.7.4.2. Добір на керівні посади у державних та комунальних закладах охорони здоров’я здійснюють конкурсні комісії з обов’язковим представництвом громадськості та згідно із встановленим переліком необхідних навичок, компетенцій і критеріїв оцінки; розширено коло громадських об’єднань, що можуть делегувати своїх представників до складу конкурсних комісій, а також забезпечено дотримання принципів прозорості та відкритості у їх роботі** | **1.** Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України, якою внесено зміни до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, а саме встановлено: - що половину складу конкурсних комісій мають складати представники громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (20 %); - що кваліфікаційні вимоги на керівні посади у державних та комунальних закладах охорони здоров’я визначаються цим порядком (10 %);- чіткий перелік кваліфікаційних критеріїв до учасників конкурсів на керівні посади у державних та комунальних закладах охорони здоров’я, серед яких є професійна компетентність, управлінські навички та доброчесність (20 %);- обов’язкове оцінювання професійної компетентності та управлінських навичок за бальною системою кожним членом конкурсної комісії (20 %); - що відповідність критерію доброчесності визначається за стандартом «обґрунтованого сумніву» (20 %); - що рішення конкурсної комісії про відповідність учасника конкурсу критерію доброчесності вважається ухваленим, якщо за це проголосувала більшість членів комісії від громадськості, а у разі рівного розподілу голосів перевагу мають голоси членів комісії від громадськості (20 %) | **90%** | 1. СКМУ.2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/> ) | Постанова КМУ не набрала чинності |

**Заходи:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування та зміст заходу** | **Строки виконання** | **Виконавці** | **Фінансові ресурси** | **Показник (індикатор) виконання** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **Дата початку** | **Дата завершення** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування** |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.4.1.** |
| **1.** Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Положення про єдиний вебпортал вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я, в якому, зокрема, передбачено, що:- надається відкритий доступ до вебпорталу з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних; - на вебпорталі має міститися повна інформація про всі наявні вакантні посади із вказівкою назв та адрес відповідних закладів охорони здоров'я; - на вебпорталі має міститися інформація про дати конкурсу, строки та адресу подання документів на зайняття посади;- проведення добору на вакантні посади (в тому числі керівні) у державних та комунальних закладах охорони здоров’я здійснюється виключно із застосуванням вебпорталу | Січень 2023 р. | Березень 2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Постанову розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | Проект постанови не розроблено |
| **2.** Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.4.1. | Квітень 2023 р. | Травень 2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | -“- |
| **3.** Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.4.1., із заінтересованими органами, супроводження його правової експертизи у Міністерстві юстиції України | Травень2023 р. | Червень2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови погоджено із заінтересованими органами та отримано висновок про відповідність | Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | -“- |
| **4.**Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та супроводження затвердження Кабінетом Міністрів України проекту постанови, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.4.1. | Липень 2023 р. | Серпень 2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Постанова затверджена | 1. СКМУ.2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/> ) | -“- |
| **5**. Розроблення та затвердження технічного завдання для створення єдиного вебпорталу вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я | Січень 2023 р. | Серпень 2023 р.  | МОЗ | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | Технічне завдання затверджено | Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | Функціонує Портал вакансій медичних працівників (https://work.moz.gov.ua) |
| **6.** Розроблення проекту єдиного вебпорталу вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я | Вересень2023 р. | Листопад 2023 р. | МОЗ | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | Проект створено | Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | -“- |
| **7.** Введення в експлуатацію єдиного вебпорталу вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я | Грудень 2023 р. | Лютий 2024 р.  | МОЗ  | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | Єдиний веб портал функціонує постійно | Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.4.2.** |
| **1.** Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, якими визначено: - що половину складу конкурсних комісій мають складати представники громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності; - що кваліфікаційні вимоги на керівні посади у державних та комунальних закладах охорони здоров’я визначаються цим порядком;- чіткий перелік кваліфікаційних критеріїв до учасників конкурсів на керівні посади у державних та комунальних закладах охорони здоров’я, серед яких є професійна компетентність, управлінські навички та доброчесність;- обов’язкове оцінювання професійної компетентності та управлінських навичок за бальною системою кожним членом конкурсної комісії; - що відповідність критерію доброчесності визначається за стандартом «обґрунтованого сумніву»; - що рішення конкурсної комісії про відповідність учасника конкурсу критерію доброчесності вважається ухваленим, якщо за це проголосувала більшість членів комісії від громадськості, а у разі рівного розподілу голосів перевагу мають голоси членів комісії від громадськості | Січень 2023 р. | Березень2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постановиоприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | Проект постанови не оприлюднений |
| **2.** Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.4.2. | Квітень2023 р. | Травень 2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | -“- |
| **3.** Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.4.2., із заінтересованими органами, супроводження його правової експертизи у Міністерстві юстиції України | Травень2023 р. | Червень 2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови погоджено із заінтересованими органами та отримано висновок про відповідність | Офіційний вебсайт МОЗ (https://moz.gov.ua) | -“- |
| **4.**Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та супроводження затвердження Кабінетом Міністрів України проекту постанови, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.4.2. | Липень 2023 р. | Серпень 2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Постанова затверджена | 1. СКМУ.2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/> ) | -“- |

**2.7.5. Проблема. Доступ до закладів освіти та перебіг освітнього процесу містять корупційні ризики. Присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань нерідко відбуваються із значним використанням корупційних практик та інших проявів недоброчесності.**

Тривалий час однією з ключових проблем недовіри до системи вищої освіти є явище корупції при вступі, у подоланні якого досягнуто значного прогресу шляхом запровадження зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО). Про успіх застосування цього інструменту та його підтримку стейкхолдерами свідчать соціологічні опитування. Попри це досі залишаються траєкторії вступу з високими корупційними ризиками (наприклад, за творчим конкурсом та внутрішнім вступним екзаменом). Такі правила прийому мають надзвичайно високий ризик необґрунтованої деформації оцінок.

Іншим корупційним фактором при вступі до закладів вищої освіти є необґрунтоване надання пільг та преференцій. Наприклад, пільги для складання внутрішнього іспиту замість ЗНО використовувались недоброчесно особами, які за медичними показаннями насправді підлягали оцінюванню у загальному порядку. Крім цього, факти необґрунтованого підвищення балу атестата ставили вступників у нерівні умови. Зокрема, якщо у школі здійснюється поглиблене навчання з фізики та математики, то таким випускникам складно отримати високий бал з гуманітарних предметів, а у звичайній загальноосвітній школі учень може менше знати і отримати вищий бал атестата.

Також варто нагадати, що уже понад 10 років умови прийому передбачають можливість подання заяв на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти в електронній формі. Така практика є не тільки зручною для вступників, але й забезпечує належну прозорість, оперативність та уникнення зайвого контакту із членами приймальної (відбіркової) комісії. Однак, до сьогодні для деяких категорій осіб можливий лише паперовий спосіб подання заявок. Наприклад, за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання чи у разі подання іноземного документа про освіту особа вимушена йти до кожної приймальної (відбіркової) комісії, які теоретично можуть прийняти різні рішення щодо одного і того ж питання – допуску вступника до конкурсу.

Ще однією проблемою, яка характеризується високим рівнем корупційних ризиків у вищій освіті, є питання вступу іноземних громадян до вітчизняних закладів вищої освіти. Зокрема, система отримання запрошень на навчання для іноземних громадян не є достатньо прозорою. Так, кожен іноземець чи особа без громадянства повинен/повинна самостійно звернутися до закладу вищої освіти для отримання такого запрошення, що спричинює можливість отримання посадовими особами закладів вищої освіти неправомірної вигоди чи задоволення свого приватного інтересу.

Процес здобуття вищої освіти та оцінювання результатів навчання також містить ряд корупційних ризиків. Можливість вимагати чи отримувати неправомірну вигоду за здачу заліків чи екзаменів студентів під час сесій, а так само за завищення результатів поточної успішності є комплексною та масштабною проблемою при освітній діяльності закладів вищої освіти. Наслідком констатованої проблеми є підготовка некваліфікованих здобувачів вищої освіти, а основною причиною – непрозорий та неефективний процес управління освітнім процесом у закладах вищої освіти.

Корупційні ризики не менш притаманні підготовці та захисту кваліфікаційних, а також наукових робіт. При цьому, правові засоби притягнення до відповідальності за академічну недоброчесність, у тому числі академічний плагіат, не є досконалими. Так, чинне законодавство України не містить процесуальних норм щодо порядку застосування юридичної відповідальності за прояви академічної доброчесності. Результатом цього стало скасування у судовому порядку не одного рішення Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо можливого порушення академічної доброчесності у текстах дисертаційних досліджень.

Окремо слід наголосити на невизначеності строків давності притягнення до академічної відповідальності. З одного боку, громадськість наполягає на тому, щоб в законодавстві прямо було закріплено відсутність (незастосування) строку давності для позбавлення наукового ступеня за академічний плагіат, фабрикацію, фальсифікацію, інші порушення академічної доброчесності. Водночас, з огляду на положення ст. 58 Конституції України судова практика у частині захищених дисертацій до набрання чинності Законом України «Про вищу освіту» схиляється до протилежного. Щодо дисертацій, захист яких відбувся після набрання чинності цим законом (тобто з 06.09.2014), то жодних визначених строків давності немає. Це створює ситуацію, за якої такі дослідження можуть підлягати перевірці у будь-який строк, у той час як більш ранні – за жодних обставин.

Іншим фактором, що породжує корупційні ризики, є існування до сьогодні у окремих законах положень про можливість встановлення доплат чи надбавок за науковий ступінь чи вчене звання для осіб, функції яких не пов’язані напряму із науковою чи дослідницькою діяльністю. Окремим фактором, що породжує корупційні ризики, є існування до сьогодні у окремих законах положень про можливість встановлення доплат чи надбавок за науковий ступінь чи вчене звання для осіб, функції яких не пов’язані напряму із науковою чи дослідницькою діяльністю.

Крім цього, значною перешкодою для досягненні результатів щодо системного подолання фактів академічного плагіату є обмежена доступність комерційних програмних продуктів для перевірки кваліфікаційних робіт на плагіат. Заклади вищої освіти несуть значні фінансові витрати на перевірку кваліфікаційних робіт, що призводить до відсутності перевірки на плагіат непріоритетних кваліфікаційних робіт через нестачу коштів.

**Очікувані стратегічні результати:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Очікуваний** **стратегічний результат** | **Показник (індикатор) досягнення** | **Частка*****(у %)*** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **2.7.5.1. Зарахування осіб до закладів освіти, процес здобуття освіти та оцінювання результатів навчання відбуваються прозоро та на підставі об’єктивних критеріїв** | **1.** Затверджено Умови прийому до закладів вищої освіти, де, зокрема, передбачено:- розширення сфери застосування ЗНО (5%);- розширення сфери застосування електронних кабінетів і скорочення частки випадків обов’язкової подачі документів у паперовому вигляді (5%);- відмову від використання середнього бала документів про раніше здобуту освіту (5%);- відмову від пільг по заміні зовнішніх іспитів на іспити в закладі вищої освіти, крім обмеженого переліку вступників за безумовними медичними підставами (5%); | **20 %** | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | Умови прийому відповідних положень не містять |
| **2.** Проведено Єдиний державний кваліфікаційний іспит зі спеціальностей галузей знань:- 08 Право (3%);-12 Інформаційні технології (3%); -14 Електрична інженерія (3%); - 21 Ветеринарна медицина (3%); - 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону (3%); - 26 Цивільна безпека (3%); - 27 Транспорт (3%);- 28 Публічне управління та адміністрування (3%); - 29 Міжнародні відносини (3%). | **27 %** | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | Закон не набрав чинності |
| **3.** Функціонує Єдина міжвідомча інформаційна платформа прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства для здобуття вищої освіти, яка дозволяє:- розміщення кількості вільних місць для іноземних абітурієнтів у закладах вищої освіти (5%);**-** оформлення (реєстрації та видачі) закладами вищої освіти електронних запрошень на навчання (стажування) в Україні (5%);- їх попереднє погодження із заінтересованими органами (5%);- прийняття рішення щодо оформлення віз для в'їзду в Україну з метою навчання (5%);- внесення інформації про перетин державного кордону (5%);**-** оформлення посвідок на тимчасове проживання з відміткою про місце реєстрації (5%) | **30 %** | Єдина міжвідомча інформаційна платформа прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства для здобуття вищої освіти | Не впроваджено |
| **4.**Електронні системи управління освітнім процесом (у тому числі контрольними заходами та практичною підготовкою) функціонують:- у 50 % закладів вищої освіти, підключених до ЄДЕБО (23%);- у 25 % закладів вищої освіти, підключених до ЄДЕБО (10%);- у 10% закладів вищої освіти, підключених до ЄДЕБО (5%); | **23 %** | ЄДЕБО | Не впроваджено |
| **2.7.5.2. підготовка кваліфікаційних робіт, зокрема дисертацій, відбувається самостійно та відповідально, прояви академічної недоброчесності не толеруються, напрацьовано ефективні способи їх запобіганню та припиненню** | **1.** Набрав чинності Закон України, яким визначено: - вичерпні підстави та види юридичної відповідальності за прояви академічної недоброчесності (10 %);- вичерпні критерії наявності у діях особи проявів академічної недоброчесності, у тому числі академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації (10 %);- порядок здійснення провадження про притягнення до юридичної відповідальності за прояви академічної недоброчесності, у тому числі перевірки дисертації на наявність у ній академічного плагіату, фабрикації чи фальсифікації (8%);- засади (принципи) провадження про притягнення до юридичної відповідальності за прояви академічної недоброчесності: поваги до честі і гідності, рівності, гласності та відкритості провадження (зокрема шляхом забезпечення права кожної особи на участь у процесі прийняття рішення щодо неї) (8%);- право будь-якої особи бути заявником як самостійним учасником провадження про притягнення до юридичної відповідальності за прояви академічної недоброчесності за будь-якою особою (8%);- права та обов’язки всіх учасників провадження про притягнення до юридичної відповідальності за прояви академічної недоброчесності (8%);- строки давності притягнення до юридичної відповідальності за прояви академічної недоброчесності (8%);- заборону встановлювати доплати, надбавки за науковий ступінь чи вчене звання (окрім як для працівників наукових, науково-дослідних і закладів вищої та фахової передвищої освіти) (10%).  | **70 %** | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | Закон не набрав чинності |
| **2.** Загальнодержавна система виявлення співпадінь (автоматизованої частини перевірки на плагіат) у кваліфікаційних та наукових роботах здобувачів вищої освіти та викладачів для закладів вищої освіти в Україні | **30 %** | Загальнодержавна система не впроваджена | Не запроваджено |

**Заходи:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування та зміст заходу** | **Строки виконання** | **Виконавці** | **Фінансові ресурси** | **Показник (індикатор) виконання** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **Дата початку** | **Дата завершення** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування** |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.5.1.** |
| **1.** Розроблення проекту **Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році**, у якому передбачено:- розширення сфери застосування електронних кабінетів і скорочення частки випадків обов’язкової подачі документів у паперовому вигляді;- відмова від використання середнього бала документів про раніше здобуту освіту | Серпень2023 р. | Вересень2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МОН | Проект не розроблено |
| **2.** Проведення громадського обговорення проекту акта, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.5.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Вересень2023 р. | Вересень2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОН (https://www.mon.gov.ua) | -“- |
| **3.** Погодження проекту акта, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.5.1, із заінтересованими органами | Жовтень2023 р. | Жовтень2023 р. | МОН,заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ погоджено заінтересованими органами | Офіційний вебсайт МОН (https://www.mon.gov.ua ) | -“- |
| **4.**  Затвердження та супровід державної реєстрації проекту акта, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.5.1 | Жовтень2023 р. | Грудень 2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ затверджено та зареєстровано в Мін’юсті | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **5.** Розроблення проекту **Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2025 році**, у якому передбачено:- розширення сфери застосування електронних кабінетів і скорочення кількості випадків обов’язкової подачі документів у паперовому вигляді;- відмова від використання середнього бала документів про раніше здобуту освіту;- розширення сфери застосування ЗНО | Серпень2024 р. | Вересень2024 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МОН | Проект не розроблено |
| **6.** Проведення громадського обговорення проекту акта, зазначеного в описі заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 2.7.5.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Вересень2024 р. | Вересень2024 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт МОН (mon.gov.ua ) | -“- |
| **7.** Погодження проекту акта, зазначеного в описі заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 2.7.5.1, із заінтересованими органами | Жовтень2024 р. | Жовтень2024 р. | МОН,заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ погоджено заінтересованими органами | Офіційний сайт МОН (https://www.mon.gov.ua ) | -“- |
| **8.**  Затвердження та супровід державної реєстрації, зазначеного в описі заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 2.7.5.1 | Жовтень2024 р. | Грудень 2024 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ затверджено та зареєстровано в Мін’юсті | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **9.** Розроблення проекту **Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026році**, у якому передбачено:- розширення сфери застосування електронних кабінетів і скорочення кількості випадків обов’язкової подачі документів у паперовому вигляді;- відмова від використання середнього бала документів про раніше здобуту освіту;- розширення сфери застосування ЗНО,- відмова від пільг по заміні зовнішніх іспитів на іспити в закладі освіти, крім дуже обмеженого переліку вступників за безумовними медичними підставами | Серпень2025 р. | Вересень2025 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОН (https://www.mon.gov.ua ) | Проект не розроблено |
| **10.** Проведення громадського обговорення проекту акта, зазначеного в описі заходу 9 до очікуваного стратегічного результату 2.7.5.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Вересень2025 р. | Вересень2025 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОН (https://www.mon.gov.ua ) | -“- |
| **11.** Погодження проекту акта, зазначеного в описі заходу 9 до очікуваного стратегічного результату 2.7.5.1, із заінтересованими органами | Жовтень2025 р. | Жовтень2025 р. | МОН,заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ погоджено заінтересованими органами | Офіційний вебсайт МОН (https://www.mon.gov.ua ) | -“- |
| **12.**  Затвердження та супровід державної реєстрації проекту акта, зазначеного в описі заходу 9 до очікуваного стратегічного результату 2.7.5.1 | Жовтень2025 р. | Грудень 2025 | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ затверджено та зареєстровано в Мін’юсті | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **13.** Розроблення проекту наказу про затвердження вичерпного переліку безумовних медичних підстав, за наявності яких особі дозволяється складати вступні іспити в закладі вищої освіти замість ЗНО | Серпень2025 р. | Вересень2025 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект наказуоприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОН (https://www.mon.gov.ua ) | -“- |
| **14.** Громадське обговорення проекту наказу, вказаного в описі заходу 13 до очікуваного стратегічного результату 2.7.5.1., погодження із заінтересованими органами (за необхідності) | Вересень 2025 р. | Жовтень2025 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОН (https://www.mon.gov.ua ) | -“- |
| **15.** Затвердження та супроводження державної реєстрації наказу, вказаного в описі заходу 13 до очікуваного стратегічного результату 2.7.5.1 | Жовтень2025 р. | Грудень2025 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ затверджено, оприлюднено, проведено його державну реєстрацію та його включено до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **16.** Щорічне проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальностей галузей знань:- 08 Право;-12 Інформаційні технології; -14 Електрична інженерія; - 21 Ветеринарна медицина; - 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону; - 26 Цивільна безпека; - 27 Транспорт;- 28 Публічне управління та адміністрування; - 29 Міжнародні відносини. | Січень 2024 р. | Грудень 2025 р. | МОНМінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проведено ЄДКІ із вказаних спеціальностей | Офіційний вебсайт МОН (https://www.mon.gov.ua ) | ЄДКІ щороку проводиться тільки у галузі знань 08 Право  |
| **17.** Підготовка аналітичного дослідження (дорожньої карти) щодо поступового застосування Єдиного державного кваліфікаційного іспиту з інших спеціальностей галузей знань, ніж передбачено в описі заходу 16 до очікуваного стратегічного результату 2.7.5.1.  | Січень 2023 р. | Квітень 2023 р. | МОНМінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Аналітичне дослідження оприлюднено та презентовано для громадськості | Офіційний вебсайт МОН (https://www.mon.gov.ua ) | Аналітичне дослідження не проводилось |
| **18.** Підготовка та затвердження підзаконних нормативно-правових актів для створення Єдиної міжвідомчої інформаційної платформи прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства для здобуття вищої освіти, яка дозволяє:- розміщення кількості вільних місць для іноземних абітурієнтів у закладах вищої освіти;**-** оформлення (реєстрації та видачі) закладами вищої освіти електронних запрошень на навчання (стажування) в Україні;- їх попереднє погодження із заінтересованими органами;- прийняття рішення щодо оформлення віз для в'їзду в Україну з метою навчання;- внесення інформації про перетин державного кордону;**-** оформлення посвідок на тимчасове проживання з відміткою про місце реєстрації. | Січень 2023 р. | Травень 2023 р. | МОН,Мінцифри,ДМС,Держприкордонслужба | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Необхідні нормативно-правові акти затверджені | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **19.** Запуск у тестовому режимі Єдиної міжвідомчої інформаційної платформи прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства для здобуття вищої освіти, яка дозволяє:- розміщення кількості вільних місць для іноземних абітурієнтів у закладах вищої освіти;**-** оформлення (реєстрації та видачі) закладами вищої освіти електронних запрошень на навчання (стажування) в Україні;- їх попереднє погодження із заінтересованими органами;- прийняття рішення щодо оформлення віз для в'їзду в Україну з метою навчання;- внесення інформації про перетин державного кордону;**-** оформлення посвідок на тимчасове проживання з відміткою про місце реєстрації. | Січень2023 р.  | Грудень 2024 р. | МОН,Мінцифри,ДМС,Держприкордонслужба | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Відбувся запуск платформи у тестовому режимі | Офіційний вебсайт МОН (https://www.mon.gov.ua ) | -“- |
| **20.** Прийняття у постійну (промислову) експлуатацію Єдиної міжвідомчої інформаційної платформи прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства для здобуття вищої освіти, яка дозволяє:- розміщення кількості вільних місць для іноземних абітурієнтів у закладах вищої освіти;**-** оформлення (реєстрації та видачі) закладами вищої освіти електронних запрошень на навчання (стажування) в Україні;- їх попереднє погодження із заінтересованими органами;- прийняття рішення щодо оформлення віз для в'їзду в Україну з метою навчання;- внесення інформації про перетин державного кордону;**-** оформлення посвідок на тимчасове проживання з відміткою про місце реєстрації. | Січень 2025 р. | Липень 2025 р.  | МОН,Мінцифри,ДМС,Держприкордонслужба | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Відбувся запуск платформи у тестовому режимі | Офіційний вебсайт МОН (https://www.mon.gov.ua ) | -“- |
| **21.** Підготовка проекту закону, яким передбачено:- обов’язкове почергове запровадження електронних систем управління освітнім процесом (у тому числі контрольними заходами та практичною підготовкою) у закладах вищої освіти;- етапи та черговість запровадження електронних систем управління освітнім процесом у закладах вищої освіти;- чіткі обов’язкові функціональні вимоги до електронних систем управління освітнім процесом у закладах вищої освіти;- порядок підтвердження їх відповідності обов’язковим вимогам;- ведення модуля обліку електронних систем управління освітнім процесом у закладах вищої освіти як складової Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО);- порядок фінансування розробки електронних систем управління освітнім процесом.  | Січень 2023 р. | Квітень 2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект закону розроблено | Офіційний вебсайт МОН (https://www.mon.gov.ua ) | Проект закону не розроблено |
| **22.** Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 21 до очікуваного стратегічного результату 2.7.5.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Травень2023 р. | Червень2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОН (https://www.mon.gov.ua ) | -“- |
| **23.**Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 21 до очікуваного стратегічного результату 2.7.5.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | Липень 2023 р. | Серпень 2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.2. Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **24.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 21 до очікуваного стратегічного результату 2.7.5.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | Вересень 2023 р. | До підписання закону Президентом України | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **25.**Внесення змін до положення про ЄДЕБО для приведення у відповідність його змісту із законом, зазначеним в описі заходу 21 до очікуваного стратегічного результату 2.7.5.1 | День набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 21 до очікуваного стратегічного результату 2.7.5.1 | Протягом 4 місяців з дня чинності законом, зазначеним в описі заходу 21 до очікуваного стратегічного результату 2.7.5.1 | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Положення про ЄДЕБО відповідають закону, зазначеному в описі заходу ? до очікуваного стратегічного результату 2.7.5.1 | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **26.**Розробка підзаконного нормативно-правового акта про процедуру підтвердження відповідності електронних систем управління освітнім процесом у закладах вищої освіти обов’язковим вимогам відповідно до закону, зазначеного в описі заходу 21 до очікуваного стратегічного результату 2.7.5.1, а також про методологію визначення такої відповідності.  | День набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 21 до очікуваного стратегічного результату 2.7.5.1 | Протягом 2 місяців з дня чинності законом, зазначеним в описі заходу 21 до очікуваного стратегічного результату 2.7.5.1 | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Положення розроблено | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **27.** Проведення громадського обговорення проекту акта, зазначеного в описі заходу 26 до очікуваного стратегічного результату 2.7.5.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Протягом 2 місяців з дня чинності законом, зазначеним в описі заходу 21 до очікуваного стратегічного результату 2.7.5.1 | Протягом 3 місяців з дня чинності законом, зазначеним в описі заходу 21 до очікуваного стратегічного результату 2.7.5.1 | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОН (https://www.mon.gov.ua ) | -“- |
| **28.** Погодження проекту акта, зазначеного в описі заходу 26 до очікуваного стратегічного результату 2.7.5.1, із заінтересованими органами | Протягом 3 місяців з дня чинності законом, зазначеним в описі заходу 21 до очікуваного стратегічного результату 2.7.5.1 | Протягом 4 місяців з дня чинності законом, зазначеним в описі заходу 21 до очікуваного стратегічного результату 2.7.5.1 | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Акт погоджено | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **29.** Державна реєстрація проекту акта, зазначеного в описі заходу 26 до очікуваного стратегічного результату 2.7.5.1 | Протягом 4 місяців з дня чинності законом, зазначеним в описі заходу 21 до очікуваного стратегічного результату 2.7.5.1 | Протягом 5 місяців з дня чинності законом, зазначеним в описі заходу 21 до очікуваного стратегічного результату 2.7.5.1 | МОН,Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Акт пройшов державну реєстрацію | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **30.** Внесення відомостей про електронні системи управління освітнім процесом у закладах вищої освіти, відповідність яких вимогам згідно із законом, зазначеним в описі заходу 17 до очікуваного стратегічного результату 2.7.5.1, підтверджена у встановленому порядку до модуля обліку електронних систем управління освітнім процесом у закладах вищої освіти як частини ЄДЕБО | Протягом 6 місяців з дня чинності законом, зазначеним в описі заходу 21 до очікуваного стратегічного результату 2.7.5.1 | Протягом 12 місяців з дня чинності законом, зазначеним в описі заходу 21 до очікуваного стратегічного результату 2.7.5.1 | МОН,ДП «Інфоресурс» | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | До ЄДЕБО внесено відомості про всі електронні системи управління освітнім процесом, які пройшли процедуру підтвердження відповідності | ЄДЕБО | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.5.2.** |
| 1. Розроблення проекту **закону**, яким передбачено:

- вичерпні підстави та види юридичної відповідальності за прояви академічної недоброчесності;- вичерпні критерії наявності у діях особи проявів академічної недоброчесності, у тому числі академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації;- порядок здійснення провадження про притягнення до юридичної відповідальності за прояви академічної недоброчесності, у тому числі перевірки дисертації на наявність у ній академічного плагіату, фабрикації чи фальсифікації;- засади (принципи) провадження про притягнення до юридичної відповідальності за прояви академічної недоброчесності: поваги до честі і гідності, рівності, гласності та відкритості провадження (зокрема шляхом забезпечення права кожної особи на участь у процесі прийняття рішення щодо неї);- право будь-якої особи бути заявником як самостійним учасником провадження про притягнення до юридичної відповідальності за прояви академічної недоброчесності за будь-якою особою;- права та обов’язки всіх учасників провадження про притягнення до юридичної відповідальності за прояви академічної недоброчесності;- строки давності притягнення до юридичної відповідальності за прояви академічної недоброчесності;- заборону встановлювати доплати, надбавки за науковий ступінь чи вчене звання (окрім як для працівників наукових, науково-дослідних і закладів вищої та фахової передвищої освіти). | Січень2023 р. | Квітень 2023 р. | МОННАЗЯВО | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОН (https://www.mon.gov.ua ) | Проект закону не розроблено |
| **2.** Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.5.2., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Травень2023 р. | Червень2023 р. | МОННАЗЯВО | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОН (https://www.mon.gov.ua ) | -“- |
| **3.**Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.5.2., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | Липень 2023 р. | Серпень 2023 р. | МОННАЗЯВО | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.2. Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **4.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.5.2., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | Вересень 2023 р. | До підписання закону Президентом України | МОННАЗЯВО | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **5**. Розроблення та прийняття підзаконних нормативно-правових актів для запуску Загальнодержавної системи виявлення співпадінь (автоматизованої частини перевірки на плагіат) у кваліфікаційних та наукових роботах здобувачів вищої освіти та викладачів для закладів вищої освіти в Україні | Січень 2023 р. | Травень 2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Затверджені відповідні нормативно-правові акти | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | Нормативно-правові акти не розроблено |
| **6.** Затвердження технічного завдання для створення програмного забезпечення Загальнодержавної системи виявлення співпадінь (автоматизованої частини перевірки на плагіат) у кваліфікаційних та наукових роботах здобувачів вищої освіти та викладачів для закладів вищої освіти в Україні | Січень 2023 р. | Травень 2023 р. | МОН, Мінцифри, НАЗЯВО | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Технічне завдання затвверджено | ЄДЕБО | Реєстру не існує |
| **7.** Розробка програмного забезпечення Загальнодержавної системи виявлення співпадінь (автоматизованої частини перевірки на плагіат) у кваліфікаційних та наукових роботах здобувачів вищої освіти та викладачів для закладів вищої освіти в Україні | Березень 2024 | Грудень 2024  | МОН, Мінцифри, НАЗЯВО  | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Програмне забезпечення створено та апробовано | Сайт МОН | Проект не розроблено |
| **8.** Введення в експлуатацію Загальнодержавної системи виявлення співпадінь (автоматизованої частини перевірки на плагіат) у кваліфікаційних та наукових роботах здобувачів вищої освіти та викладачів для закладів вищої освіти в Україні | Січень 2025 | Грудень 2025 | МОН, Мінцифри, НАЗЯВО  | У Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Система функціонує постійно | Сайт МОН | Проект не розроблено |

**2.7.6. Проблема.** **У сфері освіти і науки наявні конфлікти інтересів під час формування та реалізації державної політики.**

Виникнення конфлікту функцій під час формування та реалізації державної політики у сфері освіти і науки, у першу чергу зумовлено тим, що на той самий орган державної влади покладаються повноваження, сумлінна реалізація яких може суперечити одна одній.

Так, функції ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти, державного нагляду за додержанням відповідними ліцензіатами вимог ліцензійних умов (повноваження у сфері інспекційно-наглядової діяльності) покладені на орган, який одночасно із цим здійснює повноваження щодо управління багатьма із них, а отже безумовно зацікавлений в успішному їх ліцензуванні.

При цьому, одним з принципів державної політики у сфері ліцензування є його застосування лише до такого виду господарської діяльності, провадження якого становить загрозу порушення прав, законних інтересів громадян, життю чи здоров’ю людини, навколишньому природному середовищу та/або безпеці держави, і лише у разі недостатності інших засобів державного регулювання (п. 4 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»), з чим не узгоджена процедура ліцензування у сфері вищої освіти.

Крім цього, закони містять окремі норми, що є невизначеними (не містять конкретних повноважень центральних органів виконавчої влади), з огляду на що створюють корупціогенні фактори.

В освітньому законодавстві недостатньо чітко регламентовано також повноваження інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування і науки як органів управління освітою та наукою і як засновників державних і комунальних закладів освіти (наукових установ). Так, на рівні Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад визначаються за застарілою радянською концепцією як «управління закладами освіти». Це поняття не має визначеного змісту, тому часто тлумачиться ширше за вичерпний перелік повноважень у спеціалізованих законах, а отже призводить до конфлікту повноважень між різними органами управління закладами освіти.

Крім цього, положення інших законів України також містять застарілі норми, які не узгоджуються за змістом із освітнім та бюджетним законодавством, а отже утворюють корупціогенні фактори.

Порядок розподілу публічних коштів на підготовку фахівців з вищою освітою та на наукові дослідження між закладами освіти і науковими установами також пронизаний корупційними ризиками через недостатню якість законодавчого регулювання, а отже потребує вдосконалення.

**Очікувані стратегічні результати:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Очікуваний** **стратегічний результат** | **Показник (індикатор) досягнення** | **Частка*****(у %)*** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **2.7.6.1. Функції з формування та реалізації державної політики у сфері освіти і науки, зокрема щодо управління об’єктами державної власності, інспекційно-наглядової діяльності та надання адміністративних послуг, розподілені між різними інституціями** | **1**. Набрав чинності Закон України про внесення змін до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про фахову передвищу освіту», яким:- передбачено, що повноваження з ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти та державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог ліцензійних умов передано від центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти (15%);- визначено, що ліцензуванню підлягає лише освітня діяльність за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання згідно із затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки переліком (15%);- виключено декларативні повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, які не мають механізму реалізації (25%);- засновники закладів вищої освіти віднесено до органів управління закладом освіти (5%) | **60%** | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | Закон набрав чинності |
| **2.** Набрали чинності закони України, якими:- внесено зміни до ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» про те, що до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить не управління закладами освіти, а виконання функцій засновника (10%);- виключено положення абз. 3 ст. 75 Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо погодження навчальних планів та програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я (10 %);- виключено розділ VI Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» щодо наукового і кадрового забезпечення (10 %);- виключено положення ч.ч. 3-7 ст. 26 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (10 %) | **40%** | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | Закон чинності не набрав |
| **2.7.6.2. Розподіл публічних коштів між закладами вищої освіти і науки відбувається прозоро, ефективно за об’єктивними, заздалегідь визначеними процедурами та показниками результативності їх діяльності** | **1.** Набрав чинності Закон України про внесення змін до Бюджетного кодексу України, яким:- внесено зміни до пп. «в» п. 7 ч. 1 ст. 87 Кодексу про те, що до видатків, які здійснюються з Державного бюджету України, належать видатки на здобуття вищої освіти особам, які на конкурсних засадах отримали право на її здобуття за кошти Державного бюджету України, у тому числі на умовах державного замовлення; їх розподіл між закладами вищої освіти здійснюється на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, та затверджується Кабінетом Міністрів України (10%);- внесено зміни до п. 46 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу щодо переліку показників формули розподілу обсягу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти (5%); - передбачено, що розподіл видатків державного та місцевих бюджетів на фінансування наукових і науково-технічних досліджень та проектів здійснюється на конкурсних засадах (5%);- передбачено вичерпний перелік випадків розподілу видатків державного та місцевих бюджетів на фінансування наукових і науково-технічних досліджень та проектів без застосування конкурсних процедур (5%) | **25%** | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | Закон набрав чинності |
| **2.**Набрав чинності Закон України про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» яким передбачено, що:- з Державного бюджету України здійснюються видатки на здобуття вищої освіти у закладах вищої освіти, вартість освітніх послуг в яких встановлюється з урахуванням законодавства про індикативну собівартість (10%);- обсяг видатків Державного бюджету України на вищу освіту розподіляється між закладами вищої освіти на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, та затверджується Кабінетом Міністрів України (10%). | **20%** | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | Закон чинності не набрав |
| **3.** Набрав чинності Закон України про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», яким:-  передбачено, що розподіл видатків державного та місцевих бюджетів на фінансування наукових і науково-технічних досліджень та проектів здійснюється за загальним правилом на конкурсних засадах (5%);- передбачено вичерпний перелік випадків розподілу видатків державного та місцевих бюджетів на фінансування наукових і науково-технічних досліджень та проектів без застосування конкурсних процедур (5%);- виключено положення ч. 6 ст. 17 Закону про те, що кошти на забезпечення діяльності Національної академії наук України щороку визначається у Державному бюджеті України окремим рядком (5%); - виключено положення ч. 5 ст. 49 Закону про те, що розмір бюджетного фінансування Національного фонду досліджень України щороку визначається у Державному бюджеті України окремим рядком (5%);- виключено норму ч. 1 ст. 48 Закону, за якою обсяг коштів державного бюджету, що спрямовується на наукову і науково-технічну діяльність, щорічно визначається у законі України про Державний бюджет України окремим рядком як частка валового внутрішнього продукту (у відсотках) (5%) | **25 %** | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | Закон чинності не набрав |
| **4.** Опубліковано звіт за результатами аналітичного дослідження щодо уточнення конкретних показників результативності, які використовуються у формулі розподілу обсягу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти  | **10%** | Офіційний вебсайт МОН (https://mon.gov.ua/ua) | Дослідження не проведено |
| **5.** Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України, якою внесено зміни до Формули розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти в частині уточнення конкретних показників результативності, які використовуються у ній, з урахуванням результатів аналітичного дослідження, зазначеного в індикаторі досягнення № 5 очікуваного стратегічного результату 2.7.6.2. | **20%** | 1. СКМУ.2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/> ) | Постанова КМУ не набрала чинності |

**Заходи:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування та зміст заходу** | **Строки виконання** | **Виконавці** | **Фінансові ресурси** | **Показник (індикатор) виконання** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **Дата початку** | **Дата завершення** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування** |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.6.1.** |
| **1.** Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про фахову передвищу освіту», яким:- передбачено, що повноваження з ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти та державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог ліцензійних умов передано від центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти;- визначено, що ліцензуванню підлягає лише освітня діяльність за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання згідно із затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки переліком;- виключено декларативні повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, які не мають механізму реалізації (щодо координації діяльності структурних підрозділів з питань освіти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; керівництва системою державної атестації наукових установ; проведення державної акредитації фізичних і юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи; організації атестації педагогічних, зокрема керівних, наукових і науково-педагогічних кадрів щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій, педагогічних та вчених звань і підвищення їх кваліфікації; координації підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти; проведення роботи, пов’язаної з визнанням виданих в інших державах документів про освіту, наукові ступені та вчені звання; сприяння працевлаштуванню випускників закладів вищої освіти; забезпечення розвитку фізичного виховання та спорту в закладах освіти);- засновників закладів вищої освіти віднесено до органів управління закладом освіти | Січень 2023 р. | Квітень2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОН (https://mon.gov.ua/ua) | Проект закону не розроблено |
| **2.** Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.6.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Квітень 2023 р. | Травень 2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОН (https://mon.gov.ua/ua) | -“- |
| **3.**Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.6.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді  | Червень 2023 р. | Вересень 2023 р. | МОН, заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.2. Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **4.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.6.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | Жовтень 2023 р. | До підписання закону Президентом України | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **5.** Розроблення проекту Закону України, який передбачає виключення абз. 3 ст. 75 Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо погодження навчальних планів та програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я | Січень 2023 р. | Квітень2023 р. | МОЗ, МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОН (https://mon.gov.ua/ua) | Проект закону не розроблено |
| **6.** Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 2.7.6.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Квітень 2023 р. | Травень 2023 р. | МОЗ, МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОН (https://mon.gov.ua/ua) | -“- |
| **7.**Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 2.7.6.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді  | Червень 2023 р. | Вересень 2023 р. | МОЗ, МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.2. Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **8.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 2.7.6.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | Жовтень 2023 р. | До підписання закону Президентом України | МОЗ, МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **9.** Розроблення проекту Закону України, який передбачає виключення розділу VI Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» щодо наукового і кадрового забезпечення | Січень 2023 р. | Квітень2023 р. | Мінрегіон, МОН, Мінфін | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційні вебсайти МОН (<https://mon.gov.ua/ua>), Мінрегіон (https://www.minregion.gov.ua), Мінфін (https://minfin.com.ua/) | Проект закону не розроблено |
| **10.** Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 9 до очікуваного стратегічного результату 2.7.6.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Квітень 2023 р. | Травень 2023 р. | Мінрегіон, МОН, Мінфін | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційні вебсайти МОН (<https://mon.gov.ua/ua>), Мінрегіон (https://www.minregion.gov.ua), Мінфін (https://minfin.com.ua/) | -“- |
| **11.**Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 9 до очікуваного стратегічного результату 2.7.6.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді  | Червень 2023 р. | Вересень 2023 р. | Мінрегіон, МОН, Мінфін | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.2. Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **12.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 9 до очікуваного стратегічного результату 2.7.6.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | Жовтень 2023 р. | До підписання закону Президентом України | Мінрегіон, МОН, Мінфін | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **13.** Розроблення проекту Закону України, який передбачає виключення положень ч.ч. 3-7 ст. 26 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» | Січень 2023 р. | Квітень2023 р. | Мінмолодьспорт, МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційні вебсайти МОН (<https://mon.gov.ua/ua>), Мінмолодьспорту (https://mms.gov.ua/) | Проект закону не розроблено |
| **14.** Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 13 до очікуваного стратегічного результату 2.7.6.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Квітень 2023 р. | Травень 2023 р. | Мінмолодьспорт, МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційні вебсайти МОН (<https://mon.gov.ua/ua>), Мінмолодьспорту (https://mms.gov.ua/) | -“- |
| **15.**Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 13 до очікуваного стратегічного результату 2.7.6.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді  | Червень 2023 р. | Вересень 2023 р. | Мінмолодьспорт, МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.2. Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **16.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 13 до очікуваного стратегічного результату 2.7.6.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | Жовтень 2023 р. | До підписання закону Президентом України | Мінмолодьспорт, МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.6.2.** |
| **1.** Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України, а саме:- внесено зміни до пп. «в» п. 7 ч. 1 ст. 87 Кодексу про те, що до видатків, які здійснюються з Державного бюджету України, належать видатки на здобуття вищої освіти особам, які на конкурсних засадах отримали право на її здобуття за кошти Державного бюджету України, у тому числі на умовах державного замовлення; їх розподіл між закладами вищої освіти здійснюється на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, та затверджується Кабінетом Міністрів України;- внесено зміни до п. 46 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу щодо переліку показників формули розподілу обсягу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти; - передбачено, що розподіл видатків державного та місцевих бюджетів на фінансування наукових і науково-технічних досліджень та проектів здійснюється на конкурсних засадах;- передбачено вичерпний перелік випадків розподілу видатків державного та місцевих бюджетів на фінансування наукових і науково-технічних досліджень та проектів без застосування конкурсних процедур | Січень 2023 р. | Квітень2023 р. | МОН, Мінфін | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційні вебсайти МОН (<https://mon.gov.ua/ua>), Мінфін (https://minfin.com.ua/) | Проект закону не розроблено |
| **2.** Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.6.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Квітень 2023 р. | Травень 2023 р. | МОН, Мінфін | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати |  | -“- |
| **3.**Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.6.2, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді  | Червень 2023 р. | Вересень 2023 р. | МОН, Мінфін МОН, Мінфін | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.2. Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **4.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.6.2, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | Жовтень 2023 р. | До підписання закону Президентом України | МОН, Мінфін | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **5.** Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту», яким передбачено, що:- з Державного бюджету України здійснюються видатки на здобуття вищої освіти у закладах вищої освіти, вартість освітніх послуг в яких встановлюється з урахуванням законодавства про індикативну собівартість;- обсяг видатків Державного бюджету України на вищу освіту розподіляється між закладами вищої освіти на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, та затверджується Кабінетом Міністрів України. | Січень 2023 р. | Квітень2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОН (https://mon.gov.ua/ua) | Проект закону не розроблено |
| **6.** Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 2.7.6.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Квітень 2023 р. | Травень 2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОН (https://mon.gov.ua/ua) | -“- |
| **7.** Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 2.7.6.2, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | Червень 2023 р. | Вересень 2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.2. Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **8.** Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 2.7.6.2, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | Жовтень 2023 р. | До підписання закону Президентом України | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **9.** Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», яким: -  передбачено, що розподіл видатків державного та місцевих бюджетів на фінансування наукових і науково-технічних досліджень та проектів здійснюється за загальним правилом на конкурсних засадах;- передбачено вичерпний перелік випадків розподілу видатків державного та місцевих бюджетів на фінансування наукових і науково-технічних досліджень та проектів без застосування конкурсних процедур;- виключено положення ч. 6 ст. 17 Закону про те, що кошти на забезпечення діяльності Національної академії наук України щороку визначається у Державному бюджеті України окремим рядком; - виключено положення ч. 5 ст. 49 Закону про те, що розмір бюджетного фінансування Національного фонду досліджень України щороку визначається у Державному бюджеті України окремим рядком;- виключено норму ч. 1 ст. 48 Закону, за якою обсяг коштів державного бюджету, що спрямовується на наукову і науково-технічну діяльність, щорічно визначається у законі України про Державний бюджет України окремим рядком як частка валового внутрішнього продукту (у відсотках) | Січень 2023 р. | Квітень2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОН (https://mon.gov.ua/ua) | Проект закону не розроблено |
| **10.** Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 9 до очікуваного стратегічного результату 2.7.6.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Квітень 2023 р. | Травень 2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОН (https://mon.gov.ua/ua) | -“- |
| **11.** Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 9 до очікуваного стратегічного результату 2.7.6.2, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | Червень 2023 р. | Вересень 2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.2. Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **12.** Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 9 до очікуваного стратегічного результату 2.7.6.2, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | Жовтень 2023 р. | До підписання закону Президентом України | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **13.** Забезпечення проведення аналітичного дослідження щодо уточнення конкретних показників результативності, які використовуються у формулі розподілу обсягу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти | Січень2023 р. | Березень 2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Аналітичне дослідження проведено та звіт за його результатами оприлюднено | МОН | Аналітичне дослідження не проводилося |
| **14.** Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 13 до очікуваного стратегічного результату 2.7.6.2, та його експертного обговорення. | Березень2023 р. | Квітень2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Експертне обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОН (https://mon.gov.ua/ua) | -“- |
| **15.** Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Формули розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти в частині уточнення конкретних показників результативності, які використовуються у ній, з урахуванням результатів аналітичного дослідження, зазначеного в індикаторі досягнення № 5 очікуваного стратегічного результату 2.7.6.2. та в описі заходу 13 до очікуваного стратегічного результату 2.7.6.2. | Травень 2023 р. | Червень 2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постановиоприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОН (https://mon.gov.ua/ua) | Проект постанови не оприлюднений |
| **16.** Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного в описі заходу 15 до очікуваного стратегічного результату 2.7.6.2. | Липень 2023 р. | Серпень 2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОН (https://mon.gov.ua/ua) | -“- |
| **17.** Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 15 до очікуваного стратегічного результату 2.7.6.2., із заінтересованими органами, супроводження його правової експертизи у Міністерстві юстиції України | Вересень 2023 р. | Жовтень 2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови погоджено із заінтересованими органами та отримано висновок про відповідність | Офіційний вебсайт МОН (https://mon.gov.ua/ua) | -“- |
| **18.**Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та супроводження затвердження Кабінетом Міністрів України проекту постанови, зазначеного в описі заходу 15 до очікуваного стратегічного результату 2.7.6.2. | Листопад 2023 р.  | Грудень 2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Постанова затверджена | 1. СКМУ.2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/> ) | -“- |

**2.7.7. Проблема. Відсутній належний облік та прозорість у використанні коштів, передбачених у бюджетах усіх рівнів на соціальний захист для всіх категорій отримувачів соціальної допомоги.**

До проблем сфери соціального захисту належить неефективність чинних механізмів обліку коштів, спрямованих на соціальну підтримку, що призводить до наявності ряду корупційних ризиків, які в цілому полягають у можливості зловживань системою соціального захисту як з боку отримувачів соціальних послуг, так і державних службовців, які можуть суб’єктивно розпоряджатись даними про отримувачів, спричиняючи необґрунтовані витрати бюджетних коштів. Дана проблема спричинена неефективністю чинних механізмів соціальної підтримки та ускладненістю процесу надання послуг у соціальній сфері, а також несправедливим та дискримінаційним порядком розподілу бюджетних коштів фінансової підтримки громадських об'єднань осіб з інвалідністю.

Неефективність чинних механізмів соціальної підтримки та ускладненість процесу надання послуг у соціальній сфері зумовлені дублюванням інструментів соціальної підтримки, а також веденням реєстрів осіб, що потребують соціальної підтримки та отримують грошові виплати, суб’єктами влади різних рівнів і підпорядкувань без проведення звірки інформації, що міститься в інших вищезгаданих реєстрах. До числа основних факторів, що зумовлюють ці причини, належать наявність законодавчих положень, які передбачають види соціальної допомоги, які в значній мірі дублюють один одного, та відсутністю єдиного реєстру осіб, які отримують різні види соціальної допомоги. До того ж наявність корупційних ризиків в процесі надання послуг у соціальній сфері зумовлена відсутністю належного обліку використання коштів, передбачених в бюджеті на соціальну підтримку для всіх категорій її отримувачів.

У свою чергу несправедливий розподіл коштів фінансової підтримки серед громадських об'єднань осіб з інвалідністю зумовлений відсутністю чіткої законодавчої вимоги надання вищезгаданої фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів виключно на конкурсних засадах, недостатнім рівнем прозорості існуючих конкурсних процедур та відсутністю визначеної на рівні закону заборони надання привілеїв для окремих громадських об'єднань осіб з інвалідністю при здійсненні державної фінансової підтримки.

До того ж одним із додаткових факторів недосконалості та неефективності існуючих механізмів фінансової підтримки громадських об'єднань осіб з інвалідністю є невиконання вимог керівних документів щодо впровадження на державному рівні інституційної підтримки громадських об'єднань осіб з інвалідністю виключно на конкурсних засадах (в доповнення до проектної підтримки, яка здійснюється наразі).

**Очікувані стратегічні результати:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Очікуваний** **стратегічний результат** | **Показник (індикатор) досягнення** | **Частка*****(у %)*** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **2.7.7.1. Впроваджено єдину інформаційну систему соціальної сфери та забезпечено спрощення надання послуг у соціальній сфері** | **1.**Підготовано та оприлюднено звіт за результатами реінжинірингу ділових процесів з надання соціальної допомоги та за результатами аналітичного дослідження, яким визначено можливість внесення змін до законів з метою усунення дублювання інструментів соціальної підтримки. | **20%** | Офіційний вебсайт Мінсоцполітики (<https://www.msp.gov.ua/> ) | Звіт не розроблено та не опубліковано |
| **2.**Набрав чинності закон, яким за результатами аналітичного дослідження внесено зміни до законодавчих актів з метою усунення дублювання інструментів соціальної підтримки та (у разі необхідності) за результатами реінжинірингу ділових процесів з надання соціальної допомоги внесено зміни щодо нарахування, призначення, виплати та контролю державних соціальних допомог, пенсійних та страхових виплат з використанням Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. | **30%** | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | Закон чинності не набрав |
| **3.**Єдина інформаційна система соціальної сфери накопичує, зберігає та автоматизовано обробляє інформацію щодо соціального захисту населення:- здійснено поетапний розвиток та впровадження загальних підсистем ЄІССС (15%);- здійснено поетапний розвиток та впровадження прикладних підсистем ЄІССС (10%);- проведено інтеграцію ЄІССС з електронними державними ресурсами та реєстрами для взаємодії (10%); - інформація в інституціях соціального захисту, зокрема, персональні дані користувачів убезпечені від стороннього втручання та неправомірного використання (5%). | **40%** | 1. Офіційний вебсайт Мінсоцполітики (https://www.msp.gov.ua/ )2. Вебпортал державних послуг онлайн Дія (<https://diia.gov.ua/> ) | Підсистеми ЄІССС не введено у промислову експлуатацію |
| **4.** Створено міжвідомчу робочу групу для впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, що виконує завдання, спрямовані на забезпечення сталості процесу впровадження ЄІССС та забезпечує комунікаційний супровід процесу впровадження ЄІССС. | **10%** | Офіційний вебсайт Мінсоцполітики (https://www.msp.gov.ua/ ) | Міжвідомча робоча група не створена |
| **2.7.7.2. Впроваджено справедливий конкурс на підтримку громадських об'єднань осіб з інвалідністю** | **1.** Набрав чинності закон, яким:- визначено термін «громадське об'єднання осіб з інвалідністю» (2%);- впроваджено інституційну підтримку для громадських об'єднань осіб з інвалідністю на державному та місцевому (у разі здійснення таких видатків) рівнях (15%);- встановлено вимогу про отримання громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів виключно за результатами відкритих та прозорих конкурсів – як для реалізації програм (проектів, заходів), так і в рамках інституційної підтримки (15%);- не передбачено жодних привілеїв для всеукраїнських або інших громадських об'єднань осіб з інвалідністю (3%). | **35%** | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | Закон чинності не набрав |
| **2.**Набрав чинності затверджений Кабінетом Міністрів України Порядок проведення конкурсу з інституційної підтримки громадських об'єднань осіб з інвалідністю, яким:- впроваджено інституційну підтримку для громадських об'єднань осіб з інвалідністю, виключно на конкурсних засадах (3%);- не передбачено жодних привілеїв для окремих громадських об'єднань осіб з інвалідністю (5%);- встановлено недискримінаційні критерії допуску громадських об'єднань осіб з інвалідністю до конкурсу, зокрема щодо мінімальної кількості членів організації (щонайбільше, десятки осіб, оптимально – без вимог щодо членства), мінімального представництва в регіонах (щонайбільше, в 1/4 регіонів), мінімальної тривалості статутної діяльності (щонайбільше, 3 роки) (9%);- встановлено обґрунтовані, чіткі, вимірювані та досяжні критерії оцінки конкурсних пропозицій та визначення переможців конкурсу (7%);- забезпечено повну прозорість конкурсу інституційної підтримки та публічність всієї конкурсної документації, прийнятих рішень та документації щодо реалізації бюджетної програми та моніторингу використання коштів інституційної підтримки (5%);- встановлено ефективні, обґрунтовані, чіткі, вимірювані та досяжні показники ефективності (КРІ) використання коштів інституційної підтримки громадських об'єднань осіб з інвалідністю (6%). | **35%** | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал Уряду України (https://www.kmu.gov.ua/) | Постанова чинності не набрала |
| **2.5.** Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об'єднань осіб з інвалідністю (ПКМ від 03.03.2020 р. № 166), Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих (ПКМ від 14.03.2018 р. № 183) та Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка (ПКМ від 12.10.2011 р. № 1049), якою:- закріплено вимогу про бюджетну фінансову підтримку реалізації програм (проектів, заходів) громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю виключно на конкурсних засадах (5%);- не передбачено жодних привілеїв для окремих громадських об'єднань осіб з інвалідністю (3%);- визначено такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 р. № 183 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих» (2%);- мінімізовано можливості для проведення конкурсів без використання програмного модуля «Конкурси проектів інститутів громадянського суспільства» (електронної системи проведення конкурсу) (2%);- забезпечено оприлюднення всіх матеріалів конкурсних пропозицій, в тому числі кошторисів витрат (3%);- забезпечено можливість оплати роботи членів конкурсних комісій не з числа представників Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, державних та муніципальних службовців, із визначеним максимальним обсягом/відсотком для таких платежів (2%);- встановлено додаткові стандарти прозорості конкурсу, в т.ч. право присутності на засіданнях конкурсної комісії представників ЗМІ та громадськості, здійснення відео-, аудіозапису та трансляцію засідань конкурсної комісії (3%); - встановлено вимогу про оприлюднення, щонайменше, знеособлених результатів голосування членів конкурсної комісії щодо кожного питання (2%);- встановлено вимогу про оприлюднення рішень конкурсної комісії про результати оцінки конкурсних пропозицій та виставлених кожним членом конкурсної комісії балів (в знеособленому вигляді) (3%);- визначено деталізовану процедуру оскарження рішень конкурсної комісії про недопуск до конкурсу, результатів оцінки конкурсних пропозицій та про визначення переможців конкурсу (2%);- встановлено, що рішення конкурсної комісії, утвореної Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю, оскаржуються до Мінсоцполітики (2%);- встановлено, що переможці конкурсу отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів на рахунки, відкриті у державних банках (замість казначейських рахунків) (1%). | **30%** | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал Уряду України (https://www.kmu.gov.ua/) | Постанова чинності не набрала |

**Заходи:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування та зміст заходу** | **Строки виконання** | **Виконавці** | **Фінансові ресурси** | **Показник (індикатор) виконання** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| **Дата початку** | **Дата завершення** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування** |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.7.1.** |
| **1.** Забезпечення проведення аналітичного дослідження, яким визначено можливість внесення змін до законів з метою усунення дублювання інструментів соціальної підтримки  | Січень 2023 р. | Червень 2023 р. | Мінсоцполітики | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами | Мінсоцполітики | Аналітичне дослідження не проводилося |
| **2.** Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.7.1., та його експертного обговорення | Липень 2023 р. | Серпень 2023 р. | Мінсоцполітики | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Експертне обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінсоцполітики (<https://www.msp.gov.ua/> ) | -“- |
| **3.**Забезпечення проведення реінжинірингу ділових процесів з надання соціальної допомоги  | Січень 2023 р. | Серпень 2023 р. | Мінсоцполітики | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Реінжиніринг ділових процесів з надання соціальної допомоги проведено та підготовлено звіт за його результатами | Мінсоцполітики | Реінжиніринг ділових процесів з надання соціальної допомоги не проводився |
| **4.**Проведення презентації звіту за результатами проведеного реінжинірингу, зазначеного в описі заходу 3 до очікуваного стратегічного результату 2.7.7.1., та його експертного обговорення | Вересень 2023 р. | Жовтень 2023 р. | Мінсоцполітики | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Експертне обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінсоцполітики (<https://www.msp.gov.ua/> ) | -“- |
| **5.** Розроблення проекту **закону** про внесення змін до законів з метою усунення дублювання інструментів соціальної підтримки та (у разі необхідності) за результатами реінжинірингу ділових процесів з надання соціальної допомоги щодо нарахування, призначення, виплати та контролю державних соціальних допомог, пенсійних та страхових виплат з використанням Єдиної інформаційної системи соціальної сфери | Вересень 2023 р. | Листопад 2023 р. | Мінсоцполітики | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінсоцполітики | Проект закону не розроблено |
| **6.** Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 2.7.7.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Грудень 2024 р.. | Січень 2024 р. | Мінсоцполітики | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінсоцполітики (<https://www.msp.gov.ua/> ) | -“- |
| **7.** Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 2.7.7.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | Лютий 2024 р. | Травень 2024 р. | Мінсоцполітики, заінтересовані органи | Державний бюджет  | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.2. Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **8.** Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 2.7.7.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | Червень 2024 р. | До підписання закону Президентом України | Мінсоцполітики | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) |  |
| **9.** Розроблення технічних умов, технічного завдання, програмного забезпечення загальних підсистем Єдиної інформаційної системи соціальної сфери з метою підготовки їх впровадження у експлуатацію. | Січень 2023 р | Грудень 2023 р. | Мінсоцполітики, Мінцифри | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Технічні умови, технічні завдання та програмне забезпечення загальних систем ЄІССС розроблено | Мінсоцполітики, Мінцифри | Загальні підсистеми ЄІССС не введено у промислову експлуатацію |
| **10.** Впровадження загальних підсистем Єдиної інформаційної системи соціальної сфери у промислову експлуатацію. | Січень 2024 р. | Грудень 2024 р. | Мінсоцполітики, Мінцифри | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Загальні підсистеми ЄІССС введено у промислову експлуатацію | 1. Офіційний вебсайт Мінсоцполітики (<https://www.msp.gov.ua/> ).2. Вебпортал державних послуг онлайн Дія (<https://diia.gov.ua/> ) | -“- |
| **11.** Розроблення технічних умов, технічного завдання, програмного забезпечення прикладних підсистем Єдиної інформаційної системи соціальної сфери з метою підготовки їх впровадження у експлуатацію. | З дня набрання чинності законом, зазначеним у описі заходу 5 очікуваного стратегічного результату 2.7.7.1. | Протягом 6 місяців з дня набрання чинності законом, зазначени м у описі заходу 5 очікуваного стратегічного результату2.7.7.1. | Мінсоцполітики, Мінцифри | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Технічні умови, технічне завдання та програмне забезпечення прикладних систем ЄІССС розроблено | Мінсоцполітики, Мінцифри | Прикладні підсистеми ЄІССС не введено у промислову експлуатацію |
| **12.**Впровадження прикладних підсистем Єдиної інформаційної системи соціальної сфери у промислову експлуатацію. | Протягом 7 місяців з дня набрання чинності законом, зазначени м у описі заходу 5 очікуваного стратегічного результату2.7.7.1. | Протягом 12 місяців з дня набрання чинності законом, зазначени м у описі заходу 5 очікуваного стратегічного результату2.7.7.1. | Мінсоцполітики, Мінцифри | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Прикладні підсистеми ЄІССС введено у промислову експлуатацію | 1. Офіційний вебсайт Мінсоцполітики (<https://www.msp.gov.ua/> ).2. Вебпортал державних послуг онлайн Дія (<https://diia.gov.ua/> ) | -“- |
| **13.** Розроблення та впровадження програмного забезпечення для здійснення інформаційної взаємодії з Порталом «Дія» та з програмним комплексом «Соціальна громада» щодо подання заяв на призначення соціальних допомог. | Січень 2023 р. | Грудень 2024 р. | Мінцифри, Мінсоцполітики | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Програмне забезпечення для взаємодії з Порталом «Дія» та з програмним комплексом «Соціальна громада» розроблено та впроваджено | 1. Офіційний вебсайт Мінсоцполітики (<https://www.msp.gov.ua/> ).2. Вебпортал державних послуг онлайн Дія (<https://diia.gov.ua/> ) | Програмне забезпечення для взаємодії з Порталом «Дія» та з програмним комплексом «Соціальна громада» не розроблено |
| **14.** Затверджено Наказ Міністерства соціальної політики України про формування міжвідомчої робочої групи для впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. | Січень 2023 р. | Лютий 2023 р. | Мінсоцполітики | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ затверджено  | Офіційний вебсайт Мінсоцполітики (<https://www.msp.gov.ua/> ). | Наказ не затверджено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.7.2.** |
| **1.** Розроблення проекту **закону**, який:- визначає термін «громадське об'єднання осіб з інвалідністю»;- впроваджує інституційну підтримку для громадських об'єднань осіб з інвалідністю на державному та місцевому (у разі здійснення таких видатків) рівнях;- встановлює вимогу про отримання громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів виключно за результатами відкритих та прозорих конкурсів – як для реалізації програм (проектів, заходів), так і в рамках інституційної підтримки;- не передбачає жодних привілеїв для всеукраїнських або інших громадських об'єднань осіб з інвалідністю. | Січень 2023 р. | Січень 2023 р. | Мінсоцполітики | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінсоцполітики | Проект закону розроблено |
| **2.** Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.7.2., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Лютий 2023 р. | Березень2023 р. | Мінсоцполітики | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінсоцполітики (https://www.msp.gov.ua/) | -“- |
| **3.**Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.7.2., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді  | Квітень 2023 р. | Липень 2023 р. | Мінсоцполітики, заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.2. Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **4.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.7.2., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | Серпень 2023 р. | До підписання закону Президентом України | Мінсоцполітики | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **5.** Розроблення проекту **постанови** про затвердження Порядку проведення конкурсу з інституційної підтримки громадських об'єднань осіб з інвалідністю, який:- впроваджує інституційну підтримку для громадських об'єднань осіб з інвалідністю, виключно на конкурсних засадах;- не передбачає жодних привілеїв для окремих громадських об'єднань осіб з інвалідністю;- встановлює недискримінаційні критерії допуску громадських об'єднань осіб з інвалідністю до конкурсу, зокрема щодо мінімальної кількості членів організації (щонайбільше, десятки осіб, оптимально – без вимог щодо членства), мінімального представництва в регіонах (щонайбільше, в 1/4 регіонів), мінімальної тривалості статутної діяльності (щонайбільше, 3 роки);- встановлює обґрунтовані, чіткі, вимірювані та досяжні критерії оцінки конкурсних пропозицій та визначення переможців конкурсу;- забезпечує повну прозорість конкурсу інституційної підтримки та публічність всієї конкурсної документації, прийнятих рішень та документації щодо реалізації бюджетної програми та моніторингу використання коштів інституційної підтримки;- встановлено ефективні, обґрунтовані, чіткі, вимірювані та досяжні показники ефективності (КРІ) використання коштів інституційної підтримки громадських об'єднань осіб з інвалідністю. | Протягом одного місяця з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.7.2. | Протягом двох місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.7.2. | Мінсоцполітики | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінсоцполітики | Проект постанови розроблено |
| **6.** Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного в описі заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 2.7.7.2., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Протягом трьох місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.7.2. | Протягом чотирьох місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.7.2. | Мінсоцполітики | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мінсоцполітики (https://www.msp.gov.ua/) | -“- |
| **7.**Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 5 до очікуваного стратегічного результату 2.7.7.2., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді (в тому числі, у разі несхвалення Кабінетом Міністрів України проекту постанови) | Протягом п’яти місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.7.7.2. | До затвердження Кабінетом Міністрів України | Мінсоцполітики, заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови схвалено Урядом | 1. СКМУ.2. Офіційні друковані видання України3. Офіційний вебпортал Уряду України (https://www.kmu.gov.ua/) | -“- |
| **8.** Розроблення проекту **постанови** Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об'єднань осіб з інвалідністю (ПКМ від 03.03.2020 р. № 166), Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих (ПКМ від 14.03.2018 р. № 183) та Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка (ПКМ від 12.10.2011 р. № 1049), який:- закріплює вимогу про бюджетну фінансову підтримку реалізації програм (проектів, заходів) громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю виключно на конкурсних засадах;- не передбачає жодних привілеїв для окремих громадських об'єднань осіб з інвалідністю;- визначає такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 р. № 183 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих»;- мінімізує можливості для проведення конкурсів без використання програмного модуля «Конкурси проектів інститутів громадянського суспільства» (електронної системи проведення конкурсу);- забезпечує оприлюднення всіх матеріалів конкурсних пропозицій, в тому числі кошторисів витрат;- забезпечує можливість оплати роботи членів конкурсних комісій не з числа представників Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, державних та муніципальних службовців, із визначеним максимальним обсягом/відсотком для таких платежів;- встановлює додаткові стандарти прозорості конкурсу, в т.ч. право присутності на засіданнях конкурсної комісії представників ЗМІ та громадськості, здійснення відео-, аудіозапису та трансляцію засідань конкурсної комісії ; - встановлює вимогу про оприлюднення, щонайменше, знеособлених результатів голосування членів конкурсної комісії щодо кожного питання;- встановлює вимогу про оприлюднення рішень конкурсної комісії про результати оцінки конкурсних пропозицій та виставлених кожним членом конкурсної комісії балів (в знеособленому вигляді);- визначає деталізовану процедуру оскарження рішень конкурсної комісії про недопуск до конкурсу, результатів оцінки конкурсних пропозицій та про визначення переможців конкурсу;- встановлює, що рішення конкурсної комісії, утвореної Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю, оскаржуються до Мінсоцполітики;- встановлює, що переможці конкурсу отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів на рахунки, відкриті у державних банках (замість казначейських рахунків). | Січень 2023 р. | Лютий 2023 р. | Мінсоцполітики | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінсоцполітики | Проект постанови не розроблено |
| **9.** Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного в описі заходу 8 до очікуваного стратегічного результату 2.7.7.2., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Березень 2023 р. | Квітень2023 р. | Мінсоцполітики | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мінсоцполітики (https://www.msp.gov.ua/) | -“- |
| **10.**Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 8 до очікуваного стратегічного результату 2.7.7.2., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді (в тому числі, у разі несхвалення Кабінетом Міністрів України проекту постанови) | Травень 2023 р. | До затвердження Кабінетом Міністрів України | Мінсоцполітики, заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови схвалено Урядом | 1. СКМУ.2. Офіційні друковані видання України3. Офіційний вебпортал Уряду України (https://www.kmu.gov.ua/) | -“- |