Додаток 2

до Програми

**ЗАХОДИ**

**з виконання** **Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки**

| **Найменування та зміст заходу** | **Строки виконання** | | **Виконавці** | **Фінансові ресурси** | | **Показник (індикатор) виконання** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата початку** | **Дата завершення** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування**  (тис. грн) |
| **І. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ** | | | | | | | | |
| **1.1. Формування та реалізація державної антикорупційної політики** | | | | | | | | |
| **Проблема 1.1.1. Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.1.1.1. Дослідження, спрямовані на встановлення загальних показників та причин корупції в Україні, а також вимірювання досвіду та сприйняття корупції населенням здійснюються на регулярній основі** | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1. Організація проведення щорічного (у другому півріччі кожного року) стандартного опитування щодо корупції в Україні за методикою, затвердженою Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | 5100 (КПКВК 6331030) | результати щорічного стандартного опитування щодо корупції в Україні оприлюднено | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | у 2020 та 2021 роках щорічне стандартне опитування щодо корупції в Україні проводилося |
| 1.1.1.1.2. Організація проведення експертного опитування щодо оцінки рівня корупції в Україні за методикою, затвердженою Національним агентством, у 2023 та 2025 роках | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | 1 035,6 (КПКВК 6331030) | результати проведення експертного опитування щодо оцінки рівня корупції в Україні оприлюднено | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | останнє експертне опитування щодо оцінки рівня корупції в Україні було проведено у 2021 р. |
| 1.1.1.1.3. Оновлення Методики стандартного опитування щодо корупції в Україні, затвердженої наказом Національного агентства, з урахуванням змін, що відбулися у суспільно-політичній обстановці, а також результатів останніх досліджень, що присвячені вивченню корупційних практик у сферах, охоплених стандартним опитуванням | січень  2024 р. | травень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Методика стандартного опитування щодо корупції в Україні оновлена | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | нова редакція Методики стандартного опитування затверджена наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 04.11.2022 № 252/22 |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.1.1.2. Запроваджено єдину уніфіковану систему збору, узагальнення та візуалізації статистичної інформації, передбаченої частиною другою статті 183 Закону України «Про запобігання корупції», про результати діяльності Національного агентства, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, АРМА, Національної поліції, органів прокуратури, судів та інших державних органів** | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1. Визначення Порядку надання Національному агентству інформації, передбаченої статтею 183 Закону, Національним антикорупційним бюро, Державним бюро розслідувань, АРМА, Національною поліцією, органами прокуратури, судами та іншими державними органами | січень  2023 р. | січень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Порядок надання інформації, передбаченої статтею 18-3 Закону, визначено | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | порядок не визначено |
| 1.1.1.2.2. Щорічне подання (до 15 лютого) спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та виконавцями Державної антикорупційної програми на 2023 –2025 роки (далі – Програма) до Національного агентства статистичної інформації про результати своєї роботи з обов’язковим зазначенням даних, визначених у частині другій статті 183 Закону | лютий  2023 р. | лютий  2025 р. | Національне антикорупційне бюро  Державне бюро розслідувань АРМА  Національна поліція  Офіс Генерального прокурора (за згодою)  Вищий антикорупційний суд (за згодою)  Верховний Суд (за згодою)  виконавці Програми | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | 1) обсяг статистичної інформації відповідає вимогам статті 18-3 Закону  2) статистична інформація надається у Порядку, визначеному Національним агентством, у тому числі із дотриманням граничних термінів її надання | Національне агентство  Національне антикорупційне бюро  Державне бюро розслідувань АРМА  Національна поліція  Офіс Генерального прокурора (за згодою)  Вищий антикорупційний суд (за згодою)  Верховний Суд (за згодою)  виконавці Програми | до набрання чинності Законом України від 20.06.2022 № 2322-IX така інформація надавалася для цілей підготовки проекту Національної доповіді |
| 1.1.1.2.3. Збір, узагальнення та візуалізація (до 15 квітня) статистичної інформації, що надається спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та іншими державними органами відповідно до статті 183 Закону, на офіційному вебсайті Національного агентства (після створення інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики (далі – ІСМ ДАП) – в рамках окремого розділу цієї системи) | січень  2023 р. | квітень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | статистична інформація щорічно (до 15 квітня) оприлюднюється на офіційному вебсайті Національного агентства | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства  ІСМ ДАП | до набрання чинності Законом України від 20.06.2022 № 2322-IX така інформація відображалася у проекті Національної доповіді |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.1.1.3. Під час формування та реалізації державної політики Національне агентство, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України та інші органи державної влади використовують офіційну статистичну інформацію, результати оцінки корупційних ризиків та узагальнення найбільш поширених корупційних практик, а також ураховують результати соціологічних та інших досліджень** | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1. Розгорнення на офіційному вебсайті Національного агентства окремої сторінки, на якій відображається ключова статистична інформація про стан протидії корупційним і пов’язаним з корупцією кримінальним правопорушенням | січень  2023 р. | грудень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | ключова статистична інформація про стан протидії корупційним і пов’язаним з корупцією кримінальним правопорушенням відображається на окремій сторінці офіційного вебсайту Національного агентства | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | така статистична інформація не відображається на офіційному вебсайті Національного агентства |
| 1.1.1.3.2. Розроблення проекту закону щодо внесення змін до Закону, яким на Національне агентство покладено обов’язок запровадити та забезпечити постійне ведення Єдиного загальнодержавного обліку «Стан протидії адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією» як частини ІСМ ДАП | січень  2024 р. | березень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 1.1.1.3.3. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.1.3.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2024 р. | травень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.1.1.3.4. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.1.3.2, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | червень  2024 р. | вересень  2024 р. | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.1.1.3.5. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.1.3.2, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.1.1.3.6. Розроблення та затвердження Порядку ведення Національним агентством Єдиного загальнодержавного обліку «Стан протидії адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією», а також Форм надання відповідної інформації органами Національної поліції, органами прокуратури, а також ДСА України | січень  2025 р. | березень  2025 р. | Національне агентство  Національна поліція  Офіс Генерального прокурора (за згодою)  ДСА України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Порядок затверджено | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | Порядок не затверджено |
| 1.1.1.3.7. Забезпечення відкритого цілодобового доступу до Єдиного загальнодержавного обліку «Стан протидії адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією» через ІСМ ДАП | січень  2025 р. | грудень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | відкритий цілодобовий доступ до Єдиного загальнодержавного обліку «Стан протидії адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією» забезпечено | Національне агентство  ІСМ ДАП | такий облік не впроваджено |
| 1.1.1.3.8. Розгорнення на офіційному вебсайті Національного агентства окремої сторінки «Бібліотека основних соціологічних досліджень», на якій розміщено соціологічні дослідження, що проводилися в Україні за останні десять років і розкривали ті чи інші питання сприйняття, поширеності чи причини корупції, а також ефективності запобігання та протидії їй | січень  2023 р. | грудень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | «Бібліотека основних соціологічних досліджень» розгорнута на окремій сторінці офіційного вебсайту Національного агентства | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | існує загальна сторінка «Бібліотека досліджень щодо корупції в Україні», що включає певну інформацію про різні види досліджень |
| 1.1.1.3.9. Розгорнення на офіційному вебсайті Національного агентства окремої сторінки «Бібліотека ґрунтовних аналітичних досліджень», на якій розміщено найбільш комплексні та ґрунтовні праці (монографії, дисертації, підручники, збірки праць тощо) останніх років у сфері запобігання та протидії корупції | січень  2023 р. | грудень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | «Бібліотека ґрунтовних аналітичних досліджень» розгорнута на окремій сторінці офіційного вебсайту Національного агентства | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | існує загальна сторінка «Бібліотека досліджень щодо корупції в Україні», що включає певну інформацію про різні види досліджень |
| 1.1.1.3.10. Розгорнення на офіційному вебсайті Національного агентства окремої сторінки «Наукова періодика», на якій розміщено наукові статті останніх років, опублікован у наукових періодичних виданнях та присвячені проблемам запобігання та протидії корупції | січень  2023 р. | грудень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | «Наукова періодика» розгорнута на окремій сторінці офіційного вебсайту Національного агентства | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | «Наукова періодика» не публікується на офіційному вебсайті Національного агентства |
| 1.1.1.3.11. Щопіврічне надсилання ключової інформації у сфері запобігання та протидії корупції до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Президента України, комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання боротьби з корупцією, Національної ради з питань антикорупційної політики, а також інших органів державної влади з метою надання цим органам можливості враховувати цю інформацію під час формування антикорупційної та галузевої політики | січень  2023 р. | грудень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | ключова інформація у сфері запобігання та протидії корупції щопіврічно надсилається зазначеним суб’єктам | Національне агентство | до набрання чинності Законом України від 20.06.2022 № 2322-IX певна частина такої інформації передавалася раз на рік у вигляді Національної доповіді |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.1.1.4. Збір, аналіз та оприлюднення відомостей про стан реалізації антикорупційної політики здійснюються з використанням сучасних IT-інструментів** | | | | | | | | |
| 1.1.1.4.1. Створення та введення в експлуатацію ІСМ ДАП | січень  2023 р. | серпень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | ІСМ ДАП введено в експлуатацію.  Видано та оприлюднено на офіційному вебсайті Національного агентства наказ про початок роботи ІСМ ДАП | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | ІСМ ДАП не створено |
| 1.1.1.4.2. Розроблення та затвердження Положення про ІСМ ДАП, яке, серед іншого, встановлює обов’язок усіх виконавців державної антикорупційної програми з виконання Антикорупційної стратегії щоквартально (не пізніше 15 днів з дня завершення звітного кварталу) подавати до Національного агентства інформацію про стан виконання передбачених нею заходів шляхом внесення такої інформації до закритої частини ІСМ ДАП | червень  2023 р. | серпень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Положення про ІСМ ДАП затверджено | Національне агентство | Положення про ІСМ ДАП не затверджено |
| 1.1.1.4.3. Забезпечення наповнення ІСМ ДАП інформацією, зазначеною у частині першій статті 184 Закону | вересень  2023 р. | грудень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | ІСМ ДАП наповнена інформацією, зазначеною у частині першій статті 184 Закону | Національне агентство  ІСМ ДАП | ІСМ ДАП не створена |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.1.1.5. На потреби формування та реалізації антикорупційної політики виділяються достатні фінансові ресурси та інші необхідні ресурси** | | | | | | | | |
| 1.1.1.5.1. Щорічне формування результативних показників бюджетної програми 6331030 «Реалізація антикорупційних стратегій», спрямованих на виконання заходів Програми | лютий  2023 р. | вересень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | результативні показники бюджетної програми 6331030 «Реалізація антикорупційних стратегій» на 2024 та 2025 роки сформовано | Національне агентство  Мінфін | результативні показники бюджетної програми 6331030 «Реалізація антикорупційних стратегій» на 2023 рік сформовано |
| 1.1.1.5.2. Визначення орієнтовного обсягу необхідних бюджетних призначень на відповідний плановий рік з метою реалізації заходів бюджетної програми 6331030 «Реалізація антикорупційних стратегій» | лютий  2023 р. | вересень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | орієнтовний обсяг необхідних бюджетних призначень за бюджетної програмою 6331030 «Реалізація антикорупційних стратегій» на 2024 та 2025 роки визначено | Національне агентство  Мінфін | орієнтовний обсяг необхідних бюджетних призначень за бюджетної програмою 6331030 «Реалізація антикорупційних стратегій» на 2023 рік визначено |
| 1.1.1.5.3. Затвердження в Державному бюджеті України достатніх фінансових ресурсів, необхідних для належної реалізації заходів, покладених на Національне агентство, за бюджетною програмою 6331030 «Реалізація антикорупційних стратегій» | липень  2023 р. | грудень  2025 р. | Мінфін  Кабінет Міністрів України  Верховна Рада України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | щорічний обсяг фінансування за бюджетною програмою 6331030 «Реалізація антикорупційних стратегій» становить 100% від бюджетного запиту Національного агентства на відповідний рік | Національне агентство  Мінфін | фінансування Національного агентства за бюджетною програмою 6331030 «Реалізація антикорупційних стратегій» не відбувається |
| 1.1.1.5.4. Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (у т.ч. шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для реалізації заходів, виконання яких заплановано на 2024 - 2025 роки та які потребують додаткового фінансування (у т.ч. спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 - 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.2.2.5., 1.4.2.2.7., 1.5.3.1.9., 2.2.3.1.1., 2.2.3.1.2., 2.2.3.1.3., 2.2.3.1.4., 2.2.3.3.3., 2.2.3.3.4., 2.4.2.3.5., 2.4.3.1.12.- 2.4.3.1.15., 2.5.1.1.1., 2.5.1.1.2., 2.5.1.2.5 – 2.5.1.4.5., 2.5.4.3.2 -2.5.4.3.5, 2.5.10.2.5., 2.5.10.2.6., 2.5.10.3.2., 2.5.10.3.3., 2.5.10.3.5., 2.6.4.1.4., 2.7.3.4.18, 2.7.5.2.7. - 2.7.5.2.8., 2.7.7.1.10., 3.3.2.3.7., 3.3.3.8.6. | січень  2023 р. | грудень  2023 р. | Національне агентство Мінцифри Мінфін Мініфраструктури  Мін’юст  Мінекономіки  Мінрегіон  Мінагрополітики  Мінсоцполітики  Міноборони  МВС  МОЗ  МОН  Офіс Генерального прокурора (за згодою)  Державне бюро розслідувань  Національна поліція  Національне антикорупційне бюро  БЕБ  АРМА  СБУ (за згодою)  ФДМУ  АМКУ  Держстат  Адміністрація  Держспецзв’язку  Держгеокадастр  ДПС  ДРС  Укравтодор  НСЗУ  Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти  НКЦПФР  Держатель (адміністратор) Реєстру декларацій | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Фінансово-економічні розрахунки потреб проведено | Національне агентство Мінцифри Мінфін Мініфраструктури  Мін’юст  Мінекономіки  Мінрегіон  Мінагрополітики  Мінсоцполітики  Міноборони  МВС  МОЗ  МОН  Офіс Генерального прокурора (за згодою)  Державне бюро розслідувань  Національна поліція  Національне антикорупційне бюро  БЕБ  АРМА  СБУ (за згодою)  ФДМУ  АМКУ  Держстат  Адміністрація  Держспецзв’язку  Держгеокадастр  ДПС  ДРС  Укравтодор  НСЗУ  Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти  НКЦПФР  Держатель (адміністратор) Реєстру декларацій | Фінансово-економічні розрахунки потреб не проведено |
| 1.1.1.5.5. Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (у т.ч. шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для реалізації заходів, виконання яких відбудеться протягом 2024 - 2025 років, що обумовлені прийняттям нормативно-правових актів та які потребуватимуть додаткового фінансування (у т.ч. спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 - 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.3.2.2.-1.4.3.2.4., 2.2.1.1.8.-2.2.1.1.10., 2.2.2.1.9., 2.2.2.2.8., 2.2.3.4.7., 2.2.3.4.8., 2.5.5.1.8.-2.5.5.1.11., 2.6.1.3.4-2.6.1.3.7, 2.7.1.1.6, 2.7.1.2.6., 2.7.1.1.7, 2.7.1.2.7., 2.7.3.2.9., 2.7.3.2.10., 2.7.7.1.11., 2.7.7.1.12., 2.7.3.3.8., 2.7.3.3.9., 3.3.3.9.1 | З дня набрання чинності нормативно-правовим актом | Через 3 місяці із дня набрання чинності нормативно-правовим актом | Національне агентство  Мінцифри  Мінекономіки  Мінагрополітики  Міндовкілля  Міноборони  Мінсоцполітики  МОЗ  АРМА  Держлісагентство  Держводагентство  Держгеонадра  Держрибагентство  Держгеокадастр  НСЗУ  ДП «Медичні закупівлі України» | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Фінансово-економічні розрахунки потреб проведено | Національне агентство  Мінцифри  Мінекономіки  Мінагрополітики  Міндовкілля  Міноборони  Мінсоцполітики  МОЗ  АРМА  Держлісагентство  Держводагентство  Держгеонадра  Держрибагентство  Держгеокадастр  НСЗУ  ДП «Медичні закупівлі України» | Фінансово-економічні розрахунки потреб не проведено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.1.1.6. Координація реалізації антикорупційної політики є дієвою та ефективною, у тому числі завдяки створенню ефективних механізмів взаємодії антикорупційних інституцій з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування** | | | | | | | | |
| 1.1.1.6.1. Розроблення та затвердження Порядку координації реалізації Антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми з її виконання | січень  2023 р. | червень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Порядок координації реалізації Антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми з її виконання затверджено | Національне агентство | Порядок координації реалізації Антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми з її виконання не затверджено |
| 1.1.1.6.2. Розроблення та затвердження наказом Національного агентства Положення про Раду з питань формування та реалізації антикорупційної політики (як консультативно-дорадчого органу при Національному агентстві) | липень  2023 р. | грудень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Положення про Раду з питань формування та реалізації антикорупційної політики затверджено | Національне агентство | Положення про Раду з питань формування та реалізації антикорупційної політики не затверджене |
| 1.1.1.6.3. Затвердження персонального складу Ради з питань формування та реалізації антикорупційної політики, до складу якої передусім входять Голова Національного агентства (співголова ради), Голова комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання боротьби з корупцією (співголова ради), Міністр юстиції або його заступник, Директор Національного антикорупційного бюро, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (за згодою), Голова АРМА, Голова Вищого антикорупційного суду (за згодою) | липень  2023 р. | грудень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | персональний склад Ради з питань формування та реалізації антикорупційної політики затверджено | Національне агентство | персональний склад Ради з питань формування та реалізації антикорупційної політики не затверджено |
| 1.1.1.6.4. Розроблення та затвердження наказом Національного агентства Положення про Координаційну робочу групу з питань антикорупційної політики (як консультативно-дорадчого органу при Національному агентстві), яке, зокрема, визначає, що основними завданнями цього органу є:  1) сприяння координації дій органів державної влади щодо реалізації Антикорупційної стратегії і виконання заходів державної антикорупційної програми з її виконання;  2) підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної антикорупційної політики (у тому числі щодо удосконалення нормативно-правової бази) | липень  2023 р. | грудень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Положення про Координаційну робочу групу з питань антикорупційної політики затверджено | Національне агентство | Положення про Координаційну робочу групу з питань антикорупційної політики не затверджено |
| 1.1.1.6.5. Формування пропозицій щодо персонального складу Координаційної робочої групи з питань антикорупційної політики та надання їх Кабінету Міністрів України | липень  2023 р. | грудень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | пропозиції щодо персонального складу Координаційної робочої групи з питань антикорупційної політики надано Кабінету Міністрів України | Національне агентство  Кабінет Міністрів України | пропозиції щодо персонального складу Координаційної робочої групи з питань антикорупційної політики не надано Кабінету Міністрів України |
| 1.1.1.6.6. Затвердження персонального складу Координаційної робочої групи з питань антикорупційної політики, співголовами якої за посадами є Голова Національного агентства та Міністр Кабінету Міністрів України | листопад  2023 р. | грудень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | персональний склад Координаційної робочої групи з питань антикорупційної політики затверджено | Національне агентство  Кабінет Міністрів України | персональний склад Координаційної робочої групи з питань антикорупційної політики не затверджено |
| 1.1.1.6.7. Вжиття Національним агентством заходів, спрямованих на спонукання виконавців Програми до вчасного та ефективного виконання передбачених нею заходів. Зокрема, не рідше ніж один раз на квартал Національне агентство звертається з офіційними листами до тих виконавців Програми, які не виконали чи неналежним чином виконали заходи, щодо яких вони визначені виконавцями | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | не рідше ніж один раз на квартал Національне агентство звертається з офіційними листами до тих виконавців Програми, які не виконали чи неналежним чином виконали заходи, щодо яких вони визначені виконавцями | Національне агентство  Кабінет Міністрів України | Програма не реалізується |
| 1.1.1.6.8. Забезпечення щоквартального інформування Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України (у тому числі комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання боротьби з корупцією) та Президента України про стан реалізації Програми | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України та Президент України щоквартально інформуються про стан реалізації Програми | Національне агентство  Кабінет Міністрів України | Програма не реалізується |
| 1.1.1.6.9. Вжиття Кабінетом Міністрів України заходів, спрямованих на спонукання виконавців Програми до вчасного та ефективного виконання передбачених нею заходів (зокрема шляхом надсилання листів, видання доручень чи ухвалення розпоряджень у кожному випадку отримання від Національного агентства інформації про неналежне виконання центральними органами виконавчої влади заходів, передбачених Програмою) | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | у кожному випадку отримання від Національного агентства інформації про неналежне виконання центральними органами виконавчої влади заходів, передбачених Програмою, Секретаріат Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністр України та Кабінет Міністрів України вживають заходів, спрямованих на спонукання виконавців Програми до вчасного та ефективного виконання передбачених нею заходів шляхом надсилання листів, видання відповідних доручень Прем’єр-міністра України та/або розпоряджень Кабінету Міністрів України | Національне агентство  Кабінет Міністрів України | Програма не реалізується |
| 1.1.1.6.10. Вивчення питання про створення територіальних органів Національного агентства та за результатами аналізу прийняття обґрунтованого рішення щодо їх створення або відсутності такої необхідності | січень  2023 р. | червень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | рішення за результатами вивчення питання прийнято Головою Національного агентства | Національне агентство | територіальні органи Національного агентства не створено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.1.1.7. Результати моніторингу та оцінки ефективності антикорупційної політики є повними, достовірними, об’єктивними та публічними** | | | | | | | | |
| 1.1.1.7.1. Розроблення та затвердження Порядку моніторингу та оцінки реалізації Антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми з її виконання | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Порядок моніторингу та оцінки реалізації Антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми з її виконання затверджено | Національне агентство | Порядок моніторингу та оцінки реалізації Антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми з її виконання не затверджено |
| 1.1.1.7.2. Проведення щоквартального моніторингу стану виконання заходів, передбачених Програмою, у порядку, визначеному Національним агентством | квітень  2023 р. | грудень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | забезпечено щоквартальний моніторинг стану виконання заходів, передбачених Програмою | офіційний вебсайт Національного агентства  ІСМ ДАП | період реалізації Програми не почався |
| 1.1.1.7.3. Оприлюднення на офіційному вебсайті Національного агентства результатів щоквартального моніторингу стану виконання заходів, передбачених Програмою, після введення в експлуатацію ІСМ ДАП результати такого моніторингу оприлюднюються за її допомогою | квітень  2023 р. | грудень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | на офіційному вебсайті Національного агентства щоквартально оприлюднюються результати щоквартального моніторингу стану виконання заходів, передбачених Програмою | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | період реалізації Програми не почався |
| 1.1.1.7.4. Здійснення щорічної оцінки стану досягнення очікуваних стратегічних результатів, визначених Антикорупційною стратегією на 2021–2025 роки, затвердженою Законом України від 20 червня 2022 р. № 2322-IX «Про засади державної антикорупційної політики на 2021–2025 роки» (далі – Антикорупційна стратегія на 2021–2025 роки), та Програмою, у порядку встановленому Національним агентством | січень  2024 р. | грудень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | забезпечено щоквартальний моніторинг стану виконання заходів, передбачених Програмою | офіційний вебсайт Національного агентства  ІСМ ДАП | період реалізації Програми не почався |
| 1.1.1.7.5. Організація проведення двох експертних опитувань (І квартал 2024 р., І квартал 2025 р.) фахівців у сферах формування та реалізації антикорупційної та правової політик з метою оцінки досягнення показників (індикаторів) очікуваних стратегічних результатів, зазначених у розділах І – ІІІ цього додатка до Програми | січень  2024 р. | червень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | 695,5 (КПКВК 6331030) | у першому кварталі 2024 року та першому кварталі 2025 року проведено зазначені експертні опитування | офіційний вебсайт Національного агентства | період реалізації Програми не почався |
| 1.1.1.7.6. Організація проведення двох експертних опитувань (І квартал 2024 р., І квартал 2025 р.) фахівців у сферах правосуддя, діяльності органів правопорядку та прокуратури з метою оцінки досягнення показників (індикаторів) очікуваних стратегічних результатів, зазначених у розділах ІІ – III цього додатка до Програми | січень  2024 р. | червень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | 666,9 (КПКВК 6331030) | у першому кварталі 2024 року та першому кварталі 2025 року проведено зазначені експертні опитування | ІСМ ДАП | період реалізації Програми не почався |
| 1.1.1.7.7. Організація проведення двох експертних опитувань (І квартал 2024 р., І квартал 2025 р.) фахівців у сферах регулювання економіки та діяльності бізнесу з метою оцінки досягнення показників (індикаторів) очікуваних стратегічних результатів, зазначених у підрозділах 2.2, 2.3 та 2.4 розділу ІІ цього додатка до Програми | січень  2024 р. | червень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | 724,2 (КПКВК 6331030) | у першому кварталі 2024 року та першому кварталі 2025 року проведено зазначені експертні опитування | офіційний вебсайт Національного агентства | період реалізації Програми не почався |
| 1.1.1.7.8. Організація проведення двох експертних опитувань (І квартал 2024 р., І квартал 2025 р.) фахівців у сфері земельних відносин з метою оцінки досягнення показників (індикаторів) очікуваних стратегічних результатів, зазначених у підрозділі 2.5 розділу ІІ цього додатка до Програми | січень  2024 р. | червень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | 65,0 (КПКВК 6331030) | у першому кварталі 2024 року та першому кварталі 2025 року проведено зазначені експертні опитування | ІСМ ДАП | період реалізації Програми не почався |
| 1.1.1.7.9. Організація проведення двох експертних опитувань (І квартал 2024 р., І квартал 2025 р.) фахівців у сфері митної політики з метою оцінки досягнення показників (індикаторів) очікуваних стратегічних результатів, зазначених у підрозділі 2.3 розділу ІІ цього додатка до Програми | січень  2024 р. | червень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | 65,0 (КПКВК 6331030) | у першому кварталі 2024 року та першому кварталі 2025 року проведено зазначені експертні опитування | офіційний вебсайт Національного агентства | період реалізації Програми не почався |
| 1.1.1.7.10. Організація проведення двох експертних опитувань (І квартал 2024 р., І квартал 2025 р.) фахівців у сфері оборони з метою оцінки досягнення показників (індикаторів) очікуваних стратегічних результатів, зазначених у підрозділі 2.6 розділу ІІ цього додатка до Програми | січень  2024 р. | червень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | 39,8 (КПКВК 6331030) | у першому кварталі 2024 року та першому кварталі 2025 року проведено зазначені експертні опитування | ІСМ ДАП | період реалізації Програми не почався |
| 1.1.1.7.11. Оприлюднення на офіційному вебсайті Національного агентства результатів щорічної оцінки стану досягнення очікуваних стратегічних результатів, визначених Антикорупційною стратегією на 2021–2025 роки, Програмою (після введення в експлуатацію ІСМ ДАП результати такої оцінки оприлюднюються за її допомогою) | січень  2024 р. | червень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | на офіційному вебсайті Національного агентства щорічно оприлюднюються результати здійснення щорічної оцінки стану досягнення очікуваних стратегічних результатів, визначених Антикорупційною стратегією на 2021–2025 роки та Програмою | офіційний вебсайт Національного агентства | період реалізації Програми не почався |
| 1.1.1.7.12. Підготовка Звіту про стан реалізації Антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки та Програми із зазначенням реалізованих заходів, заходів, що перебувають в реалізації, а також нереалізованих заходів і відповідальних за невиконання та причини невиконання цих заходів | січень  2025 р. | квітень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | 775,3 (КПКВК 6331030) | звіт про стан реалізації Антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки та Програми підготовлено | ІСМ ДАП | період реалізації Програми не почався |
| 1.1.1.7.13. Підготовка Національної доповіді щодо ефективності реалізації державної антикорупційної політики у 2023 – 2025 роках, яка включає в себе всю інформацію, визначену частиною третьою статті 20 Закону | січень  2025 р. | квітень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | 3 101,3 (КПКВК 6331030) | Національна доповідь щодо ефективності реалізації державної антикорупційної політики у 2023 –2025 роках підготовлена | офіційний вебсайт Національного агентства | період реалізації Програми не почався |
| 1.1.1.7.14. Оприлюднення на офіційному вебсайті Національного агентства Національної доповіді щодо ефективності реалізації державної антикорупційної політики у 2023 –2025 роках та її подання Кабінету Міністрів України, Верховній Раді України та Президенту України | березень  2025 р. | квітень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Національна доповідь щодо ефективності реалізації державної антикорупційної політики у 2023 –2025 роках оприлюднена на офіційному вебсайті Національного агентства | ІСМ ДАП | період реалізації Програми не почався |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.1.1.8. Антикорупційні програми та інші програмні документи антикорупційного характеру органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших публічних інституцій є дієвим механізмом подолання та упередження корупційних практик у публічному секторі; до їх розробки і моніторингу виконання долучається громадськість** | | | | | | | | |
| 1.1.1.8.1. Розроблення проекту закону щодо внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції», яким:  1) розмежовано антикорупційні програми публічних інституцій та юридичних осіб;  2) у статті 19 Закону визначено вичерпний перелік суб’єктів, які зобов’язані приймати документи щодо управління корупційними ризиками в координації з Національним агентством;  3) повноваження Національного агентства проводити аналіз антикорупційних програм замінені на повноваження надавати обов’язкові для розгляду пропозиції до документів з управління корупційними ризиками;  4) визначено повноваження Національного агентства затверджувати методологію управління корупційними ризиками; проводити стратегічний аналіз корупційних ризиків у визначених ним сферах із наданням обов’язкових для врахування пропозицій за результатами його проведення; здійснювати моніторинг виконання планів управління корупційними ризиками суб’єктів, визначених у статті 19 Закону;  5) визначено роль керівника та завдання уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції з управління корупційними ризиками відповідно до методології, затвердженої Національним агентством;  6) скасовано вимогу щодо погодження Національним агентством антикорупційних програм суб’єктів, визначених у статті 19 Закону;  7) визначено обов’язок суб’єктів, визначених у статті 19 Закону, затверджувати документи з управління корупційними ризиками з урахуванням пропозицій і зауважень, наданих Національним агентством, а також забезпечити обов’язкове виконання таких документів;  8) визначено завдання уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів відповідного органу на підставі ризик-орієнтованого підходу та надавати пропозиції керівникові такого органу;  9) у статті 62 Закону переглянуто перелік суб’єктів господарювання, які зобов’язані приймати антикорупційні програми: передбачено обов’язок приймати антикорупційні програми для усіх державних, комунальних підприємств, господарських товариств, у яких державна або комунальна частка перевищує 50%, державних господарських структур, господарських товариств, 100 акцій (часток) яких належить іншому господарському товариству, 100% акцій (часток) якого належить державі | травень  2023 р. | серпень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.1.1.8.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.1.8.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | вересень  2023 р. | жовтень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.1.1.8.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.1.8.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | листопад  2023 р. | лютий  2024 р. | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.1.1.8.4. Супроводження проекту закону, заззначеного в описі заходу 1.1.1.8.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | березень 2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.1.1.8.5. Розроблення проекту закону щодо внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі», згідно з яким у статті 17:  1) як підставу для відмови в участі у процедурі закупівлі визначено відсутність у юридичної особи – учасника процедури закупівлі антикорупційної програми та звіту за результатами моніторингу її виконання за рік, що передує року, в якому юридична особа бере участь у процедурі закупівлі;  2) визначено спосіб документального підтвердження наявності в учасника процедури закупівлі антикорупційної програми та звіту за результатами моніторингу її виконання | травень  2023 р. | серпень  2023 р. | Національне агентство  Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.1.1.8.6. Підготовка аналізу регуляторного впливу проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.1.8.5 | травень  2023 р. | серпень  2023 р. | Національне агентство  Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | аналіз регуляторного впливу проведено | офіційний вебсайт Національного агентства | аналіз регуляторного впливу не проведено |
| 1.1.1.8.7. Оприлюднення проекту регуляторного акта, зазначеного в описі заходу 1.1.1.8.5, розгляд зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | вересень  2023 р. | жовтень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону оприлюднено, зауваження та пропозиції розглянуто | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не оприлюднено |
| 1.1.1.8.8. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.1.8.5, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | вересень  2023 р. | жовтень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.1.1.8.9. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.1.8.5, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | листопад  2023 р. | лютий  2024 р. | Національне агентство  Мінекономіки  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.1.1.8.10. Супроводження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.1.8.5, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | березень 2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.1.1.8.11. Розроблення проекту наказу Національного агентства про внесення змін до Методології управління корупційними ризиками | один місяць з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.1.8.1 | три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.1.8.1 | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | офіційний вебсайт Національного агентства | проект наказу не розроблено |
| 1.1.1.8.12. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного в описі заходу 1.1.1.8.11, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), затвердження та подання на державну реєстрацію | чотири місяці із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.1.8.1 | п’ять місяців із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.1.8.1 | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект наказу не розроблено |
| 1.1.1.8.13. Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного в описі заходу 1.1.1.8.11, та його офіційного опублікування | вісім місяців із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.1.8.1 | 10 місяців із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.1.8.1 | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | наказ зареєстровано та оприлюднено | офіційні друковані видання України  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | проект наказу не розроблено |
| 1.1.1.8.14. Розроблення проекту наказу Національного агентства про внесення змін до Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції в частині уточнення завдань уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) із організації роботи з управління корупційними ризиками, проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів і надавати інформацію про них керівникові такого органу, щорічного надання Національному агентству через Антикорупційний портал інформації щодо виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою відповідного органу | один місяць із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.1.8.1 | три місяці із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.1.8.1 | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | офіційний вебсайт Національного агентства | проект наказу не розроблено |
| 1.1.1.8.15. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного в описі заходу 1.1.1.8.14, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), затвердження та подання на державну реєстрацію | чотири місяці із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.1.8.1 | п’ять місяців із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.1.8.1 | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект наказу не розроблено |
| 1.1.1.8.16. Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного в описі заходу 1.1.1.8.14, та його офіційного опублікування | вісім місяців із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.1.8.1 | 10 місяців із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.1.8.1 | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | наказ зареєстровано та оприлюднено | офіційні друковані видання України  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | проект наказу не розроблено |
| 1.1.1.8.17. Щорічне здійснення стратегічного аналізу корупційних ризиків у пріоритетних сферах, визначених Національним агентством, оприлюднення результатів стратегічного аналізу | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | 2 698,9 (КПКВК 6331030) | звітні документи за результатами стратегічного аналізу корупційних ризиків підготовлено, оприлюднено та доведено до відома заінтересованих органів і юридичних осіб | офіційний вебсайт Національного агентства | стратегічний аналіз корупційних ризиків проводиться |
| **Проблема 1.1.2. Безсистемні зміни до законодавства у сфері запобігання та протидії корупції негативно впливають на ефективність правозастосування** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.1.2.1. Якість законодавства про запобігання та протидію корупції забезпечується шляхом планування законотворчої роботи відповідно до засад антикорупційної політики та багаторівневої експертизи із залученням Національного агентства та громадськості (зокрема шляхом внесення змін до законодавства, що визначає процедури підготовки нормативно-правових актів)** | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1. Розроблення проекту закону, яким:  1) визначено механізм координації, моніторингу та оцінки реалізації плану законопроектних робіт Верховної Ради України;  2) встановлено обов’язковість опублікування звіту Верховної Ради України про виконання плану законопроектних робіт за певний рік;  3) передбачено обов’язковість підготовки та затвердження Кабінетом Міністрів України річного орієнтовного плану законопроектних робіт на підставі пропозицій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, до завдань яких належить формування політики у певній сфері;  4) встановлено обов’язковість підготовки, затвердження та опублікування звіту Кабінету Міністрів України про виконання річного орієнтовного плану законопроектних робіт;  5) визначено термін підготовки річного орієнтовного плану законопроектних робіт Кабінету Міністрів України, що передує моменту затвердження плану законопроектних робіт Верховної Ради України на строк, необхідний і достатній для узгодження цих документів;  6) передбачено, що при підготовці проекту закону про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» до першого читання головний комітет повинен врахувати позицію Національного агентства щодо такого проекту закону, викладену у висновку, предметом якого, зокрема, є відповідність положень проекту закону засадам державної антикорупційної політики, за винятком випадків, коли висновок Національного агентства не буде надісланий головному комітету у певний строк із моменту реєстрації проекту закону в Апараті Верховної Ради України, що визначений законом;  7) встановлено, що при підготовці проекту закону до першого читання головний комітет повинен враховувати висновки антикорупційної експертизи Національного агентства у разі її проведення відповідно до закону | червень  2023 р. | серпень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 1.1.2.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.2.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | серпень  2023 р. | вересень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 1.1.2.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.2.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | вересень 2023 р. | листопад  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.1.2.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.2.1.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | грудень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.1.2.2. Вади правозастосування виявляються за результатами аналізу правозастосовної практики, який проводять Національне агентство або інші уповноважені на це інституції, та усуваються завдяки своєчасному внесенню необхідних змін до законодавства** | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.1. Розроблення проекту закону, відповідно до якого обов’язковою передумовою внесення проекту закону до Верховної Ради України є проведення правового моніторингу у сфері, що стосується предмета проекту закону, який, зокрема, здійснюється шляхом аналітичного узагальнення даних про практику застосування нормативно-правових актів; правозастосовної і судової практики про дію нормативно-правових актів | березень 2023 р. | травень 2023 р. | Мін’юст  Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 1.1.2.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.2.2.1, та забезпечення його доопрацювання | травень 2023 р. | червень 2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 1.1.2.2.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.2.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | червень 2023 р. | серпень 2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.1.2.2.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.2.2.1, у Верховній Раді України, у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето | серпень 2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Проблема 1.1.3. Положення нормативно-правових актів та їх проектів потребують подальшого удосконалення для усунення можливих корупціогенних факторів** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.1.3.1. Ухвалено закон, який визначає види та юридичну силу нормативно-правових актів, встановлює вимоги до процедури їх підготовки (у тому числі громадського обговорення) прийняття та набрання чинності, містить правила нормотворчої техніки, тлумачення, обліку і систематизації, регулює порядок подолання прогалин і суперечностей** | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1. Розроблення проекту закону, який визначає:  1) види нормативно-правових актів, їхньої юридичної сили та ієрархії;  2) перелік і зміст етапів процедури розробки проектів нормативно-правових актів;  3) обов’язковими щонайменше такі етапи розробки проекту закону: розробка концепції проекту, здійснення оцінки його впливу, аналіз ступеня відповідності законодавству Європейського Союзу, громадське обговорення та погодження із заінтересованими органами;  4) єдині вимоги щодо змісту, структури та техніки нормопроектування;  5) процедуру розгляду та прийняття (видання) проектів нормативно-правових актів;  6) порядок офіційного оприлюднення, набрання чинності та обліку нормативно-правових актів;  7) загальні правила щодо дії нормативних актів у часі, в просторі, за колом суб’єктів;  8) правила подолання колізій та прогалин, а також правила пріоритетності застосування різних колізійних правил | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 1.1.3.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.3.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юсту | проект закону не розроблено |
| 1.1.3.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.3.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | червень 2023 р. | вересень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.1.3.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.3.1.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.1.3.1.5. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України, що впроваджує повноцінний цикл формування публічної політики, який визначає:  1) процедури, що забезпечують системне вивчення ситуації у кожній сфері суспільного життя та ідентифікацію в ній усіх ключових проблем;  2) обов’язок аналізу всіх ідентифікованих проблем у кожній такій сфері та закріплює принцип пріоритезації їх вирішення;  3) обов’язок пошуку та аналізу різних варіантів вирішення проблеми;  4) загальні засади щодо обрання найбільш оптимального варіанта вирішення проблеми з огляду на результати проведеного аналізу кожного з потенційних варіантів та ухвалення відповідного рішення;  5) обов’язок та потенційні форми координації виконання прийнятого рішення;  6) обов’язок та потенційні форми моніторингу стану виконання прийнятого рішення;  7) загальні засади здійснення оцінки результатів реалізації прийнятого рішення не лише як інструмента визначення його ефективності, а й як інструмента з формування основи для нового циклу політики у відповідній сфері;  8) обов’язок підготовки науково-обґрунтованих концепцій розвитку законодавства та впроваджує більш ефективне планування правотворчої діяльності Кабінету Міністрів України | липень  2023 р. | жовтень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін’юст | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 1.1.3.1.6. Проведення громадського обговорення проекту постанови проект постанови Кабінету Міністрів України, зазначеної в описі заходу 1.1.3.1.5, та забезпечення її доопрацювання (у разі потреби) | листопад  2023 р. | грудень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юсту | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 1.1.3.1.7. Погодження проекту постанови проект постанови Кабінету Міністрів України, зазначеної в описі заходу 1.1.3.1.5, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | січень  2024 р. | квітень  2024 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 1.1.3.1.8. Розроблення проекту закону щодо внесення змін до Регламенту Верховної Ради України, Закону України «Про статус народного депутата України» та Закону України «Про комітети Верховної Ради України», яким встановлено, що:  1) розробці та поданню проекту закону народним депутатом України чи Президентом України має передувати детальне вивчення ситуації у відповідній сфері, аналіз наявних у ній проблем та різних варіантів їх вирішення;  2) розробці та поданню проекту закону народним депутатом України чи Президентом України мають передувати обов’язкові консультації з органом, що формує державну політику у відповідній сфері;  3) у разі подання проекту закону народним депутатом України чи Президентом України додатковий обов’язок щодо вивчення загальної ситуації у сфері, наявних в ній проблем, а також якості пропонованого проектом закону варіанту вирішення відповідної проблеми покладається на Комітет Верховної Ради України, що визначений головним;  4) конституційне право законодавчої ініціативи народних депутатів України реалізується шляхом подання проекту закону не менше як 12 народними депутатами України | листопад  2023 р. | грудень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 1.1.3.1.9. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.3.1.8, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | січень  2024 р. | лютий  2024 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юсту | проект закону не розроблено |
| 1.1.3.1.10. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.3.1.8, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | березень 2024 р. | червень  2024 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.1.3.1.11. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.3.1.8, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень  2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.1.3.2. Системно проводиться обов’язкова антикорупційна експертиза проектів та чинних нормативно-правових актів уповноваженими на це суб’єктами; результати антикорупційної (у тому числі громадської) експертизи підлягають оприлюдненню та обов’язковому розгляду** | | | | | | | | |
| 1.1.3.2.1. Розроблення проекту закону, яким:  1) встановлено, що результати антикорупційної (у тому числі громадської) експертизи підлягають оприлюдненню та обов’язковому розгляду;  2) покладено на Національне агентство обов’язок з проведення антикорупційної експертизи всіх актів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України;  3) покладено на Національне агентство обов’язок проведення антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.1.3.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.3.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.1.3.2.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.3.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | червень 2023 р. | вересень  2023 р. | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.1.3.2.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.3.2.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.1.3.2.5. Розроблення проектів Порядку та Методології проведення антикорупційної експертизи комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання боротьби з корупцією | січень  2023 р. | березень  2023 р. | комітет Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання боротьби з корупцією  (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проекти Порядку та Методології  розроблені та оприлюднено для проведення громадського обговорення | комітет Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання боротьби з корупцією | проекти Порядку та Методології не оприлюднені |
| 1.1.3.2.6. Проведення громадського обговорення проектів Порядку та Методології проведення антикорупційної експертизи комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання боротьби з корупцією | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | комітет Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання боротьби з корупцією  (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | комітет Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання боротьби з корупцією | проекти Порядку та Методології не оприлюднені |
| 1.1.3.2.7. Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та затвердження Порядку та Методології проведення антикорупційної експертизи комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання боротьби з корупцією | червень  2023 р. | червень  2023 р. | комітет Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання боротьби з корупцією  (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Порядок і Методологія затверджені | комітет Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання боротьби з корупцією | проекти Порядку та Методології не оприлюднені |
| 1.1.3.2.8. Здійснення аналізу практики реалізації Національним агентством у 2022–2024 роках повноважень з проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів та періодичного перегляду законодавства на наявність у ньому корупціогенних норм | січень  2025 р. | березень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | аналіз проведено | Національне агентство | аналіз не проведено |
| 1.1.3.2.9. Розроблення пропозицій щодо оновлення Порядку та Методології проведення антикорупційної експертизи Національним агентством | квітень  2025 р. | червень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | пропозиції щодо оновлення Порядку та Методології розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | офіційний вебсайт Національного агентства | пропозиції щодо оновлення Порядку та Методології не розроблено |
| 1.1.3.2.10. Проведення громадського обговорення пропозицій щодо оновлення Порядку та Методології проведення антикорупційної експертизи Національним агентством | липень  2025 р. | серпень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | пропозиції щодо оновлення Порядку та Методології не розроблено |
| 1.1.3.2.11. Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та затвердження оновлених Порядку та Методології проведення антикорупційної експертизи Національним агентством | вересень  2025 р. | жовтень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Порядок і Методологія затверджено | офіційний вебсайт Національного агентства | пропозиції щодо оновлення Порядку та Методології не розроблено |
| 1.1.3.2.12. Забезпечення проведення Мін’юстом (до передачі цих повноважень Національному агентству) та Національним агентством (після отримання відповідних повноважень) антикорупційної експертизи всіх проектів актів, поданих на розгляд Кабінету Міністрів України | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Мін’юст  Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | антикорупційною експертизою Мін’юсту / Національного агентства охоплено 100% проектів законів, поданих на розгляд Кабінету Міністрів України | Мін’юст  Національне агентство | антикорупційна експертиза Мін’юсту \ Національного агентства не охоплює 100% проектів законів, поданих на розгляд Кабінету Міністрів України |
| 1.1.3.2.13. Здійснення аналізу практики реалізації Мін’юстом у 2014–2022 роках повноважень з проведення антикорупційної експертизи проектів підзаконних нормативно-правових актів.  Підготовка за результатами аналізу звіту з пропозиціями щодо удосконалення практичної діяльності Мін’юсту у цій сфері, а також рекомендаціями щодо удосконалення правового регулювання у цій сфері | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналіз проведено; аналітичний звіт з пропозиціями та рекомендаціями підготовлено | Мін’юст | аналіз не проведено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.1.3.3. Усунуто колізії, прогалини та інші корупціогенні фактори, що зумовлюють неоднозначне тлумачення, порушення принципу правової визначеності та системні корупційні ризики у сферах запобігання корупції та пріоритетних сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки** | | | | | | | | |
| 1.1.3.3.1. Здійснення заходів правового моніторингу – систематичної, комплексної діяльності, спрямованої на спостереження, аналіз та оцінку ефективності застосування галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки, з метою виявлення проблем та недоліків, а отже, й потреб у його подальшому вдосконаленні | січень 2024 р. | грудень 2025 р. | Мін’юст  МВС Національна поліція Мінекономіки Мінфін Мінагрополітики  МКІП Міноборони  МОЗ  МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | правовий моніторинг проведено та оприлюднено його результати | Мін’юст  МВС Національна поліція Мінекономіки Мінфін Мінагрополітики  МКІП Міноборони  МОЗ  МОН | правовий моніторинг не проводиться |
| 1.1.3.3.2. Створення секторальних робочих груп з виявлення та усунення корупціогенних факторів у ключових сферах суспільного життя (передусім визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки) | січень 2023 р. | червень 2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | мекторальні робочі групи створено та розпочали свою роботу | Національне агентство | секторальні групи не створено |
| 1.1.3.3.3. Забезпечення проведення секторальними робочими групами, передбаченими в описі заходу 1.1.3.3.2, аналітичних досліджень, предметом яких є виявлення корупціогенних факторів у сферах, передбачених розділом 3 Антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки, та пропозиції щодо їх усунення | червень 2023 р. | грудень 2024 р. | Національне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | 7 984,8 (КПКВК 6331030) | оприлюднено щонайменше 15 звітів за результатами аналітичних досліджень | Національне агентство | секторальні групи не створено |
| 1.1.3.3.4. Проведення антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки | жовтень 2023 р., але не раніше моменту набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.3.2.1 | грудень 2025 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | оприлюднено щонайменше 15 висновків антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів | Національне агентство | така діяльність не здійснюється, оскільки Закон не наділяє Національне агентство такими повноваженнями |
| 1.1.3.3.5. Розроблення проектів законів щодо вдосконалення галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки, на основі результатів правового моніторингу, аналітичних досліджень, зазначених в описі заходу 1.1.3.3.3, та / або результатів антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів, проведеної на виконання заходу 1.1.3.3.4, проведення їх громадських обговорень та забезпечення доопрацювання у разі потреби, погодження таких проектів законів із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України, супроводження їх розгляду у Верховній Раді України, у тому числі у разі застосування до них Президентом України права вето (у разі потреби – у разі, якщо під час виконання заходів 1.1.3.3.1, 1.1.3.3.3 і 1.1.3.3.4 буде встановлено необхідність законодавчих змін) | січень 2023 р. | грудень 2025 р. | Національне агентство  Мін’юст  МВС Національна поліція Мінекономіки Мінфін Мінагрополітики  МКІП  Міноборони  МОЗ  МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закони, розроблені на основі результатів правового моніторингу, аналітичних досліджень та /або антикорупційної експертизи, підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | така діяльність не здійснюється, оскільки Закон не наділяє Національне агентство відповідними повноваженнями |
| **Проблема 1.1.4. Інститут уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання корупції не повною мірою реалізує свій потенціал у зв’язку з недостатніми гарантіями автономності** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.1.4.1. Інститут уповноважених з питань запобігання корупції функціонує як доброчесна, незалежна, лідерська мережа з урахуванням кращих світових і національних практик та отримує комплексну координаційну підтримку з боку Національного агентства** | | | | | | | | |
| 1.1.4.1.1. Розроблення проекту закону, яким:  1) у Законі України «Про центральні органи виконавчої влади» визначено лідерськк роль керівника інституції у формуванні та реалізації відомчої антикорупційної політики та виключено норму про наявність у міністра заступника з питань боротьби з корупцією;  2) передбачено утворення уповноваженого підрозділу (визначення уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції на комунальних підприємствах, у державних господарських структурах, суб’єктах господарювання, управління якими (корпоративними правами яких) здійснюють державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, інші державні господарські організації; а також можливість призначення/визначення уповноваженої особи в судах загальної юрисдикції, сільських, селищних радах;  3) уніфіковано засади організації діяльності уповноважених осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, а також юридичних осіб приватного права;  4) включено керівників уповноважених підрозділів обласних державних адміністрацій, обласних рад, державних підприємств, державних господарських структур до переліку керівників уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції, на звільнення яких за ініціативою керівника інституції надає згоду Національне агентство;  5) розширено мету, з якою надається згода Національного агентства на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи);  6) визначено повноваження Національного агентства встановлювати обов’язкові вимоги до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу не лише в державних органах, а й в органах місцевого самоврядування;  7) встановлено обов’язок виконання керівником державного органу вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах;  8) встановлено обов’язок погоджувати з Національним агентством зміну структури та штату організації, зазначеної у частині першій статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», що призводить до реорганізації уповноваженого підрозділу, переміщення або звільнення його керівника або працівників, а також затверджувати таку структуру та штатний розпис, що передбачають утворення уповноваженого підрозділу (призначення уповноваженої особи) вперше;  9) передбачено обов’язок керівника організації укласти з керівником уповноваженого підрозділу (уповноваженою особою) декларацію незалежності за типовою формою, затвердженою Національним агентством, та забезпечити її дотримання, що сть змогу конкретизувати гарантії незалежності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) від впливу чи втручання у його роботу;  10) передбачено погодження призначення на посади (визначення) та звільнення з посад керівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) територіальних органів державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління державних органів, з керівниками уповноважених підрозділів (уповноваженими особами) відповідних державних органів, а керівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) комунальних підприємств – з керівниками уповноважених підрозділів (уповноваженими особами) відповідних органів місцевого самоврядування;  11) передбачено встановлення згідно із законодавством доплати за покладення на працівника (працівників) із штатної чисельності органу або організації функцій уповноваженої особи як додаткової роботи | лютий  2023 р. | травень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 1.1.4.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.4.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | червень  2023 р. | серпень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.1.4.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.4.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | вересень 2023 р. | грудень  2023 р. | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.1.4.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.4.1.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | грудень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.1.4.1.5. Розроблення проекту наказу Національного агентства про внесення змін до Порядку надання згоди Національним агентством на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, затвердженого наказом Національного агентства від 21 травня 2021 року № 268/21, зареєстрованим у Мін’юсті 23 червня 2021 р. за № 828/36450, в частині перегляду обставин, які з’ясовує Національне агентство під час надання згоди на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України; регламентації процедури надання згоди Національним агентством на звільнення керівників уповноважених підрозділів обласних державних адміністрацій, обласних рад, державних підприємств, державних господарських структур | через місяць із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.1.4 | через чотири місяці з дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.1.4 | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | офіційний вебсайт Національного агентства | проект наказу не розроблено |
| 1.1.4.1.6. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного в описі заходу 1.1.4.1.5, забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), затвердження та подання на державну реєстрацію | через п’ять місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.1.4 | через шість місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.1.4 | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект наказу не розроблено |
| 1.1.4.1.7. Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного в описі заходу 1.1.4.1.5, та його офіційного опублікування | через сім місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.1.4 | через дев’ять місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі 1.1.4.1.4 | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | наказ зареєстровано та оприлюднено | офіційні друковані видання України  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | проект наказу не розроблено |
| 1.1.4.1.8. Розроблення проекту наказу Національного агентства, яким встановлено порядок надання Національним агентством згоди на зміну структури та/або штатного розпису, що призводить до реорганізації уповноваженого підрозділу, переміщення або звільнення його керівника або працівників, а також затвердження такої структури та штатного розпису, що передбачають утворення уповноваженого підрозділу (призначення уповноваженої особи) вперше, для органів, зазначених у частині першій статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» | через два місяці з дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.1.4 | через чотири місяці з дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.1.4 | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проект наказу не розроблено |
| 1.1.4.1.9. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного в описі заходу 1.1.4.1.8, забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), затвердження та подання на державну реєстрацію | через чотири місяці з дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.1.4 | через п’ять місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.1.4 | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект наказу не розроблено |
| 1.1.4.1.10. Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного в описі заходу 1.1.4.1.8, та його офіційного опублікування | через шість місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.1.4 | через вісім місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.1.4 | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | наказ набрав чинності | офіційні друковані видання України  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | проект наказу не розроблено |
| 1.1.4.1.11. Розроблення проекту наказу Національного агентства, яким затверджена типова форма декларації незалежності керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції організації | через два місяці з дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.1.4 | через чотири місяці з дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.1.4 | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | офіційний вебсайт Національного агентства | проект наказу не розроблено |
| 1.1.4.1.12. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного в описі заходу 1.1.4.1.11, забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), затвердження та подання на державну реєстрацію | через чотири місяці з дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.1.4 | через п’ять місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.1.4 | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект наказу не розроблено |
| 1.1.4.1.13. Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного в описі заходу 1.1.4.1.11, та його офіційного опублікування | через шість місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.1.4 | через вісім місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.1.4 | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | наказ набрав чинності | офіційні друковані видання України  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | проект наказу не розроблено |
| 1.1.4.1.14. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2012 № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій» (зі змінами), в частині включення уповноваженого підрозділу з питань запобігання корупції до рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в містах Києві та Севастополі державних адміністрацій | березень 2023 р. | квітень  2023 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінрегіон | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 1.1.4.1.15. Проведення громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 1.1.4.1.14, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень 2023 р. | червень  2023 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінрегіону | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 1.1.4.1.16. Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 1.1.4.1.14, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | липень 2023 р. | до прийняття постанови Кабінетом Міністрів України | Мінрегіон  Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 1.1.4.1.17. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Типової форми контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.1995 № 597 «Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності» (зі змінами), в частині визначення у Типовій формі контракту з керівником підприємства, що перебуває у державній власності, обов’язку керівника підприємства впроваджувати стандарти запобігання корупції у діяльності підприємства та забезпечувати гарантії незалежності антикорупційного уповноваженого | березень 2023 р. | квітень 2023 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінекономіки | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 1.1.4.1.18. Проведення громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 1.1.4.1.17, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень 2023 р. | червень  2023 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінекономіки | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 1.1.4.1.19. Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 1.1.4.1.17, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | липень 2023 р. | до прийняття постанови Кабінетом Міністрів України | Мінекономіки  Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 1.1.4.1.20. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «А», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 № 448, та визначення одним із компонентів вимоги «Лідерство» створення культури нульової толерантності до корупції, відкритості та відповідальності | березень 2023 р. | квітень 2023 р. | НАДС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | НАДС | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 1.1.4.1.21. Проведення громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 1.1.4.1.20, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень 2023 р. | червень  2023 р. | НАДС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт НАДС | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 1.1.4.1.22. Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 1.1.4.1.20, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | липень 2023 р. | до прийняття постанови Кабінетом Міністрів України | НАДС  Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 1.1.4.1.23. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України якою внесено зміни до:  1) постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» та передбачено застосування коефіцієнта 1,3 до окладів на посадах державної служби державних службовців, які безпосередньо виконують функції з питань запобігання та виявлення корупції;  2) постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та передбачено доплату за виконання завдань та обов’язків щодо запобігання та виявлення корупції в розмірі 30% посадового окладу;  3) [постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/704-2017-%D0%BF) «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» та передбачено встановлення надбавки військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу за виконання ними обов’язків у складі уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції у розмірі 30% посадового окладу;  4) постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 988 «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції» та передбачено здійснення доплати за виконання завдань та обов’язків щодо запобігання та виявлення корупції в розмірі 30% посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням та надбавки за стаж служби;  5) постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 [№ 268](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/268-2006-%D0%BF) «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» та передбачено виплату працівникам органів місцевого самоврядування, які виконують функції з питань запобігання та виявлення корупції, надбавки в розмірі 30% посадового окладу | квітень 2023 р. | травень 2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект постанови розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 1.1.4.1.24. Проведення громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 1.1.4.1.23, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | червень 2023 р. | серпень 2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 1.1.4.1.25. Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 1.1.4.1.23, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | вересень 2023 р. | до прийняття постанови Кабінетом Міністрів України | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 1.1.4.1.26. Розроблення та впровадження онлайн-курсу про роль керівника у розбудові доброчесного середовища організації. Навчання пройшли та успішно склали вихідне тестування щонайменше 300 керівників з числа керівників міністерств, центральних органів виконавчої влади, державних адміністрацій, міських, селищних, сільських голів, голів обласних рад, керівників підприємств, установ, організацій | травень 2023 р. | грудень 2025 р. | Національне агентство | кошти міжнародної технічної допомоги | 364,6 (КПКВК 6331030) | розроблено та впроваджено онлайн-курс для керівника організації  навчання пройшли та успішно та склали вихідне тестування щонайменше 300 керівників з числа керівників міністерств, центральних органів виконавчої влади, державних адміністрацій, міських, селищних, сільських голів, голів обласних рад, керівників підприємств, установ, організацій | НАДС  Національне агентство | онлайн-курс не розроблено |
| 1.1.4.1.27. Розроблення загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації державних службовців категорії «А» щодо ролі керівника у побудові доброчесного середовища організації | березень  2023 р. | травень  2023 р. | НАДС  Національне агентство | державний бюджет  та / або  кошти міжнародної технічної допомоги | 76,0 (КПКВК 6331030) | Розроблена програма підвищення кваліфікації | НАДС  Національне агентство | програму не розроблено |
| 1.1.4.1.28. Забезпечення проведення навчання державних службовців категорії «А» за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації щодо ролі керівника у побудові доброчесного середовища організації | місяць, наступний за місяцем закінчення розробки програми, зазначеної в описі заходу 1.1.4.1.27 | грудень 2025 р. | НАДС  Національне агентство | державний бюджет  та / або  кошти міжнародної технічної допомоги | 198,4 (КПКВК 6331030) | щорічно навчанням охоплено не менше 33 керівників інституцій | НАДС  Національне агентство | навчання не проведено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.1.4.2. Уповноважені з питань запобігання корупції мають, поділяють і впроваджують зрозумілі та ефективні стандарти діяльності, які розроблені Національним агентством спільно з іншими заінтересованими сторонами та базуються на обґрунтованих кваліфікаційних вимогах, якісному доборі на ці посади, ресурсній достатності та захищеності від втручання** | | | | | | | | |
| 1.1.4.2.1. Розробка та запровадження спільно з партнерськими закладами вищої освіти освітніх програм освітнього рівня магістр (у тому числі міждисциплінарних) антикорупційного спрямування у межах діючих спеціальностей та галузей знань | травень  2023 р. | грудень  2025 р. | МОН  Національне агентство  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти  заклад вищої освіти (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | запроваджено освітню магістерську програму з підготовки уповноважених з антикорупційної діяльності. Набір на програму відкрито у закладі вищої освіти. Проведено перший набір здобувачів освіти на освітню магістерську програму. | МОН  Національне агентство  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти  заклад вищої освіти (за згодою) | програму не розроблено |
| 1.1.4.2.2. Щорічне проведення Національного антикорупційного форуму, на якому уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції презентують кращі практики роботи, обговорюють міжнародні та національні практики і виклики у сфері запобігання та виявлення корупції | червень 2023 р. | грудень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет  та / або  кошти міжнародної технічної допомоги | 749,0 (КПКВК 6331030) | проведено три Національні антикорупційні форуми. У форумах взяли участь керівники національних та закордонних органів/організацій і комплаєнс-офіцери іноземних компаній | Національне агентство | форуми не проведено |
| 1.1.4.2.3. Розроблення спеціалізованих онлайн-курсів для професійного розвитку уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції за такими темами:  1) візування антикорупційним уповноваженим проектів актів організації;  2) управління корупційними ризиками у діяльності організації;  3) здійснення повноважень у сфері захисту викривачів та розгляд повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства;  4) запобігання конфлікту інтересів та порушенню інших антикорупційних обмежень;  5) проведення антикорупційної перевірки контрагентів;  6) інформування та забезпечення обізнаності з питань додержання антикорупційного законодавства | січень 2023 р. | грудень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет  та / або  кошти міжнародної технічної допомоги | 760,3 (КПКВК 6331030) | розроблено та впроваджено щонайменше три онлайн-курси для антикорупційних уповноважених | Національне агентство | онлайн-курси не розроблено |
| 1.1.4.2.4. Забезпечення розроблення загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції за ключовими функціями професійного стандарту «Уповноважений з антикорупційної діяльності» з подальшим проведенням навчання | січень 2023 р. | грудень  2025 р. | НАДС  Національне агентство | державний бюджет  та / або  кошти міжнародної технічної допомоги | 587,1 (КПКВК 6331030) | Розроблено та впроваджено загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції | НАДС | програми підвищення кваліфікації не розроблено |
| 1.1.4.2.5. Оновлення Методології з оцінки ефективності роботи уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції з фокусом на оцінці ефективності виконання пріоритетних напрямів діяльності уповноважених | січень 2023 р. | травень 2023 р. | Національне агентство | державний бюджет  та / або  кошти міжнародної технічної допомоги | 16, 9 (КПКВК 6331030) | Методологію оновлено та затверджено наказом Національного агентства | антикорупційний портал Національного агентства | застосовується методологія, розроблена у 2020 році |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.1.4.3. Пріоритетом у діяльності уповноважених з питань запобігання корупції визначено запобігання поширенню корупційних практик, залучення громадськості до аналізу та усунення корупційних ризиків у нормативно-правових актах органів державної влади та органів місцевого самоврядування** | | | | | | | | |
| 1.1.4.3.1. Розроблення проекту закону, згідно з яким пріоритетом у діяльності уповноважених осіб з питань запобігання корупції визначено запобігання поширенню корупційних практик, залучення громадськості до аналізу та усунення корупційних ризиків у нормативно-правових актах органів державної влади та місцевого самоврядування | лютий  2023 р. | травень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 1.1.4.3.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.4.3.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | червень  2023 р. | серпень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.1.4.3.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.4.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | вересень 2023 р. | грудень  2023 р. | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.1.4.3.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.4.3.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | грудень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.1.4.3.5. Розроблення проекту наказу Національного агентства про внесення змін до Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, відповідно до яких пріоритетом у діяльності уповноважених осіб з питань запобігання корупції визначено запобігання поширенню корупційних практик, залучення громадськості до аналізу та усунення корупційних ризиків у нормативно-правових актах органів державної влади та місцевого самоврядування | протягом одного місяця з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.3.1 | протягом двох місяців із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.3.1 | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | офіційний вебсайт Національного агентства | проект наказу не розроблено |
| 1.1.4.3.6. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного в описі заходу 1.1.4.3.5, забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), затвердження та подання на державну реєстрацію | протягом одного місяця з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.3.1 | протягом двох місяців із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.3.1 | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект наказу не розроблено |
| 1.1.4.3.7. Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного в описі заходу 1.1.4.3.5, та його офіційного опублікування | протягом одного місяця з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.3.1 | протягом двох місяців із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.3.1 | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | наказ набрав чинності | офіційні друковані видання України  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | проект наказу не розроблено |
| 1.1.4.3.8. Організація проходження навчання за спеціалізованим онлайн-курсом Національного агентства з управління корупційними ризиками у діяльності організації уповноваженими особами органів влади з числа міністерств, центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, обласних рад, міських рад. Навчання пройшли та успішно склали вихідне тестування щонайменше 180 уповноважених осіб | серпень  2023 р. | грудень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | за спеціалізованим онлайн-курсом Національного агентства пройшли навчання та успішно склали вихідне тестування щонайменше 180 уповноважених осіб | Національне агентство | онлайн-курс не впроваджено |
| 1.1.4.3.9. Забезпечення проведення навчання уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації з питань управління корупційними ризиками | червень 2023 р. | грудень  2025 р. | Національне агентство  НАДС | державний бюджет  та / або  кошти міжнародної технічної допомоги | 460,6 (КПКВК 6331030) | За загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації пройшли навчання не менше 300 осіб з питань запобігання та виявлення корупції | Національне агентство  НАДС  Вища школа публічного управління | онлайн-курс не впроваджено |
| **Проблема 1.1.5. У багатьох сферах суспільного життя застосування корупційних практик є зручнішим, оперативнішим, ефективнішим, а інколи і єдиним способом задоволення потреб фізичних та юридичних осіб порівняно із задоволенням таких потреб у законний спосіб** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.1.5.1. У сферах освіти, науки, охорони здоров’я, адміністративних, соціальних та комунальних послуг, а також державного регулювання економіки на противагу існуючим корупційним практикам створено зручні законні способи задоволення потреб фізичних і юридичних осіб, що передусім передбачає:**  **1) ідентифікацію найбільш поширених корупційних практик та причин їх існування;**  **2) удосконалення законних форм задоволення потреб фізичних та юридичних осіб, за яких вони будуть упевнені, що гарантовано, швидко та комфортно отримають бажаний і законний результат;**  **3) забезпечення належної нормативно-правової, організаційної і фінансової бази для скоординованих дій органів державної влади та органів місцевого самоврядування, спрямованих на спрощення процедур надання адміністративних, соціальних, комунальних та інших послуг, а також захисту суб’єктів господарювання від недобросовісної поведінки цих органів;**  **4) приведення системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування у відповідність до адміністративно-територіального устрою;**  **5) впровадження електронних сервісів, підвищення прозорості та підзвітності процесів, які стосуються взаємодії держави з населенням і бізнесом** | | | | | | | | |
| 1.1.5.1.1. Проведення комплексного дослідження з метою ідентифікації 10 найбільш уражених корупцією сфер (з використанням соціологічних, аналітичних, наукових та інших джерел інформації) | січень  2023 р. | червень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | виявлено 10 найбільш уражених корупцією сфер | офіційний вебсайт Національного агентства | комплексне дослідження не проведено |
| 1.1.5.1.2. Проведення комплексного дослідження (досліджень) з метою ідентифікації найбільш поширених та найбільш економічно шкідливих корупційних практик у 10 найбільш уражених корупцією сферах | липень  2023 р. | грудень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | виявлено 10 найбільш уражених корупцією сфер | офіційний вебсайт Національного агентства | комплексне дослідження не проведено |
| 1.1.5.1.3. Проведення 10 аналітичних досліджень (по п’ять щорічно), присвячених:  1) детальному вивченню найбільш поширених або найбільш економічно шкідливих корупційних практик та причин їх існування у 10 найбільш вражених корупцією сферах;  2) пошуку та моделюванню впровадження зручних та законних форм задоволення відповідних потреб фізичних або юридичних осіб на противагу існуючим корупційним практикам (у тому числі шляхом впровадження електронних сервісів) | січень  2024 р. | грудень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | 4 011,0 (КПКВК 6331030) | аналітичні звіти підготовлено, оприлюднено та доведено до відома заінтересованих органів та юридичних осіб | офіційний вебсайт Національного агентства | аналітичні звіти не підготовлено |
| 1.1.5.1.4. Щорічне обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичних дослідженнях, за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | квітень  2023 р. | грудень  2025 р. | Національне агентство  центральні органи виконавчої влади, які формують чи реалізують політику у найбільш уражених корупцією сферах | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, відбулось за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | офіційний вебсайт Національного агентства | обговорення висновків та рекомендацій аналітичного звіту не проводилось |
| 1.1.5.1.5. Удосконалення законних форм задоволення потреб фізичних та юридичних осіб з урахуванням рекомендацій, наданих в аналітичних дослідженнях (у тому числі шляхом впровадження електронних сервісів, підвищення прозорості та підзвітності процесів, які стосуються взаємодії держави з населенням і бізнесом, застосування процедур реінжинірингу, а також впровадження технологічних інструментів усунення типових корупційних ризиків: модулі випадкового розподілу матеріалів для проведення певних адміністративних дій, технології реалізації принципу екстериторіальності розгляду певних матеріалів і прийняття рішень, експертні системи з використанням штучного інтелекту для агрегації та оцінки значних масивів інформації тощо) | січень  2024 р. | грудень  2025 р. | центральні органи виконавчої влади, які формують чи реалізують політику у найбільш уражених корупцією сферах | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | удосконалено законні форми задоволення потреб фізичних та юридичних осіб з урахуванням рекомендацій, наданих в аналітичному звіті | заінтересовані органи  Національне агентство | альтернативні корупційним практикам форми задоволення потреб незручні та вимагають пошуку неформальних рішень |
| 1.1.5.1.6. Супроводження розгляду проекту Закону України «Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою України» (реєстр. № 4664 від 28.01.2021) у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | січень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону розроблено |
| 1.1.5.1.7. Розробка та супроводження розгляду підзаконних нормативно-правових актів, необхідних для реалізації закону, зазначеного в описі заходу 1.1.5.1.6 | з дня підписання закону, зазначеного в описі заходу 1.1.5.1.6 | протягом трьох місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.5.1.6 | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | підзаконні нормативно-правові акти набрали чиності | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | зіни не розроблені |
| 1.1.5.1.8. Приведення підзаконних нормативно-правових актів у відповідність до закону, зазначеного в описі заходу 1.1.5.1.6 | з дня підписання закону, зазначеного в описі заходу 1.1.5.1.6 | протягом шести місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.5.1.6 | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | підзаконні нормативно-правові акти приведені у відповідність до закону, зазначеного в описі заходу 1.1.5.1.6 | офіційний вебсайт Мінрегіон | зіни не розроблені |
| 1.1.5.1.9. Проведення аналітичного дослідження щодо приведення системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування у відповідність з адміністративно-територіальним устроєм із розробкою рекомендацій щодо вдосконалення чинного законодавства | січень  2023 р. | вересень 2023 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами аналітичного дослідження оприлюднено | вебсайт Мінрегіон | аналітичне дослідження не проведено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.1.5.2. Громадяни утримуються від корупційних практик завдяки проведенню інформаційно-просвітницьких кампаній, спрямованих на підвищення обізнаності про наявність електронних сервісів, спрощення процедур тощо** | | | | | | | | |
| 1.1.5.2.1. Створення міжвідомчої робочої групи для обміну інформацією про альтернативні корупційним практикам ініціативи та сервіси, у тому числі електронні чи спрощені, які запроваджено органами виконавчої влади | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | Національне агентство  центральні органи виконавчої влади | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | міжвідомча робоча група розпочала роботу | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Національного агентства | міжвідомча робоча група не створена |
| 1.1.5.2.2. Розробка інформаційних матеріалів у рамках запуску сервісів, інструментів для фізичних та/або юридичних осіб, що є зручними і законними способами задоволення потреб і слугують альтернативами корупційним практикам, які описують, як користуватися цими сервісами, зокрема:  1) інструкцій з користування, які розміщені на офіційному вебсайті, в соціальних мережах (за наявності);  2) інфографік;  3) ознайомчих відео, скрінкастів;  4) інших тематичних матеріалів | січень  2023 р. | червень  2023 р. | центральні органи виконавчої влади, визначені міжвідомчою робочою групою | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | матеріали надаються Антикорупційному медіацентру при Національному агентстві у міру їх створення | антикорупційний медіацентр при Національному агентстві | матеріали відсутні |
| 1.1.5.2.3. Забезпечення розробки пілотної інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої успіхам держави в подоланні корупції в частині створення зручних законних альтернатив на противагу корупційним практикам | липень  2023 р. | грудень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | 528,0 (КПКВК 6331030) | розроблено та затверджено дизайн пілотної інформаційно-просвітницької кампанії | Національне агентство | дизайн інформаційно-просвітницької кампанії не розроблено |
| 1.1.5.2.4. Проведення пілотної інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої успіхам держави в подоланні корупції в частині створення зручних законних альтернатив на противагу корупційним практикам | січень  2024 р. | червень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | 2 112,0 (КПКВК 6331030) | пілотна інформаційно-просвітницька кампанія проведена. Підведено підсумки кампанії | Національне агентство | інформаційно-просвітницьку кампанію не проведено |
| 1.1.5.2.5. Забезпечення розробки спільної інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої електронним сервісам як альтернативам корупційних практик | липень  2024 р. | грудень  2024 р. | Мінцифри  Національне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | 176,0 (КПКВК 6331030) | рзроблено та затверджено дизайн інформаційно-просвітницької кампанії | офіційний вебсайт Мінцифри  офіційний вебсайт Національного агентства | дизайн інформаційно-просвітницької кампанії не розроблено |
| 1.1.5.2.6. Проведення спільної інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої електронним сервісам як альтернативам корупційних практик | січень  2025 р. | червень  2025 р. | Мінцифри  Національне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | 703,8 (КПКВК 6331030) | інформаційно-просвітницьку кампанію проведено. Підведено підсумки кампанії | офіційний вебсайт Мінцифри  офіційний вебсайт Національного агентства | інформаційно-просвітницьку кампанія не проведено |
| 1.1.5.2.7. Забезпечення розробки спільної інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої новим засадам здійснення адміністративної процедури, у тому числі через центри «ДІЯ» (ЦНАП) | липень  2024 р. | грудень  2024 р. | Мін’юст  Мінцифри  Національне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | 176,0 (КПКВК 6331030) | рзроблено та затверджено дизайн інформаційно-просвітницької кампанії | офіційний вебсайт Мін’юсту  Національна веб-платформа центрів надання адміністративних послугвебсайт Національного агентства | дизайн інформаційно-просвітницької кампанії не розроблено |
| 1.1.5.2.8. Проведення спільної інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої новим засадам здійснення адміністративної процедури, у тому числі через центри «ДІЯ» (ЦНАП) | січень  2025 р. | червень  2025 р. | Мін’юст  Мінцифри  Національне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | 703,8 (КПКВК 6331030) | інформаційно-просвітницьку кампанію проведено. Підведено підсумки кампанії | офіційний вебсайт Мін’юсту  офіційний вебсайт Мінцифри  офіційний вебсайт Національного агентства | інформаційно-просвітницької кампанії не проведено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.1.5.3. Представники бізнес-спільноти та Ради бізнес-омбудсмена є активними учасниками процесу мінімізації корупційних ризиків та запровадження ефективного регулювання, що сприяє розвитку економіки та залученню інвестицій** | | | | | | | | |
| 1.1.5.3.1. Внесення змін до меморандуму між Національним агентством та Установою бізнес-омбудсмена від 22.09.2016 про співпрацю та обмін інформацією щодо порядку обміну інформацією про найбільш поширені корупційні практики у взаємодії бізнесу з публічним сектором | січень  2023 р. | січень  2023 р. | Національне агентство  Рада бізнес-омбудсмена (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | у меморандумі передбачено порядок обміну інформацією про найбільш поширені корупційні практики у взаємодії бізнесу з публічним сектором | офіційнй вебсайт Ради бізнес-обмудсмена  офіційний вебсайт Національного агентства | зміни до меморандуму не внесено |
| 1.1.5.3.2. Періодичний (не рідше ніж двічі на рік) обмін інформацією про найбільш поширені корупційні практики у взаємодії бізнесу з публічним сектором | лютий  2023 р. | грудень  2025 р. | Рада бізнес-омбудсмена (за згодою)  Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | обмін інформацією здійснюється щоквартально | офіційнй вебсайт Ради бізнес-обмудсмена  офіційний вебсайт Національного агентства | меморандум про обмін інформацією не укладено |
| 1.1.5.3.3. Використання інформації, отриманої Національним агентством від Ради бізнес-омбудсмена:  1) з метою моделювання впровадження зручних та законних форми задоволення відповідних потреб фізичних або юридичних осіб на противагу існуючим корупційним практикам (у тому числі шляхом впровадження електронних сервісів);  2) при розробці та погодженні антикорупційних програм;  3) під час здійснення антикорупційної експертизи | липень  2023 р. | грудень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | узагальнену інформацію при реалізації повноважень Національним агентством використано | офіційний вебсайт Національного агентства | меморандум про обмін інформацією не укладено |
| **1.2. Формування негативного ставлення до корупції** | | | | | | | | |
| **Проблема 1.2.1. Корупційні практики на побутовому рівні є усталеною нормою поведінки і не сприймаються як порушення моральних чи правових норм. З боку населення відсутній стійкий запит (вимога) до публічних осіб щодо дотримання ними визначених правил етичної поведінки та доброчесності** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.2.1.1. Загальний рівень толерування корупції в Україні знизився завдяки інтеграції антикорупційної тематики до змісту освіти всіх рівнів, що, зокрема, включає формування у суспільстві стійкого уявлення про корупцію як явище, що суттєво сповільнює соціально-економічний розвиток держави, про корупціонерів як осіб, які роблять публічну адміністрацію неефективною, а також усвідомлення того, що недоброчесні практики, навіть коли виглядають зручною можливістю вирішити свої проблеми у короткотерміновій перспективі, завжди є невигідними для людини та суспільства у середньостроковій та довгостроковій перспективі** | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1. Внесення до Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898, зміни стосовно доповнення переліку ціннісних орієнтирів щодо створення прозорого та доброчесного освітнього середовища, де панує нетерпимість до корупції та проявів недоброчесності | січень  2023 р. | березень  2023 р. | МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | зміни до Державного стандарту базової середньої освіти | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | Державний стандарт базової середньої освіти не містить ціннісного орієнтиру щодо створення прозорого та доброчесного освітнього середовища |
| 1.2.1.1.2. Державний стандарт профільної середньої освіти містить положення, якими визначено:  а) перелік ціннісних орієнтирів щодо створення прозорого та доброчесного освітнього середовища, де панує нетерпимість до корупції та проявів недоброчесності;  б) перелік завдань при формуванні громадянських та соціальних компетентностей щодо плекання нетерпимості до корупції в усіх її проявах, розуміння неприпустимості толерування нерівності та недоброчесності, а також готовності відмовитися від недоброчесних практик під час розв’язання проблем | січень  2023 р. | травень  2023 р. | МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Державний стандарт містить відповідні положення | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | Державний стандарт профільної середньої освіти не прийнято |
| 1.2.1.1.3. Включення до мети наскрізної змістовної лінії «Громадянська відповідальність» положень щодо формування нетерпимості до корупції та слідування доброчесним стратегіям поведінки | січень  2023 р. | березень  2023 р. | МОН  державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | зміни до змістовної лінії «Громадянська відповідальність» внесено | офіційний вебсайт МОН | положення про формування нетерпимості до корупції та слідування доброчесним стратегіям поведінки відсутні |
| 1.2.1.1.4. Розробка навчально-методичних матеріалів, які будуть використовуватися для досягнення мети наскрізної змістовної лінії «Громадянська відповідальність» в частині формування нетерпимості до корупції та слідування доброчесним стратегіям поведінки (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) | січень  2023 р. | серпень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | 253,2 (КПКВК 6331030) | навчально-методичні матеріали розроблено | Національне агентство | навчально-методичні матеріали не розроблено |
| 1.2.1.1.5. Отримання грифа для навчально-методичних матеріалів, які будуть використовуватися для досягнення мети наскрізної змістовної лінії «Громадянська відповідальність» в частині формування нетерпимості до корупції та слідування доброчесним стратегіям поведінки | вересень 2023 р. | грудень  2023 р. | Національне агентство  МОН | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | 6,4 (КПКВК 6331030) | гриф отримано та оприлюднено | державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» | навчально-методичні матеріали не розроблено |
| 1.2.1.1.6. Рекомендація навчально-методичних матеріалів, які будуть використовуватися для досягнення мети наскрізної змістовної лінії «Громадянська відповідальність» в частині формування нетерпимості до корупції та слідування доброчесним стратегіям поведінки, для використання закладами загальної середньої освіти | січень  2024 р. | березень  2024 р. | МОН  Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | рекомендація розповсюджено серед закладів загальної середньої та профільної середньої освіти | МОН | навчально-методичні матеріали не розроблено |
| 1.2.1.1.7. Розробка модельної навчальної програми та навчально-методичного комплекту про запобігання корупції та суспільну доброчесність для 9 класів (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | модельна навчальна програма та навчально-методичний комплект розроблено | Національне агентство | модельна навчальна програма та навчально-методичний комплект не розроблено |
| 1.2.1.1.8. Отримання грифа для модельної навчальної програми та навчально-методичного комплекту про запобігання корупції та суспільну доброчесність для 9 класу | лютий  2023 р. | травень  2023 р. | Національне агентство  МОН | державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | 6,4 (КПКВК 6331030) | гриф отримано та оприлюднено | державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» | модельна навчальна програма та навчально-методичний комплект не розроблено |
| 1.2.1.1.9. Рекомендація модельної навчальної програми та навчально-методичного комплекту про запобігання корупції та суспільну доброчесність для 9 класів для використання закладами загальної середньої освіти | червень 2023 р. | серпень  2023 р. | МОН  Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | рекомендації розповсюджена серед закладів загальної середньої освіти | МОН | модельна навчальна програма та навчально-методичний комплект не розроблено |
| 1.2.1.1.10. Розробка модельної навчальної програми та навчально-методичного комплекту про академічну доброчесність для 7-8 класів (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) | серпень 2023 р. | грудень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | модельну навчальну програму та навчально-методичний комплект розроблено | Національне агентство | модельна навчальна програма та навчально-методичний комплект не розроблено |
| 1.2.1.1.11. Отримання грифа для модельної навчальної програми та навчально-методичного комплекту про академічну доброчесність для 7-8 класів | січень 2024 р. | квітень  2024 р. | Національне агентство  МОН | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | 6,4 (КПКВК 6331030) | гриф отримано та оприлюднено | державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» | модельна навчальна програма та навчально-методичний комплект не розроблено |
| 1.2.1.1.12. Рекомендація модельної навчальної програми та навчально-методичного комплекту про академічну доброчесність для 7-8 класів для використання закладами загальної середньої освіти | травень  2024 р. | червень  2024 р. | МОН  Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | рекомендація розповсюджена серед закладів загальної середньої освіти | МОН | модельна навчальна програма та навчально-методичний комплект не розроблено |
| 1.2.1.1.13. Розробка модельної навчальної програми та навчально-методичний комплекту про академічну доброчесність для 10-11 класів (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) | листопад  2023 р. | квітень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | модельну навчальну програму та навчально-методичний комплект розроблено | Національне агентство | модельна навчальна програма та навчально-методичний комплект не розроблено |
| 1.2.1.1.14. Отримання грифа для модельної навчальної програми та навчально-методичного комплекту про академічну доброчесність для 10-11 класів | травень  2024 р. | червень  2024 р. | Національне агентство  МОН | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | 6,4 (КПКВК 6331030) | гриф отримано та оприлюднено | державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» | модельна навчальна програма та навчально-методичний комплект не розроблено |
| 1.2.1.1.15. Рекомендація модельної навчальної програми та навчально-методичного комплекту про академічну доброчесність для 10-11 класів для використання закладами загальної середньої освіти | липень  2024 р. | серпень  2024 р. | МОН  Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | рекомендація розповсюджена серед закладів загальної середньої освіти | МОН | модельна навчальна програма та навчально-методичний комплект не розроблено |
| 1.2.1.1.16. Розробка навчально-методичних матеріалів з антикорупційної тематики (запобігання корупції та доброчесність) для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти в частині розвитку наскрізних громадянських та соціальних компетентностей (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектівпроектів міжнародної технічної допомоги) | березень  2024 р. | грудень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | навчально-методичні матеріали розроблено | Національного агентства | навчально-методичні матеріали не розроблено |
| 1.2.1.1.17. Отримання грифу для модельної навчальної програми та навчально-методичного комплекту про запобігання корупції та доброчесність для закладів професійної (професійно-технічної) освіти | вересень  2024 р. | листопад  2024 р. | Національне агентство  МОН  державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | 6,4 (КПКВК 6331030) | гриф отримано та оприлюднено | державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» | модельна навчальна програма та навчально-методичний комплект не розроблено |
| 1.2.1.1.18. Приведення у відповідність освітніх програм професійної (професійно-технічної) освіти з метою включення розробленої антикорупційної тематики (запобігання корупції, та доброчесність) як обов’язкової складової (як окремий освітній компонент чи наскрізний в інших освітніх компонентів) | грудень 2025 р. | лютий  2025 р. | МОН  Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | антикорупційна тематика включена в окремий освітній компонент | МОН | антикорупційна тематика не включена в окремий освітній компонент |
| 1.2.1.1.19. Розробка навчально-методичних матеріалів з антикорупційної тематики (запобігання корупції, суспільна та академічна доброчесність) для першого курсу здобувачів вищої освіти (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) | січень  2023 р. | грудень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | 33,8 (КПКВК 6331030) | навчально-методичні матеріали розроблені | Національне агентство | матеріали не розроблено |
| 1.2.1.1.20. Розробка змін до Методичних рекомендаціях щодо розроблення стандартів вищої освіти, затверджених наказом МОН від 30.04.2020 №584 «Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти», якими перередбачено:  1) серед переліку обов’язкових загальних компетентностей для освітнього рівня бакалавр компетентність «Нетерпимість до корупції в усіх її проявах, розуміння неприпустимості толерування нерівності та недоброчесності» | лютий  2024 р. | квітень  2024 р. | МОН  Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу про внесення змін до нормативно-правових актів розроблено | МОН | проект наказу про внесення змін до нормативно-правових актів не розроблено |
| 1.2.1.1.21. Проведення громадського обговорення проекту наказу про внесення змін до актів, зазначеного в описі заходу 1.2.1.1.20 | травень  2023 р. | травень  2023 р. | МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено | МОН | проект наказу про внесення змін до нормативно-правових актів не розроблено |
| 1.2.1.1.22. Доопрацювання (у разі потреби) та затвердження проекту наказу про внесення змін до актів, зазначеного в описі заходу 1.2.1.1.20 | червень  2023 р. | липень  2023 р. | МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наказ про внесення змін до нормативно-правових актів затверджено | МОН | проект наказу про внесення змін до нормативно-правових актів не розроблено |
| 1.2.1.1.23. Розробка змін до стандартів вищої освіти, затверджених наказами МОН з урахуванням змін до Методичних рекомендацій, передбачених в заході 1.2.1.1.20 | 1 місяць з дня набрання чинності наказом, передбаченим в заході 1.2.1.1.20 | 3 місяці з дня набрання чинності наказом, передбаченим в заході 1.2.1.1.20 | МОН  Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу про внесення змін до нормативно-правових актів розроблено | МОН | проект наказу про внесення змін до нормативно-правових актів не розроблено |
| 1.2.1.1.24. Проведення громадського обговорення проекту наказу про внесення змін до актів, зазначеного в описі заходу 1.2.1.1.23 | 4 місяці з дня набрання чинності наказом, передбаченим в заході 1.2.1.1.20 | 5 місяців з дня набрання чинності наказом, передбаченим в заході 1.2.1.1.20 | МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено | МОН | проект наказу про внесення змін до нормативно-правових актів не розроблено |
| 1.2.1.1.25. Доопрацювання (у разі потреби) та затвердження проекту наказу про внесення змін до актів, зазначеного в описі заходу 1.2.1.1.23 | 6 місяців з дня набрання чинності наказом, передбаченим в заході 1.2.1.1.20 | 7 місяців з дня набрання чинності наказом, передбаченим в заході 1.2.1.1.20 | МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наказ про внесення змін до нормативно-правових актів затверджено | МОН | проект наказу про внесення змін до нормативно-правових актів не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.2.1.2. Загальний рівень толерування корупції в Україні знизився завдяки створенню сприятливих умов для підвищення кваліфікації педагогічних працівників та осіб, які працюють з населенням, зокрема з питань академічної доброчесності та формування у здобувачів освіти ставлення нетерпимості до корупції у всіх її проявах** | | | | | | | | |
| 1.2.1.2.1. Адаптація курсів, присвячених антикорупційній тематиці (запобігання корупції, суспільна та академічна доброчесність), та їх включення до доступних програм для підвищення кваліфікації педагогічними працівниками (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) | січень 2023 р. | червень  2023 р. | МОН  Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | тематичні курси включено до програм, які проводяться інститутами післядипломної педагогічної освіти | інститути післядипломної педагогічної освіти | тематичні курси відсутні |
| 1.2.1.2.2. Надання рекомендації педагогічним працівникам щодо регулярного проходження підвищення кваліфікації за антикорупційною тематикою (запобігання корупції, суспільна та академічна доброчесність) | січень 2023 р. | травень  2023 р. | МОН  Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | рекомендацію розповсюджено серед педагогічних працівників через заклади освіти | МОН  Національне агентство | рекомендація відсутня |
| 1.2.1.2.3. Розробка навчальної дисципліни «Доброчесність та антикорупція для педагогічних працівників», яка розрахована на здобувачів за всіма спеціальностями галузі знань 01 «Освіта» (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) | грудень 2023 р. | грудень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | 36,6 (КПКВК 6331030) | навчальну дисципліну розроблено | Національне агентство | навчальну дисципліну не розроблено |
| 1.2.1.2.4 Внесення змін до стандартів вищої освіти всіх спеціальностей галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» ступеню вищої освіти бакалавр в частині нормативного змісту підготовки здобувачів вищої освіти:  «Знати основи запобігання корупції, суспільної та академічної доброчесності на рівні, необхідному для формування нетерпимості до корупції та проявів недоброчесної поведінки серед здобувачів освіти та вміти застосовувати їх в професійній діяльності».» | січень  2025 р. | березень  2025 р. | МОН  Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | зміни внесено | МОН | зміни не внесено |
| 1.2.1.2.5.. Розроблення рекомендацій щодо забезпечення прозорості та доброчесності у діяльності закладів загальної середньої освіти (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) | січень  2023 р. | липень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | 303,8 (КПКВК 6331030) | рекомендації розроблено | Національне агентство | рекомендації відсутні |
| 1.2.1.2.6.. Схвалення рекомендацій для закладів загальної середньої освіти розпорядчим документом МОН з визначенням граничного терміну їх упровадження в діяльність закладів загальної середньої освіти | серпень  2023 р. | жовтень  2023 р. | МОН  Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | рекомендації схвалено розпорядчим актом МОН, яким у тому числі визначено граничні терміни їх втілення | МОН | рекомендації відсутні |
| 1.2.1.2.7.. Закріплення у нормативних документах, статутах, інструкціях, наказах рекомендацій, зазначених в описі заходу 1.2.1.2.5. | січень  2024 р. | липень  2024 р. | Територіальні управління освіти  МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | рекомендації, зазначені в описі заходу 1.2.1.2.6, закріплено у нормативних документах, статутах, інструкціях, наказах | МОН | рекомендації відсутні |
| 1.2.1.2.8.. Збір та узагальнення даних щодо застосування рекомендацій закладами загальної середньої освіти раз на квартал | липень  2024 р. | грудень  2025 р. | Державна служба якості освіти України  МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | дані зібрано та узагальнено, направлено до Національного агентства | Державна служба якості освіти України | дані відсутні |
| 1.2.1.2.9.. Розробка рекомендацій щодо підвищення рівня прозорості та доброчесності у діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) | червень  2024 р. | грудень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | 274,8 (КПКВК 6331030) | рекомендації розроблено | Національне агентство | рекомендації відсутні |
| 1.2.1.2.10. Схвалення рекомендацій для закладів професійної (професійно-технічної) освіти розпорядчим документом МОН з визначенням граничного терміну їх упровадження в діяльність закладів професійної (професійно-технічної) освіти | січень  2025 р. | лютий  2025 р. | МОН  Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | рекомендації схвалено розпорядчим документом МОН, яким, у тому числі, визначено граничні терміни впровадження | МОН | рекомендації відсутні |
| 1.2.1.2.11. Закріплення у нормативних документах, статутах, інструкціях, наказах рекомендацій, зазначених в описі заходу 1.2.1.2.9 | лютий  2025 р. | травень  2025 р. | МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | рекомендації, зазначені в описі заходу 1.2.1.2.10, закріплено у нормативних документах, статутах, інструкціях, наказах | МОН | рекомендації відсутні |
| 1.2.1.2.12. Збір та узагальнення даних щодо виконання рекомендацій закладами загальної середньої освіти раз на квартал | червень  2025 р. | грудень  2025 р. | Державна служба якості освіти України  МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | дані зібрано та узагальнені, направлено до Національного агентства | Державна служба якості освіти України | дані відсутні |
| 1.2.1.2.13. Розробка рекомендацій щодо підвищення рівня прозорості та доброчесності у діяльності закладів вищої освіти (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) | лютий  2023 р. | серпень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | 253,2 (КПКВК 6331030) | рекомендації розроблено | Національне агентство | рекомендації відсутні |
| 1.2.1.2.14. Схвалення рекомендацій для закладів вищої освіти розпорядчим документом МОН з визначенням граничного терміну їх упровадження в діяльність закладів вищої освіти | вересень  2023 р. | грудень  2023 р. | МОН  Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | рекомендації схвалено розпорядчим документом МОН, яким, у тому числі, визначено граничні терміни впровадження | МОН | рекомендації відсутні |
| 1.2.1.2.15. Закріплення у нормативних документах, статутах, інструкціях, наказах рекомендацій, зазначених в описі заходу 1.2.1.2.13 | січень  2024 р. | травень  2024 р. | МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | рекомендації, зазначені в описі заходу 1.2.1.2.14, закріплено у нормативних документах, статутах, інструкціях, наказах | заклади вищої освіти  Державна служба якості освіти України | рекомендації відсутні |
| 1.2.1.2.16. Збір та узагальнення даних щодо виконання рекомендацій закладами вищої освіти раз на квартал | червень  2024 р. | грудень  2025 р. | Державна служба якості освіти України  МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | дані зібрано та узагальнено, направлено до Національного агентства | Державна служба якості освіти України | дані відсутні |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.2.1.3. Загальний рівень толерування корупції в Україні знизився завдяки донесенню до суспільства інформації про негативні наслідки вчинення корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень (для суспільства та держави, а також для осіб, які вчинили такі правопорушення), а також про важливість забезпечення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування** | | | | | | | | |
| 1.2.1.3.1. Розробка та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів, які висвітлюють наслідки корупції та важливість дотримання доброчесних стратегій поведінки (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | матеріали розроблено, опубліковано та розповсюджено | офіційний вебсайт Національного агентства | матеріали не розроблено |
| 1.2.1.3.2. Розробка та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів, які висвітлюють роль громадян у запобіганні та протидії корупції та можливості забезпечення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) | червень  2023 р. | грудень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | матеріали розроблено, опубліковано та розповсюджено | офіційний вебсайт Національного агентства | матеріали не розроблено |
| 1.2.1.3.3. Розробка інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої важливості забезпечення громадського контролю за діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) | липень  2023 р. | жовтень  2023 р. | МКІП  Національне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | 528,0 (КПКВК 6331030) | матеріали розроблено, опубліковано та розповсюджено | МКІП | дизайн інформаційно-просвітницької кампанії не розроблено |
| 1.2.1.3.4. Проведення інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої важливості забезпечення громадського контролю за діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) | листопад  2023 р. | квітень  2024 р. | МКІП  Національне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | 2 112,0 (КПКВК 6331030) | інформаційно-просвітницька кампанія проведена. Підведено підсумки кампанії | МКІП | інформаційно-просвітницьку кампанію не проведено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.2.1.4. Загальний рівень толерування корупції в Україні знизився завдяки вжиттю комплексу заходів, спрямованих на формування у публічних службовців уявлення про себе як про осіб, що служать інтересам Українського народу, а також суспільної довіри до публічного службовця як ключової підстави його перебування на посаді** | | | | | | | | |
| 1.2.1.4.1.  Розробка онлайн курсу щодо загальних положень антикорупційного законодавства для державних службовців | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | курс розроблено та опубліковано на навчальній платформі NAZK.Study | офіційний вебсайт Національного агентства | курс не розроблено |
| 1.2.1.4.2. Розробка онлайн курсу щодо особливостей антикорупційного законодавства для представників місцевого самоврядування (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | курс розроблено та опубліковано на навчальній платформі NAZK.Study | офіційний вебсайт Національного агентства | курс не розроблено |
| 1.2.1.4.3. Розробка онлайн курсу, присвяченого особливостям антикорупційного законодавства для суддів | січень  2023 р. | травень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | курс розроблено та опубліковано на навчальній платформі NAZK.Study | офіційний вебсайт Національного агентства | курс не розроблено |
| 1.2.1.4.4. Розробка онлайн курсу, присвяченого особливостям антикорупційного законодавства для працівників правоохоронного сектору | січень  2023 р. | червень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | курс розроблено та опубліковано на навчальній платформі NAZK.Study | офіційний вебсайт Національного агентства | курс не розроблено |
| 1.2.1.4.5. Розробка онлайн курсу, присвяченого особливостям антикорупційного законодавства для народних депутатів | лютий  2023 р. | липень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | курс розроблено та опубліковано на навчальній платформі NAZK.Study | офіційний вебсайт Національного агентства | курс не розроблено |
| 1.2.1.4.6. Розробка онлайн курсу, присвяченого функціонуванню державних органів та органів місцевого самоврядування, взаємодії з різними суспільними групами (бізнес, громадськість тощо) (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) | березень  2023 р. | серпень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | курс розроблено та опубліковано на навчальній платформі NAZK.Study | офіційний вебсайт Національного агентства | курс не розроблено |
| 1.2.1.4.7.  Системно проводиться навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з антикорупційної тематики (запобігання корупції, стандарти доброчесної та етичної поведінки) на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | НАДС | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Пройшли навчання щодо запобігання корупції, стандартів доброчесної та етичної поведінки не менше 2000 осіб | НАДС | навчання не проводяться |
| 1.2.1.4.8. Забезпечено розроблення типової загальної професійної (сертифікатної) програми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з антикорупційної тематики (запобігання корупції, стандарти доброчесної та етичної поведінки) | квітень  2023 р. | грудень  2025 р. | НАДС  НАЗК | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | розроблено типову загальну програму | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | типову загальну програму не розроблено |
| 1.2.1.4.9. Системно проводяться інформаційно-просвітницькі заходи, присвячені питанням доброчесності на публічній службі, ролі публічних службовців, функціонуванню державного апарату, взаємодії з громадянами та бізнесом тощо (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) | липень  2023 р. | грудень  2025 р. | Національне агентство  НАДС | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | 1 729,6 (КПКВК 6331030) | проводиться не менше чотирьох заходів на рік | Національне агентство | інформаційно-просвітницькі заходи не проводяться |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.2.1.5. Загальний рівень толерування корупції в Україні знизився завдяки утвердженню в суспільстві культури верховенства права, атмосфери доброчесності та нетерпимості до корупції, у тому числі засобами соціальної реклами** | | | | | | | | |
| 1.2.1.5.1. Розробка та поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів, присвячених функціонуванню органів державної влади та органів місцевого самоврядування, верховенству права (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) | січень  2024 р. | січень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | матеріали розроблено та опубліковано на ресурсах Національного агентства | офіційний вебсайт Національного агентства | інформаційно-просвітницькі матеріали не розроблено |
| 1.2.1.5.2. Розробка та поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів, які висвітлюють наслідки корупції та важливість дотримання доброчесних стратегій поведінки (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) | січень | грудень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | матеріали розроблено та опубліковано на ресурсах Національного агентства | офіційний вебсайт Національного агентства | інформаційно-просвітницькі матеріали не розроблено |
| 1.2.1.5.3. Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, присвячених популяризації стратегій доброчесної поведінки (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) | 2024 р. | грудень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | 2 865,0 (КПКВК 6331030) | інформаційно-просвітницьку кампанію проведено. Підведено підсумки кампанії | Національне агентство | інформаційно-просвітницька кампанія не проведена |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.2.1.6. Рівень обізнаності громадян, які усвідомлюють важливість стандартів доброчесної та етичної поведінки публічних службовців, підвищився завдяки активному та системному проведенню інформаційно-просвітницьких і навчально-методичних заходів, інтегрованих у формальну та неформальну освіту** | | | | | | | | |
| 1.2.1.6.1. Розробка та поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів, які пояснюють, як працює держава та публічні інституції, які права та обов’язки мають громадяни, куди звертатися для захисту власних прав та інтересів (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) | січень  2024 р. | січень  2025 р. | Національне агентство  НАДС | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | інформаційно-просвітницькі матеріали розроблено та поширено серед різних цільових аудиторій | офіційний вебсайт Національного агентства | інформаційно-просвітницькі матеріали не розроблено |
| 1.2.1.6.2. Розробка та поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів, присвячених стандартам доброчесної та етичної поведінки публічних службовців та що робити громадянам, коли вони їх не дотримуються (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) | грудень  2023 р. | грудень  2024 р. | Національне агентство  НАДС | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | 36,6 (КПКВК 6331030) | інформаційно-просвітницькі матеріали розроблено та поширено серед різних цільових аудиторій | офіційний вебсайт Національного агентства | інформаційно-просвітницькі матеріали не розроблено |
| 1.2.1.6.3. Розробка та поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів, присвячених ролі виборів у демократичному суспільстві, важливості участі у виборах, моніторингу діяльності виборних осіб (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Центральна виборча комісія (за згодою)  Національне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | 55,0 (КПКВК 6331030) | інформаційно-просвітницькі матеріали розроблено та поширено серед різних цільових аудиторій | офіційний вебсайт Національного агентства  офіційний вебсайт Центральної виборчої комісії | інформаційно-просвітницькі матеріали не розроблено |
| 1.2.1.6.4. Забезпечення проведення регулярних інформаційно-просвітницьких заходів, присвячених ролі виборів у демократичному суспільстві, важливості участі у виборах, моніторингу діяльності виборних осіб (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Центральна виборча комісія (за згодою) | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | інформаційно-просвітницькі заходи проводяться на регулярній основі | офіційний вебсайт Центральної виборчої комісії | інформаційно-просвітницьку кампанію не проведено |
| 1.2.1.6.5. Забезпечення розробки інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої ролі виборів у демократичному суспільстві, важливості участі у виборах, моніторингу діяльності виборних осіб (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) | жовтень  2023 р. | грудень  2023 р. | Центральна виборча комісія (за згодою)  МКІП | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | дизайн інформаційно-просвітницької кампанії розроблено | Центральна виборча комісія | дизайн інформаційно-просвітницької кампанії не розроблено |
| 1.2.1.6.6. Проведення інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої ролі виборів у демократичному суспільстві, важливості участі у виборах, моніторингу діяльності виборних осіб (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) | січень  2024 р. | грудень  2024 р. | Центральна виборча комісія (за згодою)  МКІП | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | інформаційно-просвітницьку кампанія проведено. Підведено підсумки кампанії | Центральна виборча комісія  МКІП | інформаційно-просвітницьку кампанію не проведено |
| 1.2.1.6.7. Розробка освітньо-методичних матеріалів, які передбачають елементи симуляції та ігровізації, присвячених ролі виборів у демократичному суспільстві, важливості участі у виборах, діяльності шкільного самоврядування та парламенту, для позакласних годин у рамках навчального процесу для загальної середньої та профільної середньої освіти (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) | січень  2025 р. | грудень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | освітньо-методичні матеріали розроблено, опубліковано та поширено серед зацікавлених сторін | офіційний вебсайт Національного агентства | освітньо-методичні матеріали не розроблено |
| 1.2.1.6.8. Розробка освітньо-методичних матеріалів, які передбачають елементи симуляції та ігровізації, присвячених формуванню політик та взаємодії між публічними службовцями та зацікавленими сторонами, для позакласних годин у рамках навчального процесу для профільної середньої освіти (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів міжнародної технічної допомоги) | липень  2025 р. | Грудень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | освітньо-методичні матеріали розроблено, опубліковано та поширено серед зацікавлених сторін | офіційний вебсайт Національного агентства | освітньо-методичні матеріали не розроблено |
| **Проблема 1.2.2. Відсутність об’єктивного висвітлення ситуації із запобігання та протидії корупції в Україні призводить до викривленого сприйняття населенням причин корупції, її рівня, ефективності антикорупційних інституцій** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.2.2.1. Стратегія комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції оновлена; здійснюється регулярна актуалізація її змісту з урахуванням аналізу ефективності проведених комунікаційних кампаній; забезпечено належну організаційну та фінансову основу для скоординованих дій з її виконання** | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.1. Розроблення проекту акта щодо затвердження Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції до 2025 року | січень  2023 р. | травень  2023 р. | Національне агентство  МКІП | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект акта Кабінету Міністрів України розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | офіційний вебсайт Національного агентства  офіційний вебсайт МКІП | проект акта не розроблено |
| 1.2.2.1.2. Проведення громадського обговорення проекту акта, зазначеного в описі заходу 1.2.2.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | Національне агентство  МКІП | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства  офіційний вебсайт МКІП | проект акта не розроблено |
| 1.2.2.1.3. Погодження проекту акта, зазначеного в описі заходу 1.2.2.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | травень  2023 р. | до прийняття акта Кабінетом Міністрів України | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Стратегію комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції до 2025 року схвалено Кабінетом Міністрів Укураїни | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект акта не розроблено |
| 1.2.2.1.4. Створення в Національному агентстві медіацентру | червень 2023 р. | вересень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | наказ Національного агентства про створення антикорупційного медіацентру підписано та оприлюднено | офіційний вебсайт Національного агентства | проект акта не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.2.2.2. Громадяни володіють повною та об’єктивною інформацією про корупцію в Україні, її причини, стан та динаміку, систему антикорупційних інституцій, розподіл між ними повноважень, а також про ефективність різних державних органів у питаннях запобігання та протидії корупції, про можливість та способи взаємодії громадян з антикорупційними інституціями щодо здійснення повідомлення про корупцію та громадського контролю** | | | | | | | | |
| 1.2.2.2.1. Проведення Національним агентством та МКІП аналізу найбільш поширених дезінформаційних наративів щодо запобігання та протидії корупції в Україні, оприлюднення його результатів на офіційних вебсайтах Національного агентства, МКІП, державної установи «Центр протидії дезінформації» та забезпечення розповсюдження відповідного аналізу | день набрання чинності актом Кабінету Міністрів України, зазначеним в описі заходу 1.2.2.1.1 | чотири місяці з дня набрання чинності актом Кабінету Міністрів України, зазначеним в описі заходу 1.2.2.1.1 | Національне агентство  МКІП  державна установа «Центр протидії дезінформації» (за згодою)  СБУ (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | результати аналізу опубліковано | офіційний вебсайт МКІП  офіційний вебсайт державної установи «Центр протидії дезінформації» | аналіз не проведено |
| 1.2.2.2.2. Створення та поширення Національним агентством та МКІП наративів щодо питань запобігання та протидії корупції в Україні серед структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади, відповідальних за комунікацію | п’ять місяців з дня набрання чинності актом Кабінету Міністрів України, зазначеним в описі заходу 1.2.2.1.1 | грудень  2025 р. | Національне агентство  МКІП  державна установа «Центр протидії дезінформації» (за згодою)  СБУ (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | забезпечено поширення наративів щодо питань запобігання та протидії корупції в Україні серед структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади, відповідальних за комунікацію | офіційні листи до централних органів виконавчої влади | наративи не створено |
| 1.2.2.2.3. Забезпечення відслідковування наративів, пов’язаних із запобіганням та протидією корупції, в інформаційному просторі та відповідного реагування у випадку поширення дезінформації | березень  2024 р. | грудень  2025 р. | Національне агентство  МКІП  державна установа «Центр протидії дезінформації» (за згодою)  СБУ (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | на вебсайтах виконавців опубліковано інформаційні матеріали, що є реакцією на поширені дезінформаційні наративи | офіційний вебсайт МКІП, офіційний вебсайт державної установи «Центр протидії дезінформації» | наративи не створено |
| 1.2.2.2.4. Забезпечення розроблення інформаційної кампанії щодо ролі центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у запобіганні та протидії корупції:  1) проведення аналізу інформаційних джерел щодо громадської думки стосовно антикорупційних органів;  2) розроблення загального плану інформаційної кампанії на основі зібраної інформації | день набрання чинності актом Кабінету Міністрів України, зазначеним в описі заходу 1.2.2.1.1 | шість місяців з дня набрання чинності актом Кабінету Міністрів України, зазначеним в описі заходу 1.2.2.1.1 | Національне агентство  Національне антикорупційне бюро  Офіс Генерального прокурора (за згодою)  АРМА  МКІП | державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | 559,7 (КПКВК 6331030) | розроблено план інформаційної кампанії | офіційний вебсайт МКІП  офіційний вебсайт державної установи «Центр протидії дезінформації» | інформаційні кампанії не розроблено |
| 1.2.2.2.5. Забезпечення проведення інформаційної кампанії щодо ролі центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у запобіганні та протидії корупції | сім місяців з дня набрання чинності актом Кабінету Міністрів України, зазначеним в описі заходу 1.2.2.1.1 | грудень  2025 р. | Національне агентство  Національне антикорупційне бюро  Офіс Генерального прокурора (за згодою)  АРМА  Вищий антикорупційний суд (за згодою)  МКІП | державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | 2 238,7 (КПКВК 6331030) | забезпечено розробку та розповсюдження інформаційних матеріалів, розроблених в межах інформаційної кампанії | засоби масової інформації | інформаційні кампанії не розроблено |
| **1.3. Врегулювання конфлікту інтересів, дотримання загальних обмежень та заборон, правил етичної поведінки** | | | | | | | | |
| **Проблема 1.3.1. Вади законодавства та недостатність ефективних ризик-орієнтованих механізмів виявлення конфлікту інтересів обмежують можливості мінімізації корупції за рахунок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.3.1.1. Уточнено законодавчі визначення термінів «реальний конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів», «приватний інтерес» у напрямі спрощення їх розуміння і застосування** | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.1. Розроблення проекту закону, яким запроваджується новий підхід до визначення термінів «потенційний конфлікт інтересів» та «реальний конфлікт інтересів», що дає змогу чітко їх розмежувати (серед іншого, виключено ознаку суперечності між приватним інтересом і службовими повноваженнями), а також удосконалюється поняття «приватний інтерес» | лютий  2023 р. | травень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.3.1.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | червень  2023 р. | липень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства) | проект закону не розроблено |
| 1.3.1.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | серпень  2023 р. | вересень  2023 р. | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.3.1.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.1.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.3.1.2. Удосконалено законодавчі процедури повідомлення про конфлікт інтересів та механізми його врегулювання, зокрема стосовно осіб, які не мають безпосереднього керівника чи займають виборні посади** | | | | | | | | |
| 1.3.1.2.1. Розроблення проекту закону, яким:  1) встановлено вимоги щодо форми повідомлення про конфлікт інтересів;  2) передбачено алгоритм дій безпосереднього керівника особи, в якої наявний конфлікт інтересів, у разі відсутності у нього повноважень для застосування того чи іншого способу зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів (наприклад, переведення та звільнення);  3) узгоджено між собою положення Закону України «Про запобігання корупції», зокрема щодо особи, яку необхідно інформувати про конфлікт інтересів та особи, яка має врегульовувати конфлікт інтересів;  4) удосконалено механізми врегулювання конфлікту інтересів для осіб, які не мають безпосереднього керівника, у тому числі займають виборні посади;  5) збільшено строк для прийняття рішення про врегулювання конфлікту інтересів | лютий  2023 р. | травень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.3.1.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | червень  2023 р. | липень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.3.1.2.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | серпень  2023 р. | вересень  2023 р. | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.3.1.2.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.2.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.3.1.3.** **Удосконалено правила самостійного та зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів** | | | | | | | | |
| 1.3.1.3.1. Розроблення проекту закону, яким:  розширено перелік можливих способів самостійного врегулювання конфлікту інтересів;  узгоджено процедури зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів, зокрема в частині строків повідомлення про конфлікт інтересів, його зовнішнього врегулювання та строків самостійного його врегулювання | лютий  2023 р. | травень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.3.1.3.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.3.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | червень  2023 р. | липень 2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.3.1.3.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | серпень  2023 р. | вересень 2023 р. | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.3.1.3.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.3.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.3.1.4. Встановлено перелік заборон на прийняття рішень, вчинення дій чи укладення правочинів як спосіб запобігання конфлікту інтересів** | | | | | | | | |
| 1.3.1.4.1. Розроблення проекту закону, який встановлює заборони на прийняття рішень, вчинення дій чи укладення правочинів як спосіб запобігання конфлікту інтересів, зокрема стосовно себе та близьких осіб, юридичних осіб, у яких посадова особа або близька їй особа є засновником, кінцевим бенефеціарним власником (контролером) чи керівником таких юридичних осіб | квітень  2023 р. | липень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.3.1.4.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.4.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | серпень  2023 р. | вересень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.3.1.4.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.4.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | жовтень  2023 р. | листопад  2023 р. | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.3.1.4.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.4.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | листопад  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.3.1.5. Удосконалено механізми запобігання конфлікту інтересів, у тому числі у зв’язку з наявністю корпоративних прав, зокрема шляхом запровадження заборони на прийняття рішень чи вчинення дій стосовно юридичних осіб, у яких в особи наявні корпоративні права** | | | | | | | | |
| 1.3.1.5.1. Розроблення проекту закону, який:  1) встановлює обов’язок передавати в управління підприємства та корпоративні права, які набуваються вже після призначення (обрання) особи на посаду;  2) встановлює заборону передавати в управління належні посадовцю підприємства та корпоративні права близьким особам;  3) встановлює заборону на прийняття рішень чи вчинення дій стосовно юридичних осіб, засновниками, бенефіціарами чи керівниками яких є сам публічний службовець або його близькі особи | вересень  2023 р. | грудень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.3.1.5.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.5.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | січень  2024 р. | березень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.3.1.5.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.5.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | квітень  2024 р. | травень  2024 р. | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.3.1.5.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.5.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | травень  2024 р. . | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.3.1.6. Забезпечується ефективний, повний, об’єктивний та неупереджений ризик-орієнтований моніторинг та контроль за дотриманням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та пов’язаних з ним обмежень, визначених розділами IV-V Закону, зокрема з використанням IT-інструментів, за результатами яких ефективно виявляються рішення та правочини, вчинених в умовах конфлікту інтересів, забезпечується належне реагування на виявлені порушення, а також на рішення, прийняті з порушенням вимог Закону** | | | | | | | | |
| 1.3.1.6.1. Розроблення проекту закону, згідно з яким:  1) визначено повноваження Національного агентства щодо здійснення моніторингу, предметом якого є також дотримання інших вимог та обмежень, передбачених у розділах 4-5 Закону України «Про запобігання корупції», покликаних запобігати виникненню конфлікту інтересів;  2) усунено неточності у формулюваннях прав Національного агентства у статті 12 Закону України «Про запобігання корупції» щодо отримання інформації та документів, вжиття заходів реагування у зв’язку із виявленням порушень вимог Закону;  3) усунено неузгодженість положень Закону України «Про запобігання корупції» з нормами інших законів, яка унеможливлює отримання певних видів інформації з обмеженим доступом, зокрема, інформації, що містить таємницю досудового розслідування, стосується митної справи;  4) виключено повноваження Ради суддів України щодо здійснення контролю за додержанням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів, натомість передбачено її повноваження щодо врегулювання конфлікту інтересів суддів | липень  2023 р. | листопад  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.3.1.6.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.6.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | грудень  2023 р. | січень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.3.1.6.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.6.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | лютий  2024 р. | березень  2024 р. | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.3.1.6.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.6.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | березень  2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.3.1.6.5. Створення системи ранжування та аналізу інформації, що міститься в інформаційно-технічній системі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка вказуватиме на ризики порушення вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів суб’єктами декларування | лютий  2023 р. | жовтень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | систему створено та отримані дані використовуються для виявлення ризиків | Національне агентство | систему не створено |
| 1.3.1.6.6. Розвиток ІТ-продукту «Приховані інтереси» | лютий  2023 р. | листопад  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | ІТ-продукт удосконалено за рахунок покращення наявного алгоритму пошуку зв’язків та доповнення новими алгоритмами ідентифікації ризиків | офіційний вебсайт Національне агентство | наявні алгоритми мають суттєвий рівень похибки |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.3.1.7. Внесено системні зміни до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою врегулювання питань запобігання конфлікту інтересів, можливості суміщення посад служби в органах місцевого самоврядування із статусом депутатів місцевих рад** | | | | | | | | |
| 1.3.1.7.1. Підготовка аналітичного звіту щодо актуального стану проблеми застосування вимог Законів України «Про запобігання корупції», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутата місцевої ради» з питань запобігання конфлікту інтересів, можливості суміщення служби в органах місцевого самоврядування зі статусом депутата місцевої ради | червень  2023 р. | серпень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | здійснено аналітичне дослідження | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | аналітичне дослідження не проведено |
| 1.3.1.7.2. Проведення обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, зазначеному в описі заходу 1.3.1.7.1, за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | вересень  2023 р. | жовтень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, відбулось за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти. | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | аналітичне дослідження не проведено |
| 1.3.1.7.3. Розроблення проекту закону, яким удосконалено правове регулювання питань запобігання конфлікту інтересів, можливості суміщення посад служби в органах місцевого самоврядування зі статусом депутатів місцевих рад з урахуванням висновків аналітичного звіту, зазначеного в описі заходу 1.3.1.7.1 | листопад  2023 р. | січень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.3.1.7.4. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.7.3, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | лютий  2024 р. | березень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.3.1.7.5. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.7.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | квітень  2024 р. | травень  2024 р. | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.3.1.7.6. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.7.3, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | травень  2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Проблема 1.3.2. Правова регламентація заборон та обмежень на одержання подарунків, участі у певних правовідносинах є недосконалою, не в усіх випадках заборони забезпечені заходами юридичної відповідальності** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.3.2.1. Запроваджено законодавче визначення поняття «інша оплачувана діяльність» для цілей Закону** | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.1. Розроблення проекту закону, у якому визначено термін «інша оплачувана діяльність» для цілей Закону України «Про запобігання корупції» | травень  2023 р. | вересень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 1.3.2.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.2.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | жовтень  2023 р. | листопад  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.3.2.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.2.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | грудень  2023 р. | січень  2024 р. | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.3.2.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.2.1.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | лютий  2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.3.2.2. Уточнено перелік випадків, на які не поширюється заборона щодо одержання подарунків, удосконалено пов’язані з ними обмеження (зокрема, запроваджено правила визначення періоду, протягом якого особі забороняється приймати рішення чи вчиняти дії на користь особи, яка надала подарунок)** | | | | | | | | |
| 1.3.2.2.1. Розроблення проекту закону, у якому:  1) удосконалено зміст обмеження щодо одержання подарунків з урахуванням необхідності забезпечення справедливого балансу між приватним і публічним інтересом;  2) розширено перелік випадків, на які не поширюється заборона щодо одержання подарунків;  3) визначено період дії обмеження, протягом якого особі забороняється приймати рішення чи вчиняти дії на користь особи, яка надала подарунок | вересень  2023 р. | листопад  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 1.3.2.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.2.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | грудень  2024 р. | грудень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.3.2.2.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.2.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | січень  2025 р. | лютий  2025 р. | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.3.2.2.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.2.2.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | березень 2025 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.3.2.3. Удосконалено правила поводження з неправомірною вигодою або подарунком з урахуванням, зокрема, способів їх отримання у нематеріальному вигляді** | | | | | | | | |
| 1.3.2.3.1. Розроблення проекту закону, нормами якого вдосконалено:  1) правила поводження з подарунком чи неправомірною вигодою, у тому числі отриманими у нематеріальному вигляді;  2) особливості поводження з неправомірною вигодою або подарунком, які отримані у нематеріальному вигляді | серпень  2023 р. | листопад  2023 р. | Національне агентство  Національне антикорупційне бюро  Національна поліція  Державне бюро розслідувань  Офіс Генерального прокурора (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 1.3.2.3.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.2.3.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | грудень  2023 р. | січень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.3.2.3.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.2.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | лютий  2024 р. | березень  2024 р. | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.3.2.3.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.2.3.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | березень  2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.3.2.4. Розширено коло осіб, на яких поширюються обмеження, зокрема, щодо суміщення та сумісництва, входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради організації, що має на меті одержання прибутку** | | | | | | | | |
| 1.3.2.4.1. Розроблення проекту закону, яким розширено коло осіб, на яких поширюються обмеження, зокрема, щодо суміщення та сумісництва, входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради організації, що має на меті отримання прибутку | лютий  2024 р. | квітень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 1.3.2.4.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.2.4.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень  2024 р. | червень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.3.2.4.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.2.4.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | липень  2024 р. | серпень  2024 р. | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.3.2.4.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.2.4.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень  2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Проблема 1.3.3. Діяльність суб’єктів, які здійснюють вплив (лобіювання) на прийняття парламентом рішень, є непрозорою та непублічною** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.3.3.1. Завдяки нормативно-правовому регулюванню діяльність суб’єктів впливу (лобіювання) здійснюється у правовому полі та стала зрозумілою і відкритою для всього суспільства** | | | | | | | | |
| 1.3.3.1.1. Здійснення аналітичного дослідження правових механізмів лобіювання, що існують в інших країнах, з метою визначення моделі, яка може бути адаптована у правовій системі України та забезпечить процедуру прозорого впливу на процес прийняття управлінських рішень з боку зацікавлених комерційних структур, громадських організацій, об’єднань громадян, окремих осіб | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | аналітичне дослідження здійснено | Національне агентство | Аналітичне дослідження не здійснено |
| 1.3.3.1.2. Розроблення проекту закону, яким визначено:  1) правила взаємодії посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування із заінтересованими сторонами та суб’єктами впливу (лобістами);  2) прозорі механізми забезпечення впливу на посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування;  3) механізми контролю за лобістською діяльністю та орган, уповноважений здійснювати такий контроль;  4) відповідальність для учасників лобістських правовідносин за порушення правил, що стосуються їхньої взаємодії та прозорості процесу лобіювання | березень  2023 р. | травень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 1.3.3.1.3. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.3.1.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | червень  2023 р. | червень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.3.3.1.4. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.3.1.2, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.3.3.1.5. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.3.1.2, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Проблема 1.3.4. На законодавчому рівні не закріплено стандарти етичної поведінки народних депутатів України, депутатів місцевих рад та виборних осіб місцевого самоврядування. Існуючі правила етичної поведінки не реалізуються належним чином у зв’язку з невиконанням керівниками повноважень щодо притягнення винних у порушенні таких правил до відповідальності** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.3.4.1. На законодавчому рівні закріплено правила етичної поведінки народних депутатів України, депутатів місцевих рад та виборних осіб місцевого самоврядування із запровадженням механізмів притягнення до відповідальності за їх порушення; народні депутати України, депутати місцевих рад та виборні особи місцевого самоврядування обізнані з правилами етичної поведінки** | | | | | | | | |
| 1.3.4.1.1. Забезпечення співпраці Національного агентства з парламентською Робочою групою з підготовки комплексних законодавчих пропозицій щодо внесення змін до законів України у сфері парламентського права, створеної розпорядженням Голови Верховної Ради України від 24.11.2021 № 431, шляхом:  участі у засіданнях Робочої підгрупи по розробці Етичного кодексу та статусу народних депутатів;  надання консультативної допомоги, опрацювання проектів документів, надання пропозицій і зауважень до них | січень  2023 р. | До дня внесення на розгляд Верховної ради проекту закону, зазначеного в показнику (індикаторі) до очікуваного стратегічного результату 1 1.3.4.1 | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | співпрацю Національного агентства забезпечено | офіційний вебсайт Національного агентства  офіційний вебсайт Верховної Ради України | співпрацю Національного агентства не забезпечено |
| 1.3.4.1.2. Проведення аналітичного дослідження та підготовка аналітичного звіту щодо актуального стану проблем, пов’язаних із виконанням правил етичної поведінки депутатами місцевих рад та виборними особами місцевого самоврядування, а також щодо можливих мехінізмів притягнння до відповідальності вказаних осіб за порушення таких правих | квітень  2023 р. | грудень  2023 р. | Національне агентство  Мінрегіон  НАДС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Аналітичне дослідження проведено та звіт підготовлено | Нацоінальне агентство | Аналітичне дослідження не проведено |
| 1.3.4.1.3. Розроблення проекту Закону, з урахуванням висновків аналітичного звіту, зазначеного в описі заходу 1.3.4.1.2., який:  1) удосконалить існуючі правила етичної поведінки депутатів місцевих рад;  2) встановить порядок та строки притягнення винних осіб у порушенні стандартів (правил) етичної поведінки депутатів місцевих рад, виборних осіб місцевого самоврядування;  3) визначить орган, який здійснюватиме контроль за дотриманням стандартів (правил) етичної поведінки депутатами місцевих рад, виборними особами місцевого самоврядування;  4) запровадить процедуру звернень громадян щодо неетичної поведінки депутатів місцевого самоврядування, виборних осіб місцевого самоврядування | січень  2024 р. | квітень  2024 р. | Національне агентство  Мінрегіон  НАДС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено | НАДС  Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 1.3.4.1.4. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.4.1.3, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень  2024 р. | червень  2024 р. | Національне агентство  Мінрегіон  НАДС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.3.4.1.5. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.4.1.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | липень  2024 р. | вересень  2024 р. | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.3.4.1.6. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.4.1.3, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство  Мінрегіон  НАДС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.3.4.2. Забезпечено запровадження заходів відповідальності керівників за відсутність передбаченого законом реагування на виявлені факти грубого порушення антикорупційного законодавства** | | | | | | | | |
| 1.3.4.2.1. Розроблення проекту закону, яким встановлено механізм притягнення до відповідальності для всіх категорій керівників за невжиття заходів реагування на виявлені факти грубого порушення антикорупційного законодавства їх підлеглими | березень  2024 р. | червень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 1.3.4.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.4.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | липень  2024 р. | серпень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.3.4.2.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.4.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | вересень  2024 р. | жовтень  2024 р. | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.3.4.2.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.4.2.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | листопад  2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.3.4.3. Забезпечено моніторинг ефективності заходів притягнення до відповідальності народних депутатів України, депутатів місцевих рад та виборних осіб місцевого самоврядування за порушення правил етичної поведінки** | | | | | | | | |
| 1.3.4.3.1. Підготовка та оприлюднення звіту за результатами проведення моніторингу ефективності заходів притягнення до відповідальності народних депутатів України, депутатів місцевих рад та виборних осіб місцевого самоврядування за порушення правил етичної поведінки (з рекомендаціями щодо вдосконалення законодавства та практики його застосування) | день набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 1.3.4.1.2 | грудень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Проведено моніторинг, за результатами якого складено звіт | Національне агентство | щорічний звіт не затверджено |
| 1.3.4.3.2. Розроблення проекту закону, на підставі рекомендацій, зазначених в описі заходу 1.3.4.3.1, яким передбачено вдосконалення підстав та механізмів притягнення до відповідальності народних депутатів України, депутатів місцевих рад та виборних осіб місцевого самоврядування за порушення правил етичної поведінки (у разі потреби) | один місяць із дня оприлюднення звіту, зазначеного в описі заходу 1.3.4.3.1 | шість місяців із дня оприлюднення звіту, зазначеного в описі заходу 1.3.4.3.1 | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | зозроблено проект закону на підставі рекомендацій | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 1.3.4.3.3. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.4.3.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | шість місяців із дня оприлюднення звіту, зазначеного в описі заходу 1.3.4.3.1 | вісім місяців із дня оприлюднення звіту, зазначеного в описі заходу 1.3.4.3.1 | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.3.4.3.4. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.4.3.2, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | вісім місяців із дня оприлюднення звіту, зазначеного в описі заходу 1.3.4.3.1 | 11 місяців із дня оприлюднення звіту, зазначеного в описі заходу 1.3.4.3.1 | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.3.4.3.5. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.4.3.2, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | 11 місяців із дня оприлюднення звіту, зазначеного в описі заходу 1.3.4.3.1 | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **1.4. Здійснення заходів фінансового контролю** | | | | | | | | |
| **Проблема 1.4.1. Законодавче регулювання щодо належності окремих категорій осіб до суб’єктів декларування є недосконалим, що обмежує потенціал інструментів фінансового контролю** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.4.1.1. Заходи фінансового контролю поширюються на визначене коло посадових осіб суб’єктів господарювання, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків** | | | | | | | | |
| 1.4.1.1.1. Супровід у Кабінеті Міністрів України проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо удосконалення деяких антикорупційних механізмів», яким, зокрема, встановлено розширення заходів фінансового контролю, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», на визначене коло посадових осіб суб’єктів господарювання, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків | січень  2023 р. | вересень 2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону розроблено |
| 1.4.1.1.2. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.4.1.1.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.4.1.2. Перелік суб’єктів декларування переглянуто та уточнено з урахуванням результатів оцінки корупційних ризиків, проведеної Національним агентством** | | | | | | | | |
| 1.4.1.2.1. Розроблення проекту Методики оцінки корупційних ризиків | березень  2023 р. | травень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | зозроблено проект Методики | Національне агентство | проект Методики не розроблено |
| 1.4.1.2.2. Проведення громадського обговорення проекту Методики оцінки корупційних ризиків | червень  2025 р. | червень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | не проведено громадського обговорення проекту |
| 1.4.1.2.3. Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та затвердження Методики оцінки корупційних ризиків | червень  2025 р. | червень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Методика затверджена | офіційний вебсайт Національного агентства | Методика не затверджена |
| 1.4.1.2.4. Проведення оцінки корупційних ризиків, за результатами якої визначено перелік осіб, на яких має поширюватись обов’язок подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | липень 2025 р. | вересень 2025 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | оцінка корупційних ризиків проведена | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | оцінка не проводилась |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.4.1.3. Усунуто законодавче розмежування посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків** | | | | | | | | |
| 1.4.1.3.1. Проведення громадського обговорення проекту закону, яким:  1) посади з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків об’єднано в одну категорію «посади з високим рівнем корупційних ризиків;  2) осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище об’єднано в одну категорію «особи, які займають відповідальне становище» | березень  2023 р. | травень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.4.1.3.2. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.4.1.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України в Кабінеті Міністрів України | червень  2023 р. | жовтень 2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.4.1.3.3. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.4.1.3.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | листопад 2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Проблема 1.4.2. Процес подання інформації до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є обтяжливим через недостатню обізнаність суб’єктів декларування з вимогами до заповнення декларацій; періодичні проблеми у функціонуванні цього реєстру, недостатня якість законодавства** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.4.2.1. Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є постійно доступним для заповнення декларацій та їх перегляду, зокрема завдяки впровадженню оновленого програмного забезпечення, розміщенню відповідного програмно-апаратного комплексу в приміщеннях Національного агентства** | | | | | | | | |
| **Результат досягнуто** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.4.2.2. Суб’єкти подання декларацій витрачають менше часу при їх заповненні та роблять менше помилок при внесенні інформації, зокрема завдяки оновленій формі декларації, можливості автоматичного перенесення у декларацію окремої інформації з інших державних реєстрів** | | | | | | | | |
| 1.4.2.2.1. Розроблення проекту закону, яким передбачено деталізацію норм у статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» та оптимізацію переліку інформації, що підлягає декларуванню | січень  2024 р. | березень  2024 р. | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство  Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 1.4.2.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.4.2.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2024 р. | травень  2024 р. | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства  офіційний вебсайт Мін’юсту | проект закону не розроблено |
| 1.4.2.2.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.4.2.2.1, із заінтересованими органами (адміністраторами державних реєстрів), подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | червень  2024 р. | серпень  2024 р. | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.4.2.2.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.4.2.2.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень  2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.4.2.2.5. Забезпечення технічної сумісності (інтероперабельності) між державними (публічними) електронними реєстрами, яка, зокрема, включає:  1) оприлюднення плану впровадження нереалізованих функцій, усунення невідповідностей реєстрів, змін (як користувацьких, так і змін бізнес-процесу) у наступних чергах реєстрів;  2) впровадження рекомендацій щодо реалізації відсутнього, але передбаченого нормативно-правовими актами функціоналу;  3) забезпечення єдності методології створення, ведення, адміністрування, реєстрації, взаємодії та припинення реєстрів;  4) забезпечення верифікації та сумісності даних за форматами;  5) використання єдиних довідників для всіх реєстрів, що дасть змогу уніфікувати дані в реєстрах та в надалі зменшить різного роду випадки несумісності;  6) розробку та підтримку в актуальному стані деталізованої документації щодо усіх компонентів реєстру та способів їхньої взаємодії, що дасть можливість оптимізувати навчання працівників та зменшить час виконавців робіт і послуг зі вдосконалення і підтримки реєстру на ознайомлення з принципами його функціонування;  7) створення довідника помилок для кожного реєстру окремо, оскільки не всі помилки, які відображають реєстри, мають зрозумілий опис, а також з метою їх врахування під час роботи реєстрів та під час «міграції» на нові технології;  8) доопрацювання нормативної бази кожного реєстру окремо та зменшення можливості маніпулювання з типом поля «Інше», за можливості, – напрацювання чіткого переліку, який не містить вищезгаданого поля;  9) впровадження процедури регулярного аналізу інцидентів та звернень користувачів реєстру до технічної підтримки, що дасть змогу чітко формувати напрями удосконалення реєстру, запровадження додаткових інструментів комунікації між технічними адміністраторами та користувачами на базі е-мейл розсилок та інших каналів повідомлення про помилки;  10) перенесення до діючих реєстрів даних із попередніх електронних реєстрів за стандартизованою структурою релевантних полів, оцифрування паперових архівів та внесення даних з них до державних реєстрів з одночасним забезпеченням сумісності даних за форматами  11) забезпечення повноти наповнення базових державних реєстрів | січень  2023 р. | січень  2025 р. | Мінцифри  Мін’юст  ДПС  МВС  Держгеокадастр  Мініфраструктури  Національне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік. | проведене дослідження підтверджує взаємодію та технічну сумісність (інтероперабельність) державних реєстрів | Мінцифри | не реалізовано |
| 1.4.2.2.6. Проведення дослідження щодо взаємодії та технічної сумісності (інтероперабельності) Єдиного державного реєстру декларацій ociб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та інших базових державних реєстрів, яке включає:  1) опитування зовнішніх та внутрішніх користувачів державних реєстрів;  2) ідентифікацію причин недостатньої сумісності Єдиного державного реєстру декларацій ociб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;  3) формування рекомендацій щодо усунення виявлених причин недостатньої сумісності реєстрів | лютий  2025 р. | червень  2025 р. | Національне агентство  Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | дослідження Реєстру використовується зацікавленими сторонами з розвитку національної інтероперабельності | Національне агентство,  Мінцифри | проведено дослідження реєстрів |
| 1.4.2.2.7. Запровадження елементів системи автоматичного перенесення у декларацію окремої інформації за наслідками забезпечення інтероперабельності між державними (публічними) електронними реєстрами України | липень  2025 р. | грудень  2025 р. | Держатель (адміністратор) Реєстру декларацій | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | система автозаповнення декларацій функціонує | офіційний вебсайт Національного агентства  особистий кабінет суб’єкта декларування | не реалізовано |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.4.2.3. Суб’єкти декларування мають змогу отримати вичерпну інформацію та консультації щодо заповнення декларації, зокрема завдяки належному проведенню інформаційно-роз’яснювальної та просвітницької роботи** | | | | | | | | |
| 1.4.2.3.1. Надання суб’єктам декларування актуальних роз’яснень положень антикорупційного законодавства | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | роз’яснення є публічними та доступними для ознайомлення | офіційний вебсайт Національного агентства  особистий кабінет суб’єкта декларування | роз’яснення відсутні |
| 1.4.2.3.2. Проведення двох опитувань декларантів (І квартал 2024 р., І квартал 2025 р.) щодо якості інформаційно-роз’яснювальної та просвітницької роботи Національного агентства з метою оцінки досягнення показника (індикатора) 3 до очікуваного стратегічного результату 1.4.2.3 | січень  2024 р. | квітень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | 418,6 (КПКВК 6331030) | одержано зворотній зв’язок від декларантів | офіційний вебсайт Національного агентства  особистий кабінет суб’єкта декларування | опитування не проведено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.4.2.4. Нормативно визначено особливості зміни правил у період подання щорічних декларацій для забезпечення сталості та передбачуваності правил декларування** | | | | | | | | |
| 1.4.2.4.1. Розроблення проекту закону щодо внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції», яким передбачено:  1) заборону змінювати правила електронного декларування у період подання щорічних декларацій;  2) у разі якщо зміни щодо електронного декларування вносяться пізніше ніж за шість місяців до початку нового звітного періоду, вони набирають чинності після закінчення такого звітного періоду | лютий  2024 р. | травень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 1.4.2.4.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.4.2.4.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | червень  2024 р. | вересень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.4.2.4.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.4.2.4.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | жовтень 2024 р. | січень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.4.2.4.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.4.2.4.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | лютий  2025 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Проблема 1.4.3. Попередня діяльність** **із проведення контролю та перевірки декларацій, моніторингу способу життя була недостатньо дієвою** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.4.3.1. Кількість декларацій, щодо яких протягом року проведено повну перевірку, збільшилася завдяки оптимізації процесів перевірки та оцінки ризиків** | | | | | | | | |
| 1.4.3.1.1. Доопрацьовано наявне програмне забезпечення для автоматизації процесів повних перевірок та інших видів контролю | січень  2023 р. | грудень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | програмне забезпечення доопрацьовано | службове листування | програмне забезпечення не доопрацьовано |
| 1.4.3.1.2. Оптимізація процесів повних перевірок та інших видів контролю | січень  2023 р. | грудень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | процеси повних перевірок та інших видів фінансового контролю оптимізовано | офіційний вебсайт Національного агентства | процеси повних перевірок та інших видів фінансового контролю не оптимізовано |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.4.3.2. Підвищилася результативність заходів контролю та перевірки, зокрема завдяки:**  **використанню ефективної системи логічного та арифметичного контролю, інших програмних засобів та аналітичних інструментів;**  **запровадженню автоматизованої системи моніторингу інформації;**  **оптимізації отримання доступу Національним агентством до відомостей, необхідних для належного виконання ним своїх функцій з фінансового контролю;**  **міжнародному співробітництву Національного агентства з компетентними органами іноземних держав; активному використанню Національним агентством іноземних реєстрів та баз даних** | | | | | | | | |
| 1.4.3.2.1. Супровід процедури отримання фінансування від партнерів з розвитку або бюджетного фінансування у розмірі не менше ніж 1 395 850 євро (або гривневий еквівалент) для побудови системи накопичення та обробки даних (DWH), яка аналізує та порівнює між собою не лише відомості з державних реєстрів, а й з усіх відкритих джерел інформації, а також здатна самостійно формувати алгоритми пошуку інформації і визначати осіб, у діях яких є ознаки корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень | січень  2023 р. | грудень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | фінансування отримано | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | відсутня система накопичення та обробки даних (DWH) |
| 1.4.3.2.2. Розроблення технічних умов системи накопичення та обробки даних (DWH) | один місяць із моменту виконання заходу 1.4.3.2.1 | два місяці із моменту виконання заходу 1.4.3.2.1 | Національне агентство | кошти міжнародної технічної допомоги | 73,3 (КПКВК 6331030) | технічні умови розроблено | службове листування Національного агентства | відсутня система накопичення та обробки даних (DWH) |
| 1.4.3.2.3. Розробка системи накопичення та обробки даних (DWH) | один місяць з моменту виконання заходу 1.4.3.2.2 | січень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | 66 579,5 (КПКВК 6331030) | система створюється відповідно затвердженого календарного плану | службове листування Національного агентства | відсутня система накопичення та обробки даних (DWH) |
| 1.4.3.2.4. Впровадження у промислову експлуатацію системи накопичення та обробки даних (DWH) | один місяць із моменту виконання заходу 1.4.3.2.2 | січень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | 2 290,0 (КПКВК 6331030) | систему впроваджено у промислову експлуатацію | офіційний вебсайт Національного агентства | відсутня система накопичення та обробки даних (DWH) |
| 1.4.3.2.5. Розроблення проекту закону, який передбачає право Національного агентства з метою здійснення фінансового контролю отримувати інформацію, що перебуває у володінні Держфінмоніторингу, зокрема про фінансові операції осіб, щодо яких здійснюються заходи фінансового контролю | червень  2023 р. | липень  2023 р. | Національне агентство  Держфінмоніторинг | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 1.4.3.2.6. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.4.3.2.5, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | серпень 2023 р. | серпень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.4.3.2.7. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.4.3.2.5, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | вересень 2023 р. | вересень 2023 р. | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано в парламенті | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.4.3.2.8. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.4.3.2.5, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень 2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.4.3.2.9. Ухвалення спільного нормативного акта з Держфінмоніторингом | один місяць із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.4.3.2.5. | три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.4.3.2.5. | Національне агентство  Держфінмоніторинг | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | акт прийнято | офіційний вебсайт Національного агентства  офіційний вебсайт Держфінмоніторинг | порядок отримання інформації з Держфінмоніторингу відсутній |
| 1.4.3.2.10. Укладення меморандумів про співпрацю між Національним агентством та компетентними органами іноземних держав, які передбачатимуть невідкладний обмін інформацією, необхідною для проведення заходів фінансового контролю | січень  2023 р. | грудень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Налагоджено співпрацю щодо невідкладного обміну інформацією | офіційний вебсайт Національного агентства | відсутній механізм прямої співпраці між компетентними органами іноземних держав |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.4.3.3. Несвоєчасно подані декларації оперативно виявляються завдяки запровадженню автоматизованого контролю за своєчасністю їх подання** | | | | | | | | |
| 1.4.3.3.1. Формування правил Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що виявлятимуть несвоєчасно подані декларації | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | правила сформовані | офіційний вебсайт Національного агентства | відсутні технічні вимоги |
| 1.4.3.3.2. Розроблення та впровадження функціоналу, який дасть змогу оперативно реагувати на факти порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо своєчасності подання декларацій та запобігати таким випадкам | березень  2023 р. | жовтень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | функціонал впроваджено | офіційний вебсайт Національного агентства | відсутній функціонал |
| 1.4.3.3.3. Розроблення проекту закону, який передбачає автоматизацію оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення щодо несвоєчасно поданих декларацій | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 1.4.3.3.4. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.4.3.3.3, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень  2023 р. | березень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.4.3.3.5. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.4.3.3.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | квітень  2023 р. | червень  2023 р. | Національне агентство Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.4.3.3.6. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.4.3.3.3, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень  2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.4.3.4. Удосконалено нормативно-правове регулювання порядку проведення моніторингу способу життя суб’єктів декларування** | | | | | | | | |
| 1.4.3.4.1. Розроблення проекту закону, який передбачає усунення правової невизначеності щодо повноважень Національного агентства здійснювати моніторинг способу життя суб’єктів декларування шляхом їх унормування у статті 11 Закону України «Про запобігання корупції» та виключення норми Закону, яка передбачає вибірковість його здійснення | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 1.4.3.4.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.4.3.4.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень  2023 р. | березень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.4.3.4.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.4.3.4.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | квітень  2023 р. | червень  2023 р. | Національне агентство Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано в парламенті | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.4.3.4.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.4.3.4.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень  2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.4.3.5. Національне агентство має ефективні інструменти для унеможливлення зловживань особливим порядком здійснення заходів фінансового контролю щодо осіб, які належать до кадрового складу розвідувальних органів та/або безпосередньо здійснюють розвідувальну, контррозвідувальну, оперативно-розшукову діяльність** | | | | | | | | |
| 1.4.3.5.1. Розроблення проекту Порядку проведення логічного та арифметичного контролю та контролю щодо повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої окремими категоріями осіб, визначених статті 52-1 Закону України «Про запобігання корупції» | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | Національне агентство  Адміністрація Держприкордонслужби  ДПС  Міноборони  Адміністрація Держспецзв’язку  Національне антикорупційне бюро  СБУ (за згодою)  Державне бюро розслідувань  Управління державної охорони (за згодою)  Національна поліція  Мін’юст  Служба зовнішньої розвідки (за згодою)  БЕБ (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | розроблено проект Порядку та надано його для опрацювання заінтересованим органам державної влади | службове листування з дотриманням вимог до інформації з обмеженим доступом | Порядок не розроблено |
| 1.4.3.5.2. Погодження проекту Порядку, зазначеного в описі заходу 1.4.3.5.1, із заінтересованими органами та його доопрацювання (у разі потреби) | лютий  2023 р. | квітень  2023 р. | Національне агентство  Адміністрація Держприкордонслужби  ДПС  Міноборони  Адміністрація Держспецзв’язку  Національне антикорупційне бюро  СБУ (за згодою)  Державне бюро розслідувань  Управління державної охорони (за згодою)  Національна поліція  Мін’юст  Служба зовнішньої розвідки (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект порядку направлено для опрацювання заінтересованими органами державної влади | службове листування з дотриманням вимог до інформації з обмеженим доступом | порядок не розроблено |
| 1.4.3.5.3. Прийняття та державна реєстрація у Мін’юсті Порядку, зазначеного в описі заходу 1.4.3.5.1 | травень  2023 р. | червень  2023 р. | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Порядок зареєстровано у Мін’юсті та направлено для використання в роботі заінтересованим органам державної влади | офіційні друковані видання України  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | порядок не розроблено |
| 1.4.3.5.4. Створення робочої групи із запровадження системи (-м), яка (-і) забезпечує (-ють) проведення в електронному вигляді логічного та арифметичного контролю та контролю щодо правильності та повноти заповнення відповідних декларацій | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | Національне агентство  Адміністрація Держприкордонслужби  ДПС  Міноборони  Адміністрація Держспецзв’язку  Національне антикорупційне бюро  СБУ (за згодою)  Державне бюро розслідувань  Управління державної охорони (за згодою)  Національна поліція  Мін’юст  Служба зовнішньої розвідки (за згодою)  БЕБ (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | робочу групу створено | службове листування з дотриманням вимог до інформації з обмеженим доступом | робочу групу не створено |
| 1.4.3.5.5. Проведення консультацій, розробка технічних вимог системи, зазначеної в описі заходу 1.4.3.5.4 | вересень  2023 р. | січень  2024 р. | Національне агентство  Адміністрація Держприкордонслужби  ДПС  Міноборони  Адміністрація Держспецзв’язку  Національне антикорупційне бюро  СБУ (за згодою)  Державне бюро розслідувань  Управління державної охорони (за згодою)  Національна поліція  Мін’юст  Служба зовнішньої розвідки (за згодою)  БЕБ (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | технічні вимоги до системи затверджено | службове листування з дотриманням вимог до інформації з обмеженим доступом | технічні вимоги до системи не затверджено |
| 1.4.3.5.6. У разі відповідності вимогам власної безпеки впроваджено в експлуатацію систему (-ми), яка (-і) забезпечує (-ють) проведення логічного та арифметичного контролю та контролю щодо правильності та повноти заповнення відповідних декларацій в електронному вигляді | січень  2024 р. | березень 2024 р.,  але не раніше ніж через 90 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану | Національне агентство  Адміністрація Держприкордонслужби  ДПС  Міноборони  Адміністрація Держспецзв’язку  Національне антикорупційне бюро  СБУ (за згодою)  Державне бюро розслідувань  Управління державної охорони (за згодою)  Національна поліція  Мін’юст  Служба зовнішньої розвідки (за згодою)  БЕБ (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | систему введено в промислову експлуатацію | захищена інформаційна система правоохоронних органів та військових формувань | система відсутня |
| **1.5. Забезпечення доброчесності політичних партій та виборчих кампаній** | | | | | | | | |
| **Проблема 1.5.1. Обтяжливий та непрозорий механізм утворення, діяльності та припинення політичних партій** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.5.1.1. На законодавчому рівні забезпечено сприятливі умови для утворення політичних партій, зокрема, спрощено порядок створення та державної реєстрації політичних партій** | | | | | | | | |
| 1.5.1.1.1. Супроводження розгляду проекту Закону України «Про політичні партії» у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето), відповідно до якого забезпечено сприятливі умови для утворення та державної реєстрації політичних партій шляхом виключення вимоги до рішення про створення політичної партії щодо збору підписів:  1) в кількості не менше 10 тисяч громадян України, які відповідно до Конституції України мають право голосу на виборах;  2) зібраних не менш як у двох третинах районів міст Києва і Севастополя, а також не менш як у двох третинах районів Автономної Республіки Крим | січень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.5.1.2. Політична система очищена від політичних партій, які не беруть участі в загальнодержавних виборах протягом 10 років, відповідно до вимог Закону України «Про політичні партії в Україні»** | | | | | | | | |
| 1.5.1.2.1. Супроводження розгляду проекту Закону України «Про політичні партії» у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето), відповідно до якого зобов’язано:  1) Центральну виборчу комісію щороку, до 1 лютого, подавати до Мін’юсту інформацію про невисування та нереєстрацію політичною партією протягом десяти років своїх кандидатів на виборах Президента України, виборах народних депутатів України або кандидатів у депутати не менше ніж у п’ятьох обласних радах на місцевих виборах станом на 1 січня відповідного року;  2) Мін’юст звернутися до суду з позовом про анулювання державної реєстрації політичної партії при отриманні інформації від Центральної виборчої комісії про невисування та нереєстрацію політичною партією протягом десяти років своїх кандидатів на виборах Президента України, виборах народних депутатів України або кандидатів у депутати не менше ніж у п’ятьох обласних радах на місцевих виборах станом на 1 січня відповідного року | січень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону розроблено |
| 1.5.1.2.2. Підготовка та подання Центральною виборчою комісією до Мін’юсту інформації про невисування та нереєстрацію політичною партією протягом десяти років своїх кандидатів на виборах Президента України, виборах народних депутатів України або кандидатів у депутати не менше ніж у п’ятьох обласних радах на місцевих виборах станом на 1 січня відповідного року | один місяць із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.5.1.2.1 | два місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.5.1.2.1 | Центральна виборча комісія (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | оприлюднено інформацію про відповідні політичні партії | офіційний вебсайт Центральної виборчої комісії | інформацію не оприлюднено |
| 1.5.1.2.3. Щорічне, до 1 лютого, подання Центральною виборчою комісією до Мін’юсту інформації про невисування та нереєстрацію політичною партією протягом десяти років своїх кандидатів на виборах Президента України, виборах народних депутатів України або кандидатів у депутати не менше ніж у п’ятьох обласних радах на місцевих виборах станом на 1 січня відповідного року | січень року, наступного за роком набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.5.1.2.1 | грудень  2025 р. | Центральна виборча комісія (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | оприлюднено інформацію про відповідні політичні партії | офіційний вебсайт Центральної виборчої комісії | інформацію не оприлюднено |
| 1.5.1.2.4. Підготовка та направлення Мін’юстом позовних заяв до суду про анулювання державної реєстрації політичних партій на підставі отриманої від Центральної виборчої комісії інформації про невисування та нереєстрацію політичною партією протягом десяти років своїх кандидатів на виборах Президента України, виборах народних депутатів України або кандидатів у депутати не менше ніж у п’ятьох обласних радах на місцевих виборах станом на 1 січня відповідного року | чотири місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.5.1.2.1 | грудень  2025 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | оприлюднено інформацію про подані позовні заяви до суду | офіційний вебсайт Мін’юсту | інформацію не оприлюднено |
| 1.5.1.2.5. Щорічне оприлюднення статистичної інформації про політичні партії, щодо яких прийнято судові рішення у справах, розпочатих за позовниими заявами, зазначеними в описі заходу 1.5.1.2.4 | січень  року, наступного за роком набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.5.1.2.1 | грудень  2025 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | оприлюднено статистичну інформацію про подані позовні заяви до суду | офіційний вебсайт Мін’юсту | статистичну інформацію не надано |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.5.1.3. Приведено у відповідність до вимог законодавства статути політичних партій, усунено формальний підхід до реєстрації установчих документів партій та змін до них** | | | | | | | | |
| 1.5.1.3.1. Супроводження розгляду проекту Закону України «Про політичні партії» у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето), відповідно до якого визначено:  1) принципи утворення та діяльності політичних партій, зокрема: верховенства права, законності, поваги до конституційного ладу та суверенітету держави, недопущення дискримінації, дотримання рівності та внутрішньопартійної демократії, репрезентативності, інституціоналізації, прозорості та відкритості діяльності політичної партії;  2) вимоги до змісту статуту політичної партії, які включають, зокрема, визначення в статуті: обсягу та строків повноважень керівних, контрольно-ревізійних та інших статутних органів політичної партії, порядку зміни їх складу; процедур та гарантій скликання політичною партією позачергових з’їздів (зборів, конференцій), у тому числі на вимогу визначеної кількості членів партії та/або на вимогу організацій партії; загальної структури та повноважень структурних утворень політичної партії;  3) підхід контролю, коли партії створюють арбітражні органи, які уповноважені розглядати питання, пов’язані з виконанням вимог статуту партією, і в той же час рішення, дії або бездіяльність арбітражних органів політичної партії можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України | січень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.5.1.4. На законодавчому рівні спрощено процедуру припинення політичної партії та її структурних утворень за власним бажанням** | | | | | | | | |
| 1.5.1.4.1. Розроблення проекту закону, яким визначено спрощену процедуру припинення політичної партії та її структурних утворень за власним бажанням у разі відсутності у неї майна, доходів, витрат та фінансових зобов’язань протягом останніх трьох років | січень  2023 р. | травень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 1.5.1.4.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.5.1.4.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | червень  2023 р. | липень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юсту | проект закону не розроблено |
| 1.5.1.4.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.5.1.4.1, із заінтересованими органами, внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та супровід Кабінеті Міністрів України | серпень  2023 р. | жовтень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.5.1.4.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.5.1.4.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | листопад  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.5.1.4.5. Розроблення нормативно-правового акта, яким визначено форму заяви (за спрощеною процедурою) про припинення політичної партії та її структурних утворень за власним бажанням (саморозпуск) у разі відсутності у неї майна, доходів, витрат та фінансових зобов’язань протягом останніх трьох років | один місяць із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.5.1.4.1 | два місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.5.1.4.1 | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | нормативно-правовий акт розроблено | офіційний вебсайт Мін’юсту | нормативно-правовий акт не розроблено |
| 1.5.1.4.6. Видання нормативно-правового акта, зазначеного в описі заходу 1.5.1.4.5 | три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.5.1.4.1 | чотири місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.5.1.4.1 | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | нормативно – правовий акт видано | офіційні друковані видання України  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | нормативно-правовий акт не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.5.1.5. На законодавчому рівні встановлено перелік систематичних істотних порушень вимог законодавства про політичні партії, наслідком яких може бути обмеження на участь у виборчому процесі політичних партій на підставі рішення суду** | | | | | | | | |
| 1.5.1.5.1. Супроводження розгляду проекту Закону України «Про політичні партії» у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето), відповідно до якого встановлено обмеження права на участь у виборчому процесі політичної партії у разі неподання нею до Національного агентства два і більше разів поспіль або тричі протягом останніх двох звітних років звіту про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру | січень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону розроблено |
| 1.5.1.5.2. Погодження проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, залучення до діяльності політичних партій осіб з інвалідністю та удосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності політичної партії», яким встановлено, що звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру політичних партій, передбачені статтею 17 Закону України «Про політичні партії в Україні», які не були подані політичними партіями за попередні звітні періоди під час здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, а також у період дії правового режиму воєнного стану, подаються до Національного агентства не пізніше ніж на сороковий день після закінчення звітного кварталу, наступного за кварталом, в якому дію правового режиму воєнного стану припинено або скасовано, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону розроблено |
| 1.5.1.5.3. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.5.1.5.2, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | березень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону розроблено |
| **Проблема 1.5.2. Надмірний вплив на політичні партії та виборчі кампанії з боку окремих фізичних та юридичних осіб призводить до превалювання у представницьких органах приватних інтересів над публічними** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.5.2.1. Усунуто можливості для здійснення внесків на користь політичних партій фізичними особами, які не мають достатніх легальних доходів для здійснення таких внесків** | | | | | | | | |
| 1.5.2.1.1. Погодження із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, залучення до діяльності політичних партій осіб з інвалідністю та удосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності політичної партії», Закону України «Про політичні партії в Україні» щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії та удосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності політичної партії», яким установлено:  1) обмеження загального річного розміру (суми) внесків на підтримку політичної партії для одного громадянина України: не більше 20 відсотків його сукупного доходу за останні п’ять календарних років;  2) заборону здійснення внесків на підтримку політичних партій фізичними особами, які діють в чужих інтересах | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону розроблено |
| 1.5.2.1.2. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.5.2.1.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | березень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.5.2.2. Запроваджено новий механізм розподілу коштів державного фінансування з метою фінансової підтримки партій, які не подолали встановленого законом прохідного бар’єра на виборах народних депутатів України** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.5.2.3. Встановлено вичерпний перелік заборон щодо витрачання політичними партіями коштів державного фінансування, а також визначено пріоритетні напрями використання цих коштів з метою дотримання політичними партіями обмежень, визначених для учасників бюджетного процесу** | | | | | | | | |
| 1.5.2.2.1, 1.5.2.3.1. Супроводження розгляду проекту Закону України «Про політичні партії» у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето), яким визначено:  1) новий механізм розподілу бюджетних коштів з метою фінансової підтримки партій, які не подолали встановленого законом прохідного бар’єра на виборах народних депутатів України: право на отримання державного фінансування мають політичні партії, які на останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі отримали не менше 2 відсотків голосів виборців від загальної кількості голосів виборців, поданих за всі виборчі списки кандидатів у народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі;  2) вичерпний перелік:  а) заборон політичним партіям використовувати кошти державного фінансування, зокрема для фінансування діяльності, яка не передбачена або прямо заборонена статутом політичної партії; погашення будь-якої заборгованості, що утворилася у політичної партії до дня, наступного за днем відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання; перерахування до виборчих фондів;  б) пріоритетних напрямів для використання політичними партіями коштів державного фінансування, зокрема розвиток політичних партій у здійсненні своїх статутних завдань; підвищення якості зв’язків політичної партії з виборцями; підвищення інтересу жінок до політичної діяльності; підвищення інтересу молоді до політичної діяльності | січень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.5.2.4. Встановлено порядок використання недрукованих засобів масової інформації, зовнішньої реклами, соціальних медіа та інших онлайн-платформ для цілей виборчої кампанії** | | | | | | | | |
| 1.5.2.4.1. Розроблення проекту закону, яким встановлено порядок використання зовнішньої реклами, соціальних медіа та інших онлайн-платформ для цілей виборчої кампанії | січень  2023 р. | травень  2023 р. | МКІП  Держкомтелерадіо  Національне агентство  Центральна виборча комісія (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МКІП | проект закону не розроблено |
| 1.5.2.4.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.5.2.4.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | червень  2023 р. | липень  2023 р. | МКІП | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МКІП | проект закону не розроблено |
| 1.5.2.4.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.5.2.4.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | серпень  2023 р. | жовтень  2023 р. | МКІП  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.5.2.4.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.5.2.4.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | листопад  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | МКІП | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Проблема 1.5.3. Система контролю за фінансуванням діяльності політичних партій та фінансуванням їх участі у виборах потребує удосконалення** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.5.3.1. Функціонує електронна система подання та оприлюднення звітності політичних партій** | | | | | | | | |
| 1.5.3.1.1. Розроблення проекту закону, яким передбачено електронне подання та оприлюднення всіх фінансових звітів учасників референдумів на Порталі політичних фінансів Національного агентства | січень  2023 р. | червень  2023 р. | Національне агентство  Центральна виборча комісія (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект законуи розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення |  | проект закону не розроблено |
| 1.5.3.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.5.3.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 1.5.3.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.5.3.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | вересень 2023 р. | листопад  2023 р. | Національне агентство  Мівн’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.5.3.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.5.3.1.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | грудень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.5.3.1.5. Розроблення проекту нормативно-правового акта, яким регламентовано порядок ведення ІТ-системи Національного агентства, зазначеної в описі заходу 1.5.3.1.1 | січень  2024 р. | квітень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект нормативно-правового акта розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проект нормативно-правового акта не розроблено |
| 1.5.3.1.6. Проведення громадського обговорення проекту акта, зазначеного в описі заходу 1.5.3.1.5, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень  2024 р. | липень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект нормативно-правового акта не розроблено |
| 1.5.3.1.7. Погодження проекту акта, зазначеного в описі заходу 1.5.3.1.5, із заінтересованими органами | червень 2024 р. | вересень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | НПА схвалено зацікавленими особами | Національне агентство | проект нормативно-правового акта не розроблено |
| 1.5.3.1.8. Прийняття проекту акта, зазначеного в описі заходу 1.5.3.1.5 | жовтень 2024 р. | листопад  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | НПА прийнято | офіційний вебсайт Національного агентства | проект нормативно-правового акта не розроблено |
| 1.5.3.1.9. Удосконалення Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та інтеграція до ІТ-системи Національного агентства для подання фінансових звітів в електронному вигляді політичним партіям, суб’єктам виборчого процесу, суб’єктам референдумів | січень  2025 р. | грудень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджету та/або у кошти міжнародної технічної допомоги | 29 820,0 (КПКВК 6331030) | портал політичних фінансів введено в промислову експлуатацію | офіційний вебсайт Національного агентства | дані відсутні |
| 1.5.3.1.10. Розроблення та впровадження автоматизованої інформаційно – аналітичної системи, призначеної для забезпечення автоматизації виборчих процедур у Центральній виборчій комісії та виборчих комісіях нижчого рівня під час проведення виборів | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Центральна виборча комісія (за згодою) | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Запроваджена автоматизована інформаційно – аналітична система | офіційний вебсайт Центральної виборчої комісії | автоматизована інформаційно – аналітична система не запроваджена |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.5.3.2. Запроваджено автоматичний режим проведення перевірок звітів політичних партій шляхом інтеграції з іншими інформаційно телекомунікаційними і довідковими системами, реєстрами, базами даних** | | | | | | | | |
| 1.5.3.2.1. Розроблення проектів спільних актів Національного агентства та інших державних органів, які є держателями інформаційно-комунікаційних та довідкових систем, реєстрів, баз даних, якими регламентовано порядок, обсяги та способи обміну інформацією ІТ-системи Національного агентства з іншими електронними та довідковими системами, реєстрами, базами даних | січень  2023 р. | липень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проекти спільних актів розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проекти спільних актів не розроблено |
| 1.5.3.2.2. Проведення громадського обговорення проектів актів, зазначених в описі заходу 1.5.3.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | серпень  2023 р. | вересень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проекти спільних актів не розроблено |
| 1.5.3.2.3. Погодження проектів спільних актів, зазначених в описі заходу 1.5.3.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи | жовтень  2023 р. | грудень  2023 р. | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проекти спільних актів схвалено зацікавленими особами | офіційний вебсайт Національного агентства | проекти спільних актів не розроблено |
| 1.5.3.2.4. Прийняття проектів проекти спільних актів, зазначених в описі заходу 1.5.3.2.1 | січень  2024 р. | лютий  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | спільні актив прийнято | офіційний вебсайт Національного агентства | проекти спільних актів не розроблено |
| 1.5.3.2.5. Здійснення перевірки поданих до Національного агентства фінансових звітів за відповідний період з використанням автоматичного режиму на предмет дотримання політичними партіями вимог законодавства щодо:  1) своєчасності подання фінансової звітності;  2) повноти відображення відомостей про майно, що перебуває на праві власності у політичної партії;  3) дотримання обмежень щодо розміру внеску здійсненого фізичними та юридичними особами на користь політичної партії;  4) дотримання обмежень щодо здійснення внеску на користь політичної партії особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади на встановлену граничну суму року, в якому здійснюється внесок, – протягом строку дії такого договору та протягом одного року після припинення його дії | січень  2025 р. | грудень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | оприлюднено інформацію про відповідні політичні партії | офіційний вебсайт Національного агентства | дані відсутні |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.5.3.3. Запроваджено ризик-орієнтований підхід до здійснення контролю за діяльністю політичних партій** | | | | | | | | |
| 1.5.3.3.1. Супроводження розгляду проекту Закону України «Про політичні партії» у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето), відповідно до якого визначено:  1) моніторинг як систему постійного спостереження за фінансово-господарською та іншою діяльністю політичних партій з метою ідентифікації ризиків;  2) суб’єкта затвердження правил проведення моніторингу фінансово-господарської та іншої діяльності політичних партій | січень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мін’юст  Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону розроблено |
| 1.5.3.3.2. Розроблення проекту нормативно-правового акта, яким визначено правила проведення вибіркової перевірки фінансових звітів суб’єктів виборчого процесу (крім кандидатів на пост Президента України та політичних партій) відповідно до визначених критеріїв ризиків | листопад  2023 р. | березень  2024 р. | Національне агентство  Центральна виборча комісія (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект нормативно- правового акта розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проект нормативно- правового акта не розроблено |
| 1.5.3.3.3. Проведення громадського обговорення проекту акта, зазначеного в описі заходу 1.5.3.3.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2024 р. | червень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект нормативно- правового акта не розроблено |
| 1.5.3.3.4. Погодження проекту нормативно-правового акта, зазначеного в описі заходу 1.5.3.3.2, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи | серпень  2024 р. | жовтень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект нормативно- правового акта погоджено зацікавленими особами | Національне агентства | проект нормативно- правового акта не розроблено |
| 1.5.3.3.5. Щоквартальне інформування 100% політичних партій, у діяльності яких виявлено ризикові операції за результатом моніторингу у відповідному кварталі в автоматичному режимі Національним агентством | січень  2024 р. | грудень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджету та/або у кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | поінформовано всі політичні партії у діяльності яких виявлено ризикові операції в автоматичному режимі | ІТ-система Національного агентства | дані відсутні |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.5.3.4. Прийнято нові порядки подання та перевірки звітності політичних партій, а також форми звіту та висновку за результатами такої перевірки** | | | | | | | | |
| **Результат досягнуто** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.5.3.5. Забезпечено ефективний розподіл повноважень між Центральною виборчою комісією і Національним агентством щодо контролю за фінансуванням політичної діяльності та передвиборної агітації** | | | | | | | | |
| 1.5.3.5.1. Супроводження розгляду проекту змін до Виборчого кодексу України у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето), відповідно до якого:  1) передбачено електронне подання та оприлюднення всіх фінансових звітів учасників виборчого процесу на Порталі політичних фінансів Національного агентства;  2) встановлено обов’язок здійснення повної перевірки фінансових звітів, які подано розпорядниками виборчих фондів кандидатів на пост Президента України, політичних партій та вибіркового контролю за фінансуванням виборчих кампаній інших суб’єктів виборчого процесу;  3) визначено, що функцію контролю (аналізу) фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів здійснює Національне агентство | січень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджету та/або у кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону розроблено |
| 1.5.3.5.2. Розроблення проекту закону, яким передбачено, що функція контролю (аналізу) фінансових звітів учасників референдумів повністю переходить до НАЗК | січень  2023 р. | серпень  2023 р. | Національне агентство  Центральна виборча комісія (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення |  | проект закону не розроблено |
| 1.5.3.5.3. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.5.3.5.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | вересень  2023 р. | жовтень  2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 1.5.3.5.4. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.5.3.5.2, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Кабінеті Міністрів України | листопад 2023 р. | грудень  2023 р. | Національне агентство  Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.5.3.5.5. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.5.3.5.2, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | січень  2023 р. | до підписання закону Президентом України | Національне агентство | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **1.6. Захист викривачів корупції** | | | | | | | | |
| **Проблема 1.6.1. Відсутність поваги до викривачів корупції у суспільстві, а також відсутність у осіб, які хочуть повідомити про корупцію, необхідних знань щодо правових гарантій захисту їх порушених прав** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.6.1.1. За допомогою просвітницьких заходів сформовано повагу до викривачів як відповідальних громадян** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.6.1.2. Повідомлення про корупцію стали частиною правової культури громадян** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.6.1.3. Значна частина громадян належно обізнана з гарантіями правового захисту викривачів** | | | | | | | | |
| 1.6.1.1.1–1.6.1.3.1. Здійснення заходів, які будуть передбачені Стратегією комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції | червень  2023 р. | грудень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | заходи, передбачені в Стратегіі виконуються | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | Стратегію не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.6.1.4. Переслідування та дискримінація викривачів на робочому місці чи порушення їх інших прав є винятком, а не нормою** | | | | | | | | |
| 1.6.1.4.1. Проведення аналітичного дослідження, до предмета якого входить вивчення міжнародного досвіду та практики національного правозастосування щодо взаємозалежності рівня переслідування викривачів та відповідальності керівників (роботодавців) за порушення прав викривача та формування рекомендацій з мінімізації впливу виявлених причин | січень  2024 р. | березень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | 879,3 (КПКВК 6331030) | аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами | офіційний вебсайт Національного агентства | аналітичне дослідження не проведено |
| 1.6.1.4.2. Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 1.6.1.4.1, та його експертного обговорення | квітень  2024 р. | травень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | експертне обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | аналітичне дослідження не проведено |
| 1.6.1.4.3. Розроблення проекту закону, яким передбачено імплементацію рекомендацій, сформованих в результаті аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 1.6.1.4.1, та його експертного обговорення | червень  2024 р. | вересень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 1.6.1.4.4. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.6.1.4.3, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | жовтень  2024 р. | листопад  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.6.1.4.5. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.6.1.4.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | листопад  2024 р. | грудень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.6.1.4.6. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.6.1.4.3, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | січень 2025 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Проблема 1.6.2. Відсутність необхідних знань для належного повідомлення про випадки корупції суб’єктів, уповноважених їх розглядати, а також механізму ефективного розгляду таких повідомлень** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.6.2.1. Внесено зміни до законодавства щодо забезпечення зручного повідомлення про корупцію та результативного розгляду таких повідомлень;**  **функціонує єдиний електронний онлайн-портал для викривачів** | | | | | | | | |
| 1.6.2.1.1. Запуск в експлуатацію Єдиного порталу повідомлень викривачів | січень  2023 р. | лютий 2023 р. | Національне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Єдиний портал повідомлень викривачів запущено | офіційний вебсайт Національного агентства  Єдиний портал повідомлень викривачів | Єдиний портал повідомлень викривачів не запущено |
| 1.6.2.1.2. Підключення до Єдиного порталу повідомлень викривачів державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права в порядку, затвердженому Національним агентством | червень  2023 р. | червень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | більше 50% органів підключено до Єдиного порталу повідомлень викривачів | офіційний вебсайт Національного агентства  Єдиний портал повідомлень викривачів | менше 50% органів підключено до Єдиного порталу повідомлень викривачів |
| 1.6.2.1.3. Розробка необхідних навчальних, методичних матеріалів та проведення тренінгів для працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо ефективної організації роботи з Єдиним порталом повідомлень викривачів | січень  2023 р. | грудень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | 112,3 (КПКВК 6331030) | тренінги проведено | офіційний вебсайт Національного агентства | тренінги не проведено |
| 1.6.2.1.4. Створення онлайн-курсів для уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо ефективної організації роботи з Єдиним порталом повідомлень викривачів | січень  2023 р. | липень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | 911,5 (КПКВК 6331030) | онлайн-курси створено | офіційний вебсайт Національного агентства | онлайн-курси не створено |
| 1.6.2.1.5. Опитування працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо зручності та ефективності роботи з повідомленнями про корупцію за допомогою Єдиного порталу повідомлень викривачів | липень  2024 р. | серпень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | 384,7 (КПКВК 6331030) | опитування проведено | офіційний вебсайт Національного агентства | опитування не проведено |
| 1.6.2.1.6. Підготовка та оприлюднення узагальненої інформації про розподіл кількості поданих повідомлень викривачів між передбаченими законодавством каналами | січень  2025 р. | лютий  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | аналіз проведено | офіційний вебсайт Національного агентства  Єдиний портал повідомлень викривачів | аналіз не проведено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.6.2.2. Значна частина громадян належно обізнана з порядком та каналами подання повідомлень про корупцію завдяки ефективному проведенню інформаційно-роз’яснювальної та просвітницької роботи** | | | | | | | | |
| 1.6.2.2.1. Здійснення заходів, які будуть передбачені Стратегією комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції | червень  2023 р. | грудень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | інформаційні кампанії та заходи проведено, матеріали розроблено | офіційний вебсайт Національного агентства | інформаційні кампанії та заходи не проведено, матеріали не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.6.2.3. Створено належні внутрішні канали для повідомлень про корупцію, які містять в собі інформацію, що віднесена до державної таємниці, таємниці слідства, а також службової інформації, яка була зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни** | | | | | | | | |
| 1.6.2.3.1. Розроблення проекту закону, яким передбачено створення належних внутрішніх каналів для захищеного подання повідомлень про корупцію, які містять в собі інформацію, що віднесена до державної таємниці, таємниці слідства, а також службової інформації, яка була зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни | червень  2023 р. | вересень  2023 р. | Національне агентство  СБУ (за згодою)  Міноборони  Національне антикорупційне бюро | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 1.6.2.3.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.6.2.3.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | жовтень  2023 р. | листопад  2023 р. | Національне агентство  СБУ (за згодою)  Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.6.2.3.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.6.2.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | грудень  2023 р. | лютий   2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.6.2.3.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.6.2.3.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | березень   2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство  СБУ (за згодою)  Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.6.2.3.5. Моніторинг створення в усіх органах, які здійснюють оперативно-розшукову, контррозвідувальну та розвідувальну діяльність, діяльність у сфері оборони країни, внутрішніх каналів для захищеного (у тому числі анонімного) подання повідомлень про корупцію | січень  2025 р. | лютий  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | моніторинг проведено | офіційний вебсайт Національного агентства  Єдиний портал повідомлень викривачів | моніторинг не проведено |
| **Проблема 1.6.3. Захист викривачів не здійснюється належним чином через недостатню інституційну спроможність уповноважених на це органів та недоліки в законодавчому регулюванні** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.6.3.1. Національне агентство та інші уповноважені органи (підрозділи) в межах повноважень належно здійснюють на практиці захист викривачів завдяки:**  **моніторингу діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо роботи з викривачами;**  **належній координації між органами, уповноваженими на забезпечення захисту викривачів;**  **належному рівню правового захисту викривачів;**  **сприянню у забезпеченні надання викривачам психологічної допомоги** | | | | | | | | |
| 1.6.3.1.1. Розроблення концепції системи щорічного моніторингу діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо роботи з викривачами, зокрема, стосовно:  1) кількості викривачів, які звернулись за захистом до уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції;  2) порушень прав викривачів в установі;  3) вжитих заходів щодо захисту викривача уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції | березень  2023 р. | травень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет та /або кошти міжнародної технічної допомоги | 67,5 (КПКВК 6331030) | концепцію розроблено | офіційний вебсайт Національного агентства | концепцію не розроблено |
| 1.6.3.1.2. Запровадження системи моніторингу діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо роботи з викривачами | червень  2023 р. | травень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет та /або кошти міжнародної технічної допомоги | 611,9 (КПКВК 6331030) | Моніторинг запроваджено | офіційний вебсайт Національного агентства | моніторинг не запроваджено |
| 1.6.3.1.3. Прийняття розпорядчого акта Офісу Генерального прокурора, яким передбачено надання Національному агентству доступу до Єдиного реєстру досудових розслідувань | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | Офіс Генерального прокурора (за згодою)  Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | нормативний  акт затверджено | офіційний вебсайт Національного агентства  офіційний вебсайт Офісу Генерального прокурора | розпорядчий акт не прийнято |
| 1.6.3.1.4. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо врегулювання питання надання психологічної допомоги викривачам | червень  2023 р. | серпень  2023 р. | Національне агентство  МОЗ  Мінсоцполітики  МОН  Мінветеранів | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 1.6.3.1.5. Проведення громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 1.6.3.1.4, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | вересень  2023 р. | жовтень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 1.6.3.1.6. Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 1.6.3.1.4, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | листопад  2023 р. | грудень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 1.6.3.1.7. Розроблення методичних рекомендацій з надання психологічної допомоги викривачам | вересень  2023 р. | грудень  2023 р. | Національне агентство  МОЗ  Мінсоцполітики  МОН  Мінветеранів | державний бюджет та /або кошти міжнародної технічної допомоги | 135,0 (КПКВК 6331030) | рекомендації розроблено | офіційний вебсайт Національного агентства | рекомендації не розроблено |
| 1.6.3.1.8. Впровадження системи надання психологічної допомоги викривачам | січень  2024 р. | березень  2024 р. | Національне агентство  МОЗ  Мінсоцполітики  МОН  Мінветеранів | державний бюджет та /або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | систему впроваджено | офіційний вебсайт Національного агентства | систему не впроваджено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.6.3.2. Суди та центри безоплатної правової допомоги є надійним механізмом захисту прав викривачів завдяки підвищенню рівня кваліфікації та компетентності суддів у справах щодо захисту прав викривачів, співробітників та адвокатів центрів безоплатної правової допомоги** | | | | | | | | |
| 1.6.3.2.1. Розроблення навчальних матеріалів для курсів суддів, прокурорів, поліцейських, працівників Державного бюро розслідувань, співробітників та адвокатів центрів безоплатної правової допомоги з питань правового захисту викривачів | березень  2023 р. | червень  2023 р. | Національне агентство  Національна школа суддів України (за згодою)  Мін’юст  Офіс Генерального прокурора (за згодою)  Координаційний центр з надання правової допомоги | державний бюджет та /або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | навчальні матеріали розроблені | офіційний вебсайт Національного агентства | навчальні матеріали не розроблені |
| 1.6.3.2.2. Забезпечення проведення сукупно щонайменше шість навчальних курсів з питань правового захисту викривачів для суддів, прокурорів, поліцейських, працівників Державного бюро розслідувань, співробітників та адвокатів центрів безоплатної правової допомоги | липень  2023 р. | червень  2024 р. | Національне агентство  Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою)  Мін’юст  Офіс Генерального прокурора (за згодою)  Координаційний центр з надання правової допомоги | державний бюджет та /або кошти міжнародної технічної допомоги | 977,8 (КПКВК 6331030) | курси проведено | офіційний вебсайт Національного агентства | курси не проведено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.6.3.3. Українське законодавство відповідає міжнародним стандартам захисту викривачів; створено дієві механізми реалізації законодавства про захист викривачів, у тому числі в частині здійснення щодо них заходів безпеки** | | | | | | | | |
| 1.6.3.3.1. Розроблення проекту закону, яким законодавство України приведено у відповідність до міжнародних стандартів захисту викривачів та, зокрема, передбачено:  1) запровадження широкої дефініції «викривач»;  2) поширення гарантій захисту викривача на осіб, які сприяли здійсненню повідомлення;  3) уточнення процедури розгляду повідомлень, які надійшли регулярними каналами, зокрема до Національного агентства;  4) визначення Національного агентства органом, відповідальним за координацію діяльності органів, уповноважених на забезпечення захисту викривачів;  5) забезпечення безпеки викривачів шляхом розширення категорій осіб, які претендують на здійснення заходів безпеки та впровадження нових заходів безпеки | серпень  2023 р. | жовтень  2023 р. | Національне агентство  Мін’юст  МЗС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 1.6.3.3.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.6.3.3.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | листопад  2023 р. | грудень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.6.3.3.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.6.3.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | січень  2023 р. | лютий  2024 р. | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.6.3.3.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.6.3.3.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | березень  2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.6.3.4. Законодавством передбачено особливості захисту військовослужбовців-викривачів** | | | | | | | | |
| 1.6.3.4.1. Розроблення проекту закону, яким передбачено:  1) вільне обрання каналів повідомлення військовослужбовцями-викривачами;  2) права та гарантії захисту військовослужбовців;  3) впровадження механізму заохочення викривачів-військовослужбовців | серпень  2023 р. | листопад  2023 р. | Міноборони  СБУ (за згодою)  Служба зовнішньої розвідки України  Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Міноборони | проект закону не розроблено |
| 1.6.3.4.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.6.3.4.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | грудень  2023 р. | січень  2024 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Міноборони | проект закону не розроблено |
| 1.6.3.4.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.6.3.4.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | лютий  2024 р. | березень  2024 р. | Міноборони  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.6.3.4.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.6.3.4.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | квітень  2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 1.6.3.4.5. Проведення інформаційно-просвітницької кампанії серед військовослужбовців щодо набуття ними статусу викривача, каналів для здійснення повідомлення та гарантій захисту викривачів-військовослужбовців | березень  2024 р. | листопад  2024 р. | Міноборони  СБУ (за згодою)  Служба зовнішньої розвідки України  Національне агентство | державний бюджет та /або кошти міжнародної технічної допомоги | 568,4 (КПКВК 6331030) | кампанію проведено | офіційний вебсайт Міноборони офіційний вебсайт Національного агентства | кампанію не проведено |
| **ІІ. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У ПРІОРИТЕТНИХ СФЕРАХ** | | | | | | | | |
| **2.1. Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку** | | | | | | | | |
| **Проблема 2.1.1. У суспільстві спостерігається тенденція щодо збільшення рівня недовіри до органів у системі правосуддя. Закон не визначає доброчесність як кваліфікаційну вимогу до членів Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів України** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.1.1. Доброчесність визначено як обов’язкову законодавчу вимогу до членів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, дисциплінарних органів у системі правосуддя** | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1. Моніторинг проектів законів, які передбачають внесення змін до Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду правосуддя» щодо проведення оцінки відповідності критеріям доброчесності кандидатів посади на посаду члена Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та показників, за якими здійснюється оцінка відповідності критерію доброчесності | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | моніторинг проводиться | Мін’юст | моніторинг не проводиться |
| 2.1.1.1.2. Підготовка позиції щодо погодження із зауваженнями / непідтримання проектів законів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.1.1.1.1 | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | підготовлено позиції щодо погодження із зауваженнями/ непідтримання проектів законів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.1.1.1.1 | Мін’юст | підготовка позицій не здійснюється |
| 2.1.1.1.3. Підготовка зауважень та пропозицій, позицій щодо непідтримання проектів законів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.1.1.1.1 | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | підготовлено зауваження та пропозиції щодо непідтримання проектів законів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.1.1.1.1 | Мін’юст | підготовка зауважень та пропозиції не здійснюється |
| 2.1.1.1.4. Супроводження процедури розгляду комітетами Верховної Ради України проектів законів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.1.1.1.1 | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проекти законів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.1.1.1.1, не прийнято | Мін’юст | супроводження не здійснюється |
| 2.1.1.1.5. Підготовка пропозиції щодо доцільності застосування Президентом України права вето щодо прийнятого Верховною Радою України Закону, який містить положення, зазначені в описі заходу 2.1.1.1.1 | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | пропозиції щодо доцільності застосування права вето щодо Закону, який містить положення, зазначені в описі заходу 2.1.1.1.1, надано Президенту України | Мін’юст | підготовка пропозиції не здійснюється |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.1.2. Оцінка на доброчесність нових членів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України здійснюється незалежною комісією, чинний склад Вищої ради правосуддя перевірено на предмет відповідності вимогам доброчесності та професійної етики; нові члени Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідають цим вимогам; щодо членів, які не відповідали цим вимогам, розглянуто питання про втрату посади** | | | | | | | | |
| 2.1.1.2.1. Проведення оцінки відповідності кандидатів на вакантні посади члена Вищої ради правосуддя вимогам професійної етики та доброчесності | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | Етична рада (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | висновки про відповідність критеріям професійної етики та доброчесності щодо кожного кандидата на вакантну посаду члена Вищої ради правосуддя надано суб’єктам призначення та оприлюднено | Етична рада (за згодою) | висновки про відповідність критеріям професійної етики та доброчесності щодо кожного кандидата на вакантну посаду члена Вищої ради правосуддя не надано суб’єктам призначення та не оприлюднено |
| 2.1.1.2.2. Проведення оцінки відповідності кандидатів на вакантні посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України критерію доброчесності | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | Конкурсна комісія для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | перелік кандидатів на вакантні посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, які відповідають критеріям доброчесності та професійної компетентності, сформовано, передано Вищій раді правосуддя та оприлюднено | конкурсна комісія для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (за згодою) | оцінку кандидатів не проведено |
| 2.1.1.2.3. Розроблення проекту закону, яким:  1) внесено зміни до статті 95-1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» про те, що до складу Конкурсної комісії (замість міжнародних експертів відповідно до пункту 50 Прикінцевих та перехідних положень закону) входять представники громадянського суспільства, делеговані Громадською радою доброчесності;  2) внесено зміни до статті 9-1 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» про те, що до складу Етичної ради (замість міжнародних експертів відповідно до пункту 23-1 Прикінцевих та перехідних положень закону) входять представники громадянського суспільства, делеговані Громадською радою доброчесності | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 2.1.1.2.4. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.1.2.3, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень  2023 р. | квітень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юсту | проект закону не розроблено |
| 2.1.1.2.5. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.1.2.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | квітень  2023 р. | липень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.1.1.2.6. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.1.2.3, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.1.3. Усунуто можливості прийняття членом Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішень в умовах конфлікту інтересів.** | | | | | | | | |
| 2.1.1.3.1. Забезпечення проведення аналітичного дослідження щодо механізмів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, їх проблем з розробкою пропозицій щодо напрямів їх вирішення, його презентація | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Мін’юст  Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичне дослідження проведено та презентовано звіт за його результатами | Мін’юст  Національне агентство | аналітичне дослідження не проводилося |
| 2.1.1.3.2. Розроблення проекту закону, яким усунуто наявні проблеми механізмів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, з урахуванням результатів аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 2.1.1.3.1 | квітень  2023 р. | липень  2023 р. | Мін’юст  Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 2.1.1.3.3. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.1.3.2, та забезпечення його доопрацювання за потреби | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 2.1.1.3.4. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.1.3.2, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | серпень  2023 р. | вересень  2023 р. | Мін’юст  Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.1.1.3.5. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.1.3.2, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування Президентом України до нього права вето та якщо аналітичним дослідженням буде встановлено необхідність внесення законодавчих змін) | вересень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мін’юст  Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.1.4. Запроваджено відкритий і поіменний спосіб прийняття рішень членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя у процедурах добору кандидатів для призначення на посаду судді (з можливістю встановити кореляцію виставлених кандидатам балів з критеріями оцінювання)** | | | | | | | | |
| 2.1.1.4.1. Розроблення проекту закону, яким:  1) запроваджено здійснення відкритого та поіменного голосування (виставлення балів) членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України при прийнятті рішень під час добору кандидатів на посаду судді;  2) запроваджено здійснення відкритого та поіменного голосування (виставлення балів) членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України при прийнятті рішень під час проведення кваліфікаційного оцінювання;  3) запроваджено здійснення відкритого та поіменного голосування членами Вищої ради правосуддя при прийнятті рішень щодо кандидата на посаду судді;  4) запроваджено здійснення відкритого та поіменного голосування членами Вищої ради правосуддя при прийнятті рішень щодо переведення судді з одного суду до іншого;  5) передбачено обов’язкове оприлюднення повних текстів усіх рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України під час усіх процедур добору суддів;  6) передбачено обов’язкове оприлюднення повних текстів усіх рішень Вищої ради правосуддя під час усіх процедур добору суддів | червень  2023 р. | вересень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 2.1.1.4.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.1.4.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | вересень  2023 р. | жовтень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юсту | проект закону не розроблено |
| 2.1.1.4.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.1.4.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | жовтень  2023 р. | листопад  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.1.1.4.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.1.4.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | листопад  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Проблема 2.1.2. Процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсні процедури потребують удосконалення та розробки чітких і передбачуваних критеріїв (індикаторів) доброчесності та професійної етики. Доброчесність та професійна етика як стандартні вимоги до суддів недостатньо впроваджені на практиці, а оцінювання цих вимог не завжди є прозорим та передбачуваним** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.2.1. Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя спільно з органами, залученими до оцінювання, органами суддівського самоврядування та громадськістю розроблено та впроваджено в практику чіткі і передбачувані критерії (індикатори) доброчесності та професійної етики для кваліфікаційного оцінювання суддів і добору нових суддів** | | | | | | | | |
| 2.1.2.1.1. Підготовка та оприлюднення аналізу практики здійснення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів – критерію доброчесності Вищою кваліфікаційною комісією суддів, а також Громадською радою доброчесності та Громадською радою міжнародних експертів | січень  2023 р., але не раніше дня призначення достатньої для повноважності кількості членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | через 30 днів після призначення достатньої для повноважності кількості членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами аналізу практики здійснення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів на посаду судді критерію доброчесності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України підготовлений та оприлюднений | Вища кваліфікаційна комісія суддів України | звіт не оприлюднено |
| 2.1.2.1.2. Підготовка та оприлюднення аналізу практики здійснення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів – критерію доброчесності Вищою радою правосуддя | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | Вища рада правосуддя (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами аналізу практики здійснення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів на посаду судді критерію доброчесності Вищої ради правосуддя підготовлений та оприлюднений | Вища рада правосуддя | звіт не оприлюднено |
| 2.1.2.1.3. Підготовка порівняльного дослідження за результатами звітів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Громадської ради міжнародних експертів про аналіз практики здійснення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів – критерію доброчесності, його презентація | через один місяць після призначення достатньої для повноважності кількості членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | через два місяці після призначення достатньої для повноважності кількості членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | Вища рада правосуддя (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами порівняльного дослідження звітів Громадської ради доброчесності, Громадської ради міжнародних експертів, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя презентований | Вища рада правосуддя | звіт не підготовлено |
| 2.1.2.1.4. Розроблення проекту закону, яким передбачено надання Вищій раді правосуддя повноважень із затвердження єдиних критеріїв (індикаторів) для оцінки доброчесності та професійної етики судді, а також доброчесності кандидата на посаду судді під час усіх процедур добору та оцінювання суддів | червень  2023 р. | вересень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 2.1.2.1.5. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.2.1.4, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | вересень  2023 р. | жовтень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юсту | проект закону не розроблено |
| 2.1.2.1.6. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.2.1.4, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | жовтень  2023 р. | листопад  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.1.2.1.7. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.2.1.4, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | листопад  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.1.2.1.8. Розроблення проекту Єдиних критеріїв (індикаторів) для оцінки доброчесності та професійної етики судді та критерію (індикатора) доброчесності кандидата на посаду судді з урахуванням професіограми судді, а також найкращих практик, визначених за результатами аналізу практики здійснення оцінки Вищою ради правосуддя, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Громадською радою міжнародних експертів, Громадською радою доброчесності | з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.2.1.4 | протягом двох місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.2.1.4, але не раніше двох місяців з дня призначення достатньої для повноважності кількості членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | Вища рада правосуддя (за згодою)  Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою)  Громадська рада міжнародних експертів (за згодою)  Громадська рада доброчесності (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | єдині критерії (індикатори) для оцінки доброчесності та професійної етики судді та критерію (індикатора) доброчесності (кандидата на посаду судді) з урахуванням найкращих практик, визначених за результатами аналізу практики здійснення оцінки відповідності суддів (кандидатів на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради міжнародних експертів, Громадської ради доброчесності підготовлено та оприлюднено | Вища рада правосуддя  Вища кваліфікаційна комісія суддів України  Громадська рада міжнародних експертів  Громадська рада доброчесності | проект критеріїв не розроблено |
| 2.1.2.1.9. Проведення консультацій за участю Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Громадської ради міжнародних експертів, Ради суддів України, неурядових організацій, інших заінтересованих сторін щодо проекту Єдиних критеріїв (індикаторів) для оцінки доброчесності та професійної етики судді та критерію (індикатору) доброчесності кандидата на посаду судді, отримання експертних висновків та його доопрацювання | через два місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.2.1.4, але не раніше двох місяців з дня призначення достатньої для повноважності кількості членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | через три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.2.1.4, але не раніше трьох місяців з дня призначення достатньої для повноважності кількості членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | Вища рада правосуддя (за згодою)  Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою)  Громадська рада міжнародних експертів (за згодою)  Громадська рада доброчесності (за згодою)  Рада суддів України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено не менше трьох консультацій щодо проекту Єдиних критеріїв (індикаторів) для оцінки доброчесності та професійної етики судді та критерію (індикатора) доброчесності кандидата на посаду судді) за участю представників Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Громадської ради міжнародних експертів, Ради суддів України, неурядових організацій | Вища рада правосуддя  Вища кваліфікаційна комісія суддів України  Громадська рада міжнародних експертів  Громадська рада доброчесності  Рада суддів України | проект критеріїв не розроблено |
| 2.1.2.1.10. Погодження доопрацьованого проекту Єдиних критеріїв (індикаторів) для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), його затвердження та оприлюднення | через три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.2.1.4, але не раніше трьох місяців з дня призначення достатньої для повноважності кількості членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | через чотири місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.2.1.4, але не раніше чотирьох місяців з дня призначення достатньої для повноважності кількості членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | Вища рада правосуддя (за згодою)  Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою)  Громадська рада міжнародних експертів (за згодою)  Громадська рада доброчесності (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Єдині критерії (індикатори) для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) погоджено спільно  Вищою радою правосуддя, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Громадською радою доброчесності, Громадською радою міжнародних експертів, затверджено та оприлюднено. | Вища рада правосуддя  Вища кваліфікаційна комісія суддів України  Громадська рада міжнародних експертів  Громадська рада доброчесності | проект критеріїв не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.2.2. Удосконалено перевірку відповідності критеріям (індикаторам) доброчесності кандидатів у межах процедур добору та призначення нових суддів із залученням Громадської ради доброчесності** | | | | | | | | |
| 2.1.2.2.1. Розроблення проекту закону, яким:  1) передбачено оцінку відповідності кандидатів на посаду судді критерію доброчесності у всіх процедурах добору суддів;  2) розширено участь Громадської ради доброчесності у сприянні Вищій кваліфікаційній комісії суддів України встановленню відповідності кандидатів на посаду судді критерію доброчесності на всі процедури добору суддів;  3) встановлено, що у разі наявності висновку Громадської ради доброчесності про невідповідність судді критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидата на посаду судді – критерію доброчесності проводиться спільне засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Громадської ради доброчесності, за результатами якого рішення про відповідність кандидата критеріям доброчесності та професійної етики вважається ухваленим у разі його підтримки більш як половиною спільного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Громадської ради доброчесності, у тому числі більш як половиною членів Громадської ради доброчесності;  4) передбачено доступ членів Громадської ради доброчесності та уповноважених працівників Секретаріату Громадської ради доброчесності до суддівських досьє (досьє кандидатів на посаду судді) у повному обсязі;  5) передбачено утворення Секретаріату Громадської ради доброчесності, який сприяє членам Громадської ради доброчесності під час здійснення визначених законом повноважень, з визначенням джерела фінансування діяльності;  6) передбачено участь Громадської ради доброчесності у визначенні графіків, строків та черговості проведення оцінювання суддів і кандидатів на посаду судді | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 2.1.2.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.2.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень  2023 р. | квітень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юсту | проект закону не розроблено |
| 2.1.2.2.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.1.2.2, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | квітень  2023 р. | липень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.1.2.2.4.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.2.2.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.1.2.2.5. Формування Секретаріату Громадської ради доброчесності, його забезпечення приміщеннями, необхідними обладнанням та іншими ресурсами | вересень  2023 р. | грудень  2023 р. | Громадська рада доброчесності (за згодою)  Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Секретаріат Громадської ради доброчесності сформовано, у нього наявні необхідні приміщення, обладнання та інші ресурси | Громадська рада доброчесності | Секретаріат Громадської ради доброчесності не утворено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.2.3. Удосконалено механізм проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України процедур кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсних процедур з метою уникнення невиправданих затримок** | | | | | | | | |
| 2.1.2.3.1. Розроблення проекту акта, відповідно до якого спрощено порядок проведення іспитів та тестувань, зокрема щодо можливості оцінювання практичних завдань фахівцями, залученими Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, спрощення виставлення балів за результатами психологічних тестувань тощо | з дня призначення всіх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | через 1 місяць з дня призначення всіх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект акта розроблено | Вища кваліфікаційна комісія суддів України | проект акта не розроблено |
| 2.1.2.3.2. Проведення громадського обговорення проекту акта, зазначеного в описі заходу 2.1.2.3.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | через 2 місяці з дня призначення всіх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | через 3 місяці з дня призначення всіх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | проект акта не розроблено |
| 2.1.2.3.3. Затвердження проекту акта, зазначеного в описі заходу 2.1.2.3.1, та його оприлюднення | через 3 місяці з дня призначення всіх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | через 4 місяці з дня призначення всіх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | відповідний акт Вищої кваліфікаційної комісії суддів України схвалено та оприлюднено | Вища кваліфікаційна комісія суддів України | проект акта не розроблено |
| 2.1.2.3.4. Підготовка та оприлюднення аналітичного звіту щодо доцільності подальшого удосконалення та спрощення процедур добору суддів, кваліфікаційного оцінювання суддів (кандидатів на посаду судді) з метою уникнення невиправданих затримок | липень  2024 р. | вересень  2024 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено | Мін’юст | аналітичний звіт не підготовлено |
| 2.1.2.3.5. Проведення обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, зазначеному в описі заходу 2.1.2.3.4, за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | жовтень  2024 р. | листопад  2024 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, відбулось за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | Мін’юст | аналітичний звіт не підготовлено |
| 2.1.2.3.6.Розроблення програмного забезпечення та запровадження технічного устаткування, необхідних для забезпечення формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) в електронній формі у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі | січень  2023 р. | грудень  2023 р. | ДСА України (за згодою)  Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | програмне забезпечення та технічне устаткування, необхідні для забезпечення формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) в електронній формі у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, розроблено та запроваджено | ДСА (за згодою) | програмне забезпечення та технічне устаткування відсутні |
| 2.1.2.3.7. Підготовка та затвердження положення, що визначає порядок функціонування підсистеми, у якій забезпечується формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) в електронній формі у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі | січень  2024 р. | березень  2024 р. | Вища рада правосуддя (за згодою)  Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою)  ДСА України (за згодою)  Рада суддів України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | положення, що визначає порядок функціонування підсистеми, у якій забезпечується формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) в електронній формі у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, набрало чинності. | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Вищої ради правосуддя | проект положення не підготовлено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.2.4. Запроваджено об’єктивну та прозору методику виставлення балів, визначення результатів членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя під час прийняття рішень у процедурах добору, оцінювання та просування суддів, а також оприлюднення інформації з іспитів** | | | | | | | | |
| 2.1.2.4.1. Розроблення проекту професіограми судді | з дня призначення всіх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | протягом двох місяців з дня призначення всіх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект професіограми судді розроблено | Вища кваліфікаційна комісія суддів України | проект професіограми судді не розроблено |
| 2.1.2.4.2. Проведення консультацій за участю Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Громадської ради міжнародних експертів, Ради суддів України, неурядових організацій, інших заінтересованих сторін щодо проекту професіограми судді, отримання експертних висновків та його доопрацювання | протягом двох місяців з дня призначення всіх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | протягом трьох місяців з дня призначення всіх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою)  Вища рада правосуддя (за згодою)  Громадська рада міжнародних експертів (за згодою)  Громадська рада доброчесності (за згодою)  Рада суддів України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено не менше одного обговорення щодо проекту проекту професіограми судді за участю представників Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Громадської ради міжнародних експертів, Ради суддів України, неурядових організацій | офіційний вебсайт Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | проект професіограми судді не розроблено |
| 2.1.2.4.3. Затвердження доопрацьованої професіограми судді, її оприлюднення | через трьох місяці з дня призначення всіх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | через чотирьох місяці з дня призначення всіх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | професіограму судді затверджено та оприлюднено | офіційний вебсайт Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | проект професіограми судді не розроблено |
| 2.1.2.4.4. Розроблення проекту детальних методик Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо виставлення балів суддям (кандидатам на посаду судді) на кожному відповідному етапі у процедурах добору суддів та кваліфікаційного оцінювання | з дня призначення всіх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | через два місяці з дня призначення всіх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект детальних методик розроблено | Вища кваліфікаційна комісія суддів України | проект детальних методик не розроблено |
| 2.1.2.4.5.Проведення консультацій за участю Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Громадської ради міжнародних експертів, Ради суддів України, неурядових організацій, інших заінтересованих сторін щодо проекту детальних методик Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо виставлення балів суддям (кандидатам на посаду судді) на кожному відповідному етапі у процедурах добору суддів та кваліфікаційного оцінювання, отримання експертних висновків та його доопрацювання | через два місяці з дня призначення всіх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | через три місяці з дня призначення всіх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою)  Вища рада правосуддя (за згодою)  Громадська рада міжнародних експертів (за згодою)  Громадська рада доброчесності (за згодою)  Рада суддів України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено не менше одного обговорення щодо проекту проекту детальних методик за участю представників Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Громадської ради міжнародних експертів, Ради суддів України, неурядових організацій | офіційний вебсайт Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | проект детальних методик не розроблено |
| 2.1.2.4.6. Затвердження доопрацьованих детальних методик Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо виставлення балів суддям (кандидатам на посаду судді) на кожному відповідному етапі у процедурах добору суддів та кваліфікаційного оцінювання, їх оприлюднення | протягом три місяців з дня призначення всіх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | протягом чотири місяців з дня призначення всіх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | детальні методики затверджено та оприлюднено | офіційний вебсайт Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | проект детальних методик не розроблено |
| 2.1.2.4.7. Розроблення проекту закону, яким встановлено обов’язкове оприлюднення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України результатів іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів | червень  2023 р. | вересень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 2.1.2.4.8. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.2.4.7, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | вересень  2023 р. | жовтень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юсту | проект закону не розроблено |
| 2.1.2.4.9.Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.2.4.7, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | жовтень  2023 р. | листопад  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.1.2.4.10. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.2.4.7, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | листопад  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Проблема 2.1.3. Відсутність дієвих механізмів підтримання доброчесності суддівського корпусу та реагування на встановлені факти впливу, тиску на суддів та втручання в їх діяльність** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.3.1. Дисциплінарний орган у системі правосуддя, сформований за результатами конкурсу, проведеного незалежною комісією, здійснює оперативний і справедливий розгляд дисциплінарних справ щодо суддів** | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1. Розроблення проекту закону, яким:  1) передбачено право оскаржувати до Вищої ради правосуддя рішення Дисциплінарної палати без отримання дозволу Дисциплінарної палати на таке оскарження;  2) визначено обґрунтовані та збалансовані вимоги до кандидатів на посади у секретаріаті Вищої ради правосуддя, які дозволяють забезпечити їхню відповідність критеріям компетентності, доброчесності та професійної етики;  3) визначено порядок участі Громадської ради доброчесності у розгляді дисциплінарних скарг, зокрема тих, що стосуються допущення суддею недоброчесної поведінки, допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, використання статусу судді з метою незаконного отримання ним або третіми особами матеріальних благ або іншої вигоди, декларування завідомо недостовірних (у тому числі неповних) тверджень у декларації доброчесності судді | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 2.1.3.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.3.1.1, та забезпечення його доопрацювання | березень  2023 р. | квітень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юсту | проект закону не розроблено |
| 2.1.3.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.3.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | квітень  2023 р. | липень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.1.3.1.4.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.3.1.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.3.2. Уточнено перелік та підстави дисциплінарної відповідальності судді та її види у спосіб, що дає можливість суддям прогнозувати свою поведінку, зокрема, більш чітко визначено ознаки дисциплінарних правопорушень, які порочать звання судді або підривають авторитет правосуддя, а також вдосконалено та спрощено механізми дисциплінарного розслідування та розгляду дисциплінарних справ.** | | | | | | | | |
| 2.1.3.2.1. Розроблення проекту закону, яким уточнено перелік підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності з дотриманням принципу правової визначеності та відповідно до рекомендацій GRECO | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 2.1.3.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.3.2.1, та забезпечення його доопрацювання ( у разі потреби) | березень  2023 р. | квітень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юсту | проект закону не розроблено |
| 2.1.3.2.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.3.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | квітень  2023 р. | липень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.1.3.2.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.3.2.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.1.3.2.5. Розроблення та оприлюднення аналітичного звіту про доцільність подальшого удосконалення та спрощення процедур здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів | липень  2024 р. | вересень  2024 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено | Мін’юст | аналітичний звіт не оприлюднено |
| 2.1.3.2.6. Проведення обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, зазначеного в описі заходу 2.1.3.2.5, за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | жовтень  2024 р. | листопад  2024 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, відбулось за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | Мін’юст | обговорення висновків та рекомендацій аналітичного звіту не проводилось |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.3.3. Дисциплінарна практика щодо суддів є послідовною, передбачуваною, сталою та відкритою; усі рішення дисциплінарного органу своєчасно оприлюднюються; дисциплінарний розгляд справ щодо суддів, за загальним правилом, є відкритим і транслюється в режимі реального часу** | | | | | | | | |
| 2.1.3.3.1. Розроблення проекту закону, яким:  1) визначено, що засідання Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя є відкритими із забезпеченням відеотрансляції в режимі реального часу;  2) встановлено, що засідання Вищої ради правосуддя із розгляду скарг на рішення Дисциплінарних палат за результатами розгляду дисциплінарних проваджень щодо судді є відкритими із забезпеченням відеотрансляції в режимі реального часу;  3) визначено вичерпний перелік підстав для проведення закритого розгляду на засіданні Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя без забезпечення відеотрансляції в режимі реального часу;  4) встановлено вичерпний перелік підстав для проведення закритого розгляду на засіданні Вищої ради правосуддя із розгляду скарг на рішення Дисциплінарних палат за результатами розгляду дисциплінарних проваджень щодо судді без забезпечення відеотрансляції в режимі реального часу;  5) визначено, що проведення закритого розгляду на засіданні Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя без забезпечення відеотрансляції в режимі реального часу є можливим лише за вмотивованого рішення Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя з обґрунтуванням наявності відповідних підстав, визначених законом;  6) встановлено, що проведення закритого розгляду на засіданні Вищої ради правосуддя із розгляду скарг на рішення Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя без забезпечення відеотрансляції в режимі реального часу є можливим лише за вмотивованого рішення Вищої ради правосуддя з обґрунтуванням наявності відповідних підстав, визначених законом;  7) визначено чіткі строки для кожного етапу дисциплінарного провадження, які унеможливлять безпідставне затягування розгляду дисциплінарних скарг;  8) передбачено відкрите та поіменне голосування членами Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя та Вищої ради правосуддя щодо рішень у дисциплінарних справах | червень  2023 р. | вересень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 2.1.3.3.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.3.3.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | вересень  2023 р. | жовтень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юсту | проект закону не розроблено |
| 2.1.3.3.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.3.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | жовтень  2023 р. | листопад  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.1.3.3.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.3.3.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | листопад  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.1.3.3.5. Щорічна підготовка та оприлюднення узагальнень дисциплінарної практики дисциплінарного органу за попередній календарний рік | січень  2024 р., але не раніше дати створення дисциплінарного органу | грудень  2025 р. | Дисциплінарний орган (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | узагальнення дисциплінарної практики оприлюднено | офіційний вебсайт Дисциплінарного органу | узагальнення дисциплінарної практики не оприлюднено |
| 2.1.3.3.6. Щорічна підготовка та оприлюднення узагальнень дисциплінарної практики Вищої ради правосуддя із перегляду рішень дисциплінарного органу за попередній календарний рік | січень  2024 р., але не раніше дати створення дисциплінарного органу | грудень  2025 р. | Вища рада правосуддя (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | узагальнення дисциплінарної практики оприлюднено | офіційний вебсайт Вищої ради правосуддя | узагальнення дисциплінарної практики не оприлюднено |
| 2.1.3.3.7. Щорічне проведення обговорень узагальнень судової практики, підготовлених дисциплінарним органом та Вищою радою правосуддя, за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | квітень  2024 р., але не раніше дати створення дисциплінарного органу | грудень  2025 р. | Вища рада правосуддя (за згодою)  Дисциплінарний орган (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | обговорення підготовлених узагальнень дисциплінарної практики відбулось за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | Дисциплінарний орган  Вища рада правосуддя | обговорення узагальнень дисциплінарної практики не проводилось |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.3.4. Удосконалено підстави та механізми завершення дисциплінарного провадження, зокрема запроваджено механізм завершення розгляду дисциплінарної справи щодо судді навіть у разі подання ним заяви про відставку після відкриття дисциплінарної справи щодо нього** | | | | | | | | |
| 2.1.3.4.1. Розроблення проекту закону, яким:  1) передбачено заборону на звільнення судді з посади за його заявою про відставку до завершення дисциплінарних проваджень щодо судді;  2) визначено підстави для припинення відставки та позбавлення статусу судді у разі допущення суддею у відставці поведінки, яка є несумісною зі званням судді;  3) встановлено порядок розгляду питання про припинення відставки та позбавлення статусу судді у разі допущення суддею у відставці поведінки, яка є несумісною зі званням судді | червень  2023 р. | вересень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 2.1.3.4.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.3.4.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | вересень  2023 р. | жовтень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юсту | проект закону не розроблено |
| 2.1.3.4.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.3.4.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | жовлень  2023 р. | листопад  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.1.3.4.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.3.4.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | листопад  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.3.5. Запроваджено ефективний механізм перевірки законності походження майна судді; судді, які порушили обов’язок щодо підтвердження законності джерела походження майна, звільнені згідно із статтею 126 Конституції України** | | | | | | | | |
| 2.1.3.5.1. Розроблення проекту закону, яким:  1) запроваджено окрему процедуру перевірки законності джерел походження майна судді (поза межами дисциплінарного провадження), яку здійснює Національне агентство;  2) встановлено окремий порядок розгляду Вищою радою правосуддя подань про звільнення судді на підставі порушення обов’язку підтвердити законність джерела походження майна;  3) встановлено окремий порядок оскарження суддею або заявником (скаржником) рішень, дій чи бездіяльності у процедурах перевірки законності походження майна судді та звільнення судді на підставі порушення обов’язку підтвердити законність джерела походження майна | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 2.1.3.5.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.3.5.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень  2023 р. | квітень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 2.1.3.5.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.3.5.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | квітень  2023 р. | липень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.1.3.5.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.3.5.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.3.6. Механізми кримінального переслідування не використовуються для здійснення тиску на суддів; запроваджено інститут кримінальної відповідальності суддів за свавільне зловживання своїми повноваженнями** | | | | | | | | |
| 2.1.3.6.1. Розроблення проекту закону, яким:  1) встановлено кримінальну відповідальність за зловживання суддями своїми повноваженнями, з дотриманням принципу правової визначеності та урахуванням Рішення Конституційного Суду України № 7- р/2020;  2) визначено особливості відкриття кримінального провадження та здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень щодо зловживання суддями своїми повноваженнями, які унеможливлюють використання таких проваджень для здійснення тиску на суддів | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Національне агентство,  Офіс Генерального прокурора (за згодою) Національне антикорупційне бюро | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 2.1.3.6.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.3.6.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень  2023 р. | квітень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 2.1.3.6.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.3.6.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | квітень  2023 р. | липень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.1.3.6.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.3.6.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Проблема 2.1.4. Наявність корупційних ризиків, обумовлених прогалинами та недосконалістю законодавства в системі правосуддя** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.4.1. Запроваджено механізми унеможливлення обіймання адміністративної посади в суді однією і тією самою особою протягом тривалого часу** | | | | | | | | |
| 2.1.4.1.1. Підготовка та оприлюднення аналітичного звіту за результатами дослідження випадків обіймання адміністративних посад у суді понад два строки підряд з рекомендаціями щодо їх унеможливлення та подолання, його презентація | січень  2024 р. | лютий  2024 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичний звіт оприлюднено презентовано | Мін’юст | аналітичний звіт не оприлюднено |
| 2.1.4.1.2. Розроблення проекту закону, яким удосконалено порядок обрання суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад задля унеможливлення обіймання адміністративної посади в суді однією і тією самою особою протягом тривалого часу відповідно до рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, зазначеному в описі заходу 2.1.4.1.1 | березень  2024 р. | травень  2024 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 2.1.4.1.3. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.4.1.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень  2024 р. | червень  2024 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юсту | проект закону не розроблено |
| 2.1.4.1.4. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.4.1.2, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | липень  2024 р. | серпень  2024 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.1.4.1.5. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.4.1.2, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень  2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.4.2. Забезпечено здійснення електронного судочинства, у тому числі шляхом запровадження можливості розгляду онлайн певних категорій справ незалежно від місцезнаходження сторін і суду, що, зокрема, сприяє рівномірному розподілу справ між судами і суддями** | | | | | | | | |
| 2.1.4.2.1. Підготовка та оприлюднення аналітичного звіту з рекомендаціями щодо визначення категорій справ, які можуть розглядатись онлайн незалежно від місцезнаходження сторін і суду | січень  2024 р. | лютий  2024 р. | Мін’юст  Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичний звіт оприлюднено | Мін’юст  Мінцифри. | аналітичний звіт не оприлюднено |
| 2.1.4.2.2. Проведення обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | лютий  2024 р. | березень  2024 р. | Мін’юст  Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, відбулось за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти. | Мін’юст  Мінцифри. | обговорення висновків та рекомендацій аналітичного звіту не проводено |
| 2.1.4.2.3. Розроблення проекту закону, яким передбачено здійснення судового розгляду онлайн незалежно від місцезнаходження сторін і суду для окремих категорій справ відповідно до рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, зазначеному в описі заходу 2.1.4.2.1 | березень  2024 р. | травень  2024 р. | Мін’юст  Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 2.1.4.2.4. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.4.2.3, та забезпечення його доопрацювання | травень  2024 р. | червень  2024 р. | Мін’юст  Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юсту | проект закону не розроблено |
| 2.1.4.2.5. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.4.2.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | липень  2024 р. | серпень  2024 р. | Мін’юст  Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.1.4.2.6. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.4.2.3, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень  2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Мін’юст  Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.1.4.2.7. Розроблення програмного забезпечення та запровадження технічного устаткування, необхідних для забезпечення реалізації повного функціоналу Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, за участю визначених за результатами конкурентних та прозорих публічних закупівель постачальників/виконавців (у тому числі щодо розширення функціоналу Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи з урахуванням положень процесуального законодавства та щодо забезпечення судів засобами інформатизації (серверним, мережевим та комп’ютерним обладнанням, зокрема сканерами) | січень  2023 р. | березень  2024 р. | ДСА України (за згодою)  Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | програмне забезпечення та технічне устаткування, необхідні для забезпечення реалізації повного функціоналу Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, розроблено та впроваджено | ДСА України.  Мінцифри | програмне забезпечення та технічне устаткування впроваджено для окремих підсистем |
| 2.1.4.2.8. Розроблення та затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему, яке визначає порядок функціонування та застосування усіх підсистем (модулів) | березень  2024 р. | червень  2024 р. | Вища рада правосуддя (за згодою)  ДСА України (за згодою)  Рада суддів України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Положення, що визначає порядок функціонування підсистеми, у якій забезпечується формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) в електронній формі у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, набрало чинності | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | Положення визначає порядок функціонування окремих підсистем |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.4.3. Розширено сферу застосування альтернативних способів вирішення спорів та досудового врегулювання спорів** | | | | | | | | |
| 2.1.4.3.1. Супроводження розгляду проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів з метою відновлення довіри до третейського розгляду» (реєстр. № 3411 від 29.04.2020) (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | січень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект Закону підготовлено до розгляду у другому читанні |
| 2.1.4.3.2. Розроблення проекту закону, яким:  1) удосконалено порядок здійснення врегулювання спорів за участю судді;  2) встановлено зміни до процесуальних кодексів з метою ширшої підтримки міжнародних судів, арбітражів, третейських судів та виконання прийнятих ними рішень | січень  2024 р. | березень  2024 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 2.1.4.3.3. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.4.3.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень  2024 р. | квітень  2024 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юсту | проект закону не розроблено |
| 2.1.4.3.4. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.4.3.2, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | квітень  2024 р. | липень  2024 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.1.4.3.5. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.4.3.2, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень  2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.4.4. Удосконалено систему виконання судових рішень** | | | | | | | | |
| 2.1.4.4.1. Супроводження розгляду проекту Закону України «Про примусове виконання рішень» (реєстр. № 5660 від 14.06.2021), у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | січень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект Закону прийнято за основу |
| 2.1.4.4.2. Забезпечення підключення банків до інформаційної взаємодії за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження задля забезпечення автоматизованого арешту коштів на рахунках боржників | з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.4.4.1 | протягом шести місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.4.4.1 | ДП «Національні інформаційні системи»  Національний банк (за згодою)  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | 100% банків підключено до інформаційної взаємодії за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження задля забезпечення автоматизованого арешту коштів на рахунках боржників | Національний банк  Мін’юст  ДП «Національні інформаційні системи» | банки до інформаційної взаємодії за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження не підключено |
| 2.1.4.4.3. Розроблення проекту закону, яким:  1) запроваджено дієвий та ефективний судовий контроль за виконанням судових рішень;  2) запроваджено ефективні процедури встановлення чи зміни способу або порядку виконання рішень немайнового характеру;  3) удосконалено порядок виконання рішень, за якими боржник зобов’язаний вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення;  4) переглянуто та скасовано необґрунтовані мораторії щодо примусового виконання рішень, боржниками за якими є державні підприємства;  5) удосконалено порядок виконання в Україні рішень міжнародних арбітражів | січень  2024 р. | червень  2024 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 2.1.4.4.4. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.4.4.3, та забезпечення його доопрацювання | липень  2024 р. | вересень  2024 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юсту | проект закону не розроблено |
| 2.1.4.4.5. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.4.4.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | вересень  2024 р. | жовтень  2024 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.1.4.4.6. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.4.4.3, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.1.4.4.7. Впровадження Єдиного державного реєстру виконавчих документів з урахуванням архітектурних вимог для подальшого застосування технологій масивів даних | січень  2023 р. | червень  2023 р. | ДСА України (за згодою)  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Єдиний державний реєстр виконавчих документів, який враховує архітектурні вимоги для застосування технологій аналізу масивів даних, введено в промислову експлуатацію | ДСА України  Мін’юст | Єдиний державний реєстр виконавчих документів не впроваджено |
| 2.1.4.4.8. Забезпечення обміну даними та технічної можливості взаємодії між Автоматизованою системою виконавчого провадження та Єдиним державним реєстром виконавчих документів | з дня виконання заходу 2.1.4.4.7 | протягом шести місяців з дня виконання заходу 2.1.4.4.7 | ДСА (за згодою)  Мін’юст  ДП «Національні інформаційні системи»  ДП «Інформаційні судові системи» | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | відбувається автоматизований обмін даними та забезпечується технічна взаємодія між Єдиним державним реєстром виконавчих документів та Автоматизованою системою виконавчого провадження | ДСА України  Мін’юст  ДП «Національні інформаційні системи»  ДП «Інформаційні судові системи» | Єдиний державний реєстр виконавчих документів не впроваджено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.4.5. Запроваджено регламенти прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у судовій системі на підставі об’єктивних та чітко визначених критеріїв; забезпечено проведення аудиту діяльності Державної судової адміністрації України, зокрема щодо фінансово-господарського забезпечення судів та органів судової влади, управління об’єктами державної власності, що належать до сфери її управління** | | | | | | | | |
| 2.1.4.5.1.  Здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) щодо використання коштів державного бюджету на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ систем правосуддя, у тому числі щодо фінансово-господарського забезпечення судів та органів судової влади, управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Державної судової адміністрації, забезпечення створення і функціонування окремих підсистем (модулів) ЄСІТС | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Рахункова палата (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) затверджено та оприлюднено | офіційний вебсайт Рахункової палати | контрольні заходи не проведено |
| 2.1.4.5.2. Розроблення проектів нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів | січень  2024 р. | березень  2024 р. | ДСА України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проекти нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів розроблено та оприлюднено | ДСА України | проекти нормативів не розроблено |
| 2.1.4.5.3. Проведення консультацій щодо проектів нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів за участю Вищої ради правосуддя, ДСА України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів України, суддів, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проектів міжнародної технічної допомоги; отримання експертних висновків | березень  2024 р. | квітень  2024 р. | Вища рада правосуддя (за згодою)  ДСА України (за згодою)  Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою)  Рада суддів України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено не менше одного обговорення проектів нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів за участю представників Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів України, суддів, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проектів міжнародної технічної допомоги | офіційний вебсайт Вищої ради правосуддя | проекти нормативів не розроблено |
| 2.1.4.5.4. Доопрацювання, затвердження нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів, їх оприлюднення | травень  2024 р. | червень  2024 р. | Вища рада правосуддя (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | нормативи кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів затверджено та оприлюднено | офіційний вебсайт Вищої ради правосуддя | проекти нормативів не розроблено |
| 2.1.4.5.5. Розроблення проекту регламенту прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у судовій системі на підставі об’єктивних та чітко визначених критеріїв, зокрема, з урахуванням нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів | липень  2024 р. | вересень  2024 р. | ДСА України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект регламенту прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у судовій системі на підставі об’єктивних та чітко визначених критеріїв розроблено та оприлюднено | ДСА України | проект регламенту не розроблено |
| 2.1.4.5.6. Проведення консультацій щодо проекту регламенту прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у судовій системі на підставі об’єктивних та чітко визначених критеріїв за участю Вищої ради правосуддя, ДСА України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів України, суддів, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проектів міжнародної технічної допомоги; отримання експертних висновків | вересень  2024 р. | жовтень  2024 р. | Вища рада правосуддя (за згодою)  ДСА України (за згодою)  Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою)  Рада суддів України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено не менше одного обговорення проекту регламенту прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у судовій системі на підставі об’єктивних та чітко визначених критеріїв за участю представників Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів України, суддів, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проектів міжнародної технічної допомоги | офіційний вебсайт Вищої ради правосуддя | проект регламенту не розроблено |
| 2.1.4.5.7. Доопрацювання, затвердження регламенту прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у судовій системі на підставі об’єктивних та чітко визначених критеріїв, його оприлюднення | листопад  2024 р. | грудень  2024 р. | Вища рада правосуддя (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | регламент прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у судовій системі на підставі об’єктивних та чітко визначених критеріїв затверджено та оприлюднено | офіційний вебсайт Вищої ради правосуддя | проект регламенту не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.4.6. Переглянуто та створено мережу місцевих судів з урахуванням адміністративно-територіальної реформи, необхідності забезпечення прямого доступу до правосуддя, економічної обґрунтованості** | | | | | | | | |
| 2.1.4.6.1. Підготовка та оприлюднення аналітичного звіту щодо потреб утворення, реорганізації та ліквідації місцевих судів з урахуванням змін адміністративно-територіального устрою, необхідності забезпечення доступності правосуддя, оптимізації видатків державного бюджету | січень  2024 р. | червень  2024 р. | Вища рада правосуддя (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено | Вища рада правосуддя | аналітичний звіт не оприлюднено |
| 2.1.4.6.2. Проведення обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | липень  2024 р. | вересень  2024 р. | Вища рада правосуддя (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, відбулось за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | Вища рада правосуддя | обговорення висновків та рекомендацій аналітичного звіту не проводилось |
| 2.1.4.6.3. Розроблення проектів законів щодо утворення, реорганізації або ліквідації місцевих судів з урахуванням рекомендацій, наданих в аналітичному звіті, зазначеному в описі заходу 2.1.4.6.1 | жовтень  2024 р. | листопад  2024 р. | Президент України (за згодою),  Вища рада правосуддя (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проекти законів розроблено | Президент України  Вища рада правосуддя | проекти законів не розроблено |
| 2.1.4.6.4. Проведення консультацій щодо проектів законів, зазначених описі заходу 2.1.4.6.3, та подання їх на розгляд Верховної Ради України | листопад  2024 р. | грудень  2024 р. | Президент України (за згодою),  Вища рада правосуддя (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | висновки Вищої ради правосуддя щодо проектів законів отримані | Президент України Вища рада правосуддя | проекти законів не розроблено |
| 2.1.4.6.5. Супроводження розгляду проектів законів, зазначених в описі заходу 2.1.4.6.3, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | січень  2025 р. | до підписання Закону Президентом України | Президент України (за згодою),  Вища рада правосуддя (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закони підписані Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проекти законів не розроблено |
| **Проблема 2.1.5. Внутрішні управлінські процеси в органах прокуратури не завжди є прозорими та ефективними** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.5.1. Запроваджено електронну систему управління персоналом, прозору та дієву систему оцінки якості роботи прокурорів, спираючись на результати якої приймаються кадрові та управлінські рішення, а також рішення про преміювання** | | | | | | | | |
| 2.1.5.1.1. Розроблення проекту Положення про електронну систему індивідуального оцінювання якості роботи прокурорів, яким, зокрема, встановлено, що:  1) під час проведення індивідуальної оцінки прокурорів оцінювання відбувається за такими критеріями: доброчесність, професійні компетенції, функціональні компетенції, управлінські компетенції (для керівників);  2) методами індивідуального оцінювання є: комп’ютерне тестування; оцінка «методом 360» (тобто анонімний збір інформації про прокурора від інших прокурорів та працівників прокуратури, з якими він взаємодіє під час виконання службових обов’язків); співбесіда з комісією оцінювання;  3) оцінювання за критеріями доброчесності, професійних компетенцій, функціональних компетенцій, управлінських компетенцій (для керівників) прокурорів відбувається в рамках кожного із методів оцінювання  4) під час співбесіди кожен член комісії з індивідуального оцінювання прокурорів виставляє бали щодо кожного критерію індивідуального оцінювання прокурора;  5) до складу кожної комісії з індивідуального оцінювання входять прокурори, визначені випадковим чином електронною системою оцінки серед прокурорів, які мають найвищий рейтинг за результатами оцінювання;  6) за результатами індивідуального оцінювання кожен прокурор отримує в електронній системі оцінки свій рейтинг оцінювання, який складається із: а) загальної оцінки відповідності прокурора займаній посаді; б) загального потенціалу професійного розвитку прокурора;  7) рейтинг оцінювання прокурорів формується у балах, за єдиним програмним алгоритмом, і виключно електронною системою оцінки - на підставі внесених до неї отриманих прокурором балів щодо кожного критерію в результаті тестування, оцінки «методом 360», співбесіди;  8) під час формування рейтингу, питома вага балів, отриманих прокурором за кожним із критеріїв оцінки, є однаковою; узагальнені та неперсоніфіковані дані рейтингу публікуються на вебсайті Офісу Генерального прокурора;  9) електронна система оцінки на підставі отриманих даних також формує щодо кожного прокурора рекомендації таких категорій: а) щодо проходження певної програми навчання у Тренінговому центрі прокурорів; б) щодо можливості переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня або призначення прокурора на адміністративну посаду; в) щодо можливої невідповідності прокурора займаній посаді; г) щодо надання (не надання) прокурору щорічної премії;  10) прокурор, щодо якого проведено індивідуальне оцінювання, має право оскаржити результати такого оцінювання за визначеною Положенням процедурою | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | Офіс Генерального прокурора (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Положення розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіс Генерального прокурора | проект Положення не розроблено |
| 2.1.5.1.2. Проведення громадського обговорення проекту Положення, зазначеного в описі заходу 2.1.5.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень  2023 р. | червень  2023 р. | Офіс Генерального прокурора (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Офісу Генерального прокурора | проект Положення не розроблено |
| 2.1.5.1.3. Доопрацювання (у разі потреби) та затвердження проекту Положення, зазначеного в описі заходу 2.1.5.1.1 | липень  2023 р. | липень  2023 р. | Офіс Генерального прокурора (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Положення затверджено | офіційний вебсайт Офісу Генерального прокурора | проект Положення не розроблено |
| 2.1.5.1.4. Розроблення змін до нормативно-правових актів Генерального прокурора щодо порядку врахування рейтингу оцінювання прокурорів та рекомендацій електронної системи оцінювання під час ухвалення управлінських, кадрових рішень, а також при ухваленні рішення про преміювання прокурорів | серпень  2023 р. | вересень  2023 р. | Офіс Генерального прокурора (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проекти змін до нормативно-правових актів оприлюднено для проведення громадського обговорення | офіційний вебсайт Офісу Генерального прокурора | проект наказу про внесення змін до нормативно-правових актів не розроблено |
| 2.1.5.1.5. Проведення громадського обговорення проекту наказу про внесення змін до актів, зазначеного в описі заходу 2.1.5.1.4 | жовтень  2023 р. | листопад  2023 р. | Офіс Генерального прокурора (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Офісу Генерального прокурора | проект наказу про внесення змін до нормативно-правових актів не розроблено |
| 2.1.5.1.6. Доопрацювання (у разі потреби) та затвердження проекту наказу про внесення змін до актів, зазначеного в описі заходу 2.1.5.1.4 | грудень  2023 р. | грудень  2023 р. | Офіс Генерального прокурора (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | накази про внесення змін до нормативно-правових актів затверджено | офіційний вебсайт Офісу Генерального прокурора | проект наказу про внесення змін до нормативно-правових актів не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.5.2. Внесено зміни до Закону України** "**Про прокуратуру**"**, які визначають вичерпний перелік підстав для звільнення та припинення повноважень прокурорів, у тому числі Генерального прокурора, що унеможливлює їх невмотивоване застосування** | | | | | | | | |
| 2.1.5.2.1.Розроблення проекту закону щодо внесення змін до Закону України «Про прокуратуру», яким:  1) встановлено вичерпний перелік видів дисциплінарних проступків, вчинення яких прокурором тягне за собою звільнення з посади в органах прокуратури, у тому числі визначено перелік видів дисциплінарних проступків, вчинення яких тягне за собою звільнення Генерального прокурора, його заступників (включаючи керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури);  2) визначено вичерпний перелік діянь, які охоплюються складом дисциплінарного проступку у формі вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури;  3) визначено перелік дій, які входять до складу дисциплінарного проступку «одноразове грубе порушення правил прокурорської етики»;  4) встановлено, що дисциплінарні скарги на Генерального прокурора, його заступників (включаючи керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) розглядає Вища рада правосуддя за визначеною у законі процедурою (10%);  5) встановлено вичерпний перелік підстав для висловлення Верховною Радою України недовіри Генеральному прокурору, що має наслідком його відставку з цієї адміністративної посади;  6) визначено, що на вакантну посаду Генерального прокурора відкритий відбір кандидатів здійснює конкурсна комісія, в якій половина членів є міжнародними експертами; під час процедури оцінюється, у тому числі відповідність кандидатів критеріям доброчесності; за рейтинговим результатом відбору комісія рекомендує Президенту України кандидата на посаду Генерального прокурора; встановлено загальні засади порядку роботи конкурсної комісії | січень  2023 р. | липень  2023 р. | Мін’юст  Офіс Генерального прокурора (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 2.1.5.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.5.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | серпень  2023 р. | вересень  2023 р. | Мін’юст  Офіс Генерального прокурора (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 2.1.5.2.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.5.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | жовтень  2023 р. | січень  2024 р. | Мін’юст  Офіс Генерального прокурора (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.1.5.2.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.5.2.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | лютий  2024 р. | до підписання закону Президентом України | Мін’юст  Офіс Генерального прокурора (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.5.3. Створено та забезпечено початок діяльності органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів** | | | | | | | | |
| 2.1.5.3.1. Розроблення проекту закону про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру», яким встановлено, що з березня 2024 р. року орган, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, має бути сформований та діяти на таких засадах:  1) до складу дисциплінарного органу прокуратури входять особи, які є громадянами України, мають вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше десяти років, з числа представників громадськості та прокурорів, причому останні складають більшість у складі дисциплінарного органу;  2) кандидати від прокурорської спільноти делегуються за результатами он-лайн голосування всіх прокурорів; кандидати від громадськості делегуються шляхом онлайн голосування з числа членів правозахисних, антикорупційних та аналітичних громадських організацій, а також з числа працівників юридичних вищих навчальних закладів і наукових установ;  3) всі кандидати до дисциплінарного органу перед призначенням мають успішно пройти оцінку доброчесності з боку комісії, куди входять міжнародні експертів;  4) до структури дисциплінарного органу входить секретаріат та інспектори, які уповноважені здійснювати дисциплінарне провадження;  5) орган має окреме від Офісу Генерального прокурора бюджетне фінансування;  6) скаржник, не згодний з рішенням члена дисциплінарного органу про відмову у відкритті провадження по його скарзі, має право подати апеляцію на таке рішення до всього складу органу;  7) строк розгляду дисциплінарної скарги не може перевищувати 60 робочих днів;  8) результати поіменного голосування членів органу, всі рішення органу та його членів (в тому числі рішення про відмову у відкритті провадження) оприлюднюються на офіційному вебсайті органу | січень  2023 р. | червень  2023 р. | Мін’юст  Офіс Генерального прокурора (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 2.1.5.3.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.5.3.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | Мін’юст  Офіс Генерального прокурора (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юсту | проект закону не розроблено |
| 2.1.5.3.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.5.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | вересень  2023 р. | жовтень  2023 р. | Мін’юст  Офіс Генерального прокурора (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.1.5.3.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.5.3.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | листопад 2023 р. | до підписання закону Президентом України | Мін’юст  Офіс Генерального прокурора (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.1.5.3.5. Склад органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, сформовано відповідно до вимог прийнятого закону, і він розпочав роботу | з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.5.3.1 | через три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.5.3.1 | Офіс Генерального прокурора (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | орган сформовано та розпочав роботу | офіційний вебсайт Офісу Генерального прокурора | орган не сформовано та не розпочав роботу |
| **Проблема 2.1.6. Відсутність ефективної моделі призначення на посади, оплати праці, просування по службі та розгляду дисциплінарних скарг у системі Національної поліції** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.6.1. Вивчено організацію роботи постійно діючих поліцейських комісій, створених у системі Національної поліції, напрацьовано та вжито комплекс організаційних та практичних заходів щодо удосконалення їх діяльності** | | | | | | | | |
| 2.1.6.1.1. Забезпечення проведення аналітичного дослідження, предметом якого є організація роботи постійно діючих поліцейських комісій за весь час їх існування (до лютого 2022 року), і в якому, зокрема, наведено:  1) загальну кількість розглянутих комісіями кандидатур під час відбору (конкурсу) на службу в поліції;  2) кількість проведених конкурсів серед осіб, які призначалися на посади молодшого, середнього та вищого складу поліції (окремо за кожною категорією складу поліції);  3) результати соціологічного опитування поліцейських щодо якості роботи поліцейських комісій;  4) результати анонімного анкетування членів поліцейських комісій щодо шляхів поліпшення їх роботи;  5) вивчення ефективності та прозорості конкурсних процедур;  6) шляхи вирішення питання щодо бюджетного фінансування роботи членів комісії від громадськості;  7) рекомендації щодо підвищення ефективності та якості роботи поліцейських комісій та процедури відбору;  8) результати соціологічного опитування громадськості щодо якості роботи поліцейських комісій та ефективності конкурсних процедур | січень  2023 р. | травень  2023 р. | МВС  Національна поліція | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами | офіційний вебсайт МВС | аналітичне дослідження не проводилося |
| 2.1.6.1.2. Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 2.1.6.1.1, та його експертного обговорення | червень  2023 р. | липень  2023 р. | МВС  Національна поліція | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | експертне обговорення аналітичного звіту проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МВС | - |
| 2.1.6.1.3. Розроблення проекту закону, яким:  1) визначено, що призначення на вищу посаду в поліції, яка передбачає здійснення керівних функцій, здійснюється виключно на умовах конкурсу;  2) доброчесність визначено як один із критеріїв, яким має відповідати поліцейський, який претендує на зайняття вищої посади;  3) передбачено внесення змін з урахуванням рекомендацій щодо підвищення ефективності та якості роботи поліцейських комісій і процедури відбору, наданих за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в в описі заходу 2.1.6.1.1 | серпень  2023 р. | листопад  2023 р. | МВС  Національна поліція | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | МВС | проект закону не розроблено |
| 2.1.6.1.4. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.6.1.3, та забезпечення його доопрацювання за потреби | грудень  2023 р. | січень  2024 р. | МВС  Національна поліція | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МВС | проект закону не розроблено |
| 2.1.6.1.5. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.6.1.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | лютий  2024 р. | квітень  2024 р. | МВС  Національна поліція | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.1.6.1.6. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.6.1.3, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування Президентом України до нього права вето) | травень  2024 р. | до підписання Закону Президентом України | МВС  Національна поліція | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.1.6.1.7. Розроблення проекту нормативно-правового акта щодо приведення нормативно-правових актів МВС у відповідність до правового регулювання, запровадженого внаслідок набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.1.3 | через місяць із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.1.3 | через три місяці з дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.1.3 | МВС  Національна поліція | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект нормативно-правового акта розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | офіційний вебсайт МВС | проект нормативно-правового акта не розроблено |
| 2.1.6.1.8. Проведення громадського обговорення проекту нормативно-правового акта, зазначеного в описі заходу 2.1.6.1.7, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | через чотири місяці з дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.1.3 | через п’ть місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.1.3 | МВС  Національна поліція | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МВС | проект нормативно-правового акта не розроблено |
| 2.1.6.1.9. Затвердження проекту нормативно-правового акта, зазначеного в описі заходу 2.1.6.1.7, подання його на державну реєстрацію | через шість місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.1.3 | через сім місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.1.3 | МВС  Національна поліція | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | акт направлено до Мін’юсту на державну реєстрацію | офіційний вебсайт МВС | проект нормативно-правового акта не розроблено |
| 2.1.6.1.10. Супроводження державної реєстрації нормативно-правового акта, зазначеного в описі заходу 2.1.6.1.7, та його офіційного опублікування | через вісім місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.1.3 | через 10 місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.1.3 | МВС  Національна поліція  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | нормативно-правовий акт зареєстровано та оприлюднено | офіційні друковані видання України  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | проект нормативно-правового акта не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.6.2. Проаналізовано практику застосування норм Дисциплінарного статуту Національної поліції, підготовлено пропозиції щодо внесення змін до нього** | | | | | | | | |
| 2.1.6.2.1. Забезпечення проведення аналітичного дослідження, предметом якого є аналіз ефективності застосування норм Дисциплінарного статуту Національної поліції з 2018 року до лютого 2022 року, в якому, зокрема, зазначено (із виокремленням за кожним показником даних щодо молодшого, середнього, старшого та вищого складу поліції):  1) загальну кількість проведених службових розслідувань;  2) кількість зареєстрованих заяв, скарг та повідомлень громадян, посадових осіб, інших поліцейських, засобів масової інформації, рапортів про вчинення поліцейським порушення, що має ознаки дисциплінарного проступку;  3) кількість службових розслідувань за відомостями про порушення поліцейським конституційних прав і свобод людини і громадянина;  4) кількість дисциплінарних комісій, до складу яких включалися представники громадськості;  5) кількість застосованих дисциплінарних стягнень (за видами);  6) опис та оцінку найбільш поширених проблем, пов’язаних із ефективністю та прозорістю процедури притягнення до дисциплінарної відповідальності поліцейських;  7) перспективи створення дисциплінарного органу зі статусом міжрегіонального територіального органу Національної поліції;  8) рекомендації щодо підвищення ефективності та якості процедури службового розслідування і незалежності роботи дисциплінарної комісії | травень  2023 р. | вересень  2023 р. | МВС  Національна поліція | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами | офіційний вебсайт МВС | аналітичне дослідження не проводилося |
| 2.1.6.2.2. Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 2.1.6.2.1, та його експертного обговорення | жовтень  2023 р. | листопад  2023 р. | МВС  Національна поліція | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | експертне обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МВС | аналітичне дослідження не проводилося |
| 2.1.6.2.3. Розроблення проекту закону, яким визначено:  1) створення та функціонування двох типів постійних незалежних дисциплінарних комісій: а) для проведення службових розслідувань за ознаками порушення поліцейським конституційних прав і свобод людини і громадянина; б) для проведення службових розслідувань щодо інших дисциплінарних проступків поліцейських;  2) що до складу дисциплінарних комісій для проведення службових розслідувань за ознаками порушення поліцейським конституційних прав і свобод людини і громадянина включається не менше половини членів, які є авторитетними і відомими представниками громадськості, правозахисних організацій;  3) що кількість та склад дисциплінарних комісій центрального органу управління поліції затверджує Міністр внутрішніх справ України, а кількість та склад дисциплінарних комісій територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів поліції – Голова Національної поліції України;  4) право дисциплінарній комісії для виконання своїх повноважень направляти запити до органів (підрозділів) поліції, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб з метою збирання матеріалів, необхідних для проведення службового розслідування; строки, підстави і форми надання органами (підрозділами) поліції, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами інформації дисциплінарним комісіям, а також підстави для відмови у наданні інформації;  5) заборону на надання будь-яких вказівок дисциплінарним комісіям;  6) що висновок дисциплінарної комісії за результатами службового розслідування затверджується головою комісії;  7) що уповноважений накладати дисциплінарне стягнення керівник поліцейського при вирішенні питання про накладення або ненакладення дисциплінарного стягнення керується висновком дисциплінарної комісії, а в разі незгоди з цим висновком письмово це обґрунтовує і направляє висновок і матеріали службового розслідування особі, яка уповноважена затверджувати склад відповідної комісії, яка приймає рішення про застосування або незастосування дисциплінарного стягнення;  8) механізм оскарження поліцейським рішення про накладення на нього дисциплінарного стягнення;  9) ознаки та перелік дисциплінарних проступків поліцейських, які порушують права та свободи людини і громадянина та за які спеціальна дисциплінарна комісія може, у тому числі застосувати дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади із залишенням на службі або звільнення із служби в поліції;  10) члени дисциплінарних комісій, які є представниками громадськості, правозахисних організацій, отримують за свою участь у роботі комісії винагороду за рахунок державного бюджету;  11) внесення змін з урахуванням рекомендацій щодо підвищення ефективності та якості роботи поліцейських комісій та процедури відбору, наданих за результатами дослідження, зазначеного в описі заходу 2.1.6.2.1 | грудень  2023 р. | лютий  2024 р. | МВС  Національна поліція | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | офіційний вебсайт МВС | проект закону не розроблено |
| 2.1.6.2.4. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.6.2.3, та забезпечення його доопрацювання за потреби | березень  2024 р. | квітень  2024 р. | МВС  Національна поліція | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати. | офіційний вебсайт МВС | проект закону не розроблено |
| 2.1.6.2.5. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.6.2.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | травень  2024 р. | липень  2024 р. | МВС  Національна поліція | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.1.6.2.6. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.6.2.3, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування Президентом України до нього права вето) | серпень  2024 р. | до підписання Закону Президентом України | МВС  Національна поліція | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.1.6.2.7. Розроблення проекту нормативно-правового акта щодо приведення нормативно-правових актів МВС у відповідність до правового регулювання, запровадженого внаслідок набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.2.3 | через місяць із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.2.3 | через три місяці з дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.2.3 | МВС  Національна поліція | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект нормативно-правового акта розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | офіційний вебсайт МВС | проект нормативно-правового акта не розроблено |
| 2.1.6.2.8. Проведення громадського обговорення проекту нормативно-правового акта, зазначеного в описі заходу 2.1.6.2.7, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | через чотири місяці з дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.2.3 | через п’ять місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.2.3 | МВС  Національна поліція | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МВС | проект нормативно-правового акта не розроблено |
| 2.1.6.2.9. Затвердження проекту нормативно-правового акта, зазначеного в описі заходу 2.1.6.2.7, подання його на державну реєстрацію | через шість місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.2.3 | через сім місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.2.3 | МВС  Національна поліція | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | нормативно-правовий акт направлено до Мін’юсту на державну реєстрацію | офіційний вебсайт МВС | проект нормативно-правового акта не розроблено |
| 2.1.6.2.10. Супроводження державної реєстрації нормативно-правового акта, зазначеного в описі заходу 2.1.6.2.7 | через вісім місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.2.3 | через 10 місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.2.3 | МВС  Національна поліція  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | нормативно-правовий акт зареєстровано та оприлюднено | офіційні друковані видання України  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | проект нормативно-правового акта не розроблено |
| 2.1.6.2.11. Формування складів дисциплінарних комісій, передбачених законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.2.3 | через 11 місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.2.3 | через 12 місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.2.3 | МВС  Національна поліція | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | накази про створення та персональний склад комісій оприлюднено | офіційний вебсайт МВС | накази про створення та персональний склад комісій не оприлюднено |
| 2.1.6.2.12. Забезпечення початку роботи дисциплінарних комісій, передбачених законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.2.3 | через 13 місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.2.3 | через 14 місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.2.3 | МВС  Національна поліція | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | дисциплінарні комісії почали роботу | офіційний вебсайт МВС | дисциплінарні комісії не функціонують |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.6.3. Розроблено систему оцінки ефективності роботи працівників Національної поліції, а також електронну систему управління персоналом** | | | | | | | | |
| 2.1.6.3.1. Розроблення проекту закону, яким визначено, що:  1) в рамках процедури атестування поліцейських передбачено обов’язкове оцінювання ефективності поліцейських та додатково до наявних визначено такі критерії оцінювання, як доброчесність (за методом обґрунтованого сумніву), управлінські компетенції (для керівників), а також результативність роботи;  2) встановлено, що оцінювання ефективності поліцейського в рамках атестування проводиться в електронній системі управління персоналом;  3) узагальнені результати оцінювання ефективності поліцейських у рамках атестування оприлюднюються на вебсайті Національної поліції;  4) встановлено, що співбесіда як метод оцінювання управлінських компетенцій проводиться лише для поліцейських, які обіймають керівні посади, комісією, до складу якої входить не менше 25% представників громадськості;  5) рейтинг оцінювання поліцейських та рекомендації електронної системи оцінювання враховуються під час ухвалення управлінських, кадрових рішень у Національній поліції України, у тому числі щодо встановлення щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, премій | травень  2023 р. | вересень  2023 р. | МВС  Національна поліція | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | офіційний вебсайт МВС | проект закону не розроблено |
| 2.1.6.3.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.6.3.1 | жовтень  2023 р. | листопад  2023 р. | МВС  Національна поліція | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати. | офіційний вебсайт МВС | проект закону не розроблено |
| 2.1.6.3.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.6.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | грудень  2023 р. | березень  2024 р. | МВС  Національна поліція | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.1.6.3.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.6.3.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування Президентом України до нього права вето) | квітень  2024 р. | до підписання Закону Президентом України | МВС  Національна поліція | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.1.6.3.5. Розроблення проектів нормативно-правових актів МВС, необхідних для реалізації закону, зазначеного в описі заходу 2.1.6.3.1, якими, зокрема, встановлено, що:  1) методами оцінювання є: комп’ютерне тестування; оцінка «методом 360 градусів» (тобто анонімний збір інформації про поліцейського від інших поліцейських, державних службовців та працівників поліції, з якими він взаємодіє під час виконання службових обов’язків); співбесіда з комісією оцінювання (тільки для керівників);  2) оцінювання за критеріями доброчесності (за методом обгрунтованого сумніву), професійних, функціональних, управлінських (для керівників) компетенцій поліцейських відбувається в рамках кожного із методів оцінювання, а критерій результативності роботи поліцейського оцінюється за допомогою комп’ютерного аналізу статистичних даних щодо кожного поліцейського;  3) під час співбесіди (для керівників) кожен член комісії виставляє бали за кожним критерієм оцінювання поліцейського; перебіг співбесіди фіксується за допомогою відео- та аудіозапису;  4) до складу кожної комісії з оцінювання входять не менше 25% представників громадськості, а решта складу формується із поліцейських, визначених випадковим чином електронною системою оцінки серед поліцейських, які мають найвищий рейтинг за результатами попереднього оцінювання;  5) за результатами оцінювання кожен поліцейський отримує в електронній системі оцінки свій рейтинг оцінювання, який складається із: а) загальної оцінки відповідності поліцейського займаній посаді; б) загального потенціалу професійного розвитку поліцейського;  6) рейтинг оцінювання поліцейських формується у балах, за єдиним програмним алгоритмом, і виключно електронною системою оцінки на підставі внесених до неї отриманих поліцейським балів за кожним критеріюєм в результаті тестування, оцінки «методом 360 градусів», співбесіди (тільки для керівного складу), а також даних щодо результативності;  7) під час формування рейтингу питома вага балів, отриманих поліцейським за кожним із критеріїв оцінки, є однаковою; узагальнені та неперсоніфіковані дані рейтингу публікуються на вебсайті Національної поліції України;  8) електронна система оцінки на підставі отриманих даних формує щодо кожного поліцейського рекомендації стосовно проходження певної програми навчання в закладах освіти, що здійснюють підготовку поліцейських, або за місцем проходження служби | через місяць із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.3.1 | через 3 місяці з дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.3.1 | МВС  Національна поліція | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проекти нормативно-правових актів розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | офіційний вебсайт МВС | проекти нормативно-правових актів не розроблено |
| 2.1.6.3.6. Проведення громадського обговорення проектів нормативно-правових актів МВС, зазначених в описі заходу 2.1.6.3.5, та забезпечення їх доопрацювання (у разі потреби) | через чотири місяці з дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.3.1 | через п’ть місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.3.1 | МВС  Національна поліція | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МВС | проекти нормативно-правових актів не розроблено |
| 2.1.6.3.7. Затвердження проектів нормативно-правових актів МВС, зазначених в описі заходу 2.1.6.3.5, подання їх на державну реєстрацію | через ість місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.3.1 | через сім місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.3.1 | МВС  Національна поліція | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | нормативно-правові акти направлено до Мін’юсту на державну реєстрацію | офіційний вебсайт МВС | проекти нормативно-правових актів не розроблено |
| 2.1.6.3.8. Супроводження державної реєстрації проектів нормативно-правових актів МВС, зазначених в описі заходу 2.1.6.3.5, та їх офіційного опублікування | через вісім місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.3.1 | через 10 місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.3.1 | МВС  Національна поліція  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | нормативно-правові акти зареєстровано та оприлюднено | офіційні друковані видання України  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | проекти нормативно-правових актів не розроблено |
| 2.1.6.3.9. Забезпечення проведення аналітичного дослідження, предметом якого є перспективи удосконалення кадрової політики та зміни умов оплати праці поліцейських задля підвищення конкурентоздатності служби в поліції на ринку праці, яке, зокрема, містить пропозиції щодо джерел покриття додаткових витрат на грошове забезпечення поліцейських | січень  2023 р. | серпень  2023 р. | МВС  Національна поліція | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами | офіційний вебсайт МВС | аналітичне дослідження не проводилося |
| 2.1.6.3.10. Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 2.1.6.3.9, його експертного обговорення, розгляд пропозицій та зауважень до нього | вересень  2023 р. | листопад  2023 р. | МВС  Національна поліція | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | експертне обговорення звіту проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МВС | аналітичне дослідження не проводилося |
| **Проблема 2.1.7. Необхідність удосконалення процесу проведення незалежного оцінювання роботи антикорупційних органів та розробки механізмів притягнення до відповідальності** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.7.1. Унеможливлено існування конфлікту інтересів при розслідуванні правопорушень стосовно співробітників Національного агентства, Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, АРМА** | | | | | | | | |
| **Результат досягнуто** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.7.2. Врегульовано питання щодо підстав для звільнення керівників правоохоронних органів у разі притягнення до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією** | | | | | | | | |
| 2.1.7.2.1. Розроблення проекту закону, відповідно до якого звільнення працівників правоохоронних органів можливе у разі набрання законної сили рішенням суду про притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, яким на працівника накладено стягнення або покарання у виді позбавлення права обіймати посади або займатись діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування | липень  2024 р. | серпень  2024 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 2.1.7.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.7.2.1, та забезпечення його доопрацювання у разі потреби | вересень  2024 р. | жовтень  2024 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юсту | проект закону не розроблено |
| 2.1.7.2.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.7.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | листопад  2024 р. | грудень  2024 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.1.7.2.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.7.2.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | грудень  2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.7.3. Запроваджено дієвий механізм здійснення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури** | | | | | | | | |
| 2.1.7.3.1. Розроблення проекту закону, яким запроваджено періодичне проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яку здійснюватимуть визнані міжнародні експерти, запропоновані міжнародними та іноземними організаціями, що надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції | січень  2023 р. | червень  2023 р. | Мін’юст  Спеціалізована антикорупційна прокуратура (за згодою)  Національне антикорупційне бюро | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 2.1.7.3.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.7.3.1, та забезпечення його доопрацювання у разі потреби | червень  2023 р. | липень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юсту | проект закону не розроблено |
| 2.1.7.3.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.7.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | липень  2023 р. | жовтень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.1.7.3.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.7.3.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.1.7.3.5. Забезпечення проведення та оприлюднення звіту за результатами зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро з періодичністю, встановленою законом | через один рік після призначення Директора Національного антикорупційного бюро | у строк, визначений Комісією з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро | МЗС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | оцінку проведено з періодичністю, встановленою законом, і звіт за результатами кожної оцінки оприлюднено | офіційний вебсайт МЗС | оцінку не проведено та звіти за результатами проведення оцінки не оприлюднено |
| 2.1.7.3.6. Забезпечення проведення та оприлюднення звіту за результатами зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з періодичністю, встановленою законом | не пізніше ніж через 6 місяців з дня набрання чинності Законом України, зазначеним в описі заходу 2.1.7.3.1 | у строк, визначений Комісією з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури | Офіс Генерального прокурора  МЗС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | оцінку проведено з періодичністю, встановленою законом, і звіт за результатами кожної оцінки оприлюднено | офіційний вебсайт Офісу Генерального прокурора | оцінку не проведено та звіти за результатами проведення оцінки не оприлюднено |
| **2.2. Державне регулювання економіки** | | | | | | | | |
| **Проблема 2.2.1. Не здійснено цифрову трансформацію реалізації повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування як основу для забезпечення прозорості та мінімізації корупційних ризиків у їх діяльності** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.1.1. Розроблено та введено в промислову експлуатацію офіційний інструмент підготовки та проведення публічних закупівель у сфері інформатизації, який передбачає візуалізацію закупівель, наявність телекомунікаційних мереж, автоматизацію розрахунків очікуваної вартості** | | | | | | | | |
| 2.2.1.1.1. Забезпечення проведення аналітичного дослідження, предметом якого, серед іншого, є:  1) визначення реальних інформаційних, аналітичних та інших потреб замовників у сфері інформатизації;  2) питання потреби в інструменті підготовки і проведення публічних закупівель у сфері інформатизації, його функціоналу;  3) питання визнання правочинів недійсними у разі невикористання зазначеного інструмента | січень  2024 р. | квітень  2024 р. | Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичне дослідження проведено | Мінцифри | аналітичне дослідження не проведено |
| 2.2.1.1.2. Проведення презентації результатів аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 2.2.1.1.1, його експертне обговорення | травень  2024 р. | травень  2024 р. | Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | експертне обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінцифри | аналітичне дослідження не проведено |
| 2.2.1.1.3. Розроблення та оприлюднення концепції інструмента підготовки і проведення публічних закупівель у сфері інформатизації з урахуванням результатів дослідження, зазначеного в описі заходу 2.2.1.1.1 | червень  2024 р. | серпень  2024 р. | Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | оприлюднено концепцію | офіційний вебсайт Мінцифри | концепцію не розроблено |
| 2.2.1.1.4. Розроблення проекту закону, яким, за наявності потреби, визначеної за результатами дослідження, зазначеного в описі заходу 2.2.1.1.1, та з урахуванням концепції, зазначеної в описі заходу 2.2.1.1.3, внесено зміни до Закону України «Про публічні закупівлі» і визначено:  1) підстави та особливості здійснення закупівель із використанням інструменту підготовки та проведення закупівель у сфері інформатизації;  2) основні вимоги до функціоналу інструменту підготовки та проведення закупівель у сфері інформатизації | вересень  2024 р. | жовтень  2024 р. | Мінцифри  Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | Мінцифри | проект закону не розроблено |
| 2.2.1.1.5. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.1.1.4, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | листопад  2024 р. | листопад  2024 р. | Мінцифри  Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінцифри | проект закону не розроблено |
| 2.2.1.1.6. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.1.1.4, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | грудень  2024 р. | січень  2025 р. | Мінцифри  Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.2.1.1.7. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.1.1.4, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | лютий  2025 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінцифри  Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.2.1.1.8. Розроблення програмного забезпечення інструмента підготовки і проведення публічних закупівель у сфері інформатизації, який забезпечує:  1) автоматизацію розрахунків очікуваної вартості товару, роботи чи послуги;  2) візуалізацію статистики закупівель;  3) інший функціонал, який відповідає потребам користувачів відповідно до результатів дослідження, зазначеного в в описі заходу 2.2.1.1.1 | два місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.2.1.1.4 | сім місяців із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.2.1.1.4 | Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | програмне забезпечення розроблено | офіційний вебсайт Мінцифри | програмне забезпечення не розроблено |
| 2.2.1.1.9. Проведення дослідної експлуатації та доопрацювання інструмента, зазначеного в описі заходу 2.2.1.1.8 | вісім місяців із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.2.1.1.4 | 14 місяців із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.2.1.1.4 | Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | інструмент доопрацьовано | офіційний вебсайт Мінцифри | програмне забезпечення не розроблено |
| 2.2.1.1.10. Введення в промислову експлуатацію інструмента, зазначеного в описі заходу 2.2.1.1.8 | 15 місяців із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.2.1.1.4 | 16 місяців із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.2.1.1.4 | Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | інструмент введено в промислову експлуатацію | офіційний вебсайт Мінцифри | програмне забезпечення не розроблено |
| 2.2.1.1.11. Щопіврічний моніторинг використання інструмента, зазначеного в описі заходу 2.2.1.1.8 | шість місяців із дня введення в промислову експлуатацію інструмента, зазначеного в описі заходу 2.2.1.1.8 | грудень  2025 р. | Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | моніторинг проведено принаймні один раз | офіційний вебсайт Мінцифри | моніторинг не проведено |
| 2.2.1.1.12 Аналіз Закону України «Про Національну програму інформатизації» та внесення за результатами аналізу змін до нормативно-правових актів (у разі потреби) | січень  2023 р. | грудень  2023 р. | Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на рік | прийнято відповідні нормативно-правові акти | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | зміни до нормативно-правових актів не внесено |
| 2.2.1.1.13 Створення інформаційно-комунікаційної системи «Єдина інформаційна система обліку Національної програми інформатизації» | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | Мінцифри | Державний бюджет та/ або міжнародна технічна допомога | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | Інформаційно-комунікаційну систему «Єдина інформаційна система обліку Національної програми інформатизації» створено | Мінцифри | інформаційно-комунікаційну систему «Єдина інформаційна система обліку Національної програми інформатизації» не створено |
| 2.2.1.1.14 Введення інформаційно-комунікаційної системи «Єдина інформаційна система обліку Національної програми інформатизації» в експлуатацію | травень 2023 р. | червень  2023 р. | Мінцифри | Державний бюджет та/ або міжнародна технічна допомога | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | Інформаційно-комунікаційну систему «Єдина інформаційна система обліку Національної програми інформатизації» введено в експлуатацію | Офіційний сайт Мінцифри | Інформаційно-комунікаційну систему «Єдина інформаційна система обліку Національної програми інформатизації» не введено в експлуатацію |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.1.2. Утворено єдину інтероперабельну систему державних баз даних на основі єдиного державного центру обробки даних та національної інфраструктури просторових даних, усунуто дублювання процесів збору даних** | | | | | | | | |
| 2.2.1.2.1. Забезпечення проведення аудиту інформаційних систем органів державної влади та органів місцевого самоврядування | січень  2023 р. | травень  2023 р. | Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аудит проведено | офіційний вебсайт Мінцифри | аудит не проведено |
| 2.2.1.2.2. Проведення презентації звіту за результатами аудиту, зазначеного в описі заходу 2.2.1.2.1, та його експертного обговорення | червень  2023 р. | червень  2023 р. | Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами аудиту оприлюднено | офіційний вебсайт Мінцифри | звіт за результатами аудиту не оприлюднено |
| 2.2.1.2.3. Забезпечення проведення аудиту процесів збору інформації під час надання державних послуг | січень  2023 р. | травень  2023 р. | Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аудит проведено | офіційний вебсайт Мінцифри | аудит не проведено |
| 2.2.1.2.4. Проведення презентації звіту за результатами аудиту, зазначеного в описі заходу 2.2.1.2.3, та його експертного обговорення | червень  2023 р. | червень  2023 р. | Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами аудиту оприлюднено | офіційний вебсайт Мінцифри | звіт за результатами аудиту не оприлюднено |
| 2.2.1.2.5. Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України, яким затверджується План підвищення інтероперабельності інформаційних систем з урахуванням результатів аудитів, зазначених в описах заходів 2.2.1.2.1 і 2.2.1.2.3 | червень  2023 р. | серпень  2023 р. | Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект розпорядження Кабінету Міністрів України розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | офіційний вебсайт Мінцифри | проект розпорядження Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.2.1.2.6. Проведення громадського обговорення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.2.1.2.5, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | серпень  2023 р. | серпень  2023 р. | Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінцифри | проект розпорядження Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.2.1.2.7. Погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.2.1.2.5, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | серпень  2023 р. | до затвердження Кабінетом Міністрів України | Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | План затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект розпорядження Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.2.1.2.8. Моніторинг виконання заходів Плану, зазначеного в описі заходу 2.2.1.2.5 | 6 місяців із дня набрання чинності розпорядженням, зазначеним в описі заходу 2.2.1.2.5 | грудень  2025 р. | Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | моніторинг проведено | офіційний вебсайт Мінцифри | моніторинг не проведено |
| 2.2.1.2.9. Щопіврічне оприлюднення результатів моніторингу виконання заходів Плану, зазначеного в описі заходу 2.2.1.2.5 | 6 місяців із дня набрання чинності розпорядженням, зазначеним в описі заходу 2.2.1.2.5 | грудень  2025 р. | Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | оприлюднено результати моніторингу | офіційний вебсайт Мінцифри | результати моніторингу не оприлюднено |
| **Проблема 2.2.2. Вибіркове застосування обов’язкових правил для бізнесу, що супроводжується відповідними корупційними ризиками** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.2.1. Завершено впровадження ризик-орієнтованої системи державного нагляду (контролю)** | | | | | | | | |
| 2.2.2.1.1. Супроводження розгляду у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) проекту Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю)» (реєстр. № 5837 від 05.08.2021) | січень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розглянутий Верховною Радою України |
| 2.2.2.1.2. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про визначення єдиних підходів до визначення розміру шкоди для водних біоресурсів у випадках незаконного вилову учасниками рибогосподарських відносин, нанесення екологічної шкоди; та визначення єдиних тарифів для відшкодування нанесених збитків для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадян України, що не є суб’єктами господарювання | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Мінагрополітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено | Мінагрополітики | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.2.2.1.3. Проведення громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.2.2.1.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень  2023 р. | березень  2023 р. | Мінагрополітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінагрополітики | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.2.2.1.4. Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.2.2.1.2, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | квітень  2023 р. | до затвердження Кабінетом Міністрів України | Мінагрополітики  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.2.2.1.5. Розроблення Методики оцінки ефективності державного нагляду (контролю) | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Методики розроблено | Мінекономіки | проект Методики не розроблено |
| 2.2.2.1.6. Проведення громадського обговорення проекту Методики, зазначеного в описі заходу 2.2.2.1.5, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень  2023 р. | березень  2023 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінекономіки | проект Методики не розроблено |
| 2.2.2.1.7. Погодження проекту Методики, зазначеного в описі заходу 2.2.2.1.5, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | квітень  2023 р. | до затвердження Кабінетом Міністрів України | Мінекономіки  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект акта прийнятий Кабінетом Міністрів України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект Методики не розроблено |
| 2.2.2.1.8. Розроблення Електронної системи управління ризиками, що є складовою Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) | з моменту набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.2.2.1.1 | 12 місяців із моменту набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.2.2.1.1 | Мінекономіки | державний бюджет та/або міжнародна технічна допомога | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | Електронну систему управління ризиками розроблено | офіційний вебсайт Мінекономіки | систему не розроблено |
| 2.2.2.1.9. Введення в експлуатацію Електронної системи управління ризиками, що є складовою Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) | 13 місяців із моменту набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.2.2.1.1 | 18 місяців із моменту набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.2.2.1.1 | Мінекономіки | державний бюджет та/або міжнародна технічна допомога | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | Електронну систему управління ризиками введено в експлуатацію | офіційний вебсайт Мінекономіки | систему в експлуатацію не введено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.2.2. Проведено аудит поточного стану впровадження електронних аукціонів та систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу; визначено основні способи обходу їх обмежень; завершено впровадження електронних аукціонів та систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу з урахуванням результатів проведеного аудиту (Електронного кабінету надрокористувача, електронних аукціонів** «**Prozorro.Sale»)** | | | | | | | | |
| 2.2.2.2.1. Забезпечення проведення аналітичного дослідження нормативно-правових актів, якими впроваджені електронні аукціони та системи для доступу до обмеженого спільного ресурсу, щодо їх фактичного впровадження та функціональних можливостей, зокрема, у сфері доступу до природних ресурсів | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Мінекономіки Міндовкілля  Держлісагентство  Держводагентство  Держгеонадра  Мінагрополітики  Держрибагентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами | Мінекономіки Міндовкілля  Держлісагентство  Держводагентство  Держгеонадра  Мінагрополітики  Держрибагентство | аналітичне дослідження не проводилося |
| 2.2.2.2.2. Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 2.2.2.2.1, та його експертного обговорення | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | Мінекономіки  Міндовкілля  Мінагрополітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | експертне обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінекономіки  офіційний вебсайт Міндовкілля  офіційний вебсайт Мінагрополітики | аналітичне дослідження не проводилося |
| 2.2.2.2.3. Забезпечення проведення аналітичного дослідження, проведених електронних аукціонів доступу до обмеженого спільного ресурсу, яким визначено, зокрема, поточний стан впровадження даних електронних аукціонів, систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу та способи обходу їх обмежень (продаж на Електронній торговій системі «Прозорро.Продажі») | січень  2023 р. | травень  2023 р. | Мінекономіки Міндовкілля Держлісагентство  Держводагентство  Держгеонадра  Мінагрополітики  Держрибагентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами | Мінекономіки | аналітичне дослідження не проводилося |
| 2.2.2.2.4. Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 2.2.2.2.3, та його експертного обговорення | червень  2023 р. | червень  2023 р. | Мінекономіки  Міндовкілля  Мінагрополітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | експертне обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінекономіки | аналітичне дослідження не проводилося |
| 2.2.2.2.5. Розроблення проектів актів Кабінету Міністрів України щодо впровадження електронних аукціонів та систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу на постійній основі з урахуванням проведених аналітичних досліджень | липень  2023 р. | вересень  2023 р. | Мінекономіки  Міндовкілля  Держлісагентство  Держводагентство  Держгеонадра  Мінагрополітики  Держрибагентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проекти актів розроблено | Мінекономіки  Міндовкілля  Держлісагентство  Держводагентство  Держгеонадра  Мінагрополітики  Держрибагентство | проекти актів не розроблено |
| 2.2.2.2.6. Проведення громадських обговорень проектів актів, зазначених в описі заходу 2.2.2.2.5, та забезпечення їхнього доопрацювання (у разі потреби) | жовтень  2023 р. | листопад  2023 р. | Мінекономіки  Міндовкілля  Держлісагентство  Держводагентство  Держгеонадра  Мінагрополітики  Держрибагентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадські обговорення проведено та оприлюднено їх результати | офіційний вебсайт Міндовкілля  офіційний вебсайт Мінагрополітики  офіційний вебсайт Мінекономіки. | проекти актів не розроблено |
| 2.2.2.2.7. Погодження проектів актів, зазначених в описі заходу 2.2.2.2.5, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | грудень  2023 р. | до затвердження актів Кабінетом Міністрів України | Мінекономіки  Міндовкілля  Держлісагентство  Держводагентство  Держгеонадра  Мінагрополітики  Держрибагентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проекти актів прийняті Кабінетом Міністрів України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проекти актів не розроблено |
| 2.2.2.2.8. Впровадження електронних аукціонів та систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу на постійній основі та в повному обсязі | з моменту набрання чинності актами, зазначеними в описі заходу 2.2.2.2.5 | 12 місяців із набрання чинності актами, зазначеними в описі заходу 2.2.2.2.5 | Міндовкілля  Держлісагентство  Держводагентство  Держгеонадра  Мінагрополітики  Держрибагентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | електронні аукціони та системи для доступу до обмеженого спільного ресурсу запроваджено на постійній основі та функціонують повноцінні | офіційний вебсайт Міндовкілля  офіційний вебсайт  Держлісагентства  офіційний вебсайт Держводагентства  офіційний вебсайт Держгеонадр  офіційний вебсайт Мінагрополітики  офіційний вебсайт Держрибагентства | електронні системи містять обмежений функціонал або не створені |
| 2.2.2.2.9. Відкриття доступу до актуальної інформації про природні ресурси | травень  2023 р. | серпень  2023 р. | Міндовкілля  Держлісагентство  Держводагентство  Держгеонадра  Мінагрополітики  Держрибагентство | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | відкрито доступ до актуальної інформації про природні ресурси | офіційний вебсайт Міндовкілля  офіційний вебсайт Держлісагентства  офіційний вебсайт Держводагентства  офіційний вебсайт Держгеонадр  офіційний вебсайт Мінагрополітики  офіційний вебсайт Держрибагентства | доступ до актуальної інформації про природні ресурси обмежений |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.2.3. Після внесення відповідних змін до законодавства забезпечено опублікування у форматі відкритих даних фінансової звітності, інформації про ризиковість платників податків згідно з Єдиним реєстром податкових накладних, ліцензійними реєстрами, а також інших ключових наборів даних, оприлюднення яких має значний антикорупційний ефект (з дотриманням вимог законодавства про доступ до публічної інформації та захист персональних даних)** | | | | | | | | |
| 2.2.2.3.1. Розроблення проекту змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 щодо оприлюднення інформації у формі відкритих даних під час воєнного стану, який передбачає оприлюднення під час воєнного стану відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстрів платників податку на додану вартість і єдиного податку, реєстрів Мінагрополітики, Міндовкілля і Мінекономіки | січень  2023 р. | березень2023 р. | Мінцифри  Мін’юст  ДПС  Мінагрополітики  Мінекономіки  Міндовкілля | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект змін розроблено і оприлюднено для громадського обговорення | офіційний вебсайт Мінцифри | проект змін не розроблено |
| 2.2.2.3.2. Проведення громадського обговорення проекту змін, зазначених в описі заходу 2.2.2.3.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень2023 р. | травень2023 р. | Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінцифри | проект змін не розроблено |
| 2.2.2.3.3. Погодження проекту змін, зазначених в описі заходу 2.2.2.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | травень2023 р. | до затвердження Кабінетом Міністрів України | Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | зміни затверджено Кабінетом Міністрів України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект змін не розроблено |
| 2.2.2.3.4. Оприлюднення/оновлення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань під час воєнного стану (з урахуванням обмежень в інтересах національної безпеки, оборони, захисту життя громадян) | з моменту набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.2.2.3.1 | один місяць із дня набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.2.2.3.1 | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | набори даних оприлюднено і вони регулярно оновлюються | Портал відкритих даних | набори даних не оприлюднено |
| 2.2.2.3.5. Оприлюднення/оновлення даних у реєстрах платників податку на додану вартість і єдиного податку та податкових боржників під час воєнного стану (з урахуванням обмежень в інтересах національної безпеки, оборони, захисту життя громадян) | з моменту набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.2.2.3.1 | один місяць із дня набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.2.2.3.1 | ДПС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | набори даних оприлюднено і вони регулярно оновлюються | Портал відкритих даних | набори даних не оприлюднено |
| 2.2.2.3.6. Оприлюднення/оновлення даних у реєстрах Мінагрополітики під час воєнного стану (з урахуванням обмежень в інтересах національної безпеки, оборони, захисту життя громадян) | з моменту набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.2.2.3.1 | один місяць із дня набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.2.2.3.1 | Мінагрополітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | набори даних оприлюднено і вони регулярно оновлюються | Портал відкритих даних | набори даних не оприлюднено |
| 2.2.2.3.7. Оприлюднення/оновлення даних у реєстрах Міндовкілля під час воєнного стану (з урахуванням обмежень в інтересах національної безпеки, оборони, захисту життя громадян) | з моменту набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.2.2.3.1 | один місяць із дня набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.2.2.3.1 | Міндовкілля | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | набори даних оприлюднено і вони регулярно оновлюються | Портал відкритих даних | набори даних не оприлюднено |
| 2.2.2.3.8. Оприлюднення/оновлення даних у реєстрах Мінекономіки під час воєнного стану (з урахуванням обмежень в інтересах національної безпеки, оборони, захисту життя громадян) | з моменту набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.2.2.3.1 | один місяць із дня набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.2.2.3.1 | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | набори даних оприлюднено і вони регулярно оновлюються | Портал відкритих даних | набори даних не оприлюднено |
| 2.2.2.3.9. Відновлення доступу до всіх наборів відкритих даних | один місяць з дня припинення/скасування воєнного стану | один місяць з дня припинення/скасування воєнного стану | Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | відновлено доступ до всіх наборів даних, доступних на дату початку воєнного стану | Портал відкритих даних | частину наборів даних приховано |
| 2.2.2.3.10. Оприлюднення фінансової звітності всіх юридичних осіб принаймні за три роки | один місяць із дня припинення/скасування воєнного стану | один місяць з дня припинення/скасування воєнного стану | ДПС  Держстат | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | набори даних оприлюднено | Портал відкритих даних | набори даних не оприлюднено |
| 2.2.2.3.11. Розроблення проекту змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 щодо оприлюднення даних стосовно ризикованості платників податків | один місяць із дня припинення/скасування воєнного стану | три місяці з дня припинення/скасування воєнного стану | Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект змін розроблено і оприлюднено для громадського обговорення | офіційний вебсайт Мінцифри | проект змін не розроблено |
| 2.2.2.3.12. Проведення громадського обговорення проекту змін, зазначених в описі заходу до очікуваного стратегічного результату 2.2.2.3.11, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | три місяці з дня припинення/скасування воєнного стану | чотири місяці з дня припинення/скасування воєнного стану | Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінцифри | проект змін не розроблено |
| 2.2.2.3.13. Погодження проекту змін, зазначених в описі заходу 2.2.2.3.11, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | чотири місяці з дня припинення/скасування воєнного стану | п’ять місяців з дня припинення/скасування воєнного стану | Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | зміни затверджено Кабінетом Міністрів України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект змін не розроблено |
| 2.2.2.3.14. Оприлюднення даних стосовно ризикованості платників податків | дата припинення/скасування воєнного стану | шість місяців із дня припинення/скасування воєнного стану | ДПС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | набори даних оприлюднено | Портал відкритих даних | набори даних не оприлюднено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.2.4. Впроваджено інформаційно-аналітичну систему управління природними ресурсами, яка надає відкритий доступ до актуальної інформації про природні ресурси, містить функціонал надання електронних послуг, електронної звітності, простежуваності, екологічного моніторингу та інспектування, а також відкритий програмний інтерфейс для створення на основі даних цієї інформаційно-аналітичної системи (без права їх зміни) аналітичного та візуального (геоінформаційного) програмного забезпечення** | | | | | | | | |
| 2.2.2.4.1. Здійснення заходів щодо проведення національної інвентаризації лісів (аерофотозйомка, оцифровування інформації, обробка даних) | січень  2023 р. | травень  2025 р. | Міндовкілля  Держлісагентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | національна інвентаризація лісів проведена | Міндовкілля  Єдина екологічна платформа «ЕкоСистема» | процес національної інвентаризації лісів розпочато |
| 2.2.2.4.2. Відцифрування інформації про природні ресурси (геологічної інформації, інформації про водні та лісові ресурси) та наявні зрошувальні системи, гідротехнічні споруди, насосні станції | січень  2023 р. | грудень  2023 р. | Міндовкілля  Держгеонадра  Держлісагентство  Держводагенство  Мінагрополітики  Держрибагентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | інформація про природні ресурси відцифрована | Міндовкілля.  Єдина екологічна платформа «ЕкоСистема» | відцифровано 10% інформації |
| 2.2.2.4.3. Створення інтерактивних dataroom по всіх об’єктах, які можна отримати у користування | січень  2023 р. | липень  2023 р. | Міндовкілля  Держгеонадра  Держлісагентство  Держводагенство  Мінагрополітики  Держрибагентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | інтерактивні dataroom створені | Міндовкілля  Єдина екологічна платформа «ЕкоСистема» | інтерактивних dataroom не створено |
| 2.2.2.4.4. Розміщення інформації про проведення електронних аукціонів з датами їх проведення | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Міндовкілля  Держгеонадра  Держлісагентство  Держводагенство  Мінагрополітики  Держрибагентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | інформація щодо проведення електронних аукціонів розміщена | Міндовкілля  Єдина екологічна платформа «ЕкоСистема» | інформація про проведення електронних аукціонів оприлюднюється |
| 2.2.2.4.5. Створення та розвиток вже створених ІТ-систем, у яких будуть подаватися заяви на отримання дозвільних документів, відбуватися погодження, видаватися дозвільні документи, проводитись аукціони на право користування природними ресурсами, забезпечення їх інтеграції з Єдиною екологічною платформою «ЕкоСистема» | січень  2023 р. | липень  2024 р. | Міндовкілля  Держгеонадра  Держлісагентство  Держводагенство  Мінагрополітики  Держрибагентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Єдина екологічна платформа «ЕкоСистема» містить функціонал надання електронних послуг | Міндовкілля  Єдина екологічна платформа «ЕкоСистема» | Єдина екологічна платформа «ЕкоСистема» передбачає 10 активних послуг |
| 2.2.2.4.6. Створення функції електронного звітування за усіма необхідними формами, надання обов’язкової інформації та повідомлень для суб’єктів господарювання | січень  2023 р. | липень  2023 р. | Міндовкілля  Держгеонадра  Держлісагентство  Держводагенство  Мінагрополітики  Держрибагентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | через функціонал Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» забезпечується подання електронної звітності | Міндовкілля  Єдина екологічна платформа «ЕкоСистема» | звітність не подається |
| 2.2.2.4.7. Створення функції обліку та простежуваності природних ресурсів | січень  2023 р. | липень  2023 р. | Міндовкілля  Держгеонадра  Держлісагентство  Держводагенство  Мінагрополітики  Держрибагентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | на Єдиній екологічній платформі «ЕкоСистема» запроваджені системи простежуваності походження та реалізації продукції, лісівництва, корисних копалин та відстеження руху водних ресурсів | Міндовкілля  Єдина екологічна платформа «ЕкоСистема» | системи простежуваності на платформі не запроваджені |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.2.5. Впроваджено дворівневу інформаційно-телекомунікаційну систему, що забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронному вигляді, проведення концесійного конкурсу та конкурентного діалогу, а також публікацію документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію** | | | | | | | | |
| 2.2.2.5.1. Супроводження розгляду у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму залучення приватних інвестицій з використанням механізму державно-приватного партнерства для пришвидшення відновлення зруйнованих війною об’єктів та будівництва нових об’єктів, пов’язаних з післявоєнною перебудовою економіки України (реєстр. № 7508 від 01.07.2022) | січень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону прийнято за основу Верховною Радою України |
| 2.2.2.5.2. Розроблення модулів Планування та Доступу на базі ДП «PROZZORO» або/та ДП «PROZZORO.SALE» | січень  2023 р. | грудень  2023 р. | Мінекономіки | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | модуль розроблено | офіційний вебсайт Мінекономіки | модуль не розроблено |
| 2.2.2.5.3. Розроблення модулів Класифікації та Аутентифікації | січень  2023 р. | січень  2024 р. | Мінекономіки | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | модуль розроблено | офіційний вебсайт Мінекономіки | модуль не розроблено |
| 2.2.2.5.4. Розроблення модулів Аукціону та Призначення переможця | січень  2023 р. | грудень  2023 р. | Мінекономіки | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | модуль розроблено | офіційний вебсайт Мінекономіки | модуль не розроблено |
| 2.2.2.5.5. Розроблення модуля Оцінки | січень  2023 р. | січень  2024 р. | Мінекономіки | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | модуль розроблено | офіційний вебсайт Мінекономіки | модуль не розроблено |
| 2.2.2.5.6. Розроблення модуля Укладення договору | січень  2023 р. | червень  2024 р. | Мінекономіки | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | модуль розроблено | офіційний вебсайт Мінекономіки | модуль не розроблено |
| 2.2.2.5.7. Розроблення модуля Моніторингу | січень  2023 р. | вересень  2024 р. | Мінекономіки | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | модуль розроблено | офіційний вебсайт Мінекономіки | модуль не розроблено |
| 2.2.2.5.8. Розроблення модулів Сповіщень, Реєстрації та Подання пропозицій | січень  2023 р. | грудень  2023 р. | Мінекономіки | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | модуль розроблено | офіційний вебсайт Мінекономіки | модуль не розроблено |
| 2.2.2.5.9. Упровадження шифрування пропозицій, зазначених в описі заходу 2.2.2.5.8 | квітень  2023 р. | червень  2024 р. | Мінекономіки | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | шифрування впроваджено | офіційний вебсайт Мінекономіки | шифрування не впроваджено |
| 2.2.2.5.10. Забезпечення проведення тестування системи закупівлі | січень  2023 р. | вересень  2024 р. | Мінекономіки | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | тестування проведено | офіційний вебсайт Адміністратора Електронною торговою системою | система відсутня |
| 2.2.2.5.11. Забезпечення переговорів з Операторами щодо розробки майданчика для учасників | січень  2023 р. | червень  2023 р. | Мінекономіки | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | переговори проведено та досягнуто домовленість про розробку майданчику | офіційний вебсайт Адміністратора Електронною торговою системою | переговори не проведено |
| 2.2.2.5.12. Тестування розробленого Оператором майданчика, зазначеного в описі заходу 2.2.2.5.11 | липень  2023 р. | грудень  2023 р. | Мінекономіки | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | тестування проведено | офіційний вебсайт Адміністратора Електронною торговою системою | майданчик відсутній |
| 2.2.2.5.13. Забезпечення інтеграції системи підготовки та управління проектами з Електронною торговою системою | квітень  2023 р. | квітень  2024 р. | Мінекономіки | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | система інтегрована | офіційний вебсайт Мінекономіки | систему не інтегровано |
| 2.2.2.5.14. Забезпечення тестування взаємодії системи підготовки та управління проектами з Електронною торговою системою | жовтень  2023 р. | березень  2024 р. | Мінекономіки | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | система взаємодіє з Електронною торговою системою без зауважень | офіційний вебсайт Адміністратора Електронною торговою системою | система не взаємодіє з Електронною торговою системою |
| 2.2.2.5.15. Проведення підготовки та здійснення пілотних проектів у системі підготовки та управління проектами та Електронній торговій системі | квітень  2024 р. | квітень  2025 р. | Мінекономіки | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | конкурс проведено без зауважень | офіційний вебсайт Мінекономіки | конкурси в Електронній торговою системі не проводяться |
| 2.2.2.5.16. Забезпечення проведення конкурсів з визначення приватного партнера в Електронній торговій системі | січень  2025 р. | грудень  2025 р. | Мінекономіки | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | проведення конкурсів з визначення приватного партнера здійснюється за допомогою Електронної торгової системи | офіційний вебсайт Мінекономіки | проведення конкурсів з визначення приватного партнера не здійснюється в Електронній торговій системі |
| **Проблема 2.2.3. Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.3.1. Впроваджено аналітичний модуль оцінки регуляторного навантаження на різні види бізнесу та результативності регуляторних актів у відповідних сферах як інструмент для зменшення витрат на дотримання вимог законодавства при здійсненні господарської діяльності; визначено належні підходи до контролю за загальною кількістю регулювань** | | | | | | | | |
| 2.2.3.1.1. Розробка модуля оцінки регуляторного навантаження на різні види бізнесу | січень  2024 р. | березень  2024 р. | ДРС | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | модуль оцінки регуляторного навантаження на бізнес розроблено та протестовано | офіційний вебсайт ДРС | модуль не розроблено |
| 2.2.3.1.2. Введення в експлуатацію модуля оцінки регуляторного навантаження на різні види бізнесу | квітень  2024 р. | червень  2024 р. | ДРС | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | модуль оцінки регуляторного навантаження введено в експлуатацію | офіційний вебсайт ДРС | модуль в експлуатацію не введено |
| 2.2.3.1.3. Розроблення ІТ-інструмента «Регуляторний дашборд» | червень  2024 р. | серпень  2024 р. | ДРС | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | «Регуляторний дашборд» розроблено | офіційний вебсайт ДРС | ІТ-інструмента не розроблено |
| 2.2.3.1.4. Оприлюднення ІТ-інструмента «Регуляторного дашборду» | вересень  2024 р. | жовтень  2024 р. | ДРС | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | «Регуляторний дашборд» оприлюднено | офіційний вебсайт ДРС | ІТ-інструмента не оприлюднено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.3.2. Забезпечено публічний діалог з бізнес-середовищем щодо дерегуляції** | | | | | | | | |
| 2.2.3.2.1. Розроблення модуля Регуляторного Порталу, який забезпечує взаємодію між бізнес-середовищем, громадськістю та ДРС, іншими органами влади щодо проектів нормативно-правових актів та дерегуляції | січень  2023 р. | грудень  2023 р. | ДРС | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | модуль взаємодії з бізнес-середовищем на ІТС «Регуляторний Портал» розроблено | офіційний вебсайт ДРС | модуль щодо взаємодії з бізнес-середовищем, не розроблено |
| 2.2.3.2.2. Введення в експлуатацію модулю Регуляторного Порталу, який забезпечує взаємодію між бізнес-середовищем, громадськістю та ДРС, іншими органами влади щодо проектів нормативно-правових актів та дерегуляції | грудень  2023 р. | січень  2024 р. | ДРС | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | модуль взаємодії з бізнес-середовищем на ІТС «Регуляторний Портал» введено в експлуатацію | офіційний вебсайт ДРС  ІТС «Регуляторний Портал» | модуль щодо взаємодії з бізнес-середовищем, не впроваджено |
| 2.2.3.2.3. Аналіз та узагальнення пропозицій від бізнес-середовища та громадськості до Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності через модуль взаємодії на ІТС «Регуляторний Портал» | січень  2024 | лютий  2024 | ДРС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | План заходів щодо дерегуляції господарської діяльності на ІТС «Регуляторний Портал» оприлюднено | офіційний вебсайт ДРС | пропозиції щодо дерегуляції не зібрано та не проаналізовано за допомогою ІТС «Регуляторний Портал» |
| 2.2.3.2.4. Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності | лютий  2024 р. | березень  2024 р. | ДРС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект розпорядження Кабінету Міністрів України розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | офіційний вебсайт ДРС  ІТС «Регуляторний Портал». | проект розпорядження Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.2.3.2.5. Оприлюднення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.2.3.2.4, для громадського обговорення на ІТС «Регуляторний Портал» та його доопрацювання з урахуванням пропозицій громадськості та бізнес-середовища (у разі потреби) | квітень  2024 р. | травень  2024 р. | ДРС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт ДРС  ІТС «Регуляторний Портал» | проект розпорядження Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.2.3.2.6. Погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.2.3.2.4, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України | червень  2024 р. | липень  2024 р. | ДРС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект розпорядження погоджений | офіційний вебсайт ДРС  ІТС «Регуляторний Портал» | проект розпорядження Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.2.3.2.7. Супроводження розгляду Кабінетом Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.2.3.2.4 | серпень  2024 р. | до прийняття Кабінетом Міністрів України | ДРС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | План заходів затверджено Кабінетом Міністрів України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект розпорядження Кабінету Міністрів України не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.3.3. Спрощено та забезпечено можливість відкриття поширених видів бізнесу онлайн згідно з принципом життєвих ситуацій** | | | | | | | | |
| 2.2.3.3.1. Визначення переліку найпоширеніших видів бізнесу для подальшого створення можливості їх відкриття онлайн на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг | січень  2023 р. | червень  2023 р. | Мінцифри  Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | перелік найбільш поширених видів бізнесу згідно з принципом життєвих ситуацій щодо можливості їх відкриття онлайн визначено | офіційний вебсайт Мінцифри  Єдиний державний вебпортал електронних послуг | на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг відсутня можливість відкриття поширених видів бізнесу онлайн згідно з принципом життєвих ситуацій |
| 2.2.3.3.2. Реалізація першого етапу розробки комплексної послуги з відкриття бізнесу на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг | липень  2023 р. | лютий  2024 р. | Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Оприлюднено звіт про завершення першого етапу розробки комплексної послуги з відкриття бізнесу на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг завершено | офіційний вебсайт Мінцифри  Єдиний державний вебпортал електронних послуг | на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг відсутня можливість відкриття поширених видів бізнесу онлайн згідно з принципом життєвих ситуацій |
| 2.2.3.3.3. Реалізація другого етапу розробки комплексної послуги з відкриття бізнесу на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг | березень 2024 р. | серпень  2024 р. | Мінцифри | Державний бюджет та / або міжнародна технічна допомога | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної | Оприлюднено звіт про завершення другого етапу розробки комплексної послуги з відкриття бізнесу на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг завершено | офіційний вебсайт Мінцифри  Єдиний державний вебпортал електронних послуг | на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг відсутня можливість відкриття поширених видів бізнесу онлайн згідно з принципом життєвих ситуацій |
| 2.2.3.3.4. Реалізація третього етапу розробки комплексної послуги з відкриття бізнесу на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг | вересень 2024 р. | березень 2025 р. | Мінцифри | Державний бюджет та / або міжнародна технічна допомога | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної | комплексна послуга з відкриття бізнесу на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг є доступною | Єдиний державний вебпортал електронних послуг | на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг відсутня можливість відкриття поширених видів бізнесу онлайн згідно з принципом життєвих ситуацій |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.3.4. Впроваджено нову єдину інтегровану дозвільну систему доступу до ринків, що замінить існуючі різноманітні процедури, встановить спрощені правила та цифровізує всі випадки оформлення діяльності** | | | | | | | | |
| 2.2.3.4.1. Розроблення та оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 895 «Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи дозвільних документів» (щодо продовження строку дії експериментального проекту до грудня 2023 року та розширення переліку дозвільних документів, які видаються в електронній формі) | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено та оприлюднено | офіційний вебсайт Мінекономіки | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.2.3.4.2. Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.2.3.4.1, із заінтересованими органами, доопрацювання у разі потреби, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | квітень  2023 р. | до прийняття Кабінетом Міністрів України | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.2.3.4.3. Розроблення проекту Закону України «Про Єдину інтегровану дозвільну систему доступу до ринків» | січень  2024 р. | березень  2024 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | офіційний вебсайт Мінекономіки | проект закону не розроблено |
| 2.2.3.4.4. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.3.4.3, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2024 р. | травень  2024 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінекономіки | проект закону не розроблено |
| 2.2.3.4.5. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.3.4.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | червень  2024 р. | вересень  2024 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.2.3.4.6. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.3.4.3, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2024 р. | до підписання Закону Президентом | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.2.3.4.7. Створення Єдиної інтегрованої дозвільної системи доступу до ринків | один місяць із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.2.3.4.3 | 12 місяців із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.2.3.4.3 | Мінекономіки  Мінцифри | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | Єдину інтегровану дозвільну систему доступу до ринків створено | офіційний вебсайт Мінекономіки | Єдину інтегровану дозвільну систему доступу до ринків не створено |
| 2.2.3.4.8. Введення в експлуатацію Єдиної інтегрованої дозвільної системи доступу до ринків | 13 місяців із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.2.3.4.3 | 18 місяців із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.2.3.4.3 | Мінекономіки  Мінцифри | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | Єдину інтегровану дозвільну систему доступу до ринків в експлуатацію введено | офіційний вебсайт Мінекономіки | Єдину інтегровану дозвільну систему доступу до ринків в експлуатацію не введено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.3.5. Скасовано зайву звітність: підприємці не подають декілька разів одну інформацію в різні органи влади; кабінет платника податків інтегровано у зручний Єдиний державний вебпортал електронних послуг** | | | | | | | | |
| 2.2.3.5.1. Розроблення та оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1137 «Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг» | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено | офіційний вебсайт Мінцифри | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.2.3.5.2. Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.2.3.5.4, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, доопрацювання у разі потреби. | березень  2023 р. | квітень  2023 р. | Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України погоджено заінтересованими органами | Мінцифри | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.2.3.5.3. Подання проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.2.3.5.4, на розгляд Кабінету Міністрів України | травень  2023 р. | травень  2023 р. | Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.2.3.5.4. Інтеграція кабінету платника податків у Єдиний державний вебпортал електронних послуг | січень  2023 р. | червень  2023 р. | ДПС  Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | всі звіти з питань підприємницької діяльності подаються онлайн через Єдиний державний вебпортал електронних послуг | офіційний вебсайт Мінцифри | податкові декларації подаються онлайн через кабінет платника податків вебсайту ДПС |
| 2.2.3.5.5. Забезпечення проведення аналітичного дослідження, яким визначено можливість внесення змін до законів з метою оптимізації кількості, форми та змісту звітності, яку подають суб’єкти господарювання | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Мінфін  Держстат | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами | офіційний вебсайт Мінфіну  офіційний вебсайт Держстату | аналітичне дослідження не проведено |
| 2.2.3.5.6. Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 2.2.3.5.5 | березень  2023 р. | квітень  2023 р. | Мінфін  Держстат | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | експертне обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінфіну  офіційний вебсайт Держстату | аналітичне дослідження не проведено |
| 2.2.3.5.7. Розроблення проекту закону, яким за результатами аналітичного дослідження, буде внесено зміни до законів з метою оптимізації кількості, форми та змісту звітності, яку подають суб’єкти господарювання | квітень  2023 р. | червень  2023 р. | Мінфін  Держстат | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | Мінфін | проект закону не розроблено |
| 2.2.3.5.8. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.3.5.7, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | Мінфін  Держстат | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінфіну | проект закону не розроблено |
| 2.2.3.5.9. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.3.5.7, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | вересень  2023 р. | листопад  2023 р. | Мінфін  Держстат | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.2.3.5.10. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.3.5.7, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | грудень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінфін  Держстат | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.3.6. Здійснено перегляд регуляторних актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування щодо їх результативності; надано пропозиції щодо внесення змін до актів, які не відповідають вимогам чинного законодавства, містять корупціогенні фактори чи спотворюють конкуренцію** | | | | | | | | |
| 2.2.3.6.1. Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо скасування інструментів регулювання господарської діяльності» | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | Мінекономіки | проект закону не розроблено |
| 2.2.3.6.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.3.6.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | лютий  2023 р. | березень  2023 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінекономіки | проект закону не розроблено |
| 2.2.3.6.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.3.6.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | березень  2023 р. | травень  2023 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.2.3.6.4. Подання та супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.3.6.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | травень  2023 р. | серпень  2023 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.2.3.6.5. Щоквартальний моніторинг розроблення та набрання чинності підзаконними нормативно-правовими актами, якими інші підзаконні нормативно-правові акти приведено у відповідність до Закону, зазначеного в описі заходу 2.2.3.6.1 | серпень  2023 р. | вересень  2023 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | підзаконні нормативно-правові акти приведені у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо скасування інструментів регулювання господарської діяльності» | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | підзаконні нормативно-правові акти не розроблені |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.3.7. Забезпечено канали співробітництва з Радою бізнес-омбудсмена, направлені на імплементацію її системних рекомендацій та усунення перешкод для ведення бізнесу в Україні** | | | | | | | | |
| 2.2.3.7.1. Укладення Меморандумів про співпрацю та партнерство між Радою бізнес-омбудсмена та зацікавленими органами державної влади | січень  2023 р. | грудень  2023 р. | Рада бізнес-омбудсмена (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Меморандуми про співпрацю та партнерство між Радою бізнес-омбудсмена та зацікавленими органами державної влади укладено | офіційний вебсайт Ради бізнес-омбудсмена | Меморандуми не укладено |
| 2.2.3.7.2. Моніторинг та щорічне оприлюднення інформації про результативність упровадження державними органами індивідуальних та системних рекомендацій Ради бізнес-омбудсмена | січень  2024 р. | грудень  2025 р. | Рада бізнес-омбудсмена (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | інформація про результативність упровадження державними органами індивідуальних та системних рекомендацій Ради бізнес-омбудсмена щорічно оприлюднено | офіційний вебсайт Ради бізнес-омбудсмена | інформація про результативність упровадження державними органами індивідуальних та системних рекомендацій Ради бізнес-омбудсмена щорічно не оприлюднено |
| **Проблема 2.2.4. Неефективне державне регулювання, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.4.1. У процедурах прийняття рішень у сфері формування державної політики у законодавчій та виконавчій гілках влади впроваджено структурований ефективний процес аналізу політики, продовжено системний аналіз регулювання ринків та впровадження його рекомендацій** | | | | | | | | |
| 2.2.4.1.1. Забезпечення проведення аналітичного дослідження з наданням висновків та рекомендацій органам державної влади, предметом якого буде вивчення, аналіз та узагальнення:  1) номенклатури та вимог до структури та змісту аналітичних і консультаційних документів інституцій Європейського Союзу щодо перспективи узгодження з ними номенклатури та вимог до структури і змісту аналітичних і консультаційних документів, що використовуються виробниками політики в Україні;  2) реальних інформаційних потреб виробників державної політики в Україні та перспектив їх задоволення, у тому числі за рахунок вдосконалення системи збору, аналізу, узагальнення та доступу до статистичної інформації;  3) практики інституцій Європейського Союзу щодо проведення консультацій зі стейкхолдерами | січень  2023 р. | липень  2023 р. | НАДС | державний бюджет та/ або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | аналітичне дослідження з висновками та рекомендаціями органам державної влади проведено | офіційний вебсайт НАДС | аналітичне дослідження не проведено |
| 2.2.4.1.2. Оприлюднення змісту, висновків та рекомендацій органам державної влади за результатами проведеного аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 2.2.4.1.1, для їх громадського та експертного обговорення; розгляд зауважень і пропозицій учасників обговорення та доопрацювання (в разі потреби) зазначених висновків та рекомендацій | серпень  2023 р. | серпень  2023 р. | НАДС | державний бюджет та/ або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | дослідження з висновками та рекомендаціями органам державної влади не оприлюднено, пропозиції та зауваження розглянуто | офіційний вебсайт НАДС | дослідження не проведено |
| 2.2.4.1.3. Врахування висновків та рекомендацій за результатами проведеного аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 2.2.4.1.1, при підготовці проекту нормативно-правового акта, зазначеного в описі заходу 1.1.3.1.5 | вересень  2023 р. | жовтень  2023 р. | Мін’юст  НАДС | державний бюджет та/ або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | висновки та рекомендаціями органам державної влади враховано | офіційний вебсайт Мін’юсту  офіційний вебсайт НАДС. | дослідження не проведено |
| 2.2.4.1.4. Забезпечення розроблення загальної професійної (сертифікатної) програми, загальної короткострокової програми з питань аналізу політики | липень  2023 р. | грудень  2025 р. | НАДС | державний бюджет та/ або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | розроблено загальну професійну (сертифікатну) програму, загальну короткострокову програму з питань аналізу політики | офіційний вебсайт НАДС  портал управління знаннями | окремі програми, які частково стосуються питань аналізу політики, доступні на порталі управління знаннями |
| 2.2.4.1.5. Забезпечення проведення підвищення кваліфікації з питань аналізу політики державних службовців міністерств та інших центральних органів виконавчої влади | січень  2024 р. | грудень  2025 р. | НАДС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Пройшли навчання з питань аналізу політики не менше 300 осіб | офіційний вебсайт НАДС | підвищення кваліфікації укладачів аналітичних та консультаційних документів здійснюється на загальних засадах |
| 2.2.4.1.6. Підготовка нових та щорічний перегляд наявних методик проведення аналізу політики, консультацій зі стейкхолдерами та підготовки обґрунтованих рекомендацій щодо формування політики | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | НАДС  Мін’юст  ДРС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | нові методики проведення аналізу, консультацій та підготовки обґрунтованих рекомендацій розроблено | офіційний вебсайт НАДС  офіційний вебсайт Мін’юсту. | методики проведення аналізу, консультацій та підготовки обґрунтованих рекомендацій відсутні |
| 2.2.4.1.7. Супроводження розгляду проекту Закону України «Про публічні консультації» (реєстр. № 4254 від 23.10.2020) у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | січень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мін’юст  ДРС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект Закону прийнято в першому читанні за основу |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.4.2. В органах державної влади та органах місцевого самоврядування запроваджено систему оплати праці на основі класифікації посад та преміювання залежно від особистого внеску в загальний результат роботи органу; оплата праці є гідною та прогнозованою, що дає змогу залучати та утримувати доброчесний, професійний та мотивований штат** | | | | | | | | |
| 2.2.4.2.1.Супроводження розгляду у Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад (реєстр. № 8222 від 23.11.2022), яким передбачено:  1) чітку та прозору структуру заробітної плати, в якій 70% – це стала заробітна плата та 30% – варіативна (премії);  2) залежність варіативної заробітної плати від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу, її застосування як винагороди за ініціативну роботу, своєчасне і якісне виконання завдань, виконання додаткового обсягу завдань;  3) встановлення розмірів посадових окладів на основі класифікації посад державної служби з урахуванням зіставлення рівня оплати праці типових посад державної служби з приватним сектором України | січень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | НАДС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | зареєстровано у Верховній Раді України як законопроект за № 8222 від 23.11.2022 |
| 2.2.4.2.2. Прийняття Каталогу типових посад державної служби і критеріїв належності до таких посад | день набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.2.4.2.1 | шість місяців із дня набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.2.4.2.1 | НАДС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови повернуто Секретаріатом Кабінету Міністрів України для повторного подання на розгляд Кабінету Міністрів України після набрання чинності Законом України, зазначеним в описі заходу 2.2.4.2.1 |
| 2.2.4.2.3. Проведення класифікації посад державної служби | день набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.2.4.2.1 | шість місяців із дня набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.2.4.2.1 | НАДС  державні органи | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | отримано інформацію про результати класифікації посад від усіх центральних органів виконавчої влади та подано звіт Кабінетові Міністрів України | НАДС | класифікацію посад державної служби не здійснено |
| 2.2.4.2.4. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження умов оплати праці державних службовців на основі класифікації посад | день набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.2.4.2.1. | один місяць із дня набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.2.4.2.1. | НАДС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | умови оплати праці державних службовців на основі класифікації посад визначено | НАДС | умови оплати праці державних службовців на основі класифікації посад не визначено |
| 2.2.4.2.5. Оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.2.4.2.4, для громадського обговорення та його доопрацювання з урахуванням пропозицій громадськості та бізнес-середовища (у разі потреби) | два місяці з дня набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.2.4.2.1 | три місяці з дня набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.2.4.2.1 | НАДС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України проведено | НАДС | умови оплати праці державних службовців на основі класифікації посад не визначено |
| 2.2.4.2.6. Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.2.4.2.4, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України | чотири місяці з дня набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.2.4.2.1. | п’ять місяців із дня набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.2.4.2.1. | НАДС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | НАДС | умови оплати праці державних службовців на основі класифікації посад не визначено |
| 2.2.4.2.7. Супроводження розгляду Кабінетом Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.2.4.2.4 | шість місяців із дня набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.2.4.2.1. | до прийняття постанови Кабінетом Міністрів України | НАДС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | умови оплати праці державних службовців на основі класифікації посад затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | умови оплати праці державних службовців на основі класифікації посад не визначено |
| 2.2.4.2.8. Затвердження Порядку формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі з урахуванням нової структури заробітної плати | січень  2023 р. | червень  2023 р. | НАДС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови повернуто Секретаріатом Кабінету Міністрів України для доопрацювання, зокрема, з урахуванням результатів експериментального проекту |
| 2.2.4.2.9. Супроводження розгляду проекту Закону «Про службу в органах місцевого самоврядування» (реєстр № 6504 від 05.01.2022), яким запроваджується система оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування, що враховує місцеві умови та можливості відповідних місцевих бюджетів, виходячи з необхідності забезпечення добору та збереження висококваліфікованого персоналу | січень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | НАДС  Мінекономіки  Всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект Закону прийнято в першому читанні за основу |
| 2.2.4.2.10. ЗатвердженняМметодичних рекомендацій щодо умов оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування | день набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.2.4.2.9 | шість місяців із дня набрання чинності положеннями щодо оплати праці службовця місцевого самоврядування, передбаченими Законом, зазначеним в описі заходу 2.2.4.2.9 | НАДС  Мінекономіки  Всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Методичні рекомендації затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт НАДС | Методичні рекомендації не затверджено |
| 2.2.4.2.11. Забезпечення проведення аналітичного дослідження європейських принципів та досвіду оплати праці парламентарів з метою зниження їх вразливості до корупції | лютий  2023 р. | квітень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами | Національне агентство | аналітичне дослідження не проведено |
| 2.2.4.2.12. Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 2.2.4.2.11, та його експертного обговорення | травень  2023 р. | травень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | експертне обговорення проведено та оприлюднено його результати | Національне агентство | аналітичне дослідження не проведено |
| 2.2.4.2.13. Розроблення проекту закону, яким внесено зміни до Закону України «Про статус народного депутата України» і за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 2.2.4.2.11, визначено розмір заробітної плати народним депутатам України, який знизить їх вразливість до корупції (у разі невідповідності правового регулювання вимогам щодо зниження вразливості до корупції) | червень  2023 р. | липень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 2.2.4.2.14. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.4.2.13, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | серпень  2023 р. | серпень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 2.2.4.2.15. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.4.2.13, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | вересень  2023 р. | листопад  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.2.4.2.16. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.4.2.13, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | грудень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.2.4.2.17. Реалізація в2023 році експериментального проекту щодо застосування Порядку формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі | Січень  2023 р. | Травень  2023 р. | НАДС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Подано звіт Кабінету Міністрів України | офіційний  вебсайт  НАДС | експериментальний  проект готується до  реалізації |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.4.3. Впроваджено ефективні та прозорі облік та ринок деревини** | | | | | | | | |
| 2.2.4.3.1. Здійснення щорічного моніторингу щодо ефективності функціонування єдиної державної системи електронного обліку деревини у всіх постійних лісокористувачів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених» | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Міндовкілля  Держлісагентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | моніторинг проведено | офіційний вебсайт Держлісагенсттва | моніторинг не проведено |
| 2.2.4.3.2. Оприлюднення щорічного звіту за результатами моніторингу, зазначеного в описі заходу 2.2.4.3.1, не пізніше лютого року, наступного за роком, у якому здійснювався моніторинг | січень  2024 р. | грудень  2025 р. | Міндовкілля  Держлісагентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами моніторингу оприлюднено | офіційний вебсайт Держлісагентства | моніторинг не проведено |
| 2.2.4.3.3. Здійснення щорічного моніторингу та систематизації даних щодо реалізації 100% необробленої деревини на аукціонах та виконання Закону України «Про ринок капіталу та організовані товарні ринки» у частині реалізації деревини на ліцензованих товарних біржах | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Міндовкілля  Держлісагентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | 100% необробленої деревини реалізується на аукціонах | офіційний вебсайт Держлісагентства | моніторинг не проведено |
| 2.2.4.3.4. Оприлюднення щорічного звіту за результатами моніторингу систематизації даних, зазначених в описі заходу 2.2.4.3.3, не пізніше лютого року, наступного за роком, у якому здійснювалися моніторинг та систематизація даних | січень  2024 р. | грудень  2025 р. | Міндовкілля  Держлісагентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами моніторингу оприлюднено | офіційний вебсайт Держлісагентства | моніторинг не проведено |
| 2.2.4.3.5. Супроводження розгляду проекту Закону України «Про ринок деревини» (реєстр. № 4197-д від 10.09.2021) у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето), яким, серед іншого:  1) встановлено механізм продажу деревини та окремих виробів з деревини власниками лісів та постійними лісокористувачами, які можуть відбуватись виключно шляхом проведення електронних аукціонів або на умовах оферти, враховуючи попередній досвід ведення лісогосподарської діяльності щодо закупівлі деревини;  2) визначено відповідальність покупців за невиконання умов договору купівлі-продажу;  3) запроваджено декларування переробленої деревини, що допоможе виробникам, переробникам, продавцям та споживачам мати чітке підтвердження того, що деревина заготовлена законно;  4) запроваджено обов’язковість подання та публічність інформації щодо обсягів, ціни продажу, покупців деревини та виробів з неї шляхом розміщення її у відкритому доступі | січень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Держлісагентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект Закону прийнято в першому читанні за основу |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.4.4. Впроваджено реформу сектору телекомунікацій шляхом реформування регулятора та законодавства у сфері телекомунікацій у рамках виконання зобов’язань України, передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та на основі Директиви 2018/1972 (ЄС)** | | | | | | | | |
| 2.2.4.4.1. Здійснення щоквартального моніторингу стану розробки та прийняття усіх підзаконних актів, передбачених Законом України «Про електронні комунікації», та оприлюднення його результатів | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | результати моніторингу щоквартально оприлюднюються | офіційний вебсайт Національноъ комісіъ, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку | близько 20% підзаконних актів прийнято |
| 2.2.4.4.2. Розроблення проекту Стратегії розвитку сфери електронних комунікацій | січень  2023 р. | травень  2023 р. | Адміністрація Держспецзв’язку  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку  Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Стратегії розроблено | Адміністрація Держспецзв’язку | проект Стратегії не розроблено |
| 2.2.4.4.3. Проведення громадського обговорення проекту Стратегії, зазначеного в описі заходу 2.2.4.4.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | червень  2023 р. | липень  2023 р. | Адміністрація Держспецзв’язку  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку  Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Адміністрації Держспецзв’язку | проект Стратегії не розроблено |
| 2.2.4.4.4. Погодження проекту Стратегії, зазначеного в описі заходу 2.2.4.4.2, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання та супровід у Кабінеті Міністрів України | серпень  2023 р. | до затвердження Кабінетом Міністрів України | Адміністрація Держспецзв’язку  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку  Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Стратегію затверджено Кабінетом Міністрів України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект Стратегії не розроблено |
| 2.2.4.4.5. Здійснення та щоквартальне оприлюднення результатів моніторингу впровадження основних регуляторних інструментів, передбачених Законом України «Про електронні комунікації», таких, як:  1) Стратегія розвитку сфери електронних комунікацій;  2) Національний план розвитку електронних комунікаційних мереж широкосмугового доступу;  3) Правила надання та отримання електронних комунікаційних послуг;  4) електронна регуляторна платформа;  5) географічні огляди розгортання мереж широкосмугового доступу та доступності універсальних послуг;  6) Єдиний інформаційний пункт з питань спільного розташування і використання елементів електронних комунікаційних мереж та їх фізичної інфраструктури;  7) Порядок міжоператорського доступу до фізичної інфраструктури та електронних комунікаційних мереж;  8) план розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні;  9) Методика розрахунку ставок рентної плати за користування радіочастотним спектром;  10) інструменти регулювання надання прав користування радіочастотним спектром;  11) інструменти регулювання користування радіочастотним спектром;  12) інструменти забезпечення конкуренції щодо користування радіочастотним спектром;  13) Національний план нумерації;  14) інструменти регулювання розподілу та користування ресурсом нумерації – 3%;  15) інструменти аналізу ринків;  16) накладення регуляторних зобов’язань на постачальників електронних комунікаційних мереж або постачальників електронних комунікаційних послуг зі значним ринковим впливом;  17) інструменти забезпечення географічної доступності універсальних послуг;  18) інструменти забезпечення цінової доступності універсальних послуг;  19) позасудове врегулювання спорів за зверненням споживачів | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Адміністрація Держспецзв’язку  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку  Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | результати моніторингу щоквартально оприлюднено | Офіційний вебсайт Адміністрації Держспецзв’язку | регуляторні інструменти частково впроваджено |
| **Проблема 2.2.5. Недостатній обсяг інформації щодо діяльності Антимонопольного комітету і наділення його низкою дискреційних повноважень ускладнюють громадський контроль за його діяльністю та обумовлюють високий рівень корупційних ризиків. Відсутня дієва програма пом’якшення відповідальності учасників картелю, які повідомили про картель та надали докази** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.5.1. Антимонопольний комітет здійснює свою діяльність на засадах прозорості, передбачуваності та правової визначеності, рівень корупційних ризиків у його діяльності суттєво знизився завдяки безперешкодному, але врегульованому доступу громадськості до обговорення на етапі оголошення рішення, проектів нормативно-правових актів та інформуванню про плани діяльності Антимонопольного комітету та його результати** | | | | | | | | |
| 2.2.5.1.1. Розроблення проекту закону, який визначає:  1) порядок та умови безперешкодної участі представників громадськості у засіданнях Антимонопольного комітету, на яких ухвалюються його рішення, схвалюються проекти нормативно-правових актів, з наданням представникам громадськості можливості завчасного ознайомлення з відповідними проектами рішень та нормативно-правових актів;  2) обов’язок Антимонопольного комітету щорічно, не пізніше 31 грудня, затверджувати та оприлюднювати на своєму офіційному вебсайті план діяльності на наступний рік;  3) обов’язок Антимонопольного комітету щорічно, не пізніше 31 січня, затверджувати та оприлюднювати на своєму офіційному вебсайті інформацію про результати виконання плану діяльності за попередній рік;  4) обов’язок Антимонопольного комітету вести єдиний відкритий Державний реєстр суб’єктів господарювання, яких притягнуто до відповідальності за вчинення порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів, у порядку, визначеному Антимонопольним комітетом | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Національне агентство  Антимонопольний комітет (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 2.2.5.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.5.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | Національне агентство  Антимонопольний комітет (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 2.2.5.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.5.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | червень  2023 р. | вересень  2023 р. | Національне агентство  Антимонопольний комітет (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.2.5.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.5.1.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство  Антимонопольний комітет (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.5.2. На законодавчому рівні закріплено обов’язок Антимонопольного комітету оприлюднювати на офіційній веб-сторінці:**  **рекомендації, що надаються органам державної влади, органам місцевого самоврядування, установам, організаціям, суб’єктам господарювання, об’єднанням;**  **вичерпний перелік справ, які перебувають на розгляді Антимонопольного комітету, із зазначенням за кожною справою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції в динаміці інформації про суть справи, загальні стадії її розгляду** | | | | | | | | |
| 2.2.5.2.1. Розроблення проекту закону, яким визначено:  1) обов’язок Антимонопольного комітету України оприлюднювати на своєму офіційному вебсайті у встановлені таким законом строки рекомендації (повний текст), які надаються органам державної влади, органам місцевого самоврядування, установам, організаціям, суб’єктам господарювання, об’єднанням;  2) обов’язок Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень оприлюднювати на своєму офіційному вебсайті у встановлені таким законом строки вичерпний перелік справ, які перебувають на розгляді Антимонопольного комітету України, із зазначенням за кожною справою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції в динаміці інформації, зокрема про суть справи, відповідальний структурний підрозділ та відповідального державного уповноваженого, строк розгляду та стадію розслідування у справі, підстави для продовження строку розгляду справи;  3) обов’язок Антимонопольного комітету України оприлюднювати на своєму офіційному вебсайті у встановлені таким законом строки повні тексти нормативно-правових актів, рекомендаційних роз’яснень та роз’яснень, які приймає та надає Антимонопольний комітет;  4) обов’язок Антимонопольного комітету України оприлюднювати на о своєму офіційному вебсайті у встановлені таким законом строки інформацію стосовно заявлених концентрацій (назва та організаційно-правова форма учасників концентрації, зміст заявлених дій);  5) обов’язок Антимонопольного комітету України оприлюднювати на своєму офіційному вебсайті у встановлені таким законом строки єдиний відкритий Державний реєстр суб’єктів господарювання, яких притягнуто до відповідальності за вчинення порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Національне агентство  Антимонопольний комітет (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 2.2.5.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.5.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | Національне агентство  Антимонопольний комітет (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 2.2.5.2.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.5.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | червень  2023 р. | вересень  2023 р. | Національне агентство  Антимонопольний комітет (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.2.5.2.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.5.2.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство  Антимонопольний комітет (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.5.3. Усунуто надмірний рівень дискреції у реалізації Антимонопольним комітетом своїх повноважень, зокрема щодо визначення Антимонопольним комітетом:**  **початку розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, орієнтовного строку розгляду такої справи та, у разі необхідності, можливості перенесення цього строку з відповідним обґрунтуванням;**  **строку проведення перевірки інформації про незаконну державну допомогу;**  **шляхів удосконалення механізму визначення та заміни державних уповноважених, відповідальних за розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, враховуючи їх професійні якості, досвід, неупередженість, незалежність, законність та обґрунтованість прийнятих ними рішень;**  **шляхів удосконалення підходів до визначення розміру та порядку розрахунку штрафу, який накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції** | | | | | | | | |
| 2.2.5.3.1. Розроблення проекту закону, який усуває надмірний рівень дискреції у реалізації повноважень Антимонопольного комітету України, зокрема шляхом:  1) усунення дискреції щодо підстав для початку розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та відмови у початку розгляду справи;  2) встановлення, що однією з підстав для початку розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції є надходження інформації про порушення від прямих та непрямих споживачів, громадських об’єднань, метою діяльності яких є захист прав споживачів від порушень законодавства про захист економічної конкуренції;  3) визначення, що однією з підстав для початку розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції є надходження колективної заяви про порушення;  4) встановлення граничних строків розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції для кожного з видів порушень;  5) визначення вичерпного переліку підстав та порядку продовження строку розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а також граничного строку, на який може бути продовжено розгляд такої справи;  6) встановлення прозорого та недискримінаційного порядку обмеження строків ознайомлення сторонами у справі з матеріалами справи, а також порядку визначення таких строків;  7) встановлення можливості і визначення умов для зупинення провадження у справі на період розгляду порушень, передбачених пунктами 13 – 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», розпочатої в рамках розгляду відповідної справи, а також на період розгляду інших справ (щодо створення перешкод під час проведення перевірок, неявки на виклик органів Комітету для надання пояснень);  8) встановлення граничних строків проведення перевірки інформації про незаконну державну допомогу;  9) встановлення обов’язку Антимонопольного комітету у разі, коли за результатами перевірки інформації про незаконну державну допомогу або про неналежне використання державної допомоги він приймає рішення про відсутність потреби у порушенні справи про державну допомогу, надавати заявникові вичерпну, ґрунтовну інформацію щодо підстав та мотивів ухвалення такого рішення;  10) встановлення прозорого порядку визначення та заміни державних уповноважених, відповідальних за розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, справ про державну допомогу;  11) встановлення права осіб, які беруть участь у справі, заявляти відводи державним уповноваженим, відповідальним за розслідування справ, а також визначення переліку умов для задоволення таких відводів;  12) визначення порядку взаємодії посадових осіб Антимонопольного комітету зі сторонами справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, справ про державну допомогу, а також фіксації фактів такої взаємодії;  13) встановлення, що державний уповноважений, який спільно з галузевим підрозділом проводив розслідування у справі, не бере участі у голосуванні Антимонопольного комітету щодо прийняття рішення у справі;  14) закріплення принципів визначення конкретних розмірів штрафів у межах, встановлених законодавством про захист економічної конкуренції;  15) встановлення, що порядок визначення розміру штрафів визначається на рівні підзаконного нормативно-правового акта, та передбачає, зокрема, встановлення базового розміру штрафу для кожного відповідача, а також наступне коригування базового розміру штрафу з урахуванням тяжкості, тривалості та масштабу порушення, обтяжуючих та пом’якшуючих обставин;  16) встановлення, що застосування програми пом’якшення відповідальності є підставою для зменшення розміру штрафу;  17) підвищення максимального розміру штрафу, який можуть накладати територіальні відділення Антимонопольного комітету | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Національне агентство  Антимонопольний комітет (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 2.2.5.3.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.5.3.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | Національне агентство  Антимонопольний комітет (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного вгентства | проект закону не розроблено |
| 2.2.5.3.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.5.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | червень  2023 р. | вересень  2023 р. | Національне агентство  Антимонопольний комітет (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.2.5.3.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.5.3.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство  Антимонопольний комітет (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.5.4. Для стимулювання розкриття картельних змов удосконалено механізм звільнення або пом’якшення відповідальності учасників картелю, які повідомили Антимонопольний комітет про нього та надали відповідні докази, що ґрунтується на найкращих практиках країн Європейського Союзу** | | | | | | | | |
| 2.2.5.4.1. Розроблення проекту закону, який удосконалює механізм звільнення або пом’якшення відповідальності та визначає, що:  1) для звільнення від відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій їх учасник має раніше за інших учасників таких дій добровільно повідомити Антимонопольний комітет України про такі антиконкурентні узгоджені дії та звернутися до нього із заявою про звільнення від відповідальності, поданою до отримання копії розпорядження про початок розгляду справи;  2) інші учасники антиконкурентних узгоджених дій можуть звернутися до Антимонопольного комітету із заявою про пом’якшення відповідальності;  3) порядок подання та розгляду заяв про звільнення від відповідальності та про пом’якшення відповідальності встановлює Антимонопольний комітет;  4) порядок подання заяв про звільнення від відповідальності та про пом’якшення відповідальності визначає, зокрема, порядок фіксації факту надходження таких заяв, вимоги до оформлення таких заяв;  5) до умов звільнення від відповідальності або пом’якшення відповідальності належать, зокрема, надання учасником антиконкурентних узгоджених дій інформації, яка має суттєве значення для прийняття рішення у справі; припинення заявником участі в антиконкурентних узгоджених діях одразу після звернення із заявою про звільнення від відповідальності або про пом’якшення відповідальності, за винятком випадків, коли орган Антимонопольного комітету повідомив про необхідність подальшої його участі в антиконкурентних діях для забезпечення цілісності розслідування справи; співпраця заявника з органами Антимонопольного комітету; надання заявником доказів, які були відсутні в Антимонопольного комітету та достатні для прийняття розпорядження про початок розгляду справи;  6) до інформації, що розкриває антиконкурентні узгоджені дії та має суттєве значення для прийняття рішення у справі, належать, зокрема, інформація щодо заявника; інформація щодо всіх відомих учасників антиконкурентних узгоджених дій; детальний опис мети та змісту антиконкурентних узгоджених дій; інформація про межі товарного ринку, на які вони поширилися; частки ринку, яку вони охопили; опис контактів та взаємодії між учасниками антиконкурентних узгоджених дій; інформація про докази погодженої антиконкурентної поведінки;  7) посадовим та службовим особам Антимонопольного комітету заборонено розголошувати інформацію про особу заявника та повідомлену нею інформацію;  8) Антимонопольний комітет має здійснити розгляд заяв про звільнення від відповідальності та про пом’якшення відповідальності, а також повідомити заявників про рішення щодо застосування (відмову у застосуванні) програми звільнення від відповідальності або пом’якшення відповідальності протягом встановленого законом граничного строку;  9) на осіб, які звільнені від відповідальності, не поширюються вимоги Закону України «Про публічні закупівлі» щодо заборони участі у процедурі закупівлі у зв’язку з вчиненням ними антиконкурентних узгоджених дій, за винятком осіб, які повторно вчинили антиконкурентні узгоджені дії;  10) звільнення від відповідальності передбачає повне звільнення від штрафу;  11) при пом’якшенні відповідальності розмір штрафу зменшується органом Антимонопольного комітету України від попередньо розрахованого розміру штрафу, залежно від черговості надання учасниками антиконкурентних узгоджених дій інформації, що розкриває антиконкурентні узгоджені дії та має суттєве значення для прийняття рішення у справі (першій особі – на 50%, другій особі – на 30%, іншим особам – на 20%) | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Антимонопольний комітет (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Антимонопольний комітет | проект закону не розроблено |
| 2.2.5.4.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.5.4.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | Антимонопольний комітет (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 2.2.5.4.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.5.4.1, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | червень  2023 р. | вересень  2023 р. | Антимонопольний комітет (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.2.5.4.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.5.4.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Антимонопольний комітет (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Проблема 2.2.6. Значна частина надавачів державної допомоги суб’єктам господарювання надає державну допомогу, яка є незаконною та визнана Антимонопольним комітетом недопустимою для конкуренції, що спричиняє негативний вплив на конкуренцію та може бути наслідком реалізації попередніх корупційних домовленостей** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.6.1. На законодавчому рівні встановлено юридичну відповідальність уповноважених осіб – надавачів державної допомоги за недотримання вимог Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» щодо надання незаконної та недопустимої державної допомоги** | | | | | | | | |
| 2.2.6.1.1. Розроблення проекту закону щодо внесення змін до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», який визначає:  1) види відповідальності, яка застосовується до керівників та інших посадових осіб надавачів державної допомоги за порушення вимог цього Закону, у тому числі вимог щодо обов’язку повідомлення уповноваженому органу про надання нової державної допомоги та за надання державної допомоги, недопустимої для конкуренції;  2) обов’язок Антимонопольного комітету України повідомляти правоохоронні органи про факти виявлення порушення керівниками та іншими посадовими особами надавачів державної допомоги вимог закону, які тягнуть за собою відповідальність;  3) види відповідальності, яка застосовується до керівників та інших посадових осіб Антимонопольного комітету України за неповідомлення правоохоронним органам про факти виявлення порушення керівниками та іншими посадовими особами надавачів державної допомоги вимог закону, які тягнуть за собою відповідальність | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Антимонопольний комітет (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Антимонопольний комітет | проект закону не розроблено |
| 2.2.6.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.6.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | Антимонопольний комітет (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Антимонопольного комітету | проект закону не розроблено |
| 2.2.6.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.6.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | червень  2023 р. | вересень  2023 р. | Антимонопольний комітет (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.2.6.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.6.1.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Антимонопольний комітет (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.2.6.1.5. Розроблення проекту закону щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, який визначає:  1) склади порушень законодавства про державну допомогу суб’єктам господарювання, у тому числі вимог щодо обов’язку повідомлення уповноваженому органу про надання нової державної допомоги та у вигляді надання державної допомоги, недопустимої для конкуренції;  2) склад порушення у вигляді неповідомлення Антимонопольним комітетом України правоохоронним органам про факти виявлення порушення керівниками та іншими посадовими особами надавачів державної допомоги вимог закону, які тягнуть за собою відповідальність;  3) види та розміри відповідальності за такі порушення | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Антимонопольний комітет (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Антимонопольний комітет | проект закону не розроблено |
| 2.2.6.1.6. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.6.1.5, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | Антимонопольний комітет (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Антимонопольного комітету | проект закону не розроблено |
| 2.2.6.1.7. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.6.1.5, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | червень  2023 р. | вересень  2023 р. | Антимонопольний комітет (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.2.6.1.8. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.6.1.5, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Антимонопольний комітет (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Проблема 2.2.7. Неефективний механізм здійснення попереднього контролю та оцінки впливу на конкуренцію при створенні та функціонування суб’єктів господарювання обумовлює негативний вплив на конкуренцію** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.7.1. На законодавчому рівні запроваджено досить дієві механізми контролю впливу на конкуренцією у зв’язку з можливими антиконкурентними діями у секторах економіки** | | | | | | | | |
| 2.2.7.1.1. Розроблення проекту закону, який встановлює, що:  1) порядок і строки погодження проектів нормативно-правових актів та інших рішень органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, які можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб’єктів господарювання, встановлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або таких, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, встановлюються Антимонопольним комітетом України;  2) нормативно-правові акти та інші рішення органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, які можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб’єктів господарювання, встановлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або такі, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, прийняті без погодження з Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями, є нікчемними;  3) діяльність суб’єктів господарювання, створених на підставі нормативно-правових актів та інших рішень органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, прийнятих без погодження з Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями, підлягає припиненню шляхом їх ліквідації відповідно до закону;  4) усі органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, які допустили прийняття нормативно-правових актів та інших рішень, що можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб’єктів господарювання, встановлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або таких, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, без урахування вимог частини четвертої статті 20 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», протягом певного строку з дня набрання чинності цим Законом зобов’язані надати Антимонопольному комітетові України усі такі нормативно-правові акти та рішення, які були чинними на день набрання чинності цим Законом;  5) у разі невиконання вимог, передбачених у попередньому абзаці, відповідні акти та рішення є нікчемними;  6) Антимонопольний комітет України здійснює розгляд таких нормативно-правових актів та інших рішень у встановлених ним для загальних випадків порядку та у спеціально встановлений ним строк, що не може перевищувати 6 місяців з дня їх надходження;  7) у разі якщо за результатами розгляду нормативно-правового акта (рішення), Антимонопольний комітет встановить факт недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції, який може бути усунутий шляхом внесення змін до відповідних актів або рішень, Антимонопольний комітет встановлює строк для внесення відповідних змін, але не більше ніж шість місяців;  8) у разі якщо зміни до відповідних актів або рішень, яких вимагав Антимонопольний комітет, протягом встановленого ним строку не внесені, або якщо приведення умов діяльності суб’єкта господарювання у відповідність до вимог законодавства про захист економічної конкуренції шляхом внесення змін до умов його діяльності неможливе, то такі акти та рішення підлягають скасуванню;  9) до переліку документів, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи, входить також документ, що підтверджує погодження органом Антимонопольного комітету проекту рішення органу влади чи органу місцевого самоврядування щодо створення суб’єкта господарювання;  10) відсутність документа, що підтверджує погодження органом Антимонопольного комітету проекту рішення органу влади чи органу місцевого самоврядування щодо створення суб’єкта господарювання, є підставою для відмови у здійсненні державної реєстрації юридичної особи | січень  2024 р. | березень  2024 р. | Національне агентство  Антимонопольний комітет (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 2.2.7.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.7.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2024 р. | травень  2024 р. | Національне агентство  Антимонопольний комітет (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 2.2.7.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.7.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | червень  2024 р. | вересень  2024 р. | Національне агентство  Антимонопольний комітет (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.2.7.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.7.1.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство  Антимонопольний комітет (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **2.3. Митна справа та оподаткування** | | | | | | | | |
| **Проблема 2.3.1. Недостатня прозорість та ефективність роботи митних органів, надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників митниці** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.3.1.1. Усунені підстави для можливої корупції працівників митних органів шляхом уведення правила, за яким резервні методи визначення митної вартості можуть застосовуватися виключно в межах апеляційних процедур** | | | | | | | | |
| 2.3.1.1.1. Розроблення проекту закону щодо внесення змін до Митного кодексу України, відповідно до якого:  1) встановлено, що перелік питань, які можуть бути предметом рішень щодо зобов’язуючої інформації, включає в себе рішення з питань визначення методу, що буде використовуватися при визначенні митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до митного режиму імпорту;  2) встановлено, що випадки прийняття митним органом рішення про коригування митної вартості з використанням резервного методу визначення митної вартості, а також випадки, коли митну вартість заявлено декларантом за таким методом, належать до категорії складних; | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | Мінфін  Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінфін | проект закону не розроблено |
| 2.3.1.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.1.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень  2023 р. | червень  2023 р. | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінфіну | проект закону не розроблено |
| 2.3.1.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.1.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.3.1.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.1.1.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.3.1.1.5. Забезпечення проведення аналітичного дослідження рішень митних органів про корегування митної вартості товарів, у яких застосовано резервний метод визначення митної вартості, до предмета якого, зокрема, входить оцінка обґрунтованості застосування резервного методу та рекомендації щодо подальшого вдосконалення діяльності митних органів у напрямі унеможливлення безпідставного застосування такого методу | вересень  2023 р. | лютий  2024 р. | Мінфін  Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами аналітичного дослідження оприлюднено | Мінфін | аналітичне дослідження не проводено |
| 2.3.1.1.6. Проведення обговорення результатів аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 2.3.1.1.5, за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, науковців, громадської ради та представників бізнесу | березень  2024 р. | березень  2024 р. | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | обговорення проведено та оприлюднено його результати | Мінфін | аналітичне дослідження не проводено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.3.1.2. Офіційним імпортерам (що мають виключне право на імпорт окремих товарів або франшизу, надану виробником чи офіційним дистриб’ютором таких товарів) надано можливість оскаржити рішення митного органу про визначення митної вартості або про класифікацію товарів, які ввозяться особами, що не мають статусу офіційних імпортерів** | | | | | | | | |
| 2.3.1.2.1. Розроблення проекту закону щодо внесення змін до Митного кодексу України, відповідно до якого:  1) визначено правовий статус особи, яка має право звернутись до митного органу із заявою про сприяння захисту належних їй майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності, з якого випливає, що такою особою, зокрема, може бути офіційний імпортер, що має виключне право на імпорт окремих товарів або франшизу, надану виробником чи офіційним дистриб’ютором таких товарів;  2) визначено поняття правокористувача як особи, яка на підставі договору або закону набула право користування на об’єкт права інтелектуальної власності;  3) визначено поняття держателя рішення як особи, заявку якої про сприяння захисту належних їй майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності схвалено | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | Мінфін  Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінфін | проект закону не розроблено |
| 2.3.1.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.1.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень  2023 р. | червень  2023 р. | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінфіну | проект закону не розроблено |
| 2.3.1.2.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.1.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.3.1.2.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.1.2.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.3.1.2.5. Розроблення проекту наказу про внесення змін до Порядку застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії митних органів з правовласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами, затвердженого наказом Мінфіна від 09.06.2020 № 281, та Порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затвердженого наказом Мінфіна від 09.06.2020 № 282, відповідно до яких:  1) вказані нормативно-правові акти приведені у відповідність до змін до Митного кодексу України, зазначених в описі заходу 2.3.1.2.1;  2) запроваджено виключно електронний обмін інформацією між митним органом та особами, що мають право звернутись за захистом прав інтелектуальної власності | день набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.3.1.2.1 | два місяці з моменту набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.3.1.2.1 | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу про внесення змін розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінфін | проект наказу не розроблено |
| 2.3.1.2.6. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного в описі заходу 2.3.1.2.5, забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), затвердження та подання на державну реєстрацію | три місяці з моменту набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.3.1.2.1 | чотири місяці з моменту набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.3.1.2.1 | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінфіну | проект наказу не розроблено |
| 2.3.1.2.7. Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного в описі заходу 2.3.1.2.5, та його офіційного опублікування | п’ять місяців із моменту набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.3.1.2.1 | п’ять місяців із моменту набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.3.1.2.1 | Мінфін  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено державну реєстрацію наказу | офіційні друковані видання України  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | проект наказу не розроблено |
| 2.3.1.2.8. Ведення та щоквартальне оприлюднення статистики про застосування заходів митних органів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | статистику оприлюднено | офіційний вебсайт Держмитслужби | статистику не оприлюднено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.3.1.3. Мінімізовано корупційні ризики внаслідок створення органу громадського контролю за поточною діяльністю митних органів, який матиме повноваження, визначені законом** | | | | | | | | |
| 2.3.1.3.1. Розроблення проекту закону, відповідно до якого:  1) визначено статус громадської ради при Держмитслужбі;  2) встановлено вимоги до формування громадської ради при Держмитслужбі, що передбачають прозорий конкурс шляхом рейтингового інтернет-голосування громадян, які проживають на території України, за кандидатів, що були обрані серед громадських організацій, бізнес-асоціацій та експертів;  3) визначено, що кількість членів громадської ради при Держмитслужбі становить 15 осіб, серед яких не має бути представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування або афілійованих із ними представників громадськості;  4) встановлено повноваження громадської ради при Держмитслужбі, які, зокрема, включають участь в оцінці корупційних ризиків та вжитті заходів із запобігання корупції, розробці проектів нормативно-правових актів Держмитслужби, здійснення моніторингу ефективності реалізації Держмитслужбою її повноважень;  5) встановлено, що строк повноважень члена громадської ради при Держмитслужбі становить два роки | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | Мінфін  Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінфін | проект закону не розроблено |
| 2.3.1.3.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.1.3.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень  2023 р. | червень  2023 р. | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінфіну | проект закону не розроблено |
| 2.3.1.3.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.1.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.3.1.3.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.1.3.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.3.1.3.5. Розроблення проекту Положення про громадську раду при Держмитслужбі при Держмитслужбі | день набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.3.1.3.1 | два місяці із моменту набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.3.1.3.1 | Держмислужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Положення  оприлюднено для проведення громадського обговорення | Держмитслужба | проект Положення не розроблено |
| 2.3.1.3.6. Проведення громадського обговорення проекту Положення, зазначеного в описі заходу 2.3.1.3.5, забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), затвердження та подання на державну реєстрацію | три місяці з моменту набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.3.1.3.1 | чотири місяці із моменту набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.3.1.3.1 | Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Держмитслужби | проект Положення не розроблено |
| 2.3.1.3.7. Супроводження державної реєстрації проекту Положення, зазначеного в описі заходу 2.3.1.3.5, та його офіційного опублікування | п’ять місяців з моменту набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.3.1.3.1 | п’ять місяців із моменту набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.3.1.3.1 | Держмитслужба  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | здійснено державну реєстрацію Положення | офіційні друковані видання України  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | проект Положення не розроблено |
| 2.3.1.3.8. Розроблення проекту Порядку формування громадської ради при Держмитслужбі | день набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.3.1.3.1 | два місяці із моменту набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.3.1.3.1 | Мінфін  Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Порядку  оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінфін | проект Порядку не розроблено |
| 2.3.1.3.9. Проведення громадського обговорення проекту Порядку, зазначеного в описі заходу 2.3.1.3.8, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | три місяці з моменту набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.3.1.3.1 | чотири місяці із моменту набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.3.1.3.1 | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінфіну | проект Порядку не розроблено |
| 2.3.1.3.10. Погодження проекту Порядку, зазначеного в описі заходу 2.3.1.3.8, із заінтересованими органами (у разі потреби), проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | п’ять місяців з моменту набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.3.1.3.1 | п’ять місяців із моменту набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.3.1.3.1 | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Порядок Кабінетом Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект Порядку не розроблено |
| 2.3.1.3.11. Формування громадської ради при Держмитслужбі відповідно до вимог закону, передбаченого в описі заходу 2.3.1.3.1 | липень  2024 р. | вересень  2024 р. | Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | персональний склад громадської ради при Держмитслужбі затверджено | офіційний вебсайт Держмитслужби | персональний склад громадської ради не затверджено |
| 2.3.1.3.12. Забезпечення громадської ради при Держмитслужбі приміщенням та оргтехнікою, забезпечення початку її роботи | вересень  2024 р. | вересень  2024 р. | Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадська рада при Держмитслужбі розпочала свою роботу | офіційний вебсайт Держмитслужби | персональний склад громадської ради не затверджено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.3.1.4. Мінімізовано необґрунтований вплив суб’єктивних чинників під час митного оформлення завдяки автоматизації та цифровізації** | | | | | | | | |
| Результат досягнуто |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.3.1.5. Під час розробки та вжиття заходів із запобігання корупції у митних органах налагоджено ефективну співпрацю з громадськістю та бізнес асоціаціями, а також регулярний моніторинг роботи митних органів шляхом проведення періодичних опитувань підприємців та працівників митних органів** | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1. Здійснення оцінки корупційних ризиків із обов’язковим залученням громадськості, зокрема, антикорупційних громадських організацій та бізнес-асоціацій | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | оприлюднено звіт за результатами оцінки ризиків | офіційний вебсайт Держмитслужби | оцінку корупційних ризиків не здійснено |
| 2.3.1.5.2. Розроблення проекту антикорупційної програми Держмитслужби з обов’язковим залученням громадськості, зокрема антикорупційних громадських організацій та бізнес-асоціацій, та її погодження з громадською радою | лютий  2023 р. | березень  2023 р. | Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | антикорупційну програму затверджено | офіційний вебсайт Держмитслужби | антикорупційну програму не затверджено |
| 2.3.1.5.3. Виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою, зазначеною в описі заходу 2.3.1.5.2, а також інших заходів із запобігання корупції у митних органах із обов’язковим залученням громадськості, зокрема бізнес-соціацій та громадської ради при Держмитслужбі | березень  2023 р. | грудень  2025 р. | Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | антикорупційну програму виконано | офіційний вебсайт Держмитслужби | антикорупційну програму не затверджено |
| 2.3.1.5.4. Щорічне оприлюднення інформації про результати залучення антикорупційних громадських організацій та представників бізнесу | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | перелік врахованих та не врахованих з обґрунтуванням причин пропозицій громадськості до антикорупційної програми та  перелік і результати заходів при впровадженні антикорупційної програми, які були здійснені за участю громадськості та представників бізнесу, оприлюднено | офіційний вебсайт Держмитслужби | інформацію не оприлюднено |
| 2.3.1.5.5. Забезпечення щорічного проведення громадською радою при Держмитслужбі незалежного щорічного анонімного опитування працівників митних органів щодо ефективності роботи митних органів, проблемних аспектів, що виникають у процесі їх роботи, а також шляхів вирішення існуючих проблем | січень  2024 р. | грудень  2025 р. | Держмитслужба  Рада громадського контролю при Держмитслужбі (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | щорічне опитування проведено та його результати оприлюднено | офіційний вебсайт Держмитслужби | щорічне опитування не проведено |
| 2.3.1.5.6. Забезпечення щорічного опитування підприємців громадською радою при Держмитслужбі та бізнес-асоціаціями, в якому досліджується ефективність їх співпраці з митними органами, проблеми, що виникають в процесі взаємодії, та шляхи їх вирішення | січень  2024 р. | грудень  2025 р. | Держмитслужба  Рада громадського контролю при Держмитслужбі (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | щорічне опитування проведено та його результати оприлюднено | офіційний вебсайт Держмитслужби | щорічне опитування не проведено |
| **Проблема 2.3.2. Непрозорість підходів у класифікації товарів, визначенні їх митної вартості та призначенні перевірок** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.3.2.1. Створено умови для отримання Україною попередньої митної інформації від митних органів країн Європейського Союзу щодо товарів, що є об’єктами експорту в Україну з їх територій** | | | | | | | | |
| 2.3.2.1.1. Проведення моніторингу застосування міжнародної комп’ютеризованої системи транзиту (NCTS) | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами моніторингу щорічно оприлюднено | Держмитслужба | моніторинг не проводено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.3.2.2. Запроваджено переважне адміністрування митних платежів за результатами пост-аудит контролю** | | | | | | | | |
| 2.3.2.2.1. Проведення постійного моніторингу ефективності проведення заходів пост-митного контролю, у тому числі із залученням бізнес-асоціацій, та щорічне публічне звітування про результати застосування пост-аудит контролю | січень  2023 р. | березень  2025 р. | Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт щорічно оприлюднено | офіційний вебсайт Держмитслужби | звіт не опубліковано |
| 2.3.2.2.2. Збирання та оприлюднення щорічної статистики про здійснені посадовими особами митних органів форми контролю, яка дасть змогу визначити частку заходів пост-митного контролю з-поміж інших його форм | січень  2023 р. | березень  2025 р. | Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | статистику щорічно оприлюднено | офіційний вебсайт Держмитслужби | статистику не опубліковано |
| 2.3.2.2.3. Забезпечення зростання частки проведених заходів пост-митного контролю з-поміж інших здійснених заходів митного контролю з урахуванням статистичних даних, оприлюднених на виконання заходу 2.3.2.2.2 | січень  2023 р. | березень  2025 р. | Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | частка заходів пост-митного контролю порівняно з iншими здійсненими формами контролю щорічно зростає | офіційний вебсайт Держмитслужби | статистика не ведеться |
| 2.3.2.2.4. Розроблення проекту внесення змін до Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.07.2015 № 684, відповідно до яких система управління ризиками застосовується для визначення необхідності проведення пост-митного контролю | лютий  2024 р. | березень  2024 р. | Мінфін  Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу  оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінфін | проект наказу не розроблено |
| 2.3.2.2.5. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного в описі заходу 2.3.2.2.4, забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), затвердження та подання на державну реєстрацію | квітень  2024 р. | травень  2024 р. | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінфіну | проект наказу не розроблено |
| 2.3.2.2.6. Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного в описі заходу 2.3.2.2.4, та його офіційного опублікування | червень  2024 р. | червень  2024 р. | Мінфін  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | державну реєстрацію наказу здійснено | офіційні друковані видання України  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | проект наказу не розроблено |
| **Проблема 2.3.3. Недосконала процедура адміністративного оскарження дій посадових осіб митних органів** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.3.3.1. Запроваджено ефективний і прозорий механізм розгляду скарг на дії посадових осіб митних органів, а також моніторинг результатів їх розгляду** | | | | | | | | |
| 2.3.3.1.1. Розроблення проекту закону щодо внесення змін до Митного кодексу України, відповідно до якого встановлено обов’язок невідкладного оприлюднення на офіційному вебсайті Держмитслужби знеособленого тексту всіх рішень за результатами розгляду скарг | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | Мінфін  Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінфін | проект закону не розроблено |
| 2.3.3.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.3.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень  2023 р. | червень  2023 р. | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінфіну | проект закону не розроблено |
| 2.3.3.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.3.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.3.3.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.3.1.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.3.3.1.5. Щорічна підготовка публічного звіту про статистику і результати адміністративного розгляду скарг на дії посадових органів митниці; проведення постійного моніторингу ефективності адміністративного розгляду адміністративних скарг, у тому числі із залученням бізнес-асоціацій | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт оприлюднено | офіційний вебсайт Держмитслужби | звіт не оприлюднено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.3.3.2. Ефективно і прозоро працює механізм притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників митних органів (включаючи звільнення з посади).** | | | | | | | | |
| 2.3.3.2.1. Розроблення проекту закону, відповідно до якого закріплено особливості механізму притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників митних органів, що визначає:  1) права та обов’язки працівників митних органів щодо додержання службової дисципліни;  2) дисциплінарна відповідальність та підстави притягнення до неї, перелік основних дисциплінарних проступків працівників митних органів, обставини, що пом’якшують або обтяжують дисциплінарну відповідальність;  3) перелік видів дисциплінарних стягнень, включаючи, зокрема, заборону просування по службі на один рік, а також звільнення з посади;  4) формування для розгляду дисциплінарних скарг постійно діючих незалежних дисциплінарних комісій, до яких не менше половини членів делегує громадська рада при Держмитслужбі з числа громадськості;  5) порядок і повноваження дисциплінарної комісії приймати рішення у процесі та за результатами розгляду справи (з правом ухвалення рішення про накладення дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення з посади);  6) порядок і строки розгляду дисциплінарних скарг, виключний перелік підстав, за якими скарга залишається без розгляду та/або ухвалюється рішення про відмову у відкритті дисциплінарного провадження;  7) можливість подання дисциплінарної скарги засобами електронного зв’язку, а також проведення (за вибором скаржника) розгляду скарги у дистанційному режимі;  8) гарантії працівників митних органів під час розгляду скарги на них;  9) встановлено обов’язок Держмитслужби здійснювати щорічний моніторинг результатів розгляду дисциплінарних скарг на дії посадових осіб митних органів з публікацією результатів такого моніторингу | січень 2023 р. | липень 2023 р. | Мінфін  Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінфін | проект закону не розроблено |
| 2.3.3.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.3.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінфіну | проект закону не розроблено |
| 2.3.3.2.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.3.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | серпень  2023 р. | вересень  2023 р. | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.3.3.2.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.3.2.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Проблема 2.3.4. Втручання правоохоронних органів у роботу митних органів та зловживання під час передачі орієнтувань про здійснення переогляду товарів** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.3.4.1. Мінімізовано підстави для втручання поза межами кримінального провадження працівників правоохоронних органів у роботу митних органів та для їх перебування в зонах митного контролю.** | | | | | | | | |
| 2.3.4.1.1. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 № 467, відповідно до якої із Вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами доходів і зборів України, виключено пункт 14 та додаток до Вичерпного переліку | січень  2023 р. | січень  2023 р. | Мінфін  Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінфін | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.3.4.1.2. Проведення громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.3.4.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | лютий  2023 р. | лютий  2023 р. | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінфіну | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.3.4.1.3. Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.3.4.1.1, із заінтересованими органами (у разі потреби), проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | березень  2023 р. | квітень  2023 р. | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.3.4.1.4. Ведення статистики про проведення оглядів (переоглядів) товарів, а також інших форм митного контролю на підставі офіційної інформації, отриманої від правоохоронних органів | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | статистика щорічно оприлюднено | офіційний вебсайт Держмитслужби | статистику не оприлюднено |
| 2.3.4.1.5. Забезпечення проведення аналітичного дослідження щодо достатності законодавчих гарантій, передбачених Митним кодексом України, що забезпечують права осіб від зловживань під час проведення огляду (переогляду) товарів на підставі офіційної інформації, отриманої від правоохоронних органів | січень  2024 р. | квітень  2024 р. | Держмитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами аналітичного дослідження оприлюднено | офіційний вебсайт Держмитслужби | статистику не оприлюднено |
| **Проблема 2.3.5. Надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників органів податкової служби** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.3.5.1. Унеможливлено необґрунтований вплив суб’єктивних чинників під час виконання посадовими особами органів податкової служби своїх повноважень** | | | | | | | | |
| 2.3.5.1.1. Розроблення проекту наказу про внесення змін до Порядку функціонування Електронного кабінету, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.03.2021 № 159, яким встановлено:  1) можливість платнику податків в режимі онлайн відстежувати етапи та стан розгляду його документів (в тому числі скарг на дії працівників податкових органів, на рішення контролюючих органів, на рішення регіональних комісії) через електронний кабінет;  2) обов’язкове і невідкладне завантаження до електронного кабінету платника податків податковими органами електронних копій всіх рішень, повідомлень, листів, які згідно із законом мають надсилатися платнику податків | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Мінфін  ДПС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінфін | проект наказу не розроблено |
| 2.3.5.1.2. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного в описі заходу 2.3.5.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінфіну | проект наказу не розроблено |
| 2.3.5.1.3.Затвердження проекту наказу, зазначеного в описі заходу 2.3.5.1.1., супроводження його державної реєстрації у Міністерстві юстиції України | червень  2023 р. | серпень  2023 р. | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наказ затверджено, оприлюднено, проведено його державну реєстрацію та включено до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Мінфіну | проект наказу не розроблено |
| 2.3.5.1.4.Розроблення проекту програмного забезпечення розширення функціоналу електронного кабінету шляхом впровадження сервісів, зазначених у заході 2.3.5.1.1. | один місяць з дня набрання чинності наказом, зазначеним в описі заходу 2.3.5.1.1 | чотири місяці з дня набрання чинності наказом, зазначеним в описі заходу 2.3.5.1.1 | Мінфін  Мінцифра  ДПС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | програмне забезпечення розроблено | Мінфін  Мінцифра  ДПС | проект програмного забезпечення не розроблено |
| 2.3.5.1.5. Введення в промислову експлуатацію функціоналу, зазначеного у заходів 2.3.5.1.4. | п’ять місяців з дня набрання чинності наказом, зазначеним в описі заходу 2.3.5.1.1 | сім місяців з дня набрання чинності наказом, зазначеним в описі заходу 2.3.5.1.1 | Мінфін  Мінцифра  ДПС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | функціонал введено в промислову експлуатацію | Мінфін  Мінцифра  ДПС | проект програмного забезпечення не розроблено |
| 2.3.5.1.6. Розроблення проектів законів про внесення змін до Податкового кодексу України, Митного кодексу України, Бюджетного кодексу України та Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування” якими:  1) впровадити комплекс заходів, що гарантуватимуть справедливу конкуренцію платників податків;  2) забезпечити виконання гарантій держави перед платниками податків поза впливом суб’єктивного фактору посадових осіб та пов’язаних з цим корупційних ризиків;  3) сприяти покращенню індексів ділових очікувань та економічній свободі підприємця. | січень  2023 р. | грудень  2023 р. | Мінекономіки  Мінфін  ДПС  Держмитслужба  БЕБ  НБУ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проекти законів розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | офіційний вебсайт Мінекономіки | проект закону не розроблено |
| 2.3.5.1.7. Проведення громадського обговорення проектів законів, зазначених в описі заходу 2.3.5.1.6., та забезпечення їх доопрацювання (у разі потреби) | січень  2024 р. | січень  2024 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінфіну | проект закону не розроблено |
| 2.3.5.1.9.8. Погодження проектів законів, зазначених в описі заходу 2.3.5.1.6., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | лютий  2024 р. | квітень  2024 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проекти законів схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.3.5.1.9.9. Супроводження проектів законів, в описі заходу 2.3.5.1.6., у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | травень 2024 р. | до підписання законів Президентом України | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закони підписані Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.3.5.2. Зменшено перелік підстав для проведення перевірок органами податкової служби, а також кількість перевірок з безпосереднім контактом із платником податку** | | | | | | | | |
| 2.3.5.2.1. Розроблення проекту закону щодо внесення змін до Податкового кодексу України, яким:  1) для зменшення кількості проведення всіх видів перевірок платників податків у діяльності податкових органів для призначення перевірок використовується ризик-орієнтований підхід;  2) встановлено порядок проведення електронних перевірок (е-аудит) для всіх категорій платників податків, яким зокрема передбачено право платників податків надавати додаткові документи під час проведення таких перевірок та право брати участь у процедурі розгляду матеріалів платника, а також здійснено перехід до міжнародного стандарту електронного обміну достовірними даними податкового обліку (SAF-T);  3) розширено застосування електронного формату на всі види перевірок платників податків;  4) зменшено кількість підстав для проведення документальних позапланових перевірок (у тому числі виїзних) та фактичних перевірок;  5) передбачено автоматизованість процесу проведення податкових перевірок з метою мінімізації безпосереднього контакту із платником податку | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Мінфін  ДПС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінфін | проект закону не розроблено |
| 2.3.5.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.5.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінфіну | проект закону не розроблено |
| 2.3.5.2.3.Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.5.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | червень  2023 р. | серпень  2023 р. | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.3.5.2.4.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.5.2.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.3.5.2.5. Розроблення проекту порядку проведення електронних перевірок дотримання законодавства платниками податків, яким, зокрема:  1) визначено порядок оформлення проведення електронних перевірок (е-аудит) для всіх категорій платників податків;  2) встановлено вимоги до змісту та порядок складення акта проведення електронної перевірки (е-аудиту) | один місяць з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.3.5.2.1 | два місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.3.5.2.1 | Мінфін  ДПС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект порядку оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінфін | проект порядку не розроблено |
| 2.3.5.2.6. Проведення громадського обговорення проекту порядку, зазначеного в описі заходу 2.3.5.2.5, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.3.5.2.1 | чотири місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.3.5.2.1 | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінфіну | проект порядку не розроблено |
| 2.3.5.2.7.Погодження проекту порядку, зазначеного в описі заходу 2.3.5.2.5, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | п’ять місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.3.5.2.1 | п’ять місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.3.5.2.1 | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Порядок Кабінетом Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект порядку не розроблено |
| **Проблема 2.3.6. Проблема. Наявність в органів податкової служби функцій щодо застосування фінансових санкцій та надмірна зосередженість роботи цих органів на їх застосуванні призводять до корупційних ризиків** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.3.6.1. На прозорих і конкурсних засадах утворено новий орган із досудового розслідування злочинів у фінансовій сфері; забезпечено гарантії незалежності такого органу, його інституційну спроможність та підзвітність** | | | | | | | | |
| 2.3.6.1.1. Розроблення проекту закону щодо внесення змін до Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», яким:  1) передбачено такий порядок формування конкурсної комісії з обрання Директора Бюро економічної безпеки України: три члени комісії визначає Кабінет Міністрів України, а трьох членів – Кабінет Міністрів визначає на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які протягом останніх трьох років надавали Україні міжнародну технічну допомогу, у тому числі у сфері запобігання і протидії корупції;  2) визначено, що конкурс на вказані посади включає в себе три послідовні етапи, на які кандидат допускається за умови успішного проходження попереднього етапу:  а) тестування кандидатів на знання законодавства у сфері діяльності Бюро економічної безпеки України;  б) перевірка комісією відповідності кандидатів встановленим критеріям доброчесності, під час якої, у разі рівного розподілу голосів, право переважного голосу мають члени комісії- представники міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх трьох років надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції; 3) співбесіда з кандидатами, під час якої кожен член конкурсної комісії за бальною системою оцінює ступінь володіння кожною із переліку необхідних компетенцій;  4) встановлено формулу складання рейтингу кандидатів, яка має враховувати бали, отримані на тестуванні та під час співбесіди | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Бюро економічної безпеки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінфін | проект закону не розроблено |
| 2.3.6.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.6.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | Бюро економічної безпеки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінфіну | проект закону не розроблено |
| 2.3.6.1.3.Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.6.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | червень  2023 р. | вересень  2023 р. | Бюро економічної безпеки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.3.6.1.4.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.6.1.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Бюро економічної безпеки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.3.6.1.5. Підготовка аналітичного звіту щодо підвищення інституційної спроможності Бюро економічної безпеки України з урахуванням досвіду провідних держав-членів Європейського Союзу | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | Бюро економічної безпеки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено | Бюро економічної безпеки | аналітичний звіт не підготовлено |
| 2.3.6.1.6. Проведення обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, зазначеному в описі заходу 2.3.6.1.5., за участі представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, неурядових організацій, міжнародних організацій, наукової спільноти | травень 2023 р. | травень  2023 р. | Бюро економічної безпеки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | обговорення звіту відбулось | офіційний вебсайт Бюро економічної безпеки | обговорення висновків та рекомендацій аналітичного звіту не проводено |
| 2.3.6.1.7. Розроблення проекту закону, яким удосконалено правове регулювання питань підвищення інституційної спроможності Бюро економічної безпеки України з урахуванням висновків аналітичного звіту, зазначеного в описі заходу 2.3.6.1.5.; | червень 2023 р. | серпень  2023 р. | Бюро економічної безпеки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Бюро економічної безпеки | проект закону не розроблено |
| 2.3.6.1.8. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеному в описі заходу 2.3.6.1.7., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби); | вересень 2023 р. | вересень 2023 р. | Бюро економічної безпеки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Бюро економічної безпеки | проект закону не розроблено |
| 2.3.6.1.9. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.6.1.7., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід | жовтень 2023 р. | грудень  2023 р. | Бюро економічної безпеки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.3.6.1.10. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.6.1.7., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето)» | січень  2024 р. | до підписання закону Президентом України | Бюро економічної безпеки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.3.6.2. Головним критерієм для оцінки ефективності роботи органів податкової служби та їх посадових осіб є ступінь дотримання законодавства із сплати податків, а не виконання плану із надходжень до бюджету** | | | | | | | | |
| 2.3.6.2.1. Набрав чинності закон щодо внесення змін до Податкового кодексу України, яким передбачено затвердження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, переліку ключових показників ефективності Державної податкової служби України та Методики їх розрахунку | травень  2023 р. | липень  2023 р. | Мінфін  ДПС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінфін | проект закону не розроблено |
| 2.3.6.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.6.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | серпень  2023 р. | вересень  2023 р. | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінфіну | проект закону не розроблено |
| 2.3.6.2.3.Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.6.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | жовтень  2023 р. | грудень  2023 р. | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.3.6.2.4.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.6.2.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | січень  2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.3.6.2.5. Розроблення проекту наказу Мінфіну, відповідно до якого:  1) затверджено критерії ефективності роботи органів податкової служби з урахуванням того, що ключовими критеріями для оцінки ефективності роботи органів податкової служби є: а) ступінь дотримання платниками податків законодавства зі сплати податків; б) ступінь задоволеності платників податків виконанням органами податкової служби сервісних функцій;  2) затверджено методику розрахунку ключових показників ефективності Державної податкової служби України;  3) передбачено звітування про результати виконання переліку ключових показників | один місяць із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.3.6.2.1 | два місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.3.6.2.1 | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінфін | проект наказу не розроблено |
| 2.3.6.2.6. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного в описі заходу 2.3.6.2.5, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.3.6.2.1 | три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.3.6.2.1 | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінфіну | проект наказу не розроблено |
| 2.3.6.2.7.Затвердження проекту наказу, зазначеного в описі заходу 2.3.6.2.5., супроводження його державної реєстрації у Міністерстві юстиції України | чотири місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.3.6.2.1 | до державної реєстрації у Мін’юсті | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наказ затверджено, оприлюднено, проведено його державну реєстрацію та включено до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | проект наказу не розроблено |
| 2.3.6.2.8. Розроблення проекту наказу про внесення змін до Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Мінфіна від 02.10.2015 № 859, яким передбачено можливість подання щорічної декларації про майновий стан та доходи з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі з використанням мобільного додатку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг | травень  2023 р. | липень  2023 р. | Мінфін  Мінцифри  ДПС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу  оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінфін.  Мінцифри. | проект наказу не розроблено |
| 2.3.6.2.9. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного в описі заходу 2.3.6.2.8, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | серпень  2023 р. | вересень  2023 р. | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінфіну | проект наказу не розроблено |
| 2.3.6.2.10.Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного в описі заходу 2.3.6.2.8, та його офіційне опублікування | жовтень  2023 р. | грудень  2023 р. | Мінфін  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | державну реєстрацію наказу здійснено | офіційні друковані видання України  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | проект наказу не розроблено |
| 2.3.6.2.11.Введення в експлуатацію модуля щорічного декларування майнового стану та доходів у Єдиному державному вебпорталі електронних послуг | шість місяців з дня набрання чинності наказом, зазначеним в описі заходу 2.3.6.2.8 | 12 місяців з дня набрання чинності наказом, зазначеним в описі заходу 2.3.6.2.8 | Мінцифри  Мінфін  ДПС | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | через Єдиний державний вебпортал електронних послуг можливо подавати щорічну декларацію про майновий стан та доходи | Єдиний державний вебпортал електронних послуг | модуль не створено |
| 2.3.6.2.12. Розроблення онлайн-курсу на Єдиному державному вебпорталі цифрової освіти щодо порядку подання щорічної декларації про майновий стан та доходи за допомогою модуля, зазначеного в описі заходу 2.3.6.2.11 | шість місяців з дня набрання чинності наказом, зазначеним в описі заходу 2.3.6.2.8 | 12 місяців з дня набрання чинності наказом, зазначеним в описі заходу 2.3.6.2.8 | Мінфін  Мінцифри  ДПС | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | онлайн-курс розроблено | Єдиний державний вебпортал цифрової освіти | онлайн-курс не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.3.6.3. Пріоритетним напрямом роботи органів податкової служби є консультації та роз’яснення для платників податків** | | | | | | | | |
| 2.3.6.3.1. Розроблення не менше 12 узагальнюючих податкових консультацій, у тому числі з урахуванням пропозицій Експертної ради з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Мінфіні, а також щодо наданих громадськістю та представниками бізнесу тем та їх затвердження | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Мінфін  ДПС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | 12 узагальнюючих податкових консультацій затверджено наказами Мінфіну | Мінфін | за період чинності Програми не затверджено жодної узагальнюючої податкової консультації |
| 2.3.6.3.2.Розроблення проекту наказу про внесення змін до Положення про Експертну раду з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Міністерстві фінансів України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.11.2017 № 948, якими буде створено умови для онлайн способу отримання інформації від громадян та бізнесу про обставини, що свідчать про неоднозначність окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи | березень  2023 р. | квітень  2023 р. | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу оприлюднено | Мінфін | проект наказу не розроблено |
| **2.4. Державний та приватний сектори економіки** | | | | | | | | |
| **Проблема2.4.1. Існуюча модель управління у суб’єктах господарювання державного сектору економіки є неефективною, наслідком чого є збитки та корупція** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.1.1. Засади політики державної власності, затверджені Кабінетом Міністрів України, періодично актуалізуються та послідовно втілюються на практиці всіма суб’єктами, які виконують функції власника суб’єктів господарювання державного сектору економіки** | | | | | | | | |
| 2.4.1.1.1. Розроблення проекту закону, яким, зокрема, пропонується передбачити:  1) затвердження Кабінетом Міністрів України Політики державної власності;  2) розробку та затвердження індивідуальних політик власності на підприємствах державної форми власності;  3) вимоги до змісту відповідних політик власності (зокрема, мають містити цілі державної власності, основні завдання державних компаній, основні види господарської діяльності, показники продуктивності) | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено | Мінекономіки | проект закону не розроблено |
| 2.4.1.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.1.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 р. | червень  2023 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінекономіки | проект закону не розроблено |
| 2.4.1.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.1.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід в Кабінеті Міністрів України | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.4.1.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.1.1.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.4.1.1.5. Розроблення проекту Політики державної власності | з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.1.1.1 | два місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.1.1.1 | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Політики державної власності розроблено та оприлюднено | Мінекономіки | проект Політики не розроблено |
| 2.4.1.1.6. Проведення громадських обговорень щодо проекту Політики державної власності, зазначеного в описі заходу 2.4.1.1.5, доопрацювання його (у разі необхідності) | чотири місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.1.1.1 | п’ять місяців із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.1.1.1 | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадські обговорення щодо проекту Політики державної власності проведені | офіційний вебсайт Мінекономіки | проект Політики не розроблено |
| 2.4.1.1.7. Погодження проекту Політики державної власності, зазначеного в описі заходу 2.4.1.1.5, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України до затвердження | шсть місяців із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.1.1.1 | вісім місяців із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.1.1.1 | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Політику державної власності затверджено Кабінетом Міністрів України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект Політики не розроблено |
| 2.4.1.1.8. Підготовка проектів індивідуальних політик власності не менш ніж для 25 найбільших (за сукупною вартістю активів) підприємств державної форми власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави | з дня набрання чинності Політикою, зазначеною в описі заходу 2.4.1.1.5 | три місяці з дня набрання чинності Політикою, зазначеною в описі заходу 2.4.1.1.5 | уповноважені органи управління | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проекти індивідуальних політик власності розроблено | Мінекономіки  уповноважені органи управління | проекти індивідуальних політик власності не підготовлено |
| 2.4.1.1.9. Проведення консультацій із заінтересованими сторонами щодо проектів індивідуальних політик власності, зазначених в описі заходу 2.4.1.1.8, отримання експертних висновків | чотири місяці з дня набрання чинності Політикою, зазначеною в описі заходу 2.4.1.1.5 | п’ять місяців із дня набрання чинності Політикою, зазначеною в описі заходу 2.4.1.1.5 | уповноважені органи управління, заінтересовані сторони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | консультації із заінтересованими сторонами щодо проектів індивідуальних політик власності для підприємств державної форми власності принаймні для 15 найбільших підприємств державної форми власності проведено, експертні висновки отримано | Мінекономіки  уповноважені органи управління | проекти індивідуальних політик власності не підготовлено |
| 2.4.1.1.10. Доопрацювання проектів індивідуальних політик власності, зазначених в описі заходу 2.4.1.1.8 (у разі потреби), їх затвердження та оприлюднення | шість місяців із дня набрання чинності Політикою, зазначеною в описі заходу 2.4.1.1.5 | сім місяців із дня набрання чинності Політикою, зазначеною в описі заходу 2.4.1.1.5 | уповноважені органи управління | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проекти індивідуальних політик власності принаймні для 15 найбільших підприємств державної форми власності доопрацьовано, затверджено та оприлюднено | Мінекономіки  Уповноважені органи управління | проекти індивідуальних політик власності не підготовлено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.1.2. Розмежовано функції власника, регулятора та органу, що формує політику щодо суб’єктів господарювання державного сектору економіки** | | | | | | | | |
| 2.4.1.2.1. Підготовка аналітичного звіту, який містить аналіз щодо:  1) міжнародних стандартів та найкращих практик у питаннях розмежування функцій власника, регулятора та органу, що формує політику щодо суб’єктів господарювання державного сектору економіки;  2) релевантного іноземного досвіду в питаннях розмежування функцій власника, регулятора та органу, що формує політику щодо суб’єктів господарювання державного сектору економіки;  3) національного контексту щодо діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки та розмежування функцій власника, регулятора та органу, що формує політику щодо суб’єктів господарювання державного сектору економіки;  4) можливості та доцільності створення управління централізованого органу координації власності;  5) засад діяльності управління централізованого органу координації власності, зокрема, задля його убезпечення від політичного впливу (у разі визнання доцільності створення управління централізованого органу координації власності) | липень  2024 р. | жовтень  2024 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено | Мінекономіки | аналітичний звіт не оприлюднено |
| 2.4.1.2.2. Проведення обговорення звіту, зазначеного в описі заходу 2.4.1.2.1, за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | листопад  2024 р. | грудень  2024 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт обговорено | офіційний вебсайт Мінекономіки | аналітичний звіт не оприлюднено |
| 2.4.1.2.3. Розроблення проекту закону, яким розмежовано функції власника, регулятора та органу, що формує політику щодо суб’єктів господарювання державного сектору економіки, з урахуванням результатів реалізації заходів 2.4.1.2.1 і 2.4.1.2.2 | січень  2025 р. | березень  2025 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінекономіки. | проект закону не розроблено |
| 2.4.1.2.4. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.1.2.3, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2025 р. | травень  2025 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінекономіки | проект закону не розроблено |
| 2.4.1.2.5. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.1.2.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | червень  2025 р. | липень  2025 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.4.1.2.6. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.1.2.3, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | серпень  2025 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.1.3. Запроваджено щорічний незалежний аудит суб’єктів господарювання державного сектору економіки, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави; забезпечено періодичний перегляд критеріїв для обов’язкового проведення незалежного аудиту та утворення наглядової ради в суб’єктах господарювання державного сектору економіки, у тому числі з урахуванням рівня корупційних ризиків та рівня враженості корупцією сектору економіки** | | | | | | | | |
| 2.4.1.3.1. Підготовка аналітичного звіту для обґрунтованого визначення критеріїв для обов’язкового проведення незалежного аудиту підприємств державної форми власності або встановлення обов’язковості проведення незалежного аудиту для всіх без винятку підприємств державної форми власності | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено | Мінекономіки | аналітичний звіт не оприлюднено |
| 2.4.1.3.2. Проведення обговорення звіту, зазначеного в описі заходу 2.4.1.3.1, за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт обговорено | офіційний вебсайт Мінекономіки | аналітичний звіт не оприлюднено |
| 2.4.1.3.3. Розроблення проекту нормативно-правового акта, яким визначаються критерії для обов’язкового проведення незалежного аудиту фінансової звітності підприємств державної форми власності або встановлюється обов’язковість проведення незалежного аудиту для всіх без винятку підприємств державної форми власності | червень  2023 р. | червень  2023 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект нормативно-правового акта, яким визначаються критерії для обов’язкового проведення незалежного аудиту фінансової звітності підприємств державної форми власності, розроблено | Мінекономіки | проект нормативно-правового акта розроблено, але потребує актуалізації |
| 2.4.1.3.4. Проведення громадського обговорення проекту нормативно-правового акта, зазначеного в описі заходу 2.4.1.3.3, його доопрацювання (у разі потреби) | серпень  2023 р. | вересень  2023 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадські обговорення проекту нормативно-правового акта проведені | офіційний вебсайт Мінекономіки | проект нормативно-правового акта розроблено, але потребує актуалізації |
| 2.4.1.3.5. Погодження проекту нормативно-правового акта, зазначеного в описі заходу 2.4.1.3.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | жовтень  2023 р. | до прийняття проекту акта Кабінетом Міністрів України | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект нормативно-правового акта прийнято та оприлюднено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект нормативно-правового акта розроблено, але потребує актуалізації |
| 2.4.1.3.6. Підготовка періодичного аналітичного звіту (протягом першого кварталу року, у якому здійснюється підготовка такого звіту) щодо обґрунтованого визначення критеріїв для обов’язкового утворення у підприємствах державної форми власності незалежних наглядових рад та проведення незалежного аудиту таких підприємств (у разі, якщо проведення незалежного аудиту буде передбачено не для всіх підприємств державної форми власності) | з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, зазначеним в описі заходу 2.4.1.3.3 | грудень  2025 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено | Мінекономіки | аналітичний звіт не оприлюднено |
| 2.4.1.3.7. Проведення обговорення (протягом другого кварталу року, у якому здійснюється підготовка звіту), зазначеного в описі заходу 2.4.1.3.6, за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | з дня підготовки аналітичного звіту, зазначеного в описі заходу 2.4.1.3.6 | грудень  2025 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт обговорено | Мінекономіки | аналітичний звіт не оприлюднено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.1.4. У всіх суб’єктах господарювання, для яких створення наглядових рад є обов’язковим, таким радам передано повноваження щодо контролю за вжиттям внутрішніх антикорупційних заходів. Формування складу наглядових рад є конкурсним та прозорим** | | | | | | | | |
| 2.4.1.4.1. Розроблення проекту закону, яким:  1) визначено конкурсну та прозору процедуру формування наглядових рад підприємств державної форми власності;  2) визначені вимоги до незалежних членів наглядових рад підприємств державної форми власності;  3) визначені функціональні обов’язки членів наглядових рад підприємств державної форми власності;  4) передбачено необхідність розробки методології визначення чітких та прозорих показників ефективності для наглядових рад підприємств державної форми власності;  5) визначено вичерпний перелік підстав для дострокового припинення повноважень членів наглядових рад підприємств державної форми власності, їх відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено | Мінекономіки | проект закону не розроблено |
| 2.4.1.4.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.1.4.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 р. | червень  2023 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінекономіки | проект закону не розроблено |
| 2.4.1.4.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.1.4.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.4.1.4.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.1.4.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.4.1.4.5. Формування наглядових рад у підприємствах державної форми власності, для яких створення наглядових рад є обов’язковим | січень  2024 р. | грудень  2025 р. | органи державної влади – суб’єкти управління об’єктами державної власності | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наглядові ради сформовано | органи державної влади – суб’єкти управління об’єктами державної власності | наглядові ради не сформовано |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.1.5. Запроваджено стандарти корпоративного управління у суб’єктах господарювання державного сектору економіки, які мають особливо важливе (стратегічне) значення для економіки України або найвищий рівень корупційних ризиків, або належать до найбільш важливих суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу (зокрема, встановлено право дострокового розірвання контракту з менеджментом у разі порушення ним норм антикорупційного законодавства або правил етичної поведінки)** | | | | | | | | |
| 2.4.1.5.1. Підготовка аналітичного звіту щодо стратегічної оцінки корупційних ризиків у діяльності підприємств державної форми власності та визначення підприємств з найвищим рівнем корупційних ризиків | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено | Національне агентство | аналітичний звіт не оприлюднено |
| 2.4.1.5.2. Проведення обговорення звіту, зазначеного в описі заходу 2.4.1.5.1, за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | березень  2023 р. | квітень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | звіт обговорено | офіційний вебсайт Національного агентства | аналітичний звіт не оприлюднено |
| 2.4.1.5.3. Підготовка аналітичного звіту щодо визначення переліку підприємств державної форми власності, які мають особливо важливе (стратегічне) значення для економіки України або найвищий рівень корупційних ризиків, або належать до найбільш важливих суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу | травень  2023 р. | липень  2023 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено | Мінекономіки | аналітичний звіт не оприлюднено |
| 2.4.1.5.4. Проведення обговорення звіту, зазначеного в описі заходу 2.4.1.5.3, за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | серпень  2023 р. | вересень  2023 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт обговорено | офіційний вебсайт Мінекономіки | аналітичний звіт не оприлюднено |
| 2.4.1.5.5. Розроблення та затвердження Плану заходів щодо приведення системи корпоративного управління у суб’єктах господарювання, визначених за результатами реалізації заходів 2.4.1.5.1 – 2.4.1.5.4, у відповідність до стандартів корпоративного управління ОЕСР, який у тому числі передбачає проведення конкурсного відбору керівників, голів виконавчих органів та членів наглядових рад суб’єктів державного сектору економіки, що зупинений у зв’язку із введенням воєнного стану, на період починаючи з 2023 року | квітень  2023 р. | червень  2023 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | План заходів затверджено Кабінетом Міністрів України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект Плану заходів не підготовлено |
| 2.4.1.5.6. Підготовка щорічного звіту (протягом І кварталу року) про стан реалізації плану заходів щодо приведення системи корпоративного управління у визначених суб’єктах господарювання у відповідність до стандартів корпоративного управління ОЕСР (у тому числі за період 2021 – 2022 років), який у разі потреби містить рекомендації щодо перегляду цього плану заходів | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт підготовлено та оприлюднено | Мінекономіки | щорічний звіт не підготовлено |
| 2.4.1.5.7. Підготовка правової основи для можливості дострокового розірвання контрактів з керівниками, що здійснюють повноваження виконавчого органу одноособово, або членами колегіального виконавчого органу, підприємств державної форми власності, які мають особливо важливе (стратегічне) значення для економіки України або найвищий рівень корупційних ризиків, або належать до найбільш важливих суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу у разі грубих порушень вимог антикорупційного законодавства або правил етики такими особами | січень  2023 р. | січень  2024 р. | Мінекономіки  Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | правову основу підготовлено | Мінекономіки | правову основу не підготовлено |
| 2.4.1.5.8. Внесення змін до чинних контрактів з керівниками, що здійснюють повноваження виконавчого органу одноособово, або членами колегіального виконавчого органу, підприємств державної форми власності, які мають особливо важливе (стратегічне) значення для економіки України або найвищий рівень корупційних ризиків, або належать до найбільш важливих суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу, у разі грубих порушень норм антикорупційного законодавства або правил етичної поведінки | набрання чинності актами, які встановлюють можливість дострокового розірвання контракту у разі грубого порушення норм антикорупційного законодавства або правил етичної поведінки | шість місяців із дня набрання чинності актами, які встановлюють можливість дострокового розірвання контракту у разі грубого порушення норм антикорупційного законодавства або правил етичної поведінки | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | зміни до контрактів внесено | Мінекономіки | зміни до контрактів не внесено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.1.6. У суб’єктах господарювання державного сектору економіки запроваджено систему внутрішнього контролю та управління ризиками** | | | | | | | | |
| 2.4.1.6.1. Розроблення проекту закону, яким:  1) визначено вимоги із запровадження у підприємствах державної форми власності системи внутрішнього контролю, яка охоплює функції комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту (модель «трьох ліній захисту»);  2) узгоджено співвідношення між системою внутрішнього контролю та запровадженням антикорупційних програм, у тому числі управління корупційними ризиками;  3) визначені повноваження наглядової ради зі здійснення контролю за функціонуванням системи внутрішнього контролю (у тих підприємствах, де не створено аудиторських комітетів відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»), у тому числі впровадження внутрішніх антикорупційних заходів | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено | Мінекономіки | проект закону не розроблено |
| 2.4.1.6.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.1.6.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 р. | червень  2023 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінекономіки | проект закону не розроблено |
| 2.4.1.6.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.1.6.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.4.1.6.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.1.6.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.4.1.6.5. Запровадження системи внутрішнього контролю та управління ризиками у підприємствах державної форми власності | з дня набрання чинності законом,зазначеним в описі заходу 2.4.1.6.1 | дев’ять місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.1.6.1 | Мінекономіки  інші органи, в управлінні яких перебувають підприємства державної форми власності | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | система внутрішнього контролю та управління ризиками запроваджено у підприємствах державної форми власності | Мінекономіки | система внутрішнього контролю та управління ризиками не запроваджено |
| **Проблема 2.4.2. Недостатня прозорість процедур приватизації та невиконання покупцями умов продажу об’єкта приватизації** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.2.1. Запроваджено інструменти запобігання проявам негативного впливу органів приватизації та організаторів приватизаційних аукціонів на кількість учасників та конкуренцію** | | | | | | | | |
| 2.4.2.1.1. Розроблення проекту закону, яким, зокрема:  1) усунуто можливості для необґрунтованого блокування приватизації, зокрема через забезпечення позову;  2) розширено повноваження Фонду державного майна з метою забезпечення дієвої та оперативної підготовки об’єктів до приватизації;  3) оновлено перелік об’єктів державної власності, які не підлягають приватизації | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Фонд державного майна  Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено | Фонд державного майна  Мінекономіки | проект закону не розроблено |
| 2.4.2.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.2.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 р. | червень  2023 р. | Фонд державного майна  Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Фонду державного майна | проект закону не розроблено |
| 2.4.2.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.2.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | Фонд державного майна Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.4.2.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.2.1.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Фонд державного майна  Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.4.2.1.5. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів великої приватизації, визначення переможця за результатами електронного аукціону | жовтень  2023 р. | грудень  2023 р. | Фонд державного майна | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Фонд державного майна | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.4.2.1.6. Проведення громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.4.2.1.5, та відповідного проекту постанови Кабінету Міністрів України, та забезпечення їх доопрацювання (у разі потреби) | січень  2024 р. | лютий  2024 р. | Фонд державного майна | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Фонду державного майна | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.4.2.1.7. Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.4.2.1.5, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | березень  2024 р. | до прийняття постанови Кабінетом Міністрів України | Фонд державного майна | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.2.2. Проведено оцінку найбільш поширених проблем у виконанні покупцями обов’язкових умов продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації; висновки такої оцінки враховано в практичній діяльності органів приватизації** | | | | | | | | |
| 2.4.2.2.1. Підготовка аналітичного звіту щодо найбільш поширених проблем у виконанні покупцями обов’язкових умов продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації | січень  2024 р. | березень  2024 р. | Фонд державного майна | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено | Фонд державного майна | аналітичний звіт не оприлюднено |
| 2.4.2.2.2. Проведення обговорення звіту, зазначеного в описі заходу 2.4.2.2.1, за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | квітень  2024 р. | травень  2024 р. | Фонд державного майна | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт обговорено | Фонд державного майна | аналітичний звіт не оприлюднено |
| 2.4.2.2.3. Усунення ідентифікованих найбільш поширених проблем у виконанні покупцями обов’язкових умов продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації | червень  2024 р. | грудень  2025 р. | Фонд державного майна  інші органи, що мають повноваження для вирішення ідентифікованих проблем | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проблеми у виконанні покупцями обов’язкових умов продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації усунуто | Фонд державного майна  інші органи, що мають повноваження для вирішення ідентифікованих проблем | аналітичний звіт не оприлюднено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.2.3. Мала приватизація або надання в оренду державного, комунального майна здійснюється із застосуванням електронної системи «Prozorro.Sale» та дотриманням принципів добросовісної конкуренції** | | | | | | | | |
| 2.4.2.3.1. Підготовка аналітичного звіту щодо причин низької конкуренції на аукціонах з оренди державного та комунального майна | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Мінекономіки  Фонд державного майна | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено | Мінекономіки  Фонд державного майна | аналітичний звіт не оприлюднено |
| 2.4.2.3.2. Проведення обговорення звіту, зазначеного в описі заходу 2.4.2.3.1, за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | Мінекономіки  Фонд державного майна | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт обговорено | Мінекономіки | аналітичний звіт не оприлюднено |
| 2.4.2.3.3. Усунення виявлених причин низької конкуренції на аукціонах з оренди державного та комунального майна | червень  2023 р. | червень  2024 р. | Мінекономіки  Фонд державного майна | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Виявлені причини низької конкуренції на аукціонах з оренди державного та комунального майна усунуто | Мінекономіки | аналітичний звіт не оприлюднено |
| 2.4.2.3.4. Розроблення та затвердження порядку обміну даними між електронною системою «Prozorro.Sale», Єдиним реєстром об’єктів державної власності та онлайн-платформою управління орендою державної власності щодо майна, яке передане або передається в оренду | червень  2023 р. | грудень  2023 р. | Фонд державного майна  Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | порядок обміну даними між електронною системою «Prozorro.Sale» та Єдиним реєстром об’єктів державної власності щодо майна, яке передане або передається в оренду, затверджено | Фонд державного майна  Мінекономіки | порядок не розроблено |
| 2.4.2.3.5. Забезпечення обміну даними та технічної можливості взаємодії між електронною системою «Prozorro.Sale», Єдиним реєстром об’єктів державної власності та онлайн-платформою управління орендою державної власності щодо майна, яке передане або передається в оренду | грудень  2023 р. | червень  2024 р. | Фонд державного майна  Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | автоматизований обмін даними та технічну взаємодію між електронною системою «Prozorro.Sale» та Єдиним реєстром об’єктів державної власності щодо майна, яке передане або передається в оренду забезпечено | Фонд державного майна  Мінекономіки | порядок не розроблено |
| **Проблема 2.4.3. Недостатній обсяг публічно доступної інформації про суб’єктів господарювання, в яких держава має частку власності, істотно знижує прозорість їх діяльності, ускладнює громадський контроль та сприяє корупції** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.3.1. На основі Єдиного реєстру об’єктів державної власності створено та наповнено інформацією реєстр державних та комунальних унітарних підприємств, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток) належать державі або територіальній громаді, з обов’язковим оприлюдненням інформації про діяльність таких юридичних осіб відповідно до міжнародних стандартів, у тому числі про отриману державну допомогу** | | | | | | | | |
| 2.4.3.1.1. Розроблення проекту закону, яким удосконалено функціонування Єдиного реєстру об’єктів державної власності та передбачено створення на основі відповідного реєстру інформаційного ресурсу для оприлюднення інформації щодо підприємств державної та комунальної форми власності, зокрема:  1) визначено механізм взаємодії між учасниками формування Єдиного реєстру об’єктів державної власності;  2) визначено чіткий порядок періодичного подання інформації суб’єктами управління до Єдиного реєстру об’єктів державної власності, а також порядок подання ними інформації у разі змін щодо об’єктів державної власності;  3) передбачено обов’язкове щорічне оприлюднення агрегованих звітів принаймні щодо 100 найбільших підприємств державної форми власності;  4) визначено обсяг оприлюднення інформації про діяльність підприємств державної форми власності відповідно до Керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності;  5) визначено критерії, за якими централізоване подання інформації до інформаційного ресурсу є обов’язковим для підприємств комунальної форми власності;  6) визначено обсяг оприлюднення інформації про діяльність підприємств комунальної форми власності з урахуванням Керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності;  7) передбачено оприлюднення інформації про отриману державну допомогу підприємствами державної форми власності й підприємствами комунальної форми власності, відомості про які підлягають внесенню до Єдиного реєстру об’єктів державної власності;  8) запроваджено ефективні, пропорційні та стримуючі санкції за недотримання вимог щодо подання та оприлюднення визначеної законом інформації про діяльність підприємств державної та комунальної форми власності, неповноту, недостовірність такої інформації, недотримання вимог щодо формату її подання та оприлюднення | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Фонд державного майна  Мінекономіки  Мінрегіон  Мінцифри  Мінфін  Держстат  Антимонопольний комітет  Мін’юст  НКЦПФР | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Фонд державного майна  Мінекономіки  Мінрегіон  Мінцифри  Мінфін  Держстат  Антимонопольний комітет  Мін’юст  НКЦПФР | проект закону не розроблено |
| 2.4.3.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.3.1.1, та його доопрацювання (у разі потреби) | березень 2023 р. | квітень  2023 р. | Фонд державного майна  Мінекономіки  Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Фонду державного майна | проект закону не розроблено |
| 2.4.3.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.3.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | квітень  2023 р. | липень  2023 р. | Фонд державного майна  Мінекономіки  Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.4.3.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.3.1.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Фонд державного майна  Мінекономіки  Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.4.3.1.5. Розроблення проектів нормативно-правових актів (змін до нормативно-правових актів), спрямованих на реалізацію положень закону, зазначеного в описі заходу 2.4.3.1.1 | з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.3.1.1 | протягом п’яти місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.3.1.1 | Фонд державного майна  Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проекти нормативно-правових актів розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Фонд державного майна  Мінекономіки | проекти нормативно-правових актів не розроблено |
| 2.4.3.1.6. Проведення громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, зазначених в описі заходу 2.4.3.1.5, та їх доопрацювання (у разі потреби) | протягом шести місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.3.1.1 | протягом восьми місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.3.1.1 | Фонд державного майна  Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Фонду державного майна | проекти нормативно-правових актів не розроблено |
| 2.4.3.1.7. Прийняття нормативно-правових актів, зазначених в описі заходу 2.4.3.1.5, у разі потреби проведення їхньої державної реєстрації або здійснення супроводу в Кабінеті Міністрів України | протягом девяти місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.3.1.1 | протягом 11 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.3.1.1 | Фонд державного майна  Мінекономіки Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | нормативно-правові акти набрали чинності. | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проекти нормативно-правових актів не розроблено |
| 2.4.3.1.8. Проведення тренінгів щодо застосування положень, запроваджених із набранням чинності закону, зазначеного в описі заходу 2.4.3.1.1 | протягом 15 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.3.1.1 | протягом 17 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.3.1.1 | Фонд державного майна  Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено не менше 10 тренінгів, участь у яких взяли представники Мінекономіки; Фонду державного майна та його регіональних представництв, відділень; підприємств державної форми власності; підприємств комунальної форми власності | Фонд державного майна  Мінекономіки | тренінги не проводено. |
| 2.4.3.1.9. Розроблення проекту нормативно-правового акту про затвердження нової редакції положення про Єдиний реєстр об’єктів державної власності, а також інформаційного ресурсу для оприлюднення інформації щодо підприємств державної та комунальної форми власності як складової відповідного реєстру | березень  2024 р. | червень  2024 р. | Фонд державного майна  Мінекономіки  Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект нормативно-правового акта розроблено та опубліковано для громадського обговорення | Фонд державного майна | проект нормативно-правового акта не розроблено |
| 2.4.3.1.10. Проведення громадського обговорення проекту нормативно-правового акта, зазначеного в описі заходу 2.4.3.1.9., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | липень 2024 р. | серпень  2024 р. | Фонд державного майна Мінекономіки  Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Фонду державного майна | проект нормативно-правового акта не розроблено |
| 2.4.3.1.11. Погодження проекту нормативно-правового акта, зазначеного в описі заходу 2.4.3.1.9., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | липень 2024 р. | до прийняття постанови Кабінетом Міністрів України | Фонд державного майна, Мінекономіки,  Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | нормативно-правовий акт прийнято | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект нормативно-правового акта не розроблено |
| 2.4.3.1.12. Розробка програмного забезпечення та налаштування технічного устаткування, необхідних для забезпечення оновлення Єдиного реєстру об’єктів державної власності, включно із інформаційним ресурсом для оприлюднення інформації щодо підприємств державної та комунальної форми власності | липень  2024 р. | грудень  2024 р. | Фонд державного майна  Мінцифри  Мінфін  Держстат  Антимонопольний комітет  Мін’юст  НКЦПФР | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | програмне забезпечення та технічне устаткування, необхідні для забезпечення оновлення Єдиного реєстру об’єктів державної власності, включно з інформаційним ресурсом для оприлюднення інформації щодо підприємств державної та комунальної форми власності, розроблено та запроваджено | Фонд державного майна  Мінцифри  Мінфін  Держстат  Антимонопольний комітет  Мін’юст  НКЦПФР | програмне забезпечення та технічне устаткування впроваджено для функціонування реєстру у визначеному наразі обсязі |
| 2.4.3.1.13. Забезпечення інтеграції або обміну даними й технічної можливості взаємодії між Єдиним реєстром об’єктів державної власності, включно з інформаційним ресурсом для оприлюднення інформації щодо підприємств державної та комунальної форми власності, та аналітичним порталом «Prozvit» | липень  2024 р. | грудень  2024 р. | Фонд державного майна  Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | автоматизований обмін даними та технічну взаємодію між Єдиним реєстром об’єктів державної власності, включно з інформаційним ресурсом для оприлюднення інформації щодо підприємств державної та комунальної форми власності, та аналітичним порталом «Prozvit» забезпечено | Фонд державного майна  Мінекономіки | інтеграцію або обмін даними та технічну можливість взаємодії не запроваджено |
| 2.4.3.1.14. Забезпечення інтеграції або обміну даними й технічної можливості взаємодії між Єдиним реєстром об’єктів державної власності, включно з інформаційним ресурсом для оприлюднення інформації щодо підприємств державної та комунальної форми власності, та Автоматизованою системою електронного документообігу  «Бест Звіт Oracle» | липень  2024 р. | грудень  2024 р. | Фонд державного майна  Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | автоматизований обмін даними та технічну взаємодію між Єдиним реєстром об’єктів державної власності, включно з інформаційним ресурсомдля оприлюднення інформації щодо підприємств державної та комунальної форми власності, та Автоматизованою системою електронного документообігу «Бест Звіт Oracle»забезпечено | Фонд державного майна  Мінекономіки | інтеграцію або обмін даними та технічну можливість взаємодії не запроваджено |
| 2.4.3.1.15. Забезпечення обміну даними й технічної можливості взаємодії між Єдиним реєстром об’єктів державної власності, включно з інформаційним ресурсом для оприлюднення інформації щодо підприємств державної та комунальної форм власності, та реєстром державної допомоги | липень  2024 р. | грудень  2024 р. | Фонд державного майна  Антимонопольний комітет | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | автоматизований обмін даними та технічну взаємодію між Єдиним реєстром об’єктів державної власності, включно з інформаційним ресурсом для оприлюднення інформації щодо підприємств державної та комунальної форми власності, та реєстром державної допомоги забезпечено | Фонд державного майна  2. Антимонопольний комітет | інтеграцію або обмін даними та технічну можливість взаємодії не запроваджено |
| **Проблема 2.4.4. Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.4.1. Внесено зміни до законодавства, які запроваджують стимулювання приватного сектору для підвищення добропорядності ведення бізнесу** | | | | | | | | |
| 2.4.4.1.1. Забезпечення проведення аналітичного дослідження, яким визначено можливість внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законів щодо врахування наступних рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку:  1) включення до підстав для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру вчинення корупційних кримінальних правопорушень не лише уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи, а й кінцевим бенефіціарним власником (контролером), працівником юридичної особи нижчого рівня, третіми особами;  2 передбачення такого виду заходів кримінально-правового характеру як обмеження здійснення юридичною особою певної діяльності (включно з анулюванням наданого дозволу та/або ліцензії);  3) передбачення такого виду заходів кримінально-правового характеру як покладення на юридичну особу зобов’язань з комплаєнсу та визначення переліку таких зобов’язань;  4) надання можливості суду звільнити юридичну особу від застосування заходів кримінально-правового характеру або пом’якшити застосовуваний до юридичної особи захід у випадку визнання судом ефективності наявних у юридичної особи комплаєнс-правил, механізмів внутрішнього контролю та антикорупційної програми або вчинення достатньої кількості заходів з метою запобігання вчиненню корупційного кримінального правопорушення;  5) надання права суду покладати на юридичну особу певні обов’язки, у разі належного виконання яких до неї не застосовуватимуться заходи кримінально-правового характеру;  6) закріплення можливості укладення юридичними особами угоди про відстрочення судового переслідування;  7) встановлення вимог до угоди про відстрочення судового переслідування | березень  2023 р. | травень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами | Національне агентство | аналітичне дослідження не проведено |
| 2.4.4.1.2. Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 2.4.4.1.1, та його експертного обговорення | травень  2023 р. | червень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | експертне обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | ааалітичне дослідження не проведено |
| 2.4.4.1.3. Розроблення проекту закону, яким внесено зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законів щодо врахування рекомендацій ОЄСР за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 2.4.4.1.1 | березень  2023 р. | травень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 2.4.4.1.4. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.4.1.3, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | серпень  2023 р. | вересень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 2.4.4.1.5. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.4.1.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | вересень  2023 р. | листопад  2023 р. | Національне агентство  заінтересовані органи | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.4.4.1.6. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.4.1.3, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | листопад 2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.4.4.1.7. Проведення аналізу положень Рекомендації Ради ОЕСР щодо подальшої боротьби із підкупом іноземних посадових осіб в міжнародних комерційних операціях [C(2009)159/REV1/FINAL] та встановлення прогалин в українському законодавстві, що потребують заповнення відповідно до Рекомендації | січень  2023 р. | березень 2023 р. | Національне антикорупційне бюро  Спеціалізована антикорупційна прокуратура (за згодою)  Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | підготовлено аналітичну довідку/порівняльну таблицю про співвідношення норм актів ОЕСР та українського законодавства | секретаріат робочої групи, утвореної відповідно до Указу Президента України від 28.07.2022 р. № 539/2022 | аналіз положень не здійснено |
| 2.4.4.1.8. Розроблення проекту закону, що вносить зміни до законодавства для їх апроксимації до норм Рекомендації Ради ОЕСР щодо подальшої боротьби із підкупом іноземних посадових осіб в міжнародних комерційних операціях [C(2009)159/REV1/FINAL] | березень 2023 р. | червень 2023 р. | Національне антикорупційне бюро Спеціалізована антикорупційна прокуратура (за згодою) Національне агентство Мін’юст | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | Проект закону пройшов погоджувальні процедури і внесений на розгляд Кабінету Міністрів України/Верховної Ради України | Національне антикорупційне бюро | проект закону не розроблено |
| 2.4.4.1.9. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.4.1.8, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | червень 2023 р. | вересень 2023 р. | Національне антикорупційне бюро Спеціалізована антикорупційна прокуратура (за згодою) Національне агентство Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного антикорупційного бюро | проект закону не розроблено |
| 2.4.4.1.10. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.4.1.8, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | вересень  2023 р. | грудень  2023 р. | Національне антикорупційне бюро Спеціалізована антикорупційна прокуратура (за згодою) Національне агентство Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | проект закону не розроблено |
| 2.4.4.1.11. Супроводження розгляду розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.4.1.8, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | грудень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України. | Національне антикорупційне бюро Спеціалізована антикорупційна прокуратура (за згодою) Національне агентство Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.4.4.1.12. Проведення аналізу положень Рекомендації Ради ОЕСР щодо хабарництва та офіційно-підтримуваних експортних кредитів [C(2006)163] та встановлення прогалин в українському законодавстві, що потребують заповнення відповідно до Рекомендації | січень  2023 р. | квітень 2023 р. | Мінекономіки Національне антикорупційне бюро Національне агентство Мін’юст Експортно-кредитне агентство (за згодою) | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | підготовлено аналітичну довідку/порівняльну таблицю про співвідношення норм актів ОЕСР та українського законодавства | секретаріат робочої групи, утвореної відповідно до Указу Президента України від 28.07.2022 р. № 539/2022 | аналіз положень не здійснено |
| 2.4.4.1.13. Розроблення проекту закону, яким внесено зміни до законодавства для їх апроксимації до норм Рекомендації Ради ОЕСР щодо хабарництва та офіційно-підтримуваних експортних кредитів [C(2006)163] | квітень 2023 р. | липень 2023 р. | Мінекономіки Національне антикорупційне бюро Національне агентство Мін’юст Експортно-кредитне агентство (за згодою), | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | проект закону розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | Мінекономіки  секретаріат Робочої групи, утвореної відповідно до Указу Президента України від 28.07.2022 р. № 539/2022 | проект закону не розроблено |
| 2.4.4.1.14. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.4.1.13, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | червень  2023 р. | липень  2023 р. | Мінекономіки Національне антикорупційне бюро Національне агентство Мін’юст Експортно-кредитне агентство (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінекономіки | проект закону не розроблено |
| 2.4.4.1.15. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.4.1.13, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | серпень  2023 р. | листопад  2023 р. | Мінекономіки Національне антикорупційне бюро Національне агентство Мін’юст Експортно-кредитне агентство (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.4.4.1.16. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.4.1.13, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | грудень 2023 р. | до підписання Закону Президентом України. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.4.4.1.17. Проведення аналізу положень Рекомендації Ради ОЕСР щодо податкових заходів для подальшої боротьби із підкупом іноземних посадових осіб в міжнародних комерційних операціях [C(2009)64)] та встановлення прогалин в українському законодавстві, що потребують заповнення відповідно до Рекомендації | січень  2023 р. | квітень 2023 р.  . | Мінфін ДПС | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | підготовлено аналітичну довідку/порівняльну таблицю про співвідношення норм актів ОЕСР та українського законодавства | секретаріат робочої групи, утвореної відповідно до Указу Президента України від 28.07.2022 р. № 539/2022 | аналіз положень не здійснено |
| 2.4.4.1.18. Розроблення проекту закону, яким вносяться зміни до законодавства для їх апроксимації до норм Рекомендації Ради ОЕСР щодо податкових заходів для подальшої боротьби із підкупом іноземних посадових осіб в міжнародних комерційних операціях [C(2009)64)] | квітень 2023 р. | червень 2023 р. | Мінфін ДПС | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | проект закону розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | Мінфін | проект закону не розроблено |
| 2.4.4.1.19. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.4.1.18, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | червень  2023 р. | липень  2023 р. | Мінфін ДПС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінфіну | проект закону не розроблено |
| 2.4.4.1.20. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.4.1.18, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | серпень  2023 р. | листопад  2023 р. | Мінфін ДПС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.4.4.1.21. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.4.1.18, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | грудень 2023 р. | до підписання Закону Президентом України. | Мінфін ДПС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.4.4.1.22. Розроблено проект закону, яким вносяться зміни до законодавства з метою імплементації Конвенції ОЕСР про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб в міжнародних комерційних операціях, крім тих змін, що зазначені у заходах 3.3.1.1.3, 3.3.1.2.3, 3.3.2.1.1 і 3.3.2.4.1 | квітень 2023 р. | липень 2023 р. | Національне антикорупційне бюро Спеціалізована антикорупційна прокуратура (за згодою) Національне агентство Мін’юст Мінфін ДПС Держфінмоніторинг Держаудитслужба | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | проект закону розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | Національне антикорупційне бюро | проект закону не розроблено |
| 2.4.4.1.23. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.4.1.22, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | серпень  2023 р. | серпень  2023 р. | Національне антикорупційне бюро Спеціалізована антикорупційна прокуратура (за згодою) Національне агентство  Мін’юст Мінфін ДПС Держфінмоніторинг Держаудитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного антикорупційного бюро | проект закону не розроблено |
| 2.4.4.1.24. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.4.1.22, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | вересень  2023 р. | грудень  2023 р. | Національне антикорупційне бюро Спеціалізована антикорупційна прокуратура (за згодою) Національне агентство  Мін’юст Мінфін ДПС Держфінмоніторинг Держаудитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.4.4.1.25. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.4.1.22, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України. | Національне антикорупційне бюро Спеціалізована антикорупційна прокуратура (за згодою) Національне агентство  Мін’юст Мінфін ДПС Держфінмоніторинг Держаудитслужба | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.4.4.1.26. Забезпечення регулярної участі представників України в засіданнях Робочої групи ОЕСР з питань боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях | січень  2023 р. | грудень 2025 р. | робоча група, утворена відповідно до Указу Президента України від 28.07.2022 р. № 539/2022 | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | взято участь в усіх засіданнях, на які Україна отримала запрошення | робоча група, утворена відповідно до Указу Президента України від 28.07.2022 р. № 539/2022  офіційні вебсайтиорганів державної влади  офіційний вебсайт ОЕСР | Україна почала регулярно брати участь в засіданнях з червня 2022 року |
| 2.4.4.1.27. Розроблення проекту Закону України «Про ратифікацію Угоди (у формі обміну листами) щодо приєднання України до Робочої групи щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях Організації економічного співробітництва та розвитку» | січень  2023 р. | березень  2023 р. | МЗС Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | МЗС | проект закону не розроблено |
| 2.4.4.1.28. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.4.1.27, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень  2023 р. | березень  2023 р. | МЗС Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МЗС | проект закону не розроблено |
| 2.4.4.1.29. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.4.1.27, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | квітень  2023 р. | серпень  2023 р. | МЗС Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.4.4.1.30. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.4.1.27, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України. | МЗС Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.4.4.1.31. Забезпечення сплати внесків до Робочої групи ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях за участь у її діяльності | січень  2023 р. | грудень 2025 р. | Мінфін | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | внески сплачено вчасно і в повному обсязі | Мінфін ОЕСР | внески не сплачено |
| 2.4.4.1.32. Забезпечено успішне проходження Україною глибокого перехресного огляду з боку ОЕСР з метою перевірки готовності України до членства в Робочої групи ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях та запрошення України приєднатись до неї як повноправного члена | липень  2024 р. | березень 2025 р. | робоча група, утворена відповідно до Указу Президента України від 28.07.2022 р. № 539/2022 | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | Робоча група ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях надала позитивний висновок щодо відповідності українського законодавства, політики і практик вимогам Конвенції та запросила Україну приєднатись в статусі повноцінного члена | офіційні вебсайтиорганів державної влади  офіційний вебсайт ОЕСР | проходження Україною глибокого перехресного огляду з боку ОЕСР не забезпечено |
| 2.4.4.1.33. Забезпечено ратифікацію Конвенції ОЕСР про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб в міжнародних комерційних операціях | січень 2025 р. | травень 2025 р. | робоча група, утворена відповідно до Указу Президента України від 28.07.2022 р. № 539/2022 | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Конвенцію ратифіковано | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | Конвенцію не ратифіковано |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.4.2. Налагоджено постійну та ефективну співпрацю між органами державної влади, бізнес-середовищем, Радою бізнес-омбудсмена та Всеукраїнською Мережею Доброчесності та Комплаєнсу з питань забезпечення законних інтересів бізнесу, аналізу системних проблем та розробки змін до законодавства, просування культури доброчесного, етичного та відповідального ведення бізнесу** | | | | | | | | |
| 2.4.4.2.1. Участь представників органів державної влади у заходах, що здійснюються в рамках щорічного Місяця Ділової Доброчесності комплаєнс-практиків Всеукраїнської Мережі доброчесності та комплаєнсу | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Мінекономіки  Мінфін  Мінекології  Рада бізнес-омбудсмена  БЕБ  ДПС  ДРС  Держмитслужба  Національне антикорупційне бюро  Національне агентство | державний бюджет та/або кощти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Місяць Ділової Доброчесності проведено за участю органів державної влади | офіційний вебсайт Мінекономіки  офіційний вебсайт Ради бізнес-омбудсмена | Місяць Ділової Доброчесності проводиться без підтримки органів державної влади |
| 2.4.4.2.2. Розроблення механізму оприлюднення відомостей про використання ресурсів, наданих для відновлення України міжнародними партнерами, інформації про суб’єктів, які отримують кошти під реалізацію проектів, передбачених у Плані з відновлення України | один місяць з моменту затвердження Плану відновлення України | три місяці з моменту затвердження Плану відновлення України. | Мінцифри  Національне агентство  Мінекономіки  Мінфін | державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | механізм оприлюднення відомостей розроблено та винесено на громадське обговорення | офіційний вебсайт Мінцифри | механізм оприлюднення відомостей не розроблено |
| 2.4.4.2.3. Громадське обговорення розробленого механізму оприлюднення відомостей про використання ресурсів, наданих для відновлення України міжнародними партнерами, інформації про суб’єктів, які отримують кошти під реалізацію проектів, передбачених у Плані з відновлення України, розгляд пропозицій щодо його вдосконалення | чотири місяці з моменту затвердження Плану відновлення України | п’ять місяців з моменту затвердження Плану відновлення України | Мінцифри  Національне агентство  Мінекономіки Мінфін | державний бюджет та/або кощти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінцифри | механізм оприлюднення відомостей не розроблено |
| 2.4.4.2.4. Впровадження механізму оприлюднення відомостей про використання ресурсів, наданих для відновлення України міжнародними партнерами, інформації про суб’єктів, які отримують кошти під реалізацію проектів, передбачених у Плані з відновлення України | шість місяців з моменту затвердження Плану відновлення України. | дев’ять місяців з моменту затвердження Плану відновлення України | Мінцифри  Національне агентство  Мінекономіки Мінфін | державний бюджет та/або кощти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадськість та бізнес-спільноти отримують повну та необхідну інформацію про виконання Плану відновлення України, а також про суб’єктів, які отримують кошти під реалізацію проектів | офіційний вебсайт Мінцифри | механізм оприлюднення відомостей не розроблено |
| 2.4.4.2.5. Щоквартальне оновлення відомостей про використання ресурсів, наданих для відновлення України міжнародними партнерами, інформації про суб’єктів, які отримують кошти під реалізацію проектів, передбачених у Плані з відновлення України | десять місяців з моменту затвердження Плану відновлення України | грудень  2025 р. | Мінцифри  Національне агентство  Мінекономіки | державний бюджет та/або кощти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | відомості щоквартально оновлено | офіційний вебсайт Мінцифри | відомості щоквартально не оновлено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.4.3. Розроблено за участю Ради бізнес-омбудсмена, представників бізнесу, ініціатив колективної дії, об’єднань підприємців та професійних спілок концепцію імплементації антикорупційних стандартів у приватному секторі** | | | | | | | | |
| 2.4.4.3.1. Розроблення проекту закону, яким до числа повноважень Національного агентства віднесено розробку антикорупційних стандартів у приватному секторі відповідно до міжнародних стандартів та стандартів Європейського Союзу | березень  2023 р. | травень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 2.4.4.3.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.4.3.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | червень  2023 р. | липень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 2.4.4.3.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.4.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | серпень  2023 р. | жовтень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.4.4.3.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.4.3.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | листопад  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.4.4.3.5. Розроблення проекту антикорупційних стандартів у приватному секторі | січень  2024 р. | березень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проекту антикорупційних стандартів розроблено | Національне агентство | проекту антикорупційних стандартів не розроблено |
| 2.4.4.3.6. Проведення громадського обговорення проекту, зазначеного в описі заходу 2.4.4.3.5, отримання експертних висновків та його доопрацювання | квітень  2024 р. | травень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проекту антикорупційних стандартів не розроблено |
| 2.4.4.3.7. Затвердження доопрацьованих стандартів, зазначених в описі заходу 2.4.4.3.5 | червень  2024 р. | липень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | антикорупційні стандарти затверджено | офіційний вебсайт Національного агентства | проекту антикорупційних стандартів не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.4.4. Надано методичну допомогу суб’єктам господарювання приватного права щодо практики застосування антикорупційних стандартів, виявлення у своїй діяльності корупційних ризиків, а також розробки та реалізації ефективних антикорупційних програм, спрямованих на усунення цих ризиків** | | | | | | | | |
| 2.4.4.4.1. Розроблення та затвердження Методичних документів щодо побудови доброчесної (ефективної) організації, виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності юридичної особи, зокрема:  1) при аналізі договорів та контрактів, що укладаються юридичними особами;  2) під час здійснення ділової гостинності;  3) у трудових відносинах;  4) щодо забезпечення дотримання санкційного законодавства;  5) при здійсненні благодійної діяльності суб’єктами господарювання | листопад  2023 р. | квітень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Методичні документи затверджено | офіційний вебсайт Національного агентства | Методичні документи не розроблено |
| 2.4.4.4.2. Розроблення та затвердження Методичних документів щодо практики застосування стандартів доброчесності (антикорупційних стандартів), зокрема:  1) щодо організації роботи антикорупційної комплаєнс-функції та антикорупційних комплаєнс-підрозділів;  2) щодо змісту посадових інструкцій з функціоналом антикорупційних комплаєнс-офіцерів або осіб, на яких покладено виконання їх функцій;  3) щодо проведення антикорупційних комплаєнс-розслідувань | лютий  2024 р. | серпень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Методичні документи затверджено | офіційний вебсайт Національного агентства | Методичні документи не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.4.5. У співпраці з бізнес-середовищем забезпечено сприяння юридичним особам приватного права у розробці та вдосконаленні кодексів доброчесності на основі провідних практик корпоративного управління** | | | | | | | | |
| 2.4.4.5.1. Розроблення проекту Типового кодексу доброчесності, який містить положення, зокрема, щодо:  1) цінностей компанії та принципів дії правил у компанії;  2) відповідальності за порушення Кодексу;  3) етичних стандартів процесу найму, забезпечення рівності можливостей для працівників та недопущення дискримінації працівників;  4) порядку взаємодії з державними службовцями, зв’язку з громадськістю та взаємодії з бізнес-партнерами;  5) корпоративної соціальної відповідальності та благодійних внесків;  6) конфлікту інтересів та його врегулювання;  7) подарунків та розваг, подорожей (включаючи поїздки клієнтів) та виплат за сприяння;  8) політичної діяльності;  9) антимонопольної політики та недобросовісної конкуренції;  10) захисту майна юридичної особи, конфіденційної інформації та персональних даних, інтелектуальної власності | березень  2023 р. | травень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Проект Типового кодексу доброчесності розроблено | Національне агентство | проект Типового кодексу доброчесності не розроблено |
| 2.4.4.5.2. Проведення громадського обговорення проекту Типового кодексу доброчесності, зазначеного в описі заходу 2.4.4.5.1, отримання експертних висновків та його доопрацювання | червень  2023 р. | липень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект Типового кодексу доброчесності не розроблено |
| 2.4.4.5.3. Затвердження доопрацьованого Типового кодексу доброчесності, зазначеного в описі заходу 2.4.4.5.1 | серпень  2023 р. | жовтень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Типовий кодекс доброчесності затверджено | офіційний вебсайт Національного агентства | проект Типового кодексу доброчесності не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.4.6. Запроваджено ефективні механізми верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб приватного права у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань** | | | | | | | | |
| 2.4.4.6.1. Розроблення проекту Положення про форму та зміст структури власності юридичної особи | січень  2023 р. | березень 2023 р. | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Положення розроблено | Мінфін | проект Положення не розроблено |
| 2.4.4.6.2. Погодження проекту Положення, зазначеного в описі заходу 2.4.4.6.1, із заінтересованими органами | березень 2023 р. | червень 2023 р. | Мінфін  Держфінмоніторинг  Мінцифри  Мін’юст  заінтересовані органи | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Мін’юст погодило проект Положення | Мінфін,  Мін’юст | проект Положення не розроблено |
| 2.4.4.6.3. Затвердження Положення, зазначеного в описі заходу 2.4.4.6.1, забезпечення його державної реєстрації | червень 2023 р. | липень 2023 р. | Мінфін  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Положення затверджено | офіційний вебсайт Мінфіну | проект Положення не розроблено |
| 2.4.4.6.4. Розроблення проекту Положення про форму та зміст структури власності юридичних осіб, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | НКЦПФР | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Положення розроблено | НКЦПФР | проект Положення не розроблено |
| 2.4.4.6.5. Погодження проекту Положення, зазначеного в описі заходу 2.4.4.6.4, із заінтересованими органами | лютий  2023 р. | березень  2023 р. | НКЦПФР  Мінфін  заінтересовані органи | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Положення погоджено заінтересованими органами | НКЦПФР | проект Положення не розроблено |
| 2.4.4.6.6. Затвердження Положення, зазначеного в описі заходу 2.4.4.6.4 | березень  2023 р. | квітень  2023 р. | НКЦПФР | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Положення затверджено | офіційний вебсайт НКЦПФР | проект Положення не розроблено |
| 2.4.4.6.7. Розроблення проекту Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Методології підготовлено та оприлюднено для громадського обговорення | Мінфін | проект Методології не підготовлено |
| 2.4.4.6.8. Проведення громадського обговорення проекту Методології, зазначеного в описі заходу 2.4.4.6.7, отримання експертних висновків та його доопрацювання | лютий  2023 р. | червень  2023 р. | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінфіну | проект Методології не підготовлено |
| 2.4.4.6.9. Погодження проекту Методології, зазначеного в описі заходу 2.4.4.6.7, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України, Національного банку України та супровід у Кабінеті Міністрів України | червень 2023 р. | до затвердження Кабінетом Міністрів України та Національним банком України | Мінфін  Мін’юст Держфінмоніторинг  НБУ (за згодою)  НКЦПФР (за згодою)  заінтересовані органи | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Методологія Кабінетом Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект Методології не підготовлено |
| 2.4.4.6.10. Розроблення проекту Порядку здійснення автоматичної перевірки відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | Мін’юст  Мінцифри  Мінфін  МВС  ДПС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Порядку розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | Мін’юст | проект Порядку не розроблено |
| 2.4.4.6.11. Проведення громадського обговорення проекту Порядку, зазначеного в описі заходу 2.4.4.6.10, отримання експертних висновків та його доопрацювання | лютий  2023 р. | березень  2023 р. | Мін’юст  Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юсту | проект Порядку не розроблено |
| 2.4.4.6.12. Погодження проекту порядку, зазначеного в описі заходу 2.4.4.6.10, із заінтересованими органами, внесення до Кабінету Міністрів України та його супровід у Кабінеті Міністрів України | березень  2023 р. | до затвердження Кабінетом Міністрів України | Мін’юст  Мінфін  заінтересовані органи | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Порядок Кабінетом Міністрів Українзатверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект Порядку не розроблено |
| 2.4.4.6.13. Розроблення проекту Порядку надання юридичною особою пояснень та документів для підтвердження відомостей про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності, а також порядку їх розгляду | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Порядку розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | Мін’юст | проект Порядку не розроблено |
| 2.4.4.6.14. Проведення громадського обговорення проекту Порядку, зазначеного в описі заходу 2.4.4.6.13, отримання експертних висновків та його доопрацювання | лютий  2023 р. | березень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юсту | проект Порядку не розроблено |
| 2.4.4.6.15. Погодження проекту Порядку, зазначеного в описі заходу 2.4.4.6.13, із заінтересованими органами | березень  2023 р. | квітень  2023 р. | Мін’юст  Мінфін  заінтересовані органи | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | погоджено заінтересованими органами | офіційний вебсайт Мін’юсту | проект Порядку не розроблено |
| 2.4.4.6.16. Затвердження доопрацьованого Порядку, зазначеного в описі заходу 2.4.4.6.13 | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Порядок затверджено | офіційні друковані видання України  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | проект Порядку не розроблено |
| 2.4.4.6.17. Розроблення проекту Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань суб’єктами первинного фінансового моніторингу про виявлення розбіжностей щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Порядку розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | Мін’юст | проект Порядку не розроблено |
| 2.4.4.6.18. Проведення громадського обговорення проекту Порядку, зазначеного в описі заходу 2.4.4.6.17, отримання експертних висновків та його доопрацювання | березень  2023 р. | квітень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юсту | проект Порядку не розроблено |
| 2.4.4.6.19. Затвердження доопрацьованого Порядку, зазначеного в описі заходу 2.4.4.6.17 | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Порядок затверджено | офіційні друковані видання України  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | проект Порядку не розроблено |
| 2.4.4.6.20. Розроблення проекту Порядку передачі до спеціально уповноваженого органу відомостей про виявлені суб’єктами первинного фінансового моніторингу розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та структури власності юридичних осіб | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | Мін’юст  Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Порядку розроблено | Мін’юст | проект Порядку не розроблено |
| 2.4.4.6.21. Затвердження Порядку, зазначеного в описі заходу 2.4.4.6.20 | березень  2023 р. | квітень  2023 р. | Мін’юст  Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Порядок затверджено | офіційні друковані видання України  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | проект Порядку не розроблено |
| 2.4.4.6.22. Розроблення проекту Порядку притягнення юридичних осіб до відповідальності та порядку визначення штрафів за внесення чи внесення недостовірних відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (його відсутність), неподання, несвоєчасне подання відповідної інформації | березень  2023 р. | квітень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Порядку розроблено | Мін’юст | проект Порядку не розроблено |
| 2.4.4.6.23. Проведення громадського обговорення проекту Порядку, зазначеного в описі заходу2.4.4.6.22, отримання експертних висновків та його доопрацювання | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юсту | проект Порядку не розроблено |
| 2.4.4.6.24. Затвердження доопрацьованого Порядку, зазначеного в описі заходу 2.4.4.6.22 | травень  2023 р. | червень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Порядок затверджено | офіційні друковані видання України  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | проект Порядку не розроблено |
| 2.4.4.6.25. Забезпечення технічної можливості вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відмітки про можливу недостовірність інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності юридичної особи та про визнання Національним банком України структури власності юридичної особи непрозорою (прозорою) | квітень  2023 р. | червень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | технічну можливість внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відмітки про можливу недостовірність інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності юридичної особи та про визнання Національним банком структури власності юридичної особи непрозорою (прозорою) забезпечено | Мін’юст | технічну можливість не забезпечено |
| 2.4.4.6.26. Забезпечення технічної можливості здійснювати засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг автоматичної перевірки відомостей про кінцевого бенефіціарного власника з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків | квітень  2023 р. | грудень 2023 р. | Мінцифри  ДПС  ДМС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | технічну можливість здійснювати автоматичну перевірку відомостей про кінцевого бенефіціарного власника засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків забезпечено | Мінцифри  ДПС  ДМС | технічну можливість не забезпечено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.4.7. Прийнято закон про адміністративну процедуру, який, зокрема, визначає право особи бути вислуханою перед загрозою прийняття несприятливого адміністративного акта, забезпечує прийняття збалансованих рішень, які законно врівноважуватимуть публічні та приватні інтереси, визначає особливості адміністративного провадження у справах з великою кількістю осіб, закріплює обов’язок мотивувати рішення та зазначати порядок їх оскарження** | | | | | | | | |
| 2.4.4.7.1. Моніторинг та надання обґрунтованих висновків-заперечень до проектів законів, які передбачають відтермінування набрання чинності Законом України «Про адміністративну процедуру» на строк, більший ніж 18 місяців з дня його опублікування, тобто після 15 грудня 2023 року | січень  2023 р. | грудень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | висновки-заперечення щодо всіх проектів законів, які передбачали відтермінування набрання чинності Законом України «Про адміністративну процедуру» на строк, більший ніж 18 місяців з дня його опублікування, тобто після 15 грудня 2023 року, надано | Мін’юст | моніторинг проектів законів не проводиться |
| 2.4.4.7.2. Моніторинг та надання обґрунтованих висновків-заперечень до проектів законів, які передбачають зміни, спрямовані на звуження предметної сфери дії Закону України «Про адміністративну процедуру» | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | висновки-заперечення щодо всіх проектів законів, які були спрямовані на звуження предметної сфери дії Законом України «Про адміністративну процедуру», надано | Мін’юст | моніторинг проектів законів не проводиться |
| 2.4.4.7.3. Розроблення проекту Закону України щодо узгодження законодавчих актів з положеннями Закону України «Про адміністративну процедуру» (згідно з Планом реалізації цього Закону) | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 2.4.4.7.4. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.4.7.3, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень  2023 р. | червень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юсту | проект закону не розроблено |
| 2.4.4.7.5. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.4.7.3, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | липень  2023 р. | жовтень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.4.4.7.6. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.4.7.3, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | листопад  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.4.4.7.7. Моніторинг та надання обґрунтованих висновків-заперечень до проектів законів, які врегульовують аспекти адміністративних процедур та не відповідають за змістом Закону України «Про адміністративну процедуру» | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | висновки-заперечення щодо всіх проектів законів, які за змістом не відповідали Закону України «Про адміністративну процедуру», надано | Мін’юст | моніторинг проектів законів не проводиться |
| 2.4.4.7.8.  Забезпечення навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за програмами підвищення кваліфікації щодо загальної адміністративної процедури | червень  2023 р. | грудень  2023 р. | НАДС | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | Пройшли навчанння щодо загальної адміністративної процедури 1000 осіб | НАДС | навчання не проводилось |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.4.8. Прийнято Закон про адміністративний збір, який, зокрема, визначає поняття, види та функції адміністративного збору, принципи його встановлення, сплати та використання** | | | | | | | | |
| 2.4.4.8.1. Супроводження розгляду у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) проекту закону про адміністративний збір (реєстр. № 4380 від 16.11.2020), який визначає:  1) поняття, види та функції адміністративного збору;  2) принципи встановлення, сплати та використання адміністративного збору;  3) єдині критерії платності та безплатності всіх адміністративних послуг, у тому числі необхідність встановлення платності виключно законом;  4) мінімальний розмір адміністративного збору;  5) конкретні та збалансовані розміри адміністративного збору за ключові адміністративні послуги згідно з відповідним Переліком;  6) можливість зменшення чи збільшення адміністративного збору з огляду на форму та строки надання адміністративної послуги | січень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінцифри  Мінфін  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розглянутий Верховною Радою України |
| 2.4.4.8.2. Розроблення проекту Порядку визначення переліку витрат на надання адміністративної послуги (собівартості) та його застосування для визначення розміру адміністративного збору | протягом одного місяця з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.4.8.1 | протягом трьох місяців із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.4.8.1 | Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект порядку розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінцифри | проект Порядку не розроблено |
| 2.4.4.8.3. Проведення громадського обговорення проекту Порядку, зазначеного в описі заходу 2.4.4.8.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) , затвердження та подання на державну реєстрацію | протягом чотирьох місяців із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.4.8.1 | протягом п’яти місяців із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.4.8.1 | Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінцифри | проект Порядку не розроблено |
| 2.4.4.8.4. Супроводження державної реєстрації проекту Порядку, зазначеного в описі заходу 2.4.4.8.2, та його офіційного опублікування | протягом шести місяців із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.4.8.1 | до державної реєстрації Порядку | Мінцифри  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Порядок зареєстровано та оприлюднено | офіційні друковані видання України  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | проект Порядку не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.4.9. На законодавчому рівні встановлено обов’язок внутрішніх аудиторів повідомляти про виявлені ними факти вчинення корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень** | | | | | | | | |
| 2.4.4.9.1. Розроблення проекту закону, яким вносяться зміни до статті 61 Закону України «Про запобігання корупції» і передбачено обов’язок працівника юридичної особи, що здійснює внутрішній аудит, повідомляти спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції, а також посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної особи або засновників (учасників) юридичної особи про виявлені ним випадки вчинення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов’язаних з корупцією, а також про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю юридичної особи | березень  2023 р. | травень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 2.4.4.9.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.4.9.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | червень  2023 р. | липень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 2.4.4.9.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.4.9.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | серпень  2023 р. | жовтень  2023 р. | Національне агентство заінтересовані органи | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.4.4.9.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.4.9.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | листопад  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.4.10. Прийнято закон про Установу бізнес-омбудсмена, який сприятиме запобіганню корупційним правопорушенням або правопорушенням, пов’язаним з корупцією, або іншим порушенням законних прав та інтересів суб’єктів господарювання, які зазнали впливу недобросовісної поведінки (дії, рішення та/або бездіяльність) з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування** | | | | | | | | |
| 2.4.4.10.1. Розроблення проекту закону, який визначає організаційні та правові засади діяльності Установи бізнес-омбудсмена | січень  2024 р. | березень  2024 р. | Мінекономіки  Мін’юст | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах коштів міжнародної технічної допомоги | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінекономіки | проект закону не розроблено |
| 2.4.4.10.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.4.10.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2024 р. | травень  2024 р. | Мінекономіки  Мін’юст | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах коштів міжнародної технічної допомоги | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінекономіки | проект закону не розроблено |
| 2.4.4.10.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.4.10.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | червень  2024 р. | вересень  2024 р. | Мінекономіки | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах коштів міжнародної технічної допомоги | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.4.4.10.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.4.10.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінекономіки | кошти міжнародної технічної допомоги | у межах коштів міжнародної технічної допомоги | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **2.5. Будівництво, земельні відносини та інфраструктура** | | | | | | | | |
| **Проблема 2.5.1. Непублічність інформації у сфері містобудування та землеустрою обумовлює корупцію та можливість здійснювати будівництво всупереч вимогам законодавства** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.1.1. Завершено впровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва** | | | | | | | | |
| 2.5.1.1.1. Виконання заходів, спрямованих на забезпечення систематизації та публічного доступу до всієї чинної містобудівної документації, інтеграцію її до складу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, зокрема шляхом забезпечення:  1) наповнення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва матеріалами містобудівної документації (крім інформації з обмеженим доступом);  2) можливість доступу в режимі перегляду до містобудівної документації по будь-якій адміністративно-територіальній одиниці чи територіальній громаді з деталізацією до окремої земельної ділянки (окрім інформації з обмеженим доступом);  3) можливість працівникам уповноважених органів містобудування та архітектури вносити та оновлювати містобудівну документацію відповідного рівня в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва;  4) можливість використання в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва геопросторових наборів даних містобудівної документації, ортофотопланів, топографічних карт та планів відповідних рівнів у державній геодезичній системі координат УСК-2000, які оприлюднені як геопросторові сервіси відображення даних (крім інформації з обмеженим доступом) | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | містобудівну документацію до Єдиної електронної системи у сфері будівництва інтегровано | Мінрегіон  Єдина державна електронна система у сфері будівництва | впровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва не завершено |
| 2.5.1.1.2. Запроваджено в роботу сервіс валідації та публічного обговорення проектів (у тому числі електронні громадські обговорення) містобудівної документації на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва | січень  2024 р. | березень  2024 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Єдина державна електронна система у сфері будівництва має розділ для публічного обговорення проектів містобудівної документації | Мінрегіон | впровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва не завершено |
| 2.5.1.1.3. Виконання заходів, спрямованих на забезпечення інтеграції та електронної інформаційної взаємодії між Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва, Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Державним земельним кадастром, зокрема шляхом забезпечення:  1) відображення об’єктів нерухомого майна в Державному земельному кадастрі та інтеграцію інформації про об’єкти нерухомого майна і об’єкти будівництва (видані будівельні паспорти, зареєстровані містобудівні умови та обмеження, чинні документи, що дають право на виконання будівельних робіт), доступу до відомостей Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва про об’єкти будівництва у складі Державного земельного кадастру;  2) отримання державними реєстраторами прав на нерухоме майно інформації з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва про результати проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна | січень  2023 р. | грудень  2023 р. | Мінрегіон Мін’юст  Держгеокадастр | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Державний земельний кадастр до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва інтегровано | Єдина державна електронна система у сфері будівництва | впровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва не завершено |
| 2.5.1.1.4. Виконання заходів, спрямованих на забезпечення інтеграції та електронної інформаційної взаємодії між Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва та Електронним реєстром об’єктів культурної спадщини не лише за адресою, а й за геопросторовими даними об’єктів та реєстраційним номером об’єкта культурної спадщини | листопад  2023 р. | лютий  2024 р. | Мінрегіон  МКІП | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Електронний реєстр об’єктів культурної спадщини до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва інтегровано | офіційний вебсайт МКІП  офіційний вебсайт Мінрегіону  Єдина державна електронна система у сфері будівництва | впровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва не завершено |
| 2.5.1.1.5. Розроблення проекту законуУкраїни, яким запропоновано внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, яким передбачено можливість надання адміністративних послуг в електронній формі, лише якщо законами України визначено порядок надання послуги, перелік документів, необхідний для отримання послуги, підстави для відмови, повернення на доопрацювання, погодження заявки (надання послуги) | січень  2023 р. | грудень  2023 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | офіційний вебсайт Мінрегіону | проект закону не розроблено |
| 2.5.1.1.6. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.1.1.5, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | січень  2024 р. | січень  2024 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінрегіону | проект закону не розроблено |
| 2.5.1.1.7. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.1.1.5, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | лютий  2024 р. | березень  2024 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.5.1.1.8. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.1.1.5, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | квітень  2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.1.2. Створено єдиний електронний Містобудівний кадастр, який є платформою для надання всіх адміністративних послуг у сфері містобудівної діяльності, публічним джерелом містобудівної інформації. Містобудівна документація набирає чинності з моменту її внесення до Містобудівного кадастру та присвоєння просторового індексу** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.1.3. Містобудівний кадастр інтегровано з іншими реєстрами, кадастрами та базами даних. Забезпечено контроль актуальності та достовірності даних у реєстрах та встановлено відповідальність за своєчасність і достовірність внесеної до них інформації** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.1.4. Установлено, що містобудівна документація розробляється у векторній цифровій формі. Містобудівні умови та обмеження генеруються автоматично програмними засобами Містобудівного кадастру у вигляді витягу з детального плану території із зазначенням установлених обмежень (після прийняття детальних планів території, які містять інформацію про містобудівні умови і обмеження для кожної земельної ділянки) або з генерального плану населеного пункту (у разі відсутності детального плану території та за умови забезпечення можливості автоматичного формування з чинних генеральних планів інформації про містобудівні умови і обмеження для кожної земельної ділянки)** | | | | | | | | |
| 2.5.1.2.1 – 2.5.1.4.1. Розроблення проекту закону щодо внесення змін до деяких законів щодо створення та функціонування Єдиного електронного містобудівного кадастру, яким:  1) передбачено створення Єдиного електронного містобудівного кадастру на всю територію України з єдиними (стандартними) вимогами щодо наповнення всіх реєстрів на єдиній картографічній основі;  2) визначено орган державної влади, відповідальний за створення та ведення (адміністрування) Єдиного електронного містобудівного кадастру;  3) встановлено повноваження та відповідальних осіб за передачу інформації для наповнення Єдиного електронного містобудівного кадастру, а також відповідальність цих осіб за достовірність, вчасність та актуальність внесеної інформації;  4) забезпечено публічний доступ до Єдиного електронного містобудівного кадастру (крім інформації з обмеженим доступом);  5) передбачено перелік та процедури надання адміністративних послуг у сфері містобудівної діяльності за допомогою платформи Єдиного електронного містобудівного кадастру, у тому числі через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва;  6) передбачено розроблення містобудівної документації у векторній цифровій формі та набрання чинності містобудівною документацією лише з моменту внесення її до Єдиного електронного містобудівного кадастру та присвоєння їй просторового індексу, а також передбачено строки та відповідальні особи за наповнення цього кадастру чинною містобудівною документацією (у тому числі прийнятою до запровадження кадастру);  7) передбачено інформаційну інтеграцію Єдиного електронного містобудівного кадастру, Державного земельного кадастру, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Електронного реєстру об’єктів культурної спадщини, Державного лісового кадастру, Державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду та інших необхідних інформаційних ресурсів держави, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України у порядку ведення Єдиного електронного містобудівного кадастру;  8) установлено, що містобудівні умови та обмеження генеруються автоматично програмними засобами Єдиного електронного містобудівного кадастру | січень  2024 р. | квітень  2024 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | офіційний вебсайт Мінрегіону | проект закону не розроблено |
| 2.5.1.2.2 – 2.5.1.4.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходів 2.5.1.2.1 – 2.5.1.4.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень  2024 р. | травень  2024 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінрегіону | проект закону не розроблено |
| 2.5.1.2.3 – 2.5.1.4.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходів 2.5.1.2.1 – 2.5.1.4.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | червень  2024 р. | серпень  2024 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.5.1.2.4 – 2.5.1.4.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходів 2.5.1.2.1 – 2.5.1.4.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето). | вересень  2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.5.1.2.5 – 2.5.1.4.5. Введення в експлуатацію Єдиного електронного містобудівного кадастру, засобами якого забезпечено:  1) автоматизацію та надання всього визначеного законом переліку адміністративних послуг у сфері містобудівної діяльності, що мають надаватися через платформу Єдиного електронного містобудівного кадастру;  2) наповнення Єдиного електронного містобудівного кадастру чинною містобудівною документацією (прийнятою до запровадження кадастру) та присвоєння їй просторового індексу;  3) ведення державного реєстру містобудівної документації у складі Єдиного електронного містобудівного кадастру та внесення до Єдиного електронного містобудівного кадастру містобудівної документації в установлені законом строки, присвоєння їй просторового індексу й оприлюднення із наданням вільного доступу ( крім інформації з обмеженим доступом);  4) взаємний обмін та інтеграцію даних Єдиного електронного містобудівного кадастру, Державного земельного кадастру, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Електронного реєстру об’єктів культурної спадщини, Державного лісового кадастру, Державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду, геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, лісові кадастри (бази даних), інженерно-геологічні умови, об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури, наявні та запроектовані інженерні мережі, лінійні об’єкти енергетичної інфраструктури, розподіл потужностей інженерних мереж, даних про наявні вільні потужності та видані технічні умови, геопросторових даних технічної інвентаризації та обліку об’єктів нерухомого майна, єдиного адресного реєстру;  5) можливість автоматичного формування за онлайн-запитом через платформу Єдиного електронного містобудівного кадастру містобудівних умов і обмежень | жовтень  2024 р. | березень  2025 р. | Мінрегіон Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Єдиний електронний містобудівний кадастр введено в експлуатацію з повним функціоналом | офіційний вебсайт Мінрегіону | Єдиний електронний містобудівний кадастр не введено в експлуатацію з повним функціоналом |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.1.5. Запроваджено обов’язкове врахування вимог містобудівної документації під час розроблення та реалізації програм соціально-економічного розвитку.** | | | | | | | | |
| 2.5.1.5.1. Розроблення проекту закону щодо внесення змін до деяких законів щодо реалізації містобудівної документації, яким передбачено, що:  1) реалізація містобудівної документації здійснюється шляхом розроблення, затвердження і виконання відповідних Планів реалізації заходів, які можуть затверджуватися одночасно із затвердженням відповідної містобудівної документації, але не пізніше шести місяців після затвердження відповідної документації;  2) узгодження положень програм економічного та соціального розвитку та Планів реалізації заходів покладається на орган, яким прийнято рішення про затвердження відповідної містобудівної документації;  3) заходи щодо реалізації містобудівної документації мають бути забезпечені обсягами фінансування на відповідний період;  4) перелік заходів, обсяги та джерела фінансування повинні відображатися в програмах соціально-економічного розвитку відповідно до строків, визначених Планом реалізації заходів;  5) зміни до Плану реалізації заходів у частині перенесення термінів та черговості реалізації окремих частин проектів у сфері розвитку соціальної та інженерної інфраструктури не допускаються;  6) План реалізації заходів підлягає обов’язковому оприлюдненню органом, яким прийнято рішення про затвердження відповідної містобудівної документації | квітень  2023 р. | червень  2023 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінрегіон | проект закону не розроблено |
| 2.5.1.5.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.1.5.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | липень  2023 р. | липень  2023 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінрегіону | проект закону не розроблено |
| 2.5.1.5.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.1.5.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | серпень  2023 р. | вересень 2023 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.5.1.5.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.1.5.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Проблема 2.5.2. Відсутність публічної інформації щодо об’єктів культурної спадщини та колізії у містобудівному і пам’яткоохоронному законодавстві призводять до зловживань та забудови пам’яток культурної спадщини** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.2.1. Проведено інвентаризацію об’єктів культурної спадщини, за наслідками якої оновлено перелік історичних населених місць; забезпечено наповнення та публічність електронного реєстру об’єктів культурної спадщини** | | | | | | | | |
| 2.5.2.1.1. Розроблення проекту постанови про внесення змін до Порядку визнання населеного місця історичним (постанова Кабінету Міністрів України від 03 липня 2006 р. № 909), зокрема:  1) приведено у відповідність до Закону України «Про охорону культурної спадщини» та постанови Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 р. № 495;  2) передбачено процедуру моніторингу об’єктів культурної спадщини та моніторинг наявності підстав для віднесення населених пунктів до історичних населених місць;  3) передбачено процедуру та підстави для подання клопотання про внесення змін до Списку історичних населених місць України | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | МКІП | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МКІП | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.5.2.1.2. Проведення громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.5.2.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | лютий  2023 р. | березень  2023 р. | МКІП | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МКІП | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.5.2.1.3. Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.5.2.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | березень 2023 р. | квітень  2023 р. | МКІП | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.5.2.1.4. Проведення інвентаризації та моніторингу об’єктів, що стали підставою для внесення до Списку історичних населених місць України, та перевірки наявності інших підстав для внесення населених місць до зазначеного Списку, а також здійснення актуалізації документації, необхідної для визнання міста, селища чи села історичним місцем та занесення його до Списку історичних населених місць України, зокрема:  1) проведення перевірки наявності документації, необхідної для визнання міста, селища чи села історичним місцем та занесення його до Списку історичних населених місць України, проведення наповнення документації (у випадку виявлення неповноти) чи оформлення (створення) документації (у випадку відсутності документації, але наявності підстав для внесення до Списку історичних населених місць України), оприлюднення результатів на офіційному вебсайті МКІП;  2) здійснення моніторингу об’єктів культурної спадщини, що стали підставою для віднесення населених пунктів до історичних населених місць, та перевірки відповідності населених пунктів іншим критеріям для перебування у Списку історичних населених місць України, а саме: проведено обстеження наявності та стану об’єктів культурної спадщини, складено акт візуального обстеження за формою згідно з додатком 6 до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини (наказ Мінкульту від 11.03.2013 № 158), здійснено перевірку збереження розпланування відповідно до минулих історичних епох (до початку ХХ століття, збереження основних композиційних центрів та композиційних осей населених місць, збереження рядової історичної забудови – з документуванням процесу моніторингу та його результатів; результати оприлюднено на офіційному вебсайті Міністерства культури та інформаційної політики;  4) формування переліку об’єктів культурної спадщини, які зникли (знищені, зруйновані) або втратили історичну(культурну) цінність, а також перелік історичних населених місць, які не відповідають критеріям для перебування у Списку історичних населених місць України; результати оприлюднено на офіційному вебсайті Міністерства культури та інформаційної політики | січень  2023 р. | червень  2023 р. | МКІП  Рада міністрів Автономної Республіки Крим  обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено інвентаризацію та моніторинг об’єктів, що стали підставою для внесення до Списку історичних населених місць України, здійснено актуалізацію облікової документації | офіційний вебсайт МКІП | Список історичних населених місць неактуальний |
| 2.5.2.1.5. Розроблення проекту постанови про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. № 878 та затвердження оновленого Списку історичних населених місць за результатом заходів, зазначених в описі заходу 2.5.2.1.4 | травень  2023 р. | червень  2023 р. | МКІП  Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МКІП | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.5.2.1.6. Проведення громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.5.2.1.5, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | липень  2023 р. | липень  2023 р. | МКІП  Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МКІП | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.5.2.1.7. Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.5.2.1.5, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | серпень  2023 р. | вересень  2023 р. | МКІП  Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.5.2.1.8. Розроблення проекту наказу про внесення змін до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини (наказ Мінкульту від 11.03.2013 № 158), яким:  1) передбачено здійснення моніторингу та контролю за перебуванням об’єктів місцевого значення (відповідальний МКІП) та об’єктів національного значення (відповідальний Кабінет Міністрів України) понад 3 роки в Переліку об’єктів культурної спадщини та забезпечення цими органами прийняття до закінчення 3-річного строку необхідних рішень (постанови) щодо об’єкта культурної спадщини (включено/відмовлено у включення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України);  2) установлено, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України пам’ятки (пам’ятники, пам’ятні знаки), пов’язані з прославлянням країни-агресора або з підтримкою агресії (війни) Росії проти України, присвячені особам, що підтримують агресію (війну) Росії проти України, встановленням окупаційної влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | МКІП | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | офіційний вебсайт МКІП | проект наказу не розроблено |
| 2.5.2.1.9. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного в описі заходу 2.5.2.1.8, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), затвердження та подання на державну реєстрацію | лютий  2023 р. | березень  2023 р. | МКІП | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МКІП | проект наказу не розроблено |
| 2.5.2.1.10. Супроводження державної реєстрації, зазначеного в описі заходу 2.5.2.1.8, та його офіційного опублікування | квітень  2023 р. | квітень  2023 р. | МКІП  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наказ зареєстровано та оприлюднено | офіційні друковані видання України  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | проект наказу не розроблено |
| 2.5.2.1.11. Проведено інвентаризацію та моніторинг об’єктів культурної спадщини для створення повного та єдиного Електронного реєстру об’єктів культурної спадщини, зокрема:  1) здійснено інвентаризацію всіх об’єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що внесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (з підготовкою документів для виключення частини об’єктів за результатами інвентаризації), актуалізацію та інвентаризацію облікової документації на об’єкти культурної спадщини, у тому числі забезпечення формування облікової документації на щойно виявлені об’єкти та об’єкти, узяті на державний облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Законом України «Про охорону культурної спадщини»;  2) забезпечено оцифрування та оприлюднення всієї облікової документації на кожен об’єкт культурної спадщини, внесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України | січень  2023 р. | жовтень  2023 р. | МКІП  Рада міністрів Автономної Республіки Крим  обласні Київська та Севастопольська міські державні адміністрації | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено інвентаризацію та моніторинг всіх об’єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, оцифрування облікової документації | офіційний вебсайт МКІП | неактуальний Державний реєстр нерухомих пам’яток України  Перелік об’єктів культурної спадщини відсутній |
| 2.5.2.1.12. Розроблення проекту рішення МКІП про вилучення пам’яток місцевого значення з Державного реєстру нерухомих пам’яток України за результатом заходів, передбачених в описі заходу 2.5.2.1.11 (у випадку незбереження об’єкта, втрати історичної (культурної) цінності), відсутності підстав для включення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України | серпень  2023 р. | вересень  2023 р. | МКІП  місцеві органи охорони культурної спадщини  Українське товариство охорони пам’яток історії та культури  громадські організації, до статутних завдань яких належать питання охорони культурної спадщини | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект рішення розроблено та оприлюднено для проведення громадського та експертного обговорення | офіційний вебсайт МКІП | рішення не прийнято |
| 2.5.2.1.13. Проведення громадського та експертного обговорення проекту рішення, зазначеного в описі заходу 2.5.2.1.12, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | жовтень  2023 р. | жовтень  2023 р. | МКІП | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МКІП | рішення не прийнято |
| 2.5.2.1.14. Підписання та оприлюднення рішення, зазначеного в описі заходу 2.5.2.1.12 | листопад  2023 р. | листопад  2023 р. | МКІП | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | рішення прийнято | офіційний вебсайт МКІП | рішення не прийнято |
| 2.5.2.1.15. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про вилучення пам’яток національного значення з Державного реєстру нерухомих пам’яток України за результатом заходів, передбачених в описі заходу 2.5.2.1.11 (у випадку незбереження об’єкта, втрати історичної (культурної) цінності), відсутності підстав для включення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України | серпень  2023 р. | вересень  2023 р. | МКІП | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МКІП | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.5.2.1.16. Проведення громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.5.2.1.15, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | жовтень  2023 р. | жовтень  2023 р. | МКІП | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МКІП | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.5.2.1.17. Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.5.2.1.15, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | листопад  2023 р. | листопад  2023 р. | МКІП | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.5.2.1.18. Оприлюднення оновленого Державного реєстру нерухомих пам’яток України (як єдиний документ) за результатом заходів, передбачених в описах заходів 2.5.2.1.12 – 2.5.2.1.17, а також оприлюднення Переліку об’єктів культурної спадщини (як єдиного документа) за результатом заходів, зазначенихв описі заходу 2.5.2.1.11 | листопад  2023 р. | листопад  2023 р. | МКІП | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | оновлений Державний реєстр нерухомих пам’яток України (як єдиний документ) та Перелік об’єктів культурної спадщини (як єдиний документ) оприлюднено | офіційний вебсайт МКІП | оновлений Державний реєстр нерухомих пам’яток України (як єдиний документ) та Перелік об’єктів культурної спадщини (як єдиний документ) не оприлюднено |
| 2.5.2.1.19. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про функціонування та порядок ведення Електронного реєстру об’єктів культурної спадщини, яким визначено:  1) порядок ведення реєстру, наповнення його документацією (створеною до запровадження реєстру), підтримання реєстру в актуальному стані;  2) публічність реєстру та інформації в ньому, порядок доступу до реєстру громадськості та органів державної влади;  3) що вся інформація, яка вноситься до Електронного реєстру об’єктів культурної спадщини та видаляється з нього, повинна містити автора відповідної дії та час, історію дій ( не повинна видалятися, а забезпечується перегляд усіх версій), також забезпечується неможливість видалення інформації з Електронного реєстру об’єктів культурної спадщини (а лише перенесення в історію, попередню – нечинну редакцію) | березень  2023 р. | червень  2023 р. | МКІП | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МКІП | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.5.2.1.20. Проведення громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.5.2.1.19, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | МКІП | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МКІП | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.5.2.1.21. Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.5.2.1.19, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | вересень  2023 р. | жовтень  2023 р. | МКІП | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України затвердежно | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.5.2.1.22. Введення в експлуатацію Електронного реєстру об’єктів культурної спадщини, який містить:  1) всі об’єкти культурної спадщини національного та місцевого значення, які занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також містить Перелік об’єктів культурної спадщини, Список історичних населених місць);  2) усю інформацію про об’єкти культурної спадщини місцевого й національного значення та історичні населені місця: геопросторові дані об’єктів; забезпечується публічність усієї облікової документації, рішення (постанови) про включення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, Переліку об’єктів культурної спадщини, Списку історичних населених місць України та інформацію з документами про виключення з них, забезпечується доступність цієї документації протягом 10 років із дня виключення; оцифровані документи про надані погодження/дозволи (відмови) проектів і робіт відповідно до пам’яткоохоронного законодавства; оцифровані документи про проведені перевірки, призначені охоронні заходи, видані/скасовані приписи та заборони; про проведені перевірки, видані приписи, розпорядження, укладені охоронні договори, надані дозволи, погодження проектів і робіт на об’єктах та в зонах охорони; застосування фінансових санкцій за порушення Закону України «Про охорону культурної спадщини»;  3) історико-архітектурні опорні плани, затверджену науково-проектну документацію з визначення режиму використання об’єкта, зон охорони та меж і режимів його території, науково-проектну документацію щодо розроблення історико-архітектурного опорного плану та щодо визначення меж історичних ареалів населених місць; затверджену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж режимоутворюючих об’єктів (у разі встановлення такою документацією меж території об’єкта, історичних ареалів населених місць);  4) перелік об’єктів, які зникли (знищені, зруйновані) або втратили історичну(культурну) цінність, виключені зі Списку історичних населених місць України ( зі збереженням усієї інформації, у тому числі облікової документації, рішень про внесення та виключення протягом 10 років від виключення);  5) матеріали інвентаризації й моніторингу (постійного, періодичного, у формі дослідження) та складені за їх результатом документи | листопад  2023 р. | січень  2024 р. | МКІП | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | електронний реєстр об’єктів культурної спадщини введено в експлуатацію з повним функціоналом | офіційний вебсайт МКІП | електронний реєстр об’єктів культурної спадщини не введено в експлуатацію з повним функціоналом |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.2.2. Розроблено та прийнято історико-архітектурні опорні плани з межами та режимами використання зон охорони об’єктів культурної спадщини та історичних ареалів, а також винесенням цих меж у натуру** | | | | | | | | |
| 2.5.2.2.1. Розроблення проекту закону щодо вдосконалення процедури розробки та застосування історико-архітектурних опорних планів (що передбачає внесення змін до Земельного кодексу України, Законів України «Про охорону культурної спадщини», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про Державний земельний кадастр» та інших законодавчих актів), яким:  1) визначено поняття та склад історико-архітектурного опорного плану, у тому числі, передбачено, що в складі історико-архітектурних опорних планів встановлюються правові режими використання історичних ареалів населених місць та межі і режими використання зон охорони об’єктів культурної спадщини, затверджені науково-проектною документацією, необхідність винесення даних меж у натуру, а також встановлення деталізованих обмежень забудови земельних ділянок у форматі, придатному для автоматизованої перевірки їх виконання;  2) передбачено замовлення органами місцевого самоврядування розроблення історико-архітектурного опорного плану та набрання ним чинності після затвердження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини;  3) визначено, що історико-архітектурні опорні плани є вихідними даними для розроблення або оновлення відповідної містобудівної документації в історичних населених місцях; встановлено обов’язковість внесення до містобудівної документації та дотримання під час здійснення містобудівної діяльності обмежень, установлених історико-архітектурним опорним планом;  4) визначено чіткий порядок внесення змін до історико-архітектурних опорних планів (який залежить від стану культурної спадщини та не залежить від необхідності внесення змін до містобудівної документації з інших причин), встановлено обов’язковість та строки для внесення змін до містобудівної документації обмежень у разі прийняття/внесення змін до історико-архітектурного опорного плану, затвердження меж і режимів; а також встановлено, що межі та режими використання зон охорони об’єктів культурної спадщини та історичних ареалів після затвердження відповідним органом охорони культурної спадщини є обов’язковими для врахування під час формування та надання містобудівних умов та обмежень, розробленні та затвердженні проектної документації на будівництво, здійсненні будівництва, наданні дозволів та погоджень уповноваженим органом охорони культурної спадщини та підлягають врахуванню при визначенні планувальних обмежень у складі містобудівної документації у разі її розроблення, оновлення або внесення змін до неї;  5) передбачено строк для оновлення історико-архітектурних опорних планів відповідно до нових вимог;  6) передбачено обов’язковість оприлюднення історико-архітектурних опорних планів в Електронному реєстрі об’єктів культурної спадщини (відповідальні особи та строки) | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | МКІП | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МКІП | проект закону не розроблено |
| 2.5.2.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.2.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | лютий  2023 р. | березень  2023 р. | МКІП | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МКІП | проект закону не розроблено |
| 2.5.2.2.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.2.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | березень  2023 р. | травень  2023 р. | МКІП | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.5.2.2.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.2.2.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | червень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | МКІП | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.5.2.2.5. Оприлюднено всі затверджені історико-архітектурні опорні плани в Електронному реєстрів об’єктів культурної спадщини | листопад  2023 р. | січень  2024 р. | МКІП | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | електронний реєстр об’єктів культурної спадщини введено в експлуатацію з повним функціоналом | офіційний вебсайт МКІП | електронний реєстр об’єктів культурної спадщини не введено в експлуатацію з повним функціоналом |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.2.3 Передбачено стимулювання розроблення історико-архітектурного опорного плану (за його відсутності запроваджено заборону нового будівництва та реконструкції у межах історичних ареалів, а за відсутності затверджених меж історичних ареалів – на всій території історичних населених місць)** | | | | | | | | |
| 2.5.2.3.1. Розроблення проекту закону щодо стимулювання розроблення історико-архітектурного опорного плану (що передбачає внесення змін до Земельного кодексу України, Законів України «Про охорону культурної спадщини», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про Державний земельний кадастр»), яким:  1) запроваджено мораторій на будівництво (у тому числі реконструкцію), погодження проектної документації та надання дозволів на проведення земляних та будівельних робіт в історичних ареалах історичних населених місць до затвердження історико-архітектурного опорного плану, який включає правові режими використання історичних ареалів населених місць та межі і режими використання зон охорони об’єктів культурної спадщини, які затверджені в установленому порядку відповідною науково-проектною документацією, а у випадку відсутності затверджених меж історичних ареалів та невинесення їх у натуру – на всій території історичних населених місць;  2) установлено заборону розроблення, погодження і затвердження проектів землеустрою в історичних населених місцях без затвердженого історико-архітектурного опорного плану, який включає правові режими використання історичних ареалів населених місць та межі і режими використання зон охорони об’єктів культурної спадщини, а також установлено заборону розроблення, погодження і затвердження проектів землеустрою, де не встановлено та не винесено в натуру межі зон охорони об’єктів культурної спадщини – до винесення цих меж у натуру | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | МКІП | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МКІП | проект закону не розроблено |
| 2.5.2.3.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.2.3.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | лютий  2023 р. | березень  2023 р. | МКІП | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МКІП | проект закону не розроблено |
| 2.5.2.3.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.2.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | березень  2023 р. | травень  2023 р. | МКІП | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.5.2.3.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.2.3.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | червень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | МКІП | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.2.4. Прийнято закон щодо чіткого визначення змісту та обсягу повноважень органів охорони культурної спадщини з обмеженням застосування принципу мовчазної згоди у сфері охорони культурної спадщини** | | | | | | | | |
| 2.5.2.4.1. Розроблення проекту закону щодо визначення змісту та обсягу повноважень органів охорони культурної спадщини ( що передбачає внесення змін до Цивільного кодексу України, Законів України «Про охорону культурної спадщини», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів), яким:  1) мінімізовано дискреційні повноваження уповноважених органів охорони культурної спадщини, зокрема замість права органів охорони культурної спадщини діяти певним чином передбачено обов’язок вживати заходів у випадку порушення пам’яткоохоронного законодавства або наявності загрози для об’єкта культурної спадщини, заходів для збереження пам’яток, усунення ризиків їхнього руйнування та притягнення до відповідальності за порушення пам’яткоохоронного законодавства; при цьому передбачено обов’язок не лише діяти певним чином, уживши передбачені законом рішення (приписи, розпорядження, постанови, подання позову тощо), а й обов’язок здійснювати контроль за виконанням прийнятих рішень/ужитих заходів;  2) передбачено неможливість отримання послуг у сфері охорони культурної спадщини за мовчазною згодою, натомість передбачені ефективних процедур оскарження бездіяльності уповноважених органів щодо надання адміністративних та дозвільних послуг у сфері охорони культурної спадщини);  3) передбачено відповідальність посадових осіб уповноважених органів охорони культурної спадщини за невжиття заходів та невиконання обов’язків у сфері охорони культурної спадщини (невидання розпоряджень, приписів, невжиття дій щодо самостійного здійснення заходів зі збереження пам’яток, непритягнення до адміністративної відповідальності за неукладення охоронного договору, незастосування фінансових санкцій тощо) у виді відшкодування шкоди, завданої об’єкту культурної спадщини; дисциплінарної відповідальності (догана та звільнення з посади за невиконання вказаних обов’язків), заборони обіймати посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування протягом певного строку; при цьому установлено перелік порушень, учинення яких має наслідком звільнення з посади;  4) передбачено обов’язковість опублікування всіх ужитих заходів, прийнятих рішень, виданих дозволів, погоджень, розпоряджень щодо об’єкта культурної спадщини всіма уповноваженими органами охорони культурної спадщини на офіційному вебсайті Міністерства культури та інформаційної політики (за датою та органом) та в Електронному реєстрі (згруповано за об’єктом) – для здійснення громадського контролю та запобігання можливості відміни прийнятих рішень чи вжитих заходів через корупційну складову;  5) передбачено чітку процедуру відчуження пам’ятки та примусового викупу пам’ятки, також узгоджено норми Цивільного кодексу України та Закону України «Про охорону культурної спадщини» і передбачено, що викуплена пам’ятка культурної спадщини переходить у власність держави (пам’ятка національного значення) або територіальної громади (пам’ятка місцевого значення);  6) уточнено норми щодо здійснення Міністерством культури та інформаційної політики контролю за виконанням уповноваженими органами культурної спадщини на місцях своїх обов’язків, у тому числі обов’язку оприлюднювати щорічні звіти цих органів та вжиті за результатом таких звітів заходи (як реакцію Міністерства культури та інформаційної політики на такі звіти), передбачено оприлюднення таких звітів на офіційному вебсайті Міністерства культури та інформаційної політики | червень  2023 р. | липень  2023 р. | МКІП | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МКІП | проект закону не розроблено |
| 2.5.2.4.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.2.4.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | МКІП | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МКІП | проект закону не розроблено |
| 2.5.2.4.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.2.4.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | вересень  2023 р. | листопад  2023 р. | МКІП | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.5.2.4.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.2.4.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | грудень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | МКІП | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.2.5. Переглянуто перелік адміністративних та інших послуг у сфері збереження культурної спадщини, що надаються (у тому числі органами охорони культурної спадщини) у зв’язку із здійсненням містобудівної діяльності, з метою спрощення їх отримання, зокрема впровадження їх надання в електронній формі.** | | | | | | | | |
| 2.5.2.5.1. Розроблення проекту закону щодо внесення змін до деяких законодавчих актів щодо надання адміністративних та інших послуг у сфері збереження культурної спадщини, яким:  1) визначено чіткий перелік адміністративних послуг, які надаються уповноваженими органами охорони культурної спадщини, а також відмежовано ці види послуг від дозвільних процедур та надання інших послуг у сфері збереження (охорони) культурної спадщини (визначено чіткі переліки цих процедур/послуг);  2) визначено повноваження (у вигляді обов’язку, а не права, діяти певним чином) та функції уповноважених органів охорони культурної спадщини; визначено перелік документів по кожній адміністративній послузі, який має бути поданий, підстави для прийняття позитивного рішення та відмови;  3) установлено чіткі порядки дозвільних процедур і надання інших послуг у сфері збереження (охорони) культурної спадщини, процедуру розгляду документів і надання відповіді (дозволів, погоджень, затверджень, відмов), а також чіткий порядок надання таких відповідей, зокрема з установленням строків проходження документів, переліку документів, які необхідно подати для отримання дозволу, погоджень, затверджень, визначення умов отримання дозволу, погоджень, затверджень та підстав відмов, а також відповідальності осіб за недотримання строків надання відповіді;  4) при цьому недотримання строків розгляду документів щодо надання погоджень, дозволів, інших відповідей має наслідком застосування відповідальності до посадових осіб уповноважених органів охорони культурної спадщини та відшкодування збитків/шкоди і унеможливлює автоматичне отримання дозволу, погодження чи інший позитивний розгляд документів у разі закінчення строків на розгляд таких документів;  5) встановлено персональну відповідальність особи за порушення строків надання адміністративних послуг та дозвільних процедур у сфері охорони культурної спадщини: відшкодування шкоди, завданої культурній спадщині; відшкодування збитків заявнку, дисциплінарну відповідальність;  6) забезпечено здійснення надання всіх адміністративних послуг, дозвільних процедур та інших послуг у сфері охорони культурної спадщини в електронній формі | червень  2023 р. | липень  2023 р. | МКІП | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МКІП | проект закону не розроблено |
| 2.5.2.5.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.2.5.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | МКІП | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МКІП | проект закону не розроблено |
| 2.5.2.5.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.2.5.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | вересень  2023 р. | листопад  2023 р. | МКІП | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.5.2.5.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.2.5.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | грудень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | МКІП | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Проблема 2.5.3. Недосконала система державного контролю та регулювання у будівництві стимулює появу корупційних практик** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.3.1. Удосконалено механізми недержавного контролю за будівництвом об’єктів через забезпечення авторського і технічного наглядів, незалежного інженерного контролю, залучення акредитованих лабораторій та органів з інспектування, а також посилено відповідальність суб’єктів такого контролю** | | | | | | | | |
| 2.5.3.1.1. Розроблення проекту закону, яким визначено перелік найбільш суттєвих порушень вимог законодавства, будівельних норм, нормативно-правових актів та/або нормативних документів у сфері містобудування, обов’язковість застосування яких встановлено законодавством, за вчинення (допущення) яких виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури, підлягають обов’язковому позбавленню кваліфікаційних сертифікатів щонайменше на три роки, зокрема:  1) порушення гранично допустимих показників, зазначених у містобудівних умовах та обмежень забудови земельної ділянки, у тому числі:  а) перевищення граничних параметрів висотності об’єкта (в метрах), у тому числі визначених містобудівною документацією на місцевому рівні;  б) перевищення максимально допустимої щільності населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону);  в) невідповідність об’єкта будівництва, що проектується, цільовому призначенню земельної ділянки відповідно до Класифікатора видів цільового призначення земельних ділянок, видів функціонального призначення територій, будівель, споруд та співвідношення між ними, а також правила його застосування з визначенням категорій земель та видів цільового призначення земельних ділянок, які можуть встановлюватися в межах відповідної функціональної зони;  г) порушення інших обмежень у використанні земель;  2) перевищення поверховості об’єкта будівництва;  3) заниження класу наслідків (відповідальності) об’єкта у проектній документації на будівництво | січень  2023 р. | грудень  2023 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | офіційний вебсайт Мінрегіону | проект закону не розроблено |
| 2.5.3.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.3.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | січень  2024 р. | січень  2024 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінрегіону | проект закону не розроблено |
| 2.5.3.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.3.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | лютий  2024 р. | березень  2024 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.5.3.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.3.1.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | квітень  2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.5.3.1.5. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України, якою затверджено Перелік грубих порушень вимог законодавства, будівельних норм, нормативно-правових актів та/або нормативних документів у сфері містобудування, обов’язковість застосування яких встановлено законодавством, за вчинення (допущення) яких виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури, підлягають обов’язковому позбавленню кваліфікаційних сертифікатів, яким:  1) встановлено чіткий, вичерпний та обґрунтований перелік грубих (істотних) порушень вимог законодавства, будівельних норм, нормативно-правових актів та/або нормативних документів у сфері містобудування, обов’язковість застосування яких встановлено законодавством, за вчинення яких виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, мають бути в обов’язковому порядку позбавлені кваліфікаційних сертифікатів, щодо кожного виду виконавців, не менше 200 ключових порушень;  2) встановлено чіткі строки позбавлення кваліфікаційного сертифіката за кожне грубе порушення | серпень  2023 р. | вересень  2023 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінрегіон | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.5.3.1.6. Проведення громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.5.3.1.5, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | жовтень  2023 р. | жовтень  2023 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінрегіону | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.5.3.1.7. Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.5.3.1.5, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | листопад  2023 р. | грудень  2023 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.3.2. З метою захисту прав інвесторів удосконалено процедури інвестування та фінансування будівництва об’єктів житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, шляхом запровадження чітких механізмів, що сприятимуть збереженню коштів та їх використанню за цільовим призначенням** | | | | | | | | |
| 2.5.3.2.1. Розроблення проекту закону щодо удосконалення діяльності фондів фінансування будівництва, яким передбачено:  1) функціонування організаційної структури фонду фінансування будівництва у складі банківських установ;  2) використання двох способів фінансового контролю забудовника за графіком будівництва житла та цільовим використанням коштів (авансування забудовнику коштів згідно з етапами будівництва та фінансування забудовника шляхом сканування операцій на рахунку);  3) запровадження цільового контролю з боку Національного банку України за діяльністю банків-управителів (цільову щоквартальну звітність банків-управителів перед Національним банком України) | березень  2023 р. | грудень  2023 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінрегіон | проект закону не розроблено |
| 2.5.3.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.3.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | січень  2024 р. | січень  2024 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінрегіону | проект закону не розроблено |
| 2.5.3.2.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.3.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | лютий  2024 р. | березень  2024 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.5.3.2.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.3.2.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | квітень 2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.3.3. Запроваджено обов’язкову перевірку документації, що подається для отримання дозвільних документів, а також установлено відповідальність посадової особи за неналежне виконання обов’язків щодо здійснення такої перевірки; удосконалено законодавство, яким установлюється кримінальна відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності** | | | | | | | | |
| 2.5.3.3.1. Розроблення проекту закону щодо внесення змін до деяких законів щодо реалізації містобудівної документації, яким передбачено:  1) обов’язкове здійснення перевірки достовірності, повноти та відповідності документації при видачі документа дозвільного характеру, що дає право на виконання будівельних робіт протягом певного строку з моменту отримання повного пакета документів від заявника (така перевірка має здійснюватися уповноваженими органами архітектурно-будівельного контролю, а не лише програмними комплексами);  2) відповідальність працівників уповноважених органів архітектурно-будівельного контролю за нездійснення такої перевірки | квітень  2023 р. | грудень  2023 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | офіційний вебсайт Мінрегіону | проект закону не розроблено |
| 2.5.3.3.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.3.3.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | січень  2024 р. | січень  2024 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінрегіону | проект закону не розроблено |
| 2.5.3.3.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.3.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | лютий  2024 р. | березень  2024 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.5.3.3.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.3.3.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | квітень  2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.5.3.3.5. Супроводження розгляду проекту закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето), зокрема проект Закону України «Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності» (реєстр. № 5877 від 01.09.2021), у тексті якого при прийнятті в цілому поняття самочинного будівництва приведено у відповідність до статті 367 Цивільного кодексу України | січень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону прийнято за основу в першому читанні |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.3.4. Усунуто дискреційні повноваження органів архітектурно-будівельного контролю та нагляду шляхом визначення вичерпного переліку підстав для відмови у видачі або скасуванні дозвільних документів, видачі приписів або застосуванні санкцій, а також запроваджено обов’язковість вжиття визначених законодавством дій (прийняття рішень) у разі наявності відповідних підстав** | | | | | | | | |
| 2.5.3.4.1. Розроблення проекту закону щодо визначення змісту та обсягу повноважень органів архітектурно-будівельного контролю та нагляду, уповноважених органів містобудування та архітектури, яким:  1) прибрано всі дискреційні повноваження уповноважених органів, зокрема замість права діяти певним чином передбачено обов’язок вживати заходів у випадку порушення законодавства, заходів для зупинення незаконної діяльності та притягнення до відповідальності, при цьому передбачено обов’язок не лише діяти певним чином, уживши передбачені законом рішення (приписи, розпорядження, постанови, подання позову тощо) протягом установленого строку, а й обов’язок здійснювати контроль за виконанням прийнятих рішень/ужитих заходів;  2) передбачено чіткий перелік документів для надання кожного виду послуги ( як для документів дозвільного, так і повідомчого та декларативного характеру), перелік можливих дій (реакцій) уповноважених органів при отриманні заявки (погодження, відмова, на доопрацювання, скасування тощо), чіткий перелік підстав для погодження (реєстрації, видачі дозволу), відмови у видачі документа, повернення на доопрацювання, а також чіткі підстави та порушення для видачі припису або застосування санкцій | квітень  2023 р. | грудень  2023 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінрегіон | проект закону не розроблено |
| 2.5.3.4.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.3.4.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | січень  2024 р. | січень  2024 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінрегіону | проект закону не розроблено |
| 2.5.3.4.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.3.4.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | лютий  2024 р. | березень  2024 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.5.3.4.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.3.4.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | квітень  2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.3.5. Вирішено проблему масового фальсифікату будівельних матеріалів шляхом імплементації положень Регламенту ЄС № 305/2011 щодо встановлення гармонізованих умов для розміщення на ринку будівельної продукції** | | | | | | | | |
| 2.5.3.5.1. Вжиття заходів щодо недопущення відтермінування набрання чинності Законом України «Про надання будівельної продукції на ринку» ( в разі потреби) | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | заходів щодо недопущення відтермінування набрання чинності Закону вжито | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | закон чинності не набрав |
| 2.5.3.5.2. Моніторинг проектів законів, які передбачають внесення змін до Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку» щодо обов’язкового декларування показників продукції | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | моніторинг проводиться | Мінрегіон | моніторинг не проводиться |
| 2.5.3.5.3. Підготовка позиції щодо погодження із зауваженнями / непідтримання законопроектів, що містять положення, зазначені в описі заходу 2.5.3.5.2 | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | підготовлено позиції щодо погодження із зауваженнями/ непідтримання проектів законів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.5.3.5.2 | Мінрегіон | підготовка позицій не здійснюється |
| 2.5.3.5.4. Підготовка зауважень та пропозицій, позицій щодо непідтримання законопроектів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.5.3.5.2 | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | підготовлено зауваження та пропозиції щодо непідтримання проектів законів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.5.3.5.2 | Мінрегіон | підготовка зауважень та пропозиції не здійснюється |
| 2.5.3.5.5. Супроводження процедури розгляду комітетами Верховної Ради України законопроектів, що містять положення, зазначені в описі заходу 2.5.3.5.2 | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проекти законів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.5.3.5.2, не прийнято | Мінрегіон | супроводження не здійснюється |
| 2.5.3.5.6. Підготовка пропозиції щодо доцільності застосування Президентом України права вето щодо прийнятого Верховною Радою України закону, який містить положення, зазначені в описі заходу 2.5.3.5.2 | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | пропозиції щодо доцільності застосування права вето щодо Закону, який містить положення, зазначені в описі заходу 2.5.3.5.2, надано Президенту України | Мінрегіон | підготовка пропозиції не здійснюється |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.3.6. Забезпечено легкий та швидкий доступ до інженерної і транспортної інфраструктури** | | | | | | | | |
| 2.5.3.6.1. Супроводження розгляду проекту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань приєднання до інженерних мереж» (реєстр. № 5183 від 02.03.2021) у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | січень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | Мінрегіон | закон не розглоянуто |
| 2.5.3.6.2. Розроблення проекту закону щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань приєднання до інженерних мереж, яким:  1) впроваджено процедуру «єдиного вікна» при наданні послуг з приєднання до мереж суб’єктів Усіх природних монополій (у сфері постачання та розподілу електричної енергії і природного газу, постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення) з метою мінімізації взаємодії замовника та суб’єктів природної монополії;  2) встановлено уніфікований порядок приєднання до інженерних мереж та єдині підходи до визначення плати за приєднання (у межах однієї територіальної громади встановлюється єдина ціна за послугу з приєднання до інженерних мереж одного виду);  3) визначено порядок проведення інвентаризації існуючих інженерних мереж, відповідно до якого одночасно з інвентаризацією надається можливість деталізувати вимоги до планувальної (містобудівної) документації;  4) запроваджено відображення інформації про інженерні мережі в Державному земельному кадастрі, Національному геопорталі, Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, Єдиному електронному містобудівному кадастрі, ГІС підприємств (крім інформації з обмеженим доступом);  5) передбачено узгодження планів розвитку окремих галузей з просторовим плануванням (містобудівною документацією) шляхом розроблення галузевих схем;  6) скасовано «технічні умови» як вихідні дані для проектування з метою створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності, при цьому передбачено отримання інформації щодо наявної потужності (перспектив її збільшення) та відстані і маршрут до місць забезпечення потужності автоматично з Єдиного електронного містобудівного кадастру, а також відображення цієї інформації в Єдиному електронному містобудівному кадастрі, Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, ГІС підприємств, Національному геопорталі;  7) передбачено виготовлення технічної документації з землеустрою щодо встановлення охоронних зон та забезпечення відображення охоронних зон У Державному земельному кадастрі та Єдиному електронному містобудівному кадастрі, коригування їх (зон) відповідно до документації з землеустрою залежно від особливостей рельєфу, технології прокладання інженерних мереж тощо) (у разі неприйняття проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.3.6.1) | березень  2023 р. | квітень  2023 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінрегіон | проект закону не розроблено |
| 2.5.3.6.3. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.3.6.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі неприйняття проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.3.6.1) | травень  2023 р. | травень  2023 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінрегіону | проект закону не розроблено |
| 2.5.3.6.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.3.6.2, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України (у разі неприйняття проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.3.6.1) | червень  2023 р. | серпень  2023 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.5.3.6.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.3.6.2, у Верховній Раді України, у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето (у разі неприйняття проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.3.6.1) | вересень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.3.7. Завершено впровадження прозорої інформаційної системи адміністрування Державного фонду регіонального розвитку, що відображає результативність проектів та їх відповідність стратегіям регіонального розвитку** | | | | | | | | |
| 2.5.3.7.1. Розроблення проекту закону щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України, а саме до статті 24-1, якими:  1) передбачено електронний документообіг Державного фонду регіонального розвитку, у тому числі виключно електронну подачу заявок (програм і проектів);  2) сформовано вимоги та критерії відбору кандидатів до складу регіональних конкурсних комісій;  3) запроваджено механізм залучення незалежних експертів для оцінки проектів на умовах оплатності їхніх послуг з коштів державного бюджету;  4) виключено зі складу комісії для оцінки та відбору програм і проектів членів Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, а також передбачено, що до складу комісії не можуть бути включені депутати будь-якого рівня (народні, місцеві) | січень  2024 р. | лютий  2024 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | офіційний вебсайт Мінрегіону | проект закону не розроблено |
| 2.5.3.7.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.3.7.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень  2024 р. | березень  2024 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінрегіону | проект закону не розроблено |
| 2.5.3.7.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.3.7.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | квітень  2024 р. | червень  2024 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.5.3.7.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.3.7.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень  2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.5.3.7.5. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України, якою внесено зміни до Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку; змінами, синхронізованими з Цифровою системою управління відбудовою, зокрема передбачено:  1) порядок електронного документообігу Державного фонду регіонального розвитку, у тому числі виключно електронну подачу заявок (програм і проектів);  2) новий порядок формування членів комісій, куди не можуть входити депутати будь-якого рівня, а також обов’язково мають залучатися незалежні експерти для оцінки проектів на умовах оплатності;  3) створення реєстрів технічних завдань на проекти регіонального розвитку з діючого плану заходів реалізації регіональної стратегії;  4) подачу проекту на електронний портал у жорсткій прив’язці до технічних завдань з плану заходів реалізації регіональної стратегії розвитку;  5) оновлені критерії оцінки проекту, зокрема передбачено оцінку ступеня досягнення проектом кількісних та якісних показників, зазначених у технічному завданні;  6) визначено порядок оцінки та моніторингу ефективності виконання проектів та програм, що ґрунтується на досягненні ними цілей стратегій регіонального розвитку | вересень  2024 р. | жовтень  2024 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінрегіону | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.5.3.7.6. Проведення громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.5.3.7.5, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | листопад  2024 р. | листопад  2024 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінрегіону | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.5.3.7.7. Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.5.3.7.5, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | грудень  2024 р. | січень  2025 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| **Проблема 2.5.4. Процедура формування земельних ділянок є ускладненою і такою, що супроводжується надмірною дискрецією** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.4.1. Процес формування земельних ділянок переглянуто та спрощено (зменшено кількість кроків адміністративних процедур)** | | | | | | | | |
| 2.5.4.1.1. Розроблення проекту закону щодо внесення змін до Закону України «Про землеустрій», яким:  1) встановлено, що документація із землеустрою та оцінки земель, що використовувалася для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, передається до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель автоматично засобами електронного документообігу безпосередньо після внесення відомостей до Державного земельного кадастру;  2) визначені єдині вимоги щодо встановлення відповідності положень документації із землеустрою та технічної документації із оцінки земель вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також раніше затвердженій документації із землеустрою або містобудівної документації, із використанням уніфікованого переліку питань («чек-листа») | квітень  2023 р. | грудень  2023 р. | Мінагрополітики  Держгеокадастр | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінагрополітики | проект закону не розроблено |
| 2.5.4.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.4.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | січень  2024 р. | січень  2024 р. | Мінагрополітики  Держгеокадастр | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінагрополітики | проект закону не розроблено |
| 2.5.4.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.4.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | лютий 2024 р. | квітень  2024 р. | Мінагрополітики  Держгеокадастр | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.5.4.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.4.1.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | травень2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінагрополітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.5.4.1.5. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України, якою:  1) відновлено дію пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками, у тому числі у період дії правового режиму воєнного стану;  2) запроваджено можливість стажування сертифікованих інженерів-землевпорядників для здійснення повноважень державних кадастрових реєстраторів у рамках пілотного проекту у сертифікованих інженерів-землевпорядників, які вже здійснюють повноваження державних кадастрових реєстраторів;  3) запроваджено публічність моніторингу здійснення сертифікованими інженерами-землевпорядниками повноважень державних кадастрових реєстраторів;  4) затверджено уніфікований перелік питань («чек-лист») для встановлення відповідності положень документації із землеустрою та технічної документації із оцінки земель вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також раніше затвердженій документації із землеустрою або містобудівної документації | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | Мінагрополітики Держгеокадастр | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінагрополітики | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.5.4.1.6. Проведення громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.5.4.1.5, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень  2023 р. | березень  2023 р. | Мінагрополітики Держгеокадастр | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінагрополітики | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.5.4.1.7. Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.5.4.1.5, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | Мінагрополітики  Держгеокадастр | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.5.4.1.8. Щорічний моніторинг кількості земельних ділянок, що були зареєстровані у Державному земельному кадастрі сертифікованими інженерами-землевпорядниками, які здійснювали повноваження державних кадастрових реєстраторів за результатами пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками | січень  2024 р. | березень  2025 р. | Мінагрополітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами моніторингу пілотного проекту опубліковано | Мінагрополітики | моніторинг не проводиться |
| 2.5.4.1.9. Розроблення проекту закону щодо внесення змін до «Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про землеустрій», яким визначено, що:  1) сертифіковані інженери-землевпорядники мають права та обов’язки державних кадастрових реєстраторів;  2) рішення сертифікованих інженерів-землевпорядників про внесення до Державного земельного кадастру відомостей, що не відповідають законодавству, порушують права, охоронювані законом інтереси фізичних чи юридичних осіб, держави чи територіальної громади, можуть бути скасовані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, з власної ініціативи, за скаргами фізичних чи юридичних осіб або судом;  3) рішення сертифікованих інженерів-землевпорядників про державну реєстрацію земельних ділянок, щодо яких зареєстровані речові права, а також про внесення до Державного земельного кадастру змін до таких відомостей скасовуються лише у судовому порядку | листопад  2023 р. | грудень  2023 р. | Мінагрополітики  Держгеокадастр | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінагрополітики | проект закону не розроблено |
| 2.5.4.1.10. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.4.1.9, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | січень  2024 р. | лютий  2024 р. | Мінагрополітики  Держгеокадастр | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінагрополітики | проект закону не розроблено |
| 2.5.4.1.11. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.4.1.9, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | березень 2024 р. | червень  2024 р. | Мінагрополітики  Держгеокадастр | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.5.4.1.12. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.4.1.9, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень  2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінагрополітики  Держгеокадастр | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.4.2. Внесено зміни до земельного законодавства, що передбачають комплексну електронну процедуру формування земельних ділянок** | | | | | | | | |
| 2.5.4.2.1. Розроблення проекту закону щодо внесення змін до Закону України «Про землеустрій», яким передбачено:  1) єдину форму складання документації із землеустрою та технічної документації із оцінки земель у вигляді електронного документа, що підписаний кваліфікованим цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника із кваліфікованою позначкою часу;  2) електронну взаємодію суб’єктів землеустрою під час розроблення, погодження, затвердження документації із землеустрою, державної реєстрації земельних ділянок та інших об’єктів Державного земельного кадастру із використанням, у тому числі електронних кабінетів суб’єктів землеустрою та використання виключно електронного документообігу | січень  2024 р. | березень  2024 р. | Мінагрополітики  Держгеокадастр | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінагрополітики | проект закону не розроблено |
| 2.5.4.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.4.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2024 р. | травень  2024 р. | Мінагрополітики, Держгеокадастр | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінагрополітики | проект закону не розроблено |
| 2.5.4.2.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.4.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | червень  2024 р. | вересень  2024 р. | Мінагрополітики  Держгеокадастр | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.5.4.2.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.4.2.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінагрополітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.5.4.2.5. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України, яка визначає:  1) порядок електронної взаємодії суб’єктів землеустрою під час розроблення, погодження, затвердження документації із землеустрою, державної реєстрації земельних ділянок та інших об’єктів Державного земельного кадастру із використанням, у тому числі електронних кабінетів суб’єктів землеустрою та використання виключно електронного документообігу;  2) порядок адміністрування електронної системи взаємодії суб’єктів землеустрою | грудень  2024 р. | грудень  2024 р. | Мінагрополітики  Держгеокадастр | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінагрополітики | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.5.4.2.6. Проведення громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.5.4.2.5, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | січень  2025 р. | січень  2025 р. | Мінагрополітики  Держгеокадастр | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінагрополітики | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.5.4.2.7. Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.5.4.2.5, з заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | січень  2025 р. | лютий  2025 р. | Мінагрополітики  Держгеокадастр | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.4.3. Введено в експлуатацію програмне забезпечення для формування земельних ділянок, запроваджено розроблення документації із землеустрою та технічної документації з оцінки земель виключно в електронній формі (без розроблення паперової документації)** | | | | | | | | |
| 2.5.4.3.1. Проведення незалежного технічного аудиту програмного забезпечення, технічного і технологічного забезпечення Державного земельного кадастру, а також ефективності збереження та захисту відомостей Державного земельного кадастру, у тому числі оцінку відповідності функціональності програмного забезпечення Державного земельного кадастру вимогам законодавства | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | Держгеокадастр | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | визначається за окремою оцінкою | Мінагрополітики та Національному агентству подано звіт про незалежний технічний аудит | Мінагрополітики | незалежний технічний аудит не проведено |
| 2.5.4.3.2. Підготовка технічного завдання на систему електронної взаємодії суб’єктів землеустрою під час розроблення, погодження, затвердження документації із землеустрою, державної реєстрації земельних ділянок та інших об’єктів Державного земельного кадастру | січень  2024 р. | лютий  2024 р. | Держгеокадастр | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Мінагрополітики подано на погодження технічне завдання | Мінагрополітики | технічне завдання не підготовлено |
| 2.5.4.3.3. Забезпечення розроблення програмного забезпечення системи електронної взаємодії суб’єктів землеустрою під час розроблення, погодження, затвердження документації із землеустрою, державної реєстрації земельних ділянок та інших об’єктів Державного земельного кадастру | лютий  2024 р. | серпень  2024 р. | Мінагрополітики Держгеокадастр | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | програмне забезпечення розроблено | Мінагрополітики | програмне забезпечення не розроблено |
| 2.5.4.3.4. Забезпечення введення у дослідну експлуатацію системи електронної взаємодії суб’єктів землеустрою під час розроблення, погодження, затвердження документації із землеустрою, державної реєстрації земельних ділянок та інших об’єктів Державного земельного кадастру | серпень 2024 р. | жовтень 2024 р. | Мінагрополітики  Держгеокадастр | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | систему в дослідну експлуатацію введено | Мінагрополітики | програмне забезпечення не розроблено |
| 2.5.4.3.5. Забезпечення введення у промислову експлуатацію системи електронної взаємодії суб’єктів землеустрою під час розроблення, погодження, затвердження документації із землеустрою, державної реєстрації земельних ділянок та інших об’єктів Державного земельного кадастру | листопад  2024 р. | листопад  2024 р. | Мінагрополітик Держгеокадастр | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | систему в промислову експлуатацію введено | Мінагрополітики | програмне забезпечення не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.4.4. Забезпечено проведення інвентаризації земельних ділянок державної і комунальної форм власності, сільськогосподарського призначення державної і комунальної форм власності та внесення отриманих за підсумками інвентаризації відомостей про такі земельні ділянки до Державного земельного кадастру** | | | | | | | | |
| 2.5.4.4.1. Проведення державної інвентаризації  земель | січень  2024 р. | грудень  2025 р. | Держгеокадастр  обласні державні адміністрації | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Держгеокадастром подано звіт про виконання робіт | Мінагрополітики | не проведено інвентаризацію 10 тис. га земель сільськогосподарського призначення та 2,5 млн га земель несільськогосподарського призначення державної власності |
| **Проблема 2.5.5. Процедура справляння земельного податку та передачі в оренду державних та комунальних земель супроводжується корупційними ризиками, обумовленими можливістю надання їх у користування, за вартістю, що є нижчою за ринкову** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.5.1. Запроваджено пілотний проект із визначення розміру земельного податку на основі показників масової оцінки земель з урахуванням міжнародних стандартів оцінки майна для цілей оподаткування** | | | | | | | | |
| 2.5.5.1.1. Розроблення проекту закону щодо внесення змін до Закону України «Про оцінку земель», яким:  1) запроваджено такий вид оцінки земель, як масова оцінка;  2) встановлено обов’язок проведення оновлення масової оцінки земель не рідше одного разу на два роки;  3) визначено правові засади реалізації центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, пілотного проекту із масової оцінки земель на основі даних ціни (вартості) нерухомого майна та речових прав на нього чи розмір плати за користування нерухомим майном за відповідними правочинами;  4) забезпечено належну взаємодію інформаційних систем Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру під час реалізації пілотного проекту із масової оцінки земель;  5) передбачено обов’язок надання зацікавленим особам відомостей щодо масової оцінки земель та визначених на їх базі земельного податку та/або орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної форм власності | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Мінагрополітики  Держгеокадастр | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінагрополітики | проект закону не розроблено |
| 2.5.5.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.5.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | Мінагрополітики  Держгеокадастр | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінагрополітики | проект закону не розроблено |
| 2.5.5.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.5.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | червень  2023 р. | вересень  2023 р. | Мінагрополітики  Держгеокадастр | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.5.5.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.5.1.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінагрополітики  Держгеокадастр | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.5.5.1.5. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України, яка визначає порядок реалізації центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, пілотного проекту із масової оцінки земель на основі даних ціни (вартості) нерухомого майна та речових прав на нього чи розмір плати за користування нерухомим майном за відповідними правочинами, зокрема встановлює:  1) порядок функціонування геоінформаційної системи масової оцінки земель у складі Державного земельного кадастру;  2) методику побудови та калібрування математико-статистичної моделі масової оцінки земель, її тестування, порядок контролю якості та уточнення результатів оцінки;  3) порядок інформаційної взаємодії систем Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру під час реалізації пілотного проекту із масової оцінки земель;  4) порядок надання зацікавленим особам відомостей щодо масової оцінки земель та визначених на їх базі земельного податку та/або орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, у тому числі через публічну кадастрову карту | один місяць із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.5.5.1.1 | три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.5.5.1.1 | Мінагрополітики  Держгеокадастр | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінагрополітики | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.5.5.1.6. Проведення громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеної в описі заходу 2.5.5.1.5.5, та забезпечення її доопрацювання (у разі потреби) | чотири місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним  в описі заходу 2.5.5.1.1 | чотири місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним  в описі заходу 2.5.5.1.1 | Мінагрополітики  Держгеокадастр | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінагрополітики | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.5.5.1.7. Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеної в описі заходу 2.5.5.1.5.5, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України, супровід у Кабінеті Міністрів України | п’ять місяців із дня набрання чинності законом, зазначеним  в описі заходу 2.5.5.1.1 | шість місяців із дня набрання чинності законом, зазначеним  в описі заходу 2.5.5.1.1 | Мінагрополітики  Держгеокадастр  заінтересовані органи | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.5.5.1.8. Підготовка технічного завдання на створення геоінформаційної системи масової оцінки земель у складі Державного земельного кадастру | один місяць із дня схвалення постанови, зазначеної в описі заходу 2.5.5.1.5 | два місяці з дня схвалення постанови, зазначеної в описі заходу 2.5.5.1.5 | Держгеокадастр | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Мінагрополітики на погодження подано технічне завдання | Мінагрополітики | технічне завдання не підготовлено |
| 2.5.5.1.9. Забезпечення розроблення програмного забезпечення геоінформаційної системи масової оцінки земель у складі Державного земельного кадастру | три місяці з дня схвалення постанови, зазначеної в описі заходу 2.5.5.1.5 | сім місяців із дня схвалення постанови, зазначеної в описі заходу 2.5.5.1.5 | Мінагрополітики | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | програмне забезпечення розроблено | Мінагрополітики | технічне завдання не підготовлено |
| 2.5.5.1.10. Забезпечення введення у дослідну експлуатацію геоінформаційної системи масової оцінки земель у складі Державного земельного кадастру | вісім місяців із дня схвалення постанови, зазначеної в описі заходу 2.5.5.1.5 | 10 місяців з ідня схвалення постанови, зазначеної в описі заходу 2.5.5.1.5 | Мінагрополітики | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | систему в дослідну експлуатацію введено | Мінагрополітики | технічне завдання не підготовлено |
| 2.5.5.1.11. Забезпечення введення у промислову експлуатацію геоінформаційної системи масової оцінки земель у складі Державного земельного кадастру | 11 місяців із дня схвалення постанови, зазначеної в описі заходу 2.5.5.1.5 | 12 місяців із дня схвалення постанови, зазначеної в описі заходу 2.5.5.1.5 | Мінагрополітики | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | систему в промислову експлуатацію введено | Мінагрополітики | технічне завдання не підготовлено |
| **Очікуваний стратегічний результат2.5.5.2. Внесено зміни до Податкового кодексу України та закону про оцінку земель щодо встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної форм власності на основі їх ринкової вартості** | | | | | | | | |
| 2.5.5.2.1. Розроблення проекту закону щодо внесення змін до Податкового кодексу України, яким передбачено:  1) перехід до визначення розміру земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності на базі показників масової оцінки земель;  2) порядок визначення ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності при застосуванні показників масової оцінки земель | січень  2025 р. | березень  2025 р. | Мінфін  Мінагрополітики  Держгеокадастр | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінфін | проект закону не розроблено |
| 2.5.5.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.5.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2025 р. | травень  2025 р. | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінфіну | проект закону не розроблено |
| 2.5.5.2.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.5.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | червень  2025 р. | вересень  2025 р. | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.5.5.2.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.5.2.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2025 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Проблема 2.5.6. Безоплатність процедури зміни цільового призначення земельних ділянок стимулює корупцію при прийнятті відповідних рішень** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.6.1. Запроваджено механізми стимулювання органів місцевого самоврядування до швидкого розроблення та затвердження планувальної документації на всю територію територіальних громад (як у межах населених пунктів, так і за їх межами)** | | | | | | | | |
| 2.5.6.1.1. Здійснення фінансово-економічного розрахунку необхідного обсягу фінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад | липень  2023 р. | грудень  2023 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | фінансово-економічний розрахунок здійснено | Мінрегіон | фінансово-економічний розрахунок не здійснено |
| 2.5.6.1.2. Подання пропозицій під час розробки проекту закону про державний бюджет України на 2024 рік, якими передбачається необхідний обсяг фінансування субвенції, визначений на підставі зазначеного в описі заходу 2.5.6.1.1, з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, із дотриманням умов Угоди про позику «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 27 серпня 2019 р. № 8973-UA | січень  2024 р. | січень  2024 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено | офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.5.6.1.3.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.6.1.2, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | лютий  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінфін  Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.5.6.1.4. Розроблення проекту постановиКабінету Міністрів України, яка вносить зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, що затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 р. № 853, щодо спрощення умов надання субвенції у частині виключення вимоги наявності у громади актуалізованої картографічної основи в цифровій формі | березень  2023 р. | березень  2023 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінрегіон | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.5.6.1.5. Проведення громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів, зазначеної в описі заходу 2.5.6.1.4, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінагрополітики | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.5.6.1.6. Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів, зазначеної в описі заходу 2.5.6.1.4, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | червень  2023 р. | липень  2023 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.5.6.1.7.Здійснення фінансово-економічного розрахунку необхідного обсягу фінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад | липень  2024 р. | серпень  2024 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | фінансово-економічний розрахунок здійснено | Мінрегіон | фінансово-економічний розрахунок не здійснено |
| 2.5.6.1.8. Подання пропозицій під час розробки проекту закону про державний бюджет України на 2025 рік, якими передбачається необхідний обсяг фінансування субвенції, визначений на підставі зазначеного в описі заходу 2.5.6.1.7, з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад із дотриманням умов Угоди про позику «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 27 серпня 2019 р. № 8973-UA | вересень  2024 р. | вересень  2024 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено | офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.5.6.1.8.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.6.1.8, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень  2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінфін  Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.5.6.1.9.Моніторинг проектів законів, які передбачають внесення змін до Земельного кодексу України щодо розроблення комплексних планів просторового розвитку території територіальних громад та визначення на підставі цього функціонального зонування територій, обмежень у використанні земель як обов’язкових передумов встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Мінагрополітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | моніторинг проводиться | Мінагрополітики | моніторинг не проводиться |
| 2.5.6.1.10.Підготовка позиції щодо погодження із зауваженнями / непідтримання проектів законів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.5.6.1.9 | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Мінагрополітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | підготовлено позиції щодо погодження із зауваженнями/ непідтримання проектів законів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.5.6.1.9 | Мінагрополітики | підготовка позицій не здійснюється |
| 2.5.6.1.11.Підготовка зауважень та пропозицій, позицій щодо непідтримання проектів законів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.5.6.1.9 | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Мінагрополітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | підготовлено зауваження та пропозиції щодо непідтримання проектів законів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.5.6.1.9 | Мінагрополітики | підготовка зауважень та пропозиції не здійснюється |
| 2.5.6.1.12. Супроводження процедури розгляду комітетами Верховної Ради України проектів законів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.5.6.1.9 | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Мінагрополітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проекти законів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.5.6.1.9, не прийнято | Мінагрополітики | супроводження не здійснюється |
| 2.5.6.1.13. Підготовка пропозиції щодо доцільності застосування Президентом України права вето щодо прийнятого Верховною Радою України Закону, який містить положення, зазначені в описі заході 2.5.6.1.9 | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Мінагрополітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | пропозиції щодо доцільності застосування права вето щодо Закону, який містить положення, зазначені в описі заходу 2.5.6.1.9, надано Президенту України | Мінагрополітики | підготовка пропозиції не здійснюється |
| **Проблема 2.5.7. Відсутність процедури продажу земельних ділянок державної та комунальної форм власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони в умовах вільного обігу земель сільськогосподарського призначення** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.7.1. Внесено зміни до земельного законодавства, які передбачають прозорі механізми продажу земельних ділянок державної та комунальної форм власності або прав на них через електронні аукціони** | | | | | | | | |
| 2.5.7.1.1.Розроблення проекту закону, який визначає граничну площу земельних ділянок державної та комунальної власності, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для їх продажу, передачі в користування поза конкурентними засадами | січень  2023 р. | січень  2023 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінагрополітики | проект закону не розроблено |
| 2.5.7.1.2.Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в показнику (індикаторі) досягнення 2.5.7.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | лютий  2023 р. | лютий  2023 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінагрополітики | проект закону не розроблено |
| 2.5.7.1.3.Погодження проекту закону, зазначеного в показнику (індикаторі) досягнення 2.5.7.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | березень  2023 р. | травень  2023 р. | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.5.7.1.4.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в показнику (індикаторі) досягнення 2.5.7.1.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | червень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінрегіон | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.5.7.1.5.Моніторинг проектів законів, які передбачають внесення змін до Земельного кодексу щодо механізмівпродажу земельних ділянок державної та комунальної форм власності або прав на них через електронні аукціони, у тому числі в умовах воєнного стану | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Мінагрополітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | моніторинг проводиться | Мінагрополітики | моніторинг не проводиться |
| 2.5.7.1.6.Підготовка позиції щодо погодження із зауваженнями / непідтримання проектів законів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.5.7.1.5 | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Мінагрополітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | підготовлено позиції щодо погодження із зауваженнями/ непідтримання проектів законів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.5.7.1.5 | Мінагрополітики | підготовка позицій не здійснюється |
| 2.5.7.1.7.Підготовка зауважень та пропозицій, позицій щодо непідтримання проектів законів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.5.7.1.5 | січень 2023 р. | грудень  2025 р. | Мінагрополітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | підготовлено зауваження та пропозиції щодо непідтримання проектів законів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.5.7.1.5 | Мінагрополітики | підготовка зауважень та пропозиції не здійснюється |
| 2.5.7.1.7.Супроводження процедури розгляду комітетами Верховної Ради України проектів законів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.5.7.1.5 | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Мінагрополітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проекти законів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.5.7.1.5, не прийнято | Мінагрополітики | супроводження не здійснюється |
| 2.5.7.1.8. Підготовка пропозиції щодо доцільності застосування Президентом України права вето щодо прийнятого Верховною Радою України Закону, який містить положення, зазначені в описі заходу 2.5.7.1.5 | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Мінагрополітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | пропозиції щодо доцільності застосування права вето щодо Закону, який містить положення, зазначені в описі заходу 2.5.7.1.5, надано Президенту України | Мінагрополітики | підготовка пропозиції не здійснюється |
| **Проблема 2.5.8. Безоплатна приватизація земель державної та комунальної власності є джерелом корупції у земельних відносинах** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.8.1. Внесено зміни до земельного законодавства, які передбачають трансформацію безоплатної приватизації земельних ділянок у інші форми соціальної підтримки населення (із збереженням права на безоплатну приватизацію земельних ділянок, наданих у користування громадянам до 2002 року)** | | | | | | | | |
| 2.5.8.1.1. Розроблення проекту закону, який, зокрема, передбачає:  1) вдосконалення нормативно-правове регулювання безоплатної передачі;  2) збереження право на безоплатну передачу у приватну власність громадян земельних ділянок, що надані їм у користування до 2002 року і на яких розташовані належні їм наявні житлові будинки та господарські споруди; | через 1  місяць після  завершення  воєнного  стану | через 3  місяці після  завершення  воєнного  стану | Мінагрополітики  Держгеокадастр | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінагрополітики | проект закону не розроблено |
| 2.5.8.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.8.1.3, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | через 4  місяці після  завершення  воєнного  стану. | через 5  місяців після  завершення  воєнного  стану | Мінагрополітики  Держгеокадастр | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінагрополітики | проект закону не розроблено |
| 2.5.8.1.3.Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.8.1.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | через 6  місяців після  завершення  воєнного  стану | через 9  місяців після  завершення  воєнного  стану | Мінагрополітики  Держгеокадастр | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.5.8.1.4.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.8.1.3, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | через 10  місяців після  завершення  воєнного  стану. | до підписання Закону Президентом України | Мінагрополітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Проблема 2.5.9. Надмірна концентрація повноважень у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі земельних відносин, спричиняє конфлікт інтересів та масові зловживання** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.9.1. Повноваження щодо розпорядження землями державної власності, здійснення контролю за використанням та охороною земель, регулювання землеустрою, ведення Державного земельного кадастру розділено між окремими органами** | | | | | | | | |
| 2.5.9.1.1. Розроблення проекту закону, який визначає:  1) повноваження щодо передачі відповідно до конкурсних прозорих цифровізованих процедур з використанням майданчика Prozzoro.sale земельних ділянок державної власності у власність або користування, у тому числі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, передано обласними державними (військовими) адміністраціями;  2) процедуру делегування центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі земельних відносин, саморегулівним організаціям у сфері землеустрою та топографо-геодезичної діяльності повноважень щодо професійної атестації інженерів-землевпорядників, інженерів-геодезистів та їх позбавлення кваліфікаційного сертифіката у визначених законом випадках, а також здійснення контролю за реалізацією делегованих повноважень | січень  2024 р. | березень  2024 р. | Мінагрополітики  Держгеокадастр | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінагрополітики | проект закону не розроблено |
| 2.5.9.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.9.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2024 р. | травень  2024 р. | Мінагрополітики  Держгеокадастр | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінагрополітики | проект закону не розроблено |
| 2.5.9.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.9.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | червень  2024 р. | вересень  2024 р. | Мінагрополітики  Держгеокадастр | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.5.9.1.4.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.9.1.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінагрополітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.5.9.1.5. Розроблення проекту постановиКабінету Міністрів України, яка визначає:  1) зміни до Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15, у частині надання повноваження щодо передачі земельних ділянок державної власності у власність або користування, у тому числі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, обласними державними (військовими) адміністраціями;  2) порядок делегування центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі земельних відносин, саморегулівним організаціям у сфері землеустрою та топографо-геодезичної діяльності, які мають процедуру внутрішньої сертифікації та правила професійної етики | два місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.5.9.1.1 | два місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.5.9.1.1 | Мінагрополітики  Держгеокадастр | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінагрополітики | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.5.9.1.6. Проведення громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.5.9.1.5, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.5.9.1.1 | три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.5.9.1.1 | Мінагрополітики  Держгеокадастр | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінагрополітики | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.5.9.1.7.Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.5.9.1.5, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.5.9.1.1 | чотири місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.5.9.1.1 | Мінагрополітики  Держгеокадастр | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.5.9.1.8. Моніторинг проектів законів, які передбачають внесення змін до Земельного кодексу України щодо здійснення виконавчими органами сільських, селищних, міських рад державного контролю за використанням та охороною земель | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Мінагрополітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | моніторинг проводиться | Мінекономіки | моніторинг не проводиться |
| 2.5.9.1.9.Підготовка позиції щодо погодження із зауваженнями / непідтримання проектів законів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.5.9.1.8 | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Мінагрополітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | підготовлено позиції щодо погодження із зауваженнями/ непідтримання проектів законів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.5.9.1.8 | Мінагрополітики | підготовка позицій не здійснюється |
| 2.5.9.1.10.Підготовка зауважень та пропозицій, позицій щодо непідтримання проектів законів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.5.9.1.8 | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Мінагрополітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | підготовлено зауваження та пропозиції щодо непідтримання проектів законів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.5.9.1.8 | Мінагрополітики | підготовка зауважень та пропозиції не здійснюється |
| 2.5.9.1.11.Супроводження процедури розгляду комітетами Верховної Ради України проектів законів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.5.9.1.8 | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Мінагрополітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проекти законів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.5.9.1.8, не прийнято | Мінагрополітики | супроводження не здійснюється |
| 2.5.9.1.12. Підготовка пропозиції щодо доцільності застосування Президентом України права вето щодо прийнятого Верховною Радою України Закону, який містить положення, зазначені в описі заходу 2.5.9.1.8 | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Мінагрополітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | пропозиції щодо доцільності застосування права вето щодо Закону, який містить положення, зазначені в описі заходу 2.5.9.1.8, надано Президенту України | Мінагрополітики | підготовка пропозиції не здійснюється |
| **Проблема 2.5.10. Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.10.1. Щодо проектів публічної інфраструктури забезпечено обов’язкову публікацію всіх відомостей передбачених Законом України «Про відкритість використання публічних коштів», а також розкриття даних згідно зі стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard) та публікацію даних (у тому числі проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машиночитному форматі згідно зі стандартами OC4IDS та OCDS** | | | | | | | | |
| 2.5.10.1.1. Забезпечення обов’язкового оприлюднення всієї інформації, визначеної частиною першою статті 3 Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» щодо дорожніх інфраструктурних проектів на Єдиному вебпорталі використання публічних коштів, зокрема, щодо:  1) розпорядника (одержувача) бюджетних коштів (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника);  2) головного розпорядника бюджетних коштів (найменування, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника);  3) обсягів бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період – всього та в розрізі бюджетних програм;  4) обсягів проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за звітний період – всього та в розрізі бюджетних програм (при цьому зазначаються також види та обсяги відповідних надходжень щодо коштів спеціального фонду бюджету);  5) інформації про укладені за звітний період договори (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), кількість закупленого товару, робіт та/або послуг, проведена процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, строк дії договору);  6) інформацїї про стан виконання договорів, укладених у попередні звітні періоди, з усіма додатками, які є їхньою невід’ємною частиною (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору, акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання-передачі, виконаних робіт) за наявності);  7) скількості службових відряджень, у тому числі із зазначенням кількості закордонних відряджень, загальний обсяг витрат на службові відрядження, у тому числі із зазначенням обсягу витрат на закордонні відрядження | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Укравтодор  Мінінфраструктури | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | на Єдиному вебпорталі використання публічних коштів обов’язково публікуються всі дані відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» щодо проектів публічної інфраструктури | Єдинй веб-портал використання публічних коштів | інформація на Єдиному вебпорталі використання публічних коштів публікуються не в повному обсязі |
| 2.5.10.1.2. Розроблення та прийняття наказу Укравтодору, яким врегульовано питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, які згідно з додатком до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835, підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних Укравтодором, обласними державними адміністраціями. Інформація щодо дорожніх інфраструктурних проектів підлягає розкриттю згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), а публікація даних (у тому числі проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) відбувається у машиночитному форматі згідно із стандартами OC4IDS та OCDS | січень  2023 р. | березень 2023 р. | Укравтодор | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наказ прийнято | офіційний вебсайт Укравтодору | проект наказу не розроблено |
| 2.5.10.1.3. Виконання Укравтодором та обласними державними адміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного в описі заходу 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних відповідно до переліку набрів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (у тому числі проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машиночитному форматі згідно із стандартами OC4IDS та OCDS | квітень  2023 р. | грудень  2025 р. | Укравтодор  обласні державні адміністрації | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | на Єдиному  державному вебпорталі відкритих даних  публікуються дані, щодо проектів публічної інфраструктури згідно зі стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard) у машиночитному форматі згідно із стандартами OC4IDS та OCDS | Єдиний державний вебпортал відкритих даних | дані згідно зі стандартами не опубліковано |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.10.2. Результати проведення моніторингу якості дорожніх робіт, дані про результати перевірок, штрафні санкції публікуються на офіційному вебсайті ініціатора перевірки, ініціатора або замовника моніторингу** | | | | | | | | |
| 2.5.10.2.1. Розроблення проекту наказу Мінінфраструктури про затвердження порядку проведення моніторингу якості робіт, у тому числі з відновлення (модернізації) України, та типової форми договору щодо проведення моніторингу якості робіт | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Мінінфраструктури | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу розроблено | Мініфраструктури | проект наказу не розроблено |
| 2.5.10.2.2. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного в описі заходу 2.5.10.2.1, та забезпечено його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | Мінінфраструктури | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мініфраструктури | проект наказу не розроблено |
| 2.5.10.2.3. Прийняття наказу Мінінфраструктури про затвердження порядку проведення моніторингу якості робіт, у тому числі з відновлення (модернізації) України та форми типового договору щодо проведення моніторингу якості робіт | червень  2023 р. | липень  2023 р. | Мінінфраструктури | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наказ прийнято | офіційні друковані видання України  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | проект наказу не розроблено |
| 2.5.10.2.4. Розроблення онлайн-платформи, яка забезпечує збір та публікацію відкритих даних про моніторинг якості робіт, у тому числі з відновлення (модернізації) України (зокрема, звіти про моніторинг стану будівництва, реконструкції, ремонту з усіма додатками, у тому числі протоколами, актами обстеження та відбору матеріалів) | серпень  2023 р. | січень  2024 р. | Мінінфраструктури | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | онлайн-платформа розроблено | офіційний вебсайт Мініфраструктури | онлайн-платформу не розроблено |
| 2.5.10.2.5. Проведення дослідної експлуатації онлайн-платформи, зазначеної в описі заходу 2.5.10.2.4, та її доопрацювання (за потреби) | лютий  2024 р. | червень  2023 р. | Мінінфраструктури | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | онлайн-платформу в дослідну експлуатацію введено | офіційний вебсайт Мініфраструктури | онлайн-платформу не розроблено |
| 2.5.10.2.6. Введення в промислову експлуатацію онлайн-платформи, зазначеної в описі заходу 2.5.10.2.4 | липень  2024 р. | листопад  2024 р. | Мінінфраструктури | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | онлайн-платформу в промислову експлуатацію введено | офіційний вебсайт Мініфраструктури | онлайн-платформу не розроблено |
| 2.6.10.2.7. Публікація на онлайн-платформі у відкритому доступі актуальних результатів проведення моніторингу якості робіт, у тому числі з відновлення (модернізації) України (зокрема, усіх звітів про моніторинг стану будівництва, реконструкції, ремонту з усіма додатками, у тому числі протоколами, актами обстеження та відбору матеріалів) | грудень  2024 р. | грудень  2025 р. | Мінінфраструктури | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | результати проведення моніторингу якості робіт опубліковані на онлайн-платформі у відкритому доступі | офіційний вебсайт Мініфраструктури | онлайн-платформу не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.10.3. Створено відкриту карту будівництва, ремонту та експлуатації доріг, на якій відображаються проведені тендери і укладені договори на такі роботи, з метою уникнення багаторазового проведення робіт на тих самих ділянках; цю карту інтегровано із Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва** | | | | | | | | |
| 2.5.10.3.1. Розроблення та підписання документації для впровадження інструменту цифрового управління відбудовою (модернізацією) України, що забезпечить публічний доступ до інтерактивної карти робіт, у тому числі з відновлення (модернізації) України, з інформацією про проведені тендери, укладені договори, підрядників та актуальний хід будівництва по всій країні, що дає змогу стежити за виконанням ремонту та будівництва з метою уникнення багаторазового проведення робіт на тих самих ділянках | січень  2023 р. | травень  2023 р. | Мінінфраструктури  Украватодор | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | документацію підписано | офіційний вебсайт Мінінфраструктури  офіційний вебсайт Укравтодору | документацію не розроблено |
| 2.5.10.3.2. Проведення дослідної експлуатації інструменту цифрового управління, зазначеного в описі заходу 2.5.10.3.2, його доопрацювання (за потреби) та запуск в промислову експлуатацію | червень  2023 р. | червень  2024 р. | Мінінфраструктури  Укравтодор | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | інструмент цифрового управління відбудовою (модернізацією) України введено в промислову експлуатацію | офіційний вебсайт Мінінфраструктури  офіційний вебсайт Укравтодору | іструмент цифрового управління відбудовою (модернізацією) України не введено експлуатацію |
| 2.5.10.3.3. Забезпечення постійного функціонування (надання можливості публічного доступу) та оновлення інтерактивної карти робіт, у тому числі робіт з відновлення (модернізації) України, з інформацією про проведені тендери, договори, підрядників та актуальний хід будівництва по всій країні, що дає змогу стежити за виконанням ремонту та будівництва | липень  2024 р. | грудень  2025 р. | Мінінфраструктури | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | публічний доступ до інтерактивної карти робіт, у тому числі робіт з відновлення України, забезпечено | офіційний вебсайт Мінінфраструктури  офіційний вебсайт Укравтодору | іструмент цифрового управління відбудовою (модернізацією) України не введено експлуатацію |
| 2.5.10.3.4. Розроблення технічної документації для забезпечення інтеграції інтерактивної карти робіт, у тому числі робіт з відновлення (модернізації) України з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва | липень  2024 р. | вересень  2024 р. | Мініфраструктури  Мінрегіон  Мінцифри  Укравтодор | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | технічну документацію розроблено | офіційний вебсайт Мінінфраструктури  офіційний вебсайт Укравтодору | технічну документацію не розроблено |
| 2.5.10.3.5. Проведення дослідної експлуатації та запуск в промислову експлуатацію інтерактивної карти робіт, у тому числі робіт з відновлення (модернізації) України, інтегрованої з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва | жовтень  2024 р. | березень  2025 р. | Укравтодор, Мініфраструктури  Мінрегіон  Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | інтерактивну карту робіт, а також робіт з відновлення (модернізації) України інтегровано з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва | офіційний вебсайт Мінінфраструктури  офіційний вебпортал державної електронної системи у сфері будівництва | інтерактивну карту робіт, а також робіт з відновлення (модернізації) України не інтегровано з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.10.4. Запроваджено вимоги, згідно з якими всі дорожньо-будівельні роботи плануються з урахуванням результатів інструментальних обстежень** | | | | | | | | |
| 2.5.10.4.1. Розроблення та прийняття проекту наказу Мінінфраструктури про затвердження ДСТУ ХХХХ:20ХХ «Автомобільні дороги. Правила призначення ремонтів», де закріплені вимоги про планування всіх дорожньо-будівельних робіт з урахуванням результатів інструментальних обстежень | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | Національний орган стандартизації  Укравтодор  Мініфраструктури | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наказ підписано | офіційний вебсайт Національного органу стандартизації | проект наказу не  розроблено |
| 2.5.10.4.2. Розроблення проекту наказу Мініфраструктури, яким затверджено алгоритм (порядок, методику) інструментальних обстежень стану автомобільних доріг і відбору ділянок доріг для ремонту (черговості) | травень  2023 р. | серпень  2023 р. | Укравтодор  Мінінфраструктури | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу розроблено | Укравтодор | проект наказу не розроблено |
| 2.5.10.4.3. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного в описі заходу 2.5.10.4.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | вересень  2023 р. | жовтень  2023 р. | Укравтодор  Мінінфраструктури | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Укравтодору | проект наказу не розроблено |
| 2.5.10.4.4. Прийняття наказу, зазначеного в описі заходу 2.5.10.4.2 | листопад  2023 р. | грудень  2023 р. | Укравтодор  Мінінфраструктури | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наказ прийнято | офіційні друковані видання України  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | проект наказу не розроблено |
| 2.5.10.4.5. Розроблення та впровадженя системи накопичення даних, яка дає змогу в автоматичному режимі здійснювати відбір (приіоритезацію) автомобільних доріг для планування ремонту на основі даних інструментальних обстежень | січень  2024 р. | травень  2024 р. | Укравтодор  Мінінфраструктури | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | систему розроблено та впроваджена в промислову експлуатацію | офіційний вебсайт Мінінфраструктури  офіційний вебсайт Укравтодору | систему не розроблено |
| 2.5.10.4.6. Проведення збору даних за результатами інструментальних обстежень автомобільних доріг, на підставі яких з допомогою системи, зазначеної в описі заходу 2.5.10.4.5. здійснюється планування дорожньо-будівельних робіт | червень  2024 р. | грудень  2025 р. | Укравтодор  Мінфраструктури | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | збір та внесення в систему даних інструментальних обстежень автомобільних доріг здійснюється  планування дорожніх робіт здійснюється за допомогою системи | офіційний вебсайт Мінінфраструктури  офіційний вебсайт Укравтодору | систему не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.10.5. Забезпечено цілодобовий всеохопний автоматизований габаритно-ваговий контроль; встановлено адміністративну відповідальність для вантажовідправників, перевізників за перевищення габаритно-вагових параметрів; інформація про порушення габаритно-вагових параметрів, накладені санкції публікується на офіційному вебсайті Укртрансбезпеки** | | | | | | | | |
| 2.5.10.5.1. Забезпечення роботи всіх WIM систем, розташованих на автомобільних дорогах, у тому числі відновлення роботи непрацюючих WIM систем | січень  2023 р. | грудень  2023 р. | Укравтодор | державний бюджет та/або міжнародна технічна допомога | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Забезпечено роботу усіх WIM систем, що розташовані на автомобільних дорогах загального користування державного значення | офіційний вебсайт Укравтодору | станом на 26.11.2022 стабільно працює 38 WIM систем із 83 |
| 2.5.10.5.2. Підписані акти введення в експлуатацію та функціонують щонайменше 45 нових систем WIM | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Укравтодор | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Працюють щонайменше 45 нових WIM систем зважування у русі | офіційний вебсайт Укравтодору | станом на 26.11.2022 всього встановлених 83 WIM системи |
| 2.5.10.5.3. На офіційному вебсайті Укртрансбезпеки розміщується інформація про порушення габаритно-вагових параметрів, а також накладені санкції за відповідні порушення, у тому числі адміністративні стягнення | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Укртрансбезпека | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | інформація розміщено на вебсайті Укртрансбезпеки та доступна для порушників | офіційний  вебсайт Укртрансбезпеки | інформація для порушників не доступна |
| **2.6. Сектор оборони** | | | | | | | | |
| **Проблема 2.6.1. Непрозоре та неефективне користування та розпорядження землями оборони, об’єктами нерухомості в оборонно-промисловому комплексі, а також надлишковим рухомим військовим майном, об’єктами інтелектуальної власності; неконтрольоване споживання пального, яке закуповується для потреб Збройних Сил України** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.6.1.1. До системи електронного обліку внесено всі дані, отримані за результатами повної інвентаризації об’єктів у сфері оборони, у тому числі дані про землі оборони і земельні ділянки суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу** | | | | | | | | |
| 2.6.1.1.1. Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про проведення інвентаризації земель оборони:  1) для Міноборони, Національної гвардії, Держприкордонслужби та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації визначено завдання провести інвентаризацію земель оборони і публічно відзвітувати про результати його виконання;  2) для Держгеокадастру визначено завдання забезпечувати функціонування інформаційного шару про землі оборони з розподілом за користувачами земель на Публічній кадастровій карті | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Міноборони  МВС  Держгеокадастр | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект розпорядження Кабінету Міністрів України розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Міноборони | проект розпорядження Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.6.1.1.2. Проведення громадського обговорення проекту розпорядження, зазначеного в описі заходу 2.6.1.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень  2023 р. | квітень  2023 р. | Міноборони  Держгеокадастр | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Міноборони | проект розпорядження Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.6.1.1.3. Погодження проекту розпорядження, зазначеного в описі заходу 2.6.1.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів УкраїниУкраїни та супровід у Кабінеті Міністрів України | травень  2023 р. | липень  2023 р. | Міноборони  Держгеокадастр | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | розпорядження Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект розпорядження Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.6.1.1.4. Щорічний моніторинг кількості проінвентаризованих та зареєстрованих земельних ділянок, що були зареєстровані у Державному земельному кадастрі сертифікованими інженерами-землевпорядниками, які здійснювали повноваження державних кадастрових реєстраторів за результатами пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками | січень  2024 р. | січень  2025 р. | Секретаріат Кабінету Міністрів України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт про результати моніторингу опубліковано | щорічні звіти Кабінету Міністрів України про результати моніторингу виконання акта у січні 2024 року і у січні 2025 року | моніторинг не проведено |
| 2.6.1.1.5. Формування спеціального інформаційного шару про землі оборони в Публічній кадастровій карті | квітень  2023 р. | квітень  2024 р. | Держгеокадастр | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | 100% земель оборони нанесено на спеціальний інформаційний шар у Публічній кадастровій карті | Публічна кадастрова карта | спеціальний інформаційний шар про землі оборони в Публічній кадастровій карті не наповнений |
| 2.6.1.1.6. Розроблення наказу Міноборони про інвентаризацію нерухомого майна, яким визначено, що для структурних підрозділів Міністерства оборони України визначено завдання провести інвентаризацію нерухомого майна на підприємствах, в установах і організаціях, які належать до сфери управління міністерства | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Міноборони | проект наказу не розроблено |
| 2.6.1.1.7. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного описі заходу 2.6.1.1.6, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), затвердження та подання на державну реєстрацію | березень  2023 р. | березень  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Міноборони | проект наказу не розроблено |
| 2.6.1.1.8. Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного в описі заходу 2.6.1.1.6, та його офіційного опублікування | квітень  2023 р. | квітень  2023 р. | Міноборони  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наказ зареєстровано та оприлюднено | офіційні друковані видання України  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | проект наказу не розроблено |
| 2.6.1.1.9. Інвентаризація та реєстрація речових прав на 100% нерухомого майна Міноборони та підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління міністерства | березень  2023 р. | грудень  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | 100% обʼєктів нерухомого майна Міноборони та підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління Міноборони, внесено до Реєстру прав власності на нерухоме майно | Реєстр прав власності на нерухоме майно  2. Офіційні повідомлення Міноборони  3. Звіти Державної аудиторської служби і Рахункової палати у разі проведення аудитів | інвентаризацію речових прав на 100% нерухомого майна Міноборони та підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління міністерства не проведено |
| 2.6.1.1.10. Щорічний моніторинг кількості проінвентаризованих та зареєстрованих речових прав на нерухоме майно Міноборони та підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління міністерства | січень  2024 р. | січень  2025 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт про результати моніторингу опубліковано | офіційний вебсайт Міноборони | моніторинг не проводено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.6.1.2. Забезпечено державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу (із включенням відомостей про земельні ділянки до спеціального інформаційного шару в Публічній кадастровій карті)** | | | | | | | | |
| 2.6.1.2.1. Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про проведення інвентаризації нерухомого майна та земель господарських товариств, державних і казенних підприємств в оборонно-промисловому комплексі:  1) для Мінстратегпром, Мінекономіки, МВС, МОН, ДКА, Державного концерну «Укроборонпром», визначено завдання провести реєстрацію речових прав на нерухоме майно і землі господарських товариств, державних і казенних підприємств в оборонно-промисловому комплексі, і публічно відзвітувати про результати його виконання;  2) для Держгеокадастру визначено завдання оприлюднити інформаційний шар про землі оборони на Публічній кадастровій карті з інформацією про землі господарських товариств, державних і казенних підприємств в оборонно-промисловому комплексі | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Мінстратегпром  Мінекономіки  МВС  МОН  ДК «Укроборонпром» | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект розпорядження Кабінету Міністрів України розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінстратегпром | проект розпорядження Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.6.1.2.2. Проведення громадського обговорення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.6.1.2.1. та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 р. | квітень  2023 р. | Мінстратегпром | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінстратегпрому | проект розпорядження Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.6.1.2.3. Погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.6.1.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів Українита супровід у Кабінеті Міністрів України | травень  2023 р. | травень  2023 р. | Мінстратегпром | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | розпорядження Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект розпорядження Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.6.1.2.4. Розробка технічної документації, інвентаризація об’єктів нерухомого майна та виготовлення документації із землеустрою, отримання витягів з державного земельного кадастру на земельні ділянки, реєстрація речових прав на 100% таких об’єктів нерухомого майна і земельних ділянок господарських товариств, державних і казенних підприємств в оборонно-промисловому комплексі, крім тих, щодо яких існують судові спори | квітень  2023 р. | грудень  2025 р. | Мінстратегпром  Мінекономіки  МВС  Міносвіти  ДК «Укроборонпром» | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | на 100% об’єктів нерухомого майна і земельних ділянок оборонно-промислового комплексу здійснено реєстрацію речових прав, крім тих, щодо яких існують судові спори | Реєстр прав власності на нерухоме майно  Публічна кадастрова карта  офіційний вебсайт Мінстратегпрому  офіційний вебсайт Мінекономіки  офіційний вебсайт МВС  офіційний вебсайт Міносвіти  офіційний вебсайт ДКА  офіційний вебсайт ДК «Укроборонпром» | інвентаризація речових прав на 100% об’єктів нерухомого майна і земельних ділянок, крім тих, щодо яких існують судові спори, не проведена |
| 2.6.1.2.5. Щорічний моніторинг кількості проінвентаризованих та зареєстрованих об’єктів нерухомого майна і земельних ділянок господарських товариств, державних і казенних підприємств в оборонно-промисловому комплексі | січень  2024 р. | січень  2025 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт про результати моніторингу опубліковано | Секретаріат Кабінету Міністрів України 2. Щорічні звіти Секретаріату Кабінету Міністрів України про результати моніторингу виконання акта у січні 2024 року і у січні 2025 року | моніторинг не проводено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.6.1.3. Створено автоматизовану систему обліку і моніторингу споживання та якості пального, яке закуповується для потреб Збройних Сил України** | | | | | | | | |
| 2.6.1.3.1. Розроблення наказу Міноборони про автоматизовану систему обліку і моніторингу споживання та якості пального, у якому визначені ключові характеристики системи, які сприяють ефективному обліку і управлінню паливно-мастильними матеріалами:  1) спеціалізоване захищене від втручання програмне забезпечення, яке фіксує і зберігає кожен вхід у систему з ідентифікацією суб’єкта, що робить вхід, з необхідними засобами обчислювальної техніки та зв’язком для організації автоматизованого обміну інформації в системі;  2) автоматизована система обліку і контролю в резервуарних парках з використанням ультразвукових рівнемірів;  3) онлайн-контроль над резервуарами з паливно-мастильними матеріалами за такими показниками: рівень наливу резервуара, температура продукту, густота продукту та вмісту підтоварної води;  4) система GPS-контролю над рухом бензовоза | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Міноборони | проект наказу не розроблено |
| 2.6.1.3.2. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного в описі заходу 2.6.1.3.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), затвердження та подання на державну реєстрацію | березень  2023 р. | березень  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Міноборони | проект наказу не розроблено |
| 2.6.1.3.3. Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного в описі заходу 2.6.1.3.1, та його офіційного опублікування | квітень  2023 р. | квітень  2023 р. | Міноборони  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наказ зареєстровано та оприлюднено | офіційні друковані видання України  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | проект наказу не розроблено |
| 2.6.1.3.4. Підготовка технічного завдання на автоматизовану систему обліку і моніторингу споживання та якості пального в усіх структурних підрозділах, державних підприємств (у разі розподілу на них паливно-мастильних матеріалів) і військових частин під централізованим управлінням Міноборони | день набрання чинності наказом зазначеним в описі заходу 2.6.1.3.1 | три місяці з дня набрання чинності наказом зазначеним в описі заходу 2.6.1.3.1 | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | технічне завдання підготовлено | Міноборони | технічне завдання не підготовлено |
| 2.6.1.3.5. Забезпечення розроблення програмного забезпечення автоматизованої системи обліку і моніторингу споживання та якості пального в усіх структурних підрозділах, державних підприємств (у разі розподілу на них паливно-мастильних матеріалів) і військових частин під централізованим управлінням Міноборони | чотири місяці з дня набрання чинності наказом зазначеним в описі заходу 2.6.1.3.1 | сім місяців із дня набрання чинності наказом зазначеним в описі заходу 2.6.1.3.1 | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | програмне забезпечення розроблено | офіційний вебсайт Міноборони | технічне завдання не підготовлено |
| 2.6.1.3.6. Забезпечення введення у дослідну експлуатацію автоматизованої системи, зазначеної в описі заходу 2.6.1.3.5 | вісім місяців із дня набрання чинності наказом зазначеним в описі заходу 2.6.1.3.1 | 10 місяців із дня набрання чинності наказом зазначеним в описі заходу 2.6.1.3.1 | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | систему в дослідну експлуатацію введено | офіційний вебсайт Міноборони | технічне завдання не підготовлено |
| 2.6.1.3.7. Забезпечення введення у промислову експлуатацію автоматизованої системи, зазначеної в описі заходу 2.6.1.3.5 | 11 місяців із дня набрання чинності наказом зазначеним в описі заходу 2.6.1.3.1. | 12 місяців із дня дня набрання чинності наказом зазначеним в описі заходу 2.6.1.3.1. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік. | 100% структурних підрозділів, державних підприємств (у разі розподілу на них паливно-мастильних матеріалів) і військових частин під централізованим управлінням Міноборони використовують автоматизовану систему обліку і моніторингу споживання та якості пального | 1. офіційний вебсайт Міноборони  2. Звіти Державної аудиторської служби і Рахункової палати у разі проведення аудитів | технічне завдання не підготовлено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.6.1.4. Проведено повну інвентаризацію та оцінку об’єктів інтелектуальної власності суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу** | | | | | | | | |
| 2.6.1.4.1. Розробка проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про проведення інвентаризації та оцінки об’єктів інтелектуальної власності суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу для Міністерства оборони України, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерства економіки України, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства освіти і науки України, Державного космічного агентства України, Державного концерну «Укроборонпром», визначено завдання провести інвентаризацію об’єктів права інтелектуальної власності на господарських товариствах, в державних, казенних підприємствах, а також установах і організаціях в оборонно-промисловому комплексі | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Міноборони  Мінстратегпром  Мінекономіки  МВС  МОН  ДКА  ДК «Укроборонпром» | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект розпорядження Кабінету Міністрів України розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Міноборони | проект розпорядження Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.6.1.4.2. Проведення громадського обговорення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.6.1.4.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 р. | квітень  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Міноборони | проект розпорядження Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.6.1.4.3. Погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.6.1.4.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | травень  2023 р. | травень  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | розпорядження Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект розпорядження Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.6.1.4.4. Проведення інвентаризації та оцінки об’єктів інтелектуальної власності суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу | червень  2023 р. | червень  2024 р. | Міноборони  Мінстратегпром  Мінекономіки  МВС  Міносвіти  ДКА  ДК «Укроборонпром» | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | 100% об’єктів інтелектуальної власності суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу оцінено | Міноборони  Мінстратегпрому  Мінекономіки  МВС  Міносвіти  ДКА  Національній академії наук  ДК «Укроборонпром»  офіційні повідомлення Секретаріату Кабінету Міністрів України про результати моніторингу виконання акта | інвентаризацію усіх об’єктів інтелектуальної власності суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу не проведено |
| 2.6.1.4.5. Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження політики управління інтелектуальною власністю в оборонно-промисловому комплексі, яким визначено створення єдиної інформаційної бази науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, результатів інтелектуальної діяльності та технологій військового, спеціального і подвійного призначення, конструкторської документації на продукцію військового призначення у взаємодії із реєстрами конструкторської документації | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Міноборони  Мінстратегпрому  Мінекономіки  МВС  Міносвіти  ДКА  ДК «Укроборонпром» | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект розпорядження Кабінету Міністрів розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Міноборони | проект розпорядження Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.6.1.4.6. Проведення громадського обговорення проекту розпорядження Кабінету Міністрів, зазначеного в описі заходу 2.6.1.4.5, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 р. | квітень  2023 р. | Міноборони Мінстратегпром, Мінекономіки МВС  Міносвіти  ДКА  ДК «Укроборонпром» | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Міноборони | проект розпорядження Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.6.1.4.7. Погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів, зазначеного в описі заходу 2.6.1.4.5, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | травень  2023 р. | травень  2023 р. | Міноборони Мінстратегпром Мінекономіки МВС  Міносвіти, ДКА, ДК «Укроборонпром» | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | розпорядження Кабінету Міністрів затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект розпорядження Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.6.1.4.8. Створення єдиної інформаційної бази науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, результатів інтелектуальної діяльності та технологій військового, спеціального і подвійного призначення, конструкторської документації на продукцію військового призначення та його інтеграція із реєстрами конструкторської документації | квітень  2023 р. | грудень  2023 р. | Мінекономіки | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | єдина інформаційна база об’єктів інтелектуальної власності в оборонно-промислового комплексу функціонує | єдина інформаційна база об’єктів інтелектуальної власності в оборонно-промислового комплексу | єдина інформаційна база відсутня |
| **Проблема 2.6.2. Закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюється в умовах надмірного режиму засекречування та має низький рівень конкурентності, що сприяє зловживанням та необґрунтованим витратам бюджетних коштів** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.6.2.1. Процедури закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення є конкурентними і передбачають застосування з певними застереженнями електронної системи закупівель; закрита процедура закупівель застосовується як виняток, а законодавчо визначена процедура закупівлі у єдиного виконавця має детальне врегулювання на рівні підзаконних актів, у тому числі – щодо формування вартості та рівня прибутку** | | | | | | | | |
| 2.6.2.1.1. Моніторинг проектів законів, які передбачають внесення змін до Закону України «Про оборонні закупівлі», яким визначено, що оборонні закупівлі здійснюються на, зокрема, основі таких принципів:  1) конкурентність;  2) ефективність використання коштів, результативність;  3) відкритість та прозорість (крім відомостей, що становлять державну таємницю і розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці);  4) запобігання корупції, зловживанням та дискримінації | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | моніторинг проводиться | Міноборони | моніторинг не проводиться |
| 2.6.2.1.2. Підготовка позиції щодо погодження із зауваженнями/непідтримання проектів законів, що містять положення, зазначені в описі заходу 2.6.2.1.1 | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | підготовлено позиції щодо погодження із зауваженнями/ непідтримання проектів законів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.6.2.1.1 | Міноборони | підготовка позицій не здійснюється |
| 2.6.2.1.3. Підготовка зауважень та пропозицій щодо непідтримання проектів законів, що містять положення, зазначені в описі заходу 2.6.2.1.1 | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | підготовлено зауваження та пропозиції щодо непідтримання проектів законів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.6.2.1.1 | Міноборони | підготовка зауважень та пропозиції не здійснюється |
| 2.6.2.1.4. Супроводження процедури розгляду комітетами Верховної Ради України проектів законів, що містять положення, зазначені в описі заходу 2.6.2.1.1 | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проекти законів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.6.2.1.1, не прийнято | Міноборони | супроводження не здійснюється |
| 2.6.2.1.5. Підготовка пропозиції щодо доцільності застосування Президентом України права вето щодо прийнятого Верховною Радою України Закону, який містить положення, зазначені в описі заходу 2.6.2.1.1 | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | пропозиції щодо доцільності застосування права вето щодо Закону, який містить положення, зазначені в описі заходу 2.6.2.1.1, надано Президенту України | Міноборони | підготовка пропозиції не здійснюється |
| 2.6.2.1.6. Розроблення проекту акту Кабінету Міністрів України, яким визначено:  1) допустимість та недопустимість відшкодування витрат (формування повної собівартості) на продукцію оборонного призначення у відповідності до принципів і процедур країн НАТО;  2) ціноутворення та рівня прибутку на продукцію оборонного призначення у відповідності до принципів і процедур країн НАТО | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | Міноборони  Мінекономіки ДК «Укроборонпром». | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект акту Кабінету Міністрів України розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | Міноборони | проект акту не розроблено |
| 2.6.2.1.7. Проведення громадського обговорення проекту акту, зазначеного в описі заходу 2.6.2.1.6., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень  2023 р. | травень  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Міноборони | проект акту не розроблено |
| 2.6.2.1.8. Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.6.2.2.7, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | травень  2023 р. | червень  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | акт Кабінету Міністрів України затверджено | Секретаріат Кабінету Міністрів України | проект акту не розроблено |
| 2.6.2.1.9. Розроблення вимог до системи обліку та контролю витрат в розрізі контрактів для виробників продукції оборонного призначення, яка буде сертифікована незалежним аудитором у відповідності до принципів та процедур НАТО | липень  2023 р. | вересень  2023 р. | Міноборони  Мінекономіки ДК «Укроборонпром» | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | вимоги до системи обліку та контролю розроблено та сертифіковано | Міноборони  Мінекономіки ДК «Укроборонпром» | вимоги до системи обліку та контролю не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.6.2.2. Секретність у сфері оборонних закупівель знижено до обґрунтованого рівня, за результатами закупівель оприлюднюється визначений законом обсяг відомостей, у тому числі як набір даних, діє прозора система ціноутворення на продукцію оборонного призначення** | | | | | | | | |
| 2.6.2.2.1. Розроблення проекту закону щодо охорони таємної інформації, яким, зокрема, визначено обсяг відомостей, який публікується в електронній системі закупівель, до яких обов’язково належать відомості про:  1) найменування, загальну кількість, вартість озброєння, військової техніки, боєприпасів, запасних частин та матеріалів до них, що закуповуються для потреб військових формувань та правоохоронних органів;  2) факт та предмет закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань та правоохоронних органів | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Міноборони | проект закону не розроблено |
| 2.6.2.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.6.2.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень  2023 р. | березень  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Міноборони | проект закону не розроблено |
| 2.6.2.2.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.6.2.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.6.2.2.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.6.2.2.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | червень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.6.2.2.5. Розроблення змін до наказу СБУ від 23.12.2020 № 383 «Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю» на виконання закону, зазначеного в описі заходу 2.6.2.2.1 | день  набрання чинності Законом зазначеним в описі заходу 2.6.2.2.1 | два місяці з дня набрання чинності Законом зазначеним в описі заходу 2.6.2.2.1 | СБУ (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наказ набрав чинності | офіційний вебсайт СБУ | проект наказу не розроблено |
| 2.6.2.2.6. Підготовка щорічного звіту щодо оцінки ефективності здійснення оборонних закупівель, у якому обсяг таємних оборонних закупівель має становити не більше ніж 30% на рік від загальної суми закупівель не пізніше ніж 1 квітня року, наступного за звітним бюджетним періодом | січень  2024 р. | грудень  2025 р. | Мінстратегпром | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт опубліковано у частині, що не відноситься до інформації з обмеженим доступом | офіційний вебсайт Мінстратегпрому | звіт не підготовлено |
| 2.6.2.2.7. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про утворення Міжвідомчої комісії державних експертів з питань таємниць | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | Мінстратегпром | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінстартегпром | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.6.2.2.9. Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.6.2.2.7, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | Мінстратегпром | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.6.2.2.10. Прийняття рішення міжвідомчою Комісією про розсекречування відомостей про плани, зміст, обсяг, фінансування усіх державних контрактів (договорів), виконання яких завершено згідно із Законом України «Про державне оборонне замовлення» | червень  2023 р. | грудень  2025 р. | Мінстратегпром | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | рішення про розсекречування прийнято | офіційний вебсайт Мінстартегпрому | рішення про розсекречування не прийнято |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.6.2.3. Запроваджено можливість здійснювати закупівлі не лише за критерієм найнижчої ціни, а й з урахуванням вартості життєвого циклу продукції та інших нецінових критеріїв, необхідних для закупівлі товарів, робіт або послуг, що відповідають потребам Збройних Сил України та інших сил безпеки і оборони** | | | | | | | | |
| 2.6.2.3.1. Моніторинг проектів законів, які передбачають внесення змін до Закону України «Про оборонні закупівлі», яким визначено, що серед критеріїв оцінки пропозицій учасників закупівель, зокрема, визначенні:  1) рівень забезпечення життєвого циклу (гарантійне та сервісне обслуговування, утилізація тощо);  2) вартість життєвого циклу та інші | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | моніторинг проводено | Міноборони | моніторинг не проводиться |
| 2.6.2.3.2. Підготовка позиції щодо погодження із зауваженнями/непідтримання проектів законів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.6.2.3.1 | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | підготовлено позиції щодо погодження із зауваженнями/ непідтримання проектів законів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.6.2.3.1 | Міноборони | підготовка позицій не здійснюється |
| 2.6.2.3.3. Підготовка зауважень та пропозицій, позицій щодо непідтримання проектів законів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.6.2.3.1 | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | підготовлено зауваження та пропозиції щодо непідтримання проектів законів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.6.2.3.1 | Міноборони | підготовка зауважень та пропозиції не здійснюється |
| 2.6.2.3.4. Супроводження процедури розгляду комітетами Верховної Ради України проектів законів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.6.2.3.1 | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проекти законів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.6.2.3.1, не прийнято | Міноборони | супроводження не здійснюється |
| 2.6.2.3.5. Підготовка пропозиції щодо доцільності застосування Президентом України права вето щодо прийнятого Верховною Радою України Закону, який містить положення, зазначені в описі заходу 2.6.2.3.1 | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | пропозиції щодо доцільності застосування права вето щодо Закону, який містить положення, зазначені в описі заходу 2.6.2.3.1, надано Президенту України | Міноборони | підготовка пропозиції не здійснюється |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.6.2.4. Прозоро сформовано електронний реєстр учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), а також забезпечено прозоре інформування потенційних постачальників щодо планів закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення** | | | | | | | | |
| 2.6.2.4.1. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Порядку створення, функціонування та ведення електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), внесення до нього суб’єктів господарювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 р. № 233, який передбачає:  1) забезпечення реєстром (а не адміністратором) учасників відбору та виконавців державних контрактів систематизації та здійснення ретроспективного аналізу даних щодо суб’єктів господарювання в оборонних закупівлях відповідно до класифікаційних ознак, визначених частиною другою статті 37 Закону України «Про оборонні закупівлі»;  2) забезпечення реєстром (а не адміністратором) учасників відбору та виконавців державних контрактів систематизації та здійснення ретроспективного аналізу даних щодо суб’єктів господарювання в оборонних закупівлях відповідно до класифікаційних ознак, визначених частиною другою статті 37 Закону України «Про оборонні закупівлі»;  3) автоматизоване наповнення реєстру;  4) забезпечення оприлюднення інформації з реєстру, що не містить державної таємниці, онлайн | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Мінстратегпром  Міноборони  Мінекономіки  ДК «Укроборонпром» | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінстратегпром | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.6.2.4.2. Проведення громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.6.2.4.1 та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 р. | квітень  2023 р. | Мінстратегпром | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінстратегпрому | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.6.2.4.3. Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.6.2.4.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | травень  2023 р. | травень  2023 р. | Мінстратегпром | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційний вебсайтКабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.6.2.4.4. Уведення в експлуатацію Електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), який містить систематизовані дані про суб’єктів господарювання за класифікаційними ознаками та автоматизовано наповнюється | квітень 2023 р. | грудень 2023 р. | Мінстратегпром  Міноборони  Мінекономіки  ДК «Укроборонпром»  ДП «Прозорро» | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | електронний реєстр учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) в експлуатацію введено | Мінстратегпром | електронний реєстр учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) не введено в експлуатацію з повним функціоналом |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.6.2.5. З метою мінімізації ризиків корупції в закупівлях за імпортом налагоджено взаємодію з Агенцією НАТО щодо підтримки та постачання** | | | | | | | | |
| 2.6.2.5.1. Визначення процедур проведення оборонних закупівель через міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, спеціалізовані фонди, підприємства, установи та організації, а також через програми міжнародних військових продажів, які визначені відповідно до Переліку міжнародних спеціалізованих організацій, їх представництв, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 527 | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Міноборони  Мінстратегпром | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | процедури визначено | Міноборони  Мінстратегпром | процедури не визначено |
| 2.6.2.5.2. Проведено оборонні закупівлі через міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, спеціалізовані фонди, підприємства, установи та організації, а також через програми міжнародних військових продажів, відповідно до процедур, зазначених в описі заходу 2.6.2.5.1 | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Міноборони  Мінстратегпром | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено не менше 5% оборонних закупівель через міжнародні спеціалізовані організації | Міноборони  ДП «Агенція оборонних закупівель» | оборонні закупівлі здійснюються без дотримання процедур, зазначених в описі заходу 2.6.2.5.1 |
| **Проблема 2.6.3. Неефективна модель контролю продукції оборонного призначення у процесі виробництва не дає змоги вчасно та у повному обсязі запобігати постачанню бракованих зразків озброєння та військової техніки** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.6.3.1. Створена система державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення в Україні впроваджує міжнародні вимоги і стандарти оцінювання відповідності системи менеджменту якості виробників, постачальників, які також відповідають стандартам НАТО** | | | | | | | | |
| 2.6.3.1.1. Розроблення наказу Міноборони про забезпечення функціонування електронної бази даних сертифікатів відповідності систем менеджменту якості постачальників вимогам AQAP | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Міноборони | проект наказу не розроблено |
| 2.6.3.1.2. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного в описі заходу 2.6.3.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), зокрема, із можливим залученням виробників оборонної продукції та громадських організацій, затвердження та подання на державну реєстрацію | березень  2023 р. | квітень  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведене та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Міноборони | проект наказу не розроблено |
| 2.6.3.1.3. Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного в описі заходу 2.6.3.1.1, та його офіційного опублікування | травень  2023 р. | травень  2023 р. | Міноборони  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наказ зареєстровано та оприлюднено | офіційні друковані видання України  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | проект наказу не розроблено |
| 2.6.3.1.4. Введення в промислову експлуатацію електронної бази даних сертифікатів відповідності систем менеджменту якості постачальників вимогам AQAP | травень  2023 р. | січень  2024 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | електронна система видачі сертифікатів відповідності якості працює в постійній (промисловій) експлуатації | Офіційні повідомлення Міноборони | електронна система видачі сертифікатів відповідності якості відсутня |
| 2.6.3.1.5. Моніторинг проектів законів, які передбачають внесення змін до Закону України «Про оборонні закупівлі», що передбачають державне гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення в Україні | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | моніторинг проведено | Міноборони | моніторинг не проводиться |
| 2.6.3.1.6. Підготовка позиції щодо погодження із зауваженнями/непідтримання проектів законів, що містять положення, зазначені в описі заходу 2.6.3.1.5 | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | підготовлено позиції щодо погодження із зауваженнями/ непідтримання проектів законів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.6.3.1.5 | Міноборони | підготовка позицій не здійснюється |
| 2.6.3.1.7. Підготовка зауважень та пропозицій, позицій щодо непідтримання проектів законів, що містять положення, зазначені в описі заходу 2.6.3.1.5 | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | підготовлено зауваження та пропозиції щодо непідтримання проектів законів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.6.3.1.5 | Міноборони | підготовка зауважень та пропозиції не здійснюється |
| 2.6.3.1.8. Супроводження процедури розгляду комітетами Верховної Ради України проектів законів, що містять положення, зазначені в описі заходу 2.6.3.1.5 | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проекти законів, які містять положення, зазначені в описі заходу 2.6.3.1.5, не прийнято | Міноборони | супроводження не здійснюється |
| 2.6.3.1.9. Підготовка пропозиції щодо доцільності застосування Президентом України права вето щодо прийнятого Верховною Радою України Закону, який містить положення, зазначені в описі заходу 2.6.3.1.5 | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | пропозиції щодо доцільності застосування права вето щодо Закону, який містить положення, зазначені в описі заходу 2.6.3.1.5, надано Президенту України | Міноборони | підготовка пропозиції не здійснюється |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.6.3.2. Утворено та функціонує уповноважений орган з державного гарантування якості оборонної продукції, який видає сертифікати відповідності** | | | | | | | | |
| 2.6.3.2.1. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про порядок проведення конкурсу на керівні посади в уповноважений орган з державного гарантування якості, який містить такі вимоги:  1) перелік керівних посад, на зайняття яких конкурс проводиться в обовʼязковому порядку;  2) засади і етапи проведення конкурсу;  3) перевірка кандидатів на доброчесність із використанням психофізіологічної апаратури;  4) перевірка кандидатів шляхом проведення співбесід, де під час оцінки доброчесності застосовується стандарт обґрунтованого сумніву;  5) перелік інформації про конкурс і кандидатів, яка публікується в мережі «Інтернет» | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Міноборони | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.6.3.2.2. Проведення громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.6.3.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), зокрема, із можливим залученням антикорупційних організацій | березень  2023 р. | квітень  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведене та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Міноборони | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.6.3.2.3. Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.6.3.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | травень  2023 р. | липень  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.6.3.2.4. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження положення про уповноважений орган з державного гарантування якості, якою, зокрема, визначено:  1) організацію структури уповноваженого органу з державного гарантування якості;  2) незалежність діяльності уповноваженого органу з державного гарантування якості шляхом встановлення заборони Міноборони втручатися у операційну діяльність такого органу;  3) забезпечення функцій органу за допомогою функціонування електронної бази даних сертифікатів відповідності систем менеджменту якості постачальників вимогам AQAР;  4) постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 р. № 622 «Про уповноважений орган з державного гарантування якості» втратила чинність | березень  2023 р. | квітень  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Міноборони | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.6.3.2.5. Проведення громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.6.3.2.4, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), зокрема, із можливим залученням антикорупційних організацій | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське бговорення проведене та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Міноборони | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.6.3.2.6. Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.6.3.2.4, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | червень  2023 р. | липень  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік. | постанову Кабінету Міністрів затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.6.3.2.7. Запровадження системи підготовки, підвищення рівня професійної компетенції персоналу системи державного гарантування якості та їх атестації | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | тренінгові програми оцінювання відповідності системи менеджменту якості виробників розроблено | офіційний вебсайт Міноборони | тренінгові програми відсутні |
| **Проблема 2.6.4. Неефективне використання бюджетних коштів та зловживання під час забезпечення житлом військовослужбовців** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.6.4.1. Проведено аудит існуючої житлової черги військовослужбовців; функціонує повністю автоматизована система управління чергами на житло, завдяки якій забезпечення ним військовослужбовців відбувається прозоро та відповідно до черговості** | | | | | | | | |
| 2.6.4.1.1. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про порядок управління цифровою автоматизованою системою квартирного обліку військовослужбовців, яка передбачає:  1) визначення відповідального органу за адміністрування автоматизованої системи обліку руху черги;  2) автоматизований рух черги та публічний доступ до неї; запроваджено автоматичний розрахунок площі житла;  3) створений реєстр військовослужбовців, які отримали житло | червень  2023 р. | серпень  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Міноборони | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.6.4.1.2. Проведення громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.6.4.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | вересень  2023 р. | вересень  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Міноборони | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.6.4.1.3. Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.6.4.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | жовтень  2023 р. | грудень  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.6.4.1.4. Створення цифрової автоматизованої системи квартирного обліку військовослужбовців | вересень  2023 р. | лютий  2024 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | цифрова автоматизована система квартирного обліку працює в постійній (промисловій) експлуатації | офіційний вебсайт Міноборони | цифрова автоматизована система квартирного обліку відсутня |
| 2.6.4.1.5. Проведення аудиту наявної житлової черги військовослужбовців, щоб усунити прогалини, верифікувати дані та наповнити цифрову автоматизовану систему, під час якого досліджено та визначено:  1) рівень забезпечення військовослужбовців;  2) організаційні недоліки в управлінні чергою;  3) ефективні і неефективні механізми задоволення житлових потреб військовослужбовців | січень  2023 р.. | квітень  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аудит проведено та оприлюднено звіт | Міноборони | аудит наявної житлової черги військовослужбовців не проведено |
| 2.6.4.1.6. Проведення громадського обговорення результатів аудиту, зазначеного в описі заходу 2.6.4.1.5, з метою напрацювання шляхів усунення її недоліків через запуск цифрової автоматизованої системи квартирного обліку | травень  2023 р. | травень  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Міноборони | громадське обговорення не проведено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.6.4.2. Запроваджено нові механізми задоволення житлових потреб військовослужбовців: використовуються державні іпотечні та лізингові програми; застосовується грошове відшкодування; житло будується із залученням зовнішніх кредитних коштів; визначено перелік об’єктів незавершеного будівництва, які реконструйовано для житлових потреб; Житловий кодекс Української РСР втратив чинність** | | | | | | | | |
| 2.6.4.2.1. Розроблення проекту наказу про затвердження Концепції забезпечення житлом військовослужбовців та членів їхніх сімей, якою передбачено:  1) запровадження нових механізмів задоволення житлових потреб військовослужбовців, зокрема державні кредитні програми на будівництво, іпотечні та лізингові програми;  2) пріоритетні заходи скорочення черги серед таких напрямів, як будівництво, придбання, реконструкція, грошова компенсація, іпотека тощо;  3) запровадження цифрової автоматизованої системи обліку військовослужбовців для отримання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення;  4) перелік об’єктів незавершеного будівництва та шляхи їх добудови;  5) проведення всіх закупівель житла для військовослужбовців без винятку з використанням електронного майданчика закупівель Prozorro | червень  2023 р. | серпень  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Міноборони | проект наказу не розроблено |
| 2.6.4.2.2. Проведення громадського обговорення проекту концепції, зазначеного в описі заходу 2.6.4.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | вересень  2023 р. | жовтень  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Міноборони | проект наказу не розроблено |
| 2.6.4.2.3. Затвердження Концепції наказом Міноборони та її оприлюднення | листопад  2023 р. | листопад  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Концепцію затверджено | офіційний вебсайт Міноборони | проект наказу не розроблено |
| 2.6.4.2.4. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Державної цільової програми забезпечення житлом військовослужбовців на підставі Концепції, зазначеної в описі заходу 2.6.4.2.1, якою передбачено:  1) конкретизовані завдання на виконання плану для розпорядників бюджетних коштів;  2) етапи і строки реалізації програми;  3) реалістичні джерела і обсяги фінансування  4) очікувані результати виконання програми | день набрання чинності наказом зазначеним в описі заходу 2.6.2.2.1 | два місяці з дня набрання чинності наказом зазначеним в описі заходу 2.6.2.2.1 | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Міноборони | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.6.4.2.5. Проведення громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.6.4.2.4 | три місяці з дня набрання чинності наказом зазначеним в описі заходу 2.6.2.2.1 | чотири місяці з дня набрання чинності наказом зазначеним в описі заходу 2.6.2.2.1 | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Міноборони | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.6.4.2.6. Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.6.4.2.4, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | п’ять місяців з дня набрання чинності наказом зазначеним в описі заходу 2.6.2.2.1 | сім місяців з дня набрання чинності наказом зазначеним в описі заходу 2.6.2.2.1 | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.6.4.2.7. Розроблення проекту закону, яким передбачено:  1) регулювання забезпечення житлом військовослужбовців визначається спеціальним законом;  2) Житловий кодекс втратив чинність;  3) приведено у відповідність цивільне та інше галузеве законодавство у звʼязку із втратою чинності Житловим кодексом України | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Міноборони | проект закону не розроблено |
| 2.6.4.2.8. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.6.4.2.7, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень  2023 р. | травень  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Міноборони | проект закону не розроблено |
| 2.6.4.2.9. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.6.4.2.7, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | червень  2023 р. | серпень  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.6.4.2.10. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.6.4.2.7, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.6.4.3. Інформація про надане військовослужбовцям житло оприлюднюється на офіційному вебсайті Міністерства оборони України із зазначенням площі, вартості, кількості жилих приміщень та джерел фінансування** | | | | | | | | |
| 2.6.4.3.1. Розроблення наказу Міноборони про оприлюднення інформації щодо наданого військовослужбовцям житла, яким визначено:  1) запровадження реєстру наданого житла військовослужбовцям із зазначенням площі, вартості, кількості жилих приміщень та джерел фінансування;  2) реєстр оприлюднений на офіційному вебсайті Міноборони | січень  2024 р. | лютий  2024 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу розроблено | Міноборони | проект наказу не розроблено |
| 2.6.4.3.2. Затвердження наказу, зазначеного в описі заходу 2.6.4.3.1, та його оприлюднення | березень  2024 р. | березень  2024 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наказ затверджено | Міноборони  офіційний вебсайт Міноборони | проект наказу не розроблено |
| 2.6.4.3.3. Створення реєстру наданого житла військовослужбовцям із зазначенням площі, вартості, кількості жилих приміщень та джерел фінансування на офіційному вебсайті Міноборони | березень  2024 р. | листопад  2024 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | реєстр наданого житла військовослужбовцям введено в постійну (промислову) експлуатацію | офіційний вебсайт Міноборони | реєстр наданого житла військовослужбовцям відсутній |
| **Проблема 2.6.5. Корупційні ризики при формуванні і реалізації кадрової політики у сфері оборони, під час призову (прийняття) на військову службу, прийому до вищих військових навчальних закладів, отримання освіти і проходження служби за межами країни, проведення організаційно-штатних заходів, нагородження державними нагородами** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.6.5.1. Призначення на посади відбувається на конкурсній основі із залученням конкурсних і атестаційних комісій; впроваджуються механізми перевірки доброчесності** | | | | | | | | |
| 2.6.5.1.1. Розроблення проекту Указу Президента України про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10.12.2008 року № 1153, яким визначено (уточнено):  1) призначення військовослужбовців на посади зі штатно-посадовими категоріями, які відповідають їх фактичним військовим званням;  2) порядок присвоєння військовослужбовцям чергового військового звання з одночасним призначенням їх на вищі посади, за рейтинговим принципом (на конкурсній основі);  3) мінімальні і максимальні строки вислуги та перебування у військовому званні;  4) порядок проведення випробування при прийнятті громадян України на військову службу за контрактом з метою встановлення їх відповідності військовим посадам;  5) порядок відрахування курсантів як здобувачів вищої та фахової передвищої військової освіти (через небажання продовжувати навчання, недисциплінованість, систематичне невиконання умов контракту військовослужбовцем, невиконання освітньої програми (індивідуального навчального плану), у разі відмови від подальшого проходження військової служби на посадах осіб офіцерського, сержантського і старшинського складу після закінчення військового навчального закладу) | січень  2023 р. | вересень  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Указу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Міноборони | проект Указу не розроблено |
| 2.6.5.1.2. Проведення громадського обговорення проекту указу, зазначеного в описі заходу 2.6.5.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | вересень  2023 р. | вересень  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Міноборони | проект Указу не розроблено |
| 2.6.5.1.3. Погодження проекту указу, зазначеного в описі заходу 2.6.5.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України. | жовтень  2023 р. | листопад  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Указу схвалено Урядом та внесено на розгляд Президенту України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Офісу Президента України | проект Указу не розроблено |
| 2.6.5.1.4. Супроводження розгляду проекту указу, зазначеного в описі заходу 2.6.5.1.1, в Офісі Президента України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | грудень 2023 р. | до видання Указу Президентом України | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Указ підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект Указу не розроблено |
| 2.6.5.1.5.Розроблення проекту наказу Міноборони про внесення змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міноборони від 10.04.2009 № 170, яким визначено:  1) призначення на вищі посади відбувається за рейтинговим принципом (конкурсній основі) із залученням комісій з відбору кандидатів до призначення на посади і комісій з питань проходження військової служби;  2) рейтингове оцінювання кожного військовослужбовця із визначенням відповідних критеріїв, а саме: оцінювання досягнень у військовій службі за сферами діяльності та/або спеціальностями, наявність відповідного рівня військової (професійної військової) освіти, військової підготовки та володіння іноземною мовою, участь (досвід керівництва) в умовах бойових дій, спеціальних операцій тощо;  3) до складу комісій включається представник антикорупційного структурного підрозділу;  4) порядок проведення конкурсу (призначення) на вищу посаду передбачає проведення перевірки на доброчесність (в тому числі шляхом проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа), а також шляхом проведення співбесід, де під час оцінки доброчесності застосовується стандарт обґрунтованого сумніву;  5) критерії доброчесності, прийнятні для військових посадових осіб, та процедури (протоколи) їх перевірки/оцінювання | вересень 2023 | листопад 2023 (або протягом 3 місяців після видання Указу Президента України, зазначеного в описі заходів 2.6.5.1.1) | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт Міноборони | проект наказу не розроблено |
| 2.6.5.1.6. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у описі заходу 2.6.5.1.5., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | листопад 2023  (або протягом 3 місяців після видання Указу Президента України, зазначеного в описі заходів 2.6.5.1.1) | листопад 2023  (або протягом 3 місяців після видання Указу Президента України, зазначеного в описі заходів 2.6.5.1.1) | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Міноборони | проект наказу не розроблено |
| 2.6.5.1.7. Затвердження проекту наказу, зазначеного у описі заходу 2.6.5.1.5. | грудень 2023  (або протягом 3 місяців після видання Указу Президента України, зазначеного в описі заходів 2.6.5.1.1  ) | грудень 2023  (або протягом 3 місяців після видання Указу Президента України, зазначеного в описі заходів 2.6.5.1.1  ) | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ затверджено | офіційні друковані видання України.  офіційний вебсайт Міноборони | проект наказу не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.6.5.2. Забезпечується ротація кадрів, виявляються особи, які порушили вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інші вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції»** | | | | | | | | |
| 2.6.5.2.1. Розроблення проекту закону про внесення змін до військових статутів (включено до уніфікованого Статуту ЗСУ норми), яким визначено особливості застосування антикорупційних обмежень та врегулювання конфлікту інтересів в умовах військової служби | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | офіційний вебсайт Міноборони | проект закону не розроблено |
| 2.6.5.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.6.5.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень  2023 р. | березень  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Міноборони | проект закону не розроблено |
| 2.6.5.2.3. Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.6.5.2.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | квітень  2023 р. | червень  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Офісу Президента України | проект закону не розроблено |
| 2.6.5.2.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.6.5.2.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень  2023 р. | до підписання закону Президентом України | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України.  офіційний вебсайт Міноборони | проект закону не розроблено |
| 2.6.5.2.5. Щорічне проведення публічного громадського обговорення антикорупційних заходів в секторі оборони | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційні повідомлення Національного агентства | обговорення не проведене |
| 2.6.5.2.6 Розроблення проекту Указу Президента України про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого указом Президента України від 10.12.2008 року № 1153, яким визначено проведення ротації (переміщення) військовослужбовців на відповідних посадах з метою підвищення їх кваліфікації та набуття ними необхідного досвіду, або більш доцільного їх використання. | січень  2023 р. | вересень  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект указу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | офіційний вебсайт Міноборони | проект указу не розроблено |
| 2.6.5.2.7. Проведення громадського обговорення проекту указу, зазначеного у описі заходу 2.6.5.2.6., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | вересень 2023 р. | вересень 2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Міноборони | проект указу не розроблено |
| 2.6.5.2.8. Погодження проекту Указу, зазначеного у описі заходу 2.6.5.2.6., із заінтересованими державними органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | жовтень 2023 | листопад 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проєкт Указу схвалено Урядом та внесено на розгляд Президенту України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Офісу Президента України | проект указу не розроблено |
| 2.6.5.2.9. Затвердження проекту указу, зазначеного у описі заходу 2.6.5.2.6. | грудень 2023 р. | до видання Указу Президентом України | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | указ підписано Президентом України | офіційні друковані видання України.  офіційний вебсайт Міноборони | проект указу не розроблено |
| 2.6.5.2.10. Розроблення проекту наказу Міноборони про внесення змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міноборони від 10.04.2009 № 170, яким визначено порядок проведення ротації (переміщення) військовослужбовців кожні три-п’ять років на відповідні посади | вересень 2023 | листопад 2023 (або протягом 3 місяців після видання Указу Президента України, зазначеного в описі заходів 2.6.5.2.6.) | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт Міноборони | проект наказу не розроблено |
| 2.6.5.2.11. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у описі заходу 2.6.5.2.10., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | листопад 2023  (або протягом 3 місяців після видання Указу Президента України, зазначеного в описі заходів 2.6.5.2.6.) | листопад 2023  (або протягом 3 місяців після видання Указу Президента України, зазначеного в описі заходів 2.6.5.2.6.) | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Міноборони | проект наказу не розроблено |
| 2.6.5.2.12. Затвердження проекту наказу, зазначеного у описі заходу 2.6.5.2.10. | грудень 2023  (або протягом 3 місяців після видання Указу Президента України, зазначеного в описі заходів 2.6.5.2.6.) | грудень 2023  (або протягом 3 місяців після видання Указу Президента України, зазначеного в описі заходів 2.6.5.2.6.) | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ затверджено | офіційні друковані видання України.  офіційний вебсайт Міноборони | проект наказу не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.6.5.3. Спрощено та чітко регламентовано механізм отримання підйомної допомоги** | | | | | | | | |
| 2.6.5.3.1. Розроблення проекту наказу про внесення змін до наказу Міноборони від 05.02.2018 № 45 «Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги» в частині забезпечення диджиталізації процесу організації виплати підйомної допомоги, яким визначено:  1) подачу документів на виплату підйомної допомоги онлайн;  2) процеси опрацювання, нарахування та виплати щомісячних основних і додаткових видів грошового забезпечення та одноразових додаткових видів грошового забезпечення, а також компенсацій здійснюється із застосуванням автоматизованих систем опрацювання даних | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік. | проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Міноборони | проект наказу не розроблено |
| 2.6.5.3.2. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного в описі заходу 2.6.5.3.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень  2023 р. | березень  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік. | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Міноборони | проект наказу не розроблено |
| 2.6.5.3.3. Затвердження проекту наказу, зазначеного в описі заходу 2.6.5.3.1 | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | Міноборони | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік. | наказ затверджено | офіційний вебсайт Міноборони | проект наказу не розроблено |
| **2.7. Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист** | | | | | | | | |
| **Проблема 2.7.1. Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.1.1. Закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного та місцевих бюджетів здійснюються на професійній основі централізованими закупівельними організаціями за прозорими та детальними процедурами відповідно до об’єктивних потреб на основі якості та доказовості ефективності таких засобів і виробів. У разі потреби до централізованих закупівель також залучаються спеціалізовані міжнародні організації** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.1.2. У всіх державних і комунальних закладах охорони здоров’я впроваджена електронна система обліку лікарських засобів та медичних виробів, на основі якої розроблені прозорі та детальні методики і системи обрахунку потреб за всіма напрямами закупівель; ця система обліку інтегрована до електронної системи охорони здоров’я, що забезпечує додаткові механізми верифікації даних; інформація з цієї системи публікується у форматі відкритих даних** | | | | | | | | |
| 2.7.1.1.1, 2.7.1.2.1. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про впровадження електронної системи обліку та управління запасами лікарських засобів та медичних виробів, яка:  1) в режимі реального часу містить упорядковані дані: про наявність лікарських засобів та медичних виробів в усіх закладах охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів; потребу в лікарських засобах та медичних виробах в усіх закладах охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів; про використання та утилізацію лікарських засобів та медичних виробів в усіх закладах охорони здоров’я тощо;  2) забезпечує оперативну, пряму та прозору процедуру визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів;  3) інтегрована із процедурами централізованих закупівель лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного та місцевих бюджетів, закупівель міжнародних організацій;  4) інтегрована з іншими електронними системами у сфері охорони здоров’я;  5) формує відомості про планування потреб та обліку товарів, на підставі яких здійснюються закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного та місцевих бюджетів централізованими закупівельними організаціям;  6) забезпечує в режимі реального часу прозорий облік лікарських засобів та медичних виробів;  7) надає можливість здійснювати прозорі обрахунки потреб закупівель лікарських засобів та медичних виробів за всіма напрямами;  8) передбачає додаткові механізми верифікації даних, внесених до неї;  9) забезпечує автоматизовану публікацію інформації, що міститься в ній, у форматі відкритих даних | січень  2023 р. | квітень  023 | МОЗ  Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МОЗ | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.1.1.2, 2.7.1.2.2. Проведення громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.7.1.1.1, 2.7.1.2.1 | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | МОЗ  Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МОЗ | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.1.1.3, 2.7.1.2.3. Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описах заходів 2.7.1.1.1, 2.7.1.2.1 із заінтересованими органами, супроводження його правової експертизи у Мін’юсті | травень  2023 р. | червень  2023 р. | МОЗ  Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України погоджено заінтересованими органами | МОЗ | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.1.1.4, 2.7.1.2.4.Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та супроводження затвердження Кабінетом Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеної в описах заходів 2.7.1.1.1, 2.7.1.2.1 | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | МОЗ  Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.1.1.5, 2.7.1.2.5. Розроблення та затвердження технічного завдання для функціоналу електронної системи обліку та управління запасами лікарських засобів та медичних виробів, яка:  1) в режимі реального часу містить упорядковані дані: про наявність лікарських засобів та медичних виробів в усіх закладах охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів; потребу в лікарських засобах та медичних виробах в усіх закладах охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів; про використання та утилізацію лікарських засобів та медичних виробів в усіх закладах охорони здоров’я тощо;  2) забезпечує оперативну, пряму та прозору процедуру визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів;  3) інтегрована із процедурами централізованих закупівель лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного та місцевих бюджетів, закупівель міжнародних організацій;  4) інтегрована з іншими електронними системами у сфері охорони здоров’я;  5) формує відомості про планування потреб та обліку товарів, на підставі яких здійснюються закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного та місцевих бюджетів централізованими закупівельними організаціям;  6) забезпечує в режимі реального часу прозорий облік лікарських засобів та медичних виробів;  7) надає можливість здійснювати прозорі обрахунки потреб закупівель лікарських засобів та медичних виробів за всіма напрямами;  8) передбачає додаткові механізми верифікації даних, внесених до неї;  9) передбачає публікацію інформації, що міститься в ній, у форматі відкритих даних | момент набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.7.1.1.1, 2.7.1.2.1 | три місяці з дня набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.7.1.1.1, 2.7.1.2.1 | МОЗ  Мінцифри | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | технічне завдання затверджено | офіційний вебсайт МОЗ | технічне завдання не затверджено |
| 2.7.1.1.6, 2.7.1.2.6. Розроблення проекту програмного забезпечення для розширення функціоналу електронної системи обліку та управління запасами лікарських засобів та медичних виробів згідно з описом заходу 2.7.1.1.5, 2.7.1.2.5 | чотири місяці з дня набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.7.1.1.1, 2.7.1.2.1 | 16 місяців із дня набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.7.1.1.1, 2.7.1.2.1 | МОЗ  Мінцифри  ДП «Медичні закупівлі України» | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | проект програмного забезпечення розроблено | ДП «Медичні закупівлі України» | технічне завдання не затверджено |
| 2.7.1.1.7, 2.7.1.2.7. Введення в експлуатацію функціоналу електронної системи обліку та управління запасами лікарських засобів та медичних виробів згідно з описом заходу 2.7.1.1.5, 2.7.1.2.5 | 17 місяців із дня набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.7.1.1.1, 2.7.1.2.1 | 29 місяців із дня набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.7.1.1.1, 2.7.1.2.1 | МОЗ  Мінцифри  ДП «Медичні закупівлі України» | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | Єдиний вебпортал функціонує постійно | ДП «Медичні закупівлі України» | технічне завдання не затверджено |
| 2.7.1.1.8.. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України, відповідно до якого місцеві замовники у сфері охорони здоров’я (заклади охорони здоров’я, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій) зобов’язані проводити закупівлі лікарських засобів та медичних виробів із використанням електронного каталогу | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | МОЗ,  ДП «Медичні закупівлі України» | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МОЗ | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.1.1.9.Проведення громадського обговорення проекту проект постанови Кабінету Міністрів України, зазначеної в описі заходу 2.7.1.1.8, 2.7.1.2.8, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень  2023 р. | червень  2023 р. | МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МОЗ | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.1.1.10.. Погодження проекту постанови проект постанови Кабінету Міністрів України, зазначеної в описі заходу 2.7.1.1.8, 2.7.1.2.8, із заінтересованими органами (у разі потреби), проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.1.3. Особливості закупівель лікарських засобів та медичних виробів, що зумовлені пандемією або здійснюються під час пандемії, встановлені таким чином, щоб запобігти корупційним ризикам** | | | | | | | | |
| 2.7.1.3.1. Забезпечення проведення аналітичного дослідження щодо оцінки корупційних ризиків під час закупівель лікарських засобів та медичних виробів, що зумовлені пандемією або здійснюються під час пандемії, із наведенням статистичних, економічних та інших даних, а також відповідних пропозицій щодо запобігання ідентифікованим корупційним ризикам, а також щодо підвищення прозорості та ефективності процедур вказаних закупівель | січень  2023 р. | березень  2023 р. | МОЗ  Національне агенство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами | офіційний вебсайт МОЗ  офіційний вебсайт Національного агентства | аналітичне дослідження не проведено |
| 2.7.1.3.2. Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 2.7.1.3.1, та його обговорення за участю заінтересованих осіб | березень  2023 р. | квітень  2023 р. | МОЗ  Національне агенство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МОЗ  офіційний вебсайт Національного агентства | аналітичне дослідження не проведено |
| 2.7.1.3.3. Розроблення проектів нормативно-правових актів про внесення змін до нормативно-правових актів з урахуванням результатів аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 2.7.1.3.1 (у разі потреби) | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проекти нормативно-правових актів оприлюднено для проведення громадського обговорення | МОЗ | проекти нормативно-правових актів не розроблено |
| 2.7.1.3.4. Проведення громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, зазначених в описі заходу 2.7.1.3.3 (у разі потреби) | червень  2023 р. | липень  2023 р. | МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МОЗ | проекти нормативно-правових актів не розроблено |
| 2.7.1.3.4.Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та затвердження проектів нормативно-правових актів, зазначених в описі заходу 2.7.1.3.3 (у разі потреби) | серпень  2023 р. | серпень  2023 р. | МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | зміни до нормативно-правових актів затверджено | офіційний вебсайт МОЗ | проекти нормативно-правових актів не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.1.4. Українські закупівельні організації, що здійснюють закупівлю лікарських засобів та медичних виробів, мають незалежні наглядові ради** | | | | | | | | |
| 2.7.1.4.1. Формування наглядової ради у державному підприємстві «Медичні закупівлі України» за об’єктивною та прозорою процедурою | січень  2024 р. | грудень  2024 р. | МОЗ | державний бюджет, кошти ДП “Медичні закупівлі України”, інші джерела, не заборонені законодавством | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік, коштів ДП «Медичні закупівлі», інших джерел, не заборонених законодавством | наглядову раду сформовано за об’єктивною та прозорою процедурою | МОЗ | наглядову раду не сформовано |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.1.5. Під час здійснення закупівель використовуються стандартні каталоги та вимоги до продукції, яка закуповується у сфері охорони здоров’я** | | | | | | | | |
| 2.7.1.5.1.  Розроблення проекту закону про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо недопущення дискримінації учасників на етапі кваліфікації до електронного каталогу (включення до переліку кваліфікованих постачальників) | вересень  2023 р. | жовтень  2023 р. | Мінекономіки,  ДП «Прозорро»,  ДП «Медичні закупівлі України»,  ДУ «Професійні закупівлі» | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | офіційний вебсайт Мінекономіки | проект закону не розроблено |
| 2.7.1.5.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.1.5.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | листопад 2023 р. | листопад 2023 р. | Мінекономіки,  ДП «Прозорро»,  ДП «Медичні закупівлі України»,  ДУ «Професійні закупівлі» | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінекономіки | -“- |
| 2.7.1.5.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.1.5.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | грудень 2023 р. | січень  2024 р. | Мінекономіки,  ДП «Прозорро»,  ДП «Медичні закупівлі України»,  ДУ «Професійні закупівлі» | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.1.5.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.1.5.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | лютий  2024 р. | до підписання закону Президентом України | Мінекономіки,  ДП «Прозорро»,  ДП «Медичні закупівлі України»,  ДУ «Професійні закупівлі» | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України.  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.1.5.5. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу» щодо недопущення дискримінації учасників на етапі кваліфікації до електронного каталогу (включення до переліку кваліфікованих постачальників) | з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.1.5.1 | один місяць з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.1.5.1 | Мінекономіки,  ДП «Прозорро»,  ДП «Медичні закупівлі України»,  ДУ «Професійні закупівлі» | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови оприлюднено для проведення громадського обговорення | офіційний вебсайт Мінекономіки | проект не розроблено |
| 2.7.1.5.6.Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеної в описі заходу 2.7.1.5.5., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | один місяць з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.1.5.1 | два місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.1.5.1 | Мінекономіки,  ДП «Прозорро»,  ДП «Медичні закупівлі України»,  ДУ «Професійні закупівлі» | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінекономіки | -“- |
| 2.7.1.5.7. Погодження проекту постанови, зазначеної в описі заходу 2.7.1.5.5, із заінтересованими органами (у разі потреби), проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | два місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.1.5.1 | три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.1.5.1 | Мінекономіки,  ДП «Прозорро»,  ДП «Медичні закупівлі України»,  ДУ «Професійні закупівлі» | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови схвалено Урядом | офіційні друковані видання України,  офіційний вебсайт Верховної Ради України. | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.1.6. Установлено чіткі правила та процедури щодо визначення наявності та врегулювання конфлікту інтересів учасників робочих та експертних груп (передусім тих, що супроводжують закупівлі медичної продукції за кошти державного бюджету та визначають переліки продукції, яка закуповується), забезпечується їх неухильне дотримання на практиці** | | | | | | | | |
| 2.7.1.6.1. Забезпечення проведення аналітичного дослідження випадків конфлікту інтересів членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів при МОЗ (у тому числі тих, що супроводжують закупівлі медичної продукції за кошти державного бюджету та визначають переліки продукції, яка закуповується), що міститиме пропозиції вдосконалення чинного законодавства у цій частині. | січень  2023 р. | березень  2023 р. | МОЗ  Національне агенство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено | МОЗ  Національне агентство | аналітичне дослідження не проведено |
| 2.7.1.6.2. Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 2.7.1.6.1, та його експертного обговорення | березень  2023 р. | квітень  2023 р. | МОЗ  Національне агенство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, відбулось за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | офіційний вебсайт МОЗ  офіційний вебсайт Національного агентства | аналітичне дослідження не проведено |
| 2.7.1.6.3. Розроблення проекту закону, яким з урахуванням висновків аналітичного звіту, зазначеного в описі заходу 2.7.1.6.1:  1) вдосконалено нормативно-правове регулювання виявлення та врегулювання конфлікту інтересів членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів при МОЗ (у тому числі тих, що супроводжують закупівлі медичної продукції за кошти державного бюджету та визначають переліки продукції, яка закуповується);  2) передбачено підстави та порядок притягнення до юридичної відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;  3) передбачено порядок розгляду повідомлень фізичних та юридичних осіб про ознаки конфлікту інтересів членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів | квітень  2023 р. | червень  2023 р. | МОЗ, Національне агенство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено | МОЗ  Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 2.7.1.6.4. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.1.6.3, отримання експертних висновків та його доопрацювання | липень 2023 р. | серпень  2023 р. | МОЗ, Національне агенство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МОЗ  офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 2.7.1.6.5.Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.1.6.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | вересень 2023 р. | жовтень  2023 р. | МОЗ, Національне агенство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.7.1.6.6.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.1.6.3, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | листопад  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | МОЗ, Національне агенство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.7.1.6.7. Створення на офіційному вебсайті МОЗ розділу з повною інформацією про консультативні, допоміжні та інші дорадчі органи, які створені та функціонують при ньому, з рубриками:  1) персональний та посадовий склад таких органів;  2) порядок денний засідань, в яких вони беруть участь;  3) прийняті рішення | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | на офіційному вебсайті МОЗ відповідну інформацію розміщено | офіційний вебсайт МОЗ | відповідну інформацію не розміщено |
| 2.7.1.6.8. Створення каналу повідомлень про випадки конфлікту інтересів у членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів при МОЗ з боку громадськості та бізнесу | січень  2023 р. | липень  2023 р. | МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | канал повідомлень функціонує | офіційний вебсайт МОЗ | окремого каналу для повідомлень не існує |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.1.7. Визначено чіткі етичні правила взаємодії між фармацевтичними компаніями та медичними працівниками, дотримання яких унеможливлює зловживання під час призначення пацієнтам лікарських засобів; встановлено юридичну відповідальність за порушення цих правил** | | | | | | | | |
| 2.7.1.7.1. Розроблення проекту закону щодо внесеннязмін до Закону України «Про основи законодавства України про охорону здоров’я», яким визначено:  1) перелік заборонених форм взаємодії медичних працівників, закладів охорони здоров’я з суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, медичних виробів (виробів медичного призначення), допоміжних засобів реабілітації, їхніх представників (у тому числі: заборона отримання медичними працівниками та закладами охорони здоров’я з метою просування зразків лікарських засобів, медичних виробів, сувенірної та брендованої продукції фармацевтичних компаній; заборона запровадження програм лояльності для лікарів з боку фармацевтичних компаній);  2) етичні засади, яких слід дотримуватися медичним працівникам при призначенні пацієнтам лікарських засобів, медичних виробів;  3) що за порушення обмежень щодо форм взаємодії медичних працівників з суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, медичних виробів (виробів медичного призначення), допоміжних засобів реабілітації, медичні працівники несуть дисциплінарну та адміністративну відповідальність (за статтею 44-2 Кодексу України про адміністративні правоопрушення) | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МОЗ | проект закону не розроблено |
| 2.7.1.7.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.1.7.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень  2023 р. | червень  2023 р. | МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МОЗ | проект закону не розроблено |
| 2.7.1.7.3.Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.1.7.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | липень  2023 р. | вересень  2023 р. | МОЗ, заінтересовані органи | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.7.1.7.4.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.1.7.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.7.1.7.5. Розробка онлайн-курсу для осіб, які провадять медичну чи фармацевтичну діяльність, щодо нових правил взаємодії між фармацевтичними компаніями та медичними працівниками | з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.1.7.1 | три місяця з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.1.7.1 | МОЗ | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік або коштів міжнародної технічної допомоги | доступна реєстрація на онлайн-курс | офіційний вебсайт МОЗ | онлайн-курс не розроблено |
| 2.7.1.7.6.Організація проведення щорічного проходження онлайн-курсу, зазначеного в описі заходу 2.7.1.7.5 | січень 2024 р., але не раніше дня завершення розробки онлайн-курсу, зазначеного в описі заходу 2.7.1.7.5 | грудень  2025 р. | МОЗ | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік або коштів міжнародної технічної допомоги | онлайн-навчання пройшли 75% працівників державних закладів охорони здоров’я, які потребують такого навчання | офіційний вебсайт МОЗ | онлайн-курс не розроблено |
| **Проблема 2.7.2. Пацієнти не отримують необхідне лікування за кордоном, а також під час надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації через корупційні практики, обумовлені недостатньою врегульованістю відповідних процедур та непрозорістю обліку** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.2.1. Забезпечено функціонування державних інформаційних систем трансплантації та автоматизований порядок обліку громадян України, які потребують направлення для лікування за кордоном** | | | | | | | | |
| 2.7.2.1.1. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Положення про Державну інформаційну систему трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, відповідно до якого, зокрема, визначено перелік реєстрів, що входять до складу зазначеної системи, порядок і умови їх наповнення, функціонування та доступу до них | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МОЗ | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.2.1.2. Проведення громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.7.2.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень  2023 р. | червень  2023 р. | МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МОЗ | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.2.1.3.Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.7.2.1.1, із заінтересованими органами (у разі потреби), проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | МОЗ  заінтересовані органи | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанови Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.2.1.4.Введення в експлуатацію Державної інформаційної системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин | вересень  2023 р. | грудень 2023 р. | МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | систему введено в експлуатацію, її функціонал застосовується у процедурах трансплантації | офіційний вебсайт МОЗ | систему в експлуатацію не введено |
| 2.7.2.1.5.Розроблення проекту наказу про затвердження Положення про автоматизовану систему обліку громадян України, які потребують направлення для лікування за кордон, відповідно до якого запроваджено чітку та прозору процедуру формування обліку та черговості | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МОЗ | проект наказу не розроблено |
| 2.7.2.1.6.Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного в описі заходу 2.7.2.1.5, забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), затвердження та подання на державну реєстрацію | травень  2023 р. | червень  2023 р. | МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МОЗ | проект наказу не розроблено |
| 2.7.2.1.7.Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного в описі заходу 2.7.2.1.5, та його офіційного опублікування | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | МОЗ  Мін’юс | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наказ зареєстровано та оприлюднено | офіційні друковані видання України  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | проект наказу не розроблено |
| 2.7.2.1.8.Введення в експлуатацію Автоматизованої системи обліку громадян України, які потребують направлення для лікування за кордон | серпень  2023 р. | грудень  2023 р. | МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | систему введено в експлуатацію, її функціонал застосовується в процедурі направлення для лікування за кордон | офіційний вебсайт МОЗ | систему в експлуатацію не введено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.2.2. Порядок ввезення, вивезення та перевезення анатомічних матеріалів людини в межах території України, правила компенсації витрат донорів та інші процедури нормативно врегульовані і не містять корупційних ризиків** | | | | | | | | |
| 2.7.2.2.1. Проведення аналітичного дослідження положень статей 19, 20 Закону України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові», Порядку перевезення анатомічних матеріалів людини в межах України, ввезення таких матеріалів на митну територію України та вивезення їх за межі митної території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 720, інших положень законодавства, що стосуються змісту очікуваного стратегічного результату 2.7.2.2, на предмет повноти, конкретності, системності та наявності корупціогенних факторів | січень  2023 р. | березень  2023 р. | МОЗ  Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами аналітичного дослідження оприлюднено | МОЗ  Національне агентство | аналітичне дослідження не проведено |
| 2.7.2.2.2. Проведення обговорення аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 2.7.2.2.1, за участю представників органів державної влади, громадськості, наукової спільноти | березень  2023 р. | квітень  2023 р. | МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | обговорення аналітичного дослідження проведено | офіційний вебсайт МОЗ | обговорення аналітичного дослідження не проведено |
| 2.7.2.2.3. Розроблення проекту закону, спрямованого на удосконалення нормативно-правового регулювання компенсації витрат донорів та інших процедур, з урахуванням висновків аналітичного звіту, зазначеного в описі заходу 2.7.2.2.1 | квітень  2023 р. | липень  2023 р. | МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МОЗ | проект закону не розроблено |
| 2.7.2.2.4. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.2.2.3, та забезпечення його доопрацювання за потреби | липень  2023 р. | жовтень  2023 р. | МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати. | офіційний вебсайт МОЗ | проект закону не розроблено |
| 2.7.2.2.5. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.2.2.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | жовтень  2023 р. | грудень  2023 р. | МОЗ, заінтересовані органи | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.7.2.2.6.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.2.2.3, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування Президентом України до нього права вето) | січень  2024 р. | до підписання Закону Президентом України | МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.7.2.2.7. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України, спрямованого на удосконалення нормативно-правового регулювання ввезення, вивезення та перевезення анатомічних матеріалів людини в межах території України та інших процедур, з урахуванням висновків аналітичного звіту, зазначеного в описі заходу 2.7.2.2.1 | квітень  2023 р. | липень  2023 р. | МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МОЗ | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.2.2.8.Проведення громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.7.2.2.7, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | липень  2023 р. | жовтень  2023 р. | МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МОЗ | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.2.2.9.Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.7.2.2.7, із заінтересованими органами (у разі потреби), проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | жовтень  2023 р. | січень  2024 р. | МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.2.3. Оприлюднено перелік рекомендованих Міністерством охорони здоров’я України закладів охорони здоров’я зарубіжних країн для лікування за кордоном** | | | | | | | | |
| 2.7.2.3.1.Розроблення проекту наказу про затвердження Переліку рекомендованих закладів охорони здоров’я зарубіжних країн для лікування громадян України за кордоном | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МОЗ | проект наказу не розроблено |
| 2.7.2.3.2.Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного в описі заходу 2.7.2.3.1, забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), затвердження та подання на державну реєстрацію | травень  2023 р. | червень  2023 р. | МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МОЗ | проект наказу не розроблено |
| 2.7.2.3.3.Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного в описі заходу 2.7.2.3.1, та його офіційного опублікування | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | МОЗ  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наказ зареєстровано та оприлюднено | офіційні друковані видання України  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | проект наказу не розроблено |
| **Проблема 2.7.3. Електронна система охорони здоров’я є недостатньо інтегрованою з іншими базами даних, що створює можливості для зловживань під час реалізації окремих функцій (зокрема надання виплат унаслідок непрацездатності, проведення профілактичних та обов’язкових медичних оглядів, встановлення групи інвалідності)** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.3.1. Електронна система охорони здоров’я інтегрована з іншими державними базами даних поза сферою охорони здоров’я, що забезпечує повноту, узгодженість та додаткову верифікацію даних, функціонал для автоматизації процесів; відомості з електронної системи охорони здоров’я є основним джерелом інформації про надані медичні послуги в Україні, на основі яких приймаються рішення щодо розрахунку програми медичних гарантій, управлінські рішення, формується необхідна статистика** | | | | | | | | |
| 2.7.3.1.1. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення зміни до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я про те, що:  1) відомості з електронної системи охорони здоров’я є основним джерелом інформації про надані медичні послуги в Україні, на основі яких приймаються рішення щодо розрахунку програми медичних гарантій, управлінські рішення, формується необхідна статистика;  2) на базі електронної системи охорони здоров’я здійснюється електронний документообіг між закладами охорони здоров’я, а також електронний документообіг медико-соціальних експертних комісій та лікарсько-консультативних комісій;  3) медичні картки пацієнтів ведуться виключно через електронну систему охорони здоров’я. | січень  2023 р. | березень  2023 р. | МОЗ  НСЗУ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України  оприлюднено для проведення громадського обговорення | МОЗ | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.3.1.2. Проведення громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.7.3.1.1 | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | МОЗ  НСЗУ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МОЗ | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.3.1.3.Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.7.3.1.1, із заінтересованими органами, супроводження його правової експертизи у Мін’юсті | травень  2023 р. | червень  2023 р. | МОЗ  НСЗУ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України погоджено заінтересованими органами | МОЗ | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.3.1.4.Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та супроводження затвердження Кабінетом Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.7.3.1.1 | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | МОЗ  НСЗУ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.3.1.5. Забезпечення взаємодії та сумісності електронної системи охорони здоров’я із:  1) Єдиним державним демографічним реєстром;  2) Державним реєстром актів цивільного стану громадян;  3) Державним реєстром фізичних осіб – платників податків;  4) Інформаційними системами Мінсоцполітики та Реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;  5) Єдиною державною електронною базою з питань освіти;  6) Єдиним державним реєстром МВС;  7) Інформаційно-аналітичною платформою електронної верифікації та моніторингу;  8) Державним реєстром лікарських засобів України | січень  2023 р. | грудень  2023 р. | МОЗ  НСЗУ  Мінцифри  ДМС  Мін’юст  ДПС  Мінсоцполітики  МОН  МВС  Мінфін | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | електронна система охорони здоров’я здатна обмінюватися інформацією із відповідними інформаційними системами | електронна система охорони здоров’я | взаємодію та сумісність електронної системи охорони здоров’я з відповідними іенформаційними системами не забезпечено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.3.2. Електронна система охорони здоров’я містить результати профілактичних та обов’язкових медичних оглядів** | | | | | | | | |
| 2.7.3.2.1. Розроблення проекту наказу МОЗ, яким внесено зміни до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій про те, що результати всіх обов’язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів вносяться виключно до електронної системи охорони здоров’я | січень  2023 р. | березень  2023 р. | МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МОЗ | проект наказу не розроблено |
| 2.7.3.2.2. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного в описі заходу 2.7.3.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МОЗ | проект наказу не розроблено |
| 2.7.3.2.3. Затвердження доопрацьованого проекту наказу, зазначеного в описі заходу 2.7.3.2.1, супроводження його державної реєстрації у Мін’юсті | червень  2023 р. | серпень  2023 р. | МОЗ  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наказ зареєстровано та оприлюднено | офіційні друковані видання України  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | проект наказу не розроблено |
| 2.7.3.2.4. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я про інтеграцію даних і електронних документів про результати обов’язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів до електронної системи охорони здоров’я | січень  2023 р. | березень  2023 р. | МОЗ  НСЗУ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України  оприлюднено для проведення громадського обговорення | МОЗ | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.3.2.5. Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.7.3.2.4 | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | МОЗ  НСЗУ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МОЗ | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.3.2.6. Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.7.3.2.4, із заінтересованими органами, супроводження його правової експертизи у Мін’юсті | травень  2023 р. | червень  2023 р. | МОЗ  НСЗУ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України погоджено заінтересованими органами | МОЗ | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.3.2.7.Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та супроводження затвердження Кабінетом Міністрів України проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.7.3.2.4 | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | МОЗ  НСЗУ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.3.2.8. Розроблення та затвердження технічного завдання для розширення функціоналу електронної системи охорони здоров’я щодо:  1) збору, обробки та зберігання даних та електронних документів про результати обов’язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів;  2) формування електронних витягів про результати обов’язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів | вересень 2023 р., але не раніше дня набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.7.3.2.4 | листопад 2023 р., але не раніше дня набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.7.3.2.4. | МОЗ  НСЗУ  Мінцифри | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | технічне завдання затверджено | офіційний вебсайт МОЗ | технічне завдання не затверджено |
| 2.7.3.2.9. Розроблення проекту програмного забезпечення для розширення функціоналу електронної системи охорони здоров’я згідно з описом заходу 2.7.3.2.8 | грудень  2023 р., але не раніше набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.7.3.2.4 | лютий 2023 р., але не раніше набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.7.3.2.4 | МОЗ  НСЗУ  Мінцифри | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | програмного забезпечення розроблено | електронна система охорони здоров’я | технічне завдання не затверджено |
| 2.7.3.2.10. Введення в експлуатацію розширеного функціоналу електронної системи охорони здоров’я згідно з описом заходу 2.7.3.2.8 | березень 2024 р., але не раніше набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.7.3.2.4 | червень  2024 р., але не раніше набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.7.3.2.4 | МОЗ  НСЗУ  Мінцифри | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | розширений функціонал електронної системи охорони здоров’я в експлуатацію введено | електронна система охорони здоров’я | технічне завдання не затверджено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.3.3. В електронну систему охорони здоров’я впроваджено інструменти оцінки стану функціональності особи на основі Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я** | | | | | | | | |
| 2.7.3.3.1. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я про те, що:  1) до електронної системи охорони здоров’я вносяться відомості та медична документація (електронні медичні форми), необхідні для встановлення особі інвалідності, виключно з використанням адаптованої Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я;  2) під час отримання особою послуг, для визначення яких застосовується адаптована Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я, використовуються затверджені МОЗ форми в електронній системі охорони здоров’я | січень  2023 р. | березень  2023 р. | МОЗ  НСЗУ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України  оприлюднено для проведення громадського обговорення | МОЗ | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.3.3.2. Проведення громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.7.3.3.1 | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | МОЗ  НСЗУ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МОЗ | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.3.3.3. Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.7.3.3.1, із заінтересованими органами, супроводження його правової експертизи у Мін’юсті | травень  2023 р. | червень  2023 р. | МОЗ  НСЗУ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України погоджено заінтересованими органами | МОЗ | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.3.3.4.Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та супроводження затвердження Кабінетом Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.7.3.3.1 | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | МОЗ  НСЗУ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.3.3.5. Розроблення проекту наказу МОЗ про затвердження форм для заповнення надавачами послуг під час оцінки стану функціональності особи на основі адаптованої Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я | вересень  2023 р. | жовтень  2023 р. | МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу розроблено | МОЗ | проект наказу не розроблено |
| 2.7.3.3.6. Затвердження проекту наказу, зазначеного в описі заходу 2.7.3.3.5, супроводження його державної реєстрації у Мін’юсті | листопад 2023 р. | грудень  2023 р. | МОЗ  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наказ набрав чинності | офіційні друковані видання України  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | проект наказу не розроблено |
| 2.7.3.3.7. Затвердження технічного завдання длярозширення функціоналу електронної системи охорони здоров’я щодо:  1) переліку усіх класифікаторів кожного з компонентів під час оцінки стану функціональності особи на основі адаптованої Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я;  2) присвоєння кодів доменів всіх рівнів кожного з компонентів під час оцінки стану функціональності особи на основі адаптованої Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я;  3) створення електронних форм для заповнення надавачами послуг під час оцінки стану функціональності особи на основі адаптованої Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я;  4) автоматичного ініціювання медико-соціальної експертизи | вересень  2023 р., але не раніше дня набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.7.3.3.5. | листопад  2023 р., але не раніше дня набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.7.3.3.5. | МОЗ  НСЗУ  Мінцифри | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | технічне завдання затверджено | офіційний вебсайт МОЗ | технічне завдання не затверджено |
| 2.7.3.3.8. Розроблення проекту програмного забезпечення для розширення функціоналу електронної системи охорони здоров’я згідно з описом заходу 2.7.3.3.7 | грудень  2023 р., але не раніше набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.7.3.3.4. | лютий 2024 р., але не раніше набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.7.3.3.4. | МОЗ  НСЗУ  Мінцифри | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | програмне забезпечення розроблено | Електронна система охорони здоров’я | технічне завдання не затверджено |
| 2.7.3.3.9. Введення в експлуатацію розширеного функціоналу електронної системи охорони здоров’я згідно з описом заходу 2.7.3.3.7 | березень  2024 р., але не раніше набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.7.3.3.4. | червень  2024 р., але не раніше набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.7.3.3.4. | МОЗ  НСЗУ  Мінцифри | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | розширений функціонал електронної системи охорони здоров’я в експлуатацію введено | Електронна система охорони здоров’я | технічне завдання не затверджено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.3.4. Функції з надання відповідного медичного висновку щодо визначення групи інвалідності та соціальної допомоги на основі такого висновку розмежовані між державними органами з метою зниження корупційних ризиків** | | | | | | | | |
| 2.7.3.4.1. Набрав чинності закон щодо внесення змін до Законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», яким передбачено:  1) що інвалідність визначається виключно з використанням адаптованої Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я;  2) що у разі необґрунтованого встановлення інвалідності особа втрачає цей статус, а також право на відповідну соціальну допомогу та виплати;  3) що визначення ступеня обмеження життєдіяльності, причини, часу настання, групи інвалідності та надання відповідного медичного висновку щодо групи інвалідності є виключними повноваженнями спеціального колегіального суб’єкта у сфері охорони здоров’я, підвідомчого тільки центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;  4) що встановлення компенсаторно-адаптаційних можливостей особи, складання (коригування) індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю, визначення потреб осіб з інвалідністю у забезпеченні їх технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення, в іншій соціальній допомозі є виключними повноваженнями спеціального колегіального суб’єкта у сфері соціального захисту населення, підвідомчого тільки центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціальної політики;  5) обов’язковий електронний документообіг в діяльності органів з надання медичного висновку щодо визначення групи інвалідності та соціальної допомоги з використанням функціональних можливостей електронної системи охорони здоров’я та інших необхідних програмних продуктів;  6) що порядок ведення електронного документообігу вказаних органів при реалізації функцій щодо виявлення ступеня обмеження життєдіяльності, причини, часу настання, групи інвалідності, встановлення компенсаторно-адаптаційних можливостей особи, складання (коригування) індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю, визначення потреб осіб з інвалідністю у забезпеченні їх технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення, в іншій соціальній допомозі визначається спільно центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціальної політики;  7) обов’язок всіх закладів охорони здоров’я до 01 січня 2025 року здійснити внесення в електронну систему охорони здоров’я архівних електронних медичних записів з приводу надання інвалідності, на основі первинної медичної документації за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України з подальшим оприлюдненням в знеособленому вигляді всіх матеріалів;  8) обов’язок оприлюднення в знеособленому вигляді всіх матеріалів медико-соціальних експертних комісій (структур, які виконують або виконуватимуть їх функції) про встановлення та продовження інвалідності;  9) вимоги до складу спеціального колегіального суб’єкта у сфері охорони здоров’я та спеціального колегіального суб’єкта у сфері соціального захисту населення; кваліфікаційні вимоги, порядок відбору, призначення, строк, на який обираються члени спеціального колегіального суб’єкта у сфері охорони здоров’я та спеціального колегіального суб’єкта у сфері соціального захисту населення;  10) заборону бути членом спеціального колегіального суб’єкта у сфері охорони здоров’я та спеціального колегіального суб’єкта у сфері соціального захисту населення понад два строки поспіль з дня призначення (обрання);  11) заборону бути одночасно членом спеціального колегіального суб’єкта у сфері охорони здоров’я та спеціального колегіального суб’єкта у сфері соціального захисту населення;  12) заборону бути членом спеціального колегіального суб’єкта у сфері охорони здоров’я та спеціального колегіального суб’єкта у сфері соціального захисту особам, щодо яких набрав законної сили вирок суду про притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією кримінального правопорушення, ухвала суду про звільнення від кримінальної відповідальності чи постанова суду про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення пов’язаного з корупцією правопорушення, яким накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;  13) заборону бути близьким особам у розумінні Закону України «Про запобігання корупції» членами одного і того самого спеціального колегіального суб’єкта у сфері охорони здоров’я або спеціального колегіального суб’єкта у сфері соціального захисту;  14) випадки участі особи у засіданні спеціального колегіального суб’єкта у сфері охорони здоров’я під час вирішення питання про надання медичного висновку щодо визначення групи інвалідності;  15) право заявника звернутися до спеціального колегіального суб’єкта у сфері соціального захисту населення незалежно від місця проживання або лікування та засади дистанційного розгляду заяв спеціальним колегіальним суб’єктом у сфері соціального захисту населення;  16) засади прозорості і відкритості у сферах виявлення ступеня обмеження життєдіяльності та реабілітації осіб з інвалідністю, серед яких фіксація перебігу засідання спеціального суб’єкта у сфері соціального захисту населення за допомогою відео- та аудіозапису, та встановлення мінімального строку зберігання таких записів в захищеній від незаконного видалення системі протягом щонайменше 10 років | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | Мінсоцполітики  МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінсоцполітики  МОЗ | проект закону не розроблено |
| 2.7.3.4.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.3.4.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень  2023 р. | червень  2023 р. | Мінсоцполітики  МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінсоцполітики | проект закону не розроблено |
| 2.7.3.4.3.Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.3.4.1, із заінтересованими органами, супроводження проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | липень  2023 р. | вересень  2023 р. | Мінсоцполітики  МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.7.3.4.4.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.3.4.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінсоцполітики  МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.7.3.4.5. Розроблення проектів норматтивно-правових актів про внесення змін до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України для їх приведення у відповідність із законом, зазначеним в описі заходу 2.7.3.4.1 | лютий  2024 р, але не раніше дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.3.4.1. | квітень  2024 р, але не раніше двох місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.3.4.1. | Мінсоцполітики  МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проекти норматтивно-правових актів Кабінету Міністрів України розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінсоцполітики  МОЗ | проекти норматтивно-правових актів Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.3.4.6. Проведення громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, зазначених в описі заходу 2.7.3.4.5 | травень  2024 р., але не раніше двох місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.3.4.1. | червень  2024 р., але не раніше трьох місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.3.4.1. | Мінсоцполітики  МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінсоцполітики  офіційний вебсайт МОЗ | проекти норматтивно-правових актів Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.3.4.7.Погодження проектів нормативно-правових актів, зазначених в описі заходу 2.7.3.4.5, із заінтересованими органами, супроводження його правової експертизи у Мін’юсті | червень  2024 р., але не раніше трьох місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.3.4.1. | липень  2024 р., але не раніше трьох місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.3.4.1. | Мінсоцполітики  МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проекти норматтивно-правових актів Кабінету Міністрів України погоджено заінтересованими органами | Мінсоцполітики  МОЗ | проекти норматтивно-правових актів Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.3.4.8.Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та супроводження затвердження Кабінетом Міністрів України проектів нормативно-правових актів, зазначених в описі заходу 2.7.3.4.5 | серпень  2024 р., але не раніше трьох місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.3.4.1. | серпень  2024 р., але не раніше чотирьох місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.3.4.1. | Мінсоцполітики  МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | норматтивно-правові акти Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проекти норматтивно-правових актів Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.3.4.9. Розроблення проектів норматтивно-правових актів про внесення змін до нормативно-правових актів Мінсоцполітики та МОЗ для їх приведення у відповідність із законом, зазначеним в описі заходу 2.7.3.4.1 | лютий  2024 р, але не раніше дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.3.4.1. | квітень  2024 р, але не раніше двох місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.3.4.1. | Мінсоцполітики  МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проекти норматтивно-правових актів розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінсоцполітики МОЗ | проекти норматтивно-правових актів не розроблено |
| 2.7.3.4.10. Проведення громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, зазначених в описі заходу 2.7.3.4.9, забезпечення їх доопрацювання (у разі потреби), затвердження та подання на державну реєстрацію | травень  2024 р, але не раніше двох місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.3.4.1. | липень  2024 р, але не раніше трьох місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.3.4.1. | Мінсоцполітики  МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінсоцполітики  офіційний вебсайт МОЗ | проекти норматтивно-правових актів не розроблено |
| 2.7.3.4.11.Супроводження державної реєстрації проектів нормативно-правових актів, зазначених в описі заходу 2.7.3.4.9, та його офіційного опублікування | серпень  2024 р, але не раніше трьох місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.3.4.1. | серпень  2024 р, але не раніше чотирьох місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.3.4.1. | Мінсоцполітики  МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | нормативно-правові акти набратли чинності | офіційні друковані видання України  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | проекти норматтивно-правових актів не розроблено |
| 2.7.3.4.12. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я про те, що:  1) до неї входить підсистема медико-соціальної експертизи щодо встановлення інвалідності, розпорядниками якої є МОЗ і Мінсоцполітики;  2) підсистема медико-соціальної експертизи щодо встановлення інвалідності передбачає формування та автоматичне оприлюднення в знеособленому вигляді документації спеціального колегіального суб’єкта у сфері охорони здоров’я та спеціального колегіального суб’єкта у сфері соціального захисту в електронній формі;  3) підсистема медико-соціальної експертизи щодо встановлення інвалідності здійснює повну взаємодію з центральною базою даних електронної системи охорони здоров’я та іншими державними реєстрами і базами даних у режимі реального часу у форматі «запит-відповідь»;  4) підсистема медико-соціальної експертизи щодо встановлення інвалідності передбачає автоматичне ініціювання процедур визначення групи інвалідності (після внесення до електронної системи медичного запису про компонент здоров’я, який надає особі право на інвалідність відповідно до адаптованої Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я) та процедур встановлення компенсаторно-адаптаційних можливостей особи, складання (коригування) індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю, визначення потреб осіб з інвалідністю після складення електронної форми оцінки стану функціональності особи на основі адаптованої Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я;  5) до неї входить електронний реєстр осіб із інвалідністю та реєстр органів медико-соціальної експертизи та посадових осіб медико-соціальних експертних комісій, розпорядниками якого є МОЗ і Мінсоцполітики;  6) електронний реєстр осіб із інвалідністю та реєстр органів медико-соціальної експертизи та посадових осіб медико-соціальних експертних комісій передбачає додаткову верифікацію особи через систему BankID та за допомогою фото | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | Мінсоцполітики  МОЗ  НСЗУ  Фонд соціального захисту осіб з інвалідніст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України  оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінсоцполітики | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.3.4.13. Проведення громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.7.3.4.12 | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | Мінсоцполітики  МОЗ  НСЗУ  Фонд соціального захисту осіб з інвалідніст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінсоцполітики | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.3.4.14. Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.7.3.4.12, із заінтересованими органами, супроводження його правової експертизи у Мін’юсті | травень  2023 р. | червень  2023 р. | Мінсоцполітики  МОЗ  НСЗУ  Фонд соціального захисту осіб з інвалідніст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України погоджено заінтересованими органами | Мінсоцполітики | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.3.4.15.Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та супроводження затвердження Кабінетом Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.7.3.4.12 | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | Мінсоцполітики  МОЗ  НСЗУ  Фонд соціального захисту осіб з інвалідніст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.3.4.16. Розроблення та затвердження технічного завдання для розширення функціоналу електронної системи охорони здоров’я згідно з описом заходу 2.7.3.4.12 | січень  2023 р. | серпень  2023 р. | Мінсоцполітики  МОЗ  НСЗУ  Фонд соціального захисту осіб з інвалідніст | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або обсягу міжнародної технічної допомоги | технічне завдання затверджено | офіційний вебсайт Мінсоцполітики  офіційний вебсайт МОЗ | технічне завдання не затверджено |
| 2.7.3.4.17. Розроблення проекту програмного забезпечення для розширення функціоналу електронної системи охорони здоров’я згідно з описом заходу 2.7.3.4.12 | вересень  2023 р. | листопад  2023 р. | Мінсоцполітики  МОЗ  НСЗУ  Фонд соціального захисту осіб з інвалідніст | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або обсягу міжнародної технічної допомоги | програмне забезпечення розроблено | офіційний вебсайт Мінсоцполітики  офіційний вебсайт МОЗ | технічне завдання не затверджено |
| 2.7.3.4.18. Введення в експлуатацію розширеного функціоналу електронної системи охорони здоров’я згідно з описом заходу 2.7.3.4.12 | грудень  2023 р. | лютий  2024 р. | Мінсоцполітики  МОЗ  НСЗУ  Фонд соціального захисту осіб з інвалідніст | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | розширений функціонал електронної системи охорони здоров’я в експлуатацію введено | офіційний вебсайт Мінсоцполітики  офіційний вебсайт МОЗ | технічне завдання не затверджено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.3.5. У промислову експлуатацію введено електронний реєстр листків непрацездатності** | | | | | | | | |
| 2.7.3.5.1. Щопіврічний моніторинг належного функціонування електронного реєстру листків непрацездатності, який обов’язково включає вивчення стану дотримання вимог:  1) оформлення листків непрацездатності застрахованих осіб лише в електронному форматі;  2) видачі витягу з електронного реєстру листків непрацездатності як єдиного документа на підтвердження непрацездатності застрахованої особи | січень  2023 р. | грудень 2025 р. | МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | щопіврічний звіт за результатами моніторингу оприлюднено | МОЗ | моніторинг не проведено |
| **Проблема 2.7.4. Недостатньо прозорі процедури добору кадрів у закладах охорони здоров’я знижують конкуренцію та створюють можливості для проявів корупції при призначенні на такі посади** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.4.1. Функціонує єдиний вебпортал вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я з відкритим доступом** | | | | | | | | |
| 2.7.4.1.1. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Положення про єдиний вебсайт вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я, в якому, зокрема, передбачено, що:  1) надається відкритий доступ до вебсайту з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних;  2) на вебсайті має міститися повна інформація про всі наявні вакантні посади із вказівкою назв та адрес відповідних закладів охорони здоров’я;  3) на вебсайті має міститися інформація про дати конкурсу, строки та адресу подання документів на зайняття посади;  4) проведення добору на вакантні посади (у тому числі керівні) у державних та комунальних закладах охорони здоров’я здійснюється виключно із застосуванням вебсайту | січень  2023 р. | березень  2023 р. | МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України  оприлюднено для проведення громадського обговорення | МОЗ | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.4.1.2. Проведення громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.7.4.1.1 | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МОЗ | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.4.1.3.Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.7.4.1.1, із заінтересованими органами, супроводження його правової експертизи у Мін’юсті | травень  2023 р. | червень  2023 р. | МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України погоджено заінтересованими органами | МОЗ | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.4.1.4.Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та супроводження затвердження Кабінетом Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.7.4.1.1 | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.4.1.5. Розроблення та затвердження технічного завдання для створення єдиного вебсайту вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я | січень  2023 р. | серпень  2023 р. | МОЗ | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | технічне завдання затверджено | офіційний вебсайт Мінсоцполітики  офіційний вебсайт МОЗ | технічне завдання не затверджено |
| 2.7.4.1.6.Розроблення проекту єдиного вебсайту вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я | вересень  2023 р. | листопад  2023 р. | МОЗ | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | проект розроблено | офіційний вебсайт Мінсоцполітики  офіційний вебсайт МОЗ | технічне завдання не затверджено |
| 2.7.4.1.7. Введення в експлуатацію єдиного вебсайту вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я | грудень  2023 р. | лютий  2024 р. | МОЗ | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | єдиний вебсайту вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я в експлуатацію введено | офіційний вебсайт Мінсоцполітики  офіційний вебсайт МОЗ | технічне завдання не затверджено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.4.2. Добір на керівні посади у державних та комунальних закладах охорони здоров’я здійснюють конкурсні комісії з обов’язковим представництвом громадськості та згідно із встановленим переліком необхідних навичок, компетенцій і критеріїв оцінки; розширено коло громадських об’єднань, що можуть делегувати своїх представників до складу конкурсних комісій, а також забезпечено дотримання принципів прозорості та відкритості у їх роботі** | | | | | | | | |
| 2.7.4.2.1. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, якими визначено:  1) що половину складу конкурсних комісій мають складати представники громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції та антикорупційної діяльності;  2) що кваліфікаційні вимоги на керівні посади у державних та комунальних закладах охорони здоров’я визначаються цим порядком;  3) чіткий перелік кваліфікаційних критеріїв до учасників конкурсів на керівні посади у державних та комунальних закладах охорони здоров’я, серед яких є професійна компетентність, управлінські навички та доброчесність;  4) обов’язкове оцінювання професійної компетентності та управлінських навичок за бальною системою кожним членом конкурсної комісії;  5) що відповідність критерію доброчесності визначається за стандартом «обґрунтованого сумніву»;  6) що рішення конкурсної комісії про відповідність учасника конкурсу критерію доброчесності вважається ухваленим, якщо за це проголосувала більшість членів комісії від громадськості, а у разі рівного розподілу голосів перевагу мають голоси членів комісії від громадськості | січень  2023 р. | березень  2023 р. | МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України  оприлюднено для проведення громадського обговорення | МОЗ | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.4.2.2. Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.7.4.2.1 | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МОЗ | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.4.2.3.Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.7.4.2.1, із заінтересованими органами, супроводження його правової експертизи у Мін’юсті | травень  2023 р. | червень  2023 р. | МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України погоджено заінтересованими органами | МОЗ | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.4.2.4.Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та супроводження затвердження Кабінетом Міністрів України проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.7.4.2.1 | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | МОЗ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| **Проблема 2.7.5. Доступ до закладів освіти та перебіг освітнього процесу містять корупційні ризики. Присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань нерідко відбуваються із значним використанням корупційних практик та інших проявів недоброчесності** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.5.1. Зарахування осіб до закладів освіти, процес здобуття освіти та оцінювання результатів навчання відбуваються прозоро та на підставі об’єктивних критеріїв** | | | | | | | | |
| 2.7.5.1.1. Розроблення проекту закону щодо внесення змін до Закону України «Про вищу освіту», яким  передбачено, що заміна зовнішнього незалежного оцінювання на іспити в закладі вищої освіти не дозволяється, крім обмеженого переліку вступників за безумовними медичними підставами, які визначаються спільно головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки та головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, а також для осіб, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), забезпеченні її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, а також військовослужбовців військової служби за контрактом - при вступі до військових закладів вищої освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти | січень  2023 р. | березень  2023 р. | МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МОН | проект закону не розроблено |
| 2.7.5.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.5.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень  2023 р. | квітень  2023 р. | МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МОН | проект закону не розроблено |
| 2.7.5.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.5.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | травень  2023 р. | червень  2023 р. | МОН, заінтересовані органи | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.7.5.1.4.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.5.1.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.7.5.1.5. Розроблення проекту Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році, у якому передбачено:  1) розширення сфери застосування електронних кабінетів і скорочення частки випадків обов’язкової подачі документів у паперовому вигляді;  2)  відмову від пільг по заміні зовнішнього незалежного оцінювання на іспити в закладі вищої освіти, крім обмеженого переліку вступників за безумовними медичними підставами та осіб, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), забезпеченні її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, а також військовослужбовців військової служби за контрактом - при вступі до військових закладів вищої освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти | серпень  2023 р. | вересень  2023 р. | МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МОН | проект не розроблено |
| 2.7.5.1.6. Проведення громадського обговорення проекту акта, зазначеного в описі заходу 2.7.5.1.5, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | вересень  2023 р. | вересень  2023 р. | МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МОН | проект не розроблено |
| 2.7.5.1.7. Погодження проекту акта, зазначеного в описі заходу 2.7.5.1.5, із заінтересованими органами | жовтень  2023 р. | жовтень  2023 р. | МОН  заінтересовані органи | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект акта погоджено заінтересованими органами | МОН | проект не розроблено |
| 2.7.5.1.8. Затвердження проекту акта, зазначеного в описі заходу 2.7.5.1.5, супроводження його державної реєстрації у Мін’юсті | жовтень  2023 р. | грудень  2023 р. | МОН  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | акт набрав чинності | офіційні друковані видання України  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | проект не розроблено |
| 2.7.5.1.9. Розроблення проекту Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2025 році, у якому передбачено:  1) розширення сфери застосування електронних кабінетів і скорочення кількості випадків обов’язкової подачі документів у паперовому вигляді;  2)  розширення сфери застосування зовнішнього незалежного оцінювання;  3) відмову від пільг по заміні зовнішнього незалежного оцінювання на іспити в закладі вищої освіти, крім обмеженого переліку вступників за безумовними медичними підставами та осіб, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), забезпеченні її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, а також військовослужбовців військової служби за контрактом - при вступі до військових закладів вищої освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти | серпень  2024 р. | вересень  2024 р. | МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МОН | проект не розроблено |
| 2.7.5.1.10. Проведення громадського обговорення проекту акта, зазначеного в описі заходу 2.7.5.1.9, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | вересень  2024 р. | вересень  2024 р. | МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МОН | проект не розроблено |
| 2.7.5.1.11. Погодження проекту акта, зазначеного в описі заходу 2.7.5.1.9, із заінтересованими органами | жовтень  2024 р. | жовтень  2024 р. | МОН  заінтересовані органи | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект акта погоджено заінтересованими органами | МОН | проект не розроблено |
| 2.7.5.1.12. Затвердження проекта акта, зазначеного в описі заходу 2.7.5.1.9, супроводження його державної реєстрації у Мін’юсті | жовтень  2024 р. | грудень  2024 р. | МОН  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | акт набрав чинності | офіційні друковані видання України  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | проект не розроблено |
| 2.7.5.1.13. Розроблення проекту Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році, у якому передбачено:  1) розширення сфери застосування електронних кабінетів і скорочення кількості випадків обов’язкової подачі документів у паперовому вигляді;  2)  розширення сфери застосування зовнішнього незалежного оцінювання;  3) відмову від пільг по заміні зовнішнього незалежного оцінювання на іспити в закладі вищої освіти, крім обмеженого переліку вступників за безумовними медичними підставами та осіб, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), забезпеченні її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, а також військовослужбовців військової служби за контрактом - при вступі до військових закладів вищої освіти та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти | серпень  2025 р. | вересень  2025 р. | МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МОН | проект не розроблено |
| 2.7.5.1.14. Проведення громадського обговорення проекту акта, зазначеного в описі заходу 2.7.5.1.13, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | вересень  2025 р. | вересень  2025 р. | МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МОН | проект не розроблено |
| 2.7.5.1.15. Погодження проекту акта, зазначеного в описі заходу 2.7.5.1.13, із заінтересованими органами | жовтень  2025 р. | жовтень  2025 р. | МОН  заінтересовані органи | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект акта погоджено заінтересованими органами | МОН | проект не розроблено |
| 2.7.5.1.16. Затвердження проекту акта, зазначеного в описі заходу 2.7.5.1.13, супроводження його державної реєстрації у Мін’юсті | жовтень  2025 р. | грудень  2025 р. | МОН  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | акт набрав чинності | офіційні друковані видання України  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | проект не розроблено |
| 2.7.5.1.17.Розроблення проекту наказу про затвердження вичерпного переліку безумовних медичних підстав, за наявності яких особі дозволяється складати вступні іспити в закладі вищої освіти замість зовнішнього незалежного оцінювання | серпень  2023 р. | вересень  2023 р. | МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МОН | проект наказу не розроблено |
| 2.7.5.1.18.Громадське обговорення проекту наказу, вказаного в описі заходу 2.7.5.1.16, погодження із заінтересованими органами (у разі потреби) | вересень 2023 р. | жовтень  2023 р. | МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МОН | проект наказу не розроблено |
| 2.7.5.1.19.Затвердження наказу, зазначеного в описі заходу 2.7.5.1.16, супроводження його державної реєстрації у Мін’юсті | жовтень  2023 р. | грудень  2023 р. | МОН  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наказ набрав чинності | офіційні друковані видання України  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | проект наказу не розроблено |
| 2.7.5.1.20.Щорічне проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальностей галузей знань:  1) 08 Право;  2) 12 Інформаційні технології;  3) 14 Електрична інженерія;  4) 21 Ветеринарна медицина;  5) 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону;  6) 26 Цивільна безпека;  7) 27 Транспорт;  8) 28 Публічне управління та адміністрування;  9) 29 Міжнародні відносини | січень  2024 р. | грудень  2025 р. | МОН  Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено Єдиний державний кваліфікаційний іспит із відповідповідних спеціальностей | офіційний вебсайт МОН | Єдиний державний кваліфікаційний іспит щороку проводиться тільки у галузі знань 08 Право |
| 2.7.5.1.21.Підготовка аналітичного дослідження (дорожньої карти) щодо поступового застосування Єдиного державного кваліфікаційного іспиту з інших спеціальностей галузей знань, ніж передбачено в описі заходу 2.7.5.1.20 | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | МОН  Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичне дослідження оприлюднено та презентовано для громадськості | МОН | аналітичне дослідження не проведено |
| 2.7.5.1.22. Опублікування та подання до Кабінету Міністрів України звіту про результати реалізації експериментального проекту щодо організації набору до закладів вищої освіти і навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства з використанням Єдиної міжвідомчої інформаційної системи щодо набору іноземних вступників до закладів вищої освіти  з пропозиціями щодо внесення змін до законів України, а також щодо:  1) можливості інтеграції інформаційної системи до ЄДЕБО чи АІКОМ;  2) розширення функціоналу щодо розміщення кількості вільних місць для іноземних абітурієнтів у закладах вищої освіти, автоматизованого отримання інформації про оформлення віз, перетин державного кордону, оформлення посвідки на тимчасове проживання, подання документів для отримання візи чи посвідки іноземним абітурієнтом через Єдину систему | серпень  2023 р. | вересень  2023 р. | МОН  Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт подано до Кабінету Міністрів України та оприлюднено на офіційному вебсайті МОН | офіційний вебсайт МОН  офіційний вебсайт Мінцифри  офіційний | звіт не опубліковано |
| 2.7.5.1.23.Підготовка проекту закону, яким внесено зміни до законів України «Про освіту» «Про вищу освіту» та інших щодо:  1) статусу Єдиної міжвідомчої інформаційної системи щодо набору іноземних вступників до закладів вищої освіти;  2) її завдань;  3) її взаємодії з іншими інформаційними системами та реєстрами;  4) її держателя. | вересень  2023 р. | грудень  2023 р. | МОН  Мінцифри | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено | офіційний вебсайт МОН | проект закону не розроблено |
| 2.7.5.1.24.Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.5.1.23, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | січень  2024 р. | лютий  2024 р. | МОН | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МОН | проект закону не розроблено |
| 2.7.5.1.25. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.5.1.23, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | березень  2024 р. | квітень  2024 р. | МОН | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.7.5.1.26. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.5.1.23, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | травень 2024 р. | до підписання закону Президентом України | МОН | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.7.5.1.27.Вдосконалення та введення в постійну (промислову) експлуатацію Єдиної міжвідомчої інформаційної системи щодо набору іноземних вступників до закладів вищої освіти | з дня набрання чинності законом, вказаним в описі заходу 2.7.5.1.23 | протягом шести місяців з дня набрання чинності законом, вказаним в описі заходу 2.7.5.1.23 | МОН | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | єдина міжвідомча інформаційна система щодо набору іноземних вступників до закладів вищої освіти функціонує на постійній основі | єдина міжвідомча інформаційна система щодо набору іноземних вступників до закладів вищої освіти | єдина міжвідомча інформаційна система щодо набору іноземних вступників до закладів вищої освіти не функціонує на постійній основі |
| 2.7.5.1.28.Розробка концепції впровадження сторонніх електронних освітніх інформаційних систем (електронних систем управління освітнім процесом (у тому числі контрольними заходами та практичною підготовкою)) у сфері вищої освіти та їх верифікації центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і наук | січень  2023 р. | грудень  2023 р. | МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | концепцію розроблено та оприлюднено | офіційний вебсайт МОН | концепцію не розроблено |
| 2.7.5.1.29. Проведення презентації концепції впровадження сторонніх електронних освітніх інформаційних систем (електронних систем управління освітнім процесом (у тому числі контрольними заходами та практичною підготовкою)) у сфері вищої освіти та їх верифікації центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і наук | січень  2024 р. | лютий  2024 р. | МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | обговорення концепції відбулось за участі представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | офіційний вебсайт МОН | концепцію не розроблено |
| 2.7.5.1.30.Реалізація концепції впровадження сторонніх електронних освітніх інформаційних систем (електронних систем управління освітнім процесом (у тому числі контрольними заходами та практичною підготовкою)) у сфері вищої освіти та їх верифікації центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і наук | лютий  2024 р. | грудень  2025 р. | МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | збільшилась частка закладів вищої освіти, внесених до Реєстру суб’єктів освітньої діяльності, які використовують сторонні електронні інформаційні системи | МОН | концепцію не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.5.2. Підготовка кваліфікаційних робіт, зокрема дисертацій, відбувається самостійно та відповідально, прояви академічної недоброчесності не толеруються, напрацьовано ефективні способи їх запобіганню та припиненню** | | | | | | | | |
| 2.7.5.2.1. Розроблення проекту закону, яким передбачено:  1) вичерпні підстави та види юридичної відповідальності за прояви академічної недоброчесності;  2) вичерпні критерії наявності у діях особи проявів академічної недоброчесності, у тому числі академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації;  3) порядок здійснення провадження про притягнення до юридичної відповідальності за прояви академічної недоброчесності, у тому числі перевірки дисертації на наявність у ній академічного плагіату, фабрикації чи фальсифікації;  4) засади (принципи) провадження про притягнення до юридичної відповідальності за прояви академічної недоброчесності: поваги до честі та гідності, рівності, гласності та відкритості провадження (зокрема шляхом забезпечення права кожної особи на участь у процесі прийняття рішення щодо неї, відкритості засідань, здійснення відеофіксації та онлайн-трансляції засідань із оприлюдненням відеозаписів;  прийняття рішень шляхом відкритого поіменного голосування, зафіксованого протоколом засідання, який підлягає оприлюдненню);  5) право будь-якої особи бути заявником як самостійним учасником провадження про притягнення до юридичної відповідальності за прояви академічної недоброчесності за будь-якою особою;  6) права та обов’язки всіх учасників провадження про притягнення до юридичної відповідальності за прояви академічної недоброчесності;  7) строки давності притягнення до юридичної відповідальності за прояви академічної недоброчесності;  8) заборону встановлювати доплати, надбавки за науковий ступінь чи вчене звання (крім як для працівників наукових, науково-дослідних і закладів вищої та фахової передвищої освіти) | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | МОН  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МОН | проект закону не розроблено |
| 2.7.5.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.5.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень  2023 р. | червень  2023 р. | МОН  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МОН | проект закону не розроблено |
| 2.7.5.2.3.Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.5.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | МОН  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.7.5.2.4.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.5.2.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень 2023 р. | до підписання Закону Президентом України | МОН  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.7.5.2.5. Розроблення та прийняття нормативно-правових актів для запуску Загальнодержавної системи виявлення співпадінь (автоматизованої частини перевірки на плагіат) у кваліфікаційних та наукових роботах здобувачів вищої освіти та педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників для закладів вищої освіти в Україні | січень  2023 р. | травень  2023 р. | МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | нормативно-правові акти затверджено | МОН  офіційний вебсайт МОН | нормативно-правові акти не розроблено |
| 2.7.5.2.6. Затвердження технічного завдання для створення програмного забезпечення Загальнодержавної системи виявлення співпадінь (автоматизованої частини перевірки на плагіат) у кваліфікаційних та наукових роботах здобувачів вищої освіти та педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників для закладів вищої освіти в Україні | січень  2023 р. | травень  2023 р. | МОН  Мінцифри  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | технічне завдання затвверджено | Єдина державна електронна база з питань освіти | технічне завдання гн затвверджено |
| 2.7.5.2.7. Розробка програмного забезпечення Загальнодержавної системи виявлення співпадінь (автоматизованої частини перевірки на плагіат) у кваліфікаційних та наукових роботах здобувачів вищої освіти та педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників для закладів вищої освіти в Україні | березень 2024 р. | грудень  2024 р. | МОН  МінцифриНаціональне агентство із забезпечення якості вищої освіти | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | програмне забезпечення розроблено | офіційний вебсайт МОН | технічне завдання гн затвверджено |
| 2.7.5.2.8. Введення в експлуатацію Загальнодержавної системи виявлення співпадінь (автоматизованої частини перевірки на плагіат) у кваліфікаційних та наукових роботах здобувачів вищої освіти та педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників для закладів вищої освіти в Україні | січень  2025 р. | грудень  2025 р. | МОН  Мінцифри  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | система введено в експлуатацію | офіційний вебсайт МОН | технічне завдання гн затвверджено |
| 2.7.5.2.9. Розроблення та прийняття підзаконних нормативно-правових актів для вдосконалення інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, зокрема, щодо розширення переліку відомостей, що вносяться до інформаційної системи, її користувачів (у тому числі членами спеціалізованих вчених рад, здобувачами наукового ступеня, заявниками в сфері присудження та позбавлення наукових ступенів)” | січень  2023 р. | грудень 2023 р. | МОН  Мінцифри  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | нормативно-правові акти затверджено | офіційний вебсайт МОН  офіційний вебсайт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти | нормативно-правові акти не затверджено |
| 2.7.5.2.10. Вдосконалення інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, зокрема, щодо розширення переліку відомостей, що вносяться до інформаційної системи, її користувачів (у тому числі членами спеціалізованих вчених рад, здобувачами наукового ступеня, заявниками в сфері присудження та позбавлення наукових ступенів) | січень  2024 р. | грудень  2024 р. | МОН  Мінцифри  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | інформаційна система НАЗЯВО вдосконалена | Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти | функціонує інформаційна система НАЗЯВО |
| **Проблема 2.7.6. У сфері освіти і науки наявні конфлікти інтересів під час формування та реалізації державної політики** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.6.1. Функції з формування та реалізації державної політики у сфері освіти і науки, зокрема щодо управління об’єктами державної власності, інспекційно-наглядової діяльності та надання адміністративних послуг, розподілені між різними інституціями** | | | | | | | | |
| 2.7.6.1.1. Розроблення проекту 3акону щодо внесення змін до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про вищу освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про фахову передвищу освіту», яким:  1) передбачено, що повноваження з ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти та державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог ліцензійних умов передано від центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти;  2) визначено, що ліцензуванню підлягає лише освітня діяльність за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання згідно із затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки переліком | січень  2023 р. | березень  2023 р. | МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МОН | проект закону не розроблено |
| 2.7.6.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.6.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень  2023 р. | квітень  2023 р. | МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МОН | проект закону не розроблено |
| 2.7.6.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.6.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | травень  2023 р. | червень  2023 р. | МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.7.6.1.4.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.6.1.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.7.6.1.5.Розроблення проекту закону, який передбачає виключення абзацу трього статті 75 Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо погодження навчальних планів та програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | МОЗ  МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МОЗ | проект закону не розроблено |
| 2.7.6.1.6. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.6.1.5, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | МОЗ  МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МОЗ | проект закону не розроблено |
| 2.7.6.1.7.Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.6.1.5, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | червень  2023 р. | вересень  2023 р. | МОЗ  МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.7.6.1.8.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.6.1.5, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | МОЗ  МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.7.6.1.9.Розроблення проекту закону, який передбачає виключення розділу VI Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» щодо наукового і кадрового забезпечення | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | Мінрегіон  МОН  Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінрегіон | проект закону не розроблено |
| 2.7.6.1.10. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.6.1.9, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | Мінрегіон  МОН  Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінрегіон | проект закону не розроблено |
| 2.7.6.1.11.Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.6.1.9, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | червень  2023 р. | вересень  2023 р. | Мінрегіон  МОН  Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.7.6.1.12.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.6.1.9, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінрегіон  МОН  Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.7.6.1.13. Розроблення проекту закону, який передбачає виключення положень частин третьої – сьомої статті 26 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | Мінмолодьспорт  МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінмолодьспорт | проект закону не розроблено |
| 2.7.6.1.14. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.6.1.13, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | Мінмолодьспорт  МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінмолодьспорт | проект закону не розроблено |
| 2.7.6.1.15.Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.6.1.13, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | червень  2023 р. | вересень  2023 р. | Мінмолодьспорт  МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.7.6.1.16.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.6.1.13, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінмолодьспорт  МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.7.6.1.17. Проведення аналітичного дослідження щодо виявлення випадків дублювання різними органами влади одних і тих функцій у сфері освіти згідно із Законом України “Про повну загальну середню освіту”, у тому числі повноважень центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти, його територіальних органів, місцевих державних адміністрацій щодо аналізу роботи органів місцевого самоврядування у сфері освіти, та внесення змін до чинного законодавства (за потреби) | січень 2024 р. | грудень 2024 р. | МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичне дослідження проведено, внесено зміни до законодавства (за потреби) | офіційний вебсайт МОН | аналітичне дослідження не проведено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.6.2. Розподіл публічних коштів між закладами вищої освіти і науки відбувається прозоро, ефективно за об’єктивними, заздалегідь визначеними процедурами та показниками результативності їх діяльності** | | | | | | | | |
| 2.7.6.2.1.Розроблення проекту закону щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України, а саме:  1) внесено зміни до підпункту «в» пункту 7 частини першої статті 87 Кодексу про те, що до видатків, які здійснюються з Державного бюджету України, належать видатки на здобуття вищої освіти особам, які на конкурсних засадах отримали право на її здобуття за кошти Державного бюджету України, у тому числі на умовах державного замовлення; їх розподіл між закладами вищої освіти здійснюється на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, та затверджується Кабінетом Міністрів України;  2) внесено зміни до пункту 46 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу щодо переліку показників формули розподілу обсягу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти;  3)  передбачено вичерпний перелік випадків розподілу видатків державного та місцевих бюджетів на фінансування наукових і науково-технічних досліджень та проектів без застосування конкурсних процедур | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | МОН  Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МОН | проект закону не розроблено |
| 2.7.6.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.6.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | МОН  Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МОН | проект закону не розроблено |
| 2.7.6.2.3.Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.6.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | червень 2023 р. | вересень  2023 р. | МОН  Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.7.6.2.4.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.6.2.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | МОН  Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.7.6.2.5. Розроблення проекту закону щодо внесення змін до Закону України «Про вищу освіту», яким передбачено, що:  1) з Державного бюджету України здійснюються видатки на здобуття вищої освіти у закладах вищої освіти, вартість освітніх послуг в яких встановлюється з урахуванням законодавства про індикативну собівартість;  2) обсяг видатків Державного бюджету України на вищу освіту розподіляється між закладами вищої освіти на основі формули, яку розробля центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, та затверджується Кабінетом Міністрів України | січень  2023 р. | березень  2023 р. | МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МОН | проект закону не розроблено |
| 2.7.6.2.6. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.6.2.5, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень  2023 р. | квітень  2023 р. | МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МОН | проект закону не розроблено |
| 2.7.6.2.7. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.6.2.5, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | травень  2023 р. | червень  2023 р. | МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.7.6.2.8. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.6.2.5, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.7.6.2.9. Забезпечення проведення аналітичного дослідження щодо уточнення конкретних показників результативності, які використовуються у формулі розподілу обсягу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти | січень  2023 р. | березень  2023 р. | МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами аналітичного дослідження оприлюднено | МОН | аналітичне дослідження не проведено |
| 2.7.6.2.10. Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 2.7.6.2.9, та його експертного обговорення | березень  2023 р. | квітень  2023 р. | МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | експертне обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МОН | аналітичне дослідження не проведено |
| 2.7.6.2.11. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Формули розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти в частині уточнення конкретних показників результативності, які використовуються у ній, з урахуванням результатів аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 2.7.6.2.9 | травень  2023 р. | червень  2023 р. | МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України  оприлюднено для проведення громадського обговорення | МОН | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.6.2.12. Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.7.6.2.11 | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МОН | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.6.2.13. Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.7.6.2.11, із заінтересованими органами, супроводження його правової експертизи у Мін’юсті | вересень  2023 р. | жовтень  2023 р. | МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України погоджено заінтересованими органами | МОН | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.6.2.14.Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та супроводження затвердження Кабінетом Міністрів України проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.7.6.2.11 | листопад  2023 р. | грудень  2023 р. | МОН | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| **Проблема 2.7.7. Відсутній належний облік та прозорість у використанні коштів, передбачених у бюджетах усіх рівнів на соціальний захист для всіх категорій отримувачів соціальної допомоги** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.7.1. Впроваджено єдину інформаційну систему соціальної сфери та забезпечено спрощення надання послуг у соціальній сфері** | | | | | | | | |
| 2.7.7.1.1. Забезпечення проведення аналітичного дослідження, яким визначено можливість внесення змін до законів з метою усунення дублювання інструментів соціальної підтримки та адміністративних (публічних) соціальних послуг (адміністративних послуг соціального характеру) | січень  2023 р. | червень  2023 р. | Мінсоцполітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами аналітичного дослідження оприлюднено | Мінсоцполітики | аналітичне дослідження не проведено |
| 2.7.7.1.2. Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 2.7.7.1.1, та його експертного обговорення | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | Мінсоцполітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | експертне обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінсоцполітики | аналітичне дослідження не проведено |
| 2.7.7.1.3.Забезпечення проведення реінжинірингу ділових процесів з надання соціальної допомоги та адміністративних (публічних) соціальних послуг (адміністративних послуг соціального характеру) | січень  2023 р. | серпень  2023 р. | Мінсоцполітики, Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | реінжиніринг ділових процесів з надання соціальної допомоги проведено та підготовлено звіт за його результатами | Мінсоцполітики  Мінцифри | реінжиніринг ділових процесів з надання соціальної допомоги не проведено |
| 2.7.7.1.4. Проведення презентації звіту за результатами проведеного реінжинірингу, зазначеного в описі заходу 2.7.7.1.3, та його експертного обговорення | вересень  2023 р. | жовтень  2023 р. | Мінсоцполітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | експертне обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінсоцполітики | реінжиніринг ділових процесів з надання соціальної допомоги не проведено |
| 2.7.7.1.5. Розроблення проекту закону щодо внесення змін до законів з метою усунення дублювання інструментів соціальної підтримки та (у разі необхідності) за результатами реінжинірингу ділових процесів з надання соціальної допомоги щодо нарахування, призначення, виплати та контролю державних соціальних допомог, пенсійних та страхових виплат і надання адміністративних (публічних) послуг в електронній формі з використанням Єдиної інформаційної системи соціальної сфери | вересень  2023 р. | листопад  2023 р. | Мінсоцполітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінсоцполітики | проект закону не розроблено |
| 2.7.7.1.6. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.7.1.5, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | грудень  2024 р.. | січень  2024 р. | Мінсоцполітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінсоцполітики | проект закону не розроблено |
| 2.7.7.1.7. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.7.1.5, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | лютий  2024 р. | травень  2024 р. | Мінсоцполітики, заінтересовані органи | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.7.7.1.8. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.7.1.5, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | червень  2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінсоцполітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.7.7.1.9. Розроблення технічних умов, технічного завдання, програмного забезпечення загальних підсистем Єдиної інформаційної системи соціальної сфери з метою підготовки їх впровадження у експлуатацію | січень  2023 р. | грудень  2023 р. | Мінсоцполітики  Мінцифри | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | технічні умови, технічні завдання та програмне забезпечення загальних підсистем Єдиної інформаційної системи соціальної сфери розроблено | Мінсоцполітики  Мінцифри | технічні умови, технічні завдання та програмне забезпечення загальних підсистем Єдиної інформаційної системи соціальної сфери не розроблено |
| 2.7.7.1.10. Впровадження загальних підсистем Єдиної інформаційної системи соціальної сфери у промислову експлуатацію | січень  2024 р. | грудень  2024 р. | Мінсоцполітики  Мінцифри | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | загальні підсистеми Єдиної інформаційної системи соціальної сфери у промислову експлуатацію введено | офіційний вебсайт Мінсоцполітики  Єдиний державний вебпортал електронних послуг | технічні умови, технічні завдання та програмне забезпечення загальних підсистем Єдиної інформаційної системи соціальної сфери не розроблено |
| 2.7.7.1.11. Розроблення технічних умов, технічного завдання, програмного забезпечення прикладних підсистем (у тому числі підсистем надання базових соціальних послуг в електронній формі) Єдиної інформаційної системи соціальної сфери з метою підготовки їх впровадження в експлуатацію | з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.7.1.5 | шість місяців з дня набрання чинності законом, зазначени м в описі заходу 2.7.7.1.5 | Мінсоцполітики  Мінцифри | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | технічні умови, технічні завдання та програмне забезпечення прикладних підсистем Єдиної інформаційної системи соціальної сфери розроблено | Мінсоцполітики  Мінцифри | технічні умови, технічні завдання та програмне забезпечення прикладних підсистем Єдиної інформаційної системи соціальної сфери не розроблено |
| 2.7.7.1.12.Впровадження прикладних підсистем Єдиної інформаційної системи соціальної сфери у промислову експлуатацію | сім місяців з дня набрання чинності законом, зазначени м в описі заходу 2.7.7.1.5 | 12 місяців з дня набрання чинності законом, зазначени м в описі заходу 2.7.7.1.5 | Мінсоцполітики  Мінцифри | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | прикладні підсистеми Єдиної інформаційної системи соціальної сфери у промислову експлуатацію  введено | офіційний вебсайт Мінсоцполітики  Єдиний державний вебпортал електронних послуг | технічні умови, технічні завдання та програмне забезпечення прикладних підсистем Єдиної інформаційної системи соціальної сфери не розроблено |
| 2.7.7.1.13. Затверджено наказ Мінсоцполітики про формування міжвідомчої робочої групи для впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | Мінсоцполітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наказ затверджено | офіційний вебсайт Мінсоцполітики | наказ не затверджено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.7.2. Впроваджено справедливий конкурс на підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю** | | | | | | | | |
| 2.7.7.2.1. Розроблення проекту закону, який:  1) визначає термін «громадське об’єднання осіб з інвалідністю»;  2) впроваджує інституційну підтримку для громадських об’єднань осіб з інвалідністю на державному та місцевому (у разі здійснення таких видатків) рівнях;  3) встановлює вимогу про отримання громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів виключно за результатами відкритих та прозорих конкурсів – як для реалізації програм (проектів, заходів), так і в рамках інституційної підтримки;  4) не передбачає жодних привілеїв для всеукраїнських або інших громадських об’єднань осіб з інвалідністю | січень  2023 р. | січень  2023 р. | Мінсоцполітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінсоцполітики | проект закону не розроблено |
| 2.7.7.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.7.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | лютий  2023 р. | березень  2023 р. | Мінсоцполітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінсоцполітики | проект закону не розроблено |
| 2.7.7.2.3.Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.7.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | квітень  2023 р. | липень  2023 р. | Мінсоцполітики, заінтересовані органи | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.7.7.2.4.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.7.2.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | серпень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мінсоцполітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 2.7.7.2.5. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку проведення конкурсу з інституційної підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю, який:  1) впроваджує інституційну підтримку для громадських об’єднань осіб з інвалідністю, виключно на конкурсних засадах;  2) не передбачає жодних привілеїв для окремих громадських об’єднань осіб з інвалідністю;  3) встановлює недискримінаційні критерії допуску громадських об’єднань осіб з інвалідністю до конкурсу, зокрема щодо мінімальної кількості членів організації (щонайбільше десятки осіб, оптимально – без вимог щодо членства), мінімального представництва в регіонах (щонайбільше, в 1/4 регіонів), мінімальної тривалості статутної діяльності (щонайбільше 3 роки);  4) встановлює обґрунтовані, чіткі, вимірювані та досяжні критерії оцінки конкурсних пропозицій та визначення переможців конкурсу;  5) забезпечує повну прозорість конкурсу інституційної підтримки та публічність всієї конкурсної документації, прийнятих рішень та документації щодо реалізації бюджетної програми та моніторингу використання коштів інституційної підтримки;  6) встановлено ефективні, обґрунтовані, чіткі, вимірювані та досяжні показники ефективності (КРІ) використання коштів інституційної підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю | один місяць з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.7.2.1 | два місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.7.2.1 | Мінсоцполітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України  оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінсоцполітики | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.7.2.6. Проведення громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.7.7.2.5, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.7.2.1 | чотири місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.7.2.1 | Мінсоцполітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінсоцполітики | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.7.2.7. Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.7.7.2.5, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | п’ять місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.7.2.1 | до затвердження Кабінетом Міністрів України | Мінсоцполітики, заінтересовані органи | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.7.2.8. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 166, Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 183, та Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049, який:  1) закріплює вимогу про бюджетну фінансову підтримку реалізації програм (проектів, заходів) громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю виключно на конкурсних засадах;  2) не передбачає жодних привілеїв для окремих громадських об’єднань осіб з інвалідністю;  3) визначає такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 183 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих»;  4) мінімізує можливості для проведення конкурсів без використання програмного модуля «Конкурси проектів інститутів громадянського суспільства» (електронної системи проведення конкурсу);  5) забезпечує оприлюднення всіх матеріалів конкурсних пропозицій, у тому числі кошторисів витрат;  6) забезпечує можливість оплати роботи членів конкурсних комісій не з числа представників Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, державних та муніципальних службовців, із визначеним максимальним обсягом/відсотком для таких платежів;  7) встановлює додаткові стандарти прозорості конкурсу, у тому числі право присутності на засіданнях конкурсної комісії представників засобів масової інформації та громадськості, здійснення відео-, аудіозапису та трансляції засідань конкурсної комісії;  8) встановлює вимогу про оприлюднення щонайменше знеособлених результатів голосування членів конкурсної комісії щодо кожного питання;  9) встановлює вимогу про оприлюднення рішень конкурсної комісії про результати оцінки конкурсних пропозицій та виставлених кожним членом конкурсної комісії балів (у знеособленому вигляді);  10) визначає деталізовану процедуру оскарження рішень конкурсної комісії про недопуск до конкурсу, результатів оцінки конкурсних пропозицій та про визначення переможців конкурсу;  11) встановлює, що рішення конкурсної комісії, утвореної Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю, оскаржуються до Мінсоцполітики;  12) встановлює, що переможці конкурсу отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів на рахунки, відкриті у державних банках (замість казначейських рахунків) | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | Мінсоцполітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови Кабінету Міністрів України  оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінсоцполітики | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.7.2.9. Проведення громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.7.7.2.8, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень  2023 р. | квітень  2023 р. | Мінсоцполітики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінсоцполітики | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| 2.7.7.2.10. Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 2.7.7.2.8, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | травень  2023 р. | до затвердження Кабінетом Міністрів України | Мінсоцполітики, заінтересовані органи | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект постанови Кабінету Міністрів України не розроблено |
| **ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕВІДВОРОТНОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЮ** | | | | | | | | |
| **3.1. Дисциплінарна відповідальність** | | | | | | | | |
| **Проблема 3.1.1. Порушення вимог антикорупційного законодавства на практиці не завжди розглядається як дисциплінарне правопорушення; значна частина суб’єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», уникає дисциплінарних стягнень** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.1.1.1. Удосконалено положення законодавства, якими визначено підстави та процедуру притягнення суб’єктів, на яких поширюється дія Закону «Про запобігання корупції», до дисциплінарної відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства, із запровадженням базових правил про те, що:**  **грубе порушення вимог цього Закону є підставою для притягнення таких осіб до дисциплінарної відповідальності;**  **окремою підставою для початку дисциплінарного провадження є факт набрання законної сили рішенням суду про притягнення такої особи до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, або закриття провадження у справі про таке адміністративне правопорушення у зв’язку із закінченням строку накладення адміністративного стягнення чи у зв’язку із звільненням особи від адміністративної відповідальності через малозначність правопорушення;**  **набрання законної сили вироком суду про притягнення такої особи до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією кримінального правопорушення, а також набрання законної сили ухвалою суду про звільнення такої особи від кримінальної відповідальності є безумовною підставою для звільнення особи з посади.**  **Очікуваний стратегічний результат 3.1.1.2. За невиконання вимог законодавства щодо притягнення правопорушників до дисциплінарної відповідальності встановлено дисциплінарну та адміністративну відповідальність.**  **Очікуваний стратегічний результат 3.1.1.3. У Законі визначено такі основні засади притягнення до дисциплінарної відповідальності суб’єктів, на яких поширюється його дія:**  **особа, яка грубо порушила вимоги Закону, притягається до дисциплінарної відповідальності незалежно від того, чи встановлено за це правопорушення інший вид юридичної відповідальності, чи розглядається це правопорушення в межах кримінального, адміністративного чи цивільного судочинства, стадії розгляду та наявності кінцевого рішення у таких справах;**  **уніфіковано строки давності накладення дисциплінарних стягнень для різних категорій посадових осіб** | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.1 – 3.1.1.3.1. Розроблення проекту закону щодо доповнення Закону України «Про запобігання корупції» новим розділом, у межах якого:  1) визначено єдиний уніфікований перелік порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції», які є проявами грубого порушення правил етичної поведінки та підставами для притягнення осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (незалежно від категорії), до дисциплінарної відповідальності;  2) встановлено, що окремою підставою для притягнення таких осіб до дисциплінарної відповідальності є факт набрання законної сили рішенням суду про притягнення цих осіб до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, або закриття провадження у справі про таке адміністративне правопорушення у зв’язку із закінченням строку накладення адміністративного стягнення чи звільненням особи від адміністративної відповідальності через малозначність правопорушення;  3) встановлено обов’язок керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформувати Національне агентство про факти виявлення порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції», відкриття за цими фактами дисциплінарних проваджень, а також ухвалені рішення за результатами таких дисциплінарних проваджень;  4) встановлено, що невжиття заходів щодо притягнення осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, до дисциплінарної відповідальності за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», а також невиконання вимог законодавства щодо безумовного звільнення таких осіб (у прямо передбачених законодавством випадках) є дисциплінарними правопорушеннями;  5) визначено єдині (загальні) засади притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що порушили вимоги Закону України «Про запобігання корупції», які зокрема визначають, що:  особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які порушили вимоги Закону України «Про запобігання корупції», притягаються до дисциплінарної відповідальності незалежно від того, чи встановлено за це правопорушення інший вид юридичної відповідальності, чи розглядається це правопорушення в межах кримінального, адміністративного чи цивільного судочинства, стадії розгляду, наявності / відсутності кінцевого рішення у таких справах;  відсутність висновку Національного агентства щодо наявності у діянні особи ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення не перешкоджає притягненню таких осіб до дисциплінарної відповідальності;  факт притягнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, до адміністративної, кримінальної чи цивільної відповідальності за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» не звільняє її від дисциплінарної відповідальності за це ж правопорушення;  безпосередні керівники, а також керівники органів чи установ, у яких працюють особи, що вчинили такі дисциплінарні правопорушення, зобов’язані ініціювати відповідне дисциплінарне провадження не пізніше 3 робочих днів з дня фактичного виявлення відповідних підстав;  строк здійснення дисциплінарних проваджень у справах про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» становить щонайменше 1 рік з дня відкриття такого провадження;  строк давності накладення дисциплінарних стягнень за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» становить не менше 3 років з дня вчинення відповідного правопорушення;  деякі обов’язкові вимоги щодо процедури прийняття остаточного рішення за результатами дисциплінарного провадження, а також принципів обрання виду та розміру дисциплінарного стягнення встановлюються Законом України «Про запобігання корупції»;  6) встановлено, що безумовними підставами для звільнення (поза процедурою дисциплінарної відповідальності) всіх категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є:  набрання законної сили вироком суду про притягнення таких осіб до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією кримінального правопорушення, а також набрання законної сили ухвалою суду про звільнення таких осіб від кримінальної відповідальності;  набрання законної сили рішенням суду про притягнення таких осіб до адміністративної чи кримінальної відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, яким на нього накладено стягнення / покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;  набрання законної сили рішенням суду про визнання активів таких осіб або активів, набутих за їхнім дорученням іншими особами, та в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави;  7) закріплені правила співвідношення положень Закону України «Про запобігання корупції» про дисциплінарну відповідальність із положеннями галузевого законодавства, яким визначаються загальні підстави та порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності різних категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно з якими:  такі особи притягаються до дисциплінарної відповідальності в порядку, визначеному галузевим законодавством про дисциплінарну відповідальність відповідної категорії осіб (загальне регулювання) з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про запобігання корупції» (спеціальне регулювання);  у разі неоднакового регулювання одних і тих правовідносин застосуванню підлягають спеціальні норми Закону України «Про запобігання корупції», які мають пріоритет над загальними нормами галузевого законодавства | листопад  2023 р. | березень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 3.1.1.1.2 – 3.1.1.3.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.1.1.1.1 – 3.1.1.3.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2024 р. | травень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 3.1.1.1.3 – 3.1.1.3.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.1.1.1.1 – 3.1.1.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | червень  2024 р. | вересень  2024 р. | Національне агентство  заінтересовані органи | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 3.1.1.1.4 – 3.1.1.3.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.1.1.1.1 – 3.1.1.3.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 3.1.1.1.5 – 3.1.1.3.5. Розроблення проекту закону щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, яким встановлено адміністративну відповідальність за невжиття заходів щодо притягнення осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, до дисциплінарної відповідальності за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», а також за невиконання вимог законодавства щодо безумовного звільнення таких осіб (у прямо передбачених законодавством випадках) | листопад  2023 р. | березень  2024 р. | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 3.1.1.1.6 – 3.1.1.3.6. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.1.1.1.5 – 3.1.1.3.5, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2024 р. | травень  2024 р. | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 3.1.1.1.7 – 3.1.1.3.7. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.1.1.1.5 – 3.1.1.3.5, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | червень  2024 р. | вересень  2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 3.1.1.1.8 – 3.1.1.3.8. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.1.1.1.5 – 3.1.1.3.5, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.1.1.4. На законодавчому рівні встановлено, що суди, які розглянули справу про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи справу про визнання необґрунтованими активів, зобов’язані надіслати копію рішення у справі, яке набрало законної сили, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації, у якому (якій) працює особа, стосовно якої така справа розглядалася** | | | | | | | | |
| 3.1.1.4.1. Розроблення проектів законів щодо внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Цивільного процесуального кодексу України, якими встановлено, що суди, які розглянули справу про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи справу про визнання необґрунтованими активів, зобов’язані надіслати копію рішення у справі, яке набрало законної сили, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації, у якому (якій) працює особа, стосовно якої така справа розглядалася | травень 2023 р. | червень 2023 р. | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проекти законів розроблено та оприлюднені для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проекти законів не розроблено |
| 3.1.1.4.2. Проведення громадського обговорення проектів законів, зазначених в описі заходу 3.1.1.4.1, та забезпечення їхнього доопрацювання (у разі потреби) | липень 2023 р. | серпень 2023 р. | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проекти законів не розроблено |
| 3.1.1.4.3. Погодження проектів законів, зазначених в описі заходу 3.1.1.4.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | вересень 2023 р. | жовтень 2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проекти законів схвалені Кабінетом Міністрів України та зареєстровані у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проекти законів не розроблено |
| 3.1.1.4.4. Супроводження розгляду проектів законів, зазначених в описі заходу 3.1.1.4.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до них Президентом України права вето) | листопад 2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закони підписані Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проекти законів не розроблено |
| 3.1.1.4.5. Організація належного виконання всіма судами України нових вимог законодавства, згідно з якими суди, які розглянули справу про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи справу про визнання необґрунтованими активів, зобов’язані надіслати копію рішення у справі, яке набрало законної сили, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації, у якому (якій) працює особа, стосовно якої така справа розглядалася (заходи 3.1.1.4.1 -3.1.1.4.4).  Забезпечення щоквартального аналізу стану виконання (дотримання) судами цих вимог, вжиття всіх необхідних заходів задля забезпечення неухильного дотримання цих вимог, у тому числі шляхом притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності | день набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 3.1.1.4.1 | грудень  2025 року | ДСА України (за згодою)  Вища рада правосуддя (за згодою)  Рада суддів України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | 100% кінцевих рішень у таких справах належним чином (із повідомленням про вручення) надсилаються до відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ чи організацій.  Щоквартально на офіційному вебсайті ДСА України оприлюднюється звіт про стан дотримання цих вимог законодавства | Національне агентство | проекти законів не розроблено |
| 3.1.1.4.6. Забезпечення періодичного аналізу та узагальнення судових рішень про притягнення осіб до кримінальної, адміністративної та цивільної відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, у тому числі в частині надсилання таких рішень до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ чи організацій, у яких працювала особа на час вчинення таких правопорушень.  У кожному випадку виявлення фактів ненадсилання чи неотримання зазначеними суб’єктами таких рішень Національне агентство:  1) інформує про наявність такого рішення суду орган державної влади, орган місцевого самоврядування, підприємство, установу чи організацію, у якому (якій) працює особа, стосовно якої така справа розглядалася;  2) ініціює перед уповноваженими на те суб’єктами питання щодо відкриття дисциплінарного провадження стосовно відповідних осіб;  3) звертається до Державної судової адміністрації України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Ради суддів України з вимогою щодо вжиття заходів до осіб, винних у недотриманні вимог щодо надсилання таких рішень (у разі виявлення таких порушень) | день набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 3.1.1.4.1 | грудень 2025 року | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | кожні півроку на офіційному вебсайті Національного агентства оприлюднюється звіт про стан дотримання судами цих вимог законодавства та заходи, вжиті задля забезпечення неухильного їх дотримання | Національне агентство | аналіз та узагальнення судових рішень не проведено |
| 3.1.1.4.7. Закріплення в межах відповідного Порядку, а також забезпечення на практиці виконання Національним агентством обов’язку під час проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції перевіряти також стан дотримання керівниками об’єктів перевірки вимог законодавства щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності підпорядкованих їм осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.  У кожному випадку виявлення фактів невжиття керівниками відповідних органів заходів щодо притягнення підпорядкованих їм осіб до дисциплінарної відповідальності Національне агентство вживає всіх необхідних заходів щодо притягнення таких керівників до дисциплінарної та адміністративної відповідальності | день набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 3.1.1.4.1 | грудень  2025 року | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | порядок передбачає відповідний обов’язок  Національне агентство здійснює відповідну перевірку під час кожної планової чи позапланової перевірки  щодо кожного керівника, який не вжив відповідних заходів, ініційовано питання щодо притягнення до дисциплінарної та адміністративної відповідальності | Національне агентство | відповідний обов’язок у порядку не закріплено |
| **3.2. Адміністративна відповідальність** | | | | | | | | |
| **Проблема3.2.1. Частина правил, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, не забезпечені заходами юридичної відповідальності. Ст. 172-4-172-9, 212-15, 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення мають низку недоліків, які суттєво знижують їхній забезпечувальний та превентивний потенціал, а також ефективність Національного агентства, Національної поліції, прокуратури та судів** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.2.1.1. Запроваджено адміністративну відповідальність за порушення обмежень після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю підприємств або корпоративних прав, невжиття заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів** | | | | | | | | |
| 3.2.1.1.1. Розроблення проекту закону щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, яким:  1) встановлено адміністративну відповідальність за недотримання вимог статті 36 Закону України «Про запобігання корупції» щодо передачі підприємств та корпоративних прав в управління третім особам, за порушення встановлених статтею 26 Закону України «Про запобігання корупції» заборон або обмежень, що покладаються на осіб, які припинили виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також за невжиття заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів;  2) виключено з глави 13-А Кодексу України про адміністративні правопорушення статті 172-9-1, 172-9-2 як такі, що описують делікти, які не є адміністративними правопорушеннями, пов’язаними з корупцією | липень 2023 р. | серпень 2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 3.2.1.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі 3.2.1.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | вересень 2023 р. | жовтень 2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 3.2.1.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.2.1.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | листопад  2023 р. | грудень 2023 р. | Національне агентство  заінтересовані органи | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 3.2.1.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.2.1.1.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | січень 2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.2.1.2. За результатами аналізу та узагальнення практики притягнення винних до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, здійснено системне удосконалення відповідних заборон**  **Очікуваний стратегічний результат 3.2.1.3. Стягнення за вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, на практиці мають значний забезпечувальний і превентивний ефект, при цьому є пропорційними** | | | | | | | | |
| 3.2.1.2.1, 3.2.1.3.1. Здійснення аналізу законодавства та узагальнення практики притягнення суб’єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, у 2014–2023 роках щодо:  1) системності, повноти та юридичної коректності законодавчого визначення підстав настання такої відповідальності;  2) відповідності застосовуваних стягнень принципам справедливості, співмірності (пропорційності) та індивідуалізації, а також здатності забезпечити досягнення мети адміністративного стягнення.  Підготовка аналітичного звіту з пропозиціями щодо системного удосконалення відповідних адміністративно-правових заборон, передбачених ними видів і розмірів стягнень, а також щодо правильного та однакового застосування відповідного законодавства Національним агентством, Національною поліцією, прокуратурою та судами | лютий 2024 р. | квітень 2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | аналіз проведено  аналітичний звіт з пропозиціями та рекомендаціями підготовлено | Національне агентство | аналіз не проведено |
| 3.2.1.2.2, 3.2.1.3.2. Розроблення проекту закону щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, спрямованих на системне удосконалення підстав притягнення до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, а також видів і розмірів стягнень, що мають накладатися на осіб, які вчинили такі правопорушення | травень 2024 р. | липень 2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 3.2.1.2.3, 3.2.1.3.3. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.2.1.2.2, 3.2.1.3.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | серпень 2024 р. | вересень 2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 3.2.1.2.4, 3.2.1.3.4. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.2.1.2.2, 3.2.1.3.2, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | жовтень 2024 р. | листопад 2024 р. | Національне агентство  заінтересовані органи | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 3.2.1.2.5, 3.2.1.3.5. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.2.1.2.2, 3.2.1.3.2, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | грудень 2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 3.2.1.2.6,3.2.1.3.6. Вжиття Національним агентством, Національною поліцією, прокуратурою та судами заходів (визначених за результатами вивчення пропозицій, сформованих у звіті, зазначеному в описі заходу 3.2.1.2.1, 3.2.1.3.1), спрямованих на забезпечення правильного та однакового застосування відповідного законодавства на практиці | січень 2025 р. | грудень 2025 р. | Національне агентство  Національна поліція  Офіс Генерального прокурора (за згодою)  Верховний Суд (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | заходів вжито | Національне агентство  Національна поліція  Офіс Генерального прокурора  Верховний Суд | заходів не вжито |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.2.1.4. Удосконалено підстави притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил, заборон і обмежень у сфері фінансування політичних партій та подання ними фінансової звітності** | | | | | | | | |
| 3.2.1.4.1. Здійснення аналізу законодавства та узагальнення практики притягнення осіб до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтями 212-15 та 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення, щодо:  1) системності, повноти та юридичної коректності законодавчого визначення підстав настання такої відповідальності;  2) відповідності застосовуваних стягнень принципам справедливості, співмірності (пропорційності) та індивідуалізації, а також здатності забезпечити досягнення мети адміністративного стягнення.  Підготовка аналітичного звіту з пропозиціями щодо системного удосконалення відповідних адміністративно-правових заборон, передбачених ними видів і розмірів стягнень, а також щодо правильного та однакового застосування відповідного законодавства Національним агентством та судами | січень 2023 р. | лютий 2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | аналіз проведено  аналітичний звіт з пропозиціями та рекомендаціями підготовлено | Національне агентство | аналіз не проведено |
| 3.2.1.4.2. Розроблення проекту закону щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, спрямованих на системне удосконалення підстав притягнення до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтями 212-15 та 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також видів і розмірів стягнень, що мають накладатися на осіб, які вчинили такі правопорушення, зокрема шляхом:  1) приведення змісту цих статей у відповідність до законодавства про політичні партії та вибори;  2) усунення колізій і протиріч між цими статтями та статтею 159-1 Кримінального кодексу України;  3) встановлення, що суб’єктом адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення, є не політична партія, а фізична особа, яка зобов’язана забезпечити подання відповідного звіту;  4) запровадження більш суворих і збалансованих санкцій за вчинення цих правопорушень | березень 2023 р. | квітень 2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 3.2.1.4.3. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.2.1.4.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень 2023 р. | травень 2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 3.2.1.4.4. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.2.1.4.2, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | червень 2023 р. | серпень 2023 р. | Національне агентство  заінтересовані органи | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 3.2.1.4.5. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.2.1.4.2, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень 2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Проблема 3.2.2. Більшість осіб, винних у вчиненні правопорушень, пов’язаних з корупцією, а також правопорушень у сфері фінансування політичних партій та подання ними фінансової звітності, уникають адміністративної відповідальності та/або стягнення, використовуючи системні недоліки існуючої процедури притягнення осіб до адміністративної відповідальності та недосконалість судової системи** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.2.2.1. Процедуру притягнення осіб до адміністративної відповідальності за пов’язані з корупцією правопорушення, а також за правопорушення у сфері фінансування політичних партій та подання ними фінансової звітності удосконалено, зокрема, завдяки:**  **- спрощенню порядку виклику та вручення протоколів про такі правопорушення;**  **- встановленню вичерпного переліку істотних порушень при складенні протоколу, які перешкоджають прийняттю рішення у справі про адміністративне правопорушення та зумовлюють направлення протоколу для доопрацювання (належного оформлення), визначенню граничного строку для усунення таких порушень;**  **- наданню Національному агентству статусу учасника процесу у справах за складеними ним протоколами;**  **- встановленню загального правила про те, що особа не може бути звільненою від адміністративної відповідальності за такі правопорушення у зв’язку з малозначністю, із визначенням вичерпного переліку винятків з правила;**  **- скасуванню прив’язки строків накладення стягнень за вчинення таких правопорушень до дня їх виявлення, а також встановленню правила, згідно з яким перебіг таких строків зупиняється у разі, якщо особа умисно ухиляється від явки до суду або з поважних причин не може туди з’явитися;**  **- удосконаленню порядку застосування заходів примусу до осіб, які без поважних причин ухиляються від явки до суду** | | | | | | | | |
| 3.2.2.1.1. Розроблення проекту закону щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, яким удосконалено процедуру притягнення осіб до відповідальності за пов’язані з корупцією правопорушення (статті 172-4–172-9), а також за правопорушення у сфері фінансування політичних партій та подання ними фінансової звітності (статті 212-15, 212-21), шляхом:  1) спрощення порядку виклику та вручення протоколів про такі правопорушення, зокрема шляхом надання права у виняткових випадках складати протокол за відсутності особи, яка притягається до відповідальності, та надсилати їй такий протокол поштою;  2) встановлення вичерпного переліку істотних порушень при складенні протоколу, які перешкоджають прийняттю рішення у справі про адміністративне правопорушення та зумовлюють направлення протоколу для доопрацювання (належного оформлення), визначенню граничного строку для усунення таких порушень;  3) встановлення, що справи за протоколами, складеними Національним агентством, розглядає Вищий антикорупційний суд (з відтермінуванням введення в дію відповідних положень законопроекту на три місяці з дня припинення чи скасування в Україні або на території більшості адміністративно-територіальних одиниць, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, воєнного стану, введеного в Україні 24 лютого 2022 року);  4) надання Національному агентству статусу учасника процесу у справах за складеними ним протоколами;  5) надання Національному агентству права апеляційного оскарження рішень судів, прийнятих у справах за складеними ним протоколами, а прокурору – у справах за статтями 172-4–172-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення;  6) встановлення загального правила про те, що особа не може бути звільненою від адміністративної відповідальності за такі правопорушення у зв’язку з малозначністю, із визначенням вичерпного переліку винятків з правила;  7) скасування прив’язки строків накладення стягнень за вчинення таких правопорушень до дня їх виявлення, а також встановлення правила, згідно з яким перебіг таких строків зупиняється у разі, якщо особа умисно ухиляється від явки до суду або з поважних причин не може туди з’явитися;  8) встановлення, що провадження у справі про адміністративне правопорушення може бути закрите на підставі статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення лише за умови доведеності винуватості особи у вчиненні відповідного адміністративного правопорушення, про що обов’язково має бути зазначено у резолютивній частині постанови про закриття справи;  9) удосконалення порядку застосування заходів примусу до осіб, які без поважних причин ухиляються від явки до суду | січень 2023 р. | лютий 2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 3.2.2.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.2.2.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | лютий 2023 р. | лютий 2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 3.2.2.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.2.2.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | березень 2023 р. | квітень 2023 р. | Національне агентство  заінтересовані органи | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 3.2.2.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.2.2.1.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | квітень 2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.2.2.2. Запроваджено систему електронного провадження у справах про адміністративні правопорушення** | | | | | | | | |
| 3.2.2.2.1. Створення та впровадження системи електронного процесуального діловодства як частини Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи | січень 2023 р. | грудень 2023 р. | ДСА України (за згодою) | державний бюджет та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | система електронного процесуального діловодства функціонує | ДСА України | система електронно-го процесуального діловодства не функціонує |
| 3.2.2.2.2. Створення та впровадження Єдиного державного реєстру виконавчих документів як частини Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи | січень 2023 р. | грудень 2023 р. | ДСА України (за згодою) | державний бюджет та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Єдиний державний реєстр виконавчих документів функціонує | ДСА України | Єдиний державний реєстр виконавчих документів не функціонує |
| 3.2.2.2.3. Забезпечення належного фінансування заходів, спрямованих на розробку та впровадження модулів системи електронного процесуального діловодства та Єдиного державного реєстру виконавчих документів Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи | січень 2023 р. | грудень 2025 р. | Мінфін  Мінекономіки | державний бюджет та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | 100% фінансування відповідних заходів | Кабінет Міністрів України  Мінфін | Заходи, спрямовані на розробку та впровадження модулів підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, не фінансуються |
| **3.3. Кримінальна відповідальність** | | | | | | | | |
| **Проблема 3.3.1. Окремі положення кримінального законодавства, які стосуються кримінальної відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення, суперечать міжнародним стандартам у цій сфері, не узгоджені між собою та з положеннями кримінального процесуального законодавства і Закону. Як наслідок, у значній частині випадків особи, що вчинили корупційні кримінальні правопорушення, звільняються від кримінальної відповідальності та/або покарання** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.1.1. Усунуто розбіжності між положеннями Кримінального кодексу України та Закону щодо визначення корупційних кримінальних правопорушень** | | | | | | | | |
| 3.3.1.1.1. Забезпечення проведення аналітичного дослідження, до предмета якого, зокрема, входять: ідентифікація термінологічних неузгодженостей, колізій та проявів невиправданої конкуренції, що виникають між Кримінальним кодексом України, Законом України «Про запобігання корупції» та Кримінальним процесуальним кодексом України щодо визначення корупційних кримінальних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією; відповідність положень законодавства, що регулюють звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією кримінальні правопорушення, заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб, а також встановлюють суб’єктів корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень, міжнародним стандартам у сфері запобігання та протидії корупції | січень  2024 р. | березень  2024 р. | Національне агентство  Національне антикорупційне бюро | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | 238,1 (КПКВК 6331030) | аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами | Національне агентство | аналітичне дослідження не проводено |
| 3.3.1.1.2. Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 3.3.1.1.1, та його експертного обговорення | березень  2024 р. | квітень  2024 р. | Національне агентство  Національне антикорупційне бюро | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | експертне обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | аналітичне дослідження не проводено |
| 3.3.1.1.3. Розроблення проекту закону, яким усунуто наявні термінологічні неузгодженості, колізії та прояви невиправданої конкуренції, що виникають між Кримінальним кодексом України, Законом України «Про запобігання корупції» та Кримінальним процесуальним кодексом України щодо визначення корупційних кримінальних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, з урахуванням результатів аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 3.3.1.1.1 | квітень 2024 р. | липень  2024 р. | Національне агентство  Національне антикорупційне бюро  Офіс Генерального прокурора (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 3.3.1.1.4. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.1.1.3, та забезпечення його доопрацювання за потреби | липень  2024 р. | серпень 2024 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати. | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 3.3.1.1.5. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.1.1.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | серпень 2024 р. | вересень 2024 р. | Національне агентство  заінтересовані органи | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 3.3.1.1.6. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.1.1.3, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування Президентом України до нього права вето) | вересень 2024 р. | до моменту підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.1.2. Санкції за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень є пропорційними і такими, що мають значний забезпечувальний і превентивний ефект, жодне з корупційних кримінальних правопорушень не належить до категорії кримінальних проступків** | | | | | | | | |
| 3.3.1.2.1. Розроблення проекту закону, яким, з урахуванням результатів аналітичного дослідження, предметом якого є санкції за корупційні та пов’язані з корупцією кримінальні правопорушення (їхня пропорційність, адекватність виду кримінального правопорушення, ефективність та забезпечення стримуючого ефекту):  1) вдосконалено нормативно-правове регулювання санкцій за корупційні та пов’язані з корупцією кримінальні правопорушення;  2) збільшено розмір штрафів у санкціях окремих корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень з урахуванням ступеня їх суспільної небезпеки;  3) чітко та однозначно передбачена можливість звільнення від відбування покарання з випробуванням у разі укладення угод про визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро;  4) посилено кримінальну відповідальність за підкуп свідка з тим, щоб це кримінальне правопорушення не належало до категорії кримінальних проступків, у зв’язку з його вчиненням були можливими екстрадиція, спеціальна конфіскація;  5) закріплено можливість застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб у випадку вчинення всіх діянь, криміналізації яких вимагає Конвенція ООН проти корупції | травень 2023 р. | серпень 2023 р. | Національне агентство  Національне антикорупційне бюро  Спеціалізована антикорупційна прокуратура (за згодою) | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | 202,6 (КПКВК 6331030) | проект закону розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 3.3.1.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.1.2.1, та забезпечення його доопрацювання за потреби | серпень  2023 р. | вересень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати. | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 3.3.1.2.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.1.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | вересень 2023 р. | жовтень 2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 3.3.1.2.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.1.2.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування Президентом України до нього права вето) | жовтень  2023 р. | до моменту підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.1.3. Слідча та судова практика притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень, є сталою та передбачуваною, зокрема завдяки узагальненню правозастосування** | | | | | | | | |
| 3.3.1.3.1. Підготовка щорічно узагальнень судової практики Верховного Суду у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень за попередній календарний рік | січень 2023 р. | грудень 2025 р. | Верховний Суд (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | узагальнення судової практики оприлюднено | офіційний вебсайт Верховного суду | узагальнення не оприлюднено |
| 3.3.1.3.2. Проведення щорічних обговорень узагальнень судової практики, підготовлених Верховним Судом, за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | січень 2023 р. | грудень  2025 р. | Верховний Суд (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Верховного суду | узагальнення не оприлюднено |
| 3.3.1.3.3. Підготовка щорічно узагальнень судової практики Вищого антикорупційного суду у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень за попередній календарний рік | січень 2023 р. | грудень  2025 р. | Вищий антикорупційний суд (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | узагальнення судової практики оприлюднено | офіційний вебсайт Вищого антикорупційного суду | узагальнення не оприлюднено |
| 3.3.1.3.4. Проведення щорічних обговорень узагальнень судової практики, підготовлених Вищим антикорупційним судом, за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | січень 2023 р. | грудень  2025 р. | Вищий антикорупційний суд (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Вищого антикорупційного суду | узагальнення не оприлюднено |
| 3.3.1.3.5. Щорічне здійснення аналізу судової практики притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень, опублікування звіту за результатами такого аналізу | січень 2023 р. | грудень 2025 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | звіт за результатами аналізу оприлюднено | офіційний вебсайт Національного агентства | звіт не оприлюднено. |
| 3.3.1.3.6. Проведення щорічних обговорень звітів, підготовлених на виконання заходу 3.3.1.3.5, за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | січень 2023 р. | грудень 2025 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | звіт за результатами аналізу оприлюднено | офіційний вебсайт Національного агентства | звіт не оприлюднено. |
| **Проблема 3.3.2. Низька оперативність та якість здійснення досудового розслідування корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень (значна частка таких проваджень тривають роками) обумовлена надмірною складністю окремих процесуальних дій** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.2.1. Розглянуто доцільність спрощення процедур здійснення окремих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій з урахуванням стандартів дотримання прав людини та практики Європейського суду з прав людини** | | | | | | | | |
| 3.3.2.1.1. Розроблення проекту закону, яким:  1) скасовано визначення строків здійснення досудового розслідування до повідомлення особі про підозру;  2) встановлено, що продовження строків досудового розслідування після повідомлення про підозру здійснюють прокурори або керівники органів прокуратури;  3) скасовано можливість оскарження повідомлення про підозру слідчому судді;  4) передбачено можливість залучати оперативні підрозділи до здійснення заходів забезпечення кримінального провадження;  5) перенесено моніторинг банківських рахунків до іншої глави Кримінального процесуального кодексу України;  6) запроваджено дієві процедури й організаційні рішення для призначення та оперативного проведення позапланових ревізій, перевірок, а також залучення спеціалістів у кримінальних провадженнях;  7) передбачено можливість здійснювати тимчасовий доступ до документів та речей, які не містять охоронюваної законом таємниці, без судового контролю;  8) визначено, що особа вважається такою, що перебуває у міжнародному розшуку, з моменту винесення відповідної постанови слідчого чи прокурора про оголошення у міжнародний розшук;  9) скасовано вимогу залучення двох понятих під час здійснення обшуку або огляду житла чи іншого володіння особи, якщо здійснюється безперервний аудіо- та відеозапис;  10) передбачено можливість застосування процедур спеціального досудового розслідування і спеціального судового провадження щодо тяжких і особливо тяжких корупційних злочинів незалежно від місця перебування особи за межами України;  11) спрощено порядок вручення обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності | березень 2023 р. | травень  2023 р. | Національне агентство  Офіс Генерального прокурора (за згодою)  Спеціалізована антикорупційна прокуратура (за згодою)  Національне антикорупційне бюро | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 3.3.2.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.2.1.1, отримання експертних висновків та його доопрацювання | червень 2023 р. | червень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати. | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 3.3.2.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.2.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | липень 2023 р. | серпень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 3.3.2.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.2.1.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 3.3.2.1.5. Підготовка аналітичного звіту щодо доцільності спрощення процедур здійснення окремих інших слідчих (розшукових) або інших процесуальних дій з урахуванням стандартів дотримання прав людини та практики Європейського суду з прав людини | травень 2024 р. | липень  2024 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено | Мін’юст | аналітичний звіт не підготовлено |
| 3.3.2.1.6. Проведення обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | липень 2024 р. | серпень  2024 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, відбулось за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | Мін’юст | обговорення висновків та рекомендацій аналітичного звіту не проводилось |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.2.2. Запроваджено систему електронного кримінального провадження** | | | | | | | | |
| 3.3.2.2.1. Інтеграція системи «іКейс», яка застосовується Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, з Єдиним реєстром досудових розслідувань | січень 2023 р. | березень  2023 р. | Національне антикорупційне бюро  Офіс Генерального прокурора (за згодою)  Спеціалізована антикорупційна прокуратура (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | система «іКейс» з Єдиним реєстром досудових розслідувань інтегровано | Національне антикорупційне бюро | система «іКейс» з Єдиним реєстром досудових розслідувань не інтегровано |
| 3.3.2.2.2. Інтеграція системи «іКейс», яка застосовується Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, з Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою або іншою системою, яка застосовується відповідно до статті 35 Кримінального процесуального кодексу України, у Вищому антикорупційному суді | січень 2023 р. | березень  2023 р. | Національне антикорупційне бюро  Офіс Генерального прокурора (за згодою)  Спеціалізована антикорупційна прокуратура (за згодою) Вищий антикорупційний суд (за згодою) ДСА України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | система «іКейс» з Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою або іншою системою, яка застосовується відповідно до статті 35 Кримінального процесуального кодексу України, у Вищому антикорупційному суді, що зокрема забезпечує обмін даними у необхідному обсязі, інтегровано | Національне антикорупційне бюро  Вищий антикорупційний суд | система «іКейс» з Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою або іншою системою, яка застосовується відповідно до статті 35 Кримінального процесуального кодексу України, у Вищому антикорупційному суді, що зокрема забезпечує обмін даними у необхідному обсязі, не інтегровано |
| 3.3.2.2.3. Початок використання системи «іКейс» у Вищому антикорупційному суді | січень 2023 р. | березень  2023 р. | Національне антикорупційне бюро  Офіс Генерального прокурора (за згодою)  Спеціалізована антикорупційна прокуратура (за згодою) Вищий антикорупційний суд (за згодою) ДСА України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наказ про початок використання системи «іКейс» у Вищому антикорупційному суді видано | Вищий антикорупційний суд | система «іКейс» у Вищому антикорупційному суді не використовується |
| 3.3.2.2.4. Доступ до матеріалів кримінального провадження відповідно до статей 221, 290 Кримінального процесуального кодексу України здійснюється у системі «іКейс» | квітень 2023 р. | липень  2023 р. | Національне антикорупційне бюро  Офіс Генерального прокурора (за згодою)  Спеціалізована антикорупційна прокуратура (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | технічну можливість надання доступу до матеріалів кримінальних проваджень відповідно до статей 221, 290 Кримінального процесуального кодексу України у системі «іКейс» запроваджено | Національне антикорупційне бюро | технічна можливість надання доступу до матеріалів кримінальних проваджень відповідно до статей 221, 290 Кримінального процесуального кодексу України у системі «іКейс» відсутня |
| 3.3.2.2.5. Удосконалення системи «іКейс» з урахуванням досвіду її застосування у діяльності Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Вищого антикорупційноого суду та необхідності її застосування усіма органами прокуратури та усіма органами досудового розслідування у кожному кримінальному провадженні | серпень  2023 р. | грудень  2023 р. | Офіс Генерального прокурора (за згодою)  Національне антикорупційне бюро  БЕБ  Державне бюро розслідувань  СБУ (за згодою)  Національна поліція  Вища рада правосуддя (за згодою)  ДСА України (за згодою)  Рада суддів України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | існує технічна можливість застосування системи «іКейс» усіма органами прокуратури, усіма органами досудового розслідування у кожному кримінальному провадженні | Офіс Генерального прокурора | існує технічна можливість застосування системи «іКейс» у Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі |
| 3.3.2.2.6. Розроблення та затвердження порядку функціонування інформаційно-комунікаційної системи досудового розслідування, яка застосовується усіма органами прокуратури, органами досудового розслідування у кожному кримінальному провадженні | серпень  2023 р. | грудень  2023 р. | Офіс Генерального прокурора (за згодою)  Національне антикорупційне бюро  БЕБ  Державне бюро розслідувань  СБУ (за згодою)  Національна поліція  Вища рада правосуддя (за згодою)  ДСА України (за згодою)  Рада суддів України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | порядок функціонування інформаційно-комунікаційної системи досудового розслідування, яка застосовується усіма органами прокуратури та органами досудового розслідування у кожному кримінальному провадженні набрав чинності | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | порядок затверджений та застосовується лише для Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Офісу Генерального прокурора, Вищого антикорупційноого суду |
| 3.3.2.2.7. Підготовка інформаційних та роз’яснювальних матеріалів щодо застосування інформаційно-комунікаційної системи досудового розслідування у кримінальних провадженнях | один місяць з дня набрання чинності порядком, зазначеним в описі заходу 3.3.2.2.6 | три місяці з дня набрання чинності порядком, зазначеним в описі заходу 3.3.2.2.6 | Національна школа суддів України (за згодою)  Тренінговий центр прокурорів України (за згодою) | державний бюджет та/або кошти міжнародно-технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародно-технічної допомоги | інформаційні та роз’яснювальні матеріали підготовлено, оприлюднено (на навчальних та інформаційних платформах) | Національна школа суддів України,  Тренінговий центр прокурорів України | інформаційні та роз’яснювальні матеріали не підготовлені |
| 3.3.2.2.8. Проведення навчальних заходів (тренінгів або дистанційних курсів) для суддів, прокурорів та слідчих щодо застосування інформаційно-комунікаційної системи досудового розслідування у кримінальних провадженнях | три місяці з дня набрання чинності порядком, зазначеним в описі заходу 3.3.2.2.6 | шість місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 3.3.2.2.6 | Національна школа суддів України (за згодою)  Тренінговий центр прокурорів України (за згодою)  Національне антикорупційне бюро  Державне бюро розслідувань  БЕБ  СБУ (за згодою)  Національна поліція | державний бюджет та/або кошти міжнародно-технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародно-технічної допомоги | проведено не менше 10 тренінгів для суддів, прокурорів та слідчих, у кожному з яких взяли участь не менше 25 осіб, та/або дистанційний курс з вказаної тематики пройшли не менше 1000 осіб | Національна школа суддів України  Тренінговий центр прокурорів України  Національне антикорупційне бюро  Державне бюро розслідувань  БЕБ  СБУ  Національна поліція | тренінги чи дистанційний курс не проведено |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.2.3. Гарантії інституційної та операційної незалежності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури належно визначені та втілені на практиці, зокрема, завдяки:**  **уточненню положень законодавства щодо статусу Національного антикорупційного бюро в системі органів державної влади (із збереженням існуючих гарантій незалежності), а також суб’єкта призначення та звільнення Директора Національного антикорупційного бюро відповідно до Рішення Конституційного Суду України № 9-р/2020;**  **проведенню незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за участю незалежних експертів** | | | | | | | | |
| 3.3.2.3.1. Розроблення проекту закону, яким:  1) удосконалено порядок конкурсного добору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і передбачено його проведення за вирішальної ролі незалежних експертів, визначених міжнародними та іноземними організаціями, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання та протидії корупції;  2) передбачено виконання усіх повноважень заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури першим заступником або заступником у разі його відсутності; першого заступника та заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури віднесено до керівників органів прокуратури;  3) на рівні закону чітко встановлено розмір посадових окладів для прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, у тому числі тих, що перебувають на адміністративних посадах у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі;  4) забезпечено автономію Спеціалізованої антикорупційної прокуратури при вирішенні питань організації її діяльності, розпорядженні бюджетними коштами, утворення допоміжних структурних підрозділів, які забезпечують автономну діяльність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;  5) забезпечено автономію Спеціалізованої антикорупційної прокуратури при вирішенні питань міжнародного співробітництва у кримінальних провадженнях Національного антикорупційного бюро, зокрема, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру наділено повноваженнями з направлення та розгляду запитів на видачу (екстрадицію) у таких провадженнях; утворення спільних слідчих груп; вирішення питань про перейняття (передачу) кримінального провадження;  6) граничну чисельність Національного антикорупційного бюро збільшено не менш як на 300 осіб;  7) передбачено утворення експертної установи при Національному антикорупційному бюро, яка уповноважена проводити експертизи для цілей кримінальних проваджень;  8) передбачено можливість внесення відомостей про можливе вчинення кримінального правопорушення народним депутатом України заступником Генерального прокурора – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (виконувачем обов’язків) та керівником Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро, а також погодження заступником Генерального прокурора – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (виконувачем обов’язків) клопотань, які розглядаються слідчим суддею | січень 2023 р. | липень  2023 р. | Мін’юст,  Національне антикорупційне бюро (єдиний виконавець за підпунктом 6 заходу 3.3.2.3.1.) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | Національне антикорупційне бюро  Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 3.3.2.3.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.2.3.1, отримання експертних висновків та його доопрацювання | липень 2023 р. | серпень  2023 р. | Мін’юст  Національне антикорупційне бюро (єдиний виконавець за підпунктом 6 заходу 3.3.2.3.1.) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати. | офіційний вебсайт Мін’юсту  офіційний вебсайт Національного антикорупційного бюро України | проект закону не розроблено |
| 3.3.2.3.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.2.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | вересень  2023 р. | листопад  2023 р. | Мін’юст  Національне антикорупційне бюро (єдиний виконавець за підпунктом 6 заходу 3.3.2.3.1.) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 3.3.2.3.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.2.3.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | грудень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мін’юст  Національне антикорупційне бюро (єдиний виконавець за підпунктом 6 заходу 3.3.2.3.1.) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 3.3.2.3.5. Розробка та узгодження технічних вимог до системи автономного зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг | липень 2023 р. | вересень  2023 р. | СБУ (за згодою)  Офіс Генерального прокурора (за згодою)  Національне антикорупційне бюро  Державне бюро розслідувань  БЕБ  Національна поліція  Адміністрація Держспецзв’язку | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | технічні вимоги узгоджено з усіма органами досудового розслідування | СБУ | технічні вимоги не розроблено |
| 3.3.2.3.6. Розробка та узгодження технічного рішення побудови системи автономного зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг | жовтень  2023 р. | грудень  2023 р. | СБУ (за згодою)  Офіс Генерального прокурора (за згодою)  Національне антикорупційне бюро  Державне бюро розслідувань  БЕБ  Національна поліція  Адміністрація Держспецзв’язку | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | технічне рішення узгоджено з усіма органами досудового розслідування | СБУ | технічні вимоги не розроблено |
| 3.3.2.3.7. Реалізація технічного рішення та впровадження системи автономного зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг | січень 2024 р. | грудень  2024 р. | СБУ (за згодою)  Офіс Генерального прокурора (за згодою)  Національне антикорупційне бюро  Державне бюро розслідувань  БЕБ  Національна поліція  Адміністрація Держспецзв’язку | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | систему впроваджено | СБУ  Національне антикорупційне бюро  Державне бюро розслідувань  БЕБ  Національна поліція | технічні вимоги не розроблено |
| 3.3.2.3.8. Розроблення та прийняття необхідних нормативно-правових, організаційно-розпорядчих актів, необхідних для утворення, початку діяльності та функціонування експертної установи при Національному антикорупційному бюро | один місяць з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 3.3.2.3.1 | три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 3.3.2.3.1 | Національне антикорупційне бюро | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | нормативно-правові, організаційно-розпорядчі акти, необхідні для початку діяльності експертної установи при Національному антикорупційному бюро, підготовлені, видані та набрали чинності | Національне антикорупційне бюро | нормативно-правові, організаційно-розпорядчі акти, необхідні для початку діяльності експертної установи при Національному антикорупційному бюро, не розроблено |
| 3.3.2.3.9. Надання експертній установі при Національному антикорупційному бюро на постійній основі приміщень та матеріально-технічних ресурсів, обладнання тощо, необхідні для її функціонування. | один місяць з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 3.3.2.3.1 | три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 3.3.2.3.1 | Національне антикорупційне бюро | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | експертній установі при Національному антикорупційному бюро надані на постійній основі приміщення та матеріально-технічні ресурси, обладнання тощо, необхідні для її функціонування | Національне антикорупційне бюро | експертній установі при Національному антикорупційному бюро не надані на постійній основі приміщення та матеріально-технічні ресурси, обладнання тощо, необхідні для її функціонування |
| 3.3.2.3.10. Формування експертно-кваліфікаційної комісії при Національному антикорупційному бюро | один місяць з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 3.3.2.3.1 | три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 3.3.2.3.1 | Національне антикорупційне бюро | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | експертно-кваліфікаційна комісія при Національному антикорупційному бюро сформована та розпочала свою діяльність | Національне антикорупційне бюро | експертно-кваліфікаційна комісія при Національному антикорупційному бюро не сформована та не розпочала свою діяльність |
| 3.3.2.3.11. Добір працівників до експертної установи при Національному антикорупційному бюро в установленому законодавством порядку | три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 3.3.2.3.1 | дев’ять місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 3.3.2.3.1 | Національне антикорупційне бюро | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | вакантні посади в експертній установі при Національному антикорупційному бюро заповнено принаймні на 70% | Національне антикорупційне бюро | добір на вакантні посади в експертній установі при Національному антикорупційному бюро не здійснюється |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.2.4. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура ефективно виконують покладені на них завдання, серед іншого, завдяки:**  **уточненню положень законодавства щодо укладення угод про визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушеннях;**  **забезпеченню дотримання на практиці правил підслідності із притягненням до відповідальності прокурорів, які допустили їх порушення;**  **подальшій оптимізації внутрішніх процесів, повноцінному запровадженню системи електронного кримінального провадження** | | | | | | | | |
| 3.3.2.4.1. Розроблення проекту закону, яким:  1) надано можливість укладати угоди про визнання винуватості у кримінальних провадженнях, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро, у разі повного чи часткового відшкодування збитків чи заподіяної шкоди обвинуваченим, підозрюваним (крім організатора кримінального правопорушення);  2) передбачено можливість звільнення від відбування покарання з випробуванням у разі укладення угод про визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро;  3) розширено перелік покарань, які можуть бути узгоджені сторонами угоди для звільнення від відбування покарання з випробуванням у кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро, а також розширено перелік застосовних додаткових покарань;  4) передбачено можливість визначення довшого за три роки іспитового строку в разі звільнення від відбування покарання з випробуванням на підставі угоди про визнання винуватості, а також визначено довші строки погашення судимості у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням щодо тяжких чи особливо тяжких корупційних злочинів;  5) передбачено можливість продовжити судове провадження у загальному порядку у разі відмови суду у затвердженні угоди про визнання винуватості та відсутності клопотання про повернення провадження на досудове розслідування;  6) надано можливість повторного звернення до суду з угодою про визнання винуватості у тому самому кримінальному провадженні у разі усунення підстав для відмови в її укладенні;  7) положення частини п’ятої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України щодо витребування кримінальних проваджень до Національного антикорупційного бюро узгоджено зі статтею 17 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»;  8) встановлено, що вирішення спорів про підслідність у провадженнях, які віднесені чи можуть бути віднесені до підслідності Національного антикорупційного бюро, здійсню лише Генеральний прокурор або заступник Генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури | січень 2023 р. | березень  2023 р. | Мін’юст  Офіс Генерального прокурора (за згодою)  Спеціалізована антикорупційна прокуратура (за згодою)  Національне антикорупційне бюро | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | Мін’юст  Національне антикорупційне бюро | проект закону не розроблено |
| 3.3.2.4.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.2.4.1, отримання експертних висновків та його доопрацювання | квітень 2023 р. | травень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати. | офіційний вебсайт Мін’юсту | проект закону не розроблено |
| 3.3.2.4.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.2.4.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | червень 2023 р. | липень  2023 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 3.3.2.4.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.2.4.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | серпень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 3.3.2.4.5. Розроблення та видання після консультацій із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Національним антикорупційним бюро наказу Генерального прокурора щодо:  1) необхідності дотримання правил підслідності для кримінальних правопорушень, які віднесені до підслідності Національного антикорупційного бюро;  2) необхідності невідкладно передавати до Національного антикорупційного бюро матеріали кримінальних проваджень, які витребувані відповідно до Кримінального процесуального кодексу України або підслідність у яких визначена за Національним антикорупційним бюро у встановленому Кримінальним процесуальним кодексу України порядку;  3) необхідності ініціювання притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурорів та слідчих, які допускають порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України щодо підслідності кримінальних проваджень Національного антикорупційного бюро або передачі матеріалів кримінальних проваджень до Національного антикорупційного бюро | січень 2023 р. | лютий  2023 р. | Офіс Генерального прокурора (за згодою)  Спеціалізована антикорупційна прокуратура (за згодою)  Національне антикорупційне бюро | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | загальні методичні рекомендації Генерального прокурора з відповідних питань видано та направлено до усіх органів прокуратури, органів досудового розслідування | Офіс Генерального прокурора | загальні методичні рекомендації Генерального прокурора з відповідних питань не підготовлено |
| 3.3.2.4.6. Забезпечення технічної можливості пошуку в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за різними критеріями (зокрема, за змістом фабули, розміром збитків) з метою пошуку кримінальних проваджень, які можуть належати до підслідності Національного антикорупційного бюро і досудове розслідування у яких здійснюють інші органи. | березень  2023 р. | вересень  2023 р. | Офіс Генерального прокурора (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | функціональні можливості Єдиного реєстру досудових розслідувань уможливлюють пошук кримінальних проваджень за різними критеріями, у тому числі за змістом фабули, розміром збитків | Офіс Генерального прокурора | функціональні можливості Єдиного реєстру досудових розслідувань унеможливлюють пошук кримінальних проваджень за згадкою слова чи групи слів у фабулі |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.2.5. Налагоджено ефективну взаємодію між Національним антикорупційним бюро, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та іншими державними органами (насамперед органами досудового розслідування, органами прокуратури, Національним агентством, АРМА, Держфінмоніторингом)** | | | | | | | | |
| 3.3.2.5.1. Запровадження можливості здійснювати обмін інформацією (у тому числі інформацією з обмеженим доступом) між Національним антикорупційним бюро та Держфінмоніторингом в електронній формі | січень 2023 р. | червень 2023 р. | Держфінмоніторинг  Національне антикорупційне бюро | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | існує та застосовується на практиці технічна можливість здійснювати обмін інформацією (у тому числі інформацією з обмеженим доступом) між Національним антикорупційним бюро та Держфінмоніторингом в електронній формі | Національне антикорупційне бюро  Держфінмоніторинг | обмін інформацією між Національним антикорупційним бюро та Держфінмоніторингом здійснюється в паперовій формі |
| 3.3.2.5.2. Проведення аналізу результативності узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу задля встановлення причин, що можуть знижувати таку результативність, та визначення рекомендацій щодо удосконалення співпраці між Національним антикорупційним бюро та Держфінмоніторингом | січень 2024 р. | червень 2024 р. | Національне антикорупційне бюро  Держфінмоніторинг | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами аналізу результативності розгляду Національним антикорупційним бюро узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу задля встановлення причин, що можуть знижувати таку результативність, підготовлено, і такий звіт містить рекомендації щодо удосконалення співпраці між Національним антикорупційним бюро та Держфінмоніторингом | Національне антикорупційне бюро  Держфінмоніторинг | аналіз результативності розгляду Національним антикорупційним бюро узагальнених матеріалів не здійснювався |
| **Проблема 3.3.3. Законодавство, яке регулює діяльність АРМА, містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їхньої економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.1. Мінімізовано ризики дискреції, непрогнозованості та неефективності дій АРМА щодо арештованих активів запровадженням чіткого нормативного регулювання здійснення управління корпоративними правами, цілісними майновими комплексами, житловими об’єктами та іншими видами активів** | | | | | | | | |
| 3.3.3.1.1. Розроблення проекту закону, яким:  1) деталізовано порядок визначення управителя активом, на який накладено арешт, зокрема визначено особливості застосування законодавства про публічні закупівлі у вказаній процедурі;  2) регламентовано порядок дій АРМА у разі встановлення під час перевірки ефективності управління арештованими активами фактів неналежного управління активами або спроб відчуження активів управителем | січень 2024 р. | березень  2024 р. | АРМА | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | АРМА | проект закону не розроблено |
| 3.3.3.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.1.1, отримання експертних висновків та його доопрацювання | березень 2024 р. | квітень  2024 р. | АРМА | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт АРМА | проект закону не розроблено |
| 3.3.3.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | квітень 2024 р. | липень  2024 р. | АРМА,  заінтересовані органи | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалений Кабінетом Міністрів України та зареєстрований у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 3.3.3.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.1.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | серпень 2024 р. | до підписання Закону Президентом України | АРМА | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписаний Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 3.3.3.1.5. Приведення нормативно-правових актів у відповідність до закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.1.1 | день набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 3.3.3.1.1 до очікуваного стратегічного результату | чотири місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 3.3.3.1.1 до очікуваного стратегічного результату | АРМА  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | нормативно-правові акти набрали чинності | офіційні друковані видання України  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | нормативно-правові акти не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.2. Забезпечено правовий баланс між можливостями оскарження рішень, дій та бездіяльності АРМА заінтересованими суб’єктами та запобіжниками від блокування роботи органу шляхом зловживання процесуальними правами** | | | | | | | | |
| 3.3.3.2.1. Розроблення проекту закону, яким:  1) визначено пріоритет кримінального судочинства при вирішенні питань щодо передачі арештованих активів в управління АРМА та здійснення ними управління, а також перелік підстав для судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності щодо управління активами у порядку господарського або цивільного судочинства;  2) встановлено порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності АРМА щодо визначення управителя активом у порядку адміністративного судочинства з визначенням вичерпного переліку осіб, які можуть ініціювати оскаржити відповідні рішення, дії чи бездіяльність АРМА, а також з визначенням вичерпного переліку підстав такого оскарження;  3) встановлено порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності АРМА щодо здійснення перевірок ефективності управління активами, які передані управителям, у порядку адміністративного судочинства з визначенням вичерпного переліку осіб, які можуть ініціювати оскаржити відповідні рішення, дії чи бездіяльність АРМА, а також з визначенням вичерпного переліку підстав такого оскарження;  4) унеможливлено блокування діяльності АРМА з управління активами через застосування заходів забезпечення позовів у порядку адміністративного, господарського або цивільного судочинства | січень 2024 р. | березень  2024 р. | АРМА | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | АРМА | проект закону не розроблено |
| 3.3.3.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.2.1, отримання експертних висновків та його доопрацювання | березень 2024 р. | квітень  2024 р. | АРМА | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт АРМА | проект закону не розроблено |
| 3.3.3.2.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | квітень 2024 р. | травень  2024 р. | АРМА  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалений Кабінетом Міністрів України та зареєстрований у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 3.3.3.2.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.2.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | червень 2024 р. | до підписання Закону Президентом України | АРМА | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписаний Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.3. Чітко визначено особливості речового (майнового) титулу АРМА щодо арештованих активів в управлінні цього органу, цивільно-правові, податкові та інші права та обов’язки їх власників, АРМА та третіх осіб щодо відповідного майна** | | | | | | | | |
| 3.3.3.3.1. Розроблення проекту закону, яким:  1) визначено особливості речового (майнового) титулу АРМА щодо активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, та які передані в управління АРМА (13%);  2) визначено права та обов’язки АРМА щодо активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, та які передані в управління АРМА;  3) визначено права та обов’язки власника щодо активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, та які передані в управління АРМА;  4) визначено права та обов’язки управителя щодо активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, які були передані в управління АРМА та надалі передані управителю;  5) визначено права та обов’язки третіх осіб, які мають або можуть мати законні інтереси щодо активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, та які передані в управління АРМА | січень 2024 р. | березень 2024 р. | АРМА | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | АРМА | проект закону не розроблено |
| 3.3.3.3.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.3.1, отримання експертних висновків та його доопрацювання | березень 2024 р. | квітень  2024 р. | АРМА | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт АРМА | проект закону не розроблено |
| 3.3.3.3.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | квітень 2024 р. | травень  2024 р. | АРМА | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалений Кабінетом Міністрів України та зареєстрований у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 3.3.3.3.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.3.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | червень 2024 р. | до підписання Закону Президентом України | АРМА | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписаний Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.4. Посилено судовий контроль за здійсненням АРМА управління арештованими активами** | | | | | | | | |
| 3.3.3.4.1. Розроблення проекту закону, яким детально регламентовано порядок ініціювання, розгляду та прийняття рішення слідчого судді, суду про можливість реалізації активу, а також порядок оскарження такого рішення в апеляційному порядку | січень 2024 р. | березень  2024 р. | АРМА | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | АРМА | проект закону не розроблено |
| 3.3.3.4.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.4.1, отримання експертних висновків та його доопрацювання | березень 2024 р. | квітень  2024 р. | АРМА | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт АРМА | проект закону не розроблено |
| 3.3.3.4.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.4.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | квітень 2024 р. | травень  2024 р. | АРМА  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалений Кабінетом Міністрів України та зареєстрований у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 3.3.3.4.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.4.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | червень 2024 р. | до підписання Закону Президентом України | АРМА | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписаний Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.5. Посилено контроль за діяльністю АРМА з боку громадської ради при органі, а також забезпечено прозорий публічний облік активів в управлінні, у тому числі оприлюднення актуальної інформації щодо їхніх стану та характеристик** | | | | | | | | |
| 3.3.3.5.1. Розроблення проекту закону, яким:  1) передбачено, що Громадська рада при АРМА визначає з числа своїх членів не менше ніж 40% складу дисциплінарної комісії АРМА;  2) передбачено, що Громадська рада при АРМА визначає з числа своїх членів не менше ніж 40% складу конкурсної комісії з добору на вакантні посади в АРМА;  3) передбачені повноваження Громадської ради при АРМА щодо здійснення громадського контролю за законністю та прозорістю визначення управителів активів, зокрема, шляхом визначення членів Громадської ради при АРМА, які беруть участь у визначенні управителів активів;  4) передбачені повноваження Громадської ради при АРМА щодо здійснення громадського контролю за законністю та прозорістю визначення реалізації активів;  5) передбачені повноваження Громадської ради при АРМА щодо здійснення громадського контролю за ефективністю управління активами, які передані АРМА;  6) передбачені повноваження Громадської ради при АРМА щодо надання висновків до щорічного звіту про діяльність АРМА;  7) передбачена можливість участі визначених Громадською радою при АРМА осіб (з числа своїх членів) у проведенні перевірок ефективності управління арештованими активами, переданими в управління;  8) передбачено оприлюднення АРМА результатів здійснення перевірок ефективності управління активами, переданими ним управителям | січень 2024 р. | березень  2024 р. | АРМА | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | АРМА | проект закону не розроблено |
| 3.3.3.5.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.5.1, отримання експертних висновків та його доопрацювання | березень 2024 р. | квітень  2024 р. | АРМА | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт АРМА | проект закону не розроблено |
| 3.3.3.5.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.5.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | квітень 2024 р. | травень  2024 р. | АРМА  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалений Кабінетом Міністрів України та зареєстрований у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 3.3.3.5.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.5.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | червень 2024 р. | до підписання Закону Президентом України | АРМА | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписаний Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 3.3.3.5.5. Запровадження в постійну (промислову) експлуатацію Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні | січень 2023 р. | грудень  2023 р. | АРМА | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, введено в промислову експлуатацію | АРМА | Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, перебуває в дослідній експлуатації |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.6. Підвищено ефективність АРМА завдяки посиленню інституційної спроможності органу, механізмів його міжнародного співробітництва, виявлення та розшуку активів за кордоном, а також завдяки кадровому перезавантаженню його керівного складу на основі принципів фаховості та незаангажованості** | | | | | | | | |
| 3.3.3.6.1. Розроблення проекту закону, яким:  1) удосконалено порядок конкурсного добору Голови АРМА задля досягнення вищого рівня прозорості добору, усунення ризиків політизації чи браку неупередженості конкурсної комісії;  2) визначено вичерпний перелік серйозних підстав для дострокового звільнення або припинення повноважень Голови АРМА, а також передбачено можливість його відсторонення лише у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України;  3) запроваджені гарантії незалежності АРМА від неналежного втручання або впливу на діяльність органу;  4) процедуру зовнішнього незалежного оцінювання (аудиту) ефективності діяльності АРМА приведено у відповідність Конституції України та створені передумови для її дієвого застосування на практиці;  5) рівень посадових окладів службовців АРМА підвищено до рівня, необхідного для можливості залучення компетентних та доброчесних працівників | січень  2023 р. | вересень  2023 р. | АРМА | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | АРМА | проект закону не розроблено |
| 3.3.3.6.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.6.1, отримання експертних висновків та його доопрацювання | жовтень 2023 р. | листопад  2023 р. | АРМА | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт АРМА | проект закону не розроблено |
| 3.3.3.6.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.6.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | грудень 2023 р. | лютий  2024 р. | АРМА  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалений Кабінетом Міністрів України та зареєстрований у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 3.3.3.6.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.6.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | березень 2024 р. | до підписання Закону Президентом України | АРМА | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписаний Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 3.3.3.6.5. Формування конкурсної комісії з проведення відкритого добору Голови АРМА | один місяць з дня набрання чинності законом, яким внесені зміни, зазначені в описі заходу 3.3.3.6.1 | два місяці з дня набрання чинності законом, яким внесені зміни, зазначені в описі заходу 3.3.3.6.1 | Кабінет Міністрів України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | акт Кабінету Міністрів України щодо визначення складу конкурсної комісії видано та оприлюднено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | конкурсна комісія сформована |
| 3.3.3.6.6. Проведення конкурсного добору на посаду Голови АРМА | два місяці з дня набрання чинності законом, яким внесені зміни, зазначені в описі заходу 3.3.3.6.1 | п’ять місяців з дня набрання чинності законом, яким внесені зміни, зазначені в описі заходу 3.3.3.6.1 | Конкурсна комісія з відбору кандидата на посаду Голови АРМА (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | кандидатуру переможця конкурсного добору визначено та подано для призначення на розгляд Кабінету Міністрів України | Конкурсна комісія з проведення відкритого добору на посаду Голови АРМА | кандидатуру переможця конкурсного добору не було визначено |
| 3.3.3.6.7. Призначення на посаду Голови АРМА переможця конкурсного добору, визначеного Конкурсною комісією з проведення відкритого добору на посаду Голови АРМА | п’ять місяців з дня набрання чинності законом, яким внесені зміни, зазначені в описі заходу 3.3.3.6.1 | п’ять місяців з дня набрання чинності законом, яким внесені зміни, зазначені в описі заходу 3.3.3.6.1 | Кабінет Міністрів України | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | акт Кабінету Міністрів України щодо призначення Голови АРМА видано та оприлюднено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | акт Кабінету Міністрів України щодо призначення Голови АРМА не видано та не оприлюднено |
| 3.3.3.6.8. Розроблення проектів нормативно-правових актів, затвердження яких є необхідним на виконання Закону, який містить положення, зазначені в описі заходу 3.3.3.6.1 | один місяць з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 3.3.3.6.1 | два місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 3.3.3.6.1 | АРМА | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проекти нормативно-правових актів розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | АРМА | проекти нормативно-правових актів не розроблено |
| 3.3.3.6.9. Проведення громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, зазначених в описі заходу 3.3.3.6.8, отримання експертних висновків та їх доопрацювання | два місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 3.3.3.6.1 | три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 3.3.3.6.1 | АРМА | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт АРМА | проекти нормативно-правових актів не розроблено |
| 3.3.3.6.10. Затвердження проектів нормативно-правових актів зазначених в описі заходу3.3.3.6.8, та проведення їхньої державної реєстрації | три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 3.3.3.6.1 | чотири місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 3.3.3.6.1 | АРМА  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | нормативно-правові акти набрали чинності | офіційні друковані видання України  Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів | проекти нормативно-правових актів не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.7. Встановлено справедливі та чіткі підстави відповідальності АРМА та його посадових осіб за неефективне управління арештованими активами** | | | | | | | | |
| 3.3.3.7.1. Розроблення проекту закону, яким запроваджені окремі підстави для притягнення працівників АРМА до дисциплінарної відповідальності у разі умисного або внаслідок недбалості порушення встановленого порядку визначення управителя активом; порушення встановленого порядку перевірки ефективності управління арештованими активами, переданими ним в управління; нереагування або порушення встановленого порядку реагування на отриману інформацію та/або встановлені факти неналежного управління активами або спроб відчуження активів управителем | листопад  2022 р. | січень  2023 р. | АРМА | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | АРМА | проект закону не розроблено |
| 3.3.3.7.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.7.1, отримання експертних висновків та його доопрацювання | січень 2023 р. | лютий  2023 р. | АРМА | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт АРМА | проект закону не розроблено |
| 3.3.3.7.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.7.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | лютий 2024 р. | березень  2024 р. | АРМА  Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалений Кабінетом Міністрів України та зареєстрований у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 3.3.3.7.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.7.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | березень 2024 р. | до підписання Закону Президентом України | АРМА | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписаний Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.8. Накладення арешту та передача в управління АРМА незаконно здобутих активів для збереження їх економічної вартості здійснюються ефективно та своєчасно** | | | | | | | | |
| 3.3.3.8.1. Розроблення проекту закону, яким:  1) запроваджено обов’язкове планування арешту активу, щодо якого порушуватиметься питання про його передачу в управління АРМА, до подання прокурором клопотання про накладення арешту на актив у кримінальному провадженні або в порядку цивільного судочинства;  2) запроваджено порядок невідкладного інформування АРМА прокурорів про виявлення активів, на які може бути накладено арешт;  3) передбачено можливість передачі в управління АРМА будь-якого активу, на який накладено арешт у кримінальному провадженні та вартість якого перевищує 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (незалежно від визнання такого активу речовим доказом та незалежно від підстав для накладення арешту у кримінальному провадженні) | січень 2024 р. | березень  2024 р. | АРМА  Держфінмоніторинг | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | АРМА | проект закону не розроблено |
| 3.3.3.8.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.8.1, отримання експертних висновків та його доопрацювання | березень 2024 р. | квітень  2024 р. | АРМА  Держфінмоніторинг | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт АРМА | проект закону не розроблено |
| 3.3.3.8.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.8.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | квітень 2024 р. | травень  2024 р. | АРМА  Держфінмоніторинг | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалений Кабінетом Міністрів України та зареєстрований у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 3.3.3.8.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.8.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | червень 2024 р. | до підписання Закону Президентом України | АРМА  Держфінмоніторинг | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписаний Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 3.3.3.8.5. Розроблення та затвердження спільних наказів АРМА, Офісу Генерального прокурора та органів досудового розслідування щодо планування арешту активу, щодо якого порушуватиметься питання про його передачу в управління АРМА | січень 2025 р. | березень  2025 р. | АРМА  Офіс Генерального прокурора (за згодою),  Національне антикорупційне бюро  БЕБ,  Державне бюро розслідувань Національна поліція  СБУ (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | спільні накази затверджено | АРМА | спільні накази не розроблені |
| 3.3.3.8.6. Розробка програмного забезпечення та запровадження технічного устаткування електронної захищеної системи обміну інформацією між АРМА, органами прокуратури та органами досудового розслідування задля оперативного отримання запитів до АРМА та оперативного інформування про виявлення активів, яких стосувався запит, виявлення активів, які підлягають арешту тощо | січень 2025 р. | червень  2025 р. | АРМА | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | програмне забезпечення розроблено  запроваджене необхідне технічне обладнання для функціонування електронної захищеної системи обміну інформацією між АРМА, органами прокуратури та органами досудового розслідування задля оперативного отримання запитів до АРМА та оперативного інформування про виявлення активів, яких стосувався запит, виявлення активів, які підлягають арешту тощо | АРМА | програмне забезпечення не розроблено |
| 3.3.3.8.7. Розроблення та затвердження положення про електронну захищену систему обміну інформацією між АРМА, органами прокуратури та органами досудового розслідування задля оперативного отримання запитів до АРМА та оперативного інформування про виявлення активів, яких стосувався запит, виявлення активів, які підлягають арешту тощо | жовтень 2025 р. | грудень  2025 р. | АРМА  Офіс Генерального прокурора (за згодою),  Національне антикорупційне бюро  БЕБ,  Державне бюро розслідувань Національна поліція  СБУ (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | положення про електронну захищену систему обміну інформацією між АРМА, органами прокуратури та органами досудового розслідування задля оперативного отримання запитів до АРМА та оперативного інформування про виявлення активів, яких стосувався запит, виявлення активів, які підлягають арешту тощо, набрало чинності | АРМА | положення не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.9. Управління активами, на які накладено арешт у кримінальних провадженнях, розшук незаконно здобутих активів за межами України та їх повернення здійснюються ефективно, серед іншого, завдяки:**  **1) посиленню інституційної спроможності АРМА;**  **2) удосконаленню законодавства щодо передачі активів в управління;**  **3) забезпеченню ефективного міжнародного співробітництва** | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.1. Забезпечення приєднання АРМА та Національного агентства до захищеної системи обміну інформацією «SIENA» | січень  2023 р. | Грудень 2023 р. | АРМА  Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | АРМА та Національне агентство мають можливість здійснювати обмін інформацією з використанням системи «SIENA» | офіційний вебсайт АРМА  офіційний вебсайт Національного агентства | немає можливості використання АРМА та Національним агентством системи «SIENA» |
| 3.3.3.9.2. Формування міжвідомчої робочої групи, відповідальної за координацію діяльності органів державної влади із повернення активів та реалізації Національної стратегії із повернення активів | травень 2023 р. | червень 2023 р. | АРМА | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | міжвідомча робоча група, відповідальна за координацію діяльності органів державної влади із повернення активів та реалізацію Національної стратегії із повернення активів розпочала діяльність | АРМА | міжвідомчу робочу групу з питань повернення активів збанкрутілих банків, яка має вузьку спеціалізацію на одній групі активів, утворено, |
| 3.3.3.9.3. Розроблення та затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії з повернення активів | один місяць з дня набрання чинності Національної стратегії з повернення активів. | три місяці з дня набрання чинності Національної стратегії з повернення активів | АРМА | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | план дій з реалізації Національної стратегії з повернення активів Кабінетом Міністрів України затверджено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | плану дій не підготовлено |
| 3.3.3.9.4. Підготовка щорічного звіту про стан реалізації Національної стратегії з повернення активів та плану дій, який у разі потреби містить рекомендації щодо перегляду Національної стратегії з повернення активів та плану дій | січень кожного року | березень кожного року | АРМА | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт про стан реалізації Національної стратегії з повернення активів та плану дій підготовлено та оприлюднено | офіційний вебсайт АРМА | плану дій не підготовлено |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.10. Випадки легалізації коштів та активів, одержаних корупційним шляхом, виявляються та належно фіксуються завдяки ефективній діяльності Держфінмоніторингу та нормативному врегулюванню її співпраці з Національним агентством, Національним антикорупційним бюро, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, АРМА та іншими державними органами** | | | | | | | | |
| 3.3.3.10.1. Введення в дію інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет системи фінансового моніторингу» | день припинення чи скасування воєнного стану | 4 місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану | Держфінмоніторинг | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | програмне забезпечення розроблено  необхідне технічне обладнання для функціонування електронної системи запроваджено | Держфінмоніторинг | програмне забезпечення та технічне устаткування для електронної системи частково запроваджені |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.11. Заходи із запобігання легалізації коштів, одержаних корупційним шляхом, визначаються на підставі результатів оцінки ризиків, належно здійснюються; рекомендації FATF послідовно втілюються** | | | | | | | | |
| 3.3.3.11.1. Розроблення проектів законів, якими:  1) передбачене створення єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів відповідно до Директиви (ЄС) 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму та про внесення змін до директив 2009/138/ЄС і 2013/36/ЄС (з наступними змінами);  2) встановлено, що визнання майна таким, що одержане злочинним шляхом, для цілей статті 209 Кримінального кодексу України здійснюється виходячи з фактичних обставин і не потребує рішення суду, винесеного в Україні чи за її межами, яким встановлено факт вчинення злочину, внаслідок якого одержане це майно, або притягнуто особу до кримінальної відповідальності за вчинення такого злочину;  3) уточнено положення Кримінального процесуального кодексу України щодо міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні з урахуванням зауважень, наведених у звітах MONEYVAL;  4) удосконалено регулювання та нагляд за спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу з урахуванням зауважень, наведених у звітах MONEYVAL | лютий 2024 р. | березень  2024 р. | Держфінмоніторинг  Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проекти законів розроблено та оприлюднені для проведення громадського обговорення | Держфінмоніторинг | проекти законів не розроблено |
| 3.3.3.11.2. Проведення громадського обговорення проектів законів, зазначених в описі заходу 3.3.3.11.1, отримання експертних висновків та їх доопрацювання | березень 2024 р. | квітень  2024 р. | Держфінмоніторинг  Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Держфінмоніторингу | проекти законів не розроблено |
| 3.3.3.11.3. Погодження проектів законів, зазначених в описі заходу 3.3.3.11.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | квітень 2024 р. | травень  024 р. | Держфінмоніторинг  Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проекти законів схвалені Кабінетом Міністрів України та зареєстровані у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проекти законів не розроблено |
| 3.3.3.11.4. Супроводження розгляду проектів законів, зазначених в описі заходу 3.3.3.11.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до них Президентом України права вето) | червень 2024 р. | до підписання Закону Президентом України | Держфінмоніторинг  Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закони підписані Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проекти законів не розроблено |
| 3.3.3.11.5. Підготовка та подання Держфінмоніторингом в установленому порядку Кабінетові Міністрів України узагальнених пропозицій учасників національної оцінки ризиків щодо здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків | січень 2023 р. | червень  2023 р. | Держфінмоніторинг | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | узагальнені пропозиції подано Кабінету Міністрів України | Держфінмоніторинг | узагальнені пропозиції не сформовано |
| 3.3.3.11.6. Затвердження поданих Держфінмоніторингом узагальнених пропозицій учасників національної оцінки ризиків щодо здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків | червень 2023 р. | липень  2023 р. | Держфінмоніторинг | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | узагальнені пропозиції затверджено Кабінету Міністрів України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | узагальнені пропозиції не сформовано |
| 3.3.3.11.7. Підготовка та проведення чергової національної оцінки ризиків відповідно до оновленої Методики національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні | січень 2025 р. | листопад  2025 р. | Держфінмоніторинг,  Рада з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами чергової національної оцінки ризиків підготовлено | Держфінмоніторинг | чергову національну оцінку ризиків не проведено |
| 3.3.3.11.8. Затвердження звіту за результатами чергової національної оцінки ризиків | грудень 2025 р. | грудень  2025 р. | Рада з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення,  Держфінмоніторинг | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами чергової національної оцінки ризиків затверджено та оприлюднено принаймні висновки звіту | офіційний вебсайт Держфінмоніторингу | чергову національну оцінку ризиків не проведено |
| 3.3.3.11.9. Розробка програмного забезпечення та запровадження технічного устаткування єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів | вересень 2023 р. | грудень  2023 р. | ДПС | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | програмне забезпечення розроблено  необхідне технічне обладнання для функціонування єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів запроваджено | ДПС | програмне забезпечення та технічне устаткування для реєстру відсутні |
| 3.3.3.11.10. Розроблення та затвердження положення про єдиний реєстр рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів після консультацій з Національним банком | жовтень 2025 р. | грудень  2025 р. | ДПС  Мінфін  Національний банк (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | положення про єдиний реєстр рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів, затверджене після проведених консультацій з Національним банком набрало чинності | ДПС | положення не розроблено |
| **Проблема 3.3.4. Загальна динаміка розгляду судами справ про корупційні та пов’язані з корупцією кримінальні правопорушення є низькою. Відсутня усталена практика розгляду кримінальних проваджень цієї категорії. Мають місце непоодинокі випадки зловживання учасниками судового процесу процесуальними правами** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.4.1. Судовий розгляд кримінальних проваджень щодо корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень здійснюється з дотриманням принципів, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України** | | | | | | | | |
| 3.3.4.1.1. Розроблення проекту закону, яким:  1) запроваджено одноособовий судовий розгляд кримінальних проваджень у Вищому антикорупційному суді як суді першої інстанції (крім кримінальних проваджень щодо особливо тяжких злочинів, які у Вищому антикорупційному суді як суді першої інстанції розглядає колегія у складі трьох суддів);  2) передбачено недопустимість зловживання процесуальними правами учасниками кримінального провадження та можливість визнання таких зловживань з боку учасників провадження слідчим суддею, судом;  3) слідчому судді, суду надано повноваження постановляти окрему ухвалу у разі зловживань процесуальними правами або недотримання обов’язків учасниками кримінальних проваджень;  4) розширено підстави застосування та збільшено розміри грошових стягнень за порушення обов’язків учасниками кримінального провадження;  5) спрощено порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні для осіб, які проживають за кордоном і є громадянами України;  6) передбачено, що відсутність лише усіх захисників одного підозрюваного, обвинуваченого є підставою для відкладення судового розгляду;  7) встановлено порядок визначення обсягу й послідовності дослідження документів, звуко- та відеозаписів у судовому засіданні;  8) передбачено можливість проголошувати лише вступну та резолютивну частину вироку, який має значний обсяг та потребує значного часу для проголошення, із врученням (направленням у разі відсутності у судовому засіданні) його повного тексту у день проголошення учасникам судового провадження | березень  2023 р. | травень  2023 р. | Національне агентство  Офіс Генерального прокурора (за згодою)  Спеціалізована антикорупційна прокуратура (за згодою)  Національне антикорупційне бюро | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 3.3.4.1.2. Проведення громадського обговорення зазначеного в описі заходу 3.3.4.1.1 проекту закону та його доопрацювання за потреби | червень  2023 р. | червень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 3.3.4.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.4.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | липень 2023 р. | серпень  2023 р. | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 3.3.4.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.4.1.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.4.2. Звужено предметну підсудність Вищого антикорупційного суду через збільшення розміру предмета злочину або завданої ним шкоди.** | | | | | | | | |
| 3.3.4.2.1. Підготовка аналітичного звіту щодо доцільності подальшого звуження предметної підсудності Вищого антикорупційного суду через збільшення розміру предмета злочину або завданої ним шкоди | листопад  2023 р. | січень  2024 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено | Мін’юст | аналітичний звіт не підготовлено |
| 3.3.4.2.2. Проведення обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, координаторів проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | лютий  2024 р. | березень  2024 р. | Мін’юст | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | обговорення висновків та рекомендацій, зазначених в аналітичному звіті, відбулось за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | Мін’юст | аналітичний звіт не підготовлено |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.4.3. Унеможливлено розгляд справ, які належать до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду, іншими судами першої та апеляційної інстанцій.** | | | | | | | | |
| 3.3.4.3.1. Розроблення проекту закону, яким:  1) чітко та однозначно передбачено здійснення Апеляційною палатою Вищого антикорупційноого суду перегляду судових рішень судів першої інстанції в апеляційному порядку в усіх кримінальних провадженнях, віднесених до предметної юрисдикції Вищого антикорупційноого суду;  2) визначено, що винятково Вищий антикорупційний суд вирішує питання, пов’язані із виконанням вироків, ухвалених Вищим антикорупційним судом | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Мін’юст  Вищий антикорупційний суд (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 3.3.4.3.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.4.3.1, та його доопрацювання за потреби | березень  2023 р. | квітень  2023 р. | Мін’юст  Вищий антикорупційний суд (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юсту | проект закону не розроблено |
| 3.3.4.3.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.4.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | квітень  2023 р. | липень  2023 р. | Мін’юст  Вищий антикорупційний суд (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |
| 3.3.4.3.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.4.3.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень  2023 р. | до підписання Закону Президентом України | Мін’юст  Вищий антикорупційний суд (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | проект закону не розроблено |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_