Додаток 2

до Програми

**ЗАХОДИ**

**з виконання** **Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки**

| **Найменування та зміст заходу** | **Строки виконання** | | **Виконавці** | **Фінансові ресурси** | | **Показник (індикатор) виконання** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата початку** | **Дата завершення** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування**  (тис. грн) |
| **І. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ** | | | | | | | | |
| **1.1. Формування та реалізація державної антикорупційної політики** | | | | | | | | |
| **Проблема 1.1.1. Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.1.1.1. Дослідження, спрямовані на встановлення загальних показників та причин корупції в Україні, а також вимірювання досвіду та сприйняття корупції населенням здійснюються на регулярній основі** | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1. Організація проведення щорічного (у другому півріччі кожного року) стандартного опитування щодо корупції в Україні за методикою, затвердженою Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Національне агентство | Державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | 5 100 | результати щорічного стандартного опитування щодо корупції в Україні оприлюднено | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | у 2020 та 2021 роках щорічне стандартне опитування щодо корупції в Україні проводилося |
| 1.1.1.1.2. Організація проведення експертного опитування щодо оцінки рівня корупції в Україні за методикою, затвердженою Національним агентством з питань запобігання корупції, у 2023 та 2025 роках | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | результати проведення експертного опитування щодо оцінки рівня корупції в Україні оприлюднено | \_"\_ | останнє експертне опитування щодо оцінки рівня корупції в Україні було проведено у 2021 р. |
| 1.1.1.1.3. Оновлення Методики стандартного опитування щодо корупції в Україні, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції, з урахуванням змін, що відбулися у суспільно-політичній обстановці, а також результатів останніх досліджень, що присвячені вивченню корупційних практик у сферах, охоплених стандартним опитуванням | січень  2024 р. | травень  2024 р. | \_"\_ | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Методика стандартного опитування щодо корупції в Україні оновлена | \_"\_ | Нова редакція Методики стандартного опитування затверджена наказом Національного агентства з питань запобігання  корупції від 04.11.2022 №252/22 |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.1.1.2. Запроваджено єдину уніфіковану систему збору, узагальнення та візуалізації статистичної інформації, передбаченої частиною другою статті 183 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), про результати діяльності Національного агентства, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, АРМА, Національної поліції, органів прокуратури, судів та інших державних органів** | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1. Визначення Порядку надання Національному агентству з питань запобігання корупції інформації, передбаченої статтею 183 Закону, Національним антикорупційним бюро України, Державним бюро розслідувань, АРМА, Національною поліцією, органами прокуратури, судами та іншими державними органами | січень  2023 р. | січень  2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Порядок надання інформації, передбаченої статтею 183 Закону, визначено | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | Порядок не визначено |
| 1.1.1.2.2. Щорічне подання (до 15 лютого) спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та виконавцями Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки (далі – Програма) до Національного агентства статистичної інформації про результати своєї роботи із обов’язковим зазначенням даних, зазначених у частині другій статті 183 Закону | лютий  2023 р. | лютий  2025 р. | Національне антикорупційне бюро  Державне бюро розслідувань АРМА  Національна поліція  Офіс Генерального прокурора (за згодою)  Вищий антикорупційний суд (за згодою)  Верховний суд (за згодою)  виконавці Програми | \_"\_ | \_"\_ | 1) обсяг статистичної інформації відповідає вимогам статті 183 Закону  2) статистична інформація надається у Порядку, визначеному Національним агентством, в тому числі із дотриманням граничних термінів її надання | Національне агентство  Національне антикорупційне бюро  Державне бюро розслідувань АРМА  Національна поліція  Офіс Генерального прокурора (за згодою)  Вищий антикорупційний суд (за згодою)  Верховний суд (за згодою)  виконавці Програми | до набрання чинності Законом від 20.06.2022 № 2322-IX така інформація надавалася для цілей підготовки проекту Національної доповіді |
| 1.1.1.2.3. Збір, узагальнення та візуалізація (до 15 квітня) статистичної інформації, що надається спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та іншими державними органами відповідно до статті 183 Закону, на офіційному сайті Національного агентства (після створення інформаційної системи моніторингу реалізації державної антикорупційної політики (далі – ІСМ ДАП) – в рамках окремого розділу цієї системи) | січень  2023 р. | квітень  2025 р. | Національне агентство | \_"\_ | \_"\_ | статистична інформація щорічно (до 15 квітня) оприлюднюється на офіційному вебсайті Національного агентства | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства  ІСМ ДАП | до набрання чинності Законом від 20.06.2022 № 2322-IX така інформація відображалася у проекті Національної доповіді |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.1.1.3. Під час формування та реалізації державної політики Національне агентство, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України та інші органи державної влади використовують офіційну статистичну інформацію, результати оцінки корупційних ризиків та узагальнення найбільш поширених корупційних практик, а також ураховують результати соціологічних та інших досліджень** | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1. Розгорнення на офіційному вебсайті Національного агентства окремої сторінки, на якій відображається ключова статистична інформація про стан протидії корупційним і пов’язаним з корупцією кримінальним правопорушенням | січень  2023 р. | грудень  2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | ключова статистична інформація про стан протидії корупційним і пов’язаним з корупцією кримінальним правопорушенням відображається на окремій сторінці офіційного вебсайту Національного агентства | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | така статистична інформація не відображається на офіційному вебсайті Національного агентства |
| 1.1.1.3.2. Розроблення проекту закону про внесення змін до Закону, яким на Національне агентство покладено обов’язок запровадити та забезпечити постійне ведення Єдиного загальнодержавного обліку «Стан протидії адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією» як частини ІСМ ДАП | січень  2024 р. | березень  2024 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | проект закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 1.1.1.3.3. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2 до очікуваного стратегічного результату 1.1.1.3, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2024 р. | травень  2024 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | \_"\_ |
| 1.1.1.3.4. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2 до очікуваного стратегічного результату 1.1.1.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень  2024 р. | вересень  2024 р. | Національне агентство  Мін’юст | \_"\_ | \_"\_ | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | \_"\_ |
| 1.1.1.3.5. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2 до очікуваного стратегічного результату 1.1.1.3, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2024 р. | до підписання закону Президентом України | Національне агентство | \_"\_ | \_"\_ | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | \_"\_ |
| 1.1.1.3.6. Розроблення та затвердження Порядку ведення Національним агентством Єдиного загальнодержавного обліку «Стан протидії адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією», а також Форм надання відповідної інформації органами Національної поліції, органами прокуратури, а також ДСА України | січень  2025 р. | березень  2025 р. | Національне агентство  Національна поліція  Офіс Генерального прокурора (за згодою)  ДСА України (за згодою) | \_"\_ | \_"\_ | Порядок затверджено | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | Порядок не затверджено |
| 1.1.1.3.7. Забезпечення відкритого цілодобового доступу до Єдиного загальнодержавного обліку «Стан протидії адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією» через ІСМ ДАП | \_"\_ | \_"\_ | Національне агентство | \_"\_ | \_"\_ | відкритий цілодобовий доступ до Єдиного загальнодержавного обліку «Стан протидії адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією» забезпечено | Національне агентство  ІСМ ДАП | такий облік не впроваджено |
| 1.1.1.3.8. Розгорнення на офіційному вебсайті Національного агентства окремої сторінки «Бібліотека основних соціологічних досліджень», на якій розміщено соціологічні дослідження, що проводилися в Україні за останні десять років, і розкривали ті чи інші питання сприйняття, поширеності чи причин корупції, а також ефективності запобігання та протидії їй | січень  2023 р. | грудень  2023 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | «Бібліотека основних соціологічних досліджень» розгорнута на окремій сторінці офіційного вебсайту Національного агентства | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | існує загальна сторінка «Бібліотека досліджень щодо корупції в Україні», що включає певну інформацію про різні види досліджень |
| 1.1.1.3.9. Розгорнення на офіційному вебсайті Національного агентства окремої сторінки «Бібліотека ґрунтовних аналітичних досліджень», на якій розміщено найбільш комплексні та ґрунтовні праці (монографії, дисертації, підручники, збірки праць тощо) останніх років у сфері запобігання та протидії корупції | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | «Бібліотека ґрунтовних аналітичних досліджень» розгорнута на окремій сторінці офіційного вебсайту Національного агентства | \_"\_ | \_"\_ |
| 1.1.1.3.10. Розгорнення на офіційному вебсайті Національного агентства окремої сторінки «Наукова періодика», на якій розміщено наукові статті останніх років, опублікованих у наукових періодичних виданнях та присвячених проблемам запобігання та протидії корупції | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | «Наукова періодика» розгорнута на окремій сторінці офіційного вебсайту Національного агентства | \_"\_ | наукова періодика не публікується на офіційному вебсайті Національного агентства |
| 1.1.1.3.11. Щопіврічне надсилання ключової інформації у сфері запобігання та протидії корупції на адресу Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Президента України, комітету Верховної Ради України , до предмета відання якого належать питання боротьби з корупцією, Національної ради з питань антикорупційної політики, а також інших органів державної влади з метою надання цим органам можливості враховувати цю інформацію під час формування антикорупційної та галузевої політики | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Державний бюджет | \_"\_ | ключова інформація у сфері запобігання та протидії корупції щопіврічно надсилається зазначеним суб’єктам | Національне агентство | до набрання чинності Законом від 20.06.2022 № 2322-IX певна частина такої інформації передавалася раз на рік у вигляді Національної доповіді |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.1.1.4. Збір, аналіз та оприлюднення відомостей про стан реалізації антикорупційної політики здійснюються з використанням сучасних IT-інструментів** | | | | | | | | |
| 1.1.1.4.1. Створення та введення в експлуатацію ІСМ ДАП | січень  2023 р. | серпень  2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | ІСМ ДАП введена в експлуатацію.  Ухвалено та оприлюднено на офіційному вебсайті Національного агентства наказ про початок роботи ІСМ ДАП | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | ІСМ ДАП не створена |
| 1.1.1.4.2. Розроблення та затвердження Положення про ІСМ ДАП, яке, серед іншого, встановлює обов’язок усіх виконавців державної антикорупційної програми з виконання Антикорупційної стратегії щоквартально (не пізніше 15 днів з дня завершення звітного кварталу) подавати до Національного агентства інформацію про стан виконання передбачених нею заходів шляхом внесення такої інформації до закритої частини ІСМ ДАП | червень  2023 р. | \_"\_ | \_"\_ | Державний бюджет | \_"\_ | Положення про ІСМ ДАП | Національне агентство | Положення про ІСМ ДАП не затверджене |
| 1.1.1.4.3. Забезпечення наповнення ІСМ ДАП інформацією, зазначеною у частині першій статті 184 Закону | вересень  2023 р. | грудень  2023 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | ІСМ ДАП наповнена інформацією, зазначеною у частині першій статті 184 Закону | Національне агентство  ІСМ ДАП | ІСМ ДАП не створена |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.1.1.5. На потреби формування та реалізації антикорупційної політики виділяються достатні фінансові ресурси та інші необхідні ресурси** | | | | | | | | |
| 1.1.1.5.1. Щорічне формування результативних показників бюджетної програми 6331030 «Реалізація антикорупційних стратегій», спрямованих на виконання заходів Програми | лютий  2023 р. | вересень  2024 р. | Національне агентство | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | результативні показники бюджетної програми 6331030 «Реалізація антикорупційних стратегій» на 2024 та 2025 рік сформовано | Національне агентство  Мінфін | результативні показники бюджетної програми 6331030 «Реалізація антикорупційних стратегій» на 2023 рік сформовано |
| 1.1.1.5.2. Визначення орієнтовного обсягу необхідних бюджетних призначень на відповідний плановий рік з метою реалізації заходів бюджетної програми 6331030 «Реалізація антикорупційних стратегій» | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | орієнтовний обсяг необхідних бюджетних призначень програми 6331030 «Реалізація антикорупційних стратегій» на 2024 та 2025 рік визначено | \_"\_ | орієнтовний обсяг необхідних бюджетних призначень програми 6331030 «Реалізація антикорупційних стратегій» на 2023 рік визначено |
| 1.1.1.5.3. Затвердження в Державному бюджеті України достатніх фінансових ресурсів, необхідних для належної реалізації заходів, покладених на Національне агентство, за бюджетною програмою 6331030 «Реалізація антикорупційних стратегій» | липень  2023 р. | грудень  2025 р. | Мінфін  Кабінет Міністрів України  Верховна Рада України (за згодою) | \_"\_ | \_"\_ | щорічний обсяг фінансування за бюджетною програмою 6331030 «Реалізація антикорупційних стратегій» складає 100% від бюджетного запиту Національного агентства на відповідний рік | \_"\_ | фінансування Національного агентства за бюджетною програмою 6331030 «Реалізація антикорупційних стратегій» не відбувається |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.1.1.6. Координація реалізації антикорупційної політики є дієвою та ефективною, у тому числі завдяки створенню ефективних механізмів взаємодії антикорупційних інституцій з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування** | | | | | | | | |
| 1.1.1.6.1. Розроблення та затвердження Порядку координації реалізації Антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми з її виконання | січень  2023 р. | червень  2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Порядок координації реалізації Антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми з її виконання затверджено | Національне агентство | Порядок координації реалізації Антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми з її виконання не затверджено |
| 1.1.1.6.2. Розроблення та затвердження наказом Голови Національного агентства Положення про Раду з питань формування та реалізації антикорупційної політики (як консультативно-дорадчого органу при Національному агентстві) | липень  2023 р. | грудень  2023 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Положення про Раду з питань формування та реалізації антикорупційної політики затверджене | \_"\_ | Положення про Раду з питань формування та реалізації антикорупційної політики не затверджене |
| 1.1.1.6.3. Затвердження персонального складу Ради з питань формування та реалізації антикорупційної, до складу якої передусім входять Голова Національного агентства (співголова ради), Голова комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання боротьби з корупцією (співголова ради), Міністр юстиції або його заступник, директор Національного антикорупційного бюро, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (за згодою), Голова АРМА, Голова Вищого антикорупційного суду (за згодою) | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | персональний склад Ради з питань формування та реалізації антикорупційної політики затверджено | \_"\_ | персональний склад Ради з питань формування та реалізації антикорупційної політики не затверджено |
| 1.1.1.6.4. Розроблення та затвердження наказом Голови Національного агентства Положення про Координаційну робочу групу з питань антикорупційної політики (як консультативно-дорадчого органу при Національному агентстві), яке зокрема визначає, що основними завданнями цього органу є:  1) сприяння координації дій органів державної влади щодо реалізації Антикорупційної стратегії і виконання заходів державної антикорупційної програми з її виконання;  2) підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної антикорупційної політики (у тому числі щодо удосконалення нормативно-правової бази) | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Положення про Координаційну робочу групу з питань антикорупційної політики затверджене наказом Голови Національного агентства | \_"\_ | Положення про Координаційну робочу групу з питань антикорупційної політики не затверджене |
| 1.1.1.6.5. Формування пропозицій щодо персонального складу Координаційної робочої групи з питань антикорупційної політики та передавання цих пропозицій Кабінету Міністрів України | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | пропозиції щодо персонального складу Координаційної робочої групи з питань антикорупційної політики передано до Кабінету Міністрів України | Національне агентство  Кабінет Міністрів України | пропозиції щодо персонального складу Координаційної робочої групи з питань антикорупційної політики не передано до Кабінету Міністрів України |
| 1.1.1.6.6. Затвердження персонального складу Координаційної робочої групи з питань антикорупційної політики, співголовами якого за посадами є Голова Національного агентства та Міністр Кабінету Міністрів України | листопад  2023 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | персональний склад Координаційної робочої групи з питань антикорупційної політики затверджено | \_"\_ | персональний склад Координаційної робочої групи з питань антикорупційної політики не затверджено |
| 1.1.1.6.7. Вжиття Національним агентством заходів, спрямованих на спонукання виконавців Програми до вчасного та ефективного виконання передбачених нею заходів. Зокрема, не рідше ніж один раз на квартал Національне агентство звертається з офіційними листами до тих виконавців Програми, які не виконали чи неналежним чином виконали заходи щодо яких вони визначені виконавцями | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | не рідше ніж один раз на квартал Національне агентство звертається з офіційними листами до тих виконавців Програми, які не виконали чи неналежним чином виконали заходи щодо яких вони визначені виконавцями | \_"\_ | Програма не реалізується |
| 1.1.1.6.8. Забезпечення щоквартального інформування Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України (в тому числі комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання боротьби з корупцією) та Президента України про стан реалізації Програми | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України та Президента України щоквартально інформуються Програми | \_"\_ | \_"\_ |
| 1.1.1.6.9. Вжиття Кабінетом Міністрів України заходів, спрямованих на спонукання виконавців Програми до вчасного та ефективного виконання передбачених нею заходів (зокрема, шляхом надсилання листів, видання доручень чи ухвалення розпоряджень у кожному випадку отримання від Національного агентства інформації про неналежне виконання центральними органами виконавчої влади заходів, передбачених Програмою) | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | у кожному випадку отримання від Національного агентства інформації про неналежне виконання центральними органами виконавчої влади заходів, передбачених Програмою, Секретаріат Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністр України та Кабінету Міністрів України вживають заходів, спрямованих на спонукання виконавців Програми до вчасного та ефективного виконання передбачених нею заходів шляхом надсилання листів, видання відповідних доручень Прем’єр-міністра України та/або розпоряджень Кабінету Міністрів України | \_"\_ | \_"\_ |
| 1.1.1.6.10. Вивчення питання про створення територіальних органів Національного агентства та за результатами аналізу прийняття обґрунтованого рішення щодо їх створення або відсутності такої необхідності | \_"\_ | червень  2023 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | рішення за результатами вивчення питання прийнято Головою Національного агентства | Національне агентство | територіальні органи Національного агентства не створено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.1.1.7. Результати моніторингу та оцінки ефективності антикорупційної політики є повними, достовірними, об’єктивними та публічними** | | | | | | | | |
| 1.1.1.7.1. Розроблення та затвердження Порядку моніторингу та оцінки реалізації Антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми з її виконання | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Порядок моніторингу та оцінки реалізації Антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми з її виконання затверджено | Національне агентство | Порядок моніторингу та оцінки реалізації Антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми з її виконання не затверджено |
| 1.1.1.7.2. Проведення щоквартального моніторингу стану виконання заходів, передбачених Програмою, у порядку, визначеному Національним агентством | квітень  2023 р. | грудень  2025 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | забезпечено щоквартальний моніторинг стану виконання заходів, передбачених Програмою | офіційний вебсайт Національного агентства  ІСМ ДАП | період реалізації Програми ще не почався |
| 1.1.1.7.3. Оприлюднення на офіційному вебсайті Національного агентства результатів щоквартального моніторингу стану виконання заходів, передбачених Програмою після введення в експлуатацію ІСМ ДАП результати такого моніторингу оприлюднюються за її допомогою) | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | на офіційному вебсайті Національного агентства щоквартально оприлюднюються результати щоквартального моніторингу стану виконання заходів, передбачених Програмою | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | \_"\_ |
| 1.1.1.7.4. Здійснення щорічної оцінки стану досягнення очікуваних стратегічних результатів, визначених Антикорупційною стратегією на 2021–2025 роки, затвердженою Законом України від 20 червня 2022 р. № 2322-IX «Про засади державної антикорупційної політики на 2021–2025 роки» (далі – Антикорупційна стратегія на 2021–2025 роки), та Програмою, у порядку визначеному Національним агентством | січень  2024 р. | \_"\_ | \_"\_ | Державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | \_"\_ | забезпечено щоквартальний моніторинг стану виконання заходів, передбачених Програмою | офіційний вебсайт Національного агентства  ІСМ ДАП | \_"\_ |
| 1.1.1.7.5. Організація проведення двох експертних опитувань (І квартал 2024 р, І квартал 2025 р.) фахівців у сферах формування та реалізації антикорупційної та правової політик з метою оцінки досягнення показників (індикаторів) очікуваних стратегічних результатів, зазначених у розділах І - ІІІ цього додатка до Програми | \_"\_ | червень  2025 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | у першому кварталі 2024 року та першому кварталі 2025 року проведено зазначене експертне опитування | \_"\_ | \_"\_ |
| 1.1.1.7.6. Організація проведення двох експертних опитувань (І квартал 2024 р, І квартал 2025 р.) фахівців у сферах правосуддя, діяльності органів правопорядку та прокуратури з метою оцінки досягнення показників (індикаторів) очікуваних стратегічних результатів, зазначених у розділах ІІ - III цього додатка до Програми | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ |
| 1.1.1.7.7. Організація проведення двох експертних опитувань (І квартал 2024 р, І квартал 2025 р.) фахівців у сферах регулювання економіки та діяльності бізнесу з метою оцінки досягнення показників (індикаторів) очікуваних стратегічних результатів, зазначених у підрозділах 2.2, 2.3 та 2.4 розділу ІІ цього додатка до Програми | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ |
| 1.1.1.7.8. Організація проведення двох експертних опитувань (І квартал 2024 р, І квартал 2025 р.) фахівців у сфері земельних відносин з метою оцінки досягнення показників (індикаторів) очікуваних стратегічних результатів, зазначених у підрозділі 2.5 розділу ІІ цього додатка до Програми | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ |
| 1.1.1.7.9. Організація проведення двох експертних опитувань (І квартал 2024 р, І квартал 2025 р.) фахівців у сфері митної політики з метою оцінки досягнення показників (індикаторів) очікуваних стратегічних результатів, зазначених у підрозділі 2.3 розділу ІІ цього додатка до Програми | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ |
| 1.1.1.7.10. Організація проведення двох експертних опитувань (І квартал 2024 р, І квартал 2025 р.) фахівців у сфері оборони з метою оцінки досягнення показників (індикаторів) очікуваних стратегічних результатів, зазначених у підрозділі 2.6. розділу ІІ цього додатка до Програми | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ |
| 1.1.1.7.11. Оприлюднення на офіційному вебсайті Національного агентства результатів щорічної оцінки стану досягнення очікуваних стратегічних результатів, визначених Антикорупційною стратегією на 2021–2025 роки Програмою (після введення в експлуатацію ІСМ ДАП результати такої оцінки оприлюднюються за її допомогою) | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | на офіційному вебсайті Національного агентства щорічно оприлюднюються результати здійснення щорічної оцінки стану досягнення очікуваних стратегічних результатів, визначених Антикорупційною стратегією на 2021–2025 роки та Програмою | \_"\_ | \_"\_ |
| 1.1.1.7.12. Підготовка Звіту про стан реалізації Антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки та Програми із зазначенням реалізованих заходів, заходів, що знаходяться в реалізації, а також нереалізованих заходів і відповідальних за невиконання та причини невиконання цих заходів | січень  2025 р. | квітень  2025 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | звіт про стан реалізації Антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки та Програми підготовлено | \_"\_ | \_"\_ |
| 1.1.1.7.13. Підготовка Національної доповіді щодо ефективності реалізації державної антикорупційної політики у 2023–2025 роках, яка включає в себе всю інформацію, визначену частиною третьою статті 20 Закону | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Національна доповідь щодо ефективності реалізації державної антикорупційної політики у 2023–2025 роках підготовлена | \_"\_ | \_"\_ |
| 1.1.1.7.14. Оприлюднення на офіційному вебсайті Національного агентства Національної доповіді щодо ефективності реалізації державної антикорупційної політики у 2023–2025 роках та її подання Кабінету Міністрів України, Верховній Раді України та Президенту України | березень  2025 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Національна доповідь щодо ефективності реалізації державної антикорупційної політики у 2023–2025 роках оприлюднена на офіційному вебсайті Національного агентства | \_"\_ | \_"\_ |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.1.1.8. Антикорупційні програми та інші програмні документи антикорупційного характеру органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших публічних інституцій є дієвим механізмом подолання та упередження корупційних практик у публічному секторі; до їх розробки і моніторингу виконання долучається громадськість** | | | | | | | | |
| 1.1.1.8.1. Розроблення проекту закону про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції», яким:  1) розмежовані антикорупційні програми публічних інституцій та юридичних осіб;  2) у статті 19 Закону визначено вичерпний перелік суб’єктів, які зобов’язані приймати документи щодо управління корупційними ризиками в координації з Національним агентством;  3) повноваження Національного агентства проводити аналіз антикорупційних програм замінені на повноваження надавати обов’язкові для розгляду пропозиції до документів з управління корупційними ризиками;  4) визначені повноваження Національного агентства затверджувати методологію управління корупційними ризиками; проводити стратегічний аналіз корупційних ризиків у визначених ним сферах із наданням обов’язкових для врахування пропозицій за результатами його проведення; здійснювати моніторинг виконання планів управління корупційними ризиками суб’єктів, визначених у статті 19 Закону;  5) визначено роль керівника та завдання уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції з управління корупційними ризиками відповідно до методології, затвердженої Національним агентством;  6) скасовано вимогу щодо погодження Національним агентством антикорупційних програм суб’єктів, визначених у статті 19 Закону;  7) визначено обов’язок суб’єктів, визначених у статті 19 Закону, затверджувати документи з управління корупційними ризиками з урахуванням пропозицій і зауважень, наданих Національним агентством, а також забезпечити обов’язкове виконання таких документів;  8) визначено завдання уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів відповідного органу на підставі ризик-орієнтованого підходу та надавати пропозиції керівникові такого органу;  9) у статті 62 Закону переглянуто перелік суб’єктів господарювання, які зобов’язані приймати антикорупційні програми: передбачено обов’язок приймати антикорупційні програми для усіх державних, комунальних підприємств, господарських товариств, у яких державна або комунальна частка перевищує 50%, державних господарських структур, господарських товариств, 100 акцій (часток) яких належить іншому господарському товариству, 100% акцій (часток) якого належить державі;  10) передбачено обов’язок приймати антикорупційні програми для юридичних осіб, які є учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», якщо вартість закупівлі дорівнює або перевищує 10 млн грн (у тому числі за лотом), а також виконавцями за договорами про таку закупівлю | травень  2023 р. | серпень  2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.1.1.8.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.1.8.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | вересень  2023 р. | жовтень  2023 р. | Національне агентство | \_"\_ | \_"\_ | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | \_"\_ |
| 1.1.1.8.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.1.8.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | листопад  2023 р. | лютий  2024 р. | Національне агентство  Мін’юст | \_"\_ | \_"\_ | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | \_"\_ |
| 1.1.1.8.4. Супроводження проекту закону, в описі заходу 1.1.1.8.1, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | березень 2024 р. | до підписання закону Президентом України | Національне агентство | \_"\_ | \_"\_ | Закон підписано Президентом України | Друковані видання України.  офіційний вебсайт Верховної Ради України | \_"\_ |
| 1.1.1.8.5. Розроблення проекту закону про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі», яким у його статті 17:  1) як підставу для відмови в участі у процедурі закупівлі визначено відсутність у юридичної особи - учасника процедури закупівлі антикорупційної програми та звіту за результатами моніторингу її виконання за рік, що передує року, в якому юридична особа бере участі у процедурі закупівлі, якщо вартість закупівлі дорівнює чи перевищує 10 мільйонів гривень (у тому числі за лотом):  2) визначається спосіб документального підтвердження наявності у учасника процедури закупівлі антикорупційної програми та звіту за результатами моніторингу її виконання. | травень  2023 р. | серпень  2023 р. | Національне агентство  Мінекономіки | \_"\_ | \_"\_ | проект закону розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | офіційний вебсайт Національного агентства | проект закону не розроблено |
| 1.1.1.8.6. Підготовка аналізу регуляторного впливу проекту закону зазначеного в описі заходу 1.1.1.8.5 | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | аналіз регуляторного впливу проведено | \_"\_ | аналіз регуляторного впливу не проведено |
| 1.1.1.8.7. Оприлюднення проекту регуляторного акта, зазначеного в описі заходу 1.1.1.8.5, розгляд зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | вересень  2023 р. | жовтень  2023 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | проект закону оприлюднено, зауваження та пропозиції розглянуто | \_"\_ | проект законуне оприлюднено |
| 1.1.1.8.8. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.1.8.5, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | \_"\_ | проект закону не розроблено |
| 1.1.1.8.9. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.1.8.5, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Кабінеті Міністрів України | листопад  2023 р. | лютий  2024 р. | Національне агентство  Мінекономіки  Мін’юст | \_"\_ | \_"\_ | проект закону схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | \_"\_ |
| 1.1.1.8.10. Супроводження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.1.8.5, у Верховній Раді України (у тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | березень 2024 р. | до підписання закону Президентом України | Національне агентство Мінекономіки | \_"\_ | \_"\_ | Закон підписано Президентом України | Друковані видання України.  офіційний вебсайт Верховної Ради України | \_"\_ |
| 1.1.1.8.11. Розроблення проекту наказу Національного агентства про внесення змін до Методології управління корупційними ризиками | 1 місяць з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.1.8.1 | 3-місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.1.8.1 | Національне агентство | \_"\_ | \_"\_ | проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | офіційний вебсайт Національного агентства | проект наказу не розроблено |
| 1.1.1.8.12. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного в описі заходу 1.1.1.8.11, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | 4місяці із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.1.8.1 | 5 місяців із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.1.8.1 | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | \_"\_ | \_"\_ |
| 1.1.1.8.13. Затвердження проекту наказу, зазначеного в описі заходу 1.1.1.8.11, подання його на державну реєстрацію | 6 місяців із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.1.8.1 | 7 місяців із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.1.8.1 | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | наказ підписано Головою Національного агентства та направлено до Мін’юсту на державну реєстрацію | Національне агентство | \_"\_ |
| 1.1.1.8.14. Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного в описі заходу 1.1.1.8.11, та його офіційного опублікування | 8 місяців із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.1.8.1 | 10 місяців із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.1.8.1 | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | наказ зареєстровано та оприлюднено | офіційний вебсайт Національного агентства  офіційний вебсайт Верховної Ради України | \_"\_ |
| 1.1.1.8.15. Розроблення проекту наказу Національного агентства про внесення змін до Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції в частині уточнення завдань уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) із організації роботи з управління корупційними ризиками, проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів і надавати інформацію про них керівникові такого органу, щорічного надання Національному агентству через Антикорупційний портал інформації щодо виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою відповідного органу | 1 місяць із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.1.8.1 | 3 місяці із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.1.8.1 | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | офіційний вебсайт Національного агентства | проект наказу не розроблено |
| 1.1.1.8.16. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного в описі заходу 1.1.1.8.15, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | 4 місяці із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.1.8.1 | 5 місяців із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.1.8.1 | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | \_"\_ | \_"\_ |
| 1.1.1.8.17. Затвердження проекту наказу, зазначеного в описі заходу 1.1.1.8.15, подання його на державну реєстрацію | 6 місяців із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.1.8.1 | 7 місяців із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.1.8.1 | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | наказ підписано Головою Національного агентства та направлено до Мін’юсту на державну реєстрацію | Національне агентство | \_"\_ |
| 1.1.1.8.18. Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного в описі заходу 1.1.1.8.15, та його офіційного опублікування | 8 місяців із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.1.8.1 | 10 місяців із дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.1.8.1 | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | наказ зареєстровано та оприлюднено | офіційний вебсайт Національного агентства  офіційний вебсайт Верховної Ради України | \_"\_ |
| 1.1.1.8.19. Щорічне здійснення стратегічного аналізу корупційних ризиків у пріоритетних сферах, визначених Національним агентством, оприлюднення результатів стратегічного аналізу | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | звітні документи за результатами стратегічного аналізу корупційних ризиків підготовлено, оприлюднено та доведено до відома заінтересованих органів та юридичних осіб | офіційний вебсайт Національного агентства | стратегічний аналіз корупційних ризиків проводиться |
| **Проблема 1.1.2. Безсистемні зміни до законодавства у сфері запобігання та протидії корупції негативно впливають на ефективність правозастосування.** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.1.2.1. Якість законодавства про запобігання та протидію корупції забезпечується шляхом планування законотворчої роботи відповідно до засад антикорупційної політики та багаторівневої експертизи із залученням Національного агентства та громадськості (зокрема шляхом внесення змін до законодавства, що визначає процедури підготовки нормативно-правових актів)** | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1. Розроблення проекту закону, яким:  - визначено механізм координації, моніторингу та оцінки реалізації плану законопроектних робіт Верховної Ради України;  1) встановлено обов’язковість опублікування звіту Верховної Ради України про виконання плану законопроектних робіт за певний рік;  2) передбачено обов’язковість підготовки та затвердження Кабінетом Міністрів України річного орієнтовного плану законопроектних робіт на підставі пропозицій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, до завдань яких належить формування політики у певній сфері;  3) встановлено обов’язковість підготовки, затвердження та опублікування звіту Кабінету Міністрів України про виконання річного орієнтовного плану законопроектних робіт;  4) визначено термін підготовки річного орієнтовного плану законопроектних робіт Кабінету Міністрів України, що передує моменту затвердження плану законопроектних робіт Верховної Ради України на строк, необхідний і достатній для узгодження цих документів;  5) передбачено, що при підготовці законопроекту про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» до першого читання головний комітет повинен врахувати позицію Національного агентства з питань запобігання корупції щодо такого законопроекту, викладену у висновку, предметом якого, зокрема, є відповідність положень законопроекту засадам державної антикорупційної політики, за винятком випадків, коли висновок Національного агентства з питань запобігання корупції не буде надісланий головному комітету у певний строк із моменту реєстрації законопроекту у Апараті Верховної Ради України, що визначений законом;  6) передбачено, що при підготовці законопроекту до першого читання головний комітет повинен враховувати висновки антикорупційної експертизи Національного агентства з питань запобігання корупції у разі її проведення відповідно до закону | червень  2023 р. | серпень  2023 р. | Мін’юст  Національне агентство | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проект закону не розроблено |
| 1.1.2.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.2.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | серпень  2023 р. | вересень  2023 р. | Національне агентство | \_"\_ | \_"\_ | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Національне агентство | \_"\_ |
| 1.1.2.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.2.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | вересень 2023 р. | листопад  2023 р. | Національне агентство  Мін’юст | \_"\_ | \_"\_ | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | \_"\_ |
| 1.1.2.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.2.1.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | грудень  2023 р. | до підписання закону Президентом України | Національне агентство | \_"\_ | \_"\_ | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | \_"\_ |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.1.2.2. Вади правозастосування виявляються за результатами аналізу правозастосовної практики, який проводять Національне агентство або інші уповноважені на це інституції, та усуваються завдяки своєчасному внесенню необхідних змін до законодавства** | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.1. Супроводження розгляду проекту Закону України «Про правотворчу діяльність» (реєстр. № 5707 від 25.06.2021) у Верховній Раді України (в тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | січень  2023 р. | до підписання закону Президентом України | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/). | - |
| 1.1.2.2.2. Розроблення проекту закону, відповідно до якого обов’язковою передумовою внесення законопроекту до Верховної Ради України є проведення правового моніторингу у сфері, що стосується предмета законопроекту, який, зокрема, здійснюється шляхом аналітичного узагальнення даних про практику застосування нормативно-правових актів; правозастосовної і судової практики про дію нормативно-правових актів (у разі неприйняття законопроекту, зазначеного в описі заходу 1.1.2.2.1) | березень 2023 р. | травень 2023 р. | Мін’юст  Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | Проект закону не розроблено. |
| 1.1.2.2.3. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.2.2.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі неприйняття законопроекту, зазначеного в описі заходу 1.1.2.2.1) | травень 2023 р. | червень 2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Національне агентство | - |
| 1.1.2.2.4. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.2.2.2, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді (у разі неприйняття законопроекту, зазначеного в описі заходу 1.1.2.2.1) | червень 2023 р. | серпень 2023 р. | Національне агентство  Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>). | - |
| 1.1.2.2.5. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.2.2.2, у Верховній Раді України, в тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето (у разі неприйняття законопроекту, зазначеного в описі заходу 1.1.2.2.1) | серпень 2023 р. | до підписання закону Президентом України | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/). | - |
| **Проблема 1.1.3. Положення нормативно-правових актів та їх проектів потребують подальшого удосконалення для усунення можливих корупціогенних факторів** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.1.3.1. Ухвалено закон, який визначає види та юридичну силу нормативно-правових актів, встановлює вимоги до процедури їх підготовки (у тому числі громадського обговорення) прийняття та набрання чинності, містить правила нормотворчої техніки, тлумачення, обліку і систематизації, регулює порядок подолання прогалин і суперечностей** | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1. Розроблення проекту закону, який визначає:  1) види нормативно-правових актів, їхньої юридичної сили та ієрархії;  2) перелік і зміст етапів процедури розробки проектів нормативно-правових актів;  3) обов’язковими щонайменше такі етапи розробки законопроекту: розробка концепції проекту, здійснення оцінки його впливу, аналіз ступеню відповідності законодавству Європейського Союзу, громадське обговорення та погодження із заінтересованими органами;  4) єдині вимоги щодо змісту, структури та техніки нормопроектування;  5) процедуру розгляду та прийняття (видання) проектів нормативно-правових актів;  6) порядок офіційного оприлюднення, набрання чинності та обліку нормативно-правових актів;  7) загальні правила щодо дії нормативних актів у часі, в просторі, за колом суб’єктів;  8) правила подолання колізій та прогалин, а також правила пріоритетності застосування різних колізійних правил | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін’юст | Проект закону не розроблено |
| 1.1.3.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.3.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мін’юсту (<https://minjust.gov.ua/>) | -“- |
| 1.1.3.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.3.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень 2023 р. | вересень  2023 р. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| 1.1.3.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.3.1.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2023 р. | до підписання закону Президентом України | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| 1.1.3.1.5. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України, якою впроваджено повноцінний цикл формування публічної політики, який визначає:  1) процедури, що забезпечують системне вивчення ситуації у кожній сфері суспільного життя та ідентифікацію в ній усіх ключових проблем;  2) обов’язок аналізу всіх ідентифікованих проблем у кожній такій сфері та закріплює принцип пріоритезації їх вирішення;  3) обов’язок пошуку та аналізу різних варіантів вирішення проблеми;  4) загальні засади щодо обрання найбільш оптимального варіанту вирішення проблеми з огляду на результати проведеного аналізу кожного з потенційних варіантів та ухвалення відповідного рішення;  5) обов’язок та потенційні форми координації виконання прийнятого рішення;  6) обов’язок та потенційні форми моніторингу стану виконання прийнятого рішення;  7) загальні засади здійснення оцінки результатів реалізації прийнятого рішення не лише як інструменту визначення його ефективності, а й як інструменту з формування основи для нового циклу політики у відповідній сфері;  8) обов’язок підготовки науково-обґрунтованих концепцій розвитку законодавства та впроваджено більш ефективне планування правотворчої діяльності Уряду | липень  2023 р. | жовтень  2023 р. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін’юст | Проект закону не розроблено |
| 1.1.3.1.6. Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеної в описі заходу 1.1.3.1.5, та забезпечення її доопрацювання (у разі потреби) | листопад  2023 р. | грудень  2023 р. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мін’юсту (<https://minjust.gov.ua/>) | -“- |
| 1.1.3.1.7. Погодження проекту постанови, зазначеної в описі заходу 1.1.3.1.5, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | січень  2024 р. | квітень  2024 р. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| 1.1.3.1.8. Розроблення проекту закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України, Закону України «Про статус народного депутата України» та Закону України «Про комітети Верховної Ради України», яким встановлено, що:  1) розробці та поданню законопроекту народним депутатом України чи Президентом України має передувати детальне вивчення ситуації у відповідній сфері, аналіз наявних у ній проблем та різних варіантів їх вирішення;  2) розробці та поданню законопроекту народним депутатом України чи Президентом України мають передувати обов’язкові консультації з органом, що формує державну політику у відповідній сфері;  3) у разі подання законопроекту народним депутатом України чи Президентом України додатковий обов’язок щодо вивчення загальної ситуації у сфері, наявних в ній проблем, а також якості пропонованого законопроектом варіанту вирішення відповідної проблеми покладається на Комітет Верховної Ради України, що визначений головним;  4) конституційне право законодавчої ініціативи народних депутатів України реалізується шляхом подання законопроекту не менше як 12 народними депутатами України | листопад  2023 р. | грудень  2023 р. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін’юст | Проект закону не розроблено |
| 1.1.3.1.9. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.3.1.8, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | січень  2024 р. | лютий  2024 р. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мін’юсту (<https://minjust.gov.ua/>) | -“- |
| 1.1.3.1.10. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.3.1.8, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | березень 2024 р. | червень  2024 р. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| 1.1.3.1.11. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.3.1.8, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень  2024 р. | До підписання закону Президентом України | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.1.3.2. Системно проводиться обов’язкова антикорупційна експертиза проектів та чинних нормативно-правових актів уповноваженими на це суб’єктами; результати антикорупційної (у тому числі громадської) експертизи підлягають оприлюдненню та обов’язковому розгляду** | | | | | | | | |
| 1.1.3.2.1. Розроблення проекту закону, яким:  1) встановлено, що результати антикорупційної (у тому числі громадської) експертизи підлягають оприлюдненню та обов’язковому розгляду;  2) покладено на Національне агентство обов’язок з проведення антикорупційної експертизи всіх актів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України;  3) покладено на Національне агентство обов’язок проведення антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | Проект закону не розроблено |
| 1.1.3.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.3.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | -“- |
| 1.1.3.2.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.3.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень 2023 р. | вересень  2023 р. | Національне агентство  Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| 1.1.3.2.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.3.2.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2023 р. | до підписання закону Президентом України | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| 1.1.3.2.5. Розроблення проектів Порядку та Методології проведення антикорупційної експертизи комітетом Верховної Ради України , до предмета відання якого належать питання боротьби з корупцією | січень  2023 р. | березень  2023 р. | комітет Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання боротьби з корупцією  (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проекти Порядку та Методології  розроблені та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний сайт Комітету (<https://crimecor.rada.gov.ua/>) | Проекти Порядку та Методології не оприлюднені |
| 1.1.3.2.6. Проведення громадського обговорення проектів Порядку та Методології проведення антикорупційної експертизи комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання боротьби з корупцією | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Комітету (<https://crimecor.rada.gov.ua/>) | -“- |
| 1.1.3.2.7. Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та затвердження Порядку та Методології проведення антикорупційної експертизи комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання боротьби з корупцією | червень  2023 р. | червень  2023 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Порядок і Методологія затверджені | Офіційний сайт Комітету (<https://crimecor.rada.gov.ua/>) | -“- |
| 1.1.3.2.8. Проведення аналізу практики реалізації Національним агентством у 2022–2024 роках повноважень з проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів та періодичного перегляду законодавства на наявність у ньому корупціогенних норм | січень  2025 р. | березень  2025 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Аналіз проведено | Національне агентство | Аналіз не проведено |
| 1.1.3.2.9. Розроблення пропозицій щодо оновлення Порядку та Методології проведення антикорупційної експертизи Національним агентством | квітень  2025 р. | червень  2025 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Пропозиції щодо оновлення Порядку та Методології розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | офіційний вебсайт Національного агентства | Пропозиції щодо оновлення Порядку та Методології не розроблені |
| 1.1.3.2.10. Проведення громадського обговорення пропозицій щодо оновлення Порядку та Методології проведення антикорупційної експертизи Національним агентством | липень  2025 р. | серпень  2025 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | \_"\_ | -“- |
| 1.1.3.2.11. Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та затвердження оновлених Порядку та Методології проведення антикорупційної експертизи Національним агентством | вересень  2025 р. | жовтень  2025 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Порядок і Методологія затверджено | \_"\_ | -“- |
| 1.1.3.2.12. Забезпечення проведення Міністерством юстиції України (до передачі цих повноважень Національному агентству) та Національним агентством (після отримання відповідних повноважень) антикорупційної експертизи всіх проектів актів, поданих на розгляд Кабінету Міністрів України | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Мін’юст,  Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Антикорупційною експертизою Мін’юсту \ Національного агентства охоплено 100% законопроектів, поданих на розгляд КМУ | Мін’юст  Національне агентство | -“- |
| 1.1.3.2.13. Проведення аналізу практики реалізації Мін’юстом у 2014–2022 роках функції з проведення антикорупційної експертизи проектів підзаконних нормативно-правових актів.  Підготовка за результатами аналізу звіту з пропозиціями щодо удосконалення практичної діяльності Мін’юсту у цій сфері, а також рекомендаціями щодо удосконалення правового регулювання у цій сфері | \_"\_ | березень  2023 р. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Аналіз проведено; аналітичний звіт з пропозиціями та рекомендаціями підготовлено | Мін’юст | Аналіз не проведено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.1.3.3. Усунуто колізії, прогалини та інші корупціогенні фактори, що зумовлюють неоднозначне тлумачення, порушення принципу правової визначеності та системні корупційні ризики у сферах запобігання корупції та пріоритетних сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки** | | | | | | | | |
| 1.1.3.3.1. Здійснення заходів правового моніторингу – систематичної, комплексної діяльності, спрямованої на спостереження, аналіз та оцінку ефективності застосування галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії на 2021 – 2025 роки, з метою виявлення проблем та недоліків, а отже й потреб у його подальшому вдосконаленні | січень 2024 р. | грудень 2025 р. | Мін’юст  МВС Національна поліція Мінекономіки Мінфін Мінагрополітики  МКІП Міноборони  МОЗ  МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Правовий моніторинг проведено та оприлюднено його результати | 1. Мін’юст.  2. МВС.  3. Національна поліція.  4. Мінекономіки.  5. Мінфін.  6. Мінагрополітики.  7. МКІП.  8. Міноборони.  9. МОЗ.  10. МОН. | Правовий моніторинг не проводиться |
| 1.1.3.3.2. Створення секторальних робочих груп з виявлення та усунення корупціогенних факторів у ключових сферах суспільного життя (передусім визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії на 2021 – 2025 роки) | січень 2023 р. | червень 2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Секторальні робочі групи створено та розпочали свою роботу | Національне агентство | Секторальні групи не створено |
| 1.1.3.3.3. Забезпечення проведення секторольними робочими групами, передбаченими в описі заходу 1.1.3.3.2, аналітичних досліджень, предметом яких є виявлення корупціогенних факторів у сферах, передбачених Розділом 3 Антикорупційної стратегії на 2021 – 2025 роки, та пропозиції щодо їх усунення | червень 2023 р. | грудень 2024 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Оприлюднено щонайменше 15 звітів за результатами аналітичних досліджень | \_"\_ | -“- |
| 1.1.3.3.4. Проведення антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії на 2021 – 2025 роки | жовтень 2023 р, але не раніше моменту набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.3.2.1 | грудень 2025 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Оприлюднено щонайменше 15 висновків антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів | \_"\_ | така діяльність поки не здійснюється, оскільки Закон не наділяє Національне агентство такими повноваженнями |
| 1.1.3.3.5. Розроблення проектів законів щодо вдосконалення галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки, на основі результатів правового моніторингу, аналітичних досліджень, зазначених в описі заходу 1.1.3.3.3, та / або результатів антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів, проведеної на виконання заходу 1.1.3.3.4, проведення їх громадських обговорень та забезпечення доопрацювання у разі потреби, погодження таких проектів законів із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді, супроводження їх розгляду у Верховній Раді України, в тому числі, у разі застосування до них Президентом України права вето (за необхідності – у разі, якщо у ході виконання заходів 1.1.3.3.1, 1.1.3.3.3 і 1.1.3.3.4 буде встановлено необхідність законодавчих змін) | січень 2023 р. | \_"\_ | Національне агентство  Мін’юст  МВС Національна поліція Мінекономіки Мінфін Мінагрополітики  МКІП  Міноборони  МОЗ  МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон, розроблений на основі результатів правового моніторингу, аналітичних досліджень та /або антикорупційної експертизи, підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **Проблема 1.1.4. Інститут уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання корупції не повною мірою реалізує свій потенціал у зв’язку з недостатніми гарантіями автономності** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.1.4.1. Інститут уповноважених з питань запобігання корупції функціонує як доброчесна, незалежна, лідерська мережа з урахуванням кращих світових і національних практик та отримує комплексну координаційну підтримку з боку Національного агентства** | | | | | | | | |
| 1.1.4.1.1. Розроблення проекту закону, яким:  1) у Законі України «Про центральні органи виконавчої влади» визначена лідерська роль керівника інституції у формуванні та реалізації відомчої антикорупційної політики та виключено норму про наявність у міністра заступника з питань боротьби з корупцією;  2) передбачено утворення уповноваженого підрозділу (визначення уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції на комунальних підприємствах, в державних господарських структурах, суб’єктах господарювання, управління якими (корпоративними правами яких) здійснюють державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, інші державні господарські організації; а також можливість призначення/визначення уповноваженої особи в судах загальної юрисдикції, сільських, селищних радах,  3) уніфіковані засади організації діяльності уповноважених осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, а також юридичних осіб приватного права;  4) включено керівників уповноважених підрозділів обласних державних адміністрацій, обласних рад, державних підприємств, державних господарських структур до переліку керівників уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції, на звільнення яких за ініціативою керівника інституції надає згоду Національне агентство;  5) розширено мету, з якою надається згода Національного агентства на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи);  6) визначені повноваження Національного агентства встановлювати обов’язкові вимоги до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу не лише в державних органах, а й в органах місцевого самоврядування;  7) встановлено обов’язок виконання керівником державного органу вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах;  8) встановлено обов’язок погоджувати з Національним агентством зміну структури та штату організації, зазначеної у частині 1 статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», що призводить до реорганізації уповноваженого підрозділу, переміщення або звільнення його керівника або працівників, а також затвердження такої структури та штатного розпису, що передбачають утворення уповноваженого підрозділу (призначення уповноваженої особи) вперше;  9) передбачено обов’язок керівника організації укласти з керівником уповноваженого підрозділу (уповноваженою особою) декларацію незалежності за типовою формою, затвердженою Національним агентством, та забезпечити її дотримання, що дозволить конкретизувати гарантії незалежності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) від впливу чи втручання у його роботу;  10) передбачено погодження призначення на посади (визначення) та звільнення з посад керівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) територіальних органів державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління державних органів, з керівниками уповноважених підрозділів (уповноваженими особами) відповідних державних органів, а керівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) комунальних підприємств – з керівниками уповноважених підрозділів (уповноваженими особами) відповідних органів місцевого самоврядування;  11) передбачено встановлення доплати за покладення на працівника (працівників) із штатної чисельності органу або організації функцій уповноваженої особи як додаткової роботи | лютий  2023 р. | травень  2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | Проект закону не розроблено |
| 1.1.4.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.4.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | червень  2023 р. | серпень  2023 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | -“- |
| 1.1.4.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.4.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | вересень 2023 р. | грудень  2023 р. | Національне агентство  Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| 1.1.4.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.4.1.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | грудень  2023 р. | до підписання закону Президентом України | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| 1.1.4.1.5. Розроблення проекту наказу Національного агентства про внесення змін до Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, затвердженого наказом Національного агентства від 21 травня 2021 року № 268/21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 червня 2021 р. за № 828/36450, в частині перегляду обставин, які з’ясовує Національне агентство під час надання згоди на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України; регламентації процедури надання згоди Національним агентством на звільнення керівників уповноважених підрозділів обласних державних адміністрацій, обласних рад, державних підприємств, державних господарських структур | через місяць із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.1.4 | через чотири місяці із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.1.4 | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | офіційний вебсайт Національного агентства | Проект наказу не розроблено |
| 1.1.4.1.6. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного в описі заходу 1.1.4.1.5, забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), затвердження та подання на державну реєстрацію | через п’ять місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.1.4 | через шість місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.1.4 | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено, оприлюднено його результати. Наказ підписано Головою Національного агентства та направлено на державну реєстрацію до Мін’юсту | \_"\_ | -“- |
| 1.1.4.1.7. Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного в описі заходу 1.1.4.1.5, та його офіційного опублікування | через сім місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.1.4 | через дев’ять місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі 1.1.4.1.4 | Національне агентство  Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ зареєстровано та оприлюднено | офіційний вебсайт Національного агентства  2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| 1.1.4.1.8. Розроблення проекту наказу Національного агентства, яким встановлено порядок надання Національним агентством згоди на зміну структури та/або штатного розпису, що призводить до реорганізації уповноваженого підрозділу, переміщення або звільнення його керівника або працівників, а також затвердження такої структури та штатного розпису, що передбачають утворення уповноваженого підрозділу (призначення уповноваженої особи) вперше, для органів, зазначених у частині першій статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» | через два місяці із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.1.4 | через чотири місяці із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.1.4 | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | проект порядку не розроблено |
| 1.1.4.1.9. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного в описі заходу 1.1.4.1.8, забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), затвердження та подання на державну реєстрацію | через чотири місяці із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.1.4 | через п’ять місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.1.4 | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати. Наказ підписано Головою Національного агентства та направлено на державну реєстрацію до Мін’юсту | офіційний вебсайт Національного агентства | -“- |
| 1.1.4.1.10. Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного в описі заходу 1.1.4.1.8, та його офіційного опублікування | через шість місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.1.4 | через вісім місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.1.4 | Національне агентство  Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ зареєстровано та оприлюднено | офіційний вебсайт Національного агентства  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| 1.1.4.1.11. Розроблення проекту наказу Національного агентства, яким затверджена типова форма декларації незалежності керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції організації | через два місяці із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.1.4 | через чотири місяці із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.1.4 | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | офіційний вебсайт Національного агентства | Проект наказу не розроблено |
| 1.1.4.1.12. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного в описі заходу 1.1.4.1.11, забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), затвердження та подання на державну реєстрацію | через чотири місяці із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.1.4 | через п’ять місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.1.4 | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено, оприлюднено його результати. Наказ підписано Головою Національного агентства та направлено на державну реєстрацію до Мін’юсту | \_"\_ | -“- |
| 1.1.4.1.13. Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного в описі заходу 1.1.4.1.11, та його офіційного опублікування | Через шість місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.1.4 | через вісім місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.1.4 | Національне агентство  Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ зареєстровано та оприлюднено | офіційний вебсайт Національного агентства  2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| 1.1.4.1.14. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2012 № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій» (зі змінами) в частині включення уповноваженого підрозділу з питань запобігання корупції до рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в містах Києві та Севастополі державних адміністрацій | березень 2023 р. | квітень  2023 р. | Мінрегіон | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінрегіон | Проект постанови не розроблено |
| 1.1.4.1.15. Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного в описі заходу 1.1.4.1.14, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень 2023 р. | червень  2023 р. | Мінрегіон | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мінрегіону ([https://](https://minjust.gov.ua/)/https://www.minregion.gov.ua/) | -“- |
| 1.1.4.1.16. Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 1.1.4.1.14, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | липень 2023 р. | до прийняття постанови Урядом | Мінрегіон  Національне агентство  Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови про внесення змін схвалено Урядом | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>)  3. Офіційний вебпортал Кабінету Міністрів України ([https://](https://www.rada.gov.ua/)/www.kmu.gov.ua/) | -“- |
| 1.1.4.1.17. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Типової форми контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.1995 № 597 «Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності» (зі змінами) в частині визначення у Типовій формі контракту з керівником підприємства, що знаходиться у державній власності, обов’язку керівника підприємства впроваджувати стандарти запобігання корупції у діяльності підприємства та забезпечувати гарантії незалежності антикорупційного уповноваженого. | березень 2023 р. | квітень 2023 р. | Мінекономіки | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення |  | Проект постанови не розроблено |
| 1.1.4.1.18. Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного в описі заходу 1.1.4.1.17, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень 2023 р. | червень  2023 р. | Мінекономіки | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мінекономіки (https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA) | -“- |
| 1.1.4.1.19. Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 1.1.4.1.17, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | липень 2023 р. | до прийняття постанови Урядом | Мінекономіки  Національне агентство  Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проєкт постанови про внесення змін схвалено Урядом | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>)  3. Офіційний вебпортал Кабінету Міністрів України ([https://](https://www.rada.gov.ua/)/www.kmu.gov.ua/ | -“- |
| 1.1.4.1.20. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «А», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 № 448, та визначення одним із компонентів вимоги «Лідерство» створення культури нульової толерантності до корупції, відкритості та відповідальності | березень 2023 р. | квітень 2023 р. | НАДС | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення |  | Проект постанови не розроблено |
| 1.1.4.1.21. Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного в описі заходу 1.1.4.1.20, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень 2023 р. | червень  2023 р. | НАДС | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт НАДС  (https://www.nads.gov.ua) | -“- |
| 1.1.4.1.22. Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 1.1.4.1.20, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | липень 2023 р. | до прийняття постанови Урядом | НАДС  Національне агентство  Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови про внесення змін схвалено Урядом | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>)  3. Офіційний вебпортал Кабінету Міністрів України ([https://](https://www.rada.gov.ua/)/www.kmu.gov.ua/ | -“- |
| 1.1.4.1.23. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України якою внесено зміни до:  1) постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» та передбачено застосування коефіцієнта 1,3 до окладів на посадах державної служби державних службовців, які безпосередньо виконують функції з питань запобігання та виявлення корупції;  2) постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та передбачено доплату за виконання завдань та обов’язків щодо запобігання та виявлення корупції в розмірі 30% посадового окладу;  3) [постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/704-2017-%D0%BF) «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» та передбачено встановлення надбавки військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу за виконання ними обов’язків в складі уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції у розмірі 30% посадового окладу;  4) постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 988 «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції» та передбачено здійснення доплати за виконання завдань та обов’язків щодо запобігання та виявлення корупції в розмірі 30% посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням та надбавки за стаж служби;  5) постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 [№ 268](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/268-2006-%D0%BF) «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» та передбачено виплату працівникам органів місцевого самоврядування, які виконують функції з питань запобігання та виявлення корупції, надбавки в розмірі 30% посадового окладу | квітень 2023 р. | травень 2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | Проект постанови не розроблено |
| 1.1.4.1.24. Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного в описі заходу 1.1.4.1.23, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | червень 2023 р. | серпень 2023 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | -“- |
| 1.1.4.1.25. Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 1.1.4.1.23, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | вересень 2023 р. | до прийняття постанови Урядом | Національне агентство  Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проєкт постанови про внесення змін схвалено Урядом | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>)  3. Офіційний вебпортал Кабінету Міністрів України ([https://](https://www.rada.gov.ua/)/www.kmu.gov.ua/ | -“- |
| 1.1.4.1.26. Розроблення та впровадження онлайн-курсу про роль керівника у розбудові доброчесного середовища організації. Навчання пройшли та успішно склали вихідне тестування щонайменше 300 керівників з числа керівників міністерств, центральних органів виконавчої влади, державних адміністрацій, міських, селищних, сільських голів, голів обласних рад, керівників підприємств, установ, організацій | травень 2023 р. | грудень 2025 р. | НАДС  Національне агентство | Кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетом проекту | Розроблений та впроваджений онлайн курс для керівника організації.  Навчання пройшли та успішно склали вихідне тестування щонайменше 300 керівників з числа керівників міністерств, центральних органів виконавчої влади, державних адміністрацій, міських, селищних, сільських голів, голів обласних рад, керівників підприємств, установ, організацій. | НАДС  Національне агентство | Онлайн курс не впроваджено. |
| 1.1.4.1.27. Розроблення тренінгової сертифікатної програми підвищення кваліфікації керівників посад державної служби категорії «А» щодо ролі керівника у побудові доброчесного середовища організації, у межах Української школи урядування, обсягом 1 кредит ЄКТС | березень  2023 р. | травень  2023 р. | \_"\_ | Державний бюджет  та / або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік  У межах, встановлених бюджетом проекту | Розроблена навчальна програма | \_"\_ | Програма не розроблена |
| 1.1.4.1.28. Щорічне забезпечення проведення одного циклу навчання не менше як 33 керівників посад державної служби категорії «А» за сертифікатною програмою щодо ролі керівника у побудові доброчесного середовища організації, у межах Української школи урядування, обсягом 1 кредит ЕКТС | червень 2023 р. | грудень  2025 р. | \_"\_ | Державний бюджет  та / або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік  У межах, встановлених бюджетом проекту | Щорічно навчанням охоплено не менше 33 керівників інституцій | \_"\_ | Навчання не проведено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.1.4.2. Уповноважені з питань запобігання корупції мають, поділяють і впроваджують зрозумілі та ефективні стандарти діяльності, які розроблені Національним агентством спільно з іншими заінтересованими сторонами та базуються на обґрунтованих кваліфікаційних вимогах, якісному доборі на ці посади, ресурсній достатності та захищеності від втручання** | | | | | | | | |
| 1.1.4.2.1. Запровадження спільно з партнерськими закладами вищої освіти міждисциплінарних магістерських програм антикорупційного спрямування у межах діючих спеціальностей та галузей знань | травень  2023 р. | грудень  2025 р. | МОН  Національне агентство  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти  заклад вищої освіти (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Запроваджено освітню магістерську програму з підготовки уповноважених з антикорупційної діяльності. Набір на програму відкритий у закладі вищої освіти. Проведено перший набір здобувачів освіти на освітню магістерську програму. | МОН  Національне агентство  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти  заклад вищої освіти (за згодою) | Програма не розроблена |
| 1.1.4.2.2. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266, та запровадження спеціальності антикорупційного спрямування | січень 2024 р. | березень 2024 р. | Національне агентство  МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство  МОН | Проект постанови не розроблено |
| 1.1.4.2.3. Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного в описі заходу 1.1.4.2.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2024 р. | травень  2024 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства  Офіційний сайт МОН  (https://mon.gov.ua/ua) | -“- |
| 1.1.4.2.4. Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 1.1.4.2.2, із заінтересованими органами (у разі потреби), проведення правової експертизи, внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень 2024 р. | до прийняття постанови Кабінетом Міністрів України | Національне агентство  МОН  Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проєкт постанови про внесення змін схвалено Урядом | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>)  3. Офіційний вебпортал Кабінету Міністрів України ([https://](https://www.rada.gov.ua/)/www.kmu.gov.ua/ | -“- |
| 1.1.4.2.5. Розробка спільно з МОН стандартів вищої освіти для нової спеціальності антикорупційного спрямування | День набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 1.1.4.2.2 | грудень  2025 р. | МОН  Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Розроблені спільно з МОН та затверджені стандарти вищої освіти для підготовки здобувачів освіти за міждисциплінарною антикорупційною спеціальністю | МОН  Національне агентство | Стандарти не розроблені та не затверджені |
| 1.1.4.2.6. Щорічне проведення Національного антикорупційного форуму, на якому уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції презентують кращі практики роботи, обговорюють міжнародні та національні практики і виклики у сфері запобігання та виявлення корупції | червень 2023 р. | \_"\_ | Національне агентство | Державний бюджет  та / або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік  У межах, встановлених бюджетом проекту | Проведено 3 Національні антикорупційні форуми. У форумах взяли участь керівники національних та закордонних органів/організацій та комплаєнс-офіцери іноземних компаній. | Національне агентство | -“- |
| 1.1.4.2.7. Розроблення щонайменше двох спеціалізованих онлайн курсів для професійного розвитку уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції, за такими темами:  1) візування антикорупційним уповноваженим проектів актів організації;  2) управління корупційними ризиками у діяльності організації;  3) здійснення повноважень у сфері захисту викривачів та розгляд повідомлень про порушення вимог антикорупційного законодавства;  4) запобігання конфлікту інтересів та порушенню інших антикорупційних обмежень;  5) проведення антикорупційної перевірки контрагентів;  6) інформування та забезпечення обізнаності з питань додержання антикорупційного законодавства | січень 2023р. | \_"\_ | \_"\_ | Державний бюджет  та / або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік  У межах, встановлених бюджетом проекту | Розроблені та впроваджені щонайменше 3 онлайн курси для антикорупційних уповноважених. | \_"\_ | Онлайн курси не розроблені |
| 1.1.4.2.8. Розроблення та запровадження на базі Української школи урядування щонайменше 4-х програм підвищення кваліфікації уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції за ключовими функціями Профстандарту «Уповноважений з антикорупційної діяльності», з наданням кредитів ЄКТС | \_"\_ | \_"\_ | НАДС  Національне агентство  МОН  заклад вищої освіти (за згодою) | Державний бюджет  та / або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік  У межах, встановлених бюджетом проекту | Розроблено та впроваджено щонайменше 4 програми підвищення кваліфікації уповноважених за ключовими функціями Профстандарту «Уповноважений з антикорупційної діяльності» | Національне агентство  НАДС  МОН  заклад вищої освіти (за згодою) | Програми підвищення кваліфікації не розроблені |
| 1.1.4.2.9. Оновлення Методології з оцінки ефективності роботи уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції з фокусом на оцінці ефективності виконання пріоритетних напрямків діяльності уповноважених | \_"\_ | травень 2023р. | Національне агентство | Державний бюджет  та / або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік  У межах, встановлених бюджетом проекту | Методологію оновлено та затверджено наказом Національного агентства | Антикорупційний портал Національного агентства | Застосовується методологія, розроблена у 2020 році. |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.1.4.3. Пріоритетом у діяльності уповноважених з питань запобігання корупції визначено запобігання поширенню корупційних практик, залучення громадськості до аналізу та усунення корупційних ризиків у нормативно-правових актах органів державної влади та органів місцевого самоврядування** | | | | | | | | |
| 1.1.4.3.1. Розроблення проекту закону, яким пріоритетом у діяльності уповноважених осіб з питань запобігання корупції визначено запобігання поширенню корупційних практик, залучення громадськості до аналізу та усунення корупційних ризиків у нормативно-правових актах органів державної влади та місцевого самоврядування | лютий  2023 р. | травень  2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | Проект закону не розроблено |
| 1.1.4.3.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.4.3.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | червень  2023 р. | серпень  2023 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | -“- |
| 1.1.4.3.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.4.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення на розгляд Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | вересень 2023 р. | грудень  2023 р. | Національне агентство  Мін’юст | \_"\_ | \_"\_ | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| 1.1.4.3.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.1.4.3.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | грудень  2023 р. | до підписання закону Президентом України | Національне агентство | \_"\_ | \_"\_ | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| 1.1.4.3.5. Розроблення проекту наказу Національного агентства про внесення змін до Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, відповідно до яких пріоритетом у діяльності уповноважених осіб з питань запобігання корупції визначено запобігання поширенню корупційних практик, залучення громадськості до аналізу та усунення корупційних ризиків у нормативно-правових актах органів державної влади та місцевого самоврядування | День набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.3.1 | 2 місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.3.1 | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | офіційний вебсайт Національного агентства | Проект наказу не розроблено |
| 1.1.4.3.6. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного в описі заходу 1.1.4.3.5, забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), затвердження та подання на державну реєстрацію | 3 місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.3.1 | 3 місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.3.1 | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Громадське обговорення проведено, оприлюднено його результати. Наказ підписано Головою Національного агентства та направлено на державну реєстрацію до Мін’юсту | \_"\_ | -“- |
| 1.1.4.3.7. Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного в описі заходу 1.1.4.3.5, та його офіційного опублікування | 4 місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.3.1 | 5 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.4.3.1 | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Наказ зареєстровано та оприлюднено | офіційний вебсайт Національного агентства  2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| 1.1.4.3.8. Організація проходження навчання за спеціалізованим онлайн-курсом Національного агентства з управління корупційними ризиками у діяльності організації уповноваженим особами органів влади з числа міністерств, центральних органів виконавчої влади, обласних державних адміністрацій, обласних рад, міських рад. Навчання пройшли та успішно склали вихідне тестування щонайменше 180 уповноважених осіб | серпень  2023 р. | грудень  2025 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | За спеціалізованим онлайн-курсом Національного агентства пройшли навчання та успішно склали вихідне тестування щонайменше 180 уповноважених осіб. | Національне агентство | Онлайн-курс не впроваджено. |
| 1.1.4.3.9. Забезпечення проведення навчання за сертифікатною програмою підвищення кваліфікації з управління корупційними ризиками обсягом 1 кредит ЕКТС уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції на базі Української школи урядування | грудень 2022 р. | \_"\_ | Національне агентство  НАДС | Державний бюджет  та / або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | За сертифікатною програмою пройшли навчання та успішно склали вихідне тестування щонайменше 300 уповноважених | Національне агентство  УШУ | -“- |
| **Проблема 1.1.5. У багатьох сферах суспільного життя застосування корупційних практик є зручнішим, оперативнішим, ефективнішим, а інколи і єдиним способом задоволення потреб фізичних та юридичних осіб порівняно із задоволенням таких потреб у законний спосіб** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.1.5.1. У сферах освіти, науки, охорони здоров’я, адміністративних, соціальних та комунальних послуг, а також державного регулювання економіки на противагу існуючим корупційним практикам створено зручні законні способи задоволення потреб фізичних і юридичних осіб, що передусім передбачає:**  **1) ідентифікацію найбільш поширених корупційних практик та причин їх існування;**  **2) удосконалення законних форм задоволення потреб фізичних та юридичних осіб, за яких вони будуть упевнені, що гарантовано, швидко та комфортно отримають бажаний і законний результат;**  **3) забезпечення належної нормативно-правової, організаційної і фінансової бази для скоординованих дій органів державної влади та органів місцевого самоврядування, спрямованих на спрощення процедур надання адміністративних, соціальних, комунальних та інших послуг, а також захисту суб’єктів господарювання від недобросовісної поведінки цих органів;**  **4) приведення системи органів державної влади та органів місцевого самоврядування у відповідність з адміністративно-територіальним устроєм;**  **5) впровадження електронних сервісів, підвищення прозорості та підзвітності процесів, які стосуються взаємодії держави з населенням і бізнесом** | | | | | | | | |
| 1.1.5.1.1. Проведення комплексного дослідження з метою ідентифікації 10 найбільш вражених корупцією сфер (з використанням соціологічних, аналітичних, наукових та інших джерел інформації) | січень 2023 р. | червень  2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Виявлено 10 найбільш вражених корупцією сфер | офіційний вебсайт Національного агентства | Комплексне дослідження не проведено |
| 1.1.5.1.2. Проведення комплексного дослідження (досліджень) з метою ідентифікації найбільш поширених та найбільш економічно шкідливих корупційних практик у 10 найбільш вражених корупцією сфер | липень  2023 р. | грудень  2023 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Виявлено 10 найбільш вражених корупцією сфер | \_"\_ | Комплексне дослідження не проведено |
| 1.1.5.1.3. Проведення 10 аналітичних досліджень (по 5 щорічно), присвячених:  1) детальному вивченню найбільш поширених або найбільш економічно шкідливих корупційних практик та причин їх існування у 10 найбільш вражених корупцією сферах;  2) пошуку та моделюванню впровадження зручних та законних форми задоволення відповідних потреб фізичних або юридичних осіб на противагу існуючим корупційним практикам (в тому числі шляхом впровадження електронних сервісів) | січень  2024 р. | грудень  2025 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Аналітичні звіти підготовлено, оприлюднено та доведено до відома заінтересованих органів та юридичних осіб | \_"\_ | Аналітичні звіти не підготовлено |
| 1.1.5.1.4. Щорічне обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичних дослідженнях, за участі представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | квітень  2023 р. | \_"\_ | Національне агентство  центральні органи виконавчої влади, які формують чи реалізують політику у найбільш уражених корупцією сферах | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, відбулось за участі представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти. | \_"\_ | Обговорення висновків та рекомендацій аналітичного звіту не проводилось. |
| 1.1.5.1.5. Удосконалення законних форм задоволення потреб фізичних та юридичних осіб з урахуванням рекомендацій, наданих в аналітичнихдослідженнях (в тому числі шляхом впровадження електронних сервісів, підвищення прозорості та підзвітності процесів, які стосуються взаємодії держави з населенням і бізнесом, застосування процедур реінжинірингу, а також впровадження технологічних інструментів усунення типових корупційних ризиків: модулі випадкового розподілу матеріалів для проведення певних адміністративних дій, технології реалізації принципу екстериторіальності розгляду певних матеріалів і прийняття рішень, експертні системи з використанням штучного інтелекту для агрегації та оцінки значних масивів інформації тощо) | січень  2024 р. | \_"\_ | центральні органи виконавчої влади, які формують чи реалізують політику у найбільш уражених корупцією сферах | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Удосконалено законні форми задоволення потреб фізичних та юридичних осіб з урахуванням рекомендацій, наданих в аналітичному звіті | заінтересовані органи  Національне агентство | Альтернативні корупційним практикам форми задоволення потреб незручні та вимагають пошуку неформальних рішень |
| 1.1.5.1.6. Супроводження розгляду проекту Закону України «Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою України» (реєстр. № 4664 від 28.01.2021) у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | січень  2023 р. | до підписання закону Президентом України | Мінрегіон | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| 1.1.5.1.7. Моделювання та затвердження змін до конфігурації територіальних громад України з огляду на номенклатуру територіальних одиниць для статистики у Європейському Співтоваристві та критерії спроможності територіальних громад | січень  2023 р. | протягом одного місяця з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.1.5.1.6 | Мінрегіон | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проекти конфігурацій територіальних громад оприлюднено | Офіційний вебсайт Мінрегіон | -“- |
| 1.1.5.1.8. Моделювання та внесення на розгляд Верховної Ради України оновленої конфігурації районів України (постанови про ліквідацію та утворення районів України) | січень  2023 р. | липень  2023 р. | Мінрегіон | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови щодо оновленої конфігурації районів України внесено на розгляд ВРУ | Офіційний вебсайт Мінрегіон | -“- |
| 1.1.5.1.9. Супроводження розгляду оновленої конфігурації районів України (постанови про ліквідацію та утворення районів України) у Верховній Раді України | серпень  2023 р. | до прийняття Верховною Радою України постанови | Мінрегіон | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Постанова щодо оновленої конфігурації районів України прийнята ВРУ | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) |  |
| 1.1.5.1.10. Розробка та супроводження розгляду підзаконних нормативно-правових актів на виконання заходів, вказаних в описі заходів 1.1.5.1.6 – 1.1.5.1.8, у тому числі щодо реорганізації та утворення районних державних адміністрацій | з дня прийняття Верховною Радою України постанови, зазначеної в описі заходу 1.1.5.1.8 | протягом двох місяців з дня прийняття Верховною Радою України постанови, зазначеної в описі заходу 1.1.5.1.8 | Мінрегіон | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Підзаконні нормативно-правові акти прийняті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.1.5.2. Громадяни утримуються від корупційних практик завдяки проведенню інформаційно-просвітницьких кампаній, спрямованих на підвищення обізнаності про наявність електронних сервісів, спрощення процедур тощо** | | | | | | | | |
| 1.1.5.2.1. Створення міжвідомчої робочої групи для обміну інформацією про альтернативні корупційним практикам ініціативи та сервіси, у тому числі електронні чи спрощені, які запроваджено органами виконавчої влади | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | КМУ та визначені ним  ЦОВВ,  Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Міжвідомча робоча група розпочала роботу | Офіційний вебсайт КМУ | Міжвідомча робоча група не створена |
| 1.1.5.2.2. Розробка інформаційних матеріалів в рамках запуску сервісів, інструментів для фізичних та/або юридичних осіб, що є зручними і законними способами задоволення потреб і слугують альтернативами корупційним практикам, які описують як користуватися цими сервісами, зокрема:  1) інструкції з користування, які розміщенні на офіційному сайті, соціальних мережах (за наявності);  2) інфографіки;  3) ознайомчі відео, скрінкасти;  4) інші тематичні матеріали | \_"\_ | червень  2023 р. | ЦОВВ, визначені міжвідомчою робочою групою | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | \_"\_ | Матеріали надаються Антикорупційному медіа-центру при Національному агентстві по мірі їх створення | Антикорупційний медіа-центр при Національному агентстві | Матеріали відсутні |
| 1.1.5.2.3. Забезпечення розробки пілотної інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої успіхам держави в подоланні корупції в частині створення зручних законних альтернатив на противагу корупційним практикам | липень  2023 р. | грудень  2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | \_"\_ | Розроблено та затверджено дизайн пілотної інформаційно-просвітницької кампанії. | Національне агентство | Дизайн інформаційно-просвітницької кампанії не розроблено |
| 1.1.5.2.4. Проведення пілотної інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої успіхам держави в подоланні корупції в частині створення зручних законних альтернатив на противагу корупційним практикам | січень  2024 р. | червень  2024 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Пілотна інформаційно-просвітницька кампанія проведена. Підведено підсумки кампанії | \_"\_ | Інформаційно-просвітницька кампанія не проведена |
| 1.1.5.2.5. Забезпечення розробки спільної інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої електронним сервісам як альтернативам корупційних практик | липень  2024 р. | грудень  2024 р. | Мінцифри  Національне агентство | \_"\_ | \_"\_ | Розроблено та затверджено дизайн інформаційно-просвітницької кампанії. | офіційний вебсайт Мінцифри  офіційний вебсайт Національного агентства | Дизайн інформаційно-просвітницької кампанії не розроблено |
| 1.1.5.2.6. Проведення спільної інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої електронним сервісам як альтернативам корупційних практик | січень  2025 р. | червень  2025 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Інформаційно-просвітницька кампанія проведена. Підведено підсумки кампанії | \_"\_ | Інформаційно-просвітницька кампанія не проведена |
| 1.1.5.2.7. Забезпечення розробки спільної інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої новим засадам здійснення адміністративної процедури, у тому числі через центри «ДІЯ» (ЦНАП) | липень  2024 р. | грудень  2024 р. | Мін’юст  Мінцифри  Національне агентство | \_"\_ | \_"\_ | Розроблено та затверджено дизайн інформаційно-просвітницької кампанії. | офіційний вебсайт Мін’юсту  офіційний вебсайт Мінцифри  офіційний вебсайт Національного агентства | Дизайн інформаційно-просвітницької кампанії не розроблено |
| 1.1.5.2.8. Проведення спільної інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої новим засадам здійснення адміністративної процедури, у тому числі через центри «ДІЯ» (ЦНАП) | січень  2025 р. | червень  2025 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Інформаційно-просвітницька кампанія проведена. Підведено підсумки кампанії | \_"\_ | Інформаційно-просвітницька кампанія не проведена |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.1.5.3. Представники бізнес-спільноти та Установи бізнес-омбудсмена є активними учасниками процесу мінімізації корупційних ризиків та запровадження ефективного регулювання, що сприяє розвитку економіки та залученню інвестицій** | | | | | | | | |
| 1.1.5.3.1. Укладення меморандуму між Національним агентством та Установою бізнес-омбудсмена щодо обміну інформацією про найбільш поширені корупційні практики у взаємодії бізнесу з публічним сектором | січень  2023 р. | січень  2023 р. | Національне агентство  Установа бізнес-омбудсмена (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Меморандум про обмін інформацією укладено | офіційнй вебсайт Ради бізнес-обмудсмена  офіційний вебсайт Національного агентства | -“- |
| 1.1.5.3.2. Періодичний (не рідше, ніж двічі на рік) обмін інформацією про найбільш поширені корупційні практики у взаємодії бізнесу з публічним сектором | лютий  2023 р. | грудень  2025 р. | Установа бізнес-омбудсмена (за згодою)  Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Обмін інформацією здійснюється щоквартально | \_"\_ | -“- |
| 1.1.5.3.3. Використання інформації, отриманої Національним агентством від Установи бізнес-омбудсмена:  1) з метою моделювання впровадження зручних та законних форми задоволення відповідних потреб фізичних або юридичних осіб на противагу існуючим корупційним практикам (в тому числі шляхом впровадження електронних сервісів);  2) при розробці та погодженні антикорупційних програм;  3) під час здійснення антикорупційної експертизи | липень  2023 р. | \_"\_ | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Узагальнена інформація використовується при реалізації повноважень Національного агентства | офіційний вебсайт Національного агентства | -“- |
| **1.2. Формування негативного ставлення до корупції** | | | | | | | | |
| **Проблема 1.2.1. Корупційні практики на побутовому рівні є усталеною нормою поведінки і не сприймаються як порушення моральних чи правових норм. З боку населення відсутній стійкий запит (вимога) до публічних осіб щодо дотримання ними визначених правил етичної поведінки та доброчесності** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.2.1.1. Загальний рівень толерування корупції в Україні знизився завдяки інтеграції антикорупційної тематики до змісту освіти всіх рівнів, що, зокрема, включає формування у суспільстві стійкого уявлення про корупцію як явище, що суттєво сповільнює соціально-економічний розвиток держави, про корупціонерів як осіб, які роблять публічну адміністрацію неефективною, а також усвідомлення того, що недоброчесні практики, навіть коли виглядають зручною можливістю вирішити свої проблеми у короткотерміновій перспективі, завжди є невигідними для людини та суспільства у середньостроковій та довгостроковій перспективі** | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1. Внесення до Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898, зміни стосовно доповнення переліку ціннісних орієнтирів щодо створення прозорого та доброчесного освітнього середовища, де панує нетерпимість до корупції та проявів недоброчесності | січень  2023 р. | березень  2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | зміни до Державного стандарту затверджено постановою КМУ | Сайт МОН  Сайт КМУ | Державний стандарт базової середньої освіти не містить ціннісного орієнтиру щодо створення прозорого та доброчесного освітнього середовища |
| 1.2.1.1.2. Внесення змін до Державного стандарту профільної середньої освіти стосовно доповнення:  а) переліку ціннісних орієнтирів щодо створення прозорого та доброчесного освітнього середовища, де панує нетерпимість до корупції та проявів недоброчесності;  б) переліку завдань при формуванні громадянських та соціальних компетентностей щодо плекання нетерпимості до корупції в усіх її проявах, розуміння неприпустимості толерування нерівності та недоброчесності, а також готовності відмовитися від недоброчесних практик під час розв’язання проблем | \_"\_ | травень  2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | зміни до Державного стандарту внесено | Сайт МОН  Сайт КМУ | Державний стандарт профільної середньої освіти не прийнятий |
| 1.2.1.1.3. Включення до мети наскрізної змістовної лінії «Громадянська відповідальність» положень щодо формування нетерпимості до корупції та слідування доброчесним стратегіям поведінки | \_"\_ | березень  2023 р. | МОН  ІМЗО | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | зміни до змістовної лінії «Громадянська відповідальність» внесено | Сайт МОН | Положення про формування нетерпимості до корупції та слідування доброчесним стратегіям поведінки відсутні |
| 1.2.1.1.4. Розробка навчально-методичних матеріалів, які будуть використовуватися для досягнення мети наскрізної змістовної лінії «Громадянська відповідальність» в частині формування нетерпимості до корупції та слідування доброчесним стратегіям поведінки (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів МТД) | \_"\_ | серпень  2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Навчально-методичні матеріали розроблено | Національне агентство | Навчально-методичні матеріали не розроблені |
| 1.2.1.1.5. Отримання грифу для навчально-методичних матеріалів, які будуть використовуватися для досягнення мети наскрізної змістовної лінії «Громадянська відповідальність» в частині формування нетерпимості до корупції та слідування доброчесним стратегіям поведінки | вересень 2023 р. | грудень  2023 р. | Національне агентство  МОН | Державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Гриф отримано та оприлюднено | ІМЗО | Навчально-методичні матеріали не мають грифу |
| 1.2.1.1.6. Рекомендація навчально-методичних матеріалів, які будуть використовуватися для досягнення мети наскрізної змістовної лінії «Громадянська відповідальність» в частині формування нетерпимості до корупції та слідування доброчесним стратегіям поведінки, для використання закладами загальної середньої освіти | січень  2024 р. | березень  2024 р. | МОН  Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Рекомендації розповсюджена серед закладів загальної середньої та профільної середньої освіти | МОН | Рекомендація відсутня |
| 1.2.1.1.7. Розробка модельної навчально-методичного комплекту про запобігання корупції та суспільну доброчесність для 9 класів (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів МТД) | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Модельну навчальну програму розроблено | Національне агентство | Модельна навчальна програма не розроблена |
| 1.2.1.1.8. Отримання грифу для модельної навчальної програми та навчально-методичного комплекту про запобігання корупції та суспільну доброчесність для 9 класу | лютий  2023 р. | травень  2023 р. | Національне агентство  МОН | Державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Гриф отримано та оприлюднено | Сайт ІМЗО | Модельна навчальна програма не має грифу |
| 1.2.1.1.9. Рекомендація модельної навчальної програми та навчально-методичного комплекту про запобігання корупції та суспільну доброчесність для 9 класів для використання закладами загальної середньої освіти | червень 2023 р. | серпень  2023 р. | МОН  Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Рекомендації розповсюджена серед закладів загальної середньої освіти | МОН | Рекомендація відсутня |
| 1.2.1.1.10. Розробка модельної навчальної програми та навчально-методичного комплекту про академічну доброчесність для 7-8 класів (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів МТД) | серпень 2023 р. | грудень  2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Модельна навчальна програма та навчально-методичний комплект розроблені | Національне агентство | Модельна навчальна програма та навчально-методичний комплект відсутні |
| 1.2.1.1.11. Отримання грифу для модельної навчальної програми та навчально-методичного комплекту про академічну доброчесність для 7-8 класів | січень 2024 р. | квітень  2024 р. | Національне агентство  МОН | Державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Гриф отримано та оприлюднено | Сайт ІМЗО | Модельна навчальна програма та навчально-методичний комплект грифу не мають |
| 1.2.1.1.12. Рекомендація модельної навчальної програми та навчально-методичного комплекту про академічну доброчесність для 7-8 класів для використання закладами загальної середньої освіти | травень  2024 р. | червень  2024 р. | МОН  Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Рекомендації розповсюджена серед закладів загальної середньої освіти | МОН | Рекомендація відсутня |
| 1.2.1.1.13. Розробка модельної навчальної програми та навчально-методичний комплекту про академічну доброчесність для 10-11 класів (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів МТД) | листопад  2023 р. | квітень  2024 р. | Національне агентство | Державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Модельна навчальна програма та навчально-методичний комплект розроблені | Національне агентство | Матеріали не розроблено |
| 1.2.1.1.14. Отримання грифу для модельної навчальної програми та навчально-методичного комплекту про академічну доброчесність для 10-11 класів | травень  2024 р. | червень  2024 р. | Національне агентство  МОН | Державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Гриф отримано та оприлюднено | Сайт ІМЗО | Модельна навчальна програма та навчально-методичний комплект грифу не мають |
| 1.2.1.1.15. Рекомендація модельної навчальної програми та навчально-методичного комплекту про академічну доброчесність для 10-11 класів для використання закладами загальної середньої освіти | липень  2024 р. | серпень  2024 р. | МОН  Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Рекомендації розповсюджена серед закладів загальної середньої освіти | МОН | Рекомендація відсутня |
| 1.2.1.1.16. Розробка модельної навчальної програми та навчально-методичного комплекту про запобігання корупції та доброчесність для закладів професійної (професійно-технічної) освіти (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів МТД) | березень  2024 р. | грудень  2024 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Модельна навчальна програма та навчально-методичний комплект розроблені | Офіційний вебсайт Національного агентства | Матеріали не розроблено |
| 1.2.1.1.17. Отримання грифу для модельної навчальної програми та навчально-методичного комплекту про запобігання корупції та доброчесність для закладів професійної (професійно-технічної) освіти | вересень  2024 р. | листопад  2024 р. | Національне агентство  ІМЗО  МОН | Державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Гриф отримано та оприлюднено | Офіційний вебсайт Національного агентства  Сайт ІМЗО | Модельна навчальна програма та навчально-методичний комплект грифу не мають |
| 1.2.1.1.18. Рекомендація модельної навчальної програми та навчально-методичного комплекту про запобігання корупції та доброчесність для використання закладами професійної (професійно-технічної) освіти | грудень 2025 р. | лютий  2025 р. | МОН  Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Рекомендації розповсюджена серед всіх закладів професійної (професійно-технічної) освіти | МОН | Рекомендація відсутня |
| 1.2.1.1.19. Розробка навчально-методичних матеріалів з антикорупційної тематики (запобігання корупції, суспільна та академічна доброчесність) для першого курсу здобувачів вищої освіти (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів МТД) | січень  2023 р. | грудень  2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Навчально-методичні матеріали розроблені | Офіційний вебсайт Національного агентства | Матеріали не розроблено |
| 1.2.1.1.20. Визначення МОН розробленої антикорупційної тематики (запобігання корупції, суспільна та академічна доброчесність) як обов’язкової складової в навчальних планах та освітніх програмах першого курсу навчання за всіма галузями та спеціальностями (як окремої навчальної дисципліни чи складової в наявних навчальних дисциплінах) | лютий  2024 р. | квітень  2024 р. | МОН  Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Розроблена тематика визначена як обов’язкова складова в освітніх планах першого курсу навчання за всіма галузями та спеціальностями | МОН | В освітніх планах першого курсу тематика не обов’язкова |
| 1.2.1.1.21. Приведення у відповідність навчальних планів та програм з метою включення розробленої антикорупційної тематики (запобігання корупції, суспільна та академічна доброчесність) як обов’язкової складової в освітніх навчальних планах першого курсу навчання за всіма галузями та спеціальностями (як окремої навчальної дисципліни чи складової в наявних навчальних дисциплінах) | травень  2024 р. | вересень  2024 р. | МОН  Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Навчальні плани та програми приведено у відповідність | ЗВО  ДСЯО | До навчальних планів та програм не включена відповідна тематика |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.2.1.2. Загальний рівень толерування корупції в Україні знизився завдяки створенню сприятливих умов для підвищення кваліфікації педагогічних працівників та осіб, які працюють з населенням, зокрема з питань академічної доброчесності та формування у здобувачів освіти ставлення нетерпимості до корупції у всіх її проявах** | | | | | | | | |
| 1.2.1.2.1. Адаптація курсів, присвячені антикорупційній тематиці (запобігання корупції, суспільна та академічна доброчесність) та їх включення до доступних програм для підвищення кваліфікації педагогічними працівниками (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів МТД) | січень 2023 р. | червень  2023 р. | МОН  Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Тематичні курси включено до програм, які проводяться ІППО | ІППО | Тематичні курси відсутні |
| 1.2.1.2.2. Надання рекомендації педагогічним працівникам регулярного проходження підвищення кваліфікації за антикорупційною тематикою (запобігання корупції, суспільна та академічна доброчесність) | \_"\_ | травень  2023 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Рекомендація розповсюджена серед педагогічних працівників через заклади освіти | МОН  Національне агентство | Рекомендація відсутня |
| 1.2.1.2.3. Розробка навчальної дисципліни «Доброчесність та антикорупція для педагогічних працівників», який розрахований на здобувачів за всіма спеціальностями галузі знань 01 «Освіта» (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів МТД) | грудень 2023 р. | грудень  2024 р. | Національне агентство | Державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Спеціалізований курс розроблено | Національне агентство | Курс не розроблено |
| 1.2.1.2.4 Включення як обов’язкову навчальну дисципліну «Доброчесність та антикорупція для педагогічних працівників» в освітні навчальні плани при підготовці здобувачів за всіма спеціальностями галузі знань 01 «Освіта» | січень  2025 р. | березень  2025 р. | МОН  Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Навчальна дисципліна визначена як обов’язкова | МОН | Дисципліна не визначена як обов’язкова |
| 1.2.1.2.5. Забезпечення приведення у відповідність навчальних планів та освітніх програм з метою включення навчальної дисципліни «Доброчесність та антикорупція для педагогічних працівників» в освітні навчальні плани при підготовці здобувачів за всіма спеціальностями галузі знань 01 «Освіта» | квітень  2025 р. | вересень  2025 р. | МОН | У межах державного бюджету | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | До навчальних планів та освітніх програм включена відповідна дисципліна | ЗВО  ДСЯО | У навчальних планах та програмах відсутня відповідна дисципліна |
| 1.2.1.2.6. Розроблення рекомендацій щодо забезпечення прозорості та доброчесності у діяльності закладів загальної середньої освіти (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів МТД) | січень  2023 р. | липень  2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Рекомендації розроблено | Національне агентство | Рекомендації відсутні |
| 1.2.1.2.7. Схвалення рекомендацій для закладів загальної середньої освіти розпорядчим документом МОН з визначенням граничного терміну їх втілення в діяльність закладів загальної середньої освіти | серпень  2023 р. | жовтень  2023 р. | МОН  Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Рекомендації схвалено розпорядчим документом МОН, яким в тому числі визначено граничні терміни втілення | МОН | Рекомендації не схвалені МОН |
| 1.2.1.2.8. Внесення змін до нормативних документів, статутів, інструкцій, наказів (або прийняття нових) для приведення у відповідність до стандартів, закріплених в рекомендаціях закладів загальної середньої освіти | січень  2024 р. | липень  2024 р. | Територіальні управління освіти  МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Нові документи прийнято та/або внесено зміни до документів | МОН | Зміни до локальних актів не внесені/ нові локальні акти не прийнято |
| 1.2.1.2.9. Збір та узагальнення даних щодо застосування рекомендацій закладами загальної середньої освіти раз на квартал | липень  2024 р. | грудень  2025 р. | ДСЯО  МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Дані зібрані та узагальнені, направлені до Національного агентства | ДСЯО | Дані відсутні |
| 1.2.1.2.10. Розробка рекомендацій щодо підвищення рівня прозорості та доброчесності у діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів МТД) | червень  2024 р. | грудень  2024 р. | Національне агентство | Державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Рекомендації розроблено | Національне агентство | Рекомендації відсутні |
| 1.2.1.2.11. Схвалення рекомендацій для закладів професійної (професійно-технічної) освіти розпорядчим документом МОН з визначенням граничного терміну їх втілення в діяльність закладів професійної (професійно-технічної) освіти | січень  2025 р. | лютий  2025 р. | МОН  Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Рекомендації схвалено розпорядчим документом МОН, яким в тому числі визначено граничні терміни втілення | МОН | Рекомендації не схвалені МОН |
| 1.2.1.2.12. Забезпечення внесення змін до нормативних документів, статутів, інструкцій, наказів (або прийняття нових) закладами професійної (професійно-технічної) освіти для приведення у відповідність до стандартів, закріплених в рекомендаціях закладів професійної (професійно-технічної) освіти | лютий  2025 р. | травень  2025 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | внесено зміни до документів (або прийнято нові) | МОН | документи не приведено у відповідність до стандартів |
| 1.2.1.2.13. Збір та узагальнення даних щодо виконання рекомендацій закладами загальної середньої освіти раз на квартал | червень  2025 р. | грудень  2025 р. | ДСЯО  МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Дані зібрані та узагальнені, направлені до Національного агентства | ДСЯО | Дані відсутні |
| 1.2.1.2.14. Розробка рекомендацій щодо підвищення рівня прозорості та доброчесності у діяльності закладів вищої освіти (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів МТД) | лютий  2023 р. | серпень  2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Рекомендації розроблено | Національне агентство | Рекомендації відсутні |
| 1.2.1.2.15. Схвалення рекомендацій для закладів вищої освіти розпорядчим документом МОН з визначенням граничного терміну їх втілення в діяльність закладів вищої освіти | вересень  2023 р. | грудень  2023 р. | МОН  Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Рекомендації схвалено розпорядчим документом МОН, яким в тому числі визначено граничні терміни втілення | МОН | Рекомендації не схвалені МОН |
| 1.2.1.2.16. Забезпечення внесення змін до нормативних документів, статутів, інструкцій, наказів (або прийняття нових) закладами вищої освіти для приведення у відповідність до стандартів, закріплених в рекомендаціях закладів вищої освіти | січень  2024 р. | травень  2024 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | внесено зміни до документів (або прийнято нові) | ЗВО  ДСЯО | документи не приведено у відповідність до стандартів |
| 1.2.1.2.17. Збір та узагальнення даних щодо виконання рекомендацій закладами вищої освіти раз на квартал | червень  2024 р. | грудень  2025 р. | ДСЯО  МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Дані зібрані та узагальнені, направлені до Національного агентства | ДСЯО | Дані відсутні |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.2.1.3. Загальний рівень толерування корупції в Україні знизився завдяки донесенню до суспільства інформації про негативні наслідки вчинення корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень (для суспільства та держави, а також для осіб, які вчинили такі правопорушення), а також про важливість забезпечення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування** | | | | | | | | |
| 1.2.1.3.1. Розробка та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів, які висвітлюють наслідки корупції та важливість дотримання доброчесних стратегій поведінки (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів МТД) | січень 2023 | грудень  2025 р. | Національне агентство | Державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Матеріали розроблено, опубліковано та розповсюджено | Офіційний вебсайт Національного агентства | Матеріали не розроблено |
| 1.2.1.3.2. Розробка та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів, які висвітлюють роль громадян у запобіганні та протидії корупції та можливості забезпечення громадянського контролю за діяльністю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів МТД) | червень  2023 р. | \_"\_ | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | \_"\_ | Офіційний вебсайт Національного агентства | Матеріали не розроблено |
| 1.2.1.3.3. Розробка інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої важливості забезпечення громадського контролю за діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів МТД) | липень  2023 р. | жовтень  2023 р. | КМУ  МКІП  Національне агентство | Державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | - | \_"\_ | МКІП | Дизайн інформаційно-просвітницької кампанії розроблено |
| 1.2.1.3.4. Проведення інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої важливості забезпечення громадського контролю за діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів МТД) | листопад  2023 р. | квітень  2024 р. | \_"\_ | Державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | - | Інформаційно-просвітницька кампанія проведена. Підведено підсумки кампанії | МКІП | Інформаційно-просвітницька кампанія не проведена |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.2.1.4. Загальний рівень толерування корупції в Україні знизився завдяки вжиттю комплексу заходів, спрямованих на формування у публічних службовців уявлення про себе як про осіб, що служать інтересам Українського народу, а також суспільної довіри до публічного службовця як ключової підстави його перебування на посаді** | | | | | | | | |
| 1.2.1.4.1. Розробка навчального курсу, присвяченого загальним положенням антикорупційного законодавства для публічних службовців | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Курс розроблено та опубліковано на навчальній платформі NAZK.Study | Офіційний вебсайт Національного агентства | Курс не розроблено |
| 1.2.1.4.2. Розробка навчального курсу, присвяченого особливостям антикорупційного законодавства для представників місцевого самоврядування (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів МТД) | \_"\_ | березень  2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Курс розроблено та опубліковано на навчальній платформі NAZK.Study | Офіційний вебсайт Національного агентства | Курс не розроблено |
| 1.2.1.4.3. Розробка навчального курсу, присвяченого особливостям антикорупційного законодавства для суддів | січень  2023 р. | травень  2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Курс розроблено та опубліковано на навчальній платформі NAZK.Study | Офіційний вебсайт Національного агентства | Курс не розроблено |
| 1.2.1.4.4. Розробка навчального курсу, присвяченого особливостям антикорупційного законодавства для працівників правоохоронного сектору | січень  2023 р. | червень  2023 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Курс розроблено та опубліковано на навчальній платформі NAZK.Study | Офіційний вебсайт Національного агентства | Курс не розроблено |
| 1.2.1.4.5. Розробка навчального курсу, присвяченого особливостям антикорупційного законодавства для народних депутатів | лютий  2023 р. | липень  2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Курс розроблено та опубліковано на навчальній платформі NAZK.Study | Офіційний вебсайт Національного агентства | Курс не розроблено |
| 1.2.1.4.6. Розробка навчального курсу, присвяченого функціонуванню державних органів та органів місцевого самоврядування, взаємодії з різними суспільними групами (бізнес, громадськість тощо) (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів МТД) | березень  2023 р. | серпень  2023 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Курс розроблено та опубліковано на навчальній платформі NAZK.Study | Офіційний вебсайт Національного агентства | Курс не розроблено |
| 1.2.1.4.7. Системно проводиться навчання публічних службовців з антикорупційної тематики (запобігання корупції, стандарти доброчесної та етичної поведінки)на публічній службі | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | \_"\_ | Державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Навчання проводяться регулярно, не рідше 1 навчання на квартал | Національне агентство | Навчання не проводяться |
| 1.2.1.4.8. Внесено зміни до актів щодо визначення антикорупційної тематики (запобігання корупції, стандартів доброчесної та етичної поведінки) обов’язковими:  1) під час складання індивідуальних програм професійного розвитку;  2) в рамках підвищення кваліфікації за загальними або спеціальними професійними (сертифікатними) програмами, у тому числі як складових таких програм | \_"\_ | грудень  2023 р. | НАДС  КМУ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову прийнято | Вебсайт уряду  НАДС | постанову не прийнято |
| 1.2.1.4.9. Системно проводяться інформаційно-просвітницькі заходи, присвячені питанням доброчесності на публічній службі, ролі публічних службовців, функціонуванню державного апарату, взаємодії з громадянами та бізнесом тощо (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів МТД) | липень  2023 р. | грудень  2025 р. | Національне агентство  НАДС | Державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проводиться не менше 4 заходів на рік | Національне агентство | Інформаційно-просвітницькі заходи не проводяться |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.2.1.5. Загальний рівень толерування корупції в Україні знизився завдяки утвердженню в суспільстві культури верховенства права, атмосфери доброчесності та нетерпимості до корупції, у тому числі засобами соціальної реклами** | | | | | | | | |
| 1.2.1.5.1. Розробка та поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів, присвячених функціонуванню органів державної влади та органів місцевого самоврядування, верховенству права (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів МТД) | січень  2024 р. | січень  2025 р. | Національне агентство | Державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Матеріали розроблено та опубліковано на ресурсах Національного агентства | Офіційний вебсайт Національного агентства | Інформаційно-просвітницькі матеріали відсутні |
| 1.2.1.5.2. Розробка та поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів, які висвітлюють наслідки корупції та важливість дотримання доброчесних стратегій поведінки (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів МТД) | \_"\_ | грудень  2025 р. | \_"\_ | Державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Матеріали розроблено та опубліковано на ресурсах Національного агентства | Офіційний вебсайт Національного агентства | Інформаційно-просвітницькі матеріали відсутні |
| 1.2.1.5.3. Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, присвячених популяризації стратегій доброчесної поведінки (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів МТД) | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | - | Інформаційно-просвітницька кампанія проведена. Підведено підсумки кампанії | Національне агентство | Інформаційно-просвітницька кампанія не проведена |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.2.1.6. Рівень обізнаності громадян, які усвідомлюють важливість стандартів доброчесної та етичної поведінки публічних службовців, підвищився завдяки активному та системному проведенню інформаційно-просвітницьких і навчально-методичних заходів, інтегрованих у формальну та неформальну освіту** | | | | | | | | |
| 1.2.1.6.1. Розробка та поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів, які пояснюють як працює держава та публічні інституції, які права та обов’язки мають громадяни, куди звертатися для захисту власних прав та інтересів (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів МТД) | січень  2024 р. | січень  2025 р. | Національне агентство  НАДС | Державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Інформаційно-просвітницькі матеріали розроблено та поширено серед різних цільових аудиторій | Офіційний вебсайт Національного агентства | Інформаційно-просвітницькі матеріали не розроблено |
| 1.2.1.6.2. Розробка та поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів, присвячених стандартам доброчесної та етичної поведінки публічних службовців та що робити громадянам, коли вони їх не дотримуються (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів МТД) | грудень  2023 р. | грудень  2024 | \_"\_ | Державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Інформаційно-просвітницькі матеріали розроблено та поширено серед різних цільових аудиторій | Офіційний вебсайт Національного агентства | Інформаційно-просвітницькі матеріали не розроблено |
| 1.2.1.6.3. Розробка та поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів, присвячених ролі виборів у демократичному суспільстві, важливості участі у виборах, моніторингу діяльності виборних осіб (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів МТД) | січень  2023 р. | \_"\_ | ЦВК  Національне агентство | Державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Інформаційно-просвітницькі матеріали розроблено та поширено серед різних цільових аудиторій | Офіційний вебсайт Національного агентства  Сайт ЦВК | Інформаційно-просвітницькі матеріали не розроблено |
| 1.2.1.6.4. Забезпечення проведення регулярних інформаційно-просвітницьких заходів, присвячених ролі виборів у демократії, важливості участі у виборах, моніторингу діяльності виборних осіб (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів МТД) | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | ЦВК | Державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Інформаційно-просвітницькі заходи проводяться на регулярній основі | Сайт ЦВК | Інформаційно-просвітницькі заходи не проводяться |
| 1.2.1.6.5. Забезпечення розробки інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої ролі виборів у демократичному суспільстві, важливості участі у виборах, моніторингу діяльності виборних осіб (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів МТД) | жовтень  2023 р. | грудень  2023 р. | ЦВК  МКІП | Державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Розроблено та затверджено дизайн інформаційно-просвітницької кампанії. | ЦВК | Дизайн інформаційно-просвітницької кампанії не розроблено |
| 1.2.1.6.6. Проведення інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої ролі виборів у демократичному суспільстві, важливості участі у виборах, моніторингу діяльності виборних осіб (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів МТД) | січень  2024 р. | грудень  2024 р. | ЦВК  МКІП | Державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Інформаційно-просвітницька кампанія проведена. Підведено підсумки кампанії | ЦВК  МКІП | Інформаційно-просвітницька кампанія не проведена |
| 1.2.1.6.7. Розробка освітньо-методичних матеріалів, які передбачають елементи симуляції та ігровізації, присвячені ролі виборів у демократичному суспільстві, важливості участі у виборах, діяльності шкільного самоврядування та парламенту для позакласних годин в рамках навчального процесу для загальної середньої та профільної середньої освіти (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів МТД) | січень  2025 р. | грудень  2025 р. | Національне агентство | Державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Освітньо-методичні матеріали розроблено, опубліковано та поширено серед зацікавлених сторін | Офіційний вебсайт Національного агентства | Освітньо-методичні матеріали не розроблено |
| 1.2.1.6.8. Розробка освітньо-методичних матеріалів, які передбачають елементи симуляції та ігровізації, присвячені формуванню політик та взаємодії між публічними службовцями та зацікавленими сторонами для позакласних годин в рамках навчального процесу для профільної середньої освіти (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об’єднань та проектів МТД) | липень  2025 р. | грудень  2025 р. | \_"\_ | Державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Освітньо-методичні матеріали розроблено, опубліковано та поширено серед зацікавлених сторін | Офіційний вебсайт Національного агентства | Освітньо-методичні матеріали не розроблено |
| **Проблема 1.2.2. Відсутність об’єктивного висвітлення ситуації із запобігання та протидії корупції в Україні призводить до викривленого сприйняття населенням причин корупції, її рівня, ефективності антикорупційних інституцій** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.2.2.1. Стратегія комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції оновлена; здійснюється регулярна актуалізація її змісту з урахуванням аналізу ефективності проведених комунікаційних кампаній; забезпечено належну організаційну та фінансову основу для скоординованих дій з її виконання** | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.1. Розроблення проекту акта щодо затвердження Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції до 2025 року | січень  2023 р. | травень  2023 р. | Національне агентство  МКІП | Державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект акта КМУ розроблено та оприлюднено | офіційний вебсайт МКІП  офіційний вебсайт Національного агентства | Проект розпорядження не розроблено |
| 1.2.2.1.2. Проведення громадського обговорення проекту акта, зазначеного в описі заходу 1.2.2.1.1 та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | \_"\_ | -“- |
| 1.2.2.1.3. Погодження проекту акта, зазначеного в описі заходу 1.2.2.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | травень  2023 р. | До прийняття акта Кабінетом Міністрів України | Національне агентство  Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Стратегію комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції схвалено КМУ | Урядовий портал | Проект акта не прийнято |
| 1.2.2.1.4. Створення в Національному агентстві антикорупційного медіа-центру | червень 2023 р. | вересень  2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ Голови Національного агентства про створення медіа-центру підписано та оприлюднено | офіційний вебсайт Національного агентства | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.2.2.2. Громадяни володіють повною та об’єктивною інформацією про корупцію в Україні, її причини, стан та динаміку, систему антикорупційних інституцій, розподіл між ними повноважень, а також про ефективність різних державних органів у питаннях запобігання та протидії корупції, про можливість та способи взаємодії громадян з антикорупційними інституціями щодо здійснення повідомлення про корупцію та громадського контролю** | | | | | | | | |
| 1.2.2.2.1. Проведення Національним агентством та МКІП аналізу найбільш поширених дезінформаційних наративів щодо запобігання та протидії корупції в Україні, оприлюднення його результатів на офіційних вебсайтах Національного агентства, МКІП, Центру протидії дезінформації та забезпечено розповсюдження відповідного аналізу | День набрання чинності актом Кабінету Міністрів України, зазначеним в описі заходу 1.2.2.1.1. | 4 місяці з дня набрання чинності актом Кабінету Міністрів України, зазначеним в описі заходу 1.2.2.1.1. | Національне агентство  МКІП  Центр протидії дезінформації  СБУ (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Результати аналізу опубліковано | Вебсайти МКІП, Центру протидії дезінформації при РНБО | Аналіз не розроблено |
| 1.2.2.2.2. Створення та розповсюдження Національним агентством та МКІП наративів щодо питань запобігання та протидії корупції в Україні серед структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади, відповідальних за комунікацію | 5 місяців з дня набрання чинності актом Кабінету Міністрів України, зазначеним в описі заходу 1.2.2.1.1. | грудень  2025 р | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Забезпечено розповсюдження наративів щодо питань запобігання та протидії корупції в Україні серед структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади, відповідальних за комунікацію | Офіційні листи до ЦОВВ | -“- |
| 1.2.2.2.3. Забезпечення відслідковування наративів, пов’язаних із запобіганням та протидією корупції, в інформаційному просторі та відповідного реагування у випадку поширення дезінформації | березень  2024 р. | \_"\_ | Національне агентство  Центр протидії дезінформації  МКІП  СБУ (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | На вебсайтах виконавців опубліковано інформаційні матеріали, що є реакцією на розповсюджені дезінформаційні наративи | Вебсайти МКІП, Центру протидії дезінформації при РНБО | -“- |
| 1.2.2.2.4. Забезпечення розроблення інформаційної кампанії щодо ролі центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у запобіганні та протидії корупції:  1) проведення аналізу інформаційних джерел щодо громадської думки стосовно антикорупційних органів;  2) розроблення загального плану інформаційної кампанії на основі зібраної інформації | День набрання чинності актом Кабінету Міністрів України, зазначеним в описі заходу 1.2.2.1.1. | 6 місяців з дня набрання чинності актом Кабінету Міністрів України, зазначеним в описі заходу 1.2.2.1.1. | Національне агентство  НАБУ  Офіс Генерального прокурора (за згодою)  АРМА  ВАКС (за згодою)  МКІП | Державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Розроблено план інформаційної кампанії | -“- | -“- |
| 1.2.2.2.5. Забезпечення проведення інформаційної кампанії щодо ролі центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у запобіганні та протидії корупції | 7 місяців з дня набрання чинності актом Кабінету Міністрів України, зазначеним в описі заходу 1.2.2.1.1. | грудень  2025 р. | \_"\_ | Державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Забезпечено розробку та розповсюдження інформаційних матеріалів, розроблених в межах інформаційної кампанії | Засоби масової інформації | -“- |
| **1.3. Врегулювання конфлікту інтересів, дотримання загальних обмежень та заборон, правил етичної поведінки** | | | | | | | | |
| **Проблема 1.3.1. Вади законодавства та недостатність ефективних ризик-орієнтованих механізмів виявлення конфлікту інтересів обмежують можливості мінімізації корупції за рахунок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.3.1.1. Уточнено законодавчі визначення термінів «реальний конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів», «приватний інтерес» у напрямі спрощення їх розуміння і застосування** | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.1. Розроблення проекту закону, яким запроваджується новий підхід до визначення термінів «потенційний конфлікт інтересів» та «реальний конфлікт інтересів», що дає змогу чітко їх розмежувати (серед іншого, виключено ознаку суперечності між приватним інтересом і службовими повноваженнями), а також удосконалюється поняття «приватний інтерес» | лютий 2023 р. | травень 2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | Проект закону не розроблено |
| 1.3.1.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | червень 2023 р. | липень 2023 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства) | - |
| 1.3.1.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід | серпень 2023 р. | вересень 2023р. | Національне агентство  Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено КМУ та зареєстровано в ВРУ | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал ВРУ (https://www.rada.gov.ua/) | - |
| 1.3.1.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.1.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень 2023 р. | До підписання закону Президентом України | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання.  2. Офіційний вебпортал ВРУ (https://www.rada.gov.ua/) | - |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.3.1.2. Удосконалено законодавчі процедури повідомлення про конфлікт інтересів та механізми його врегулювання, зокрема стосовно осіб, які не мають безпосереднього керівника чи займають виборні посади** | | | | | | | | |
| 1.3.1.2.1. Розроблення проекту закону, яким:  1) встановлено вимоги щодо форми повідомлення про конфлікт інтересів;  2) передбачено алгоритм дій безпосереднього керівника особи, в якої наявний конфлікт інтересів, у разі відсутності у нього повноважень для застосування того чи іншого способу зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів (наприклад, переведення та звільнення);  3) узгоджено між собою положення Закону України «Про запобігання корупції», зокрема, щодо особи, яку необхідно інформувати про конфлікт інтересів та особи, яка має врегульовувати конфлікт інтересів;  4) удосконалено механізми врегулювання конфлікту інтересів для осіб, які не мають безпосереднього керівника, у тому числі займають виборні посади;  5) збільшено строк для прийняття рішення про врегулювання конфлікту інтересів | лютий 2023 р. | травень 2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | Проект закону не розроблено |
| 1.3.1.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | червень 2023 р. | липень 2023 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний офіційний вебсайт Національного агентства | - |
| 1.3.1.2.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід | серпень 2023 р. | вересень 2023р. | Національне агентство  Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено КМУ та зареєстровано в ВРУ | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал ВРУ (https://www.rada.gov.ua/) | - |
| 1.3.1.2.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.2.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень 2023 р. | До підписання закону Президентом України | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання.  2. Офіційний вебпортал ВРУ (https://www.rada.gov.ua/) | - |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.3.1.3.** **Удосконалено правила самостійного та зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів** | | | | | | | | |
| 1.3.1.3.1. Розроблення проекту закону, яким:  розширено перелік можливих способів самостійного врегулювання конфлікту інтересів;  узгоджено процедури зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів, зокрема, в частині строків повідомлення про конфлікт інтересів, його зовнішнього врегулювання та строків самостійного його врегулювання | лютий 2023 р. | травень 2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | Проект закону не розроблено |
| 1.3.1.3.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.3.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | червень 2023 р. | липень 2023 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | - |
| 1.3.1.3.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід | серпень 2023 р. | вересень 2023р. | Національне агентство  Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено КМУ та зареєстровано в ВРУ | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал ВРУ (https://www.rada.gov.ua/) | - |
| 1.3.1.3.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.3.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень 2023 р. | До підписання закону Президентом України | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання.  2. Офіційний вебпортал ВРУ (<https://www.rada.gov.ua/>) | - |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.3.1.4. Встановлено перелік заборон на прийняття рішень, вчинення дій чи укладення правочинів як спосіб запобігання конфлікту інтересів** | | | | | | | | |
| 1.3.1.4.1. Розроблення проекту закону, який встановлює заборони на прийняття рішень, вчинення дій чи укладення правочинів як спосіб запобігання конфлікту інтересів, зокрема стосовно себе та близьких осіб, юридичних осіб, у яких посадова особа або близька їй особа є засновником, кінцевим бенефеціарним власником (контролером) чи керівником таких юридичних осіб | квітень 2023 р. | липень 2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | Проект закону не розроблено |
| 1.3.1.4.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.4.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби). | серпень 2023 р. | вересень 2023 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | - |
| 1.3.1.4.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.4.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід | жовтень 2023 р. | листопад 2023 р. | Національне агентство  Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено КМУ та зареєстровано в ВРУ | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал ВРУ (https://www.rada.gov.ua/) | - |
| 1.3.1.4.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.4.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | листопад 2023 р. | До підписання закону Президентом України | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання.  2. Офіційний вебпортал ВРУ (<https://www.rada.gov.ua/>) | - |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.3.1.5. Удосконалено механізми запобігання конфлікту інтересів, у тому числі у зв’язку з наявністю корпоративних прав, зокрема шляхом запровадження заборони на прийняття рішень чи вчинення дій стосовно юридичних осіб, у яких в особи наявні корпоративні права** | | | | | | | | |
| 1.3.1.5.1. Розроблення проекту закону, який:  1) встановлює обов’язок передавати в управління підприємства та корпоративні прав, які набуваються вже після призначення (обрання) особи на посаду;  2) встановлює заборону передавати в управління належні посадовцю підприємства та корпоративні права близьким особам;  3) встановлює заборону на прийняття рішень чи вчинення дій стосовно юридичних осіб, засновниками, бенефіціарами чи керівниками яких є сам публічний службовець чи його близькі особи | вересень 2023 р. | грудень 2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | Проект закону не розроблено |
| 1.3.1.5.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.5.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | січень 2024 р. | березень 2024 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | - |
| 1.3.1.5.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.5.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід | квітень 2024 р. | травень 2024 р. | Національне агентство  Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено КМУ та зареєстровано в ВРУ | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал ВРУ (<https://www.rada.gov.ua/>) | - |
| 1.3.1.5.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.5.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | травень 2024 р . | До підписання закону Президентом України | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання.  2. Офіційний вебпортал ВРУ (<https://www.rada.gov.ua/>) | - |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.3.1.6. Забезпечується ефективний, повний, об’єктивний та неупереджений ризик-орієнтований моніторинг та контроль за дотриманням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та пов’язаних з ним обмежень, визначених розділами IV-V Закону, зокрема з використанням IT-інструментів, за результатами яких ефективно виявляються рішення та правочини, вчинених в умовах конфлікту інтересів, забезпечується належне реагування на виявлені порушення, а також на рішення, прийняті з порушенням вимог Закону** | | | | | | | | |
| 1.3.1.6.1. Розроблення проекту закону, який:  1) визначив повноваження Національного агентства щодо здійснення моніторингу, предметом якого є також дотримання інших вимог та обмежень, передбачених у розділах 4-5 Закону України «Про запобігання корупції», покликаних запобігати виникненню конфлікту інтересів;  2) усунув неточності у формулюваннях прав Національного агентства у ст. 12 Закону України «Про запобігання корупції» щодо отримання інформації та документів, вжиття заходів реагування у зв’язку із виявленням порушень вимог Закону;  3) усунув неузгодженість положень Закону України «Про запобігання корупції» з нормами інших законів, яка унеможливлює отримання певних видів інформації з обмеженим доступом: інформації, що містить таємницю досудового розслідування, стосується митної справи, дані, що становлять банківську таємницю (інформація, якою володіє Національний банк України), а також від Державної служби фінансового моніторингу;  4) виключив повноваження Ради суддів України щодо здійснення контролю за додержанням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів, натомість передбачив її повноваження щодо врегулювання конфлікту інтересів суддів | липень 2023 р. | листопад 2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | Проект закону не розроблено |
| 1.3.1.6.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.6.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | грудень 2023 р. | січень 2024 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | - |
| 1.3.1.6.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.6.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід | лютий 2024 р. | березень 2024 р. | Національне агентство  Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено КМУ та зареєстровано в ВРУ | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал ВРУ (https://www.rada.gov.ua/) | - |
| 1.3.1.6.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.6.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | березень 2024 р. | До підписання закону Президентом України | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання.  2. Офіційний вебпортал ВРУ (https://www.rada.gov.ua/) | - |
| 1.3.1.6.5. Створення системи ранжування та аналізу інформації, що міститься в інформаційно-технічній системі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка вказуватиме на ризики порушення вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів суб’єктами декларування | лютий 2023 р. | жовтень 2023 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Систему створено та отримані дані використовуються для виявлення ризиків. | Національне агентство | Систему не створено. |
| 1.3.1.6.6. Розвиток ІТ-продукту «Приховані інтереси» | лютий 2023 р. | листопад 2023 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Портал удосконалено за рахунок покращення наявного алгоритму пошуку зв’язків та доповнення новими алгоритмами ідентифікації ризиків | \_"\_ | Наявні алгоритми мають суттєвий рівень похибки |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.3.1.7. Внесено системні зміни до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою врегулювання питань запобігання конфлікту інтересів, можливості суміщення посад служби в органах місцевого самоврядування із статусом депутатів місцевих рад** | | | | | | | | |
| 1.3.1.7.1. Підготовка аналітичного звіту щодо актуального стану проблеми застосування вимог Законів України «Про запобігання корупції», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутата місцевої ради» з питань запобігання конфлікту інтересів, можливості суміщення служби в органах місцевого самоврядування зі статусом депутата місцевої ради | червень 2023 р. | серпень 2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Здійснено аналітичне дослідження | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | Аналітичне дослідження не проведено |
| 1.3.1.7.2. Проведення обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, зазначеному в описі заходу 1.3.1.7.1, за участі представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | вересень 2023 р. | жовтень 2023 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, відбулось за участі представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти. | \_"\_ |  |
| 1.3.1.7.3. Розроблення проекту закону, яким удосконалено правове регулювання питань запобігання конфлікту інтересів, можливості суміщення посад служби в органах місцевого самоврядування із статусом депутатів місцевих рад з урахуванням висновків аналітичного звіту, зазначеного в описі заходу 1.3.1.7.1 | листопад 2023 р. | січень 2024 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | \_"\_ | Проект закону не розроблено |
| 1.3.1.7.4. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеному в описі заходу 1.3.1.7.3, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | лютий 2024 р. | березень 2024 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | - |
| 1.3.1.7.5. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.7.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід | квітень 2024 р. | травень 2024 р. | Національне агентство  Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено КМУ та зареєстровано в ВРУ | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал ВРУ (https://www.rada.gov.ua/) | - |
| 1.3.1.7.6. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.1.7.3, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | травень 2024 р. | До підписання закону Президентом України | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання.  2. Офіційний вебпортал ВРУ (https://www.rada.gov.ua/) | - |
| **Проблема 1.3.2. Правова регламентація заборон та обмежень на одержання подарунків, участі у певних правовідносинах є недосконалою, не в усіх випадках заборони забезпечені заходами юридичної відповідальності** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.3.2.1. Запроваджено законодавче визначення поняття «інша оплачувана діяльність» для цілей Закону** | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.1. Розроблення проекту закону, у якому визначено термін «інша оплачувана діяльність» для цілей Закону України «Про запобігання корупції» | травень 2023р. | вересень 2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | Проект закону не розроблено |
| 1.3.2.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.2.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | жовтень  2023 р. | листопад  2023 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | - |
| 1.3.2.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.2.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід | грудень  2023 р. | січень  2024 р. | Національне агентство  Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено КМУ та зареєстровано в ВРУ | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал ВРУ (https://www.rada.gov.ua/) | - |
| 1.3.2.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.2.1.1, у Верховній Раді України (у тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | лютий 2024 р. | До підписання закону Президентом України | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання.  2. Офіційний вебпортал ВРУ (https://www.rada.gov.ua/) | - |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.3.2.2. Уточнено перелік випадків, на які не поширюється заборона щодо одержання подарунків, удосконалено пов’язані з ними обмеження (зокрема, запроваджено правила визначення періоду, протягом якого особі забороняється приймати рішення чи вчиняти дії на користь особи, яка надала подарунок)** | | | | | | | | |
| 1.3.2.2.1. Розроблення проекту закону, у якому:  удосконалено зміст обмеження щодо одержання подарунків з урахуванням необхідності забезпечення справедливого балансу між приватним і публічним інтересом;  розширено перелік випадків, на які не поширюється заборона щодо одержання подарунків;  визначено період дії обмеження, протягом якого особі забороняється приймати рішення чи вчиняти дії на користь особи, яка надала подарунок | вересень 2023 р. | листопад 2024 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | \_"\_ | Проект закону не розроблено |
| 1.3.2.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.2.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | грудень 2024 р. | грудень 2024 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | - |
| 1.3.2.2.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.2.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід | січень 2025 р. | лютий 2025 р. | Національне агентство  Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено КМУ та зареєстровано в ВРУ | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал ВРУ (https://www.rada.gov.ua/) | - |
| 1.3.2.2.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.2.2.1, у Верховній Раді України (у тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | березень 2025 р. | До підписання Закону Президентом України | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання.  2. Офіційний вебпортал ВРУ (https://www.rada.gov.ua/) | - |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.3.2.3. Удосконалено правила поводження з неправомірною вигодою або подарунком з урахуванням, зокрема, способів їх отримання у нематеріальному вигляді** | | | | | | | | |
| 1.3.2.3.1. Розроблення проекту закону, нормами якого вдосконалено:  правила поводження з подарунком чи неправомірною вигодою, у тому числі отриманими у нематеріальному вигляді;  особливості поводження з неправомірною вигодою або подарунком, які отримані у нематеріальному вигляді | серпень 2023 р. | листопад 2023 р. | Національне агентство  НАБУ  Національна поліція  ДБР  Офіс Генерального прокурора (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство  офіційний вебсайт Національного агентства | Проект Закону не розроблено |
| 1.3.2.3.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.2.3.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | грудень 2023 р. | січень 2024 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | - |
| 1.3.2.3.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.2.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід | лютий 2024 р. | березень 2024 р. | Національне агентство  Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено КМУ та зареєстровано в ВРУ | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал ВРУ (https://www.rada.gov.ua/) | - |
| 1.3.2.3.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.2.3.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | березень 2024 р. | До підписання закону Президентом України | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання.  2. Офіційний вебпортал ВРУ (https://www.rada.gov.ua/) | - |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.3.2.4. Розширено коло осіб, на яких поширюються обмеження, зокрема, щодо суміщення та сумісництва, входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради організації, що має на меті одержання прибутку** | | | | | | | | |
| 1.3.2.4.1. Розроблення проекту закону, яким розширено коло осіб, на яких поширюються обмеження, зокрема, щодо суміщення та сумісництва, входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради організації, що має на меті отримання прибутку | лютий 2024 р. | квітень 2024 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | Проект закону не розроблено |
| 1.3.2.4.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.2.4.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень 2024 р. | червень 2024 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | - |
| 1.3.2.4.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.2.4.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід | липень 2024 р. | серпень 2024 р. | Національне агентство  Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено КМУ та зареєстровано в ВРУ | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал ВРУ (https://www.rada.gov.ua/) | - |
| 1.3.2.4.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.2.4.1, у Верховній Раді України (у тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень 2024 р. | До підписання Закону Президентом України | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання.  2. Офіційний вебпортал ВРУ (https://www.rada.gov.ua/) | - |
| **Проблема 1.3.3. Діяльність суб’єктів, які здійснюють вплив (лобіювання) на прийняття парламентом рішень, є непрозорою та непублічною** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.3.3.1. Завдяки нормативно-правовому регулюванню діяльність суб’єктів впливу (лобіювання) здійснюється у правовому полі та стала зрозумілою і відкритою для всього суспільства.** | | | | | | | | |
| 1.3.3.1.1. Здійснення аналітичного дослідження правового механізму лобіювання, що існують в інших країнах, з метою визначення яка саме модель може бути адаптована у правовій системі України, та забезпечить механізм прозорого впливу на процес прийняття управлінських рішень з боку зацікавлених комерційних структур, громадських організацій, об’єднань громадян, окремих осіб | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Аналітичне дослідження здійснено | Національне агентство | Аналітичне дослідження не здійснено |
| 1.3.3.1.2. Розроблення проекту закону, яким визначено:  1) правила взаємодії посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування із заінтересованими сторонами та суб’єктами впливу (лобістами);  2) прозорі механізми забезпечення впливу на посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування;  3) механізми контролю за лобістською діяльністю та орган, уповноважений здійснювати такий контроль;  4) відповідальність за порушення вимог відповідного Закону | березень 2023р. | травень  2023 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено | 1. Офіційні друковані видання.  2. Офіційний вебпортал ВРУ (https://www.rada.gov.ua/) | Законопроект не розроблено |
| 1.3.3.1.3. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.3.1.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби). | червень  2023 р. | червень  2023 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | - |
| 1.3.3.1.4. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.3.1.2, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід | липень 2023 р. | серпень  2023 р. | Національне агентство  Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено КМУ та зареєстровано в ВРУ | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал ВРУ (https://www.rada.gov.ua/) | - |
| 1.3.3.1.5. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.3.1.2, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень 2024 р. | До підписання закону Президентом України | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання.  2. Офіційний вебпортал ВРУ (https://www.rada.gov.ua/) | - |
| **Проблема 1.3.4. На законодавчому рівні не закріплено стандарти етичної поведінки народних депутатів України, депутатів місцевих рад та виборних осіб місцевого самоврядування. Існуючі правила етичної поведінки не реалізуються належним чином у зв’язку з невиконанням керівниками повноважень щодо притягнення винних у порушенні таких правил до відповідальності** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.3.4.1. На законодавчому рівні закріплено правила етичної поведінки народних депутатів України, депутатів місцевих рад та виборних осіб місцевого самоврядування із запровадженням механізмів притягнення до відповідальності за їх порушення; народні депутати України, депутати місцевих рад та виборні особи місцевого самоврядування обізнані з правилами етичної поведінки** | | | | | | | | |
| 1.3.4.1.1. Забезпечення співпраці Національного агентства з парламентською Робочою групою з підготовки комплексних законодавчих пропозицій щодо внесення змін до законів України у сфері парламентського права, створеної розпорядженням Голови Верховної Ради України від 24.11.2021 № 431, шляхом:  участі у засіданнях Робочої підгрупи по розробці Етичного кодексу та статусу народних депутатів;  надання консультативної допомоги, опрацювання проектів документів, надання пропозицій і зауважень до них. | січень  2023 р. | До дня внесення на розгляд Верховної ради законопроекту, зазначеного в показнику (індикаторі) до очікуваного стратегічного результату 1 1.3.4.1 | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Участь Національного агентства забезпечено | 1. Офіційний вебпортал ВРУ (https://www.rada.gov.ua/) |  |
| 1.3.4.1.2. Розроблення проекту Закону, який:  1) удосконалить існуючі правила етичної поведінки депутатів місцевих рад;  2) передбачить порядок та строки притягнення винних осіб у порушенні стандартів (правил) етичної поведінки депутатів місцевих рад, виборних осіб місцевого самоврядування;  3) визначить орган, який здійснюватиме контроль за дотриманням стандартів (правил) етичної поведінки депутатами місцевих рад, виборними особами місцевого самоврядування;  4) запровадить процедуру звернень громадян щодо неетичної поведінки депутатів місцевого самоврядування, виборних осіб місцевого самоврядування | жовтень 2023 р. | грудень 2023 р. | НАДС  Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та зареєстровано в ВРУ | 1. Офіційні друковані видання.  2. Офіційний вебпортал ВРУ (https://www.rada.gov.ua/) | Проект закону не розроблено |
| 1.3.4.1.3. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.4.1.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | січень 2023 р. | квітень 2024 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | - |
| 1.3.4.1.4. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.4.1.2, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід | травень 2024 р. | червень 2024 р. | НАДС  Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено КМУ та зареєстровано в ВРУ | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал ВРУ (https://www.rada.gov.ua/) | - |
| 1.3.4.1.5. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.4.1.2, у Верховній Раді України (у тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | червень 2024 р. | До підписання Закону Президентом України | НАДС  Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання.  2. Офіційний вебпортал ВРУ (https://www.rada.gov.ua/) | - |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.3.4.2. Забезпечено запровадження заходів відповідальності керівників за відсутність передбаченого законом реагування на виявлені факти грубого порушення антикорупційного законодавства** | | | | | | | | |
| 1.3.4.2.1. Розроблення проекту закону, яким встановлено механізм притягнення до відповідальності для всіх категорій керівників за невжиття заходів реагування на виявлені факти грубого порушення антикорупційного законодавства їх підлеглими | березень 2024 р. | червень 2024 р. | НАДС  Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний сайт НАДС (https://www.nads.gov.ua/) | Проект закону не розроблено |
| 1.3.4.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.4.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | липень 2024 р. | серпень 2024 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт НАДС (https://www.nads.gov.ua/) | - |
| 1.3.4.2.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.4.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід | вересень 2024 р. | жовтень 2024 р. | НАДС | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено КМУ та зареєстровано в ВРУ | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал ВРУ (https://www.rada.gov.ua/) | - |
| 1.3.4.2.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.4.2.1, у Верховній Раді України (у тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | листопад 2024 р. | До підписання Закону Президентом України | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання.  2. Офіційний вебпортал ВРУ (https://www.rada.gov.ua/) | - |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.3.4.3. Забезпечено моніторинг ефективності заходів притягнення до відповідальності народних депутатів України, депутатів місцевих рад та виборних осіб місцевого самоврядування за порушення правил етичної поведінки** | | | | | | | | |
| 1.3.4.3.1. Підготовка та оприлюднення звіту за результатами проведення моніторингу ефективності заходів притягнення до відповідальності народних депутатів України, депутатів місцевих рад та виборних осіб місцевого самоврядування за порушення правил етичної поведінки (з рекомендаціями щодо вдосконалення законодавства та практики його застосування) | День набрання чинності Законом, зазначеним в показнику (індикаторі) досягнення 1 до очікуваного стратегічного результату 1.3.4.1 | грудень 2025 р | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проведено моніторинг, за результатами якого складено звіт | Національне агентство | Щорічний звіт не затверджено |
| 1.3.4.3.2. Розроблення проекту закону, на підставі рекомендацій, зазначених в описі заходу 1.3.4.3.1, яким передбачено вдосконалення підстав та механізмів притягнення до відповідальності народних депутатів України, депутатів місцевих рад та виборних осіб місцевого самоврядування за порушення правил етичної поведінки (за необхідності) | 1 місяць з дня оприлюднення звіту, зазначеного в описі заходу 1.3.4.3.1 | 6 місяців з дня оприлюднення звіту, зазначеного в описі заходу 1.3.4.3.1 | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Розроблено проект закону на підставі рекомендацій | \_"\_ | Проект закону не розроблено |
| 1.3.4.3.3. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.4.3.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | 6 місяців з дня оприлюднення звіту, зазначеного в описі заходу 1.3.4.3.1 | 8 місяців з дня оприлюднення звіту, зазначеного в описі заходу 1.3.4.3.1 | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Нацдержслужби (https://www.nads.gov.ua/) | - |
| 1.3.4.3.4. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.4.3.2, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід | 8 місяців з дня оприлюднення звіту, зазначеного в описі заходу 1.3.4.3.1 | 11 місяців з дня оприлюднення звіту, зазначеного в описі заходу 1.3.4.3.1 | Національне агентство  Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено КМУ та зареєстровано в ВРУ | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал ВРУ (https://www.rada.gov.ua/) | - |
| 1.3.4.3.5. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.3.4.3.2, у Верховній Раді України (у тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | 11 місяців з дня оприлюднення звіту, зазначеного в описі заходу 1.3.4.3.1 | До підписання Закону Президентом України | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання.  2. Офіційний вебпортал ВРУ (https://www.rada.gov.ua/) | - |
| **1.4. Здійснення заходів фінансового контролю** | | | | | | | | |
| **Проблема 1.4.1. Законодавче регулювання щодо належності окремих категорій осіб до суб’єктів декларування є недосконалим, що обмежує потенціал інструментів фінансового контролю** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.4.1.1. Заходи фінансового контролю поширюються на визначене коло посадових осіб суб’єктів господарювання, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків** | | | | | | | | |
| 1.4.1.1.1. Супровід в Уряді розробленого проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо удосконалення деяких антикорупційних механізмів», яким зокрема, передбачено розширення заходів фінансового контролю, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», на визначене коло посадових осіб суб’єктів господарювання, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків | січень  2023 р. | вересень 2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ;  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| 1.4.1.1.2. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.4.1.1.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень 2023 р. | До підписання закону Президентом України | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України;  2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.4.1.2. Перелік суб’єктів декларування переглянуто та уточнено з урахуванням результатів оцінки корупційних ризиків, проведеної Національним агентством** | | | | | | | | |
| 1.4.1.2.1. Розроблення проекту Методики оцінки корупційних ризиків | березень  2023 р. | травень  2024 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Розроблено проект Методики | офіційний вебсайт Національного агентства | Проект Методики не розроблено |
| 1.4.1.2.2. Проведення громадського обговорення проекту Методики оцінки корупційних ризиків | червень  2025 р. | червень  2025 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | \_"\_ | Не проведено громадського обговорення проекту |
| 1.4.1.2.3. Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та затвердження Методики оцінки корупційних ризиків | червень  2025 р. | червень  2025 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Методика затверджена | \_"\_ | Методика не затверджена |
| 1.4.1.2.4. Проведення оцінки корупційних ризиків, за результатами якої визначено перелік осіб, на яких має поширюватись обов’язок подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування | липень 2025 р. | вересень 2025 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Оцінка корупційних ризиків проведена | \_"\_ | Оцінка не проводилась |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.4.1.3. Усунуто законодавче розмежування посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків** | | | | | | | | |
| 1.4.1.3.1. Проведення громадського обговорення проекту закону, яким:  1) посади з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків об’єднано в одну категорію «посади з високим рівнем корупційних ризиків;  2) осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище об’єднано в одну категорію «особи, які займають відповідальне становище» | березень  2023 р. | травень  2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | -“- |
| 1.4.1.3.2. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.4.1.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень  2023 р. | жовтень 2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ;  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| 1.4.1.3.3. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.4.1.3.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | листопад 2023 р. | До підписання закону Президентом України | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України;  2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **Проблема 1.4.2. Процес подання інформації до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є обтяжливим через недостатню обізнаність суб’єктів декларування з вимогами до заповнення декларацій; періодичні проблеми у функціонуванні цього реєстру, недостатня якість законодавства** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.4.2.1. Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є постійно доступним для заповнення декларацій та їх перегляду, зокрема завдяки впровадженню оновленого програмного забезпечення, розміщенню відповідного програмно-апаратного комплексу в приміщеннях Національного агентства** | | | | | | | | |
| **Результат досягнуто** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.4.2.2. Суб’єкти подання декларацій витрачають менше часу при їх заповненні та роблять менше помилок при внесенні інформації, зокрема завдяки оновленій формі декларації, можливості автоматичного перенесення у декларацію окремої інформації з інших державних реєстрів** | | | | | | | | |
| 1.4.2.2.1. Розроблення проекту закону, яким передбачено деталізацію норм у ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» та оптимізацію переліку інформації, що підлягає декларуванню | січень  2024 р. | березень  2024 р. | Національне агентство  Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство  Мін’юст | Проект закону не розроблено |
| 1.4.2.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.4.2.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2024 р. | травень  2024 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства  офіційний вебсайт Мін’юсту | -“- |
| 1.4.2.2.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.4.2.2.1, із заінтересованими органами (адміністраторами державних реєстрів), подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень  2024 р. | серпень  2024 р. | Національне агентство  Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ;  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| 1.4.2.2.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного описі заходу 1.4.2.2.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень 2024 р. | До підписання закону Президентом України | Національне агентство  Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України;  2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| 1.4.2.2.5. Забезпечення технічної сумісності (інтероперабельності) між державними (публічними) електронними реєстрами, яка, зокрема, включає:  1) оприлюднення плану впровадження нереалізованих функцій, усунення невідповідностей реєстрів, змін (як користувацьких, так і змін бізнес-процесу) у наступних чергах реєстрів;  2) впровадження рекомендацій щодо реалізації відсутнього, але передбаченого нормативно-правовими актами функціоналу;  3) забезпечення єдності методології створення, ведення, адміністрування, реєстрації, взаємодії та припинення реєстрів;  4) забезпечення верифікації та сумісності даних за форматами;  5) використання єдиних довідників для всіх реєстрів, що дозволить уніфікувати дані в реєстрах та в майбутньому зменшить різного роду випадки несумісності;  6) розробку та підтримку в актуальному стані деталізованої документації щодо усіх компонентів реєстру та способів їхньої взаємодії, що дозволить оптимізувати навчання працівників та зменшить час виконавців робіт і послуг зі вдосконалення і підтримки реєстру на ознайомлення з принципами його функціонування;  7) створення довідника помилок для кожного реєстру окремо, оскільки не всі помилки, які відображають реєстри, мають зрозумілий опис , а також з метою їх врахування під час роботи реєстрів, та під час «міграції» на нові технології;  8) доопрацювання нормативної бази кожного реєстру окремо та зменшення можливості маніпулювання з типом поля «Інше», за можливості, напрацювати чіткий перелік, який не містить вищезгаданого поля.  9) впровадження процедури регулярного аналізу інцидентів та звернень користувачів реєстру до технічної підтримки, що дасть змогу чітко формувати напрями удосконалення реєстру, запровадження додаткових інструментів комунікації між технічними адміністраторами та користувачами на базі е-мейл розсилок та інших каналів повідомлення про помилки;  10) перенесення до діючих реєстрів даних із попередніх електронних реєстрів за стандартизованою структурою релевантних полів, оцифрування паперових архівів та внесення даних з них до державних реєстрів з одночасним забезпеченням сумісності даних за форматами  11) забезпечення повноти наповнення базових державних реєстрів | січень  2023 р. | січень 2025 р. | Мінцифри  Мін’юст  ДФС  МВС  Держгеокадастр  Мініфраструктури  Національне агентство | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік. | Проведене дослідження підтверджує взаємодію та технічну сумісність (інтероперабельність) державних реєстрів | Мінцифри | Не реалізовано |
| 1.4.2.2.6. Проведення дослідження щодо взаємодії та технічної сумісності (інтероперабельності) Єдиного державного реєстру декларацій ociб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та інших базових державних реєстрів, яке включає:  1) проведення опитування зовнішніх та внутрішніх користувачів державних реєстрів;  2) ідентифікацію причин недостатньої сумісності Єдиного державного реєстру декларацій ociб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;  3) формування рекомендацій щодо усунення виявлених причини недостатньої сумісності реєстрів | лютий  2025 р. | червень 2025 р. | Національне агентство  Мінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Дослідження Реєстру використовується зацікавленими сторонами з розвитку національної інтероперабельності | Мінцифри. | Проведено дослідження реєстрів |
| 1.4.2.2.7. Запровадження елементів системи автоматичного перенесення у декларацію окремої інформації за наслідками забезпечення інтероперабельності між державними (публічними) електронними реєстрами України | липень  2025 р. | грудень  2025 р. | Держатель (адміністратор) Реєстру декларацій | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Система автозаповнення декларацій функціонує | офіційний вебсайт Національного агентства  особистий кабінет суб’єкта декларування | Не реалізовано |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.4.2.3. Суб’єкти декларування мають змогу отримати вичерпну інформацію та консультації щодо заповнення декларації, зокрема завдяки належному проведенню інформаційно-роз’яснювальної та просвітницької роботи** | | | | | | | | |
| 1.4.2.3.1. Надання суб’єктам декларування актуальних роз’яснень положень антикорупційного законодавства | січень  2023 р. | грудень 2025 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Роз’яснення є публічними да доступними для ознайомлення | офіційний вебсайт Національного агентства  особистий кабінет суб’єкта декларування  офіційні друковані видання України  офіційний | Відсутні роз’яснення |
| 1.4.2.3.2. Проведення двох опитувань декларантів (І квартал 2024 р, І квартал 2025 р.) щодо якості інформаційно-роз’яснювальної та просвітницької роботи Національного агентства з метою оцінки досягнення показника (індикатора) 3 до очікуваного стратегічного результату 1.4.2.3 | січень  2024 р. | квітень  2025 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Одержано зворотній зв'язок від декларантів | \_"\_ | Опитування не проведені |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.4.2.4. Нормативно визначено особливості зміни правил у період подання щорічних декларацій для забезпечення сталості та передбачуваності правил декларування** | | | | | | | | |
| 1.4.2.4.1. Розроблення проекту закону про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції», яким передбачено:  1) заборону змінювати правила електронного декларування у період подання щорічних декларацій;  2) у разі якщо зміни щодо електронного декларування вносяться пізніше, ніж за шість місяців до початку нового звітного періоду, вони набирають чинності після закінчення такого звітного періоду | лютий  2024 р. | травень  2024 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | офіційний вебсайт Національного агентства | Проект закону не розроблено |
| 1.4.2.4.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.4.2.4.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | червень  2024 р. | вересень  2024 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | \_"\_ | -“- |
| 1.4.2.4.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.4.2.4.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | жовтень 2024 р. | січень  2025 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ;  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| 1.4.2.4.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.4.2.4.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | лютий  2025 р. | До підписання закону Президентом України | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України;  2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **Проблема 1.4.3. Попередня діяльність** **із проведення контролю та перевірки декларацій, моніторингу способу життя була недостатньо дієвою** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.4.3.1. Кількість декларацій, щодо яких протягом року проведено повну перевірку, збільшилася завдяки оптимізації процесів перевірки та оцінки ризиків** | | | | | | | | |
| 1.4.3.1.1. Доопрацьовано наявне програмне забезпечення для автоматизації процесів повних перевірок та інших видів контролю | січень  2023 р. | грудень 2024 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наявне програмне забезпечення | Службове листування | Відсутнє програмне забезпечення |
| 1.4.3.1.2. Оптимізація процесів повних перевірок та інших видів контролю | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Процеси повних перевірок та інших видів фінансового контролю оптимізовано | \_"\_ | Процеси повних перевірок та інших видів фінансового контролю не оптимізовано |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.4.3.2. Підвищилася результативність заходів контролю та перевірки, зокрема завдяки:**  **використанню ефективної системи логічного та арифметичного контролю, інших програмних засобів та аналітичних інструментів;**  **запровадженню автоматизованої системи моніторингу інформації;**  **оптимізації отримання доступу Національним агентством до відомостей, необхідних для належного виконання ним своїх функцій з фінансового контролю;**  **міжнародному співробітництву Національного агентства з компетентними органами іноземних держав; активному використанню Національним агентством іноземних реєстрів та баз даних** | | | | | | | | |
| 1.4.3.2.1. Супровід процедури отримання фінансування від партнерів з розвитку або бюджетного фінансування у розмірі не менше ніж 1 395 850 євро (або гривневий еквівалент) для побудови системи накопичення та обробки даних (DWH), яка аналізує та порівнює між собою не лише відомості із державних реєстрів, а й з усіх відкритих джерел інформації, а також здатна самостійно формувати алгоритми пошуку інформації і визначати осіб, у діях яких є ознаки корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень | січень 2023 р. | грудень 2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Отримано фінансування | \_"\_ | Відсутня система накопичення та обробки даних (DWH) |
| 1.4.3.2.2. Розроблення технічних умов системи накопичення та обробки даних (DWH) | 1 місяць з моменту виконання заходу, передбаченого п. 1.4.3.2.1 | 2 місяці з моменту виконання заходу, передбаченого п. 1.4.3.2.1 | \_"\_ | Кошти міжнародної технічної допомоги | У межах коштів міжнародної технічної допомоги | Створено ТУ | Службове листування Національного агентства | -“- |
| 1.4.3.2.3. Розробка системи накопичення та обробки даних (DWH) | 1 місяць з моменту виконання заходу, передбаченого п. 1.4.3.2.2 | січень  2025 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Система створюється відповідно затвердженого календарного плану. | \_"\_ | -“- |
| 1.4.3.2.4. Впровадження у промислову експлуатацію системи накопичення та обробки даних (DWH) | 1 місяць з моменту виконання заходу, передбаченого п. 1.4.3.2.2 | січень  2025 р. | \_"\_ | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік/у межах коштів міжнародної технічної допомоги | Систему впроваджено у промислову експлуатацію | офіційний вебсайт Національного агентства | -“- |
| 1.4.3.2.5. Розроблення проекту закону, який передбачає право Національного агентства з метою здійснення фінансового контролю отримувати інформацію, що перебуває у володінні Державної служби фінансового моніторингу України, зокрема про фінансові операції осіб, щодо яких здійснюються заходи фінансового контролю | червень 2023 р. | липень  2023 р. | Національне агентство  Держфінмоніторинг | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Службове листування Національного агентства | Проект закону не розроблено |
| 1.4.3.2.6. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.4.3.2.5, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | серпень 2023 р. | серпень 2023 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства  офіційний вебсайт Держфінмоніторингу | -“- |
| 1.4.3.2.7. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.4.3.2.5, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | вересень 2023 р. | вересень 2023 р. | Національне агентство  Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в парламенті | Офіційний вебсайт парламенту України (https://www.rada.gov.ua) | -“- |
| 1.4.3.2.8. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.4.3.2.5, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень 2023 р. | До підписання закону Президентом України | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України;  2. Офіційний вебсайт парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| 1.4.3.2.9. Ухвалення спільного нормативного акта, який визначає порядок обміну інформацією з Державною службою фінансового моніторингу України | 1 місяць з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.4.3.2.5. | 3 місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1.4.3.2.5. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Акт прийнято | офіційний вебсайт Національного агентства | Порядок отримання інформації з Держфінмоніторингу відсутній |
| 1.4.3.2.10. Укладення меморандумів про співпрацю між Національним агентством та компетентними органами іноземних держав, які передбачатимуть невідкладний обмін інформацією, необхідною для проведення заходів фінансового контролю | січень 2023 р. | грудень 2024 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Налагоджено співпрацю щодо невідкладного обміну інформацією | \_"\_ | Відсутній механізм прямої співпраці між компетентними органами іноземних держав |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.4.3.3. Несвоєчасно подані декларації оперативно виявляються завдяки запровадженню автоматизованого контролю за своєчасністю їх подання** | | | | | | | | |
| 1.4.3.3.1. Формування правил Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування реєстру, що виявлятимуть несвоєчасно подані декларації | січень 2023 р. | лютий 2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Сформовані правила | офіційний вебсайт Національного агентства | Відсутня технічні вимоги |
| 1.4.3.3.2. Розроблення та впровадження функціоналу, який дозволить оперативно реагувати на факти порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо своєчасності подання декларацій та запобігати таким випадкам | березень 2023 р. | жовтень 2023 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Функціонал впроваджено | \_"\_ | Відсутній модуль |
| 1.4.3.3.3. Розроблення проекту закону, який передбачає автоматизацію оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення щодо несвоєчасно поданих декларацій | січень 2023 р. | лютий 2023 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Внутрішня документація Національного агентства | Проект закону не розроблено |
| 1.4.3.3.4. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.4.3.3.3, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень 2023 р. | березень 2023 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | -“- |
| 1.4.3.3.5. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.4.3.3.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | квітень  2023 р. | червень  2023 р. | Національне агентство Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в парламенті | Офіційний вебсайт парламенту України (https://www.rada.gov.ua) | -“- |
| 1.4.3.3.6. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.4.3.3.3, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень  2024 р. | До підписання закону Президентом України | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України;  2. Офіційний вебсайт парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.4.3.4. Удосконалено нормативно-правове регулювання порядку проведення моніторингу способу життя суб’єктів декларування** | | | | | | | | |
| 1.4.3.4.1. Розроблення проекту закону, який передбачає усунення правової невизначеності щодо повноважень Національного агентства здійснювати моніторинг способу життя суб’єктів декларування шляхом їх унормування у ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції» та виключення норми Закону, яка передбачає вибірковість його здійснення | січень 2023 р. | лютий 2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Внутрішня документація Національного агентства | Проект закону не розроблено |
| 1.4.3.4.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.4.3.4.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень 2023 р. | березень 2023 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | -“- |
| 1.4.3.4.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.4.3.4.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | квітень  2023 р. | червень  2023 р. | Національне агентство Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в парламенті | Офіційний вебсайт парламенту України (https://www.rada.gov.ua) | -“- |
| 1.4.3.4.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.4.3.4.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень  2024 р. | До підписання закону Президентом України | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України;  2. Офіційний вебсайт парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.4.3.5. Національне агентство має ефективні інструменти для унеможливлення зловживань особливим порядком здійснення заходів фінансового контролю щодо осіб, які належать до кадрового складу розвідувальних органів та/або безпосередньо здійснюють розвідувальну, контррозвідувальну, оперативно-розшукову діяльність** | | | | | | | | |
| 1.4.3.5.1. Розроблення проекту порядку проведення логічного та арифметичного контролю та контролю щодо повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої окремими категоріями осіб, визначених ст. 52-1 Закону України «Про запобігання корупції» | січень 2023 р. | лютий 2023 р. | Національне агентство  Адміністрація Держприкордонслужби  ДПС  Міноборони  Держспецзв’язок  НАБУ  СБУ (за згодою)  ДБР  УДО (за згодою)  Національна поліція України  ДКВС  СЗР (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Розроблено проект порядку та надано його для опрацювання зацікавленим органам державної влади | Службове листування з дотриманням вимог до інформації з обмеженим доступом | Порядок не розроблено |
| 1.4.3.5.2. Погодження проекту порядку, зазначеного в описі заходу 1.4.3.5.1, із заінтересованими органами та його доопрацювання (у разі потреби) | лютий  2023 р. | квітень 2023 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект порядку направлено для опрацювання зацікавленими органами державної влади | Службове листування з дотриманням вимог до інформації з обмеженим доступом | - |
| 1.4.3.5.3. Прийняття та державна реєстрація у Мін’юсті порядку, зазначеного в описі заходу 1.4.3.5.1 | травень 2023 р. | червень  2023 р. | Національне агентство  Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Порядок зареєстровано у Міністерстві юстиції України та направлено для використання в роботі зацікавленим органам державної влади | Службове листування з дотриманням вимог до інформації з обмеженим доступом | -“- |
| 1.4.3.5.4. Створення робочої групи із запровадження системи (-м), яка (-і) забезпечує (-ють) проведення в електронному вигляді логічного та арифметичного контролю та контролю щодо правильності та повноти заповнення відповідних декларацій | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | Національне агентство  Адміністрація Держприкордонслужби  ДПС  Міноборони  Держспецзв’язок  НАБУ  СБУ (за згодою)  ДБР  УДО (за згодою)  Національна поліція України  ДКВС  СЗР (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Створено робочу групу | Службове листування з дотриманням вимог до інформації з обмеженим доступом | Не створено робочу групу |
| 1.4.3.5.5. Проведення консультацій, розробка технічних вимог, зазначеної в описі заходу 1.4.3.5.4 | вересень 2023 р. | січень  2024 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Затверджено технічні вимоги до системи | Службове листування з дотриманням вимог до інформації з обмеженим доступом | Не затверджено технічні вимоги до системи |
| 1.4.3.5.6. У разі відповідності вимогам власної безпеки впроваджено в експлуатацію систему (-ми), яка (-і) забезпечує (-ють) проведення логічного та арифметичного контролю та контролю щодо правильності та повноти заповнення відповідних декларацій в електронному вигляді | січень  2024 р. | березень 2024 р,  але не раніше ніж через 90 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану | СБУ (за згодою)  Адміністрація Держприкордонслужби  ДПС  Міноборони  Держспецзв’язок  НАБУ  ДБР  УДО (за згодою)  Національна поліція України  ДКВС  СЗР (за згодою)  Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Введено в промислову експлуатацію систему | Захищена інформаційна система правоохоронних органів та військових формувань | Система відсутня |
| **1.5. Забезпечення доброчесності політичних партій та виборчих кампаній** | | | | | | | | |
| **Проблема 1.5.1. Обтяжливий та непрозорий механізм утворення, діяльності та припинення політичних партій** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.5.1.1. На законодавчому рівні забезпечено сприятливі умови для утворення політичних партій, зокрема, спрощено порядок створення та державної реєстрації політичних партій** | | | | | | | | |
| 1.5.1.1.1. Супроводження розгляду проекту Закону України «Про політичні партії» у Верховній Раді України (в тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето), відповідно до якого забезпечено сприятливі умови для утворення та державної реєстрації політичних партій шляхом виключення вимоги до рішення про створення політичної партії щодо збору підписів:  1) в кількості не менше 10 тисяч громадян України, які відповідно до Конституції України мають право голосу на виборах;  2) зібраними не менш як у двох третинах районів міст Києва і Севастополя, а також не менш як у двох третинах районів Автономної Республіки Крим | січень  2023 р. | До підписання закону Президентом України | Мін’юст  Національне агентство  ЦВК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Верховної ради України | Розроблено законопроект |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.5.1.2. Політична система очищена від політичних партій, які не беруть участі в загальнодержавних виборах протягом 10 років, відповідно до вимог Закону України «Про політичні партії в Україні»** | | | | | | | | |
| 1.5.1.2.1. Супроводження розгляду проекту Закону України «Про політичні партії» у Верховній Раді України (в тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето), відповідно до якого зобов’язано:  1) Центральну виборчу комісію щороку, до 1 лютого, подавати до Міністерства юстиції України інформацію про невисування та нереєстрацію політичною партією протягом десяти років своїх кандидатів на виборах Президента України, виборах народних депутатів України або кандидатів у депутати не менше ніж у п’ятьох обласних радах на місцевих виборах станом на 1 січня відповідного року;  2) Міністерство юстиції України звернутися до суду з позовом про анулювання державної реєстрації політичної партії при отриманні інформації від Центральної виборчої комісії про невисування та нереєстрацію політичною партією протягом десяти років своїх кандидатів на виборах Президента України, виборах народних депутатів України або кандидатів у депутати не менше ніж у п’ятьох обласних радах на місцевих виборах станом на 1 січня відповідного року | січень  2023 р. | До підписання закону Президентом України | Мін’юст  Національне агентство  ЦВК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Верховоної Ради України | Розроблено законопроект |
| 1.5.1.2.2. Підготовка та подання Центральною виборчою комісією до Міністерства юстиції України інформації про невисування та нереєстрацію політичною партією протягом десяти років своїх кандидатів на виборах Президента України, виборах народних депутатів України або кандидатів у депутати не менше ніж у п’ятьох обласних радах на місцевих виборах станом на 1 січня відповідного року | 1 місяць з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 1.5.1.2. | 2 місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 1.5.1.2. | ЦВК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Оприлюднено інформацію про політичні партії визначені у п.1 цієї таблиці | Офіційний вебсайт ЦВК | Інформацію не оприлюднено |
| 1.5.1.2.3. Щорічне, до 1 лютого, подання ЦВК до Мін’юсту інформації про невисування та нереєстрацію політичною партією протягом десяти років своїх кандидатів на виборах Президента України, виборах народних депутатів України або кандидатів у депутати не менше ніж у п’ятьох обласних радах на місцевих виборах станом на 1 січня відповідного року | січень року, наступного за роком набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 1.5.1.2. | грудень 2025 р. | ЦВК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Оприлюднено інформацію про політичні партії визначені у п.1 цієї таблиці | Офіційний вебсайт ЦВК | Інформацію не оприлюднено |
| 1.5.1.2.4. Підготовка та направлення Мін’юстом позовних заяв до суду про анулювання державної реєстрації політичним партіям на підставі отриманої від ЦВК інформацією про невисування та нереєстрацію політичною партією протягом десяти років своїх кандидатів на виборах Президента України, виборах народних депутатів України або кандидатів у депутати не менше ніж у п’ятьох обласних радах на місцевих виборах станом на 1 січня відповідного року | 4 місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 1.5.1.2. | грудень 2025 р. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Оприлюднено інформацію про подані позовні заяви до суду | Офіційний сайт Мін’юсту | Інформацію не оприлюднено |
| 1.5.1.2.5. Щорічне оприлюднення статистичної інформації про політичні партії, відносно яких прийнято судові рішення у справах, розпочатих за позовами, зазначеними в описі заходу 1.5.1.2.4 | січень  року, наступного за роком набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 1.5.1.2. | грудень 2025 р. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Оприлюднено статистичну інформацію про подані позовні заяви до суду | Офіційний сайт Мін’юсту | Статистичні данні не надано |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.5.1.3. Приведено у відповідність до вимог законодавства статути політичних партій, усунено формальний підхід до реєстрації установчих документів партій та змін до них** | | | | | | | | |
| 1.5.1.3.1. Супроводження розгляду проекту Закону України «Про політичні партії» у Верховній Раді України (в тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето), відповідно до якого визначено:  1) принципи утворення та діяльності політичних партій, зокрема: верховенства права, законності, поваги до конституційного ладу та суверенітету держави, недопущення дискримінації, дотримання рівності та внутрішньопартійної демократії, репрезентативності, інституціоналізації, прозорості та відкритості діяльності політичної партії;  2) вимоги до змісту статуту політичної партії, які включають, зокрема, вимоги щодо визначення в статуті: обсягу та строків повноважень керівних, контрольно-ревізійних та інших статутних органів політичної партії, порядок зміни їх складу; процедури та гарантії скликання політичною партією позачергових з’їздів (зборів, конференцій), у тому числі, на вимогу визначеної кількості членів партії та/або на вимогу організацій партії; загальної структури та повноваження структурних утворень політичної партії;  3) підхід контролю, коли партії створюють арбітражні органи, які уповноважені розглядати питання, пов’язані з виконанням вимог статуту партією, і в той же час рішення, дії або бездіяльність арбітражних органів політичної партії можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України | січень  2023 р. | До підписання закону Президентом України | Мін’юст  Національне агентство  ЦВК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | Розроблено законопроект |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.5.1.4. На законодавчому рівні спрощено процедуру припинення політичної партії та її структурних утворень за власним бажанням** | | | | | | | | |
| 1.5.1.4.1. Розроблення проекту закону, яким визначено спрощену процедуру припинення політичної партії та її структурних утворень за власним бажанням, у випадку відсутності у неї майна, доходів, витрат та фінансових зобов’язань протягом останніх трьох років | січень  2023 р. | травень  2023 р. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення |  | Проект закону не розроблено |
| 1.5.1.4.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.5.1.4.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | червень  2023 р. | липень  2023 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мін’юсту | -“- |
| 1.5.1.4.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.5.1.4.1, із заінтересованими органами, внесено на розгляд Кабінету Міністрів України та супровід у Верховній Раді України | серпень 2023 р. | жовтень  2023 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Верховній Раді України | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 1.5.1.4.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.5.1.4.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | листопад  2023 р. | До підписання закону Президентом України | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт верховної Ради України | -“- |
| 1.5.1.4.5. Розроблення нормативно-правового акта, яким визначено форму заяви (за спрощеною процедурою) про припинення політичної партії та її структурних утворень за власним бажанням (саморозпуск), у випадку відсутності у неї майна, доходів, витрат та фінансових зобов’язань протягом останніх трьох років | 1 місяць з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 1.5.1.4. | 2 місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 1.5.1.4. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Розроблено підзаконний нормативно – правовий акт | Офіційний вебсайт Мін’юсту | НПА не розроблено |
| 1.5.1.4.6. Видання підзаконного нормативно-правового акта, зазначеного в описі заходу 1.5.1.4.5 | 3 місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 1.5.1.4. | 4 місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 1.5.1.4. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Затверджено підзаконний нормативно – правовий акт | Офіційний вебсайт Мін’юсту | НПА не затверджено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.5.1.5. На законодавчому рівні встановлено перелік систематичних істотних порушень вимог законодавства про політичні партії, наслідком яких може бути обмеження на участь у виборчому процесі політичних партій на підставі рішення суду** | | | | | | | | |
| 1.5.1.5.1. Супроводження розгляду проекту Закону України «Про політичні партії» у Верховній Раді України (в тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето), відповідно до якого встановлено обмеження права на участь у виборчому процесі політичної партії, у разі неподання нею до Національного агентства два і більше разів поспіль або тричі протягом останніх двох звітних років звіту про майно, надходження, витрати і зобов’язання фінансового характеру | січень  2023 р. | До підписання закону Президентом України | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | Розроблено законопроект |
| 1.5.1.5.2. Погодження проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, залучення до діяльності політичних партій осіб з інвалідністю та удосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності політичної партії», яким встановлено, що звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру політичних партій, передбачені статтею 17 Закону України «Про політичні партії в Україні», які не були подані політичними партіями за попередні звітні періоди під час здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, а також у період дії правового режиму воєнного стану, подаються до Національного агентства не пізніше ніж на сороковий день після закінчення звітного кварталу, наступного за кварталом, в якому дію правового режиму воєнного стану припинено або скасовано, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід у Верховній Раді України | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | Проект закону розроблено |
| 1.5.1.5.3. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.5.1.5.2, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | березень  2023 р. | До підписання закону Президентом України | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **Проблема 1.5.2. Надмірний вплив на політичні партії та виборчі кампанії з боку окремих фізичних та юридичних осіб призводить до превалювання у представницьких органах приватних інтересів над публічними** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.5.2.1. Усунуто можливості для здійснення внесків на користь політичних партій фізичними особами, які не мають достатніх легальних доходів для здійснення таких внесків** | | | | | | | | |
| 1.5.2.1.1. Погодження із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, залучення до діяльності політичних партій осіб з інвалідністю та удосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності політичної партії», Закону України «Про політичні партії в Україні» щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії та удосконалення механізму державного фінансування статутної діяльності політичної партії», яким установлено:  1) обмеження загального річного розміру (суми) внесків на підтримку політичної партії для одного громадянина України: не більше 20 відсотків його сукупного доходу за останні п’ять календарних років  2) заборону здійснення внесків на підтримку політичних партій фізичними особами, які діють в чужих інтересах | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | Проект закону розроблено |
| 1.5.2.1.2. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.5.2.1.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | березень  2023 р. | До підписання закону Президентом України | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.5.2.2. Запроваджено новий механізм розподілу коштів державного фінансування з метою фінансової підтримки партій, які не подолали встановленого законом прохідного бар’єра на виборах народних депутатів України** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.5.2.3. Встановлено вичерпний перелік заборон щодо витрачання політичними партіями коштів державного фінансування, а також визначено пріоритетні напрями використання цих коштів з метою дотримання політичними партіями обмежень, визначених для учасників бюджетного процесу** | | | | | | | | |
| 1.5.2.2.1-1.5.2.3.1. Супроводження розгляду проекту Закону України «Про політичні партії» у Верховній Раді України (в тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето), яким визначено:  1) новий механізм розподілу бюджетних коштів з метою фінансової підтримки партій, які не подолали встановленого законом прохідного бар’єра на виборах народних депутатів України: право на отримання державного фінансування мають політичні партії, які на останніх чергових або позачергових виборах народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі отримали не менше 2 відсотків голосів виборців від загальної кількості голосів виборців, поданих за всі виборчі списки кандидатів у народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.  2) вичерпний перелік:  а) заборон політичним партіям використовувати кошти державного фінансування, зокрема для фінансування діяльності, яка не передбачена або прямо заборонена статутом політичної партії; погашення будь-якої заборгованості, що утворилася у політичної партії до дня, наступного за днем відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання; перерахування до виборчих фондів;  б) пріоритетних напрямів для використання політичними партіями коштів державного фінансування, зокрема розвиток політичних партій у здійсненні своїх статутних завдань; підвищення якості зв’язків політичної партії з виборцями; підвищення інтересу жінок до політичної діяльності; підвищення інтересу молоді до політичної діяльності | січень  2023 р. | До підписання закону Президентом України | Національне агентство  ЦВК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | Розроблено законопроект |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.5.2.4. Встановлено порядок використання недрукованих засобів масової інформації, зовнішньої реклами, соціальних медіа та інших онлайн-платформ для цілей виборчої кампанії** | | | | | | | | |
| 1.5.2.4.1. Розроблення проекту закону, яким встановлено порядок використання недрукованих засобів масової інформації, зовнішньої реклами, соціальних медіа та інших онлайн-платформ для цілей виборчої кампанії | січень  2023 р. | травень  2023 р. | МКІП  Держкомтелерадіо  Національне агентство  ЦВК (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення |  | Проект закону не розроблено |
| 1.5.2.4.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.5.2.4.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | червень  2023 р. | липень  2023 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт МКІП, Держком телерадіо | -“- |
| 1.5.2.4.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.5.2.4.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | серпень 2023 р. | жовтень  2023 р. | МКІП | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Верховній Раді України | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 1.5.2.4.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.5.2.4.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | листопад  2023 р. | До підписання закону Президентом України | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| **Проблема 1.5.3. Система контролю за фінансуванням діяльності політичних партій та фінансуванням їх участі у виборах потребує удосконалення** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.5.3.1. Функціонує електронна система подання та оприлюднення звітності політичних партій** | | | | | | | | |
| 1.5.3.1.1. Розроблення проекту закону, яким передбачено електронне подання та оприлюднення всіх фінансових звітів учасників референдумів до Порталу політичних фінансів Національного агентства | січень  2023 р. | червень  2023 р. | Національне агентство  ЦВК (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроекти розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення |  | Проекти  законів не розроблено |
| 1.5.3.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.5.3.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мін’юст | -“- |
| 1.5.3.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.5.3.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | вересень 2023 р. | листопад  2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 1.5.3.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.5.3.1.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | грудень  2023 р. | До підписання закону Президентом України | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 1.5.3.1.5. Розроблення проекту нормативно-правового акту, яким регламентовано порядок ведення ІТ-системи Національного агентства, зазначеної в описі заходу 1.5.3.1.1 | січень  2024 р. | квітень  2024 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | НПА розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | Проект НПА не розроблено |
| 1.5.3.1.6. Проведення громадського обговорення проекту акта, зазначеного в описі заходу 1.5.3.1.5, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень  2024 р. | липень  2024 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | -“- |
| 1.5.3.1.7. Погодження проекту акта, зазначеного в описі заходу 1.5.3.1.5, із заінтересованими органами | червень 2024 р. | вересень  2024 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | НПА схвалено зацікавленими особами | \_"\_ | -“- |
| 1.5.3.1.8. Прийняття проекту акта, зазначеного в описі заходу 1.5.3.1.5 | жовтень 2024 р. | листопад  2024 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | НПА прийнято | \_"\_ | -“- |
| 1.5.3.1.9. Удосконалення «Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру» та інтеграція до ІТ – системи Національного агентства для подання фінансових звітів в електронному вигляді політичним партіям, суб’єктам виборчого процесу, суб’єктам референдумів | січень  2025 р. | грудень  2025 р. | \_"\_ | Державний бюджету та/або у кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Портал політичних фінансів введено в промислову експлуатацію | \_"\_ | Данні відсутні |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.5.3.2. Запроваджено автоматичний режим проведення перевірок звітів політичних партій шляхом інтеграції з іншими інформаційно телекомунікаційними і довідковими системами, реєстрами, базами даних** | | | | | | | | |
| 1.5.3.2.1. Розроблення спільних проєктів актів Національного агентства та інших державних органів, які є держателями інформаційно-комунікаційних та довідкових систем, реєстрів, баз даних, якими регламентовано порядок, обсяги та способи обміну інформацією ІТ системи Національного агентства з іншими електронними та довідковими системами, реєстрами, базами даних | січень  2023 р. | липень  2023 р. | Національне агентство  ЦВК (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | НПА розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | Проект НПА не розроблено |
| 1.5.3.2.2. Проведення громадського обговорення проектів актів, зазначених в описі заходу 1.5.3.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | серпень  2023 р. | вересень  2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | -“- |
| 1.5.3.2.3. Погодження проектів НПА, зазначених в описі заходу 1.5.3.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи | жовтень  2023 р. | грудень  2023 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | НПА схвалено зацікавленими особами | \_"\_ | -“- |
| 1.5.3.2.4. Прийняття проектів актів, зазначених в описі заходу 1.5.3.2.1 | січень  2024 р. | лютий  2024 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Нормативно-правовий акт прийнято | \_"\_ | -“- |
| 1.5.3.2.5. Здійснення перевірки поданих до Національного агентства фінансових звітів за відповідний період з використанням автоматичного режиму на предмет дотримання політичними партіями вимог законодавства щодо:  1) своєчасності подання фінансової звітності;  2) повноти відображення відомостей про майно, що перебуває на праві власності у політичній партії;  3) дотримання обмежень щодо розміру внеску здійсненного фізичними та юридичними особами на користь політичної партії;  4) дотримання обмежень щодо здійснення внеску на користь політичної партії особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади на встановлену граничну суму року, в якому здійснюється внесок, - протягом строку дії такого договору та протягом одного року після припинення його дії | січень  2025 р. | грудень  2025 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Оприлюднено інформацію про політичні партії визначені у п.1 цієї таблиці | \_"\_ | Данні відсутні |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.5.3.3. Запроваджено ризик-орієнтований підхід до здійснення контролю за діяльністю політичних партій** | | | | | | | | |
| 1.5.3.3.1. Супроводження розгляду проекту Закону України «Про політичні партії» у Верховній Раді України (в тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето), відповідно до якого визначено:  1) моніторинг, як систему постійного спостереження за фінансово-господарською та іншої діяльністю політичних партій з метою ідентифікації ризиків;  2) суб’єкт затвердження правил проведення моніторингу фінансово-господарської та іншої діяльності політичних партій | січень  2023 р. | До підписання закону Президентом України | Мін’юст  Національне агентство  ЦВК (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | Розроблено законопроєкт |
| 1.5.3.3.2. Розроблення проекту підзаконного нормативно- правового акту, яким визначено правила проведення вибіркової перевірки фінансових звітів суб’єктів виборчого процесу (крім кандидатів на пост Президента України та політичних партій) у відповідності до визначених критеріїв ризиків | листопад  2023 р. | березень  2024 р. | Національне агентство  ЦВК (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | НПА розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | Проект НПА не розроблено |
| 1.5.3.3.3. Проведення громадського обговорення проекту акта, зазначеного в описі заходу 1.5.3.3.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2024 р. | червень  2024 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | -“- |
| 1.5.3.3.4. Погодження проекту акта, зазначеного в описі заходу 1.5.3.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи | серпень 2024 р. | жовтень  2024 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | НПА схвалено зацікавленими особами | \_"\_ | -“- |
| 1.5.3.3.5. Щоквартальне інформування 100% політичних партій, в діяльності яких виявлено ризикові операції за результатом моніторингу їх діяльності у відповідному кварталі, в автоматичному режимі Національним агентством | січень  2024 р. | грудень  2025 р. | \_"\_ | Державний бюджету та/або у кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Поінформовано всі політичні партії у діяльності яких виявлено ризикові операції в автоматичному режимі | ІТ – система Національного агентства | Данні відсутні |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.5.3.4. Прийняті нові порядки подання та перевірки звітності політичних партій, а також форми звіту та висновку за результатами такої перевірки** | | | | | | | | |
| **Результат досягнуто** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.5.3.5. Забезпечено ефективний розподіл повноважень між Центральною виборчою комісією і Національним агентством щодо контролю за фінансуванням політичної діяльності та передвиборної агітації** | | | | | | | | |
| 1.5.3.5.1. Супроводження розгляду проекту змін до Виборчого кодексу України у Верховній Раді України (в тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето), відповідно до якого:  1) передбачено електронне подання та оприлюднення всіх фінансових звітів учасників виборчого процесу до Порталу політичних фінансів Національного агентства;  2) встановлено обов’язок здійснення повної перевірки фінансових звітів, які подано розпорядниками виборчих фондів кандидатів на пост Президента України, політичних партій та вибіркового контролю за фінансуванням виборчих кампаній інших суб’єктів виборчого процесу;  3) визначено, що функцію контролю (аналізу) фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів здійснює Національне агентство | січень  2023 р. | До підписання закону Президентом України | Національне агентство  ЦВК (за згодою) | У межах коштів державного бюджету та/або у межах коштів МТД | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | Розроблено законопроєкт |
| **1.6. Захист викривачів корупції** | | | | | | | | |
| **Проблема 1.6.1. Відсутність поваги до викривачів корупції у суспільстві, а також відсутність у осіб, які хочуть повідомити про корупцію, необхідних знань щодо правових гарантій захисту їх порушених прав** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.6.1.1. За допомогою просвітницьких заходів сформовано повагу до викривачів як відповідальних громадян** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.6.1.2. Повідомлення про корупцію стали частиною правової культури громадян** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.6.1.3. Значна частина громадян належно обізнана з гарантіями правового захисту викривачів** | | | | | | | | |
| 1.6.1.1.1, 1.6.1.2.1., 1.6.1.3.1. Здійснення заходів, які будуть передбачені Стратегією комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції | червень  2023 р. | грудень  2025 р. | \_"\_ | Державний бюджет та /або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Заходи, передбачені в Стратегіі виконуються | \_"\_ | Стратегію не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.6.1.4. Переслідування та дискримінація викривачів на робочому місці чи порушення їх інших прав є винятком, а не нормою** | | | | | | | | |
| 1.6.1.4.1. Проведення аналітичного дослідження, до предмета якого входить вивчення міжнародного досвіду та практики національного правозастосування щодо взаємозалежності рівня переслідування викривачів та відповідальності керівників (роботодавців) за порушення прав викривача та формування рекомендацій по мінімізації впливу виявлених причин | січень  2024 р. | березень  2024 р. | Національне агентство | Державний бюджет та /або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами | офіційний вебсайт Національного агентства | Аналітичне дослідження не проведено |
| 1.6.1.4.2. Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 1.6.1.4.1, та його експертного обговорення | квітень  2024 р. | травень  2024 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Експертне обговорення проведено та оприлюднено його результати | \_"\_ | - |
| 1.6.1.4.3. Розроблення проекту закону, яким передбачено імплементацію рекомендацій, вироблених в результаті аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 1.6.1.4.1, та його експертного обговорення | червень  2024 р. | вересень 2024 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон чинності набрав | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | Проект закону не розроблено |
| 1.6.1.4.4. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.6.1.4.3, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | жовтень 2024 р. | листопад  2024 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | -“- |
| 1.6.1.4.5. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.6.1.4.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | листопад  2024 р. | грудень  2024 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/> ) | -“- |
| 1.6.1.4.6. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.6.1.4.3, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | січень 2025 р. | До підписання закону Президентом України | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **Проблема 1.6.2. Відсутність необхідних знань для належного повідомлення про випадки корупції, суб’єктів, уповноважених їх розглядати, а також механізму ефективного розгляду таких повідомлень** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.6.2.1. Внесено зміни до законодавства щодо забезпечення зручного повідомлення про корупцію та результативного розгляду таких повідомлень;**  **функціонує єдиний електронний онлайн-портал для викривачів** | | | | | | | | |
| 1.6.2.1.1. Запуск в експлуатацію Єдиного порталу повідомлень викривачів | січень  2023 р. | лютий 2023 р. | \_"\_ | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Портал запущено | офіційний вебсайт Національного агентства  2.Єдиний портал повідомлень викривачів | Портал не запущено |
| 1.6.2.1.2. Підключення до Єдиного порталу повідомлень викривачів державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права в порядку, затвердженому Національним агентством | червень  2023 р. | червень  2024 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Більше 50% органів підключено до Єдиного порталу повідомлень викривачів | офіційний вебсайт Національного агентства  2.Єдиний портал повідомлень викривачів | Менше 50% органів підключено до Єдиного порталу повідомлень викривачів |
| 1.6.2.1.3. Розробка необхідних навчальних, методичних матеріалів та проведення тренінгів для працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо ефективної організації роботи з Єдиним порталом повідомлень викривачів | січень  2023 р. | грудень 2023 р. | \_"\_ | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Тренінги проведено | офіційний вебсайт Національного агентства | Тренінги не проведено |
| 1.6.2.1.4. Створення онлайн курсів для уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо ефективної організації роботи з Єдиним порталом повідомлень викривачів | січень  2023 р. | липень  2024 р. | \_"\_ | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Онлайн курси створено | \_"\_ | Онлайн курси не створено |
| 1.6.2.1.5. Опитування працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо зручності та ефективності роботи з повідомленнями про корупцію за допомогою Єдиного порталу повідомлень викривачів. | липень  2024 р. | серпень  2024 р. | \_"\_ | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Опитування проведено | \_"\_ | Опитування не проведено |
| 1.6.2.1.6. Підготовка та оприлюднення узагальненої інформації про розподіл кількості поданих повідомлень викривачів між передбаченими законодавством каналами | січень  2025 р. | лютий  2025 р. | \_"\_ | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Аналіз проведено | офіційний вебсайт Національного агентства  2.Єдиний портал повідомлень викривачів | Аналіз не проведено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.6.2.2. Значна частина громадян належно обізнана з порядком та каналами подання повідомлень про корупцію завдяки ефективному проведенню інформаційно-роз’яснювальної та просвітницької роботи** | | | | | | | | |
| 1.6.2.2.1. Здійснення заходів, які будуть передбачені Стратегією комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції | червень  2023 р. | грудень  2025 р. | Національне агентство | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Інформаційні кампанії та заходи проведено, матеріали розроблено | офіційний вебсайт Національного агентства | Інформаційні кампанії та заходи не проведено, матеріали не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.6.2.3. Створено належні внутрішні канали для повідомлень про корупцію, які містять в собі інформацію, що віднесена до державної таємниці, таємниці слідства, а також службової інформації, яка була зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни** | | | | | | | | |
| 1.6.2.3.1. Розроблення проекту закону, яким передбачено створення належних внутрішніх каналів для захищеного подання повідомлень про корупцію, які містять в собі інформацію, що віднесена до державної таємниці, таємниці слідства, а також службової інформації, яка була зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни | червень  2023 р. | вересень  2023 р. | Національне агентство  СБУ (за згодою)  Міноборони | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | Проект закону не розроблено |
| 1.6.2.3.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.6.2.3.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | жовтень  2023 р. | листопад  2023 р. | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебпортал СБУ | -“- |
| 1.6.2.3.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.6.2.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | грудень  2023 р. | лютий   2024 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| 1.6.2.3.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.6.2.3.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | березень   2024 р. | До підписання закону Президентом України | Національне агентство  СБУ (за згодою)  Міноборони | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| 1.6.2.3.5. Моніторинг створення в усіх органах, які здійснюють оперативно-розшукову, контррозвідувальну діяльність та розвідувальну діяльність, діяльність у сфері оборони країни, внутрішніх каналів для захищеного (у тому числі анонімного) подання повідомлень про корупцію | січень  2025 р. | лютий  2025 р. | Національне агентство | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Моніторинг проведено | офіційний вебсайт Національного агентства  2.Єдиний портал повідомлень викривачів | Моніторинг не проведено |
| **Проблема 1.6.3. Захист викривачів не здійснюється належним чином через недостатню інституційну спроможність уповноважених на це органів та недоліки в законодавчому регулюванні** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.6.3.1. Національне агентство та інші уповноважені органи (підрозділи) в межах повноважень належно здійснюють на практиці захист викривачів завдяки:**  **моніторингу діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо роботи з викривачами;**  **належній координації між органами, уповноваженими на забезпечення захисту викривачів;**  **належному рівню правового захисту викривачів;**  **сприянню у забезпеченні надання викривачам психологічної допомоги** | | | | | | | | |
| 1.6.3.1.1. Розроблення концепції системи щорічного моніторингу діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо роботи з викривачами, зокрема, стосовно:  - кількості викривачів, які звернулись за захистом до уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції;  - порушень прав викривачів в установі;  - вжитих заходів по захисту викривача уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції | березень 2023 р. | травень  2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет та /або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Концепцію розроблено | офіційний вебсайт Національного агентства | Концепцію не розроблено |
| 1.6.3.1.2. Запровадження системи моніторингу діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо роботи з викривачами | червень  2023 р. | травень  2024 р. | \_"\_ | Державний бюджет та /або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Моніторинг запроваджено | \_"\_ | Моніторинг не запроваджено |
| 1.6.3.1.3. Прийняття розпорядчого акта Офісу Генерального прокурора, яким передбачено надання Національному агентству доступу до Єдиного реєстру досудових розслідувань | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | Офіс Генерального прокурора (за згодою)  Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Нормативний  акт затверджено | \_"\_ | Розпорядчий акт не прийнято |
| 1.6.3.1.4. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо врегулювання питання надання психологічної допомоги викривачам | червень  2023 р. | серпень  2023 р. | Національне агентство  МОЗ  Мінсоцполітики  МОН  Мінветеранів | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | \_"\_ | Проект акта Уряду не розроблено |
| 1.6.3.1.5. Проведення громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 1.6.3.1.4, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | вересень 2023 р. | жовтень 2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | \_"\_ | -“- |
| 1.6.3.1.6. Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного в описі заходу 1.6.3.1.4, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | листопад  2023 р. | грудень  2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови схвалено Урядом | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| 1.6.3.1.7. Розроблення методичних рекомендацій з надання психологічної допомоги викривачам | вересень  2023 р. | грудень 2023 р. | Національне агентство  МОЗ  Мінсоцполітики  МОН  Мінветеранів | Державний бюджет та /або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | -“- | офіційний вебсайт Національного агентства | -“- |
| 1.6.3.1.8. Впровадження системи надання психологічної допомоги викривачам | січень  2024 р. | березень 2024 р. | \_"\_ | Державний бюджет та /або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | -“- | \_"\_ | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.6.3.2. Суди та центри безоплатної правової допомоги є надійним механізмом захисту прав викривачів завдяки підвищенню рівня кваліфікації та компетентності суддів у справах щодо захисту прав викривачів, співробітників та адвокатів центрів безоплатної правової допомоги** | | | | | | | | |
| 1.6.3.2.1. Розроблення навчальних матеріалів для курсів для суддів, прокурорів поліцейських, працівників Державного бюро розслідувань, співробітників та адвокатів центрів безоплатної правової допомоги з питань правового захисту викривачів | березень 2023 р. | червень  2023 р. | Національне агентство  Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою)  Мін’юст  Офіс Генерального прокурора (за згодою) | Державний бюджет та /або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Навчальні матеріали розроблені | офіційний вебсайт Національного агентства | Навчальні матеріали не розроблені |
| 1.6.3.2.2. Забезпечення проведення сукупно щонайменше 6 навчальних курсів з питань правового захисту викривачів для суддів, прокурорів, поліцейських, працівників Державного бюро розслідувань, співробітників та адвокатів центрів безоплатної правової допомоги | липень  2023 р. | червень 2024 р. | \_"\_ | Державний бюджет та /або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Курси проведено | \_"\_ | Курси не проведено |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.6.3.3. Українське законодавство відповідає міжнародним стандартам захисту викривачів; створено дієві механізми реалізації законодавства про захист викривачів, у тому числі в частині здійснення щодо них заходів безпеки** | | | | | | | | |
| 1.6.3.3.1. Розроблення проекту закону, яким законодавство України приведено у відповідність до міжнародних стандартів захисту викривачів та, зокрема, передбачено:  1) запровадження широкої дефініції «викривач»;  2) поширення гарантій захисту викривача на осіб, які сприяли здійсненню повідомлення;  3) уточнення процедури розгляду повідомлень, які надійшли регулярними каналами, зокрема, до Національного агентства;  4) визначення Національного агентства органом, відповідальним за координацію діяльності органів, уповноважених на забезпечення захисту викривачів;  5) забезпечення безпеки викривачів шляхом розширення категорій осіб, які претендують на здійснення заходів безпеки та впровадження нових заходів безпеки | серпень 2023 р. | жовтень 2023 р. | Національне агентство  Мін’юст  МЗС | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | Проект закону не розроблено |
| 1.6.3.3.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.6.3.3.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | листопад 2023 р. | грудень 2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | -“- |
| 1.6.3.3.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.6.3.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | січень  2023 р. | лютий  2024 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| 1.6.3.3.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.6.3.3.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | березень 2024 р. | До підписання закону Президентом України | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 1.6.3.4. Законодавством передбачено особливості захисту військовослужбовців-викривачів** | | | | | | | | |
| 1.6.3.4.1. Розроблення проекту закону, яким передбачено:  1) вільне обрання каналів повідомлення військовослужбовцями-викривачами;  2) права та гарантії захисту військовослужбовців;  3) впровадження механізму заохочення викривачів- військовослужбовців | серпень 2023 р. | листопад 2023 р. | Міноборони  СБУ (за згодою)  Служба зовнішньої розвідки України  Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | Проект закону не розроблено |
| 1.6.3.4.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.6.3.4.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | грудень 2023 р. | січень  2024 р. | Міноборони | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Міноборони (<https://www.mil.gov.ua/> ). | -“- |
| 1.6.3.4.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.6.3.4.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | лютий  2024 р. | березень  2024 р. | Міноборони | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| 1.6.3.4.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1.6.3.4.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | квітень  2024 р. | До підписання закону Президентом України | \_"\_ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| 1.6.3.4.5. Проведення інформаційно-просвітницької кампанії серед військовослужбовців щодо набуття ними статусу викривача, каналів для здійснення повідомлення та гарантій захисту викривачів-військовослужбовців | березень 2024 р. | листопад 2024 р. | Міноборони  СБУ (за згодою)  Служба зовнішньої розвідки України  Національне агентство | Державний бюджет та /або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Кампанію проведено | 1.Офіційний сайт Міноборони (<https://www.mil.gov.ua/> ).  офіційний вебсайт Національного агентства | Кампанію не проведено |
| **ІІ. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У ПРІОРИТЕТНИХ СФЕРАХ** | | | | | | | | |
| **2.1. Справедливий суд, прокуратура та органи правопорядку** | | | | | | | | |
| **Проблема 2.1.1. У суспільстві спостерігається тенденція щодо збільшення рівня недовіри до органів у системі правосуддя. Закон не визначає доброчесність як кваліфікаційну вимогу до членів Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів України** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.1.1. Доброчесність визначена як обов’язкова законодавча вимога до членів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, дисциплінарних органів у системі правосуддя** | | | | | | | | |
| 2.1.1.1.1. Моніторинг законопроектів, які передбачають внесення змін до Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду правосуддя» щодо проведення оцінки відповідності критеріям доброчесності кандидатів посади на посаду члена ВРП, ВККС та показників, за якими здійснюється оцінка відповідності критерію доброчесності | січень 2023 | грудень 2025 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | моніторинг проводиться | Мін’юст | моніторинг не проводиться |
| 2.1.1.1.2. Підготовка позиції щодо погодження із зауваженнями / непідтримання законопроектів, що містять положення, зазначені в описі заходу 2.1.1.1.1 | січень 2023 | грудень 2025 | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | підготовлено позиції щодо погодження із зауваженнями/ непідтримання законопроектів, вказаних в описі заходу 2.1.1.1.1 | Мін’юст | - |
| 2.1.1.1.3. Підготовка зауважень та пропозицій, позицій щодо непідтримання законопроектів, що містять положення, зазначені в описі заходу 2.1.1.1.1 | січень 2023 | грудень 2025 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | підготовлено зауваження та пропозиції щодо непідтримання законопроектів, що містять положення, вказані в описі заходу 2.1.1.1.1 | Мін’юст | - |
| 2.1.1.1.4. Супроводження процедури розгляду комітетами Верховної Ради України законопроектів, що містять положення, зазначені в описі заходу 2.1.1.1.1 | січень 2023 | грудень 2025 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроекти, що містять положення, вказані в описі заходу 2.1.1.1.1, не прийняті | Мін’юст | - |
| 2.1.1.1.5. Підготовка пропозиції щодо доцільності застосування Президентом України права вето щодо прийнятого Верховною Радою України закону, який містить положення, зазначені в описі заходу 2.1.1.1.1 | січень 2023 | грудень 2025 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | пропозиції щодо доцільності застосування права вето до закону який містить положення, вказані в описі заходу 2.1.1.1.1, надано Президенту України | Мін’юст | - |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.1.2. Оцінка на доброчесність нових членів Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України здійснюється незалежною комісією, чинний склад Вищої ради правосуддя перевірено на предмет відповідності вимогам доброчесності та професійної етики; нові члени Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідають цим вимогам; щодо членів, які не відповідали цим вимогам, розглянуто питання про втрату посади** | | | | | | | | |
| 2.1.1.2.1. Проведення оцінки відповідності кандидатів на вакантні посади члена Вищої ради правосуддя вимогам професійної етики та доброчесності | січень 2023 | квітень 2023 | Етична рада (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | висновки щодо відповідності критеріям професійної етики та доброчесності щодо кожного кандидата на вакантну посаду члена Вищої ради правосуддя надано суб’єктам призначення та оприлюднено | Етична рада (за згодою) | висновки щодо відповідності критеріям професійної етики та доброчесності щодо кожного кандидата на вакантну посаду члена Вищої ради правосуддя надаються Етичною радою та оприлюднюються |
| 2.1.1.2.2. Проведення оцінки відповідності кандидатів на вакантні посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України критерію доброчесності | січень 2023 | квітень 2023 | Конкурсна комісія для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | перелік кандидатів на вакантні посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, які відповідають критеріям доброчесності та професійної компетентності, сформовано, передано Вищій раді правосуддя та оприлюднено | Конкурсна комісія для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (за згодою) | оцінка кандидатів не проведена |
| 2.1.1.2.3. Розроблення проекту закону, яким:  1) внесено зміни до ст. 95-1 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» про те, що щодо складу Конкурсної комісії (замість міжнародних експертів відповідно до п. 50 Прикінцевих та перехідних положень закону) входять представники громадянського суспільства, делеговані Громадською радою доброчесності.  2) внесено зміни до ст. 9-1 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» про те, що щодо складу Етичної ради (замість міжнародних експертів відповідно до п. 23-1 Прикінцевих та перехідних положень закону) входять представники громадянського суспільства, делеговані Громадською радою доброчесності | січень 2023 | березень 2023 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект закону розроблено | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 2.1.1.2.4. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.1.2.3, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень 2023 | квітень 2023 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мін’юсту | - |
| 2.1.1.2.5. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.1.2.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | квітень 2023 | липень 2023 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України | - |
| 2.1.1.2.6. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.1.2.3, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень 2023 | До підписання закону Президентом України | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України | - |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.1.3. Усунуто можливості прийняття членом Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішень в умовах конфлікту інтересів.** | | | | | | | | |
| 2.1.1.3.1. Забезпечення проведення аналітичного дослідження щодо механізмів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, їх проблем з розробкою пропозицій щодо напрямів їх вирішення, його презентація | січень 2023 | березень 2023 | Мін’юст  НАЗК | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичне дослідження проведено та презентовано звіт за його результатами | 1. Мін’юст.  2. НАЗК. | аналітичне дослідження не проводилося |
| 2.1.1.3.2. Розроблення проекту закону, яким усунуто наявні проблеми механізмів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, з урахуванням результатів аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 2.1.1.3.1 | квітень 2023 | липень 2023 | Мін’юст  НАЗК | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | 1. Мін’юст.  2. НАЗК. | проект закону не розроблено |
| 2.1.1.3.3. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі 2.1.1.3.2, та забезпечення його доопрацювання за потреби | липень 2023 | серпень 2023 | Мін’юст  НАЗК | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | 1. Мін’юст.  2. НАЗК. | - |
| 2.1.1.3.4. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.1.3.2, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | серпень 2023 | вересень 2023 | Мін’юст  НАЗК | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | - |
| 2.1.1.3.5. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.1.3.2, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування Президентом України до нього права вето, у разі, якщо аналітичним дослідженням буде встановлено необхідність внесення законодавчих змін) | вересень 2023 | до моменту підписання Закону Президентом України | Мін’юст  НАЗК | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>). | - |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.1.4. Запроваджено відкритий і поіменний спосіб прийняття рішень членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя у процедурах добору кандидатів для призначення на посаду судді (з можливістю встановити кореляцію виставлених кандидатам балів з критеріями оцінювання)** | | | | | | | | |
| 2.1.1.4.1. Розроблення проекту закону, яким:  1) запроваджено здійснення відкритого та поіменного голосування (виставлення балів) членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України при прийнятті рішень під час добору кандидатів на посаду судді;  2) запроваджено здійснення відкритого та поіменного голосування (виставлення балів) членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України при прийнятті рішень під час проведення кваліфікаційного оцінювання;  3) запроваджено здійснення відкритого та поіменного голосування членами Вищої ради правосуддя при прийнятті рішень щодо кандидата на посаду судді;  4) запроваджено здійснення відкритого та поіменного голосування членами Вищої ради правосуддя при прийнятті рішень щодо переведення судді з одного суду до іншого;  5) передбачено обов’язкове оприлюднення повних текстів усіх рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України під час усіх процедур добору суддів;  6) передбачено обов’язкове оприлюднення повних текстів усіх рішень Вищої ради правосуддя під час усіх процедур добору суддів | січень 2023 | березень 2023 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 2.1.1.4.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.1.4.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень 2023 | квітень 2023 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мін’юсту | - |
| 2.1.1.4.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.1.4.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | квітень 2023 | липень 2023 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал парламенту України | - |
| 2.1.1.4.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.1.4.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень 2023 | до підписання закону Президентом України | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України | - |
| **Проблема 2.1.2. Процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсні процедури потребують удосконалення та розробки чітких і передбачуваних критеріїв (індикаторів) доброчесності та професійної етики. Доброчесність та професійна етика як стандартні вимоги до суддів недостатньо впроваджені на практиці, а оцінювання цих вимог не завжди є прозорим та передбачуваним** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.2.1. Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя спільно з органами, залученими до оцінювання, органами суддівського самоврядування та громадськістю розроблено та впроваджено в практику чіткі і передбачувані критерії (індикатори) доброчесності та професійної етики для кваліфікаційного оцінювання суддів і добору нових суддів** | | | | | | | | |
| 2.1.2.1.1. Підготовка та оприлюднення аналізу практики здійснення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів – критерію доброчесності Вищою кваліфікаційною комісією суддів, а також Громадською радою доброчесності та Громадською радою міжнародних експертів | січень 2023, але не раніше дня призначення достатньої для повноважності кількості членів ВККС | через 30 днів після призначення достатньої для повноважності кількості членів ВККС | ВККС (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами аналізу практики здійснення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів на посаду судді критерію доброчесності ВККС підготовлений та оприлюднений | ВККС | звіт не підготовлений |
| 2.1.2.1.2. Підготовка та оприлюднення аналізу практики здійснення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів – критерію доброчесності Вищою радою правосуддя | січень 2023 | лютий 2023 | ВРП (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами аналізу практики здійснення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів на посаду судді критерію доброчесності ВРП підготовлений та оприлюднений | ВРП | звіт не підготовлений |
| 2.1.2.1.3. Підготовка порівняльного дослідження за результатами звітів ВРП, ВККС, ГРД, ГРМЕ про аналіз практики здійснення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів – критерію доброчесності, його презентація | через 1 місяць після призначення достатньої для повноважності кількості членів ВККС | через 2 місяці після призначення достатньої для повноважності кількості членів ВККС | ВРП (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами порівняльного дослідження звітів ГРД, ГРМЕ, ВККС, ВРП презентований | ВРП | - |
| 2.1.2.1.4. Розроблення проекту закону, яким передбачено надання Вищій раді правосуддя повноважень із затвердження єдиних критеріїв (індикаторів) для оцінки доброчесності та професійної етики судді, а також доброчесності кандидата на посаду судді під час усіх процедур добору та оцінювання суддів | січень 2023 | березень 2023 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 2.1.2.1.5. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.2.1.4, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень 2023 | травень 2023 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мін’юсту | - |
| 2.1.2.1.6. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.2.1.4, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень 2023 | липень 2023 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | - |
| 2.1.2.1.7. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.2.1.4, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | серпень 2023 | до підписання закону Президентом України | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | - |
| 2.1.2.1.8. Розроблення проекту Єдиних критеріїв (індикаторів) для оцінки доброчесності та професійної етики судді та критерію (індикатору) доброчесності кандидата на посаду судді з урахуванням професіограми судді, а також найкращих практик, визначених за результатами аналізу практики здійснення оцінки ВРП, ВККС, ГРМЕ, ГРД | з дня набрання чинності законом, передбаченим в описі заходу 2.1.2.1.4 | протягом 2 місяців з дня набрання чинності законом, передбаченим в описі заходу 2.1.2.1.4, але не раніше 2 місяців з дня призначення достатньої для повноважності кількості членів ВККС | ВРП (за згодою)  ВККС (за згодою)  ГРМЕ (за згодою)  ГРД (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | єдині критерії (індикаторів) для оцінки доброчесності та професійної етики судді та критерію (індикатору) доброчесності (кандидата на посаду судді) з урахуванням найкращих практик, визначених за результатами аналізу практики здійснення оцінки відповідності суддів (кандидатів на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики ВРП, ВККС, ГРМЕ, ГРД підготовлений та оприлюднений | 1. ВРП.  2. ВККС.  3. ГРМЕ.  4. ГРД. | - |
| 2.1.2.1.9. Проведення консультацій за участі ВРП, ВККС, ГРД, ГРМЕ, Ради суддів України, неурядових організацій, інших заінтересованих сторін щодо проекту Єдиних критеріїв (індикаторів) для оцінки доброчесності та професійної етики судді та критерію (індикатору) доброчесності кандидата на посаду судді, отримання експертних висновків та його доопрацювання | через 2 місяці з дня набрання чинності законом, передбаченим в описі заходу 2.1.2.1.4, але не раніше 2 місяців з дня призначення достатньої для повноважності кількості членів ВККС | через 3 місяці з дня набрання чинності законом, передбаченим в описі заходу 2.1.2.1.4, але не раніше 3 місяців з дня призначення достатньої для повноважності кількості членів ВККС | ВРП (за згодою)  ВККС (за згодою)  ГРМЕ (за згодою)  ГРД (за згодою)  Рада суддів України (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено не менше трьох обговорень проекту Єдиних критеріїв (індикаторів) для оцінки доброчесності та професійної етики судді та критерію (індикатору) доброчесності кандидата на посаду судді) за участі представників ВРП, ВККС, ГРД, ГРМЕ, Ради суддів України, неурядових організацій. | 1. ВРП.  2. ВККС.  3. ГРМЕ.  4. ГРД.  5. Рада суддів України. | - |
| 2.1.2.1.10. Погодження доопрацьованого проекту Єдиних критеріїв (індикаторів) для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), його затвердження та оприлюднення | через 3 місяці з дня набрання чинності законом, передбаченим у в описі заходу 2.1.2.1.4, але не раніше 3 місяців з дня призначення достатньої для повноважності кількості членів ВККС | через 4 місяці з дня набрання чинності законом, передбаченим в описі заходу 2.1.2.1.4, але не раніше 4 місяців з дня призначення достатньої для повноважності кількості членів ВККС | ВРП (за згодою)  ВККС (за згодою)  ГРМЕ (за згодою)  ГРД (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Єдині критерії (індикатори) для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) погоджено спільно  ВРП, ВККС, ГРД, ГРМЕ, затверджено та оприлюднено. | 1. ВРП.  2. ВККС.  3. ГРМЕ.  4. ГРД. | - |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.2.2. Удосконалено перевірку відповідності критеріям (індикаторам) доброчесності кандидатів у межах процедур добору та призначення нових суддів із залученням Громадської ради доброчесності** | | | | | | | | |
| 2.1.2.2.1. Розроблення проекту закону, яким:  1) передбачено оцінку відповідності кандидатів на посаду судді критерію доброчесності у всіх процедурах добору суддів;  2) розширено участь ГРД у сприянні ВККС встановленню відповідності кандидатів на посаду судді критерію доброчесності на всі процедури добору суддів;  3) встановлено, що у разі наявності висновку ГРД про невідповідність судді критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидата на посаду судді – критерію доброчесності проводиться спільне засідання ВККС та ГРД, за результатами якого рішення про відповідність кандидата критеріям доброчесності та професійної етики вважається ухваленим у разі його підтримки більш як половиною спільного складу ВККС та ГРД, у тому числі більш як половиною членів ГРД;  4) передбачено доступ членів ГРД та уповноважених працівників секретаріату ГРД до суддівських досьє (досьє кандидатів на посаду судді) у повному обсязі;  5) передбачено утворення секретаріату ГРД, який сприяє членам ГРД під час здійснення визначених законом повноважень, з визначеннями джерела фінансування діяльності;  6) передбачено участь ГРД у визначенні графіків, строків та черговості проведення оцінювання суддів і кандидатів на посаду судді | січень 2023 | березень 2023 | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 2.1.2.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.2.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень 2023 | квітень 2023 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мін’юсту | - |
| 2.1.2.2.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.1.2.2, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | квітень 2023 | липень 2023 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | - |
| 2.1.2.2.4.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.2.2.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень 2023 | до підписання закону Президентом України | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | - |
| 2.1.2.2.5. Формування Секретаріату ГРД, його забезпечення приміщеннями, необхідними обладнанням та іншими ресурсами | вересень 2023 | грудень 2023 | ГРД (за згодою)  ВККС (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Секретаріат ГРД сформовано, у нього наявні необхідні приміщення, обладнання та інші ресурси | ГРД | Секретаріат ГРД не утворено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.2.3. Удосконалено механізм проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України процедур кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсних процедур з метою уникнення невиправданих затримок** | | | | | | | | |
| 2.1.2.3.1. Розроблення проекту акта, відповідно до якого спрощено порядок проведення іспитів та тестувань, зокрема, щодо можливості оцінювання практичних завдань фахівцями, залученими ВККС, спрощення виставлення балів за результатами психологічних тестувань тощо | з дня призначення всіх членів ВККС | через 1 місяць з дня призначення всіх членів ВККС | ВККС (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект акта розроблено | ВККС | проект акта не розроблено |
| 2.1.2.3.2. Проведення громадського обговорення проекту акта, зазначеного в описі заходу 2.1.2.3.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | через 2 місяці з дня призначення всіх членів ВККС | через 3 місяці з дня призначення всіх членів ВККС | ВККС (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт ВККС | - |
| 2.1.2.3.3. Затвердження проекту акта, зазначеного в описі заходу 2.1.2.3.1, та його оприлюднення | через 3 місяці з дня призначення всіх членів ВККС | через 4 місяці з дня призначення всіх членів ВККС | ВККС (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | відповідний акт ВККС схвалено та оприлюднено | ВККС | - |
| 2.1.2.3.4. Підготовка та оприлюднення аналітичного звіту щодо доцільності подальшого удосконалення та спрощення процедур добору суддів, кваліфікаційного оцінювання суддів (кандидатів на посаду судді) з метою уникнення невиправданих затримок | липень 2024 | вересень 2024 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено | Мін’юст | аналітичний звіт не підготовлено |
| 2.1.2.3.5. Проведення обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, за участі представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | жовтень 2024 | листопад 2024 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, відбулось за участі представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти. | Мін’юст | обговорення висновків та рекомендацій аналітичного звіту не проводилось |
| 2.1.2.3.6.Розроблення програмного забезпечення та запровадження технічного устаткування, необхідних для забезпечення формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) в електронній формі у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі | січень 2023 | грудень 2023 | ДСА (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | програмне забезпечення та технічне устаткування, необхідні для забезпечення формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) в електронній формі у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, розроблено та запроваджено. | ДСА (за згодою) | програмне забезпечення та технічне устаткування відсутні |
| 2.1.2.3.7. Підготовка та затвердження положення, що визначає порядок функціонування підсистеми, у якій забезпечується формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) в електронній формі у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі | березень 2024 | червень 2024 | ВРП (за згодою)  ДСА (за згодою)  РСУ (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | положення, що визначає порядок функціонування підсистеми, у якій забезпечується формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) в електронній формі у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, набрало чинності. | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | проект положення не розробено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.2.4. Запроваджено об’єктивну та прозору методику виставлення балів, визначення результатів членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя під час прийняття рішень у процедурах добору, оцінювання та просування суддів, а також оприлюднення інформації з іспитів** | | | | | | | | |
| 2.1.2.4.1. Затвердження доопрацьованої професіограми судді, її оприлюднення | через 3 місяці з дня призначення всіх членів ВККС | через 4 місяці з дня призначення всіх членів ВККС | ВККС (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | професіограму судді затверджено та оприлюднено | Офіційний вебсайт ВККС | - |
| 2.1.2.4.2. Розроблення проекту детальних методик ВККС щодо виставлення балів суддям (кандидатам на посаду судді) на кожному відповідному етапі у процедурах добору суддів та кваліфікаційного оцінювання | з дня призначення всіх членів ВККС | через 2 місяці з дня призначення всіх членів ВККС | ВККС (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект професіограми судді підготовлений та оприлюднений | ВККС | проект детальних методик не підготовлений |
| 2.1.2.4.3.Проведення консультацій за участі ВРП, ВККС, ГРД, ГРМЕ, Ради суддів України, неурядових організацій, інших заінтересованих сторін щодо проекту детальних методик ВККС щодо виставлення балів суддям (кандидатам на посаду судді) на кожному відповідному етапі у процедурах добору суддів та кваліфікаційного оцінювання, отримання експертних висновків та його доопрацювання | через 2 місяці з дня призначення всіх членів ВККС | через 3 місяці з дня призначення всіх членів ВККС | ВККС (за згодою)  ВРП (за згодою)  ГРМЕ (за згодою)  ГРД (за згодою)  Рада суддів України (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено не менше одного обговорення щодо проекту проекту професіограми судді за участі представників ВРП, ВККС, ГРД, ГРМЕ, Ради суддів України, неурядових організацій | Офіційний вебсайт ВККС | - |
| 2.1.2.4.6. Затвердження доопрацьованих детальних методик ВККС щодо виставлення балів суддям (кандидатам на посаду судді) на кожному відповідному етапі у процедурах добору суддів та кваліфікаційного оцінювання, їх оприлюднення | протягом 3 місяців з дня призначення всіх членів ВККС | протягом 4 місяців з дня призначення всіх членів ВККС | ВККС (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | професіограму судді затверджено та оприлюднено | Офіційний вебсайт ВККС | - |
| 2.1.2.4.7. Розроблення проекту закону, яким встановлено обов’язкове оприлюднення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України результатів іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів | cічень 2023 | березень 2023 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 2.1.2.4.8. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.2.4.7, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень 2023 | травень 2023 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мін’юсту | -“- |
| 2.1.2.4.9.Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.2.4.7, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень 2023 | вересень 2023 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | -“- |
| 2.1.2.4.10. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.2.4.7, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень 2023 | до підписання закону Президентом України | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | -“- |
| **Проблема 2.1.3. Відсутність дієвих механізмів підтримання доброчесності суддівського корпусу та реагування на встановлені факти впливу, тиску на суддів та втручання в їх діяльність** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.3.1. Дисциплінарний орган у системі правосуддя, сформований за результатами конкурсу, проведеного незалежною комісією, здійснює оперативний і справедливий розгляд дисциплінарних справ щодо суддів** | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1. Розроблення проекту закону, яким:  1) передбачено право оскаржувати до Вищої ради правосуддя рішення Дисциплінарної палати без отримання дозволу Дисциплінарної палати на таке оскарження;  2) визначено обґрунтовані та збалансовані вимоги до кандидатів на посади у секретаріаті Вищої ради правосуддя, які дозволяють забезпечити їхню відповідність критеріям компетентності, доброчесності та професійної етики;  3) визначено порядок участі Громадської ради доброчесності у розгляді дисциплінарних скарг, зокрема тих, що стосуються допущення суддею недоброчесної поведінки, допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, використання статусу судді з метою незаконного отримання ним або третіми особами матеріальних благ або іншої вигоди, декларування завідомо недостовірних (у тому числі неповних) тверджень у декларації доброчесності судді | січень 2023 | березень 2023 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 2.1.3.1.2. Проведення громадського обговорення законопроекту, зазначеного в описі заходу 2.1.3.1.1, та забезпечення його доопрацювання | березень 2023 | квітень 2023 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мін’юсту | - |
| 2.1.3.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.3.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | квітень 2023 | липень 2023 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | - |
| 2.1.3.1.4.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.1.3.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень 2023 | до підписання закону Президентом України | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | - |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.3.2. Уточнено перелік та підстави дисциплінарної відповідальності судді та її види у спосіб, що дає можливість суддям прогнозувати свою поведінку, зокрема, більш чітко визначено ознаки дисциплінарних правопорушень, які порочать звання судді або підривають авторитет правосуддя, а також вдосконалено та спрощено механізми дисциплінарного розслідування та розгляду дисциплінарних справ.** | | | | | | | | |
| 2.1.3.2.1. Розроблення проекту закону, яким уточнено перелік підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності з дотриманням принципу правової визначеності та у відповідності до рекомендацій GRECO. | січень 2023 | березень 2023 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 2.1.3.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.3.2.1, та забезпечення його доопрацювання ( у разі потреби) | березень 2023 | квітень 2023 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мін’юсту | - |
| 2.1.3.2.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.3.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | квітень 2023 | липень 2023 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | - |
| 2.1.3.2.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.3.2.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень 2023 | до підписання закону Президентом України | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України | - |
| 2.1.3.2.5. Розроблення та оприлюднення аналітичного звіту щодо доцільності подальшого удосконалення та спрощення процедур здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів | липень 2024 | вересень 2024 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено | Мін’юст | аналітичний звіт не підготовлено |
| 2.1.3.2.6. Проведення обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, за участі представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | жовтень 2024 | листопад 2024 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, відбулось за участі представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | Мін’юст | обговорення висновків та рекомендацій аналітичного звіту не проводилось |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.3.3. Дисциплінарна практика щодо суддів є послідовною, передбачуваною, сталою та відкритою; усі рішення дисциплінарного органу своєчасно оприлюднюються; дисциплінарний розгляд справ щодо суддів, за загальним правилом, є відкритим і транслюється в режимі реального часу** | | | | | | | | |
| 2.1.3.3.1. Розроблення проекту закону, яким:  1) визначено, що засідання Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя є відкритими із забезпеченням відеотрансляції в режимі реального часу;  2) визначено, що засідання Вищої ради правосуддя із розгляду скарг на рішення Дисциплінарних палат за результатами розгляду дисциплінарних проваджень щодо судді є відкритими із забезпеченням відеотрансляції в режимі реального часу;  3) визначено вичерпний перелік підстав проведення закритого розгляду на засіданні Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя без забезпечення відеотрансляції в режимі реального часу;  4) визначено вичерпний перелік підстав проведення закритого розгляду на засіданні Вищої ради правосуддя із розгляду скарг на рішення Дисциплінарних палат за результатами розгляду дисциплінарних проваджень щодо судді без забезпечення відеотрансляції в режимі реального часу;  5) визначено, що проведення закритого розгляду на засіданні Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя без забезпечення відеотрансляції в режимі реального часу є можливим лише за вмотивованого рішення Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя з обґрунтуванням наявності відповідних підстав, визначених законом;  6) визначено, що проведення закритого розгляду на засіданні Вищої ради правосуддя із розгляду скарг на рішення Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя без забезпечення відеотрансляції в режимі реального часу є можливим лише за вмотивованого рішення Вищої ради правосуддя з обґрунтуванням наявності відповідних підстав, визначених законом;  7) визначено чіткі строки для кожного етапу дисциплінарного провадження, які унеможливлять безпідставне затягування розгляду дисциплінарних скарг;  8) передбачено відкрите та поіменне голосування членами Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя та Вищої ради правосуддя щодо рішень у дисциплінарних справах | січень 2023 | березень 2023 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 2.1.3.3.2. Проведення громадського обговорення законопроекту, зазначеного в описі заходу 2.1.3.3.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень 2023 | квітень 2023 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мін’юсту | - |
| 2.1.3.3.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.3.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | квітень 2023 | липень 2023 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | - |
| 2.1.3.3.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.3.3.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень 2023 | До підписання закону Президентом України | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Ззакон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | - |
| 2.1.3.3.5. Щорічна підготовка та оприлюднення узагальнень дисциплінарної практики дисциплінарного органу за попередній календарний рік | січень 2024, але не раніше дати створення дисциплінарного органу | грудень 2025 | Дисциплінарний орган (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | узагальнення дисциплінарної практики підготовлене та оприлюднене | Офіційний вебсайт Дисциплінарного органу | узагальнення дисциплінарної практики не підготовлене та не оприлюднене |
| 2.1.3.3.6. Щорічна підготовка та оприлюднення узагальнень дисциплінарної практики ВРП із перегляду рішень дисциплінарного органу за попередній календарний рік | січень 2024, але не раніше дати створення дисциплінарного органу | грудень 2025 | ВРП (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | узагальнення дисциплінарної практики підготовлене та оприлюднене | Офіційний вебсайт ВРП | узагальнення дисциплінарної практики не підготовлене та не оприлюднене |
| 2.1.3.3.7. Щорічне проведення обговорень узагальнень судової практики, підготовлених дисциплінарним органом та ВРП, за участі представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, , учасників проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | квітень 2024, але не раніше дати створення дисциплінарного органу | грудень 2025 | ВРП (за згодою)  Дисциплінарний орган (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | обговорення підготовлених узагальнень дисциплінарної практики відбулось за участі представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | 1. Дисциплінарний орган.  2. ВРП. | обговорення узагальнень дисциплінарної практики не проводилось |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.3.4. Удосконалено підстави та механізми завершення дисциплінарного провадження, зокрема запроваджено механізм завершення розгляду дисциплінарної справи щодо судді навіть у разі подання ним заяви про відставку після відкриття дисциплінарної справи щодо нього** | | | | | | | | |
| 2.1.3.4.1. Розроблення проекту закону, яким:  1) передбачено заборону на звільнення судді з посади за його заявою про відставку до завершення дисциплінарних проваджень щодо судді;  2) визначено підстави для припинення відставки та позбавлення статусу судді у разі допущення суддею у відставці поведінки, яка є несумісною зі званням судді;  3) визначено порядок розгляду питання про припинення відставки та позбавлення статусу судді у разі допущення суддею у відставці поведінки, яка є несумісною зі званням судді | січень 2023 | березень 2023 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено | Мін’юст | проект закону не розроблено. |
| 2.1.3.4.2. Проведення громадського обговорення законопроекту, зазначеного в описі заходу 2.1.3.4.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень 2023 | квітень 2023 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мін’юсту | - |
| 2.1.3.4.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.3.4.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | квітень 2023 | липень 2023 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України | - |
| 2.1.3.4.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.3.4.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень 2023 | до підписання закону Президентом України | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України | - |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.3.5. Запроваджено ефективний механізм перевірки законності походження майна судді; судді, які порушили обов’язок щодо підтвердження законності джерела походження майна, звільнені згідно із статтею 126 Конституції України** | | | | | | | | |
| 2.1.3.5.1. Розроблення проекту закону, яким:  1) запроваджено окрему процедуру перевірки законності джерел походження майна судді (поза межами дисциплінарного провадження), яку здійснює НАЗК;  2) встановлено окремий порядок розгляду Вищою радою правосуддя подань про звільнення судді на підставі порушення обов’язку підтвердити законність джерела походження майна;  3) встановлено окремий порядок оскарження суддею або заявником (скаржником) рішень, дій чи бездіяльності у процедурах перевірки законності походження майна судді та звільнення судді на підставі порушення обов’язку підтвердити законність джерела походження майна | січень 2023 | березень 2023 | Мін’юст  Національне агентство | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено | Мін’юст | проект закону не розроблено. |
| 2.1.3.5.2. Проведення громадського обговорення законопроекту, зазначеного в описі заходу 2.1.3.5.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень 2023 | квітень 2023 | Мін’юст  Національне агентство | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мін’юсту | - |
| 2.1.3.5.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.3.5.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | квітень 2023 | липень 2023 | Мін’юст  Національне агентство | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | - |
| 2.1.3.5.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.3.5.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень 2023 | до підписання закону Президентом України | Мін’юст  Національне агентство | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | - |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.3.6. Механізми кримінального переслідування не використовуються для здійснення тиску на суддів; запроваджено інститут кримінальної відповідальності суддів за свавільне зловживання своїми повноваженнями** | | | | | | | | |
| 2.1.3.6.1. Розроблення проекту закону, яким:  1) встановлено кримінальну відповідальність за зловживання суддями своїми повноваженнями, з дотриманням принципу правової визначеності та урахуванням Рішення Конституційного Суду України 7- р/2020;  2) визначені особливості відкриття кримінального провадження та здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень щодо зловживання суддями своїми повноваженнями, які унеможливлюють використання таких проваджень для здійснення тиску на суддів | січень 2023 | березень 2023 | Національне агентство | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 2.1.3.6.2. Проведення громадського обговорення законопроекту, зазначеного в описі заходу 2.1.3.6.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень 2023 | квітень 2023 | Національне агентство | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мін’юсту | - |
| 2.1.3.6.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.3.6.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | квітень 2023 | липень 2023 | Національне агентство | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України | - |
| 2.1.3.6.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.3.6.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень 2023 | до підписання закону Президентом України | Національне агентство | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | - |
| **Проблема 2.1.4. Наявність корупційних ризиків, обумовлених прогалинами та недосконалістю законодавства в системі правосуддя** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.4.1. Запроваджено механізми унеможливлення обіймання адміністративної посади в суді однією і тією самою особою протягом тривалого часу** | | | | | | | | |
| 2.1.4.1.1. Підготовка та оприлюднення аналітичного звіту за результатами дослідження випадків обіймання адміністративних посад у суді понад два строки підряд з рекомендаціями щодо їх унеможливлення та подолання, його презентація | січень 2024 | лютий 2024 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичний звіт підготовлено та презентовано | Мін’юст | аналітичний звіт не підготовлено |
| 2.1.4.1.2. Розроблення проекту закону, яким удосконалено порядок обрання суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад задля унеможливлення обіймання адміністративної посади в суді однією і тією самою особою протягом тривалого часу відповідно до рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, зазначеному в описі заходу 2.1.4.1.1 | березень 2024 | травень 2024 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 2.1.4.1.3. Проведення громадського обговорення законопроекту, зазначеного в описі заходу 2.1.4.1.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень 2024 | червень 2024 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мін’юсту | - |
| 2.1.4.1.4. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.4.1.2, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | липень 2024 | серпень 2024 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | - |
| 2.1.4.1.5. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.4.1.2, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень 2024 | до підписання закону Президентом України | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | - |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.4.2. Забезпечено здійснення електронного судочинства, у тому числі шляхом запровадження можливості розгляду онлайн певних категорій справ незалежно від місцезнаходження сторін і суду, що, зокрема, сприяє рівномірному розподілу справ між судами і суддями** | | | | | | | | |
| 2.1.4.2.1. Підготовка та оприлюднення аналітичного звіту з рекомендаціями щодо визначення категорій справ, які можуть розглядатись онлайн незалежно від місцезнаходження сторін і суду | січень 2024 | лютий 2024 | Мін’юст  Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено | 1. Мін’юст.  2. Мінцифри. | аналітичний звіт не підготовлено |
| 2.1.4.2.2. Проведення обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, за участі представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | лютий 2024 | березень 2024 | Мін’юст  Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, відбулось за участі представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти. | 1. Мін’юст.  2. Мінцифри. | обговорення висновків та рекомендацій аналітичного звіту не проводилось |
| 2.1.4.2.3. Розроблення проекту закону, яким передбачено здійснення судового розгляду онлайн незалежно від місцезнаходження сторін і суду для окремих категорій справ відповідно до рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, зазначеному в описі заходу 2.1.4.2.1 | березень 2024 | травень 2024 | Мін’юст  Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 2.1.4.2.4. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.4.2.3, та забезпечення його доопрацювання | травень 2024 | червень 2024 | Мін’юст  Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мін’юсту | - |
| 2.1.4.2.5. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.4.2.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | липень 2024 | серпень 2024 | Мін’юст  Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | - |
| 2.1.4.2.6. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.4.2.3, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень 2024 | до підписання закону Президентом України | Мін’юст  Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | - |
| 2.1.4.2.7. Розроблення програмного забезпечення та запровадження технічного устаткування, необхідних для забезпечення реалізації повного функціоналу Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи за участі визначених за результатами конкуретних та прозорих публічних закупівель постачальників/виконавців (у тому числі щодо розширення функціоналу ЄСІТС з урахуванням положень процесуального законодавства та щодо забезпечення судів засобами інформатизації (серверним, мережевим та комп'ютерним обладнанням, зокрема сканерами) | січень 2023 | березень 2024 | ДСА України (за згодою)  Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | програмне забезпечення та технічне устаткування, необхідні для забезпечення реалізації повного функціоналу Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, розроблено та запроваджено. | 1. ДСА України.  2. Мінцифри. | програмне забезпечення та технічне устаткування впроваджені для окремих підсистем. |
| 2.1.4.2.8. Розроблення та затвердження положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему, яке визначає порядок функціонування та застосування усіх підсистем (модулів) | березень 2024 | червень 2024 | ВРП (за згодою)  ДСА України (за згодою)  РСУ (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | положення, що визначає порядок функціонування підсистеми, у якій забезпечується формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) в електронній формі у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, набрало чинності. | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | положення визначає порядок функціонування окремих підсистем. |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.4.3. Розширено сферу застосування альтернативних способів вирішення спорів та досудового врегулювання спорів** | | | | | | | | |
| 2.1.4.3.1. Супроводження розгляду проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів з метою відновлення довіри до третейського розгляду» (реєстровий № 3411 від 29.04.2020) (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | січень 2023 | до підписання закону Президентом України | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | законопроект підготовлено до розгляду у другому читанні |
| 2.1.4.3.2. Розроблення проекту закону, яким:  1) удосконалено порядок здійснення врегулювання спорів за участі судді;  2) вносяться зміни до процесуальних кодексів з метою ширшої підтримки міжнародних судів, арбітражів, третейських судів та виконання прийнятих ними рішень | січень 2024 | березень 2024 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 2.1.4.3.3. Проведення громадського обговорення законопроекту, зазначеного в описі заходу 2.1.4.3.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень 2024 | квітень 2024 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мін’юсту | - |
| 2.1.4.3.4. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.4.3.2, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | квітень 2024 | липень 2024 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України | - |
| 2.1.4.3.5. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.4.3.2, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень 2024 | до підписання закону Президентом України | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | - |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.4.4. Удосконалено систему виконання судових рішень** | | | | | | | | |
| 2.1.4.4.1. Супроводження розгляду проекту Закону України «Про примусове виконання рішень» (реєстровий № 5660 від 14.06.2021), у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | січень 2023 | до підписання закону Президентом України | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | законопроект прийнято за основу |
| 2.1.4.4.2. Забезпечення підключення банків до Автоматизованої системи виконавчого провадження задля забезпечення автоматизованого арешту коштів на рахунках боржників | з дня набрання чинності законом, вказаним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.1.4.4. | протягом 6 місяців з дня набрання чинності законом, вказаним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.1.4.4. | НБУ (за згодою)  Мін’юст  ДП «НАІС» | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | 100% банків підключені до Автоматизованої системи виконавчого провадження задля забезпечення автоматизованого арешту коштів на рахунках боржників. | 1. НБУ.  2. Мін’юст  3. ДП «НАІС» | - |
| 2.1.4.4.3. Розроблення проекту закону, яким:  1) запроваджено дієвий та ефективний судовий контроль за виконанням судових рішень;  2) запроваджено ефективні процедури встановлення чи зміни способу або порядку виконання рішень немайнового характеру;  3) удосконалено порядок виконання рішень за якими боржник зобов’язаний вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення;  4) переглянуто та скасовано необґрунтовані мораторії щодо примусового виконання рішень, боржниками за якими є державні підприємства;  5) удосконалено порядок виконання в Україні рішень міжнародних арбітражів | січень 2024 | червень 2024 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 2.1.4.4.4. Проведення громадського обговорення законопроекту, зазначеного в описі заходу 2.1.4.4.3, та забезпечення його доопрацювання | липень 2024 | вересень 2024 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мін’юсту | - |
| 2.1.4.4.5. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.4.4.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | вересень 2024 | жовтень 2024 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | - |
| 2.1.4.4.6. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.4.4.3, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень 2024 | до підписання закону Президентом України | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | - |
| 2.1.4.4.7. Впровадження Єдиного державного реєстру виконавчих документів з урахуванням архітектурних вимог для подальшого застосування технологій масивів даних | січень 2023 | червень 2023 | ДСА (за згодою)  Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Єдиний державний реєстр виконавчих документів, який враховує архітектурні вимоги для застосування технологій аналізу масивів даних, введено в промислову експлуатацію. | 1. ДСА (за згодою)  2. Мін’юст | затверджено положення про Єдиний державний реєстр виконавчих документів |
| 2.1.4.4.8. Забезпечення обміну даними та технічної можливості взаємодії між Автоматизованою системою виконавчого провадження та Єдиним державним реєстром виконавчих документів | червень 2023 | грудень 2023 | ДСА (за згодою)  Мін’юст  ДП «НАІС» | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | відбувається автоматизований обмін даними та забезпечується технічна взаємодія між Єдиним державним реєстром виконавчих документів та Автоматизованою системою виконавчого провадження. | 1. ДСА.  2. Мін’юст.  3. ДП «НАІС». | Єдиний державний реєстр виконавчих документів не впроваджено. |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.4.5. Запроваджено регламенти прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у судовій системі на підставі об’єктивних та чітко визначених критеріїв; забезпечено проведення аудиту діяльності Державної судової адміністрації України, зокрема щодо фінансово-господарського забезпечення судів та органів судової влади, управління об’єктами державної власності, що належать до сфери її управління** | | | | | | | | |
| 2.1.4.5.1. Проведення аудиту діяльності ДСА України, зокрема, щодо фінансово-господарського забезпечення судів та органів судової влади, управління об’єктами державної власності, що належать до сфери її управління, забезпечення створення і функціонування окремих підсистем (модулів) ЄСІТС | липень 2023 | грудень 2023 | Рахункова палата (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами аудиту діяльності ДСА УКРАЇНИ затверджено та оприлюднено. | Офіційний вебсайт Рахункової палати | аудит не проведено |
| 2.1.4.5.2. Виконання рекомендацій (пропозицій), наданих за результатами аудиту ДСА України | січень 2024 | грудень 2024 | ДСА України (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | рекомендації (пропозиції) за результатами аудиту ДСА УКРАЇНИ , зазначені у звіті, виконані не менш ніж на 90%. | ДСА України, (за згодою) | - |
| 2.1.4.5.3. Розроблення проектів нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів | січень 2024 | березень 2024 | ДСА України (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект регламенту прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у судовій системі на підставі об’єктивних та чітко визначених критеріїв підготовлено та оприлюднено | ДСА України | проекти нормативів не підготовлено. |
| 2.1.4.5.4. Проведення консультацій щодо проектів нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів за участі ВРП, ДСА України, ВККС, РСУ, суддів, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проектів міжнародної технічної допомоги; отримання експертних висновків | березень 2024 | квітень 2024 | ВРП (за згодою)  ДСА України (за згодою)  ВККС (за згодою)  РСУ (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено не менше одного обговорення щодо проектів нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів за участі представників ВРП, ВККС, РСУ, суддів, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проектів міжнародної технічної допомоги. | Офіційний вебсайт ВРП (за згодою). | - |
| 2.1.4.5.5. Доопрацювання, затвердження нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів, їх оприлюднення | травень 2024 | червень 2024 | ВРП (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | нормативи кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів затверджені та оприлюднені. | Офіційний вебсайт ВРП | - |
| 2.1.4.5.6. Розроблення проекту регламенту прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у судовій системі на підставі об’єктивних та чітко визначених критеріїв, зокрема, з урахуванням нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів. | липень 2024 | вересень 2024 | ДСА України (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект регламенту прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у судовій системі на підставі об’єктивних та чітко визначених критеріїв підготовлено та оприлюднено | ДСА України | проект регламенту не підготовлено |
| 2.1.4.5.7. Проведення консультацій щодо проекту регламенту прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у судовій системі на підставі об’єктивних та чітко визначених критеріїв, за участі ВРП, ДСА України, ВККС, РСУ, суддів, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проектів міжнародної технічної допомоги; отримання експертних висновків | вересень 2024 | жовтень 2024 | ВРП (за згодою)  ДСА України (за згодою)  ВККС (за згодою)  РСУ (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено не менше одного обговорення щодо проекту регламенту прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у судовій системі на підставі об’єктивних та чітко визначених критеріїв, за участі представників ВРП, ВККС, РСУ, суддів, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проектів міжнародної технічної допомоги. | Офіційний вебсайт ВРП | - |
| 2.1.4.5.8. Доопрацювання, затвердження регламенту прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у судовій системі на підставі об’єктивних та чітко визначених критеріїв, його оприлюднення | листопад 2024 | грудень 2024 | ВРП (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | регламент прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у судовій системі на підставі об’єктивних та чітко визначених критеріїв затверджений та оприлюднений. | Офіційний вебсайт ВРП | - |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.4.6. Переглянуто та створено мережу місцевих судів з урахуванням адміністративно-територіальної реформи, необхідності забезпечення прямого доступу до правосуддя, економічної обґрунтованості** | | | | | | | | |
| 2.1.4.6.1. Підготовка та оприлюднення аналітичного звіту щодо потреб утворення, реорганізації та ліквідації місцевих судів з урахуванням змін адміністративно-територіального устрою, необхідності забезпечення доступності правосуддя, оптимізації видатків державного бюджету | січень 2024 | червень 2024 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено | Мін’юст | аналітичний звіт не підготовлено |
| 2.1.4.6.2. Проведення обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, за участі представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | липень 2024 | вересень 2024 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, відбулось за участі представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти. | Мін’юст | обговорення висновків та рекомендацій аналітичного звіту не проводилось |
| 2.1.4.6.3. Розроблення проектів законів щодо утворення, реорганізації або ліквідації місцевих судів з урахуванням рекомендацій, наданих в аналітичному звіті, зазначеному в описі заходу 2.1.4.6.1 | жовтень 2024 | листопад 2024 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроекти розроблено | Мін’юст | проекти законів не розроблені |
| 2.1.4.6.4. Проведення консультацій з Вищою радою правосуддя щодо законопроектів, зазначених описі заходу 2.1.4.6.3, та подання законопроектів на розгляд Верховної Ради України | листопад 2024 | грудень 2024 | Мін’юст ВРП (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | висновки ВРП щодо проектів законів отримані | 1. Мін’юст  2. ВРП. | - |
| 2.1.4.6.5. Супроводження розгляду проектів законів, зазначених у описі заходу 2.1.4.6.3, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | січень 2025 | до підписання закону Президентом України | Мін’юст ВРП (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закони підписані Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | - |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.4.7. Розмір суддівської винагороди, передбачений Законом України «Про судоустрій і статус суддів», не обмежується на підставі інших нормативно-правових актів** | | | | | | | | |
| 2.1.4.7.1. Супроводження розгляду проекту закону «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо врегулювання питання оплати праці працівників судів» (реєстровий № 6311 від 16.11.2021) у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | січень 2023 | до підписання закону Президентом України | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | - |
| **Проблема 2.1.5. Внутрішні управлінські процеси в органах прокуратури не завжди є прозорими та ефективними** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.5.1. Запроваджено електронну систему управління персоналом, прозору та дієву систему оцінки якості роботи прокурорів, спираючись на результати якої приймаються кадрові та управлінські рішення, а також рішення про преміювання** | | | | | | | | |
| 2.1.5.1.1. Розроблення проекту Положення про електронну систему індивідуального оцінювання якості роботи прокурорів, яким, зокрема, встановлено, що:  1) під час проведення індивідуальної чергової, позачергової або повторної оцінки прокурорів оцінювання відбувається за такими критеріями: доброчесність, професійні компетенції, функціональні компетенції, управлінські компетенції (для керівників), а також результативність роботи;  2) методами індивідуального оцінювання є: комп’ютерне тестування; оцінка «методом 360» (тобто анонімний збір інформації про прокурора від інших прокурорів та працівників прокуратури, з якими він взаємодіє під час виконання службових обов’язків); співбесіда з комісією оцінювання;  3) оцінювання за критеріями доброчесності, професійних компетенцій, функціональних компетенцій, управлінських компетенцій (для керівників) прокурорів відбувається в рамках кожного із методів оцінювання, а критерій результативності роботи прокурора - оцінюється за допомогою комп’ютерного аналізу статистичних даних щодо кожного прокурора;  4) під час співбесіди кожен член комісії з індивідуального оцінювання прокурорів виставляє бали щодо кожного критерію індивідуального оцінювання прокурора;  5) до складу кожної комісії з індивідуального оцінювання входять прокурори, визначені випадковим чином електронною системою оцінки серед прокурорів, які мають найвищий рейтинг за результатами оцінювання;  6) за результатами індивідуального оцінювання кожен прокурор отримує в електронній системі оцінки свій рейтинг оцінювання, який складається із: а) загальної оцінки відповідності прокурора займаній посаді; б) загального потенціалу професійного розвитку прокурора;  7) рейтинг оцінювання прокурорів формується у балах, за єдиним програмним алгоритмом, і виключно електронною системою оцінки - на підставі внесених до неї отриманих прокурором балів щодо кожного критерію в результаті тестування, оцінки «методом 360», співбесіди, а також даних щодо результативності;  8) під час формування рейтингу, питома вага балів, отриманих прокурором за кожним із критеріїв оцінки, є однаковою; узагальнені та неперсоніфіковані дані рейтингу публікуються на вебсайті Офісу Генерального прокурора;  9) електронна система оцінки на підставі отриманих даних також формує щодо кожного прокурора рекомендації таких категорій: а) щодо проходження певної програми навчання у Тренінговому центрі прокурорів; б) щодо можливості переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня або призначення прокурора на адміністративну посаду; в) щодо можливої невідповідності прокурора займаній посаді; г) щодо надання (не надання) прокурору щорічної премії;  10) прокурор, щодо якого проведено індивідуальне оцінювання, має право оскаржити результати такого оцінювання за визначеною Положенням процедурою | січень 2023 | квітень 2023 | ОГП (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Положення розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | ОГП | проект Положення не розроблено |
| 2.1.5.1.2. Проведення громадського обговорення проекту Положення, зазначеного в описі заходу 2.1.5.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень 2023 | червень 2023 | ОГП (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт ОГП | -“- |
| 2.1.5.1.3. Доопрацювання (у разі потреби) та затвердження проекту Положення | липень 2023 | липень 2023 | ОГП (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Положення затверджено | Офіційний сайт ОГП | -“- |
| 2.1.5.1.4. Розроблення змін до нормативно-правових актів Генерального прокурора щодо порядку врахування рейтингу оцінювання прокурорів та рекомендацій електронної системи оцінювання під час ухвалення управлінських, кадрових рішень, а також при ухваленні рішення про преміювання прокурорів | серпень 2023 | вересень 2023 | ОГП (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проекти змін до нормативно-правових актів оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний сайт ОГП | проект Наказу про внесення змін актів не розроблено і не оприлюднено |
| 2.1.5.1.5. Проведення громадського обговорення проекту Наказу про внесення змін до актів | жовтень 2023 | листопад 2023 | ОГП (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт ОГП | -“- |
| 2.1.5.1.6. Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та затвердження проектів змін до нормативно-правових актів | грудень 2023 | грудень 2023 | ОГП (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | накази про внесення змін до нормативно-правових актів затверджено | Офіційний сайт ОГП | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.5.2. Внесено зміни до Закону України** "**Про прокуратуру**"**, які визначають вичерпний перелік підстав для звільнення та припинення повноважень прокурорів, у тому числі Генерального прокурора, що унеможливлює їх невмотивоване застосування** | | | | | | | | |
| 2.1.5.2.1.Розроблення проекту закону про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру», яким:  1) встановлено вичерпний перелік видів дисциплінарних проступків, вчинення яких прокурором тягне за собою звільнення з посади в органах прокуратури, в тому числі визначено перелік видів дисциплінарних проступків, вчинення яких тягне за собою звільнення Генерального прокурора, його заступників (включаючи керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури);  2) визначено вичерпний перелік діянь, які охоплюються складом дисциплінарного проступку у формі «вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратур»;  3) визначено перелік дій, які входять до складу дисциплінарного проступку «одноразове грубе порушення правил прокурорської етики»;  4) встановлено, що дисциплінарні скарги на Генерального прокурора, його заступників (включаючи керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) розглядає Вища рада правосуддя за визначеною у законі процедурою (10%);  5) встановлено вичерпний перелік підстав для висловлення Верховною Радою України недовіри Генеральному прокурору, що має наслідком його відставку з цієї адміністративної посади;  6) визначено, що на вакантну посаду Генерального прокурора відкритий відбір кандидатів здійснює конкурсна комісія, в якій половину членів складають міжнародні експерти; під час процедури оцінюється, в тому числі, відповідність кандидатів критеріям доброчесності; за рейтинговим результатом відбору комісія рекомендує Президенту України кандидата на посаду Генерального прокурора; встановлено загальні засади порядку роботи конкурсної комісії | січень  2023 | квітень  2023 | Мін'юст  ОГП (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 2.1.5.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.5.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень 2023 | червень 2023 | Мін'юст  ОГП (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мін’юсту | -“- |
| 2.1.5.2.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.5.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | липень 2023 | жовтень 2023 | Мін'юст  ОГП (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | -“- |
| 2.1.5.2.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.5.2.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | листопад 2023 | до підписання закону Президентом України | Мін'юст  ОГП (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.5.3. Створено та забезпечено початок діяльності органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів** | | | | | | | | |
| 2.1.5.3.1. Розроблення проекту закону про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру», яким встановлено, що з березня 2024 року орган, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, має бути сформований та діяти на таких засадах:  1) до складу дисциплінарного органу прокуратури входять представники громадськості та прокурори, причому останні складають більшість у складі дисциплінарного органу;  2) кандидати від прокурорської спільноти делегуються за результатами он-лайн голосування всіх прокурорів; кандидати від громадськості делегуються шляхом онлайн голосування з числа членів правозахисних, антикорупційних та аналітичних громадських організацій, а також з числа працівників юридичних вищих навчальних закладів і наукових установ;  3) всі кандидати до дисциплінарного органу перед призначенням мають успішно пройти оцінку доброчесності з боку комісії, куди входять міжнародні експертів;  4) до структури дисциплінарного органу входить секретаріат;  5) орган має окреме від Офісу Генерального прокурора бюджетне фінансування;  6) скаржник, не згодний з рішенням члена дисциплінарного органу про відмову у відкритті провадження по його скарзі, має право подати апеляцію на таке рішення до всього складу органу;  7) строк розгляду дисциплінарної скарги не може перевищувати 60 робочих днів;  8) результати поіменного голосування членів органу, всі рішення органу та його членів (в тому числі рішення про відмову у відкритті провадження) оприлюднюються на офіційному вебсайті органу | січень 2023 | квітень 2023 | Мін'юст  ОГП (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін'юст | проект закону не розроблено |
| 2.1.5.3.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.5.3.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень 2023 | червень 2023 | Мін'юст  ОГП (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мін’юсту | -“- |
| 2.1.5.3.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.5.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | липень 2023 | жовтень 2023 | Мін'юст  ОГП (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | -“- |
| 2.1.5.3.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.5.3.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | листопад 2023 | до підписання закону Президентом України | Мін'юст  ОГП (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | -“- |
| 2.1.5.3.5. Склад органу, що здійснює дисциплінарне провадження щодо прокурорів, сформовано відповідно до вимог прийнятого закону, і він розпочав роботу. | З дня набрання чинності законом, зазначеногим в описі заходу 2.1.5.3.1 | Через 3 місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.5.3.1 | ОГП (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | орган сформовано і він розпочав роботу | Офіційний сайт ОГП | орган не сформовано і він не розпочав роботу |
| **Проблема 2.1.6. Відсутність ефективної моделі призначення на посади, оплати праці, просування по службі та розгляду дисциплінарних скарг у системі Національної поліції** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.6.1. Вивчено організацію роботи постійно діючих поліцейських комісій, створених у системі Національної поліції, напрацьовано та вжито комплекс організаційних та практичних заходів щодо удосконалення їх діяльності** | | | | | | | | |
| 2.1.6.1.1. Забезпечення проведення аналітичного дослідження, предметом якого є організація роботи постійно діючих поліцейських комісій за весь час їх існування (до лютого 2022 року), і в якому, зокрема, наведено:  1) загальну кількість розглянутих комісіями кандидатур під час відбору (конкурсу) на службу в поліції;  2) кількість проведених конкурсів серед осіб, які призначалися на посади молодшого, середнього та вищого складу поліції (окремо за кожною категорії складу поліції);  3) результати соціологічного опитування поліцейських щодо якості роботи поліцейських комісій;  4) результати анонімного анкетування членів поліцейських комісій щодо шляхів поліпшення їх роботи;  5) вивчення ефективності та прозорості конкурсних процедур;  6) шляхи вирішення питання щодо бюджетного фінансування роботи членів комісії від громадськості;  7) рекомендації щодо підвищення ефективності та якості роботи поліцейських комісій та процедури відбору | січень 2023 | травень 2023 | МВС  Національна поліція | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами | Портал МВС | аналітичне дослідження не проводилося |
| 2.1.6.1.2. Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 2.1.6.1.1, та його експертного обговорення | червень 2023 | липень 2023 | МВС  Національна поліція | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | експертне обговорення аналітичного звіту проведено та оприлюднено його результати | Портал МВС | - |
| 2.1.6.1.3. Розроблення проекту закону, яким:  1) передбачено, що призначення на вищу посаду в поліції здійснюється виключно на умовах конкурсу;  2) доброчесність визначено як один із критеріїв, яким має відповідати поліцейський, який претендує на зайняття вищої посади;  3) передбачено внесення змін з урахуванням рекомендацій щодо підвищення ефективності та якості роботи поліцейських комісій та процедури відбору, наданих за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в показнику (індикаторі) 1 очікуваного стратегічного результату 2.1.6.1. | серпень 2023 | листопад 2023 | МВС  Національна поліція | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | Портал МВС | проект закону не розроблено |
| 2.1.6.1.4. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.6.1.3, та забезпечення його доопрацювання за потреби | грудень 2023 | січень 2024 | МВС  Національна поліція | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати. | Портал МВС | - |
| 2.1.6.1.5. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.6.1.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | лютий 2024 | квітень 2024 | МВС  Національна поліція | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | - |
| 2.1.6.1.6. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.6.1.3, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування Президентом України до нього права вето) | травень 2024 | до моменту підписання Закону Президентом України | МВС  Національна поліція | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | - |
| 2.1.6.1.7. Розроблення проекту акта щодо приведення нормативно-правових актів МВС у відповідність до правового регулювання, запровадженого внаслідок набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.1.3 | через місяць із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.1.3 | Через 3 місяці із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.1.3 | МВС  Національна поліція | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект акта розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Портал МВС | проект акта не розроблено |
| 2.1.6.1.8. Проведення громадського обговорення проекту нормативно-правового акта, зазначеного в описі заходу 2.1.6.1.7, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Через 4 місяці із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.1.3 | Через 5 місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.1.3 | МВС  Національна поліція | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Портал МВС | -“- |
| 2.1.6.1.9. Затвердження проекту акта, зазначеного в описі заходу 2.1.6.1.7, подання його на державну реєстрацію | Через 6 місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.1.3 | Через 7 місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.1.3 | МВС  Національна поліція | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | акт направлено до Мін’юсту на державну реєстрацію | Портал МВС | -“- |
| 2.1.6.1.10. Супроводження державної реєстрації нормативно-правового акта, зазначеного в описі заходу 2.1.6.1.7, та його офіційного опублікування | Через 8 місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.1.3 | Через 10 місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.1.3 | МВС  Національна поліція | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | нормативно-правовий акт зареєстровано та оприлюднено | 1. Портал МВС.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.6.2. Проаналізовано практику застосування норм Дисциплінарного статуту Національної поліції, підготовлено пропозиції щодо внесення змін до нього** | | | | | | | | |
| 2.1.6.2.1. Забезпечення проведення аналітичного дослідження, предметом якого є аналіз ефективності застосування норм Дисциплінарного статуту Національної поліції з 2018 року до лютого 2022 року, в якому, зокрема, зазначено (із виокремленням за кожним показником даних щодо молодшого, середнього, старшого та вищого складу поліції):  1) загальну кількість проведених службових розслідувань;  2) кількість зареєстрованих заяв, скарг та повідомлень громадян, посадових осіб, інших поліцейських, засобів масової інформації, рапортів про вчинення поліцейським порушення, що має ознаки дисциплінарного проступку;  3) кількість службових розслідувань за відомостями про порушення поліцейським конституційних прав і свобод людини і громадянина;  4) кількість дисциплінарних комісій, до складу яких включалися представники громадськості;  5) кількість застосованих дисциплінарних стягнень (за видами);  6) опис та оцінку найбільш поширених проблем, пов’язаних із ефективністю та прозорістю процедури притягнення до дисциплінарної відповідальності поліцейських;  7) перспективи створення дисциплінарного органу зі статусом міжрегіонального територіального органу Національної поліції;  8) рекомендації щодо підвищення ефективності та якості процедури службового розслідування і незалежності роботи дисциплінарної комісії | травень 2023 | вересень 2023 | МВС  Національна поліція | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами | Портал МВС | аналітичне дослідження не проводилося |
| 2.1.6.2.2. Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 2.1.6.2.1, та його експертного обговорення | жовтень 2023 | листопад 2023 | МВС  Національна поліція | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | експертне обговорення проведено та оприлюднено його результати | Портал МВС | - |
| 2.1.6.2.3. Розроблення проекту закону, яким передбачено:  1) створення та функціонування двох типів постійних незалежних дисциплінарних комісій: а) для проведення службових розслідувань за ознаками порушення поліцейським конституційних прав і свобод людини і громадянина; б) для проведення службових розслідувань щодо інших дисциплінарних проступків поліцейських;  2) що до складу дисциплінарних комісій для проведення службових розслідувань за ознаками порушення поліцейським конституційних прав і свобод людини і громадянина включається не менше половини членів, які є авторитетними і відомими представниками громадськості, правозахисних організацій;  3) що кількість та склад дисциплінарних комісій центрального органу управління поліції затверджує Міністр внутрішніх справ України, а кількість та склад дисциплінарних комісій територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів поліції – Голова Національної поліції України;  4) право дисциплінарній комісії для виконання своїх повноважень направляти запити до органів (підрозділів) поліції, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб з метою збирання матеріалів, необхідних для проведення службового розслідування; строки, підстави і форми надання органами (підрозділами) поліції, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами інформації дисциплінарним комісіям, а також підстави для відмови у наданні інформації;  5) заборону на надання будь-яких вказівок дисциплінарним комісіям;  6) що висновок дисциплінарної комісії за результатами службового розслідування затверджується головою комісії;  7) що уповноважений накладати дисциплінарне стягнення керівник поліцейського при вирішенні питання про накладення або ненакладення дисциплінарного стягнення керується висновком дисциплінарної комісії, а в разі незгоди з цим висновком письмово це обґрунтовує і направляє висновок і матеріали службового розслідування особі, яка уповноважена затверджувати склад відповідної комісії, яка приймає рішення про застосування або незастосування дисциплінарного стягнення;  8) механізм оскарження поліцейським рішення про накладення на нього дисциплінарного стягнення;  9) ознаки та перелік дисциплінарних проступків поліцейських, якими порушуються права та свободи людини і громадянина, і за які спеціальна дисциплінарна комісія може, в тому числі, застосувати дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з посади із залишенням на службі або звільнення із служби в поліції;  10) члени дисциплінарних комісій, які є представниками громадськості, правозахисних організацій, отримують за свою участь у роботі комісії винагороду за рахунок державного бюджету;  11) внесення змін з урахуванням рекомендацій щодо підвищення ефективності та якості роботи поліцейських комісій та процедури відбору, наданих за результатами дослідження, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.1.6.2. | грудень 2023 | лютий 2024 | МВС  Національна поліція | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | Портал МВС | проект закону не розроблено |
| 2.1.6.2.4. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.6.2.3, та забезпечення його доопрацювання за потреби | березень 2024 | квітень 2024 | МВС  Національна поліція | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати. | Портал МВС | - |
| 2.1.6.2.5. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.6.2.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | травень 2024 | липень 2024 | МВС  Національна поліція | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | - |
| 2.1.6.2.6. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.6.2.3, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування Президентом України до нього права вето) | серпень 2024 | до моменту підписання Закону Президентом України | МВС  Національна поліція | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | - |
| 2.1.6.2.7. Розроблення проекту акта щодо приведення нормативно-правових актів МВС у відповідність до правового регулювання, запровадженого внаслідок набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.2.3 | через місяць із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.2.3 | через 3 місяці із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.2.3 | МВС  Національна поліція | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект акта розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Портал МВС | проект нормативно-правового акта не розроблено |
| 2.1.6.2.8. Проведення громадського обговорення проекту нормативно-правового акта, зазначеного в описі заходу 2.1.6.2.7, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | через 4 місяці із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.2.3 | через 5 місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.2.3 | МВС  Національна поліція | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Портал МВС | -“- |
| 2.1.6.2.9. Затвердження проекту нормативно-правового акта, зазначеного в описі заходу 2.1.6.2.7, подання його на державну реєстрацію | через 6 місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.2.3 | через 7 місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.2.3 | МВС  Національна поліція | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | нормативно-правовий акт МВС направлено до Мін’юсту на державну реєстрацію | Портал МВС | -“- |
| 2.1.6.2.10. Супроводження державної реєстрації нормативно-правового акта, зазначеного в описі заходу 2.1.6.2.7 | через 8 місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.2.3 | через 10 місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.2.3 | МВС  Національна поліція | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | нормативно-правовий акт МВС зареєстровано та оприлюднено | 1. Портал МВС.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | -“- |
| 2.1.6.2.11. Формування складів дисциплінарних комісій, передбачених законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.2.3 | через 11 місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.2.3 | через 12 місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.2.3 | МВС  Національна поліція | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | накази про створення та персональний склад комісій оприлюднено | 1. Портал МВС.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | -“- |
| 2.1.6.2.12. Забезпечення початку роботи дисциплінарних комісій, передбачених законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.2.3 | Через 13 місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.2.3 | Через 14 місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.2.3 | МВС  Національна поліція | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | дисциплінарні комісії почали роботу | 1. Портал МВС.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | комісії не функціонують |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.6.3. Розроблено систему оцінки ефективності роботи працівників Національної поліції, а також електронну систему управління персоналом** | | | | | | | | |
| 2.1.6.3.1. Розроблення проекту закону, яким передбачено, що:  1) в рамках процедури атестування поліцейських передбачено обов’язкове оцінювання ефективності поліцейських та додатково до наявних визначено такі критерії оцінювання як доброчесність (за методом обґрунтованого сумніву), управлінські компетенції (для керівників), а також результативність роботи;  2) встановлено, що оцінювання ефективності поліцейського в рамках атестування проводиться в електронній системі управління персоналом;  3) узагальнені результати оцінювання ефективності поліцейських в рамках атестування оприлюднюються на веб сайті Національної поліції;  4) встановлено, що співбесіда як метод оцінювання управлінських компетенцій проводиться лише для поліцейських, які обіймають керівні посади, комісією, до складу якої входить не менше 25% представників громадськості;  5) рейтинг оцінювання поліцейських та рекомендації електронної системи оцінювання враховуються під час ухвалення управлінських, кадрових рішень у Національній поліції України, у тому числі щодо встановлення щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, премії | травень 2023 | вересень 2023 | МВС  Національна поліція | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | Портал МВС | проект закону не розроблено |
| 2.1.6.3.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.6.3.1 | жовтень 2023 | листопад 2023 | МВС  Національна поліція | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати. | Портал МВС | - |
| 2.1.6.3.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.6.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | грудень 2023 | березень 2024 | МВС  Національна поліція | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | - |
| 2.1.6.3.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.6.3.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування Президентом України до нього права вето)ё | квітень 2024 | до моменту підписання Закону Президентом України | МВС  Національна поліція | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | - |
| 2.1.6.3.5. Розроблення проектів нормативно-правових актів МВС, необхідних для реалізації закону, зазначеного в описі заходу 2.1.6.3.1 очікуваного стратегічного результату 2.1.6.3, якими, зокрема, встановлено, що:  1) методами оцінювання є: комп’ютерне тестування; оцінка «методом 360 градусів» (тобто анонімний збір інформації про поліцейського від інших поліцейських, державних службовців та працівників поліції, з якими він взаємодіє під час виконання службових обов’язків); співбесіда з комісією оцінювання (тільки для керівників);  2) оцінювання за критеріями доброчесності (за методом обгрунтованого сумніву), професійних, функціональних, управлінських (для керівників) компетенцій поліцейських відбувається в рамках кожного із методів оцінювання, а критерій результативності роботи поліцейського оцінюється за допомогою комп’ютерного аналізу статистичних даних щодо кожного поліцейського;  3) під час співбесіди (для керівників) кожен член комісії виставляє бали щодо кожного критерію оцінювання поліцейського; перебіг співбесіди фіксується за допомогою відео та аудіо запису;  4) до складу кожної комісії з оцінювання входять не менше 25% представників громадськості, а решта складу формується із поліцейських, визначених випадковим чином електронною системою оцінки серед поліцейських, які мають найвищий рейтинг за результатами попереднього оцінювання;  5) за результатами оцінювання кожен поліцейський отримує в електронній системі оцінки свій рейтинг оцінювання, який складається із: а) загальної оцінки відповідності поліцейського займаній посаді; б) загального потенціалу професійного розвитку поліцейського;  6) рейтинг оцінювання поліцейських формується у балах, за єдиним програмним алгоритмом, і виключно електронною системою оцінки на підставі внесених до неї отриманих поліцейським балів щодо кожного критерію в результаті тестування, оцінки «методом 360 градусів», співбесіди (тільки для керівного складу), а також даних щодо результативності;  7) під час формування рейтингу питома вага балів, отриманих поліцейським за кожним із критеріїв оцінки, є однаковою; узагальнені та неперсоніфіковані дані рейтингу публікуються на веб-сайті Національної поліції України;  8) електронна система оцінки на підставі отриманих даних формує щодо кожного поліцейського рекомендації стосовно проходження певної програми навчання в закладах освіти, що здійснюють підготовку поліцейських, або за місцем проходження служби | через місяць із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.3.1 | через 3 місяці із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.3.1 | МВС  Національна поліція | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проекти нормативно-правових актів розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Портал МВС | проекти нормативно-правових актів не розроблено |
| 2.1.6.3.6. Проведення громадського обговорення проектів нормативно-правових актів МВС, зазначених в описі заходу 2.1.6.3.5, та забезпечення їх доопрацювання (у разі потреби) | Через 4 місяці із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.3.1 | Через 5 місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.3.1 | МВС  Національна поліція | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Портал МВС | -“- |
| 2.1.6.3.7. Затвердження проектів нормативно-правових актів МВС, зазначених в описі заходу 2.1.6.3.5, подання їх на державну реєстрацію | Через 6 місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.3.1 | Через 7 місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.3.1 | МВС  Національна поліція | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | нормативно-правові акти МВС направлено до Мін’юсту на державну реєстрацію | Портал МВС | -“- |
| 2.1.6.3.8. Супроводження державної реєстрації проектів нормативно-правових актів МВС, зазначених в описі заходу 2.1.6.3.5, та їх офіційного опублікування | Через 8 місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.3.1 | Через 10 місяців із дати набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.1.6.3.1 | МВС  Національна поліція | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | нормативно-правові акти МВС зареєстровано та оприлюднено | 1. Портал МВС.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | -“- |
| 2.1.6.3.9. Забезпечення проведення аналітичного дослідження, предметом якого є перспективи удосконалення кадрової політики та зміни умов оплати праці поліцейських задля підвищення конкурентоздатності служби в поліції на ринку праці, який, зокрема, містить пропозиції щодо джерел покриття додаткових витрат на грошове забезпечення поліцейських | січень 2023 | серпень 2023 | МВС  Національна поліція | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами | Портал МВС | аналітичне дослідження не проводилося |
| 2.1.6.3.10. Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 2.1.6.3.9, його експертного обговорення, розгляд пропозицій та зауважень до нього | вересень 2023 | листопад 2023 | МВС  Національна поліція | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | експертне обговорення звіту проведено та оприлюднено його результати | Портал МВС | - |
| **Проблема 2.1.7. Необхідність удосконалення процесу проведення незалежного оцінювання роботи антикорупційних органів та розробки механізмів притягнення до відповідальності** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.7.1. Унеможливлено існування конфлікту інтересів при розслідуванні правопорушень стосовно співробітників Національного агентства, Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.7.2. Врегульовано питання щодо підстав для звільнення керівників правоохоронних органів у разі притягнення до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією** | | | | | | | | |
| 2.1.7.2.1. Розроблення проекту закону, відповідно до якого звільнення працівників правоохоронних органів можливе у випадку набрання законної сили рішенням суду про притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, яким на працівника накладено стягнення або покарання у виді позбавлення права обіймати посади або займатись діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування | липень 2024 | серпень 2024 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 2.1.7.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.7.2.1, та забезпечення його доопрацювання у разі потреби | вересень 2024 | жовтень 2024 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мін’юсту | - |
| 2.1.7.2.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.7.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | листопад 2024 | грудень 2024 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | - |
| 2.1.7.2.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.7.2.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | грудень 2024 | до підписання закону Президентом України | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | - |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.1.7.3. Запроваджено дієвий механізм здійснення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури** | | | | | | | | |
| 2.1.7.3.1. Розроблення проекту закону, яким запроваджено періодичне проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності САП, яку здійснюватимуть визнані міжнародні експерти, запропоновані міжнародними та іноземними організаціями, що надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції | січень 2023 | березень 2023 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено | Мін’юст | проект закону не розроблено |
| 2.1.7.3.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.7.3.1, та забезпечення його доопрацювання у разі потреби | березень 2023 | квітень 2023 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мін’юсту | - |
| 2.1.7.3.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.7.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | квітень 2023 | липень 2023 | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | - |
| 2.1.7.3.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.1.7.3.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень 2023 | до підписання закону Президентом України | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | - |
| 2.1.7.3.5. Забезпечення проведення та оприлюднення звіту за результатами зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ з періодичністю, встановленою законом | через 1 рік після призначення Директора НАБУ | У строк, визначений Комісією з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ. | КМУ  МЗС | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | оцінку проведено з періодичністю, встановленою законом, і звіт за результатами кожної оцінки оприлюднено | Офіційний вебсайт КМУ. | оцінку не проведено і звіти за результатами проведення оцінки не оприлюднювались |
| 2.1.7.3.6. Забезпечення проведення та оприлюднення звіту за результатами зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності САП з періодичністю, встановленою законом | не пізніше ніж через 6 місяців з дня набрання чинності Законом України, зазначеним в описі заходу 2.1.7.3.1 | у строк, визначений Комісією з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності САП | ОГП  МЗС | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | оцінку проведено з періодичністю, встановленою законом, і звіт за результатами кожної оцінки оприлюднено | Офіційний вебсайт ОГП | оцінку не проведено і звіти за результатами проведення оцінки не оприлюднювались |
| **2.2. Державне регулювання економіки** | | | | | | | | |
| **Проблема 2.2.1. Не здійснено цифрову трансформацію реалізації повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування як основу для забезпечення прозорості та мінімізації корупційних ризиків у їх діяльності** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.1.1. Розроблено та введено в промислову експлуатацію офіційний інструмент підготовки та проведення публічних закупівель у сфері інформатизації, який передбачає візуалізацію закупівель, наявність телекомунікаційних мереж, автоматизацію розрахунків очікуваної вартості** | | | | | | | | |
| 2.2.1.1.1. Забезпечення проведення аналітичного дослідження, предметом якого, серед іншого, є:  1) визначення реальних інформаційних, аналітичних та інших потреб замовників у сфері інформатизації;  2) питання потреби в інструменті підготовки і проведення публічних закупівель у сфері інформатизації, його функціоналу;  3) питання визнання правочинів недійсними у разі невикористання зазначеного інструменту | січень 2023 | квітень 2023 | Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичне дослідження проведено | Мінцифри | аналітичне дослідження не проводилося |
| 2.2.1.1.2. Проведення презентації результатів аналітичного дослідження, зазначеного у описі заходу 2.2.1.1.1, його експертне обговорення | травень 2023 | травень 2023 | Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | експертне обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мінцифри | -“- |
| 2.2.1.1.3. Розроблення та оприлюднення концепції інструмента підготовки і проведення публічних закупівель у сфері інформатизації з урахуванням результатів дослідження, зазначеного в заході 2.2.1.1.1 | червень 2023 | серпень 2023 | Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | оприлюднено концепцію | Офіційний сайт Мінцифри | концепція не розроблена |
| 2.2.1.1.4. Розроблення проекту закону, яким, з урахуванням результатів дослідження та концепції, зазначених в описах заходів 2.2.1.1.1 і 2.2.1.1.3, внесено зміни до Закону України «Про публічні закупівлі» і визначено:  1) підстави та особливості здійснення закупівель із використанням інструменту підготовки та проведення закупівель у сфері інформатизації;  2) основні вимоги до функціоналу інструменту підготовки та проведення закупівель у сфері інформатизації | вересень 2023 | жовтень 2023 | Мінцифри  Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | 1. Мінцифри.  2. Мінекономіки. | проект закону не розроблено |
| 2.2.1.1.5. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.2.1.1.4, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | листопад 2023 | листопад 2023 | Мінцифри  Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | 1.Офіційний сайт Мінцифри.  2.Офіційний сайт Мінекономіки. | -“- |
| 2.2.1.1.6. Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.2.1.1.4, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | грудень 2023 | січень 2024 | Мінцифри  Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | -“- |
| 2.2.1.1.7. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.2.1.1.4, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | лютий 2024 | до підписання закону Президентом України | Мінцифри  Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | -“- |
| 2.2.1.1.8. Розроблення програмного забезпечення інструмента підготовки і проведення публічних закупівель у сфері інформатизації, який забезпечує:  1) автоматизацію розрахунків очікуваної вартості товару, роботи чи послуги;  2) візуалізацію статистики закупівель;  3) інший функціонал, який відповідає потребам користувачів відповідно до результатів дослідження, зазначеного в у описі заходу 2.2.1.1.1 | 2 місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в заході 2.2.1.1.4 | 7 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в заході 2.2.1.1.4 | Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | програмне забезпечення розроблено | Офіційний сайт Мінцифри | програмне забезпечення не розроблено |
| 2.2.1.1.9. Проведення дослідної експлуатації та доопрацювання інструмента, зазначеного у описі заходу 2.2.1.1.8 | 8 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в заході 2.2.1.1.4 | 14 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в заході 2.2.1.1.4 | Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | інструмент доопрацьовано | Офіційний сайт Мінцифри | -“- |
| 2.2.1.1.10. Введення в промислову експлуатацію інструмента, зазначеного у описі заходу 8 до очікуваного стратегічного результату 2.2.1.1. | 15 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в заході 2.2.1.1.4 | 16 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в заході 2.2.1.1.4 | Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | інструмент введено в промислову експлуатацію | Офіційний сайт Мінцифри | -“- |
| 2.2.1.1.11. Щопіврічний моніторинг використання інструмента, зазначеного в описі заходу 2.2.1.1.8 | 6 місяців з дня введення в промислову експлуатацію інструмента, зазначеного у описі заходу 2.2.1.1.8 | грудень 2025 р. | Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | моніторинг проведено принаймні один раз | Офіційний сайт Мінцифри | моніторинг не проведено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.1.2. Утворено єдину інтероперабельну систему державних баз даних на основі єдиного державного центру обробки даних та національної інфраструктури просторових даних, усунуто дублювання процесів збору даних** | | | | | | | | |
| 2.2.1.2.1. Забезпечення проведення аудиту інформаційних систем органів державної влади та органів місцевого самоврядування | січень 2023 | травень 2023 | Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аудит проведено | Офіційний сайт Мінцифри | аудит не проведено |
| 2.2.1.2.2. Проведення презентації звіту за результатами аудиту, зазначеного в описі заходу 2.2.1.2.1, та його експертного обговорення | червень 2023 | червень 2023 | Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами аудиту оприлюднено | Офіційний сайт Мінцифри | звіт за результатами аудиту не оприлюднено |
| 2.2.1.2.3. Забезпечення проведення аудиту процесів збору інформації під час надання державних послуг | січень 2023 | травень 2023 | Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аудит проведено | Офіційний сайт Мінцифри | аудит не проведено |
| 2.2.1.2.4. Проведення презентації звіту за результатами аудиту, зазначеного в описі заходу 2.2.1.2.3, та його експертного обговорення | червень 2023 | червень 2023 | Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами аудиту оприлюднено | Офіційний сайт Мінцифри | звіт за результатами аудиту не оприлюднено |
| 2.2.1.2.5. Розроблення проекту розпорядження КМУ, яким затверджується План підвищення інтероперабельності інформаційних систем з урахуванням результатів аудитів, зазначених у описі заходу 2.2.1.2.1 та у описі заходу 2.2.1.2.3 | червень 2023 | серпень 2023 | Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний сайт Мінцифри | проект не розроблено |
| 2.2.1.2.6. Проведення громадського обговорення проекту розпорядження КМУ, зазначеного у описі заходу 2.2.1.2.5, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | серпень 2023 | серпень 2023 | Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мінцифри | -“- |
| 2.2.1.2.7. Погодження проекту розпорядження КМУ, зазначеного у описі заходу 2.2.1.2.5, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | серпень 2023 | до затвердження Кабінетом Міністрів України | Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | План затверджено | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | -“- |
| 2.2.1.2.8. Моніторинг виконання заходів з Плану, зазначеного в описі заходу 2.2.1.2.5 | 6 місяців з дня набрання чинності розпорядженням, зазначеним в описі заходу 2.2.1.2.5 | грудень 2025 | Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | моніторинг проведено | Офіційний сайт Мінцифри | моніторинг не проведено |
| 2.2.1.2.9. Щопіврічне оприлюднення результатів моніторингу виконання заходів з Плану, зазначеного в описі заходу 2.2.1.2.5 | 6 місяців з дня набрання чинності розпорядженням, зазначеним в описі заходу 2.2.1.2.5 | грудень 2025 | Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | оприлюднено результати моніторингу | Офіційний сайт Мінцифри | результати моніторингу не оприлюднено |
| **Проблема 2.2.2. Вибіркове застосування обов’язкових правил для бізнесу, що супроводжується відповідними корупційними ризиками** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.2.1. Завершено впровадження ризик-орієнтованої системи державного нагляду (контролю)** | | | | | | | | |
| 2.2.2.1.1. Супроводження розгляду у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) проекту Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю)” (проект № 5837 від 05.08.2021) | січень 2023 | до підписання закону Президентом України | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | проект закону не розглянутий Верховною Радою України |
| 2.2.2.1.2. Розроблення Постанови про визначення єдиних підходів до визначення розміру шкоди для водних біоресурсів у випадках незаконного вилову учасниками рибогосподарських відносин, нанесення екологічної шкоди; та визначення єдиних тарифів для відшкодування нанесених збитків для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та для громадян України, що не є суб’єктами господарювання | січень 2023 | березень 2023 | Мінагрополітики | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Постанови розроблено | Мінагрополітики | проект Постанови розроблено |
| 2.2.2.1.3. Проведення громадського обговорення проекту Постанови, зазначеного в описі заходу 2.2.2.1.2., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень 2023 | березень 2023 | Мінагрополітики | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мінагрополітики | -“- |
| 2.2.2.1.4. Погодження проекту Постанови, зазначеного в описі заходу 2.2.2.1.2., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | квітень 2023 | до затвердження Кабінетом Міністрів України | Мінагрополітики | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект акта прийнятий Урядом | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Уряду. | -“- |
| 2.2.2.1.5. Розроблення Методики оцінки ефективності державного нагляду (контролю) | січень 2023 | березень 2023 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Методики розроблено | Мінекономіки | проект Методики не розроблений |
| 2.2.2.1.6. Проведення громадського обговорення проекту Методики, зазначеного в описі заходу 2.2.2.1.5., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень 2023 | березень 2023 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мінекономіки | -“- |
| 2.2.2.1.7. Погодження проекту Методики, зазначеного в описі заходу 2.2.2.1.5., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | квітень 2023 | до затвердження Кабінетом Міністрів України | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект акта прийнятий Урядом | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Уряду. | -“- |
| 2.2.2.1.8. Розроблення Електронної системи управління ризиками | З моменту набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.2.2.1.1. | 12 місяців з моменту набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.2.2.1.1. | Мінекономіки | Державний бюджет та/або міжнародна технічна допомога | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної | Електронну систему управління ризиками розроблено | Офіційний сайт Мінекономіки | систему не створено |
| 2.2.2.1.9. Введення в експлуатацію Електронної системи управління ризиками | 13 місяців з моменту набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.2.2.1.1. | 18 місяців з моменту набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.2.2.1.1. | Мінекономіки | Державний бюджет та/або міжнародна технічна допомога | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної | Електронну систему управління ризиками введено в експлуатацію | Офіційний сайт Мінекономіки | систему не введено в експлуатацію |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.2.2. Проведено аудит поточного стану впровадження електронних аукціонів та систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу; визначено основні способи обходу їх обмежень; завершено впровадження електронних аукціонів та систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу з урахуванням результатів проведеного аудиту (Електронного кабінету надрокористувача, електронних аукціонів** "**Prozorro.Sale**"**)** | | | | | | | | |
| 2.2.2.2.1. Забезпечення проведення аналітичного дослідження нормативно-правових актів, якими впроваджені електронні аукціони та системи для доступу до обмеженого спільного ресурсу, щодо їх фактичного впровадження та функціональних можливостей, зокрема, в сфері доступу до природних ресурсів | січень 2023 | березень 2023 | Мінекономіки Міндовкілля  Держлісагентство  Держводагентство  Держгеонадра  Мінагрополітики  Держрибагентство | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами | 1. Мінекономіки.  2. Міндовкілля.  2. Держлісагентство.  3. Держводагентство.  4. Держгеонадра.  5. Мінагрополітики.  6. Держрибагентство. | аналітичне дослідження не проводилося |
| 2.2.2.2.2. Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного у описі заходу 2.2.2.2.1., та його експертного обговорення | квітень 2023 | травень 2023 | Мінекономіки  Міндовкілля  Мінагрополітики | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | експертне обговорення проведено та оприлюднено його результати | 1. Офіційний сайт Мінекономіки.  2. Офіційний сайт Міндовкілля.  3. Офіційний сайт Мінагрополітики. | -“- |
| 2.2.2.2.3. Забезпечення проведення аналітичного дослідження, проведених електронних аукціонів доступу до обмеженого спільного ресурсу, яким визначено, зокрема, поточний стан впровадження даних електронних аукціонів, систем для доступу до обмежених спільних ресурсів та способи обходу їх обмежень (продаж на ЕТС “Прозорро.Продажі”) | січень 2023 | травень 2023 | Мінекономіки Міндовкілля Держлісагентство  Держводагентство  Держгеонадра,  Мінагрополітики  Держрибагентство | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами | Мінекономіки | аналітичне дослідження не проводилося |
| 2.2.2.2.4. Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного у описі заходу 2.2.2.2.3., та його експертного обговорення | червень 2023 | червень 2023 | Мінекономіки  Міндовкілля  Мінагрополітики | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | експертне обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мінекономіки | -“- |
| 2.2.2.2.5. Розроблення проектів актів Уряду щодо впровадження електронних аукціонів та систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу на постійній основі з урахуванням проведених аналітичних досліджень | липень 2023 | вересень 2023 | Мінекономіки  Міндовкілля  Держлісагентство  Держводагентство  Держгеонадра  Мінагрополітики  Держрибагентство | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проекти актів розроблено | 1. Міндовкілля. 2. Держлісагентство.  3. Держводагентство.  4. Держгеонадра.  5. Мінагрополітики.  6. Держрибагентство. | проекти актів не розроблено |
| 2.2.2.2.6. Проведення громадських обговорень проектів актів, зазначених у описі заходу 2.2.2.2.5., та забезпечення їх доопрацювання (у разі потреби) | жовтень 2023 | листопад 2023 | Мінекономіки  Міндовкілля  Держлісагентство  Держводагентство  Держгеонадра  Мінагрополітики  Держрибагентство | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадські обговорення проведені та оприлюднені їх результати | 1. Офіційний сайт Міндовкілля.  2. Офіційний сайт Мінагрополітики.  3. Офіційний сайт Мінекономіки. | -“- |
| 2.2.2.2.7. Погодження проектів актів, зазначених у описі заходу 2.2.2.2.5, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | грудень 2023 | до затвердження актів Кабінетом Міністрів України | Мінекономіки  Міндовкілля  Держлісагентство  Держводагентство  Держгеонадра  Мінагрополітики  Держрибагентство | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проекти актів прийняті Урядом | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Уряду. | -“- |
| 2.2.2.2.8. Впровадження електронних аукціонів та систем для доступу до обмеженого спільного ресурсу на постійній основі та в повному обсязі | з моменту набрання чинності підзаконними нормативними актами, зазначеними в описі заходу 2.2.2.2.5. | 12 місяців з набрання чинності підзаконними нормативними актами, зазначеними в описі заходу 2.2.2.2.5. | Міндовкілля  Держлісагентство  Держводагентство  Держгеонадра  Мінагрополітики  Держрибагентство | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної | електронні аукціони та системи для доступу до обмеженого спільного ресурсу запроваджено на постійній основі та функціонують в повному обсязі | 1. Офіційний сайт Міндовкілля.  2. Офіційний сайт Держлісагентства.  3. Офіційний сайт Держводагентства.  4. Офіційний сайт Держгеонадр.  5. Офіційний сайт Мінагрополітики.  6. Офіційний сайт Держрибагентства. | електронні системи містять обмежений функціонал або не створені |
| 2.2.2.2.9. Відкриття доступу до актуальної інформації про природні ресурси | травень 2023 | серпень 2023 | Міндовкілля  Держлісагентство  Держводагентство  Держгеонадра  Мінагрополітики  Держрибагентство | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної | відкрито доступ до актуальної інформації про спільні обмежені ресурси | 1. Офіційний сайт Міндовкілля.  2. Офіційний сайт Держлісагентства.  3. Офіційний сайт Держводагентства.  4. Офіційний сайт Держгеонадр.  5. Офіційний сайт Мінагрополітики.  6. Офіційний сайт Держрибагентства. | доступ до актуальної інформації про природні ресурси обмежений |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.2.3.Після внесення відповідних змін до законодавства забезпечено опублікування у форматі відкритих даних фінансової звітності, інформації про ризиковість платників податків згідно з Єдиним реєстром податкових накладних, ліцензійними реєстрами, а також інших ключових наборів даних, оприлюднення яких має значний антикорупційний ефект (з дотриманням вимог законодавства про доступ до публічної інформації та захист персональних даних)** | | | | | | | | |
| 2.2.2.3.1. Розроблення проекту змін до Постанови № 835 від 21.10.2015 щодо оприлюднення інформації у формі відкритих даних під час воєнного стану, який передбачає оприлюднення під час воєнного стану Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстрів платників податку на додану вартість і єдиного податку, реєстрів Мінагрополітики, Міндовкілля і Мінекономіки | січень 2023 | лютий 2023 | Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект змін розроблено і оприлюднено для громадського обговорення | Офіційний вебсайт Мінцифри | проект змін не розроблено |
| 2.2.2.3.2. Проведення громадського обговорення проекту змін, зазначених у описі заходу 2.2.2.3.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | лютий 2023 | лютий 2023 | Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінцифри | -“- |
| 2.2.2.3.3. Погодження проекту змін, зазначених у описі заходу 2.2.2.3.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | лютий 2023 | до затвердження Кабінетом Міністрів України | Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект змін схвалено Урядом | Офіційний вебпортал Парламенту України | -“- |
| 2.2.2.3.4. Оприлюднення/оновлення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань під час воєнного стану (з урахуванням обмежень в інтересах національної безпеки, оборони, захисту життя громадян) | з моменту набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.2.2.3.1. | 1 місяць з дня набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.2.2.3.1. | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | набори даних оприлюднено і вони регулярно оновлюються | Портал відкритих даних | набори даних не оприлюднено |
| 2.2.2.3.5. Оприлюднення/оновлення даних у реєстрах платників податку на додану вартість і єдиного податку і податкових боржників під час воєнного стану (з урахуванням обмежень в інтересах національної безпеки, оборони, захисту життя громадян) | з моменту набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.2.2.3.1. | 1 місяць з дня набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.2.2.3.1. | ДПС | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | набори даних оприлюднено і вони регулярно оновлюються | Портал відкритих даних | набори даних не оприлюднено |
| 2.2.2.3.6. Оприлюднення/оновлення даних у реєстрах Мінагрополітики під час воєнного стану (з урахуванням обмежень в інтересах національної безпеки, оборони, захисту життя громадян) | з моменту набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.2.2.3.1. | 1 місяць з дня набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.2.2.3.1. | Мінагрополітики | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | набори даних оприлюднено і вони регулярно оновлюються | Портал відкритих даних | набори даних не оприлюднено |
| 2.2.2.3.7. Оприлюднення/оновлення даних у реєстрах Міндовкілля під час воєнного стану (з урахуванням обмежень в інтересах національної безпеки, оборони, захисту життя громадян) | з моменту набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.2.2.3.1. | 1 місяць з дня набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.2.2.3.1. | Міндовкілля | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | набори даних оприлюднено і вони регулярно оновлюються | Портал відкритих даних | набори даних не оприлюднено |
| 2.2.2.3.8. Оприлюднення/оновлення даних у реєстрах Мінекономіки під час воєнного стану (з урахуванням обмежень в інтересах національної безпеки, оборони, захисту життя громадян) | з моменту набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.2.2.3.1. | 1 місяць з дня набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.2.2.3.1. | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | набори даних оприлюднено і вони регулярно оновлюються | Портал відкритих даних | набори даних не оприлюднено |
| 2.2.2.3.9. Відновлення доступу до всіх наборів відкритих даних | 1 місяць з дня припинення/скасування воєнного стану | 2 місяці з дня припинення/скасування воєнного стану | Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | відновлено доступ до всіх наборів даних, доступних на дату початку воєнного стану | Портал відкритих даних | частина наборів даних прихована |
| 2.2.2.3.10. Оприлюднення фінансової звітності всіх юридичних осіб принаймні за три роки | 1 місяць з дня припинення/скасування воєнного стану | 3 місяці з дня припинення/скасування воєнного стану | ДПС  Держстат | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | набори даних оприлюднено | Портал відкритих даних | набори даних не оприлюднено |
| 2.2.2.3.11. Розроблення проекту змін до Постанови № 835 від 21.10.2015 щодо оприлюднення даних щодо ризикованості платників податків | 1 місяць з дня припинення/скасування воєнного стану | 2 місяці з дня припинення/скасування воєнного стану | Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект змін розроблено і оприлюднено для громадського обговорення | Офіційний вебсайт Мінцифри | проект змін не розроблено |
| 2.2.2.3.12. Проведення громадського обговорення проекту змін, зазначених у описі заходу до очікуваного стратегічного результату 2.2.2.3.11., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | 2 місяці з дня припинення/скасування воєнного стану | 2 місяці з дня припинення/скасування воєнного стану | Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінцифри | -“- |
| 2.2.2.3.13. Погодження проекту змін, зазначених у описі заходу 2.2.2.3.11., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | 2 місяці з дня припинення/скасування воєнного стану | 3 місяці з дня припинення/скасування воєнного стану | Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект змін схвалено Урядом | Офіційний вебпортал Парламенту України | -“- |
| 2.2.2.3.14. Оприлюднення даних щодо ризикованості платників податків | дата припинення/скасування воєнного стану | 6 місяців з дня припинення/скасування воєнного стану | ДПС | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | набори даних оприлюднено | Портал відкритих даних | набори даних не оприлюднено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.2.4.Впроваджено інформаційно-аналітичну систему управління природними ресурсами, яка надає відкритий доступ до актуальної інформації про природні ресурси, містить функціонал надання електронних послуг, електронної звітності, простежуваності, екологічного моніторингу та інспектування, а також відкритий програмний інтерфейс для створення на основі даних цієї інформаційно-аналітичної системи (без права їх зміни) аналітичного та візуального (геоінформаційного) програмного забезпечення** | | | | | | | | |
| 2.2.2.4.1. Здійснення дій щодо проведення національної інвентаризації лісів (проведення аерофотозйомки, оцифровування інформації, обробка даних) | січень 2023 | травень 2025 | Міндовкілля  Держлісагентство | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | національна інвентаризація лісів проведена | 1. Міндовкілля.  2. Єдина екологічна платформа «ЕкоСистема». | процес національної інвентаризації лісів розпочато |
| 2.2.2.4.2. Відцифрування інформації про природні ресурси (геологічної інформації, інформації про водні та лісові ресурси, інформації про наявні зрошувальні системи, гідротехнічні споруди, насосні станції) | січень 2023 | грудень 2023 | Міндовкілля  Держгеонадра | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | інформація про природні ресурси відцифрована | 1. Міндовкілля.  2. Єдина екологічна платформа «ЕкоСистема». | відцифровано 10% інформації |
| 2.2.2.4.3. Створення інтерактивних dataroom по всім об’єктам, які можна отримати у користування | січень 2023 | липень 2023 | Міндовкілля  Дергеонадра | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | інтерактивні dataroom створені | 1. Міндовкілля.  2. Єдина екологічна платформа «ЕкоСистема». | інтерактивних dataroom не створено |
| 2.2.2.4.4. Розміщення інформації про проведення електронних аукціонів з датами їх проведення | січень 2023 | грудень 2025 | Міндовкілля | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | інформація щодо проведення електронних аукціонів розміщена | 1. Міндовкілля.  2.Єдина екологічна платформа «ЕкоСистема». | інформація про проведення електронних аукціонів оприлюднюється |
| 2.2.2.4.5. Створення та розвиток вже створених ІТ-систем, в яких будуть подаватися заяви на отримання дозвільних документів, відбуватися погодження, видаватися дозвільні документи, проводитись аукціони на право користування природними ресурсами, забезпечення їх інтеграції з Єдиною екологічною платформою «ЕкоСистема» | січень 2023 | липень 2024 | Міндовкілля | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Єдина екологічна платформа «ЕкоСистема» містить функціонал надання електронних послуг | 1. Міндовкілля.  2. Єдина екологічна платформа «ЕкоСистема». | Єдина екологічна платформа «ЕкоСистема» передбачає 10 активних послуг |
| 2.2.2.4.6. Створення функції електронного звітування за усіма необхідними формами, надання обов'язкової інформації та повідомлень для суб’єктів господарювання | січень 2023 | липень 2023 | Міндовкілля | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | через функціонал Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» забезпечується подання електронної звітності | 1. Міндовкілля.  2. Єдина екологічна платформа «ЕкоСистема». | звітність не подається |
| 2.2.2.4.7. Створення функції обліку та простежуваності природних ресурсів | січень 2023 | липень 2023 | Міндовкілля | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | на Єдиній екологічній платформі «ЕкоСистема» запроваджені системи простежуваності походження та реалізації продукції, лісівництва, корисних копалин та відстеження руху водних ресурсів | 1. Міндовкілля.  2. Єдина екологічна платформа «ЕкоСистема». | системи простежуваності на платформі не запроваджені |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.2.5.Впроваджено дворівневу інформаційно-телекомунікаційну систему, що забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронному вигляді, проведення концесійного конкурсу та конкурентного діалогу, а також публікацію документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію (ЕТС)** | | | | | | | | |
| 2.2.2.5.1. Супроводження розгляду у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму залучення приватних інвестицій з використанням механізму державно-приватного партнерства для пришвидшення відновлення зруйнованих війною об'єктів та будівництва нових об’єктів, пов'язаних з післявоєнною перебудовою економіки України (№ 7508 від 01.07.2022) | січень 2023 | до підписання закону Президентом України | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | проект закону прийнято за основу Верховною Радою України |
| 2.2.2.5.2. Розроблення модулів Планування та Доступу на базі ДП «PROZZORO» або/та ДП «PROZZORO.SALE» | січень 2023 | грудень 2023 | Мінекономіки | Міжнародна технічна допомога | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | модуль розроблено | Офіційний сайт Мінекономіки | модуль не розроблено |
| 2.2.2.5.3. Розроблення модулів Класифікації та Аутентифікації | січень 2023 | січень 2024 | Мінекономіки | Міжнародна технічна допомога | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | модуль розроблено | Офіційний сайт Мінекономіки | модуль не розроблено |
| 2.2.2.5.4. Розроблення модулів Аукціону та Призначення переможця | січень 2023 | грудень 2023 | Мінекономіки | Міжнародна технічна допомога | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | модуль розроблено | Офіційний сайт Мінекономіки | модуль не розроблено |
| 2.2.2.5.5. Розроблення модуля Оцінки | січень 2023 | січень 2024 | Мінекономіки | Міжнародна технічна допомога | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | модуль розроблено | Офіційний сайт Мінекономіки | модуль не розроблено |
| 2.2.2.5.6. Розроблення модуля Укладення договору | січень 2023 | червень 2024 | Мінекономіки | Міжнародна технічна допомога | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | модуль розроблено | Офіційний сайт Мінекономіки | модуль не розроблено |
| 2.2.2.5.7. Розроблення модуля Моніторингу | січень 2023 | вересень 2024 | Мінекономіки | Міжнародна технічна допомога | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | модуль розроблено | Офіційний сайт Мінекономіки | модуль не розроблено |
| 2.2.2.5.8. Розроблення модулів Сповіщень, Реєстрації та Подання пропозицій | січень 2023 | грудень 2023 | Мінекономіки | Міжнародна технічна допомога | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | модуль розроблено | Офіційний сайт Мінекономіки | модуль не розроблено |
| 2.2.2.5.9. Впровадження шифрування пропозиції, зазначеної у описі заходу 2.2.2.5.8 | квітень 2023 | червень 2024 | Мінекономіки | Міжнародна технічна допомога | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | шифрування впроваджено | Офіційний сайт Мінекономіки | шифрування не впроваджено |
| 2.2.2.5.10. Забезпечення проведення тестування системи закупівлі | січень 2023 | вересень 2024 | Мінекономіки | Міжнародна технічна допомога | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | тестування проведено | Офіційний сайт Адміністратора ЕТС | система відсутня |
| 2.2.2.5.11. Забезпечення переговорів з Операторами щодо розробки майданчику для учасників | січень 2023 | червень 2023 | Мінекономіки | Міжнародна технічна допомога | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | переговори успішно завершено та досягнуто домовленість про розробку майданчику | Офіційний сайт Адміністратора ЕТС | переговори не проводились |
| 2.2.2.5.12. Тестування розробленого Оператором майданчику, зазначеного у описі заходу 2.2.2.5.11 | липень 2023 | грудень 2023 | Мінекономіки | Міжнародна технічна допомога | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | тестування проведено | Офіційний сайт Адміністратора ЕТС | майданчик відсутній |
| 2.2.2.5.13. Забезпечення інтеграції системи підготовки та управління проектами з Електронною торговою системою | квітень 2023 | квітень 2024 | Мінекономіки | Міжнародна технічна допомога | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | система інтегрована | Офіційний сайт Мінекономіки | система не інтегрована |
| 2.2.2.5.14. Забезпечення тестування взаємодії системи підготовки та управління проектами з Електронною торговою системою | жовтень 2023 | березень 2024 | Мінекономіки | Міжнародна технічна допомога | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | система взаємодіє з ЕТС без зауважень | Офіційний сайт Адміністратора ЕТС | система не взаємодіє з ЕТС |
| 2.2.2.5.15. Проведення підготовки та здійснення пілотних проектів у системі підготовки та управління проектами та Електронній торговій системі | квітень 2024 | квітень 2025 | Мінекономіки | Міжнародна технічна допомога | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | конкурс проведено без зауважень | Офіційний сайт Мінекономіки | конкурси в ЕТС не проводяться |
| 2.2.2.5.16. Забезпечено проведення конкурсів з визначення приватного партнера в Електронній торговій системі | січень 2025 | грудень 2025 | Мінекономіки | Міжнародна технічна допомога | у межах коштів міжнародно-технічної допомоги | проведення конкурсів з визначення приватного партнера здійснюється за допомогою Електронної торгової системи | Офіційний сайт Мінекономіки | проведення конкурсів з визначення приватного партнера не здійснюється в Електронній торговій системі |
| **Проблема 2.2.3. Надмірне та необґрунтоване регуляторне навантаження на бізнес, що обумовлює високий рівень корупції у цій сфері** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.3.1. Впроваджено аналітичний модуль оцінки регуляторного навантаження на різні види бізнесу та результативності регуляторних актів у відповідних сферах як інструмент для зменшення витрат на дотримання вимог законодавства при здійсненні господарської діяльності; визначено належні підходи до контролю за загальною кількістю регулювань** | | | | | | | | |
| 2.2.3.1.1. Розробка модулю оцінки регуляторного навантаження на різні види бізнесу | січень 2024 | березень 2024 | ДРС | Міжнародна технічна допомога | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | розроблений та протестований модуль оцінки регуляторного навантаження на бізнес | Офіційний вебсайт ДРС | модуль не розроблено |
| 2.2.3.1.2. Введення в експлуатацію модулю оцінки регуляторного навантаження на різні види бізнесу | квітень 2024 | червень 2024 | ДРС | Міжнародна технічна допомога | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | Модуль оцінки регуляторного навантаження введено в експлуатацію | Офіційний вебсайт ДРС | модуль не введено в експлуатацію |
| 2.2.3.1.3. Розроблення ІТ-інструменту «Регуляторний дашборд» | червень 2024 | серпень 2024 | ДРС | Державний бюджет та/ або міжнародна технічна допомога | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | «Регуляторний дашборд» розроблено | Офіційний вебсайт ДРС | «Регуляторний дашборд» не розроблено |
| 2.2.3.1.4. Оприлюднення «Регуляторного дашборду» | вересень 2024 | жовтень 2024 | ДРС | Державний бюджет та/ або міжнародна технічна допомога | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | «Регуляторний дашборд» оприлюднено | Офіційний вебсайт ДРС | «Регуляторний дашборд» не оприлюднено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.3.2. Забезпечено публічний діалог з бізнес-середовищем щодо дерегуляції** | | | | | | | | |
| 2.2.3.2.1. Розроблення модулю Регуляторного Порталу, який забезпечує взаємодію між бізнес-середовищем, громадськістю та ДРС, іншими органами влади щодо проектів нормативно-правових актів та дерегуляції | січень 2023 | грудень 2023 | ДРС | Державний бюджет та/ або міжнародна технічна допомога | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | модуль взаємодії з бізнес-середовищем на ІТС «Регуляторний Портал» розроблено | Офіційний вебсайт ДРС | модуль щодо взаємодії з бізнес-середовищем, не розроблено |
| 2.2.3.2.2. Введення в експлуатацію модулю Регуляторного Порталу, який забезпечує взаємодію між бізнес-середовищем, громадськістю та ДРС, іншими органами влади щодо проектів нормативно-правових актів та дерегуляції | грудень 2024 | січень 2024 | ДРС | Державний бюджет та/ або міжнародна технічна допомога | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | модуль взаємодії з бізнес-середовищем на ІТС «Регуляторний Портал» введено в експлуатацію | 1. Офіційний вебсайт ДРС.  2. Регуляторний Портал. | модуль щодо взаємодії з бізнес-середовищем, не впроваджено |
| 2.2.3.2.3. Аналіз та узагальнення пропозицій від бізнес-середовища та громадськості до Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності через модуль взаємодії на ІТС «Регуляторний Портал» | січень 2023 | лютий 2023 | ДРС | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | оприлюднений План заходів щодо дерегуляції господарської діяльності на ІТС «Регуляторний Портал» | Офіційний вебсайт ДРС | пропозиції щодо дерегуляції не зібрано та не проаналізовано за допомогою ІТС «Регуляторний Портал» |
| 2.2.3.2.4. Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності | лютий 2023 | березень 2023 | ДРС | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | розроблено проект розпорядження про затвердження Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності | 1. Офіційний вебсайт ДРС.  2. Регуляторний Портал. | План заходів не оприлюднено |
| 2.2.3.2.5. Оприлюднення проекту акта, зазначеного в описі заходу 2.2.3.2.4, для громадського обговорення на ІТС «Регуляторний Портал» та його доопрацювання з урахуванням пропозицій громадськості та бізнес-середовища (за необхідності) | квітень 2023 | травень 2023 | ДРС | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено | 1. Офіційний вебсайт ДРС.  2. Регуляторний Портал. | проект Розпорядження не оприлюднено |
| 2.2.3.2.6. Погодження проекту акта, зазначеного в описі заходу 2.2.3.2.4, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України | червень 2023 | липень 2023 | ДРС | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект розпорядження погоджений | 1. Офіційний вебсайт ДРС.  2. Регуляторний Портал. | проект Розпорядження не погоджено |
| 2.2.3.2.7. Супроводження розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта, зазначеного в описі заходу 2.2.3.2.4 | серпень 2023 | до затвердження Плану Кабінетом Міністрів України | ДРС | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | План затверджено Кабінетом Міністрів України | Офіційний веб-сайт Уряду | План не затверджено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.3.3. Спрощено та забезпечено можливість відкриття поширених видів бізнесу онлайн згідно з принципом життєвих ситуацій** | | | | | | | | |
| 2.2.3.3.1. Визначення переліку найпоширеніших видів бізнесу для подальшого створення можливості їх відкриття онлайн на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг | січень 2023 | червень 2023 | Мінцифри  Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | визначений перелік найбільш поширених видів бізнесу згідно з принципом життєвих ситуацій щодо можливості їх відкриття онлайн | 1. Офіційний вебсайт Мінцифри.  2. Єдиний вебпортал електронних послуг Дія. | на порталі Дія відсутня можливість відкриття поширених видів бізнесу онлайн згідно з принципом життєвих ситуацій |
| 2.2.3.3.2. Розроблення модулю «Відкриття бізнесу онлайн» на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг | липень 2023 | грудень 2023 | Мінцифри | Державний бюджет та/ або міжнародна технічна допомога | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної | модуль розроблено | 1. Офіційний вебсайт Мінцифри.  2. Єдиний вебпортал електронних послуг Дія. | “-” |
| 2.2.3.3.3. Введення в експлуатацію модулю «Відкриття бізнесу онлайн» на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг | січень 2024 | березень 2024 | Мінцифри | Державний бюджет та/ або міжнародна технічна допомога | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної | модуль доступний | 1. Офіційний вебсайт Мінцифри.  2. Єдиний вебпортал електронних послуг Дія.  (https://diia.gov.ua/) | “-” |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.3.4. Впроваджено нову єдину інтегровану дозвільну систему доступу до ринків, що замінить існуючі різноманітні процедури, встановить спрощені правила та цифровізує всі випадки оформлення діяльності** | | | | | | | | |
| 2.2.3.4.1. Розроблення та оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 895 «Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи дозвільних документів»»(щодо продовження строку дії експериментального проекту до грудня 2023 року та розширення переліку дозвільних документів, які видаються в електронній формі) | січень 2023 | березень 2023 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови розроблено та оприлюднено | Офіційний вебсайт Мінекономіки | проект постанови не розроблено |
| 2.2.3.4.2. Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.2.3.4.1, із заінтересованими органами, доопрацювання у разі потреби, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | квітень 2023 | травень 2023 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови погоджено | Офіційний вебсайт Мінекономіки | -“- |
| 2.2.3.4.3. Розроблення проекту Закону України «Про Єдину інтегровану дозвільну систему доступу до ринків» | січень 2024 | березень 2024 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт Мінекономіки | законопроект не розроблено |
| 2.2.3.4.4. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.3.4.3, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень 2024 | травень 2024 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінекономіки | -“- |
| 2.2.3.4.5. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.3.4.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень 2024 | вересень 2024 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | -“- |
| 2.2.3.4.6. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.3.4.3, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень 2024 | до підписання законопроекту Президентом | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | -“- |
| 2.2.3.4.7. Створення Єдиної інтегрованої дозвільної системи доступу до ринків | 1 місяць з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.2.3.4.3 | 12 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.2.3.4.3 | Мінекономіки  Мінцифри | Державний бюджет та/ або міжнародна технічна допомога | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної | Єдину інтегровану дозвільну систему доступу до ринків  Створено | Офіційний вебсайт Мінекономіки | Єдину інтегровану дозвільну систему доступу до ринків не створено |
| 2.2.3.4.8. Введення в експлуатацію Єдиної інтегрованої дозвільної системи доступу до ринків | 13 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.2.3.4.3 | 18 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.2.3.4.3 | Мінекономіки  Мінцифри | Державний бюджет та/ або міжнародна технічна допомога | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної | Єдину інтегровану дозвільну систему доступу до ринків введено в експлуатацію | Офіційний вебсайт Мінекономіки | Єдину інтегровану дозвільну систему доступу до ринків не введено в експлуатацію |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.3.5. Скасовано зайву звітність: підприємці не подають декілька разів одну інформацію в різні органи влади; кабінет платника податків інтегровано у зручний єдиний державний веб-портал електронних послуг** | | | | | | | | |
| 2.2.3.5.1. Розроблення проекту наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14.07.2017 № 637 «Про затвердження Порядку функціонування Електронного кабінету» | січень 2023 | січень 2023 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу розроблено | Офіційний вебсайт Мінфіну | проект наказу не розроблено |
| 2.2.3.5.2. Погодження проекту наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14.07.2017 № 637 «Про затвердження Порядку функціонування Електронного кабінету» та його доопрацювання у разі необхідності | лютий 2023 | березень 2023 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу погоджено | Офіційний вебсайт Мінфіну | -“- |
| 2.2.3.5.3. Подання наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14.07.2017 № 637 «Про затвердження Порядку функціонування Електронного кабінету» до Міністерства юстиції України для державної реєстрації | квітень 2023 | квітень 2023 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наказ зареєстровано в Мін’юсті та опубліковано | Офіційний вебсайт Мінюсту | -“- |
| 2.2.3.5.4. Розроблення та оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1137 «Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг» | січень 2023 | лютий 2023 | Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови розроблено | Офіційний вебпортал Мінцифри | проект постанови не розроблено |
| 2.2.3.5.5. Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.2.3.5.4, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, доопрацювання у разі потреби. | березень 2023 | квітень 2023 | Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови погоджено із заінтересованими органами | Офіційний вебпортал Мінцифри | -“- |
| 2.2.3.5.6. Подання проекту постанови на розгляд КМУ, зазначеного в описі заходу 2.2.3.5.4 | травень 2023 | травень 2023 | Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови прийнято КМУ | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Мінцифри. | -“- |
| 2.2.3.5.7. Інтеграція кабінету платника податків у Єдиний державний веб-портал електронних послуг Дія | січень 2023 | червень 2023 | Мінфін  Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | всі звіти з питань підприємницької діяльності подаються онлайн через єдиний державний веб-портал електронних послуг Дія | Офіційний вебсайт Мінцифри | податкові декларації подаються онлайн через кабінет платника податків вебпорталу ДПС |
| 2.2.3.5.8. Забезпечення проведення аналітичного дослідження, яким визначено можливість внесення змін до законів з метою оптимізації кількості, форми та змісту звітності, яку подають суб’єкти господарювання | січень 2023 | березень 2023 | Мінфін  Держстат | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами | 1. Офіційний вебсайт Мінфіну.  2. Офіційний сайт Держстату. | аналітичне дослідження не проводилось |
| 2.2.3.5.9. Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного у описі заходу 2.2.3.5.8 | березень 2023 | квітень 2023 | Мінфін  Держстат | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | експертне обговорення проведено та оприлюднено його результати | 1. Офіційний вебсайт Мінфіну.  2. Офіційний сайт Держстату. | проект закону не розроблено |
| 2.2.3.5.10. Розроблення проекту закону, яким за результатами аналітичного дослідження, буде внесено зміни до законів з метою оптимізації кількості, форми та змісту звітності, яку подають суб’єкти господарювання | квітень 2023 | червень 2023 | Мінфін  Держстат | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | 1. Офіційний вебсайт Мінфіну.  2. Офіційний сайт Держстату. | -“- |
| 2.2.3.5.11. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.2.3.5.10, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | липень 2023 | серпень 2023 | Мінфін  Держстат | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | 1. Офіційний вебсайт Мінфіну.  2. Офіційний сайт Держстату. | -“- |
| 2.2.3.5.12. Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.2.3.5.10, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | вересень 2023 | листопад 2023 | Мінфін  Держстат | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | -“- |
| 2.2.3.5.13. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.2.3.5.10, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | грудень 2023 | до підписання закону Президентом України | Мінфін  Держстат | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.3.6. Здійснено перегляд регуляторних актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування щодо їх результативності; надано пропозиції щодо внесення змін до актів, які не відповідають вимогам чинного законодавства, містять корупціогенні фактори чи спотворюють конкуренцію** | | | | | | | | |
| 2.2.3.6.1. Розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо скасування інструментів регулювання господарської діяльності» | січень 2023 | лютий 2023 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | Офіційний вебсайт Мінекономіки | законопроект не розроблено |
| 2.2.3.6.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.2.3.6.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | лютий 2023 | березень 2023 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | -“- |
| 2.2.3.6.3. Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.2.3.6.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | березень 2023 | травень 2023 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | Офіційний вебпортал Мінекономіки | -“- |
| 2.2.3.6.4. Подання та супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.2.3.6.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | травень 2023 | серпень 2023 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | -“- |
| 2.2.3.6.5. Щоквартальний моніторинг розроблення та набрання чинності підзаконними нормативно-правовими актами, якими інші підзаконні нормативно-правові акти приведено у відповідність до Закону, зазначеного у описі заходу 2.2.3.6.1 | серпень 2023 | вересень 2023 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | підзаконні нормативно-правові акти приведені у відповідність до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо скасування інструментів регулювання господарської діяльності» | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | підзаконні нормативно-правові акти не розроблені |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.3.7. Забезпечено канали співробітництва з Радою бізнес-омбудсмена, направлені на імплементацію її системних рекомендацій та усунення перешкод для ведення бізнесу в Україні** | | | | | | | | |
| 2.2.3.7.1. Укладання Меморандумів про співпрацю та партнерство між Радою бізнес-омбудсмена та зацікавленими органами державної влади | січень 2023 | грудень 2023 | Рада бізнес-омбудсмена (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | укладені Меморандуми про співпрацю та партнерство між Радою бізнес-омбудсмена та зацікавленими органами державної влади | Офіційний вебсайт Ради бізнес-омбудсмена | Меморандуми не укладені |
| 2.2.3.7.2. Моніторинг та щорічне оприлюднення інформації про результативність упровадження державними органами індивідуальних та системних рекомендацій Ради бізнес-омбудсмена | січень 2024 | грудень 2025 | Рада бізнес-омбудсмена (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | -“- | Офіційний вебсайт Ради бізнес-омбудсмена | -“- |
| **Проблема 2.2.4. Неефективне державне регулювання, що заважає доброчесному бізнесу розвиватися та обумовлює корупційні практики** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.4.1. У процедурах прийняття рішень у сфері формування державної політики у законодавчій та виконавчій гілках влади впроваджено структурований ефективний процес аналізу політики, продовжено системний аналіз регулювання ринків та впровадження його рекомендацій** | | | | | | | | |
| 2.2.4.1.1. Забезпечення проведення аналітичного дослідження з наданням висновків та рекомендацій органам державної влади, предметом якого виступатиме вивчення, аналіз та узагальнення:  1) номенклатури та вимог до структури та змісту аналітичних і консультаційних документів інституцій Європейського Союзу на предмет перспективи узгодження з ними номенклатури та вимог до структури і змісту аналітичних і консультаційних документів, що використовуються виробниками політики в Україні;  2) реальних інформаційних потреб виробників державної політики в Україні та перспектив їх задоволення, у тому числі за рахунок вдосконалення системи збору, аналізу, узагальнення та доступу до статистичної інформації;  3) практики інституцій Європейського Союзу щодо проведення консультацій зі стейкхолдерами | січень 2023 | липень 2023 | НАДС | Державний бюджет та/ або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної | дослідження з висновками та рекомендаціями органам державної влади проведено | Офіційний веб-сайт НАДС | дослідження не проведено |
| 2.2.4.1.2. Оприлюднення змісту, висновків та рекомендацій органам державної влади за результатами проведеного аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 2.2.4.1.1, для їх громадського та експертного обговорення; розгляд зауважень і пропозицій учасників обговорення та доопрацювання (в разі потреби) зазначених висновків та рекомендацій | серпень 2023 | серпень 2023 | НАДС | Державний бюджет та/ або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | дослідження з висновками та рекомендаціями органам державної влади не оприлюднено, пропозиції та зауваження розглянуто | Офіційний веб-сайт НАДС | -“- |
| 2.2.4.1.3. Врахування висновків та рекомендацій за результатами проведеного аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 2.2.4.1.1, при підготовці проекту нормативно-правового акта, зазначеного в описі заходу 1.1.3.1.5 | вересень 2023 | жовтень 2023 | Мін’юст  НАДС | Державний бюджет та/ або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної | висновки та рекомендаціями органам державної влади враховано | 1. Офіційний веб-сайт Мін’юсту.  2. Офіційний веб-сайт НАДС. | -“- |
| 2.2.4.1.4. Забезпечення щорічної підготовки/оновлення не менш як 1 загальної професійної (сертифікатної) програми, 1 загальної короткострокової програми з питань аналізу політики, 1 спеціальної професійної (сертифікатної) програми підготовки, проведення та оприлюднення результатів аналізу та проведення консультацій на різних етапах процесів формування і реалізації державної політики | липень 2023 | грудень 2025 | НАДС | Державний бюджет та/ або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної | програми підготовлено / оновлено | 1. Офіційний веб-сайт НАДС.  2. Портал управління знаннями. | окремі програми, які частково стосуються питань аналізу політики, доступні на порталі управління знаннями |
| 2.2.4.1.5. Забезпечення проведення щорічного підвищення кваліфікації з питань аналізу політики не менш як для 30% працівників центральних органів виконавчої влади – укладачів аналітичних та консультаційних документів | січень 2023 | грудень 2025 | НАДС | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проводяться на постійній основі тренінги для укладачів аналітичних та консультаційних документів | Офіційний веб-сайт НАДС | підвищення кваліфікації укладачів аналітичних та консультаційних документів здійснюється на загальних засадах |
| 2.2.4.1.6. Підготовка нових та щорічний перегляд наявних методик проведення аналізу політики, консультацій зі стейкхолдерами та підготовки обґрунтованих рекомендацій щодо формування політики | січень 2023 | грудень 2025 | НАДС  Мін’юст  ДРС | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | розроблені нові методики проведення аналізу, консультацій та підготовки обґрунтованих рекомендацій | 1. Офіційний веб-сайт НАДС.  2. Офіційний веб-сайт Мін’юсту. | відсутні методики проведення аналізу, консультацій та підготовки обґрунтованих рекомендацій |
| 2.2.4.1.7. Супроводження розгляду проекту Закону України «Про публічні консультації» (реєстр. № 4254 від 23.10.2020) у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | січень 2023 | до підписання Закону Президентом України | Мінюст  ДРС | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційний веб-сайт Мін’юсту.  2. Офіційний веб-сайт НАДС. | Законопроект прийнято в першому читанні за основу |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.4.2. В органах державної влади та органах місцевого самоврядування запроваджено систему оплати праці на основі класифікації посад та преміювання залежно від особистого внеску в загальний результат роботи органу; оплата праці є гідною та прогнозованою, що дає змогу залучати та утримувати доброчесний, професійний та мотивований штат** | | | | | | | | |
| 2.2.4.2.1.Супроводження розгляду у Верховній Раді України проекту закону про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад, яким передбачено:  1) чітку та прозору структура заробітної плати, в якій 70% - це стала заробітна плата та 30% - варіативна (премії);  2) залежність варіативної заробітної плати від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу, її застосування у якості винагороди за ініціативну роботу, своєчасне і якісне виконання завдань, виконання додаткового обсягу завдань;  3) встановлення розмірів посадових окладів на основі класифікації посад державної служби з урахуванням співставлення рівня оплати праці типових посад державної служби з приватним сектором України | січень 2023 | до підписання закону Президентом України | НАДС | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | проект закону подано на розгляд Уряду |
| 2.2.4.2.2. Прийняття Каталогу типових посад державної служби і критеріїв віднесення до таких посад | день набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.2.4.2.1. | 6 місяців з дня набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.2.4.2.1. | НАДС | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Кабінету Міністрів України. | проект постанови подано на розгляд Уряду |
| 2.2.4.2.3. Проведення класифікації посад державної служби | день набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.2.4.2.1. | 6 місяців з дня набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.2.4.2.1. | НАДС  Державні органи | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | отримано інформацію про результати класифікації посад від усіх центральних органів виконавчої влади та подано звіт Кабінетові Міністрів України | НАДС | класифікація посад державної служби не здійснена |
| 2.2.4.2.4. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження умов оплати праці державних службовців на основі класифікації посад | день набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.2.4.2.1. | 1 місяць з дня набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.2.4.2.1. | НАДС | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України | НАДС | умови оплати праці державних службовців на основі класифікації посад не розроблено |
| 2.2.4.2.5. Оприлюднення проекту акта, зазначеного в описі заходу 2.2.4.2.4, для громадського обговорення та його доопрацювання з урахуванням пропозицій громадськості та бізнес-середовища (за необхідності) | 2 місяці з дня набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.2.4.2.1. | 3 місяці з дня набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.2.4.2.1. | НАДС | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проекту постанови проведено | НАДС | -“- |
| 2.2.4.2.6. Погодження проекту акта, зазначеного в описі заходу 2.2.4.2.4., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України | 4 місяці з дня набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.2.4.2.1. | 5 місяців з дня набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.2.4.2.1. | НАДС | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | НАДС | -“- |
| 2.2.4.2.7. Супроводження розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта, зазначеного в описі заходу 2.2.4.2.4 | 6 місяців з дня набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.2.4.2.1. | до прийняття постанови Кабінетом Міністрів України | НАДС | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | умови оплати праці державних службовців на основі класифікації посад затверджено Кабінетом Міністрів України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Кабінету Міністрів України. | -“- |
| 2.2.4.2.8. Затвердження Порядку формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі з урахуванням нової структури заробітної плати | січень 2023 | березень 2023 | НАДС | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Кабінету Міністрів України. | проект постанови подано на розгляд Уряду |
| 2.2.4.2.9. Супроводження розгляду проекту закону «Про службу в органах місцевого самоврядування», яким запроваджується система оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування, що враховує місцеві умови та можливості відповідних місцевих бюджетів, виходячи з необхідності забезпечення добору та збереження висококваліфікованого персоналу | січень 2023 | до підписання закону Президентом України | НАДС  Мінекономіки  Всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | законопроект прийнято 16.11.2022 за основу |
| 2.2.4.2.10. Затвердження методичних рекомендацій щодо умов оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування | день набрання чинності Законом, зазначеним в описі заходу 2.2.4.2.9. | 6 місяців з дня набрання чинності положень щодо оплати праці службовця місцевого самоврядування, передбачених Законом, зазначеним в описі заходу 2.2.4.2.9. | НАДС  Мінекономіки  Всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | затверджено методичні рекомендації | 1. Офіційні друковані видання України.  2. НАДС. | методичні рекомендації не затверджено |
| 2.2.4.2.11. Забезпечення проведення аналітичного дослідження, яким вивчено європейські принципи та досвід оплати праці парламентарів з метою зниження їх вразливості до корупції | лютий  2023 р | квітень 2023 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами | НАЗК | аналітичне дослідження не проводилось |
| 2.2.4.2.12. Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного у описі заходу 2.2.4.2.11., та його експертного обговорення | травень 2023 р. | травень  2023 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Експертне обговорення проведено та оприлюднено його результати | НАЗК | -“- |
| 2.2.4.2.13. Розроблення проекту закону, яким внесено зміни до Закону України «Про статус народного депутата України» і за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 2.2.4.2.11., визначено розмір заробітної плати народним депутатам України, який знизить їх вразливість до корупції (у разі невідповідності правового регулювання вимогам щодо зниження вразливості до корупції) | червень 2023 р. | липень  2023 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | НАЗК | проект закону не розроблено |
| 2.2.4.2.14. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.4.2.13., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | серпень 2023 р. | серпень 2023 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | НАЗК | -“- |
| 2.2.4.2.15. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.4.2.13., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | вересень 2023 р. | листопад 2023 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебпортал Парламенту України | -“- |
| 2.2.4.2.16. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.4.2.13., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | грудень 2023 р. | до підписання закону Президентом України | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебпортал Кабінету Міністрів України | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.4.3. Впроваджено ефективні та прозорі облік та ринок деревини** | | | | | | | | |
| 2.2.4.3.1. Здійснення щорічного моніторингу щодо ефективності функціонування єдиної державної системи електронного обліку деревини у всіх постійних лісокористувачів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених» | січень 2023 | грудень 2025 | Міндовкілля  Держлісагентство | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | моніторинг проведено | Офіційний веб портал Держлісагенсттва | моніторинг не здійснюється |
| 2.2.4.3.2. Оприлюднення щорічного звіту за результатами моніторингу, зазначеного в описі заходу 2.2.4.3.1, не пізніше лютого року, наступного за роком, у якому здійснювався моніторинг | січень 2024 | грудень 2025 | Міндовкілля  Держлісагентство | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами моніторингу оприлюднено | Офіційний веб портал Держлісагентства | моніторинг не здійснюється |
| 2.2.4.3.3. Здійснення щорічного моніторингу та систематизації даних щодо реалізації 100% необробленої деревини на аукціонах та виконання Закону України «Про ринок капіталу та організовані товарні ринки» у частині реалізації деревини на ліцензованих товарних біржах | січень 2023 | грудень 2025 | Міндовкілля  Держлісагентство | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | 100% необробленої деревини реалізується на аукціонах | Офіційний веб портал Держлісагентства | моніторинг не здійснюється |
| 2.2.4.3.4. Оприлюднення щорічного звіту за результатами моніторингу систематизації даних, зазначених в описі заходу 2.2.4.3.3 не пізніше лютого року, наступного за роком, у якому здійснювався моніторинг та систематизація даних | січень 2024 | грудень 2025 | Міндовкілля  Держлісагентство | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами моніторингу оприлюднено | Офіційний веб портал Держлісагентства | моніторинг не здійснюється |
| 2.2.4.3.5. Супроводження розгляду проекту Закону України «Про ринок деревини», у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето), яким, серед іншого:  1) визначено механізм продажу деревини та окремих виробів з деревини власниками лісів та постійними лісокористувачами, які можуть відбуватись виключно шляхом проведення електронних аукціонів або на умовах оферти, враховуючи попередній досвід ведення лісогосподарської діяльності щодо закупівлі деревини;  2) визначено відповідальність покупців за невиконання умов договору купівлі-продажу;  3) запроваджено декларування переробленої деревини, що допоможе виробникам, переробникам, продавцям та споживачам мати чітке підтвердження того, що деревина заготовлена законно;  4) запроваджено обов’язковість подання та публічність інформації щодо обсягів, ціни продажу та покупців деревини та виробів з неї через розміщення її у відкритому доступі | січень 2023 | до підписання закону Президентом України | Держлісагентство | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України | законопроект прийнято в першому читанні за основу |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.4.4. Впроваджено реформу сектору телекомунікацій шляхом реформування регулятора та законодавства у сфері телекомунікацій у рамках виконання зобов’язань України, передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та на основі Директиви 2018/1972 (ЄС)** | | | | | | | | |
| 2.2.4.4.1. Здійснення щоквартального моніторингу стану розробки та прийняття усіх підзаконних актів, передбачених Законом України «Про електронні комунікації» та оприлюднення його результатів | січень 2023 | грудень 2025 | НКЕК | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | результати моніторингу щоквартально оприлюднюються | Офіційний веб-сайт НКЕК | прийнято близько 20% підзаконних актів |
| 2.2.4.4.2. Розроблення проекту закону про внесення змін до п.5 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» щодо припинення строку перебування на посадах осіб, які призначені на посади Голови та членів державного колегіального органу - Національної комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації з 01.01.2024 | січень 2023 | лютий 2023 | Мінцифри  Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний веб-сайт Мінцифри | проект закону не розроблено |
| 2.2.4.4.3. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.4.4.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень 2023 | березень 2023 | Мінцифри  Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний веб-сайт Мінцифри | -“- |
| 2.2.4.4.4. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.4.4.2, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання та супровід в Кабінеті Міністрів України | квітень 2023 | червень 2023 | Мінцифри  Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | СКМУ | -“- |
| 2.2.4.4.5. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.4.4.2, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень 2023 | до підписання закону Президентом України | Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | -“- |
| 2.2.4.4.6. Розроблення проекту Стратегії розвитку сфери електронних комунікацій | січень 2023 | травень 2023 | Адміністрація Держспецзв’язку  НКЕК | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Стратегії не розроблено | Офіційний вебпортал Адміністрації Держспецзв’язку | проект Стратегії не розроблено |
| 2.2.4.4.7. Проведення громадського обговорення проекту Стратегії, зазначеної в описі заходу 2.2.4.4.6, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | червень 2023 | липень 2023 | Адміністрація Держспецзв’язку  НКЕК | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебпортал Адміністрації Держспецзв’язку | -“- |
| 2.2.4.4.8. Погодження проекту Стратегії, зазначеної в описі заходу 2.2.4.4.6, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання та супровід в Кабінеті Міністрів України | серпень 2023 | до затвердження Кабінетом Міністрів України | Адміністрація Держспецзв’язку  НКЕК | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Стратегія затверджена Кабінетом Міністрів | Офіційний вебпортал Адміністрації Держспецзв’язку | -“- |
| 2.2.4.4.9. Здійснення та щоквартальне оприлюднення результатів моніторингу впровадження основних регуляторних інструментів, передбачених Законом України «Про електронні комунікації», таких, як:  1) Стратегія розвитку сфери електронних комунікацій;  2) Національний план розвитку електронних комунікаційних мереж широкосмугового доступу;  3) Правила надання та отримання електронних комунікаційних послуг;  4) електронна регуляторна платформа;  5) географічні огляди розгортання мереж широкосмугового доступу та доступності універсальних послуг;  6) Єдиний інформаційний пункт з питань спільного розташування і використання елементів електронних комунікаційних мереж та їх фізичної інфраструктури;  7) Порядок міжоператорського доступу до фізичної інфраструктури та електронних комунікаціях мереж;  8) план розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні;  9) Методика розрахунку ставок рентної плати за користування радіочастотним спектром;  10) інструменти регулювання надання прав користування радіочастотним спектром;  11) інструменти регулювання користування радіочастотним спектром;  12) інструменти забезпечення конкуренції щодо користування радіочастотним спектром;  13) Національний план нумерації;  14) інструменти регулювання розподілу та користування ресурсом нумерації – 3%;  15) інструменти аналізу ринків;  16) накладення регуляторних зобов’язань на постачальників електронних комунікаційних мереж або постачальників електронних комунікаційних послуг із значним ринковим впливом;  17) інструменти забезпечення географічної доступності універсальних послуг;  18) інструменти забезпечення цінової доступності універсальних послуг;  19) позасудове врегулювання спорів за зверненням споживачів | січень 2023 | грудень 2025 | Мінцифри  Адміністрація Держспецзв’язку  НКЕК | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | результати моніторингу щоквартально оприлюднюються | Офіційний веб-сайт Мінцифри | регуляторні інструменти впроваджено частково |
| **Проблема 2.2.5. Недостатній обсяг інформації щодо діяльності Антимонопольного комітету України і наділення його низкою дискреційних повноважень ускладнюють громадський контроль за його діяльністю та обумовлюють високий рівень корупційних ризиків. Відсутня дієва програма пом’якшення відповідальності учасників картелю, які повідомили про картель та надали докази** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.5.1. Антимонопольний комітет України здійснює свою діяльність на засадах прозорості, передбачуваності та правової визначеності, рівень корупційних ризиків у його діяльності суттєво знизився завдяки безперешкодному, але врегульованому доступу громадськості до обговорення на етапі оголошення рішення, проектів нормативно-правових актів та інформуванню про плани діяльності Антимонопольного комітету України та його результати** | | | | | | | | |
| 2.2.5.1.1. Розроблення проекту закону, який визначає:  1) порядок та умови безперешкодної участі представників громадськості у засіданнях Антимонопольного комітету, на яких ухвалюються його рішення, схвалюються проекти нормативно-правових актів, з наданням представникам громадськості можливості завчасного ознайомлення з відповідними проектами рішень та нормативно-правових актів, а також можливості висловитися по суті питань, що розглядаються;  2) обов’язок Антимонопольного комітету щорічно не пізніше 31 грудня затверджувати та оприлюднювати на своєму офіційному вебпорталі план діяльності на наступний рік;  3) обов’язок Антимонопольного комітету щорічно не пізніше 31 січня затверджувати та оприлюднювати на своєму офіційному вебпорталі інформацію про результати виконання плану діяльності за попередній рік;  4) обов’язок Антимонопольного комітету вести єдиний відкритий Державний реєстр суб’єктів господарювання, яких притягнуто до відповідальності за вчинення порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів, у порядку, визначеному Антимонопольним комітетом | січень 2023 | березень 2023 | Мінекономіки  АМКУ (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | 1. Мінекономіки.  2. Антимонопольний комітет. | проект закону не розроблено |
| 2.2.5.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.5.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень 2023 | травень 2023 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Мінекономіки | -“- |
| 2.2.5.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.5.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень 2023 | вересень 2023 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | -“- |
| 2.2.5.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.5.1.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень 2023 | до підписання закону Президентом України | Мінекономіки  АМКУ (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.5.2. На законодавчому рівні закріплено обов’язок Антимонопольного комітету України оприлюднювати на офіційній веб-сторінці:**  **рекомендації, що надаються органам державної влади, органам місцевого самоврядування, установам, організаціям, суб’єктам господарювання, об’єднанням;**  **вичерпний перелік справ, які перебувають на розгляді Антимонопольного комітету України, із зазначенням за кожною справою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції в динаміці інформації про суть справи, загальні стадії її розгляду** | | | | | | | | |
| 2.2.5.2.1. Розроблення проекту закону, яким визначено:  1) обов’язок Антимонопольного комітету України оприлюднювати на офіційній веб-сторінці у встановлені таким законом строки рекомендації (повний текст), які надаються органам державної влади, органам місцевого самоврядування, установам, організаціям, суб’єктам господарювання, об’єднанням;  2) обов’язок Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень оприлюднювати на офіційній веб-сторінці у встановлені таким законом строки вичерпний перелік справ, які перебувають на розгляді Антимонопольного комітету України, із зазначенням за кожною справою про порушення законодавства про захист економічної конкуренції в динаміці інформації, зокрема, про суть справи, відповідальний структурний підрозділ та відповідального державного уповноваженого, строк розгляду та стадію розслідування у справі, підстави для продовження строку розгляду справи;  3) обов’язок Антимонопольного комітету України оприлюднювати на офіційній веб-сторінці у встановлені таким законом строки повні тексти нормативно-правових актів, рекомендаційних роз’яснень та роз’яснень, які приймає та надає Антимонопольний комітет;  4) обов’язок Антимонопольного комітету України оприлюднювати на офіційній веб-сторінці у встановлені таким законом строки інформацію стосовно заявлених концентрацій (назва та організаційно-правова форма учасників концентрації, зміст заявлених дій);  5) обов’язок Антимонопольного комітету України оприлюднювати на офіційній веб-сторінці у встановлені таким законом строки єдиний відкритий Державний реєстр суб’єктів господарювання, яких притягнуто до відповідальності за вчинення порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів | січень 2023 | березень 2023 | Мінекономіки,  АМКУ (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | 1. Мінекономіки.  2. АМКУ. | проект закону не розроблено |
| 2.2.5.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.5.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень 2023 | травень 2023 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Мінекономіки | -“- |
| 2.2.5.2.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.5.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень 2023 | вересень 2023 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | -“- |
| 2.2.5.2.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.5.2.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень 2023 | до підписання закону Президентом України | Мінекономіки  АМКУ (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.5.3. Усунуто надмірний рівень дискреції у реалізації Антимонопольним комітетом України своїх повноважень, зокрема щодо визначення Антимонопольним комітетом України:**  **початку розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, орієнтовного строку розгляду такої справи та, у разі необхідності, можливості перенесення цього строку з відповідним обґрунтуванням;**  **строку проведення перевірки інформації про незаконну державну допомогу;**  **шляхів удосконалення механізму визначення та заміни державних уповноважених, відповідальних за розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, враховуючи їх професійні якості, досвід, неупередженість, незалежність, законність та обґрунтованість прийнятих ними рішень;**  **шляхів удосконалення підходів до визначення розміру та порядку розрахунку штрафу, який накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції** | | | | | | | | |
| 2.2.5.3.1. Розроблення проекту закону, який усуває надмірний рівень дискреції у реалізації повноважень Антимонопольного комітету України, зокрема шляхом:  1) усунення дискреції щодо підстав для початку розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та відмови у початку розгляду справи;  2) встановлення, що однією з підстав для початку розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції є надходження інформації про порушення від прямих та непрямих споживачів, громадських об’єднань, метою діяльності яких є захист прав споживачів від порушень законодавства про захист економічної конкуренції;  3) встановлення, що однією з підстав для початку розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції є надходження колективної заяви про порушення;  4) встановлення граничних строків розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції для кожного з видів порушень;  5) встановлення вичерпного переліку підстав та порядку продовження строку розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а також граничного строку, на який може бути продовжено розгляд такої справи;  6) встановлення прозорого та недискримінаційного порядку обмеження строків ознайомлення сторонами у справі з матеріалами справи, а також порядку визначення таких строків;  7) встановлення можливості і визначення умов для зупинення провадження у справі на період розгляду порушень, передбачених пунктами 13 – 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», розпочатих в рамках розгляду відповідної справи, а також на період розгляду інших справ (щодо створення перешкод під час проведення перевірок, неявки на виклик органів Комітету для надання пояснень);  8) встановлення граничних строків проведення перевірки інформації про незаконну державну допомогу;  9) встановлення обов’язку Антимонопольного комітету у разі, коли за результатами перевірки інформації про незаконну державну допомогу або про неналежне використання державної допомоги, він приймає рішення про відсутність потреби у порушенні справи про державну допомогу, надавати заявникові вичерпну, ґрунтовну інформацію щодо підстав та мотивів ухвалення такого рішення;  10) встановлення прозорого порядку визначення та заміни державних уповноважених, відповідальних за розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, справ про державну допомогу;  11) встановлення права осіб, які беруть участь у справі, заявляти відводи державним уповноваженим, відповідальним за розслідування справ, а також визначення переліку умов для задоволення таких відводів;  12) встановлення порядку взаємодії посадових осіб Антимонопольного комітету зі сторонами справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, справ про державну допомогу, а також фіксації фактів такої взаємодії;  13) встановлення, що державний уповноважений, який спільно з галузевим підрозділом проводив розслідування у справі, не бере участі у голосуванні Антимонопольного комітету щодо прийняття рішення у справі;  14) закріплення принципів визначення конкретних розмірів штрафів в межах, встановлених законодавством про захист економічної конкуренції;  15) встановлення, що порядок визначення розміру штрафів визначається на рівні підзаконного нормативно-правового акта, та передбачає, зокрема, визначення базового розміру штрафу для кожного відповідача, а також наступне коригування базового розміру штрафу з урахуванням тяжкості, тривалості та масштабу порушення, обтяжуючих та пом’якшуючих обставин;  16) встановлення, що застосування програми пом’якшення відповідальності є підставою для зменшення розміру штрафу;  17) підвищення максимального розміру штрафу, який можуть накладати територіальні відділення Антимонопольного комітету | січень 2023 | березень 2023 | Мінекономіки,  АМКУ (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | 1. Мінекономіки.  2. АМКУ. | проект закону не розроблено |
| 2.2.5.3.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.5.3.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень 2023 | травень 2023 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Мінекономіки | -“- |
| 2.2.5.3.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.5.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень 2023 | вересень 2023 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України | -“- |
| 2.2.5.3.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.5.3.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень 2023 | до підписання закону Президентом України | Мінекономіки  АМКУ (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.5.4. Для стимулювання розкриття картельних змов удосконалено механізм звільнення або пом’якшення відповідальності учасників картелю, які повідомили Антимонопольний комітет України про нього та надали відповідні докази, що ґрунтується на найкращих практиках країн Європейського Союзу** | | | | | | | | |
| 2.2.5.4.1. Розроблення проекту закону, який удосконалює механізм звільнення або пом’якшення відповідальності та визначає, що:  1) для звільнення від відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій їх учасник має раніше за інших учасників таких дій добровільно повідомити Антимонопольний комітет України про такі антиконкурентні узгоджені дії, та звернутися до нього із заявою про звільнення від відповідальності, поданою до отримання копії розпорядження про початок розгляду справи;  2) інші учасники антиконкурентних узгоджених дій можуть звернутися до Антимонопольного комітету із заявою про пом’якшення відповідальності;  3) порядок подання та розгляду заяв про звільнення від відповідальності та про пом’якшення відповідальності встановлює Антимонопольний комітет;  4) порядок подання заяв про звільнення від відповідальності та про пом’якшення відповідальності визначає, зокрема, порядок фіксації факту надходження таких заяв, вимоги до оформлення таких заяв;  5) до умов звільнення від відповідальності або пом’якшення відповідальності належить, зокрема, надання учасником антиконкурентних узгоджених дій інформації, яка має суттєве значення для прийняття рішення у справі; припинення заявником участі в антиконкурентних узгоджених діях одразу після звернення із заявою про звільнення від відповідальності або про пом’якшення відповідальності, за винятком випадків, коли орган Антимонопольного комітету повідомив про необхідність подальшої її участі в антиконкурентних діях для забезпечення цілісності розслідування справи; співпраця заявника з органами Антимонопольного комітету; надання заявником доказів, які були відсутні в Антимонопольного комітету, та достатні для прийняття розпорядження про початок розгляду справи;  6) до інформації, що розкриває антиконкурентні узгоджені дії та має суттєве значення для прийняття рішення у справі, належить, зокрема, інформація щодо заявника; інформація щодо всіх відомих учасників антиконкурентних узгоджених дій; детальний опис мети та змісту антиконкурентних узгоджених дій; інформація про межі товарного ринку, на які вони поширилися; частки ринку, яку вони охопили; опис контактів та взаємодії між учасниками антиконкурентних узгоджених дій; інформація про докази погодженої антиконкурентної поведінки;  7) посадовим та службовим особам Антимонопольного комітету заборонено розголошувати інформацію про особу заявника та повідомлену нею інформацію;  8) Антимонопольний комітет має здійснити розгляд заяв про звільнення від відповідальності та про пом’якшення відповідальності, а також повідомити заявників про рішення щодо застосування (відмову у застосуванні) програми звільнення від відповідальності або пом’якшення відповідальності протягом встановленого законом граничного строку;  9) на осіб, які звільнені від відповідальності, не поширюються вимоги Закону України «Про публічні закупівлі» щодо заборони участі у процедурі закупівлі у зв’язку з вчиненням ними антиконкурентних узгоджених дій, за винятком осіб, які повторно вчинили антиконкурентні узгоджені дії;  10) звільнення від відповідальності передбачає повне звільнення від штрафу;  11) при пом’якшенні відповідальності розмір штрафу зменшується органом Антимонопольного комітету України від попередньо розрахованого розміру штрафу, залежно від черговості надання учасниками антиконкурентних узгоджених дій інформації, що розкриває антиконкурентні узгоджені дії та має суттєве значення для прийняття рішення у справі (першій особі – на 50%, другій особі – на 30%, іншим особам – на 20%) | січень 2023 | березень 2023 | АМКУ (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | АМКУ | проект закону не розроблено |
| 2.2.5.4.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.5.4.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень 2023 | травень 2023 | АМКУ (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт АМКУ | -“- |
| 2.2.5.4.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.5.4.1, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень 2023 | вересень 2023 | АМКУ | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | -“- |
| 2.2.5.4.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.5.4.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень 2023 | до підписання закону Президентом України | АМКУ (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | -“- |
| **Проблема 2.2.6. Значна частина надавачів державної допомоги суб’єктам господарювання надає державну допомогу, яка є незаконною та визнана Антимонопольним комітетом України недопустимою для конкуренції, що спричиняє негативний вплив на конкуренцію та може бути наслідком реалізації попередніх корупційних домовленостей** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.6.1. На законодавчому рівні встановлено юридичну відповідальність уповноважених осіб – надавачів державної допомоги за недотримання вимог Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» щодо надання незаконної та недопустимої державної допомоги** | | | | | | | | |
| 2.2.6.1.1. Розроблення проекту закону про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», який визначає:  1) види відповідальності, яка застосовується до керівників та інших посадових осіб надавачів державної допомоги за порушення вимог цього Закону, в тому числі, вимог щодо обов’язку повідомлення уповноваженому органу про надання нової державної допомоги та за надання державної допомоги, недопустимої для конкуренції;  2) обов’язок Антимонопольного комітету України повідомляти правоохоронні органі про факти виявлення порушення керівниками та іншими посадовими особами надавачів державної допомоги вимог закону, які тягнуть за собою відповідальність;  3) види відповідальності, яка застосовується до керівників та інших посадових осіб Антимонопольного комітету України за неповідомлення правоохоронним органам про факти виявлення порушення керівниками та іншими посадовими особами надавачів державної допомоги вимог закону, які тягнуть за собою відповідальність | січень 2023 | березень 2023 | АМКУ | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | АМКУ | проект закону не розроблено |
| 2.2.6.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.6.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень 2023 | травень 2023 | АМКУ (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт АМКУ | -“- |
| 2.2.6.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.6.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень 2023 | вересень 2023 | АМКУ (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | -“- |
| 2.2.6.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.6.1.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень 2023 | до підписання закону Президентом України | АМКУ (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | -“- |
| 2.2.6.1.5. Розроблення проекту закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, який визначає:  1) склади порушень законодавства про державну допомогу суб’єктам господарювання, в тому числі, вимог щодо обов’язку повідомлення уповноваженому органу про надання нової державної допомоги та у вигляді надання державної допомоги, недопустимої для конкуренції;  2) склад порушення у вигляді неповідомлення Антимонопольним комітетом України правоохоронним органам про факти виявлення порушення керівниками та іншими посадовими особами надавачів державної допомоги вимог закону, які тягнуть за собою відповідальність;  3) види та розміри відповідальності за такі порушення | січень 2023 | березень 2023 | АМКУ (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | АМКУ | проект закону не розроблено |
| 2.2.6.1.6. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.6.1.5, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень 2023 | травень 2023 | АМКУ (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт АМКУ | -“- |
| 2.2.6.1.7. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.6.1.5, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень 2023 | вересень 2023 | АМКУ (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | -“- |
| 2.2.6.1.8. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.6.1.5, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень 2023 | до підписання закону Президентом України | АМКУ (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | -“- |
| **Проблема 2.2.7. Неефективний механізм здійснення попереднього контролю та оцінки впливу на конкуренцію при створенні та функціонування суб’єктів господарювання обумовлює негативний вплив на конкуренцію** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.7.1. На законодавчому рівні запроваджено досить дієві механізми контролю впливу на конкуренцією у зв’язку з можливими антиконкурентними діями у секторах економіки** | | | | | | | | |
| 2.2.7.1.1. Розроблення проекту закону, який встановлює, що:  1) порядок і строки погодження проектів нормативно-правових актів та інших рішень органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, які можуть вплинути на конкуренцію, зокрема, щодо створення суб’єктів господарювання, встановлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або таких, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, встановлюються Антимонопольним комітетом України;  2) нормативно-правові акти та інші рішення органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, які можуть вплинути на конкуренцію, зокрема, щодо створення суб’єктів господарювання, встановлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або такі, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, прийняті без погодження з Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями, є нікчемними;  3) діяльність суб’єктів господарювання, створених на підставі нормативно-правових актів та інших рішень органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, прийнятих без погодження з Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями, підлягає припиненню шляхом їх ліквідації відповідно до закону;  4) усі органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, які допустили прийняття нормативно-правових актів та інших рішень, що можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб'єктів господарювання, встановлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або таких, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, без урахування вимог частини четвертої статті 20 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», протягом певного строку з дня набрання чинності цим Законом зобов’язані надати Антимонопольному комітетові України усі такі нормативно-правові акти та рішення, які були чинними на день набрання чинності цим Законом;  5) у разі невиконання вимог, передбачених у попередньому абзаці, відповідні акти та рішення є нікчемними;  6) Антимонопольний комітет України здійснює розгляд таких нормативно-правових актів та інших рішень у встановлених ним для загальних випадків порядку та у спеціально встановлений ним строк, що не може перевищувати 6 місяців з дня їх надходження;  7) у разі, якщо за результатами розгляду нормативно-правового акту (рішення), Антимонопольний комітет встановить факт недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції, який може бути усунутий шляхом внесення змін до відповідних актів або рішень, Антимонопольний комітет встановлює строк для внесення відповідних змін, але не більше ніж шість місяців;  8) у разі, якщо зміни до відповідних актів або рішень, яких вимагав Антимонопольний комітет, протягом встановленого ним строку не внесені, або у разі, якщо приведення умов діяльності суб’єкта господарювання у відповідність до вимог законодавства про захист економічної конкуренції шляхом внесення змін до умов його діяльності неможливе, то такі акти та рішення підлягають скасуванню;  9) до переліку документів, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи, входить також документ, що підтверджує погодження органом Антимонопольного комітету проекту рішення органу влади чи органу місцевого самоврядування щодо створення суб’єкта господарювання;  10) відсутність документа, що підтверджує погодження органом Антимонопольного комітету проекту рішення органу влади чи органу місцевого самоврядування щодо створення суб’єкта господарювання, є підставою для відмови у здійсненні державної реєстрації юридичної особи | січень 2024 | березень 2024 | Мінекономіки  АМКУ (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінекономіки | проект закону не розроблено |
| 2.2.7.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.7.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень 2024 | травень 2024 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Мінекономіки | -“- |
| 2.2.7.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.7.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень 2024 | вересень 2024 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | -“- |
| 2.2.7.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.2.7.1.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень 2024 | до підписання закону Президентом України | Мінекономіки  АМКУ (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | -“- |
| **2.3. Митна справа та оподаткування** | | | | | | | | |
| **Проблема 2.3.1. Недостатня прозорість та ефективність роботи митних органів, надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників митниці** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.3.1.1. Усунені підстави для можливої корупції працівників митних органів шляхом уведення правила, за яким резервні методи визначення митної вартості можуть застосовуватися виключно в межах апеляційних процедур** | | | | | | | | |
| 2.3.1.1.1. Розроблення проекту закону про внесення змін до Митного кодексу України, відповідно до якого:  1) встановлено, що перелік питань, які можуть бути предметом рішень щодо зобов’язуючої інформації, включає в себе рішення з питань визначення методу, що буде використовуватися при визначенні митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до митного режиму імпорту;  2) передбачено спеціальну процедуру, якої повинна дотримуватися уповноважена особа митного органу задля застосування резервного методу визначення митної вартості при прийнятті рішення про корегування митної вартості, яка, зокрема, включає необхідність погодження такого рішення митним органом вищого рівня та мінімізує ризики безпідставного застосування працівниками митних органів резервного методу визначення митної вартості товарів (70%) | січень 2023 | квітень 2023 | Мінфін  Держмитслужба | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінфін | проект закону не розроблено |
| 2.3.1.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.1.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень 2023 | червень 2023 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мінфіну | -“- |
| 2.3.1.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.1.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | липень 2023 | серпень 2023 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | -“- |
| 2.3.1.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.1.1.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень 2023 | До підписання закону Президентом України | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | -“- |
| 2.3.1.1.5. Забезпечення проведення аналітичного дослідження рішень митних органів про корегування митної вартості товарів, в яких застосовано резервний метод визначення митної вартості, до предмета якого, зокрема, входить оцінка обґрунтованості застосування резервного методу та рекомендації щодо подальшого вдосконалення діяльності митних органів у напрямі унеможливлення безпідставного застосування такого методу | вересень 2023 | лютий 2024 | Мінфін  Держмитслужба | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами аналітичного дослідження оприлюднено | Мінфін | аналітичне дослідження не проводилося |
| 2.3.1.1.6. Проведення обговорення результатів аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 2.3.1.1.5, за участі представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, науковців, громадської ради та представників бізнесу | березень 2024 | березень 2024 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | обговорення проведено та оприлюднено його результати | Мінфін | - |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.3.1.2. Офіційним імпортерам (що мають виключне право на імпорт окремих товарів або франшизу, надану виробником чи офіційним дистриб’ютором таких товарів) надано можливість оскаржити рішення митного органу про визначення митної вартості або про класифікацію товарів, які ввозяться особами, що не мають статусу офіційних імпортерів** | | | | | | | | |
| 2.3.1.2.1. Розроблення проекту закону про внесення змін до Митного кодексу України, відповідно до якого:  1) визначено правовий статус особи, яка має право звернутись до митного органу із заявою про сприяння захисту належних їй майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності, з якого випливає, що такою особою, зокрема, може бути офіційний імпортер, що має виключне право на імпорт окремих товарів або франшизу, надану виробником чи офіційним дистриб’ютором таких товарів;  2) визначено поняття правокористувача як особи, яка на підставі договору або закону набула право користування на об’єкт права інтелектуальної власності;  3) визначено поняття держателя рішення як особи, заявку якої про сприяння захисту належних їй майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності схвалено | січень 2023 | квітень 2023 | Мінфін  Держмитслужба | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінфін | проект закону не розроблено |
| 2.3.1.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.1.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень 2023 | червень 2023 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мінфіну | -“- |
| 2.3.1.2.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.1.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | липень 2023 | серпень 2023 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | -“- |
| 2.3.1.2.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.1.2.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень 2023 | До підписання закону Президентом України | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | -“- |
| 2.3.1.2.5. Розроблення проекту наказу про внесення змін до Порядку застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії митних органів з правовласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.06.2020 № 281, та Порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.06.2020 № 282, відповідно до яких:  1) зазначені нормативно-правові акти приведені у відповідність до змін до Митного кодексу України, зазначених в описі заходу 2.3.1.2.1;  2) запроваджено виключно електронний обмін інформацією між митним органом та особами, що мають право звернутись за захистом прав інтелектуальної власності | День набрання чинності Законом України, передбаченим в описі заходу 2.3.1.2.1 | 2 місяці із моменту набрання чинності Законом України, передбаченим в описі заходу 2.3.1.2.1 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Наказу про внесення змін до Порядку оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний сайт Мінфіну | проект Наказу про внесення змін до Порядку не оприлюднений |
| 2.3.1.2.6. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного в описі заходу 2.3.1.2.5, забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), затвердження та подання на державну реєстрацію | 3 місяці із моменту набрання чинності Законом України, передбаченим в описі заходу 2.3.1.2.1 | 4 місяці із моменту набрання чинності Законом України, передбаченим в описі заходу 2.3.1.2.1 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мінфіну | -“- |
| 2.3.1.2.7. Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного в описі заходу 2.3.1.2.5, та його офіційного опублікування | 5 місяців із моменту набрання чинності Законом України, передбаченим в описі заходу 2.3.1.2.1. | 5 місяців із моменту підписання Президентом України Закону, передбаченим в описі заходу 2.3.1.2.1 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено державну реєстрацію наказу | Офіційний сайт Мінфіну | -“- |
| 2.3.1.2.8. Ведення та щоквартальне оприлюднення статистики про застосування заходів митних органів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України | січень 2023 | грудень 2025 | Держмитслужба | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | статистику оприлюднено | Офіційний веб-сайт Держмитслужби | - |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.3.1.3. Мінімізовано корупційні ризики внаслідок створення органу громадського контролю за поточною діяльністю митних органів, який матиме повноваження, визначені законом** | | | | | | | | |
| 2.3.1.3.1. Розроблення проекту закону, відповідно до якого:  1) визначено статус громадської ради при Держмитслужбі;  2) визначено вимоги до формування громадської ради при Держмитслужбі, які передбачають прозорий конкурс шляхом рейтингового інтернет-голосування громадян, які проживають на території України, за кандидатів, що були обрані серед громадських організацій, бізнес-асоціацій та експертів;  3) визначено кількість членів громадської ради при Держмитслужбі, серед яких не має бути представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування або афілійованих із ними представників громадськості;  4) встановлено повноваження громадської ради при Держмитслужбі, які, зокрема, включають участь в оцінці корупційних ризиків та вжитті заходів із запобігання корупції, розробці проектів нормативно-правових актів Держмитслужби, здійснення моніторингу ефективності реалізації Держмитслужбою її повноважень;  5) встановлено, що строк повноважень члена громадської ради при Держмитслужбі становить три роки | січень 2023 | квітень 2023 | Мінфін  Держмитслужба | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінфін | проект закону не розроблено |
| 2.3.1.3.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.1.3.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень 2023 | червень 2023 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мінфіну | -“- |
| 2.3.1.3.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.1.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | липень 2023 | серпень 2023 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | -“- |
| 2.3.1.3.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.1.3.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень 2023 | до підписання закону Президентом України | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | -“- |
| 2.3.1.3.5. Розроблення проекту Положення про раду громадського контролю при Держмитслужбі | день набрання чинності Законом України, передбаченим в описі заходу 2.3.1.3.1 | 2 місяці із моменту набрання чинності Законом України, передбаченим в описі заходу 2.3.1.3.1 | Держмислужба | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Положення  оприлюднено для проведення громадського обговорення | Держмитслужба | проект Положення не оприлюднено |
| 2.3.1.3.6. Проведення громадського обговорення проекту Положення, зазначеного в описі заходу 2.3.1.3.5, забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), затвердження та подання на державну реєстрацію | 3 місяці з моменту набрання чинності Законом України, передбаченим в описі заходу 2.3.1.3.1 | 4 місяці із моменту набрання чинності Законом України, передбаченим в описі заходу 2.3.1.3.1 | Держмитслужба | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Держмитслужби | -“- |
| 2.3.1.3.7. Супроводження державної реєстрації проекту Положення, зазначеного в описі заходу 2.3.1.3.5, та його офіційного опублікування | 5 місяців з моменту набрання чинності Законом України, передбаченим в описі заходу 2.3.1.3.1 | 5 місяців із моменту набрання чинності Законом України, передбаченим в описі заходу 2.3.1.3.1 | Держмитслужба | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | здійснено державну реєстрацію Положення | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України.  3. Мін’юст. | -“- |
| 2.3.1.3.8. Розроблення проекту Порядку формування ради громадського контролю при Держмитслужбі | день набрання чинності Законом України, передбаченим в описі заходу 2.3.1.3.1 | 2 місяці із моменту набрання чинності Законом України, передбаченим в описі заходу 2.3.1.3.1 | Мінфін  Держмитслужба | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Порядку  оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінфін | проект Порядку не оприлюднено |
| 2.3.1.3.9. Проведення громадського обговорення проекту Порядку, зазначеного в описі заходу 2.3.1.3.8, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | 3 місяці з моменту набрання чинності Законом України, передбаченим в описі заходу 2.3.1.3.1 | 4 місяці із моменту набрання чинності Законом України, передбаченим в описі заходу 2.3.1.3.1 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мінфіну | -“- |
| 2.3.1.3.10. Погодження проекту Порядку, зазначеного в описі заходу 2.3.1.3.9, із заінтересованими органами (у разі потреби), проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | 5 місяців з моменту набрання чинності Законом України, передбаченим в описі заходу 2.3.1.3.1 | 5 місяців із моменту набрання чинності Законом України, передбаченим в описі заходу 2.3.1.3.1 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Порядку схвалено Урядом | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | -“- |
| 2.3.1.3.11. Формування громадської ради відповідно до вимог закону, передбаченого в описі заходу 2.3.1.3.1 | липень 2024 | вересень 2024 | Держмитслужба | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | затверджено персональний склад громадської ради | Офіційний сайт Держмитслужби | -“- |
| 2.3.1.3.12. Забезпечення громадської ради приміщенням та оргтехнікою, забезпечення початку її роботи | вересень 2024 | вересень 2024 | Держмитслужба | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадська рада розпочала свою роботу | Офіційний сайт Держмитслужби | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.3.1.4. Мінімізовано необґрунтований вплив суб’єктивних чинників під час митного оформлення завдяки автоматизації та цифровізації** | | | | | | | | |
| 2.3.1.4.1. Розроблення проекту закону про внесення змін до Митного кодексу України, яким:  1) забезпечено нормативну базу для широкого застосування інструментів автоматизації митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України;  2) розширено можливості онлайн заповнення митної декларації та виконання інших митних формальностей | січень 2023 | квітень 2023 | Мінфін  Держмитслужба | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінфін | проект закону не розроблено |
| 2.3.1.4.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.1.4.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень 2023 | червень 2023 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мінфіну | -“- |
| 2.3.1.4.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.1.4.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | липень 2023 | серпень 2023 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | -“- |
| 2.3.1.4.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.1.4.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень 2023 | до підписання закону Президентом України | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.3.1.5. Під час розробки та вжиття заходів із запобігання корупції у митних органах налагоджено ефективну співпрацю з громадськістю та бізнес асоціаціями, а також регулярний моніторинг роботи митних органів шляхом проведення періодичних опитувань підприємців та працівників митних органів** | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1. Здійснення оцінки корупційних ризиків із обов’язковим залученням громадськості, зокрема, антикорупційних громадських організацій та бізнес асоціацій | січень 2023 | лютий 2023 | Держмитслужба | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | оприлюднено звіт за результатами оцінки ризиків | Офіційний сайт Держмитслужби | - |
| 2.3.1.5.2. Розробка проекту антикорупційної програми Держмитслужби із обов’язковим залученням громадськості, зокрема, антикорупційних громадських організацій та бізнес-асоціацій та її погодження з громадською радою | лютий 2023 | березень 2023 | Держмитслужба | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | антикорупційну програму затверджено | Офіційний сайт Держмитслужби | антикорупційна програма не затверджена |
| 2.3.1.5.3. Виконання заходів, передбачених антикорупційною програмою, зазначеною в описі заходу 2.3.1.5.2, а також інших заходів із запобігання корупції у митних органах із обов’язковим залученням громадськості, зокрема, бізнес асоціацій та громадської ради | березень 2023 | грудень 2024 | Держмитслужба | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | антикорупційну програму виконано | Офіційний сайт Держмитслужби | антикорупційна програма не затверджена |
| 2.3.1.5.4. Щорічне оприлюднення інформації про результати залучення антикорупційних громадських організацій та представників бізнесу | січень 2023 | грудень 2025 | Держмитслужба | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | 1. Оприлюднено перелік врахованих та не врахованих з обґрунтуванням причин пропозицій громадськості до антикорупційної програми  2. Оприлюднення переліку і результатів заходів при впровадженні антикорупційної програми, які були здійснені за участі громадськості та представників бізнесу | Офіційний сайт Держмитслужби | інформацію не оприлюднено |
| 2.3.1.5.5. Забезпечення щорічного проведення Радою громадського контролю незалежного щорічного анонімного опитування працівників митних органів щодо ефективності роботи митних органів, проблемних аспектів, що виникають в процесі їх роботи, а також шляхів вирішення існуючих проблем | січень 2023 | грудень 2025 | Держмитслужба | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | щорічне опитування проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Держмитслужби | щорічне опитування не проведено |
| 2.3.1.5.6. Забезпечення щорічного опитування підприємців Радою громадського контролю і бізнес-асоціаціями, в якому досліджується ефективність їх співпраці з митними органами, проблеми, що виникають в процесі взаємодії та шляхи їх вирішення | січень 2023 | грудень 2025 | Держмитслужба | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | щорічне опитування проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Держмитслужби | щорічне опитування не проведено |
| **Проблема 2.3.2. Непрозорість підходів у класифікації товарів, визначенні їх митної вартості та призначенні перевірок** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.3.2.1. Створено умови для отримання Україною попередньої митної інформації від митних органів країн Європейського Союзу щодо товарів, що є об’єктами експорту в Україну з їх територій** | | | | | | | | |
| 2.3.2.1.1. Проведення моніторингу застосування міжнародної комп’ютеризованої системи транзиту (NCTS) | січень 2023 | грудень 2025 | Держмитслужба | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | щорічно публікується звіт за результатами моніторингу | Держмитслужба | моніторинг не проводиться |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.3.2.2. Запроваджено переважне адміністрування митних платежів за результатами пост-аудит контролю** | | | | | | | | |
| 2.3.2.2.1. Проведення постійного моніторингу ефективності проведення заходів пост-митного контролю, в тому числі із залученням бізнес-асоціацій, та щорічне публічне звітування про результати застосування пост-аудит контролю | січень 2023 | березень 2025 | Держмитслужба | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт публікується щорічно | Офіційний сайт Держмитслужби | звіт не опубліковано |
| 2.3.2.2.2. Збирання та оприлюднення щорічної статистики про здійснені посадовими особами митних органів форми контролю, яка надасть змогу визначити частку заходів пост-митного контролю з-поміж інших його форм | січень 2023 | березень 2025 | Держмитслужба | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | статистика публікується щорічно | Офіційний сайт Держмитслужби | статистику не опубліковано |
| 2.3.2.2.3. Забезпечення зростання частки проведених заходів пост-митного контролю з-поміж інших здійснених заходів митного контролю з урахуванням статистичних даних, оприлюднених на виконання заходу 2.3.2.2.2 | січень 2023 | березень 2025 | Держмитслужба | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | частка заходів пост-митного аудиту порівняно з іншими здійсненими формами контролю щорічно зростає | Офіційний сайт Держмитслужби | статистика не ведеться |
| 2.3.2.2.4. Розроблення проекту внесення змін до Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.07.2015 № 684, відповідно до яких система управління ризиками застосовується для визначення необхідності проведення пост-митного контролю та/або документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів (митний аудит):  1) розширено джерела отримання інформації для аналізу ризиків (за рахунок інформації від експортерів, імпортерів, перевізників, бізнес-асоціацій тощо);  2) формування індикаторів ризику, відповідно до яких здійснюється відбір об’єктів для пост-митного контролю та митного аудиту;  3) забезпечено періодичний моніторинг застосування системи управління ризиками із залученням громадської ради при Дермитслужбі | лютий 2024 | березень 2024 | Мінфін  Держмитслужба | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект внесення змін до Наказу  оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний сайт Мінфіну | проект внесення змін до Наказу не оприлюднений |
| 2.3.2.2.5. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного в описі заходу 2.3.2.2.4, забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), затвердження та подання на державну реєстрацію | квітень 2024 | травень 2024 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мінфіну | -“- |
| 2.3.2.2.6. Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного в описі заходу 2.3.2.2.4, та його офіційного опублікування | червень 2024 | червень 2024 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | здійснено державну реєстрацію наказу | 1. Мін’юст.  2. Офіційні друковані видання України. | -“- |
| **Проблема 2.3.3. Недосконала процедура адміністративного оскарження дій посадових осіб митних органів** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.3.3.1. Запроваджено ефективний і прозорий механізм розгляду скарг на дії посадових осіб митних органів, а також моніторинг результатів їх розгляду** | | | | | | | | |
| 2.3.3.1.1. Розроблення проекту закону про внесення змін до Митного кодексу України, відповідно до якого встановлено обов’язок невідкладного оприлюднення на офіційному сайті Держмитслужби знеособленого тексту всіх рішень за результатами розгляду скарг | січень 2023 | квітень 2023 | Мінфін  Держмитслужба | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінфін | проект закону не розроблено |
| 2.3.3.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.3.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень 2023 | червень 2023 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мінфіну | -“- |
| 2.3.3.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.3.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | липень 2023 | серпень 2023 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | -“- |
| 2.3.3.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.3.1.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень 2023 | до підписання закону Президентом України | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | -“- |
| 2.3.3.1.5. Щорічна підготовка публічного звіту про статистику і результати адміністративного розгляду скарг на дії посадових органів митниці; проведення постійного моніторингу ефективності адміністративного розгляду адміністративних скарг, в тому числі із залученням бізнес-асоціацій | січень 2023 | грудень 2025 | Держмитслужба | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт оприлюднено | Офіційний сайт Держмитслужби | звіт не оприлюднено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.3.3.2. Ефективно і прозоро працює механізм притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників митних органів (включаючи звільнення з посади).** | | | | | | | | |
| 2.3.3.2.1. Розроблення проекту закону, відповідно до якого закріплено особливості механізму притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників митних органів, що визначає:  1) права та обов’язки працівників митних органів щодо додержання службової дисципліни;  2) дисциплінарна відповідальність та підстави притягнення до неї, перелік основних дисциплінарних проступків працівників митних органів, обставини, що пом’якшують або обтяжують дисциплінарну відповідальність;  3) перелік видів дисциплінарних стягнень, включаючи, зокрема, заборону просування по службі на один рік, а також звільнення з посади;  4) формування для розгляду дисциплінарних скарг постійно діючих незалежних дисциплінарних комісій, до яких не менше половини членів делегує рада громадського контролю з числа громадськості;  5) порядок і повноваження дисциплінарної комісії приймати рішення у процесі та за результатами розгляду справи (з правом ухвалення рішення про накладення дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення з посади);  6) порядок і строки розгляду дисциплінарних скарг, виключний перелік підстав, за якими скарга залишається без розгляду та/або ухвалюється рішення про відмову у відкритті дисциплінарного провадження ;  7) можливість подання дисциплінарної скарги засобами електронного зв’язку, а також проведення (за вибором скаржника) розгляду скарги у дистанційному режимі;  8) гарантії працівників митних органів під час розгляду скарги на них;  9) встановлено обов’язок Держмитслужби здійснювати щорічний моніторинг результатів розгляду дисциплінарних скарг на дії посадових осіб митних органів з публікацією результатів такого моніторингу | січень 2023 | квітень 2023 | Мінфін  Держмитслужба | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінфін | проект закону не розроблено |
| 2.3.3.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.3.2.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень 2023 | червень 2023 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мінфіну | -“- |
| 2.3.3.2.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.3.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | липень 2023 | серпень 2023 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | -“- |
| 2.3.3.2.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.3.3.2.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень 2023 | до підписання закону Президентом України | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | -“- |
| **Проблема 2.3.4. Втручання правоохоронних органів у роботу митних органів та зловживання під час передачі орієнтувань про здійснення переогляду товарів** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.3.4.1. Мінімізовано підстави для втручання поза межами кримінального провадження працівників правоохоронних органів у роботу митних органів та для їх перебування в зонах митного контролю.** | | | | | | | | |
| 2.3.4.1.1. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 № 467, відповідно до якої із Вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами доходів і зборів України, виключено п. 14 та додаток до Вичерпного переліку | січень 2023 | січень 2023 | Мінфін  Держмитслужба | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінфін | проект постанови не розроблено |
| 2.3.4.1.2. Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.3.4.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | лютий 2023 | лютий 2023 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мінфіну | -“- |
| 2.3.4.1.3. Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.3.4.1.1, із заінтересованими органами (у разі потреби), проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | березень 2023 | квітень 2023 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови схвалено Урядом | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | -“- |
| 2.3.4.1.4. Ведення статистики про проведення оглядів (переоглядів) товарів, а також інших форм митного контролю на підставі офіційної інформації, отриманої від правоохоронних органів | січень 2023 | грудень 2025 | Держмитслужба | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | статистика щорічно оприлюднюється на сайті Держмитслужби | Офіційний сайт Держмитслужби | статистика не оприлюднюється |
| 2.3.4.1.5. Забезпечення проведення аналітичного дослідження щодо достатності законодавчих гарантій, передбачених Митним кодексом України, що забезпечують права осіб від зловживань під час проведення огляду (переогляду) товарів на підставі офіційної інформації, отриманої від правоохоронних органів | січень 2024 | квітень 2024 | Держмитслужба | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами аналітичного дослідження оприлюднено | Офіційний сайт Держмитслужби | статистика не оприлюднюється |
| **Проблема 2.3.5. Надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників органів податкової служби** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.3.5.1. Унеможливлено необґрунтований вплив суб’єктивних чинників під час виконання посадовими особами органів податкової служби своїх повноважень** | | | | | | | | |
| 2.3.5.1.1. Розроблення проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу України, яким:  1) встановлено загальні правила та вимоги функціонування автоматизованої системи приймання документів платника податків, в тому числі скарг на дії працівників податкових органів, на рішення контролюючих органів, на рішення регіональних комісії, яка надає можливість платнику податків в режимі онлайн відстежувати етапи розгляду його документів;  2) розширення сервісів електронного кабінету платника податків шляхом впровадження нових програмних рішень, що дозволяють в тому числі обов’язкове і невідкладне завантаження до електронного кабінету платника податків податковими органами електронних копій всіх рішень, повідомлень, листів, які згідно із законом мають надсилатися платнику податків | січень 2023 | березень 2023 | Мінфін  ДПС | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінфін | проект закону не розроблено |
| 2.3.5.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.3.5.1.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень 2023 | травень 2023 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінфіну | -“- |
| 2.3.5.1.3.Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.3.5.1.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень 2023 | серпень 2023 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Парламенту України. | -“- |
| 2.3.5.1.4.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.3.5.1.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень 2023 | до підписання закону Президентом України | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт парламенту України. | -“- |
| 2.3.5.1.5.Розроблення нового проекту порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань платників податків, яким:  1) перелік підстав для розстрочення (відстрочення) податкових зобов'язань уточнено та доповнено відповідно до рекомендацій Міжнародного валютного фонду, наданих у доповіді по Україні № 16/49;  2) встановлено критерії проведення аналізу фінансового стану платника податків, що звертається з заявою про розстрочення податкових зобов'язань у зв'язку з загрозою виникнення неплатоспроможності;  3) передбачено чіткі критерії відмови у розстроченні/відстроченні податкових зобов'язань | січень 2023 | березень 2023 | Мінфін  ДПС | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | порядок розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінфін | проект порядку не розроблено |
| 2.3.5.1.6. Проведення громадського обговорення нового проекту порядку, зазначеного у описі заходу2.3.5.1.5., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень 2023 | квітень 2023 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінфіну | -“- |
| 2.3.5.1.7.Погодження проекту порядку, зазначеного у описі заходу 2.3.5.1.5., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | травень 2023 | липень 2023 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект порядку схвалено Урядом | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Уряду України. | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.3.5.2. Зменшено перелік підстав для проведення перевірок органами податкової служби, а також кількість перевірок з безпосереднім контактом із платником податку** | | | | | | | | |
| 2.3.5.2.1. Розроблення проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу України, яким:  1) для зменшення кількості проведення всіх видів перевірок платників податків у діяльності податкових органів для призначення перевірок використовується ризик-орієнтований підхід;  2) встановлено порядок проведення електронних перевірок (е-аудит) для всіх категорій платників податків, зокрема здійснено перехід до міжнародного стандарту електронного обміну достовірними даними податкового обліку (SAF-T);  3) розширено застосування електронного формату на всі види перевірок платників податків;  4) зменшено кількість підстав для проведення документальних позапланових перевірок (в тому числі виїзних) та фактичних перевірок;  5) передбачено автоматизованість процесу проведення податкових перевірок з метою мінімізації безпосереднього контакту із платником податку | січень 2023 | березень 2023 | Мінфін ДПС | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінфін | проект закону не розроблено |
| 2.3.5.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.3.5.2.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень 2023 | травень 2023 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінфіну | -“- |
| 2.3.5.2.3.Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.3.5.2.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень 2023 | серпень 2023 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Парламенту України. | -“- |
| 2.3.5.2.4.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.3.5.2.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень 2023 | до підписання закону Президентом України | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт парламенту України. | -“- |
| 2.3.5.2.5. Розроблення проекту порядку проведення електронних перевірок дотримання законодавства платниками податків, яким, зокрема:  1) визначено порядок оформлення проведення електронних перевірок (е-аудит) для всіх категорій платників податків;  2) встановлено вимоги до змісту та порядок складання акту проведення електронної перевірки (е-аудиту) | 1 місяць з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.3.5.2.1 | 2 місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.3.5.2.1 | Мінфін  ДПС | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект порядку оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінфін | проект Порядку не оприлюднений |
| 2.3.5.2.6. Проведення громадського обговорення проекту порядку, зазначеного у описі заходу 2.3.5.2.5., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | 3 місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.3.5.2.1 | 4 місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.3.5.2.1 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінфіну | -“- |
| 2.3.5.2.7.Погодження проекту порядку, зазначеного у описі заходу 2.3.5.2.5., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | 5 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.3.5.2.1. | 5 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.3.5.2.1. | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект порядку схвалено Урядом | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Уряду України. | -“- |
| 2.3.5.2.8.Розроблення проекту порядку ведення Реєстру ризикових платників податку на додану вартість | січень 2023 | березень 2023 | Мінфін  ДПС | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект порядку оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінфін | проект Порядку не оприлюднений |
| 2.3.5.2.9. Проведення громадського обговорення проекту порядку, зазначеного у описі заходу 2.3.5.2.8., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень 2023 | квітень 2023 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінфіну | -“- |
| 2.3.5.2.10.Погодження проекту порядку, зазначеного у описі заходу 2.3.5.2.5., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | травень 2023 | липень 2023 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект порядку схвалено Урядом | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Уряду України. | -“- |
| **Проблема 2.3.6. Проблема. Наявність в органів податкової служби функцій щодо застосування фінансових санкцій та надмірна зосередженість роботи цих органів на їх застосуванні призводять до корупційних ризиків** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.3.6.1. На прозорих і конкурсних засадах утворено новий орган із досудового розслідування злочинів у фінансовій сфері; забезпечено гарантії незалежності такого органу, його інституційну спроможність та підзвітність** | | | | | | | | |
| 2.3.6.1.1. Розроблення проекту закону про внесення змін до Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», яким:  1) передбачено такий порядок формування конкурсної комісії з обрання Директора Бюро економічної безпеки України: три члени комісії визначає Кабінет Міністрів України, а трьох членів – Кабінет Міністрів визначає на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які протягом останніх трьох років надавали Україні міжнародну технічну допомогу, в тому числі у сфері запобігання і протидії корупції;  2) визначено, що конкурс на вказані посади включає в себе три послідовні етапи, на які кандидат допускається за умови успішного проходження попереднього етапу: а) тестування кандидатів на знання законодавства у сфері діяльності Бюро економічної безпеки України; б) перевірка комісією відповідності кандидатів встановленим критеріям доброчесності, під час якої, у разі рівного розподілу голосів, право переважного голосу мають члени комісії- представники міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх трьох років надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції; 3) співбесіда з кандидатами, під час якої кожен член конкурсної комісії за бальною системою оцінює ступінь володіння кожною із переліку необхідних компетенцій;  4) встановлено формулу складання рейтингу кандидатів, яка має враховувати бали, отримані на тестуванні та на співбесіді;  5) встановлено, що Бюро економічної безпеки України під час визначення критеріїв ризиків в рамках застосування ризик-орієнтованого підходу, зобов’язане залучати до цього процесу бізнес-асоціації, недержавні аналітичні центри;  6) визначено на рівні закону посадові оклади працівників Бюро економічної безпеки | січень 2023 | березень 2023 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінфін | проект закону не розроблено |
| 2.3.6.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.3.6.1.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень 2023 | травень 2023 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінфіну | -“- |
| 2.3.6.1.3.Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.3.6.1.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень 2023 | вересень 2023 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Парламенту України. | -“- |
| 2.3.6.1.4.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.3.6.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень 2023 | до підписання закону Президентом України | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт парламенту України. | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.3.6.2. Головним критерієм для оцінки ефективності роботи органів податкової служби та їх посадових осіб є ступінь дотримання законодавства із сплати податків, а не виконання плану із надходжень до бюджету** | | | | | | | | |
| 2.3.6.2.1. Розроблення проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу України, яким встановлено критерії ефективності роботи органів податкової служби з урахуванням того, що:  1) ключовими критеріями для оцінки ефективності роботи органів податкової служби є: а) ступінь дотримання платниками податків законодавства зі сплати податків; б) ступінь задоволеності платників податків виконанням органами податкової служби сервісних функцій;  2) пріоритети у діяльності податкових органів змінено таким чином, що основним є виконання на високому рівні сервісних функцій, а не виконання плану надходжень до бюджету | травень 2023 | липень 2023 | Мінфін  ДПС | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінфін | проект закону не розроблено |
| 2.3.6.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.3.6.2.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | серпень 2023 | вересень 2023 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінфіну | -“- |
| 2.3.6.2.3.Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.3.6.2.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | жовтень 2023 | грудень 2023 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Парламенту України. | -“- |
| 2.3.6.2.4.Супроводження розгляду проекту закону зазначеного у описі заходу 2.3.6.2.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | січень 2024 | до підписання закону Президентом України | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт парламенту України. | -“- |
| 2.3.6.2.5. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України, відповідно до якого:  1) встановлено порядок та методику проведення Кабінетом Міністрів України незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності податкових органів із використанням у процесі аудиту результатів опитування платників податків та залученням до процесу аудиту бізнес-асоціацій;  2) звіт про результати аудиту підлягає оприлюдненню у повному обсязі | 1 місяць з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.3.6.2.1 | 2 місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.3.6.2.1. | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Постанови оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт Мінфіну | проект постанови не оприлюднений |
| 2.3.6.2.6. Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеної у описі заходу 2.3.6.2.5., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | 3 місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.3.6.2.1 | 3 місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.3.6.2.1 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінфіну | -“- |
| 2.3.6.2.7.Погодження проекту постанови, зазначеної у описі заходу 2.3.6.2.5., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | 4 місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.3.6.2.1 | до затвердження поставнови | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови прийнято Урядом | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Уряду України. | -“- |
| 2.3.6.2.8. Розроблення проекту наказу про внесення змін до Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 року № 859, яким передбачено можливість подання щорічної декларації про майновий стан та доходи з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Дія» | травень 2023 | липень 2023 | Мінфін  Мінцифри  ДПС | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | 1. Мінфін.  2. Мінцифри. | проект закону не розроблено |
| 2.3.6.2.9. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у описі заходу 2.3.6.2.8., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | серпень 2023 | вересень 2023 | Мінфін  Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | 1. Офіційний вебсайт Мінфіну.  2. Офіційний вебсайт Мінцифри. | -“- |
| 2.3.6.2.10.Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного в описі заходу 2.3.6.2.8., та його офіційне опублікування | жовтень 2023 | грудень 2023 | Мінфін  Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. Мінфін.  2. Мінцифри.  3. Мін’юст. | -“- |
| 2.3.6.2.11. Розроблення та затвердження технічного завдання для створення модуля щорічного декларування майнового стану та доходів у Єдиному державному вебпорталі електронних послуг | З дня набрання чинності наказом, зазначеним в описі заходу 2.3.6.2.8 | 3 місяці з дня набрання чинності наказом, зазначеним в описі заходу 2.3.6.2.8 | Мінфін  Мінцифри  ДПС | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | технічне завдання затверджено | Мінцифри | модуль не створено |
| 2.3.6.2.12.Розроблення проекту програмного забезпечення для модуля, зазначеного в описі заходу 2.3.6.2.11. | 3 місяці з дня набрання чинності наказом, зазначеним в описі заходу 2.3.6.2.8 | 5 місяців з дня набрання чинності наказом, зазначеним в описі заходу 2.3.6.2.8 | Мінцифри  Мінфін  ДПС | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | проект створено | Мінцифри | -“- |
| 2.3.6.2.13.Введення в експлуатацію модуля, зазначеного в описі заходу 2.3.6.2.11. | 6 місяців з дня набрання чинності наказом, зазначеним в описі заходу 2.3.6.2.8 | 12 місяців з дня набрання чинності наказом, зазначеним в описі заходу 2.3.6.2.8 | Мінцифри  Мінфін  ДПС | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | через Єдиний державний вебпортал електронних послуг можливо подавати щорічну декларацію про майновий стан та доходи | Єдиний державний вебпортал електронних послуг | -“- |
| 2.3.6.2.14. Розроблення онлайн-курсу на Єдиному державному вебпорталі цифрової освіти (далі – «Дія. Цифрова освіта») щодо порядку подання щорічної декларації про майновий стан та доходи за допомогою модуля, зазначеного в описі заходу 2.3.6.2.11. | 6 місяців з дня набрання чинності наказом, зазначеним в описі заходу 2.3.6.2.8 | 12 місяців з дня набрання чинності наказом, зазначеним в описі заходу 2.3.6.2.8 | Мінфін  Мінцифри  ДПС | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | на порталі «Дія. Цифрова освіта» доступна реєстрація на курс щодо нового порядку подання щорічної декларації про майновий стан та доходи | Портал «Дія. Цифрова освіта» | онлайн-курс не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.3.6.3. Пріоритетним напрямом роботи органів податкової служби є консультації та роз’яснення для платників податків** | | | | | | | | |
| 2.3.6.3.1. Розроблення узагальнюючих податкових консультацій, в тому числі з урахуванням пропозицій Експертної ради з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Міністерстві фінансів України, а також щодо наданих громадськістю та представниками бізнесу тем та їх затвердження (у загальній кількості, визначеній у показнику (індикаторі) досягнення № 1 до очікуваного стратегічного результату 2.3.6.3.) | січень 2023 | грудень 2025 | Мінфін  ДПС | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | 12 узагальнюючих податкових консультацій затверджено наказами Мінфіну | Мінфін | за період чинності ДАП на 2023 – 2025 роки не затверджено жодної узагальнюючої податкової консультації |
| 2.3.6.3.2. Розроблення проекту наказу про внесення змін до Порядку надання узагальнюючих податкових консультацій, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 27.09.2017 року № 811, яким створено умови для онлайн способу формування пропозицій від громадян та бізнесу щодо переліку тем для узагальнюючих податкових консультацій | жовтень 2023 | листопад 2023 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінфін | проект Наказу не оприлюднений |
| 2.3.6.3.3. Проведення громадського обговорення проекту наказу, визначеного в описі заходу 2.3.6.3.2., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), затвердження на подання на державну реєстрацію | грудень 2023 | січень 2024 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінфіну | -“- |
| 2.3.6.3.4.Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного в описі заходу 2.3.6.3.2., та його офіційне опублікування | лютий 2024 | березень 2024 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | здійснено державну реєстрацію наказу | Офіційний вебсайт Мінфіну | -“- |
| 2.3.6.3.5. Розроблення проекту наказу про внесення змін до Положення про Експертну раду з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Міністерстві фінансів України, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 20.11.2017 року № 948, відповідно до якого:  1) визначено, що Експертна рада проводить свої засідання не рідше одного разу на два місяці;  2) закріплено рівне співвідношення представників органів державної влади, бізнес-асоціацій та громадських організацій у складі Експертної ради | березень 2023 | квітень 2023 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт Мінфіну | проект Наказу не оприлюднений |
| 2.3.6.3.6. Проведення громадського обговорення проекту наказу, визначеного в описі заходу 2.3.6.3.5., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), затвердження на подання на державну реєстрацію | травень 2023 | червень 2023 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінфіну | -“- |
| 2.3.6.3.7.Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного в описі заходу 2.3.6.3.5, та його офіційне опублікування | липень 2023 | липень 2023 | Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | здійснено державну реєстрацію наказу | Офіційний вебсайт Мінфіну | -“- |
| **2.4. Державний та приватний сектори економіки** | | | | | | | | |
| **Проблема2.4.1. Існуюча модель управління у суб’єктах господарювання державного сектору економіки є неефективною, наслідком чого є збитки та корупція** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.1.1. Засади політики державної власності, затверджені Кабінетом Міністрів України, періодично актуалізуються та послідовно втілюються на практиці всіма суб’єктами, які виконують функції власника суб’єктів господарювання державного сектору економіки** | | | | | | | | |
| 2.4.1.1.1. Розробка проекту закону, яким, зокрема, пропонується передбачити:  1) затвердження Кабінетом Міністрів України Політики державної власності;  2) розробку та затвердження індивідуальних політик власності на підприємствах державної форми власності;  3) вимоги до змісту відповідних політик власності (зокрема, мають містити цілі державної власності, основні завдання державних компаній, основні види господарської діяльності, показники продуктивності) | січень 2023 | березень 2023 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено | Мінекономіки | законопроект не розроблено |
| 2.4.1.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.4.1.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень 2023 | червень 2023 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мінекономіки | -“- |
| 2.4.1.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.4.1.1.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | липень 2023 | серпень 2023 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. Секретаріат Кабінету Міністрів України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | -“- |
| 2.4.1.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.4.1.1.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень 2023 | до підписання закону Президентом України | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | -“- |
| 2.4.1.1.5. Розробка проекту Політики державної власності | з дня набрання чинності законом, зазначеним у описі заходу 2.4.1.1.1. | 2 місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним у описі заходу 2.4.1.1.1. | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Політики державної власності розроблено, затверджено та оприлюднено | Мінекономіки | -“- |
| 2.4.1.1.6. Проведення громадських обговорень щодо проекту Політики державної власності, доопрацювання його (у разі необхідності) | 4 місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.1.1.1. | 5 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.1.1.1. | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадські обговорення щодо проекту Політики державної власності проведені | Офіційний сайт Мінекономіки | -“- |
| 2.4.1.1.7. Погодження проекту Політики державної власності, зазначеного в описі заходу 2.4.1.1.1. із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді до затвердження | 6 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.1.1.1. | 8 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.1.1.1. | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Політику державної власності доопрацьовано, затверджено та оприлюднено | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | -“- |
| 2.4.1.1.8. Підготовка проектів індивідуальних політик власності не менш ніж для 25 найбільших (за сукупною вартістю активів) підприємств державної форми власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави | З дня набрання чинності Політикою, зазначеною в описі заходу 2.4.1.1.1. | 3 місяці з дня набрання чинності Політикою, зазначеною в описі заходу 2.4.1.1.1. | Уповноважені органи управління | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проекти індивідуальних політик власності розроблено | 1. Мінекономіки.  2. Уповноважені органи управління. | проекти індивідуальних політик власності не підготовлені |
| 2.4.1.1.9. Проведення консультацій із заінтересованими сторонами щодо проектів індивідуальних політик власності для підприємств державної форми власності не менш ніж для 25 найбільших підприємств державної форми власності, отримання експертних висновків | 4 місяці з дня набрання чинності Політикою, зазначеною в описі заходу 2.4.1.1.1. | 5 місяців з дня набрання чинності Політикою, зазначеною в описі заходу 2.4.1.1.1. | Уповноважені органи управління, заінтересовані сторони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Консультації із заінтересованими сторонами щодо проектів індивідуальних політик власності для підприємств державної форми власності принаймні для 15 найбільших підприємств державної форми власності проведені, експертні висновки отримані | Мінекономіки  Уповноважені органи управління | Консультації не проведено |
| 2.4.1.1.10. Доопрацювання проектів індивідуальних політик власності для підприємств державної форми власності не менш ніж для 25 найбільших підприємств державної форми власності (у разі потреби), їх затвердження та оприлюднення | 6 місяців з дня набрання чинності Політикою, зазначеною в описі заходу 2.4.1.1.1. | 7 місяців з дня набрання чинності Політикою, зазначеною в описі заходу 2.4.1.1.1. | Уповноважені органи управління | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проекти індивідуальних політик власності принаймні для 15 найбільших підприємств державної форми власності доопрацьовано, затверджено та оприлюднено | 1. Мінекономіки.  2. Інші  Уповноважені органи управління. | індивідуальні політики власності не затверджено та не оприлюднено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.1.2. Розмежовано функції власника, регулятора та органу, що формує політику щодо суб’єктів господарювання державного сектору економіки** | | | | | | | | |
| 2.4.1.2.1. Підготовка аналітичного звіту, який містить аналіз щодо:  1) міжнародних стандартів та найкращих практик у питаннях розмежування функцій власника, регулятора та органу, що формує політику щодо суб’єктів господарювання державного сектору економіки;  2) релевантного іноземного досвіду у питаннях розмежування функцій власника, регулятора та органу, що формує політику щодо суб’єктів господарювання державного сектору економіки;  3) національного контексту щодо діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки та розмежування функцій власника, регулятора та органу, що формує політику щодо суб’єктів господарювання державного сектору економіки;  4) можливості та доцільності створення управління централізованого органу координації власності;  5) засад діяльності управління централізованого органу координації власності, зокрема, задля його убезпечення від політичного впливу (у разі визнання доцільності створення управління централізованого органу координації власності) | липень 2024 | жовтень 2024 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено | Мінекономіки | аналітичний звіт не підготовлено |
| 2.4.1.2.2. Проведення обговорення звіту, зазначеного у описі заходу 2.4.1.2.1, за участі представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | листопад 2024 | грудень 2024 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | обговорення звіту відбулось | Офіційний вебсайт Мінекономіки | обговорення висновків та рекомендацій аналітичного звіту не проводено |
| 2.4.1.2.3. Розроблення проекту закону, яким розмежовано функції власника, регулятора та органу, що формує політику щодо суб’єктів господарювання державного сектору економіки, з урахуванням результатів реалізації заходів 2.4.1.2.1. та 2.4.1.2.2. | січень 2025 | березень 2025 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінекономіки. | проект закону не розроблено |
| 2.4.1.2.4. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.4.1.2.3., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень 2025 | травень 2025 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінекономіки | -“- |
| 2.4.1.2.5. Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.4.1.2.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень 2025 | липень 2025 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано у Верховній Раді України | 1.Секретаріат Кабінету Міністрів України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | -“- |
| 2.4.1.2.6. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.4.1.2.3., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | серпень 2025 | до підписання закону Президентом України | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.1.3. Запроваджено щорічний незалежний аудит суб’єктів господарювання державного сектору економіки, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави; забезпечено періодичний перегляд критеріїв для обов’язкового проведення незалежного аудиту та утворення наглядової ради в суб’єктах господарювання державного сектору економіки, у тому числі з урахуванням рівня корупційних ризиків та рівня враженості корупцією сектору економіки** | | | | | | | | |
| 2.4.1.3.1. Підготовка аналітичного звіту для обґрунтованого визначення критеріїв для обов’язкового проведення незалежного аудиту підприємств державної форми власності або встановлення обов’язковості проведення незалежного аудиту для всіх без винятку підприємств державної форми власності | січень 2023 | березень 2023 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено | Мінекономіки | аналітичний звіт не підготовлено |
| 2.4.1.3.2. Проведення обговорення звіту, зазначеного у описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.4.1.3., за участі представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | квітень 2023 | травень 2023 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | обговорення звіту відбулось | Офіційний вебсайт Мінекономіки | обговорення висновків та рекомендацій аналітичного звіту не проводилось |
| 2.4.1.3.3. Підготовка проекту нормативно-правового акту, яким визначаються критерії для обов’язкового проведення незалежного аудиту фінансової звітності підприємств державної форми власності або встановлюється обов’язковість проведення незалежного аудиту для всіх без винятку підприємств державної форми власності | червень 2023 | червень 2023 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект нормативно-правового акту, яким визначаються критерії для обов’язкового проведення незалежного аудиту фінансової звітності підприємств державної форми власності, підготовлено | Мінекономіки | проект нормативно-правового акту був розроблений, але потребує актуалізації |
| 2.4.1.3.4. Проведення громадського обговорення проекту нормативно-правового акту, яким визначаються критерії для обов’язкового проведення незалежного аудиту фінансової звітності підприємств державної форми власності або встановлюється обов’язковість проведення незалежного аудиту для всіх без винятку підприємств державної форми власності, його доопрацювання (у разі потреби) | серпень 2023 | вересень 2023 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадські обговорення проекту нормативно-правового акту проведені | Офіційний вебсайт Мінекономіки | -“- |
| 2.4.1.3.5. Погодження проекту нормативно-правового акту, зазначеного в описі заходу 2.4.1.3.3., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | жовтень 2023 | до прийняття проекту акта Урядом | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект нормативно-правового акта прийнято та оприлюднено | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Кабінету Міністрів України.  3. Офіційний вебпортал парламенту України. | -“- |
| 2.4.1.3.6. Підготовка періодичного аналітичного звіту (протягом першого кварталу року, у якому здійснюється підготовка такого звіту) щодо обґрунтованого визначення критеріїв для обов’язкового утворення у підприємствах державної форми власності незалежних наглядових рад та проведення незалежного аудиту таких підприємств (у випадку, якщо проведення незалежного аудиту буде передбачено не для всіх підприємств державної форми власності) | з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, зазначеним в описі заходу 2.4.1.3.3. | грудень 2025 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено | Мінекономіки | аналітичний звіт не підготовлено |
| 2.4.1.3.7. Проведення обговорення (протягом другого кварталу року, у якому здійснюється підготовка звіту) , зазначеного в описі заходу 2.4.1.3.6, за участі представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | з дня підготовки аналітичного звіту, зазначеного в описі заходу 2.4.1.3.6. | грудень 2025 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | обговорення звіту відбулось | Мінекономіки | обговорення висновків та рекомендацій аналітичного звіту не проводилось |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.1.4. У всіх суб’єктах господарювання, для яких створення наглядових рад є обов’язковим, таким радам передано повноваження щодо контролю за вжиттям внутрішніх антикорупційних заходів. Формування складу наглядових рад є конкурсним та прозорим** | | | | | | | | |
| 2.4.1.4.1. Розробка проекту закону, яким:  1) визначено конкурсну та прозору процедуру формування наглядових рад підприємств державної форми власності;  2) визначені вимоги до незалежних членів наглядових рад підприємств державної форми власності;  3) визначені функціональні обов’язки членів наглядових рад підприємств державної форми власності;  4) передбачено необхідність розробки методології визначення чітких та прозорих показників ефективності для наглядових рад підприємств державної форми власності;  5) визначено вичерпний перелік підстав для дострокового припинення повноважень членів наглядових рад підприємств державної форми власності, їх відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків | січень 2023 | березень 2023 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено | Мінекономіки | законопроект не розроблено |
| 2.4.1.4.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.1.4.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень 2023 | червень 2023 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мінекономіки | -“- |
| 2.4.1.4.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.1.4.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | липень 2023 | серпень 2023 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. Секретаріат Кабінету Міністрів України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | -“- |
| 2.4.1.4.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.1.4.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень 2023 | до підписання закону Президентом України | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | -“- |
| 2.4.1.4.5. Формування наглядових рад у підприємствах державної форми власності, для яких створення наглядових рад є обов’язковим | січень 2024 | грудень 2025 | Органи державної влади – суб’єкти управління об’єктами державної власності | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наглядові ради сформовано | Суб’єкти управління об’єктами державної власності | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.1.5. Запроваджено стандарти корпоративного управління у суб’єктах господарювання державного сектору економіки, які мають особливо важливе (стратегічне) значення для економіки України або найвищий рівень корупційних ризиків, або належать до найбільш важливих суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу (зокрема, встановлено право дострокового розірвання контракту з менеджментом у разі порушення ним норм антикорупційного законодавства або правил етичної поведінки)** | | | | | | | | |
| 2.4.1.5.1. Підготовка аналітичного звіту щодо стратегічної оцінки корупційних ризиків у діяльності підприємств державної форми власності та визначення підприємств з найвищим рівнем корупційних ризиків | січень 2023 | лютий 2023 | НАЗК | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено | НАЗК | аналітичний звіт не підготовлено |
| 2.4.1.5.2. Проведення обговорення звіту, зазначеного в описі заходу 2.4.1.5.1., за участі представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | березень 2023 | квітень 2023 | НАЗК | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | обговорення звіту відбулось | Офіційний сайт НАЗК | обговорення висновків та рекомендацій аналітичного звіту не проведено |
| 2.4.1.5.3. Підготовка аналітичного звіту щодо визначення переліку підприємств державної форми власності, які мають особливо важливе (стратегічне) значення для економіки України або найвищий рівень корупційних ризиків, або належать до найбільш важливих суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу | травень 2023 | липень 2023 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено | Мінекономіки | аналітичний звіт не підготовлено |
| 2.4.1.5.4. Проведення обговорення звіту, зазначеного в описі заходу 2.4.1.5.3., за участі представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | серпень 2023 | вересень 2023 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | обговорення звіту відбулось | Офіційний сайт Мінекономіки | обговорення висновків та рекомендацій аналітичного звіту не проведено |
| 2.4.1.5.5. Підготовка та затвердження Плану заходів щодо приведення системи корпоративного управління у суб’єктах господарювання, визначених за результатами реалізації заходів 2.4.1.5.1 – 2.4.1.5.4, у відповідність до стандартів корпоративного управління ОЕСР, який у тому числі передбачає проведення конкурсного відбору керівників, голів виконавчих органів та членів наглядових рад суб’єктів державного сектору економіки, що зупинений у зв’язку із введенням воєнного стану, на період, починаючи з 2023 року | квітень 2023 | червень 2023 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | План заходів затверджено Кабінетом Міністрів України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Кабінету Міністрів України.  3. Офіційний вебпортал парламенту України. | Проект Плану заходів не підготовлено та не затверджено |
| 2.4.1.5.6. Підготовка щорічного звіту (протягом І кварталу року) про стан реалізації плану заходів щодо приведення системи корпоративного управління у визначених суб’єктах господарювання у відповідність до стандартів корпоративного управління ОЕСР (у тому числі за період 2021 - 2022 років), який у разі потреби містить рекомендації щодо перегляду цього плану заходів | січень 2023 | грудень 2025 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт підготовлено та оприлюднено | Мінекономіки | -“- |
| 2.4.1.5.7. Підготовка правової основи для можливості дострокового розірвання контрактів з керівниками, що здійснюють повноваження виконавчого органу одноособово, або членами колегіального виконавчого органу, підприємств державної форми власності, які мають особливо важливе (стратегічне) значення для економіки України або найвищий рівень корупційних ризиків, або належать до найбільш важливих суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу у разі грубих порушень вимог антикорупційного законодавства або правил етики такими особами | січень 2023 | січень 2024 | Мінекономіки  НАЗК | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | правову основу підготовлено | 1. Мінекономіки.  2. Веб-портал Кабінету Міністрів України.  3. Веб-портал Парламенту. | правову основу не встановлено |
| 2.4.1.5.8. Внесення змін до чинних контрактів з керівниками, що здійснюють повноваження виконавчого органу одноособово, або членами колегіального виконавчого органу, підприємств державної форми власності, які мають особливо важливе (стратегічне) значення для економіки України або найвищий рівень корупційних ризиків, або належать до найбільш важливих суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу, у разі грубих порушень норм антикорупційного законодавства або правил етичної поведінки | Набрання чинності актами, які встановлюють можливість дострокового розірвання контракту у разі грубого порушення норм антикорупційного законодавства або правил етичної поведінки | 6 місяців з дня набрання чинності актами, які встановлюють можливість дострокового розірвання контракту у разі грубого порушення норм антикорупційного законодавства або правил етичної поведінки | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | зміни до контрактів внесено | Мінекономіки | зміни до контрактів не внесено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.1.6. У суб’єктах господарювання державного сектору економіки запроваджено систему внутрішнього контролю та управління ризиками** | | | | | | | | |
| 2.4.1.6.1. Розробка проекту закону, яким:  1) визначено вимоги із запровадження у підприємствах державної форми власності системи внутрішнього контролю, яка охоплює функції комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту (модель «трьох ліній захисту»);  2) узгоджено співвідношення між системою внутрішнього контролю та запровадженням антикорупційних програм, у тому числі управління корупційними ризиками;  3) визначені повноваження наглядової ради зі здійснення контролю за функціонуванням системи внутрішнього контролю (у тих підприємствах, у яких не створено аудиторські комітети відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»), у тому числі впровадження внутрішніх антикорупційних заходів | січень 2023 | березень 2023 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено | Мінекономіки | проект закону не розроблено |
| 2.4.1.6.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.1.6.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень 2023 | червень 2023 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мінекономіки | -“- |
| 2.4.1.6.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.1.6.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | липень 2023 | серпень 2023 | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. Мінекономіки  2. Секретаріат Кабінету Міністрів України. | -“- |
| 2.4.1.6.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.1.6.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень 2023 | до підписання закону Президентом України | Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | -“- |
| 2.4.1.6.5. Запровадження системи внутрішнього контролю та управління ризиками у підприємствах державної форми власності | з дня набрання чинності законом,зазначеним в описі заходу 2.4.1.6.1 | 9 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.1.6.1 | Мінекономіки  інші органи, в управлінні яких перебувають підприємства державної форми власності | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | система внутрішнього контролю та управління ризиками запроваджено у підприємствах державної форми власності | Мінекономіки | -“- |
| **Проблема 2.4.2. Недостатня прозорість процедур приватизації та невиконання покупцями умов продажу об’єкта приватизації** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.2.1. Запроваджено інструменти запобігання проявам негативного впливу органів приватизації та організаторів приватизаційних аукціонів на кількість учасників та конкуренцію** | | | | | | | | |
| 2.4.2.1.1. Розробка проекту закону, яким, зокрема:  1) передбачено спрощення передачі активів до Фонду державного майна України та інших органів приватизації;  2) спрощені процедури приватизації з одночасним забезпеченням дотримання принципів здійснення приватизації, визначених законом;  3) усунуто можливості для необґрунтованого блокування приватизації, зокрема, через забезпечення позову;  4) розширено повноваження Фонду державного майна України з метою забезпечення дієвої та оперативної підготовки об’єктів до приватизації;  5) оновлено перелік об’єктів державної власності, які не підлягають приватизації | січень 2023 | березень 2023 | ФДМУ  Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено | 1. ФДМУ.  2. Мінекономіки. | законопроект не розроблено |
| 2.4.2.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.2.1.1. та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень 2023 | червень 2023 | ФДМУ  Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мінекономіки | -“- |
| 2.4.2.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.2.1.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | липень 2023 | серпень 2023 | ФДМУ Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. Секретаріат Кабінету Міністрів України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | -“- |
| 2.4.2.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.2.1.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень 2023 | до підписання закону Президентом України | ФДМУ  Мінекономіки | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | -“- |
| 2.4.2.1.5. Розробка Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів великої приватизації, визначення переможця за результатами електронного аукціону | жовтень 2023 | грудень 2023 | ФДМУ | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Порядок розроблено | ФДМУ | Порядок не розроблено |
| 2.4.2.1.6. Проведення громадського обговорення проекту Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів великої приватизації, визначення переможця за результатами електронного аукціону, зазначеного в описі заходу 2.4.2.1.5. та відповідного проекту постанови Кабінету Міністрів України, та забезпечення їх доопрацювання (у разі потреби) | січень 2024 | лютий 2024 | ФДМУ | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт ФДМУ | -“- |
| 2.4.2.1.7. Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів великої приватизації, визначення переможця за результатами електронного аукціону, зазначеного в описі заходу 2.4.2.1.5., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | березень 2024 | до прийняття постанови Урядом | ФДМУ | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанова Кабінету Міністрів України прийнята | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.2.2. Проведено оцінку найбільш поширених проблем у виконанні покупцями обов’язкових умов продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації; висновки такої оцінки враховано в практичній діяльності органів приватизації** | | | | | | | | |
| 2.4.2.2.1. Підготовка аналітичного звіту щодо найбільш поширених проблем у виконанні покупцями обов’язкових умов продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації | січень 2024 | березень 2024 | ФДМУ | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено | ФДМУ | аналітичний звіт не підготовлено |
| 2.4.2.2.2. Проведення обговорення звіту, зазначеного в описі заходу 2.4.2.2.1., за участі представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | квітень 2024 | травень 2024 | ФДМУ | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | обговорення звіту відбулось | ФДМУ | Обговорення висновків та рекомендацій аналітичного звіту не проводилось |
| 2.4.2.2.3. Усунення ідентифікованих найбільш поширених проблем у виконанні покупцями обов’язкових умов продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації | червень 2024 | грудень 2025 | ФДМУ  інші органи, що мають повноваження для вирішення ідентифікованих проблем | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проблеми у виконанні покупцями обов’язкових умов продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації усунуто | 1. ФДМУ.  2. Інші органи, що мають повноваження для вирішення ідентифікованих проблем. | - |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.2.3. Мала приватизація або надання в оренду державного, комунального майна здійснюється із застосуванням електронної системи «Prozorro.Sale» та дотриманням принципів добросовісної конкуренції** | | | | | | | | |
| **2.4.2.3.1.** Підготовка аналітичного звіту щодо причин низької конкуренції на аукціонах з оренди державного та комунального майна | січень  2023 р. | березень 2023 р. | Мінекономіки  ФДМУ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено | 1. Мінекономіки  2. ФДМУ | Аналітичний звіт не підготовлено |
| **2.4.2.3.2.**Проведення обговорення звіту, зазначеного в описі заходу 2.4.2.3.1., за участі представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | квітень  2023 р. | травень 2023 р. | Мінекономіки  ФДМУ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Обговорення звіту відбулось | 1. Мінекономіки  2.ФДМУ | Обговорення висновків та рекомендацій аналітичного звіту не проводилось |
| **2.4.2.3.3**. Усунення виявлених причин низької конкуренції на аукціонах з оренди державного та комунального майна | червень  2023 р. | червень 2024 р. | Мінекономіки  ФДМУ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Виявлені причини низької конкуренції на аукціонах з оренди державного та комунального майна усунуто | 1. Мінекономіки  2. ФДМУ | - |
| **2.4.2.3.4.**Розробка та затвердження порядку обміну даними між електронною системою «Prozorro.Sale» та Єдиним реєстром об’єктів державної власності щодо майна, яке передане або передається в оренду | червень  2023 р. | грудень 2023 р. | ФДМУ  Мінекономіки | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Набрав чинності порядок обміну даними між електронною системою «Prozorro.Sale» та Єдиним реєстром об’єктів державної власності щодо майна, яке передане або передається в оренду. | 1. ФДМУ  2. Мінекономіки | Обмін даними та технічна взаємодія між електронною системою «Prozorro.Sale» та Єдиним реєстром об’єктів державної власності щодо майна, яке передане або передається в оренду, не забезпечені. |
| **2.4.2.3.5.** Забезпечення обміну даними та технічної можливості взаємодії між електронною системою «Prozorro.Sale» та Єдиним реєстром об’єктів державної власності щодо майна, яке передане або передається в оренду | грудень  2023 р. | червень 2024 р. | ФДМУ  Мінекономіки | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Відбувається автоматизований обмін даними та забезпечується технічна взаємодія між електронною системою «Prozorro.Sale» та Єдиним реєстром об’єктів державної власності щодо майна, яке передане або передається в оренду. | 1. ФДМУ  2. Мінекономіки | Обмін даними та технічна взаємодія між електронною системою «Prozorro.Sale» та Єдиним реєстром об’єктів державної власності щодо майна, яке передане або передається в оренду, не забезпечені. |
| **Проблема 2.4.3. Недостатній обсяг публічно доступної інформації про суб’єктів господарювання, в яких держава має частку власності, істотно знижує прозорість їх діяльності, ускладнює громадський контроль та сприяє корупції** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.3.1. На основі Єдиного реєстру об’єктів державної власності створено та наповнено інформацією реєстр державних та комунальних унітарних підприємств, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток) належать державі або територіальній громаді, з обов’язковим оприлюдненням інформації про діяльність таких юридичних осіб відповідно до міжнародних стандартів, у тому числі про отриману державну допомогу** | | | | | | | | |
| **2.4.3.1.1.** Підготовка проекту закону, яким удосконалено функціонування Єдиного реєстру об’єктів державної власності та оприлюднення інформації щодо діяльності підприємств державної та комунальної форми власності, зокрема:  1) визначено чіткий порядок періодичного подання інформації суб’єктами управління до Єдиного реєстру об’єктів державної власності, а також порядок подання ними інформації у разі змін щодо об’єктів державної власності;  2) передбачено обов’язкове щорічне оприлюднення агрегованих звітів принаймні щодо 100 найбільших підприємств державної форми власності;  3) визначено обсяг оприлюднення у Єдиному реєстрі об’єктів державної власності інформації про діяльність підприємств державної форми власності відповідно до Керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності;  4) визначено критерії, за якими централізоване подання інформації до Єдиного реєстру об’єктів державної власності (та/або інших систем) є обов’язковим для підприємств комунальної форми власності;  5) визначено обсяг оприлюднення у Єдиному реєстрі об’єктів державної власності інформації про діяльність підприємств комунальної форми власності з урахуванням Керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності;  6) передбачено оприлюднення у Єдиному реєстрі об’єктів державної власності інформації про отриману державну допомогу підприємствами державної форми власності й підприємствами комунальної форми власності, відомості про які підлягають внесенню до Єдиного реєстру об’єктів державної власності;  - запроваджені ефективні, пропорційні та стримуючі санкції за недотримання вимог щодо подання та оприлюднення визначеної законом інформації про діяльність підприємств державної та комунальної форми власності, неповноту, недостовірність такої інформації, недотримання вимог щодо формату її подання та оприлюднення | січень  2023 р. | березень 2023 р. | ФДМУ  Мінекономіки  Мінрегіон | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | 1. ФДМУ  2. Мінекономіки  3. Мінрегіон | Проект закону не розроблено |
| **2.4.3.1.2.**Проведення громадського обговорення зазначеного в описі заходу 2.4.3.1.1. законопроекту та його доопрацювання (у разі потреби) | березень 2023 р. | квітень 2023 р. | ФДМУ  Мінекономіки  Мінрегіон | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | 1. Офіційний вебсайт ФДМУ  2. Офіційний вебсайт Мінекономіки  3. Офіційний вебсайт Мінрегіон | -“- |
| **2.4.3.1.3.** Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.3.1.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | квітень  2023 р. | липень 2023 р. | ФДМУ  Мінекономіки  Мінрегіон | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. Секретаріат Кабінету Міністрів України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | -“- |
| **2.4.3.1.4.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.3.1.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень  2023 р. | До підписання закону Президентом України | ФДМУ  Мінекономіки  Мінрегіон | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | -“- |
| **2.4.3.1.5.** Підготовка проектів нормативно-правових актів (змін до нормативно-правових актів), спрямованих на реалізацію положень закону, який передбачає зазначені в описі заходу 2.4.3.1.1. зміни. | З дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.3.1.1. | Протягом 5 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.3.1.1. | ФДМУ  Мінекономіки | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проекти нормативно-правових актів розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | ФДМУ  Мінекономіки | Проекти нормативно-правових актів не розроблено |
| **2.4.3.1.6.**Проведення громадського обговорення зазначених в описі заходу 2.4.3.1.5, проектів нормативно-правових актів, та їх доопрацювання (у разі потреби) | Протягом 6 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.3.1.1. | Протягом 8 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.3.1.1. | ФДМУ  Мінекономіки | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | 1. Офіційний вебсайт ФДМУ (https://www.spfu.gov.ua/).  2. Офіційний вебсайт Мінекономіки (<https://me.gov.ua>). | -“- |
| **2.4.3.1.7.** Прийняття зазначених в описі заходу 2.4.3.1.5. нормативно-правових актів, за необхідності проведення їхньої державної реєстрації або здійснення супроводу в Уряді | Протягом 9 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.3.1.1. | Протягом 11 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.3.1.1. | ФДМУ  Мінекономіки Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Нормативно-правові акти набрали чинності. | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>). | -“- |
| **2.4.3.1.8.**Проведення тренінгів щодо застосування положень, запроваджених із набранням чинності закону, закону, який передбачає зазначені в описі заходу 2.4.3.1.1. зміни | Протягом 15 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.3.1.1. | Протягом 17 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.3.1.1. | ФДМУ  Мінекономіки | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проведено не менше 10 тренінгів, участь у яких взяли представники Мінекономіки; ФДМУ та його регіональних представництв, відділень; підприємств державної форми власності; підприємств комунальної форми власності. | 1. ФДМУ  2. Мінекономіки | Тренінги не проводились. |
| **2.4.3.1.9.**Підготовка нової редакції положення про Єдиний реєстр об’єктів державної власності, включно із модулем (підсистемою) реєстру підприємств державної та комунальної форми власності та відповідного проекту постанови Кабінету Міністрів України | березень 2024 р. | червень 2024 р. | ФДМУ  Мінекономіки  Мінрегіон | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Нова редакція положення про Єдиний реєстр об’єктів державної власності, включно із модулем (підсистемою) реєстру підприємств державної та комунальної форми власності, та проект постанови Кабінету Міністрів України підготовлені | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>). | Нова редакція положення та проект постанови Кабінету Міністрів України не підготовлена. |
| **2.4.3.1.10.** Проведення громадського обговорення проекту нової редакції положення про Єдиний реєстр об’єктів державної власності, включно із модулем (підсистемою) реєстру підприємств державної та комунальної форми власності, зазначеного в описі заходу 2.4.3.1.10. та відповідного проекту постанови Кабінету Міністрів України, та забезпечення їх доопрацювання (у разі потреби) | липень 2024 р. | серпень  2024 р. | ФДМУ Мінекономіки  Мінрегіон | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | 1. Офіційний вебсайт ФДМУ (https://www.spfu.gov.ua/).  2. Офіційний вебсайт Мінекономіки (<https://me.gov.ua>). | -“- |
| **2.4.3.1.11.**Погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження у новій редакції положення про Єдиний реєстр об’єктів державної власності, включно із модулем (підсистемою) реєстру підприємств державної та комунальної форми власності, зазначеного в описі заходу 2.4.3.1.10, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | липень 2024 р. | До прийняття постанови Урядом | ФДМУ, Мінекономіки,  Мінрегіон  ~~Заінтересовані органи~~ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Постанова Кабінету Міністрів України прийнята | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>). | -“- |
| **2.4.3.1.12.**Розробка програмного забезпечення та налаштування технічного устаткування, необхідних для забезпечення оновлення Єдиного реєстру об’єктів державної власності, включно із модулем (підсистемою) реєстру підприємств державної та комунальної форми власності | липень  2024 р. | грудень 2024 р. | ФДМУ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Програмне забезпечення та технічне устаткування, необхідні для забезпечення оновлення Єдиного реєстру об’єктів державної власності, включно із запровадженим модулем (підсистемою) реєстру підприємств державної та комунальної форми власності, розроблено та запроваджено. | ФДМУ | Програмне забезпечення та технічне устаткування впроваджені для функціонування реєстру у визначеному наразі обсязі. |
| **2.4.3.1.13.** Забезпечення інтеграції або обміну даними й технічної можливості взаємодії між Єдиним реєстром об’єктів державної власності, включно із модулем (підсистемою) реєстру підприємств державної та комунальної форми власності, та аналітичним порталом «Prozvit» | липень  2024 р. | грудень 2024 р. | ФДМУ  Мінекономіки | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Відбувається автоматизований обмін даними та забезпечується технічна взаємодія між Єдиним реєстром об’єктів державної власності, включно із модулем (підсистемою) реєстру підприємств державної та комунальної форми власності, та аналітичним порталом «Prozvit». | 1. ФДМУ  2. Мінекономіки | Інтеграція або обмін даними й технічна можливість взаємодії не запроваджені. |
| **2.4.3.1.14.** Забезпечення інтеграції або обміну даними й технічної можливості взаємодії між Єдиним реєстром об’єктів державної власності, включно із модулем (підсистемою) реєстру підприємств державної та комунальної форми власності, та Автоматизованою системою електронного документообігу «Кращий звіт» («Бест Звіт Oracle») | липень  2024 р. | грудень 2024 р. | ФДМУ  Мінекономіки | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Відбувається автоматизований обмін даними та забезпечується технічна взаємодія між Єдиним реєстром об’єктів державної власності, включно із модулем (підсистемою) реєстру підприємств державної та комунальної форми власності, та Автоматизованою системою електронного документообігу «Кращий звіт» («Бест Звіт Oracle»). | 1. ФДМУ  2. Мінекономіки | Інтеграція або обмін даними й технічна можливість взаємодії не запроваджені. |
| **2.4.3.1.15.**Забезпечення обміну даними й технічної можливості взаємодії між Єдиним реєстром об’єктів державної власності, включно із модулем (підсистемою) реєстру підприємств державної та комунальної форми власності, та реєстром державної допомоги | липень  2024 р. | грудень 2024 р. | ФДМУ  АМКУ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Відбувається автоматизований обмін даними та забезпечується технічна взаємодія між Єдиним реєстром об’єктів державної власності, включно із модулем (підсистемою) реєстру підприємств державної та комунальної форми власності, та реєстром державної допомоги. | 1. ФДМУ  2. АМКУ | Інтеграція або обмін даними й технічна можливість взаємодії не запроваджені. |
| **Проблема 2.4.4. Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.4.1. Внесено зміни до законодавства, які запроваджують стимулювання приватного сектору для підвищення добропорядності ведення бізнесу** | | | | | | | | |
| 2.4.4.1.1. Забезпечення проведення аналітичного дослідження, яким визначено можливість внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законів щодо врахування наступних рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку:  1) включення до підстав для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру вчинення корупційних кримінальних правопорушень не лише уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи, а й кінцевим бенефіціарним власником (контролером), працівником юридичної особи нижчого рівня, третіми особами;  2 передбачення такого виду заходів кримінально-правового характеру як обмеження здійснення юридичною особою певної діяльності (включно з анулюванням наданого дозволу та/або ліцензії);  3) передбачення такого виду заходів кримінально-правового характеру як покладення на юридичну особу зобов’язань з комплаєнсу та визначення переліку таких зобов’язань;  4) надання можливості суду звільнити юридичну особу від застосування заходів кримінально-правового характеру або пом’якшити застосовуваний до юридичної особи захід у випадку визнання судом ефективності наявних у юридичної особи комплаєнс-правил, механізмів внутрішнього контролю та антикорупційної програми або вчинення достатньої кількості заходів з метою запобігання вчиненню корупційного кримінального правопорушення;  5) надання права суду покладати на юридичну особу певні обов’язки у разі належного виконання яких до неї не застосовуватимуться заходи кримінально-правового характеру;  6) закріплення можливості укладення юридичними особами угоди про відстрочення судового переслідування;  7) встановлення вимог до угоди про відстрочення судового переслідування | березень  2023 р. | травень 2023 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами | НАЗК | Аналітичне дослідження не проводилося |
| 2.4.4.1.2. Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного у описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.4.4.1., та його експертного обговорення | травень  2023 р. | червень  2023 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Експертне обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт НАЗК (<https://nazk.gov.ua/uk/>) | -“- |
| 2.4.4.1.3. Розроблення проекту закону, яким внесено зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законів щодо врахування рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 2.4.4.1.1. | березень  2023 р. | травень 2023 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | НАЗК | Проект закону не розроблено |
| 2.4.4.1.4. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.4.4.1.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | серпень 2023 р. | вересень  2023 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт НАЗК | -“- |
| 2.4.4.1.5. Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.4.4.1.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | вересень  2023 р. | листопад  2023 р. | НАЗК, заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. Секретаріат Кабінету Міністрів України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| 2.4.4.1.6. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.4.4.1.3., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | листопад 2023 р. | До підписання закону Президентом України | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>) | -“- |
| 2.4.4.1.7. Проведення аналізу положень Рекомендації Ради ОЕСР щодо подальшої боротьби із підкупом іноземних посадових осіб в міжнародних комерційних операціях [C(2009)159/REV1/FINAL] та встановлення прогалин в українському законодавстві, що потребують заповнення у відповідності до рекомендації | січень  2023 р. | березень 2023 р. | НАБУ, САП, НАЗК, Мінюст, | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | Підготовлено аналітичну довідку/порівняльну таблицю про співвідношення норм актів ОЕСР та українського законодавства | Секретаріат Робочої групи, утвореної відповідно до Указу Президента України №539/2022 від 28 липня 2022 р. | Аналіз положень не здійснено |
| 2.4.4.1.8. Розроблення проекту закону, що вносить зміни до законодавства для їх апроксимації до норм Рекомендації Ради ОЕСР щодо подальшої боротьби із підкупом іноземних посадових осіб в міжнародних комерційних операціях [C(2009)159/REV1/FINAL] | березень 2023 р. | червень 2023 р. | НАБУ, САП, НАЗК, Мінюст | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | Проект закону пройшов погоджувальні процедури і внесений на розгляд Уряду/Верховної Ради України | НАБУ | Проект закону не розроблено |
| 2.4.4.1.9. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 6 до очікуваного стратегічного результату 2.4.4.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | червень 2023 р. | вересень 2023 р. | НАБУ, САП, НАЗК, Мінюст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт НАБУ |  |
| 2.4.4.1.10. Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.4.4.1.6, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | вересень 2023 р. | грудень 2023 р. | НАБУ, САП, НАЗК, Мінюст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | -“- |
| 2.4.4.1.11. Супроводження розгляду актів, зазначених у описі заходу 2.4.4.1.6, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | грудень 2023 р. | До підписання закону Президентом України. | НАБУ, САП, НАЗК, Мінюст, | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>). | -“- |
| 2.4.4.1.12. Проведення аналізу положень Рекомендації Ради ОЕСР щодо хабарництва та офіційно-підтримуваних експортних кредитів [C(2006)163] та встановлення прогалин в українському законодавстві, що потребують заповнення у відповідності до рекомендації | січень  2023 р. | квітень 2023 р. | Мінекономіки, НАБУ, НАЗК, Мінюст, Експортно-кредитне агентство (за згодою) | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | Підготовлено аналітичну довідку/порівняльну таблицю про співвідношення норм актів ОЕСР та українського законодавства | Секретаріат Робочої групи, утвореної відповідно до Указу Президента України №539/2022 від 28 липня 2022 р. | Аналіз положень не здійснено |
| 2.4.4.1.13. Розроблення проекту закону, яким внесено зміни до законодавства для їх апроксимації до норм Рекомендації Ради ОЕСР щодо хабарництва та офіційно-підтримуваних експортних кредитів [C(2006)163] | квітень 2023 р. | липень 2023 р. | Мінекономіки, НАБУ, НАЗК, Мінюст, Експортно-кредитне агентство (за згодою), | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | Законопроект розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | Мінекономіки  Секретаріат Робочої групи, утвореної відповідно до Указу Президента України №539/2022 від 28 липня 2022 р. | Проект закону не розроблено |
| 2.4.4.1.14. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.4.4.1.11, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | червень 2023 р. | липень  2023 р. | Мінекономіки, НАБУ, НАЗК, Мінюст, Експортно-кредитне агентство (за згодою), | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мінекономіки | -“- |
| 2.4.4.1.15. Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.4.4.1.13., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | серпень 2023 р. | листопад 2023 р | Мінекономіки, НАБУ, НАЗК, Мінюст, Експортно-кредитне агентство (за згодою), | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. Секретаріат Кабінету Міністрів України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/> | -“- |
| 2.4.4.1.16. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.4.4.1.13, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | грудень 2023 р. | До підписання закону Президентом України. | Мінекономіки | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>). | -“- |
| 2.4.4.1.17. Проведення аналізу положень Рекомендації Ради ОЕСР щодо податкових заходів для подальшої боротьби із підкупом іноземних посадових осіб в міжнародних комерційних операціях [C(2009)64)] та встановлення прогалин в українському законодавстві, що потребують заповнення у відповідності до рекомендації | січень  2023 р. | квітень 2023 р  . | Мінфін,  ДПС | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | Підготовлено аналітичну довідку/порівняльну таблицю про співвідношення норм актів ОЕСР та українського законодавства | Секретаріат Робочої групи, утвореної відповідно до Указу Президента України №539/2022 від 28 липня 2022 р. | Аналіз положень не здійснено |
| 2.4.4.1.18. Розроблення проекту закону, яким вносяться зміни до законодавства для їх апроксимації до норм Рекомендації Ради ОЕСР щодо податкових заходів для подальшої боротьби із підкупом іноземних посадових осіб в міжнародних комерційних операціях [C(2009)64)] | квітень 2023 р. | червень 2023 р. | Мінфін,  ДПС | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | Законопроект розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | Мінфін | Проект закону не розроблено |
| 2.4.4.1.19. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 16 до очікуваного стратегічного результату 2.4.4.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | червень 2023 р. | липень  2023 р. | Мінфін,  ДПС | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінфіну | -“- |
| 2.4.4.1.20. Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 16 до очікуваного стратегічного результату 2.4.4.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | серпень 2023 р. | листопад 2023 р. | Мінфін,  ДПС | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. Секретаріат Кабінету Міністрів України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/> | -“- |
| 2.4.4.1.21. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 16 до очікуваного стратегічного результату 2.4.4.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | грудень 2023 р. | До підписання закону Президентом України. | Мінфін, ДПС | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>). | -“- |
| 2.4.4.1.22. Розроблено проект закону, яким вносяться зміни до законодавства з метою імплементації Конвенції ОЕСР про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб в міжнародних комерційних операціях, крім тих змін, що зазначені у заходах 3.3.1.1.3., 3.3.1.2.3., 3.3.2.1.1. та 3.3.2.4.1. | квітень 2023 р. | липень 2023 р. | НАБУ, САП, НАЗК,  Мінюст, Мінфін, ДПС, Держфінмоніторинг, Держаудитслужба | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | Законопроект розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | НАБУ. | Проект закону не розроблено |
| 2.4.4.1.23. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.4.4.1.22, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | серпень 2023 р. | серпень 2023 р. | НАБУ, САП, НАЗК,  Мінюст, Мінфін, ДПС, Держфінмоніторинг, Держаудитслужба | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт НАБУ | -“- |
| 2.4.4.1.24. Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.4.4.1.22, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | вересень 2023 р. | грудень  2023 р. | НАБУ, САП, НАЗК,  Мінюст, Мінфін, ДПС, Держфінмоніторинг, Держаудитслужба | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. Секретаріат Кабінету Міністрів України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/> | -“- |
| 2.4.4.1.25. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.4.4.1.22, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень 2023 р. | До підписання закону Президентом України. | НАБУ, САП, НАЗК,  Мінюст, Мінфін, ДПС, Держфінмоніторинг, Держаудитслужба | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>). | -“- |
| 2.4.4.1.26. Забезпечення регулярної участі представників України в засіданнях Робочої групи ОЕСР з питань боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях | січень  2023 р. | грудень 2025 р. | Робоча група, утворена відповідно до Указу Президента України №539/2022 від 28 липня 2022 р. | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | Взято участь у всіх засіданнях, на які Україна отримала запрошення | 1. Офіційні видання України, офіційні сторінки органів державної влади  2. Офіційна сторінка ОЕСР (https://www.oecd.org/) | Україна почала регулярно брати участь в засіданнях з червня 2022 року |
| 2.4.4.1.27. Розроблення проекту Закону України “Про ратифікацію Угоди (у формі обміну листами) щодо приєднання України до Робочої групи щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях Організації економічного співробітництва та розвитку” | січень  2023 р. | березень 2023 р. | МЗС,  Мінфін | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | МЗС | Проект закону не розроблено |
| 2.4.4.1.28. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.4.4.1.27, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень 2023 р. | березень 2023 р. | МЗС,  Мінфін | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МЗС | -“- |
| 2.4.4.1.29. Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.4.4.1.27, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | квітень 2023 р. | серпень 2023 р. | МЗС,  Мінфін | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | МЗС | -“- |
| 2.4.4.1.30. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.4.4.1.27, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень 2023 р. | До підписання закону Президентом України. | МЗС, Мінфін, | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>). | -“- |
| 2.4.4.1.31. Забезпечення сплати внесків до Робочої групи ОЕСР за участь в її діяльності | січень  2023 р. | грудень 2025 р. | Мінфін | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | Внески сплачено вчесно і в повному обсязі | Мінфін,  ОЕСР | -“- |
| 2.4.4.1.32. Забезпечено успішне проходження Україною глибокого перехресного огляду з боку ОЕСР з метою перевірки готовності України до членства в Робочій групі та запрошення України приєднатись до неї як повноправного члена | липень  2024 р. | березень 2025 р. | Робоча група, утоворена відповідно до Указу Президента України №539/2022 від 28 липня 2022 р. | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | Робоча група надала позитивний висновок щодо відповідності українського законодавства, політики і практик вимогам Конвенції та запросила Україну приєднатись в статусі повноцінного члена | 1. Офіційні видання України  2. Офіційні вебсайти органів державної влади  3. Офіційна сторінка ОЕСР (https://www.oecd.org/) | -“- |
| 2.4.4.1.33. Забезпечено ратифікацію Конвенції ОЕСР про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб в міжнародних комерційних операціях | січень 2025 р. | травень 2025 р. | Робоча група, утоворена відповідно до Указу Президента України №539/2022 від 28 липня 2022 р., | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Конвенцію ратифіковано | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>). | Конвенцію не ратифіковано |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.4.2. Налагоджено постійну та ефективну співпрацю між органами державної влади, бізнес-середовищем, Радою бізнес-омбудсмена та Всеукраїнською Мережею Доброчесності та Комплаєнсу з питань забезпечення законних інтересів бізнесу, аналізу системних проблем та розробки змін до законодавства, просування культури доброчесного, етичного та відповідального ведення бізнесу** | | | | | | | | |
| 2.4.4.2.1. Взяття участі представниками органів державної влади у заходах, що здійснюються в рамках щорічного Місяця Ділової Доброчесності комплаєнс-практиків Всеукраїнської Мережі доброчесності та комплаєнсу | січень  2023 р. | грудень 2025 р. | Мінекономіки, Мінфін, Мінекології, Рада бізнес-омбудсмена,  БЕБ, ДФС, ДРС, Держмитслужба, НАБУ, НАЗК | Державний бюджет та/або кощти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Форум проведено за участі згаданих стейкхолдерів | 1. Офіційний вебсайт Мінекономіки  (<https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA> );  2. Офіційний вебпортал Ради бізнес-омбудсмена (<https://boi.org.ua/> ); | Місяць Ділової Доброчесності проводиться без підтримки державних органів |
| 2.4.4.2.2. Розроблення механізму оприлюднення відомостей про використання ресурсів, наданих для відновлення України міжнародними партнерами, інформації про суб’єктів, які отримують кошти під реалізацію проектів, передбачених у Плані з відновлення України | січень  2023 р. | червень 2023 р. | Національна рада з відновлення України від наслідків війни, Мінцифри,  НАЗК,  Мінекономіки, Мінфін | Державний бюджет  та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Механізм оприлюднення відомостей розроблено та винесено на громадське обговорення | Офіційний вебпортал Плану відновлення України (<https://recovery.gov.ua/>) | -“- |
| 2.4.4.2.3. Громадське обговорення розробленого механізму оприлюднення відомостей про використання ресурсів, наданих для відновлення України міжнародними партнерами, інформації про суб’єктів, які отримують кошти під реалізацію проектів, передбачених у Плані з відновлення України, розгляд пропозицій щодо його вдосконалення | липень  2023 р. | вересень 2023 р. | Національна рада з відновлення України від наслідків війни, Мінцифри,  НАЗК,  Мінекономіки, Мінфін, | Державний бюджет та/або кощти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено, звіт про результати розгляду пропозицій оприлюднено | Офіційний вебпортал Плану відновлення України (<https://recovery.gov.ua/>) | -“- |
| 2.4.4.2.4. Впровадження механізму оприлюднення відомостей про використання ресурсів, наданих для відновлення України міжнародними партнерами, інформації про суб’єктів, які отримують кошти під реалізацію проектів, передбачених у Плані з відновлення України | жовтень 2023 р. | січень  2024 р. | Національна рада з відновлення України від наслідків війни, Мінцифри,  НАЗК,  Мінекономіки, Мінфін | Державний бюджет та/або кощти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадськість та бізнес-спільноти отримують повну та необхідну інформацію про виконання Плану відновлення України, а також про суб’єктів, які отримують кошти під реалізацію проектів | Офіційний вебпортал Плану відновлення України (<https://recovery.gov.ua/>) | Звітність не оприлюднена |
| 2.4.4.2.5. Щоквартальне оновлення відомостей про використання ресурсів, наданих для відновлення України міжнародними партнерами, інформації про суб’єктів, які отримують кошти під реалізацію проектів, передбачених у Плані з відновлення України | березень 2024 р. | грудень 2025 р. | Національна рада з відновлення України від наслідків війни, Мінцифри,  НАЗК,  Мінекономіки, Мінфін | Державний бюджет та/або кощти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Відомості оновлюються щоквартально | Офіційний вебпортал Плану відновлення України (<https://recovery.gov.ua/>) | Звітність не оприлюднена |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.4.3.Розроблено за участю Ради бізнес-омбудсмена, представників бізнесу, ініціатив колективної дії, об’єднань підприємців та професійних спілок концепцію імплементації антикорупційних стандартів у приватному секторі** | | | | | | | | |
| 2.4.4.3.1. Розроблення проекту закону, яким до числа повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції віднесено розробку антикорупційних стандартів у приватному секторі відповідно до міжнародних стандартів та стандартів ЄС | березень 2023 р. | травень 2023 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | НАЗК | Проект закону не розроблено |
| 2.4.4.3.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.4.4.3., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | червень 2023р. | липень 2023 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт НАЗК (https://nazk.gov.ua/uk/) | -“- |
| 2.4.4.3.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.4.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | серпень 2023 р. | жовтень 2023 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. Секретаріат Кабінету Міністрів України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| 2.4.4.3.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.4.4.3., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | листопад 2023 р. | До підписання закону Президентом України | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/) | -“- |
| 2.4.4.3.5. Розроблення проекту антикорупційних стандартів у приватному секторі | січень  2024 р. | березень  2024 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект концепції імплементації антикорупційних стандартів у приватному секторі розроблений | НАЗК | Проект Концепції не розроблено |
| 2.4.4.3.6. Проведення громадського обговорення проекту, зазначеного в описі заходу 2.4.4.3.5, отримання експертних висновків та його доопрацювання | квітень 2024 р. | травень 2024 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт НАЗК (<https://nazk.gov.ua/uk/>) | -“- |
| 2.4.4.3.7. Затвердження доопрацьованих стандартів, зазначених в описі заходу 2.4.4.3.5 | червень 2024р. | липень  2024 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Концепцію затверджено | Офіційний вебсайт НАЗК (<https://nazk.gov.ua/uk/>) | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.4.4. Надано методичну допомогу суб’єктам господарювання приватного права щодо практики застосування антикорупційних стандартів, виявлення у своїй діяльності корупційних ризиків, а також розробки та реалізації ефективних антикорупційних програм, спрямованих на усунення цих ризиків** | | | | | | | | |
| 2.4.4.4.1. Розроблення та затвердження Методичних документів щодо побудови доброчесної (ефективної) організації, виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності юридичної особи, зокрема:  - при аналізі договорів та контрактів, що укладаються юридичними особами;  - під час здійснення ділової гостинності;  - у трудових відносинах;  - щодо забезпечення дотримання санкційного законодавства;  - при здійсненні благодійної діяльності суб’єктами господарювання. | листопад  2023 р. | квітень 2024 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Методичні рекомендації затверджено Наказом НАЗК | Офіційний вебсайт НАЗК (<https://nazk.gov.ua/uk/>) | Методичні рекомендації не розроблено та не затверджено |
| 2.4.4.4.2. Розроблення та затвердження Методичних документів щодо практики застосування стандартів доброчесності (антикорупційних стандартів), зокрема:  - базові Стандарти організації роботи антикорупційної комплаєнс-функції та антикорупційних комплаєнс-підрозділів;  - щодо змісту посадових інструкцій з функціоналом антикорупційних комплаєнс-офіцерів або осіб, на яких покладено виконання їх функцій;  - щодо проведення антикорупційних комплаєнс-розслідувань. | лютий  2024 р. | серпень 2024 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Методичні рекомендації затверджено Наказом НАЗК | Офіційний вебсайт НАЗК (<https://nazk.gov.ua/uk/>) | Методичні рекомендації не розроблено та не затверджено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.4.5. У співпраці з бізнес-середовищем забезпечено сприяння юридичним особам приватного права у розробці та вдосконаленні кодексів доброчесності на основі провідних практик корпоративного управління** | | | | | | | | |
| 2.4.4.5.1. Розроблення проекту Типового кодексу доброчесності, який містить положення, зокрема, щодо:  - цінностей компанії та принципів дії правил у компанії;  - відповідальності за порушення Кодексу;  - етичних стандартів процесу найму, забезпечення рівності можливостей для працівників та недопущення дискримінації працівників;  - порядку взаємодії з державними службовцями, зв’язку з громадськістю та взаємодії з бізнес-партнерами;  - корпоративної соціальної відповідальності та благодійних внесків ;  - конфлікту інтересів та його врегулювання;  - подарунків та розваг, подорожей (включаючи поїздки клієнтів) та виплат за сприяння;  - політичної діяльності;  - антимонопольної політики та недобросовісної конкуренції;  - захисту майна юридичної особи, конфіденційної інформації та персональних даних, інтелектуальної власності | березень 2023 р. | травень 2023 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект Типового кодексу доброчесності розроблено | НАЗК | Типовий кодекс доброчесності не розроблено |
| 2.4.4.5.2. Проведення громадського обговорення проекту Типового кодексу доброчесності, зазначеного в описі заходу 2.4.4.5.1, отримання експертних висновків та його доопрацювання | червень 2023р. | липень  2023 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт НАЗК (<https://nazk.gov.ua/uk/>) | -“- |
| 2.4.4.5.3. Затвердження доопрацьованого Типового кодексу доброчесності, зазначеного в описі заходу 2.4.4.5.1 | серпень 2023 р. | жовтень 2023 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Типовий кодекс доброчесності затверджено | Офіційний вебсайт НАЗК (<https://nazk.gov.ua/uk/>) | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.4.6. Запроваджено ефективні механізми верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб приватного права у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань** | | | | | | | | |
| 2.4.4.6.1. Підготовка проекту Положення про форму та зміст структури власності юридичної особи | січень  2023 р. | лютий 2023 р. | Мінфін | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект Положення розроблено. | Мінфін | Проект Положення не розроблено. |
| 2.4.4.6.2. Погодження проекту Положення, зазначеного в описі заходу 2.4.4.6.1 до очікуваного стратегічного результату 2.4.4.6., із заінтересованими органами | лютий  2023 р. | березень 2023 р. | Мінфін, Мін’юст, заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Мін‘юст погодило проект Положення | Мінфін,  Мін’юст | -“- |
| 2.4.4.6.3. Затвердження Положення, зазначеного в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.4.4.6, забезпечення його державної реєстрації | березень 2023 р. | квітень 2023 р. | Мінфін,  Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Положення затверджено. | Офіційний вебсайт Мінфіну (<https://mof.gov.ua/uk> ) | -“- |
| 2.4.4.6.4. Підготовка та затвердження Положення про форму та зміст структури власності юридичних осіб, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України | січень  2023 р. | квітень 2023 р. | НБУ (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект Положення розроблено та затверджено | НБУ (за згодою) | Положення не розроблено та не затаерджено. |
| 2.4.4.6.5. Підготовка проекту Положення про форму та зміст структури власності юридичних осіб, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | січень  2023 р. | лютий 2023 р. | НКЦПФР  (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект Положення розроблено. | НКЦПФР(за згодою) | Проект Положення не розроблено. |
| 2.4.4.6.6. Погодження проекту Положення, зазначеного в описі заходу 2.4.4.6.5, із заінтересованими органами | лютий  2023 р. | березень 2023 р. | НКЦПФР(за згодою),  Мінфін, заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Мінфін погодило проект Положення | НКЦПФР(за згодою), Мінфін | -“- |
| 2.4.4.6.7. Затвердження Положення, зазначеного в описі заходу 2.4.4.6.5 | березень 2023 р. | квітень 2023 р. | НКЦПФР (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Положення затверджено. | Офіційний вебсайт НКЦПФР (<https://www.nssmc.gov.ua/> ) | -“- |
| 2.4.4.6.8. Підготовка проекту Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника | січень  2023 р. | лютий 2023 р. | Мінфін | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект Методології підготовлено та оприлюднено для громадського обговорення. | Мінфін | Проект Методології не підготовлено. |
| 2.4.4.6.9. Проведення громадського обговорення проекту Методології, зазначеного в описі заходу 2.4.4.6.8, отримання експертних висновків та його доопрацювання | лютий  2023 р. | березень 2023 р. | Мінфін | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінфіну (<https://mof.gov.ua/uk> ) | -“- |
| 2.4.4.6.10. Погодження проекту Методології, зазначеного в описі заходу 2.4.4.6.8, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України, Національного банку України та супровід в Уряді | березень 2023 р. | До затвердження Кабінетом Міністрів України та Національним банком України | Мінфін,заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект Методології доопрацьовано та затверджено | 1.Секретаріат Кабінету Міністрів України  2.Офіційні друковані видання  3.Офіційний вебпортал Кабінету Міністрів України (https://www.kmu.gov.ua/) | -“- |
| 2.4.4.6.11. Підготовка проекту Порядку здійснення автоматичної перевірки відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків | січень  2023 р. | лютий 2023 р. | Мін’юст,  Мінцифри,  Мінфін | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект Порядку підготовлено та оприлюднено для громадського обговорення. | Мін’юст  Мінцифри  Мінфін | Проект Порядку не підготовлено. |
| 2.4.4.6.12. Проведення громадського обговорення проекту Порядку, зазначеного в описі заходу 11 до очікуваного стратегічного результату 2.4.4.6., отримання експертних висновків та його доопрацювання | лютий  2023 р. | березень 2023 р. | Мін’юст,  Мінцифри,  Мінфін | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати. | Офіційний вебсайт Мін’юсту (<https://minjust.gov.ua/> ) | -“- |
| 2.4.4.6.13. Погодження проекту порядку, зазначеного в описі заходу 11 до очікуваного стратегічного результату 2.4.4.6., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та його супровід в Уряді | березень 2023 р. | До затвердження Кабінетом Міністрів України | Мін’юст,  Мінцифри,  Мінфін, заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Порядок затверджено | 1.Секретаріат Кабінету Міністрів України  2.Офіційні друковані видання  3.Офіційний вебпортал Кабінету Міністрів України (https://www.kmu.gov.ua/) | -“- |
| 2.4.4.6.14. Підготовка проекту Порядку надання юридичною особою пояснень та документів для підтвердження відомостей про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності, а також порядку їх розгляду | січень  2023 р. | лютий 2023 р. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект Порядку розроблено та оприлюднено для громадського обговорення. | Мін’юст | Проект Порядку не розроблено. |
| 2.4.4.6.15. Проведення громадського обговорення проекту Порядку, зазначеного в описі заходу 2.4.4.6.14, отримання експертних висновків та його доопрацювання | лютий  2023 р. | березень 2023 р. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мін’юсту(<https://minjust.gov.ua/> ) | -“- |
| 2.4.4.6.16. Погодження проекту Порядку, зазначеного в описі заходу 14 до очікуваного стратегічного результату 2.4.4.6., із заінтересованими органами | березень 2023 р. | квітень 2023 р. | Мін’юст, Мінфін, заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Мінфін погодило проект Порядку | Офіційний вебсайт Мін’юсту (<https://minjust.gov.ua/> ) | -“- |
| 2.4.4.6.17. Затвердження доопрацьованого Порядку, зазначеного в описі заходу 2.4.4.6.14 | квітень  2023 р. | травень 2023 р. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Порядок затверджено | Офіційний вебсайт Мін’юсту (<https://minjust.gov.ua/> ) | -“- |
| 2.4.4.6.18. Підготовка проекту Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань суб’єктами первинного фінансового моніторингу про виявлення розбіжностей щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності | січень  2023 р. | березень 2023 р. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект Порядку розроблено та оприлюднено для громадського обговорення. | Мін’юст | Проект Порядку не розроблено. |
| 2.4.4.6.19. Проведення громадського обговорення проекту Порядку, зазначеного в описі заходу 2.4.4.6.18, отримання експертних висновків та його доопрацювання | березень 2023 р. | квітень 2023 р. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мін’юсту (<https://minjust.gov.ua/> ) | -“- |
| 2.4.4.6.20. Затвердження доопрацьованого Порядку, зазначеного в описі заходу 2.4.4.6.18 | квітень2023 р. | травень 2023 р. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Порядок затверджено. | Офіційний вебсайт Мін’юсту (<https://minjust.gov.ua/> ) | -“- |
| 2.4.4.6.21. Підготовка проекту Порядку передачі до спеціально уповноваженого органу відомостей про виявлені суб’єктами первинного фінансового моніторингу розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та структури власності юридичних осіб | січень  2023 р. | лютий 2023 р. | Мін’юст,  Мінфін | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект Порядку розроблено. | Мін’юст,  Мінфін | Проект Порядку не розроблено. |
| 2.4.4.6.22. Затвердження Порядку, зазначеного в описі заходу 2.4.4.6.21 | березень 2023 р. | квітень 2023 р. | Мін’юст,  Мінфін | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Порядок затверджено | 1.Офіційний вебсайт Мін’юсту (<https://minjust.gov.ua/> )  2.Офіційний вебсайт Мінфіну (<https://mof.gov.ua/uk> ) | -“- |
| 2.4.4.6.23. Підготовка проекту Порядку притягнення юридичних осіб до відповідальності та порядку визначення штрафів за внесення чи внесення недостовірних відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (його відсутність), неподання, несвоєчасне подання відповідної інформації | березень 2023 р. | квітень 2023 р. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект Порядку розроблено. | Мін’юст | Проект Порядку не розроблено. |
| 2.4.4.6.24. Проведення громадського обговорення проекту Порядку, зазначеного в описі заходу2.4.4.6.23, отримання експертних висновків та його доопрацювання | квітень  2023 р. | травень 2023 р. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мін’юсту (<https://minjust.gov.ua/> ) | -“- |
| 2.4.4.6.25. Затвердження доопрацьованого Порядку зазначеного в описі заходу 2.4.4.6.23 | травень  2023 р. | червень 2023 р. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Порядок затверджено. | Мін’юст | -“- |
| 2.4.4.6.26. Забезпечення технічної можливості вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відмітки про можливу недостовірність інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності юридичної особи та про визнання Національним банком України структури власності юридичної особи непрозорою (прозорою) | квітень  2023 р. | червень 2023 р. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Існує технічна можливість вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відмітки про можливу недостовірність інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності юридичної особи та про визнання Національним банком України структури власності юридичної особи непрозорою (прозорою). | Мін’юст | Відсутня технічна можливість |
| 2.4.4.6.27. Забезпечення технічної можливості здійснювати засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг автоматичної перевірки відомостей про кінцевого бенефіціарного власника з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків | квітень  2023 р. | червень 2023 р. | Мінцифри  ДПС  ДМС | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Існує технічна можливість здійснювати автоматичну перевірку відомостей про кінцевого бенефіціарного власника засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків. | Мінцифри  ДПС  ДМС | Відсутня технічна можливість |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.4.7. Прийнято закон про адміністративну процедуру, який, зокрема, визначає право особи бути вислуханою перед загрозою прийняття несприятливого адміністративного акта, забезпечує прийняття збалансованих рішень, які законно врівноважуватимуть публічні та приватні інтереси, визначає особливості адміністративного провадження у справах з великою кількістю осіб, закріплює обов’язок мотивувати рішення та зазначати порядок їх оскарження** | | | | | | | | |
| 2.4.4.7.1. Моніторинг та надання обґрунтованих висновків-заперечень до законопроектів, які передбачають відтермінування набрання чинності Законом України «Про адміністративну процедуру» на строк, більший ніж 18 місяців з дня його опублікування, тобто після 15 грудня 2023 року | січень  2023 р. | грудень 2023 р. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Надано висновки-заперечення щодо всіх законопроектів, які передбачали відтермінування набрання чинності Законом України «Про адміністративну процедуру» на строк, більший ніж 18 місяців з дня його опублікування, тобто після 15 грудня 2023 року | Мін’юст | Моніторинг законопроектів, які передбачають відтермінування набрання чинності Законом України «Про адміністративну процедуру», не проводиться |
| 2.4.4.7.2. Моніторинг та надання обґрунтованих висновків-заперечень до законопроектів, які передбачають зміни, спрямовані на звуження предметної сфери дії Закону України «Про адміністративну процедуру» | січень  2023 р. | грудень 2025 р. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Надано висновки-заперечення щодо всіх законопроектів, які були спрямовані на звуження предметної сфери дії Законом України «Про адміністративну процедуру» | Мін’юст | Моніторинг законопроектів, які спрямовані на звуження предметної сфери дії Закону України «Про адміністративну процедуру», не проводиться |
| 2.4.4.7.3. Розроблення проекту Закону України щодо узгодження законодавчих актів з положеннями Закону України «Про адміністративну процедуру» (згідно з Планом реалізації цього Закону) | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін’юст | Проект закону не розроблено |
| 2.4.4.7.4. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.4.7.3, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень  2023 р. | червень  2023 р. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мін’юсту (<https://minjust.gov.ua/> ) | -“- |
| 2.4.4.7.5. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.4.7.3, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | липень  2023 р. | жовтень  2023 р. | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. Секретаріат Кабінету Міністрів України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/> ) | -“- |
| 2.4.4.7.6. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3 до очікуваного стратегічного результату 2.4.4.7., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | листопад  2023 р. | До підписання закону Президентом України | Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/> ) | -“- |
| 2.4.4.7.7. Моніторинг та надання обґрунтованих висновків-заперечень до законопроектів, які врегульовують аспекти адміністративних процедур та не відповідають за змістом Закону України «Про адміністративну процедуру» | січень  2023 р. | грудень 2025 р. | Мінюст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Надано висновки-заперечення щодо всіх законопроектів, які за змістом не відповідали Закону України «Про адміністративну процедуру» | Мін’юст | Моніторинг законопроектів на щодо їх відповідності Закону України «Про адміністративну процедуру» не проводиться |
| 2.4.4.7.8. Розробка онлайн-курсу на Єдиному державному вебпорталі електронних послуг (далі - Портал «Дія») щодо нових засад здійснення адміністративної процедури | січень  2023 р. | червень  2023 р. | НАДС  Мінцифри  Мін’юст  Секретаріат Кабінету МіністрівУкраїни | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | На порталі «Дія» доступна реєстрація на курс щодо нових засад здійснення адміністративної процедури | НАДС  Мінцифри  Мін’юст  Секретаріат Кабінету Міністрів України | Онлайн-курс не розроблено |
| 2.4.4.7.9. Проведення щорічного онлайн-навчання на порталі «Дія» щодо нових засад здійснення адміністративної процедури для щонайменше 25% державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, які потребують такого навчання | липень  2023 р. | грудень 2025 р. | НАДС  Мінцифри  Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Онлайн-навчання пройшли 75% державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування, які потребують такого навчання | Мінцифри | Онлайн-курс не розроблено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.4.8. Прийнято Закон про адміністративний збір, який, зокрема, визначає поняття, види та функції адміністративного збору, принципи його встановлення, сплати та використання** | | | | | | | | |
| 2.4.4.8.1. Супроводження розгляду у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) законопроекту про адміністративний збір (№ 4380 від 16.11.2020), який визначає:  1) поняття, види та функції адміністративного збору;  2) принципи встановлення, сплати та використання адміністративного збору;  3) єдині критерії платності та безплатності всіх адміністративних послуг, у тому числі необхідність встановлення платності виключно законом;  4) мінімальний розмір адміністративного збору;  5) конкретні та збалансовані розміри адміністративного збору за ключові адміністративні послуги згідно з відповідним Переліком;  6) можливість зменшення чи збільшення адміністративного збору з огляду на форму та строки надання адміністративної послуги. | січень  2023 р. | До підписання закону Президентом України | Мінцифри, Мінфін, Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/> ) | Проект закону не розглянутий Верховною Радою України |
| 2.4.4.8.2. Розроблення проекту Порядку визначення переліку витрат на надання адміністративної послуги (собівартості) та його застосування для визначення розміру адміністративного збору | Протягом одного місяця з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.4.4.8. | Протягом трьох місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.4.4.8. | Мінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект порядку розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінцифри | Порядок не розроблений |
| 2.4.4.8.3. Проведення громадського обговорення проекту Порядку, зазначеного в описі заходу 2.4.4.8.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | Протягом чотирьох місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.4.4.8. | Протягом п’яти місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.4.4.8. | Мінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мінцифри (<https://minjust.gov.ua/>) | -“- |
| 2.4.4.8.4. Затвердження доопрацьованого проекту Порядку, зазначеного в описі заходу 2.4.4.8.2, його державна реєстрація | Протягом шести місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 2.4.4.8. | До прийняття постанови Кабінетом Міністрів України | Мінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Акт затверджено, оприлюднено, проведено його державну реєстрацію та його включено до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. | 1. Секретаріат Кабінету Міністрів України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/> ) | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.4.9. На законодавчому рівні встановлено обов’язок внутрішніх аудиторів повідомляти про виявлені ними факти вчинення корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень** | | | | | | | | |
| 2.4.4.9.1. Розроблення проекту закону, яким вносяться зміни до статті 61 Закону України «Про запобігання корупції» і передбачено обов’язок працівника юридичної особи, що здійснює внутрішній аудит, повідомляти спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції, а також посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної особи або засновників (учасників) юридичної особи про виявлені ним випадки вчинення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов’язаних з корупцією, а також про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю юридичної особи | березень  2023 р. | травень 2023 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | НАЗК | Проект закону не розроблено |
| 2.4.4.8.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.4.4.8.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | червень 2023 р. | липень 2023 р. | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт НАЗК (<https://nazk.gov.ua/uk/>) | -“- |
| 2.4.4.8.3. Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.4.4.8.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | серпень 2023 р. | жовтень 2023 р | НАЗК, заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. Секретаріат Кабінету Міністрів України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/> ) | -“- |
| 2.4.4.8.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.4.4.8.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | листопад 2023 р | До підписання закону Президентом України | НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал Кабінету Міністрів України (<https://www.kmu.gov.ua/> ) | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.4.10. Прийнято закон про Установу бізнес-омбудсмена, який сприятиме запобіганню корупційним правопорушенням або правопорушенням, пов’язаним з корупцією, або іншим порушенням законних прав та інтересів суб’єктів господарювання, які зазнали впливу недобросовісної поведінки (дії, рішення та/або бездіяльність) з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування** | | | | | | | | |
| 2.4.4.10.1. Розроблення проекту закону, який визначає організаційні та правові засади діяльності Установи бізнес-омбудсмена | січень  2024 р. | березень 2024 р. | Мінекономіки,  Мін’юст | Кошти міжнародної технічної допомоги | У межах коштів міжнародної технічної допомоги | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінекономіки | Проект закону не розроблено |
| 2.4.4.10.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.4.4.10.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2024 р. | травень  2024 р. | Мінекономіки,  Мін’юст | Кошти міжнародної технічної допомоги | У межах коштів міжнародної технічної допомоги | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційні сайти Мінекономіки та Мін’юсту (<https://minjust.gov.ua/>) | -“- |
| 2.4.4.10.3. Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.4.4.10.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень  2024 р. | вересень  2024 р. | Мінекономіки | Кошти міжнародної технічної допомоги | У межах коштів міжнародної технічної допомоги | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. Секретаріат Кабінету Міністрів України.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/> ) | -“- |
| 2.4.4.10.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.4.4.10.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2024 р. | До підписання закону Президентом України | Мінекономіки | Кошти міжнародної технічної допомоги | У межах коштів міжнародної технічної допомоги | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/> ) | -“- |
| **2.5. Будівництво, земельні відносини та інфраструктура** | | | | | | | | |
| **Проблема 2.5.1. Непублічність інформації у сфері містобудування та землеустрою обумовлює корупцію та можливість здійснювати будівництво всупереч вимогам законодавства** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.1.1. Завершено впровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва** | | | | | | | | |
| 2.5.1.1.1. Виконання заходів, спрямованих на забезпечення систематизації та публічного доступу до всієї чинної містобудівної документації, інтеграцію її до складу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, зокрема шляхом забезпечення:  1) наповнення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва матеріалами містобудівної документації (окрім інформації з обмеженим доступом);  2) можливість доступу в режимі перегляду до містобудівної документації по будь-якій адміністративно-територіальній одиниці чи територіальній громаді з деталізацією до окремої земельної ділянки (окрім інформації з обмеженим доступом);  3) можливість працівникам уповноважених органів містобудування та архітектури вносити та оновлювати містобудівну документацію відповідного рівня в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва;  4) можливість використання в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва геопросторових наборів даних містобудівної документації, ортофотопланів, топографічних карт та планів відповідних рівнів у державній геодезичній системі координат УСК-2000, які оприлюднені як геопросторові сервіси відображення даних (окрім інформації з обмеженим доступом). | січень 2023 | червень 2023 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | містобудівна документація інтегрована до Єдиної електронної системи у сфері будівництва | 1. Мінрегіон.  2. Єдина державна електронна система у сфері будівництва. | впровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва не завершено |
| 2.5.1.1.2. Запроваджено в роботу сервіс валідації та публічного обговорення проектів (у т.ч. електронні громадські обговорення) містобудівної документації на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва | січень 2024 | березень  2024 р. | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Єдина державна електронна система у сфері будівництва має розділ для публічного обговорення проектів містобудівної документації | 1. Мінрегіон.  2. Єдина державна електронна система у сфері будівництва. | -“- |
| 2.5.1.1.3. Виконання заходів, спрямованих на забезпечення інтеграції та електронної інформаційної взаємодії між Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва, Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, Державним земельним кадастром, зокрема шляхом забезпечення:  1) відображення об’єктів нерухомого майна в Державному земельному кадастрі та інтеграцію інформації про об’єкти нерухомого майна і об’єкти будівництва (видані будівельні паспорти, зареєстровані містобудівні умови та обмеження, чинні документи, що дають право на виконання будівельних робіт), доступу до відомостей Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва про об’єкти будівництва у складі Державного земельного кадастру ;  2) отримання державними реєстраторами прав на нерухоме майно інформації з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва про результати проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна | січень  2023 | грудень 2023 | Мінрегіон Мін’юст  Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Державний земельний кадастр інтегровано до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва | 1. Мінрегіон.  2. Єдина державна електронна система у сфері будівництва. | -“- |
| 2.5.1.1.4. Виконання заходів, спрямованих на забезпечення інтеграції та електронної інформаційної взаємодії між Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва та Електронним реєстром об’єктів культурної спадщини не лише за адресою, а й за геопросторовими даними об’єктів та реєстраційним номером об’єкта культурної спадщини | листопад  2023 | лютий 2024 | Мінрегіон  МКІП | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Електронний реєстр об’єктів культурної спадщини інтегровано до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва | 1. Офіційний вебсайт МКІП.  2. Офіційний сайт Мінрегіону.  3. Єдина державна електронна система у сфері будівництва. | -“- |
| 2.5.1.1.5. Розроблення проекту законуУкраїни, яким запропоновано внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, яким передбачено можливість надання адміністративних послуг в електронній формі, лише якщо законами України визначено порядок надання послуги, перелік документів, необхідний для отримання послуги, підстави для відмови, повернення на доопрацювання, погодження заявки (надання послуги) | січень  2023 | лютий  2023 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт Мінрегіону | проект закону не розроблено |
| 2.5.1.1.6. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.1.1.5., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень  2023 | березень  2023 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінрегіону | -“- |
| 2.5.1.1.7. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.1.1.5., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | квітень  2023 | травень 2023 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Парламенту України. | -“- |
| 2.5.1.1.8. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.1.1.5., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | червень  2023 | до підписання закону Президентом України | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт парламенту України. | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.1.2. Створено єдиний електронний Містобудівний кадастр, який є платформою для надання всіх адміністративних послуг у сфері містобудівної діяльності, публічним джерелом містобудівної інформації. Містобудівна документація набирає чинності з моменту її внесення до Містобудівного кадастру та присвоєння просторового індексу** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.1.3. Містобудівний кадастр інтегровано з іншими реєстрами, кадастрами та базами даних. Забезпечено контроль актуальності та достовірності даних у реєстрах та встановлено відповідальність за своєчасність і достовірність внесеної до них інформації** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.1.4. Установлено, що містобудівна документація розробляється у векторній цифровій формі. Містобудівні умови та обмеження генеруються автоматично програмними засобами Містобудівного кадастру у вигляді витягу з детального плану території із зазначенням установлених обмежень (після прийняття детальних планів території, які містять інформацію про містобудівні умови і обмеження для кожної земельної ділянки) або з генерального плану населеного пункту (у разі відсутності детального плану території та за умови забезпечення можливості автоматичного формування з чинних генеральних планів інформації про містобудівні умови і обмеження для кожної земельної ділянки)** | | | | | | | | |
| 2.5.1.2.1., 2.5.1.3.1., 2.5.1.4.1. Розроблення проекту закону про внесення змін до деяких законів щодо створення та функціонування Єдиного електронного містобудівного кадастру, яким:  1) передбачено створення Єдиного електронного містобудівного кадастру на всю територію України з єдиними (стандартними) вимогами щодо наповнення всіх реєстрів на єдиній картографічній основі;  2) визначено орган державної влади, відповідальний за створення та ведення (адміністрування) Єдиного електронного містобудівного кадастру ;  3) встановлено повноваження та відповідальних осіб за передачу інформації для наповнення Єдиного електронного містобудівного кадастру, а також відповідальність цих осіб за достовірність, вчасність та актуальність внесеної інформації;  4) забезпечено публічний доступ до Єдиного електронного містобудівного кадастру (окрім інформації з обмеженим доступом);  5) передбачено перелік та процедури надання адміністративних послуг у сфері містобудівної діяльності за допомогою платформи Єдиного електронного містобудівного кадастру, у тому числі через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва;  6) передбачено розроблення містобудівної документації у векторній цифровій формі та набрання чинності містобудівною документацією лише з моменту внесення її до Єдиного електронного містобудівного кадастру та присвоєння їй просторового індексу, а також передбачено строки та відповідальні особи за наповнення цього кадастру чинною містобудівною документацією (у т.ч. прийнятою до запровадження кадастру);  7) передбачена інформаційна інтеграція Єдиного електронного містобудівного кадастру, Державного земельного кадастру, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Електронного реєстру об’єктів культурної спадщини, Державного лісового кадастру, Державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду та інших необхідних інформаційних ресурсів держави, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України у порядку ведення Єдиного електронного містобудівного кадастру;  8) установлено, що містобудівні умови та обмеження генеруються автоматично програмними засобами Єдиного електронного містобудівного кадастру | січень  2024 | квітень  2024 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт Мінрегіону | проект закону не розроблено |
| 2.5.1.2.2., 2.5.1.3.2., 2.5.1.4.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходів 2.5.1.2.1., 2.5.1.3.1., 2.5.1.4.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень  2024 р. | травень  2024 р. | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінрегіону | -“- |
| 2.5.1.2.3., 2.5.1.3.3., 2.5.1.4.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходів 2.5.1.2.1., 2.5.1.3.1., 2.5.1.4.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень  2024 | серпень 2024 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Парламенту України. | -“- |
| 2.5.1.2.4., 2.5.1.3.4., 2.5.1.4.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходів 2.5.1.2.1., 2.5.1.3.1., 2.5.1.4.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето). | вересень  2024 | до підписання закону Президентом України | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт парламенту України. | -“- |
| 2.5.1.2.5., 2.5.1.3.5., 2.5.1.4.5. Введення в експлуатацію Єдиний електронний містобудівний кадастр, засобами якого забезпечено:  1) автоматизацію та надання всього визначеного законом переліку адміністративних послуг у сфері містобудівної діяльності, що мають надаватися через платформу Єдиного електронного містобудівного кадастру;  2) наповнення Єдиного електронного містобудівного кадастру чинною містобудівною документацією (прийнятою до запровадження кадастру) та присвоєння їй просторового індексу;  3) ведення державного реєстру містобудівної документації у складі Єдиного електронного містобудівного кадастру та внесення до Єдиного електронного містобудівного кадастру містобудівної документації в установлені законом строки, присвоєння їй просторового індексу й оприлюднення із наданням вільного доступ ( окрім інформації з обмеженим доступом);  4) взаємний обмін та інтеграцію даних Єдиного електронного містобудівного кадастру, Державного земельного кадастру, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Електронного реєстру об’єктів культурної спадщини, Державного лісового кадастру, Державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду, геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, лісові кадастри (бази даних), інженерно-геологічні умови, об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури, наявні та запроектовані інженерні мережі, лінійні об’єкти енергетичної інфраструктури, розподіл потужностей інженерних мереж, даних про наявні вільні потужності та видані технічні умови, геопросторових даних технічної інвентаризації та обліку об’єктів нерухомого майна, єдиного адресного реєстру;  5) можливість автоматичного формування за онлайн запитом через платформу Єдиного електронного містобудівного кадастру містобудівних умов і обмежень | жовтень  2024 | березень 2025 | Мінрегіон Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Єдиний електронний містобудівний кадастр введено в експлуатацію з повним функціоналом | 1. Офіційний вебсайт Мінрегіону.  2. Офіційний вебсайт Єдиного електронного містобудівного кадастру. | Єдиний електронний містобудівний кадастр не введено в експлуатацію з повним функціоналом |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.1.5. Запроваджено обов’язкове врахування вимог містобудівної документації під час розроблення та реалізації програм соціально-економічного розвитку.** | | | | | | | | |
| 2.5.1.5.1. Розроблення проекту закону про внесення змін до деяких законів щодо реалізації містобудівної документації, яким передбачено, що:  1) реалізація містобудівної документації здійснюється шляхом розроблення, затвердження і виконання відповідних Планів реалізації заходів, які можуть затверджуватися одночасно із затвердженням відповідної містобудівної документації, але не пізніше шести місяців після затвердження відповідної документації;  2) узгодження положень програм економічного та соціального розвитку та Планів реалізації заходів покладається на орган, яким прийнято рішення про затвердження відповідної містобудівної документації;  3) заходи щодо реалізації містобудівної документації мають бути забезпечені обсягами фінансування на відповідний період;  4) перелік заходів, обсяги та джерела фінансування повинні відображатися в програмах соціально-економічного розвитку відповідно до строків, визначених Планом реалізації заходів;  5) зміни до Плану реалізації заходів в частині перенесення термінів та черговості реалізації окремих частин проектів у сфері розвитку соціальної та інженерної інфраструктури не допускається;  6) План реалізації заходів підлягає обов’язковому оприлюдненню органом, яким прийнято рішення про затвердження відповідної містобудівної документації | квітень  2023 | червень  2023 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний сайт Мінрегіону | проект закону не розроблено |
| 2.5.1.5.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.1.5.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | липень  2023 | липень  2023 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінрегіону | -“- |
| 2.5.1.5.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.1.5.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | серпень  2023 | вересень 2023 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ. 2. Офіційний вебсайт Парламенту України. | -“- |
| 2.5.1.5.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.1.5.1., у Верховній Раді України (у тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2023 | до підписання закону Президентом України | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт парламенту України. | -“- |
| **Проблема 2.5.2.2. Відсутність публічної інформації щодо об’єктів культурної спадщини та колізії у містобудівному і пам’яткоохоронному законодавстві призводять до зловживань та забудови пам’яток культурної спадщини** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.2.1. Проведено інвентаризацію об’єктів культурної спадщини, за наслідками якої оновлено перелік історичних населених місць; забезпечено наповнення та публічність електронного реєстру об’єктів культурної спадщини** | | | | | | | | |
| 2.5.2.1.1. Розроблення проекту постанови про внесення змін до Порядку визнання населеного місця історичним (Постанова КМУ від 3 липня 2006 р. № 909), зокрема:  1) приведено у відповідність до Закону України «Про охорону культурної спадщини» та Постанови КМУ від 3 вересня 2014 р. № 495;  2) передбачено процедуру моніторингу об’єктів культурної спадщини та моніторинг наявності підстав для віднесення населених пунктів до історичних населених місць;  3) передбачено процедуру та підстави для подання клопотання про внесення змін до Списку історичних населених місць України | січень 2023 | лютий 2023 | МКІП | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МКІП | проект постанови не розроблено |
| 2.5.2.1.2. Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.5.2.1.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | лютий  2023 | березень  2023 | МКІП | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний сайт МКІП | -“- |
| 2.5.2.1.3. Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.5.2.1.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді (в тому числі, у разі несхвалення Кабінетом Міністрів України проекту постанови). | березень 2023 | квітень 2023 | МКІП | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову прийнято | 1. СКМУ.  2. Офіційні друковані видання України.  3. Офіційний вебсайт Уряду України. | -“- |
| 2.5.2.1.4. Проведення інвентаризації та моніторингу об’єктів, що стали підставою для внесення до Списку історичних населених місць України, та перевірку наявності інших підстав для внесення населених місць до зазначеного Списку, а також здійснення актуалізації документації, необхідної для визнання міста, селища чи села історичним місцем та занесення його до Списку історичних населених місць України, зокрема:  1) проведення перевірки наявності документації, необхідної для визнання міста, селища чи села історичним місцем та занесення його до Списку історичних населених місць України, проведення наповнення документації (у випадку виявлення неповноти) чи оформлення (створення) документації (у випадку відсутності документації, але наявності підстав для внесення до Списку історичних населених місць України), оприлюднення результатів на офіційному вебсайті МКІП;  2) здійснення моніторингу об’єктів культурної спадщини, що стали підставою для віднесення населених пунктів до історичних населених місць, та перевірки відповідності населених пунктів іншим критеріям для перебування у Списку історичних населених місць України, а саме: проведено обстеження наявності та стану об’єктів культурної спадщини, складено акт візуального обстеження за формою згідно з додатком 6 до Порядку обліку об'єктів культурної спадщини (наказ Мінкульту 11.03.2013 № 158 ), здійснено перевірку збереження розпланування відповідно до минулих історичних епох (до початку ХХ століття, збереження основних композиційних центрів та композиційних осей населених місць, збереження рядової історичної забудови – з документуванням процесу моніторингу та його результатів; результати оприлюднено на офіційному сайті Міністерства культури та інформаційної політики;  4) формування переліку об’єктів культурної спадщини, які зникли (знищені, зруйновані) або втратили історичну(культурну) цінність, а також перелік історичних населених місць, які не відповідають критеріям для перебування у Списку історичних населених місць України; результати оприлюднено на офіційному сайті Міністерства культури та інформаційної політики | січень 2023 | червень 2023 | МКІП  Рада міністрів АРК Крим  обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено інвентаризацію та моніторинг об’єктів, що стали підставою для внесення до Списку історичних населених місць України, здійснено актуалізацію облікової документації | Офіційний вебсайт МКІП | неактуальний Список історичних населених місць |
| 2.5.2.1.5. Розроблення проекту постанови про внесення змін до Постанови КМУ № 878 від 26.07.2001 та затвердження оновленого Списку історичних населених місць за результатом заходів, зазначених в описі заходу 2.5.2.1.4. | травень  2023 | червень 2023 | МКІП  Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | 1. МКІП.  2. Мінрегіон. | проект постанови не розроблено |
| 2.5.2.1.6. Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.5.2.1.5., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | липень  2023 | липень  2023 | МКІП  Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МКІП | -“- |
| 2.5.2.1.7. Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.5.2.1.5., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді (в тому числі, у разі несхвалення Кабінетом Міністрів України проекту постанови) | серпень 2023 | вересень 2023 | МКІП  Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови схвалено Урядом | 1. СКМУ.  2. Офіційні друковані видання України.  3. Офіційний вебсайтУряду України. | -“- |
| 2.5.2.1.8. Розроблення проекту Наказу про внесення змін до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини (Наказ Мінкульту 11.03.2013 № 158), яким:  1) передбачено здійснення моніторингу та контролю за перебуванням об’єктів місцевого значення (відповідальний МКІП) та об’єктів національного значення (відповідальний КМУ) понад 3 роки в Переліку об’єктів культурної спадщини та забезпечення цими органами прийняття до закінчення 3-річного строку необхідних рішень (постанови) щодо об’єкта культурної спадщини (включено/відмовлено у включення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України);  2) установлено, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України пам’ятки (пам’ятники, пам’ятні знаки), пов’язані з прославлянням країни агресора або з підтримкою агресії (війни) Росії проти України, присвячені особам, що підтримують агресію (війну) Росії проти України, встановленням окупаційної влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях | січень 2023 | лютий 2023 | МКІП | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МКІП | проект наказу не розроблено |
| 2.5.2.1.9. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного в описі заходу 2.5.2.1.8., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | лютий 2023 | березень 2023 | МКІП | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МКІП | -“- |
| 2.5.2.1.10. Затвердження та Реєстрація Наказу, зазначеного у описі заходу 2.5.2.1.8. у Міністерстві юстиції України | квітень 2023 | квітень 2023 | МКІП | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наказ зареєстровано в Мін’юсті | Офіційні друковані видання України | -“- |
| 2.5.2.1.11. Проведено інвентаризацію та моніторинг об’єктів культурної спадщини для створення повного та єдиного Електронного реєстру об’єктів культурної спадщини, зокрема:  1) здійснено інвентаризацію всіх об’єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що внесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (з підготовкою документів для виключенням частини об’єктів за результатами інвентаризації), актуалізацію та інвентаризацію облікової документації на об’єкти культурної спадщини, у тому числі забезпечення формування облікової документації на щойно виявлені об’єкти та об’єкти, узяті на державний облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Закону України «Про охорону культурної спадщини»;  2) забезпечено оцифрування та оприлюднення всієї облікової документації на кожен об’єкт культурної спадщини, внесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України | січень 2023 | жовтень 2023 | МКІП  Рада міністрів АРК Крим  обласні Київська та Севастопольська міські державні адміністрації | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено інвентаризацію та моніторинг всіх об’єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, оцифрування облікової документації | Офіційний вебсайт МКІП | неактуальний Державний реєстр нерухомих пам’яток України, відсутній Перелік об’єктів культурної спадщини |
| 2.5.2.1.12. Розроблення проекту рішення Міністерства культури та інформаційної політики про вилучення пам’яток місцевого значення з Державного реєстру нерухомих пам’яток України за результатом заходів, передбачених в описі заходу 2.5.2.1.11. (у випадку незбереження об’єкта, втрати історичної (культурної) цінності), відсутності підстав для включення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України) | серпень 2023 | вересень 2023 | МКІП  місцеві органи охорони культурної спадщини  Українське товариство охорони пам'яток історії та культури  громадські організації, до статутних завдань яких належать питання охорони культурної спадщини | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект рішення розроблено та оприлюднено для проведення громадського та експертного обговорення | офіційний вебсайт МКІП | рішення не прийнято |
| 2.5.2.1.13. Проведення громадського та експертного обговорення проекту рішення, зазначеного в описі заходу 2.5.2.1.12., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | жовтень 2023 | жовтень 2023 | МКІП | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МКІП | -“- |
| 2.5.2.1.14. Підписання та оприлюднення рішення про вилучення пам’яток місцевого значення з Державного реєстру нерухомих пам’яток України | листопад 2023 | листопад 2023 | МКІП | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | рішення прийнято | Офіційний вебсайт МКІП | -“- |
| 2.5.2.1.15. Розроблення проекту постанови про вилучення пам’яток національного значення з Державного реєстру нерухомих пам’яток України за результатом заходів, передбачених в описі заходу 2.5.2.1.11. (у випадку незбереження об’єкта, втрати історичної (культурної) цінності), відсутності підстав для включення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України) | серпень 2023 | вересень 2023 | МКІП | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МКІП | проект постанови не розроблено |
| 2.5.2.1.16. Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.5.2.1.15., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | жовтень  2023 | жовтень  2023 | МКІП | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МКІП | -“- |
| 2.5.2.1.17. Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.5.2.1.15., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді (в тому числі, у разі несхвалення Кабінетом Міністрів України проекту постанови) | листопад  2023 | листопад 2023 | МКІП | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови схвалено Урядом | 1. СКМУ.  2. Офіційні друковані видання України.  3. Офіційний вебсайт Уряду України. | -“- |
| 2.5.2.1.18. Оприлюднення оновленого Державного реєстру нерухомих пам’яток України (як єдиний документ) за результатом заходів, передбачених в описах заходів 2.5.2.1.12., 2.5.2.1.13., 2.5.2.1.14., 2.5.2.1.15., 2.5.2.1.16., 2.5.2.1.17., а також оприлюднено Перелік об’єктів культурної спадщини (як єдиний документ) за результатом заходів, передбачених в описі заходу 2.5.2.1.11 | листопад 2023 | листопад 2023 | МКІП | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | оновлений Державний реєстр нерухомих пам’яток України (як єдиний документ) та Перелік об’єктів культурної спадщини (як єдиний документ не оприлюднено) | офіційний вебсайт МКІП | -“- |
| 2.5.2.1.19. Розроблення проекту постанови про функціонування та порядок ведення Електронного реєстру об’єктів культурної спадщини, яким визначено:  1) порядок ведення реєстру, наповнення його документацією (створеною до запровадження реєстру), підтримання реєстру в актуальному стані;  2) публічність реєстру та інформації в ньому, порядок доступу до реєстру громадськості та органів державної влади;  3) що вся інформація, яка вноситься до Електронного реєстру об’єктів культурної спадщини та видаляється з нього, повинна містити автора відповідної дії та час, історію дій ( не повинна видалятися, а забезпечується перегляд усіх версій), також забезпечується неможливість видалення інформації з Електронного реєстру об’єктів культурної спадщини (а лише перенесення в історію, попередню - нечинну редакцію) | березень 2023 | червень 2023 | МКІП | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МКІП | проект постанови не розроблено |
| 2.5.2.1.20. Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.5.2.1.19., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | липень  2023 | серпень  2023 | МКІП | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МКІП | -“- |
| 2.5.2.1.21. Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.5.2.1.19., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді (в тому числі, у разі несхвалення Кабінетом Міністрів України проекту постанови) | вересень 2023 | жовтень 2023 | МКІП | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови схвалено Урядом | 1. СКМУ.  2. Офіційні друковані видання України.  3. Офіційний вебсайтУряду України. | -“- |
| 2.5.2.1.22. Введення в експлуатацію Електронного реєстру об’єктів культурної спадщини, який містить:  1) всі об’єкти культурної спадщини національного та місцевого значення, які занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також містить Перелік об’єктів культурної спадщини, Список історичних населених місць);  2) усю інформацію про об’єкти культурної спадщини місцевого й національного значення та історичні населені місця: геопросторові дані об’єктів; забезпечується публічність усієї облікової документації, рішення (постанови) про включення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, Переліку об’єктів культурної спадщини, Списку історичних населених місць України та інформацію з документами про виключення з них, забезпечується доступність цієї документації протягом 10 років із дня виключення; оцифровані документи про надані погодження/дозволи (відмови) проектів і робіт відповідно до пам’яткоохоронного законодавства; оцифровані документи про проведені перевірки, призначені охоронні заходи, видані/скасовані приписи та заборони; про проведені перевірки, видані приписи, розпорядження, укладені охоронні договори, надані дозволи, погодження проектів і робіт на об’єктах та в зонах охорони; застосування фінансових санкцій за порушення ЗУ «Про охорону культурної спадщини»;  3) історико-архітектурні опорні плани, затверджену науково-проектну документацію з визначення режиму використання об’єкта, зон охорони та меж і режимів його території, науково-проектну документацію щодо розроблення історико-архітектурного опорного плану та щодо визначення меж історичних ареалів населених місць; затверджену технічну документації із землеустрою щодо встановлення меж режимоутворюючих об’єктів (у разі встановлення такою документацією меж території об’єкта, історичних ареалів населених місць);  4) перелік об’єктів, які зникли (знищені, зруйновані) або втратили історичну(культурну) цінність, виключені зі Списку історичних населених місць України ( зі збереженням усієї інформації, у т.ч. облікової документації , рішень про внесення та виключення протягом 10 років від виключення);  5) матеріали інвентаризації й моніторингу (постійного, періодичного, у формі дослідження) та складені за їх результатом документи | листопад 2023 | січень 2024 | МКІП | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | електронний реєстр об’єктів культурної спадщини введено в експлуатацію з повним функціоналом | офіційний вебсайт МКІП | електронний реєстр об’єктів культурної спадщини не введено в експлуатацію з повним функціоналом |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.2.2. Розроблено та прийнято історико-архітектурні опорні плани з межами та режимами використання зон охорони об’єктів культурної спадщини та історичних ареалів, а також винесенням цих меж у натуру** | | | | | | | | |
| 2.5.2.2.1. Розроблення проекту закону про вдосконалення процедури розробки та застосування історико-архітектурних опорних планів (що передбачає внесення змін до Закону України «Про охорону культурної спадщини», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний земельний кадастр» та інших законодавчих актів), яким:  1) визначено поняття та склад історико-архітектурного опорного плану, у т.ч., передбачено, що в складі історико-архітектурних опорних планів встановлюються правові режими використання історичних ареалів населених місць та межі і режими використання зон охорони об’єктів культурної спадщини, затверджені науково-проектною документацією, необхідність винесення даних меж у натуру, а також встановлення деталізованих обмежень забудови земельних ділянок у форматі, придатному для автоматизованої перевірки їх виконання;  2) передбачено замовлення органами місцевого самоврядування розроблення історико-архітектурного опорного плану та набрання ним чинності після затвердження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини;  3) визначено, що історико-архітектурні опорні плани є вихідними даними для розроблення або оновлення відповідної містобудівної документації в історичних населених місцях; встановлено обов’язковість внесення до містобудівної документації та дотримання під час здійснення містобудівної діяльності обмежень, установлених історико-архітектурним опорним планом;  4) визначено чіткий порядок внесення змін до історико-архітектурних опорних планів (який залежить від стану культурної спадщини та не залежить від необхідності внесення змін до містобудівної документації з інших причин), встановлено обов’язковість та строки для внесення змін до містобудівної документації обмежень, у разі прийняття/внесення змін до історико-архітектурного опорного плану, затвердження меж і режимів; а також встановлено, що межі та режими використання зон охорони об'єктів культурної спадщини та історичних ареалів після затвердження відповідним органом охорони культурної спадщини є обов'язковими для врахування під час формування та надання містобудівних умов та обмежень, розробленні та затвердженні проектної документації на будівництво, здійсненні будівництва, наданні дозволів та погоджень уповноваженим органом охорони культурної спадщини та підлягають врахуванню при визначенні планувальних обмежень у складі містобудівної документації у разі її розроблення, оновлення або внесення змін до неї;  5) передбачено строк для оновлення історико-архітектурно опорних планів відповідно до нових вимог;  6) передбачено обов’язковість оприлюднення історико-архітектурних опорних планів в Електронному реєстрі об’єктів культурної спадщини; (відповідальні особи та строки) | січень 2023 | лютий 2023 | МКІП | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МКІП | проект закону не розроблено |
| 2.5.2.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.2.2.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | лютий 2023 | березень 2023 | МКІП | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МКІП | -“- |
| 2.5.2.2.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.2.2.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | березень 2023 | травень 2023 | МКІП | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Парламенту України. | -“- |
| 2.5.2.2.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.2.2.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | червень 2023 | до підписання закону Президентом України | МКІП | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт парламенту України. | -“- |
| 2.5.2.2.5. Оприлюднено всі затверджені історико-архітектурні опорні плани в Електронному реєстрів об’єктів культурної спадщини | листопад 2023 | січень 2024 | МКІП | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | електронний реєстр об’єктів культурної спадщини не введено в експлуатацію з повним функціоналом | Офіційний вебсайт МКІП | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.2.3 Передбачено стимулювання розроблення історико-архітектурного опорного плану (за його відсутності запроваджено заборону нового будівництва та реконструкції у межах історичних ареалів, а за відсутності затверджених меж історичних ареалів - на всій території історичних населених місць)** | | | | | | | | |
| 2.5.2.3.1. Розроблення проекту закону про стимулювання розроблення історико-архітектурного опорного плану (що передбачає внесення змін до Закону України «Про охорону культурної спадщини», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Земельний кодекс України, Закону України «Про Державний земельний кадастр»), яким:  1) запроваджено мораторій на будівництво (у т.ч. реконструкцію), погодження проектної документації та надання дозволів на проведення земляних та будівельних робіт в історичних ареалах історичних населених місць до затвердження історико-архітектурного опорного плану, який включає правові режими використання історичних ареалів населених місць та межі і режими використання зон охорони об’єктів культурної спадщини, які затверджені в установленому порядку відповідною науково-проектною документацією, а у випадку відсутності затверджених меж історичних ареалів та невинесення їх в натуру – на всій території історичних населених місць;  2) установлено заборону розроблення, погодження і затвердження проектів землеустрою в історичних населених місцях без затвердженого історико-архітектурного опорного плану, який включає правові режими використання історичних ареалів населених місць та межі і режими використання зон охорони об’єктів культурної спадщини, а також установлено заборону розроблення, погодження і затвердження проектів землеустрою, де не встановлено та не винесено в натуру межі зон охорони об’єктів культурної спадщини – до винесення цих меж в натуру | січень 2023 | лютий 2023 | МКІП | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МКІП | проект закону не розроблено |
| 2.5.2.3.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.2.3.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | лютий 2023 | березень 2023 | МКІП | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МКІП | -“- |
| 2.5.2.3.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.2.3.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | березень 2023 | травень 2023 | МКІП | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Парламенту України. | -“- |
| 2.5.2.3.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.2.3.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | червень 2023 | до підписання закону Президентом України | МКІП | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт парламенту України. | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.2.4. Прийнято закон щодо чіткого визначення змісту та обсягу повноважень органів охорони культурної спадщини з обмеженням застосування принципу мовчазної згоди у сфері охорони культурної спадщини** | | | | | | | | |
| 2.5.2.4.1. Розроблення проекту закону щодо визначення змісту та обсягу повноважень органів охорони культурної спадщини ( що передбачає внесення змін до Закону України «Про охорону культурної спадщини», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України та інших законодавчих актів), яким:  1) мінімізовано дискреційні повноваження уповноважених органів охорони культурної спадщини, зокрема замість права органів охорони культурної спадщини діяти певним чином передбачено обов’язок вживати заходів у випадку порушення пам’яткоохоронного законодавства або наявності загрози для об’єкта культурної спадщини, заходів для збереження пам’яток, усунення ризиків їхнього руйнування та притягнення до відповідальності за порушення пам’яткоохоронного законодавства; при цьому передбачено обов’язок не лише діяти певним чином, уживши передбачені законом рішення (приписи, розпорядження, постанови, подання позову тощо), але й передбачено обов’язок здійснювати контроль за виконанням прийнятих рішень /ужитих заходів;  2) передбачена неможливість отримання послуг у сфері охорони культурної спадщини за мовчазною згодою, натомість передбачені ефективних процедур оскарження бездіяльності уповноважених органів щодо надання адміністративних та дозвільних послуг у сфері охорони культурної спадщини);  3) передбачена відповідальність посадових осіб уповноважених органів охорони культурної спадщини за невжиття заходів та невиконання обов’язків у сфері охорони культурної спадщини (не видання розпоряджень, приписів, невжиття дій щодо самостійного здійснення заходів зі збереження пам’ятки, не притягнення до адміністративної відповідальності за неукладення охоронного договору, не застосування фінансових санкцій тощо) у виді відшкодування шкоди, завданої об’єкту культурної спадщини; дисциплінарної відповідальності (догана та звільнення з посади за невиконання вказаних обов’язків), заборони обіймати посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування протягом певного строку; при цьому установлено перелік порушень, учинення яких має наслідком звільнення з посади;  4) передбачено обов’язковість опублікування всіх ужитих заходів , прийнятих рішень, виданих дозволів, погоджень, розпоряджень щодо об’єкта культурної спадщини всіма уповноваженими органами охорони культурної спадщини на офіційному сайті Міністерства культури та інформаційної політики (за датою та органом) та в Електронному реєстрі (згруповано за об’єктом) – для здійснення громадського контролю та запобігання можливості відміни прийнятих рішень чи вжитих заходів через корупційну складову;  5) передбачена чітка процедура відчуження пам’ятки та примусового викупу пам’ятки, також узгоджено норми Цивільного кодексу України та Закону України «Про охорону культурної спадщини» і передбачено, що викуплена пам'ятка культурної спадщини переходить у власність держави (пам’ятка національного значення) або територіальної громади (пам’ятка місцевого значення);  6) уточнено норми щодо здійснення Міністерством культури та інформаційної політики контролю за виконанням уповноваженими органами культурної спадщини на місцях своїх обов’язків, у т.ч. обов’язку оприлюднювати щорічні звіти цих органів та вжиті за результатом таких звітів заходи (як реакцію Міністерства культури та інформаційної політики на такі звіти), передбачено оприлюднення таких звітів на офіційному сайті Міністерства культури та інформаційної політики | червень 2023 | липень 2023 | МКІП | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МКІП | проект закону не розроблено |
| 2.5.2.4.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.2.4.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | липень 2023 | серпень 2023 | МКІП | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МКІП | -“- |
| 2.5.2.4.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.2.4.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | вересень 2023 | листопад 2023 | МКІП | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Парламенту України. | -“- |
| 2.5.2.4.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.2.4.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | грудень 2023 | до підписання закону Президентом України | МКІП | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебпортал парламенту України. | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.2.5. Переглянуто перелік адміністративних та інших послуг у сфері збереження культурної спадщини, що надаються (в тому числі органами охорони культурної спадщини) у зв’язку із здійсненням містобудівної діяльності, з метою спрощення їх отримання, зокрема впровадження їх надання в електронній формі.** | | | | | | | | |
| 2.5.2.5.1. Розроблення проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо надання адміністративних та інших послуг у сфері збереження культурної спадщини, яким:  1) визначено чіткий перелік адміністративних послуг, які надаються уповноваженими органами охорони культурної спадщини, а також відмежовано ці види послуг від дозвільних процедур та надання інших послуг у сфері збереження (охорони) культурної спадщини ( визначено чіткі переліки цих процедур/послуг);  2) визначено повноваження (у вигляді обов’язку, а не права, діяти певним чином) та функції уповноважених органів охорони культурної спадщини; визначено перелік документів по кожній адміністративній послузі, який має бути поданий, підстави для прийняття позитивного рішення та відмови;  3) установлені чіткі порядки дозвільних процедур і надання інших послуг у сфері збереження (охорони) культурної спадщини, процедуру розгляду документів і надання відповіді (дозволів, погоджень, затверджень, відмов), а також чіткий порядок надання таких відповідей, зокрема з установленням строків проходження документів, переліку документів, які необхідно подати для отримання дозволу, погоджень, затверджень, визначення умов отримання дозволу, погоджень, затверджень та підстав відмов, а також відповідальності осіб за недотримання строків надання відповіді;  4) при цьому недотримання строків розгляду документів щодо надання погоджень, дозволів, інших відповідей має наслідком застосування відповідальності до посадових осіб уповноважених органів охорони культурної спадщини та відшкодування збитків/шкоди і не має наслідком автоматичне отримання дозволу, погодження чи іншого позитивного розгляду документів у випадку закінчення строки на розгляд таких документів;  5) встановлено персональну відповідальність особи за порушення строків надання адміністративних послуг та дозвільних процедур у сфері охорони культурної спадщини: відшкодування шкоди, завданій культурній спадщині; відшкодування збитків заявник, дисциплінарна відповідальність;  6) забезпечено здійснення надання всіх адміністративних послуг, дозвільних процедур та інших послуг у сфері охорони культурної спадщини в електронній формі | червень 2023 | липень 2023 | МКІП | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МКІП | проект закону не розроблено |
| 2.5.2.5.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.2.5.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | липень 2023 | серпень 2023 | МКІП | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт МКІП | -“- |
| 2.5.2.5.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.2.5.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | вересень 2023 | листопад 2023 | МКІП | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Парламенту України. | -“- |
| 2.5.2.5.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.5.2.5.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | грудень 2023 | до підписання закону Президентом України | МКІП | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт парламенту України. | -“- |
| **Проблема 2.5.3. Недосконала система державного контролю та регулювання у будівництві стимулює появу корупційних практик** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.3.1. Удосконалено механізми недержавного контролю за будівництвом об’єктів через забезпечення авторського і технічного наглядів, незалежного інженерного контролю, залучення акредитованих лабораторій та органів з інспектування, а також посилено відповідальність суб’єктів такого контролю** | | | | | | | | |
| 2.5.3.1.1. Розроблення проекту закону, яким визначено перелік найбільш суттєвих порушень вимог законодавства, будівельних норм, нормативно-правових актів та/або нормативних документів у сфері містобудування, обов'язковість застосування яких встановлено законодавством, за вчинення (допущення) яких виконавці окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури, підлягають обов'язковому позбавленню кваліфікаційних сертифікатів щонайменше на 3 роки, зокрема:  1) порушення гранично допустимих показників, зазначених у містобудівних умовах та обмежень забудови земельної ділянки, у тому числі:  а) перевищення граничних параметрів висотності об'єкта (в метрах), в тому числі визначених містобудівною документацією на місцевому рівні;  б) перевищення максимально допустимої щільності населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону);  в) невідповідність об'єкта будівництва, що проектується, цільовому призначенню земельної ділянки відповідно до Класифікатора видів цільового призначення земельних ділянок, видів функціонального призначення територій, будівель, споруд та співвідношення між ними, а також правила його застосування з визначенням категорій земель та видів цільового призначення земельних ділянок, які можуть встановлюватися в межах відповідної функціональної зони ;  г) порушення інших обмежень у використанні земель;  2) перевищенням поверховості об'єкта будівництва;  3) заниження класу наслідків (відповідальності) об'єкта у проектній документації на будівництво | січень 2023 | березень 2023 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт Мінрегіону | проект закону не розроблено |
| 2.5.3.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.3.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень 2023 | квітень 2023 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінрегіону | -“- |
| 2.5.3.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.3.1.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | травень 2023 | липень 2023 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Парламенту України. | -“- |
| 2.5.3.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.3.1.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | серпень 2023 | до підписання закону Президентом України | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт парламенту України. | -“- |
| 2.5.3.1.5. Розроблення проекту постанови КМУ, якою затверджено Перелік грубих порушень вимог законодавства, будівельних норм, нормативно-правових актів та/або нормативних документів у сфері містобудування, обов'язковість застосування яких встановлено законодавством, за вчинення (допущення) яких виконавці окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури, підлягають обов'язковому позбавленню кваліфікаційних сертифікатів, яким:  1) встановлено чіткий, вичерпний та обґрунтований перелік грубих (істотних) порушень вимог законодавства, будівельних норм, нормативно-правових актів та/або нормативних документів у сфері містобудування, обов'язковість застосування яких встановлено законодавством, за вчинення яких виконавці окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, мають бути в обов'язковому порядку позбавлені кваліфікаційних сертифікатів, щодо кожного виду виконавців, не менше 200 ключових порушень;  2) встановлено чіткі строки позбавлення кваліфікаційного сертифіката за кожне грубе порушення | серпень 2023 | вересень 2023 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт Мінрегіону | проект постанови не розроблено |
| 2.5.3.1.6. Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного у описі заходу 2.5.3.1.5., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | жовтень 2023 | жовтень 2023 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінрегіону | -“- |
| 2.5.3.1.7. Погодження проекту постанови, зазначеного у описі заходу 2.5.3.1.5., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді (в тому числі, у разі несхвалення Кабінетом Міністрів України проекту постанови) | листопад 2023 | грудень 2023 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови схвалено Урядом | 1. СКМУ.  2. Офіційні друковані видання України.  3. Офіційний вебсайт Уряду України. | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.3.2. З метою захисту прав інвесторів удосконалено процедури інвестування та фінансування будівництва об’єктів житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, шляхом запровадження чітких механізмів, що сприятимуть збереженню коштів та їх використанню за цільовим призначенням** | | | | | | | | |
| 2.5.3.2.1. Розроблення проекту закону про удосконалення діяльності фондів фінансування будівництва, яким передбачено:  1) функціонування організаційної структури фонду фінансування будівництва у складі банківських установ;  2) використання двох способів фінансового контролю забудовника за графіком будівництва житла та цільовим використанням коштів (авансування забудовнику коштів згідно з етапами будівництва та фінансування Забудовника шляхом сканування операцій на рахунку);  3) запровадити цільовий контроль з боку Національного банку України за діяльністю банків-управителів (цільову щоквартальну звітність банків-управителів перед Національним банком України) | березень 2023 | квітень 2023 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт Мінрегіону | проект закону не розроблено |
| 2.5.3.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.3.2.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень  2023 | травень  2023 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінрегіону | -“- |
| 2.5.3.2.3. Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.3.2.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень  2023 | серпень 2023 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Парламенту України. | -“- |
| 2.5.3.2.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.3.2.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень 2023 | до підписання закону Президентом України | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт парламенту України. | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.3.3. Запроваджено обов’язкову перевірку документації, що подається для отримання дозвільних документів, а також установлено відповідальність посадової особи за неналежне виконання обов’язків щодо здійснення такої перевірки; удосконалено законодавство, яким установлюється кримінальна відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності** | | | | | | | | |
| 2.5.3.3.1. Розроблення проекту закону про внесення змін до деяких законів щодо реалізації містобудівної документації, яким передбачено:  1) обов’язкове здійснення перевірки достовірності, повноти та відповідності документації при видачі документа дозвільного характеру, що дає право на виконання будівельних робіт протягом певного строку з моменту отримання повного пакета документів від заявника (така перевірка має здійснювати уповноваженими органами архітектурно-будівельного контролю, а не лише програмними комплексами);  2) відповідальність працівників уповноважених органів архітектурно-будівельного контролю за нездійснення такої перевірки | квітень 2023 | травень 2023 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт Мінрегіону | проект закону не розроблено |
| 2.5.3.3.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.3.3.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | червень 2023 | червень 2023 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінрегіону | -“- |
| 2.5.3.3.3. Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.3.3.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | липень 2023 | вересень 2023 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Парламенту України. | -“- |
| 2.5.3.3.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.3.3.1., у Верховній Раді України (у тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень 2023 | до підписання закону Президентом України | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт парламенту України. | -“- |
| 2.5.3.3.5. Супроводження розгляду проекту закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності у Верховній Раді України (у тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето), зокрема законопроект № 5877, у тексті якого при прийнятті його в цілому поняття самочинного будівництва приведено у відповідність до статті 367 Цивільного кодексу України | січень 2023 | до підписання закону Президентом України | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт парламенту України. | закон чинності не набрав, Законопроект прийнято за основу 15.12.2021 |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.3.4. Усунуто дискреційні повноваження органів архітектурно-будівельного контролю та нагляду шляхом визначення вичерпного переліку підстав для відмови у видачі або скасуванні дозвільних документів, видачі приписів або застосуванні санкцій, а також запроваджено обов’язковість вжиття визначених законодавством дій (прийняття рішень) у разі наявності відповідних підстав** | | | | | | | | |
| 2.5.3.4.1. Розроблення проекту закону щодо визначення змісту та обсягу повноважень органів архітектурно-будівельного контролю та нагляду, уповноважених органів містобудування та архітектури, яким:  1) прибрано всі дискреційні повноваження уповноважених органів, зокрема замість права діяти певним чином передбачено обов’язок вживати заходів у випадку порушення законодавства, заходів для зупинення незаконної діяльності та притягнення до відповідальності, при цьому передбачено обов’язок не лише діяти певним чином, уживши передбачені законом рішення (приписи, розпорядження, постанови, подання позову тощо) протягом установленого строку, але й передбачено обов’язок здійснювати контроль за виконанням прийнятих рішень /ужитих заходів;  2) передбачено чіткий перелік документів для надання кожного виду послуги ( як для документів дозвільного, так і повідомчого та декларативного характеру), перелік можливих дій (реакцій) уповноважених органів при отриманні заявки (погодження, відмова, на доопрацювання, скасування тощо), чіткий перелік підстав для погодження (реєстрації, видачі дозволу), відмови у видачі документа, повернення на доопрацювання, а також чіткі підстави та порушення для видачі припису або застосування санкцій | квітень 2023 | травень 2023 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт Мінрегіону | проект закону не розроблено |
| 2.5.3.4.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.3.4.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | червень 2023 | червень 2023 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінрегіону | -“- |
| 2.5.3.4.3. Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.3.4.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | липень 2023 | вересень 2023 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Парламенту України. | -“- |
| 2.5.3.4.4. Супроводження розгляду проекту закону зазначеного у описі заходу 2.5.3.4.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень 2023 | до підписання закону Президентом України | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт парламенту України. | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.3.5. Вирішено проблему масового фальсифікату будівельних матеріалів шляхом імплементації положень Регламенту ЄС № 305/2011 щодо встановлення гармонізованих умов для розміщення на ринку будівельної продукції** | | | | | | | | |
| 2.5.3.5.1. Вжиття заходів щодо недопущення відтермінування набрання чинності Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку» ( в разі потреби) | січень 2023 | лютий 2023 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт парламенту України. | закон чинності не набрав |
| 2.5.3.5.2. Моніторинг законопроектів, які передбачають внесення змін до Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку» щодо обов’язкового декларування показників продукції | січень 2023 | грудень 2025 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт парламенту України. | закон чинності не набрав |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.3.6. Забезпечено легкий та швидкий доступ до інженерної і транспортної інфраструктури** | | | | | | | | |
| 2.5.3.6.1. Супроводження розгляду проекту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань приєднання до інженерних мереж» (реєстр. № 5183 від 02.03.2021) у Верховній Раді України (в тому числі у разі застосування до нього Президентом України права вето) | січень 2023 | до підписання закону Президентом України | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт Мінрегіону | - |
| 2.5.3.6.2. Розроблення проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань приєднання до інженерних мереж, яким:  1) впроваджено процедуру "єдиного вікна" при наданні послуг з приєднання до мереж суб'єктів всіх природних монополій (у сфері розподілу електроенергії, газу, води, тепла) з метою мінімізації взаємодії замовника та суб'єктів природної монополії;  2) встановлено уніфікований порядок приєднання до інженерних мереж та єдині підходи до визначення плати за приєднання (у межах однієї територіальної громади встановлюється єдина ціна за послугу з приєднання до інженерних мереж одного виду);  3) визначено порядок проведення інвентаризації існуючих інженерних мереж, відповідно до якого одночасно з інвентаризацією надається можливість деталізувати вимоги до планувальної (містобудівної) документації;  4) запроваджено відображення інформації про інженерні мережі в Державному земельному кадастрі, Національному геопорталі, Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, Єдиному електронному містобудівному кадастрі, ГІС підприємств (окрім інформації з обмеженим доступом);  5) передбачено узгодження планів розвитку окремих галузей з просторовим плануванням (містобудівною документацією) шляхом розроблення галузевих схем;  6) скасовано «технічні умови» як вихідні дані для проектування з метою створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності, при цьому передбачено отримання інформації щодо наявної потужності (перспектив її збільшення) та відстані і маршрут до місць забезпечення потужності автоматично з Єдиного електронного містобудівного кадастру, а також відображення цієї інформації в Єдиному електронному містобудівному кадастрі, Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, ГІС підприємств, Національному геопорталі;  7) передбачено виготовлення технічної документації з землеустрою щодо встановлення охоронних зон та забезпечення відображення охоронних зони в Державному земельному кадастрі та Єдиному електронному містобудівному кадастрі, коригувати їх(зон) відповідно до документації з землеустрою залежно від особливостей рельєфу, технології прокладання інженерних мереж тощо) (у разі неприйняття законопроекту, зазначеного у описі заходу 2.5.3.6.1.) | березень 2023 | квітень 2023 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт Мінрегіону | проект закону не розроблено |
| 2.5.3.6.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.3.6.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі неприйняття законопроекту, зазначеного у описі заходу 2.5.3.6.1.) | травень 2023 | травень 2023 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінрегіону | -“- |
| 2.5.3.6.3. Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.3.6.2., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді (у разі неприйняття законопроекту, зазначеного у описі заходу 2.5.3.6.1.) | червень 2023 | серпень 2023 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Парламенту України. | -“- |
| 2.5.3.6.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.3.6.2., у Верховній Раді України, в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето (у разі неприйняття законопроекту, зазначеного у описі заходу 2.5.3.6.1.) | вересень 2023 | до підписання закону Президентом України | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт парламенту України. | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.3.7. Завершено впровадження прозорої інформаційної системи адміністрування Державного фонду регіонального розвитку, що відображає результативність проектів та їх відповідність стратегіям регіонального розвитку** | | | | | | | | |
| 2.5.3.7.1. Розроблення проекту закону про внесення змін до про внесеня змін до Бюджетного кодексу України, а саме до ст. 24-1, якими:  1) запроваджено єдині для всіх регіонів терміни подання та оцінки проектів;  2) передбачено електронний документообіг Державного фонду регіонального розвитку, у т.ч. виключно електронну подачу заявок (програм і проектів);  3) сформовані вимоги та критерії відбору кандидатів до складу регіональних конкурсних комісій;  4) запроваджено механізм залучення незалежних експертів для оцінки проектів на умовах оплатності їхніх послуг з коштів державного бюджету;  5) виключено зі складу комісії для оцінки та відбору програм і проектів членів Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, а також передбачено, що до складу комісії не можуть бути включені депутати будь-якого рівня (народні, місцеві) | січень 2024 | лютий 2024 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт Мінрегіону | проект закону не розроблено |
| 2.5.3.7.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.3.7.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень 2024 | березень 2024 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінрегіону | -“- |
| 2.5.3.7.3. Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.3.7.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | квітень 2024 | червень 2024 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Парламенту України. | -“- |
| 2.5.3.7.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.3.7.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень 2024 | до підписання закону Президентом України | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт парламенту України. | -“- |
| 2.5.3.7.5. Розроблення проекту постанови КМУ, якою внесено зміни до Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку; змінами, синхронізованими з Цифровою системою управління відбудовою, зокрема передбачено:  1) порядок електронного документообігу Державного фонду регіонального розвитку, у т.ч. виключно електронну подачу заявок (програм і проектів);  2) новий порядок формування членів комісій, куди не можуть входити депутати будь-якого рівня, а також обов’язково мають залучатися незалежні експерти для оцінки проектів на умовах оплатності;  3) створення реєстрів технічних завдань на проекти регіонального розвитку з діючого плану заходів реалізації регіональної стратегії;  4) подачу проекту на електронний портал у жорсткій прив’язці до технічних завдань з плану заходів реалізації регіональної стратегії розвитку;  5) експертна оцінка регіональними комісіями здійснюється лише он-лайн, підтверджується за допомогою ЕЦП, результати оцінювання проектів і програм доступні онлайн;  6) оновлені критерії оцінки проекту, зокрема передбачено оцінку ступеня досягнення проектом кількісних та якісних показників, зазначених у технічному завданні;  7) визначено порядок оцінки та моніторингу ефективності виконання проектів та програм, що ґрунтується на досягненні ними цілей стратегій регіонального розвитку | вересень 2024 | жовтень 2024 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт Мінрегіону | проект постанови не розроблено |
| 2.5.3.7.6. Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного у описі заходу 2.5.3.7.5., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | листопад 2024 | листопад 2024 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінрегіону | -“- |
| 2.5.3.7.7. Погодження проекту постанови, зазначеного у описі заходу 2.5.3.7.5., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді (в тому числі, у разі несхвалення Кабінетом Міністрів України проекту постанови) | грудень 2024 | січень 2025 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови схвалено Урядом | 1. СКМУ.  2. Офіційні друковані видання України.  3. Офіційний вебсайт Уряду України. | -“- |
| **Проблема 2.5.4. Процедура формування земельних ділянок є ускладненою і такою, що супроводжується надмірною дискрецією** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.4.1. Процес формування земельних ділянок переглянуто та спрощено (зменшено кількість кроків адміністративних процедур)** | | | | | | | | |
| 2.5.4.1.1. Розроблення проекту закону про внесення змін до Закону України «Про землеустрій», яким:  1) встановлено, що документація із землеустрою та оцінки земель, що використовувалася для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, передається до Державного фонду документації із землеустрою та оцінки земель автоматично засобами електронного документообігу безпосередньо після внесення відомостей до Державного земельного кадастру;  2) визначені єдині вимоги щодо встановлення відповідності положень документації із землеустрою та технічної документації із оцінки земель вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також раніше затвердженій документації із землеустрою або містобудівної документації, із використанням уніфікованого переліку питань («чек-листа») | січень  2023 | березень  2023 | Мінагрополітики  Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінагрополітики | проект закону не розроблено |
| 2.5.4.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.4.1.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 | травень  2023 | Мінагрополітики  Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінагрополітики | -“- |
| 2.5.4.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.4.1.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень 2023 | вересень  2023 | Мінагрополітики  Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебпортал Парламенту України. | -“- |
| 2.5.4.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.4.1.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2023 | до підписання закону Президентом України | Мінагрополітики | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт парламенту України. | -“- |
| 2.5.4.1.5. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України, якою:  1) відновлено дію пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками, у тому числі у період дії правового режиму воєнного стану;  2) запроваджено можливість стажування сертифікованих інженерів-землевпорядників для здійснення повноважень державних кадастрових реєстраторів у рамках пілотного проекту у сертифікованих інженерів-землевпорядників, які вже здійснюють повноваження державних кадастрових реєстраторів;  3) запроваджено публічність моніторингу здійснення сертифікованими інженерами-землевпорядниками повноважень державних кадастрових реєстраторів;  4) затверджено уніфікований перелік питань («чек-лист») для встановлення відповідності положень документації із землеустрою та технічної документації із оцінки земель вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також раніше затвердженій документації із землеустрою або містобудівної документації | січень  2023 | лютий  2023 | Мінагрополітики Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінагрополітики | проект постанови КМУ не розроблено |
| 2.5.4.1.6. Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.5.4.1.5., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень  2023 | березень  2023 | Мінагрополітики Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінагрополітики | -“- |
| 2.5.4.1.7. Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.5.4.1.5., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді (в тому числі, у разі несхвалення Кабінетом Міністрів України проекту постанови). | квітень  2023 | травень  2023 | Мінагрополітики  Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову схвалено Урядом | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Уряду України. | -“- |
| 2.5.4.1.8. Щорічний моніторинг кількості земельних ділянок, що були зареєстровані у Державному земельному кадастрі сертифікованими інженерами-землевпорядниками, які здійснювали повноваження державних кадастрових реєстраторів за результатами пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками | січень  2024 | березень 2025 | Мінагрополітики | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами моніторингу пілотного проекту опубліковано | Мінагрополітики | моніторинг не проводиться |
| 2.5.4.1.9. Розроблення проекту закону про внесення змін до Закону України «Про землеустрій», яким визначено, що:  1) сертифіковані інженери-землевпорядники мають права та обов’язки державних кадастрових реєстраторів;  2) рішення сертифікованих інженерів-землевпорядників про внесення до Державного земельного кадастру відомостей, що не відповідають законодавству, порушують права, охоронювані законом інтереси фізичних чи юридичних осіб, держави чи територіальної громади, можуть бути скасовані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, з власної ініціативи, за скаргами фізичних чи юридичних осіб або судом;  3) рішення сертифікованих інженерів-землевпорядників про державну реєстрацію земельних ділянок, щодо яких зареєстровані речові права, а також про внесення до Державного земельного кадастру змін до таких відомостей скасовуються лише у судовому порядку | листопад  2023 | грудень  2023 | Мінагрополітики  Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінагрополітики | проект закону не розроблено |
| 2.5.4.1.10. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.4.1.9., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | січень  2024 | лютий  2024 | Мінагрополітики  Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінагрополітики | -“- |
| 2.5.4.1.11. Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.4.1.9., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | березень 2024 | червень  2024 | Мінагрополітики  Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Парламенту України. | -“- |
| 2.5.4.1.12. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.4.1.9., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень  2024 | до підписання закону Президентом України | Мінагрополітики  Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт парламенту України. | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.4.2. Внесено зміни до земельного законодавства, що передбачають комплексну електронну процедуру формування земельних ділянок** | | | | | | | | |
| 2.5.4.2.1. Розроблення проекту закону про внесення змін до Закону України «Про землеустрій», яким передбачено:  1) єдину форму складання документації із землеустрою та технічної документації із оцінки земель у вигляді електронного документа, що підписаний кваліфікованим цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника із кваліфікованою позначкою часу;  2) електронну взаємодію суб’єктів землеустрою під час розроблення, погодження, затвердження документації із землеустрою, державної реєстрації земельних ділянок та інших об’єктів Державного земельного кадастру із використанням, в тому числі, електронних кабінетів суб’єктів землеустрою та використання виключно електронного документообігу | січень 2024 | березень 2024 | Мінагрополітики  Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінагрополітики | проект закону не розроблено |
| 2.5.4.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.4.2.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень 2024 | травень 2024 | Мінагрополітики, Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінагрополітики | -“- |
| 2.5.4.2.3. Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.4.2.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень 2024 | вересень 2024 | Мінагрополітики  Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. офіційний вебсайт Парламенту України. | -“- |
| 2.5.4.2.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.4.2.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень 2024 | до підписання закону Президентом України | Мінагрополітики | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт парламенту України. | -“- |
| 2.5.4.2.5. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України, яка визначає:  1) порядок електронної взаємодії суб’єктів землеустрою під час розроблення, погодження, затвердження документації із землеустрою, державної реєстрації земельних ділянок та інших об’єктів Державного земельного кадастру із використанням, в тому числі, електронних кабінетів суб’єктів землеустрою та використання виключно електронного документообігу;  2) порядок адміністрування електронної системи взаємодії суб’єктів землеустрою | грудень  2024 | грудень  2024 | Мінагрополітики  Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови КМУ розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінагрополітики | проект постанови КМУ не розроблено |
| 2.5.4.2.6. Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.5.4.2.5., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | січень  2025 | січень  2025 | Мінагрополітики  Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінагрополітики | -“- |
| 2.5.4.2.7. Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.5.4.2.5., з заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді (в тому числі, у разі несхвалення Кабінетом Міністрів України проекту постанови) | січень 2025 | лютий 2025 | Мінагрополітики  Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову схвалено Урядом | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Уряду України. | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.4.3. Введено в експлуатацію програмне забезпечення для формування земельних ділянок, запроваджено розроблення документації із землеустрою та технічної документації з оцінки земель виключно в електронній формі (без розроблення паперової документації)** | | | | | | | | |
| 2.5.4.3.1. Проведення незалежного технічного аудиту програмного забезпечення, технічного і технологічного забезпечення Державного земельного кадастру, а також ефективності збереження та захисту відомостей Державного земельного кадастру, в тому числі оцінку відповідності функціональності програмного забезпечення Державного земельного кадастру вимогам законодавства | січень  2023 | лютий  2023 | Держгеокадастр | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | визначається за окремою оцінкою | підготовлено та подано Мінагрополітики та НАЗК звіт про незалежний технічний аудит | Мінагрополітики | -“- |
| 2.5.4.3.2. Підготовка технічного завдання на систему електронної взаємодії суб’єктів землеустрою під час розроблення, погодження, затвердження документації із землеустрою, державної реєстрації земельних ділянок та інших об’єктів Державного земельного кадастру | січень  2024 | лютий  2024 | Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | підготовлене технічне завдання та подане Мінагрополітики на погодження | Мінагрополітики | -“- |
| 2.5.4.3.3. Забезпечення розроблення програмного забезпечення системи електронної взаємодії суб’єктів землеустрою під час розроблення, погодження, затвердження документації із землеустрою, державної реєстрації земельних ділянок та інших об’єктів Державного земельного кадастру | лютий  2024 | серпень  2024 | Мінагрополітики Держгеокадастр | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Держгеокадастром укладеного договір, що передбачає розроблення програмного забезпечення | Мінагрополітики | -“- |
| 2.5.4.3.4. Забезпечення введення у дослідну експлуатацію системи електронної взаємодії суб’єктів землеустрою під час розроблення, погодження, затвердження документації із землеустрою, державної реєстрації земельних ділянок та інших об’єктів Державного земельного кадастру | серпень 2024 | жовтень 2024 | Мінагрополітики  Держгеокадастр | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Мінагрополітики подано акт введення в дослідну експлуатацію | Мінагрополітики | -“- |
| 2.5.4.3.5. Забезпечення введення у промислову експлуатацію системи електронної взаємодії суб’єктів землеустрою під час розроблення, погодження, затвердження документації із землеустрою, державної реєстрації земельних ділянок та інших об’єктів Державного земельного кадастру | листопад  2024 | листопад  2024 | Мінагрополітик Держгеокадастр | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Мінагрополітики подано акт введення в промислову експлуатацію | Мінагрополітики | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.4.4. Забезпечено проведення інвентаризації земельних ділянок державної і комунальної форм власності, сільськогосподарського призначення державної і комунальної форм власності та внесення отриманих за підсумками інвентаризації відомостей про такі земельні ділянки до Державного земельного кадастру** | | | | | | | | |
| 2.5.4.4.1. Виконання робіт із інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної форми власності та внесення отриманих за підсумками інвентаризації відомостей про такі земельні ділянки до Державного земельного кадастру із дотриманням умов Угоди про позику «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 27 серпня 2019 р. № 8973-UA | січень  2024 | грудень  2025 | Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Держгеокадастром подано звіт про виконання робіт | Мінагрополітики | не проведено інвентаризацію 10 тис. га земель сільськогосподарського призначення державної власності |
| 2.5.4.4.2. Виконання робіт із інвентаризації земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної форми власності та внесення отриманих за підсумками інвентаризації відомостей про такі земельні ділянки до Державного земельного кадастру у із дотриманням умов Угоди про позику «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 27 серпня 2019 р. № 8973-UA | січень 2024 | грудень 2025 | Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Держгеокадастром подано звіт про виконання робіт | Мінагрополітики | не проведено інвентаризацію 3 млн. га земель несільськогосподарського призначення державної власності |
| **Проблема 2.5.5. Процедура справляння земельного податку та передачі в оренду державних та комунальних земель супроводжується корупційними ризиками, обумовленими можливістю надання їх у користування, за вартістю, що є нижчою за ринкову** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.5.1. Запроваджено пілотний проект із визначення розміру земельного податку на основі показників масової оцінки земель з урахуванням міжнародних стандартів оцінки майна для цілей оподаткування** | | | | | | | | |
| 2.5.5.1.1. Розроблення проекту закону про внесення змін до Закону України «Про оцінку земель», яким:  1) запроваджено такий вид оцінки земель як масова оцінка;  2) встановлено обов’язок проведення оновлення масової оцінки земель не рідше одного разу на два роки;  3) визначено правові засади реалізації центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, пілотного проекту із масової оцінки земель на основі даних ціни (вартості) нерухомого майна та речових прав на нього чи розмір плати за користування нерухомим майном за відповідними правочинами;  4) забезпечено належну взаємодію інформаційних систем Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру під час реалізації пілотного проекту із масової оцінки земель;  5) передбачено обов’язок надання зацікавленим особам відомостей щодо масової оцінки земель та визначених на їх базі земельного податку та/або орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної форм власності | січень  2023 | березень  2023 | Мінагрополітики  Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт Мінагрополітики | проект закону не розроблено |
| 2.5.5.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.5.1.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 | травень  2023 | Мінагрополітики  Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінагрополітики | -“- |
| 2.5.5.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.5.1.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень 2023 | вересень 2023 | Мінагрополітики  Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Парламенту України. | -“- |
| 2.5.5.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.5.1.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень 2023 | до підписання закону Президентом України | Мінагрополітики  Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт парламенту України. | -“- |
| 2.5.5.1.5. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України, яка визначає порядок реалізації центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, пілотного проекту із масової оцінки земель на основі даних ціни (вартості) нерухомого майна та речових прав на нього чи розмір плати за користування нерухомим майном за відповідними правочинами, зокрема встановлює:  1) порядок функціонування геоінформаційної системи масової оцінки земель у складі Державного земельного кадастру;  2) методику побудови та калібрування математико-статистичної моделі масової оцінки земель, її тестування, порядок контролю якості та уточнення результатів оцінки;  3) порядок інформаційної взаємодії систем Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного земельного кадастру під час реалізації пілотного проекту із масової оцінки земель;  4) порядок надання зацікавленим особам відомостей щодо масової оцінки земель та визначених на їх базі земельного податку та/або орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, в тому числі через публічну кадастрову карту | 1 місяць з дня набрання чинності законом, зазначеним у описі заходу 2.5.5.1.1 | 3 місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним у описі заходу 2.5.5.1.1 | Мінагрополітики  Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови КМУ розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінагрополітики | проект постанови КМУ не розроблено |
| 2.5.5.1.6. Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеної у описі заходу 2.5.5.1.5.5., та забезпечення її доопрацювання (у разі потреби) | 4 місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним  у описі заходу 2.5.5.1.1 | 4 місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним  у описі заходу 2.5.5.1.1 | Мінагрополітики  Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінагрополітики | -“- |
| 2.5.5.1.7. Погодження проекту постанови, зазначеної у описі заходу 2.5.5.1.5.5., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України, супровід в Уряді | 5 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним  у описі заходу 2.5.5.1.1 | 6 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним  у описі заходу 2.5.5.1.1 | Мінагрополітики  Держгеокадастр  заінтересовані органи | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову схвалено Урядом | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Уряду України. | -“- |
| 2.5.5.1.8. Підготовка технічного завдання на створення геоінформаційної системи масової оцінки земель у складі Державного земельного кадастру | 1 місяць з дня схвалення постанови, зазначеної в описі заходу 2.5.5.1.5 | 2 місяці з дня схвалення постанови, зазначеної в описі заходу 2.5.5.1.5 | Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | підготовлене технічне завдання та подане Мінагрополітики на погодження | Мінагрополітики | -“- |
| 2.5.5.1.9. Забезпечення розроблення програмного забезпечення геоінформаційної системи масової оцінки земель у складі Державного земельного кадастру | 3 місяці з дня схвалення постанови, зазначеної в описі заходу 2.5.5.1.5 | 7 місяців з дня схвалення постанови, зазначеної в описі заходу 2.5.5.1.5 | Мінагрополітики | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Мінагрополітики поданий звіт про завершення розробки програмного забезпечення | Мінагрополітики | -“- |
| 2.5.5.1.10. Забезпечення введення у дослідну експлуатацію геоінформаційної системи масової оцінки земель у складі Державного земельного кадастру | 8 місяців з дня схвалення постанови, зазначеної в описі заходу 2.5.5.1.5 | 10 місяців з дня схвалення постанови, зазначеної в описі заходу 2.5.5.1.5 | Мінагрополітики | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Мінагрополітики подано акт введення в дослідну експлуатацію | Мінагрополітики | -“- |
| 2.5.5.1.11. Забезпечення введення у промислову експлуатацію геоінформаційної системи масової оцінки земель у складі Державного земельного кадастру | 11 місяців з дня схвалення постанови, зазначеної в описі заходу 2.5.5.1.5 | 12 місяців з дня схвалення постанови, зазначеної в описі заходу 2.5.5.1.5 | Мінагрополітики | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Мінагрополітики подано акт введення в промислову експлуатацію | Мінагрополітики | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат2.5.5.2. Внесено зміни до Податкового кодексу України та закону про оцінку земель щодо встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної форм власності на основі їх ринкової вартості** | | | | | | | | |
| 2.5.5.2.1. Розроблення проекту закону про внесення змін до Податкового кодексу України, яким передбачено:  1) перехід до визначення розміру земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності на базі показників масової оцінки земель;  2) порядок визначення ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності при застосуванні показників масової оцінки земель | січень  2025 | березень  2025 | Мінфін  Мінагрополітики  Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінфін | проект закону не розроблено |
| 2.5.5.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.5.2.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2025 | травень  2025 | Мінагрополітики  Держгеокадастр  Мінфін | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінагрополітики | -“- |
| 2.5.5.2.3. Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.5.2.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень 2025 | вересень 2025 | Мінагрополітики  Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Парламенту України. | -“- |
| 2.5.5.2.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.5.2.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2025 | до підписання закону Президентом України | Мінагрополітики  Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт парламенту України. | -“- |
| **Проблема 2.5.6. Безоплатність процедури зміни цільового призначення земельних ділянок стимулює корупцію при прийнятті відповідних рішень** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.6.1. Запроваджено механізми стимулювання органів місцевого самоврядування до швидкого розроблення та затвердження планувальної документації на всю територію територіальних громад (як у межах населених пунктів, так і за їх межами)** | | | | | | | | |
| 2.5.6.1.1. Здійснення фінансово-економічного розрахунку необхідного обсягу фінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад | липень 2023 | серпень 2023 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено | Офіційний вебсайт парламенту України | проект закону не розроблено |
| 2.5.6.1.2. Подання пропозицій під час розробки проекту закону про Державний бюджет України на 2024 рік, якими передбачається необхідний обсяг фінансування субвенції, визначений на підставі зазначеного у описі заходу 2.5.6.1.1., з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, із дотриманням умов Угоди про позику «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 27 серпня 2019 р. № 8973-UA | вересень  2023 | вересень  2023 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено | Офіційний вебсайт парламенту України | проект закону не розроблено |
| 2.5.6.1.3.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.6.1.2., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень  2023 | до підписання закону Президентом України | Мінфін  Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України  2. Офіційний вебсайт парламенту України. | -“- |
| 2.5.6.1.4. Розроблення проекту постановиКабінету Міністрів України, яка вносить зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 р. № 853, щодо спрощення умов надання субвенції у частині виключення вимоги наявності у громади актуалізованої картографічної основи в цифровій формі | березень  2023 | березень  2023 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінрегіон | проект постанови КМУ не розроблено |
| 2.5.6.1.5. Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеної у описі заходу 2.5.6.1.4., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 | травень  2023 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінагрополітики | -“- |
| 2.5.6.1.6. Погодження проекту постанови, зазначеної у описі заходу 2.5.6.1.4., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень  2023 | липень  2023 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову схвалено Урядом | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Урядового порталу. | -“- |
| 2.5.6.1.7.Здійснення фінансово-економічного розрахунку необхідного обсягу фінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад | липень 2024 | серпень 2024 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено | Офіційний вебсайт парламенту України | проект закону не розроблено |
| 2.5.6.1.8. Подання пропозицій під час розробки проекту закону про Державний бюджет України на 2025 рік, якими передбачається необхідний обсяг фінансування субвенції, визначений на підставі зазначеного у описі заходу 2.5.6.1.7., з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад із дотриманням умов Угоди про позику «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 27 серпня 2019 р. № 8973-UA | вересень  2024 | вересень  2024 | Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону розроблено та оприлюднено | Офіційний вебсайт парламенту України | проект закону не розроблено |
| 2.5.6.1.8.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.6.1.8., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень  2024 | до підписання закону Президентом України | Мінфін  Мінрегіон | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт парламенту України | -“- |
| 2.5.6.1.9.Моніторинг законопроектів, які передбачають внесення змін до Земельного кодексу України щодо розроблення комплексних планів просторового розвитку території територіальних громад та визначення на підставі цього функціонального зонування територій, обмежень у використанні земель як обов’язкових передумов встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок | січень 2023 | грудень 2025 | Мінагрополітики | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | моніторинг проводиться | Мінагрополітики | моніторинг не проводиться |
| 2.5.6.1.10.Підготовка позиції щодо погодження із зауваженнями / непідтримання законопроектів, що містять положення, вказані у заході 2.5.6.1.9. | січень 2023 | грудень 2025 | Мінагрополітики | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | підготовлено позиції щодо погодження із зауваженнями/ непідтримання законопроектів, вказаних у заході 2.5.6.1.9. | Мінагрополітики | - |
| 2.5.6.1.11.Підготовка зауважень та пропозицій, позицій щодо непідтримання законопроектів, що містять положення, вказані у заході 2.5.6.1.9. | січень 2023 | грудень 2025 | Мінагрополітики | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | підготовлено зауваження та пропозиції щодо непідтримання законопроектів, що містять положення, вказані у заході 2.5.6.1.9. | Мінагрополітики | - |
| 2.5.6.1.12. Супроводження процедури розгляду комітетами Верховної Ради України законопроектів, що містять положення, вказані у заході 2.5.6.1.9 | січень 2023 | грудень 2025 | Мінагрополітики | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроекти, що містять положення, вказані у заході 2.5.6.1.9., не прийняті | Мінагрополітики | - |
| 2.5.6.1.13. Підготовка пропозиції щодо доцільності застосування Президентом України права вето щодо прийнятого Верховною Радою України закону, який містить положення, вказані у заході 2.5.6.1.9 | січень 2023 | грудень 2025 | Мінагрополітики | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | пропозиції щодо доцільності застосування права вето до закону який містить положення, вказані у заході 2.5.6.1.9., надано Президенту України | Мінагрополітики | - |
| **Проблема 2.5.7. Відсутність процедури продажу земельних ділянок державної та комунальної форм власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони в умовах вільного обігу земель сільськогосподарського призначення** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.7.1. Внесено зміни до земельного законодавства, які передбачають прозорі механізми продажу земельних ділянок державної та комунальної форм власності або прав на них через електронні аукціони** | | | | | | | | |
| 2.5.7.1.1.Розроблення проекту закону, який визначає граничну площу земельних ділянок державної та комунальної власності, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна (будівлі, споруди), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для їх продажу, передачі в користування поза конкурентними засадами | січень 2023 | січень 2023 | Мінагрополітики | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінагрополітики | проект закону не розроблено |
| 2.5.7.1.2.Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в показнику (індикаторі) досягнення 2.5.7.1.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | лютий 2023 | лютий 2023 | Мінагрополітики | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінагрополітики | -“- |
| 2.5.7.1.3.Погодження проекту закону, зазначеного в показнику (індикаторі) досягнення 2.5.7.1.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | березень 2023 | травень 2023 | Мінагрополітики | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Парламенту України. | -“- |
| 2.5.7.1.4.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в показнику (індикаторі) досягнення 2.5.7.1.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | червень 2023 | до підписання закону Президентом України | Мінагрополітики | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт парламенту України. | -“- |
| 2.5.7.1.5.Моніторинг законопроектів, які передбачають внесення змін до Земельного кодексу щодо механізмівпродажу земельних ділянок державної та комунальної форм власності або прав на них через електронні аукціони, у тому числі в умовах воєнного стану | січень 2023 | грудень 2025 | Мінагрополітики | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | моніторинг проводиться | Мінагрополітики | моніторинг не проводиться |
| 2.5.7.1.6.Підготовка позиції щодо погодження із зауваженнями / непідтримання законопроектів, що містять положення, вказані у заході 2.5.7.1.5 | січень 2023 | грудень 2025 | Мінагрополітики | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | підготовлено позиції щодо погодження із зауваженнями/ непідтримання законопроектів, вказаних у заході 2.5.7.1.5 | Мінагрополітики | - |
| 2.5.7.1.11.Підготовка зауважень та пропозицій, позицій щодо непідтримання законопроектів, що містять положення, вказані у заході 2.5.7.1.5 | січень 2023 | грудень 2025 | Мінагрополітики | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | підготовлено зауваження та пропозиції щодо непідтримання законопроектів, що містять положення, вказані у заході 2.5.7.1.5 | Мінагрополітики | - |
| 2.5.7.1.12.Супроводження процедури розгляду комітетами Верховної Ради України законопроектів, що містять положення, вказані у заході 2.5.7.1.5 | січень 2023 | грудень 2025 | Мінагрополітики | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроекти, що містять положення, вказані у заході 2.5.7.1.5, не прийняті | Мінагрополітики | - |
| 2.5.7.1.13. Підготовка пропозиції щодо доцільності застосування Президентом України права вето щодо прийнятого Верховною Радою України закону, який містить положення, вказані у заході 2.5.7.1.5 | січень 2023 | грудень 2025 | Мінагрополітики | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | пропозиції щодо доцільності застосування права вето до закону який містить положення, вказані у заході 2.5.7.1.5, надано Президенту України | Мінагрополітики | - |
| **Проблема 2.5.8. Безоплатна приватизація земель державної та комунальної власності є джерелом корупції у земельних відносинах** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.8.1. Внесено зміни до земельного законодавства, які передбачають трансформацію безоплатної приватизації земельних ділянок у інші форми соціальної підтримки населення (із збереженням права на безоплатну приватизацію земельних ділянок, наданих у користування громадянам до 2002 року)** | | | | | | | | |
| 2.5.8.1.1. Забезпечення проведення аналітичного дослідження, до предмета якого входять визначення підходів трансформації безоплатної приватизації земельних ділянок у інші форми соціальної підтримки населення, а також пропозицій щодо напрямів такої трансформації. | січень 2023 | березень 2023 | Мінагрополітики  Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінагрополітики | аналітичне дослідження не проводилося |
| 2.5.8.1.2. Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного у описі заходу 2.5.8.1.1., та його експертного обговорення | квітень 2023 | квітень 2023 | Мінагрополітики  Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | експертне обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінагрополітики | - |
| 2.5.8.1.3. Розроблення проекту закону, який реформує процедуру безоплатної приватизації земельних ділянок державної та комунальної власності, повернувши їй соціальну спрямованість та ввівши запобіжники, що суттєво обмежать зловживання відповідними правами, зокрема:  1) вдосконалено нормативно-правове регулювання безоплатної передачі з урахуванням висновків аналітичного дослідження, зазначеного у описі заходу 2.5.8.1.1.;  2) збережено право на безоплатну передачу у приватну власність громадян земельних ділянок, що надані їм у користування до 2002 року і на яких розташовані належні їм існуючі житлові будинки та господарські споруди;  3) передбачено, що передача за договором дарування державних або комунальних земельних ділянок допускається лише на користь осіб, які мають визначні особисті заслуги перед Україною, за умови, що вони будуть самостійно використовувати одержану земельну ділянкою протягом достатньо тривалого часу без права її відчуження та передачі у користування іншим особам;  4) визначено, що особами, які мають визначні особисті заслуги перед Україною, вважаються Герої України; нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні; нагороджені Орденом Слави трьох ступенів; нагороджені Орденом Трудової слави трьох ступенів; нагороджені чотирма медалями «За відвагу» та іншими військовими нагородами | квітень 2023 | травень 2023 | Мінагрополітики  Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінагрополітики | проект закону не розроблено |
| 2.5.8.1.4. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.8.1.3., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | Мінагрополітики  Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мінагрополітики | -“- |
| 2.5.8.1.5.Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.8.1.3. із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень 2023 | вересень 2023 | Мінагрополітики  Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Парламенту України. | -“- |
| 2.5.8.1.6.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.8.1.3., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень 2023 | до підписання закону Президентом України | Мінагрополітики | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт парламенту України. | -“- |
| **Проблема 2.5.9. Надмірна концентрація повноважень у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі земельних відносин, спричиняє конфлікт інтересів та масові зловживання** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.9.1. Повноваження щодо розпорядження землями державної власності, здійснення контролю за використанням та охороною земель, регулювання землеустрою, ведення Державного земельного кадастру розділено між окремими органами** | | | | | | | | |
| 2.5.9.1.1. Розроблення проекту закону, який визначає:  1) повноваження щодо передачі відповідно до конкурсних прозорих цифровізованих процедур з використанням майданчика Prozzoro.sale земельних ділянок державної власності у власність або користування, в тому числі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, передано обласними державними (військовими) адміністраціями;  2) визначено процедуру делегування центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі земельних відносин саморегулівним організаціям у сфері землеустрою та топографо-геодезичної діяльності повноважень щодо професійної атестації інженерів-землевпорядників, інженерів-геодезистів та їх позбавлення кваліфікаційного сертифіката у визначених законом випадках, а також здійснення контролю за реалізацією делегованих повноважень | січень 2024 | березень 2024 | Мінагрополітики  Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінагрополітики | проект закону не розроблено |
| 2.5.9.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.9.1.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень 2024 | травень 2024 | Мінагрополітики  Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінагрополітики | -“- |
| 2.5.9.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.9.1.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень 2024 | вересень 2024 | Мінагрополітики  Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Парламенту України. | -“- |
| 2.5.9.1.4.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.5.9.1.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень 2024 | до підписання закону Президентом України | Мінагрополітики | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт парламенту України. | -“- |
| 2.5.9.1.5. Розроблення проекту постановиКабінету Міністрів України, яка визначає:  1) зміни до Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15, у частині надання повноваження щодо передачі земельних ділянок державної власності у власність або користування, в тому числі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, обласними державними (військовими) адміністраціями;  2) порядок делегування центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі земельних відносин, саморегулівним організаціям у сфері землеустрою та топографо-геодезичної діяльності, які мають процедуру внутрішньої сертифікації та правила професійної етики | 2 місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.5.9.1.1. | 2 місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.5.9.1.1. | Мінагрополітики  Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови КМУ розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінагрополітики | проект постанови КМУ не розроблено |
| 2.5.9.1.6. Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного у описі заходу 2.5.9.1.5., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | 3 місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.5.9.1.1. | 3 місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.5.9.1.1. | Мінагрополітики  Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінагрополітики | -“- |
| 2.5.9.1.7.Погодження проекту постанови, зазначеного у описі заходу 2.5.9.1.5., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | 3 місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.5.9.1.1. | 4 місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.5.9.1.1. | Мінагрополітики  Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову схвалено Урядом | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Уряду України. | -“- |
| 2.5.9.1.8. Моніторинг законопроектів, які передбачають внесення змін до Земельного кодексу України щодо здійснення виконавчими органами сільських, селищних, міських рад державного контролю за використанням та охороною земель | січень 2023 | грудень 2025 | Мінагрополітики | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | моніторинг проводиться | Мінекономіки | моніторинг не проводиться |
| 2.5.9.1.9.Підготовка позиції щодо погодження із зауваженнями / непідтримання законопроектів, що містять положення, вказані у заході 2.5.9.1.8 | січень 2023 | грудень 2025 | Мінагрополітики | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | підготовлено позиції щодо погодження із зауваженнями/ непідтримання законопроектів, вказаних у заході 2.5.9.1.8. | Мінагрополітики | - |
| 2.5.9.1.10.Підготовка зауважень та пропозицій, позицій щодо непідтримання законопроектів, що містять положення, вказані у заході 2.5.9.1.8 | січень 2023 | грудень 2025 | Мінагрополітики | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | підготовлено зауваження та пропозиції щодо непідтримання законопроектів, що містять положення, вказані у заході 2.5.9.1.8 | Мінагрополітики | - |
| 2.5.9.1.11.Супроводження процедури розгляду комітетами Верховної Ради України законопроектів, що містять положення, вказані у заході 2.5.9.1.8 | січень 2023 | грудень 2025 | Мінагрополітики | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроекти, що містять положення, вказані у заході 2.5.9.1.8., не прийняті | Мінагрополітики | - |
| 2.5.9.1.12. Підготовка пропозиції щодо доцільності застосування Президентом України права вето щодо прийнятого Верховною Радою України закону, який містить положення, вказані у заході 2.5.9.1.8. | січень 2023 | грудень 2025 | Мінагрополітики | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | пропозиції щодо доцільності застосування права вето до закону який містить положення, вказані у заході 2.5.9.1.8., надано Президенту України | Мінагрополітики | - |
| **Проблема 2.5.10. Недосконалість діючих інструментів контролю та недостатня прозорість процесів будівництва, ремонту та експлуатації доріг** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.10.1. Щодо проектів публічної інфраструктури забезпечено обов’язкову публікацію всіх відомостей передбачених Законом України «Про відкритість використання публічних коштів», а також розкриття даних згідно зі стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard) та публікацію даних (у тому числі проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машиночитному форматі згідно зі стандартами OC4IDS та OCDS** | | | | | | | | |
| 2.5.10.1.1. Забезпечення обов’язкового оприлюднення всієї інформації, визначеної ч. 1 ст. 3 ЗУ «Про відкритість використання публічних коштів» щодо дорожніх інфраструктурних проектів на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів, зокрема, щодо:  1) розпорядника (одержувача) бюджетних коштів (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника);  2) головного розпорядника бюджетних коштів (найменування, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника);  3) обсягів бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період - всього та в розрізі бюджетних програм;  4) обсягів проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за звітний період - всього та в розрізі бюджетних програм (при цьому зазначаються також види та обсяги відповідних надходжень щодо коштів спеціального фонду бюджету);  5) інформації про укладені за звітний період договори (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), кількість закупленого товару, робіт та/або послуг, проведена процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, строк дії договору);  6) інформацїя про стан виконання договорів, укладених у попередні звітні періоди, з усіма додатками, які є їх невід’ємною частиною (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному періоді, наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору, акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання-передачі, виконаних робіт) за наявності);  7) скількості службових відряджень, у тому числі із зазначенням кількості закордонних відряджень, загальний обсяг витрат на службові відрядження, у тому числі із зазначенням обсягу витрат на закордонні відрядження. | січень  2023 р. | березень 2023 р. | Укравтодор  Мінінфраструктури | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | На Єдиному веб-порталі використання публічних коштів обов’язково публікуються всі дані відповідно до ЗУ «Про відкритість використання публічних коштів» щодо проектів публічної інфраструктури. | Єдинй веб-портал використання публічних коштів  <https://spending.gov.ua/> | Інформація публікуються не в повному обсязі на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів |
| 2.5.10.1.2. Розробка та прийняття наказу Укравтодору, яким врегульовано питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, які згідно з додатком до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835, підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних Укравтодором, обласними державними адміністраціями. Інформація щодо дорожніх інфраструктурних проектів підлягає розкриттю згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), а публікація даних (у тому числі проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) відбувається у машиночитному форматі згідно із стандартами OC4IDS та OCDS. | січень  2023 р. | березень 2023 р. | Укравтодор | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект наказу розроблений та підписаний | Офіційний сайт Укравтодору  <https://ukravtodor.gov.ua/> | Проект наказу не розроблений і не підписаний |
| 2.5.10.1.3. Виконання Укравтодор та обласними державними адміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного в описі заходу 2.5.10.1.1, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку набрів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (у тому числі проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машиночитному форматі згідно із стандартами OC4IDS та OCDS. | квітень  2023 р. | грудень 2025 р. | Укравтодор,  обласні державні адміністрації | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | На Єдиному  державному веб-порталі відкритих даних  публікуються дані, щодо проектів публічної інфраструктури згідно зі стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard) у машиночитному форматі згідно із стандартами OC4IDS та OCDS | Єдиний державний веб-портал відкритих даних <https://data.gov.ua/> | Дані згідно зі стандартами не публікуються |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.10.2. Результати проведення моніторингу якості дорожніх робіт, дані про результати перевірок, штрафні санкції публікуються на офіційному вебсайті ініціатора перевірки, ініціатора або замовника моніторингу** | | | | | | | | |
| 2.5.10.2.1. Розроблення проекту наказу Мінінфраструктури про затвердження порядок проведення моніторингу якості робіт, в т. ч. з відновлення (модернізації) України, та типової форми договору щодо проведення моніторингу якості робіт | січень  2023 р. | березень  2023 р. | Мінінфраструктури | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект наказу розроблений | Офіційний вебпортал Мініфраструктури  https://mtu.gov.ua | Проект наказу не розроблений |
| 2.5.10.2.2. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного в описі заходу 2.5.10.2.1, та забезпечено його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | Мінінфраструктури | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебпортал Мініфраструктури  <https://mtu.gov.ua> | Проект наказу не розроблений |
| 2.5.10.2.3. Прийняття наказу Мінінфраструктури про затвердження порядку проведення моніторингу якості робіт, в т.ч. з відновлення (модернізації) України та форми типового договору щодо проведення моніторингу якості робіт | червень  2023 р. | липень  2023 р. | Мінінфраструктури | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ підписано міністром Мінінфраструктури | 1. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>)  2. Офіційний вебпортал Мінінфраструктури  <https://mtu.gov.ua/> | Проект наказу не розроблений |
| 2.5.10.2.4. Розроблення онлайн-платформи, яка забезпечує збір та публікацію відкритих даних про моніторинг якості робіт, в т.ч. з відновлення (модернізації) України (зокрема, звіти про моніторинг стану будівництва, реконструкції, ремонту з усіма додатками, у тому числі протоколами, актами обстеження та відбору матеріалів) | серпень 2023 р. | січень  2024 р. | Мінінфраструктури | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Онлайн-платформа розроблена | Офіційний вебпортал Мініфраструктури  https://mtu.gov.ua | Онлайн-платформа не розроблена |
| 2.5.10.2.5. Проведення дослідної експлуатації та доопрацювання (за потреби) онлайн-платформи, яка забезпечує збір та публікацію відкритих даних про моніторинг якості робіт, в т.ч. з відновлення (модернізації) України | лютий  2024 р. | червень  2023р. | Мінінфраструктури | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проведено дослідну експлуатацію та доопрацювання (за потреби) онлайн-платформи | Офіційний вебпортал Мініфраструктури  https://mtu.gov.ua | Онлайн-платформа не розроблена |
| 2.5.10.2.6. Введення в промислову експлуатацію онлайн-платформи, зазначеної в описі заходу 2.5.10.2.4 | липень  2024р. | листопад  2024 р. | Мінінфраструктури | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Онлайн-платформа прийнята в промислову експлуатацію | Офіційний вебпортал Мініфраструктури  https://mtu.gov.ua | Онлайн-платформа не розроблена |
| 2.6.10.2.7. Публікація на онлайн-платформі у відкритому доступі актуальних результатів проведення моніторингу якості робіт, у т.ч. з відновлення (модернізації) України (зокрема, усіх звітів про моніторинг стану будівництва, реконструкції, ремонту з усіма додатками, у тому числі протоколами, актами обстеження та відбору матеріалів). | грудень 2024 р. | грудень  2025 р. | Мінінфраструктури | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Результати проведення моніторингу якості робіт опубліковані на онлайн-платформі у відкритому доступі | Офіційний вебпортал Мініфраструктури  https://mtu.gov.ua | Онлайн-платформа не розроблена |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.10.3. Створено відкриту карту будівництва, ремонту та експлуатації доріг, на якій відображаються проведені тендери і укладені договори на такі роботи, з метою уникнення багаторазового проведення робіт на тих самих ділянках; цю карту інтегровано із Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва** | | | | | | | | |
| 2.5.10.3.1. . Розроблення та підписання документації для впровадження інструменту цифрового управління відбудовою (модернізацією) України, що забезпечить публічний доступ до інтерактивної карти робіт, у тому числі з відновлення (модернізації) України, з інформацією про проведені тендери, укладені договори, підрядників та актуальний хід будівництва по всій країні, що дозволяє слідкувати за виконанням ремонту та будівництва з метою уникнення багаторазового проведення робіт на тих самих ділянках. | січень  2023 р. | травень  2023 р. | Мінінфраструктури  Украватодор | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Документація розроблена та підписана | 1 Офіційний вебпортал Мінінфраструктури (<https://mtu.gov.ua/>)  2. Офіційний вебпортал Укравтодору <https://ukravtodor.gov.ua/> | Документація не розроблена |
| 2.5.10.3.2. Проведення дослідної експлуатації, доопрацювання (за необхідності) та запуск в промислову експлуатацію інструменту цифрового управління відбудовою (модернізацією) України із публічним у тому числі робіт з відновлення (модернізації) України, з інформацією про проведені тендери, договори, підрядників та актуальний хід будівництва по всій країні, що дозволяє слідкувати за виконанням ремонту та будівництва | червень  2023 р. | червень  2024 р. | Мінінфраструктури  Укравтодор | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Інструмент цифрового управління відбудовою (модернізацією) України введено в промислову експлуатацію | 1 Офіційний вебпортал Мінінфраструктури (https://mtu.gov.ua/)  2. Офіційний вебпортал Укравтодору <https://ukravtodor.gov.ua/> | Інструмент цифрового управління відбудовою (модернізацією) України не введено експлуатацію |
| 2.5.10.3.3. Забезпечення постійного функціонування (надання можливості публічного доступу) та оновлення інтерактивної карти робіт, у тому числі робіт з відновлення (модернізації) України, з інформацією про проведені тендери, договори, підрядників та актуальний хід будівництва по всій країні, що дозволяє слідкувати за виконанням ремонту та будівництва | липень  2024 р. | грудень  2025 р. | Мінінфраструктури | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Забезпечено публічний доступ до інтерактивної карти робіт, у тому числі робіт з відновлення України | 1 Офіційний вебпортал Мінінфраструктури (<https://mtu.gov.ua/>)  2. Офіційний вебпортал Укравтодору <https://ukravtodor.gov.ua/> | Інструмент цифрового управління відбудовою (модернізацією) України не введено експлуатацію |
| 2.5.10.3.4. Розроблення технічної документації для забезпечення інтеграції інтерактивної карти робіт, у тому числі робіт з відновлення (модернізації) України з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва | липень 2024 р. | вересень  2024 р. | Мініфраструктури,  Мінрегіон,  Мінцифри,  Укравтодор | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Технічна документація розроблена | 1. Офіційний вебпортал Мінінфраструктури https://mtu.gov.ua/;  2. Офіційний вебпортал Мінрегіон https://www.minregion.gov.ua;  3. Офіційний вебпортал Мінцифри https://thedigital.gov.ua/ | Технічна документація не розроблена |
| 2.5.10.3.5. Проведення дослідної експлуатації та запуск в промислову експлуатацію інтерактивної карти робіт, у тому числі робіт з відновлення (модернізації) України інтегрованої з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва | жовтень  2024 р. | березень  2025 р. | Укравтодор, Мініфраструктури  Мінрегіон,  Мінцифри, | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Інтерактивна карта робіт, а також робіт з відновлення (модернізації) України інтегрована з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва. | 1 Офіційний вебпортал Мінінфраструктури (<https://mtu.gov.ua/>)  2. Офіційний вебпортал державної електронної системи у сфері будівництва (https://e-construction.gov.ua/) | Інтерактивна карта робіт, у тому числі робіт з відновлення (модернізації) України не інтегрована із Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.10.4. Запроваджено вимоги, згідно з якими всі дорожньо-будівельні роботи плануються з урахуванням результатів інструментальних обстежень** | | | | | | | | |
| 2.5.10.4.1. Розроблення та прийняття проекту наказу Мінінфраструктури про затвердження ДСТУ ХХХХ:20ХХ "Автомобільні дороги. Правила призначення ремонтів" де закріплені вимоги про планування всіх дорожньо-будівельних робіт з урахуванням результатів інструментальних обстежень | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | Національний орган стандартизації  Укравтодор  Мініфраструктури | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект наказу розроблений та підписаний | 1. Офіційний вебпортал парламенту України (https://www.rada.gov.ua/)2. 2. Офіційний вебпортал Національного органу стандартизації | Проект наказу не  розроблений та не прийнятий |
| 2.5.10.4.2. Розроблення проекту наказу Мініфраструктури, яким затверджено алгоритм (порядок, методику) інструментальних обстежень стану автомобільних доріг і відбору ділянок доріг для ремонту (черговості). | травень  2023 р. | серпень  2023 р. | Укравтодор  Мінінфраструктури | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Розроблений проект наказу | 1. Офіційний вебпортал Мінінфраструктури (<https://mtu.gov.ua/>)  2. Офіційний вебпортал Укравтодору (https://ukravtodor.gov.ua/) | Проект наказу не  розроблений |
| 2.5.10.4.3. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного в описі заходу 2 до очікуваного стратегічного результату 2.5.10.4., та забезпечено його доопрацювання (у разі необхідності) | вересень  2023 р. | жовтень  2023 р. | Укравтодор  Мінінфраструктури | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | 1. Офіційний вебпортал Мінінфраструктури (<https://mtu.gov.ua/>)  2. Офіційний вебпортал Укравтодору (https://ukravtodor.gov.ua/) | Проект наказу не  розроблений |
| 2.5.10.4.4.  Прийняття наказу зазначеного в описі заходу 2 до очікуваного стратегічного результату 2.5.10.4 | листопад  2023 р. | грудень  2023 р. | Укравтодор  Мінінфраструктури | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ підписано міністром Мінінфраструктури | 1. Офіційний вебпортал парламенту України (<https://www.rada.gov.ua/>)  2. Офіційний вебпортал Мінінфраструктури (https://mtu.gov.ua/) | Наказ не  прийнятий |
| 2.5.10.4.5. Розроблення та впровадженя системи накопичення даних, яка дозволяє в автоматичному режимі здійснювати відбір (приіоритезацію) автомобільних доріг для планування ремонту на основі даних інструментальних обстежень | січень  2024 р. | травень  2024 | Укравтодор  Мінінфраструктури | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Відповідна система розроблена і впроваджена в промислову експлуатацію | 1. Офіційний вебпортал Мінінфраструктури (<https://mtu.gov.ua/>)  2. Офіційний вебпортал Укравтодору (https://ukravtodor.gov.ua/) | Система не впроваджена |
| 2.5.10.4.6. Проведення збору даних за результатами інструментальних обстежень автомобільних доріг, на підставі яких з допомогою системи, зазаначеної в описі заходу 2.5.10.4.5. здійснюється планування дорожньо-будівельних робіт. | червень  2024 р. | грудень  2025 р. | Укравтодор  Мінфраструктури | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Здійснюється збір та внесення в систему даних інструментальних обстежень автомобільних доріг;  планування дорожніх робіт здійснюється з допомогою системи. | 1. Офіційний вебпортал Укравтодору  <https://ukravtodor.gov.ua/>  2. Офіційний вебпортал Мінінфраструктури (<https://mtu.gov.ua/> | Збір та внесення даних не здійснено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.5.10.5. Забезпечено цілодобовий всеохопний автоматизований габаритно-ваговий контроль; встановлено адміністративну відповідальність для вантажовідправників, перевізників за перевищення габаритно-вагових параметрів; інформація про порушення габаритно-вагових параметрів, накладені санкції публікується на офіційному вебсайті Укртрансбезпеки** | | | | | | | | |
| 2.5.10.5.1. Забезпечення роботи всіх WIM систем, розташованих на автомобільних дорогах, у тому числі відновлення роботи непрацюючих WIM систем | січень  2023 р. | грудень  2023 р. | Укравтодор | Державний бюджет та/або міжнародна технічна допомога | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Забезпечено роботу усіх WIM систем, що розташовані на автомобільних дорогах загального користування державного значення | Офіційний  вебпортал  <https://stat.ukravtodor.gov.ua/sheet/page/GlobalStartPage> | Станом на 26.11.2022 стабільно працює 38 WIM систем з 83 |
| 2.5.10.5.2. Підписані акти введення в експлуатацію та функціонують щонайменше 45 нових систем WIM | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Укравтодор | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Працюють щонайменше 45 нових WIM систем зважування у русі | Офіційний  вебпортал  <https://stat.ukravtodor.gov.ua/sheet/page/GlobalStartPage> | Станом на 26.11.2022 всього встановлених 83 WIM системи |
| 2.5.10.5.3. На офіційному веб-сайт Укртрансбезпеки розміщується інформація про порушення габаритно-вагових параметрів, а також накладені санкції за відповідні порушення, у тому числі адміністративні стягнення | січень  2023 р. | грудень  2025 р. | Укртрансбезпека | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Інформація розміщується на вебсайті та доступнва для порушників | Офіційний  вебпортал Укртрансбезпеки  <https://dsbt.gov.ua> | Інформація доступна для порушників |
| **2.6. Сектор оборони** | | | | | | | | |
| **Проблема 2.6.1. Непрозоре та неефективне користування та розпорядження землями оборони, об’єктами нерухомості в оборонно-промисловому комплексі, а також надлишковим рухомим військовим майном, об’єктами інтелектуальної власності; неконтрольоване споживання пального, яке закуповується для потреб Збройних Сил України** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.6.1.1. До системи електронного обліку внесено всі дані, отримані за результатами повної інвентаризації об’єктів у сфері оборони, у тому числі дані про землі оборони і земельні ділянки суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу** | | | | | | | | |
| 2.6.1.1.1. Розробка проекту Розпорядження Кабінету Міністрів України про проведення інвентаризації земель оборони:  1) для Міністерства оборони України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України визначено завдання провести інвентаризацію земель оборони і публічно відзвітувати про результати його виконання;  2) для Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру визначено завдання забезпечувати функціонування інформаційного шару про землі оборони з розподілом за користувачами земель на Публічній кадастровій карті | січень 2023 | березень 2023 | Міноборони  МВС  Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Розпорядження розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | 1. Офіційні друковані видання України  2. Офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект Розпорядження не розроблено |
| 2.6.1.1.2. Проведення громадського обговорення проекту розпорядження, зазначеного у описі заходу 2.6.1.1.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень 2023 | квітень 2023 | Міноборони  Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік. | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Міноборони | -“- |
| 2.6.1.1.3. Погодження проекту розпорядження, зазначеного у описі заходу 2.6.1.1.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Уряду України та супровід в Уряді | травень 2023 | липень 2023 | Міноборони  Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Розпорядження схвалено та затверджено Урядом | Офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | -“- |
| 2.6.1.1.4. Щорічний моніторинг кількості проінвентаризованих та зареєстрованих земельних ділянок, що були зареєстровані у Державному земельному кадастрі сертифікованими інженерами-землевпорядниками, які здійснювали повноваження державних кадастрових реєстраторів за результатами пілотного проекту щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки сертифікованими інженерами-землевпорядниками. | січень 2024 | січень 2025 | СКМУ | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт про результати моніторингу опублікований | Щорічні звіти СКМУ про результати моніторингу виконання акту у січні 2024 року і у січні 2025 року | моніторинг не проводиться |
| 2.6.1.1.5. Формування спеціального інформаційного шару про землі оборони в Публічній кадастровій карті | квітень 2023 | квітень 2024 | Держгеокадастр | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | 100% земель оборони нанесено на спеціальний інформаційний шар в Публічній кадастровій карті | Публічна кадастрова карта | спеціальний інформаційний шар про землі оборони в Публічній кадастровій карті не наповнений |
| 2.6.1.1.6. Розробка Наказу Міністерства оборони України про інвентаризацію нерухомого майна, яким визначено, що для структурних підрозділів Міністерства оборони України визначено завдання провести інвентаризацію нерухомого майна на підприємствах, в установах і організаціях, які належать до сфери управління міністерства | січень 2023 | лютий 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт Міноборони | проект Наказу не розроблено |
| 2.6.1.1.7. Проведення громадського обговорення проекту наказу, описі заходу 2.6.1.1.6., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень 2023 | березень 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Міноборони | -“- |
| 2.6.1.1.8. Реєстрація Наказу, зазначеного в описі заходу 2.6.1.1.6., в Мінюсті | квітень 2023 | квітень 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ зареєстровано в Мін’юсті | Офіційний вебсайт Міноборони | -“- |
| 2.6.1.1.9. Інвентаризація та реєстрація речових прав на 100% нерухомого майна Міноборони та підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління міністерства | березень 2023 | грудень 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | 100% обʼєктів нерухомого майна Міноборони та підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління міністерства, внесені до Реєстру прав власності на нерухоме майно | 1. Реєстр прав власності на нерухоме майно  2. Офіційні повідомлення Міноборони  3. Звіти Державної аудиторської служби і Рахункової палати у разі проведення аудитів | інвентаризація речових прав на 100% нерухомого майна Міноборони та підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління міністерства не проведена |
| 2.6.1.1.10. Щорічний моніторинг кількості проінвентаризованих та зареєстрованих речових прав на нерухоме майно Міноборони та підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління міністерства | січень 2024 | січень 2025 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт про результати моніторингу опубліковано | Офіційний вебсайт Міноборони | моніторинг не проводиться |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.6.1.2. Забезпечено державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу (із включенням відомостей про земельні ділянки до спеціального інформаційного шару в Публічній кадастровій карті)** | | | | | | | | |
| 2.6.1.2.1. Розробка Розпорядження Кабінету Міністрів України про проведення інвентаризації нерухомого майна та земель господарських товариств, державних і казенних підприємств в оборонно-промисловому комплексі:  1) для Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерства економіки України, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства освіти і науки України, Державного космічного агентства України, Державного концерну «Укроборонпром», визначено завдання провести реєстрацію речових прав на нерухоме майно і землі господарських товариств, державних і казенних підприємств в оборонно-промисловому комплексі, і публічно відзвітувати про результати його виконання;  2) для Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру визначено завдання наповнити інформаційний шар про землі оборони на Публічній кадастровій карті з інформацією про землі господарських товариств, державних і казенних підприємств в оборонно-промисловому комплексі | січень 2023 | березень 2023 | Мінстратегпром Мінекономіки  МВС  Міносвіти  ДК «Укроборонпром» | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Розпорядження розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | 1. Офіційні друковані видання України  2. Офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект Розпорядження не розроблено |
| 2.6.1.2.2. Проведення громадського обговорення проекту розпорядження, зазначеного у описі заходу 2.6.1.2.1. та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень 2023 | квітень 2023 | Мінстратегпром | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | 1. Офіційні друковані видання України  2. Офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | -“- |
| 2.6.1.2.3. Погодження проекту розпорядження, зазначеного у описі заходу 2.6.1.2.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Уряду України та супровід в Уряді | травень 2023 | травень 2023 | Мінстратегпром | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Розпорядження схвалено та затверджено Урядом | Офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | -“- |
| 2.6.1.2.4. Інвентаризація та реєстрація речових прав на 100% об’єктів нерухомого майна і земельних ділянок господарських товариств, державних і казенних підприємств в оборонно-промисловому комплексі | квітень 2023 | квітень 2024 | Мінстратегпрому  Мінекономіки, МВС  Міносвіти  ДК «Укроборонпром» | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | на 100% об’єктів нерухомого майна і земельних ділянок оборонно-промислового комплексу здійснено реєстрацію речових прав | 1. Реєстр прав власності на нерухоме майно  2. Публічна кадастрова карта  3. Офіційні повідомлення Мінстратегпрому, Мінекономіки, МВС, Міносвіти, ДКА, ДК «Укроборонпром» про результати реєстрації | інвентаризація речових прав на 100% об’єктів нерухомого майна і земельних ділянок не проведена |
| 2.6.1.2.5. Щорічний моніторинг кількості проінвентаризованих та зареєстрованих об’єктів нерухомого майна і земельних ділянок господарських товариств, державних і казенних підприємств в оборонно-промисловому комплексі | свічень 2024 | січень 2025 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт про результати моніторингу опубліковано | 1. Офіційні повідомлення СКМУ про результати моніторингу виконання акту  2. Щорічні звіти СКМУ про результати моніторингу виконання акту у січні 2024 року і у січні 2025 року | моніторинг не проводиться |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.6.1.3. Створено автоматизовану систему обліку і моніторингу споживання та якості пального, яке закуповується для потреб Збройних Сил України** | | | | | | | | |
| 2.6.1.3.1. Підготовка Наказу Міністерства оборони України про автоматизовану систему обліку і моніторингу споживання та якості пального, у якому визначені ключові характеристики системи, які сприяють ефективному обліку і управління паливно-мастильними матеріалами:  1) спеціалізоване захищене від втручання програмне забезпечення, яке фіксує і зберігає кожен вхід систему з ідентифікацією суб’єкта, що робить вхід, з необхідними засобами обчислювальної техніки та зв’язком для організації автоматизованого обміну інформації в системі;  2) автоматизована система обліку і контролю в резервуарних парках з використанням ультразвукових рівнемірів;  3) онлайн-контроль над резервуарами з паливно-мастильними матеріалами за такими показниками: рівень наливу резервуара, температура продукту, густота продукту та вмісту підтоварної води;  4) система GPS-контролю над рухом бензовоза | січень 2023 | лютий 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт Міноборони | проект Наказу не розроблено |
| 2.6.1.3.2. Проведення громадського обговорення проекту Наказу, зазначеного в описі заходу 2.6.1.3.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень 2023 | березень 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Міноборони | -“- |
| 2.6.1.3.3. Реєстрація Наказу, зазначеного в описі заходу 2.6.1.3.1., в Мінюсті | квітень 2023 | квітень 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ зареєстровано в Мін’юсті | Офіційний вебсайт Міноборони | -“- |
| 2.6.1.3.4. Підготовка технічного завдання на автоматизовану систему обліку і моніторингу споживання та якості пального в усіх структурних підрозділах, державних підприємств (у разі розподілу на них паливно-мастильних матеріалів), і військових частин під централізованим управлінням Міноборони | день набрання чинності Наказом зазначеним у описі заходу 2.6.1.3.1. | 3 місяці з дня набрання чинності Наказом зазначеним у описі заходу 2.6.1.3.1. | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | підготовлене технічне завдання та подане Мінобороні на погодження | Офіційний вебсайт Міноборони | -“- |
| 2.6.1.3.5. Забезпечення розроблення програмного забезпечення автоматизованої системи обліку і моніторингу споживання та якості пального в усіх структурних підрозділах, державних підприємств (у разі розподілу на них паливно-мастильних матеріалів), і військових частин під централізованим управлінням Міноборони | 4 місяці з дня набрання чинності Наказом зазначеним у описі заходу 2.6.1.3.1. | 7 місяців з дня набрання чинності Наказом зазначеним у описі заходу 2.6.1.3.1. | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Держгеокадастром укладеного договір, що передбачає розроблення програмного забезпечення | Офіційний вебсайт Міноборони | -“- |
| 2.6.1.3.6. Забезпечення введення у дослідну експлуатацію автоматизованої системи обліку і моніторингу споживання та якості пального в усіх структурних підрозділах, державних підприємств (у разі розподілу на них паливно-мастильних матеріалів), і військових частин під централізованим управлінням Міноборони | 8 місяців з дня набрання чинності Наказом зазначеним у описі заходу 2.6.1.3.1. | 10 місяців з дня набрання чинності Наказом зазначеним у описі заходу 2.6.1.3.1. | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Міноборони подано акт введення в дослідну експлуатацію | Офіційний вебсайт Міноборони | -“- |
| 2.6.1.3.7. Забезпечення введення у промислову експлуатацію автоматизованої системи обліку і моніторингу споживання та якості пального в усіх структурних підрозділах, державних підприємств (у разі розподілу на них паливно-мастильних матеріалів), і військових частин під централізованим управлінням Міноборони | 11 місяців з дня набрання чинності Наказом зазначеним у описі заходу 2.6.1.3.1. | 12 місяців з дня дня набрання чинності Наказом зазначеним у описі заходу 2.6.1.3.1. | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік. | 100% структурних підрозділів, державних підприємств (у разі розподілу на них паливно-мастильних матеріалів), і військових частин під централізованим управлінням Міноборони використовують автоматизовану систему обліку і моніторингу споживання та якості пального | 1. Офіційний вебсайт Міноборони  2. Звіти Державної аудиторської служби і Рахункової палати у разі проведення аудитів | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.6.1.4. Проведено повну інвентаризацію та оцінку об’єктів інтелектуальної власності суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу** | | | | | | | | |
| 2.6.1.4.1. Розробка проекту Розпорядження Кабінету Міністрів України про проведення інвентаризації та оцінки об’єктів інтелектуальної власності суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу для Міністерства оборони України, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерства економіки України, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства освіти і науки України, Державного космічного агентства України, Державного концерну «Укроборонпром», визначено завдання провести інвентаризацію та оцінку науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, результатів інтелектуальної діяльності та технологій військового, спеціального і подвійного призначення, конструкторської документації на продукцію військового призначення на господарських товариствах, державних, казенних підприємствах, а також установах і організаціях в оборонно-промисловому комплексі | січень 2023 | березень 2023 | Міноборони  Мінстратегпром, Мінекономіки МВС  Міносвіти,  ДКА  ДК «Укроборонпром» | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Розпорядження розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект Розпорядження не розроблено |
| 2.6.1.4.2. Проведення громадського обговорення проекту розпорядження, зазначеного у описі заходу 2.6.1.4.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень 2023 | квітень 2023 | Мінстратегпром | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | -“- |
| 2.6.1.4.3. Погодження проекту розпорядження, зазначеного у описі заходу 2.6.1.4.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | травень 2023 | травень 2023 | Мінстратегпром | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Розпорядження схвалено та затверджено Урядом | Офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | -“- |
| 2.6.1.4.4. Інвентаризація та оцінка об’єктів інтелектуальної власності суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу | червень 2023 | червень 2024 | Міноборони, Мінстратегпром, Мінекономіки МВС  Міносвіти  ДКА  ДК «Укроборонпром» | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | 100% об’єктів інтелектуальної власності суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу оцінені | 1. Офіційні повідомлення Міноборони, Мінстратегпрому, Мінекономіки, МВС, Міносвіти, ДКА, Національній академії наук, аДК «Укроборонпром»  2. Офіційні повідомлення СКМУ про результати моніторингу виконання акту | інвентаризація усіх об’єктів інтелектуальної власності суб’єктів господарювання оборонно-промислового комплексу не проведена |
| 2.6.1.4.5. Розробка проекту Розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження політики управління інтелектуальною власністю в оборонно-промисловому комплексі, яким визначено створення єдиної інформаційної бази науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, результатів інтелектуальної діяльності та технологій військового, спеціального і подвійного призначення, конструкторської документації на продукцію військового призначення у взаємодії із реєстрами конструкторської документації | січень 2023 | березень 2023 | Міноборони Мінстратегпрому Мінекономіки, Мінцифри  МВС  Міносвіти  ДКА  ДК «Укроборонпром» | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Розпорядження розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект Розпорядження не розроблено |
| 2.6.1.4.6. Проведення громадського обговорення проекту розпорядження, зазначеного у описі заходу 2.6.1.4.5., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень 2023 | квітень 2023 | Міноборони Мінстратегпром, Мінекономіки МВС  Міносвіти  ДКА  ДК «Укроборонпром» | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | -“- |
| 2.6.1.4.7. Погодження проекту розпорядження, зазначеного у описі заходу 2.6.1.4.5., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | травень 2023 | травень 2023 | Міноборони Мінстратегпром Мінекономіки МВС  Міносвіти, ДКА, ДК «Укроборонпром» | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Розпорядження схвалено та затверджено Урядом | Офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | -“- |
| 2.6.1.4.8. Створення єдиної інформаційної бази науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, результатів інтелектуальної діяльності та технологій військового, спеціального і подвійного призначення, конструкторської документації на продукцію військового призначення та його інтеграція із реєстрами конструкторської документації | квітень 2023 | грудень 2023 | Мінекономіки Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | єдина інформаційна база об’єктів інтелектуальної власності в оборонно-промислового комплексу функціонує | Єдина інформаційна база об’єктів інтелектуальної власності в оборонно-промислового комплексу | єдина інформаційна база відсутня |
| **Проблема 2.6.2. Закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюється в умовах надмірного режиму засекречування та має низький рівень конкурентності, що сприяє зловживанням та необґрунтованим витратам бюджетних коштів** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.6.2.1. Процедури закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення є конкурентними і передбачають застосування з певними застереженнями електронної системи закупівель; закрита процедура закупівель застосовується як виняток, а законодавчо визначена процедура закупівлі у єдиного виконавця має детальне врегулювання на рівні підзаконних актів, у тому числі – щодо формування вартості та рівня прибутку** | | | | | | | | |
| 2.6.2.1.1. Моніторинг законопроектів, які передбачають внесення змін до Закону України «Про оборонні закупівлі», яким визначено, що оборонні закупівлі здійснюються на, зокрема, основі таких принципів:  1) конкурентність;  2) ефективність використання коштів, результативність;  3) відкритість та прозорість (крім відомостей, що становлять державну таємницю і розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці);  4) запобігання корупції, зловживанням та дискримінації | січень 2023 | грудень 2025 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | моніторинг проводиться | Міноборони | моніторинг не проводиться |
| 2.6.2.1.2. Підготовка позиції щодо погодження із зауваженнями/непідтримання законопроектів, що містять положення, вказані у заході 2.6.2.1.1. | січень 2023 | грудень 2025 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | підготовлено позиції щодо погодження із зауваженнями/ непідтримання законопроектів, вказаних у заході 2.6.2.1.1. | Міноборони | -“- |
| 2.6.2.1.3. Підготовка зауважень та пропозицій щодо непідтримання законопроектів, що містять положення, вказані у заході 2.6.2.1.1. | січень 2023 | грудень 2025 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | підготовлено зауваження та пропозиції щодо непідтримання законопроектів, що містять положення, вказані у заході 2.6.2.1.1. | Міноборони | -“- |
| 2.6.2.1.4. Супроводження процедури розгляду комітетами Верховної Ради України законопроектів, що містять положення, вказані у заході 2.6.2.1.1. | січень 2023 | грудень 2025 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроекти, що містять положення, вказані у заході 2.6.2.1.1., не прийняті | Міноборони | -“- |
| 2.6.2.1.5. Підготовка пропозиції щодо доцільності застосування Президентом України права вето щодо прийнятого Верховною Радою України закону, який містить положення, вказані у заході 2.6.2.1.1. | січень 2023 | грудень 2025 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | пропозиції щодо доцільності застосування права вето до закону який містить положення, вказані у заході 2.6.2.1.1., надано Президенту України | Міноборони | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.6.2.2. Секретність у сфері оборонних закупівель знижено до обґрунтованого рівня, за результатами закупівель оприлюднюється визначений законом обсяг відомостей, у тому числі як набір даних, діє прозора система ціноутворення на продукцію оборонного призначення** | | | | | | | | |
| 2.6.2.2.1. Розробка проекту Закону щодо охорони таємної інформації, яким, зокрема, визначено обсяг відомостей, який публікується в електронній системі закупівель, до яких обов’язково належать відомості про:  1) найменування, загальну кількість, вартість озброєння, військової техніки, боєприпасів, запасних частин та матеріалів до них, що закуповуються для потреб військових формувань та правоохоронних органів;  2) факт та предмет закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань та правоохоронних органів | січень 2023 | лютий 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційні повідомлення Міноборони | проект Закону не розроблений |
| 2.6.2.2.2. Проведення громадського обговорення проекту Закону, зазначеного описі заходу 2.6.2.2.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень 2023 | березень 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Міноборони | -“- |
| 3. Погодження проекту Закону, зазначеного в описі заходу 2.6.2.2.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | квітень 2023 | травень 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ 2. Офіційний вебсайт Парламенту України | -“- |
| 2.6.2.2.4. Супроводження розгляду проекту Закону, зазначеного в описі заходу 2.6.2.2.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето | червень 2023 | до підписання Закону Президентом України | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України 2. Офіційний вебсайт парламенту України | -“- |
| 2.6.2.2.5. Розробка змін до Наказу Служби безпеки України № 383 від 23 грудня 2020 року «Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю» на виконання Закону, зазначеного в описі заходу 2.6.2.2.1. | день набрання чинності Законом зазначеним у описі заходу 2.6.2.2.1 | два місяці з дня набрання чинності Законом зазначеним у описі заходу 2.6.2.2.1. | СБУ (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ набрав чинності | Офіційний вебсайт СБУ | проект Наказу не розроблений |
| 2.6.2.2.6. Підготовка звіту щодо оцінки ефективності здійснення оборонних закупівель, у якому обсяг таємних оборонних закупівель має складати не більше 30% на рік від загальної суми закупівель | січень 2024 | грудень 2025 | Мінстратегпром | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт про оцінку. опублікований | Офіційний вебсайт Мінстратегпрому | Звіт не підготовлений |
| 2.6.2.2.7. Розроблення проекту Постанови Кабінету Міністрів України про утворення Міжвідомчої комісії державних експертів з питань таємниць | січень 2023 | лютий 2023 | Мінстратегпром | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Постанови розроблений | Офіційний вебсайт Мінстартегпрому | проект Постанови не розроблений |
| 2.6.2.2.8. Проведення громадського обговорення проекту Постанови, зазначеного у описі заходу 2.6.2.2.7., та забезпечення його доопрацювання у разі потреби | березень 2023 | квітень 2023 | Мінстратегпром | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | обговорення проведене | Офіційні повідомлення мінстратегпрому | -“- |
| 2.6.2.2.9. Погодження проекту Постанови, зазначеного у описі заходу 2.6.2.2.7., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | квітень 2023 | травень 2023 | Мінстратегпром | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Постанова схвалена та затверджена Урядом | Офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | -“- |
| 2.6.2.2.10. Прийняття Рішення міжвідомчою Комісією про розсекречування відомостей про плани, зміст, обсяг, фінансування усіх державних контрактів (договорів), виконання яких завершено згідно із Законом України «Про державне оборонне замовлення» | червень 2023 | грудень 2025 | Мінстратегпром | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Рішення про розсекречування прийнято | Офіційний вебсайт Мінстартегпрому | Рішення про розсекречування не прийнято |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.6.2.3. Запроваджено можливість здійснювати закупівлі не лише за критерієм найнижчої ціни, а й з урахуванням вартості життєвого циклу продукції та інших нецінових критеріїв, необхідних для закупівлі товарів, робіт або послуг, що відповідають потребам Збройних Сил України та інших сил безпеки і оборони** | | | | | | | | |
| 2.6.2.3.1. Моніторинг законопроектів, які передбачають внесення змін до Закону України «Про оборонні закупівлі», яким визначено, що серед критеріїв оцінки пропозицій учасників закупівель, зокрема, визначенні:  1) рівень забезпечення життєвого циклу (гарантійне та сервісне обслуговування, утилізація тощо);  2) вартість життєвого циклу та інші | січень 2023 | грудень 2025 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | моніторинг проводиться | Міноборони | моніторинг не проводиться |
| 2.6.2.3.2. Підготовка позиції щодо погодження із зауваженнями/непідтримання законопроектів, що містять положення, вказані у заході 2.6.2.3.1. | січень 2023 | грудень 2025 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | підготовлено позиції щодо погодження із зауваженнями/ непідтримання законопроектів, вказаних у заході 2.6.2.3.1. | Міноборони | -“- |
| 2.6.2.3.3. Підготовка зауважень та пропозицій, позицій щодо непідтримання законопроектів, що містять положення, вказані у заході 2.6.2.3.1. | січень 2023 | грудень 2025 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | підготовлено зауваження та пропозиції щодо непідтримання законопроектів, що містять положення, вказані у заході 2.6.2.3.1. | Міноборони | -“- |
| 2.6.2.3.4. Супроводження процедури розгляду комітетами Верховної Ради України законопроектів, що містять положення, вказані у заході 2.6.2.3.1. | січень 2023 | грудень 2025 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроекти, що містять положення, вказані у заході 2.6.2.3.1., не прийняті | Міноборони | -“- |
| 2.6.2.3.5. Підготовка пропозиції щодо доцільності застосування Президентом України права вето щодо прийнятого Верховною Радою України закону, який містить положення, вказані у заході 2.6.2.3.1. | січень 2023 | грудень 2025 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | пропозиції щодо доцільності застосування права вето до закону який містить положення, вказані у заході 2.6.2.3.1., надано Президенту України | Міноборони | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.6.2.4. Прозоро сформовано електронний реєстр учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), а також забезпечено прозоре інформування потенційних постачальників щодо планів закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення** | | | | | | | | |
| 2.6.2.4.1. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Порядку створення, функціонування та ведення електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), внесення до нього суб’єктів господарювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 233 від 17 березня 2021 р., який передбачає:  1) забезпечення реєстром (а не адміністратором) учасників відбору та виконавців державних контрактів систематизації та здійснення ретроспективного аналізу даних щодо суб’єктів господарювання в оборонних закупівлях відповідно до класифікаційних ознак, визначених частиною другою статті 37 Закону України «Про оборонні закупівлі»  2) забезпечення реєстром (а не адміністратором) учасників відбору та виконавців державних контрактів систематизації та здійснення ретроспективного аналізу даних щодо суб’єктів господарювання в оборонних закупівлях відповідно до класифікаційних ознак, визначених частиною другою статті 37 Закону України «Про оборонні закупівлі»;  3) автоматизоване наповнення реєстру;  4) забезпечення оприлюднення інформації з реєстру, що не містить державної таємниці, онлайн | січень 2023 | березень 2023 | Мінстратегпром  Міноборони  Мінекономіки  Мінцифри  ДК «Укроборонпром» | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Постанови розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | 1. Офіційні друковані видання України  2. Офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | проект Постанови не розроблено |
| 2.6.2.4.2. Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного у описі заходу 2.6.2.4.1. та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень 2023 | квітень 2023 | Мінстратегпром | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | -“- |
| 2.6.2.4.3. Погодження проекту постанови, зазначеного у описі заходу 2.6.2.4.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | травень 2023 | травень 2023 | Мінстратегпром | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Постанова схвалена та затверджена Урядом | Офіційний вебсайтКабінету Міністрів України | -“- |
| 2.6.2.4.4. Уведення в експлуатацію Електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), який містить систематизовані дані про суб’єктів господарювання за класифікаційними ознаками та автоматизовано наповнюється | квітень 2023 | грудень 2023 | Мінстратегпром  Міноборони  Мінекономіки, Мінцифри  ДК «Укроборонпром»  ДП «Прозорро» | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | електронний реєстр учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів) | Офіційні повідомлення Мінстратегпрому | електронний реєстр учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів)не введено в експлуатацію з повним функціоналом |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.6.2.5. З метою мінімізації ризиків корупції в закупівлях за імпортом налагоджено взаємодію з Агенцією НАТО щодо підтримки та постачання** | | | | | | | | |
| 2.6.2.5.1. Визначення процедур проведення оборонних закупівель через міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, спеціалізовані фонди, підприємства, установи та організації, а також через програми міжнародних військових продажів, які визначені відповідно до Переліку міжнародних спеціалізованих організацій, їх представництв, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, затвердженого постановою КМУ від 26 травня 2021 р. № 527 | січень 2023 | грудень 2025 | Міноборони  Мінстратегпром | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | процедури визначено | 1. Міноборони  2. Мінстратегпром | процедури не визначено |
| 2.6.2.5.2. Проведено оборонні закупівлі через міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, спеціалізовані фонди, підприємства, установи та організації, а також через програми міжнародних військових продажів, відповідно до процедур, зазначених в описі заходу 2.6.2.5.1. | січень 2023 | грудень 2025 | Міноборони  Мінстратегпром | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено не менше 5% оборонних закупівель через міжнародні спеціалізовані організації | 1. Міноборони  2. ДП «Агенція оборонних закупівель» | оборонні закупівлі здійснюються без дотримання процедур, зазначених в описі заходу 2.6.2.5.1. |
| **Проблема 2.6.3. Неефективна модель контролю продукції оборонного призначення у процесі виробництва не дає змоги вчасно та у повному обсязі запобігати постачанню бракованих зразків озброєння та військової техніки** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.6.3.1. Створена система державного гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення в Україні впроваджує міжнародні вимоги і стандарти оцінювання відповідності системи менеджменту якості виробників, постачальників, які також відповідають стандартам НАТО** | | | | | | | | |
| 2.6.3.1.1. Розробка Наказу Міноборони про забезпечення функціонування електронної бази даних сертифікатів відповідності систем менеджменту якості постачальників вимогам AQAP | січень 2023 | лютий 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Наказу розроблено та оприлюднено його результати | Офіційні повідомлення Міноборони | проект Наказу не розроблено |
| 2.6.3.1.2. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у описі заходу 2.6.3.1.1, та забезпечення його доопрацювання у разі потреби зокрема із можливим залученням виробників оборонної продукції та громадських організацій | березень 2023 | квітень 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведене та оприлюднено його результати | Офіційні повідомлення Міноборони | -“- |
| 2.6.3.1.3. Реєстрація Наказу, зазначеного в описі заходу 2.6.3.1.1., в Мінюсті | травень 2023 | травень 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ набрав чинності | Офіційний вебсайт Міноборони | -“- |
| 2.6.3.1.4. Введення в промислову експлуатацію електронної бази даних сертифікатів відповідності систем менеджменту якості постачальників вимогам AQAP | травень 2023 | січень 2024 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | електронна система видачі сертифікатів відповідності якості працює в постійній (промисловій) експлуатації | Офіційні повідомлення Міноборони | електронна система видачі сертифікатів відповідності якості відсутня |
| 2.6.3.1.5. Моніторинг законопроектів, які передбачають внесення змін до Закону України «Про оборонні закупівлі», що передбачають державне гарантування якості товарів, робіт і послуг оборонного призначення в Україні. | січень 2023 | грудень 2025 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | моніторинг проводиться | Міноборони | моніторинг не проводиться |
| 2.6.3.1.6. Підготовка позиції щодо погодження із зауваженнями/непідтримання законопроектів, що містять положення, вказані у заході 2.6.3.1.5. | січень 2023 | грудень 2025 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | підготовлено позиції щодо погодження із зауваженнями/ непідтримання законопроектів, вказаних у заході 2.6.3.1.5. | Міноборони | -“- |
| 2.6.3.1.7. Підготовка зауважень та пропозицій, позицій щодо непідтримання законопроектів, що містять положення, вказані у заході 2.6.3.1.5. | січень 2023 | грудень 2025 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Підготовлено зауваження та пропозиції щодо непідтримання законопроектів, що містять положення, вказані у заході 2.6.3.1.5. | Міноборони | -“- |
| 2.6.3.1.8. Супроводження процедури розгляду комітетами Верховної Ради України законопроектів, що містять положення, вказані у заході 2.6.3.1.5. | січень 2023 | грудень 2025 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроекти, що містять положення, вказані у заході 2.6.3.1.5., не прийняті | Міноборони | -“- |
| 2.6.3.1.9. Підготовка пропозиції щодо доцільності застосування Президентом України права вето щодо прийнятого Верховною Радою України закону, який містить положення, вказані у заході 2.6.3.1.5. | січень 2023 | грудень 2025 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Пропозиції щодо доцільності застосування права вето до закону який містить положення, вказані у заході 2.6.3.1.5., надано Президенту України | Міноборони | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.6.3.2. Утворено та функціонує уповноважений орган з державного гарантування якості оборонної продукції, який видає сертифікати відповідності** | | | | | | | | |
| 2.6.3.2.1. Розробка проекту постанови Кабінету Міністрів України про порядок проведення конкурсу на керівні посади в уповноважений орган з державного гарантування якості, який містить наступні вимоги:  1) перелік керівних посад, на зайняття яких конкурс проводиться в обовʼязковому порядку;  2) засади і етапи проведення конкурсу;  3) перевірка кандидатів на доброчесність із використанням психофізіологічної апаратури;  4) перевірка кандидатів шляхом проведення співбесід, де під час оцінки доброчесності застосовується стандарт обґрунтованого сумніву;  5) перелік інформації про конкурс і кандидатів, яка публікується в мережі Інтернет | січень 2023 | лютий 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Постанови розроблено та оприлюднено його результати | Офіційні повідомлення Міноборони | проект Постанови не розроблено |
| 2.6.3.2.2. Проведення громадського обговорення проекту акта, зазначеного у описі заходу 2.6.3.2.1., та забезпечення його доопрацювання у разі потреби зокрема із можливим залученням антикорупційних організацій | березень 2023 | квітень 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведене та оприлюднено його результати | Офіційні повідомлення Міноборони | -“- |
| 2.6.3.2.3. Погодження проекту постанови, зазначеного у описі заходу 2.6.3.2.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | травень  2023 | липень 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік. | Постанова схвалена та затверджена Урядом | Офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | -“- |
| 2.6.3.2.4. Розробка проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження положення про уповноважений орган з державного гарантування якості, якою, зокрема, визначено:  1) організацію структури уповноваженого органу з державного гарантування якості;  2) незалежність діяльності уповноваженого органу з державного гарантування якості шляхом встановлення заборони Міноборони втручатися у операційну діяльність такого органу;  3) забезпечення функцій органу за допомогою функціонування електронної бази даних сертифікатів відповідності систем менеджменту якості постачальників вимогам AQAР;  4) Постанова від 16 червня 2021 р. № 622 «Про уповноважений орган з державного гарантування якості» втратила чинність | березень 2023 | квітень 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Постанови розроблено та оприлюднено його результати | Офіційні повідомлення Міноборони | проект Постанови нерозроблено |
| 2.6.3.2.5. Проведення громадського обговорення проекту акта, зазначеного у описі заходу 2.6.3.2.4., та забезпечення його доопрацювання у разі потреби зокрема із можливим залученням антикорупційних організацій | квітень 2023 | травень 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське бговорення проведене та оприлюднено його результати | Офіційні повідомлення Міноборони | -“- |
| 2.6.3.2.6. Погодження проекту постанови, зазначеного у описі заходу 2.6.3.2.4., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень 2023 | липень 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік. | Постанова схвалена та затверджена Урядом | Офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | -“- |
| 2.6.3.2.7. Запровадження системи підготовки, підвищення рівня професійної компетенції персоналу системи державного гарантування якості та їх атестації | січень 2023 | грудень 2025 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | розроблені тренінгові програми оцінювання відповідності системи менеджменту якості виробників | Офіційний вебсайт Міноборони | тренінгові програми відсутні |
| **Проблема 2.6.4. Неефективне використання бюджетних коштів та зловживання під час забезпечення житлом військовослужбовців** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.6.4.1. Проведено аудит існуючої житлової черги військовослужбовців; функціонує повністю автоматизована система управління чергами на житло, завдяки якій забезпечення ним військовослужбовців відбувається прозоро та відповідно до черговості** | | | | | | | | |
| 2.6.4.1.1. Розробка проекту Постанови Кабінету Міністрів України про порядок управління цифровою автоматизованою системою квартирного обліку військовослужбовців, яка передбачає:  1) визначення відповідального органу за адміністрування автоматизованої системи обліку руху черги;  2) автоматизований рух черги та публічний доступ до неї; запроваджено автоматичний розрахунок площі житла;  3) створений реєстр військовослужбовців, які отримали житло | червень 2023 | серпень 2023 | Міноборони  Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Постанови розроблено та оприлюднено його результати | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України | Постанова чинності не набрала |
| 2.6.4.1.2. Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеної у описі заходу 2.6.4.1.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | вересень 2023 | вересень 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Міноборони | -“- |
| 2.6.4.1.3. Погодження проекту постанови, зазначеної у описі заходу 2.6.4.1.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | жовтень 2023 | грудень 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Постанову схвалено Урядом | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт парламенту України | -“- |
| 2.6.4.1.4. Створення цифрової автоматизованої системи квартирного обліку військовослужбовців | вересень 2023 | лютий 2024 | Міноборони  Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | цифрова автоматизована система квартирного обліку працює в постійній (промисловій) експлуатації | Офіційний вебсайт Міноборони | цифрова автоматизована система квартирного обліку відсутня |
| 2.6.4.1.5. Проведення аудиту існуючої житлової черги військовослужбовців з метою усунити прогалини, верифікувати дані та наповнити цифрової автоматизованої системи, під час якого досліджено та визначено:  1) рівень забезпечення військовослужбовців;  2) організаційні недоліки в управлінні чергою;  3) ефективні і неефективні механізми задоволення житлових потреб військовослужбовців | січень 2023. | квітень 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аудит проведено та оприлюднено звіт | Міноборони | аудит існуючої житлової черги військовослужбовців не проведений |
| 2.6.4.1.6. Проведення громадського обговорення результатів аудиту, зазначеного у описі заходу 2.6.4.1.5., з метою напрацювання шляхів усунення її недоліків через запуск цифрової автоматизованої системи квартирного обліку | травень 2023 | травень 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Міноборони | громадське обговорення не проведено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.6.4.2. Запроваджено нові механізми задоволення житлових потреб військовослужбовців: використовуються державні іпотечні та лізингові програми; застосовується грошове відшкодування; житло будується із залученням зовнішніх кредитних коштів; визначено перелік об’єктів незавершеного будівництва, які реконструйовано для житлових потреб; Житловий кодекс Української РСР втратив чинність** | | | | | | | | |
| 2.6.4.2.1. Розробка проекту Наказу про затердження Концепції забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей, якою передбачено:  1) запровадження нових механізмів задоволення житлових потреб військовослужбовців, зокрема, державні кредитні програми на будівництво, іпотечні та лізингові програми;  2) пріоритетні заходи скорочення черги серед таких напрямків як будівництво, придбання, реконструкція, грошова компенсація, іпотека тощо;  3) запровадження цифрової автоматизованої системи обліку військовослужбовців для отримання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення;  4) перелік об’єктів незавершеного будівництва та шляхи їх добудови;  5) проведення всіх закупівель житла для військовослужбовців без винятку з використанням електронного майданчика закупівель Prozorro | червень 2023 | серпень 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Наказу розроблено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Міноборони | проект Наказу не розроблений |
| 2.6.4.2.2. Проведення громадського обговорення проекту концепції, зазначеного в описі заходу 2.6.4.2.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | вересень 2023 | жовтень 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Міноборони | -“- |
| 2.6.4.2.3. Затвердження Концепції Наказом Міноборони та її оприлюднення | листопад 2023 | листопад 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Концепція затверджена Наказом Міноборони | Офіційний вебсайт Міноборони | -“- |
| 2.6.4.2.4. Розробка проекту Постанови про затвердження Державної цільової програми забезпечення житлом військовослужбовців на підставі Концепції, зазначеної в описі заходу 2.6.4.2.1., якою передбачено:  1) конкретизовані завдання на виконання плану для розпорядників бюджетних коштів;  2) етапи і строки реалізації програми;  3) реалістичні джерела і обсяги фінансування  4) очікувані результати виконання програми | день набрання чинності Наказом зазначеним у описі заходу 2.6.2.2.1 | 2 місяці з дня набрання чинності Наказом зазначеним у описі заходу 2.6.2.2.1 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Постанови розроблено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Міноборони | проект Постанови не розроблено |
| 2.6.4.2.5. Проведення громадського обговорення проекту Постанови, зазначеного в описі заходу 2.6.4.2.4. | 3 місяці з дня набрання чинності Наказом зазначеним у описі заходу 2.6.2.2.1 | 4 місяці з дня набрання чинності Наказом зазначеним у описі заходу 2.6.2.2.1 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Міноборони | -“- |
| 2.6.4.2.6. Погодження проекту Постанови, зазначеного в описі заходу 2.6.4.2.4. із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | 5 місяців з дня набрання чинності Наказом зазначеним у описі заходу 2.6.2.2.1 | 7 місяці з дня набрання чинності Наказом зазначеним у описі заходу 2.6.2.2.1 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Постанову схвалено Урядом | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт парламенту України | -“- |
| 2.6.4.2.7. Розроблення проекту закону, яким передбачено:  1) регулювання забезпечення житлом військовослужбовців визначається спеціальним законом;  2) Житловий кодекс втратив чинність;  3) приведено у відповідність цивільне та інше галузеве законодавство у звʼязку із втратою чинності Житловим кодексом України. | січень 2023 | квітень 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Закону розроблено | Міноборони | Проект закону не розроблено |
| 2.6.4.2.8. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.6.4.2.7., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень 2023 | травень 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Міноборони | -“- |
| 2.6.4.2.9. Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.6.4.2.7., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень 2023 | серпень 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Парламенту України | -“- |
| 2.6.4.2.10. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.6.4.2.7., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень 2023 | до підписання Закону Президентом України | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Парламенту України | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.6.4.3. Інформація про надане військовослужбовцям житло оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України із зазначенням площі, вартості, кількості жилих приміщень та джерел фінансування** | | | | | | | | |
| 2.6.4.3.1. Розробка наказу Міноборони про оприлюднення інформації щодо наданого військовослужбовцям житла, яким визначено:  1) запровадження реєстру наданого житла військовослужбовцям із зазначенням площі, вартості, кількості жилих приміщень та джерел фінансування;  2) реєстр оприлюднений на офіційному вебсайті Міноборони. | січень 2024 | лютий 2024 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Наказу розроблено | Офіційний вебсайт Міноборони | проект Наказу не розроблено |
| 2.6.4.3.2. Затвердження наказу, зазначеного у описі заходу 2.6.4.3.1., та його оприлюднення | березень 2024 | березень 2024 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ затверджено | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Парламенту України | -“- |
| 2.6.4.3.3. Створення реєстру наданого житла військовослужбовцям із зазначенням площі, вартості, кількості жилих приміщень та джерел фінансування на офіційному вебсайті Міноборони. | березень 2024 | листопад 2024 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | реєстр наданого житла військовослужбовцям введено в постійну (промислову) експлуатацію | Офіційний вебсайт Міноборони | реєстр наданого житла військовослужбовцям відсутній |
| **Проблема 2.6.5. Корупційні ризики при формуванні і реалізації кадрової політики у сфері оборони, під час призову (прийняття) на військову службу, прийому до вищих військових навчальних закладів, отримання освіти і проходження служби за межами країни, проведення організаційно-штатних заходів, нагородження державними нагородами** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.6.5.1. Призначення на посади відбувається на конкурсній основі із залученням конкурсних і атестаційних комісій; впроваджуються механізми перевірки доброчесності** | | | | | | | | |
| 2.6.5.1.1. Розроблення проекту закону про євроатлантичну трансформацію системи управління військовою карʼєрою, яким визначено:  1) призначення на посади відбувається на конкурсній основі через атестацію кандидатів із залученням конкурсних і атестаційних комісій;  2) рейтингове оцінювання кожного посадовця із визначенням відповідних критеріїв, а саме: оцінювання досягнень у службі за сферами діяльності та/або спеціальностями, наявність професійної військової освіти, рівень військової підготовки, володіння іноземних мов, участь (досвід керівництва) в умовах бойових дій, спеціальних операцій тощо;  3) до складу комісій включається представник антикорупційного структурного підрозділу;  4) порядок проведення конкурсу передбачає проведення перевірки на доброчесність, а також шляхом проведення співбесід, де під час оцінки доброчесності застосовується стандарт обґрунтованого сумніву;  5) критерії доброчесності, прийнятні для військових посадовців, та процедури (протоколи) їх перевірки/оцінювання в умовах військової служби;  6) атестація кандидатів включає тестування кандидатів на знання профільного законодавства за бальною системою оцінки результатів;  7) запровадження сучасних методик кар’єрного планування з урахуванням принципів гендерної рівності та недискримінації;  8) упровадження новітніх технологій у систему професійно-психологічного відбору кандидатів для проходження військової служби, з метою відбору ініціативних кандидатів із лідерськими якостями | січень 2023 | лютий 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Закону розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Міноборони | Проект Закону не розроблено |
| 2.6.5.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.6.5.1.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень 2023 | березень 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Міноборони | -“- |
| 2.6.5.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.6.5.1.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді. | квітень 2023 | червень 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Парламенту України | -“- |
| 2.6.5.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.6.5.1.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень 2023 | до підписання Закону Президентом України | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт парламенту України | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.6.5.2. Забезпечується ротація кадрів, виявляються особи, які порушили вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інші вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції»** | | | | | | | | |
| 2.6.5.2.1. Розроблення проекту наказу Міноборони про порядок ротації (переміщення) кадрів кожні три-пʼять років на рівнозначні посади | січень 2023 | лютий 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт Міноборони | проект Наказу не розроблено |
| 2.6.5.2.2. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у описі заходу 2.6.5.2.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень 2023 | березень 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Міноборони | -“- |
| 2.6.5.2.3. Затвердження проекту наказу, зазначеного у описі заходу 2.6.5.2.1. | квітень 2023 | травень 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ затверджено | Офіційний вебсайт Міноборони | -“- |
| 2.6.5.2.4. Розроблення проекту Закону про внесення змін до військових статутів (включено до уніфікованого Статуту ЗСУ норми), яким визначено особливості застосування антикорупційних обмежень та врегулювання конфлікту інтересів в умовах військової служби | січень 2023 | лютий  2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт Міноборони | проект Закону не розроблено |
| 2.6.5.2.5. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.6.5.2.4., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень 2023 | березень 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Міноборони | -“- |
| 2.6.5.2.6. Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.6.5.2.4., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | квітень 2023 | червень 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Парламенту України | -“- |
| 2.6.5.2.7. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 2.6.5.2.4., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень 2023 | до підписання закону Президентом України | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт парламенту України | -“- |
| 2.6.5.2.8. Щорічне проведення публічного громадського обговорення антикорупційних заходів в секторі оборони | січень 2023 | грудень 2025 | Національне агентство | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційні повідомлення Національного агентства | Обговорення не проведене |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.6.5.3. Спрощено та чітко регламентовано механізм отримання підйомної допомоги** | | | | | | | | |
| 2.6.5.3.1. Розроблення проекту Наказу про внесення змін до наказу Міноборони від 05.02.2018 року № 45 «Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил України підйомної допомоги» в частині забезпечення діджиталізації процесу організації виплати підйомної допомоги, яким визначено:  1) подачу документів на виплату підйомної допомоги онлайн;  2) процеси опрацювання, нарахування та виплати щомісячних основних і додаткових видів грошового забезпечення та одноразових додаткових видів грошового забезпечення, а також компенсацій здійснюється із застосуванням автоматизованих систем опрацювання даних | січень 2023 | лютий 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік. | проект Наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт Міноборони | проект Наказу не розроблено |
| 2.6.5.3.2. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у описі заходу 2.6.5.3.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень 2023 | березень 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік. | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Міноборони | -“- |
| 2.6.5.3.3. Затвердження проекту Наказу, зазначеного у описі заходу 2.6.5.3.1. | квітень 2023 | травень 2023 | Міноборони | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік. | Наказ затверджено | Офіційний вебсайт Міноборони | -“- |
| **2.7. Охорона здоров’я, освіта і наука та соціальний захист** | | | | | | | | |
| **Проблема 2.7.1. Пацієнти та лікарі не отримують лікарські засоби і медичні вироби вчасно та у повному обсязі, зокрема через незавершений перехід до нової системи організації та контролю медичних закупівель, не повністю врегульовані процеси визначення потреб та обліку лікарських засобів** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.1.1. Закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного та місцевих бюджетів здійснюються на професійній основі централізованими закупівельними організаціями за прозорими та детальними процедурами відповідно до об’єктивних потреб на основі якості та доказовості ефективності таких засобів і виробів. У разі потреби до централізованих закупівель також залучаються спеціалізовані міжнародні організації** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.1.5. У всіх державних і комунальних закладах охорони здоров’я впроваджена електронна система обліку лікарських засобів та медичних виробів, на основі якої розроблені прозорі та детальні методики і системи обрахунку потреб за всіма напрямами закупівель; ця система обліку інтегрована до електронної системи охорони здоров’я, що забезпечує додаткові механізми верифікації даних; інформація з цієї системи публікується у форматі відкритих даних** | | | | | | | | |
| 2.7.1.1.1., 2.7.1.5.1. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про впровадження електронної системи обліку та управління запасами лікарських засобів та медичних виробів, яка:  1) в режимі реального часу містить упорядковані дані: про наявність лікарських засобів та медичних виробів в усіх закладах охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів; потребу у лікарських засобах та медичних виробах в усіх закладах охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів; про використання та утилізацію лікарських засобів та медичних виробів в усіх закладах охорони здоров’я тощо;  2) забезпечує оперативну, пряму та прозору процедуру визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів;  3) інтегрована із процедурами централізованих закупівель лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного та місцевих бюджетів, закупівель міжнародних організацій;  4) інтегрована з іншими електронними системами у сфері охорони здоров’я;  5) формує відомості про планування потреб та обліку товарів, на підставі яких здійснюються закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного та місцевих бюджетів централізованими закупівельними організаціям;  6) забезпечує в режимі реального часу прозорий облік лікарських засобів та медичних виробів;  7) надає можливість здійснювати прозорі обрахунки потреб закупівель лікарських засобів та медичних виробів за всіма напрямами;  8) передбачає додаткові механізми верифікації даних, внесених до неї;  9) забезпечує автоматизовану публікацію інформації, що міститься в ній, у форматі відкритих даних | січень 2023 | квітень 2023 | МОЗ  Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МОЗ | проект постанови (з передбаченням зазначеного в описі заходу функціоналу) не розроблено |
| 2.7.1.1.2., 2.7.1.5.2. Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.7.1.1.1 | квітень 2023 | травень 2023 | МОЗ  Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОЗ | -“- |
| 2.7.1.1.3., 2.7.1.5.3. Погодження проекту постанови, зазначеного в описах заходів 2.7.1.1.1, 2.7.1.5.1 із заінтересованими органами, супроводження його правової експертизи у Міністерстві юстиції України | травень 2023 | червень 2023 | МОЗ  Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови погоджено із заінтересованими органами та отримано висновок про відповідність | Офіційний вебсайт МОЗ | -“- |
| 2.7.1.1.4., 2.7.1.5.4.Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та супроводження затвердження Кабінетом Міністрів України проекту постанови, зазначеної в описах заходів 2.7.1.1.1, 2.7.1.5.1 | липень 2023 | серпень 2023 | МОЗ, Мінцифри | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанова затверджена | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України. | -“- |
| 2.7.1.1.5. Розроблення та затвердження технічного завдання для функціоналу електронної системи обліку та управління запасами лікарських засобів та медичних виробів, яка:  1) в режимі реального часу містить упорядковані дані: про наявність лікарських засобів та медичних виробів в усіх закладах охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів; потребу у лікарських засобах та медичних виробах в усіх закладах охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів; про використання та утилізацію лікарських засобів та медичних виробів в усіх закладах охорони здоров’я тощо;  2) забезпечує оперативну, пряму та прозору процедуру визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів;  3) інтегрована із процедурами централізованих закупівель лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного та місцевих бюджетів, закупівель міжнародних організацій;  4) інтегрована з іншими електронними системами у сфері охорони здоров’я;  5) формує відомості про планування потреб та обліку товарів, на підставі яких здійснюються закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за кошти державного та місцевих бюджетів централізованими закупівельними організаціям;  6) забезпечує в режимі реального часу прозорий облік лікарських засобів та медичних виробів;  7) надає можливість здійснювати прозорі обрахунки потреб закупівель лікарських засобів та медичних виробів за всіма напрямами;  8) передбачає додаткові механізми верифікації даних, внесених до неї;  9) передбачає публікацію інформації, що міститься в ній, у форматі відкритих даних | момент набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.7.1.1.1, 2.7.1.5.1 | 3 місяці з дня набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.7.1.1.1, 2.7.1.5.1 | МОЗ  Мінцифри | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | технічне завдання затверджено | Офіційний вебсайт МОЗ | -“- |
| 2.7.1.1.6. Розроблення проекту програмного забезпечення для розширення функціоналу електронної системи обліку та управління запасами лікарських засобів та медичних виробів згідно з описом заходу 2.7.1.1.5 | 4 місяці з дня набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.7.1.1.1, 2.7.1.5.1 | 16 місяців з дня набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.7.1.1.1, 2.7.1.5.1 | МОЗ  Мінцифри  ДП «Медичні закупівлі України» | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | проект створено | Електронна система охорони здоров’я | -“- |
| 2.7.1.1.7**.** Введення в експлуатацію функціоналу електронної системи обліку та управління запасами лікарських засобів та медичних виробів згідно з описом заходу 2.7.1.1.5 | 17 місяців з дня набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.7.1.1.1, 2.7.1.5.1 | 29 місяців з дня набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.7.1.1.1, 2.7.1.5.1 | МОЗ  Мінцифри  ДП «Медичні закупівлі України» | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | Єдиний веб портал функціонує постійно | Електронна система охорони здоров’я | -“- |
| 2.7.1.1.8. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України, відповідно до якого місцеві замовники в сфері охорони здоров’я (заклади охорони здоров’я, структурні підрозділі з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій) зобов’язані проводити закупівлі лікарських засобів та медичних виробів із залученням централізованої закупівельної організації при перевищенні певного визначеного вартісного порогу | січень 2023 | квітень 2023 | МОЗ | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОЗ | проект не розроблено |
| 2.7.1.1.9.Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеної в описі заходу 2.7.1.1.8, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень 2023 | червень 2023 | МОЗ | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОЗ | -“- |
| 2.7.1.1.10. Погодження проекту постанови, зазначеної в описі заходу 2.7.1.1.8, із заінтересованими органами (у разі потреби), проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | липень 2023 | серпень 2023 | МОЗ | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект постанови схвалено Урядом | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України. | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.1.2. Особливості закупівель лікарських засобів та медичних виробів, що зумовлені пандемією або здійснюються під час пандемії, встановлені таким чином, щоб запобігти корупційним ризикам** | | | | | | | | |
| 2.7.1.2.1. Забезпечення проведення аналітичного дослідження щодо оцінки корупційних ризиків під час закупівель лікарських засобів та медичних виробів, що зумовлені пандемією або здійснюються під час пандемії, із наведенням статистичних, економічних та інших даних, а також відповідних пропозицій щодо запобігання ідентифікованим корупційним ризикам, а також щодо підвищення прозорості та ефективності процедур вказаних закупівель | січень 2023 | березень 2023 | МОЗ  Національне агенство | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами | 1. Офіційний вебсайт МОЗ.  2. Офіційний вебсайт НАЗК. | аналітичне дослідження не проводилося |
| 2.7.1.2.2**.** Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 2.7.1.2.1., та його обговорення за участі заінтересованих осіб | березень 2023 | квітень 2023 | МОЗ  Національне агенство | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | обговорення проведено та оприлюднено його результати | 1. Офіційний вебсайт МОЗ.  2. Офіційний вебсайт НАЗК. | -“- |
| 2.7.1.2.3. Розроблення проектів нормативно-правових актів про внесення змін до нормативно-правових актів з урахуванням результатів аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 2.7.1.2.1. . (за необхідності) | квітень 2023 | травень 2023 | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проекти актів оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОЗ | Проекти актів не розроблено |
| 2.7.1.2.4. Проведення громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, зазначених в описі заходу 2.7.1.2.3. (за необхідності) | червень  2023 р. | липень  2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОЗ | -“- |
| 2.7.1.2.4.Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та затвердження проектів нормативно-правових актів, зазначених в описі заходу 2.7.1.2.3. (за необхідності) | серпень  2023 р. | серпень  2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Зміни до нормативно-правових актів затверджено | Офіційний вебсайт МОЗ | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.1.3. Українські закупівельні організації, що здійснюють закупівлю лікарських засобів та медичних виробів, мають незалежні наглядові ради** | | | | | | | | |
| 2.7.1.3.1. Формування наглядової ради у державному підприємстві «Медичні закупівлі України» за об’єктивною та прозорою процедурою | січень  2024 р. | грудень  2024 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наглядову раду сформовано за об’єктивною та прозорою процедурою | МОЗ | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.1.4. Під час здійснення закупівель використовуються стандартні каталоги та вимоги до продукції, яка закуповується у сфері охорони здоров’я** | | | | | | | | |
| 2.7.1.4.1. Розроблено вимоги до стандартного електронного каталогу медичних товарів (категорії товарів, профілі товарів тощо) та алгоритми роботи з ним | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | ДП «Медичні закупівлі України» | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Вимоги розроблено та опубліковано для ознайомлення | Офіційний вебсайт ДП «Медичні закупівлі України» | -“- |
| 2.7.1.4.2. Проведення презентації звіту вимог та алгоритмів, зазначених в описі заходу 2.7.1.4.1., та їх обговорення за участі заінтересованих осіб. | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | ДП «Медичні закупівлі України» | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт ДП «Медичні закупівлі України» | -“- |
| 2.7.1.4.3. Остаточне доопрацювання вимог, зазначених в описі заходу 2.7.1.4.1. | травень 2023 р. | червень  2023 р. | ДП «Медичні закупівлі України» | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Вимоги затверджено та обов’язкові для виконання | Офіційний вебсайт ДП «Медичні закупівлі України» | -“- |
| 2.7.1.4.4.Забезпечення проведення аналітичного дослідження всіх закупівель продукції у сфері охорони здоров’я за останні два роки (для розробки стандартних каталогів та вимог) | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | МОЗ, ДП «Медичні закупівлі України» | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Звіт за результатами аналітичного дослідження оприлюднено | Офіційний вебсайт ДП «Медичні закупівлі України»;  Офіційний вебсайт МОЗ | Аналітичне дослідження не проведено |
| 2.7.1.4.5.Розроблення проектів стандартних каталогів та вимог до продукції, яка закуповується у сфері охорони здоров’я з урахуванням висновків аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 2.7.1.4.4. | травень  2023 р. | липень  2023 р. | ДП «Медичні закупівлі України» | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проекти стандартних каталогів та вимог оприлюднено для проведення обговорення із громадськістю | Офіційний вебсайт ДП «Медичні закупівлі України» | -“- |
| 2.7.1.4.6. Проведення обговорень із громадськістю проектів стандартних каталогів та вимог, зазначених в описі заходу 2.7.1.4.5., їх доопрацювання (за потреби) | липень  2023 р. | серпень 2023 р. | ДП «Медичні закупівлі України» | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт ДП «Медичні закупівлі України» | -“- |
| 2.7.1.4.7. Стандартні каталоги та вимоги, зазначені в описі заходу 2.7.1.4.5, затверджено для використання закупівельниками | вересень 2023 р. | жовтень 2023 р. | ДП «Медичні закупівлі України» | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Стандартні каталоги та вимоги затверджено | Офіційний вебсайт ДП «Медичні закупівлі України» | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.1.6. Установлено чіткі правила та процедури щодо визначення наявності та врегулювання конфлікту інтересів учасників робочих та експертних груп (передусім тих, що супроводжують закупівлі медичної продукції за кошти державного бюджету та визначають переліки продукції, яка закуповується), забезпечується їх неухильне дотримання на практиці** | | | | | | | | |
| 2.7.1.6.1. Забезпечення проведення аналітичного дослідження випадків конфлікту інтересів членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів при МОЗ (у тому числі тих, що супроводжують закупівлі медичної продукції за кошти державного бюджету та визначають переліки продукції, яка закуповується), що міститиме пропозиції вдосконалення чинного законодавства у цій частині. | січень  2023 р. | березень  2023 р. | МОЗ, Національне агенство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено | 1. Офіційний вебсайт МОЗ;  2. Офіційний вебсайт НАЗК | Аналітичне дослідження не проведено |
| 2.7.1.6.2. Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 2.7.1.6.1., та його експертного обговорення. | березень  2023 р. | квітень  2023 р. | МОЗ, Національне агенство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, відбулось за участі представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти. | 1. Офіційний вебсайт МОЗ;  2. Офіційний вебсайт НАЗК | -“- |
| 2.7.1.6.3. Розроблення проекту закону, яким з урахуванням висновків аналітичного звіту, зазначеного в описі заходу 2.7.1.6.1.:  1) вдосконалено нормативно-правове регулювання виявлення та врегулювання конфлікту інтересів членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів при МОЗ (у тому числі тих, що супроводжують закупівлі медичної продукції за кошти державного бюджету та визначають переліки продукції, яка закуповується);  2) передбачено підстави та порядок притягнення до юридичної відповідальності за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;  3) передбачено порядок розгляду повідомлень фізичних та юридичних осіб про ознаки конфлікту інтересів членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів | квітень  2023 р. | червень  2023 р. | МОЗ, Національне агенство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект закону розроблено | 1. Офіційний вебсайт МОЗ;  2. Офіційний вебсайт НАЗК | Проект закону не розроблено. |
| 2.7.1.6.4. Проведення громадського обговорення законопроекту, зазначеного в описі заходу 2.7.1.6.3., отримання експертних висновків та його доопрацювання. | липень 2023 р. | серпень  2023 р. | МОЗ, Національне агенство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | 1. Офіційний вебсайт МОЗ;  2. Офіційний вебсайт НАЗК | -“- |
| 2.7.1.6.5.Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.1.6.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді. | вересень 2023 р. | жовтень 2023 р. | МОЗ, Національне агенство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.1.6.6.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.1.6.3, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето). | листопад 2023 р. | До підписання закону Президентом України | МОЗ, Національне агенство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.1.6.7.Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та затвердження проекту наказу, зазначеного в описі заходу 2.7.1.6.3. | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ затверджено | Офіційний вебсайт МОЗ | -“- |
| 2.7.1.6.8. Створення на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я розділу з повною інформацією про консультативні, допоміжні та інші дорадчі органи, які створені та функціонують при ньому, з рубриками:  1) персональний та посадовий склад таких органів;  2) порядок денний засідань, в яких вони беруть участь;  3) прийняті рішення | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Офіційний вебсайт МОЗ містить відповідну інформацію | Офіційний вебсайт МОЗ | Інформація не розміщується |
| 2.7.1.6.9. Створення каналу повідомлень про випадки конфлікту інтересів у членів консультативних, допоміжних та інших дорадчих органів при МОЗ з боку громадськості та бізнесу | січень  2023 р. | липень  2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Канал повідомлень функціонує | Офіційний вебсайт МОЗ | Окремого каналу для повідомлень не існує |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.1.7. Визначено чіткі етичні правила взаємодії між фармацевтичними компаніями та медичними працівниками, дотримання яких унеможливлює зловживання під час призначення пацієнтам лікарських засобів; встановлено юридичну відповідальність за порушення цих правил** | | | | | | | | |
| 2.7.1.7.1. Розроблення проекту закону про внесеннязмін до Закону України «Про основи законодавства України про охорону здоров’я», яким визначено:  1) перелік заборонених форм взаємодії медичних працівників, закладів охорони здоров’я з суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, медичних виробів (виробів медичного призначення), допоміжних засобів реабілітації, їх представників (в тому числі: заборона отримання медичними працівниками та закладами охорони здоров’я з метою просування зразків лікарських засобів, медичних виробів, сувенірної та брендованої продукції фармацевтичних компаній; заборона запровадження програм лояльності для лікарів з боку фармацевтичних компаній;  2) етичні засади, яких слід дотримуватися медичним працівникам при призначенні пацієнтам лікарських засобів, медичних виробів;  3) що за порушення обмежень щодо форм взаємодії медичних працівників з суб’єктами господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, медичних виробів (виробів медичного призначення), допоміжних засобів реабілітації, медичні працівники несуть дисциплінарну та адміністративну відповідальність (за ст. 44-2 КУпАП) | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОЗ | Проект закону не розроблено |
| 2.7.1.7.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.1.7.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень  2023 р. | червень  2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОЗ | -“- |
| 2.7.1.7.3.Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.1.7.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | липень  2023 р. | вересень  2023 р. | МОЗ, заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.1.7.4.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.1.7.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2023 р. | До підписання закону Президентом України | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.1.7.5. Розробка онлайн-курсу для осіб, які провадять медичну чи фармацевтичну діяльність, щодо нових правил взаємодії між фармацевтичними компаніями та медичними працівниками | З дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.1.7.1. | Три місяця з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.1.7.1. | МОЗ, Мінцифри | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік або коштів міжнародної технічної допомоги | Доступна реєстрація на онлайн-курс | Офіційний вебсайт МОЗ | Онлайн-курс не розроблено |
| 2.7.1.7.6.Організація проведення щорічного проходження онлайн-курсу, зазначеного в описі заходу 2.7.1.7.5. | січень 2024 р, але не раніше дня завершення розробки онлайн-курсу, зазначеного в описі заходу 2.7.1.7.5. | грудень 2025 р. | МОЗ, Мінцифри | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік або коштів міжнародної технічної допомоги | Онлайн-навчання пройшли 75% працівників державних закладів охорони здоров’я, які потребують такого навчання | Офіційний вебсайт МОЗ | Онлайн-курс не розроблено |
| **Проблема 2.7.2. Пацієнти не отримують необхідне лікування за кордоном, а також під час надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації через корупційні практики, обумовлені недостатньою врегульованістю відповідних процедур та непрозорістю обліку** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.2.1. Забезпечено функціонування державних інформаційних систем трансплантації та автоматизований порядок обліку громадян України, які потребують направлення для лікування за кордоном** | | | | | | | | |
| 2.7.2.1.1. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Положення про Державну інформаційну систему трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, відповідно до якого, зокрема, визначено перелік реєстрів, що входять до складу зазначеної системи, порядок і умови їх наповнення, функціонування та доступу до них | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОЗ | Проект постанови не розроблено |
| 2.7.2.1.2. Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.7.2.1.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень  2023 р. | червень  2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОЗ | -“- |
| 2.7.2.1.3.Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.7.2.1.1., із заінтересованими органами (у разі потреби), проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | МОЗ, заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови схвалено Урядом | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.2.1.4.Введення в експлуатацію Державної інформаційної системи трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин | вересень  2023 р. | грудень 2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Систему введено в експлуатацію, її функціонал застосовується у процедурах трансплантації | 1. Офіційний вебсайт КМУ  2. Офіційний вебсайт МОЗ | Систему в експлуатацію не введено |
| 2.7.2.1.5.Розроблення проекту наказу про затвердження Положення про автоматизовану систему обліку громадян України, які потребують направлення для лікування за кордон, відповідно до якого запроваджено чітку та прозору процедуру формування обліку та черговості | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОЗ | Проект наказу не розроблено |
| 2.7.2.1.6.Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного в описі заходу 2.7.2.1.5., забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), затвердження та подання на державну реєстрацію | травень  2023 р. | червень  2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено, оприлюднено його результати. Наказ підписано Міністром охорони здоров’я та направлено на державну реєстрацію до Мін’юсту | Офіційний вебсайт МОЗ | -“- |
| 2.7.2.1.7.Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного в описі заходу 2.7.2.1.5., та його офіційного опублікування | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ зареєстровано та оприлюднено | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.2.1.8.Введення в експлуатацію Автоматизованої системи обліку громадян України, які потребують направлення для лікування за кордон | серпень  2023 р. | грудень  2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Систему введено в експлуатацію, її функціонал застосовується в процедурі направлення для лікування за кордон | 1. Офіційний вебсайт КМУ  2. Офіційний вебсайт МОЗ | Систему в експлуатацію не введено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.2.2. Порядок ввезення, вивезення та перевезення анатомічних матеріалів людини в межах території України, правила компенсації витрат донорів та інші процедури нормативно врегульовані і не містять корупційних ризиків** | | | | | | | | |
| 2.7.2.2.1. Проведення аналітичного дослідження положень ст.ст. 19, 20 Закону України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові», Порядку перевезення анатомічних матеріалів людини в межах України, ввезення таких матеріалів на митну територію України та вивезення їх за межі митної території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 720, інших положень законодавства, що стосуються змісту очікуваного стратегічного результату 2.7.2.2, на предмет повноти, конкретності, системності та наявності корупціогенних факторів | січень  2023 р. | березень  2023 р. | МОЗ, НАЗК | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Звіт за результатами аналітичного дослідження оприлюднено | 1. Офіційний вебсайт МОЗ  2. Офіційний вебсайт НАЗК | Аналітичне дослідження не проведено |
| 2.7.2.2.2. Проведення обговорення аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 2.7.2.2.1., за участі представників органів державної влади, громадськості, наукової спільноти. | березень  2023 р. | квітень  2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Обговорення аналітичного дослідження відбулось | Офіційний вебсайт МОЗ | Обговорення не проведено |
| 2.7.2.2.3. Розроблення проекту закону, спрямованого на удосконалення нормативно-правового регулювання компенсації витрат донорів та інших процедур, з урахуванням висновків аналітичного звіту, зазначеного в описі заходу 2.7.2.2.1. | квітень  2023 р. | липень  2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОЗ | Проект закону не розроблено |
| 2.7.2.2.4. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.2.2.3., та забезпечення його доопрацювання за потреби | липень  2023 р. | жовтень  2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати. | Офіційний вебсайт МОЗ | -“- |
| 2.7.2.2.5. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.2.2.3., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | жовтень  2023 р. | грудень  2023 р. | МОЗ, заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.2.2.6.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.2.2.3., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування Президентом України до нього права вето) | січень  2024 р. | До підписання закону Президентом України | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.2.2.7. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України, спрямованого на удосконалення нормативно-правового регулювання ввезення, вивезення та перевезення анатомічних матеріалів людини в межах території України та інших процедур, з урахуванням висновків аналітичного звіту, зазначеного в описі заходу 2.7.2.2.1. | квітень  2023 р. | липень  2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОЗ | Проект постанови не розроблено |
| 2.7.2.2.8.Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.7.2.2.7., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | липень  2023 р. | жовтень  2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОЗ | -“- |
| 2.7.2.2.9.Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.7.2.2.7., із заінтересованими органами (у разі потреби), проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | жовтень  2023 р. | січень  2024 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови схвалено Урядом | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.2.3. Оприлюднено перелік рекомендованих Міністерством охорони здоров’я України закладів охорони здоров’я зарубіжних країн для лікування за кордоном** | | | | | | | | |
| 2.7.2.3.1.Розроблення проекту наказу про затвердження Переліку рекомендованих закладів охорони здоров’я зарубіжних країн для лікування громадян України за кордоном | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОЗ | Проект наказу не розроблено |
| 2.7.2.3.2.Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного в описі заходу 2.7.2.3.1., забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), затвердження та подання на державну реєстрацію | травень  2023 р. | червень  2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено, оприлюднено його результати. Наказ підписано Міністром охорони здоров’я та направлено на державну реєстрацію до Мін’юсту | Офіційний вебсайт МОЗ | -“- |
| 2.7.2.3.3.Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного в описі заходу 2.7.2.3.1., та його офіційного опублікування | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ зареєстровано та оприлюднено | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| **Проблема 2.7.3. Електронна система охорони здоров’я є недостатньо інтегрованою з іншими базами даних, що створює можливості для зловживань під час реалізації окремих функцій (зокрема надання виплат унаслідок непрацездатності, проведення профілактичних та обов’язкових медичних оглядів, встановлення групи інвалідності)** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.3.1. Електронна система охорони здоров’я інтегрована з іншими державними базами даних поза сферою охорони здоров’я, що забезпечує повноту, узгодженість та додаткову верифікацію даних, функціонал для автоматизації процесів; відомості з електронної системи охорони здоров’я є основним джерелом інформації про надані медичні послуги в Україні, на основі яких приймаються рішення щодо розрахунку програми медичних гарантій, управлінські рішення, формується необхідна статистика** | | | | | | | | |
| 2.7.3.1.1. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення зміни до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я про те, що:  1) відомості з електронної системи охорони здоров’я є основним джерелом інформації про надані медичні послуги в Україні, на основі яких приймаються рішення щодо розрахунку програми медичних гарантій, управлінські рішення, формується необхідна статистика;  2) на базі електронної системи охорони здоров’я здійснюється електронний документообіг між закладами охорони здоров’я, а також електронний документообіг медико-соціальних експертних комісій та лікарсько-консультативних комісій;  3) медичні картки пацієнтів ведуться виключно через електронну систему охорони здоров’я. | січень  2023 р. | березень  2023 р. | МОЗ, НСЗУ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови  оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОЗ | Проект постанови не оприлюднений |
| 2.7.3.1.2. Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.7.3.1.1. | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | МОЗ, НСЗУ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОЗ | -“- |
| 2.7.3.1.3.Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.7.3.1.1., із заінтересованими органами, супроводження його правової експертизи у Міністерстві юстиції України | травень  2023 р. | червень  2023 р. | МОЗ, НСЗУ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови погоджено із заінтересованими органами та отримано висновок про відповідність | Офіційний вебсайт МОЗ | -“- |
| 2.7.3.1.4.Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та супроводження затвердження Кабінетом Міністрів України проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.7.3.1.1. | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | МОЗ, НСЗУ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Постанова затверджена | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.3.1.5. Забезпечення взаємодії та сумісності електронної системи охорони здоров’я із:  1) Єдиним державним демографічним реєстром;  2) Державним реєстром актів цивільного стану громадян;  3) Державним реєстром фізичних осіб - платників податків;  4) Інформаційними системами Мінсоцполітики та Реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;  5) Єдиною державною електронною базою з питань освіти;  6) Єдиним державним реєстром Міністерства внутрішніх справ;  7) Інформаційно-аналітичною платформою електронної верифікації та моніторингу;  8) Державним реєстром лікарських засобів України | січень  2023 р. | грудень  2023 р. | МОЗ  НСЗУ Мінцифри  ДМС  Мін’юст  ДПС  Мінсоцполітики  МОН  МВС  Мінфін | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | Електронна система охорони здоров’я здатна обмінюватися інформацією із вказаними інформаційними системами | Електронна система охорони здоров’я | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.3.2. Електронна система охорони здоров’я містить результати профілактичних та обов’язкових медичних оглядів** | | | | | | | | |
| 2.7.3.2.1. Розроблення проекту наказу Міністерства охорони здоров’я, яким внесено зміни до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій про те, що результати всіх обов’язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів вносяться виключно до електронної системи охорони здоров’я | січень  2023 р. | березень  2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект наказу  оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОЗ | Проект постанови не оприлюднений |
| 2.7.3.2.2. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного в описі заходу 2.7.3.2.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОЗ | -“- |
| 2.7.3.2.3. Затвердження доопрацьованого проекту наказу, зазначеного в описі заходу 2.7.3.2.1, супроводження його державної реєстрації у Міністерстві юстиції України | червень  2023 р. | серпень  2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ затверджено, оприлюднено, проведено його державну реєстрацію та його включено до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. | Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.3.2.4. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я про інтеграцію даних і електронних документів про результати обов'язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів до електронної системи охорони здоров’я | січень  2023 р. | березень  2023 р. | МОЗ, НСЗУ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови  оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОЗ | Проект постанови не оприлюднений |
| 2.7.3.2.5. Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.7.3.2.4. | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | МОЗ, НСЗУ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОЗ | -“- |
| 2.7.3.2.6. Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.7.3.2.4., із заінтересованими органами, супроводження його правової експертизи у Міністерстві юстиції України | травень  2023 р. | червень  2023 р. | МОЗ, НСЗУ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови погоджено із заінтересованими органами та отримано висновок про відповідність | Офіційний вебсайт МОЗ | -“- |
| 2.7.3.2.7.Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та супроводження затвердження Кабінетом Міністрів України проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.7.3.2.4. | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | МОЗ, НСЗУ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Постанова затверджена | 1. СКМУ  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.3.2.8. Розроблення та затвердження технічного завдання для розширення функціоналу електронної системи охорони здоров’я щодо:  1) збору, обробки та зберігання даних та електронних документів про результати обов'язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів;  2) формування електронних витягів про результати обов'язкових попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів | вересень 2023 р, але не раніше дня набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.7.3.2.4 | листопад 2023 р, але не раніше дня набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.7.3.2.4. | МОЗ, НСЗУ,  Мінцифри | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | Технічне завдання затверджено | Офіційний вебсайт МОЗ | -“- |
| 2.7.3.2.9. Розроблення проекту програмного забезпечення для розширення функціоналу електронної системи охорони здоров’я згідно з описом заходу 2.7.3.2.5. | грудень  2023 р, але не раніше набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.7.3.2.4 | лютий 2023 р, але не раніше набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.7.3.2.4 | МОЗ, НСЗУ,  Мінцифри | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | Проект створено | Електронна система охорони здоров’я | -“- |
| 2.7.3.2.10. Введення в експлуатацію розширеного функціоналу електронної системи охорони здоров’я згідно з описом заходу 2.7.3.2.5 | березень 2024 р, але не раніше набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.7.3.2.4 | червень  2024 р, але не раніше набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.7.3.2.4 | МОЗ, НСЗУ,  Мінцифри | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | Єдиний веб портал функціонує постійно | Електронна система охорони здоров’я | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.3.3. В електронну систему охорони здоров’я впроваджено інструменти оцінки стану функціональності особи на основі Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я** | | | | | | | | |
| 2.7.3.3.1. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я про те, що:  1) до електронної системи охорони здоров’я вносяться відомості та медична документація (електронні медичні форми), необхідні для встановлення особі інвалідності, виключно з використанням адаптованої Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я;  2) під час отримання особою послуг, для визначення яких застосовується адаптована Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я, використовуються затверджені Міністерством охорони здоров’я форми в електронній системі охорони здоров’я | січень  2023 р. | березень  2023 р. | МОЗ, НСЗУ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови  оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОЗ | Проект постанови не оприлюднений |
| 2.7.3.3.2. Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.7.3.3.1. | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | МОЗ, НСЗУ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОЗ | -“- |
| 2.7.3.3.3. Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.7.3.3.1, із заінтересованими органами, супроводження його правової експертизи у Міністерстві юстиції України | травень  2023 р. | червень  2023 р. | МОЗ, НСЗУ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови погоджено із заінтересованими органами та отримано висновок про відповідність | Офіційний вебсайт МОЗ | -“- |
| 2.7.3.3.4.Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та супроводження затвердження Кабінетом Міністрів України проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.7.3.3.1. | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | МОЗ, НСЗУ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Постанова затверджена | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.3.3.5. Розроблення проекту наказу Міністерства охорони здоров’я про затвердження форм для заповнення надавачами послуг під час оцінки стану функціональності особи на основі адаптованої Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я | вересень  2023 р. | жовтень  2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект наказу  оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОЗ | Проект постанови не оприлюднений |
| 2.7.3.3.6. Затвердження проекту наказу, зазначеного в описі заходу 2.7.3.3.5, супроводження його державної реєстрації у Міністерстві юстиції України | листопад 2023 р. | грудень  2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ затверджено, оприлюднено, проведено його державну реєстрацію та його включено до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. | Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.3.3.7. Затвердження технічного завдання длярозширення функціоналу електронної системи охорони здоров’я щодо:  1) переліку усіх класифікаторів кожного з компонентів під час оцінки стану функціональності особи на основі адаптованої Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я;  2) присвоєння кодів доменів всіх рівнів кожного з компонентів під час оцінки стану функціональності особи на основі адаптованої Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я;  3) створення електронних форм для заповнення надавачами послуг під час оцінки стану функціональності особи на основі адаптованої Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я;  4) автоматичного ініціювання медико-соціальної експертизи | вересень 2023 р, але не раніше дня набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.7.3.3.5. | листопад 2023 р, але не раніше дня набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.7.3.3.5. | МОЗ, НСЗУ,  Мінцифри | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | Технічне завдання затверджено | Офіційний вебсайт МОЗ | -“- |
| 2.7.3.3.8. Розроблення проекту програмного забезпечення для розширення функціоналу електронної системи охорони здоров’я згідно з описом заходу 2.7.3.3.5. | грудень  2023 р, але не раніше набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.7.3.3.4. | лютий 2024 р, але не раніше набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.7.3.3.4. | МОЗ, НСЗУ,  Мінцифри | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | Проект створено | Електронна система охорони здоров’я | -“- |
| 2.7.3.3.9. Введення в експлуатацію розширеного функціоналу електронної системи охорони здоров’я згідно з описом заходу 2.7.3.3.5 | березень 2024 р, але не раніше набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.7.3.3.4. | червень  2024 р, але не раніше набрання чинності постановою, зазначеною в описі заходу 2.7.3.3.4. | МОЗ, НСЗУ,  Мінцифри | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | Єдиний веб портал функціонує постійно | Електронна система охорони здоров’я | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.3.4. Функції з надання відповідного медичного висновку щодо визначення групи інвалідності та соціальної допомоги на основі такого висновку розмежовані між державними органами з метою зниження корупційних ризиків** | | | | | | | | |
| 2.7.3.4.1. Набрав чинності закон щодо внесення змін до Законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», яким передбачено:  1) що інвалідність визначається виключно з використанням адаптованої Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я;  2) що у разі необґрунтованого встановлення інвалідності особа втрачає цей статус, а також право на відповідну соціальну допомогу та виплати;  3) що визначення ступеня обмеження життєдіяльності, причини, часу настання, групи інвалідності та надання відповідного медичного висновку щодо групи інвалідності є виключними повноваженнями спеціального колегіального суб’єкта у сфері охорони здоров’я, підвідомчого тільки центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;  4) що встановлення компенсаторно-адаптаційних можливостей особи, складання (коригування) індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю, визначення потреб осіб з інвалідністю у забезпеченні їх технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення, в іншій соціальній допомозі є виключними повноваженнями спеціального колегіального суб’єкта у сфері соціального захисту населення, підвідомчого тільки центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері праці та соціальної політики;  5) обов'язковий електронний документообіг в діяльності органів з надання медичного висновку щодо визначення групи інвалідності та соціальної допомоги з використанням функціональних можливостей електронної системи охорони здоров'я та інших необхідних програмних продуктів;  6) що порядок ведення електронного документообігу вказаних органів при реалізації функцій щодо виявлення ступеня обмеження життєдіяльності, причини, часу настання, групи інвалідності, встановлення компенсаторно-адаптаційних можливостей особи, складання (коригування) індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю, визначення потреб осіб з інвалідністю у забезпеченні їх технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення, в іншій соціальній допомозі визначається спільно центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері праці та соціальної політики;  7) обов'язок всіх закладів охорони здоров'я до 01 січня 2025 року здійснити внесення в електронну систему охорони здоров'я архівних електронних медичних записів з приводу надання інвалідності, на основі первинної медичної документації за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України з подальшим оприлюдненням в знеособленому вигляді всіх матеріалів;  8) обов'язок оприлюднення в знеособленому вигляді всіх матеріалів медико-соціальних експертних комісій (структур, які виконують або виконуватимуть їх функції) про встановлення та продовження інвалідності;  9) вимоги до складу спеціального колегіального суб’єкта у сфері охорони здоров’я та спеціального колегіального суб’єкта у сфері соціального захисту населення; кваліфікаційні вимоги, порядок відбору, призначення, строк, на який обираються члени спеціального колегіального суб’єкта у сфері охорони здоров’я та спеціального колегіального суб’єкта у сфері соціального захисту населення;  10) заборону бути членом спеціального колегіального суб’єкта у сфері охорони здоров’я та спеціального колегіального суб’єкта у сфері соціального захисту населення понад два строки поспіль з дня призначення (обрання);  11) заборону бути одночасно членом спеціального колегіального суб’єкта у сфері охорони здоров’я та спеціального колегіального суб’єкта у сфері соціального захисту населення;  12) заборону бути членом спеціального колегіального суб’єкта у сфері охорони здоров’я та спеціального колегіального суб’єкта у сфері соціального захисту особам, щодо яких набрав законної сили вирок суду про притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією кримінального правопорушення, ухвала суду про звільнення від кримінальної відповідальності чи постанова суду про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення пов’язаного з корупцією правопорушення, яким накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;  13) заборону бути близьким особам у розумінні Закону України «Про запобігання корупції» членами одного і того ж спеціального колегіального суб’єкта у сфері охорони здоров’я або спеціального колегіального суб’єкта у сфері соціального захисту;  14) випадки участі особи у засіданні спеціального колегіального суб’єкта у сфері охорони здоров’я під час вирішення питання про надання медичного висновку щодо визначення групи інвалідності;  15) право заявника звернутися до спеціального колегіального суб’єкта у сфері соціального захисту населення незалежно від місця проживання або лікування та засади дистанційного розгляду заяв спеціальним колегіальним суб’єктом у сфері соціального захисту населення;  16) засади прозорості і відкритості у сферах виявлення ступеня обмеження життєдіяльності та реабілітації осіб з інвалідністю, серед яких фіксація перебігу засідання спеціального суб’єкта у сфері соціального захисту населення за допомогою відео та аудіо запису, та встановлення мінімального строку зберігання таких записів в захищеній від незаконного видалення системі протягом, щонайменше, 10 років | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | Мінсоцполітики, МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінсоцполітики,  МОЗ | Проект закону не розроблено |
| 2.7.3.4.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.3.4.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень  2023 р. | червень  2023 р. | Мінсоцполітики,  МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінсоцполітики | -“- |
| 2.7.3.4.3.Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.3.4.1., із заінтересованими органами, супроводження проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | липень 2023 р. | вересень  2023 р. | Мінсоцполітики, МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.3.4.4.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.3.4.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2023 р. | До підписання закону Президентом України | Мінсоцполітики, МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.3.4.5. Розроблення проектів актів про внесення змін до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, МОЗ та Мінсоцполітики для їх приведення у відповідність із законом, зазначеним в описі заходу 2.7.3.4.1. | лютий  2024 р, але не раніше дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.3.4.1. | квітень  2024 р, але не раніше 2 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.3.4.1. | Мінсоцполітики,  МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проекти  оприлюднено для проведення громадського обговорення | 1. Офіційний вебсайт Мінсоцполітики;  2. Офіційний вебсайт МОЗ | Проекти не оприлюднені |
| 2.7.3.4.6. Проведення громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, зазначених в описі заходу 2.7.3.4.5., їх погодження із заінтересованими органами та правова експертиза (залежно від виду акту) | травень  2024 р, але не раніше 2 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.3.4.1. | липень  2024 р, але не раніше 3 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.3.4.1. | Мінсоцполітики,  МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | 1. Офіційний вебсайт Мінсоцполітики;  2. Офіційний вебсайт МОЗ | -“- |
| 2.7.3.4.7.Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та затвердження проектів нормативно-правових актів, зазначених в описі заходу 2.7.3.4.5., супроводження їх розгляду в Уряді (залежно від виду акту) | серпень  2024 р, але не раніше 3 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.3.4.1. | серпень  2024 р, але не раніше 4 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.3.4.1. | Мінсоцполітики,  МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проекти затверджені | 1. Офіційний вебсайт Мінсоцполітики ; 2. Офіційний вебсайт МОЗ | -“- |
| 2.7.3.4.8. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я про те, що:  1) до неї входить підсистема медико-соціальної експертизи щодо встановлення інвалідності, розпорядниками якої є МОЗ і Мінсоцполітики;  2) підсистема медико-соціальної експертизи щодо встановлення інвалідності медико-соціальна експертиза передбачає формування та автоматичне оприлюднення в знеособленому вигляді документації спеціального колегіального суб’єкта у сфері охорони здоров’я та спеціального колегіального суб’єкта у сфері соціального захисту в електронній формі;  3) підсистема медико-соціальної експертизи щодо встановлення інвалідності здійснює повну взаємодію з центральною базою даних електронної системи охорони здоров’я та іншими державними реєстрами і базами даних у режимі реального часу у форматі «запит-відповідь»;  4) підсистема медико-соціальної експертизи щодо встановлення інвалідності передбачає автоматичне ініціювання процедур визначення групи інвалідності (після внесення до електронної системи медичного запису про компонент здоров'я, який надає особі право на інвалідність відповідно до адаптованої Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я) та процедур встановлення компенсаторно-адаптаційних можливостей особи, складання (коригування) індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю, визначення потреб осіб з інвалідністю після складення електронної форми оцінки стану функціональності особи на основі адаптованої Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я;  5) до неї входить електронний реєстр осіб із інвалідністю та реєстр органів медико-соціальної експертизи та посадових осіб медико-соціальних експертних комісій, розпорядниками якого є МОЗ і Мінсоцполітики;  6) електронний реєстр осіб із інвалідністю та реєстр органів медико-соціальної експертизи та посадових осіб медико-соціальних експертних комісій передбачає додаткову верифікацію особи через систему BankID та за допомогою фото. | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | МОЗ, Мінсоцполітики,  НСЗУ,  ФСЗІ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови  оприлюднено для проведення громадського обговорення | 1. Офіційний вебсайт Мінсоцполітики; 2. Офіційний вебсайт МОЗ | Проект постанови не оприлюднений |
| 2.7.3.4.9. Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.7.3.4.8. | квітень 2023 р. | травень 2023 р. | МОЗ, Мінсоцполітики,  НСЗУ,  ФСЗІ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | 1. Офіційний вебсайт Мінсоцполітики;  2. Офіційний вебсайт МОЗ | -“- |
| 2.7.3.4.10. Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.7.3.4.8., із заінтересованими органами, супроводження його правової експертизи у Міністерстві юстиції України | травень  2023 р. | червень  2023 р. | МОЗ, Мінсоцполітики,  НСЗУ,  ФСЗІ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови погоджено із заінтересованими органами та отримано висновок про відповідність | 1. Офіційний вебсайт Мінсоцполітики; 2. Офіційний вебсайт МОЗ | -“- |
| 2.7.3.4.11.Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та супроводження затвердження Кабінетом Міністрів України проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.7.3.4.8. | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | МОЗ, Мінсоцполітики,  НСЗУ,  ФСЗІ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Постанова затверджена | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.3.4.12. Розроблення та затвердження технічного завдання для розширення функціоналу електронної системи охорони здоров’я згідно з описом заходу 2.7.3.4.8. | січень 2023 р. | серпень 2023 р. | МОЗ, Мінсоцполітики,  НСЗУ,  ФСЗІ | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або обсягу міжнародної технічної допомоги | Технічне завдання затверджено | 1. Офіційний вебсайт Мінсоцполітики; 2. Офіційний вебсайт МОЗ | -“- |
| 2.7.3.4.13. Розроблення проекту програмного забезпечення для розширення функціоналу електронної системи охорони здоров’я згідно з описом заходу 2.7.3.4.8. | вересень  2023 р. | листопад 2023 р. | МОЗ, Мінсоцполітики,  НСЗУ,  ФСЗІ | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або обсягу міжнародної технічної допомоги | Проект створено | 1. Офіційний вебсайт Мінсоцполітики; 2. Офіційний вебсайт МОЗ | -“- |
| 2.7.3.4.14. Введення в експлуатацію розширеного функціоналу електронної системи охорони здоров’я згідно з описом заходу 2.7.3.4.8. | грудень 2023 р. | лютий  2024 р. | МОЗ, Мінсоцполітики,  НСЗУ,  ФСЗІ | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | Єдиний реєстр та модуль підсистеми медико-соціальної експертизи щодо встановлення інвалідності функціонують постійно | 1. Офіційний вебсайт Мінсоцполітики; 2. Офіційний вебсайт МОЗ | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.3.5. У промислову експлуатацію введено електронний реєстр листків непрацездатності** | | | | | | | | |
| 2.7.3.5.1. Щопіврічний моніторинг належного функціонування електронного реєстру листків непрацездатності, який обов’язково включає вивчення стану дотримання вимог:  1) оформлення листків непрацездатності застрахованих осіб лише в електронному форматі;  2) видачі витягу з електронного реєстру листків непрацездатності як єдиного документу на підтвердження непрацездатності застрахованої особи. | січень  2023 р. | грудень 2025 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Оприлюднено щопіврічний звіт за результатами моніторингу | Офіційний вебсайт МОЗ | Моніторинг не здійснюється |
| **Проблема 2.7.4. Недостатньо прозорі процедури добору кадрів у закладах охорони здоров’я знижують конкуренцію та створюють можливості для проявів корупції при призначенні на такі посади** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.4.1. Функціонує єдиний веб-портал вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я з відкритим доступом** | | | | | | | | |
| 2.7.4.1.1. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Положення про єдиний вебсайт вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я, в якому, зокрема, передбачено, що:  1) надається відкритий доступ до вебсайту з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних;  2) на вебсайті має міститися повна інформація про всі наявні вакантні посади із вказівкою назв та адрес відповідних закладів охорони здоров'я;  3) на вебсайті має міститися інформація про дати конкурсу, строки та адресу подання документів на зайняття посади;  4) проведення добору на вакантні посади (в тому числі керівні) у державних та комунальних закладах охорони здоров’я здійснюється виключно із застосуванням вебсайту | січень  2023 р. | березень  2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Постанову розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОЗ | Проект постанови не розроблено |
| 2.7.4.1.2. Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.7.4.1.1. | квітень 2023 р. | травень 2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОЗ | -“- |
| 2.7.4.1.3.Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.7.4.1.1., із заінтересованими органами, супроводження його правової експертизи у Міністерстві юстиції України | травень  2023 р. | червень  2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови погоджено із заінтересованими органами та отримано висновок про відповідність | Офіційний вебсайт МОЗ | -“- |
| 2.7.4.1.4.Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та супроводження затвердження Кабінетом Міністрів України проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.7.4.1.1. | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Постанова затверджена | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.4.1.5. Розроблення та затвердження технічного завдання для створення єдиного вебсайту вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я | січень 2023 р. | серпень 2023 р. | МОЗ | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | Технічне завдання затверджено | Офіційний вебсайт МОЗ | Функціонує Портал вакансій медичних працівників |
| 2.7.4.1.6.Розроблення проекту єдиного вебсайту вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я | вересень  2023 р. | листопад 2023 р. | МОЗ | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | Проект створено | Офіційний вебсайт МОЗ | -“- |
| 2.7.4.1.7. Введення в експлуатацію єдиного вебсайту вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я | грудень 2023 р. | лютий  2024 р. | МОЗ | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги. | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | Єдиний веб портал функціонує постійно | Офіційний вебсайт МОЗ | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.4.2. Добір на керівні посади у державних та комунальних закладах охорони здоров’я здійснюють конкурсні комісії з обов’язковим представництвом громадськості та згідно із встановленим переліком необхідних навичок, компетенцій і критеріїв оцінки; розширено коло громадських об’єднань, що можуть делегувати своїх представників до складу конкурсних комісій, а також забезпечено дотримання принципів прозорості та відкритості у їх роботі** | | | | | | | | |
| 2.7.4.2.1. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, якими визначено:  1) що половину складу конкурсних комісій мають складати представники громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності;  2) що кваліфікаційні вимоги на керівні посади у державних та комунальних закладах охорони здоров’я визначаються цим порядком;  3) чіткий перелік кваліфікаційних критеріїв до учасників конкурсів на керівні посади у державних та комунальних закладах охорони здоров’я, серед яких є професійна компетентність, управлінські навички та доброчесність;  4) обов’язкове оцінювання професійної компетентності та управлінських навичок за бальною системою кожним членом конкурсної комісії;  5) що відповідність критерію доброчесності визначається за стандартом «обґрунтованого сумніву»;  6) що рішення конкурсної комісії про відповідність учасника конкурсу критерію доброчесності вважається ухваленим, якщо за це проголосувала більшість членів комісії від громадськості, а у разі рівного розподілу голосів перевагу мають голоси членів комісії від громадськості | січень  2023 р. | березень  2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови  оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОЗ | Проект постанови не оприлюднений |
| 2.7.4.2.2. Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.7.4.2.1. | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОЗ | -“- |
| 2.7.4.2.3.Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.7.4.2.1., із заінтересованими органами, супроводження його правової експертизи у Міністерстві юстиції України | травень  2023 р. | червень  2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови погоджено із заінтересованими органами та отримано висновок про відповідність | Офіційний вебсайт МОЗ | -“- |
| 2.7.4.2.4.Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та супроводження затвердження Кабінетом Міністрів України проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.7.4.2.1. | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | МОЗ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Постанова затверджена | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| **Проблема 2.7.5. Доступ до закладів освіти та перебіг освітнього процесу містять корупційні ризики. Присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань нерідко відбуваються із значним використанням корупційних практик та інших проявів недоброчесності** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.5.1. Зарахування осіб до закладів освіти, процес здобуття освіти та оцінювання результатів навчання відбуваються прозоро та на підставі об’єктивних критеріїв** | | | | | | | | |
| 2.7.5.1.1. Розроблення проекту ЗаконуУкраїни про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту», яким:  1) виключено положення про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту та бала за мотиваційний лист при прийомі на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра чи бакалавра;  2) передбачено, що заміна зовнішнього незалежного оцінювання на іспити в закладі вищої освіти не дозволяється, крім обмеженого переліку вступників за безумовними медичними підставами, які визначаються спільно головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки та головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я;  3) заборонено присвоювати непрофільним та/або нерелевантним для конкретної спеціальності предметам непропорційно більшу «вагу» в загальному конкурсному балі, ніж профільним предметам (для спеціальностей, для яких такий профільний предмет можливо визначити);  4) передбачено засади відкритості  при проведенні конкурсів творчих та фізичних здібностей та чіткі критерії оцінювання | січень  2023 р. | березень  2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОН | Проект закону не розроблено |
| 2.7.5.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.5.1.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень  2023 р. | квітень  2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОН | -“- |
| 2.7.5.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.5.1.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | травень  2023 р. | червень  2023 р. | МОН, заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.5.1.4.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.5.1.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень  2023 р. | До підписання закону Президентом України | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.5.1.5. Розроблення проекту Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році, у якому передбачено:  1) розширення сфери застосування електронних кабінетів і скорочення частки випадків обов’язкової подачі документів у паперовому вигляді;  2) відмова від використання середнього бала документів про раніше здобуту освіту;  3) відмова від пільг по заміні зовнішнього незалежного оцінювання на іспити в закладі освіти, крім дуже обмеженого переліку вступників за безумовними медичними підставами | серпень  2023 р. | вересень  2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МОН | Проект не розроблено |
| 2.7.5.1.6. Проведення громадського обговорення проекту акта, зазначеного в описі заходу 2.7.5.1.5., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | вересень  2023 р. | вересень  2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОН | -“- |
| 2.7.5.1.7. Погодження проекту акта, зазначеного в описі заходу 2.7.5.1.5, із заінтересованими органами | жовтень  2023 р. | жовтень  2023 р. | МОН,  заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ погоджено заінтересованими органами | Офіційний вебсайт МОН | -“- |
| 2.7.5.1.8. Затвердження та супровід державної реєстрації проекту акта, зазначеного в описі заходу 2.7.5.1.5. | жовтень  2023 р. | грудень 2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ затверджено та зареєстровано в Мін’юсті | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.5.1.9. Розроблення проекту Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2025 році, у якому передбачено:  1) розширення сфери застосування електронних кабінетів і скорочення кількості випадків обов’язкової подачі документів у паперовому вигляді;  2) відмова від використання середнього бала документів про раніше здобуту освіту;  3) розширення сфери застосування ЗНО;  4) відмова від пільг по заміні зовнішнього незалежного оцінювання на іспити в закладі освіти, крім дуже обмеженого переліку вступників за безумовними медичними підставами | серпень  2024 р. | вересень  2024 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | МОН | Проект не розроблено |
| 2.7.5.1.10. Проведення громадського обговорення проекту акта, зазначеного в описі заходу 2.7.5.1.9., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | вересень  2024 р. | вересень  2024 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт МОН | -“- |
| 2.7.5.1.10. Погодження проекту акта, зазначеного в описі заходу 2.7.5.1.9., із заінтересованими органами | жовтень  2024 р. | жовтень  2024 р. | МОН,  заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ погоджено заінтересованими органами | Офіційний сайт МОН | -“- |
| 2.7.5.1.11. Затвердження та супровід державної реєстрації, зазначеного в описі заходу 2.7.5.1.9. | жовтень  2024 р. | грудень 2024 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ затверджено та зареєстровано в Мін’юсті | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.5.1.12. Розроблення проекту Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році, у якому передбачено:  1) розширення сфери застосування електронних кабінетів і скорочення кількості випадків обов’язкової подачі документів у паперовому вигляді;  2) відмова від використання середнього бала документів про раніше здобуту освіту;  3) розширення сфери застосування зовнішнього незалежного оцінювання;  4) відмова від пільг по заміні зовнішнього незалежного оцінювання на іспити в закладі освіти, крім дуже обмеженого переліку вступників за безумовними медичними підставами | серпень  2025 р. | вересень  2025 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОН | Проект не розроблено |
| 2.7.5.1.13. Проведення громадського обговорення проекту акта, зазначеного в описі заходу 2.7.5.1.12., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | вересень  2025 р. | вересень  2025 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОН | -“- |
| 2.7.5.1.14. Погодження проекту акта, зазначеного в описі заходу 2.7.5.1.12., із заінтересованими органами | жовтень  2025 р. | жовтень  2025 р. | МОН,  заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ погоджено заінтересованими органами | Офіційний вебсайт МОН | -“- |
| 2.7.5.1.15. Затвердження та супровід державної реєстрації проекту акта, зазначеного в описі заходу 2.7.5.1.12. | жовтень  2025 р. | грудень 2025 | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ затверджено та зареєстровано в Мін’юсті | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.5.1.16.Розроблення проекту наказу про затвердження вичерпного переліку безумовних медичних підстав, за наявності яких особі дозволяється складати вступні іспити в закладі вищої освіти замість ЗНО | серпень  2023 р. | вересень  2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект наказу  оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОН | -“- |
| 2.7.5.1.17.Громадське обговорення проекту наказу, вказаного в описі заходу 2.7.5.1.16., погодження із заінтересованими органами (за необхідності) | вересень 2023 р. | жовтень  2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОН | -“- |
| 2.7.5.1.18.Затвердження та супроводження державної реєстрації наказу, вказаного в описі заходу 2.7.5.1.16. | жовтень  2023 р. | грудень  2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ затверджено, оприлюднено, проведено його державну реєстрацію та його включено до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.5.1.19.Щорічне проведення Єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальностей галузей знань:  1) 08 Право;  2) 12 Інформаційні технології;  3) 14 Електрична інженерія;  4) 21 Ветеринарна медицина;  5) 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону;  6) 26 Цивільна безпека;  7) 27 Транспорт;  8) 28 Публічне управління та адміністрування;  9) 29 Міжнародні відносини. | січень  2024 р. | грудень  2025 р. | МОН, Мінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проведено ЄДКІ із вказаних спеціальностей | Офіційний вебсайт МОН | ЄДКІ щороку проводиться тільки у галузі знань 08 Право |
| 2.7.5.1.20.Підготовка аналітичного дослідження (дорожньої карти) щодо поступового застосування Єдиного державного кваліфікаційного іспиту з інших спеціальностей галузей знань, ніж передбачено в описі заходу 2.7.5.1.19. | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | МОН, Мінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Аналітичне дослідження оприлюднено та презентовано для громадськості | Офіційний вебсайт МОН | Аналітичне дослідження не проводилось |
| 2.7.5.1.21.Підготовка та затвердження підзаконних нормативно-правових актів для створення підсистеми АІКОМ – Єдиної міжвідомчої інформаційної платформи прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства для здобуття вищої освіти, яка дозволяє:  1) розміщення кількості вільних місць для іноземних абітурієнтів у закладах вищої освіти;  2)оформлення (реєстрації та видачі) закладами вищої освіти електронних запрошень на навчання (стажування) в Україні;  3) їх попереднє погодження із заінтересованими органами;  4) прийняття рішення щодо оформлення віз для в'їзду в Україну з метою навчання;  5) внесення інформації про перетин державного кордону;  6) оформлення посвідок на тимчасове проживання з відміткою про місце реєстрації | січень  2023 р. | травень  2023 р. | МОН, Мінцифри,  ДМС,  Держприкордонслужба | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Необхідні нормативно-правові акти затверджені | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.5.1.22.Запуск у тестовому режимі підсистеми АІКОМ – Єдиної міжвідомчої інформаційної платформи прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства для здобуття вищої освіти, яка дозволяє:  1) розміщення кількості вільних місць для іноземних абітурієнтів у закладах вищої освіти;  2)оформлення (реєстрації та видачі) закладами вищої освіти електронних запрошень на навчання (стажування) в Україні;  3) їх попереднє погодження із заінтересованими органами;  4) прийняття рішення щодо оформлення віз для в'їзду в Україну з метою навчання;  5) внесення інформації про перетин державного кордону;  6) оформлення посвідок на тимчасове проживання з відміткою про місце реєстрації | січень  2023 р. | грудень  2024 р. | МОН, Мінцифри, ДМС,  Держприкордонслужба | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Відбувся запуск платформи у тестовому режимі | Офіційний вебсайт МОН | -“- |
| 2.7.5.1.23.Прийняття у постійну (промислову) експлуатацію Єдиної міжвідомчої інформаційної платформи прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства для здобуття вищої освіти(як підсистеми АІКОМ), яка дозволяє:  1) розміщення кількості вільних місць для іноземних абітурієнтів у закладах вищої освіти;  2)оформлення (реєстрації та видачі) закладами вищої освіти електронних запрошень на навчання (стажування) в Україні;  3) їх попереднє погодження із заінтересованими органами;  4) прийняття рішення щодо оформлення віз для в'їзду в Україну з метою навчання;  5) внесення інформації про перетин державного кордону;  6) оформлення посвідок на тимчасове проживання з відміткою про місце реєстрації | січень  2025 р. | липень  2025 р. | МОН,  Мінцифри,  ДМС,  Держприкордонслужба | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Відбувся запуск платформи у тестовому режимі | Офіційний вебсайт МОН | -“- |
| 2.7.5.1.24.Підготовка проекту закону, яким передбачено:  1) обов’язкове почергове запровадження сторонніх електронних освітніх інформаційних систем (електронних систем управління освітнім процесом), електронних систем управління освітнім процесом (у тому числі контрольними заходами та практичною підготовкою,) у закладах вищої освіти;  2) етапи та черговість запровадження сторонніх електронних освітніх інформаційних систем (електронних систем управління освітнім процесом)електронних систем управління освітнім процесом у закладах вищої освіти;  3) чіткі обов’язкові функціональні вимоги до сторонніх електронних освітніх інформаційних систем (електронних систем управління освітнім процесом)електронних систем управління освітнім процесом у закладах вищої освіти;  4) порядок підтвердження їх відповідності обов’язковим вимогам та підключення до АІКОМ;  5) порядок фінансування розробки сторонніх електронних освітніх інформаційних систем (електронних систем управління освітнім процесом) | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект закону розроблено | Офіційний вебсайт МОН | Проект закону не розроблено |
| 2.7.5.1.25. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.5.1.24, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень  2023 р. | червень  2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОН | -“- |
| 2.7.5.1.26.Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.5.1.24, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | липень  2023 р. | серпень 2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.5.1.27.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.5.1.24, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень 2023 р. | До підписання закону Президентом України | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.5.1.28.Внесення змін до положення про АІКОМ та Єдину державну електронну базу з питань освіти для приведення у відповідність його змісту із законом, зазначеним в описі заходу 2.7.5.1.24. | День набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.5.1.24 | 4 місяці з дня чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.5.1.24 | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Положення про АІКОМ та Єдину державну електронну базу з питань освіти відповідають закону, зазначеному в описі заходу 21 до очікуваного стратегічного результату 2.7.5.1 | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.5.1.29. Розробка підзаконного нормативно-правового акта про процедуру підключення до АІКОМ та підтвердження відповідності сторонніх електронних освітніх інформаційних систем (електронних систем управління освітнім процесом) у закладах вищої освіти обов’язковим вимогам відповідно до закону, зазначеного в описі заходу 2.7.5.1.24, а також про методологію визначення такої відповідності. | День набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.5.1.24 | 2 місяці з дня чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.5.1.24 | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Положення розроблено | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.5.1.30. Проведення громадського обговорення проекту акта, зазначеного в описі заходу 2.7.5.1.29., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | 2 місяці з дня чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.5.1.24 | 3 місяці з дня чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.5.1.24 | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОН | -“- |
| 2.7.5.1.31. Погодження проекту акта, зазначеного в описі заходу 2.7.5.1.29., із заінтересованими органами | 3 місяці з дня чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.5.1.24 | 4 місяці з дня чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.5.1.24 | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Акт погоджено | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.5.1.32. Державна реєстрація проекту акта, зазначеного в описі заходу 2.7.5.1.29. | 4 місяці з дня чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.5.1.24 | 5 місяців з дня чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.5.1.24 | МОН,  Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Акт пройшов державну реєстрацію | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.5.1.33. Внесення відомостей про електронні системи управління освітнім процесом у закладах вищої освіти, відповідність яких підтверджена у встановленому порядку, до модуля обліку електронних систем управління освітнім процесом у закладах вищої освіти як частини Єдиної державної електронної бази з питань освіти | 6 місяців з дня чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.5.1.24 | 12 місяців з дня чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.5.1.24 | МОН, ДП «Інфоресурс» | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | до Єдиної державної електронної бази з питань освіти внесено відомості про всі електронні системи управління освітнім процесом, які пройшли процедуру підтвердження відповідності | Єдина державна електронна база з питань освіти | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.5.2. Підготовка кваліфікаційних робіт, зокрема дисертацій, відбувається самостійно та відповідально, прояви академічної недоброчесності не толеруються, напрацьовано ефективні способи їх запобіганню та припиненню** | | | | | | | | |
| 2.7.5.2.1. Розроблення проекту закону, яким передбачено:  1) вичерпні підстави та види юридичної відповідальності за прояви академічної недоброчесності;  2) вичерпні критерії наявності у діях особи проявів академічної недоброчесності, у тому числі академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації;  3) порядок здійснення провадження про притягнення до юридичної відповідальності за прояви академічної недоброчесності, у тому числі перевірки дисертації на наявність у ній академічного плагіату, фабрикації чи фальсифікації;  4) засади (принципи) провадження про притягнення до юридичної відповідальності за прояви академічної недоброчесності: поваги до честі і гідності, рівності, гласності та відкритості провадження (зокрема шляхом забезпечення права кожної особи на участь у процесі прийняття рішення щодо неї, відкритості засідань, здійснення відеофіксації та онлайн-трансляції засідань із оприлюдненням відеозаписів;  прийняття рішень шляхом відкритого поіменного голосування, зафіксованого протоколом засідання, який підлягає оприлюдненню);  5) право будь-якої особи бути заявником як самостійним учасником провадження про притягнення до юридичної відповідальності за прояви академічної недоброчесності за будь-якою особою;  6) права та обов’язки всіх учасників провадження про притягнення до юридичної відповідальності за прояви академічної недоброчесності;  7) строки давності притягнення до юридичної відповідальності за прояви академічної недоброчесності;  8) заборону встановлювати доплати, надбавки за науковий ступінь чи вчене звання (окрім як для працівників наукових, науково-дослідних і закладів вищої та фахової передвищої освіти);  9) заборону членства в атестаційній колегії при центральному органі виконавчої влади у сфері освіти і науки керівництва закладів вищої освіти та осіб, причетних до формування спеціалізованих вчених рад;  10) обов'язок оприлюднення на офіційному вебпорталі Національного репозитарію академічних текстів дисертацій, відгуків та рецензій на них, а також творчих мистецьких проектів, відгуків та рецензій на них (або їх аналогів для творчих мистецьких проектів) у форматі відкритих даних не пізніше як за один місяць до дати захисту, а відео-, аудіозаписів захисту дисертацій, творчих мистецьких проектів – не пізніше як на десятий робочий день з дня завершення захисту | січень  2023 р. | квітень 2023 р. | МОН  НАЗЯВО | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОН | Проект закону не розроблено |
| 2.7.5.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.5.2.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень  2023 р. | червень  2023 р. | МОН  НАЗЯВО | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОН | -“- |
| 2.7.5.2.3.Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.5.2.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | липень  2023 р. | серпень  2023 р. | МОН  НАЗЯВО | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.5.2.4.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.5.2.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень 2023 р. | До підписання закону Президентом України | МОН  НАЗЯВО | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.5.2.5. Розроблення та прийняття підзаконних нормативно-правових актів для запуску Загальнодержавної системи виявлення співпадінь (автоматизованої частини перевірки на плагіат) у кваліфікаційних та наукових роботах здобувачів вищої освіти та викладачів для закладів вищої освіти в Україні | січень  2023 р. | травень  2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Затверджені відповідні нормативно-правові акти | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | Нормативно-правові акти не розроблено |
| 2.7.5.2.6. Затвердження технічного завдання для створення програмного забезпечення Загальнодержавної системи виявлення співпадінь (автоматизованої частини перевірки на плагіат) у кваліфікаційних та наукових роботах здобувачів вищої освіти та викладачів для закладів вищої освіти в Україні | січень  2023 р. | травень  2023 р. | МОН,  Мінцифри, НАЗЯВО | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Технічне завдання затвверджено | Єдина державна електронна база з питань освіти | Реєстру не існує |
| 2.7.5.2.7. Розробка програмного забезпечення Загальнодержавної системи виявлення співпадінь (автоматизованої частини перевірки на плагіат) у кваліфікаційних та наукових роботах здобувачів вищої освіти та викладачів для закладів вищої освіти в Україні | березень 2024 р. | грудень  2024 р. | МОН,  Мінцифри, НАЗЯВО | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Програмне забезпечення створено та апробовано | Офіційний вебсайт МОН | Проект не розроблено |
| 2.7.5.2.8. Введення в експлуатацію Загальнодержавної системи виявлення співпадінь (автоматизованої частини перевірки на плагіат) у кваліфікаційних та наукових роботах здобувачів вищої освіти та викладачів для закладів вищої освіти в Україні | січень  2025 р. | грудень  2025 р. | МОН,  Мінцифри, НАЗЯВО | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Система функціонує постійно | Офіційний вебсайт МОН | Проект не розроблено |
| 2.7.5.2.9. Розроблення та прийняття підзаконних нормативно-правових актів для впровадження електронного документообігу між Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, закладами вищої освіти, спеціалізованими вченими радами та їх членами, здобувачами наукового ступеня, заявниками в сфері присудження та позбавлення наукових ступенів | січень  2023 р. | грудень 2023 р. | МОН,  Мінцифри, НАЗЯВО | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Затверджені відповідні нормативно-правові акти | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | Нормативно-правові акти не розроблено |
| 2.7.5.2.10. Впровадження електронного документообігу між Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, закладами вищої освіти, спеціалізованими вченими радами та їх членами, здобувачами наукового ступеня, заявниками в сфері присудження та позбавлення наукових ступенів | січень  2024 р. | грудень  2024 р. | МОН,  Мінцифри, НАЗЯВО | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Електронний документообіг здійснюється | АІКОМ | Електронний документообіг не здійснюється |
| **Проблема 2.7.6. У сфері освіти і науки наявні конфлікти інтересів під час формування та реалізації державної політики** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.6.1. Функції з формування та реалізації державної політики у сфері освіти і науки, зокрема щодо управління об’єктами державної власності, інспекційно-наглядової діяльності та надання адміністративних послуг, розподілені між різними інституціями** | | | | | | | | |
| 2.7.6.1.1. Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про фахову передвищу освіту», яким:  1) передбачено, що повноваження з ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти та державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог ліцензійних умов передано від центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти;  2) визначено, що ліцензуванню підлягає лише освітня діяльність за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання згідно із затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки переліком;  3) виключено декларативні повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, які не мають механізму реалізації (щодо координації діяльності структурних підрозділів з питань освіти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; керівництва системою державної атестації наукових установ; проведення державної акредитації фізичних і юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи; організації атестації педагогічних, зокрема керівних, наукових і науково-педагогічних кадрів щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій, педагогічних та вчених звань і підвищення їх кваліфікації; координації підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти; проведення роботи, пов’язаної з визнанням виданих в інших державах документів про освіту, наукові ступені та вчені звання; сприяння працевлаштуванню випускників закладів вищої освіти; забезпечення розвитку фізичного виховання та спорту в закладах освіти) | січень  2023 р. | березень  2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОН | Проект закону не розроблено |
| 2.7.6.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.6.1.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень  2023 р. | квітень  2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОН | -“- |
| 2.7.6.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.6.1.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | травень  2023 р. | червень  2023 р. | МОН, заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.6.1.4.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.6.1.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень  2023 р. | До підписання закону Президентом України | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.6.1.5.Розроблення проекту Закону України, який передбачає виключення абз. 3 ст. 75 Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо погодження навчальних планів та програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | МОЗ, МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОН | Проект закону не розроблено |
| 2.7.6.1.6. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.6.1.5., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | МОЗ, МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОН | -“- |
| 2.7.6.1.7.Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.6.1.5., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень 2023 р. | вересень  2023 р. | МОЗ, МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.6.1.8.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.6.1.5., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2023 р. | До підписання закону Президентом України | МОЗ, МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.6.1.9.Розроблення проекту Закону України, який передбачає виключення розділу VI Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» щодо наукового і кадрового забезпечення | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | Мінрегіон, МОН, Мінфін | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційні вебсайти МОН, Мінрегіон, Мінфін | Проект закону не розроблено |
| 2.7.6.1.10. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.6.1.9., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | Мінрегіон, МОН, Мінфін | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційні вебсайти МОН, Мінрегіон, Мінфін | -“- |
| 2.7.6.1.11.Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.6.1.9., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень 2023 р. | вересень  2023 р. | Мінрегіон, МОН, Мінфін | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | Офіційні вебсайти МОН, Мінрегіон, Мінфін | -“- |
| 2.7.6.1.12.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.6.1.9., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2023 р. | До підписання закону Президентом України | Мінрегіон, МОН, Мінфін | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.6.1.13. Розроблення проекту Закону України, який передбачає виключення положень ч.ч. 3-7 ст. 26 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | Мінмолодьспорт, МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційні вебсайти МОН, Мінмолодьспорту | Проект закону не розроблено |
| 2.7.6.1.14. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.6.1.13., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | Мінмолодьспорт, МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційні вебсайти МОН , Мінмолодьспорту | -“- |
| 2.7.6.1.15.Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.6.1.13., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень 2023 р. | вересень  2023 р. | Мінмолодьспорт, МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.6.1.16.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.6.1.13., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2023 р. | До підписання закону Президентом України | Мінмолодьспорт, МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.6.2. Розподіл публічних коштів між закладами вищої освіти і науки відбувається прозоро, ефективно за об’єктивними, заздалегідь визначеними процедурами та показниками результативності їх діяльності** | | | | | | | | |
| 2.7.6.2.1.Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України, а саме:  1) внесено зміни до пп. «в» п. 7 ч. 1 ст. 87 Кодексу про те, що до видатків, які здійснюються з Державного бюджету України, належать видатки на здобуття вищої освіти особам, які на конкурсних засадах отримали право на її здобуття за кошти Державного бюджету України, у тому числі на умовах державного замовлення; їх розподіл між закладами вищої освіти здійснюється на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, та затверджується Кабінетом Міністрів України;  2) внесено зміни до п. 46 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу щодо переліку показників формули розподілу обсягу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти;  3) передбачено, що розподіл видатків державного та місцевих бюджетів на фінансування наукових і науково-технічних досліджень та проектів здійснюється на конкурсних засадах;  4) передбачено вичерпний перелік випадків розподілу видатків державного та місцевих бюджетів на фінансування наукових і науково-технічних досліджень та проектів без застосування конкурсних процедур | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | МОН, Мінфін | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційні вебсайти МОН, Мінфін | Проект закону не розроблено |
| 2.7.6.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.6.2.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | МОН, Мінфін | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати |  | -“- |
| 2.7.6.2.3.Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.6.2.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень 2023 р. | вересень  2023 р. | МОН, Мінфін МОН, Мінфін | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.6.2.4.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.6.2.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2023 р. | До підписання закону Президентом України | МОН, Мінфін | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.6.2.5. Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту», яким передбачено, що:  1) з Державного бюджету України здійснюються видатки на здобуття вищої освіти у закладах вищої освіти, вартість освітніх послуг в яких встановлюється з урахуванням законодавства про індикативну собівартість;  2) обсяг видатків Державного бюджету України на вищу освіту розподіляється між закладами вищої освіти на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, та затверджується Кабінетом Міністрів України | січень  2023 р. | березень  2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОН | Проект закону не розроблено |
| 2.7.6.2.6. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.6.2.5., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень  2023 р. | квітень  2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОН | -“- |
| 2.7.6.2.7. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.6.2.5., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | травень  2023 р. | червень  2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.6.2.8. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.6.2.5., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень  2023 р. | До підписання закону Президентом України | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.6.2.9. Розроблення проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», яким:  1) передбачено, що розподіл видатків державного та місцевих бюджетів на фінансування наукових і науково-технічних досліджень та проектів здійснюється за загальним правилом на конкурсних засадах;  2) передбачено вичерпний перелік випадків розподілу видатків державного та місцевих бюджетів на фінансування наукових і науково-технічних досліджень та проектів без застосування конкурсних процедур | січень  2023 р. | квітень  2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОН | Проект закону не розроблено |
| 2.7.6.2.10. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.6.2.9., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2023 р. | травень  2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОН | -“- |
| 2.7.6.2.11. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.6.2.9., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень 2023 р. | вересень  2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.6.2.12. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.6.2.9., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2023 р. | До підписання закону Президентом України | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.6.2.13. Забезпечення проведення аналітичного дослідження щодо уточнення конкретних показників результативності, які використовуються у формулі розподілу обсягу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти | січень  2023 р. | березень  2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Аналітичне дослідження проведено та звіт за його результатами оприлюднено | МОН | Аналітичне дослідження не проводилося |
| 2.7.6.2.14. Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 2.7.6.2.13., та його експертного обговорення. | березень  2023 р. | квітень  2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Експертне обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОН | -“- |
| 2.7.6.2.15. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Формули розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти в частині уточнення конкретних показників результативності, які використовуються у ній, з урахуванням результатів аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 2.7.6.2.13. | травень 2023 р. | червень 2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови  оприлюднено для проведення громадського обговорення | Офіційний вебсайт МОН | Проект постанови не оприлюднений |
| 2.7.6.2.16. Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.7.6.2.15. | липень  2023 р. | серпень 2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт МОН | -“- |
| 2.7.6.2.17. Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.7.6.2.15., із заінтересованими органами, супроводження його правової експертизи у Міністерстві юстиції України | вересень 2023 р. | жовтень 2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови погоджено із заінтересованими органами та отримано висновок про відповідність | Офіційний вебсайт МОН | -“- |
| 2.7.6.2.18.Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та супроводження затвердження Кабінетом Міністрів України проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.7.6.2.15. | листопад 2023 р. | грудень 2023 р. | МОН | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Постанова затверджена | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| **Проблема 2.7.7. Відсутній належний облік та прозорість у використанні коштів, передбачених у бюджетах усіх рівнів на соціальний захист для всіх категорій отримувачів соціальної допомоги** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.7.1. Впроваджено єдину інформаційну систему соціальної сфери та забезпечено спрощення надання послуг у соціальній сфері** | | | | | | | | |
| 2.7.7.1.1. Забезпечення проведення аналітичного дослідження, яким визначено можливість внесення змін до законів з метою усунення дублювання інструментів соціальної підтримки та адміністративних (публічних) соціальних послуг (адміністративних послуг соціального характеру) | січень  2023 р. | червень 2023 р. | Мінсоцполітики | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами | Мінсоцполітики | Аналітичне дослідження не проводилося |
| 2.7.7.1.2. Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 2.7.7.1.1, та його експертного обговорення | липень  2023 р. | серпень 2023 р. | Мінсоцполітики | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Експертне обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінсоцполітики | -“- |
| 2.7.7.1.3.Забезпечення проведення реінжинірингу ділових процесів з надання соціальної допомоги та адміністративних (публічних) соціальних послуг (адміністративних послуг соціального характеру) | січень  2023 р. | серпень 2023 р. | Мінсоцполітики, Мінцифри | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Реінжиніринг ділових процесів з надання соціальної допомоги проведено та підготовлено звіт за його результатами | Мінсоцполітики, Мінцифри | Реінжиніринг ділових процесів з надання соціальної допомоги не проводився |
| 2.7.7.1.4. Проведення презентації звіту за результатами проведеного реінжинірингу, зазначеного в описі заходу 2.7.7.1.3, та його експертного обговорення | вересень 2023 р. | жовтень 2023 р. | Мінсоцполітики | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Експертне обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінсоцполітики | -“- |
| 2.7.7.1.5. Розроблення проекту закону про внесення змін до законів з метою усунення дублювання інструментів соціальної підтримки та (у разі необхідності) за результатами реінжинірингу ділових процесів з надання соціальної допомоги щодо нарахування, призначення, виплати та контролю державних соціальних допомог, пенсійних та страхових виплат і надання адміністративних (публічних) послуг в електронній формі з використанням Єдиної інформаційної системи соціальної сфери | вересень  2023 р. | листопад 2023 р. | Мінсоцполітики | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінсоцполітики | Проект закону не розроблено |
| 2.7.7.1.6. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.7.1.5., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | грудень  2024 р.. | січень  2024 р. | Мінсоцполітики | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінсоцполітики | -“- |
| 2.7.7.1.7. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.7.1.5., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | лютий  2024 р. | травень 2024 р. | Мінсоцполітики, заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.7.1.8. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.7.1.5., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | червень  2024 р. | До підписання закону Президентом України | Мінсоцполітики | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України |  |
| 2.7.7.1.9. Розроблення технічних умов, технічного завдання, програмного забезпечення загальних підсистем Єдиної інформаційної системи соціальної сфери з метою підготовки їх впровадження у експлуатацію | січень  2023 р | грудень 2023 р. | Мінсоцполітики, Мінцифри | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | Технічні умови, технічні завдання та програмне забезпечення загальних систем Єдиної інформаційної системи соціальної сфери розроблено | Мінсоцполітики, Мінцифри | Загальні підсистеми Єдиної інформаційної системи соціальної сфери не введено у промислову експлуатацію |
| 2.7.7.1.10. Впровадження загальних підсистем Єдиної інформаційної системи соціальної сфери у промислову експлуатацію. | січень  2024 р. | грудень 2024 р. | Мінсоцполітики, Мінцифри | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | Загальні підсистеми Єдиної інформаційної системи соціальної сфери введено у промислову експлуатацію | 1. Офіційний вебсайт Мінсоцполітики2. Вебсайт державних послуг онлайн Дія | -“- |
| 2.7.7.1.11. Розроблення технічних умов, технічного завдання, програмного забезпечення прикладних підсистем (в т.ч. підсистем надання базових соціальних послуг в електронній формі) Єдиної інформаційної системи соціальної сфери з метою підготовки їх впровадження у експлуатацію. | З дня набрання чинності законом, зазначеним у описі заходу 2.7.7.1.5. | 6 місяців з дня набрання чинності законом, зазначени м у описі заходу 2.7.7.1.5. | Мінсоцполітики, Мінцифри | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | Технічні умови, технічне завдання та програмне забезпечення прикладних систем Єдиної інформаційної системи соціальної сфери розроблено | Мінсоцполітики  Мінцифри | Прикладні підсистеми Єдиної інформаційної системи соціальної сфери не введено у промислову експлуатацію |
| 2.7.7.1.12.Впровадження прикладних підсистем Єдиної інформаційної системи соціальної сфери у промислову експлуатацію. | 7 місяців з дня набрання чинності законом, зазначени м у описі заходу 2.7.7.1.5. | 12 місяців з дня набрання чинності законом, зазначени м у описі заходу 2.7.7.1.5. | Мінсоцполітики, Мінцифри | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | Прикладні підсистеми Єдиної інформаційної системи соціальної сфери введено у промислову експлуатацію | 1. Офіційний вебсайт Мінсоцполітики2. Вебсайт державних послуг онлайн | -“- |
| 2.7.7.1.13. Розроблення та впровадження програмного забезпечення для здійснення інформаційної взаємодії з Порталом «Дія» та з програмним комплексом «Соціальна громада» щодо подання заяв на призначення соціальних допомог. | січень  2023 р. | грудень  2024 р. | Мінцифри, Мінсоцполітики | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік чи обсягу міжнародної технічної допомоги | Програмне забезпечення для взаємодії з Порталом «Дія» та з програмним комплексом «Соціальна громада» розроблено та впроваджено | 1. Офіційний вебсайт Мінсоцполітики  2. Вебсайт державних послуг онлайн Дія | Програмне забезпечення для взаємодії з Порталом «Дія» та з програмним комплексом «Соціальна громада» не розроблено |
| 2.7.7.1.14. Затверджено Наказ Міністерства соціальної політики України про формування міжвідомчої робочої групи для впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. | січень 2023 р. | лютий  2023 р. | Мінсоцполітики | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Наказ затверджено | Офіційний вебсайт Мінсоцполітики | Наказ не затверджено |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.7.7.2. Впроваджено справедливий конкурс на підтримку громадських об'єднань осіб з інвалідністю** | | | | | | | | |
| 2.7.7.2.1. Розроблення проекту закону, який:  1) визначає термін «громадське об'єднання осіб з інвалідністю»;  2) впроваджує інституційну підтримку для громадських об'єднань осіб з інвалідністю на державному та місцевому (у разі здійснення таких видатків) рівнях;  3) встановлює вимогу про отримання громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів виключно за результатами відкритих та прозорих конкурсів – як для реалізації програм (проектів, заходів), так і в рамках інституційної підтримки;  4) не передбачає жодних привілеїв для всеукраїнських або інших громадських об'єднань осіб з інвалідністю | січень  2023 р. | січень  2023 р. | Мінсоцполітики | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінсоцполітики | Проект закону розроблено |
| 2.7.7.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.7.2.1., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | лютий  2023 р. | березень  2023 р. | Мінсоцполітики | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний вебсайт Мінсоцполітики | -“- |
| 2.7.7.2.3.Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.7.2.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | квітень  2023 р. | липень  2023 р. | Мінсоцполітики, заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. СКМУ.  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.7.2.4.Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.7.7.2.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | серпень  2023 р. | До підписання закону Президентом України | Мінсоцполітики | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України  2. Офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 2.7.7.2.5. Розроблення проекту постанови про затвердження Порядку проведення конкурсу з інституційної підтримки громадських об'єднань осіб з інвалідністю, який:  1) впроваджує інституційну підтримку для громадських об'єднань осіб з інвалідністю, виключно на конкурсних засадах;  2) не передбачає жодних привілеїв для окремих громадських об'єднань осіб з інвалідністю;  3) встановлює недискримінаційні критерії допуску громадських об'єднань осіб з інвалідністю до конкурсу, зокрема щодо мінімальної кількості членів організації (щонайбільше, десятки осіб, оптимально – без вимог щодо членства), мінімального представництва в регіонах (щонайбільше, в 1/4 регіонів), мінімальної тривалості статутної діяльності (щонайбільше, 3 роки);  4) встановлює обґрунтовані, чіткі, вимірювані та досяжні критерії оцінки конкурсних пропозицій та визначення переможців конкурсу;  5) забезпечує повну прозорість конкурсу інституційної підтримки та публічність всієї конкурсної документації, прийнятих рішень та документації щодо реалізації бюджетної програми та моніторингу використання коштів інституційної підтримки;  6) встановлено ефективні, обґрунтовані, чіткі, вимірювані та досяжні показники ефективності (КРІ) використання коштів інституційної підтримки громадських об'єднань осіб з інвалідністю | 1 місяць з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.7.2.1. | 2 місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.7.2.1. | Мінсоцполітики | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінсоцполітики | Проект постанови розроблено |
| 2.7.7.2.6. Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.7.7.2.5., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | 3 місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.7.2.1. | 4 місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.7.2.1. | Мінсоцполітики | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мінсоцполітики | -“- |
| 2.7.7.2.7. Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.7.7.2.5., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді (в тому числі, у разі несхвалення Кабінетом Міністрів України проекту постанови) | 5 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.7.7.2.1. | До затвердження Кабінетом Міністрів України | Мінсоцполітики, заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови схвалено Урядом | 1. СКМУ.  2. Офіційні друковані видання України  3. Офіційний вебсайт Уряду України | -“- |
| 2.7.7.2.8. Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки громадських об'єднань осіб з інвалідністю (ПКМ від 03.03.2020 р. № 166), Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих (ПКМ від 14.03.2018 р. № 183) та Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка (ПКМ від 12.10.2011 р. № 1049), який:  1) закріплює вимогу про бюджетну фінансову підтримку реалізації програм (проектів, заходів) громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю виключно на конкурсних засадах;  2) не передбачає жодних привілеїв для окремих громадських об'єднань осіб з інвалідністю;  - визначає такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 р. № 183 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих»;  3) мінімізує можливості для проведення конкурсів без використання програмного модуля «Конкурси проектів інститутів громадянського суспільства» (електронної системи проведення конкурсу);  4) забезпечує оприлюднення всіх матеріалів конкурсних пропозицій, в тому числі кошторисів витрат;  5) забезпечує можливість оплати роботи членів конкурсних комісій не з числа представників Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, державних та муніципальних службовців, із визначеним максимальним обсягом/відсотком для таких платежів;  6) встановлює додаткові стандарти прозорості конкурсу, в т.ч. право присутності на засіданнях конкурсної комісії представників засобів масової інформації та громадськості, здійснення відео-, аудіозапису та трансляцію засідань конкурсної комісії ;  7) встановлює вимогу про оприлюднення, щонайменше, знеособлених результатів голосування членів конкурсної комісії щодо кожного питання;  8) встановлює вимогу про оприлюднення рішень конкурсної комісії про результати оцінки конкурсних пропозицій та виставлених кожним членом конкурсної комісії балів (в знеособленому вигляді);  9) визначає деталізовану процедуру оскарження рішень конкурсної комісії про недопуск до конкурсу, результатів оцінки конкурсних пропозицій та про визначення переможців конкурсу;  10) встановлює, що рішення конкурсної комісії, утвореної Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю, оскаржуються до Мінсоцполітики;  11) встановлює, що переможці конкурсу отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів на рахунки, відкриті у державних банках (замість казначейських рахунків). | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | Мінсоцполітики | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мінсоцполітики | Проект постанови не розроблено |
| 2.7.7.2.9. Проведення громадського обговорення проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.7.7.2.8., та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | березень  2023 р. | квітень  2023 р. | Мінсоцполітики | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | Офіційний сайт Мінсоцполітики | -“- |
| 2.7.7.2.10. Погодження проекту постанови, зазначеного в описі заходу 2.7.7.2.8., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді (в тому числі, у разі несхвалення Кабінетом Міністрів України проекту постанови) | травень  2023 р. | До затвердження Кабінетом Міністрів України | Мінсоцполітики, заінтересовані органи | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект постанови схвалено Урядом | 1. СКМУ.  2. Офіційні друковані видання України  3. Офіційний вебсайт Уряду України | -“- |
| **ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕВІДВОРОТНОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЮ** | | | | | | | | |
| **3.1. Дисциплінарна відповідальність** | | | | | | | | |
| **Проблема 3.1.1. Порушення вимог антикорупційного законодавства на практиці не завжди розглядається як дисциплінарне правопорушення; значна частина суб’єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», уникає дисциплінарних стягнень** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.1.1.1. Удосконалено положення законодавства, якими визначено підстави та процедуру притягнення суб’єктів, на яких поширюється дія Закону «Про запобігання корупції», до дисциплінарної відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства, із запровадженням базових правил про те, що:**  **грубе порушення вимог цього Закону є підставою для притягнення таких осіб до дисциплінарної відповідальності;**  **окремою підставою для початку дисциплінарного провадження є факт набрання законної сили рішенням суду про притягнення такої особи до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, або закриття провадження у справі про таке адміністративне правопорушення у зв’язку із закінченням строку накладення адміністративного стягнення чи у зв’язку із звільненням особи від адміністративної відповідальності через малозначність правопорушення;**  **набрання законної сили вироком суду про притягнення такої особи до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією кримінального правопорушення, а також набрання законної сили ухвалою суду про звільнення такої особи від кримінальної відповідальності є безумовною підставою для звільнення особи з посади.**  **Очікуваний стратегічний результат 3.1.1.2. За невиконання вимог законодавства щодо притягнення правопорушників до дисциплінарної відповідальності встановлено дисциплінарну та адміністративну відповідальність.**  **Очікуваний стратегічний результат 3.1.1.3. У Законі визначено такі основні засади притягнення до дисциплінарної відповідальності суб’єктів, на яких поширюється його дія:**  **особа, яка грубо порушила вимоги Закону, притягається до дисциплінарної відповідальності незалежно від того, чи встановлено за це правопорушення інший вид юридичної відповідальності, чи розглядається це правопорушення в межах кримінального, адміністративного чи цивільного судочинства, стадії розгляду та наявності кінцевого рішення у таких справах;**  **уніфіковано строки давності накладення дисциплінарних стягнень для різних категорій посадових осіб** | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.1 - 3.1.1.3.1. Розроблення проекту закону щодо доповнення Закону України «Про запобігання корупції» новим розділом, у межах якого:  1) визначено єдиний уніфікований перелік порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції», які є проявами грубого порушення правил етичної поведінки та підставами для притягнення осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (незалежно від категорії), до дисциплінарної відповідальності;  2) встановлено, що окремою підставою для притягнення таких осіб до дисциплінарної відповідальності є факт набрання законної сили рішенням суду про притягнення цих осіб до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, або закриття провадження у справі про таке адміністративне правопорушення у зв’язку із закінченням строку накладення адміністративного стягнення чи звільненням особи від адміністративної відповідальності через малозначність правопорушення;  3) встановлено обов’язок керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформувати Національне агентство з питань запобігання корупції про факти виявлення порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції», відкриття за цими фактами дисциплінарних проваджень, а також ухвалені рішення за результатами таких дисциплінарних проваджень;  4) встановлено, що невжиття заходів щодо притягнення осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, до дисциплінарної відповідальності за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», а також невиконання вимог законодавства щодо безумовного звільнення таких осіб (у прямо передбачених законодавством випадках) є дисциплінарними правопорушеннями;  5) визначено єдині (загальні) засади притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що порушили вимоги Закону України «Про запобігання корупції», які зокрема визначають, що:  - особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які порушили вимоги Закону України «Про запобігання корупції», притягаються до дисциплінарної відповідальності незалежно від того, чи встановлено за це правопорушення інший вид юридичної відповідальності, чи розглядається це правопорушення в межах кримінального, адміністративного чи цивільного судочинства, стадії розгляду, наявності / відсутності кінцевого рішення у таких справах;  - відсутність висновку Національного агентства з питань запобігання корупції щодо наявності у діянні особи ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення не перешкоджає притягненню таких осіб до дисциплінарної відповідальності;  - факт притягнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, до адміністративної, кримінальної чи цивільної відповідальності за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» не звільняє її від дисциплінарної відповідальності за це ж правопорушення;  - безпосередні керівники, а також керівники органів чи установ, у яких працюють особи, що вчинили такі дисциплінарні правопорушення, зобов’язані ініціювати відповідне дисциплінарне провадження не пізніше 3 робочих днів з дня фактичного виявлення відповідних підстав;  - строк здійснення дисциплінарних проваджень у справах про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» становить щонайменше 1 рік з дня відкриття такого провадження;  - строк давності накладення дисциплінарних стягнень за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» становить не менше 3 років з дня вчинення відповідного правопорушення;  - деякі обов’язкові вимоги щодо процедури прийняття остаточного рішення за результатами дисциплінарного провадження, а також принципів обрання виду та розміру дисциплінарного стягнення встановлюються Законом України «Про запобігання корупції»;  6) встановлено, що безумовними підставами для звільнення (поза процедурою дисциплінарної відповідальності) всіх категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є:  - набрання законної сили вироком суду про притягнення таких осіб до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією кримінального правопорушення, а також набрання законної сили ухвалою суду про звільнення таких осіб від кримінальної відповідальності;  - набрання законної сили рішенням суду про притягнення таких осіб до адміністративної чи кримінальної відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, яким на нього накладено стягнення / покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;  - набрання законної сили рішенням суду про визнання активів таких осіб або активів, набутих за їхнім дорученням іншими особами, та в інших передбачених ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави;  7) закріплені правила співвідношення положень Закону України «Про запобігання корупції» про дисциплінарну відповідальність із положеннями галузевого законодавства, яким визначаються загальні підстави та порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності різних категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно з якими:  - такі особи притягаються до дисциплінарної відповідальності в порядку, визначеному галузевим законодавством про дисциплінарну відповідальність відповідної категорії осіб (загальне регулювання) з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про запобігання корупції» (спеціальне регулювання);  - у разі неоднакового регулювання одних і тих правовідносин застосуванню підлягають спеціальні норми Закону України «Про запобігання корупції», які мають пріоритет над загальними нормами галузевого законодавства | листопад 2023 р. | березень 2024 р. | Національне агентство | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | Проект закону не розроблено |
| 3.1.1.1.2 - 3.1.1.3.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 3.1.1.1.1 - 3.1.1.3.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2024 р. | травень  2024 р. | \_"\_ | Державний бюджет | \_"\_ | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | -“- |
| 3.1.1.1.3 - 3.1.1.3.3. Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 3.1.1.1.1 - 3.1.1.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень 2024 р. | вересень  2024 р. | Національне агентство  заінтересовані органи | \_"\_ | \_"\_ | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 3.1.1.1.4 - 3.1.1.3.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 3.1.1.1.1 - 3.1.1.3.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2024 р. | До підписання закону Президентом України | Національне агентство | \_"\_ | \_"\_ | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 3.1.1.1.5 - 3.1.1.3.5. Розроблення проекту закону щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, яким встановлено адміністративну відповідальність за невжиття заходів щодо притягнення осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, до дисциплінарної відповідальності за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», а також за невиконання вимог законодавства щодо безумовного звільнення таких осіб (у прямо передбачених законодавством випадках) | листопад  2023 р. | березень  2024 р. | Національне агентство  Мін’юст | \_"\_ | \_"\_ | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | Проект закону не розроблено |
| 3.1.1.1.6 - 3.1.1.3.6. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 3.1.1.1.5 - 3.1.1.3.5, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | квітень  2024 р. | травень  2024 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | -“- |
| 3.1.1.1.7 - 3.1.1.3.7. Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 3.1.1.1.5 - 3.1.1.3.5, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень 2024 р. | вересень  2024 р. | Національне агентство | \_"\_ | \_"\_ | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 3.1.1.1.8 - 3.1.1.3.8. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 3.1.1.1.5 - 3.1.1.3.5, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | жовтень  2024 р. | До підписання закону Президентом України | Національне агентство  Мін’юст | \_"\_ | \_"\_ | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.1.1.4. На законодавчому рівні встановлено, що суди, які розглянули справу про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи справу про визнання необґрунтованими активів, зобов’язані надіслати копію рішення у справі, яке набрало законної сили, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації, у якому (якій) працює особа, стосовно якої така справа розглядалася** | | | | | | | | |
| 3.1.1.4.1. Розроблення проектів законів про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Цивільного процесуального кодексу України, якими встановлено, що суди, які розглянули справу про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи справу про визнання необґрунтованими активів, зобов’язані надіслати копію рішення у справі, яке набрало законної сили, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації, у якому (якій) працює особа, стосовно якої така справа розглядалася | травень 2023 р. | червень 2023 р. | Національне агентство  Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроекти розроблено та оприлюднені для проведення громадського обговорення | Національне агентство | Проект закону не розроблено |
| 3.1.1.4.2. Проведення громадського обговорення проектів законів, зазначених у описі заходу 3.1.1.4.1, та забезпечення їхнього доопрацювання (у разі потреби) | липень 2023 р. | серпень 2023 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | -“- |
| 3.1.1.4.3. Погодження проектів законів, зазначених у описі заходу 3.1.1.4.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | вересень 2023 р. | жовтень 2023 р. | Національне агентство | \_"\_ | \_"\_ | Законопроекти схвалені Урядом та зареєстровані в Парламенті | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 3.1.1.4.4. Супроводження розгляду проектів законів, зазначених у описі заходу 3.1.1.4.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до них Президентом України права вето) | листопад 2023 р. | До підписання закону Президентом України | Національне агентство  Мін’юст | \_"\_ | \_"\_ | Закони підписані Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 3.1.1.4.5. Організація належного виконання всіма судами України нових вимог законодавства, згідно з якими суди, які розглянули справу про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи справу про визнання необґрунтованими активів, зобов’язані надіслати копію рішення у справі, яке набрало законної сили, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації, у якому (якій) працює особа, стосовно якої така справа розглядалася (заходи 3.1.1.4.1-3.1.1.4.4).  Забезпечення щоквартального аналізу стану виконання (дотримання) судами цих вимог, вжиття всіх необхідних заходів задля забезпечення неухильного дотримання цих вимог, в тому числі шляхом притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності | День набрання чинності законом, зазначеним у описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.1.1.4. | грудень 2025 року | ДСА України (за згодою)  Вища рада правосуддя (за згодою)  Рада суддів України (за згодою) | \_"\_ | \_"\_ | 100% кінцевих рішень у таких справах належним чином (із повідомленням про вручення) надсилаються до відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ чи організацій.  Щоквартально на офіційному сайті Державної судової адміністрації України оприлюднюється Звіт про стан дотримання цих вимог законодавства | Національне агентство | --- |
| 3.1.1.4.6. Забезпечення періодичного аналізу та узагальнення судових рішень про притягнення осіб до кримінальної, адміністративної та цивільної відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, в тому числі в частині надсилання таких рішень до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ чи організацій, у яких працювала особа на час вчинення таких правопорушень.  У кожному випадку виявлення фактів ненадсилання чи неотримання зазначеними суб’єктами таких рішень Національне агентство з питань запобігання корупції:  1) інформує про наявність такого рішення суду орган державної влади, орган місцевого самоврядування, підприємство, установу чи організацію, у якому (якій) працює особа, стосовно якої така справа розглядалася;  2) ініціює перед уповноваженими на те суб’єктами питання щодо відкриття дисциплінарного провадження стосовно відповідних осіб;  3) звертається до Державної судової адміністрації України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Ради суддів України з вимогою щодо вжиття заходів до осіб, винних у недотриманні вимог щодо надсилання таких рішень (у разі виявлення таких порушень) | День набрання чинності законом, зазначеним у описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.1.1.4 | грудень 2025 року | Національне агентство | \_"\_ | \_"\_ | Кожні півроку на офіційному сайті НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА оприлюднюється Звіт про стан дотримання судами цих вимог законодавства та заходи, вжиті задля забезпечення неухильного їх дотримання | \_"\_ | --- |
| 3.1.1.4.7. Закріплення в межах відповідного Порядку, а також забезпечення на практиці виконання Національним агентством з питань запобігання корупції обов’язку під час проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції перевіряти також стан дотримання керівниками об’єктів перевірки вимог законодавства щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності підпорядкованих їм осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.  У кожному випадку виявлення фактів невжиття керівниками відповідних органів заходів щодо притягнення підпорядкованих їм осіб до дисциплінарної відповідальності Національне агентство з питань запобігання корупції вживає всіх необхідних заходів щодо притягнення таких керівників до дисциплінарної та адміністративної відповідальності | День набрання чинності законом, зазначеним у описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.1.1.4 | грудень 2025 року | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | 1. Порядок передбачає такий обов’язок.  2. НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО здійснює таку перевірку під час кожної планової чи позапланової перевірки.  3. Щодо кожного керівника, який не вжив відповідних заходів, ініційоване питання щодо притягнення до дисциплінарної та адміністративної відповідальності | \_"\_ | --- |
| **3.2. Адміністративна відповідальність** | | | | | | | | |
| **Проблема3.2.1. Частина правил, заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, не забезпечені заходами юридичної відповідальності. Ст. 172-4-172-9, 212-15, 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення мають низку недоліків, які суттєво знижують їхній забезпечувальний та превентивний потенціал, а також ефективність Національного агентства з питань запобігання корупції, Національної поліції, прокуратури та судів** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.2.1.1. Запроваджено адміністративну відповідальність за порушення обмежень після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю підприємств або корпоративних прав, невжиття заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів** | | | | | | | | |
| 3.2.1.1.1. Розроблення проекту закону щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, яким:  1) встановлено адміністративну відповідальність за недотримання вимог ст. 36 Закону України «Про запобігання корупції» щодо передачі підприємств та корпоративних прав в управління третім особам, за порушення встановлених ст. 26 Закону України «Про запобігання корупції» заборон або обмежень, що покладаються на осіб, які припинили виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також за невжиття заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів;  2) виключено з глави 13-А Кодексу України про адміністративні правопорушення статті 172-9-1, 172-9-2 як такі, що описують делікти, які не є адміністративними правопорушеннями, пов’язаними з корупцією. | липень 2023 р. | серпень 2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | Проект закону не розроблено |
| 3.2.1.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі 3.2.1.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | вересень 2023 р. | жовтень 2023 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | -“- |
| 3.2.1.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 3.2.1.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | листопад 2023 р. | грудень 2023 р. | Національне агентство  заінтересовані органи | \_"\_ | \_"\_ | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 3.2.1.1.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | січень 2024 р. | До підписання закону Президентом України | Національне агентство | \_"\_ | \_"\_ | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.2.1.2. За результатами аналізу та узагальнення практики притягнення винних до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, здійснено системне удосконалення відповідних заборон**  **Очікуваний стратегічний результат 3.2.1.3. Стягнення за вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, на практиці мають значний забезпечувальний і превентивний ефект, при цьому є пропорційними** | | | | | | | | |
| 3.2.1.2.1-3.2.1.3.1. Здійснення аналізу законодавства та узагальнення практики притягнення суб’єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, у 2014–2023 роках щодо:  - системності, повноти та юридичної коректності законодавчого визначення підстав настання такої відповідальності;  - відповідності застосовуваних стягнень принципам справедливості, співмірності (пропорційності) та індивідуалізації, а також здатності забезпечити досягнення мети адміністративного стягнення.  Підготовка аналітичного звіту з пропозиціями щодо системного удосконалення відповідних адміністративно-правових заборон, передбачених ними видів і розмірів стягнень, а також щодо правильного та однакового застосування відповідного законодавства Національним агентством з питань запобігання корупції, Національною поліцією України, прокуратурою та судами | лютий 2024 р. | квітень 2024 р. | Національне агентство | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Аналіз проведено; аналітичний звіт з пропозиціями та рекомендаціями підготовлено | Національне агентство | Аналіз не проведено |
| 3.2.1.2.2-3.2.1.3.2. Розроблення проекту закону щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, спрямованих на системне удосконалення підстав притягнення до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, а також видів і розмірів стягнень, що мають накладатися на осіб, які вчинили такі правопорушення | травень 2024 р. | липень 2024 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | \_"\_ | Проект закону не розроблено |
| 3.2.1.2.3-3.2.1.3.3. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 3.2.1.2.2-3.2.1.3.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | серпень 2024 р. | вересень 2024 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | -“- |
| 3.2.1.2.4-3.2.1.3.4. Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 3.2.1.2.2-3.2.1.3.2, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | жовтень 2024 р. | листопад 2024 р. | Національне агентство  заінтересовані органи | \_"\_ | \_"\_ | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 3.2.1.2.5-3.2.1.3.5. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 3.2.1.2.2-3.2.1.3.2, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | грудень 2024 р. | До підписання закону Президентом України | Національне агентство | \_"\_ | \_"\_ | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 3.2.1.2.6-3.2.1.3.6. Вжиття Національним агентством з питань запобігання корупції, Національною поліцією України, прокуратурою та судами заходів (визначених за результатами вивчення пропозицій, сформованих у звіті, зазначеному у описі заходу 3.2.1.2.1-3.2.1.3.1), спрямованих на забезпечення правильного та однакового застосування відповідного законодавства на практиці | січень 2025 р. | грудень 2025 р. | Національне агентство  Національна поліція  Офіс Генерального прокурора (за згодою)  Верховний суд (за згодою) | \_"\_ | \_"\_ | Закон підписано Президентом України | Національне агентство  Національна поліція  Офіс Генерального прокурора  Верховний суд | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.2.1.4. Удосконалено підстави притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил, заборон і обмежень у сфері фінансування політичних партій та подання ними фінансової звітності** | | | | | | | | |
| 3.2.1.4.1. Здійснення аналізу законодавства та узагальнення практики притягнення осіб до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 212-15 та 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення, щодо:  1) системності, повноти та юридичної коректності законодавчого визначення підстав настання такої відповідальності;  2) відповідності застосовуваних стягнень принципам справедливості, співмірності (пропорційності) та індивідуалізації, а також здатності забезпечити досягнення мети адміністративного стягнення.  Підготовка аналітичного звіту з пропозиціями щодо системного удосконалення відповідних адміністративно-правових заборон, передбачених ними видів і розмірів стягнень, а також щодо правильного та однакового застосування відповідного законодавства Національним агентством з питань запобігання корупції та судами | січень 2023 р. | лютий 2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Аналіз проведено; аналітичний звіт з пропозиціями та рекомендаціями підготовлено | Національне агентство | Аналіз не проведено |
| 3.2.1.4.2. Розроблення проекту закону щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, спрямованих на системне удосконалення підстав притягнення до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 212-15 та 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також видів і розмірів стягнень, що мають накладатися на осіб, які вчинили такі правопорушення, зокрема шляхом:  1) приведення змісту цих статей у відповідність до законодавства про політичні партії та вибори;  2) усунення колізій і протиріч між цими статтями та ст. 159-1 Кримінального кодексу України;  3) встановлення, що суб’єктом адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення, є не політична партія, а фізична особа, яка зобов’язана забезпечити подання відповідного звіту;  4) запровадження більш суворих і збалансованих санкцій за вчинення цих правопорушень | березень 2023 р. | квітень 2023 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | \_"\_ | Проект закону не розроблено |
| 3.2.1.4.3. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 3.2.1.4.2, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень 2023 р. | травень 2023 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | -“- |
| 3.2.1.4.4. Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 3.2.1.4.2, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень 2023 р. | серпень 2023 р. | Національне агентство  заінтересовані органи | \_"\_ | \_"\_ | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 3.2.1.4.5. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 3.2.1.4.2, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень 2023 р. | До підписання закону Президентом України | Національне агентство | \_"\_ | \_"\_ | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| **Проблема 3.2.2. Більшість осіб, винних у вчиненні правопорушень, пов’язаних з корупцією, а також правопорушень у сфері фінансування політичних партій та подання ними фінансової звітності, уникають адміністративної відповідальності та/або стягнення, використовуючи системні недоліки існуючої процедури притягнення осіб до адміністративної відповідальності та недосконалість судової системи** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.2.2.1. Процедуру притягнення осіб до адміністративної відповідальності за пов’язані з корупцією правопорушення, а також за правопорушення у сфері фінансування політичних партій та подання ними фінансової звітності удосконалено, зокрема, завдяки:**  **- спрощенню порядку виклику та вручення протоколів про такі правопорушення;**  **- встановленню вичерпного переліку істотних порушень при складенні протоколу, які перешкоджають прийняттю рішення у справі про адміністративне правопорушення та зумовлюють направлення протоколу для доопрацювання (належного оформлення), визначенню граничного строку для усунення таких порушень;**  **- наданню Національному агентству з питань запобігання корупції статусу учасника процесу у справах за складеними ним протоколами;**  **- встановленню загального правила про те, що особа не може бути звільненою від адміністративної відповідальності за такі правопорушення у зв’язку з малозначністю, із визначенням вичерпного переліку винятків з правила;**  **- скасуванню прив’язки строків накладення стягнень за вчинення таких правопорушень до дня їх виявлення, а також встановленню правила, згідно з яким перебіг таких строків зупиняється у разі, якщо особа умисно ухиляється від явки до суду або з поважних причин не може туди з’явитися;**  **- удосконаленню порядку застосування заходів примусу до осіб, які без поважних причин ухиляються від явки до суду** | | | | | | | | |
| 3.2.2.1.1. Розроблення проекту закону щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, яким удосконалено процедуру притягнення осіб до відповідальності за пов’язані з корупцією правопорушення (ст. 172-4–172-9), а також за правопорушення у сфері фінансування політичних партій та подання ними фінансової звітності (ст. 212-15, 212-21), шляхом:  1) спрощення порядку виклику та вручення протоколів про такі правопорушення, зокрема шляхом надання права у виняткових випадках складати протокол за відсутності особи, яка притягається до відповідальності, та надсилати їй такий протокол поштою;  2) встановлення вичерпного переліку істотних порушень при складенні протоколу, які перешкоджають прийняттю рішення у справі про адміністративне правопорушення та зумовлюють направлення протоколу для доопрацювання (належного оформлення), визначенню граничного строку для усунення таких порушень;  3) встановлення, що справи за протоколами, складеними Національним агентством з питань запобігання корупції, розглядає Вищий антикорупційний суд;  4) надання Національному агентству з питань запобігання корупції статусу учасника процесу у справах за складеними ним протоколами;  4 надання Національному агентству з питань запобігання корупції права апеляційного оскарження рішень судів, прийнятих у справах за складеними ним протоколами, а прокурору – у справах за ст. 172-4–172-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення;  5) встановлення загального правила про те, що особа не може бути звільненою від адміністративної відповідальності за такі правопорушення у зв’язку з малозначністю, із визначенням вичерпного переліку винятків з правила;  6) скасування прив’язки строків накладення стягнень за вчинення таких правопорушень до дня їх виявлення, а також встановлення правила, згідно з яким перебіг таких строків зупиняється у разі, якщо особа умисно ухиляється від явки до суду або з поважних причин не може туди з’явитися;  7) встановлення, що провадження у справі про адміністративне правопорушення може бути закрите на підставі ст. 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення лише за умови доведеності винуватості особи у вчиненні відповідного адміністративного правопорушення, про що обов’язково має бути зазначено у резолютивній частині постанови про закриття справи;  8) удосконалення порядку застосування заходів примусу до осіб, які без поважних причин ухиляються від явки до суду | січень 2023 р. | лютий 2023 р. | Національне агентство | \_"\_ | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | Проект закону не розробле-но |
| 3.2.2.1.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного у описі заходу 3.2.2.1.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | лютий 2023 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | -“- |
| 3.2.2.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного у описі заходу 3.2.2.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | березень 2023 р. | квітень 2023 р. | Національне агентство  заінтересовані органи | \_"\_ | \_"\_ | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 3.2.2.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного у описі заходу 3.2.2.1.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | квітень 2023 р. | До підписання закону Президентом України | Національне агентство | \_"\_ | \_"\_ | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.2.2.2. Запроваджено систему електронного провадження у справах про адміністративні правопорушення** | | | | | | | | |
| 3.2.2.2.1. Створення та впровадження системи електронного процесуального діловодства як частини Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи | січень 2023 р. | грудень 2023 р. | ДСА України (за згодою) | Державний бюджет та/або  кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Система електронного процесуального діловодства функціонує | ДСА України | Система електронно-го процесуального діловодства не функціонує |
| 3.2.2.2.2. Створення та впровадження Єдиного державного реєстру виконавчих документів як частини Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи | січень 2023 р. | грудень 2023 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Єдиний державний реєстр виконавчих документів функціонує | ДСА України | Єдиний державний реєстр виконавчих документів не функціонує |
| 3.2.2.2.3. Забезпечення належного фінансування заходів, спрямованих на розробку та впровадження модулів системи електронного процесуального діловодства та Єдиного державного реєстру виконавчих документів Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи | січень 2023 р. | грудень 2025 р. | Кабінет Міністрів України  Мінфін  Мінекономіки | \_"\_ | \_"\_ | 100% фінансування відповідних заходів | Кабінет Міністрів України  Мінфін | Заходи, спрямовані на розробку та впровадження модулів підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, не фінансуються |
| **3.3. Кримінальна відповідальність** | | | | | | | | |
| **Проблема 3.3.1. Окремі положення кримінального законодавства, які стосуються кримінальної відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення, суперечать міжнародним стандартам у цій сфері, не узгоджені між собою та з положеннями кримінального процесуального законодавства і Закону. Як наслідок, у значній частині випадків особи, що вчинили корупційні кримінальні правопорушення, звільняються від кримінальної відповідальності та/або покарання** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.1.1. Усунуто розбіжності між положеннями Кримінального кодексу України та Закону щодо визначення корупційних кримінальних правопорушень** | | | | | | | | |
| 3.3.1.1.1. Забезпечення проведення аналітичного дослідження, до предмета якого, зокрема, входять: ідентифікація термінологічних неузгодженостей, колізій та проявів невиправданої конкуренції, що виникають між Кримінальним кодексом України, Законом України «Про запобігання корупції» та Кримінальним процесуальним кодексом України щодо визначення корупційних кримінальних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією; відповідність положень законодавства, що регулюють звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією кримінальні правопорушення, заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб, а також встановлюють суб’єктів корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень, міжнародним стандартам у сфері запобігання та протидії корупції | січень  2024 р. | березень  2024 р. | Національне агентство | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Аналітичне дослідження проведено та підготовлено звіт за його результатами | Національне агентство | Аналітичне дослідження не проводилося |
| 3.3.1.1.2. Проведення презентації звіту за результатами аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 3.3.1.1.1, та його експертного обговорення | березень  2024 р. | квітень  2024 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Експертне обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | -“- |
| 3.3.1.1.3. Розроблення проекту закону, яким усунуто наявні термінологічні неузгодженості, колізії та прояви невиправданої конкуренції, що виникають між Кримінальним кодексом України, Законом України «Про запобігання корупції» та Кримінальним процесуальним кодексом України щодо визначення корупційних кримінальних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, з урахуванням результатів аналітичного дослідження, зазначеного в описі заходу 3.3.1.1.1 | квітень 2024 р. | липень  2024 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Законопроект розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | Національне агентство | Проект закону не розроблено |
| 3.3.1.1.4. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.1.1.3, та забезпечення його доопрацювання за потреби | липень  2024 р. | серпень 2024 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати. | офіційний вебсайт Національного агентства | -“- |
| 3.3.1.1.5. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.1.1.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | серпень 2024 р. | вересень 2024 р. | Національне агентство  заінтересовані органи | \_"\_ | \_"\_ | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 3.3.1.1.6. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.1.1.3, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування Президентом України до нього права вето) | вересень 2024 р. | До моменту підписання Закону Президентом України | Національне агентство | \_"\_ | \_"\_ | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.1.2. Санкції за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень є пропорційними і такими, що мають значний забезпечувальний і превентивний ефект, жодне з корупційних кримінальних правопорушень не належить до категорії кримінальних проступків** | | | | | | | | |
| 3.3.1.2.1. Розроблення проекту закону, яким, з урахуванням результатів аналітичного дослідження, предметом якого є санкції за корупційні та пов’язані з корупцією кримінальні правопорушення (їхня пропорційність, адекватність виду кримінального правопорушення, ефективність та забезпечення стримуючого ефекту):  - вдосконалено нормативно-правове регулювання санкцій за корупційні та пов’язані з корупцією кримінальні правопорушення;  1) збільшено розмір штрафів у санкціях окремих корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень з урахуванням ступеня їх суспільної небезпеки;  2) чітко та однозначно передбачена можливість звільнення від відбування покарання з випробуванням у разі укладення угод про визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності НАБУ;  3) посилено кримінальну відповідальність за підкуп свідка з тим, щоб це кримінальне правопорушення не належало до категорії кримінальних проступків, у зв’язку з його вчиненням були можливими екстрадиція, спеціальна конфіскація;  4) закріплено можливість застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб у випадку вчинення всіх діянь, криміналізації яких вимагає Конвенція ООН проти корупції | травень 2023 р. | серпень 2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для громадського обговорення | Національне агентство | Проект закону не розроблено |
| 3.3.1.2.2. Проведення громадського обговорення проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.1.2.1, та забезпечення його доопрацювання за потреби | серпень  2023 р. | вересень 2023 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати. | \_"\_ | -“- |
| 3.3.1.2.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.1.2.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | вересень 2023 р. | жовтень 2023 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 3.3.1.2.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.1.2.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування Президентом України до нього права вето) | жовтень 2023 р. | До моменту підписання Закону Президентом України | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.1.3. Слідча та судова практика притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень, є сталою та передбачуваною, зокрема завдяки узагальненню правозастосування** | | | | | | | | |
| 3.3.1.3.1. Підготовка щорічно узагальнень судової практики Верховного Суду у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень за попередній календарний рік. | січень 2023 р. | грудень 2025 р. | Верховний суд (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Узагальнення судової практики оприлюднено | офіційний вебсайт Верховного суду | Узагальнення не оприлюднено |
| 3.3.1.3.2. Проведення щорічних обговорень узагальнень судової практики, підготовлених Верховним Судом, за участі представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | січень 2023 р. | грудень 2025 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Обговорення проведено та оприлюднено його результати | \_"\_ | - |
| 3.3.1.3.3. Підготовка щорічно узагальнень судової практики ВАКС у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень за попередній календарний рік | січень 2023 р. | грудень 2025 р. | Вищий антикорупційний суд (за згодою) | \_"\_ | \_"\_ | Узагальнення судової практики оприлюднено | Офіційний вебсайт Вищого антикорупційного суду | Узагальнення не оприлюднено |
| 3.3.1.3.4. Проведення щорічних обговорень узагальнень судової практики, підготовлених ВАКС, за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | січень 2023 р. | грудень 2025 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Обговорення проведено та оприлюднено його результати | \_"\_ | - |
| 3.3.1.3.5. Щорічне проведення узагальнення практики застосування законодавства про кримінальну відповідальність за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, а також пов’язаного із ним кримінального процесуального законодавства, яке застосовується прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури | січень 2023 р. | грудень 2025 р. | Спеціалізована антикорупційна прокуратура (за згодою) | \_"\_ | \_"\_ | Узагальнення слідчої практики оприлюднено | Спеціалізована антикорупційна прокуратура | Узагальнення не оприлюднено |
| 3.3.1.3.6. Проведення щорічних обговорень узагальнень практики застосування законодавства, підготовлених САП, за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | січень 2023 р. | грудень 2025 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Обговорення проведено та оприлюднено його результати | \_"\_ | - |
| 3.3.1.3.7. Щорічне здійснення аналізу судової практики притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень, опублікування звіту за результатами такого аналізу | січень 2023 р. | грудень 2025 р. | Національне агентство | \_"\_ | \_"\_ | Звіт за результатами аналізу оприлюднено | офіційний вебсайт Національного агентства | Звіт не оприлюднено. |
| 3.3.1.3.8. Проведення щорічних обговорень звітів, підготовлених на виконання заходу 3.3.1.3.5, за участі представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | січень 2023 р. | грудень 2025 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Звіт за результатами аналізу оприлюднено | \_"\_ | - |
| **Проблема 3.3.2. Низька оперативність та якість здійснення досудового розслідування корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень (значна частка таких проваджень тривають роками) обумовлена надмірною складністю окремих процесуальних дій** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.2.1. Розглянуто доцільність спрощення процедур здійснення окремих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій з урахуванням стандартів дотримання прав людини та практики Європейського суду з прав людини** | | | | | | | | |
| 3.3.2.1.1. Підготовка проекту закону, яким:  1) скасовано визначення строків здійснення досудового розслідування до повідомлення особі про підозру;  2) встановлено, що продовження строків досудового розслідування після повідомлення про підозру здійснюють прокурори або керівники органів прокуратури;  3) скасовано можливість оскарження повідомлення про підозру слідчому судді;  4) передбачено можливість залучати оперативні підрозділи до здійснення заходів забезпечення кримінального провадження;  5) перенесено моніторинг банківських рахунків до іншої глави КПК України;  6) запроваджено дієві процедури й організаційні рішення для призначення та оперативного проведення позапланових ревізій, перевірок, а також залучення спеціалістів у кримінальних провадженнях;  7) передбачено можливість здійснювати тимчасовий доступ до документів та речей, які не містять охоронюваної законом таємниці, без судового контролю;  8) визначено, що особа вважається такою, що перебуває у міжнародному розшуку, з моменту винесення відповідної постанови слідчого чи прокурора про оголошення у міжнародний розшук;  9) скасовано вимогу залучення двох понятих під час здійснення обшуку або огляду житла чи іншого володіння особи, якщо здійснюється безперервний аудіо- та відеозапис;  10) передбачено можливість застосування процедур спеціального досудового розслідування і спеціального судового провадження щодо тяжких і особливо тяжких корупційних злочинів незалежно від місця перебування особи за межами України;  11) спрощено порядок вручення обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності | березень 2023 р. | травень  2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект закону розроблено | Мін’юст | Проект закону не розроблено |
| 3.3.2.1.2. Проведення громадського обговорення законопроекту, зазначеного в описі заходу 3.3.2.1.1, отримання експертних висновків та його доопрацювання | червень 2023 р. | червень  2023 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юсту | -“- |
| 3.3.2.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.2.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | липень 2023 р. | серпень  2023 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 3.3.2.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.2.1.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень 2023 р. | До підписання закону Президентом України | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 3.3.2.1.5. Підготовка аналітичного звіту щодо доцільності спрощення процедур здійснення окремих інших слідчих (розшукових) або інших процесуальних дій з урахуванням стандартів дотримання прав людини та практики Європейського суду з прав людини | травень 2024 р. | липень  2024 р. | Мін’юст | \_"\_ | \_"\_ | Аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено | Мін’юст. | Аналітичний звіт не підготовлено |
| 3.3.2.1.6. Проведення обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | липень 2024 р. | серпень 2024 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, відбулось за участю представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | \_"\_ | Обговорення висновків та рекомендацій аналітичного звіту не проводилось |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.2.2. Запроваджено систему електронного кримінального провадження** | | | | | | | | |
| 3.3.2.2.1. Інтеграція системи «іКейс», яка застосовується НАБУ та САП, з Єдиним реєстром досудових розслідувань | січень 2023 р. | березень 2023 р. | Національне антикорупційне бюро  Офіс Генерального прокурора (за згодою)  Спеціалізована антикорупційна прокуратура (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Національне антикорупційне бюро | Національне антикорупційне бюро | Система «іКейс» не інтегрована з Єдиним реєстром досудових розслідувань |
| 3.3.2.2.2. Інтеграція системи «іКейс», яка застосовується НАБУ та САП, з Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою або іншою системою, яка застосовується відповідно до ст. 35 КПК України, у ВАКС | січень 2023 р. | березень 2023 р. | Національне антикорупційне бюро  Офіс Генерального прокурора (за згодою),  Спеціалізована антикорупційна прокуратура (за згодою) Вищий антикорупційний суд (за згодою) ДСА України (за згодою) | \_"\_ | \_"\_ | Система «іКейс» інтегрована Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою або іншою системою, яка застосовується відповідно до ст. 35 КПК України, у ВАКС, що зокрема забезпечує обмін даними у необхідному обсязі | Національне антикорупційне бюро  Вищий антикорупційний суд | Система «іКейс» не інтегрована з Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою або іншою системою, яка застосовується відповідно до ст. 35 КПК України, у ВАКС |
| 3.3.2.2.3. Початок використання системи «іКейс» у ВАКС | січень 2023 р. | березень 2023 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Видано наказ про початок використання системи «іКейс» у ВАКС | Вищий антикорупційний суд | Система «іКейс» не використовується у ВАКС |
| 3.3.2.2.4. Доступ до матеріалів кримінального провадження відповідно до ст. 221, 290 КПК України здійснюється у системі «іКейс» | квітень 2023 р. | липень 2023 р. | Національне антикорупційне бюро  Офіс Генерального прокурора (за згодою)  Спеціалізована антикорупційна прокуратура (за згодою) | \_"\_ | \_"\_ | У системі «іКейс» запроваджена технічна можливість надання доступу до матеріалів кримінальних проваджень відповідно до ст. 221, 290 КПК України | Національне антикорупційне бюро | У системі «іКейс» відсутня технічна можливість надання доступу до матеріалів кримінальних проваджень відповідно до ст. 221, 290 КПК України |
| 3.3.2.2.5. Удосконалення системи «іКейс» з урахуванням досвіду її застосування у діяльності НАБУ, САП та ВАКС та необхідності її застосування усіма органами прокуратури та усіма органами досудового розслідування у кожному кримінальному провадженні | серпень 2023 р. | грудень 2023 р. | Офіс Генерального прокурора (за згодою),  Національне антикорупційне бюро  БЕБ  Державне бюро розслідувань  СБУ (за згодою)  Національна поліція,  Вища рада правосуддя (за згодою)  ДСА України (за згодою)  Рада суддів України (за згодою) | \_"\_ | \_"\_ | Існує технічна можливість застосування системи «іКейс» усіма органами прокуратури, усіма органами досудового розслідування у кожному кримінальному провадженні | Офіс Генерального прокурора | Існує технічна можливість застосування системи «іКейс» у НАБУ та САП |
| 3.3.2.2.6. Підготовка та затвердження порядку функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування, яка застосовується усіма органами прокуратури, органами досудового розслідування у кожному кримінальному провадженні | серпень 2023 р. | грудень 2023 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Порядок функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування, яка застосовується усіма органами прокуратури та органами досудового розслідування у кожному кримінальному провадженні набрав чинності. | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | Порядок затверджений та застосовується лише для НАБУ, САП, ОГП, ВАКС |
| 3.3.2.2.7. Підготовка інформаційних та роз’яснювальних матеріалів щодо застосування інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування у кримінальних провадженнях | Один місяць з дня набрання чинності порядком, зазначеним в описі заходу 6 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.2 | Три місяці з дня набрання чинності порядком, зазначеним в описі заходу 6 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.2 | Національна школа суддів України (за згодою),  Тренінговий центр прокурорів України (за згодою) | \_"\_ | \_"\_ | Інформаційні та роз’яснювальні матеріали підготовлено, оприлюднено та направлено до загальних | Національна школа суддів України | Інформаційні та роз’яснювальні матеріали не підготовлені |
| 3.3.2.2.8. Проведення тренінгів для суддів, прокурорів та слідчих щодо застосування інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування у кримінальних провадженнях | Три місяці з дня набрання чинності порядком, зазначеним в описі заходу 6 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.2 | Шість місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 6 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.2 | Національна школа суддів України (за згодою),  Тренінговий центр прокурорів України (за згодою),  Національне антикорупційне бюро  Державне бюро розслідувань  БЕБ  СБУ (за згодою)  Національна поліція | \_"\_ | \_"\_ | Проведено не менше 10 тренінгів для суддів, прокурорів та слідчих, у кожному з яких взяли участь не менше 25 осіб. | 1. Національна школа суддів України  2. Тренінговий центр прокурорів України  Національне антикорупційне бюро  Державне бюро розслідувань  БЕБ  СБУ  Національна поліція | Тренінги не проводились |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.2.3. Гарантії інституційної та операційної незалежності Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури належно визначені та втілені на практиці, зокрема, завдяки:**  **уточненню положень законодавства щодо статусу Національного антикорупційного бюро України в системі органів державної влади (із збереженням існуючих гарантій незалежності), а також суб’єкта призначення та звільнення Директора Національного антикорупційного бюро України відповідно до Рішення Конституційного Суду України № 9-р/2020;**  **проведенню незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за участю незалежних експертів** | | | | | | | | |
| 3.3.2.3.1. Підготовка проекту закону, яким:  1) удосконалено порядок конкурсного добору керівника САП і передбачено його проведення за вирішальної ролі незалежних експертів, визначених міжнародними та іноземними організаціями, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання та протидії корупції;  2) передбачено виконання усіх повноважень заступника Генерального прокурора – керівника САП першим заступником або заступником у разі його відсутності; першого заступника та заступника керівника САП віднесено до керівників органів прокуратури;  3) на рівні закону чітко встановлено розмір посадових окладів для прокурорів САП, у тому числі тих, що перебувають на адміністративних посадах у САП;  4) забезпечено автономію САП при вирішенні питань організації її діяльності, розпорядженні бюджетними коштами, утворення допоміжних структурних підрозділів, які забезпечують автономну діяльність САП;  5) забезпечено автономію САП при вирішенні питань міжнародного співробітництва у кримінальних провадженнях НАБУ, зокрема, САП наділено повноваженнями з направлення та розгляду запитів на видачу (екстрадицію) у таких провадженнях; утворення спільних слідчих груп; вирішення питань про перейняття (передачу) кримінального провадження;  6) граничну чисельність НАБУ збільшено не менш як на 300 осіб;  7) передбачено утворення експертної установи при НАБУ, яка уповноважена проводити експертизи для цілей кримінальних проваджень;  8) передбачено можливість внесення відомостей про можливе вчинення кримінального правопорушення народним депутатом України заступником Генерального прокурора – керівником САП (виконувачем обов’язків) та керівником Головного підрозділу детективів НАБУ, а також погодження заступником Генерального прокурора – керівником САП (виконувачем обов’язків) клопотань, які розглядаються слідчим суддею | січень 2023 р. | березень 2023 р. | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект закону розроблено | Мін’юст | Проект закону не розроблено |
| 3.3.2.3.2. Проведення громадського обговорення законопроекту, зазначеного в описі заходу 3.3.2.3.1, отримання експертних висновків та його доопрацювання | квітень 2023 р. | травень 2023 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юсту | -“- |
| 3.3.2.3.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.2.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень  2023 р. | липень 2023 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Законопроект схвалений Урядом та зареєстрований в Парламенті | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 3.3.2.3.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.2.3.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | серпень 2023 р. | До підписання закону Президентом України | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Закон підписаний Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 3.3.2.3.5. Розробка та узгодження технічних вимог до системи автономного зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг | липень 2023 р. | вересень 2023 р. | СБУ (за згодою),  Офіс Генерального прокурора (за згодою)  Національне антикорупційне бюро  Державне бюро розслідувань  БЕБ  Національна поліція  Адміністрація Держспецзв’язку | \_"\_ | \_"\_ | Технічні вимоги узгоджено з усіма органами досудового розслідування | СБУ | Технічні вимоги не розроблено |
| 3.3.2.3.6. Розробка та узгодження технічного рішення побудови системи автономного зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг | жовтень 2023 р. | грудень 2023 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Технічне рішення узгоджено з усіма органами досудового розслідування | \_"\_ | - |
| 3.3.2.3.7. Реалізація технічного рішення та впровадження системи автономного зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг | січень 2024 р. | грудень 2024 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Органи досудового розслідування | СБУ  Національне антикорупційне бюро  Державне бюро розслідувань  БЕБ  Національна поліція | - |
| 3.3.2.3.8. Підготовка та прийняття необхідних нормативно-правових, організаційно-розпорядчих актів, необхідних для утворення, початку діяльності та функціонування експертної установи при НАБУ | Один місяць з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.3 | Три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.3 | Національне антикорупційне бюро | \_"\_ | \_"\_ | Нормативно-правові, організаційно-розпорядчі акти, необхідні для початку діяльності експертної установи при НАБУ, підготовлені, видані та набрали чинності | Національне антикорупційне бюро | Нормативно-правові, організаційно-розпорядчі акти, необхідні для початку діяльності експертної установи при НАБУ, не підготовлені |
| 3.3.2.3.9. Надання експертній установі при НАБУ на постійній основі приміщень та матеріально-технічних ресурсів, обладнання тощо, необхідні для її функціонування. | Один місяць з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.3 | Три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.3 | Кабінет Міністрів України  Національне антикорупційне бюро | \_"\_ | \_"\_ | Експертній установі при НАБУ надані на постійній основі приміщення та матеріально-технічні ресурси, обладнання тощо, необхідні для її функціонування | Кабінет Міністрів України  Національне антикорупційне бюро | Експертній установі при НАБУ не надані на постійній основі приміщення та матеріально-технічні ресурси, обладнання тощо, необхідні для її функціонування |
| 3.3.2.3.10. Формування експертно-кваліфікаційної комісії при НАБУ | Один місяць з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.3 | Три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.3 | Національне антикорупційне бюро | \_"\_ | \_"\_ | Експертно-кваліфікаційна комісія при НАБУ сформована та розпочала свою діяльність | Національне антикорупційне бюро | Експертно-кваліфікаційна комісія при НАБУ не сформована та не розпочала свою діяльність |
| 3.3.2.3.11. Добір працівників до експертної установи при НАБУ в установленому законодавством порядку | Три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.3 | Дев’ять місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.2.3 | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Вакантні посади в експертній установі при НАБУ заповнено принаймні на 70% | Національне антикорупційне бюро | Добір на вакантні посади в експертній установі при НАБУ не здійснюється |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.2.4. Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура ефективно виконують покладені на них завдання, серед іншого, завдяки:**  **уточненню положень законодавства щодо укладення угод про визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушеннях;**  **забезпеченню дотримання на практиці правил підслідності із притягненням до відповідальності прокурорів, які допустили їх порушення;**  **подальшій оптимізації внутрішніх процесів, повноцінному запровадженню системи електронного кримінального провадження** | | | | | | | | |
| 3.3.2.4.1. Підготовка проекту закону, яким:  1) надано можливість укладати угоди про визнання винуватості у кримінальних провадженнях, віднесених до підслідності НАБУ, у разі повного чи часткового відшкодування збитків чи заподіяної шкоди обвинуваченим, підозрюваним (крім організатора кримінального правопорушення);  2) передбачено можливість звільнення від відбування покарання з випробуванням у разі укладення угод про визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності НАБУ;  3) розширено перелік покарань, які можуть бути узгоджені сторонами угоди для звільнення від відбування покарання з випробуванням у кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності НАБУ, а також розширено перелік застосовних додаткових покарань;  4) передбачено можливість визначення довшого за три роки іспитового строку в разі звільнення від відбування покарання з випробуванням на підставі угоди про визнання винуватості, а також визначено довші строки погашення судимості у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням щодо тяжких чи особливо тяжких корупційних злочинів;  5) передбачено можливість продовжити судове провадження у загальному порядку у разі відмови суду у затвердженні угоди про визнання винуватості та відсутності клопотання про повернення провадження на досудове розслідування;  6) надано можливість повторного звернення до суду з угодою про визнання винуватості у тому самому кримінальному провадженні у разі усунення підстав для відмови в її укладенні;  7) положення ч. 5 ст. 216 КПК України щодо витребування кримінальних проваджень до НАБУ узгоджено зі ст. 17 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»;  8) встановлено, що вирішення спорів про підслідність у провадженнях, які віднесені чи можуть бути віднесені до підслідності НАБУ, здійсню лише Генеральний прокурор або заступник Генерального прокурора – керівник САП | січень 2023 р. | березень 2023 р. | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект закону розроблено | Мін’юст | Проект закону не розроблено |
| 3.3.2.4.2. Проведення громадського обговорення законопроекту, зазначеного в описі заходу 3.3.2.4.1, отримання експертних висновків та його доопрацювання | квітень 2023 р. | травень 2023 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юсту | -“- |
| 3.3.2.4.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.2.4.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | червень 2023 р. | липень 2023 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Законопроект схвалений Урядом та зареєстрований в Парламенті | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 3.3.2.4.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.2.4.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | серпень 2023 р. | До підписання закону Президентом України | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Закон підписаний Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 3.3.2.4.5. Підготовка та видання після консультацій із САП та НАБУ наказу Генерального прокурора щодо:  1) необхідності дотримання правил підслідності для кримінальних правопорушень, які віднесені до підслідності НАБУ;  2) необхідності невідкладно передавати до НАБУ матеріали кримінальних проваджень, які витребувані відповідно до КПК України або підслідність у яких визначена за НАБУ у встановленому КПК України порядку;  3) необхідності ініціювання притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурорів та слідчих, які допускають порушення вимог КПК України щодо підслідності кримінальних проваджень НАБУ або передачі матеріалів кримінальних проваджень до НАБУ | січень 2023 р. | лютий 2023 р. | Офіс Генерального прокурора (за згодою)  Спеціалізована антикорупційна прокуратура (за згодою)  Національне антикорупційне бюро | \_"\_ | \_"\_ | Загальні методичні рекомендації Генерального прокурора з вказаних питань видані та направлені до усіх органів прокуратури, органів досудового розслідування | Офіс Генерального прокурора | Загальні методичні рекомендації Генерального прокурора з вказаних питань не підготовлені |
| 3.3.2.4.6. Забезпечення технічної можливості пошуку в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за різними критеріями (зокрема, за змістом фабули, розміром збитків) з метою пошуку кримінальних проваджень, які можуть належати до підслідності НАБУ і досудове розслідування у яких здійснюють інші органи. | березень 2023 р. | вересень 2023 р. | Офіс Генерального прокурора (за згодою) | \_"\_ | \_"\_ | Функціональні можливості Єдиного реєстру досудових розслідувань уможливлюють пошук кримінальних проваджень за різними критеріями, у т.ч. за змістом фабули, розміром збитків | \_"\_ | Функціональні можливості Єдиного реєстру досудових розслідувань унеможливлюють пошук кримінальних проваджень за згадкою слова чи групи слів у фабулі |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.2.5. Налагоджено ефективну взаємодію між Національним антикорупційним бюро України, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та іншими державними органами (насамперед органами досудового розслідування, органами прокуратури, Національним агентством з питань запобігання корупції, Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Державною службою фінансового моніторингу)** | | | | | | | | |
| 3.3.2.5.1. Запровадження можливості здійснювати обмін інформацією (у т.ч. інформацією з обмеженим доступом) між НАБУ та Держфінмоніторингом в електронній формі | січень 2023 р. | червень 2023 р. | Держфінмоніторинг  Національне антикорупційне бюро | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Існує та застосовується на практиці технічна можливість здійснювати обмін інформацією (у т.ч. інформацією з обмеженим доступом) між НАБУ та Держфінмоніторингом в електронній формі | Національне антикорупційне бюро  Держфінмоніторинг | Обмін інформацією між НАБУ та Держфінмоніторингом здійснюється в паперовій формі |
| 3.3.2.5.2. Проведення аналізу результативності узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу задля встановлення причин, що можуть знижувати таку результативність, та визначення рекомендацій щодо удосконалення співпраці між НАБУ та Держфінмоніторингом | січень 2024 р. | червень 2024 р. | Національне антикорупційне бюро  Держфінмоніторинг | \_"\_ | \_"\_ | Звіт за результатами аналізу результативності розгляду НАБУ узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу задля встановлення причин, що можуть знижувати таку результативність, підготовлено, і такий звіт містить рекомендації щодо удосконалення співпраці між НАБУ та Держфінмоніторингом | \_"\_ | Аналіз результативності розгляду НАБУ узагальнених матеріалів не здійснювався |
| **Проблема 3.3.3. Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їхньої економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.1. Мінімізовано ризики дискреції, непрогнозованості та неефективності дій АРМА щодо арештованих активів запровадженням чіткого нормативного регулювання здійснення управління корпоративними правами, цілісними майновими комплексами, житловими об’єктами та іншими видами активів** | | | | | | | | |
| 3.3.3.1.1. Підготовка проекту закону, яким:  1) деталізовано порядок визначення управителя активом, на який накладено арешт, зокрема визначено особливості застосування законодавства про публічні закупівлі у вказаній процедурі;  2) регламентовано порядок дій АРМА у разі встановлення під час перевірки ефективності управління арештованими активами фактів неналежного управління активами або спроб відчуження активів управителем | січень 2024 р. | березень 2024 р. | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Мін’юст | Проект закону не розроблено |
| 3.3.3.1.2. Проведення громадського обговорення законопроекту, зазначеного в описі заходу 3.3.3.1.1, отримання експертних висновків та його доопрацювання | березень 2024 р. | квітень 2024 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юсту | -“- |
| 3.3.3.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | квітень 2024 р. | липень 2024 р. | Мін’юст,  заінтересовані органи | \_"\_ | \_"\_ | Законопроект схвалений Урядом та зареєстрований в Парламенті | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 3.3.3.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.1.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | серпень 2024 р. | До підписання закону Президентом України | Мін’юст | \_"\_ | \_"\_ | Закон підписаний Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 3.3.3.1.5. Приведення підзаконних нормативно-правових актів у відповідність до закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.1.1 | День набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.1 | Чотири місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.1 | АРМА  Мін’юст | \_"\_ | \_"\_ | Нормативно-правові акти набрали чинності | \_"\_ | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.2. Забезпечено правовий баланс між можливостями оскарження рішень, дій та бездіяльності АРМА заінтересованими суб’єктами та запобіжниками від блокування роботи органу шляхом зловживання процесуальними правами** | | | | | | | | |
| 3.3.3.2.1. Підготовка проекту закону, яким:  1) встановлено загальну заборону оскарження рішень, дій чи бездіяльності АРМА щодо управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у порядку адміністративного, господарського, цивільного судочинства, крім чітко визначених випадків;  2) встановлено порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності АРМА щодо визначення управителя активом у порядку адміністративного судочинства з визначенням вичерпного переліку осіб, які можуть ініціювати оскаржити відповідні рішення, дії чи бездіяльність АРМА, а також з визначенням вичерпного переліку підстав такого оскарження;  3) встановлено порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності АРМА щодо здійснення перевірок ефективності управління активами, які передані управителям, у порядку адміністративного судочинства з визначенням вичерпного переліку осіб, які можуть ініціювати оскаржити відповідні рішення, дії чи бездіяльність АРМА, а також з визначенням вичерпного переліку підстав такого оскарження;  4) унеможливлено блокування діяльності АРМА з управління активами через застосування заходів забезпечення позовів у порядку адміністративного, господарського або цивільного судочинства | січень 2024 р. | березень 2024 р. | Мін’юст  АРМА | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект закону розроблено | Мін’юст | Проект закону не розроблено |
| 3.3.3.2.2. Проведення громадського обговорення законопроекту, зазначеного в описі заходу 3.3.3.2.1, отримання експертних висновків та його доопрацювання | березень 2024 р. | квітень 2024 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юсту | -“- |
| 3.3.3.2.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.2.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | квітень 2024 р. | травень 2024 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Законопроект схвалений Урядом та зареєстрований в Парламенті | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 3.3.3.2.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.2.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | червень 2024 р. | До підписання закону Президентом України | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Закон підписаний Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.3. Чітко визначено особливості речового (майнового) титулу АРМА щодо арештованих активів в управлінні цього органу, цивільно-правові, податкові та інші права та обов’язки їх власників, АРМА та третіх осіб щодо відповідного майна** | | | | | | | | |
| 3.3.3.3.1. Підготовка проекту закону, яким:  1) визначено особливості речового (майнового) титулу АРМА щодо активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, та які передані в управління АРМА (13%);  2) визначено права та обов’язки АРМА щодо активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, та які передані в управління АРМА;  3) визначено права та обов’язки власника щодо активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, та які передані в управління АРМА;  4) визначено права та обов’язки управителя щодо активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, які були передані в управління АРМА та надалі передані управителю;  5) визначено права та обов’язки третіх осіб, які мають або можуть мати законні інтереси щодо активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у справі щодо визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, та які передані в управління АРМА | січень 2024 р. | березень 2024 р. | Мін’юст  АРМА | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект закону розроблено | Мін’юст | Проект закону не розроблено |
| 3.3.3.3.2. Проведення громадського обговорення законопроекту, зазначеного в описі заходу 3.3.3.3.1, отримання експертних висновків та його доопрацювання | березень 2024 р. | квітень 2024 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юсту | -“- |
| 3.3.3.3.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | квітень 2024 р. | травень 2024 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Законопроект схвалений Урядом та зареєстрований в Парламенті | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 3.3.3.3.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | червень 2024 р. | До підписання закону Президентом України | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Закон підписаний Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.4. Посилено судовий контроль за здійсненням АРМА управління арештованими активами** | | | | | | | | |
| 3.3.3.4.1. Підготовка проекту закону, яким детально регламентовано порядок ініціювання, розгляду та прийняття рішення слідчого судді, суду про можливість реалізації активу, а також порядок оскарження такого рішення в апеляційному порядку. | січень 2024 р. | березень 2024 р. | Мін’юст  АРМА | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект закону розроблено | Мін’юст | Проект закону не розроблено |
| 3.3.3.4.2. Проведення громадського обговорення законопроекту, зазначеного в описі заходу 3.3.3.4.1, отримання експертних висновків та його доопрацювання | березень 2024 р. | квітень 2024 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юсту | - |
| 3.3.3.4.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.4.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | квітень 2024 р. | травень 2024 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Законопроект схвалений Урядом та зареєстрований в Парламенті | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України |  |
| 3.3.3.4.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | червень 2024 р. | До підписання закону Президентом України | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Закон підписаний Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України |  |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.5. Посилено контроль за діяльністю АРМА з боку громадської ради при органі, а також забезпечено прозорий публічний облік активів в управлінні, у тому числі оприлюднення актуальної інформації щодо їхніх стану та характеристик** | | | | | | | | |
| 3.3.3.5.1. Підготовка проекту закону, яким:  1) передбачено, що Громадська рада при АРМА визначає з числа своїх членів не менше ніж 40% складу дисциплінарної комісії АРМА;  2) передбачено, що Громадська рада при АРМА визначає з числа своїх членів не менше ніж 40% складу конкурсної комісії з добору на вакантні посади в АРМА;  3) передбачені повноваження Громадської ради при АРМА щодо здійснення громадського контролю за законністю та прозорістю визначення управителів активів, зокрема, шляхом визначення членів Громадської ради при АРМА, які беруть участь у визначенні управителів активів;  4) передбачені повноваження Громадської ради при АРМА щодо здійснення громадського контролю за законністю та прозорістю визначення реалізації активів;  5) передбачені повноваження Громадської ради при АРМА щодо здійснення громадського контролю за ефективністю управління активами, які передані АРМА;  6) передбачені повноваження Громадської ради при АРМА щодо надання висновків до щорічного звіту про діяльність АРМА;  7) передбачена можливість участі визначених Громадською радою при АРМА осіб (з числа своїх членів) у проведенні перевірок ефективності управління арештованими активами, переданими в управління;  8) передбачено оприлюднення АРМА результатів здійснення перевірок ефективності управління активами, переданими ним управителям | січень 2024 р. | березень 2024 р. | Мін’юст  АРМА | Державний бюджет | \_"\_ | Проект закону розроблено | Мін’юст | Проект закону не розроблено |
| 3.3.3.5.2. Проведення громадського обговорення законопроекту, зазначеного в описі заходу 3.3.3.5.1, отримання експертних висновків та його доопрацювання | березень 2024 р. | квітень 2024 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юсту | -“- |
| 3.3.3.5.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.5.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | квітень 2024 р. | травень 2024 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Законопроект схвалений Урядом та зареєстрований в Парламенті | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 3.3.3.5.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.5.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | червень 2024 р. | До підписання закону Президентом України | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Закон підписаний Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 3.3.3.5.5. Запровадження в постійну (промислову) експлуатацію Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні | січень 2023 р. | грудень 2023 р. | АРМА | \_"\_ | \_"\_ | Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, введено в промислову експлуатацію | АРМА | Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, перебуває в дослідній експлуатації |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.6. Підвищено ефективність АРМА завдяки посиленню інституційної спроможності органу, механізмів його міжнародного співробітництва, виявлення та розшуку активів за кордоном, а також завдяки кадровому перезавантаженню його керівного складу на основі принципів фаховості та незаангажованості** | | | | | | | | |
| 3.3.3.6.1. Підготовка проекту закону, яким:  1) удосконалено порядок конкурсного добору Голови АРМА задля досягнення вищого рівня прозорості добору, усунення ризиків політизації чи браку неупередженості конкурсної комісії;  2) визначено вичерпний перелік серйозних підстав для дострокового звільнення або припинення повноважень Голови АРМА, а також передбачено можливість його відсторонення лише у порядку, встановленому КПК України;  3) запроваджені гарантії незалежності АРМА від неналежного втручання або впливу на діяльність органу;  4) процедуру зовнішнього незалежного оцінювання (аудиту) ефективності діяльності АРМА приведено у відповідність Конституції України та створені передумови для її дієвого застосування на практиці;  5) рівень посадових окладів службовців АРМА підвищено до рівня, необхідного для можливості залучення компетентних та доброчесних працівників | листопад 2022 р. | грудень 2022 р. | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект закону розроблено | Мін’юст | Проект закону не розроблено |
| 3.3.3.6.2. Проведення громадського обговорення законопроекту, зазначеного в описі заходу 3.3.3.6.1, отримання експертних висновків та його доопрацювання | січень 2023 р. | січень 2023 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юсту | -“- |
| 3.3.3.6.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.6.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | лютий 2024 р. | лютий 2024 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Законопроект схвалений Урядом та зареєстрований в Парламенті | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 3.3.3.6.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | березень 2024 р. | До підписання закону Президентом України | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Закон підписаний Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 3.3.3.6.5. Формування конкурсної комісії з проведення відкритого добору Голови АРМА | Один місяць з дня набрання чинності законом, яким внесені зміни, зазначені в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.6 | Два місяці з дня набрання чинності законом, яким внесені зміни, зазначені в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.6 | Кабінет Міністрів України | \_"\_ | \_"\_ | Акт КМУ щодо визначення складу конкурсної комісії видано та оприлюднено | \_"\_ | Конкурсна комісія сформована відповідно до чинного закону |
| 3.3.3.6.6. Проведення конкурсного добору на посаду Голови АРМА | Два місяці з дня набрання чинності законом, яким внесені зміни, зазначені в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.6 | П’ять місяців з дня набрання чинності законом, яким внесені зміни, зазначені в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.6 | Конкурсна комісія з відбору кандидата на посаду Голови АРМА (за згодою) | \_"\_ | \_"\_ | Кандидатуру переможця конкурсного добору визначено та подано для призначення на розгляд КМУ | Конкурсна комісія з проведення відкритого добору на посаду Голови АРМА | Кандидатуру переможця конкурсного добору не було визначено |
| 3.3.3.6.7. Призначення на посаду Голови АРМА переможця конкурсного добору, визначеного Конкурсною комісією з проведення відкритого добору на посаду Голови АРМА | П’ять місяців з дня набрання чинності законом, яким внесені зміни, зазначені в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.6 | П’ять місяців з дня набрання чинності законом, яким внесені зміни, зазначені в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.6 | Кабінет Міністрів України | \_"\_ | \_"\_ | Акт КМУ щодо призначення Голови АРМА видано та оприлюднено | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | Акт КМУ щодо призначення Голови АРМА не видано та не оприлюднено |
| 3.3.3.6.8. Підготовка проектів нормативно-правових актів, затвердження яких є необхідним на виконання закону, який містить положення, зазначені в описі заходу 3.3.3.6.1 | Один місяць з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.6 | Два місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.6 | АРМА | \_"\_ | \_"\_ | Проекти нормативно-правових актів розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | АРМА | Проекти нормативно-правових актів не розроблено |
| 3.3.3.6.9. Проведення громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, зазначених в описі заходу 3.3.3.6.8, отримання експертних висновків та їх доопрацювання | Два місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.6 | Три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.6 | АРМА | \_"\_ | \_"\_ | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт АРМА | -“- |
| 3.3.3.6.10. Затвердження проектів нормативно-правових актів зазначених в описі заходу3.3.3.6.8, та проведення їхньої державної реєстрації. | Три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.6 | Чотири місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 1 до очікуваного стратегічного результату 3.3.3.6 | АРМА  Мін’юст | \_"\_ | \_"\_ | Нормативно-правові акти набрали чинності | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.7. Встановлено справедливі та чіткі підстави відповідальності АРМА та його посадових осіб за неефективне управління арештованими активами** | | | | | | | | |
| 3.3.3.7.1. Підготовка проекту закону, яким запроваджені окремі підстави для притягнення працівників АРМА до дисциплінарної відповідальності у разі умисного або внаслідок недбалості порушення встановленого порядку визначення управителя активом; порушення встановленого порядку перевірки ефективності управління арештованими активами, переданими ним в управління; нереагування або порушення встановленого порядку реагування на отриману інформацію та/або встановлені факти неналежного управління активами або спроб відчуження активів управителем | листопад 2022 р. | січень 2023 р. | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект закону розроблено | Мін’юст | Проект закону не розроблено |
| 3.3.3.7.2. Проведення громадського обговорення законопроекту, зазначеного в описі заходу 3.3.3.7.1, отримання експертних висновків та його доопрацювання | січень 2023 р. | лютий 2023 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юсту | -“- |
| 3.3.3.7.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.7.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | лютий 2024 р. | березень 2024 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Законопроект схвалений Урядом та зареєстрований в Парламенті | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 3.3.3.7.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.7.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | березень 2024 р. | До підписання закону Президентом України | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Закон підписаний Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.8. Накладення арешту та передача в управління АРМА незаконно здобутих активів для збереження їх економічної вартості здійснюються ефективно та своєчасно** | | | | | | | | |
| 3.3.3.8.1. Підготовка проекту закону, яким:  1) запроваджено обов’язкове планування арешту активу, щодо якого порушуватиметься питання про його передачу в управління АРМА, до подання прокурором клопотання про накладення арешту на актив у кримінальному провадженні або в порядку цивільного судочинства;  2) запроваджено порядок невідкладного інформування АРМА прокурорів про виявлення активів, на які може бути накладено арешт;  3) передбачено можливість передачі в управління АРМА будь-якого активу, на який накладено арешт у кримінальному провадженні та вартість якого перевищує 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (незалежно від визнання такого активу речовим доказом та незалежно від підстав для накладення арешту у кримінальному провадженні);  4) створені передумови для забезпечення обміну інформацією між АРМА та Держфінмоніторингом | січень 2024 р. | березень 2024 р. | Мін’юст  АРМА  Держфінмоніторинг | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект закону розроблено | Мін’юст | Проект закону не розроблено |
| 3.3.3.8.2. Проведення громадського обговорення законопроекту, зазначеного в описі заходу 3.3.3.8.1, отримання експертних висновків та його доопрацювання | березень 2024 р. | квітень 2024 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юсту | -“- |
| 3.3.3.8.3. Погодження проекту закону зазначеного в описі заходу 3.3.3.8.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | квітень 2024 р. | травень 2024 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Законопроект схвалений Урядом та зареєстрований в Парламенті | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 3.3.3.8.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.3.8.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | червень 2024 р. | До підписання закону Президентом України | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Закон підписаний Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 3.3.3.8.5. Підготовка та затвердження спільних наказів АРМА, ОГП та органів досудового розслідування щодо планування арешту активу, щодо якого порушуватиметься питання про його передачу в управління АРМА | січень 2025 р. | березень 2025 р. | АРМА  Офіс Генерального прокурора (за згодою),  Національне антикорупційне бюро  БЕБ,  Державне бюро розслідувань Національна поліція  СБУ (за згодою) | \_"\_ | \_"\_ | Спільні накази підготовлені та затверджені | АРМА | Спільні накази не розроблені |
| 3.3.3.8.6. Розробка програмного забезпечення та запровадження технічного устаткування електронної захищеної системи обміну інформацією між АРМА, органами прокуратури та органами досудового розслідування задля оперативного отримання запитів до АРМА та оперативного інформування про виявлення активів, яких стосувався запит, виявлення активів, які підлягають арешту тощо | січень 2025 р. | червень 2025 р. | АРМА | \_"\_ | \_"\_ | Розроблено програмне забезпечення та запроваджене необхідне технічне обладнання для функціонування електронної захищеної системи обміну інформацією між АРМА, органами прокуратури та органами досудового розслідування задля оперативного отримання запитів до АРМА та оперативного інформування про виявлення активів, яких стосувався запит, виявлення активів, які підлягають арешту тощо | \_"\_ | Система не розроблена |
| 3.3.3.8.7. Підготовка та затвердження положення про електронну захищену систему обміну інформацією між АРМА, органами прокуратури та органами досудового розслідування задля оперативного отримання запитів до АРМА та оперативного інформування про виявлення активів, яких стосувався запит, виявлення активів, які підлягають арешту тощо | жовтень 2025 р. | грудень 2025 р. | АРМА  Офіс Генерального прокурора (за згодою),  Національне антикорупційне бюро  БЕБ,  Державне бюро розслідувань Національна поліція  СБУ (за згодою) | \_"\_ | \_"\_ | Набрало чинності положення про електронну захищену систему обміну інформацією між АРМА, органами прокуратури та органами досудового розслідування задля оперативного отримання запитів до АРМА та оперативного інформування про виявлення активів, яких стосувався запит, виявлення активів, які підлягають арешту тощо | \_"\_ | Положення не підготовлено |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.9. Управління активами, на які накладено арешт у кримінальних провадженнях, розшук незаконно здобутих активів за межами України та їх повернення здійснюються ефективно, серед іншого, завдяки:**  **1) посиленню інституційної спроможності АРМА;**  **2) удосконаленню законодавства щодо передачі активів в управління;**  **3) забезпеченню ефективного міжнародного співробітництва** | | | | | | | | |
| 3.3.3.9.1. Підготовка та направлення ноти про внесення змін до Додатку ІІ до Угоди про між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво щодо визначення АРМА компетентним органом в Україні, який згідно з національним законодавством відповідає за запобігання та боротьбу з кримінальними правопорушеннями, зазначеними у статті 3(1) вказаної Угоди | січень 2023 р. | лютий 2023 р. | МВС  Національна поліція  МЗС  АРМА | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Ноту направлено | Мін’юст | Ноту не підготовлено та не направлено |
| 3.3.3.9.2. Забезпечення приєднання АРМА та Національного агентства до захищеної системи обміну інформацією «SIENA» | Три місяці з дня набрання чинності змін до Додатка ІІ до Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво | Один рік з дня набрання чинності змін до Додатка ІІ до Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво | АРМА  Національне агентство | \_"\_ | \_"\_ | АРМА та Національне агентство мають можливість здійснювати обмін інформацією з використанням системи «SIENA» | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | Немає можливості безпосереднього використання АРМА та Національним агентством системи «SIENA» |
| 3.3.3.9.3. Актуалізація проекту Національної стратегії з повернення активів з урахуванням поточних викликів та його оприлюднення для проведення громадського обговорення | січень  2023 р. | лютий  2023 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Проект Національної стратегії з повернення активів актуалізовано та оприлюднено | АРМА | Проект Національної стратегії з повернення активів підготовлено |
| 3.3.3.9.4. Проведення громадського обговорення проекту, зазначеного в описі заходу 3.3.3.9.3, отримання експертних висновків та його доопрацювання | березень 2023 р. | березень 2023 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт АРМА | -“- |
| 3.3.3.9.5. Погодження проекту, зазначеного в описі заходу 3.3.3.9.3, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді до затвердження | квітень 2023 р. | До затвердження КМУ | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Національна стратегію з повернення активів затверджена КМУ | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 3.3.3.9.6. Формування міжвідомчої робочої групи, відповідальної за координацію діяльності органів державної влади із повернення активів та реалізації Національної стратегії із повернення активів | травень 2023 р. | червень 2023 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Міжвідомча робоча група, відповідальна за координацію діяльності органів державної влади із повернення активів та реалізацію Національної стратегії із повернення активів розпочала діяльність | АРМА | Утворена міжвідомча робоча група з питань повернення активів збанкрутілих банків, яка, однак, має вузьку спеціалізацію на одній групі активів |
| 3.3.3.9.7. Підготовка та затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії з повернення активів | Один місяць з дня набрання чинності Національної стратегії з повернення активів. | Три місяці з дня набрання чинності Національної стратегії з повернення активів | АРМА  Кабінет Міністрів України | \_"\_ | \_"\_ | План дій з реалізації Національної стратегії з повернення активів підготовлено АРМА та затверджено КМУ | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 3.3.3.9.8. Підготовка щорічного звіту про стан реалізації Національної стратегії з повернення активів та плану дій, який у разі потреби містить рекомендації щодо перегляду Національної стратегії з повернення активів та плану дій | січень кожного року | березень кожного року | АРМА | \_"\_ | \_"\_ | Звіт про стан реалізації Національної стратегії з повернення активів та плану дій підготовлено та оприлюднено | офіційний вебсайт АРМА | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.10. Випадки легалізації коштів та активів, одержаних корупційним шляхом, виявляються та належно фіксуються завдяки ефективній діяльності Держфінмоніторингу та нормативному врегулюванню її співпраці з Національним агентством, Національним антикорупційним бюро, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, АРМА та іншими державними органами** | | | | | | | | |
| 3.3.3.10.1. Підготовка та затвердження порядку взаємодії (зокрема, щодо обміну інформацією) Держфінмоніторингу та АРМА, проведення його державної реєстрації | вересень 2024 р. | грудень 2024 р. | Держфінмоніторинг  АРМА | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Порядок взаємодії (зокрема, щодо обміну інформацією) Держфінмоніторингу та АРМА затверджено та зареєстровано в установленому порядку | Держфінмоніторинг,  АРМА | Порядок взаємодії не підготовлено |
| 3.3.3.10.2. Розробка програмного забезпечення та запровадження технічного устаткування електронної захищеної системи обміну інформацією між Держфінмоніторингом та суб’єктами первинного і державного фінансового моніторингу | січень 2023 р. | вересень 2023 р. | Держфінмоніторинг | \_"\_ | \_"\_ | Розроблено програмне забезпечення та запроваджене необхідне технічне обладнання для функціонування електронної системи | Держфінмоніторинг | Програмне забезпечення та технічне устаткування для електронної системи частково запроваджені (для обміну інформацією із СПФМ) |
| 3.3.3.10.3. Проведення експертизи комплексної системи захисту інформації електронної захищеної системи обміну інформацією між Держфінмоніторингом та суб’єктами первинного і державного фінансового моніторингу | червень 2025 р. | вересень 2025 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Eкспертний висновок та атестат відповідності КСЗІ надано відповідній системі | \_"\_ | - |
| 3.3.3.10.4. Підготовка та затвердження положення про електронну захищену систему обміну інформацією між Держфінмоніторингом та суб’єктами первинного і державного фінансового моніторингу | жовтень 2025 р. | грудень 2025 р. | Держфінмоніторинг  заінтересовані органи | \_"\_ | \_"\_ | Набрало чинності положення про електронну захищену систему обміну інформацією між Держфінмоніторингом, суб’єктами первинного фінансового моніторингу, суб’єктами державного фінансового моніторингу | \_"\_ | Положення не підготовлено |
| 3.3.3.10.5. Розробка програмного забезпечення та запровадження технічного устаткування електронної захищеної системи обміну інформацією між Держфінмоніторингом та органами, до яких відповідно до закону направляються узагальнені матеріали або додаткові узагальнені матеріали | січень 2023 р. | вересень 2023 р. | Держфінмоніторинг | \_"\_ | \_"\_ | Розроблено програмне забезпечення та запроваджене необхідне технічне обладнання для функціонування електронної системи. | \_"\_ | Програмне забезпечення та технічне устаткування для електронної системи частково запроваджені (для обміну інформацією з СПФМ) |
| 3.3.3.10.6. Підготовка та затвердження положення про електронну захищену систему обміну інформацією між Держфінмоніторингом та органами, до яких відповідно до закону направляються узагальнені матеріали або додаткові узагальнені матеріали | жовтень 2025 р. | грудень 2025 р. | Держфінмоніторинг  заінтересовані органи | \_"\_ | \_"\_ | Набрало чинності положення про електронну захищену систему обміну інформацією між Держфінмоніторингом та органами, до яких відповідно до закону направляються узагальнені матеріали або додаткові узагальнені матеріали | \_"\_ | Положення не підготовлено |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.11. Заходи із запобігання легалізації коштів, одержаних корупційним шляхом, визначаються на підставі результатів оцінки ризиків, належно здійснюються; рекомендації FATF послідовно втілюються** | | | | | | | | |
| 3.3.3.11.1. Підготовка проектів законів, якими:  1) передбачене створення єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів відповідно до Директиви (ЄС) 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму та про внесення змін до директив 2009/138/ЄС і 2013/36/ЄС (з наступними змінами);  2) встановлено, що визнання майна таким, що одержане злочинним шляхом, для цілей ст. 209 КК України здійснюється виходячи з фактичних обставин і не потребує рішення суду, винесеного в Україні чи за її межами, яким встановлено факт вчинення злочину, внаслідок якого одержане це майно, або притягнуто особу до кримінальної відповідальності за вчинення такого злочину;  3) уточнено положення КПК України щодо міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні з урахуванням зауважень, наведених у звітах MONEYVAL;  4) удосконалено регулювання та нагляд за спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу з урахуванням зауважень, наведених у звітах MONEYVAL;  5) до суб’єктів первинного фінансового моніторингу віднесено торгівців творами мистецтва та посередників | лютий 2024 р. | березень 2024 р. | Держфінмоніторинг  Національне агентство | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект закону розроблено | Держфінмоніторинг | Проект закону не розроблено |
| 3.3.3.11.2. Проведення громадського обговорення законопроектів, зазначених в описі заходу 3.3.3.11.1, отримання експертних висновків та їх доопрацювання | березень 2024 р. | квітень 2024 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Держфінмоніторингу | -“- |
| 3.3.3.11.3. Погодження проектів законів, зазначених в описі заходу 3.3.3.11.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | квітень 2024 р. | травень 2024 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Законопроект схвалений Урядом та зареєстрований в Парламенті | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 3.3.3.11.4. Супроводження розгляду проектів законів, зазначених в описі заходу 3.3.3.11.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до них Президентом України права вето) | червень 2024 р. | До підписання закону Президентом України | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Закон підписаний Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 3.3.3.11.5. Підготовка проекту плану дій з виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків | січень 2023 р. | червень 2023 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Проект плану дій з виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків підготовлено та подано на розгляд КМУ | Держфінмоніторинг | - |
| 3.3.3.11.6. Затвердження плану дій з виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків | червень 2023 р. | липень 2023 р. | Кабінет Міністрів України | \_"\_ | \_"\_ | План дій з виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків, затверджено КМУ | Кабінет Міністрів України | - |
| 3.3.3.11.7. Підготовка щорічного звіту щодо стану реалізації плану дій з виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків | січень кожного року | березень кожного року | Держфінмоніторинг | \_"\_ | \_"\_ | Щорічний звіт щодо стану реалізації плану дій з виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків, підготовлено та оприлюднено принаймні узагальнені висновки звіту | Держфінмоніторинг | - |
| 3.3.3.11.8. Підготовка та проведення чергової національної оцінки ризиків відповідно до оновленої Методики національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні | січень 2025 р. | листопад 2025 р. | Держфінмоніторинг,  Рада з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення | \_"\_ | \_"\_ | Звіт за результатами чергової національної оцінки ризиків підготовлено | \_"\_ | - |
| 3.3.3.11.9. Затвердження звіту за результатами чергової національної оцінки ризиків | грудень 2025 р. | грудень 2025 р. | Рада з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення,  Держфінмоніторинг | \_"\_ | \_"\_ | Звіт за результатами чергової національної оцінки ризиків затверджено і оприлюднено принаймні висновки зі звіту | офіційний вебсайт Держфінмоніторингу | - |
| 3.3.3.11.10. Розробка програмного забезпечення та запровадження технічного устаткування єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів | вересень 2023 р. | грудень 2023 р. | Держфінмоніторинг | \_"\_ | \_"\_ | Розроблено програмне забезпечення та запроваджене необхідне технічне обладнання для функціонування єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів | Держфінмоніторинг | Програмного забезпечення та технічного устаткування для реєстру немає |
| 3.3.3.11.11. Підготовка та затвердження положення про єдиний реєстр рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів після консультацій з НБУ | жовтень 2025 р. | грудень 2025 р. | Держфінмоніторинг  Мінфін  Національний банк (за згодою) | \_"\_ | \_"\_ | Набрало чинності положення про єдиний реєстр рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів, затверджене після проведених консультацій з НБУ | \_"\_ | Положення не підготовлено |
| **Проблема 3.3.4. Загальна динаміка розгляду судами справ про корупційні та пов’язані з корупцією кримінальні правопорушення є низькою. Відсутня усталена практика розгляду кримінальних проваджень цієї категорії. Мають місце непоодинокі випадки зловживання учасниками судового процесу процесуальними правами** | | | | | | | | |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.4.1. Судовий розгляд кримінальних проваджень щодо корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень здійснюється з дотриманням принципів, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України (далі – КПК України)** | | | | | | | | |
| 3.3.4.1.1. Підготовка проекту закону, яким:  1) запроваджено одноособовий судовий розгляд кримінальних проваджень у ВАКС як суді першої інстанції (крім кримінальних проваджень щодо особливо тяжких злочинів, які у ВАКС як суді першої інстанції розглядає колегія у складі трьох суддів);  2) передбачено недопустимість зловживання процесуальними правами учасниками кримінального провадження та можливість визнання таких зловживань з боку учасників провадження слідчим суддею, судом;  3) слідчому судді, суду надано повноваження постановляти окрему ухвалу у разі зловживань процесуальними правами або недотримання обов’язків учасниками кримінальних проваджень;  4) розширено підстави застосування та збільшено розміри грошових стягнень за порушення обов’язків учасниками кримінального провадження;  5) спрощено порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні для осіб, які проживають за кордоном і є громадянами України;  6) передбачено, що відсутність лише усіх захисників одного підозрюваного, обвинуваченого є підставою для відкладення судового розгляду;  7) встановлено порядок визначення обсягу й послідовності дослідження документів, звуко- та відеозаписів у судовому засіданні;  8) передбачено можливість проголошувати лише вступну та резолютивну частину вироку, який має значний обсяг та потребує значного часу для проголошення, із врученням (направленням у разі відсутності у судовому засіданні) його повного тексту у день проголошення учасникам судового провадження | березень  2023 р. | травень 2023 р. | Національне агентство | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | Національне агентство | Проект закону не розроблено |
| 3.3.4.1.2. Проведення громадського обговорення зазначеного в описі заходу 3.3.4.1.1 законопроекту та його доопрацювання за потреби | червень 2023 р. | червень 2023 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Національного агентства | -“- |
| 3.3.4.1.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.4.1.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | липень 2023 р. | серпень 2023 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Законопроект схвалений Урядом та зареєстрований в Парламенті | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 3.3.4.1.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.4.1.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | вересень 2023 р. | До підписання закону Президентом України | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Закон підписаний Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.4.2. Звужено предметну підсудність Вищого антикорупційного суду через збільшення розміру предмета злочину або завданої ним шкоди.** | | | | | | | | |
| 3.3.4.2.1. Підготовка аналітичного звіту щодо доцільності подальшого звуження предметної підсудності Вищого антикорупційного суду через збільшення розміру предмета злочину або завданої ним шкоди | листопад 2023 р. | січень 2024 р. | Мін’юст | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Аналітичний звіт підготовлено та оприлюднено | Мін’юст | Аналітичний звіт не підготовлено |
| 3.3.4.2.2. Проведення обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, за участі представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, координаторів проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти | лютий  2024 р. | березень 2024 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Обговорення висновків та рекомендацій, вказаних в аналітичному звіті, відбулось за участі представників органів державної влади, неурядових організацій, міжнародних організацій, проектів міжнародної технічної допомоги, наукової спільноти. | \_"\_ | Обговорення висновків та рекомендацій аналітичного звіту не проводилось |
| **Очікуваний стратегічний результат 3.3.4.3. Унеможливлено розгляд справ, які належать до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду, іншими судами першої та апеляційної інстанцій.** | | | | | | | | |
| 3.3.4.3.1. Підготовка проекту закону, яким:  1) чітко та однозначно передбачено здійснення Апеляційною палатою ВАКС перегляду судових рішень судів першої інстанції в апеляційному порядку в усіх кримінальних провадженнях, віднесених до предметної юрисдикції ВАКС;  2) визначено, що винятково ВАКС вирішує питання, пов’язані із виконанням вироків, ухвалених ВАКС | січень  2023 р. | березень 2023 р. | Мін’юст  Вищий антикорупційний суд (за згодою) | Державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проект закону розроблено | Мін’юст | Проект закону не розроблено |
| 3.3.4.3.2. Проведення громадського обговорення законопроекту, зазначеного в описі заходу 3.3.4.3.1, та його доопрацювання за потреби | березень 2023 р. | квітень 2023 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Мін’юсту | -“- |
| 3.3.4.3.3. Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.4.3.1, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | квітень  2023 р. | липень 2023 р. | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | Секретаріат Кабінету Міністрів України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |
| 3.3.4.3.4. Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 3.3.4.3.1, у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень  2023 р. | До підписання закону Президентом України | \_"\_ | \_"\_ | \_"\_ | Закон підписано Президентом України | офіційні друковані видання України  офіційний вебсайт Верховної Ради України | -“- |