**Зауваженняї ДРС до додатку 2 ЗАХОДИ**

**з виконання Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки щодо визначення строків виконання програми**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування та зміст заходу | Строки виконання | Виконавці | Фінансові ресурси | Показник (індикатор) виконання | Джерело даних | Базовий показник |
| Датапочатку | Датазавершення |  | Джерелафінансування | Обсяги фінансування(тис. грн) |  |  |  |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.З.2. Забезпечено публічний діалог з бізнес-середовищем щодо дерегуляції** |
| 2.2.3.2.2. Введення в експлуатацію модулю Регуляторного Порталу, який забезпечує взаємодію між бізнес-середовищем, громадськістю та ДРС, іншими органами влади щодо проектів нормативно-правових актів та дерегуляції | ~~грудень~~~~2024~~**грудень****2023** | **січень** **2024** | ДРС | Державний бюджет та/ або міжнародна технічна допомога | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | модуль взаємодії з бізнес-середовищем на ІТС «Регуляторний Портал» введено в експлуатацію | 1. Офіційний вебсайт ДРС.
2. Регуляторний Портал.
 | модуль щодо взаємодії з бізнес- середовищем, не впроваджено |
| 2.2.3.2.3. Аналіз та узагальнення пропозицій від бізнес-середовища та громадськості до Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності через модуль взаємодії на ІТС «Регуляторний Портал» | ~~січень 2023~~**січень 2024** | ~~лютий~~ ~~2023~~**лютий** **2024** | ДРС | Державнийбюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | оприлюднений План заходів щодо дерегуляції господарської діяльності на ІТС «Регуляторний Портал» | Офіційний вебсайт ДРС | пропозиції щодо дерегуляції не зібрано та не проаналізовано за допомогою ІТС «Регуляторний Портал» |
| 2.2.3.2.4. Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності | ~~лютий 2023~~**лютий 2024** | ~~березень~~ ~~2023~~**березень****2024** | ДРС | Державнийбюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | розроблено проект розпорядження про затвердження Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності | 1. Офіційний вебсайт ДРС.
2. Регуляторний Портал.
 | План заходів не оприлюднено |
| 2.2.3.2.5. Оприлюднення проекту акта, зазначеного в описі заходу 2.2.3.2.4, для громадського обговорення на ІТС «Регуляторний Портал» та його доопрацювання з урахуванням пропозицій громадськості та бізнес-середовища (за необхідності) | ~~квітень 2023~~**квітень 2024** | ~~травень~~~~2023~~**травень** **2024** | ДРС | Державнийбюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено | 1. Офіційний вебсайт ДРС.
2. Регуляторний Портал.
 | проектРозпорядження не оприлюднено |
| 2.2.3.2.6. Погодження проекту акта, зазначеного в описі заходу 2.2.3.2.4, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України | ~~червень~~~~2023~~**червень****2024** | ~~липень~~~~2024~~**липень** **2024** | ДРС | Державнийбюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект розпорядження погоджений | 1. Офіційний вебсайт ДРС.
2. Регуляторний Портал.
 | проектРозпорядження не погоджено |
| 2.2.3.2.7. Супроводження розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта, зазначеного в описі заходу 2.2.3.2.4 | ~~серпень 2023~~**серпень****2024** | **до****затвердження Плану Кабінетом Міністрів України** | ДРС | Державнийбюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | План затверджено Кабінетом Міністрів України | Офіційний веб- сайт Уряду | План не затверджено |