**Зауваженняї ДРС до додатку 2 ЗАХОДИ**

**з виконання Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки щодо визначення строків виконання програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування та зміст заходу | Строки виконання | | | Виконавці | | Фінансові ресурси | | | Показник (індикатор) виконання | | Джерело даних | | Базовий показник | |
| Дата  початку | Дата  завершення |  | | Джерела  фінансування | | Обсяги фінансування  (тис. грн) |  | |  | |  | |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.2.З.2. Забезпечено публічний діалог з бізнес-середовищем щодо дерегуляції** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.3.2.2. Введення в експлуатацію модулю Регуляторного Порталу, який забезпечує взаємодію між бізнес-середовищем, громадськістю та ДРС, іншими органами влади щодо проектів нормативно-правових актів та дерегуляції | ~~грудень~~  ~~2024~~  **грудень**  **2023** | **січень**  **2024** | ДРС | | Державний бюджет та/ або міжнародна технічна допомога | | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | модуль взаємодії з бізнес-середовищем на ІТС «Регуляторний Портал» введено в експлуатацію | | 1. Офіційний вебсайт ДРС. 2. Регуляторний Портал. | | модуль щодо взаємодії з бізнес- середовищем, не впроваджено | |
| 2.2.3.2.3. Аналіз та узагальнення пропозицій від бізнес-середовища та громадськості до Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності через модуль взаємодії на ІТС «Регуляторний Портал» | ~~січень 2023~~  **січень 2024** | ~~лютий~~  ~~2023~~  **лютий**  **2024** | ДРС | | Державний  бюджет | | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | оприлюднений План заходів щодо дерегуляції господарської діяльності на ІТС «Регуляторний Портал» | | Офіційний вебсайт ДРС | | пропозиції щодо дерегуляції не зібрано та не проаналізовано за допомогою ІТС «Регуляторний Портал» | |
| 2.2.3.2.4. Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності | ~~лютий 2023~~  **лютий 2024** | ~~березень~~  ~~2023~~  **березень**  **2024** | ДРС | | Державний  бюджет | | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | розроблено проект розпорядження про затвердження Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності | | 1. Офіційний вебсайт ДРС. 2. Регуляторний Портал. | | План заходів не оприлюднено | |
| 2.2.3.2.5. Оприлюднення проекту акта, зазначеного в описі заходу 2.2.3.2.4, для громадського обговорення на ІТС «Регуляторний Портал» та його доопрацювання з урахуванням пропозицій громадськості та бізнес-середовища (за необхідності) | ~~квітень 2023~~  **квітень 2024** | ~~травень~~  ~~2023~~  **травень**  **2024** | ДРС | | Державний  бюджет | | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено | | 1. Офіційний вебсайт ДРС. 2. Регуляторний Портал. | | проект  Розпорядження не оприлюднено | |
| 2.2.3.2.6. Погодження проекту акта, зазначеного в описі заходу 2.2.3.2.4, із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, подання до Кабінету Міністрів України | ~~червень~~  ~~2023~~  **червень**  **2024** | ~~липень~~  ~~2024~~  **липень**  **2024** | ДРС | | Державний  бюджет | | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект розпорядження погоджений | | 1. Офіційний вебсайт ДРС. 2. Регуляторний Портал. | | проект  Розпорядження не погоджено | |
| 2.2.3.2.7. Супроводження розгляду Кабінетом Міністрів України проекту акта, зазначеного в описі заходу 2.2.3.2.4 | ~~серпень 2023~~  **серпень**  **2024** | **до**  **затвердження Плану Кабінетом Міністрів України** | ДРС | | Державний  бюджет | | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | План затверджено Кабінетом Міністрів України | | Офіційний веб- сайт Уряду | | План не затверджено | |