**Додаток 2**

**Пропозиції до ЗАХОДІВ**

**з виконання** **Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки**

**(Очікуваного стратегічного результату 2.4.3.1. Проблеми 2.4.3. пункту 2.4. Державний та приватний сектори економіки**

**розділу ІІ. Запобігання корупції у пріоритетних сферах)**

| **Найменування та зміст заходу** | **Строки виконання** | **Виконавці** | **Фінансові ресурси** | **Показник (індикатор) виконання** | **Джерело даних** | **Базовий показник** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата початку** | **Дата завершення** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування**(тис. грн) |  |  |  |
| **ІІ. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У ПРІОРИТЕТНИХ СФЕРАХ** |
| **2.4. Державний та приватний сектори економіки** |
| **Проблема 2.4.3. Недостатній обсяг публічно доступної інформації про суб’єктів господарювання, в яких держава має частку власності, істотно знижує прозорість їх діяльності, ускладнює громадський контроль та сприяє корупції** |
| **Очікуваний стратегічний результат 2.4.3.1. На основі Єдиного реєстру об’єктів державної власності створено та наповнено інформацією реєстр державних та комунальних унітарних підприємств, а також господарських товариств, у статутному капіталі яких понад 50 відсотків акцій (часток) належать державі або територіальній громаді, з обов’язковим оприлюдненням інформації про діяльність таких юридичних осіб відповідно до міжнародних стандартів, у тому числі про отриману державну допомогу** |
| **2.4.3.1.1.** Підготовка проекту закону, яким удосконалено функціонування Єдиного реєстру об’єктів державної власності та **створено інформаційний ресурс для** оприлюднення інформації щодо підприємств державної та комунальної форми власності, зокрема:**1) визначено механізм взаємодії з учасниками формування Єдиного реєстру об’єктів державної власності;****2)** визначено чіткий порядок періодичного подання інформації суб’єктами управління до Єдиного реєстру об’єктів державної власності, а також порядок подання ними інформації у разі змін щодо об’єктів державної власності**3)** передбачено обов’язкове щорічне оприлюднення агрегованих звітів принаймні щодо 100 найбільших підприємств державної форми власності;**4)** визначено обсяг **оприлюднення інформації** про діяльність підприємств державної форми власності відповідно до Керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності;**5)** визначено критерії, за якими централізоване подання інформації до **інформаційного ресурсу для** **оприлюднення інформації щодо підприємств державної та комунальної форми власності** є обов’язковим для підприємств комунальної форми власності;**6)** визначено обсяг **оприлюднення інформації** про діяльність підприємств комунальної форми власності з урахуванням Керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності;**7)** передбачено **оприлюднення інформації** про отриману державну допомогу підприємствами державної форми власності й підприємствами комунальної форми власності;**8)** запроваджені ефективні, пропорційні та стримуючі санкції за недотримання вимог щодо подання та оприлюднення визначеної законом інформації про діяльність підприємств державної та комунальної форми власності, неповноту, недостовірність такої інформації, недотримання вимог щодо формату її подання та оприлюднення | січень 2023 р. | березень 2023 р. | ФДМУМінекономікиМінрегіон**Мінцифри****Мінфін****Держстат Антимонопольний комітет** **Мін'юст** **НКЦПФР** | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | 1. ФДМУ
2. Мінекономіки
3. Мінрегіон
4. **Мінцифри**
5. **Мінфін**
6. **Держстат**
7. **Антимонопольний комітет**
8. **Мін'юст**
9. **НКЦПФР**
 | Проект закону не розроблено |
| **2.4.3.1.2.**Проведення громадського обговорення зазначеного в описі заходу 2.4.3.1.1. законопроекту та його доопрацювання (у разі потреби) | березень 2023 р. | квітень 2023 р. | ФДМУМінекономікиМінрегіон | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | 1. Офіційний вебсайт ФДМУ2. Офіційний вебсайт Мінекономіки3. Офіційний вебсайт Мінрегіону | -“- |
| **2.4.3.1.3.** Погодження проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.3.1.1., із заінтересованими органами, проведення правової експертизи, внесення до Кабінету Міністрів України та супровід в Уряді | квітень 2023 р. | Липень2023 р. | ФДМУМінекономікиМінрегіон  | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Законопроект схвалено Урядом та зареєстровано в Парламенті | 1. Секретаріат Кабінету Міністрів України.2. Офіційний вебпортал парламенту України. | -“- |
| **2.4.3.1.4.**Супроводження розгляду проекту закону, зазначеного в описі заходу 2.4.3.1.1., у Верховній Раді України (в тому числі, у разі застосування до нього Президентом України права вето) | липень 2023 р. | До підписання закону Президентом України | ФДМУМінекономікиМінрегіон | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Закон підписано Президентом України | 1. Офіційні друковані видання України.2. Офіційний вебпортал парламенту України. | -“- |
| **2.4.3.1.5.** Підготовка проектів нормативно-правових актів (змін до нормативно-правових актів), спрямованих на реалізацію положень закону, який передбачає зазначені в описі заходу 2.4.3.1.1. зміни. | З дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.3.1.1. | Протягом 5 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.3.1.1. | ФДМУМінекономіки | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проекти нормативно-правових актів розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення | ФДМУМінекономіки | Проекти нормативно-правових актів не розроблено |
| **2.4.3.1.6.**Проведення громадського обговорення зазначених в описі заходу 2.4.3.1.5, проектів нормативно-правових актів, та їх доопрацювання (у разі потреби) | Протягом 6 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.3.1.1. | Протягом 8 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.3.1.1. | ФДМУМінекономіки | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | 1. Офіційний вебсайт ФДМУ (https://www.spfu.gov.ua/).2. Офіційний вебсайт Мінекономіки (<https://me.gov.ua>). | -“- |
| **2.4.3.1.7.** Прийняття зазначених в описі заходу 2.4.3.1.5. нормативно-правових актів, за необхідності проведення їхньої державної реєстрації або здійснення супроводу в Уряді | Протягом 9 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.3.1.1. | Протягом 11 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.3.1.1. | ФДМУМінекономіки Мін’юст | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Нормативно-правові акти набрали чинності. | 1. Офіційні друковані видання України.2. **Офіційний вебсайт ФДМУ (https://www.spfu.gov.ua/).** | -“- |
| **2.4.3.1.8.**Проведення тренінгів щодо застосування положень, запроваджених із набранням чинності закону, закону, який передбачає зазначені в описі заходу 2.4.3.1.1. зміни | Протягом 15 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.3.1.1. | Протягом 17 місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним в описі заходу 2.4.3.1.1. | ФДМУМінекономіки | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проведено не менше 10 тренінгів, участь у яких взяли представники Мінекономіки; ФДМУ та його регіональних представництв, відділень; підприємств державної форми власності; підприємств комунальної форми власності. | 1. ФДМУ2. Мінекономіки | Тренінги не проводились. |
| **2.4.3.1.9.**Підготовка **нормативно-правового акту щодо** положення проЄдиний реєстр об’єктів державної власності, **а також інформаційного ресурсу** **для оприлюднення інформації** **щодо підприємств державної та комунальної форми власності**  | березень 2024 р. | червень 2024 р. | ФДМУМінекономікиМінрегіон | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | **Проект нормативно-правового акту розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення** | 1. Офіційні друковані видання України.2. **Офіційний вебсайт ФДМУ (https://www.spfu.gov.ua/).** | **Проект нормативно-правового акту не розроблено** |
| **2.4.3.1.10.** Проведення громадського обговорення **зазначеного в описі заходу 2.4.3.1.9. проекту та їх доопрацювання (у разі потреби)** | липень2024 р. | серпень2024 р. | ФДМУ МінекономікиМінрегіон | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | 1. Офіційний вебсайт ФДМУ (https://www.spfu.gov.ua/).2. Офіційний вебсайт Мінекономіки (<https://me.gov.ua>). | -“- |
| **2.4.3.1.11.**Погодження проекту **нормативно-правового акту**, **зазначеного в описі** заходу **2.4.3.1.9** | липень2024 р. | До прийняття постанови Урядом | ФДМУ МінекономікиМінрегіон | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | **Нормативно-правовоий акт** | 1. Офіційні друковані видання України.2. **Офіційний вебсайт ФДМУ (https://www.spfu.gov.ua/).** | -“- |
| **2.4.3.1.12.**Розробка програмного забезпечення та налаштування технічного устаткування, необхідних для забезпечення оновлення Єдиного реєстру об’єктів державної власності, **та інформаційного ресурсу** **для оприлюднення інформації** **щодо підприємств державної та комунальної форми власності** | липень 2024 р. | грудень 2024 р. | ФДМУ**Мінекономіки****Мінрегіон****Мінцифри****Мінфін****Держстат Антимонопольний комітет** **Мін'юст** **НКЦПФР** | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Програмне забезпечення та технічне устаткування, необхідні для забезпечення оновлення Єдиного реєстру об’єктів державної власності, **та інформаційного ресурсу** **для оприлюднення інформації** **щодо підприємств державної та комунальної форми власності**, розроблено та запроваджено. | 1. ФДМУ
2. **Мінекономіки**
3. **Мінрегіон**
4. **Мінцифри**
5. **Мінфін**
6. **Держстат**
7. **Антимонопольний комітет**
8. **Мін'юст**
9. **НКЦПФР**
 | Програмне забезпечення та технічне устаткування впроваджені для функціонування Єдиного реєстру об’єктів державної власності, **та інформаційного ресурсу** **для оприлюднення інформації** **щодо підприємств державної та комунальної форми власності** у визначеному наразі обсязі. |
| **2.4.3.1.13.** Забезпечення інтеграції або обміну даними й технічної можливості взаємодії між Єдиним реєстром об’єктів державної власності, **інформаційним ресурсом** **для оприлюднення інформації** **щодо підприємств державної та комунальної форми власності**, та аналітичним порталом «Prozvit» | липень 2024 р. | грудень 2024 р. | ФДМУМінекономіки | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Відбувається автоматизований обмін даними та забезпечується технічна взаємодія між Єдиним реєстром об’єктів державної власності, **інформаційним ресурсом** **для оприлюднення інформації** **щодо підприємств державної та комунальної форми власності**, та аналітичним порталом «Prozvit». | 1. ФДМУ2. Мінекономіки | Інтеграція або обмін даними й технічна можливість взаємодії не запроваджені. |
| **2.4.3.1.14.** Забезпечення інтеграції або обміну даними й технічної можливості взаємодії між Єдиним реєстром об’єктів державної власності, **інформаційним ресурсом** **для оприлюднення інформації** **щодо підприємств державної та комунальної форми власності**, та Автоматизованою системою електронного документообігу **«Бест Звіт Oracle»** | липень 2024 р. | грудень 2024 р. | ФДМУМінекономіки | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Відбувається автоматизований обмін даними та забезпечується технічна взаємодія між Єдиним реєстром об’єктів державної власності, **інформаційним ресурсом** **для оприлюднення інформації** **щодо підприємств державної та комунальної форми власності**,, та Автоматизованою системою електронного документообігу **«Бест Звіт Oracle».** | 1. ФДМУ2. Мінекономіки | Інтеграція або обмін даними й технічна можливість взаємодії не запроваджені. |
| **2.4.3.1.15.**Забезпечення обміну даними й технічної можливості взаємодії між Єдиним реєстром об’єктів державної власності, **інформаційним ресурсом** **для оприлюднення інформації** **щодо підприємств державної та комунальної форми власності**, та **Реєстром** державної допомоги | липень 2024 р. | грудень 2024 р. | ФДМУАМКУ | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Відбувається автоматизований обмін даними та забезпечується технічна взаємодія між Єдиним реєстром об’єктів державної власності, **інформаційним ресурсом** **для оприлюднення інформації** **щодо підприємств державної та комунальної форми власності**, та Реєстром державної допомоги. | 1. ФДМУ2. АМКУ | Інтеграція або обмін даними й технічна можливість взаємодії не запроваджені. |