1.

Національне агентство з питань запобігання корупції

633

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ )

2.

6331000

Апарат Національного агентства з питань запобігання корупції

1

3.

(КПКВК ДБ )

(найменування відповідального виконавця)

6331010

Забезпечення діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції

0111

1

(КПКВК ДБ )

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК )

1

2

4.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

Запобігання корупції та підвищення рівня доброчесності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб

Мета бюджетної програми

5.

Формування і реалізація державної антикорупційної політики

6.

Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1

Формування і реалізація антикорупційної політики, організація роботи із запобігання та виявлення корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування

2

Забезпечення контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

3

Розроблення проєктів нормативно-правових актів з питань антикорупційної політики

4

Методичне та консультативне забезпечення дотримання законодавства про конфлікт інтересів та з питань етичної поведінки

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.

разом

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний фонд

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Затверджено у паспорті бюджетної програми

разом

загальний

фонд

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

№

з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

11

Усього

447 855,1

447 855,1

443 623,6

30 539,8

474 163,4

-4 231,5

30 539,8

26 308,3

30539,8

-3750,2

26789,6

473153,4

30539,8

442613,6

1

446363,8

446363,8

Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Національне агентство з питань запобігання корупції

тис. гривень

2

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Загальний фонд.

Відхилення за напрямом зумовлене економією коштів на кінець року у сумі 3 750,2 тис. грн, з них:

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 1 665,0 тис. грн у зв'язку з перевищенням максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 70,7 тис. грн у зв'язку з економією коштів, яка утворилася за результатами проведених процедур закупівель;

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 1 166,1 тис. грн пов'язано із втратою актуальності придбання ліцензій на постачання програмної продукції Office LTSC Standard 2021 (727,9 тис. грн), економією з оплати консультаційних послуг з питань оцінювання вартості активів, послуг з отримання інформації з реєстрів іноземних держав, з письмового перекладу, з надання в користування захищених цифрових каналів тощо, а також економією коштів, яка утворилася за результатами проведених процедур закупівель;

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 149,2 тис. грн у зв'язку з економним витрачанням працівниками Національного агентства коштів під час відряджень, а також тим, що не всі заплановані відрядження відбулися через введення воєнного стану в Україні;

КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" - 303,4 тис. грн, КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 17,8 тис. грн, КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 206,4 тис. грн, економія виникла за рахунок економного витрачання енергоресурсів;

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 164,3 тис. грн у зв'язку із перенесенням окремих судових засідань через введення воєнного стану в Україні;

КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" - 7,3 тис. грн у зв'язку з економією, що утворилася в результаті застосування конкурентних процедур закупівель.

Спеціальний  фонд.

Відхилення пов'язане з оприбуткуванням активів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, які залишені для ремонту установи, а також надходженням протягом 2024 року в рамках міжнародної технічної допомоги майна, послуг та обладнання.

-481,3

-481,3

1010,0

1010,0

2

1491,3

1491,3

Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію фасадів та прибудинкової території адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, бульвар Миколи Міхновського, 28

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення за напрямом обумовлене економією, що утворилася в результаті застосування конкурентних процедур закупівель.

8.

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

11

10

9

8

7

6

5

4

3

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

Відхилення

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

2

1

тис. гривень

3

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.

7

Фактичні результативні показники

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Найменування показника

№

з/п

Затверджено  у паспорті бюджетної

програми

Відхилення

1

2

3

4

6

5

1

затрат

Гранична чисельність працівників Національного агентства

осіб

Постанова Кабінету Міністрів України  від 05.04.2014 № 85

408

1

408

Кількість Єдиних державних реєстрів та інформаційно-комунікаційних систем, функціонування яких забезпечується Національним агентством

од.

Внутрішньо - господарський облік

5

2

5

Оплата послуг з програмно-технічного супроводження Єдиних державних реєстрів та інформаційно-комунікаційних систем, функціонування яких забезпечується Національним агентством

тис.грн.

Внутрішньо - господарський облік, договори

19781,8

-180,8

3

19962,6

Загальна площа адміністративної будівлі, що належить до сфери управління Національного агентства

кв. м.

Внутрішньо - господарський облік

11644

4

11644

Обладнання для створення центрального сегмента інформаційно-комунікаційної системи Національного агентства

тис.грн.

Внутрішньо - господарський облік, договори

49473,5

-350,9

5

49824,4

Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію фасадів та прибудинкової території адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, бульвар Миколи Міхновського, 28

тис.грн.

Внутрішньо - господарський облік, договори

1010

-481,3

6

1491,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 3.  Обсяг видатків зменшився за результатами застосування конкурентних процедур закупівель на оплату послуг з програмно-технічного супроводження Єдиних державних реєстрів та інформаційно-комунікаційних систем, функціонування яких забезпечує Національне агентство.

Показник 5. Економія за результатами застосування конкурентних процедур закупівель щодо придбання обладнання для створення центрального сегмента інформаційно-комунікаційної системи Національного агентства.

Показник 6.  Економія за результатами застосування конкурентних процедур закупівель щодо виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію фасадів та прибудинкової території адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, бульвар Миколи Міхновського, 28.

2

продукту

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів з питань антикорупційного законодавства

од.

Внутрішньо - господарський облік

25

-9

1

34

Кількість експертних висновків на законопроекти, що можуть вплинути на державну антикорупційну політику чи на стан корупції в Україні

од.

Внутрішньо - господарський облік

21

1

2

20

Кількість прийнятих та зареєстрованих повідомлень в Національному агентстві про корупцію

од.

Внутрішньо - господарський облік

4089

1589

3

2500

Кількість проведених перевірок організації роботи із запобігання та виявлення корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування, в тому числі позапланових

од.

Внутрішньо - господарський облік

10

4

10

4

Кількість наданих консультацій, роз'яснень уповноваженим підрозділам (особам)  органів влади із запобігання та виявлення корупції

од.

Внутрішньо - господарський облік

2625

2355

5

270

Кількість проведених антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України

од.

Внутрішньо - господарський облік

102

2

6

100

Кількість каталогізованих корупційних ризиків у пріоритетних галузях управління/економіки

од.

Внутрішньо - господарський облік

100

7

100

Кількість підготовлених аналітичних оглядів та інфографік за результатами аналізу корупційних ризиків у пріоритетних галузях управління/економіки

од.

Внутрішньо - господарський облік

9

1

8

8

Кількість підготовлених аналітичних звітів щодо стану виконання антикорупційних програм органів влади

од.

Внутрішньо - господарський облік

1

9

1

Кількість внесених приписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції"

од.

Внутрішньо - господарський облік

35

15

10

20

Кількість проведених моніторингів та контролів (у т.ч. у формі збору доказів вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, передбачених ст.ст. 172-4, 172-5, 172-7, 172-8, 172-9 КУпАП) за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

од.

Внутрішньо - господарський облік

213

-37

11

250

Кількість наданих роз'яснень юридичним та фізичним особам з питань застосування Закону України "Про запобігання корупції" та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів

од.

Внутрішньо - господарський облік

2955

466

12

2489

Кількість проведених перевірок та контролю щодо повноти заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

од.

Внутрішньо - господарський облік

861

-599

13

1460

Кількість проведених моніторингів способу життя суб'єктів декларування

од.

Внутрішньо - господарський облік

167

-8

14

175

Кількість матеріалів направлених до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або у визначених законом випадках до Офісу Генерального прокурора щодо звернення до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави за результатами проведених моніторингів способу життя суб'єктів декларування

од.

Внутрішньо - господарський облік

20

-2

15

22

Кількість затверджених обгрунтованих висновків та надісланих до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, у разі виявлення ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

од.

Внутрішньо - господарський облік

493

73

16

420

Кількість опрацьованих запитів на проведення спеціальних перевірок

од.

Внутрішньо - господарський облік

21050

12050

17

9000

Кількість заходів щодо спрощення процедури заповнення та подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування шляхом надання суб'єктам декларування наявної у Національного агентства інформації із державних реєстрів про активи для використання ними під час заповнення декларації

од.

Внутрішньо - господарський облік

3

18

3

Кількість заходів щодо оптимізації проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та перевірки щодо контролю повноти заповнення декларацій у тому числі за рахунок доступів до баз даних

од.

Внутрішньо - господарський облік

2

19

2

Кількість проведених інформаційно-просвітницьких  та навчально-методичних заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (в тому числі дистанційно) та розроблення до них матеріалів

од.

Внутрішньо - господарський облік

204

144

20

60

5

Кількість проведених інформаційно-просвітницьких  та навчально-методичних заходів, спрямованих на формування негативного ставлення до корупції або взаємодії з громадянами  (в тому числі дистанційно) та розроблення до них матеріалів

од.

Внутрішньо - господарський облік

162

112

21

50

Кількість розроблених онлайн-курсів, спрямованих на підвищення професійного розвитку уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції

од.

Внутрішньо - господарський облік

2

22

2

Кількість розроблених та оновлених онлайн-курсів, спрямованих на формування негативного ставлення до корупції або підвищення рівня обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, місцевого самоврядування

од.

Внутрішньо - господарський облік

4

23

4

Кількість розроблених відео- та аудіоматеріалів, спрямованих на формування негативного ставлення до корупції або підвищення рівня обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, місцевого самоврядування

од.

Внутрішньо - господарський облік

25

10

24

15

Кількість поданих Національним агентством позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг

од.

Внутрішньо - господарський облік

10

-34

25

44

Кількість одиниць обладнання для центрального сегмента інформаційно-комунікаційної системи Національного агентства з питань запобігання корупції

од.

Внутрішньо - господарський облік, договори

41

26

41

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1. Відхилення показника пов'язане з тим, що постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.2024 № 1194 внесені зміни до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки щодо реалізації деяких визначених нею заходів, що передбачали розроблення Національним агентством проектів нормативно-правових актів з питань антикорупційного законодавства. У зв'язку із зазначеним фактична кількість розроблених нормативно-правових актів з питань антикорупційного законодавства зменшилася.

Показник 2. Відхилення результативного показнику пов'язане з тим, що кількість експертних висновків на законопроекти залежить від активності суб'єктів законодавчої ініціативи щодо ініціювання змін, що можуть вплинути на державну антикорупційну політику чи на стан корупції в Україні.

Показник 3. Збільшення кількості прийнятих та зареєстрованих повідомлень про корупцію пояснюється тим, що після відновлення обов'язку декларування громадськість активніше почала здійснювати повідомлення, у тому числі за допомогою каналу онлайн-зв'язку, гарячої лінії, електронної поштової скриньки, Єдиного порталу повідомлень викривачів тощо.

Показник 5. Відхилення результативного показника зумовлене відновленням обов'язку декларування, суттєвими змінами у правилах декларування та переліку суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції", а також переліку суб'єктів декларування відповідно до Закону України від 20.09.2023 № 3384-ІХ. Зазначене вплинуло на збільшення кількості дзвінків за консультаціями та письмових запитів за роз'ясненнями, що зумовлено кінцевими строками подання декларацій за 2021-2023 роки. Крім того, на відхилення показника вплинула зміна підходів до надання консультацій працівниками Контакт-центру Національного агентства, зокрема пріоритезація надання консультаційної допомоги уповноваженим підрозділам (особам).

Показник 6. За 2024 рік проведено моніторинг 4176 проектів нормативно-правових актів, внесених на розгляд Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, за результатами якого у 102 проектах виявлено корупціогенні фактори, і, відповідно, проведено їх антикорупційну експертизу.

У зазначених положеннях проектів нормативно-правових актів найчастіше було ідентифіковано такі корупціогенні фактори: встановлення або розширення дискреційних повноважень (110); нечітка, з порушенням принципу юридичної визначеності, регламентація прав (86);  юридична колізія (19); ускладнення реалізації заходів із запобігання корупції (16).

6

Показник 8. У 2024 році Національне агентство підготувало:

- аналітичне дослідження на тему: "ТОП-10 корупційних ризиків під час реалізації експериментального проєкту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії рф";

- аналітичне дослідження на тему: "Корупційні ризики під час здійснення централізованих тилових закупівель для Збройних Сил України";

- аналітичне дослідження на тему: "Корупційні ризики у лісовому господарстві", публікація дослідження запланована у лютому 2025 року;

- актуалізувало рекомендації "ТОП-15 корупційних ризиків в управлінні підприємствами ДК "Укроборонпром" та шляхи їх подолання";

- актуалізувало рекомендації "ТОП-10 корупційних ризиків під час забезпечення житлом військовослужбовців та шляхи їх подолання";

- корупційні ризики під час виїзду з України в умовах воєнного стану та шляхи їх подолання (моніторинг та актуалізовані рекомендації - серпень 2024);

- корупційні ризики у митній сфері (драфт);

- моніторинг імплементації рекомендацій, стану реалізації заходів впливу на корупційні ризики, що були висвітлені та проаналізовані у дослідженні "Корупційні ризики у діяльності військово-лікарських комісій Збройних Сил України".

Крім того, на виконання п. 2.1 Плану організації виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22.09.2024 "Щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів", введеного в дію Указом Президента України від 22.10.2024 № 732, Національне агентство провело моніторинг імплементації рекомендацій та актуалізувало "Топ-10 корупційних ризиків  медико-соціальної експертизи щодо встановлення інвалідності", яке було проведено у 2021 році, з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Показник 10. Відхилення результативного показника обумовлене тим, що Національне агентство реалізувало підходи до проведення заходів моніторингу та контролю, а також перевірок організації роботи із запобігання та виявлення корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування від кількості до якості.  Зокрема, акцентовано увагу на проведенні заходів моніторингу та контролю за порушенням вимог законодавства у певних сферах (органах), а не діяльності окремої особи, яка залучена до цієї сфери (є працівником органу).

Показник 11. Відхилення результативного показника обумовлене тим, що Національне агентство реалізувало підходи до проведення заходів моніторингу та контролю, а також перевірок організації роботи із запобігання та виявлення корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування від кількості до якості.  Зокрема, акцентовано увагу на проведенні заходів моніторингу та контролю за порушенням вимог законодавства у певних сферах (органах), а не діяльності окремої особи, яка залучена до цієї сфери (є працівником органу). Такий підхід хоч і передбачає значну кількість витрачених ресурсів, проте є ефективнішим. При цьому під час проведення моніторингу і контролю діяльності працівників державного органу у статистичній звітності захід відображається у кількості однієї одиниці, а не кількості  працівників цього органу, комплексна діяльність яких досліджується під час здійснення заходів моніторингу та контролю.

Показник 12. Відхилення результативного показника зумовлене відновленням обов'язку декларування, суттєвими змінами у правилах декларування та переліку суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції", а також переліку суб'єктів декларування відповідно до Закону України від 20.09.2023 № 3384-ІХ. Зазначене вплинуло на збільшення кількості письмових запитів за роз'ясненнями, що обумовлено кінцевими строками подання декларацій за 2021-2023 роки.

7

Показник 13. Відхилення результативного показника зумовлене низкою чинників, зокрема:

- відсутність завершених повних перевірок декларацій у I кварталі 2024 року внаслідок  того, що з лютого 2022 року та протягом 2023 року заходи фінансового контролю з проведення повних перевірок не здійснювалися;

- повні перевірки декларацій відбиралися на підставі оцінки ризиків, яка здійснювалася за допомогою оновлених конфігураційних налаштувань модуля логічного та арифметичного контролю. Протягом 2024 року з 1050 розпочатих повних перевірок декларацій було відібрано 750 (або 71% від усіх декларацій) з найвищим рейтингом ризику. Відібрані декларації характеризувалися значною кількістю об'єктів декларування та містили ознаки необґрунтованості активів та/або незаконного збагачення, внаслідок чого для їх перевірки вживалася значна кількість заходів, що вплинуло на строк проведення повних перевірок;

- фактичне недоукомплектування штатних одиниць протягом року, що пов'язано з мобілізаційними та соціально-економічними процесами, призводило до повторних перерозподілів декларацій і перевищення максимальних порогів навантаження;

- зовнішня кібератака на державні реєстри України, держателем яких є Міністерство юстиції.

Показник 14. Національне агентство з питань запобігання корупції у 2024 році в результаті застосування ризик-орієнтованого підходу до встановлення набуття необґрунтованих активів суб'єктами декларування, що сприяло збільшенню кількості суб'єктів декларування з метою моніторингу їх на предмет наявності необґрунтованих активів, провело 167 моніторингів способу життя. Водночас у зв'язку з реорганізацією окремих структурних підрозділів, зміною функціональних обов'язків, що потребувало унормування, яке тривало до кінця звітного року, а також тим, що тривав процес укомплектування штату в цілому, показник має від'ємне значення.

Показник 15. Відхилення результативного показника зумовлене тим, що протягом останніх років почастішали випадки збільшення суми необґрунтованих активів суб'єктів декларування, яка перевищує межу, встановлену ст. 368-5 Кримінального кодексу України, і, як наслідок, зменшення кількості матеріалів, скерованих на адресу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

Показник 16. Відхилення результативного показника обумовлене введенням в дію оновлених конфігураційних налаштувань модуля логічного та арифметичного контролю, відбором декларацій на основі оцінки ризиків, здійсненням низки заходів щодо отримання у процесі повної перевірки інформації з додаткових джерел, які не були доступні у попередні звітні періоди і які наразі не можуть бути автоматизованими, а також розширенням сфери взаємодії з обміну інформацією з іншими органами державної влади та організаціями, у тому числі міжнародними, що сприяло підвищенню показника виявлення за результатами проведення повних перевірок ознак адміністративних та кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією. Окрім того, тривалий період відсутності обов'язку у суб'єктів декларування подання декларацій та заборона на проведення будь-яких заходів фінансового контролю щодо декларацій суб'єктів декларування обумовили зниження загального рівня їх фінансової доброчесності та значну кількість фактів, коли суб'єкти декларування намагаються приховати свої активи від публічного декларування.

Показник 17. Відхилення результативного показника пов'язане з тим, що у зв'язку із введенням воєнного стану (Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні") та відповідно до п.п. 4 п. 1 Закону України "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни" у період дії воєнного стану будь-які перевірки щодо своєчасності та повноти подання будь-яких звітів чи документів звітового характеру уповноваженими органами не здійснювалися. З набранням чинності Законом України від 20.09.2023 № 3384-IX "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану", яким відновлено (з 12.10.2023) процедуру проведення спеціальних перевірок, до Національного агентства одночасно надійшла велика кількість запитів на проведення спеціальних перевірок за 2023-2024 рр., з яких у 2024 році опрацьовано 21050 запитів.

Показник 20. Відхилення результативного показника обумовлене необхідністю задоволення зростаючого запиту цільової аудиторії на підвищення рівня обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з тематик запобігання корупції, забезпечення доброчесності, а також завдяки оптимізації процесів та підвищенню професійного рівня працівників. Велика частина заходів була проведена у зв'язку з відновленням декларування відповідно до Закону України від 20.09.2023 № 3384-IX "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану" та активним реагуванням на запит цільової аудиторії.

8

Показник 21. Відхилення результативного показника обумовлене масштабуванням реалізованих проектів, посиленням співпраці з донорами та партнерами, а також збільшенням продуктивності завдяки оптимізації процесів та підвищенню професійного рівня працівників.

Показник 24. Відхилення результативного показника обумовлене зростанням потреби у навчальних та просвітницьких матеріалах у відеоформаті через зміни в законодавстві, запровадження нових стандартів, необхідність відеофіксації результатів реалізованих проектів та співпраці упродовж поточного року, посиленням співпраці з партнерами, залученням стажистів, а також збільшенням продуктивності завдяки оптимізації процесів, автоматизації окремих етапів роботи та підвищенню професійного рівня працівників.

Показник 25. Відхилення результативного показника зумовлене тим, що протягом звітного періоду суди неодноразово переносили судові засідання у зв'язку з частими оголошеннями повітряних тривог, під час яких розгляд справ не відбувається, що в результаті призвело до того, що у звітному періоді не було прийнято рішень, які підлягали оскарженню, прийняття яких очікувалося при плануванні кількості судових зборів.

3

ефективності

Завершення здійснення не менше 25 відсотків перевірок виявленням порушень вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та дотримання інших вимог і обмежень, встановлених антикорупційним законодавством

відс.

Внутрішньо - господарський облік

25,4

0,4

1

25

Середньомісячні витрати на оплату послуг з програмно-технічного супроводження Єдиних державних реєстрів та інформаційно-комунікаційних систем Національного агентства

тис.грн.

Внутрішньо - господарський облік, договори

1648,5

-15,1

2

1663,6

Середній розмір судового збору за подання одного позову, апеляційної та касаційної скарги

тис.грн.

Внутрішньо - господарський облік

2,5

-2

3

4,5

Середня вартість одиниці обладнання для центрального сегмента інформаційно-комунікаційної системи Національного агентства з питань запобігання корупції

тис.грн.

Внутрішньо - господарський облік, договори

1206,7

-8,5

4

1215,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 1. Відхилення пов'язане з тим, що Національне агентство протягом 2024 року з 213 перевірок - 54 завершило виявленням фактів порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", що становить 25,4%.

Показник 2. Середньомісячні витрати на оплату послуг зменшилися за результатами застосування конкурентних процедур закупівель на оплату послуг з програмно-технічного супроводження Єдиних державних реєстрів та інформаційно-комунікаційних систем Національного агентства.

Показник 3. Середній розмір судового збору є меншим від запланованого у зв'язку зі зменшенням кількості поданих апеляційний та касаційних скарг. Крім того, оскільки позивачами у таких справах були переважно фізичні особи, то сума судового збору, сплаченого Національним агентством (0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб), є меншою ніж була запланована (150-200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги).

Показник 4. Середня вартість одиниці обладнання зменшилася за результатами застосування конкурентних процедур закупівель.

4

якості

9

Рівень забезпечення функціонування Єдиних державних реєстрів та інформаційно-комунікаційних систем Національного агентства

відс.

Внутрішньо - господарський облік

100

1

100

Питома вага прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених

відс.

Внутрішньо - господарський облік

52

-48

2

100

Складення без необгрунтованих затримок уповноваженими особами Національного агентства у випадку виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, протоколу про таке правопорушення (в межах відповідної компетенції ст.ст. 172-4, 172-5, 172-7, 172-8, 172-9)

відс.

Внутрішньо - господарський облік

85

15

3

70

Складення без необгрунтованих затримок уповноваженими особами Національного агентства у випадку виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, протоколу про таке правопорушення (в межах компетенції ст. 172-6) або надсилання адміністративних матеріалів спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції

відс.

Внутрішньо - господарський облік

100

4

100

Надіслання без необгрунтованих затримок спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції відповідного обгрунтованого висновку у випадку виявлення  ознак кримінального правопорушення або підстав для звернення до суду з позовом про визнання активів необгрунтованими

відс.

Внутрішньо - господарський облік

100

5

100

Частка розділів декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які можуть бути заповнені суб'єктом декларування на підставі інформації із державних реєстрів, наявної у Національного агентства шляхом її відображення в особистому кабінеті суб'єкта декларування

відс.

Внутрішньо - господарський облік

53

6

53

Частка опрацьованих електронних копій рішень суду, що надійшли з Єдиного державного реєстру судових рішень та інших документів на підставі яких здійснюється формування (вносяться відомості) до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

відс.

Внутрішньо - господарський облік

100

7

100

Частка врахованих рекомендацій Національного агентства розробниками нормативно-правових актів

відс.

Внутрішньо - господарський облік

94

4

8

90

Частка опрацьованих без необґрунтованих затримок запитів на проведення спеціальних перевірок з числа поданих до Національного агентства

відс.

Внутрішньо - господарський облік

82,4

-17,6

9

100

Рівень охоплення органів сектору безпеки і оборони заходами з питань розбудови доброчесності

відс.

Внутрішньо - господарський облік

100

25

10

75

Частка своєчасно наданих роз'яснень на запити політичних партій

відс.

Внутрішньо - господарський облік

100

11

100

Рівень забезпечення обладнанням інформаційно-комунікаційної системи Національного агентства (центральний сегмент)

відс.

Внутрішньо - господарський облік

100

12

100

Рівень готовності проектно-кошторисної документації на реконструкцію фасадів та прибудинкової території адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, бульвар Миколи Міхновського, 28

відс.

Внутрішньо - господарський облік

-100

13

100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показник 2. Відхилення показника пов'язано з тим, що Національне агентство з питань запобігання корупції розробило 25 нормативно-правових актів, з яких прийнято в установленому порядку тільки 13 нормативно-правових актів. Інші 12 проєктів нормативно-правових актів перебувають на різних стадіях погодження.

Показник 3. Відхилення показника зумовлене зменшенням кількості протоколів у 2024 році у зв'язку зі змінами методології складення протоколів, що полягають в оптимізації процесу складення (в одному протоколі викладаються кілька фактів можливих порушень Закону України "Про запобігання корупції"). Так, у 2024 році 23 протоколи із 27 складено без необґрунтованих затримок (особу викликано на складення протоколу не пізніше 30 календарних днів з дня отримання останньої відповіді на запит), що становить 85%.

10

Показник 8. У висновках антикорупційної експертизи Національне агентство надало 395 рекомендацій щодо усунення виявлених у проєктах нормативно-правових актів корупціогенних факторів.

Для забезпечення врахування наданих у висновках антикорупційної експертизи рекомендацій експерти Національного агентства співпрацюють із розробниками нормативно-правових актів, зокрема беруть участь в узгоджувальних нарадах, робочих групах, зустрічах. Крім того, з метою забезпечення врахування рекомендацій керівництво Національного агентства бере участь у засіданнях урядових комітетів. Внаслідок проведених заходів розробники нормативно-правових актів врахували  371 рекомендацію (або 94 % рекомендацій, наданих Національним агентством за результатами антикорупційної експертизи).

Показник 9. Відхилення результативного показника обумовлене одночасним надходженням великої кількості запитів, яка неспіврозмірна зі штатною кількістю працівників відділу, що здійснював спеціальні перевірки. Так, обсяг запитів на проведення спеціальних перевірок у 2024 році становив 25548 од., з яких 7333 од. - залишок неопрацьованих запитів 2023 року і 18215 од., що надійшли у 2024 році. Протягом 2024 року опрацьовано 21050 запитів, з яких: 7328 од. (за 2023 рік) та 13722 од. (за 2024 рік).

Показник 10. Відхилення результативного показника обумовлене тим, що планувалась низка заходів, спрямованих на співпрацю з окремими органами сектору безпеки і оборони, що зумовлено специфікою конкретних питань. Проте фактично у заходах задіяні всі органи сектору безпеки і оборони, визначені пунктом 2 статті 12 Закону України "Про національну безпеку України".

Показник 13. У зв'язку з непередбачуваними передпроектними роботами термін виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію фасадів та прибудинкової території адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, бульвар Миколи Міхновського, 28, значно змістився, попри очікувані прогнози. Так, відповідно до календарного графіка, передбаченого договором на виготовлення зазначеної проектно-кошторисної документації від 12.12.2024 № 161/24, строк виконання робіт - 25.03.2025.

Паспортом бюджетної програми за КПКВК 6331010 "Забезпечення діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції" затверджено 49 показників, що визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань, а також відповідають таким критеріям, як реалістичність, актуальність, суспільна значимість. Кількість результативних показників обумовлена специфікою бюджетної програми. Показники затрат визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми, характеризують структуру витрат бюджетної програми. З 6 показників затрат відповідають затвердженим у паспорті - 3, фактично зменшились - 3. Показники продукту характеризують результати діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції як головного розпорядника у межах бюджетної програми за 2024 рік та відображають обсяг наданих державних послуг і виконаних робіт, кількість осіб, яким надано послуги. З 26 показників продукту відповідають затвердженим у паспорті - 8, фактично збільшились - 12, фактично зменшились - 6. Показники ефективності характеризують економність при витрачанні бюджетних коштів, ефективність надання державних послуг, співвідношення між одержаним продуктом і витраченим ресурсом. З 4 показників ефективності фактично збільшився - 1, фактично зменшились - 3. Показники якості характеризують динаміку досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми, рівень виконання робіт, якість створеного продукту, рівень задоволення користувачів державних послуг відповідно до їх призначення. З 13 показників якості відповідають затвердженим - 7, фактично збільшились - 3, фактично зменшились - 3. Таким чином, з 49 затверджених результативних показників не зазнали змін та відповідають запланованим - 18, збільшились - 16, зменшились - 15. Виконані показники свідчать про ефективність надання послуг, гарантованих державою, що надає фізичним та юридичним особам Національне агентство з питань запобігання корупції. Показники, що зменшились порівняно із запланованими, характеризують рівень освоєння бюджетних коштів, економність витрат ресурсів на одиницю показника продукту.

Аналіз стану виконання результативних показників

11

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.

Національне агентство з питань запобігання корупції у 2024 році за бюджетною програмою КПКВК 6331010 "Забезпечення діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції" досягнуло запланованої мети, завдань та результативних показників. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками зумовлена, зокрема: дією воєнного стану (Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"), відновленням обов'язку декларування, суттєвими змінами у правилах декларування, переліку суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції", переліку суб'єктів декларування (у тому числі тих, які мають право на відтермінування подання декларацій) тощо, відповідно до Закону України № 3384-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану", а також зумовлене мінімальним витрачанням коштів платників податків та іншими об'єктивними причинами, викладеними у поясненнях. Крім того, цільове та ефективне витрачання бюджетних коштів у межах бюджетного року позитивно вплинуло на окремі результативні показники бюджетної програми, які об'єктивно показують результат у межах кожного завдання, визначеного у бюджетній програмі для забезпечення реалізації державної політики.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Віктор ПАВЛУЩИК

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету