ІНФОРМАЦІЯ

про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2024 року.

(КВК)

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

Національне агентство з питань запобігання корупції

633

1. Видатки та надання кредитів у 2022 - 2024 роках

(тис. грн)

| Найменування | 2022 рік звіт | 2023 рік звіт | 2024 рік |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план зі змінами | звіт | відхилення звітних показників від планових |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Видатки всього | 990 964,3 | 1 118 275,5 | 1 306 727,1 | 1 273 576,4 | -33 150,7 |
| у тому числі: загальний фонд | 963 597,9 | 1 110 817,0 | 1 276 187,3 | 1 243 036,6 | -33 150,7 |
| спеціальний фонд | 27 366,4 | 7 458,5 | 30 539,8 | 30 539,8 |  |
| Надання кредитів, всього |  |  |  |  |  |
| у тому числі: загальний фонд |  |  |  |  |  |
| спеціальний фонд |  |  |  |  |  |
| Всього видатків та наданих кредитів | 990 964,3 | 1 118 275,5 | 1 306 727,1 | 1 273 576,4 | -33 150,7 |
| у тому числі: загальний фонд | 963 597,9 | 1 110 817,0 | 1 276 187,3 | 1 243 036,6 | -33 150,7 |
| спеціальний фонд | 27 366,4 | 7 458,5 | 30 539,8 | 30 539,8 |  |

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2022 - 2024 роках

4

3

2

1

Найменування, одиниці виміру

рік

факт

2024

2023 рік

факт

2022 рік

факт

Ціль 1. Запобігання корупції та підвищення рівня доброчесності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб

142,0

715,0

1. Кількість перевірених декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, од.

1 387,0

1 878,0

527,0

167,0

3. Кількість проведених моніторингів способу життя суб'єктів декларування, од.

100,0

118,0

102,0

4. Кількість антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, од.

2. Кількість опрацьованих запитів про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком, од.

10,0

21 050,0

5. Кількість проведених перевірок організації роботи із запобігання та виявлення корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування, в тому числі позапланових, од.

130,0

108,0

6. Кількість проаналізованих звітів щодо стану виконання антикорупційних програм, од.

Висновок про досягнення цілі:

За результатами ефективного функціонування та виконання Національним агентством з питань запобігання корупції покладених на нього завдань і функцій в умовах воєнного стану в Україні ціль державної політики щодо запобігання корупції та підвищення рівня доброчесності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб у 2024 році максимально досягнуто.

На показники результатів вплинула низка факторів, зокрема: дія воєнного стану (Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"), відновлення обов'язку декларування, суттєві зміни у правилах декларування, переліку суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції", переліку суб'єктів декларування (у тому числі тих, які мають право на відтермінування подання декларацій) тощо, відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану".

Так, у звітному періоді Національним агентством продовжено виконання Антикорупційної стратегії до 2025 року, яка була однією з умов надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, та Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки (ДАП), спрямованих на зменшення рівня корупції в Україні у сферах, які містять найбільше корупційних ризиків.

Упродовж звітного року Національним агентством для удосконалення та спрощення процесу декларування проведено низку заходів, зокрема раніше запущену спеціальну функцію "Дані для декларації", що дала змогу спростити процес заповнення декларації та уникнути помилок, з березня 2024 року доповнено можливістю погодження членами сімей публічних службовців збору та передачі своїх даних декларанту для заповнення декларацій за декілька кліків у мобільному застосунку Дія.

Протягом 2024 року в частині розбудови доброчесності у сфері безпеки та оборони Національне агентство з питань запобігання корупції було сфокусоване на двох флагманських проектах Комплексного пакета допомоги НАТО для України: Дорожній карті взаємосумісності України з НАТО та Стратегічному огляді системи оборонних закупівель України для наближення України до стандартів країн-членів Альянсу.

У 2024 році Національне агентство спільно з Міністерством оборони, Верховною Радою України та іншими органами працювали над підготовкою рекомендацій в рамках Стратегічного огляду системи оборонних закупівель України. І, як результат, 21 рекомендацію для системи оборонних закупівель України було затверджено на Вашингтонському саміті.

Також одним із пріоритетів роботи Національного агентства у звітному році було формування культури доброчесності. В рамках цього протягом 2024 року для публічних службовців і антикорупційних уповноважених проведено понад 90 навчально-просвітницьких заходів (лекції, семінари, тренінги, вебінари, радіоефіри). Зокрема, вебінар "Електронне декларування як запорука фінансової доброчесності: еволюція, спрощення та автоматизація", роз'яснювальні вебінари щодо основ електронного декларування для нових категорій декларантів: членів лікарсько-консультативних комісій (ЛКК), військово-лікарських комісій (ВЛК) та медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), які переглянули понад 40 тис. людей на Youtube.

Отже, в умовах дії воєнного стану та відповідно до нових викликів максимально досягнуто ціль державної політики, оскільки Національне агентство постійно вдосконалюється, адаптується до нових потреб, модернізує свої продукти, інструменти та сервіси, сприяючи підвищенню ефективності для задоволеності і довіри користувачів.

4

3

2

1

Найменування, одиниці виміру

рік

факт

2024

2023 рік

факт

2022 рік

факт

Ціль 2. Подолання політичної корупції, створення прозорих засад фінансування політичних партій

1. Частка своєчасно затверджених та оприлюднених Національним агентством висновків за результатами аналізу (перевірки) звітів  про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру політичних партій, відс.

Висновок про досягнення цілі:

За результатами ефективного функціонування та виконання Національним агентством з питань запобігання корупції покладених на нього завдань і функцій ціль державної політики щодо подолання політичної корупції, створення прозорих засад фінансування політичних партій у 2024 році досягнуто.

Національним агентством за бюджетною програмою КПКВК 6331020 "Фінансування статутної діяльності політичних партій" забезпечено прозоре державне фінансування статутної діяльності політичних партій, які за результатами виборів народних депутатів у 2019 році отримали таке право згідно із Законом України "Про політичні партії в Україні" та щодо яких не виявлено порушень законодавства у сфері фінансування політичних партій і діяльність яких не припинено.

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

4

3

2

1

Найменування, одиниці виміру

рік

факт

2024

2023 рік

факт

2022 рік

факт

Ціль 3. Досягнення суттєвого прогресу в запобіганні та протидії корупції, а також забезпечення злагодженості та системності антикорупційної діяльності всіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування

0,0

1,0

1,0

2. Кількість досліджень, проведених за Методикою стандартного опитування щодо корупції в Україні, од.

Висновок про досягнення цілі:

За результатами ефективного функціонування та виконання Національним агентством з питань запобігання корупції покладених на нього завдань і функцій ціль державної політики щодо досягнення суттєвого прогресу в запобіганні та протидії корупції, а також забезпечення злагодженості та системності антикорупційної діяльності всіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування у 2024 році досягнуто.

Зокрема, з метою визначення ситуації щодо стану запобігання та протидії корупції в Україні, проведення оцінки ефективності державної антикорупційної політики, дослідження динаміки зміни показників рівня поширеності корупції на замовлення Національного агентства відповідно до Методики стандартного опитування щодо корупції в Україні, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 30.12.2021 № 842/21 (зі змінами), було проведено стандартне опитування щодо корупції в Україні.

Крім того, в межах бюджетної програми 6331030 "Реалізація антикорупційних стратегій" згідно з рішеннями Вищого антикорупційного суду була виплачена винагорода двом викривачам, які повідомили про корупційний злочин.

3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2024 році

3.1

0111

6331010

Забезпечення діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції

Мета бюджетної програми

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Формування і реалізація державної антикорупційної політики

Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1

Формування і реалізація антикорупційної політики, організація роботи із запобігання та виявлення корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування

2

Забезпечення контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

3

Розроблення проєктів нормативно-правових актів з питань антикорупційної політики

4

Методичне та консультативне забезпечення дотримання законодавства про конфлікт інтересів та з питань етичної поведінки

5

План зі змінами

Звіт

Відхилення звітних показників від планових

1

2

3

4

Всього

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

Видатки / надання кредитів у 2024 році

(тис.грн)

447 855,1

30 539,8

443 623,6

30 539,8

478 394,9

474 163,4

-4 231,5

-4 231,5

Показники

№

з/п

одиниця виміру

Фактичні результативні показники

1

2

3

4

Ключові результативні показники бюджетної програми

1

од.

5,0

Кількість Єдиних державних реєстрів та інформаційно-комунікаційних систем, функціонування яких забезпечується Національним агентством

2

од.

25,0

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів з питань антикорупційного законодавства

3

од.

21,0

Кількість експертних висновків на законопроекти, що можуть вплинути на державну антикорупційну політику чи на стан корупції в Україні

4

од.

2 625,0

Кількість наданих консультацій, роз'яснень уповноваженим підрозділам (особам)  органів влади із запобігання та виявлення корупції

5

од.

102,0

Кількість проведених антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України

6

од.

100,0

Кількість каталогізованих корупційних ризиків у пріоритетних галузях управління/економіки

7

од.

9,0

Кількість підготовлених аналітичних оглядів та інфографік за результатами аналізу корупційних ризиків у пріоритетних галузях управління/економіки

8

од.

1,0

Кількість підготовлених аналітичних звітів щодо стану виконання антикорупційних програм органів влади

6

9

од.

35,0

Кількість внесених приписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції"

10

од.

213,0

Кількість проведених моніторингів та контролів (у т.ч. у формі збору доказів вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, передбачених ст.ст. 172-4, 172-5, 172-7, 172-8, 172-9 КУпАП) за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

11

од.

2 955,0

Кількість наданих роз'яснень юридичним та фізичним особам з питань застосування Закону України "Про запобігання корупції" та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів

12

од.

861,0

Кількість проведених перевірок та контролю щодо повноти заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

13

од.

167,0

Кількість проведених моніторингів способу життя суб'єктів декларування

14

од.

20,0

Кількість матеріалів направлених до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або у визначених законом випадках до Офісу Генерального прокурора щодо звернення до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави за результатами проведених моніторингів способу життя суб'єктів декларування

15

од.

493,0

Кількість затверджених обгрунтованих висновків та надісланих до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, у разі виявлення ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення

16

од.

21 050,0

Кількість опрацьованих запитів на проведення спеціальних перевірок

17

од.

3,0

Кількість заходів щодо спрощення процедури заповнення та подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування шляхом надання суб'єктам декларування наявної у Національного агентства інформації із державних реєстрів про активи для використання ними під час заповнення декларації

18

од.

2,0

Кількість заходів щодо оптимізації проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та перевірки щодо контролю повноти заповнення декларацій у тому числі за рахунок доступів до баз даних

19

од.

204,0

Кількість проведених інформаційно-просвітницьких  та навчально-методичних заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (в тому числі дистанційно) та розроблення до них матеріалів

20

од.

112,0

Кількість проведених інформаційно-просвітницьких  та навчально-методичних заходів, спрямованих на формування негативного ставлення до корупції або взаємодії з громадянами  (в тому числі дистанційно) та розроблення до них матеріалів

21

од.

2,0

Кількість розроблених онлайн-курсів, спрямованих на підвищення професійного розвитку уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції

7

22

од.

4,0

Кількість розроблених та оновлених онлайн-курсів, спрямованих на формування негативного ставлення до корупції або підвищення рівня обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, місцевого самоврядування

23

од.

25,0

Кількість розроблених відео- та аудіоматеріалів, спрямованих на формування негативного ставлення до корупції або підвищення рівня обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, місцевого самоврядування

24

відс.

25,4

Завершення здійснення не менше 25 відсотків перевірок виявленням порушень вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та дотримання інших вимог і обмежень, встановлених антикорупційним законодавством

25

відс.

100,0

Рівень забезпечення функціонування Єдиних державних реєстрів та інформаційно-комунікаційних систем Національного агентства

26

відс.

52,0

Питома вага прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених

27

відс.

85,0

Складення без необгрунтованих затримок уповноваженими особами Національного агентства у випадку виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, протоколу про таке правопорушення (в межах відповідної компетенції ст.ст. 172-4, 172-5, 172-7, 172-8, 172-9)

28

відс.

100,0

Складення без необгрунтованих затримок уповноваженими особами Національного агентства у випадку виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, протоколу про таке правопорушення (в межах компетенції ст. 172-6) або надсилання адміністративних матеріалів спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції

29

відс.

100,0

Надіслання без необгрунтованих затримок спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції відповідного обгрунтованого висновку у випадку виявлення  ознак кримінального правопорушення або підстав для звернення до суду з позовом про визнання активів необгрунтованими

30

відс.

53,0

Частка розділів декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які можуть бути заповнені суб'єктом декларування на підставі інформації із державних реєстрів, наявної у Національного агентства шляхом її відображення в особистому кабінеті суб'єкта декларування

31

відс.

94,0

Частка врахованих рекомендацій Національного агентства розробниками нормативно-правових актів

32

відс.

82,4

Частка опрацьованих без необґрунтованих затримок запитів на проведення спеціальних перевірок з числа поданих до Національного агентства

33

відс.

100,0

Рівень охоплення органів сектору безпеки і оборони заходами з питань розбудови доброчесності

8

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Національне агентство з питань запобігання корупції у 2024 році за бюджетною програмою КПКВК 6331010 "Забезпечення діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції" відповідно до нових викликів сьогодення максимально досягнуло запланованої мети, завдань та результативних показників. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками зумовлена, зокрема: дією воєнного стану (Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"), відновленням обов'язку декларування, суттєвими змінами у правилах декларування, переліку суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції", переліку суб'єктів декларування (у тому числі тих, які мають право на відтермінування подання декларацій) тощо, відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану", а також економним та ефективним використанням бюджетних коштів й іншими об'єктивними причинами.

3.2

0111

6331020

Фінансування статутної діяльності політичних партій

Мета бюджетної програми

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Прозоре  державне фінансування статутної діяльності політичних партій

Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1

Забезпечити державне фінансування статутної діяльності політичних партій

План зі змінами

Звіт

Відхилення звітних показників від планових

1

2

3

4

Всього

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

Видатки / надання кредитів у 2024 році

(тис.грн)

811 611,5

782 696,4

811 611,5

782 696,4

-28 915,1

-28 915,1

9

Показники

№

з/п

одиниця виміру

Фактичні результативні показники

1

2

3

4

Ключові результативні показники бюджетної програми

1

од.

5,0

Кількість політичних партій, які за результатами останніх виборів народних депутатів України отримали не менше 5 відсотків голосів виборців

2

од.

2,0

Кількість політичних партій, якими за результатами останніх виборів народних депутатів України дотримано гендерну рівність

3

од.

14 759 548,0

Загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на останніх позачергових виборах народних депутатів України

4

од.

11 448 549,0

Загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у народні депутати України від політичних партій, які за результатами останніх виборів народних депутатів України отримали не менше 5 відсотків голосів виборців

5

од.

3,0

Кількість політичних партій, які отримують державне фінансування своєї статутної діяльності

6

відс.

100,0

Частка партій, які отримали державне фінансування своєї статутної діяльності з числа тих, щодо яких не виявлено порушень законодавства у сфері фінансування політичних партій та державне фінансування статутної діяльності яких не припинено

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Законом України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" за бюджетною програмою КПКВК 6331020 "Фінансування статутної діяльності політичних партій" затверджено видатки на суму 840 526,6 тис. грн, які були розподілені між 4 політичними партіями, що мали право на таке фінансування відповідно до ст. 17-3 Закону України "Про політичні партії в Україні" та діяльність яких не заборонена.

Національне агентство у 2024 році забезпечило фінансування в повному обсязі статутної діяльності 3-х політичних партій на загальну суму 782 696,4 тис. гривень.

Фінансування статутної діяльності політичної партії "Голос" за ІІІ, IV квартали 2024 року не здійснювалось, оскільки за результатами аналізу Звітів політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, поданих цією партією за ІІІ та IV квартали 2020 року, виявлено недостовірні відомості, що стало підставою для прийняття Національним агентством рішення про зупинення та припинення державного фінансування статутної діяльності зазначеної політичної партії.

Незважаючи на існування розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками, в цілому завдання бюджетної програми за КПКВК 6331020 "Фінансування статутної діяльності політичних партій" виконано, запланованої мети досягнуто, забезпечено прозоре державне фінансування статутної діяльності політичних партій.

10

Мета бюджетної програми

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Забезпечення реалізації Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки

Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення виконання заходів Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, яка є інструментом реалізації Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки

План зі змінами

Звіт

Відхилення звітних показників від планових

1

2

3

4

Всього

у тому числі: загальний фонд

спеціальний фонд

Видатки / надання кредитів у 2024 році

(тис.грн)

16 720,7

16 716,7

16 720,7

16 716,7

-4,0

-4,0

Показники

№

з/п

одиниця виміру

Фактичні результативні показники

1

2

3

4

Ключові результативні показники бюджетної програми

1

од.

2,0

Кількість рішень суду, за якими реалізовано виплату винагороди викривачам

2

відс.

1,9

Оцінка населенням ефективності (результативності) антикорупційної діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції (за 5-ти бальною шкалою)

3

відс.

2,2

Оцінка представниками бізнесу ефективності (результативності) антикорупційної діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції (за 5-ти бальною шкалою)

4

відс.

100,0

Частка виконаних рішень суду, в частині виплати винагороди викривачам

11

6331030

0111

Реалізація антикорупційних стратегій

3.3

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

За підсумками 2024 року в цілому завдання бюджетної програми 6331030 "Реалізація антикорупційних стратегій" виконано, незважаючи на існування розбіжностей між фактичними та затвердженими паспортом результативними показниками, запланованої мети досягнуто. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

Однак враховуючи те, що більшість заходів Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, яка є інструментом реалізації Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки, впроваджується відповідними державними органами, визначеними відповідальними за їх виконання, в межах передбачених їм бюджетних призначень на відповідний рік або із залученням інших джерел фінансування, забезпечення реалізації Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки не потребує окремої бюджетної програми.

В.о. Голови Національного агентства

з питань запобігання корупції

_______________________

(підпис)

Микола КОРНЕЛЮК

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

12