## Реєстр ризиків
Додаток 2 до Антикорупційної програми Національної служби здоров’я України на 2026 – 2028 роки (пункт 10 розділу ІІ)
РЕЄСТР РИЗИКІВ
№ | Функція, процес організації | Корупційний ризик | Зміст корупційного ризику | Джерело(а) корупційного ризику | Існуючі заходи контролю | Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику |  |  | Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання | Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Відповідальні виконавці | Необхідні ресурси | Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик | Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики
[6 empty] | Рівень імовірності реалізованого корупційного ризику (бал "х") | Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "у") | Рівень корупційного ризику(бал "х"ґ бал "у" | [5 empty] | Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частко-во) | Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Аналіз і прогнозування потреб населення України у медичних послугах та лікарських засобах з метою розроблення проекту програми медичних гарантій, здійснення стратегічних закупівель медичних послуг та реімбурсації лікарських засобів та медичних виробів за програмою медичних гарантій | Можлива недоброчесна поведінка працівників НСЗУ, залучених до аналізу і прогнозування потреб населення України у лікарських засобах | Можливість посадових осіб НСЗУ задовольнити приватний інтерес шляхом включення до проєкту Порядку реалізації Програми медичних гарантій на відповідний рік міжнародної непатентованої назви лікарського засобу або типу медичного виробу з метою отримання неправомірної вигоди | Приватний інтерес, дискреційні повноваження, недоброчесна поведінка працівників НСЗУ | Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 26.07.2019 № 1709 "Про затвердження Порядку розробки програми державних гарантій медичного обслуговування населення" | 1 | 3 | 3 | Розробка та подання в установленому порядку проєкту нормативно-правового акту щодо порядку формування річного та середньострокового переліку розширення прогами реімбурсації. | 2027 рік | Юридчний департамент Департамент договірної роботи | У межах наявних ресурсів | Розроблено та подано в установленому порядку проєкт нормативно-правового акту щодо порядку формування річного та середньострокового переліку розширення прогами реімбурсації.
2 | Розроблення проєкту програми медичних гарантій, а також порядку її реалізації та специфікацій і умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій, внесення пропозицій щодо тарифів і коригувальних коефіцієнтів | Можлива недоброчесна поведінка працівників НСЗУ, залучених до розробки проєкту Програми медичних гарантій | Існує можливість у працівника НСЗУ задовольнити приватний інтерес внаслідок його особистої пов'язаності з тим чи іншим надавачем медичних послуг, що може вплинути на об’єктивність або неупередженість при розробці проєкту програми медичних гарантій та специфікацій і умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій | Дискреційні повноваження, приватний інтерес | Розробка програми медичних гарантій здійснюється відповідно до Порядку розробки програми державних гарантій медичного обслуговування населення, затвердженого наказом Міністерства здоров'я України від 26.07.2019 № 1709, Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 410. Експертна рада щодо формування та реалізації програми медичних гарантій при Національній службі здоров’я України, яка утворена з метою підготовки обґрунтованих пропозицій щодо формування та реалізації програми медичних гарантій, у тому числі напрацювання проєктів умов закупівлі та специфікацій медичних послуг, які будуть надаватись за договорами в рамках Програми медичних гарантій. Рада громадського контролю при НСЗУ, основним завданням якої є, зокрема, забезпечення прозорості та громадського контролю за діяльністю НСЗУ. | 1 | 3 | 3 | 1. Публікація проєктів специфікацій та умов закупівлі медичних послуг, які будуть надаватися за Програмою медичних гарантій на наступний рік на вебсайті НСЗУ для подальшого отримання пропозицій від суб'єктів господарювання. 2. Опридлюднення проєкту Порядку реалізації Програми медичних гарантій на наступний рік на вебсайті НСЗУ. 3. Залученя міжнародних інституцій для отримання кращого досвіду іноземних країн. 4. Розроблення та затвердження внутрішнього порядку взаємодії структурних підрозділів при підготовці проєкту Програми медичних гарантій. | Щороку Щороку Щороку 31.12.2026 | Департамент стратегії універсального охоплення населення медичними послугами Юридичний департамент | У межах наявних ресурсів | 1. Опубліковано проєкти специфікацй та умов закупівлі медичних послуг, які будуть надаватися за Програмою медичних гарантій на наступний рік на вебсайті НСЗУ та отримано пропозиції від суб'єктів господарювання. 2.Забезпечено щорічне опридлюднення проекту Порядку реалізації Програми медичних гарантій на наступний рік на вебсайті НСЗУ. 3. Залучено міжнародні інституції для отримання кращого досвіду іноземних країн. 4. Розроблено та затверджено внутрішній порядок взаємодії структурних підрозділів при підготовці проєкту Програми медичних гарантій.
3 | Визначення референтних закладів охорони здоров’я та аналіз витрат таких закладів на медичне обслуговування | Можливість недоброчесної поведінки (наявності приватного інтересу) працівників НСЗУ під час визначення референтних закладів охорони здоров'я | Наявність у працівників НСЗУ дискреційних повноважень щодо визначення референтних закладів охорони здоров'я | Приватний інтерес, дискреційні повноваження | Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1075 "Про затвердження Методики розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування" Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1101 "Про утворення Національної служби здоров’я України" | 1 | 3 | 3 | Розроблення та затвердження Алгоритму визначення референтних закладів охорони здоров’я. | 2026-12-31 | Департамент стратегії універсального охоплення населення медичними послугами Юридичний департамент | У межах наявних ресурсів | Розроблено та затверджено Алгоритм визначення референтних закладів охорони здоров’я.
4 | Проведення моніторингу виконання умов договорів про медичне обслуговування населення та про реімбурсацію | Можливість отримання неправомірної вигоди працівниками НСЗУ при здійсненні фактичного моніторингу до надавачів медичних послуг | Існує можливість у працівників НСЗУ задовольнити приватний інтерес шляхом вчинення неправомірних дій або бездіяльності під час здійснення фактичного моніторингу та підготовки Висновку за результатами фактичного моніторингу з формуванням недостатніх заходів реагування на користь надавачів медичних послуг | Приватний інтерес, дискреційні повноваження, недоброчесність працівників | Наказ Національної служби здоров’я України від 26.03.2025 № 242 «Деякі питання взаємодії структурних підрозділів Національної служби здоров’я України при здійсненні моніторингу» Наказ НСЗУ від 29.03.2019 № 91 «Про затвердження Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України» (зі змінами) Наказ НСЗУ від 12.09.2019 № 356 "Про затвердження Правил етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України" (зі змінами) | 1 | 3 | 3 | 1. Проведення інструктажів та попередження працівників НСЗУ про вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції" 2. Проведення інструктажів та попередження працівників НСЗУ щодо комунікації з надавачами при здійснені фактичного моніторингу. 3. Публікація результатів фактичного моніторингу на офіційному вебсайті НСЗУ. 4. Розробка та затвердження Алгоритму щодо комунікації працівників НСЗУ при здійсненні фактичного моніторингу. 5. Проведення Сектором з питань запобігання та виявлення корупції.опитувань (анкетування) надавачів медичних послуг за результатами здійснених моніторингів. | 1. Щороку 2. Перед проведенням моніторингу 3. Після проведення фактичного моніторингу за відповідним напрямом ІІІ квартал 2026 року Після здійснення фактичного моніторингу | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Департамент методології процесів та фактичного моніторингу Міжрегіональні департаменти НСЗУ Сектор з питань запобігання та виявлення корупції. | У межах наявних ресурсів | 1. Проведено інструктажі та попереджено працівників НСЗУ про вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції". 2. Проведено навчання прцівників НСЗУ залучених до проведення фактичного моніторингу. 3. Опубліковано матеріали щодо результатів фактичного моніторингу. 4. Розроблено та затверджено Алгоритм щодо порядку дій та комунікації працівників НСЗУ при здійсненні фактичного моніторингу. 5. Проведено Сектором з питань запобігання та виявлення корупції.опитування (анкетування) надавачів медичних послуг за результатами здійснених моніторингів.
5 | Аналіз звітності аптечних закладів про відпущені лікарські засоби, медичні вироби та їх вартість, яка підлягає реімбурсації | Можливість недоброчесної поведінки працівників НСЗУ при опрацюванні звітів аптечних закладів за договорами про реімбурсацію, що може призвести до безпідставних або надлишкових перерахувань бюджетних коштів в рамках Програми медичних гарантій | Можливість отримання працівником НСЗУ неправомірної вигоди, діючи на користь аптечного закладу шляхом завищення суми звіу | Наявність приватного інтересу, недоброчесна поведінка працівників НСЗУ | Постанова КМУ від 27.02.2019 № 136 "Деякі питання щодо договорів про реімбурсацію" Положення про Національну службу здоров’я України, затверджене постановою КМУ від 27.12.2017 № 1101 Положення про Департамент договірної роботи Національної служби здоров’я України, затверджене наказом Національної служби здоров’я України № 531 від 13.09.2024 | 1 | 3 | 3 | 1.Опрацювання звітів про відпущені лікарські засоби, медичні вироби та їх вартість в інформаційної системі НСЗУ. 2.Ознайомлення працівників з Правилами етичної поведінки працівників Національної служби здоров'я України. 3. Проведення навчань (тренінгів) для працівників НСЗУ, задіяних у процесі опрацювання звітів надавачів послуг та лікарських закладів. 4. Розробка та затвердження внутрішнього оргазіаційно-розпорядчого документу щодо алгортиму дій працівників (посадових осіб) НСЗУ при роботі в інформаційній системі Національної служби здоров’я України на базі модулів SAP в частині роботи зі звітами аптечних закладів. | 1. Протягом 2026-2028 років 2. При призначенні на посаду 3. Щороку 4. 31.12.2026 | Департамент інформаційних технологій Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Аналітичне управління Департамент договірної роботи | У межах наявних ресурсів | 1. Звіти про відпущені лікарські засоби, медичні вироби та їх вартість опрацьовано в інформаційної системі НСЗУ. 2. Ознайомлено працівників з Правилами етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України. 3. Проведено навчання (тренінги) для працівників НСЗУ, задіяних у процесі опрацювання звітів надавачів послуг та лікарських закладів. 4. Розроблено та затверджено внутрішній оргазіаційно-розпорядчий документу щодо алгортиму дій працівників (посадових осіб) НСЗУ при роботі в інформаційній системі Національної служби здоров’я України на базі модулів SAP в частині роботи зі звітами аптечних закладів.
6 | Здійснення заходів, що забезпечують цільове та ефективне використання коштів за програмою медичних гарантій, у тому числі заходів з перевірки дотримання надавачами медичних послуг умов договорів про медичне обслуговування населення та про реімбурсацію | Ймовірність надання недостовірної інформації керівництву НСЗУ щодо виявлених в результаті моніторингу підстав для застосування санкцій, стосовно надавачів медичних послуг за порушення умов договору з НСЗУ | Існує можливість працівнику задовольнити приватний інтерес шляхом вчинення неправомірних дій або бездіяльності на користь надавачів медичних послуг з метою отримання неправомірної вигоди | Приватний інтерес, недоброчесність працівників | Наказ НСЗУ від 21.09.2022 № 499 "Положення про організацію та ведення претензійної та позовної роботи у Національній службі здоров’я України" Наказ Національної служби здоров’я України від 26.03.2025 № 242 «Деякі питання взаємодії структурних підрозділів Національної служби здоров’я України при здійсненні моніторингу» | 1 | 3 | 3 | 1. Здійснення інформування керівництва та зацікавлених структурних підрозділів про непогашену дебіторську заборгованість. 2. Періодичне здійснення внутрішнього аудиту укладених НСЗУ договорів. 3. Публікація результатів аудиту на офіційному вебсайті НСЗУ. | 1. Щокварталу 2. Щороку 3. Після проведення аудиту. | 1. Департамент фінансів та бухгалтерського обліку. 2-3. Відділ внутрішнього аудиту. | У межах наявних ресурсів | 1. Щоквартальну інформацію про непогашену дебеторську заборгованість підготовлено та надіслано до керівництва та зацікавлених структирних підрозділів. 2-3. Аудити проведено. Результати аудитів опубліковано на офіційному вебсайті НСЗУ.
7 | Управління персоналом | Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору працівників на підставі та в порядку, передбаченому частинами 5, 7 сттатті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» | У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, добір працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому частинами 5, 7 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», існує можливість отримання неправомірної вигоди та надання переваги одним кандидатам серед інших | Приватний інтерес, недоброчесність працівників | Закон України "Про державну службу" Закон України "Про правовий режим воєнного стану" | 1 | 2 | 2 | 1. Розміщення інформації про вакантні посади на офіційному вебсайті НСЗУ, на сторінці Facebook "НСЗУ Вакансії та кар'єра" та на сайтах з пошуку роботи. 2. Перевірка резюме кандидатів на відповідність вимогам законодавства, встановленим щодо відповідних посад із залученням Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. 3. Проведення співбесід за участі представника Управління персоналу та організаційної культури та керівника відповідного структурного підрозділу з метою оцінки знань, досвіду та навичок кандидатів. 4. При призначенні на посади державної служби встановлюється випробування з метою встановлення відповідності державного службовця займаній посаді. 5. Визначення переліку завдань та показників їх виконання для новопризначених працівників та оцінювання результатів їх виконання безпосереднім керівником та їх надання до Управління персоналу та організаційної культури. | Під час проведення добору кандидатів на посади у НСЗУ у період дії воєнного стану | Управління персоналу та організаційної культури Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Керівники самостійних структурних підрозділів | У межах наявних ресурсів | 1. Інформація про вакантні посади розміщена на офіційному вебсайті , на сторінці Facebook "НСЗУ Вакансії та кар'єра" та на сайтах з пошуку роботи. 2. Існуючі внутрішніх заходів контролю при доборі та призначенні працівників в порядку, передбаченому частинами 5, 7 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» застосовано.
8 | Здійснення заходів щодо запобігання корупції | Можливість несвоєчасного подання/неподання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у зв'язку із звільненням з НСЗУ | Можливість порушення працівниками НСЗУ, які припиняють державну службу, вимог фінансового контрою | Недоброчесність, недостатня обізнаність щодо вимог антикорупційного законодавства | Закон України "Про запобігання корупції" Порядок перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затверджений наказом НАЗК від 20.08.2021 № 539/21 | 2 | 1 | 2 | 1.Проведення навчань з зпитань декларування та відповідальності за порушення вимог фінансового котролю, напрвлення презентаційних матеріалів за результатами навчань. Облік кількості працівників, які беруть участь у навчанні. 2. Попередження працівників НСЗУ під підпис про вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції" у зв'язку із звільненням з державного органу. | Відповідно до Програми навчань Постійно при звільненні з НСЗУ | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | У межах наявних ресурсів | 1. Проведено навчання з зпитань декларування та відповідальності за порушення вимог фінансового котролю, напрвлено презентаційні матеріали за результатами навчань.Здійснено облік кількості працівників, які взяли участь у навчанні. 2. .Попереджено працівників НСЗУ під підпис про вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції" у зв'язку із звільненням з державного органу.
9 | Забезпечення організації внутрішнього аудиту | Можливе приховування інформації щодо виявлених порушень під час проведення внутрішнього аудиту, що обумовлено наявністю приватного інтересу у посадових осіб НСЗУ | Нереагування працівниками підрозділу внутрішнього аудиту на виявлені порушення в ході та за результатами проведення внутрішнього аудиту | Приватний інтерес, недоброчесність працівників | Порядок здійснення внутрішнього аудиту в Національній службі здоров'я України, затверджений наказом НСЗУ від 04.10.2023 року № 569 Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Національній службі здоров'я України, затверджене наказом НСЗУ від 29.03.2019 № 91 (зі змінами) Правила етичної поведінки працівників апарату Національної служби здоров'я України, затверджені наказом НСЗУ від 12.09.2019 № 356 (зі змінами) | 1 | 2 | 2 | 1. Ознайомлення працівників підрозділу внутрішнього аудиту з механізмами повідомлень про наявність конфлікту інтересів. 2. Проведення навчань щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, розробка навчально-презентаційних матеріалів. | 1. Постійно при призначенні. 2. Відповідно до Програми навчань | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | У межах наявних ресурсів | 1. При призначенні на посади до відділу внутрішнього аудиту працівників ознайомлено з механізмами повідомлень про наявність конфлікту інтересів. 2. Проведено навчання щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, розроблено та направлено навчально-презентаційні матеріали.
10 | Управління фінансами та матеріальними ресурсами | Можливість неправомірних дій працівників НСЗУ при використанні майна, отриманого для здійснення службових повноважень, з метою отримання неправомірної вигоди | Можливість працівників НСЗУ використовувати, отримане для здійснення службових завдань майно (службові приміщення, транспортні засоби, комп'ютерну техніку, оргтехніка та обладнання) з метою задоволення приватного інтересу | Недостатня урегульованість внутрішніх організаційно-розпорядчих актів; недостатні існуючі методи внутрішнього контролю; можлива недоброчесність працівників НСЗУ. | Майно, що обліковується на балансі НСЗУ, видане для здійснення службових обов'язків працівниками НСЗУ, закріплене за матеріально відповідальними особами, визначеними наказами НСЗУ, які здійснюють облік і контроль використання відповідного майна. | 1 | 2 | 2 | Проведення інвентаризації активів і зобов’язань | Щороку | Господаррський відділ Департамент фінансів та бухгалтерського обліку | У межах наявних ресурсів | Висновки інвентаризації зафіксовано в протоколах інвентаризаційної комісії.
11 | Управління фінансами та матеріальними ресурсами | Ймовірність невиконання/неналежного виконання умов договору постачальниками товарів, робіт, послуг | Можливість ігнорування відповідальними посадовими особами НСЗУ невиконання/неналежного виконання умов договорів постачальниками товарів, робіт, послуг | Недоброчесність посадових осіб; наявність приватного інтересу посадових осіб; недостатній контроль за виконанням договору | Відповідальні особи здійснюють контроль за виконанням договору та у разі встановлення фактів невиконання або неналежного виконанння договору інціюють проведення претензійно-позовної роботи | 2 | 3 | 6 | Проведення внутрішнього аудиту виконання укладених НСЗУ договорів | Щороку | Відділ внутрішнього аудиту | У межах наявних ресурсів | Проведено внутрішній аудит щодо належності виконання укладених договорів НСЗУ відповідно до плану діяльності внутрішнього аудиту.
12 | Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації | Можливість отримання неправоміроної вигоди працівником НСЗУ шляхом поширення недостовірної інформації щодо діяльності НСЗУ | Поширення інформації від імені НСЗУ на інформаційному ресурсі НСЗУ, ЗМІ, соціальних мережах всупереч вимогам інформаційної політики НСЗУ | Недоброчесність працівників, недостатня обізнаність нових працівників НСЗУ стосовно Рекомендацій щодо дотримання єдиного підходу до здійснення зовнішньої комунікації в НСЗУ, недоброчесність працівників | Поширення інформації від імені НСЗУ здійснюється відповідно до інформаційної політики НСЗУ | 1 | 1 | 1 | 1. Актуалізація Рекомендацій щодо дотримання єдиного підходу до здійснення зовнішньої комунікацій. 2. Систематичне доведення до працівників НСЗУ Рекомендацій щодо дотримання єдиного підходу до здійснення зовнішньої комунікацій. 3. Систематичні зустрічі з надавачами щодо питань реалізації Програми медичних гарантій. | ІІ квартал 2026 року ІІІ квартал 2026-2028 років Постійно | Департамент інформаційних технологій Керівництво НСЗУ та керівники самостійних структурних підрозділів | У межах наявних ресурсів | 1. Актуальні Рекомендації щодо дотримання єдиного підходу до здійснення зовнішньої комунікацій підготовлено та доведено до відома працівників НСЗУ. 2. Забезпечено щорічне інформування працівників НСЗУ щодо дотримання єдиного підходу до здійснення зовнішньої комунікацій в НСЗУ. 3. Проведено зустрічі з надавачами щодо питань реалізації Програми медичних гарантій.
13 | Представництво інтересів НСЗУ в судах у справах, стороною яких є НСЗУ | Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників Юридичного департаменту під час безпосереднього представництва інтересів НСЗУ в судах | Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником Юридичного департаменту під час безпосереднього представництва інтересів НСЗУ в судах | Недоброчесність працівника, який здійснює представництво інтересів НСЗУ у суді | При внесенні інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань на самопредставництво інтресів НСЗУ обов'язково звертається увага на надання повноважень відповідним особам щодо визнання позову, досягнення примирення. | 1 | 2 | 2 | 1. Обов’язкове закріплення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, відомостей про наявність у посадових осіб НСЗУ, під час самопредставництва НСЗУ в судах, обмежень щодо права відмови, зміни, відкликання, визнання позову, відмови від апеляційних, касаційних скарг, укладення мирових угод, досягнення примирення. 2. Здійснення внутрішнього контролю за результатом аналізу судової практики за участю НСЗУ та підготовка відповідних рекомендацій для структурних підрозділів для мінімізації шансів щодо незадоволення позиції НСЗУ при майбутніх судових спорах. | Постійно Щороку | Юридичний департамент Головний спеціаліст з внутрішнього контролю | У межах наявних ресурсів | 1. В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань внесено обмеження щодо права відмови, зміни, відкликання, визнання позову, відмови від апеляційних, касаційних скарг, укладення мирових угод, досягнення примирення. 2. Здійснено внутрішій контроль за результатом аналізу судової практики за участю НСЗУ та підготовлено відповідні рекомендації для структурних підрозділів для мінімізації шансів щодо незадоволення позиції НСЗУ при майбутніх судових спорах.
14 | Проведення закупівель | Можливість неоприлюднення звіту про договір про закупівлю, укладеного без використання електронної системи закупівель | Можливість приховування умов договору про закупівлю, укладеного без використання електронної системи закупівель, в умовах попередньої змови посадових осіб НСЗУ та постачальника | Можлива недоброчесність посадових осіб НСЗУ Недостатні існуючі методи внутрішнього контролю | Закупівлі здійснюються відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасуваннята, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 | 1 | 2 | 2 | 1. Контроль за оприлюдненням договорів про закупівлі, укладений без використання електронної системи закупівель. 2. Моніторинг договорів про закупівлі, укладених без використання електронної системи закупівель. | Постійно | Сектор закупівель | У межах наявних ресурсів | 1. Забезпечено контроль за оприлюдненням договорів про закупівлі, укладених без використання електронної системи закупівель. 2. Здійснено моніторинг договорів про закупівлі, укладених без використання електронної системи закупівель.
15 | Проведення закупівель | Можливість поділу одного предмета закупівлі на частини для укладення прямого договору, з метою уникнення проведення процедури закупівлі відкриті торги/використання електронного каталогу (у разі закупівлі товару) | Умисний штучний поділ предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших характеристик, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) | Недоброчесність посадових осіб, дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації, недостатній розподіл обов’язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю | 1. Моніторинг процедури закупівлі Державною аудиторською службою України 2. Запроваджено попередній аналіз контрагентів та погодження Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проєктів прямих договорів 3. У НСЗУ організовано та забезпечено роботу каналів повідомлень про можливі корупційні правопорушення, які надходять на розгляд Сектору з питань запобігання та виявлення корупції | 1 | 2 | 2 | 1. Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org). 2. Проведення НСЗУ попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання відповідно до частини 4 статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі». | Перед проведенням закупівлі Перед проведенням закупівлі | Сектор закупівель Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | У межах наявних ресурсів | В обґрунтуванні необхідності здійснення закупілі наведені результати моніторингу предмету закупівлі із зазначенням сукупності технічних або інших характеристик предмета закупівлі
16 | Управління доступом до персональних даних | Можливість недоброчесної поведінки працівників НСЗУ під час оброки персональних даних з метою отримання неправомірної вигоди | Можливість неправомірної обробки персональних даних працівниками НСЗУ та її подальшої передачі третім особам з метою отримання неправоміної вигоди | Приватний інтерес, недоброчесність працівників | Розроблено та впроваджено Порядок обробки персональних даних працівниками Національної служби здоров’я України (наказ НСЗУ від 13.10.2023 № 581), Кодекс поведінки працівників НСЗУ під час обробки персональних даних (наказ НСЗУ від 12.08.2019 № 305), Порядок надання доступу працівникам НСЗУ до інформації та документів у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я (наказ НСЗУ від 10.10.2025 № 773) | 1 | 3 | 3 | 1. Підписання новопризначеними працівниками НСЗУ зобов'язання про нерозголошенння персональних даних. 2. Проведення інструктажів новопризначеним працівникам НСЗУ. 3. Ведення журналу обліку працівників, які мають доступ до персональних даних. 4. Аудит доступу до реєстрів ЦБД ЕСОЗ. 5. Проведення навчань/вебінарів з питань обробки персональних даних. | Постійно при призначенні на посаду Постійно при призначенні на посаду Постійно Щоквартально Щопівроку | Департамент розвитку електронної системи охорони здоров’я Управління персоналу та організаційної культури | У межах наявних ресурсів | 1. Новопризначеними працівниками НСЗУ підписано зобов'язання про нерозголошенння персональних даних. 2. Проведено інструктажі новопризначеним працівникам НСЗУ. 3. Ведеться журнал обліку працівників, які мають доступ до персональних даних. 4. Здійснено щоквартальний аудит доступу до реєстрів ЦБД ЕСОЗ. 5. Проведено навчаня/вебінари з питань обробки персональних даних.
17 | Захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації | Можливість недоброчесної поведінки працівників НСЗУ під час оброки інформації з обмеженим доступом та надання несанкціонованого доступу третім особам з метою отримання неправомірної вигоди | Можливість здійснення працівниками НСЗУ інсайдерської діяльності (порушення конфіденційності цілісності або дступності конфіденційної інформації) | Приватний інтерес, недоброчесність працівників | Розроблено та впровадженно Порядок дотримання правил кібергігієни в НСЗУ (наказ НСЗУ від 08.07.2025 № 489), План заходів з підвищення рівня кібербезпеки в НСЗУ, Положення про роботу з ресурсами мережі Інтернет у НСЗУ, Положення про поштову систему Microsoft Exchange НСЗУ, Положення про забезпечення антивірусного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній ситстемі НСЗУ, Положення про парольний захист ресурсів інформаційної системи НСЗУ (наказ НСЗУ від 17.07.2020 № 173 зі змінами) | 1 | 3 | 3 | 1. Розмежування доступів системами забезпечення кіберзахисту. 2. Проведення інструктажів новопризначеним працівникам НСЗУ щодо кібергігієни та подальша перевірка знань. | Постійно Постійно при призначенні на посаду | Департамент інформаційних технологій Управління персоналу та організаційної культури | У межах наявних ресурсів | 1. Розмежовано доступи системами забезпечення кіберзахисту. 2. Проведено інструктажі новопризначеним працівникам НСЗУ щодо кібергігієни та здійснено перевірку знань.
18 | Збір та обробка аналітичних даних на підставі інформації, яка міститься в електронній системі охорони здоров’я | Можливість недоброчесної поведінки працівників НСЗУ під час оброки великих масивів знеособлених даних з метою отримання неправомірної вигоди | Можливість надання працівниками НСЗУ аналітичної та статистичної інформації, яка зберігається в ЦБД ЕСОЗ третім особам | Приватний інтерес, недоброчесність працівників | Розроблено та впровадженно Порядок обробки персональних даних працівниками Національної служби здоров’я України (наказ НСЗУ від 13.10.2023 № 581), Кодекс поведінки працівників НСЗУ під час обробки персональних даних (наказ НСЗУ від 12.08.2019 № 305), Порядок надання доступу працівникам НСЗУ до інформації та документів у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я (наказ НСЗУ від 10.10.2025 № 773),Порядок дотримання правил кібергігієни в НСЗУ (наказ НСЗУ від 08.07.2025 № 489), План заходів з підвищення рівня кібербезпеки в НСЗУ (наказ НСЗУ від 02.11.2023 № 610), Положення про роботу з ресурсами мережі Інтернет у НСЗУ, Положення про поштову систему Microsoft Exchange НСЗУ, Положення про забезпечення антивірусного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній ситстемі НСЗУ Положення про парольний захист ресурсів інформаційної системи НСЗУ (наказ НСЗУ від 17.07.2020 № 173 зі змінами) | 1 | 3 | 3 | 1. Розробка та подання в установленому порядку проєкту закону про електронну систему охорони здоров’я, який визначатиме, зокрема, принципи обробки первинних даних, принципи вторинної обробки даних, правила та регламенти доступу до даних та базуватиметься на засадах європейського законодавства. 2. Аудити доступів до ЦБД ЕСОЗ. | Протягом 2026-2028 років Щоквартально | Юридичний департамент Департамент електронної системи охорони здоровя Департамент інфомаційних технологій Аналітичне управління | У межах наявних ресурсів | 1. Розроблено та подано в установленому порядку проєкт закону про електронну систему охорони здоров’я, який визначає, зокрема, принципи обробки первинних даних, принципи вторинної обробки даних, правила та регламенти доступу до даних та базуватиметься на засадах європейського законодавства. 2. Здійснено щоквартальні аудити доступу до ЦБД ЕСОЗ.