РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 РІК

Національне агентство з питань запобігання корупції

6330000

1.

(найменування головного розпорядника коштів)

(КПКВ ДБ)

2.

6331000

Апарат Національного агентства з питань запобігання корупції

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3.

0111

6331010

Забезпечення діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції

(КПКВ ДБ)

(КФКВ)

(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Запобігання корупції та підвищення рівня доброчесності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб

Мета бюджетної програми:

Формування і реалізація державної антикорупційної політики

Завдання бюджетної програми:

Проведення антикорупційної політики, організація роботи із запобігання та виявлення корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування

1)

Забезпечення контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

2)

Розроблення проєктів нормативно-правових актів з питань антикорупційної політики

3)

Методичне та консультативне забезпечення дотримання законодавства про конфлікт інтересів та з питань етичної поведінки

4)

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

Видатки / надання кредитів

5.

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів

Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)

Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Факт

План зі змінами

План

1

2

3

4

5

6

ВСЬОГО за бюджетною програмою

416 076,0

413 319,4

423 534,5

7 458,5

-10 215,1

у т. ч.: загальний фонд

416 076,0

405 860,9

416 076,0

0,0

-10 215,1

спеціальний фонд

0,0

7 458,5

7 458,5

7 458,5

0,0

1. Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Національне агентство з питань запобігання корупції, всього

360 766,3

359 001,5

368 391,3

7 625,0

-9 389,8

360 766,3

у т. ч.: загальний фонд

351 543,0

360 932,8

166,5

-9 389,8

спеціальний фонд

0,0

7 458,5

7 458,5

7 458,5

0,0

2. Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі, всього

55 309,7

51 955,9

52 775,8

-2 533,9

-819,9

55 309,7

у т. ч.: загальний фонд

51 955,9

52 775,8

-2 533,9

-819,9

спеціальний фонд

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення реконструкції частини адміністративної будівлі, всього

0,0

2 362,0

2 367,4

2 367,4

-5,4

0,0

у т. ч.: загальний фонд

2 362,0

2 367,4

2 367,4

-5,4

спеціальний фонд

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану на початок року за напрямами використання бюджетних коштів пояснюється:

додаванням нового напряму "Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення реконструкції частини адміністративної будівлі" з метою забезпечення ефективної та безпечної експлуатації нового устаткування, облаштованих систем димовидалення та підпору повітря, машинних відділень ліфтів, які розміщені на покрівлі і потребують системного обслуговування;

перерозподілом видатків між напрямами у зв'язку із необхідністю придбання поліграфного комплексу з метою виконання повноважень, визначених у ст. 17-1 Закону України "Про запобігання корупції";

уточненням видатків за рахунок залишку коштів, що надійшли до спеціального фонду від сплати за оренду державного майна у попередніх періодах, оприбуткуванням активів, отриманих від розбирання необоротних активів, які залишилися для потреб Національного агентства, відображенням надходжень до спеціального фонду у зв'язку  із отриманням міжнародної технічної допомоги та передачею у постійне користування земельної ділянки для влаштування та обслуговування об'єктів інженерної, транспортної інфраструктури (крім об'єктів дорожнього сервісу).

Відхилення факту від плану зі змінами:

- за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Національне агентство з питань запобігання корупції" пояснюється:

загальний фонд - економією коштів у сумі 9389,8 тис. грн, з них:

КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 0,1 тис. грн - невикористаний залишок коштів на оплату праці;

КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 4 832,7 тис. грн у зв'язку з перевищенням максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та нарахуваннями на залишок коштів на оплату праці;

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 46,0 тис. грн, а саме: відміна торгів на придбання паперу (термоетикеток), оскільки учасники не відповідали умовам тендерної документації (23,8 тис. грн); економія коштів, яка утворилася за результатами проведених процедур закупівель;

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 3323,6 тис. грн, а саме: розірвання за ініціативою виконавця договору на постачання програмної продукції Office LTSC Standard 2021 (1 400,3 тис. грн); економія з оплати послуг з проведення експертних досліджень за напрямом "Товарознавчі дослідження", з оплати консультаційних послуг з питань оцінювання вартості активів, з письмового перекладу, з надання в користування захищених цифрових каналів, поштових послуг тощо, а також економією коштів, яка утворилася за результатами проведених процедур закупівель;

КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 349,3 тис. грн у зв'язку з економним витрачанням працівниками Національного агентства коштів під час відряджень та тим, що відшкодування витрат на деякі відрядження здійснювалося за рахунок міжнародної технічної допомоги, а також тим, що не всі заплановані відрядження відбулися через введення воєнного стану в Україні;

КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" - 6,1 тис. грн, КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" - 376,6 тис. грн, КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 4,8 тис. грн, економія виникла за рахунок економного витрачання енергоресурсів;

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 6,7 тис. грн у зв'язку з економією за результатами проведених процедур закупівель;

КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 443,9 тис. грн у зв'язку із перенесенням окремих судових засідань через введення воєнного стану в Україні;

спеціальний фонд - уточненням видатків за рахунок залишку коштів, що надійшли до спеціального фонду від сплати за оренду державного майна у попередніх періодах,

оприбуткуванням активів, отриманих від розбирання необоротних активів, які залишилися для потреб Національного агентства, відображенням надходжень до спеціального фонду у зв'язку  із отриманням міжнародної технічної допомоги та передачею у постійне користування земельної ділянки для влаштування та обслуговування об'єктів інженерної, транспортної інфраструктури (крім об'єктів дорожнього сервісу);

- за напрямом "Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі" пояснюється економією, яка зумовлена проведенням коригування проекту "Капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою м. Київ, бульвар Дружби народів, 28", заміною проектних рішень (в частині розведення системи вентиляції, приведення обсягів у структурованій кабельній системі і системі пожежозахисту у відповідність до фактичних; уточнення обсягів демонтажних робіт з архітектурно-будівельної частини та приведення їх у відповідність до фактичних робіт з опорядження приміщень);

- за напрямом "Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення реконструкції частини адміністративної будівлі" обумовлене економією, що утворилася в результаті застосування конкурентних процедур закупівель, а також тим, що обсяги робіт електротехнічної частини проекту були уточнені до фактичних.

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Загальний фонд

Загальний фонд

Загальний фонд

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд

Спеціальний фонд

План

План зі змінами

Факт

Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)

262 135,8

0,0

262 135,7

0,0

262 135,8

0,0

0,0

0,0

-0,1

0,0

2111

57 669,8

0,0

51 733,9

0,0

56 566,6

0,0

-1 103,2

0,0

-4 832,7

0,0

2120

1 538,5

0,0

1 791,1

0,0

1 837,1

0,0

298,6

0,0

-46,0

0,0

2210

31 710,3

0,0

28 386,7

1 588,1

31 710,3

1 588,1

0,0

1 588,1

-3 323,6

0,0

2240

930,2

0,0

1 385,5

0,0

1 734,8

0,0

804,6

0,0

-349,3

0,0

2250

1 510,4

0,0

1 510,4

0,0

1 510,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2271

111,8

0,0

105,7

0,0

111,8

0,0

0,0

0,0

-6,1

0,0

2272

3 819,9

0,0

3 443,3

0,0

3 819,9

0,0

0,0

0,0

-376,6

0,0

2273

55,7

0,0

50,9

0,0

55,7

0,0

0,0

0,0

-4,8

0,0

2275

80,9

0,0

74,2

0,0

80,9

0,0

0,0

0,0

-6,7

0,0

2282

1 203,0

0,0

759,1

0,0

1 203,0

0,0

0,0

0,0

-443,9

0,0

2800

0,0

0,0

166,5

3 336,5

166,5

3 336,5

166,5

3 336,5

0,0

0,0

3110

55 309,7

0,0

51 955,9

78,7

52 775,8

78,7

-2 533,9

78,7

-819,9

0,0

3132

0,0

0,0

2 362,0

0,0

2 367,4

0,0

2 367,4

0,0

-5,4

0,0

3142

0,0

0,0

0,0

2 455,2

0,0

2 455,2

0,0

2 455,2

0,0

0,0

3160

-10 215,1

7 458,5

0,0

7 458,5

405 860,9

7 458,5

416 076,0

0,0

0,0

416 076,0

Всього

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

Кількість змін до плану 17 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 4

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану на початок звітного періоду за КПКВК 6331010 "Забезпечення діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції" пояснюється тим, що протягом звітного періоду внесено 17 змін, з яких:

з метою ефективного і раціонального використання бюджетних коштів внесено 4 зміни до розпису державного бюджету за загальним фондом у зв'язку із перерозподілом видатків між кодами економічної класифікації видатків на закупівлі товарів та обладнання, оплати службових відряджень, здійснення робіт з реконструкції частини адміністративної будівлі; 13 змін - до кошторису за спеціальним фондом у зв'язку із уточненням видатків за рахунок залишку коштів, що надійшли до спеціального фонду від сплати за оренду державного майна у попередніх періодах, оприбуткуванням активів, отриманих від розбирання необоротних активів, які залишилися для потреб Національного агентства, необхідністю відображення надходжень до спеціального фонду внаслідок отримання міжнародної технічної допомоги та передачею у постійне користування земельної ділянки для влаштування та обслуговування об'єктів інженерної, транспортної інфраструктури (крім об'єктів дорожнього сервісу).

Відхилення факту від плану зі змінами пояснюється:

- економією в результаті застосування конкурентних процедур закупівель;

- деякі закупівлі не відбулися;

- відсутність потреби у сплаті судового збору з причин, що в цілому викладені в п. 5.1 в складових відхилення за окремими напрямами використання бюджетних коштів.

Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК

(тис. грн)

на початок звітного року

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

всього

з неї прострочена

на кінець звітного року

2

3

4

1

на початок звітного року

5

всього

6

на кінець звітного року

з неї прострочена

7

ВСЬОГО за бюджетною програмою

62 070,4

20 266,1

0,0

4,4

0,0

0,0

Загальний фонд, всього

62 070,4

20 266,1

0,0

4,4

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

4,4

0,0

0,0

2240

3,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2272

28,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2273

62 028,0

20 266,1

0,0

0,0

0,0

0,0

3132

6.

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська заборгованість за видатками за КПКВК 6331010 "Забезпечення діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції" за загальним фондом на початок звітного року становила 62070,4 тис. грн, на кінець звітного року зменшилася на 41804,3 тис. грн. і становить 20266,1 тис. гривень.

Дебіторська заборгованість за видатками на початок звітного року пояснюється здійсненням у 2021 - 2022 роках попередньої оплати у розмірі 100% за договорами на оплату робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, 28, та капітального ремонту фундаменту цієї адміністративної будівлі, робіт з технічного та авторського нагляду під час капітального ремонту об'єкта, а також у зв’язку з тим, що орендарі не відшкодували витрат, понесених Національним агентством на оплату експлуатаційних та інших послуг, комунальних послуг та енергоносіїв.

Дебіторська заборгованість за видатками на кінець звітного року пояснюється здійсненням попередньої оплати за договорами, укладеними протягом 2023 року, на роботи з капітального ремонту, технічного та авторського нагляду, які будуть виконані у 2024 році.

Прострочена дебіторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2023 за КПКВК 6331010 "Забезпечення діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції" за загальним фондом становила 42,4 тис. грн, з неї: 10,0 тис. грн  -  орендарі не відшкодували витрат, понесених Національним агентством на оплату експлуатаційних та інших послуг, пов'язаних з утриманням адміністративної будівлі; 32,4 тис. грн - орендарі не відшкодували витрат, понесених Національним агентством на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Прострочена дебіторська заборгованість за видатками станом на 01.01.2024 за КПКВК 6331010 "Забезпечення діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції" за загальним фондом відсутня.

Дебіторська заборгованість за видатками за КПКВК 6331010 "Забезпечення діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції" за спеціальним фондом на початок звітного року та на кінець року відсутня.

Кредиторська заборгованість за видатками за загальним фондом станом на 01.01.2023 в сумі 4,4 тис. грн за послуги з персоналізації службових посвідчень та розрахунок з працівником НАЗК за понесені витрати згідно з авансовим звітом.

Кредиторська заборгованість за видатками за КПКВК 6331010 "Забезпечення діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції" за загальним фондом, в тому числі прострочена, станом на 01.01.2024 відсутня.

Кредиторська заборгованість за видатками за КПКВК 6331010 " Забезпечення діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції" за спеціальним фондом на початок звітного року та на кінець року відсутня.

Крім того, станом на 01.01.2023 дебіторська заборгованість за доходами, в тому числі прострочена, становила 151,2 тис. грн, нарахована, але не отримана орендна плата за користування частиною будівлі за адресою: бульвар Дружби народів, 28, м. Київ, від ТОВ "Металбуд" за квітень - грудень 2021 року у сумі 145,6 тис. грн та від ФОП Толочко О.В. за листопад 2021 року у сумі 5,6 тис. гривень.

Дебіторська заборгованість за доходами станом на 01.01.2024, в тому числі прострочена, зменшилась на суму 5,6 тис. грн та становить 145,6 тис. грн. Кошти у сумі 5,6 тис. грн стягнуто в примусовому порядку Державною виконавчою службою з ФОП Толочко О.В. на користь Національного агентства, що зменшило прострочену дебіторську заборгованість.

З метою погашення орендарем дебіторської заборгованості, в тому числі простроченої, Національне агентство провело позовну роботу та направило судові накази для примусового стягнення до державної виконавчої служби.

Кредиторська заборгованість за доходами за спеціальним фондом, в тому числі прострочена, станом на 01.01.2024 відсутня.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

Результативні показники

Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)

Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Факт

План зі змінами

План

1

2

3

4

5

6

1. Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Національне агентство з питань запобігання корупції

Гранична чисельність працівників Національного агентства (осіб)

408,0

408,0

408,0

0,0

0,0

Кількість Єдиних державних реєстрів, функціонування яких забезпечується Національним агентством (Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, Єдиний державний реєстр звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру) (од.)

3,0

3,0

3,0

0,0

0,0

Кількість інформаційно-комунікаційних систем, створення та функціонування яких забезпечується Національним агентством (Система управління справами, Єдиний портал повідомлень викривачів) (од.)

2,0

2,0

2,0

0,0

0,0

Оплата послуг з програмно-технічного супроводження Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, який включає систему проведення

10 688,9

10 688,9

9 570,1

0,0

-1 118,8

логічного і арифметичного контролю декларацій та Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (тис.грн.)

Загальна площа адміністративної будівлі, що належить до сфери управління Національного агентства (кв. м.)

11 644,0

11 644,0

11 644,0

0,0

0,0

Придбання поліграфного комплексу (тис.грн.)

166,5

166,5

166,5

0,0

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів з питань антикорупційного законодавства (од.)

6,0

6,0

32,0

0,0

26,0

Кількість експертних висновків на законопроекти, що можуть вплинути на державну антикорупційну політику чи на стан корупції в Україні (од.)

20,0

20,0

25,0

0,0

5,0

Кількість прийнятих та зареєстрованих повідомлень в Національному агентстві про корупцію (од.)

1 700,0

1 700,0

2 309,0

0,0

609,0

Кількість проведених перевірок організації роботи із запобігання та виявлення корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування, в тому числі позапланових (од.)

12,0

12,0

0,0

-12,0

Кількість проаналізованих антикорупційних програм (од.)

40,0

40,0

130,0

0,0

90,0

Кількість наданих консультацій, роз'яснень уповноваженим підрозділам (особам) органів влади із запобігання та виявлення корупції (од.)

300,0

300,0

564,0

0,0

264,0

Кількість проведених антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України (од.)

100,0

100,0

118,0

0,0

18,0

Кількість каталогізованих корупційних ризиків у пріоритетних галузях управління/економіки (од.)

100,0

100,0

108,0

0,0

8,0

Кількість підготовлених аналітичних оглядів та інфографік за результатами аналізу корупційних ризиків у пріоритетних галузях управління/економіки (од.)

8,0

8,0

9,0

0,0

1,0

Кількість підготовлених аналітичних звітів щодо стану виконання антикорупційних програм органів влади у 2021 році (од.)

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0

Кількість внесених приписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції" (од.)

40,0

40,0

16,0

0,0

-24,0

Кількість проведених моніторингів та контролів (у т.ч. у формі збору доказів вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, передбачених ст.ст. 172-4, 172-5, 172-7, 172-8, 172-9 КУпАП) за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (од.)

500,0

500,0

429,0

0,0

-71,0

Кількість наданих роз'яснень юридичним та фізичним особам з питань застосування Закону України "Про запобігання корупції" та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів (од.)

1 637,0

1 637,0

3 055,0

0,0

1 418,0

Кількість проведених аналізів декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування щодо

1 560,0

1 560,0

1 907,0

0,0

347,0

можливого зазначення недостовірних відомостей у декларації, виявлення необгрунтованих активів та незаконного збагачення з метою подальшого ініціювання моніторингу способу життя (од.)

Кількість проведених моніторингів способу життя суб'єктів декларування (од.)

120,0

120,0

527,0

0,0

407,0

Кількість матеріалів направлених до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або у визначених законом випадках до Офісу Генерального прокурора щодо звернення до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави за результатами проведених моніторингів способу життя суб'єктів декларування (од.)

37,0

37,0

34,0

0,0

-3,0

Кількість затверджених обгрунтованих висновків та надісланих до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, у разі виявлення ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення (од.)

136,0

136,0

58,0

0,0

-78,0

Кількість опрацьованих запитів на проведення спеціальних перевірок (од.)

9 000,0

9 000,0

1 878,0

0,0

-7 122,0

Кількість суб'єктів щодо яких опрацьовані запити Міністерства юстиції України стосовно виявлення та розшуку активів фізичних і юридичних осіб (од.)

720,0

720,0

332,0

0,0

-388,0

Кількість заходів щодо спрощення процедури заповнення та подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування шляхом надання суб'єктам декларування наявної у Національного агентства інформації із державних реєстрів про активи для використання ними під час заповнення декларації

(од.)

3,0

3,0

9,0

0,0

6,0

Кількість заходів щодо оптимізації проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та перевірки щодо контролю повноти заповнення декларацій у тому числі за рахунок доступів до баз даних (од.)

5,0

5,0

5,0

0,0

0,0

Кількість проведених інформаційно-просвітницьких та навчально-методичних заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (в тому числі дистанційно) та розроблення до них матеріалів (од.)

59,0

59,0

156,0

0,0

97,0

Кількість проведених інформаційно-просвітницьких та навчально-методичних заходів, спрямованих на формування негативного ставлення до корупції або взаємодії з громадянами (в тому числі дистанційно) та розроблення до них матеріалів (од.)

35,0

35,0

199,0

0,0

164,0

Кількість розроблених онлайн-курсів, спрямованих на підвищення професійного розвитку уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції (од.)

4,0

4,0

4,0

0,0

0,0

Кількість розроблених та оновлених онлайн-курсів, спрямованих на формування негативного ставлення до корупції або підвищення рівня обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, місцевого

4,0

4,0

6,0

0,0

2,0

самоврядування (од.)

Кількість розроблених відео- та аудіоматеріалів, спрямованих на формування негативного ставлення до корупції або підвищення рівня обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, місцевого самоврядування (од.)

10,0

10,0

19,0

0,0

9,0

Кількість користувачів, зареєстрованих на навчальній онлайн-платформі NAZK.Study, де розміщені матеріали, присвячені підвищенню рівня обізнаності з питань антикорупційного законодавства та формування нетерпимості до корупції (од.)

10 000,0

10 000,0

101 446,0

0,0

91 446,0

Кількість поданих Національним агентством позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг (од.)

110,0

110,0

8,0

0,0

-102,0

Завершення здійснення не менше 25 відсотків перевірок виявленням порушень вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та дотримання інших вимог і обмежень, встановлених антикорупційним законодавством (відс.)

25,0

25,0

28,6

0,0

3,6

Середньомісячні витрати на оплату послуг з програмно-технічного супроводження Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, який включає систему проведення логічного і арифметичного контролю декларацій та Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (тис.грн.)

890,7

890,7

797,5

0,0

-93,2

Середній розмір судового збору за подання одного позову, апеляційної та касаційної скарги (тис.грн.)

4,4

4,4

3,0

0,0

-1,4

Рівень забезпечення функціонування Єдиних державних реєстрів та інформаційно-комунікаційних систем Національного агентства (відс.)

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

Питома вага прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених (відс.)

100,0

100,0

75,0

0,0

-25,0

Складення без необгрунтованих затримок уповноваженими особами Національного агентства у випадку виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, протоколу про таке правопорушення (в межах відповідної компетенції ст.ст. 172-4, 172-5, 172-7, 172-8, 172-9) (відс.)

70,0

70,0

81,0

0,0

11,0

Складення без необгрунтованих затримок уповноваженими особами Національного агентства у випадку виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, протоколу про таке правопорушення (в межах компетенції ст. 172-6) або надсилання адміністративних матеріалів спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції (відс.)

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

Надіслання без необгрунтованих затримок спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції відповідного обгрунтованого висновку у випадку виявлення ознак кримінального правопорушення або підстав для звернення до суду з позовом про визнання активів необгрунтованими (відс.)

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

Частка декларацій, відібраних для проведення моніторингу способу життя за результатами проведених аналізів декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (відс.)

5,0

5,0

18,0

0,0

13,0

Частка розділів декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які можуть бути заповнені суб'єктом декларування на підставі інформації із державних реєстрів, наявної у Національного агентства шляхом її відображення в особистому кабінеті суб'єкта декларування (відс.)

38,0

38,0

47,0

0,0

9,0

Частка опрацьованих електронних копій рішень суду, що надійшли з Єдиного державного реєстру судових рішень та інших документів на підставі яких здійснюється формування (вносяться відомості) до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (відс.)

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

Частка врахованих рекомендацій Національного агентства розробниками нормативно-правових актів (відс.)

90,0

90,0

96,0

0,0

6,0

Частка опрацьованих без необґрунтованих затримок запитів на проведення спеціальних перевірок з числа поданих до Національного агентства (відс.)

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

Частка своєчасно наданих роз'яснень на запити політичних партій (відс.)

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

Рівень забезпечення поліграфним комплексом (відс.)

100,0

100,0

100,0

0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

За напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Національне агентство з питань запобігання корупції" в умовах дії воєнного стану в Україні Національне агентство максимально досягнуло запланованих у 2023 році результативних показників. Виконані показники свідчать про ефективність функціонування та виконання Національним агентством покладених на нього завдань і функцій.

Відхилення результативних показників плану на кінець від плану на початок звітного року пояснюється необхідністю придбання поліграфного комплексу з метою виконання повноважень, визначених у ст. 17-1 Закону України "Про запобігання корупції", зокрема проведення перевірок працівників на доброчесність, моніторингу їхнього способу життя, перевірки  інформації щодо звернень фізичних, юридичних осіб, інших джерел щодо причетності працівників Національного агентства до вчинення правопорушень.

Відхилення результативних показників факту від плану відображає, що з 50 показників відповідають затвердженим - 15, фактично збільшилися - 22, фактично зменшилися - 13.

Відхилення витрат на оплату послуг з програмно-технічного супроводження Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, який включає систему проведення логічного та арифметичного контролю декларацій, та Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру пояснюється застосуванням конкурентних процедур закупівель на оплату послуг з програмно-технічного супроводження Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також тим, що у січні звітного року не відбулися торги на закупівлю послуг з програмно-технічного супроводження Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, і договір про надання послуг було укладено лише на IV квартал 2023 року.

Відхилення кількості розроблених нормативно-правових актів пов'язане з унормуванням деяких положень актів у зв'язку із законодавчими змінами.

Відхилення кількості експертних висновків до законопроектів, що можуть вплинути на державну антикорупційну політику чи на стан корупції в Україні, пов'язане з тим, що кількість експертних висновків до законопроектів залежить від активності суб'єктів законодавчої ініціативи щодо ініціювання змін, які можуть вплинути на державну антикорупційну політику чи на стан корупції в Україні.

Відхилення кількості прийнятих та зареєстрованих повідомлень про корупцію у Національному агентстві пов'язане із введенням (з

06.09.2023) у постійну промислову експлуатацію ІКС "Єдиний портал повідомлень викривачів", а також набранням чинності (12.10.2023) Законом від 20.09.2023 № 3384-ІХ, згідно з яким відновлено обов'язок декларування, суттєвими змінами у правилах декларування, у переліку суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції", а також переліку суб'єктів декларування (у тому числі тих, які мають право на відтермінування подання декларацій).

Відхилення кількості проведених перевірок організації роботи із запобігання та виявлення корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування, в тому числі позапланових, пояснюється тим, що Національне агентство змінило підходи до проведення перевірок організації роботи із запобігання та виявлення корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування від кількості до якості. Зокрема, у 2023 році було акцентовано увагу на аналізі та моніторингу органів з високими корупційними ризиками у діяльності. Передбачені у Плані перевірки були розпочаті лише наприкінці року (листопад - 3 перевірки, грудень - 1 перевірка), і на звітну дату не були завершені (строк проведення перевірки - тридцять робочих днів. У разі виникнення під час проведення перевірки потреби в дослідженні додаткових документів та інших матеріалів, без аналізу яких неможливо зробити висновки, або в отриманні пояснень строк проведення перевірки може бути продовжено до шістдесяти робочих днів).

Відхилення кількості проаналізованих антикорупційних програм пояснюється тим, що Національне агентство провело аналіз антикорупційних програм усіх суб'єктів, визначених у ст. 19 Закону України "Про запобігання корупції", що подали інформацію на Антикорупційний портал.

Кількість наданих консультацій, роз'яснень уповноваженим підрозділам (особам)  органів влади із запобігання та виявлення корупції зросла у зв'язку з набранням 12.10.2023 чинності Законом від 20.09.2023 № 3384-ІХ, яким відновлено обов'язок декларування, у зв'язку із суттєвими змінами у правилах декларування, у переліку суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції", а також переліку суб'єктів декларування (у тому числі тих, які мають право на відтермінування подання декларацій).

Відхилення кількості проведених антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, пояснюється тим, що за результатами проведених моніторингів 4128 проєктів нормативно-правових актів, внесених на розгляд Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, виявлено корупціогенні фактори у 118 проєктах, і, відповідно, проведено їх антикорупційну експертизу.

Відхилення кількості каталогізованих корупційних ризиків у пріоритетних галузях управління/економіки пояснюється тим, що протягом 2023 року ідентифіковано 108 корупційних ризиків у таких пріоритетних сферах діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, як: медична (10 ризиків), податкова (5  ризиків), містобудівна (8 ризиків), оборонна (20 ризиків), а також у сферах корпоративного управління (35 ризиків), публічних закупівель (11 ризиків) та кримінального провадження (19 ризиків).  Відхилення показника обґрунтовується тим, що сектор оборони належить до пріоритетних сфер запобігання корупції, і відповідно до Указу Президента України від 12.09.2023 № 576/2023 Національне агентство здійснило аналіз корупційних ризиків у діяльності військово-лікарських комісій (ВЛК), за результатами якого було ідентифіковано 8 ризиків.

Відхилення кількості підготовлених аналітичних оглядів та інфографік за результатами аналізу корупційних ризиків у пріоритетних галузях управління/економіки пов'язано з тим, що у 2023 році окрім 8 запланованих аналітичних досліджень, було проведено додатково одне аналітичне дослідження відповідно до Указу Президента України від 12.09.2023 № 576/2023 ("Корупційні ризики у діяльності ВЛК ЗСУ").

Відхилення кількості внесених приписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції", пов'язане з тим, що у 2023 році Національне агентство започаткувало практику ініціювання питань щодо проведення службових розслідувань та реагування на незначні порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" шляхом направлення листа суб'єкту призначення про необхідність усунення порушення та проведення службового розслідування. Такий підхід дав змогу підвищити ефективність виконання покладених повноважень та уникнути необхідності внесення припису за порушення, які не містять суспільної небезпеки  і мають усуватися безпосередньо керівником особи або уповноваженою особою з питань запобігання корупції в органі. Крім того, у 2023 році не завершено проведення  розпочатих перевірок організації роботи із запобігання та виявлення корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування, за результатами яких також могли бути внесені відповідні приписи.

Відхилення кількості проведених моніторингів та контролів (у т.ч. у формі збору доказів вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, передбачених ст.ст. 172-4, 172-5, 172-7, 172-8, 172-9 КУпАП) за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів обумовлене зміною підходів до проведення моніторингу і контролю, а також обліку статистичної звітності у розрізі проведених заходів.  Зокрема, акцентовано увагу на проведенні заходів моніторингу та контролю за порушенням вимог законодавства у певних сферах (органах), а не діяльності окремої особи, яка залучена до цієї сфери (є працівником органу). Такий підхід хоч передбачає значну кількість витрачених ресурсів, проте  є ефективнішим. При цьому під час проведення моніторингу і контролю діяльності працівників державного органу у статистичній звітності захід відображається у кількості однієї одиниці, а не кількості  працівників цього органу, комплексна діяльність яких досліджується під час здійснення заходів моніторингу та контролю.

Відхилення кількості наданих роз'яснень юридичним та фізичним особам з питань застосування Закону України "Про запобігання корупції" та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів пов'язане зі збільшенням кількості звернень за роз'ясненнями щодо конфлікту інтересів на роботі за сумісництвом у зв'язку зі зміною правового регулювання трудових відносин щодо сумісництва працівників закладів освіти та охорони здоров'я від керівників та інших посадових осіб таких закладів, а також органів, яким такі заклади підпорядковуються, у зв'язку з набранням чинності (12.10.2023) Законом від 20.09.2023 № 3384-ІХ, що відновив обов'язок декларування, суттєвими змінами у правилах декларування, переліку суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції", та переліку суб'єктів декларування (у тому числі тих, які мають право на відтермінування подання декларацій).

Відхилення кількості проведених перевірок та контролю щодо повноти заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зумовлене тим, що відновлення повних перевірок було заплановано на друге півріччя 2023 року, однак у прийнятому 20.09.2023 Законі № 3384-IX, який набрав чинності 12.10.2023, передбачено поетапне відновлення заходів фінансового контролю. Відповідно до Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства від 13.11.2023 № 256/23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.11.2023 за № 1983/41039, впроваджено гнучкий та ризик-орієнтований підхід  до відбору та перевірок декларацій. Зокрема, було запущено перший етап, на якому кожна декларація проходить повну автоматизовану перевірку. Таким чином, фактично повні перевірки було розпочато 29.12.2023. Строк проведення повної перевірки становить 120 календарних днів, і, відповідно, перші результати припадають на березень - квітень 2024 року.

Відхилення кількості проведених аналізів декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щодо можливого зазначення недостовірних відомостей у декларації, виявлення необґрунтованих активів та незаконного збагачення з метою подальшого ініціювання моніторингу способу життя пояснюється зростанням кількості повідомлень про корупцію у зв'язку із введенням у постійну (промислову) експлуатацію інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний портал повідомлень викривачів" (з 06.09.2023), за допомогою якого будь-яка особа, якій стала відома інформація про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, може про це повідомити. Таким чином, з метою встановлення ознак корупційних правопорушень, зокрема незаконного збагачення та набуття необґрунтованих активів, зросла кількість проведених аналізів декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Відхилення кількості проведених моніторингів способу життя суб'єктів декларування обумовлене тим, що протягом 2023 року моніторинг способу життя, з урахуванням положень Закону України "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни" та Закону України "Про запобігання корупції", був основним незабороненим механізмом, спрямованим на виконання завдання із запобігання та виявлення правопорушень, пов'язаних з корупцією, в умовах воєнного стану. За відсутності правової підстави для здійснення повної перевірки, отримання необхідної інформації для виявлення ознак необґрунтованих активів та/або незаконного збагачення можливе було виключно в рамках моніторингу способу життя.

Відхилення кількості матеріалів, направлених до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або у визначених законом випадках до Офісу Генерального прокурора, щодо звернення до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави за результатами проведених моніторингів способу життя суб'єктів декларування пов'язане з тим, що за результатами проведених моніторингів способу життя лише у 34 випадках були наявні підстави для направлення відповідних результативних матеріалів до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з метою подальшого звернення до суду та стягнення необґрунтованих активів на користь держави.

Відхилення кількості затверджених обґрунтованих висновків та надісланих до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, у разі виявлення ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, пов'язане з тим, що за результатами проведених моніторингів способу життя протягом звітного періоду лише у 58 випадках було встановлено підстави для направлення матеріалів до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції щодо виявлення ознак корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, відповідно до ч. 4 ст. 51-4 Закону України "Про запобігання корупції".

Відхилення кількості опрацьованих запитів на проведення спеціальних перевірок пояснюється тим, що відновлення перевірок було заплановано на друге півріччя 2023 року, однак згідно з прийнятим 20.09.2023 Законом № 3384-IX, який набрав чинності 12.10.2023, поновлено, зокрема, проведення спеціальних перевірок. Таким чином, Національне агентство у період з 16.10.2023 по 31.12.2023 опрацювало 1878 запитів на проведення спеціальних перевірок.

Відхилення кількості суб'єктів, щодо яких опрацьовані запити Міністерства юстиції України стосовно виявлення та розшуку активів фізичних і юридичних осіб, пояснюється тим, що у 2023 році Мін'юст надіслав лише 332 такі запити.

Відхилення кількості заходів щодо спрощення процедури заповнення та подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом надання суб'єктам декларування наявної у Національного агентства інформації з державних реєстрів про активи для використання ними під час заповнення декларації зумовлене тим, що реалізація окремих заходів зі спрощення процедури заповнення та подання декларацій потребувала здійснення додаткових заходів з боку Національного агентства, пов'язаних, зокрема, з обміном інформацією з реєстрами, держателями яких є Державна міграційна служба України, Пенсійний фонд України та Міністерство юстиції України.

Відхилення кількості проведених інформаційно-просвітницьких та навчально-методичних заходів зумовлене зростанням запитів від осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (в тому числі дистанційно), а також розробленням до них матеріалів щодо запобігання корупції, забезпечення доброчесності. Окрім того, частина заходів була проведена на виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки.

Відхилення кількості проведених інформаційно-просвітницьких  та навчально-методичних заходів, спрямованих на формування негативного ставлення до корупції або взаємодії з громадянами  (в тому числі дистанційно) та розроблення до них матеріалів, пов'язане з високим запитом цільової аудиторії, зокрема вчителів та учнів закладів загальної середньої освіти, студентів та викладачів закладів вищої освіти, оскільки експерти Національного агентства є єдиними експертами з теми доброчесності в освітньому процесі. Зокрема, у ІІІ кварталі 2023 року було завершено розробку рекомендацій для освітніх управлінців щодо трансформації освітнього середовища на засадах доброчесності, а у ІІ кварталі завершено розробку курсу для здобувачів вищої освіти, що спричинило великий попит на проведення тренінгів та інформаційно-просвітницьких заходів серед освітян і студентства.

Відхилення кількості розроблених та оновлених онлайн-курсів, спрямованих на формування негативного ставлення до корупції або підвищення рівня обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, місцевого самоврядування, пов'язане з виконанням Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220, відповідно до якої Національне агентство з питань запобігання корупції у 2023 році розробило такі онлайн-курси: "Доброчесна державна служба", "Доброчесна громада", "Доброчесна судова влада", "Доброчесні законотворці", "Розбудова доброчесних організацій".

Відхилення кількості розроблених відео- та аудіоматеріалів, спрямованих на формування негативного ставлення до корупції або підвищення рівня обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, пов'язане з випуском курсу "Формування політики", а також  масштабуванням просвітницького відеоблогу і подкасту (відеоблог на звітну дату має 17 400 переглядів на YouTube).

Відхилення кількості користувачів, зареєстрованих на навчальній онлайн-платформі NAZK.Study, де розміщені матеріали, присвячені підвищенню рівня обізнаності з питань антикорупційного законодавства та формування нетерпимості до корупції, пов'язане з ефективною комунікаційною роботою, а саме: проведення інформаційно-просвітницьких заходів, комунікації у соціальних мережах на сторінках Національного агентства у фейсбуці та телеграмі, Офісу доброчесності у фейсбуці, інстаграмі, тік тоці, групи "Форум антикорупційних уповноважених" у фейсбуці, е-mail-розсилки (більше ніж 150 000 листів за звітний період). Також на початку звітного періоду було досліджено навчальні потреби цільової аудиторії "публічні службовці" (в опитуванні взяло участь понад 72 000 осіб) та персоналізовано для них способи поширення інформації. Окрім цього, за звітний період вдалося запустити 10 нових онлайн-курсів, що підвищило кількість інфоприводів та допомогло збільшити кількість користувачів платформи.

Відхилення показника "Завершення здійснення не менше 25 відсотків перевірок виявленням порушень вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та дотримання інших вимог і обмежень, встановлених антикорупційним законодавством" пояснюється тим, що Національним агентством змінено підхід до перевірок і під час надходження недостатньо обґрунтованої інформації про можливі порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" та наразі залучаються уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції, що значно вплинуло на відхилення кількості проведених "неперспективних" перевірок, за результатами яких є обґрунтовані сумніви щодо наявності підстав для складення протоколів. Так, з 49 перевірок - 14 завершено відповідними актами реагування (протокол, припис, обґрунтований висновок), що становить 28,6% проти запланованих 25%.

Середньомісячні витрати на оплату послуг зменшилися за результатами застосування конкурентних процедур закупівель на оплату послуг з програмно-технічного супроводження Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Також на зменшення середньомісячних витрат вплинуло те, що в січні звітного року не відбулися торги на закупівлю послуг з програмно-технічного супроводження Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру і договір про надання послуг був укладений лише на IV квартал 2023 року.

Середній розмір судового збору за подання одного позову за 2023 рік менший ніж запланований у зв'язку зі зменшенням кількості поданих касаційних скарг, вартість яких відповідно до Закону України "Про судовий збір" є найвищою і становить 200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги в розмірі оспорюваної суми.

Відхилення питомої ваги прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених пов'язане з тим, що з метою унормування деяких положень актів відповідно до законодавчих змін у 2023 році Національне агентство з питань запобігання корупції розробило 32 нормативно-правові акти, з яких прийнято в установленому порядку - 24, а 8 нормативно-правових актів станом на 01.01.2024 перебувають на різних стадіях розгляду та опрацювання у профільних комітетах Верховної Ради України, а саме:

а) проєкт Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо удосконалення деяких антикорупційних механізмів";

б) проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку із прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо удосконалення деяких антикорупційних механізмів";

в) проєкт Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення положень та процедур стосовно застосування адміністративної відповідальності за правопорушення, пов'язані з корупцією";

г) проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів запобігання корупції, зокрема у приватній сфері";

д) проєкт Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів запобігання корупції, зокрема у приватній сфері";

е) проєкт Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо приведення його у відповідність із Законом України "Про адміністративну процедуру";

ж) проєкт Закону України "Про внесення змін до статті 31 Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення порядку здійснення кримінального провадження Вищим антикорупційним судом";

и) проєкт Закону України "Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку розгляду справ Вищим антикорупційним судом".

Відхилення показника "Складення без необґрунтованих затримок уповноваженими особами Національного агентства у випадку виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, протоколу про таке правопорушення (в межах відповідної компетенції ст.ст. 172-4, 172-5, 172-7, 172-8, 172-9 КУпАП)" зумовлене змінами у методології складення протоколів, що полягає в оптимізації процесу складення (в одному протоколі викладаються кілька фактів можливих порушень Закону України "Про запобігання корупції") і, як наслідок, зменшенням кількості протоколів. Так, у 2023 році 34 протоколи із 42 складено без необґрунтованих затримок (особу викликано на складення протоколу не пізніше 30 календарних днів з дня отримання останньої відповіді на запит), що становить 81%.

Відхилення частки декларацій, відібраних для проведення моніторингу способу життя за результатами проведених аналізів декларацій осіб,

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, пояснюється відновленням обов'язку декларування та здійсненням заходів фінансового контролю (з 12.10.2023 відповідно до Закону України від 20.09.2023 № 3384-ІХ), а також зростанням кількості повідомлень про корупцію у зв'язку із введенням у постійну (промислову) експлуатацію інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний портал повідомлень викривачів" (з 06.09.2023).

Відхилення частки розділів декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які можуть бути заповнені суб'єктом декларування на підставі інформації з державних реєстрів, наявної у Національного агентства, шляхом її відображення в особистому кабінеті суб'єкта декларування обумовлене тим, що внаслідок реалізації Національним агентством низки заходів, пов'язаних з обміном інформацією з реєстрами, держателями яких є Державна міграційна служба України, Пенсійний фонд України та Міністерство юстиції України, вдалося забезпечити суб'єкта декларування необхідною інформацією для 8 розділів декларації, що у відсотковому вираженні становить 47% від загальної кількості розділів у декларації.

Відхилення частки врахованих рекомендацій Національного агентства розробниками нормативно-правових актів пояснюється тим, що у проєктах нормативно-правових актів, щодо яких у 2023 році проведено антикорупційну експертизу, виявлено 289 корупціогенних факторів, надано 380 рекомендацій щодо їх усунення. Для забезпечення врахування рекомендацій, наданих у висновках антикорупційної експертизи, експерти Національного агентства співпрацюють із розробниками нормативно-правових актів, зокрема беруть участь в узгоджувальних нарадах, робочих групах, зустрічах. Крім того, з метою забезпечення врахування рекомендацій керівництво Національного агентства бере участь у засіданнях Урядового комітету. Внаслідок проведених заходів розробники нормативно-правових актів врахували 96% рекомендацій, наданих Національним агентством у висновках антикорупційної експертизи.

2. Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі

Площа приміщень адміністративної будівлі, які потребують капітального ремонту (кв. м.)

10 510,9

10 510,9

10 510,9

0,0

0,0

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту адміністративної будівлі (тис.грн.)

176 723,9

176 723,9

167 003,7

0,0

-9 720,2

Площа приміщень адміністративної будівлі, на якій буде проведено капітальний ремонт (кв. м.)

3 067,6

3 067,6

2 041,0

0,0

-1 026,6

Середня вартість 1 кв. м. проведення капітального ремонту частини приміщень адміністративної будівлі (грн.)

16 564,1

16 564,1

13 785,0

0,0

-2 779,1

Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі та заміни ліфтів (відс.)

100,0

100,0

88,0

0,0

-12,0

Рівень виконання робіт з капітального ремонту фундаментів адміністративної будівлі (відс.)

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

За напрямом "Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі" відхилення результативних показників факту від плану відображає, що з 6 показників відповідають затвердженим - 2, фактично зменшилися - 4.

Відхилення загальної кошторисної вартості капітального ремонту адміністративної будівлі зумовлене проведенням коригування проекту "Капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою м. Київ, бульвар Дружби народів, 28", заміною проектних рішень (в частині розведення системи вентиляції, приведення обсягів у структурованій кабельній системі і системі пожежозахисту у відповідність до фактичних; уточнення обсягів демонтажних робіт з архітектурно-будівельної частини та приведення їх у відповідність до фактичних робіт з опорядження приміщень). Експертний звіт від 28.09.2023 № 230922-06/А.

Відхилення площі приміщень адміністративної будівлі, на якій буде проведено капітальний ремонт, пояснюється тим, що згідно з актами виконаних робіт станом на 01.01.2024 роботи з капітального ремонту виконано по 7 і 8 пускових комплексах на загальній площі 2041,0 кв. м, а роботи по 5 пусковому комплексу (загальна площа 1026,58 кв. м) планується виконати у 2024 році.

Відхилення середньої вартості 1 кв. м проведення капітального ремонту частини приміщень адміністративної будівлі пояснюється тим, що середня вартість 1 кв. м розрахована відповідно до актів виконаних робіт по 7 та 8 пускових комплексах станом на 01.01.2024.

Відхилення показника "Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі та заміни ліфтів" пов'язане з тим, що станом на 01.01.2024 роботи з капітального ремонту адміністративної будівлі виконано на загальній площі 9484,32 кв. метрів. Роботи з капітального ремонту по останньому 5 п.к. на площі 1026,58 кв. м планується завершити у 2024 році.

3. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення реконструкції частини адміністративної будівлі

Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію частини адміністративної будівлі (покрівлі) за адресою: м. Київ, бульвар Миколи Міхновського, 28 (тис.грн.)

147,7

147,7

147,7

0,0

Загальна кошторисна вартість реконструкції частини адміністративної будівлі (покрівлі) (тис.грн.)

2 219,7

2 214,3

2 219,7

-5,4

Площа адміністративної будівлі (покрівлі) на якій буде проведено роботи

з реконструкції (кв. м.)

294,8

294,8

294,8

0,0

Середня вартість 1 кв.м. робіт з реконструкції частини адміністративної будівлі (покрівлі) (тис.грн.)

7,5

7,5

7,5

0,0

Рівень готовності проектно-кошторисної документації на реконструкцію частини адміністративної будівлі (покрівлі) за адресою: м. Київ, бульвар Миколи Міхновського, 28 (відс.)

100,0

100,0

100,0

0,0

Рівень виконання робіт з реконструкції частини адміністративної будівлі (покрівлі) (відс.)

100,0

100,0

100,0

0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

За напрямом "Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення реконструкції частини адміністративної будівлі" відхилення результативних показників плану на кінець від плану на початок звітного періоду пояснюється тим, що з метою забезпечення безпечної та технічної експлуатації нового устаткування, облаштованих систем димовидалення та підпору повітря, машинних відділень ліфтів, які потребують системного обслуговування, у 2023 році виникла потреба у влаштуванні окремого сходового маршу відповідно до вимог чинних державних будівельних норм та виконання покриття існуючого металевого каркасу.

Відхилення результативних показників факту від плану відображає, що з 6 показників відповідають затвердженим - 5, фактично зменшився - 1.

Відхилення загальної кошторисної вартості  реконструкції частини адміністративної будівлі (покрівлі) обумовлене економією, що утворилася в результаті застосування конкурентних процедур закупівель, а також тим, що обсяги робіт електротехнічної частини проекту були уточнені до фактичних.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники

2022 рік

(факт за рік,  що  передує звітному)

2023 рік

(факт за звітний рік)

Відхилення (+/-)

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Національне агентство з питань запобігання корупції

Гранична чисельність працівників Національного агентства (осіб)

408,0

408,0

408,0

408,0

0,0

0,0

Кількість Єдиних державних реєстрів, функціонування яких забезпечується Національним агентством (Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, Єдиний державний реєстр звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру) (од.)

3,0

3,0

3,0

3,0

0,0

0,0

Кількість інформаційно- телекомунікаційних систем, створення та функціонування яких забезпечується Національним агентством (Система управління справами, Єдиний портал повідомлень викривачів) (од.)

2,0

2,0

-2,0

Кількість інформаційно-комунікаційних систем, створення та функціонування яких забезпечується Національним агентством (Система управління справами, Єдиний портал повідомлень викривачів) (од.)

2,0

2,0

2,0

Оплата послуг з програмно-технічного супроводження Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, який включає систему проведення логічного і арифметичного контролю декларацій та Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (тис.грн.)

10 437,0

9 570,1

10 437,0

9 570,1

-866,9

-866,9

Загальна площа адміністративної будівлі, що належить до сфери управління Національного агентства (кв. м.)

11 644,0

11 644,0

11 644,0

11 644,0

0,0

0,0

Придбання поліграфного комплексу (тис.грн.)

166,5

166,5

166,5

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів з питань антикорупційного законодавства (од.)

9,0

32,0

9,0

32,0

23,0

23,0

Кількість досліджень, проведених за Методикою стандартного опитування щодо корупції в Україні (од.)

1,0

1,0

-1,0

Кількість експертних висновків на законопроекти, що можуть вплинути на державну антикорупційну політику чи на стан корупції в Україні (од.)

4,0

25,0

4,0

25,0

21,0

21,0

Кількість прийнятих та зареєстрованих повідомлень в Національному агентстві про корупцію (од.)

1 328,0

2 309,0

1 328,0

2 309,0

981,0

981,0

Кількість проведених перевірок організації роботи із запобігання та виявлення корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування, в тому числі позапланових (од.)

10,0

10,0

-10,0

Кількість проаналізованих антикорупційних програм (од.)

26,0

130,0

26,0

130,0

104,0

104,0

Кількість наданих консультацій, роз'яснень уповноваженим підрозділам (особам) органів влади із запобігання та виявлення корупції (од.)

297,0

564,0

297,0

564,0

267,0

267,0

Кількість проведених антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України (од.)

100,0

118,0

100,0

118,0

18,0

18,0

Кількість каталогізованих корупційних ризиків у пріоритетних галузях управління/економіки (од.)

135,0

108,0

135,0

108,0

-27,0

-27,0

Кількість підготовлених аналітичних оглядів та інфографік за результатами аналізу корупційних ризиків у пріоритетних галузях управління/економіки (од.)

11,0

9,0

11,0

9,0

-2,0

-2,0

Кількість підготовлених аналітичних звітів щодо стану виконання антикорупційних програм органів влади у 2021 році (од.)

1,0

1,0

1,0

Кількість внесених приписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції" (од.)

35,0

16,0

35,0

16,0

-19,0

-19,0

Кількість проведених моніторингів та контролів за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (од.)

444,0

444,0

-444,0

Кількість проведених моніторингів та контролів (у т.ч. у формі збору доказів вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією, передбачених ст.ст. 172-4, 172-5, 172-7, 172-8, 172-9 КУпАП) за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (од.)

429,0

429,0

429,0

Кількість проведених перевірок виконання вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та дотримання інших вимог і обмежень, встановлених антикорупційним законодавством (од.)

55,0

55,0

-55,0

Кількість наданих роз'яснень юридичним та фізичним особам з питань застосування Закону України "Про запобігання корупції" та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів (од.)

1 755,0

3 055,0

1 755,0

3 055,0

1 300,0

1 300,0

Кількість проведених перевірок та контролю щодо повноти заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, проведених моніторингів способу життя (од.)

190,0

190,0

-190,0

Кількість матеріалів направлених до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або у визначених законом випадках до Офісу Генерального прокурора щодо звернення до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави за результатами проведених моніторингів способу життя суб'єктів декларування (од.)

34,0

34,0

34,0

Кількість затверджених обгрунтованих висновків та надісланих до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, у разі виявлення ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення (од.)

157,0

58,0

157,0

58,0

-99,0

-99,0

Кількість проведених аналізів декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування щодо можливого зазначення недостовірних відомостей у декларації, виявлення необгрунтованих активів та незаконного збагачення з метою подальшого ініціювання моніторингу способу життя (од.)

1 907,0

1 907,0

1 907,0

Кількість опрацьованих запитів на проведення спеціальних перевірок (од.)

1 387,0

1 878,0

1 387,0

1 878,0

491,0

491,0

Кількість проведених моніторингів способу життя суб'єктів декларування (од.)

527,0

527,0

527,0

Кількість проведених інформаційно- просвітницьких та навчально-методичних заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (в тому числі дистанційно) та розроблення до них матеріалів (од.)

68,0

156,0

68,0

156,0

88,0

88,0

Кількість проведених інформаційно- просвітницьких та навчально-методичних заходів, спрямованих на формування негативного ставлення до корупції або взаємодії з громадянами (в тому числі дистанційно) та розроблення до них матеріалів (од.)

157,0

199,0

157,0

199,0

42,0

42,0

Кількість суб'єктів щодо яких опрацьовані запити Міністерства юстиції України стосовно виявлення та розшуку активів фізичних і юридичних осіб (од.)

332,0

332,0

332,0

Кількість заходів щодо спрощення процедури заповнення та подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування шляхом надання суб'єктам декларування наявної у Національного агентства інформації із державних реєстрів про активи для використання ними під час заповнення декларації

(од.)

9,0

9,0

9,0

Кількість заходів щодо оптимізації проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та перевірки щодо контролю повноти заповнення декларацій у тому числі за рахунок доступів до баз даних (од.)

5,0

5,0

5,0

Кількість розроблених онлайн-курсів, спрямованих на підвищення професійного розвитку уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції (од.)

4,0

4,0

4,0

Кількість розроблених та оновлених онлайн-курсів, спрямованих на формування негативного ставлення до корупції або підвищення рівня обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, місцевого самоврядування (од.)

6,0

6,0

6,0

Кількість розроблених відео- та аудіоматеріалів, спрямованих на формування негативного ставлення до корупції або підвищення рівня обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, місцевого самоврядування (од.)

19,0

0,0

19,0

19,0

Кількість користувачів, зареєстрованих на навчальній онлайн-платформі NAZK.Study, де розміщені матеріали, присвячені підвищенню рівня обізнаності з питань антикорупційного законодавства та формування нетерпимості до корупції (од.)

101 446,0

101 446,0

101 446,0

Кількість поданих Національним агентством позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг (од.)

37,0

8,0

37,0

8,0

-29,0

-29,0

Кількість календарних днів, витрачених на перевірку звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру та складання висновку (днів)

57,0

57,0

-57,0

Завершення здійснення не менше 25 відсотків перевірок виявленням порушень вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та дотримання інших вимог і обмежень, встановлених антикорупційним законодавством (відс.)

43,0

28,6

43,0

28,6

-14,4

-14,4

Середньомісячні витрати на оплату послуг з програмно-технічного супроводження Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, який включає систему проведення логічного і арифметичного контролю декларацій та Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (тис.грн.)

869,8

797,5

869,8

797,5

-72,3

-72,3

Середній розмір судового збору за подання одного позову, апеляційної та касаційної скарги (тис.грн.)

2,2

3,0

2,2

3,0

0,8

0,8

Оцінка населенням ефективності (результативності) антикорупційної діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції (за 5-ти бальною шкалою) (Бали)

2,4

2,4

-2,4

Оцінка представниками бізнесу ефективності (результативності) антикорупційної діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції (за 5-ти бальною шкалою) (Бали)

2,7

2,7

-2,7

Рівень забезпечення функціонування Єдиних державних реєстрів та інформаційно-телекомунікаційних систем Національного агентства (відс.)

100,0

100,0

-100,0

Рівень забезпечення функціонування Єдиних державних реєстрів та інформаційно-комунікаційних систем Національного агентства (відс.)

100,0

100,0

100,0

Питома вага прийнятих нормативно- правових актів у загальній кількості розроблених (відс.)

55,6

75,0

55,6

75,0

19,4

19,4

Частка складених у разі виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, уповноваженими особами Національного агентства без необґрунтованих затримок протоколів про таке правопорушення (в межах відповідної компетенції) (ст.ст. 172-4, 172-5, 172-7, 172-8, 172-9) (відс.)

100,0

100,0

-100,0

Складення без необгрунтованих затримок уповноваженими особами Національного агентства у випадку виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, протоколу про таке правопорушення (в межах відповідної компетенції ст.ст. 172-4, 172-5, 172-7, 172-8, 172-9) (відс.)

81,0

81,0

81,0

Складення без необгрунтованих затримок уповноваженими особами Національного агентства у випадку виявлення ознак адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, протоколу про таке правопорушення (в межах компетенції ст. 172-6) або надсилання адміністративних матеріалів спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції (відс.)

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

Надіслання без необгрунтованих затримок спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції відповідного обгрунтованого висновку у випадку виявлення ознак кримінального правопорушення або підстав для звернення до суду з позовом про визнання активів необгрунтованими (відс.)

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

Частка опрацьованих електронних копій рішень суду, що надійшли з Єдиного державного реєстру судових рішень та інших документів на підставі яких здійснюється формування (вносяться відомості) до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (відс.)

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

Частка опрацьованих без необґрунтованих затримок запитів на проведення спеціальних перевірок з числа поданих до Національного агентства (відс.)

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

Частка декларацій, відібраних для проведення моніторингу способу життя за результатами проведених аналізів декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (відс.)

18,0

18,0

18,0

Частка розділів декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які можуть бути заповнені суб'єктом декларування на підставі інформації із державних реєстрів, наявної у Національного агентства шляхом її відображення в особистому кабінеті суб'єкта декларування (відс.)

47,0

47,0

47,0

Частка врахованих рекомендацій Національного агентства розробниками нормативно-правових актів (відс.)

96,0

96,0

96,0

Частка вчасно перевірених звітів політичних партій, з числа поданих до Національного агентства (відс.)

100,0

100,0

0,0

-100,0

Частка своєчасно наданих роз'яснень на запити політичних партій (відс.)

100,0

100,0

100,0

Рівень забезпечення поліграфним комплексом (відс.)

100,0

100,0

100,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Відхилення результативних показників факту 2023 року до факту 2022 року обумовлюється дією воєнного стану (Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"), нездійсненням уповноваженими органами до 12.10.2023 відповідно до п.п. 4 п. 1 Закону України від 03.03.2022 № 2115-IX "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни" будь-яких перевірок щодо своєчасності та повноти подання будь-яких звітів чи документів звітового характеру, набранням чинності 12.10.2023 Законом України від 20.09.2023 № 3384-IX "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану", згідно з яким відновлено обов'язок суб'єктів декларування подати декларації за 2021 - 2022 звітні періоди та подавати надалі декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, проходити спеціальні перевірки, а також прийняттям низки управлінських рішень, зміною показників затрат, продукту, ефективності та якості з метою їх прозорості та зрозумілості.

2. Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту адміністративної будівлі (тис.грн.)

167 003,7

167 003,7

167 003,7

Площа приміщень адміністративної будівлі, які потребують капітального ремонту (кв. м.)

10 510,9

10 510,9

10 510,9

Площа приміщень адміністративної будівлі, на якій буде проведено капітальний ремонт (кв. м.)

2 041,0

2 041,0

2 041,0

Середня вартість 1 кв. м. проведення капітального ремонту частини приміщень адміністративної будівлі (грн.)

13 785,0

13 785,0

13 785,0

Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі та заміни ліфтів (відс.)

88,0

88,0

88,0

Рівень виконання робіт з капітального ремонту фундаментів адміністративної будівлі (відс.)

100,0

100,0

100,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Порівняння результативних показників факту 2023 року до факту 2022 року відсутнє, оскільки зазначені результативні показники 2023 року за напрямом "Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі" були відображені у 2022 році у складі показників за напрямом "Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію фасаду адміністративної будівлі та благоустрій території, проведення капітального ремонту адміністративної будівлі", в якому, окрім показників капітального ремонту адмінбудівлі, містилися показники виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію фасаду адмінбудівлі та благоустрій території, що мали разовий характер.

3. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення реконструкції частини адміністративної будівлі

Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію частини адміністративної будівлі (покрівлі) за адресою: м. Київ, бульвар Миколи Міхновського, 28 (тис.грн.)

147,7

0,0

147,7

147,7

Загальна кошторисна вартість реконструкції частини адміністративної будівлі (покрівлі) (тис.грн.)

2 214,3

0,0

2 214,3

2 214,3

Площа адміністративної будівлі (покрівлі) на якій буде проведено роботи

з реконструкції (кв. м.)

294,8

0,0

294,8

294,8

Середня вартість 1 кв.м. робіт з реконструкції частини адміністративної будівлі (покрівлі) (тис.грн.)

7,5

0,0

7,5

7,5

Рівень готовності проектно-кошторисної документації на реконструкцію частини адміністративної будівлі (покрівлі) за адресою: м. Київ, бульвар Миколи Міхновського, 28 (відс.)

100,0

0,0

100,0

100,0

Рівень виконання робіт з реконструкції частини адміністративної будівлі (покрівлі) (відс.)

100,0

0,0

100,0

100,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Порівняння результативних показників факту 2023 року до факту 2022 року відсутнє, оскільки напрям "Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення реконструкції частини адміністративної будівлі" утворився у 2023 році.

4. Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію фасаду адміністративної будівлі та благоустрій території, проведення капітального ремонту адміністративної будівлі

Площа приміщень адміністративної будівлі за адресою м.Київ, бульвар Дружби народів, 28, які потребують капітального ремонту (кв. м.)

10 510,9

10 510,9

21 021,8

0,0

-21 021,8

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту адміністративної будівлі за адресою м.Київ, бульвар Дружби народів, 28 (тис.грн.)

176 723,9

176 723,9

353 447,8

0,0

-353 447,8

Проведення капітального ремонту фундаментів адміністративної будівлі за адресою м.Київ, бульвар Дружби народів, 28 з урахуванням попередньої оплати в 2021 році (тис.грн.)

7 682,1

7 682,1

15 364,2

0,0

-15 364,2

Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі за адресою м.Київ, бульвар Дружби народів, 28 (відс.)

45,2

45,2

90,4

0,0

-90,4

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Порівняння результативних показників факту 2023 року до факту 2022 року відсутнє, оскільки у зв'язку із продовженням робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі та коригуванням проектно-кошторисної документації деякі показники за напрямом "Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію фасаду адміністративної будівлі та благоустрій території, проведення капітального ремонту адміністративної будівлі" мали разовий характер у 2022 році, а решту показників в частині капітального ремонту виокремлено у 2023 році в напрям "Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі".

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

У зв'язку із продовженням робіт з капітального ремонту адміністративної будівлі у 2023 році назву напряму використання бюджетних коштів "Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію фасаду адміністративної будівлі та благоустрій території, проведення капітального ремонту адміністративної будівлі" змінено на "Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі".

Додавання у 2023 році напряму використання бюджетних коштів "Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення реконструкції частини адміністративної будівлі" пов'язане з тим, що з метою забезпечення безпечної та технічної експлуатації нового устаткування, облаштованих систем димовидалення та підпору повітря, машинних відділень ліфтів, які потребують системного обслуговування, необхідно було влаштувати окремий сходовий марш відповідно до вимог чинних державних будівельних норм та виконати покриття існуючого металевого каркасу. Зазначені роботи передбачали зміну техніко-економічних показників будівлі, що за видом будівництва є реконструкцією.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

Найменування контрольного заходу

N

з/п

Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу

1

Пропозиції за результатами контрольного заходу

2

3

4

1

Рахункова палата,  Аудит ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на забезпечення діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції та фінансування статутної діяльності політичних партій, стану

За результатами контрольного заходу рішенням Рахункової палати від 19.12.2023 № 30-4 затверджений Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на забезпечення діяльності

внутрішнього контролю головного розпорядника коштів державного бюджету за ІІ півріччя 2021 року – І півріччя 2023 року

Національного агентства з питань запобігання корупції та фінансування статутної діяльності політичних партій, стану внутрішнього контролю головного розпорядника коштів державного бюджету. За КПКВК 6331010 "Забезпечення діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції" Рахункова палата пропозицій не надавала, оскільки за результатами проведеного контрольного заходу порушень не виявлено

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Паспорт бюджетної програми за КПКВК 6331010 "Забезпечення діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції" на 2023 рік затверджений наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 03.02.2023 № 25/23 із дотриманням порядку та термінів, встановлених Правилами складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2009 № 1098.

У 2023 році Національне агентство з питань запобігання корупції в умовах дії воєнного стану досягло запланованої мети, завдань та результативних показників. Про це свідчить виконання та перевиконання результативних показників діяльності, які об'єктивно та наочно показують рівень виконання завдань, що визначались Національним агентством у 2023 році у бюджетній програмі та охоплювали основні сфери, у яких забезпечувалась реалізація державної політики, визначеної у пункті 7 паспорта бюджетної програми, і висвітлювались найбільш суспільно важливі результати його діяльності. Виконані показники свідчать про ефективність функціонування та виконання Національним агентством з питань запобігання корупції покладених на нього завдань і функцій. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками має вагомі та об'єктивні причини, пов'язані із перерозподілом видатків, економією коштів за результатами застосування конкурентних процедур закупівель та інші об'єктивні причини, викладені у поясненнях щодо динаміки результативних показників.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" Національному агентству за бюджетною програмою КПКВК 6331010 "Забезпечення діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції" затверджено видатки за загальним фондом в сумі 416 076,0 тис. гривень.

Відхилення плану зі змінами від плану на початок звітного періоду за КПКВК 6331010 "Забезпечення діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції" пояснюється тим, що протягом звітного періоду внесено 17 змін, з яких:

з метою ефективного і раціонального використання бюджетних коштів внесено 4 зміни до розпису державного бюджету за загальним фондом у зв'язку із перерозподілом видатків між кодами економічної класифікації видатків на закупівлі товарів та обладнання, оплату службових відряджень, здійснення робіт з реконструкції частини адміністративної будівлі;

13 змін - до кошторису за спеціальним фондом у зв'язку з уточненням видатків за рахунок залишку коштів, що надійшли до спеціального фонду від сплати за оренду державного майна у попередніх періодах, оприбуткуванням активів, отриманих від розбирання необоротних активів, які залишилися для потреб Національного агентства, необхідністю відображення надходжень до спеціального фонду внаслідок отримання міжнародної технічної допомоги та передачею у постійне користування земельної ділянки для влаштування та обслуговування об'єктів інженерної, транспортної інфраструктури (крім об'єктів дорожнього сервісу).

Відхилення факту від плану зі змінами пояснюється економією в результаті застосування конкурентних процедур закупівель; тим, що деякі закупівлі не відбулися; відсутністю потреби у сплаті судового збору з причин, що в цілому викладені в складових відхилення за окремими напрямами використання бюджетних коштів.

Протягом 2023 року Національне агентство для виконання покладених на нього завдань і функцій здійснило видатки за загальним фондом в сумі 405 860,9 тис. грн, що менше ніж передбачено у плані на 10 215,1 тис. гривень.

Невикористання бюджетних коштів у сумі 10 215,1 тис. грн пояснюється розірванням за ініціативою виконавця договору на постачання програмної продукції Office LTSC Standard 2021 (1 400,3 тис. грн), відміною торгів на придбання паперу (термоетикеток), оскільки учасники не відповідали умовам тендерної документації (23,8 тис. грн) тощо, а також економією коштів, яка утворилася в результаті застосування конкурентних процедур закупівель.

У 2023 році Національне агентство вживало заходів щодо погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету, зменшення обсягу дебіторської заборгованості, а також недопущення заборгованостей у майбутніх періодах. Детальну інформацію щодо наявності та обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей викладено у пункті 6.

Разом з тим після повномасштабного вторгнення росії в Україну та в умовах дії воєнного стану Національне агентство з питань запобігання корупції продовжило виконувати свої функції та завдання, адаптуючись до змін та реалій воєнного часу.

Однією з основних функцій Національного агентства є забезпечення електронного декларування публічних службовців та перевірка декларацій.

Національне агентство постійно працює над удосконаленням та спрощенням процесу декларування, навіть попри зупинку обов'язкового декларування і заборону проведення перевірок, спричинені війною. Всі зміни, які впроваджувало Національне агентство, були спрямовані на полегшення процесу декларування, а також усвідомлення декларантами ключового принципу - публічна служба і корупційні практики не сумісні.

Упродовж 2023 року вдалося збільшити обсяг інформації, до якої Національне агентство має автоматизований доступ, з 31% до 75% за рахунок розширення інформаційної взаємодії з іншими органами. Як наслідок, збільшено обсяг даних у функції "Дані для декларації", що дало можливість декларантам отримати інформацію для заповнення декларацій з 11 реєстрів та баз даних.

У 2023 році внаслідок реалізації низки додаткових заходів щодо спрощення процедури заповнення та подання декларацій, зокрема заходів, пов'язаних з обміном інформацією з реєстрами, держателями яких є Державна міграційна служба, Пенсійний фонд України та Міністерство юстиції України, Національному агентству вдалося забезпечити суб'єкта декларування необхідною інформацією для 8 розділів декларації, що у відсотковому вираженні становить 47% від загальної кількості розділів у декларації.

Крім того, у 2023 році після відновлення обов'язку декларування та повноважень Національного агентства з проведення перевірок відбулась концептуальна зміна принципу відбору та перевірки декларацій - запроваджено ризик-орієнтований підхід. Відтепер відбір на перевірку та сама перевірка здійснюються на підставі оцінки ризиків, що розраховуються за допомогою удосконаленої системи логічного та арифметичного контролю. На повну перевірку відбираються декларації з найвищим рейтингом ризику, а для "неризикових" декларацій, яких близько 30% від усіх поданих, впроваджено процедуру автоматизованої перевірки. Такий підхід дає можливість охопити різними інструментами фінансового контролю майже всі подані декларації, а на повну перевірку у першу чергу відібрати декларації з ознаками незаконного збагачення чи необґрунтованості активів, що має значно підвищити ефективність проведених повних перевірок декларацій.

У 2023 році з метою підвищення освіченості посадовців та всіх громадян у питаннях запобігання та врегулювання конфлікту інтересів було розроблено:

тест для визначення наявності чи відсутності конфлікту інтересів, що допоможе тим публічним службовцям, у яких є сумніви, швидко розібратися у багатьох типових проблемних ситуаціях;

тест для врегулювання конфлікту інтересів, що підкаже, кого слід повідомити та яких заходів слід вжити для його врегулювання, якщо такий конфлікт виник;

тест для обрання керівником способу врегулювання конфлікту інтересів у своїх підлеглих, що допоможе керівникові визначити оптимальні дії для врегулювання конфлікту інтересів у підлеглого.

Також одним із пріоритетів роботи Національного агентства є формування культури доброчесності. В рамках цього Національним агентством започатковано співпрацю зі школами та закладами вищої освіти (ЗВО), оскільки такі цінності та знання важливо закладати ще з дитинства.

У 2023 році розпочато розбудову спільноти освітян, об'єднаних цінностями доброчесності, до якої долучаються школи, які прагнуть впроваджувати доброчесність в освітній процес на щоденній основі. Наразі працює вже 12 хабів, які об'єднали понад 380 шкіл. Також у звітному періоді розроблено "Освітній навігатор" - посібник рекомендацій для адміністрацій закладів середньої освіти, який представлений як пілотний у п'яти закладах освіти та доопрацьовується.

Ще одним важливим проєктом у 2023 році став навчальний курс "Антикорупція та доброчесність" для студентів І-ІІ курсів ЗВО, який представлений як пілотний у десяти ЗВО (залучено понад 800 студентів та студенток).

Крім того, для публічних службовців розроблено низку онлайн-курсів і тренінгів з тем доброчесності та антикорупції, які є корисними для застосування у роботі щодня.

Так, у 2023 році в межах навчальної програми "Доброчесна влада" Національним агентством запущено серію з восьми нових курсів для державних службовців, представників органів місцевого самоврядування, поліцейських, суддів і депутатів.  Зокрема, це курси "Доброчесна влада", "Доброчесна державна служба", "Доброчесна громада", "Доброчесна поліція", "Доброчесна судова влада", "Доброчесні законотворці".

А для тих, хто лише починає свій шлях на державній службі, розроблено курс "Новачок на публічній службі".  Це унікальний інтерактивний курс, на якому учасник у форматі симулятора може пережити та вирішити шість реальних ситуаційних кейсів з публічної служби.

Крім того, у новому курсі "Розбудова доброчесних організацій" Національним агентством застосовані нові підходи. Так, курс є лаконічним дороговказом для керівників організацій публічних і приватних сфер про систему побудови та підтримки доброчесних організацій, який ґрунтується на "Посібнику для керівника".

"Посібник для керівника" - комплексний практичний документ із системної розбудови доброчесних та ефективних організацій у публічній і приватній сферах, а, отже, і всій країні.

"Посібник для керівника" на основі Моделі рівнів зрілості системи доброчесності містить покрокові рекомендації для створення ефективної організації, від оцінки поточного рівня доброчесності і визначення місії та візії - до призначення антикорупційного уповноваженого, ідентифікації корупційних ризиків, затвердження програми доброчесності та забезпечення незалежності внутрішнього аудиту. Втілення цих заходів виводить управлінські процеси на новий рівень, перетворюючи їх з хаотичних, неорганізованих на чіткі та більш досконалі.

Отже, в умовах дії воєнного стану та відповідно до нових викликів Національне агентство максимально досягнуло цілі державної політики. Формула успіху Національного агентства з питань запобігання корупції - "Нульова толерантність до корупції - вимога воєнного часу".

.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п

Напрям підвищення ефективності бюджетної програми

Захід

1

2

3

Відсутні, оскільки Національне агентство з питань запобігання корупції у 2023 році в умовах дії воєнного стану в Україні та нових реалій і пріоритетів за бюджетною програмою за КПКВК 6331010 "Забезпечення діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції" досягнуло запланованої мети, завдань та результативних показників

1

Ярослав ЛЮБЧЕНКО

В.о. Голови Національного агентства

з питань запобігання корупції

(ім'я та прізвище)

(підпис)