1.

Національне агентство з питань запобігання корупції

633

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ )

2.

6331000

Апарат Національного агентства з питань запобігання корупції

1

3.

(КПКВК ДБ )

(найменування відповідального виконавця)

6331030

Реалізація антикорупційних стратегій

0111

1

(КПКВК ДБ )

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК )

1

2

4.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

1

Досягнення суттєвого прогресу в запобіганні та протидії корупції, а також забезпечення злагодженості та системності антикорупційної діяльності всіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Мета бюджетної програми

5.

Забезпечення реалізації Антикорупційної стратегії на 2021 - 2025 роки

6.

Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення виконання заходів Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, яка є інструментом реалізації Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.

разом

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

загальний

фонд

спеціальний фонд

спеціальний фонд

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Затверджено у паспорті бюджетної програми

разом

загальний

фонд

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

№

з/п

Напрями використання бюджетних коштів*

11

Усього

16 720,7

16 720,7

16 716,7

16 716,7

-4,0

-4,0

-3,9

-3,9

1736,8

1736,8

1

1740,7

1740,7

Закупівля послуг з організації проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо корупції

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Залишок коштів утворився за результатами проведеної процедури закупівлі послуг з проведення стандартного опитування щодо корупції в Україні.

-0,1

-0,1

14979,9

14979,9

2

14980,0

14980,0

Виплата винагороди викривачу

тис. гривень

2

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення пояснюється тим, що обсяг видатків за напрямом використання бюджетних коштів, затверджений у паспорті бюджетної програми КПКВК 6331030, планується у тисячах гривень, а виплата винагороди викривачам, які повідомили про корупційний злочин, здійснюється в розмірах, визначених в рішеннях Вищого антикорупційного суду.

8.

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

11

10

9

8

7

6

5

4

3

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

разом

спеціальний

фонд

загальний

фонд

Відхилення

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

2

1

тис. гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.

7

Фактичні результативні показники

Джерело

інформації

Одиниця

виміру

Найменування показника

№

з/п

Затверджено  у паспорті бюджетної

програми

Відхилення

1

2

3

4

6

5

1

затрат

Кількість рішень суду, відповідно до яких передбачено виплату винагороди викривачам

од.

Внутрішньо - господарський облік

2

1

2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2

продукту

Кількість досліджень, проведених за Методикою стандартного опитування щодо корупції в Україні

од.

Внутрішньо-господарський облік

1

1

1

Кількість рішень суду, за якими реалізовано виплату винагороди викривачам

од.

Внутрішньо-господарський облік

2

2

2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3

якості

Оцінка населенням ефективності (результативності) антикорупційної діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції (за 5-ти бальною шкалою)

відс.

Наказ Національного агентства від 30.12.2021 № 842/21 (зі змінами)

1,9

-0,5

1

2,4

Оцінка представниками бізнесу ефективності (результативності) антикорупційної діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції (за 5-ти бальною шкалою)

відс.

Наказ Національного агентства від 30.12.2021 № 842/21 (зі змінами)

2,2

-0,5

2

2,7

Частка виконаних рішень суду, в частині виплати винагороди викривачам

відс.

Внутрішньо - господарський облік

100

3

100

3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Показники 1 та 2. Дані наведено за результатами стандартного опитування щодо корупції в Україні, проведеного у ІV кварталі 2024 року відповідно до Методики стандартного опитування щодо корупції в Україні, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 30.12.2021 № 842/21 (зі змінами).

Спостерігається зниження оцінки діяльності всіх державних органів та соціальних інститутів України і довіри до них, що, ймовірно, пов’язано із несприйняттям громадянами ефективності впровадження заходів щодо протидії корупції в умовах війни. Зазначене призвело до зменшення показника оцінки населенням та представниками бізнесу ефективності (результативності) антикорупційної діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції.

Водночас оцінка ефективності (результативності) антикорупційної діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції за 2023 рік, встановлена в рамках експертного опитування щодо оцінки рівня корупції в Україні (проведено на початку 2024 року), становить - 3,69 (за тією ж 5-бальною шкалою).

При комплексному аналізі ситуації з корупцією в Україні в цілому слід враховувати також оцінку антикорупційних експертів з огляду на їх фаховість, досвід, залученість в питання протидії цьому явищу, обізнаність щодо наявності корупційних практик і ризиків у багатьох сферах суспільного життя та реалізації різних галузевих політик.

У Паспорті бюджетної програми за КПКВК 6331030 "Реалізація антикорупційних стратегій" (зі змінами) затверджено 6 показників, які визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення цілей державної політики в досягненні суттєвого прогресу в запобіганні та протидії корупції, а також забезпечення злагодженості та системності антикорупційної діяльності всіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Із зазначених результативних показників - 4 виконано в повному обсязі, 2 - з відхиленням у зв’язку із загальною тенденцією до зниження у 2024 році показників сприйняття населенням та представниками бізнесу ефективності антикорупційної діяльності всіх державних органів, що пов’язане зі зниженням довіри до них.

Аналіз стану виконання результативних показників

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.

Національне агентство з питань запобігання корупції у 2024 році за бюджетною програмою КПКВК 6331030 "Реалізація антикорупційних стратегій", незважаючи на існування розбіжностей між фактичними та затвердженими паспортом результативними показниками, в цілому завдання бюджетної програми виконало, заплановану мету досягнуло.

У ІV кварталі 2024 року відповідно до Методики стандартного опитування щодо корупції в Україні, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 30.12.2021 № 842/21 (зі змінами), було організовано проведення стандартного опитування, спрямованого на визначення ситуації щодо стану запобігання та протидії корупції в Україні, проведення оцінки ефективності державної антикорупційної політики, дослідження динаміки зміни показників рівня поширеності корупції (показників сприйняття та досвіду корупції в Україні загалом та у визначених сферах дослідження) тощо.

За результатами дослідження виявлено суттєве зниження оцінки діяльності всіх державних органів та соціальних інститутів України і довіри до них, що, ймовірно, пов’язано із несприйняттям громадянами ефективності впровадження заходів щодо протидії корупції в умовах війни та, як наслідок, зниження оцінки населенням та представниками бізнесу антикорупційної діяльності, у тому числі й Національного агентства з питань запобігання корупції.

Однак при комплексному аналізі ситуації з корупцією в Україні в цілому слід враховувати також оцінку антикорупційних експертів з огляду на їх фаховість, досвід, залученість в питання протидії цьому явищу, обізнаність щодо наявності корупційних практик та ризиків у багатьох сферах суспільного життя і реалізації різних галузевих політик. Зокрема, оцінка ефективності (результативності) антикорупційної діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції за 2023 рік, встановлена в рамках експертного опитування щодо оцінки рівня корупції в Україні (проведено на початку 2024 року), становить - 3,69 (за тією ж 5-бальною шкалою).

4

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2024 № 1044 "Деякі питання Національного агентства з питань запобігання корупції" внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з реалізації антикорупційних стратегій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.2023 № 993, з метою унормування питання виплати у 2024 році винагороди викривачам, які повідомили про корупційний злочин.

У звітному періоді згідно з рішеннями Вищого антикорупційного суду була виплачена (шляхом безспірного списання коштів) винагорода двом викривачам, які повідомили про корупційний злочин.

Водночас метою бюджетної програми КПКВК 6331030 визначено забезпечення реалізації Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки. Однак, враховуючи те, що більшість заходів Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, яка є інструментом реалізації Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки, впроваджується відповідними державними органами, визначеними відповідальними за їх виконання, в межах передбачених їм бюджетних призначень на відповідний рік або із залученням інших джерел фінансування, забезпечення реалізації Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки на сьогодні не потребує окремої бюджетної програми. Відповідно, у Законі України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" зазначена бюджетна програма не передбачена.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Віктор ПАВЛУЩИК

Голова Національного агентства 
з питань запобігання корупції

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету