## Лист1
Додаток 2
до Антикорупційної програми Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на 2026-2028 роки
РЕЄСТР РИЗИКІВ
№ | Функція, процес організації | Корупційний ризик | Зміст корупційного ризику | Джерело(а) корупційного ризику | Існуючі заходи контролю | Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику |  |  | Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання | Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Відповідальні виконавці | Необхідні ресурси | Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик | Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики
[6 empty] | Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "х") | Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "у") | Рівень корупційного ризику (бал "х"ґ бал "у") | [5 empty] | Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково) | Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Проведення моніторингових візитів | Ймовірність отримання та/або вимагання неправомірної вигоди посадовими особами Секретаріату під час здійснення перевірок (моніторингових візитів, безвиїзних перевірок, моніторингових спостережень) | Посадові особи Секретаріату під час проведення моніторингових візитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, можуть отримувати та/або вимагати неправмомирну вигоду від об’єкта моніторингу, що призводить до викривлення результатів моніторингу | Неефективний контроль керівництва та уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції за якістю проведення моніторингових візитів, ймовірність наявності приватного інтересу | Дотримання вимог закононадавства України, нормативно-правових актів та розпорядчих документів Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо організації та проведення моніторингових візитів за напрямами діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. | Середній 2 | Середній 2 | Середній 4 | Посилення контролю за дотриманням вимог антидискримінаційного та антикорупційного законодавства під час проведення перевірок (моніторингових візитів, безвиїзних перевірок, моніторингових спостережень), шляхом запровадження періодичного моніторингу, вибіркового аналізу звітів проведених моніторингів | Постійно протягом 2026-2028 років (кожні пів року) | Керівники структурних підрозділів Секретаріату, до завдань яких належать питання проведення моніторингів; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | У межах наявних ресурсів | Запроваджено періодичний моніторинг, проведено вибірковий аналіз звітів проведених моніторингових візитів
2. | Розгляд звернень, організація забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Секретаріат | Ймовірність порушення вимог законодавства України працівниками Секретаріату під час розгляду звернень громадян, запитів на публічну інформацію з метою задоволення свого приватного інтересу | Вимагання та/або одержання неправомірної вигоди від заінтересованих осіб посадовими особами Секретаріату за порушення вимог документування управлінської діяльності (нереєстрація / неналежна реєстрація та неналежне опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян, повідомлень, запитів правоохоронних та контролюючих органів, іншої кореспонденції тощо). | Недоброчесність працівників Секретаріату. Відсутність належного внутрішнього контролю за опрацюванням вхідної / вихідної кореспонденції. | Дотримання нормативно-правових актів та розпорядчих документів, а саме: - Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22.06.2015 за № 736/27181; - Інструкції з діловодства в Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затверджена наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 19.05.2023 № 53.15/23; - Порядку роботи зі зверненнями у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затверджений наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 30.04.2025 №46.15/25; - Порядку забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затверджений наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 30.04.2025 №45.15/25; Контроль за дотриманням термінів здійснюється керівниками структурних підрозділів Секретаріату відділом контролю Департаменту документального забезпечення та роботи зі зверненнями Секретаріату. | Середній 2 | Середній 2 | Середній 4 | 1) впровадження автоматизації бізнес-процесів автоматичної обробки вхідних листів та інтеграція реєстраціїі документів у СЕД (модуль «Електронна пошта»); розподіл звернень, запитів на інформацію між виконавцями відповідно до затвердженого наказом Класифікатора звернень до Уповноваженого; | Постійно протягом 2026-2028 років | Департамент документального забезпечення та роботи зі зверненнями; Департамент господарського забезпечення | У межах наявних ресурсів; доопрацювання/впровадження ІТ-рішень. | Впроваджено модуль «Електронна пошта» в СЕД «Megapolis.DocNet», не допущено випадків порушення строків розгляду звернень заявників; 100% реєстрація звернень в СЕД.
[9 empty] | 2) впровадження аудиту вибіркових звернень (запитів на інформацію, скарг, повідомдень про корупцію); запровадження системи подвійного контролю за складними зверненнями, що містять інформацію про потенційні корупційні або пов'язані з корупцією порушення; | Постійно протягом 2026-2028 років (кожні пів року) | Департамент документального забезпечення та роботи зі зверненнями; Юридичний відділ; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; керівники структурних підрозділів Секретаріату | не потребує виділення додаткових ресурсів | Проведено періодичний вибірковий аналіз та контроль звернень (скарг, повідомдень про корупцію);
[9 empty] | 3) проведення регулярного навчання працівників з антикорупційного законодавства відповідно до Плану навчання; | Постійно протягом 2026-2028 років | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; керівники структурних підрозділів Секретаріату | не потребує виділення додаткових ресурсів | 100% працівників Секретаріату пройшли навчання з антикорупційного законодавства відповідно до Плану навчання
[9 empty] | 4) оприлюднення узагальненої інформації відповідно до наказу Уповноваженого "Про оприлюднення інформації" від 03.06.2025 №56.15/25 | Постійно протягом 2026-2028 років | Відповідальний структурний підрозділ Секретаріату за підготовку та передачу інформації для оприлюднення | У межах наявних ресурсів | Забезпечено оприлюднення публічної інформації за звітний період на офіційному вебсайті Уповноваженого, а також на Порталі відкитих даних
3. | Виконання працівниками службових обов’язків (поточна діяльність) | Ймовірність використання працівниками Секретаріату службової та конфіденційної інформації в особистих цілях з метою отримання неправомірної вигоди | Можливість отримання працівниками Секретаріату конфіденційної інформації з документів, які знаходяться в опрацюванні, та подальшої передачі третім особам з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб. Нерегламентоване використання службової інформації | Недоброчесність працівників Секретаріату; недостатній контроль за використанням працівниками Секретаріату службової та конфіденційної інформації | 1) Утворено Комісію з питань роботи із службовою інформацією в Секретаріаті. 2) Затверджено Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Секретаріаті. 3) Доступ до роботи з документами, справами, виданнями та іншими матеріальними носіями, що містять службову інформацію надано працівникам Секретаріату відповідно до внутрішнього розпорядчого документу Секретаріату (наказу) та шляхом накладення відповідних резолюції у системі електронного документообігу «Megapolis.DocNet». 4) Розроблено відповідні письмові пам'ятки для працівників Секертаріату щодо дотримання вимог законодавства України про нерозголошення інформації з обмеженим доступом під час прийому працівників на роботу. 5) Дотримання працівниками вимог внутрішніх Положень Секретаріау про самостійні структурні підрозділи. | Низький 1 | Низький 1 | Низький 1 | 1) Забезпечення отримання письмових зобов’язань про нерозголошення інформації з обмеженим доступом під час прийому працівників на роботу. | Постійно протягом 2026-2028 років (під час прийому працівників на роботу) | Управління по роботі з персоналом; Керівники структурних підрозділів Секретаріату | не потребує виділення додаткових ресурсів | 100% працівників ознайомлено з пам'ятками з долученням відповідної інформації до особових справ;
[9 empty] | 2) Попередження кожного працівника Секретаріату про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно–правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають. | Постійно протягом 2026-2028 років (під час прийому працівників на роботу) | Управління по роботі з персоналом; Керівники структурних підрозділів Секретаріату | не потребує виділення додаткових ресурсів | 100% працівники Секретаріату попереджені про персональну відповідальність;
[9 empty] | 3) Запровадження періодичного моніторингу щодо використання працівниками інформації (перевірки системи на предмет, перегляду скачування або друку документів сторонніми особами) та надання звіту про результати такого моніторингу завідувачу Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату | Постійно протягом 2026-2028 років (кожні пів року) | Департамент документального забезпечення та роботи зізверненням; Департамент господарського забезпечення; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | не потребує виділення додаткових ресурсів | Проведено періодичний моніторинг та за його результатами надано доповідь керівництву Секретаріату
4. | Управління персоналом | Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами Секретаріату під час призначення працівників на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7, 8 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» | У зв’язку з введенням воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, призначення працівників Секретаріату здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7, 8 ст. 10 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, тому існує можливість отримання неправомірної вигоди під час призначення вищевказаної категорії працівників | Приватний інтерес посадових осіб, що беруть участь у процедурі призначення | 1)Дотримання вимог Закону України «Про очищення влади» стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, а також щодо яких перевірка у цей період не проводилися. 2)Проведення в обов'язковому порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком відповідно до статті 56 Закону України "Про запобігання корупції" для державних службовців категорії “А” та “Б”. 3) Організація добору персоналу у Секретаріаті проводиться відповідно до наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 01.04.2025 №38.15/25 «Про утворення робочих груп з питань добору персоналу Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини під час дії воєнного стану». | Низький 1 | Низький 1 | Низький 1 | 1) Надання керівниками структурних підрозділів Секретаріату доповідних записок щодо доцільності призначення претендента на посаду, із зазначенням встановлення випробувального терміну. | Постійно протягом 2026-2028 років (до закінчення чи скасування воєнного стану) | Керівники структурних підрозділів Секретаріату; Управління по роботі з персоналом | У межах наявних ресурсів | 100 % подано доповідні записки щодо доцільності призначення претендента на посаду, із зазначенням встановлення випробувального терміну;
[9 empty] | 2) Проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, а також щодо яких перевірка у цей період не проводилися. | Постійно протягом 2026-2028 років (до закінчення чи скасування воєнного стану) | Управління по роботі з персоналом | У межах наявних ресурсів | Проведено перевірки, передбачені Законом України «Про очищення влади»;
[9 empty] | 3)Забезпечення функціонування робочих груп з добору персоналу Секретаріату з обов'язвовим веденням протоколу засідання. | Постійно протягом 2026-2028 років (до закінчення чи скасування воєнного стану) | Управління по роботі з персоналом | У межах наявних ресурсів | 100 % засідань робочих груп з добору персоналу Секретаріату оформлено відповідними протоколами.
5. | Управління персоналом | Можливість задоволення приватного інтересу посадових осіб Секретаріату шляхом впливу на результати проведення щорічного оцінювання | Існує можливість задоволення приватного інтересу працівниками Секретаріату під час визначенні завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії “Б” та “В”, на відповідний період, та ймовірність зловживання впливом керівного складу Секретаріату для ухвалення необ’єктивних рішень щодо результатів щорічного оцінювання | Не доброчесність посадових осіб Секретаріату, неефективний внутрішній контроль. | 1)Дотримання вимог Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 640 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. № 591). 2)Впроваджено алгоритм адаптації новопризначених працівників Секретаріату на підставі внутрішнього розпорядчого документу (наказу). 3)Документування результатів оцінювання та зберігання відповідних матеріалів у встановленому порядку. Здійснення контролю з боку Управління по роботі з персоналом за дотриманням процедури оцінювання. | Низький 1 | Низький 1 | Низький 1 | 1) Чітке визначення критеріїв, показників та порядку проведення щорічного оцінювання у внутрішніх актах. | Постійно протягом 2026-2028 років (щороку у жовтні — грудні під час проведення щорічного оцінювання) | Управління по роботі з персоналом | У межах наявних ресурсів | 100% працівників Секретаріату ознайомлено з критеріями та процедурою оцінювання;
[9 empty] | 2) Використання уніфікованих форм та методичних рекомендацій щодо оцінювання. | Постійно протягом 2026-2028 років (щороку у жовтні — грудні під час проведення щорічного оцінювання) | Керівники структурних підрозділів Секретаріату, Управління по роботі з персоналом | У межах наявних ресурсів | Проведено перевірку дотримання процедури оцінювання Управлінням по роботі з персоналом у матеріалах кожного оцінювання працівника Секретаріату наявне письмове обґрунтування виставлених оцінок;
[9 empty] | 3) Колегіальність прийняття рішень (погодження результатів оцінювання керівником вищого рівня). | Постійно протягом 2026-2028 років (щороку у жовтні — грудні під час проведення щорічного оцінювання) | Керівники структурних підрозділів Секретаріату, Управління по роботі з персоналом | У межах наявних ресурсів | Затверджено 100% висновків щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Секретаріату на підставі внутрішного розпорядчого документу (наказу);
[9 empty] | 4) Проведення навчань щодо об’єктивного оцінювання, недискримінації та запобігання конфлікту інтересів. | Постійно протягом 2026-2028 років (щороку до початку проведення процедури щорічного оцінювання) | Управління по роботі з персоналом Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | У межах наявних ресурсів | Проведено навчання або роз’яснювальну роботу для осіб, які здійснюють оцінювання.
6. | Публічні закупівлі | Ймовірність встановлення посадовими особами Секретаріату дискримінаційних вимог тендерної документації та обмеження конкуренції з метою отримання неправомірної вигоди та/або задоволення приватного інтересу | Встановлення посадовими особами Секретаріату дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливлює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/ послугу кращої якості за нижчої ціни | Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації; Не доброчесність посадових осіб Секретаріату; Недосконалість заходів оперативного реагування на порушення у спрощених закупівлях. Втрата репутації Секретаріатом, необґрунтовані фінансові витрати, подання суб’єктами скарги про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, отримання товарів, робіт, послуг. | 1) Дотримання вимог законодавства, а саме Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування». 2) Впроваджено Положення про уповноважену особу (осіб), відповідальну за організацію та проведення закупівель Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затверджене наказом Уповноваженого від 19 квітня 2024 року № 58.15/24. | Середній 2 | Середній 2 | Середній 4 | 1) Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями; | Протягом 2026-2028 років (перед проведенням закупівлі) | Керівники структурних підрозділів Секретаріату (ініціативний структурний підрозділ) | У межах наявних ресурсів | Проведено аналіз інформації про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі на предмет наявності вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників
[9 empty] | 2) Надання працівникам Сектору з питань запобігання та виявлення корупції для аналізу тендерної документації в окремих закупівлях; | Протягом 2026-2028 років (перед проведенням закупівлі) | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | У межах наявних ресурсів | Працівниками Сектору з питань запобігання та виявлення корупції здійснено аналіз тендерної документації в окремих закупівлях
[9 empty] | 3) Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними. | Протягом 2026-2028 років (перед проведенням закупівлі) | Уповноважена особа, відповідальна за проведення процедур закупівель/спрощених закупівель | У межах наявних ресурсів | Підготовлено службову записку щодо врахування в тендерній документації практики Антимонопольного комітету України
7. | Публічні закупівлі | Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) вартості закупівлі, штучне завищення обсягів закупівлі посадовими особами Секретаріату через змову з потенційними контрагентами з метою задоволення приватного інтересу | Дискреційні повноваження посадових осіб Секретаріату щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі та/або щодо визначення обсягів закупівлі; недостатній розподіл обов’язків з планування закупівель; відсутність систем внутрішнього контролю; не доброчесність посадових осіб Секретаріату; відсутність систем верифікації необхідних обсягів товарів/ робіт/послуг; систем обліку матеріальних ресурсів замовника | Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі та/або обсягів закупівлі, коли у проведенні закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби, в умовах попередньої змови посадових осіб замовника та потенційного постачальника з метою отримання неправомірної вигоди або незаконного збагачення. | 1) Дотримання вимог законодавства, а саме Закону України «Про публічні закупівлі», Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування». 2) Впроваджено Методику визначення очікуваної вартості предмета закупівлі в Секретаріаті, затверджену наказом Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 30.11.2020 № 154.15//20, Положення про уповноважену особу (осіб), відповідальної за організацію та проведення закупівель Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затверджене наказом Уповноваженого від 19 квітня 2024 року № 58.15/24. 3) Затверджено Положення про порядок ведення договірної роботи у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затвердженого наказом Уповноваженого від 06.02.2023 №14.15/23. | Низький 1 | Низький 1 | Низький 1 | 1) Укладення договорів закупівель відповідно до Положення про порядок ведення договірної роботи у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затвердженого наказом Уповноваженого від 06.02.2023 №14.15/23; | Протягом 2026-2028 років (під час підготовки до проведення закупівель) | Структурні підрозділи Секретаріату, визначені в Положенні про порядок ведення договірної роботи у Секретаріаті Уповноваженого Верховної РадиУкраїни з прав людини. | У межах наявних ресурсів | 100% договорів укладено із дотриманням Положення про порядок ведення договірної роботи у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затвердженого наказом Уповноваженого від 06.02.2023 №14.15/23
[9 empty] | 2) Проведення моніторингу цін при здійсненні закупівель ініціативним структурним підрозділом з обовязковим наданням результатів моніторингу у складі необхідності внесення закупівлі до Річного плану відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Секретаріату Уповноваженого від 30.11.2020 №154.15/20 із використанням аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarityproject.info, acm-ua.org); | Протягом 2026-2028 років (під час підготовки до проведення закупівель) | Керівники структурних підрозділів Секретаріату (ініціативний структурний підрозділ) | У межах наявних ресурсів | Проведено моніторинг цін при здійсненні закупівель ініціативним структурним підрозділом з обовязковим наданням результатів моніторингу у службовій записці з метою обгрунтування закупівлі з урахуванням Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Секретаріату Уповноваженого від 30.11.2020 №154.15/20, а також із використання аналітичних модулів
[9 empty] | 3) Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб’єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 ЗУ «Про публічні закупівлі»; | Протягом 2026-2028 років (під час підготовки до проведення закупівель) | Керівники структурних підрозділів Секретаріату (ініціативний структурний підрозділ) | У межах наявних ресурсів | Проведено замовником попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку
[9 empty] | 4) Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель Секретаріатом Уповноваженого при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби. | Протягом 2026-2028 років (під час планування закупівель) | Керівники структурних підрозділів Секретаріату (ініціативний структурний підрозділ) | У межах наявних ресурсів | Забезпечено належне обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби
8. | Публічні закупівлі | Ймовірність надання переваги при укладенні договорів без застосування процедур закупівель/ спрощених закупівель конкретним постачальникам, щодо яких у посадових осіб Секретаріату існує приватний інтерес | Змова посадових осіб Секретаріату та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні договорів без застосування процедур закупівель/ спрощених закупівель | Не доброчесність посадових осіб Секретаріату; Неконкурентний характер процедури відбору постачальників; Відсутність внутрішнього акта, який регулює порядок укладення договорів без застосуванням процедур закупівель/ спрощених закупівель; дискреційні повноваження щодо вибору постачальників товарів, робіт та послуг; особистий контакт відповідальних посадових осіб замовника та потенційного постачальника | 1) Дотримання вимог законодавства, а саме Закону України «Про публічні закупівлі», Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування». 2) Впроваджено Методику визначення очікуваної вартості предмета закупівлі в Секретаріаті, затверджену наказом Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 30.11.2020 № 154.15/20, Положення про уповноважену особу (осіб), відповідальної за організацію та проведення закупівель Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затверджене наказом Уповноваженого від 19 квітня 2024 року № 58.15/24, Положення про порядок ведення договірної роботи у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затвердженого наказом Уповноваженого від 06 лютого 2023 року № 14.15/23 (зі змінами) | Низький 1 | Низький 1 | Низький 1 | 1) Проведення моніторингу ринкових цін (перед кожним випадком укладення договорів без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель) при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за договорами із застосування процедур закупівель/спрощених закупівель відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов’язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Секретаріату Уповноваженого від 30.11.2020 №154.15/20 із використанням аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarityproject.info, acm-ua.org); ; | Протягом 2026-2028 років (перед проведенням закупівлі) | Керівники структурних підрозділів Секретаріату (ініціативний структурний підрозділ) | У межах наявних ресурсів | Проведено моніторинг ринкових цін (перед кожним випадком укладення договорів без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель) при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за договорами із застосування процедур закупівель/спрощених закупівель відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов’язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану
[9 empty] | 2) Здійснення попереднього аналізу потенційних контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції або працівником уповноваженого підрозділу під час розгдяду проєктів договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг; забезпечення обов'язкового візування проєктів договорів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції ; | Протягом 2026-2028 років (перед проведенням закупівлі) | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | У межах наявних ресурсів | Проведено попередній аналіз контрагеннтів під час розгдяду проєктів договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг; забезпечено обов'язкове візування проєктів договорів
[9 empty] | 3) Оцінка працівниками Сектору з питань запобігання та виявлення корупції раніше укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності та систематичності | Протягом 2026-2028 років (кожні пів року) | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, Сектор з внутрішнього аудиту | У межах наявних ресурсів | Проведено вибіркову оцінку раніше укладених договорів з постачальниками на предмет їх повторності та систематичності
9. | Організація роботи із питань запобігання та виявлення корупції | Можливість порушення прав та гарантій захисту викривачів працівниками Секретаріату під час розгляду повідомлень про корупцію, що надходять до Секретаріату | Порушення працівниками Секретаріату вимог законодавства щодо забезпечення прав та гарантій захисту викривачів, зокрема розголошення інформації про особу викривача, неналежного або упередженого попереднього розгляду повідомлень про корупцію, безпідставного віднесення повідомлень до таких, що не підлягають розгляду, або затягування строків їх розгляду. | Не надання повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції», перевірки та належного реагування на такі повідомлення може відбутися порушення завідувачем Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату прав та гарантій захисту викривачів | Дотримання вимог розділу VIII “Захист викривачів” Закону України “Про запобігання корупції”; Дотримання вимог Порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затвердженого наказом Уповноваженого від 04.12.2026 №150.15/25 | Низький 1 | Низький 1 | Низький 1 | Проведення періодичного аналізу стану розгляду повідомлень про корупційні правопорушення або пов’язані з корупцією правопорушення, інших порушення Закону, та перевірка дотримання прав і гарантій захисту викривачів у Секретаріаті. | Постійно протягом 2026 - 2028 років (кожні пів року) | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | У межах наявних ресурсів | Сформовано аналітичну довідку щодо стану розгляду повідомлень викривачів з висновками та пропозиціями.
10. | Організація роботи із питань запобігання та виявлення корупції | Можливість вчинення дій чи прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів посадовими особами Секретаріату | Можливість вчинення дій чи прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів посадовими особами Секретаріату, ймовірність порушення вимог антикорупційного законодавства шляхом впливу посадовими особами Секретаріату на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень; | 1. Відсутність внутрішнього документа, який регламентує процедуру врегулювання конфлікту інтересів у працівників Секретаріату. 2. Недоброчесність працівників Секретаріату. | Наявність нормативної вимоги щодо вчинення дій з метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів відповідно до розділу V Закону України "Про запобігання корупції". | Середній 2 | Середній 2 | Середній 4 | 1) Розроблення внутрішнього документа, який регламентує процедуру врегулювання конфлікту інтересів працівників Секретаріату. | І квартал 2027 року. | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | У межах наявних ресурсів | Затверджено внутрішній документ, який регламентує процедуру врегулювання конфлікту інтересів у працівників Секретаріату.
[9 empty] | 2) Проведення тренінгів з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. | У строки, визначені Антикорупційную програмою Секретаріату. | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | У межах наявних ресурсів | Проведено тренінги з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. |  |  |  | 1) Наявність нормативної вимоги щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до статті 45 Закону України "Про запобігання корупції"; 2) Ознайомлення працівників Секретаріату з пам'ятками щодо дотримання вимог Закону.
11. | Організація роботи із питань запобігання та виявлення корупції | Ймовірність вчинення працівниками Секретаріату порушень вимог Закону щодо неподання чи несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. | Існує ймовірність вчинення працівниками Секретаріату порушень вимог Закону України "Про запобігання корупції" щодо неподання чи несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | Недотримання законодавчих вимог, посадових та функціональних обов'язків працівниками Секретаріату що призводить до неподання чи несвоєчасного подання працівниками Секретаріату декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | 1) Наявність нормативної вимоги щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до статті 45 Закону України "Про запобігання корупції"; 2) Ознайомлення працівників Секретаріату з пам'ятками щодо дотримання вимог Закону. | Середній 2 | Середній 2 | Середній 4 | 1) Проведення навчання з працівниками Секретаріату щодо декларування. | Постійно протягом 2026 - 2028 років (щороку, перший квартал) | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | У межах наявних ресурсів | Проведено навчання з працівниками Секретаріату відповідно до додатку 3 у строки визначені Антикорупційною програмою;
[9 empty] | 2) Перевірка, зокрема автоматична, факту подання працівниками Секретаріату декларацій (у т.ч. декларації працівників Секретаріату при звільненні та щорічних за минулий рік) та інформування Уповноваженого про динаміку подання таких декларацій, а у разі необхідності - додаткове інформування працівників через засоби комунікаційного зв'язку. | Постійно протягом 2026 - 2028 років (строки відповідно до законодавства) | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | У межах наявних ресурсів | Проведено перевірку щодо подання декларації працівниками Секретаріату на підставі якої складено службову записку щодо неподання чи несвоєчасного подання декларацій та проінформовано Уповноваженого. Направленно подання до НАЗК у випадках неподання чи несвоєчасного подання декларації.
12. | Використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів Секретаріату | Ймовірність завищення потреби в матеріальних ресурсах посадовими особами Секретаріату з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу | Надання інформації посадовими особами Секретаріату про потребу в матеріальних ресурсах у більшій кількості, ніж фактично необхідно або передбачено визначеними нормами належності, споживання, техніко-експлуатаційними характеристиками тощо з метою утворення залишків або покриття необлікованих нестач | Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов’язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю | 1)Здійснення планових та позапланових інвентаризацій матеріальних цінностей, зокрема запасів; 2)Визначення обсягів закупівель відповідно до норм використання канцелярських товарів (наказ від 31 січня 2023 № 8.15/23) та норм витрат дезінфікуючих, миючих, чистячих засобів, матеріалів та інвентарю для прибирання службових, санітарно- побутових приміщень, прибудинкових територій (наказ від 29 червня 2023 року № 70.15/23). | Низький 1 | Низький 1 | Низький 1 | Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них | Постійно протягом 2026-2028 років (щорічно до грудня місяця) | Керівники структурних підрозділів Секретаріату; Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку; Департамент господарського забезпечення | У межах наявних ресурсів | Складено звіт щодо проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них
13. | Використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів Секретаріату | Можливість задоволення приватного інтересу працівниками Секретаріату у зв’язку з використанням матеріальних ресурсів не за призначенням | Існує можливість використання працівниками Секретаріату отриманих матеріальних ресурсів не за цільовим призначенням з метою утворення залишків інших матеріальних ресурсів, формування необґрунтованої потреби для власних цілей або в інтересах третіх осіб тощо. | Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов’язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю | 1) Формування потреби в матеріальних ресурсах відповідно до затверджених норм витрат дезінфікуючих, миючих, чистячих засобів, матеріалів та інвентарю для прибирання службових, санітарно-побутових приміщень, прибудинкових територій у Секретаріаті (наказ від 03.04.2023 №38.15/23 (зі змінами)), норм використання канцелярських товарів (наказ від 31.01.2023 №8.15/23 (зі змінами)), норм витрат палива та паливно-мастильних матеріалів для службових автомобілів Секретаріату (наказ від 22.04.2026 № 35.15./26); 2) Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів. | Низький 1 | Низький 1 | Низький 1 | Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів, формування потреби в матеріальних ресурсах | Постійно протягом 2026-2028 років (щорічно до грудня місяця) | Керівники структурних підрозділів Секретаріату; Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку; Департамент господарського забезпечення | У межах наявних ресурсів | Проведено заходи з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів (планова та позапланові інвентаризації)
14. | Використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів Секретаріату | Можливість задоволення приватного інтересу працівниками Секретаріату у використанні матеріальних ресурсів в особистих цілях | Існує можливість приватного інтересу у працівників Секретаріату у використанні матеріальних ресурсів (службового транспорту Секретаріату) в особистих цілях | Недоброчесність та наявність приватного інтересу у працівників Секретаріату щодо використання матеріальних ресурсів в особистих цілях | 1) Контроль за використанням службового транспорту Секретаріату відповідно до Порядку використання та зберігання службових автомобілів Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (наказ від 10.05.2023 № 49.15/23 в редакції наказу від 05.01.2026 №1.15/1/26); 2) Використання автомобілів з урахуванням лімітів пробігу автомобілів Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (наказ від 22.04.2026 № 35.15/26) | Низький 1 | Низький 1 | Низький 1 | 1) Проведення контрольної звірки щодо цільового використання державного майна; | Постійно протягом 2026-2028 років (щорічно до грудня місяця) | Керівники структурних підрозділів Секретаріату; Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку; Департамент господарського забезпечення; Сектор з внутрішнього аудиту | У межах наявних ресурсів | Проведено контрольні звірки щодо цільового використання державного майна
[9 empty] | 2) Періодичне проведення внутрішніх аудитів працівниками Сектору з внутрішнього аудиту щодо використання матеріальних ресурсів (службового транспорту Секретаріату); | Постійно протягом 2026-2028 років (кожні пів року) | Сектор з внутрішнього аудиту | У межах наявних ресурсів | Проведено аналіз використання матеріальних ресурсів (службового транспорту Секретаріату) працівниками Сектору з внутрішнього аудиту
[9 empty] | 3) Щомісячне подання звітності щодо використання службового транспорту шляхом подання подорожніх листів службового легкового автомобіля | Постійно протягом 2026-2028 років (щомісяця) | Департамент господарського забезпечення; Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | У межах наявних ресурсів | Підготовлено звітність щодо використання службового транспорту
15. | Використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів Секретаріату | Можливість безпідставного списання матеріальних ресурсів, переоцінка вартості основних засобів задля задоволення приватного інтересу посадовими особами Секретаріату | Списання матеріальних ресурсів, які не втратили ознаки активу та можуть бути використані, відновлені, передані іншим користувачам тощо з метою зняття його з обліку та подальшого використання в інших цілях | Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів. Розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов’язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю | Створено постійно діючу комісію з введення в експлуатацію, переоцінки, списання або передачі матеріальних цінностей, проведення вибіркової інвентаризації наявності матеріальних цінностей (наказом від 19.03.2024 № 26.15/24) | Середній 2 | Середній 2 | Середній 4 | Проведення планових та позапланових контрольних заходів з оцінки стану збереження та використання матеріальних ресурсів; проведення аналізу основних засобів, залишкова вартість яких суттєво відрізняється від їх справедливої вартості на річну дату балансу, та в разі виявлення здійснення переоцінки всіх об’єктів груп основних засобів. | Постійно протягом 2026-2028 років (щорічно до грудня місяця) | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку; Департамент господарського забезпечення | У межах наявних ресурсів | Складено довідку щодо аналізу основних засобів, залишкова вартість яких суттєво відрізняється від їх справедливої вартості на річну дату балансу, та у разі виявлення - здійснено переоцінку вартості всіх груп об'єктів основних засобів
16. | Використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів Секретаріату | Можливість задоволення приватного інтересу працівниками Секретаріату у відрядженні | Існує можливість використання службового відрядження працівником Секретаріату як приводу для реалізації власних інтересів (туризму, приватних зустрічей, покупок тощо) за рахунок державних коштів або робочого часу, що призводить до неефективного використання бюджету та імітації службової діяльності під час відрядження. | Недоброчесність працівників Секретаріату та наявність приватного інтересу під час відрядження в особистих цілях | 1) Дотримання вимог законодавства України, що регламентують порядок направлення у службові відрядження працівників Секретаріату. 2) Затверджено Положення про службові відрядження працівників Секретаріату, а також форми звіту за результатами відрядження відповідними розрядчими документами Секретаріату (наказами). | Середній 2 | Середній 2 | Середній 4 | Посилити внутрішній контроль у частині дотримання встановлених норм під час оформлення документів на відрядження та про використання коштів, а також недопущення перевитрат бюджетних коштів на службові відрядження | Постійно протягом 2026-2028 років (кожні пів року) | Керівники структурних підрозділів Секретаріату; Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | У межах наявних ресурсів | Запроваджено фінансовий контроль щодо повноти заповнення авансових звітів працівників Секретаріату після повернення з відряджень
17. | Використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів Секретаріату | Ймовірність надання переваги при укладенні договорів оренди, щодо яких у посадових осіб Секретаріату існує приватний інтерес | Існує ймовірність нецільового використання коштів, завищення орендної плати посадовими особами Секретаріату, що призводить до втрат для бюджету. Конфлікт інтересів, укладення договорів без аукціонів, недостатній моніторинг ринку надавачів послуг оренди, укладення договорів оренди за завищеними цінами | Службова недбалість, конфлікт інтересів, штучне завищення вартості оренди, недоброчесність посадових осіб Секретаріату, неконкурентний характер процедури відбору потенційних орендодавців | 1) Дотримання законодавства України, а саме: Закону України «Про оренду державного та комунального майна»; Постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна»; Постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 р. № 820 «Про затвердження примірних договорів оренди державного майна»; Постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 630 «Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно»; Постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2022 р. № 634 «Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану» 2) Впроваджено Положення про порядок ведення договірної роботи у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затверджене наказом Уповноваженого від 06.02.2023 №14.15/23; 3) Застосування відкритих електронних платформ під час проведення процедури оренди приміщеннь. | Низький 1 | Низький 1 | Низький 1 | 1) Проведення моніторингу ринкових цін (перед кожним випадком укладення договорів) з обов’язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності укладання договорів оренди з наданням переваги оренди приміщень, включених до Переліку другого типу. | Постійно протягом 2026-2028 років (кожні пів року) | Представники Уповноваженогота керівники стуктурних підрозділів Секретаріату (ініціатори укладання договорів оренди); | У межах наявних ресурсів | Проведено моніторинг ринкових цін з обов’язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності укладання договорів оренди приміщень з наданням переваги оренди приміщень, включених до Переліку другого типу.
[9 empty] | 2) Запровадження попереднього аналізу та візування завідувачем Сектору з питань запобігання та виявлення корупції проєктів договорів оренди | Постійно протягом 2026-2028 років (кожні пів року) | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; | У межах наявних ресурсів | Запроваджено попередній аналіз та візування завідувачем Сектору з питань запобігання та виявлення корупції проєктів договорів оренди.
[9 empty] | 3) Укладення договорів оренди відповідно до Положення про порядок ведення договірної роботи у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затвердженого наказом Уповноваженого від 06.02.2023 №14.15/23. | Постійно протягом 2026-2028 років (кожні пів року) | Структурні підрозділи Секретаріату, визначені в Положенні про порядок ведення договірної роботи у Секретаріаті Уповноваженого Верховної РадиУкраїни з прав людини, затвердженого наказом Уповноваженого від 06.02.2023 №14.15/23. | У межах наявних ресурсів | 100% договорів оренди укладено із дотриманням Положення про порядок ведення договірної роботи у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затвердженого наказом Уповноваженого від 06.02.2023 №14.15/23