|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Додаток 2до Антикорупційної програми Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на 2025–2026 роки |

 |

**ЗАХОДИ
з виконання Державної антикорупційної програми Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на 2023–2025 роки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування та зміст заходу | Строки виконання | Виконавці | Фінансові ресурси | Показник (індикатор) виконання | Джерело даних |
| дата початку | дата завершення | джерела фінансування | обсяги фінансування,тис. гривень |
| 1. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ |
| 1.6. Захист викривачів корупції |
| Проблема 1.6.3. Захист викривачів не здійснюється належним чином через недостатню інституційну спроможність уповноважених на це органів та недоліки в законодавчому регулюванні |
| Очікуваний стратегічний результат 1.6.3.2. Суди та центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги є надійним механізмом захисту прав викривачів завдяки підвищенню рівня кваліфікації та компетентності суддів, працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у справах щодо захисту прав викривачів |
| 1.6.3.2.2. Забезпечення проведення сукупно щонайменше шести навчальних курсів з питань правового захисту викривачів для суддів, прокурорів, поліцейських, працівників Державного бюро розслідувань, адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, і працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги | січень2024 року | грудень2024 року | Національне агентство,Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою),Мін’юст,Офіс Генерального прокурора (за згодою),Координаційний центр з надання правової допомоги | державний бюджетта/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | курси проведено | офіційний вебсайт Національного агентства |
| Проблема 2.1.2. Процедури кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсні процедури потребують удосконалення та розроблення чітких і передбачуваних критеріїв (індикаторів) доброчесності та професійної етики. Доброчесність та професійна етика як стандартні вимоги до суддів недостатньо впроваджені на практиці, а оцінювання зазначених вимог не завжди є прозорим та передбачуваним |
| Очікуваний стратегічний результат 2.1.2.1. Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя разом з органами, залученими до оцінювання, органами суддівського самоврядування та громадськістю розроблено та впроваджено в практику чіткі і передбачувані критерії (індикатори) доброчесності та професійної етики для кваліфікаційного оцінювання суддів і добору нових суддів |
| 2.1.2.1.1. Проведення та оприлюднення результатів аналітичного дослідження практики здійснення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів – критерію доброчесності, Вищою кваліфікаційною комісією суддів, а також Громадською радою доброчесності та Громадською радою міжнародних експертів | березень2023 року, але не раніше дня призначення достатньої для повноважно-сті кількості членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | тридцять днів після призначен-ня достатньої для повноваж-ності кількості членів Вищої кваліфіка-ційної комісії суддів України | Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | звіт за результатами аналізу практики здійснення оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів на посаду судді критерію доброчесності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України підготовлено та оприлюднено | Вища кваліфікаційна комісія суддів України |
| 2.1.2.1.5. Розроблення проєкту Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) з урахуванням найкращих практик, визначених за результатами аналізу практики здійснення оцінки Вищою радою правосуддя, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Громадською радою міжнародних експертів, Громадською радою доброчесності | квітень 2024 року | жовтень 2024 року | Вища рада правосуддя (за згодою),Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою),Громадська рада доброчесності (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) з урахуванням найкращих практик, визначених за результатами аналізу практики здійснення оцінки відповідності суддів (кандидатів на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради міжнародних експертів, Громадської ради доброчесності, підготовлено та оприлюднено | Вища рада правосуддя,Вища кваліфікаційна комісія суддів України,Громадська рада доброчесності |
| 2.1.2.1.6. Проведення консультацій за участю Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Ради суддів України, неурядових організацій, інших заінтересованих сторін щодо проєкту Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), отримання експертних висновків та його доопрацювання | серпень 2024 року | жовтень 2024 року | Вища рада правосуддя (за згодою),Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою),Громадська рада доброчесності (за згодою),Рада суддів України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено не менше трьох консультацій щодо проєкту Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) за участю представників Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Ради суддів України, неурядових організацій | Вища рада правосуддя,Вища кваліфікаційна комісія суддів України,Громадська рада доброчесності,Рада суддів України |
| 2.1.2.1.7. Погодження доопрацьованого проєкту Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), його затвердження та оприлюднення | вересень 2024 року | листопад 2024 року | Вища рада правосуддя (за згодою),Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою),Громадська рада доброчесності (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) погоджено разом Вищою радою правосуддя, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Громадською радою доброчесності, затверджено та оприлюднено | Вища рада правосуддя,Вища кваліфікаційна комісія суддів України,Громадська рада доброчесності |
| Очікуваний стратегічний результат 2.1.2.2. Удосконалено перевірку відповідності критеріям (індикаторам) доброчесності кандидатів у межах процедур добору та призначення нових суддів із залученням Громадської ради доброчесності |
| 2.1.2.2.2. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проєкту закону, яким:1) передбачено оцінку відповідності кандидатів на посаду судді критерію доброчесності в усіх процедурах добору суддів;2) передбачено участь Громадської ради доброчесності у сприянні Вищій кваліфікаційній комісії суддів України встановленню відповідності кандидатів на посаду судді критерію доброчесності у всіх процедурах добору суддів;3) визначено новий механізм врахування висновків Громадської ради доброчесності про те, що суддя (кандидат на посаду судді) не відповідає критеріям професійної етики та доброчесності, або підтвердження здатності такого судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя в разі наявності такого висновку;4) передбачено доступ членів Громадської ради доброчесності та уповноважених працівників секретаріату Громадської ради доброчесності до суддівських досьє (досьє кандидатів на посаду судді) у повному обсязі;5) передбачено утворення секретаріату Громадської ради доброчесності, який сприяє членам Громадської ради доброчесності під час здійснення визначених законом повноважень, з визначенням джерела фінансування діяльності (у разі визначення доцільності його утворення відповідно до результатів аналітичного дослідження, зазначеного в підпункті 2.1.2.2.1);6) передбачено участь Громадської ради доброчесності у визначенні графіків, строків та черговості проведення оцінювання суддів і кандидатів на посаду судді | липень2025 року | грудень2025 року | Національне агентство,Мін’юст,Вища рада правосуддя (за згодою),Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою),Громадська рада доброчесності (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | проєкт закону подано до Верховної Ради України | Національне агентство,офіційний вебсайт Верховної Ради України |
| Очікуваний стратегічний результат 2.1.2.3. Удосконалено механізм проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України процедур кваліфікаційного оцінювання суддів та конкурсних процедур з метою уникнення невиправданих затримок |
| 2.1.2.3.1. Розроблення проєкту акта, відповідно до якого спрощено порядок проведення іспитів та тестувань, зокрема щодо можливості оцінювання практичних завдань фахівцями, залученими Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, спрощення виставлення балів за результатами психологічних тестувань тощо | день призначення всіх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | листопад2024 року | Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проєкт акта розроблено | Вища кваліфікаційна комісія суддів України |
| 2.1.2.3.2. Проведення громадського обговорення проєкту акта, зазначеного в підпункті 2.1.2.3.1, та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | два місяці з дня призначення всіх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | грудень2024 року | Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати | офіційний вебсайт Вищої кваліфікаційної комісії суддів України |
| 2.1.2.3.3. Затвердження проєкту акта, зазначеного в підпункті 2.1.2.3.1, та його оприлюднення | три місяці з дня призначення всіх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | лютий2025 року | Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | відповідний акт Вищої кваліфікаційної комісії суддів України схвалено та оприлюднено | Вища кваліфікаційна комісія суддів України |
| 2.1.2.3.6. Розроблення програмного забезпечення та запровадження технічного устаткування, необхідних для забезпечення формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) в електронній формі в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі | березень 2023 року | грудень 2025 року | ДСА (за згодою),Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою) | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або у межах коштів міжнародної технічної допомоги | програмне забезпечення та технічне устаткування, необхідні для забезпечення формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) в електронній формі у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, розроблено та запроваджено | ДСА України |
| 2.1.2.3.7. Підготовка та затвердження положення, що визначає порядок функціонування підсистеми, у якій забезпечується формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) в електронній формі у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі | січень2024 року | грудень2025 року | Вища рада правосуддя (за згодою),Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою),ДСА (за згодою),Рада суддів України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | положення, що визначає порядок функціонування підсистеми, у якій забезпечується формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) в електронній формі в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, набрало чинності | офіційні друковані видання,офіційний вебсайт Вищої ради правосуддя |
| Очікуваний стратегічний результат 2.1.2.4. Запроваджено об’єктивну та прозору методику виставлення балів, визначення результатів членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя під час прийняття рішень у процедурах добору, оцінювання та просування суддів, а також оприлюднення інформації з іспитів |
| 2.1.2.4.2. Розроблення проєкту професіограми судді | з дня призначення всіх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | протягом двох місяців з дня призначення всіх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проєкт професіограми судді розроблено | Вища кваліфікаційна комісія суддів України |
| 2.1.2.4.3. Проведення консультацій за участю Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Ради суддів України, неурядових організацій, інших заінтересованих сторін щодо проєкту професіограми судді, отримання експертних висновків та його доопрацювання | два місяці з дня призначення всіх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | жовтень2024 року | Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою),Вища рада правосуддя (за згодою),Громадська рада доброчесності (за згодою),Рада суддів (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено не менше одного обговорення щодо проєкту професіограми судді за участю представників Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Ради суддів України, неурядових організацій | офіційний вебсайт Вищої кваліфікацій-ної комісії суддів України |
| 2.1.2.4.4. Затвердження доопрацьованої професіограми судді, її оприлюднення | три місяці з дня призначення всіх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | листопад2024 року | Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | професіограму судді затверджено та оприлюднено | офіційний вебсайт Вищої кваліфікацій-ної комісії суддів України |
| 2.1.2.4.5. Розроблення проєкту детальних методик Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо виставлення балів суддям (кандидатам на посаду судді) на кожному відповідному етапі у процедурах добору суддів та кваліфікаційного оцінювання | день призначення всіх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | листопад2024 року | Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проєкт детальних методик розроблено | Вища кваліфікаційна комісія суддів України |
| 2.1.2.4.6. Проведення консультацій за участю Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Ради суддів України, неурядових організацій, інших заінтересованих сторін стосовно проєкту детальних методик Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо виставлення балів суддям (кандидатам на посаду судді) на кожному відповідному етапі у процедурах добору суддів та кваліфікаційного оцінювання, отримання експертних висновків та його доопрацювання | два місяці з дня призначення всіх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | грудень2024 року | Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою),Вища рада правосуддя (за згодою),Громадська рада доброчесності (за згодою),Рада суддів України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено не менше одного обговорення щодо проєкту детальних методик за участю представників Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадської ради доброчесності, Ради суддів України, неурядових організацій | офіційний вебсайт Вищої кваліфікацій-ної комісії суддів України |
| 2.1.2.4.7. Затвердження доопрацьованих детальних методик Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо виставлення балів суддям (кандидатам на посаду судді) на кожному відповідному етапі у процедурах добору суддів та кваліфікаційного оцінювання, їх оприлюднення | три місяці з дня призначення всіх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України | лютий2025 року | Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | детальні методики затверджено та оприлюднено | офіційний вебсайт Вищої кваліфікацій-ної комісії суддів України |
| Проблема 2.1.4. Наявність корупційних ризиків, обумовлених прогалинами та недосконалістю законодавства в системі правосуддя |
| Очікуваний стратегічний результат 2.1.4.5. Запроваджено регламенти прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у судовій системі на підставі об’єктивних та чітко визначених критеріїв; забезпечено проведення аудиту діяльності Державної судової адміністрації України, зокрема щодо фінансово-господарського забезпечення судів та органів судової влади, управління об’єктами державної власності, що належать до сфери її управління |
| 2.1.4.5.3. Проведення консультацій щодо проєктів нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів за участю Вищої ради правосуддя, ДСА України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів України, суддів, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проєктів міжнародної технічної допомоги; отримання експертних висновків | березень2024 року | квітень2024 року | Вища рада правосуддя (за згодою),ДСА України (за згодою),Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою),Рада суддів України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено не менше одного обговорення проєктів нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів за участю представників Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів України, суддів, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проєктів міжнародної технічної допомоги | офіційний вебсайт Вищої ради правосуддя |
| 2.1.4.5.6. Проведення консультацій щодо проєкту регламенту прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у судовій системі на підставі об’єктивних та чітко визначених критеріїв за участю Вищої ради правосуддя, ДСА України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів України, суддів, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проєктів міжнародної технічної допомоги; отримання експертних висновків | вересень2025 року | жовтень2025 року | Вища рада правосуддя (за згодою),ДСА України (за згодою),Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою),Рада суддів України (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено не менше одного обговорення проєкту регламенту прозорого планування і розподілу бюджетних ресурсів у судовій системі на підставі об’єктивних та чітко визначених критеріїв за участю представників Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів України, суддів, неурядових організацій, міжнародних організацій, учасників проєктів міжнародної технічної допомоги | офіційний вебсайт Вищої ради правосуддя |