## Лист1
Додаток 4 до Антикорупційної програми Національного агентства з питань запобігання корупції на 2023 - 2025 роки (Програми доброчесності) (підпункт 2.2.2 пункту 2.2 розділу ІІ)
РЕЄСТР РИЗИКІВ
№ | Функція, процес Національного агентства | Корупційний ризик | Зміст корупційного ризику | Джерело(а) корупційного ризику | Існуючі заходи контролю | Ймовірність реалізації корупційного ризику | Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику | Рівень корупційного ризику | Заходи впливу на корупційні ризики та етапи їх виконання | Термін (строк) виконання заходу | Відповідальні виконавці | Необхідні ресурси | Індикатори виконання | Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики
[14 empty] | Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково) | Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1 | Проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України | Можливість впливу з боку третіх осіб на працівника Національного агентства у зв’язку з виконанням ним своїх службових обов’язків при прийнятті рішення щодо доцільності та підстав відбору тих чи інших нормативно-правових актів для проведення антикорупційної експертизи | Можливість отримання неправомірної вигоди працівником Управління реалізації антикорупційної політики у сфері відновлення та соціально-гуманітарній сфері / Управління реалізації антикорупційної політики у сферах економіки та правопорядку за сприяння в інтересах третіх осіб у відборі конкретних проєктів нормативно-правових актів для проведення антикорупційної експертизи | 1. Недоброчесність особи, яка здійснює відбір конкретних проєктів нормативно-правових актів для проведення антикорупційної експертизи. 2. Наявність у колі спілкування такого працівника осіб, які зацікавлені та можуть вплинути на упереджений відбір конкретних проєктів нормативно-правових актів для проведення антикорупційної експертизи | Процедура моніторингу проєктів актів та чинних нормативно-правових актів визначена у Порядку проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції, затвердженому наказом Національного агентства від 29.07.2020 № 325/20 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.08.2020 за № 787/35070) | низька - 1 бал | середній - 2 бали | низький - 2 бали | 1. Використання онлайн-інструментів моніторингу проєктів актів для проведення антикорупційної експертизи, які відображають підстави для проведення моніторингу, ідентифікацію корупціогенних факторів експертом, що є обґрунтуванням рішення експерта за результатами моніторингу. 2. Постійний внутрішній контроль безпосереднього керівника з подальшим щоквартальним його аналізом з метою підвищення рівня його ефективності | 1. Під час відбору конкретних проєктів нормативно-правових актів для проведення антикорупційної експертизи. 2. Щокварталу | 1-2. Керівник Управління реалізації антикорупційної політики у сфері відновлення та соціально-гуманітарній сфері. Керівник Управління реалізації антикорупційної політики у сферах економіки та правопорядку | У межах наявних ресурсів | 1. Онлайн-інструменти моніторингу проєктів актів для проведення антикорупційної експертизи використано. 2. Періодичний внутрішній контроль та його аналіз проведено | 1. Під час відбору конкретних проєктів нормативно-правових актів для проведення антикорупційної експертизи. 2. Щокварталу | 1. Виконано. 2. Виконано. | Ведеться онлайн-таблиця для обліку проведеного моніторингу проєктів актів та антикорупційної експертизи, які відображають підстави для проведення моніторингу, ідентифікацію корупціогенних факторів у проекті акта. Проведено моніторинг 4435 проєктів НПА; кількість висновків антикорупційних експертиз – 162 проєктів НПА; за результатами експертизи виявлено 373 корупціогенних факторів; у висновках антикорупційної експертизи надано 2461 рекомендацій; розробниками враховано 98% рекомендацій, наданих НАЗК; для забезпечення врахування рекомендацій наданих у висновках антикорупційної експертизи взято участь у узгоджувальних (робочих) нарадах. Висновки антикорупційної експертизи оприлюднюються на офіційному веб-сайті Національного агентства: https://nazk.gov.ua/uk/antykoruptsijna-ekspertyza/ Проведено внутрішній контроль та аналіз підвищення рівня його ефективності, із подальшою щоквартальною періодичністю.
2 | Проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України | Можливість впливу з боку третіх осіб на працівника Національного агентства під час виконання ним своїх службових обов’язків щодо проведення антикорупційної експертизи того чи іншого проєкту нормативно-правового акта | Можливість отримання неправомірної вигоди працівником Управління реалізації антикорупційної політики у сфері відновлення та соціально-гуманітарній сфері / Управління реалізації антикорупційної політики у сферах економіки та правопорядку під час підготовки висновку антикорупційної експертизи в частині повноти викладення виявлених корупціогенних факторів | 1. Недоброчесність особи, яка здійснює антикорупційну експертизу проєктів нормативно-правових актів. 2. Наявність у колі спілкування такого працівника осіб, які зацікавлені в конкретному результаті такої експертизи і можуть вплинути на об’єктивність та повноту викладення виявлених корупційних факторів | 1. Процедура проведення Національним агентством антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України, визначена у Порядку проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції, затвердженому наказом Національного агентства від 29.07.2020 № 325/20 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.08.2020 за № 787/35070). 2. Типові критерії, способи оцінки, виявлення та усунення корупціогенних факторів у проєктах нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України, визначено у Методології проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції, затвердженій наказом Національного агентства від 18.05.2023 № 109/23 | середня - 2 бали | середній - 2 бали | середній - 4 бали | 1. Ознайомлення з пам’яткою про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов’язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб. 2. Проведення роз’яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства шляхом попередження державних службовців Національного агентства (під особистий підпис) про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають, вжиття заходів з метою виявлення конфлікту інтересів. 3. Проведення навчальних заходів на антикорупційну тематику відповідно до кількості та строків, визначених планом-графіком на 2025 рік. 4. Постійний внутрішній контроль безпосереднього керівника з подальшим щоквартальним його аналізом з метою підвищення рівня його ефективності | 1. Після призначення нових працівників. 2. Протягом 10 робочих днів з моменту призначення на посаду. 3. У строки, визначені планом-графіком на 2025 рік. 4. Щокварталу | 1. Керівник Управління реалізації антикорупційної політики у сфері відновлення та соціально-гуманітарній сфері. Керівник Управління реалізації антикорупційної політики у сферах економіки та правопорядку. 2-3. Керівник підрозділу з питань запобігання корупції. 4. Керівник Управління реалізації антикорупційної політики у сфері відновлення та соціально-гуманітарній сфері та керівники структурних підрозділів у складі цього Управління. Керівник Управління реалізації антикорупційної політики у сферах економіки та правопорядку та керівники структурних підрозділів у складі цього Управління | У межах наявних ресурсів | 1. Всі працівники, які проводять антикорупційну експертизу, з пам’яткою ознайомлені. 2. 100% призначених на посади працівників Національного агентства попереджено під особистий підпис про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають. 3. Захід на антикорупційну тематику проведено, за підсумками якого учасники пройшли перевірку рівня засвоєних знань, результати якої проаналізовано та вжито відповідних заходів реагування (підготовка пропозицій щодо додаткового проведення навчального заходу з окремого питання, підготовка додаткових інформаційно-роз’яснювальних матеріалів тощо). 4. Періодичний внутрішній контроль та його аналіз проведено | 1. Після призначення нових працівників. 2. Протягом 10 робочих днів з моменту призначення на посаду. 3. У строки, визначені планом-графіком на 2025 рік. 4. Щокварталу | 1. Виконано. 2. Виконано. 3. Виконано. 4. Виконано. | Усі працівники, що проводять антикорупційну експертизу ознайомлені з Пам’яткою про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника в разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб. Усі працівники, які були призначені до апарату Національного агентства у звітному періоді були попереджені під особистий підпис про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства. Протягом звітного періоду підрозділом з питань запобігання корупції апарату Національного агентства проведено шість навчальних заходів на антикорупційну тематику. Проведено внутрішній контроль та аналіз підвищення рівня його ефективності, із подальшою щоквартальною періодичністю.
3 | Проведення відбору кандидатів на посади (призначення на посаду у період дії воєнного стану) у Національному агентстві | Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору працівників на підставі та в порядку, передбачених ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (рекрутинг) | У зв’язку із введенням воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби добір працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбачених ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (рекрутинг). Існує можливість отримання неправомірної вигоди та надання переваги одним кандидатам з-поміж інших | Приватний інтерес посадових осіб, які проводять добір та співбесіди з кандидатами | Добір працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбачених ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» | низька - 1 бали | середній - 2 бали | низький - 2 бали | 1. Використання внутрішньої процедури добору працівників (рекрутинг), зокрема через первинний відбір резюме кандидатів на основі відповідності їх досвіду та знань вимогам, які вказані в описі вакансії, проведення інтерв'ю за компетенціями за участі HR-спеціаліста та керівника відповідного структурного підрозділу, а оцінка компетенцій відбувається відповідно до затвердженої моделі компетенцій, яка має чіткі індикатори, за якими оцінюється рівень розвитку тієї чи іншої компетенції, та отримання рекомендацій з попередніх місць роботи. 2. Розробка проєкту наказу Національного агентства «Про внесення змін до Положення про відкритий конкурс для призначення на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції» (затверджено наказом Національного агентства від 20.03.2020 № 109/20, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.04.2020 за № 331/34614) | 1. Під час проведення відбору кандидатів на посади у Національному агентстві у період дії воєнного стану. 2. ІІІ квартал 2025 року | 1-2. Керівник Управління по роботі з персоналом | У межах наявних ресурсів | 1. Внутрішню процедуру добору працівників (рекрутинг), зокрема через первинний відбір резюме кандидатів на основі відповідності їх досвіду та знань вимогам, які вказані в описі вакансії, проведення інтерв'ю за компетенціями за участі HR-спеціаліста та керівника відповідного структурного підрозділу, а також оцінку компетенцій відповідно до затвердженої моделі компетенцій, яка має чіткі індикатори, за якими оцінюється рівень розвитку тієї чи іншої компетенції, та отримання рекомендацій з попередніх місць роботи застосовано. 2. Проєкт наказу «Про внесення змін до Положення про відкритий конкурс для призначення на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції» розроблено та затверджено | 1. Під час проведення відбору кандидатів на посади у Національному агентстві у період дії воєнного стану. 2. Не виконано. | 1. Виконано. 2. Не виконано. | Протягом звітного періоду під час добору працівників на посади в Національному агентстві використовувалася внутрішня процедура відповідно до вимог ч.ч. 5 і 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», за процедурою класичного рекрутингу. Зазначена процедура передбачала наступні етапи: 1. Первинний відбір резюме кандидатів. На цьому етапі здійснюється аналіз відповідності досвіду, освіти та знань кандидатів вимогам, визначеним для відповідної вакансії. 2. Оцінка кандидатів методом проведення інтерв’ю за компетенціями. Інтерв’ю проводиться за участі працівника Управління по роботі з персоналом (HR) та керівника відповідного структурного підрозділу. Оцінка компетенцій здійснюється на основі затвердженої моделі компетенцій, яка містить чіткі індикатори для визначення рівня розвитку конкретних компетенцій. 3. Отримання рекомендацій з попередніх місць роботи (за необхідності). На цьому етапі, у разі потреби, запитуються рекомендації з попередніх місць роботи кандидатів. Статистична інформація по добору персоналу за 2025 рік: Загальна кількість резюме, що надійшли: 5578. Кількість резюме, відібраних для проведення співбесід (інтерв’ю): 502. Кількість проведених співбесід (інтерв’ю): 259. Кількість працівників, рекомендованих до призначення за результатами співбесід (інтерв’ю): 62.
4 | Здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, отримання подарунків, дотримання обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб | Можливість застосування різних підходів під час здійснення моніторингу діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з метою задоволення приватних інтересів | Особа може задовольнити свій приватний інтерес під час здійснення моніторингу та застосування відповідних дискреційних повноважень у разі відсутності за відповідною тематикою моніторингу актуалізованих методик виявлення можливих фактів порушень, визначених цим Законом | Відсутність методик виявлення можливих фактів порушень, визначених Законом України «Про запобігання корупції», за відповідною тематикою моніторингу та переглянутих (актуалізованих) у 2023, 2024 роках | 1. Обов'язковість узгодження документів у системі електронного документообігу ІКС СУС. 2. Контроль безпосереднього керівника | середня - 2 бали | середній - 2 | середній - 4 бали | 1. Розробка методик виявлення можливих фактів порушень, визначених Законом України «Про запобігання корупції», за відповідною тематикою моніторингу. 2. Забезпечення оновлення методичних рекомендацій, інформаційно-роз’яснювальних матеріалів для уповноважених осіб Національного агентства стосовно проведення моніторингу та контролю дотримання вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог і обмежень, встановлених антикорупційним законодавством | 1-2. IV квартал 2025 року | 1.2. Керівник Департаменту моніторингу і контролю за виконанням актів законодавства про конфлікт інтересів та запобігання корупції | У межах наявних ресурсів | 1. Методики виявлення можливих фактів порушень, визначених Законом України «Про запобігання корупції», за відповідною тематикою моніторингу розроблені. 2. Оновлено методичні рекомендації, інформаційно-роз'яснювальні матеріали, за результатами чого забезпечено оптимізацію проведення заходів моніторингу та контролю дотримання вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання інших вимог і обмежень, встановлених антикорупційним законодавством | 1-2. Виконано. | 1-2. Виконано. | Методики виявлення можливих фактів порушень, визначених Законом України «Про запобігання корупції», за відповідною тематикою моніторингу розроблені та висвітлені у Методичних рекомендаціях щодо здійснення уповноваженими особами Національного агентства з питань запобігання корупції заходів моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, про що поінформовано в.о. Голови НАЗК Корнелюка М.В. доповідною запискою №30-04/6177-25 від 07.07.2025. Наявні методичні рекомендації оновлено та зібрано в один документ: "Методичні рекомендації щодо здійснення уповноваженими особами Національного агентства з питань запобігання корупції заходів моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб", за результатами чого створено умови для оптимізації проведення заходів моніторингу та контролю.
5 | Проведення закупівель | Можливість фаворитизму при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником | Існує ймовірність змови посадових осіб Національного агентства та потенційних ĸонтрагентів для обрання їх постачальниĸами товарів, робіт та/або послуг при уĸладенні прямих договорів | 1. Наявність приватного інтересу посадових осіб Національного агентства. 2. Неконкурентний характер процедури відбору постачальників | 1. Моніторинг ринĸових цін при виборі постачальниĸа робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідальним струĸтурним підрозділом замовниĸа, яĸий ініціює заĸупівлю. 2. Виĸористання аналітичних модулів для моніторингу цін та пошуку потенційних контрагентів | середня - 2 бали | високий - 3 бали | високий - 6 балів | 1. Проведення обов'язкового аналізу потенційних контрагентів за договорами про закупівлю. 2. Періодичний моніторинг історії контрагента | 1. Перед проведенням закупівлі. 2. Постійно | 1-2. Керівник підрозділу внутрішнього контролю. Керівник підрозділу з питань запобігання корупції | У межах наявних ресурсів | 1. Висновок за результатами аналізу перевірки контрагентів у публічних закупівлях складено та направлено до підрозділу публічних закупівель. 2. Періодичний моніторинг історії контрагента проводиться на постійній основі | 1. Перед проведенням закупівлі. 2. Постійно | 1. Виконано. 2. Виконано. | За результатами проведення аналізу контрагентів, у разі встановлення невідповідностей у поданих документах, підрозділ внутрішнього контролю направляє інформацію із застереженнями уповноваженим особам з проведення закупівель у Національному агентстві для прийняття відповідних рішень. За звітний період здійснено 164 перевірки щодо надійності контрагентів відповідно до даних відкритих державних реєстрів, опрацьовано їх тендерні пропозиції та договори, укладені за результатами проведених закупівель. Періодичний моніторинг історії контрагента запроваджено, зокрема щоденно проводиться звірка істотних змін.
6 | Проведення контролю та повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | Можливість вимагати або отримати працівниками неправомірну вигоду під час спілкування працівника Національного агентства, відповідального за проведення відповідного заходу фінансового контролю, із суб'єктом декларування | Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівниками під час проведення контролю та повної перевірки декларацій від суб'єктів декларування чи їх представників, інших заінтересованих осіб за приховування виявлених під час перевірки порушень | Особистий контакт уповноважених осіб Національного агентства та суб'єктів декларування (положеннями Закону України «Про запобігання корупції», яким кореспондують норми Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Порядку проведення контролю щодо повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачено обов'язок працівників Національного агентства брати пояснення у суб'єктів декларування щодо виявлених порушень, а у суб'єктів декларування - право надавати такі пояснення) | 1. Механізм проведення Національним агентством повної перевірки декларації, оформлення результатів таких перевірок детально регламентовано Порядком проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженим наказом Національного агентства від 29.01.2021 № 26/21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.02.2021 за № 158/35780 (у редакції наказу Національного агентства від 13.11.2023 № 256/23). 2. Механізм проведення Національним агентством контролю щодо повноти заповнення декларації, оформлення результатів таких перевірок детально регламентовано Порядком проведення контролю щодо повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженим наказом Національного агентства від 31.08.2021 № 553/21 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.09.2021 за № 1208/36830). 3. Вищезазначеними порядками передбачено механізм погодження результатів перевірок керівником самостійного структурного підрозділу, а в окремих випадках - затвердження Головою або заступником Голови Національного агентства | низька - 1 бал | високий - 3 бали | середній - 3 бали | 1. Розробка та затвердження внутрішньої процедури (алгоритму) спілкування працівника Національного агентства, відповідального за проведення відповідного заходу контролю, із суб'єктом декларування чи його представниками у приміщенні Національного агентства. 2. Визначення службових (спеціальних) кабінетів у приміщенні Національного агентства та їх облаштування відповідним обладнанням для спілкування уповноважених осіб із суб'єктами декларування або їх представниками. 3. Розробка та затвердження Порядку складення протоколів про адміністративні правопорушення в Національному агентстві | 1. ІІІ квартал 2025 року. 2. IІІ квартал 2025 року. 3. ІІІ квартал 2025 року | 1-2. Керівник підрозділу внутрішнього контролю. Керівник підрозділу з питань запобігання корупції. Юридичне управління. 3. Керівник Департаменту моніторингу і контролю за виконанням актів законодавства про конфлікт інтересів та запобігання корупції. Юридичне управління | У межах наявних ресурсів | 1. Внутрішню процедуру (алгоритм) спілкування уповноважених осіб Національного агентства із суб'єктом декларування чи його представниками у приміщенні Національного агентства розроблено та затверджено. 2. Визначено конкретні кабінети у приміщенні Національного агентства для спілкування уповноважених осіб із суб'єктами декларування або їх представниками. 3. Порядок складення протоколів про адміністративні правопорушення в Національному агентстві розроблено та затверджено | 1. Виконано частково. 2. Виконано частково. 3. 20.06.2025 | 1. Виконано частково. 2. Виконано частково. 3. Виконано. | Підготовлено проект регламенту, який визначає процедуру спілкування уповноважених осіб Національного агентства із суб'єктом декларування чи його представником у приміщенні Національного агентства з додатком, який визначає конкретні кабінети у приміщенні Національного агентства для такого спілкування. Порядок складення протоколів про адміністративні правопорушення в Національному агентстві з питань запобігання корупції затверджено наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2025 року № 169/25, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 червня 2025 року за № 956/44362.
7 | Проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв’язку із проведенням повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | Існує ймовірність під час проведення повних перевірок декларацій, що державний службовець (уповноважена особа) може отримати неправомірну вигоду або іншим чином задовольнити свій приватний інтерес у зв’язку з наявністю у нього: 1) доступу до персональних даних суб’єктів декларування, а також третіх осіб; 2) доступу до державних реєстрів та баз даних; 3) широкого кола дискреційних повноважень щодо організації процесів, прийняття рішень щодо обсягу та джерел інформації, необхідних для забезпечення відповідної перевірки | Положеннями Закону України «Про запобігання корупції, яким кореспондують норми Порядку проведення повної перевірки декларації, передбачено широке коло дискреційних повноважень працівників, відповідальних за організацію та проведення повної перевірки декларації, у виборі джерел інформації, методів та способів перевірки відомостей, що підлягають відображенню у декларації. Такий обсяг повноважень є необхідним, для з'ясування усіх складових предмета повної перевірки декларації. Крім цього в окремих випадках джерелом ризику може бути наявність приватного інтересу (недоброчесність) державного службовця (уповноваженої особи) | 1. Процедури проведення Національним агентством повної перевірки декларації осіб регламентовані Порядком проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженим наказом Національного агентства від 29.01.2021 № 26/21 (у редакції наказу Національного агентства від 13.11.2023 № 256/23). 2. Контроль керівників за діями працівників під час візування проєктів документів, які стосуються проведення повної перевірки декларації. 3. Контроль виконання задач уповноваженою особою в модулі e-case (електронні справи) ІКС "Система управління справами". 4. Інформування підрозділу внутрішнього контролю про випадки спроб впливу зацікавлених осіб на уповноважених осіб | низька - 1 бал | середній - 2 бали | низький - 2 бали | 1. Удосконалення функціоналу ІКС «Система управління справами», який за допомогою програмних засобів забезпечить відповідні налаштування, зокрема такі, що обмежать доступ до певних файлів. 2. Постійний внутрішній контроль безпосереднього керівника з подальшим щоквартальним його аналізом з метою підвищення рівня його ефективності. 3. Періодичний моніторинг логування дій, які здійснюються працівниками в реєстрах та інших інформаційно-комунікаційних системах, держателем яких є Національне агентство | 1. ІІІ квартал 2025 року. 2. Щокварталу. 3. Щокварталу. | 1. Департамент інформаційних систем, аналітичної роботи та захисту інформації. 2-3. Керівник Управліня проведення повних перевірок | У межах наявних ресурсів | 1. Розширено та удосконалено функціонал ІКС «Система управління справами», який надасть змогу, зокрема, обмежити доступ до певних файлів. 2. Періодичний внутрішній контроль та його аналіз проведено. 3. Періодичний моніторинг логування дій проведено | 1. ІІ квартал 2025 року. 2. Щокварталу. 3. Щокварталу. | 1-3. Виконано. | В ІКС "Система управління справами" впроваджено доопрацьований функціонал обмеження прав доступу до документів у справах, та проведено налаштування системи згідно зроблених доопрацювань. Проведено внутрішній контроль та аналіз підвищення рівня його ефективності, із подальшою щоквартальною періодичністю. Забезпечено логування дій користувачів Національного агентства в інформаційно-комунікаційних системах, ведення яких забезпечує Національне агентство, відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".
8 | Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком | Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес під час проведення спеціальних перевірок осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | Під час проведення спеціальних перевірок осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, державний службовець (уповноважена особа) може отримати неправомірну вигоду або іншим чином задовольнити свій приватний інтерес у зв’язку з наявністю у нього широкого кола повноважень: 1) доступ уповноваженої особи до персональних даних суб’єктів декларування, а також деяких третіх осіб; доступ уповноваженої особи до державних реєстрів та баз даних; 2) самостійна організація уповноваженою особою процесу здійснення спеціальної перевірки, прийняття рішень щодо обсягу та джерел інформації, необхідної для забезпечення відповідної перевірки; можливість впливу на уповноважених осіб з боку вищого чи безпосереднього керівника | 1. Наявність приватного інтересу. 2. Наявність дискреційних повноважень в частині прийняття рішень щодо обсягу та джерел інформації, необхідної для здійснення спеціальної перевірки | 1. Задокументовані алгоритми операційної діяльності організації та прийняття рішень. 2. Заходи внутрішнього контролю та безпеки, запобігання і протидії корупції, внутрішнього аудиту | низька - 1 бал | низька - 1 бал | низький - 1 бал | 1. Проведення роз’яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства шляхом попередження державних службовців Національного агентства (під особистий підпис) про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають, вжиття заходів з метою виявлення конфлікту інтересів. 2. Проведення навчальних заходів на антикорупційну тематику відповідно до кількості та строків, визначених планом-графіком на 2025 рік. 3. Постійний внутрішній контроль безпосереднього керівника з подальшим щоквартальним його аналізом з метою підвищення рівня його ефективності. 4. Удосконалення функціоналу ІКС «Система управління справами», який за допомогою програмних засобів забезпечить відповідні налаштування, зокрема такі, що обмежать доступ до певних файлів | 1. Протягом 10 робочих днів з моменту призначення на посаду. 2. У строки, визначені планом-графіком на 2025 рік. 3. Щокварталу. 4. ІІІ квартал 2025 року | 1-2. Керівник підрозділу з питань запобігання корупції. 3. Керівник Управління проведення спеціальних перевірок та контролю за своєчасністю подання декларацій та керівники структурних підрозділів у складі цього Управління. 4. Керівник Департаменту інформаційних систем, аналітичної роботи та захисту інформації | У межах наявних ресурсів | 1. 100% призначених на посади працівників Національного агентства попереджено під особистий підпис про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають. 2. Захід на антикорупційну тематику проведено, за підсумками якого учасники пройшли перевірку рівня засвоєних знань, результати якої проаналізовано та вжито відповідних заходів реагування (підготовка пропозицій щодо додаткового проведення навчального заходу з окремого питання, підготовка додаткових інформаційно-роз’яснювальних матеріалів тощо). 3. Періодичний внутрішній контроль та його аналіз проведено. 4. Розширено та удосконалено функціонал ІКС «Система управління справами», який надасть змогу, зокрема, обмежити доступ до певних файлів | 1. Протягом 10 робочих днів з моменту призначення на посаду. 2. У строки, визначені планом-графіком на 2025 рік. 3. Щокварталу. 4. ІІ квартал 2025 року | 1-4. Виконано. | Усі працівники, які були призначені до апарату Національного агентства у звітному періоді були попереджені під особистий підпис про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства. Протягом звітного періоду підрозділом з питань запобігання корупції апарату Національного агентства проведено шість навчальних заходів на антикорупційну тематику. Проведено внутрішній контроль та аналіз підвищення рівня його ефективності, із подальшою щоквартальною періодичністю. В ІКС "Система управління справами" впроваджено доопрацьований функціонал обмеження прав доступу до документів у справах, та проведено налаштування системи згідно зроблених доопрацювань.
9 | Здійснення моніторингу способу життя суб'єктів декларування | Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес під час проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | Під час проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, державний службовець (уповноважена особа) може отримати неправомірну вигоду або іншим чином задовольнити свій приватний інтерес у зв’язку з наявністю у нього широкого кола повноважень: 1) доступ уповноваженої особи до персональних даних суб’єктів декларування, а також деяких третіх осіб; доступ уповноваженої особи до державних реєстрів та баз даних; 2) часткове приховування виявлених під час моніторингу способу життя суб'єктів декларування порушень | 1. Недоброчесність особи, яка здійснює моніторинг способу життя суб'єктів декларування. 2. Наявність у колі спілкування такого працівника осіб, які зацікавлені в конкретному результаті такого моніторингу способу життя і можуть вплинути на об’єктивність та повноту виявлених під час проведення моніторингу способу життя порушень | Здійснення моніторингу способу життя відповідно до Порядку здійснення моніторингу способу життя суб'єктів декларування, який затверджений наказом Національного агентства від 26.10.2023 №236/23 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.10.2023 за № 1873/40929) | низька - 1 бал | низька - 1 бал | низький - 1 бал | 1. Проведення періодичних вибіркових перевірок щодо використання уповноваженими особами наданого доступу до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та відповідних інших реєстрів, а у разі виявлення порушень - інформування підрозділу внутрішнього контролю. 2. Відслідковування та зведення результатів розгляду матеріалів щодо виявлених у межах здійснення моніторингу способу життя правопорушень | 1. Щокварталу. 2. У разі виявлення порушень | 1. Керівник Управліня проведення моніторингу способу життя та контролю повноти заповнення декларацій. Керівник Відділу здійснення заходів фінансового контролю стосовно окремих категорій осіб. 2. Керівник підрозділу внутрішнього контролю | У межах наявних ресурсів | 1. Вибіркові періодичні перевірки проведено, у разі виявлення порушень - поінформовано підрозділ внутрішнього контролю. 2. Результати розгляду матеріалів щодо виявлених у межах здійснення моніторингу способу життя праворушень відслідковано та проаналізовано | 1. Щокварталу. 2. У разі виявлення порушень | 1-2. Виконано. | За допомогою інструментів ІКС "Системи управління справи" у межах наданого функціоналу керівником Управління та керівниками відділів здійснюються вибіркові перевірки щодо використання уповноваженими особами Управління доступу до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Результати розгляду матеріалів щодо виявлених в межах здійснення моніторингу способу життя праворушень зведено.
10 | Представництво інтересів Національного агентства в судах у справах, стороною в яких є Національне агентство | Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників Юридичного управління під час безпосереднього представництва інтересів Національного агентства в судах | Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником Юридичного управління під час безпосереднього представництва інтересів Національного агентства в судах | Недоброчесність працівника, який здійснює представництво інтересів Національного агентства у суді | 1. Контроль за станом представництва інтересів Національного агентства у суді працівником Юридичного управління з боку безпосереднього керівника та керівника Юридичного управління. 2. Інформування підрозділу внутрішнього контролю про випадки спроб впливу зацікавлених осіб на працівників Юридичного управління. 3. Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень підрозділом внутрішнього контролю на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи | низька - 1 бал | середній - 2 бали | низький - 2 бали | 1. Контроль за станом представництва інтересів Національного агентства у суді працівником Юридичного управління з боку безпосереднього керівника та керівника Юридичного управління. 2. Інформування підрозділу внутрішнього контролю про випадки спроб впливу зацікавлених осіб на працівників Юридичного управління. 3. Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень підрозділом внутрішнього контролю на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи. | 1-2. Під час участі у судових засіданнях. 3. Щокварталу | 1-2. Керівник Юридичного управління. 3. Керівник підрозділу внутрішнього контролю | У межах наявних ресурсів | 1-2. Всі працівники відділу представництва інтересів в судах ознайомлені з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції. 3. Підрозділ внутрішнього контролю щокварталу проводить періодичний моніторинг прийнятих судових рішень | 1-2. Під час участі у судових засіданнях. 3. Щокварталу | 1-2. Виконано. | Всі працівники відділу представництва інтересів в судах ознайомлені з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції. У більшості судових засідань працівники відділу приймають участь в режимі відеоконференції зі спеціально обладнаного приміщення НАЗК, що виключає можливість безпосереднього спілкування з іншими учасниками судових справ чи іншими зацікавленими особами. Про результати участі у судових засіданнях працівники відділу невідкладно доповідають керівнику відділу. У справах, які можуть викликати/мають резонанс або суспільний інтерес, участь у судових засіданнях приймають одночасно не менше 2-х представників відділу. Випадки спроб впливу зацікавлених осіб на співробітників, які здійснюють представництво інтересів НАЗК в судах відсутні. Відсутні прийняті судові рішення на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи.
11 | Надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги щодо застосування положень Закону України "Про запобігання корупції" (стосовно питань декларування, конфлікту інтересів, обмежень щодо запобігання корупції та інших питань, роз'яснення яких не належить до повноважень інших самостійних структурних підрозділів апарату Національного агентства), а також прийнятих на виконання цього Закону нормативно-правових актів, у тому числі через офіційні канали зв’язку (телефонні лінії, електронну пошту тощо) та соціальні мережі Національного агентства | Можливість задоволення приватного інтересу у зв'язку з наданням недостовірної інформації чи шляхом формування потрібного формату змісту письмового роз'яснення з питань застосування положень Закону України "Про запобігання корупції" та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів (у т.ч. актів законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі відповідно до ч. 5 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції"), інших обмежень щодо запобігання корупції) | Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівником Управління формування правових позицій з питань декларування та конфлікту інтересів за умисне надання недостовірної інформації чи за формування «потрібного» формату та/або змісту письмового роз'яснення з питань застосування положень Закону України «Про запобігання корупції» та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів (у т.ч. актів законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у т.ч. відповідно до ч. 5 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції»), інших обмежень щодо запобігання корупції) як під час надання письмових роз'яснень, так і під час використання інших каналів зв'язку | 1. Недоброчесність особи, яка надає роз’яснення, методичну та консультаційну допомогу. 2. Наявність у колі спілкування працівника осіб, які зацікавлені в отриманні подібної інформації. 3. Відсутність чітких критеріїв визначення випадків, коли при зверненні осіб щодо надання роз’яснення з питань наявності / відсутності конфлікту інтересів Національне агентство надає індивідуальні роз’яснення за ч. 5 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції». 4. Відсутність вимог щодо формату надання відповідей на листи за роз’ясненнями з питань застосування вимог фінансового контролю, застосування законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, обмежень щодо запобігання корупції. 5. Наявність в Законі України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актах нечітко сформульованих положень, що допускають їх різне тлумачення | Верифікація письмових роз'яснень керівниками відділів, їх заступниками та керівником Управління формування правових позицій з питань декларування та конфлікту інтересів | низька - 1 бал | низький - 1 бал | низький - 1 бал | 1. Ознайомлення з пам’яткою про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов’язок інформування керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб. 2. Проведення роз’яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства шляхом попередження державних службовців Національного агентства (під особистий підпис) про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають, вжиття заходів з метою виявлення конфлікту інтересів. 3. Проведення навчальних заходів на антикорупційну тематику відповідно до кількості та строків, визначених планом-графіком на 2025 рік. 4. Постійний внутрішній контроль безпосереднього керівника з подальшим щоквартальним його аналізом з метою підвищення рівня його ефективності | 1. Після призначення нових працівників. 2. Протягом 10 робочих днів з моменту призначення на посаду. 3. У строки, визначені планом-графіком на 2025 рік. 4. Щокварталу | 1-3. Керівник підрозділу з питань запобігання корупції. 4. Керівник Управління формування правових позицій з питань декларування та конфлікту інтересів та керівники структурних підрозділів у складі цього Управління | У межах наявних ресурсів | 1. Працівники ознайомлені з пам'яткою. 2. 100% призначених на посади працівників Національного агентства попереджено під особистий підпис про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають. 3. Захід на антикорупційну тематику проведено, за підсумками якого учасники пройшли перевірку рівня засвоєних знань, результати якої проаналізовано та вжито відповідних заходів реагування (підготовка пропозицій щодо додаткового проведення навчального заходу з окремого питання, підготовка додаткових інформаційно-роз’яснювальних матеріалів тощо). 4. Періодичний внутрішній контроль та його аналіз проведено | 1. Після призначення нових працівників. 2. Протягом 10 робочих днів з моменту призначення на посаду. 3. У строки, визначені планом-графіком на 2025 рік. 4. Щокварталу | 1-4. Виконано. | Усі працівники ознайомлені з Пам’яткою про персональну відповідальність за порушення законодавства та про обов'язок повідомлення керівника в разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб. 28.01.2025 оновлено Роз'яснення щодо фінансової доброчесності №4 від 13.11.2023, а також 03.02.2025 оновлено Методичні рекомендації щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції №2 від 12.01.2024. Відповіді на листи за роз’ясненнями надаються з дотриманням Правил надання Національним агентством з питань запобігання корупції роз’яснень (додаток 44 до Інструкції з діловодства), переважно у виді загальних роз’яснень з посиланням на відповідні положення нормативно-правових актів та методичних матеріалів, які погоджуються/підписуються керівником підрозділу. Індивідуальні роз’яснення, під час надання яких корупційний ризик максимальний, надаються лише в порядку ч. 5 ст. 24, ч.ч 3, 5 ст. 28 Закону, які підписуються виключно керівником Управління після відповідного погодження керівником підрозділу. В низці випадків проекти відповідей на листи за роз’ясненнями погоджуються Головою Національного агентства та його заступником. Усі працівники, які були призначені до апарату Національного агентства у звітному періоді були попереджені під особистий підпис про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства. Протягом звітного періоду підрозділом з питань запобігання корупції апарату Національного агентства проведено шість навчальних заходів на антикорупційну тематику. Проведено внутрішній контроль та аналіз підвищення рівня його ефективності, із подальшою щоквартальною періодичністю.
12 | Проведення контролю та повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком. Здійснення моніторингу способу життя суб'єктів декларування. Надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги щодо застосування положень Закону України "Про запобігання корупції" | Можливість працівника задовольнити свій приватний інтерес внаслідок розголошення персональних даних суб'єктів декларування чи інших відомостей, які стали відомі у зв'язку з виконанням службових повноважень та професійних обов’язків | Існує можливість в уповноваженої особи Національного агентства задовольнити свій приватний інтерес унаслідок розголошення персональних даних суб'єктів декларування чи інших відомостей, які стали відомі у зв'язку з виконанням службових повноважень та професійних обов’язків (робота у закритій частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) | 1. Недоброчесність працівника. 2. Наявність у колі спілкування працівника осіб, які зацікавлені в отриманні подібної інформації | 1. Контроль доступу працівників до інформації, яка містить чутливі дані. 2. Навчально-профілактична робота з персоналом | низька - 1 бал | середній - 2 бали | низький - 2 бали | 1. Періодичний моніторинг логування дій, які здійснюють працівники в реєстрах та інших інформаційно-комунікаційних системах, держателем яких є Національне агентство. 2. Запит логів у інших держателів реєстрів щодо дій працівників Національного агентства та їх подальший моніторинг підрозділом внутрішнього контролю (у разі потреби). 3. Ознайомлення з пам’яткою про персональну відповідальність за розголошення персональних даних, іншої інформації, яка стала відома у зв'язку з виконанням службових повноважень та обов’язок інформування керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб | 1. Щокварталу. 2. У разі потреби. 3. Після призначення нових працівників | 1. Керівники самостійних структурних підрозділів, у складі яких є уповноважені особи Національного агентства. 2. Керівник підрозділу внутрішнього контролю. 3. Керівник підрозділу з питань запобігання корупції | У межах наявних ресурсів | 1. Періодичний моніторинг логування дій проведено. 2. Запит логів та їх моніторинг проведено (за потреби). 3. Працівники ознайомлені з пам'яткою | 1. Щокварталу. 2. У разі потреби. 3. Після призначення нових працівників | 1-3. Виконано. | Періодичний моніторинг логування дій, які здійснюють працівники в реєстрах та інших інформаційно-комунікаційних системах, держателем яких є Національне агентство здійснюється на постійній основі. Відсутні випадки розголошення персональних даних суб'єктів декларування чи інших відомостей, які стали відомі у зв'язку з виконанням службових повноважень та професійних обов’язків. Протягом звітного періоду всі новопризначені працівники ознайомлені з пам'ятками щодо співробітництва з діловими партнерами та щодо запобігання витоку службової інформації.
13 | Здійснення державного контролю за дотриманням встановлених законом обмежень щодо фінансування політичних партій, законним та цільовим використанням політичними партіями коштів, виділених з державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності, своєчасністю подання звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, повнотою таких звітів, звіту зовнішнього незалежного фінансового аудиту діяльності партій, відповідністю їх оформлення встановленим вимогам, достовірністю включених до них відомостей | Можливість державного службовця (уповноваженої особи) задовольнити свій приватний інтерес у зв’язку зі здійсненням перевірки звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, складення актів та висновків за результатами відповідної перевірки | Під час здійснення перевірки звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, складення висновків за результатами відповідної перевірки або забезпечення контролю проведення таких заходів державний службовець (уповноважена особа) може отримати неправомірну вигоду або іншим чином задовольнити свій приватний інтерес у зв’язку з наявністю у нього широкого кола повноважень: – доступ уповноважених осіб до персональних даних, зазначених у звітах політичних партій (внескодавців, а також третіх осіб); – особистий контакт із політичною партією; – доступ уповноважених осіб до державних реєстрів та баз даних | 1. Наявність дискреційних повноважень при прийнятті рішень щодо наявності або відсутності підстав для притягнення суб’єктів перевірки до відповідальності. 2. Самостійна організація державним службовцем (уповноваженою особою) процесу здійснення перевірки, прийняття рішень щодо обсягу та джерел інформації, необхідної для забезпечення проведення відповідної перевірки. 3. Можливий особистий контакт державного службовця (уповноваженої особи) із керівництвом політичних партій. 4. Процес розподілу перевірок звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру не передбачає встановлення можливого потенційного чи реального конфлікту інтересів між державним службовцем (уповноваженою особою) та суб’єктом перевірки | Здійснюється автоматизований розподіл звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру між працівниками Департаменту формування доброчесності політичних фінансів | низька - 1 бали | середній - 2 бали | низький - 2 бали | 1. Періодичний моніторинг логування дій, які здійснюють працівники в реєстрах та інших інформаційно-комунікаційних системах, держателем яких є Національне агентство. 2. Запит логів у інших держателів реєстрів щодо дій працівників Національного агентства та їх подальший моніторинг підрозділом внутрішнього контролю (у разі потреби). 3. Ознайомлення з пам’яткою про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов’язок інформування керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб. 4. Проведення роз’яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства шляхом попередження державних службовців Національного агентства (під особистий підпис) про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають, вжиття заходів з метою виявлення конфлікту інтересів. 5. Проведення навчальних заходів на антикорупційну тематику відповідно до кількості та строків, визначених планом-графіком на 2025 рік. 6. Постійний внутрішній контроль безпосереднього керівника з подальшим щоквартальним його аналізом з метою підвищення рівня його ефективності. | 1. Щокварталу. 2. У разі потреби. 3. Після призначення нових працівників. 4. Протягом 10 робочих днів з моменту призначення на посаду. 5. У строки, визначені планом-графіком на 2025 рік. 6. Щокварталу | 1. Керівник Департаменту формування доброчесності політичних фінансів. 2. Керівник підрозділу внутрішнього контролю. 3-5. Керівник підрозділу з питань запобігання корупції. 6. Керівник Департаменту формування доброчесності політичних фінансів | У межах наявних ресурсів | 1. Періодичний моніторинг логування дій проведено. . 2. Запит логів та їх моніторинг проведено (за потреби). 3. Працівники ознайомлені з пам'яткою. 4. 100% призначених на посади працівників Національного агентства попереджено під особистий підпис про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають. 5. Захід на антикорупційну тематику проведено, за наслідками чого учасниками пройдено перевірку рівня засвоєних знань, результати яких проаналізовано та вжито відповідних заходів реагування (підготовка пропозицій щодо додаткового проведення навчального заходу з окремого питання, підготовка додаткових інформаційно-роз’яснювальних матеріалів тощо). 6. Періодичний внутрішній контроль та його аналіз проведено. | 1. Щокварталу. 2. У разі потреби. 3. Після призначення нових працівників. 4. Протягом 10 робочих днів з моменту призначення на посаду. 5. У строки, визначені планом-графіком на 2025 рік. 6. Щокварталу | 1-6. Виконано. | У звітному періоді проведений моніторинг логування дій, які здійснюють працівники Департаменту в Єдиному державному реєстрі звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі - Реєстр), держателем та адміністратором якого є Національне агентство. Функціональні можливості Реєстру визначені Порядком формування та ведення Єдиного держаного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, затвердженого Наказом Національного агентства від 19.02.2021 № 102/21, зареєстрованим в Мін'юсті 15.04.2021 за № 508/36130. Відсутні випадки розголошення персональних даних суб'єктів декларування чи інших відомостей, які стали відомі у зв'язку з виконанням службових повноважень та професійних обов’язків. Щоквартальний внутрішній контроль та аналіз з метою підвищення рівня його ефективності проведений. У Департаменті здійснюється автоматизований розподіл звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру між уповноваженими особами, що унеможливлює задоволення уповноваженими особами свого приватного інтересу. Усі працівники, які були призначені до апарату Національного агентства у звітному періоді були попереджені під особистий підпис про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства. Протягом звітного періоду підрозділом з питань запобігання корупції апарату Національного агентства проведено шість навчальних заходів на антикорупційну тематику.
14 | Забезпечення інформаційної політики Національного агентства | Можливість незаконного розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових повноважень | Можливість працівника задовольнити свій приватний інтерес унаслідок розголошення представникам медіа інформації з обмеженим доступом, яка стала відома під час виконання посадових обов'язків. Можливість впливу представників медіа на працівників із проханням надати інформацію з обмеженим доступом | 1. Недоброчесність посадових осіб. 2. Наявність у колі спілкування працівника осіб, які зацікавлені в отриманні інформації з обмеженим доступом (представники медіа) | 1. Контроль та постійний моніторинг керівництвом дій підлеглих. 2. Інформування керівництва вищого рівня та підрозділу внутрішнього контролю про можливі випадки недоброчесної поведінки працівників Національного агентства | низька - 1 бал | середній - 2 бали | низький - 2 бали | 1. Ознайомлення працівників Національного агентства із Стратегією комунікацій Національного агентства з питань запобігання корупції на 2024 - 2027 роки (Комунікаційною стратегією Національного агентства). 2. Ознайомлення працівників Національного агентства з Рекомендаціями щодо зовнішніх комунікацій. 3. Постійний внутрішній контроль безпосереднього керівника з подальшим щоквартальним його аналізом з метою підвищення рівня його ефективності | 1. Після призначення нових працівників. 2. Після призначення нових працівників. 3. Щокварталу | 1-3. Керівник Управління комунікацій та інформаційної політики | У межах наявних ресурсів | 1. Працівники Національного агентства ознайомлені із Стратегією комунікацій Національного агентства з питань запобігання корупції на 2024 - 2027 роки (Комунікаційною стратегією Національного агентства). 2. Працівники Національного агентства ознайомлені з Рекомендаціями щодо зовнішніх комунікацій. 3. Періодичний внутрішній контроль та його аналіз проведено | 1. Після призначення нових працівників. 2. Після призначення нових працівників. 3. Щокварталу | 1-3. Виконано. | Стратегія комунікацій Національного агентства з питань запобігання корупції на 2024 - 2027 роки (Комунікаційна стратегія) розміщена на офіційному вебсайті Національного агентства у розділах: "Повноваження, плани та звіти" - https://nazk.gov.ua/uk/pro-nazk/?tab=174 та "Пресцентр" - https://nazk.gov.ua/uk/komunikatsiyna-strategiya-ta-brendbuk/ Управління комунікацій та інформаційної політики надало для ознайомлення всім працівникам Комунікаційну стратегію та рекомендувало для використання в роботі (службова записка від 22.01.2025 № №140-04/755-25). Крім того, для ознайомлення з Комунікаційною стратегією Управління розмістило закріплений допис в каналі general в Slack 27.01.2025 - https://nacpworkspace.slack.com/archives/C013UGADGQ2/p1737996720392239. Для ознайомлення всіх працівників з Рекомендаціями щодо зовнішніх комунікацій, затвердженими 28.04.2023 (у редакції 25.12.2024, службова записка від 25.12.2024 №140-04/11552-24) та з переліком осіб, уповноважених надавати офіційні повідомлення (коментарі) від імені Національного агентства (спікерів), що наведений у додатку до вказаних Рекомендацій, Управління розмістило закріплений допис в каналі general в Slack 27.01.2025 - https://nacpworkspace.slack.com/archives/C013UGADGQ2/p1737996720392239 Крім того, Управління сформувало меседж-бокси для використання спікерами Національного агентства. Меседж-бокси оновлено в червні 2025 року та надано керівникам самостійних структурних підрозділів для користування/ Проведено внутрішній контроль та аналіз підвищення рівня його ефективності, із подальшою щоквартальною періодичністю.
15 | Представництво інтересів Національного агентства під час прийняття актів державної антикорупційної політики | Можливість незаконного розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових повноважень | Можливість працівника задовольнити свій приватний інтерес унаслідок розголошення третім особам інформації з обмеженим доступом, яка стала відома під час виконання посадових обов'язків. Можливість впливу третіх осіб на працівників Національного агентства, в тому числі працівників Відділу організації роботи із зацікавленими сторонами та забезпечення прийняття актів антикорупційної політики, з метою отримання інформації з обмеженим доступом | 1. Недоброчесність посадових осіб. 2. Наявність у колі спілкування працівника осіб, які зацікавлені в отриманні подібної інформації | 1. Контроль за виконанням працівником Національного агентства посадових обов'язків його безпосереднім керівником відповідно до положення про структурний підрозділ та його посадової інструкції. 2. Інформування підрозділу внутрішнього контролю про випадки спроб впливу зацікавлених осіб на працівників Національного агентства | низька - 1 бал | середній - 2 бали | низький - 2 бали | 1. Ознайомлення працівників з пам’яткою щодо співробітництва з діловими партнерами. 2. Проведення роз’яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства шляхом попередження державних службовців Національного агентства (під особистий підпис) про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають, вжиття заходів з метою виявлення конфлікту інтересів. 3. Проведення навчальних заходів на антикорупційну тематику відповідно до кількості та строків, визначених планом-графіком на 2025 рік. 4. Постійний внутрішній контроль безпосереднього керівника з подальшим щоквартальним його аналізом з метою підвищення рівня його ефективності | 1. Після призначення нових працівників. 2. Протягом 10 робочих днів з моменту призначення на посаду. 3. У строки, визначені планом-графіком на 2025 рік. 4. Щокварталу | 1-3. Керівник підрозділу з питань запобігання корупції. 4. Керівник Відділу організації роботи із зацікавленими сторонами та забезпечення прийняття актів антикорупційної політики. Керівники інших самостійних структурних підрозділів апарату Національного агентства | У межах наявних ресурсів | 1. Працівники ознайомлені з пам'яткою. Відсутні випадки розголошення третім особам інформації з обмеженим доступом, яка стала відома під час виконання посадових обов'язків. 2. 100% призначених на посади працівників Національного агентства попереджено під особистий підпис про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають. 3. Захід на антикорупційну тематику проведено, за підсумками якого учасники пройшли перевірку рівня засвоєних знань, результати якої проаналізовано та вжито відповідних заходів реагування (підготовка пропозицій щодо додаткового проведення навчального заходу з окремого питання, підготовка додаткових інформаційно-роз’яснювальних матеріалів тощо). 4. Періодичний внутрішній контроль та його аналіз проведено | 1. Після призначення нових працівників. 2. Протягом 10 робочих днів з моменту призначення на посаду. 3. У строки, визначені планом-графіком на 2025 рік. 4. Щокварталу | 1-4. Виконано. | Протягом звітного періоду всі новопризначені працівники ознайомлені з пам'ятками щодо співробітництва з діловими партнерами та щодо запобігання витоку службової інформації. Усі працівники, які були призначені до апарату Національного агентства у звітному періоді були попереджені під особистий підпис про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства. Протягом звітного періоду підрозділом з питань запобігання корупції апарату Національного агентства проведено шість навчальних заходів на антикорупційну тематику. Проведено внутрішній контроль та аналіз підвищення рівня його ефективності, із подальшою щоквартальною періодичністю.
16 | Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства в Національному агентстві | Можливість працівника підрозділу внутрішнього контролю задовольнити свій приватний інтерес під час проведення моніторингу способу життя працівника Національного агентства | Під час проведення моніторингу способу життя працівників Національного агентства працівник підрозділу внутрішнього контролю (уповноважена особа) може отримати неправомірну вигоду або іншим чином задовольнити свій приватний інтерес у зв’язку з наявністю у нього широкого кола повноважень: 1) доступ уповноваженої особи до персональних даних суб’єктів декларування, а також деяких третіх осіб; доступ уповноваженої особи до державних реєстрів та баз даних; 2) часткове приховування виявлених порушень під час проведення моніторингу способу життя працівників Національного агентства | 1. Недоброчесність особи, яка проводить спеціальні перевірки декларацій працівників Національного агентства. 2. Наявність у колі спілкування такого працівника осіб, які зацікавлені в конкретному результаті повної перевірки декларації і можуть вплинути на об’єктивність та повноту виявлених під час такої перевірки порушень | Проведення моніторингу способу життя працівників Національного агентства на підставі ст. 17-1 Закону України «Про запобігання корупції» та наказу Національного агентства від 24.12.2020 № 595/20 «Про затвердження Порядку здійснення перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя працівників Національного агентства з питань запобігання корупції» | середня - 2 бали | середній - 2 бали | середній - 4 бали | Розробка та прийняття внутрішньої політики, що визначатиме процедуру проведення моніторингу способу життя працівників Національного агентства, або підготовка проєкту наказу "Про внесення змін до наказу Національного агентства від 24.12.2020 № 595/20 «Про затвердження Порядку здійснення перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя працівників Національного агентства з питань запобігання корупції»" | ІІІ квартал 2025 року | Керівник підрозділу внутрішнього контролю Юридичне управління | У межах наявних ресурсів | Внутрішня політика, що визначає процедуру проведення моніторингу способу життя працівників Національного агентства, розроблена та прийнята або зміни до наказу Національного агентства від 24.12.2020 № 595/20 «Про затвердження Порядку здійснення перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя працівників Національного агентства з питань запобігання корупції» внесені | Виконано частково | Виконано частково | Проект внутрішньої політики, що визначає процедуру проведення моніторингу способу життя працівників Національного агентства в процесі розробки.
17 | Управління фінансами | Можливість працівника Національного агентства задовольнити свій приватний інтерес через недостатній рівень оплати праці, що призведе до репутаційних втрат та низької вмотивованості кандидатів на посади у Національному агентстві | У зв’язку із недостатнім рівнем оплати праці інших працівників (спеціалістів) Національного агентства існує вірогідність того, що працівники будуть змушені шукати додаткові джерела доходів, зокрема шляхом задоволення своїх приватних інтересів щодо збагачення | 1. Низький рівень заробітної плати працівників Національного агентства, зокрема державних службовців категорії «В» та керівників середньої ланки. 2. Недоброчесність працівників Національного агентства | 1. Здійснення оплати праці інших працівників Національного агентства відповідно до статті 16 Закону України «Про запобігання корупції». 2. Проведення оплати праці працівників Національного агентства на підставі видатків, визначених Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» | середня - 2 бали | високий - 3 бали | високий - 6 балів | 1. Підготовка законопроєкту щодо внесення змін до статті 16 Закону України «Про запобігання корупції» щодо збільшення оплати праці працівників апарату Національного агентства. 2. Підготовка пропозицій до проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» щодо забезпечення належного фінансування Національного агентства. 3. Проведення роз’яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства шляхом попередження державних службовців Національного агентства (під особистий підпис) про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають, вжиття заходів з метою виявлення конфлікту інтересів. 4. Проведення навчальних заходів на антикорупційну тематику відповідно до кількості та строків, визначених планом-графіком на 2025 рік | 1. ІІІ квартал 2025 року. 2. ІV квартал 2025 року. 3. Протягом 10 робочих днів з моменту призначення на посаду. 4. У строки, визначені планом-графіком на 2025 рік | 1. Керівник Департаменту антикорупційної політики. Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності. Юридичне управління. 2. Керівник Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер. 3-4. Керівник підрозділу з питань запобігання корупції | У межах наявних ресурсів | 1. Розроблено відповідну концепцію, на підставі якої підготовлено та внесено до Кабінету Міністрів України законопроєкт щодо внесення змін до статті 16 Закону України «Про запобігання корупції». 2. Відповідні пропозиції підготовлені до проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік». 3. 100% призначених на посади працівників Національного агентства попереджено під особистий підпис про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають. 4. Захід на антикорупційну тематику проведено, за підсумками якого учасники пройшли перевірку рівня засвоєних знань, результати якої проаналізовано та вжито відповідних заходів реагування (підготовка пропозицій щодо додаткового проведення навчального заходу з окремого питання, підготовка додаткових інформаційно-роз’яснювальних матеріалів тощо) | 1. Не виконано. 2. Виконано. 3. Протягом 10 робочих днів з моменту призначення на посаду. 4. У строки, визначені планом-графіком на 2025 рік | 1. Не виконано. 2. Виконано. 3-4. Виконано. | Національним агентством з питань запобігання корупції у звітному періоді сформовано та надано Міністерству фінансів України пропозиції до Бюджетної декларації на 2026–2028 роки, яка є основою для складання проєкту Державного бюджету на 2026 рік. Постановою від 27.06.2025 № 774 Кабінет Міністрів України схвалив Бюджетну декларацію на 2026–2028 роки. Рівень забезпечення фінансовим ресурсом Національного агентства у звітному періоді був достатнім для виконання покладених на нього завдань і функцій. Проте для забезпечення потреби Національного агентства у капітальних видатках було здійснено перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених Національному агентству на 2025 рік за бюджетною програмою КПКВК 6331010 «Забезпечення діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції», за рахунок економії за поточними видатками, а саме: розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.07.2025 № 670-р передбачено бюджетні асигнування для придбання сучасних персональних комп’ютерів на заміну застарілих для забезпечення безперебійного, належного функціонування та ведення державних реєстрів, порталу та інших інформаційно-комунікаційних систем, визначених Законами України «Про запобігання корупції», «Про політичні партії в Україні», «Про лобіювання», сталого функціонування внутрішньої інформаційної інфраструктури та автоматизованих робочих місць Національного агентства; розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.11.2025 № 1205-р передбачено бюджетні асигнування для модернізації існуючої системи контролю та управління доступом Національного агентства з метою запобігання несанкціонованому переміщенню сторонніх осіб в адміністративній будівлі Національного агентства, зокрема для забезпечення захисту інформаційних ресурсів, які містять персональні дані, відомостей, що містять державну таємницю, а також безпеки працівників та відвідувачів Національне агентство зобов’язане забезпечити контрольований допуск до своїх приміщень. З метою належного фінансового забезпечення діяльності Національного агентства у наступних бюджетних періодах у встановленому порядку сформовано та надано Міністерству фінансів України бюджетний запит Національного агентства на 2026-2028 роки. Під час підготовки проекту бюджету на 2026 рік Національне агентство поінформувало Міністерство фінансів України про необхідний обсяг видатків для виконання завдань, покладених на Національне агентство відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». Обсяг видатків, передбачений Національному агентству Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», у повному обсязі забезпечує визначену відповідно до законодавства потребу Національного агентства у поточних видатках на 2026 рік Усі працівники, які були призначені до апарату Національного агентства у звітному періоді були попереджені під особистий підпис про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства. Протягом звітного періоду підрозділом з питань запобігання корупції апарату Національного агентства проведено шість навчальних заходів на антикорупційну тематику.
18 | Міжнародне співробітництво | Можливість працівника Національного агентства задовольнити свій приватний інтерес шляхом участі у реалізації заходів у межах проєктів (програм) міжнародної технічної допомоги та співпраці з партнерами з розвитку | Працівники Національного агентства за безпосередньої участі у реалізації заходів у межах проєктів (програм) міжнародної технічної допомоги та співпраці з партнерами з розвитку можуть отримувати, зокрема вимагати, неправомірну вигоду у партнерів з розвитку шляхом використання свого службового становища: проведення формальних заходів у рамках міжнародного співробітництва, які не є пріоритетними для Національного агентства; вимагати неправомірну вигоду за свою участь у проєкті; вчинення дій в умовах потенційного чи реального конфлікту інтересів | 1. Недоброчесність працівників Національного агентства. 2. Низький рівень обізнаності працівників з обмеженнями, визначеними у Законі України "Про запобігання корупції" | Участь працівників Національного агентства у реалізації заходів у межах проєктів (програм) міжнародної технічної допомоги та співпраці з партнерами з розвитку проводиться відповідно до Порядку реалізації міжнародного співробітництва в Національному агентстві з питань запобігання корупції, який затверджений наказом Національного агентства від 17.03.2023 № 62/23 | середня - 2 бали | середній - 2 бали | середній - 4 бали | 1. Проведення роз’яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства шляхом попередження державних службовців Національного агентства (під особистий підпис) про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають, вжиття заходів з метою виявлення конфлікту інтересів. 2. Проведення навчальних заходів на антикорупційну тематику відповідно до кількості та строків, визначених планом-графіком на 2025 рік. 3. Постійний внутрішній контроль безпосереднього керівника з подальшим щоквартальним його аналізом з метою підвищення рівня його ефективності | 1. Протягом 10 робочих днів з моменту призначення на посаду. 2. У строки, визначені планом-графіком на 2025 рік. 3. Щокварталу | 1-2. Керівник підрозділу з питань запобігання корупції. 3. Керівники самостійних структурних підрозділів, які виступають ініціаторами залучення міжнародної технічної допомоги. Керівник Управління міжнародного співробітництва | У межах наявних ресурсів | 1. 100% призначених на посади працівників Національного агентства попереджено під особистий підпис про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають. 2. Захід на антикорупційну тематику проведено, за підсумками якого учасники пройшли перевірку рівня засвоєних знань, результати якої проаналізовано та вжито відповідних заходів реагування (підготовка пропозицій щодо додаткового проведення навчального заходу з окремого питання, підготовка додаткових інформаційно-роз’яснювальних матеріалів тощо). 3. Періодичний внутрішній контроль та його аналіз проведено | 1. Протягом 10 робочих днів з моменту призначення на посаду. 2. У строки, визначені планом-графіком на 2025 рік. 3. Щокварталу | 1-3. Виконано. | Усі працівники, які були призначені до апарату Національного агентства у звітному періоді були попереджені під особистий підпис про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства. Протягом звітного періоду підрозділом з питань запобігання корупції апарату Національного агентства проведено шість навчальних заходів на антикорупційну тематику. Проведено внутрішній контроль та аналіз підвищення рівня його ефективності, із подальшою щоквартальною періодичністю.
Рівні оцінювання ризиків
Високий
Середній
Низький
Критичний