Додаток 2 до Антикорупційної програми Державного бюро розслідувань на 2026–2028 роки

Перелік заходів

з виконання Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, виконавцем яких є ДБР

| Найменування та зміст заходу | Строки виконання |  | Виконавці | Фінансові ресурси |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата початку | Дата завершення |  | Джерела фінансування | Обсяги фінансувань | Показник (індикатор) виконання |
| 1.1.1.2.2 (2). Щорічне подання (до 15 лютого) спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та виконавцями Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки (далі – Програма) до Національного агентства статистичної інформації про результати своєї роботи з обов’язковим зазначенням даних, визначених у частині другій статті 183 Закону України «Про запобігання корупції» | 01.02.2024 | 28.02.2025 | Державне бюро розслідувань | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | 1) Обсяг статистичної інформації відповідає вимогам статті 183 Закону, 2) статистична інформація надається згідно з Порядком, визначеним Національним агентством, зокрема із дотриманням граничних строків її надання |
| 1.1.1.5.4. Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема, шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, передбачених у підпунктах 1.5.3.1.6, 2.2.2.4.8, 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.3, 2.2.3.3.3, 2.2.3.3.4, 2.4.2.3.5, 2.4.3.1.7, 2.4.3.1.9, 2.4.3.1.10, 2.5.1.1.1, 2.5.1.1.2, 2.5.1.2.2-2.5.1.4.2, 2.5.10.3.2, 2.5.10.3.3, 2.7.5.2.2, 2.7.7.1.4, 2.7.7.2.4, 3.3.2.3.4, 3.3.3.8.2 (зокрема, під час формування бюджетних пропозицій на 2025 рік) | Березень 2023 р. | Грудень 2024 р. | Національне агентство, Мінфін, Мініфраструктури, Мін’юст, Мінекономіки, Мінагрополітики, Мінсоцполітики, МОН, Офіс Генерального прокурора (за згодою), Державне бюро розслідувань (за згодою), Національна поліція України, Національне антикорупційне бюро України, БЕБ, АРМА, СБУ (за згодою), Фонд державного майна, Антимонопольний комітет (за згодою), Держстат, Адміністрація, Держспецзв’язку, Держрибагентство, ДРС, Агентство відновлення, НКЦПФР | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Фінансово-економічні розрахунки потреб проведено |
| 1.1.3.3.5. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєктів законів щодо вдосконалення галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії, на основі результатів правового моніторингу, аналітичних досліджень, зазначених у підпункті 1.1.3.3.3, та/або результатів антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів, проведеної на виконання заходу, зазначеного у підпункті 1.1.3.3.4 | Березень 2024 р. | Листопад 2025 р. | Національне агентство, Мін’юст, МВС, Національна поліція України, Мінекономіки, Мінфін, Мінагрополітики, МКІП, Міноборони, МОЗ, МОН, БЕБ, Державне бюро розслідувань (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проєкти законів, подано до Верховної Ради України |
| 1.3.2.3.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту закону, нормами якого вдосконалено: 1) правила поводження з подарунком чи неправомірною вигодою, зокрема отриманими у нематеріальному вигляді; 2) особливості поводження з неправомірною вигодою або подарунком, які отримані у нематеріальному вигляді | Серпень 2023 р. | Лютий 2025 р. | Національне агентство, Національне антикорупційне бюро України, Національна поліція України, Державне бюро розслідувань, Офіс Генерального прокурора (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Проєкт закону подано до Верховної Ради України |
| 1.4.3.5.5. Проведення консультацій, розроблення технічних вимог системи, зазначеної у підпункті 1.4.3.5.4 | Листопад 2023 р. | Грудень 2024 р. | Національне агентство, Адміністрація, Держприкордонслужба, ДПС, Міноборони, Адміністрація, Держспецзв’язку, Національне антикорупційне бюро України, СБУ (за згодою), Державне бюро розслідувань, Управління державної охорони (за згодою), Національна поліція України, Мін’юст, Служба зовнішньої розвідки (за згодою), БЕБ (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) | Технічні вимоги до системи затверджено |
| 1.4.3.5.6. У разі відповідності вимогам власної безпеки впроваджено в експлуатацію систему (системи), яка (які) забезпечує (забезпечують) проведення логічного та арифметичного контролю та контролю щодо правильності та повноти заповнення відповідних декларацій в електронному вигляді | Січень 2025 р. | Липень 2025 р., але не раніше ніж через 90 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану | Національне агентство, Адміністрація Держприкордонслужби, ДПС, Міноборони, Адміністрація Держспецзв’язку, Національне антикорупційне бюро України, СБУ (за згодою), Державне бюро розслідувань, Управління державної охорони (за згодою), Національна поліція України, Мін’юст, Служба зовнішньої розвідки (за згодою), БЕБ (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Систему введено в промислову експлуатацію |
| 3.3.2.2.5. Створення та поетапне впровадження інформаційно-комунікаційної системи досудового розслідування, яка застосовується всіма органами прокуратури, органами досудового розслідування у кожному кримінальному провадженні | Жовтень 2023 р. | Червень 2025 р. | Офіс Генерального прокурора (за згодою), Національне антикорупційне бюро України, БЕБ, Державне бюро розслідувань (за згодою), СБУ (за згодою), Національна поліція України, Вища рада правосуддя (за згодою), ДСА (за згодою), Рада суддів (за згодою) | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | Створено інформаційно-комунікаційну систему досудового розслідування, яка застосовується всіма органами прокуратури, органами досудового розслідування в кожному кримінальному провадженні, розпочато її поетапне впровадження |
| 3.3.2.2.6. Розроблення та затвердження Порядку функціонування інформаційно-комунікаційної системи досудового розслідування, яка застосовується усіма органами прокуратури, органами досудового розслідування у кожному кримінальному провадженні | Серпень 2023 р. | Червень 2025 р. | Офіс Генерального прокурора (за згодою), Національне антикорупційне бюро України (за згодою), БЕБ, Державне бюро розслідувань (за згодою), СБУ (за згодою), Національна поліція України, Вища рада правосуддя (за згодою), ДСА (за згодою), Рада суддів (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Порядок функціонування інформаційно-комунікаційної системи досудового розслідування, яка застосовується усіма органами прокуратури, органами досудового розслідування у кожному кримінальному провадженні, набрав чинності |
| 3.3.2.2.8. Здійснення навчальних заходів (тренінгів або дистанційних курсів) для суддів, прокурорів та слідчих щодо застосування інформаційно-комунікаційної системи досудового розслідування у кримінальних провадженнях | Три місяці з дня набрання чинності порядком, зазначеним у підпункті 3.3.2.2.6 | Шість місяців з дня набрання чинності порядком, зазначеним у підпункті 3.3.2.2.6 | Національна школа суддів (за згодою), Тренінговий центр прокурорів (за згодою), Національне антикорупційне бюро України (за згодою), Державне бюро розслідувань (за згодою), БЕБ, СБУ (за згодою), Національна поліція України | Державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | Проведено не менше 10 тренінгів для суддів, прокурорів та слідчих, у кожному з яких взяло участь не менше 25 осіб, та/або дистанційний курс із зазначеної тематики пройшло не менше 1000 осіб |
| 3.3.2.3.2. Розроблення та узгодження технічних вимог до системи автономного зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг | Липень 2023 р. | Вересень 2023 р. | СБУ (за згодою), Офіс Генерального прокурора (за згодою), Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань (за згодою), БЕБ, Національна поліція України, Адміністрація Держспецзв’язку | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Технічні вимоги узгоджено з усіма органами досудового розслідування |
| 3.3.2.3.3. Розроблення та узгодження технічного рішення щодо побудови системи автономного зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг | Жовтень 2023 р. | Грудень 2023 р. | СБУ (за згодою), Офіс Генерального прокурора (за згодою), Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань (за згодою), БЕБ, Національна поліція України, Адміністрація Держспецзв’язку | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Технічне рішення узгоджено з усіма органами досудового розслідування |
| 3.3.2.3.4. Реалізація технічного рішення та впровадження системи автономного зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг | Січень 2024 р. | Грудень 2024 р. | СБУ (за згодою), Офіс Генерального прокурора (за згодою), Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань (за згодою), БЕБ, Національна поліція України, Адміністрація Держспецзв’язку | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Систему впроваджено |
| 3.3.3.8.3. Розроблення та затвердження Положення про електронну захищену систему обміну інформацією між АРМА, органами прокуратури та органами досудового розслідування для оперативного надсилання запитів до АРМА та оперативного інформування про виявлення активів, яких стосувався запит, виявлення активів, які підлягають арешту, тощо | Жовтень 2025 р. | Грудень 2025 р. | АРМА, Офіс Генерального прокурора (за згодою), Національне антикорупційне бюро України, БЕБ, Державне бюро розслідувань (за згодою), Національна поліція України, СБУ (за згодою) | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Положення про електронну захищену систему обміну інформацією між АРМА, органами прокуратури та органами досудового розслідування для оперативного надсилання запитів до АРМА та оперативного інформування про виявлення активів, яких стосувався запит, виявлення активів, які підлягають арешту, набрало чинності |
| 3.3.3.11.2. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту закону, яким встановлено, що визнання майна таким, що одержане злочинним шляхом, для цілей статті 209 Кримінального кодексу України здійснюється виходячи з фактичних обставин і не потребує рішення суду, винесеного в Україні чи за її межами, яким встановлено факт вчинення злочину, внаслідок якого одержане таке майно або притягнуто особу до кримінальної відповідальності за вчинення такого злочину | Липень 2024 р. | Грудень 2024 р. | Національне агентство, Офіс Генерального прокурора (за згодою), Національне антикорупційне бюро України, БЕБ, Державне бюро розслідувань (за згодою), Національна поліція України, СБУ (за згодою), Держфінмоніторинг, Мінфін | Державний бюджет | У межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Проєкт закону подано до Верховної Ради України |