| Найменування та зміст заходу | Строки виконання |  | Виконавці | Фінансові ресурси |  |  | Показник (індикатор) виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дата початку | дата завершення |  | джерела фінансування | обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |
| 1. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Формування та реалізація державної антикорупційної політики |  |  |  |  |  |  |  |
| Проблема 1.1.1. Державна антикорупційна політика не завжди ґрунтується на повних, об’єктивних та достовірних даних; зусилля різних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадськості недостатньо скоординовані |  |  |  |  |  |  |  |
| Очікуваний стратегічний результат 1.1.1.5. На потреби формування та реалізації антикорупційної політики виділяються достатні фінансові ресурси та інші необхідні ресурси |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.3. Затвердження в Державному бюджеті України достатніх фінансових ресурсів, необхідних для належного здійснення заходів, визначених Національному агентству, за бюджетною програмою 6331030 “Реалізація антикорупційних стратегій” | липень 2023 р. | грудень 2025 р. | Мінфін Національне агентство | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік |  | щорічний обсяг фінансування за бюджетною програмою 6331030 “Реалізація антикорупційних стратегій” становить 100 відсотків бюджетного запиту Національного агентства на відповідний рік |
| 1.1.1.5.4. Проведення фінансово-економічних розрахунків потреб (зокрема шляхом розроблення техніко-економічного обґрунтування створення або модернізації засобів інформатизації), необхідних для здійснення заходів, запланованих на 2024 і 2025 роки, та тих, які потребують додаткового фінансування (зокрема спрямованих на створення або модернізацію інформаційних систем та/або електронних комунікаційних мереж, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів), зокрема під час формування бюджетних пропозицій на 2024 і 2025 роки (обов’язковим є проведення фінансово-економічних розрахунків та розроблення техніко-економічного обґрунтування для таких заходів: 1.4.2.2.2, 1.4.2.2.4, 1.5.3.1.6, 2.2.3.1.1, 2.2.3.1.2, 2.2.3.1.3, 2.2.3.1.4, 2.2.3.3.3, 2.2.3.3.4, 2.2.3.3.5, 2.4.2.3.5, 2.4.3.1.7––2.4.3.1.10, 2.5.1.1.1, 2.5.1.1.2, 2.5.1.2.2—2.5.1.4.2, 2.5.4.3.2––2.5.4.3.5, 2.5.10.2.5, 2.5.10.2.6, 2.5.10.3.2, 2.5.10.3.3, 2.5.10.3.5, 2.6.4.1.2, 2.7.3.4.9, 2.7.5.2.2, 2.7.7.1.4, 3.3.2.3.4, 3.3.3.8.3) | березень 2023 р. | грудень 2023 р. | Національне агентство Мінцифри Мінфін Мініфраструкту-ри Мін’юст Мінекономіки Мінагрополітики Мінсоцполітики Міноборони МВС МОЗ МОН Офіс Генерального прокурора (за згодою) Державне бюро розслідувань (за згодою) Національна поліція Національне антикорупційне бюро БЕБ АРМА СБУ (за згодою) Фонд державного майна Антимонополь-ний комітет (за згодою) Держстат Адміністрація Держспецзв’язку Держгеокадастр ДПС ДРС Агентство відновлення НСЗУ Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти НКЦПФР держатель (адміністратор) Реєстру декларацій | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) |  | фінансово-економічні розрахунки потреб проведено |
| Проблема 1.1.3. Положення нормативно-правових актів та їх проектів потребують подальшого удосконалення для усунення можливих корупціогенних факторів |  |  |  |  |  |  |  |
| Очікуваний стратегічний результат 1.1.3.3. Усунуто колізії, прогалини та інші корупціогенні фактори, що зумовлюють неоднозначне тлумачення, порушення принципу правової визначеності та системні корупційні ризики у сфері запобігання корупції та пріоритетних сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3.1. Здійснення заходів правового моніторингу — систематичної, комплексної діяльності, спрямованої на спостереження, аналіз та оцінку ефективності застосування галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії, з метою виявлення проблем та недоліків, а отже, і потреб у його подальшому вдосконаленні | січень 2024 р. | грудень 2025 р. | Мін’юст МВС Національна поліція Мінекономіки Мінфін Мінагрополітики МКІП Міноборони МОЗ МОН БЕБ | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік |  | правовий моніторинг проведено та оприлюднено його результати |
| 1.1.3.3.5. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів законів щодо вдосконалення галузевого законодавства, що регулює суспільні відносини у сферах, визначених розділом 3 Антикорупційної стратегії, на основі результатів правового моніторингу, аналітичних досліджень, зазначених у підпункті 1.1.3.3.3, та/або результатів антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів, проведеної на виконання заходу, зазначеного у підпункті 1.1.3.3.4 | березень 2023 р. | листопад 2025 р. | Національне агентство Мін’юст МВС Національна поліція Мінекономіки Мінфін Мінагрополітики МКІП Міноборони МОЗ МОН БЕБ Державне бюро розслідувань (за згодою) | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік (КПКВК 6331010) |  | проекти законів, подано до Верховної Ради України |
| 2. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У ПРІОРИТЕТНИХ СФЕРАХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Митна справа та оподаткування |  |  |  |  |  |  |  |
| Проблема 2.3.1. Недостатня прозорість та ефективність роботи митних органів, надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників митниці |  |  |  |  |  |  |  |
| Очікуваний стратегічний результат 2.3.1.1. Усунуті підстави для можливої корупції працівників митних органів шляхом запровадження правила, за яким резервні методи визначення митної вартості можуть застосовуватися виключно в межах апеляційних процедур |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до Митного кодексу України, відповідно до якого розділ щодо контролю правильності визначення митної вартості приведено у відповідність з Регламентом ЄС № 952/2013 від 09 жовтня 2013 р., Угодою про застосування статті VII ГАТТ і статтею VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року | березень 2023 р. | жовтень 2023 р. | Департамент митної політики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України |  |
| Очікуваний стратегічний результат 2.3.1.2. Офіційним імпортерам (що мають виключне право на імпорт окремих товарів або франшизу, надану виробником чи офіційним дистриб’ютором таких товарів) надано можливість оскаржити рішення митного органу про визначення митної вартості або про класифікацію товарів, які ввозяться особами, що не мають статусу офіційних імпортерів |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до Митного кодексу України, відповідно до якого: 1) визначено достатність висновку правовласника для підтвердження порушення прав інтелектуальної власності та складення протоколу про порушення митних правил, пов’язаних з переміщенням товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності; 2) поширено застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності на випадки виявлення товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, та переміщуються поза митним контролем, з приховуванням від митного контролю, шляхом недекларування тощо; 3) посилено адміністративну відповідальність за переміщення товарів через митний кордон України з порушенням прав інтелектуальної власності; 4) включено правовласника до переліку осіб, які беруть участь у провадженні у справах про порушення митних правил за статтею 476 Митного кодексу України | березень 2023 р. | жовтень 2023 р. | Департамент митної політики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України |  |
| 2.3.1.2.2. Розроблення проекту наказу про внесення змін до Порядку застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності та взаємодії митних органів з правовласниками, декларантами та іншими заінтересованими особами, затвердженого наказом Мінфіну від 09 червня 2020 р. № 281, та Порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затвердженого наказом Мінфіну від 30 травня 2012 р. № 648, – у редакції наказу Мінфіну від 09 червня 2020 р. № 282, відповідно до яких: 1) зазначені нормативно-правові акти приведені у відповідність із змінами до Митного кодексу України, зазначеними у підпункті 2.3.1.2.1; 2) митному органу надано право на проведення консультації з правовласником під час митного огляду товарів; 3) запроваджено реагування на систематичність випадків, коли правовласники, підтверджуючи висновок митного органу, що товари є такими, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, відмовляються (не мають наміру) від застосування до таких товарів заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності або інших дій, передбачених законодавством; 4) запроваджено виключно електронну форму інформаційної взаємодії між митними органами та правовласниками (подання заяв до митного реєстру об’єктів прав інтелектуальної власності, застосування заходів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності) | день набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.3.1.2.1 | два місяці з моменту набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.3.1.2.1 | Департамент митної політики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу про внесення змін розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення |  |
| 2.3.1.2.3. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у підпункті 2.3.1.2.2, забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), видання та подання на державну реєстрацію | три місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.3.1.2.1 | чотири місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.3.1.2.1 | Департамент митної політики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати |  |
| 2.3.1.2.4. Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного у підпункті 2.3.1.2.2, та його офіційного опублікування | п’ять місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.3.1.2.1 | п’ять місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.3.1.2.1 | Департамент митної політики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проведено державну реєстрацію наказу |  |
| Проблема 2.3.2. Непрозорість підходів у класифікації товарів, визначенні їх митної вартості та призначенні перевірок |  |  |  |  |  |  |  |
| Очікуваний стратегічний результат 2.3.2.1. Створено умови для отримання Україною попередньої митної інформації від митних органів країн Європейського Союзу щодо товарів, що є об’єктами експорту в Україну з їх територій |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1.4. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, відповідно до якого положення Митного кодексу України в редакції Закону України від 15 серпня 2022 р. № 2510-ІХ “Про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо деяких питань виконання глави 5 розділу IV Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”, що стосуються використання електронної транзитної системи, електронної системи управління гарантіями та їх складових, доповнені положеннями щодо запровадження систем контролю імпорту та експорту, сумісних з тими, що використовуються в ЄС | січень 2024 р. | серпень 2024 р. | Департамент митної політики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України |  |
| Очікуваний стратегічний результат 2.3.2.2. Запроваджено переважне адміністрування митних платежів за результатами пост-аудит контролю |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.2.4. Розроблення проекту наказу щодо внесення змін до Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого наказом Мінфіну від 31 липня 2015 р. № 684, відповідно до яких система управління ризиками застосовується для визначення необхідності проведення пост-митного контролю | лютий 2024 р. | березень 2024 р. | Департамент митної політики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу оприлюднено для проведення громадського обговорення |  |
| 2.3.2.2.5. Проведення громадського обговорення проекту наказу, зазначеного у підпункті 2.3.2.2.4, забезпечення його доопрацювання (у разі потреби), видання та подання на державну реєстрацію | квітень 2024 р. | травень 2024 р. | Департамент митної політики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати |  |
| 2.3.2.2.6. Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного у підпункті 2.3.2.2.4, та його офіційного опублікування | червень 2024 р. | червень 2024 р. | Департамент митної політики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | державну реєстрацію наказу здійснено |  |
| Проблема 2.3.3. Недосконала процедура адміністративного оскарження дій посадових осіб митних органів |  |  |  |  |  |  |  |
| Очікуваний стратегічний результат 2.3.3.1. Запроваджено ефективний і прозорий механізм розгляду скарг на дії посадових осіб митних органів, а також моніторинг результатів їх розгляду |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3.1.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до Митного кодексу України, відповідно до якого встановлено обов’язок невідкладного оприлюднення на офіційному вебсайті Держмитслужби знеособленого тексту всіх рішень за результатами розгляду скарг | березень 2023 р. | жовтень 2023 р. | Департамент митної політики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України |  |
| Проблема 2.3.4. Втручання правоохоронних органів у роботу митних органів та зловживання під час передачі орієнтувань про здійснення переогляду товарів |  |  |  |  |  |  |  |
| Очікуваний стратегічний результат 2.3.4.1. Мінімізовано підстави для втручання поза межами кримінального провадження працівників правоохоронних органів у роботу митних органів та для їх перебування в зонах митного контролю |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4.1.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 467, відповідно до якої із вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення органами доходів і зборів України, виключено пункт 14 та додаток до вичерпного переліку | березень 2023 р. | травень 2023 р. | Департамент митної політики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | постанову Кабінету Міністрів України прийнято |  |
| Проблема 2.3.5. Надмірний обсяг дискреційних повноважень у працівників органів податкової служби |  |  |  |  |  |  |  |
| Очікуваний стратегічний результат 2.3.5.1. Унеможливлено необґрунтований вплив суб’єктивних чинників під час виконання посадовими особами органів податкової служби своїх повноважень |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5.1.1. Розроблення проекту наказу про внесення змін до Порядку функціонування Електронного кабінету, затвердженого наказом Мінфіну від 14 липня 2017 р. № 637, щодо: а) отримання платником податків додаткової податкової інформації (інформація щодо включення/виключення з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, інформація про зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування тощо) про інших платників податків за попередньо наданою згодою таких осіб, у вигляді документа за встановленою формою, в електронній формі з накладенням кваліфікованої електронної печатки контролюючого органу; б) розширення сервісів електронного кабінету платника податків шляхом впровадження нових електронних сервісів, що дають змогу, в тому числі, здійснювати листування контролюючих органів через електронний кабінет з платниками податків, які подають звітність в електронній формі, та/або пройшли електронну ідентифікацію онлайн в електронному кабінеті, та які подали заяву про намір отримувати документи через електронний кабінет | березень 2023 р. | квітень 2023 р. | Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення |  |
| 2.3.5.1.2. Погодження проекту наказу, зазначеного у підпункті 2.3.5.1.1, із заінтересованими органами та забезпечення його доопрацювання (у разі потреби) | травень 2023 р. | червень 2023 р. | Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати |  |
| 2.3.5.1.3. Супроводження державної реєстрації наказу, зазначеного у підпункті 2.3.5.1.1, у Мінʼюсті | липень 2023 р. | липень 2023 р. | Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наказ видано, оприлюднено, проведено його державну реєстрацію та включено до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів |  |
| Очікуваний стратегічний результат 2.3.5.2. Зменшено перелік підстав для проведення перевірок органами податкової служби, а також кількість перевірок з безпосереднім контактом із платником податку |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5.2.1. Здійснення експертизи проектів законів, які передбачають внесення змін до Податкового кодексу України щодо періодичності та порядку проведення документальних планових перевірок | березень 2023 р. | грудень 2025 р. | Департамент податкової політики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | експертизи проведено |  |
| 2.3.5.2.2. Підготовка за результатами проведеної експертизи експертних висновків відповідно до статті 27 Бюджетного кодексу України та експертних висновків по суті до проектів законів, які містять положення, зазначені у підпункті 2.3.5.2.1 | березень 2023 р. | грудень 2025 р. | Департамент податкової політики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | підготовлено експертні висновки |  |
| 2.3.5.2.3. Супроводження розгляду в комітетах Верховної Ради України та на пленарних засіданнях Верховної Ради України проектів законів, зазначених у підпункті 2.3.5.2.1 | березень 2023 р. | грудень 2025 р. | Департамент податкової політики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | забезпечено супроводження проектів законів, які містять положення, зазначені у підпункті 2.3.5.2.1. |  |
| 2.3.5.2.4. Підготовка пропозицій стосовно доцільності застосування Президентом України права вето до прийнятих Верховною Радою України законів, зазначених у підпункті 2.3.5.2.1 | березень 2023 р. | грудень 2025 р. | Департамент податкової політики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | пропозиції щодо доцільності застосування права вето до законів, зазначених у підпункті 2.3.5.2.1, подано Кабінетові Міністрів України |  |
| Проблема 2.3.6. Проблема. Наявність в органів податкової служби функцій щодо застосування фінансових санкцій та надмірна зосередженість роботи зазначених органів на їх застосуванні призводять до корупційних ризиків |  |  |  |  |  |  |  |
| Очікуваний стратегічний результат 2.3.6.2. Основним критерієм для оцінки ефективності роботи органів податкової служби та їх посадових осіб є ступінь дотримання вимог законодавства із сплати податків, а не виконання плану із надходжень до бюджету |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6.2.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до Податкового кодексу України, яким передбачено затвердження Мінфіном переліку ключових показників ефективності ДПС та Методики їх розрахунку | травень 2023 р. | грудень 2023 р. | Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України |  |
| 2.3.6.2.2. Розроблення проекту наказу Мінфіну, відповідно до якого: 1) затверджено ключові показники ефективності роботи ДПС, які дають змогу оцінити, зокрема: а) повноту вжитих податковими органами заходів щодо дотримання платниками податків вимог податкового законодавства; б) рівень задоволеності платників податків послугами ДПС; 2) передбачено звітування про результати виконання переліку ключових показників ефективності | один місяць з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.3.6.2.1 | два місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.3.6.2.1 | Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу розроблено та оприлюднено для проведення громадського обговорення |  |
| 2.3.6.2.3. Видання наказу, зазначеного у підпункті 2.3.6.2.2, супроводження його державної реєстрації у Мінʼюсті | чотири місяці з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.3.6.2.1 | до державної реєстрації у Мін’юсті | Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | наказ видано, оприлюднено, проведено його державну реєстрацію та включено до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів |  |
| Очікуваний стратегічний результат 2.3.6.3. Пріоритетним напрямом роботи органів податкової служби є консультації та роз’яснення для платників податків |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6.3.1. Розроблення не менше 12 узагальнюючих податкових консультацій, у тому числі з урахуванням пропозицій Експертної ради з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Мінфіні, а також щодо наданих громадськістю та представниками бізнесу тем та їх затвердження | березень 2023 р. | грудень 2025 р. | Департамент податкової політики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | 12 узагальнюючих податкових консультацій затверджено наказами Мінфіну |  |
| 2.3.6.3.2. Розроблення проекту наказу про внесення змін до Положення про Експертну раду з питань підготовки узагальнюючих податкових консультацій при Міністерстві фінансів України, затвердженого наказом Мінфіну від 20 листопада 2017 р. № 948, якими буде створено умови для онлайн способу отримання інформації від громадян та бізнесу про обставини, що свідчать про неоднозначність окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи | березень 2023 р. | квітень 2023 р. | Департамент податкової політики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект наказу оприлюднено |  |
| 2.4. Державний та приватний сектори економіки |  |  |  |  |  |  |  |
| Проблема 2.4.4. Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки |  |  |  |  |  |  |  |
| Очікуваний стратегічний результат 2.4.4.1. Внесено зміни до законодавства, які запроваджують стимулювання приватного сектору економіки для підвищення добропорядності ведення бізнесу |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1.8. Проведення аналізу положень Рекомендації Ради ОЕСР щодо податкових заходів для подальшої боротьби із підкупом іноземних посадових осіб в міжнародних бізнес-операціях [C(2009)64)] та встановлення прогалин в українському законодавстві, що потребують заповнення відповідно до зазначеної Рекомендації | березень 2023 р. | червень 2023 р. | Департамент міжнародного оподаткування | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | підготовлено аналітичну довідку/порівняльну таблицю про співвідношення норм актів ОЕСР та українського законодавства |  |
| 2.4.4.1.9. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону, яким вносяться зміни до законодавства для їх апроксимації до норм Рекомендації Ради ОЕСР щодо податкових заходів для подальшої боротьби із підкупом іноземних посадових осіб в міжнародних бізнес-операціях [C(2009)64)] | червень 2023 р. | грудень 2023 р. | Департамент міжнародного оподаткування | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | проект закону розроблено та оприлюднено для громадського обговорення |  |
| 2.4.4.1.13. Забезпечення сплати внесків до Робочої групи ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях за участь у її діяльності | березень 2023 р. | грудень 2025 р. | Департамент міжнародного оподаткування | державний бюджет та/або кошти міжнародної технічної допомоги | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік та/або коштів міжнародної технічної допомоги | внески сплачено вчасно і в повному обсязі |  |
| Очікуваний стратегічний результат 2.4.4.6. Запроваджено ефективні механізми верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб приватного права у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.6.1. Розроблення проекту Положення про форму та зміст структури власності юридичної особи | березень 2023 р. | травень 2023 р. | Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект Положення розроблено |  |
| 2.4.4.6.2. Погодження проекту положення, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.1, із заінтересованими органами | травень 2023 р. | серпень 2023 р. | Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект положення погоджено із заінтересованими органами |  |
| 2.4.4.6.3. Затвердження положення, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.1, забезпечення його державної реєстрації | серпень 2023 р. | вересень 2023 р. | Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | положення затверджено |  |
| 2.4.4.6.7. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України і Національному банку проекту Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника | березень 2023 р. | серпень 2023 р. | Департамент забезпечення координаційно-моніторингової роботи | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | Методологія Кабінетом Міністрів України затверджена |  |
| Проблема 2.5.5. Процедура справляння земельного податку та передачі в оренду державних та комунальних земель супроводжується корупційними ризиками, обумовленими можливістю надання їх у користування за вартістю, що є нижчою за ринкову |  |  |  |  |  |  |  |
| Очікуваний стратегічний результат 2.5.5.2. Внесено зміни до Податкового кодексу України та Закону України “Про оцінку земель” щодо встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної форми власності на основі їх ринкової вартості |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.5.2.1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо внесення змін до Податкового кодексу України, яким передбачено: 1) перехід до визначення розміру земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності на базі показників масової оцінки земель; 2) порядок визначення ставок земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності у разі застосування показників масової оцінки земель | один місяць з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.5.5.1.1, але не раніше забезпечення введення в експлуатацію геоінформа-ційної системи масової оцінки земель у складі Державного земельного кадастру | дев’ять місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.5.5.1.1, але не раніше забезпечення введення в експлуатацію геоінформа-ційної системи масової оцінки земель у складі Державного земельного кадастру | Департамент податкової політики | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України |  |
| 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕВІДВОРОТНОСТІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЮ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Кримінальна відповідальність |  |  |  |  |  |  |  |
| Проблема 3.3.3. Законодавство, яке регулює діяльність АРМА, містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом |  |  |  |  |  |  |  |
| Очікуваний стратегічний результат 3.3.3.11. Заходи із запобігання легалізації коштів, одержаних корупційним шляхом, визначаються на підставі результатів оцінки ризиків, належно здійснюються; рекомендації FATF послідовно втілюються |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3.11.1. Подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів відповідно до Директиви (ЄС) 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму та про внесення змін до Директив 2009/138/ЄС і 2013/36/ЄС (із наступними змінами) та його супроводження | березень 2023 р. | квітень 2023 р. | Мінфін | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | проект закону подано до Верховної Ради України |  |
| 3.3.3.11.4. Приведення підзаконних актів у відповідність із Законами України від 6 грудня 2019 р. № 361-IX “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, від 4 листопада 2022 р. № 2736-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843” і Директивою ЄС 2015/849 | березень 2023 р. | грудень 2023 р. | Мінфін НКЦПФР (за згодою) Держфінмоніто-ринг Національний банк (за згодою) Мін’юст Мінцифри | державний бюджет | у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік | підзаконні нормативно-правові акти приведено у відповідність із зазначеними законами і Директивою ЄС 2015/849 |  |

______________________________________________________________________________________________________