|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Протокол засідання робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України від 12.06.2026 № 5 |
| --- | --- |

ПЛАН

проведення додаткового оцінювання корупційних ризиків в діяльності Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України

| № | Завдання | Відповідальна (і) особа (и) | Строк виконання завдання | Індикатор виконання завдання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дослідження середовища організації та визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків в рамках опрацювання зауважень висловлених в листі Національного агентства з питань запобігання корупції від 05 червня 2026 року № 230-09/39727-26 «Про відмову в погодженні Антикорупційної програми Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України на 2026–2028 роки» (далі – лист НАЗК) |  |  |  |  |
| 1 | Аналіз діяльності Мінсоцполітики щодо формування та реалізації державної політики у сфері внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО), зокрема під час розподілу бюджетних коштів на програми підтримки ВПО | Анцибор Я. В. Задніпрянець В.А. Маршалок Н.Г. | 19.06.2026 | Підготовлено інформацію щодо: - переліку внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін у рамах реалізації відповідного напряму діяльності Мінсоцполітики; - переліку актів, що регулюють відповідний напрям діяльності Мінсоцполітики; - переліку програм підтримки ВПО, розподілу коштів щодо яких здійснюється Мінсоцполітики. Підготовлено аналітичну інформацію щодо проведеного аналізу (дослідження), у тому числі на предмет можливих корупційних ризиків: - стратегічних планів, планів реформування, програм розвитку інших програмних документів відповідного напряму діяльності Мінсоцполітики; - результатів аудитів, перевірок проведених щодо відповідного напряму діяльності Мінсоцполітики; - аналітичних матеріалів за результатами аналізу відповідного напряму діяльності Мінсоцполітики, підготовлених іншими державними органами, міжнародними організаціями, громадськими інститутами; - процесів (механізмів) реалізації та прийняття рішень під час реалізації відповідного напряму діяльності Мінсоцполітики, - процесів (механізмів) взаємодії з органами державної та місцевої влади, іншими суб’єктами залученими до реалізації відповідного напряму діяльності Мінсоцполітики; - процесів (механізмів) контролю та моніторингу в рамках реалізації відповідних відповідного напряму діяльності Мінсоцполітики. - аналітичні та звітні матеріали щодо результатів реалізації відповідного напряму діяльності Мінсоцполітики; - звернень та скарг щодо діяльності Мінсоцполітики, її окремих працівників, які містять відомості щодо недоліків в реалізації відповідного напряму діяльності та які можуть призвести до корупційних ризиків. |
| 2 | Аналіз діяльності Мінсоцполітики щодо формування та реалізації державної політики у сфері захисту прав та інтересів українців за кордоном, збереження національної та громадянської ідентичності, зокрема розподілу коштів на виконання заходів щодо збереження національної та громадської ідентичності за кордоном | Мажуга Є.С Новгородска Т.О. Задніпрянець В.А. Маршалок Н.Г. | 19.06.2026 | Підготовлено інформацію щодо: - переліку внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін у рамах реалізації відповідного напряму діяльності Мінсоцполітики; - переліку актів, що регулюють відповідний напрям діяльності Мінсоцполітики; - переліку програм фінансування Мінсоцполітики, спрямованих на виконання заходів щодо збереження національної та громадської ідентичності за кордоном. Підготовлено аналітичну інформацію щодо проведеного аналізу (дослідження), у тому числі на предмет можливих корупційних ризиків: - стратегічних планів, планів реформування, програм розвитку інших програмних документів відповідного напряму діяльності Мінсоцполітики; - результатів аудитів, перевірок проведених щодо відповідного напряму діяльності Мінсоцполітики; - аналітичних матеріалів за результатами аналізу відповідного напряму діяльності Мінсоцполітики підготовлених іншими державними органами, міжнародними організаціями, громадськими інститутами; - процесів (механізмів) реалізації та прийняття рішень під час реалізації відповідного напряму діяльності Мінсоцполітики; - процесів (механізмів) взаємодії з органами державної та місцевої влади, іншими суб’єктами залученими до реалізації відповідного напряму діяльності Мінсоцполітики; - процесів (механізмів) контролю та моніторингу в рамках реалізації відповідного напряму діяльності Мінсоцполітики. - аналітичні та звітні матеріали щодо результатів реалізації відповідного напряму діяльності Мінсоцполітики; - звернень та скарг на діяльність Мінсоцполітики її окремих працівників, які містять відомості щодо недоліків в реалізації відповідного напряму діяльності та які можуть призвести до корупційних ризиків. |
| 3 | Аналіз діяльності Мінсоцполітики щодо формування політики у сфері пенсійного страхування та соціального захисту, координації діяльності та нагляду за Пенсійним фондом України (далі – ПФУ), зокрема процесів погодження бюджету ПФУ та реалізації контрольно-наглядових функцій за дотриманням норм законодавства щодо призначення (перерахунку) і виплати пенсій у солідарній системі | Кудін В.А. Задніпрянець В.А. Маршалок Н.Г. | 19.06.2026 | Підготовлено інформацію щодо: - переліку внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін у рамах реалізації відповідного напряму діяльності Мінсоцполітики; - переліку актів, що регулюють відповідний напрям діяльності Мінсоцполітики; Підготовлено аналітичну інформацію щодо проведеного аналізу (дослідження), у тому числі на предмет можливих корупційних ризиків: - стратегічних планів, планів реформування, програм розвитку інших програмних документів відповідного напряму діяльності Мінсоцполітики; - результатів аудитів, перевірок проведених щодо відповідного напряму діяльності Мінсоцполітики; - аналітичних матеріалів за результатами аналізу відповідного напряму діяльності Мінсоцполітики підготовлених іншими державними органами, міжнародними організаціями, громадськими інститутами; - процесів (механізмів) реалізації та прийняття рішень під час реалізації відповідного напряму діяльності Мінсоцполітики; - процесів (механізмів) взаємодії з органами державної та місцевої влади, іншими суб’єктами залученими до реалізації відповідного напряму діяльності Мінсоцполітики; - процесів (механізмів) контролю та моніторингу в рамках реалізації відповідних напрямів діяльності Мінсоцполітики; - аналітичні та звітні матеріали щодо результатів реалізації відповідних напрямів діяльності Мінсоцполітики; - звернень та скарг на діяльність Мінсоцполітики її окремих працівників, які містять відомості щодо недоліків в реалізації відповідного напряму діяльності та які можуть призвести до корупційних ризиків. |
| 4 | Аналіз діяльності Мінсоцполітики щодо здійснення контролю за виробництвом технічних та інших засобів реабілітації (далі – ТЗР), в частині взаємодії з вітчизняними підприємствами-виробниками ТЗР з питань виділення фінансування (грошової компенсації за самостійно придбані ТЗР), а також Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю зокрема на предмет привілеювання окремих субєктів. | Шитюк Н.М. Задніпрянець В.А. Маршалок Н.Г. | 19.06.2026 | Підготовлено інформацію щодо: - переліку внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін у рамах реалізації відповідних напрямів діяльності Мінсоцполітики; - переліку актів, що регулюють відповідні напрями діяльності Мінсоцполітики; Підготовлено аналітичну інформацію щодо проведеного аналізу (дослідження), у тому числі на предмет можливих корупційних ризиків: - стратегічних планів, планів реформування, програм розвитку інших програмних документів відповідних напрямів діяльності Мінсоцполітики; - результатів аудитів, перевірок проведених щодо відповідних напрямів діяльності Мінсоцполітики; - аналітичних матеріалів за результатами аналізу відповідного напряму діяльності Мінсоцполітики підготовлених іншими державними органами, міжнародними організаціями, громадськими інститутами; - процесів (механізмів) реалізації та прийняття рішень під час реалізації відповідних напрямів діяльності Мінсоцполітики, - процесів (механізмів) взаємодії з органами державної та місцевої влади, іншими суб’єктами залученими до реалізації відповідних напрямів діяльності Мінсоцполітики; - процесів (механізмів) контролю та моніторингу в рамках реалізації відповідних напрямів діяльності Мінсоцполітики; - аналітичні та звітні матеріали щодо результатів реалізації відповідних напрямів діяльності Мінсоцполітики; - звернень та скарг на діяльність Мінсоцполітики її окремих працівників, які містять відомості щодо недоліків в реалізації відповідних напрямів діяльності та які можуть призвести до корупційних ризиків. |
|  | Аналіз питання щодо ймовірного дублювання повноважень Мінсоцполітики та МОЗ у сфері технічного регулювання (створення, виробництво та контроль якості медичних виробів). | Шитюк Н.М. |  |  |
| 5 | Аналіз діяльності Мінсоцполітики щодо ведення та адміністрування інформаційних систем, реєстрів та баз даних держателем яких є Мінсоцполітики, в частині щодо доступу та внесення даних до останніх на предмет можливих корупційних ризиків повязаних з несанкціонованим (неправомірним) внесення даних, навмисним затягуванням строків, наданням привілейованого доступу до систем, просування певних надавачів послуг та підприємств ТЗР чи внесення завідомо неправдивих відомостей. | Калінін О.В. (щодо ведення та адміністрування відповідних систем , реєстрів та баз даних держателем, яких є Мінсоцполітики) Акопян А.А. Богданова Н.М. Анцибор Я.В. Кудін В.А. Мажуга Є.С. Новгородська Т.О. Огнарьов Є.А. Шитюк Н.М. Щербіна І.В. (в частині систем, реєстрів та баз даних відповідного напряму діяльності структурного підрозділу) | 19.06.2026 | Підготовлено інформацію щодо: - переліку внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін у рамах реалізації відповідного напряму діяльності Мінсоцполітики; - переліку актів, які регулюють відповідний напрям діяльності Мінсоцполітики; Підготовлено аналітичну інформацію щодо проведеного аналізу (дослідження), у тому числі на предмет можливих корупційних ризиків: - стратегічних планів, планів реформування, програм розвитку інших програмних документів відповідного напряму діяльності Мінсоцполітики; - результатів аудитів, перевірок проведених щодо відповідного напряму діяльності Мінсоцполітики; - аналітичних матеріалів за результатами аналізу відповідного напряму діяльності Мінсоцполітики підготовлених іншими державними органами, міжнародними організаціями, громадськими інститутами; - процесів (механізмів) реалізації та прийняття рішень під час реалізації відповідних напрямів діяльності Мінсоцполітики, - процесів (механізмів) взаємодії з органами державної та місцевої влади, іншими суб’єктами залученими до реалізації відповідного напряму діяльності Мінсоцполітики; - процесів (механізмів) контролю та моніторингу в рамках реалізації відповідних напрямів діяльності Мінсоцполітики. - аналітичні та звітні матеріали щодо результатів реалізації відповідних напрямів діяльності Мінсоцполітики; - звернень та скарг на діяльність Мінсоцполітики її окремих працівників, які містять відомості щодо недоліків в реалізації відповідних напрямах діяльності та які можуть призвести до корупційних ризиків. |
| 6 | Проведення додаткового аналізу відомостей із засобів масової інформації, соціальних мереж, інших відкритих джерел інформації про можливі факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень за напрямами діяльності Мінсоцполітики визначених в заходах №№ 1-5 | Борисенко М.В. Гриб І.Ю. | 19.06.2026 | Підготовлено аналітичну інформацію щодо проведеного аналізу (у разі встановлення додаткових відомостей). |
| 7 | Узагальнення, опрацювання та аналіз інформації за результатами виконання заходів №№ 1-6 на предмет наявності можливих корупційних ризиків у відповідних напрямах діяльності Мінсоцполітики | Борисенко М.В. Члени робочої групи | 23.06.2026 | Скореговано (у разі потреби) сформовані за результатами первинного оцінювання переліки: - функцій та активів Мінсоцполітики, що становлять значну економічну цінність; - внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін; - актів, які регулюють діяльність Мінсоцполітики |
|  |  |  | 26.06.2026 | Підготовлено аналітичні довідки за відповідними напрямами діяльності Мінсоцполітики та/або скореговано аналітичні довідки за результатами проведення первинного оцінювання корупційних ризиків в діяльності Мінсоцполітики. Систематизовано/ідентифіковано відповідні функції та процеси Мінсоцполітики, де ймовірно можуть бути або наявні відповідні корупційні ризики. Робочою групою сформовано оновлений перелік потенційно вразливих до корупції функцій та процесів, які реалізуються Мінсоцполітики. |
| Ідентифікація, аналіз, визначення рівнів корупційних ризиків встановлених в рамках опрацювання зауважень висловлених в листі НАЗК |  |  |  |  |
| 8 | Опис та аналіз потенційно вразливих до корупції функцій, процесів (підпроцесів) у діяльності Мінсоцполітики | Члени робочої групи | 30.06.2026 | Підготовлено опис функцій і процесів (підпроцесів) |
| 9 | Аналіз описаних потенційно вразливих до корупції функцій, процесів (підпроцесів) у діяльності організації та ідентифікація корупційних ризиків, які існують або можуть виникнути під час їх реалізації: | Члени робочої групи | 30.06.2026 | Потенційно вразливі до корупції функції (процеси) проаналізовано |
|  | аналіз нормативно-правових та розпорядчих документів, що регулюють діяльність організації | Члени робочої групи | 30.06.2026 | Ідентифіковані корупційні ризики Елементи корупційних ризиків визначені та задокументовані у реєстрі ризиків |
|  | проведення індивідуального спілкування (інтерв’ю) та фокусованого групового інтерв’ю (фокус-група) із зовнішніми та внутрішніми заінтересованими сторонами | Члени робочої групи | 30.06.2026 |  |
|  | моделювання способу (способів) вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, визначення внутрішніх і зовнішніх заінтересованих сторін, які можуть брати участь у їх вчиненні | Члени робочої групи | 30.06.2026 |  |
|  | застосування інших способів та методів ідентифікації корупційних ризиків | Члени робочої групи | 30.06.2026 |  |
| 10 | Аналіз корупційних ризиків та визначення їх рівнів | Члени робочої групи | 30.06.2026 | Оцінено ймовірність реалізації кожного корупційного ризику. Оцінено наслідки ймовірності реалізації кожного корупційного ризику. Підраховано рівень імовірності реалізації кожного корупційного ризику. Інформацію внесено до реєстру ризиків |
| 11 | Визначення заходів впливу на корупційні ризики | Члени робочої групи | 30.06.2026 | Підготовлено пропозиції до заходів впливу на кожний корупційний ризик. Для кожного заходу впливу на корупційний ризик визначено: осіб, відповідальних за його виконання; строки (терміни) виконання; необхідні ресурси; індикатори виконання. Інформацію внесено до реєстру ризиків. Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми |
| Підготовка проєкту антикорупційної програми |  |  |  |  |
| 12 | Доопрацювання проєкту антикорупційної програми | Борисенко М.В. | 17.07.2026 | Проєкт антикорупційної програми враховуючи результати проведення додаткового оцінювання корупційних ризиків в діяльності Мінсоцполітики, у тому числі з урахуванням наданих пропозицій та зауважень за результатами проведеного публічного обговорення доопрацьовано. |
| 13 | Подання проєкту антикорупційної програми керівнику організації на затвердження | Борисенко М.В. | 20.07.2026 | Антикорупційну програму подано на затвердження Міністру |
| 14 | Подання затвердженої антикорупційної програми на погодження до Національного агентства | Борисенко М.В. | Протягом трьох робочих днів з дня затвердження | Антикорупційну програму подано на погодження до Національного агентства |
| 15 | Розміщення погодженої Національним агентством антикорупційної програми на офіційному вебсайті організації (у разі наявності) | Борисенко М.В. | Протягом трьох робочих днів з дня надходження рішення про погодження | Антикорупційну програму, погоджену Національним агентством, з усіма додатками розміщено на офіційному вебсайті організації (у разі наявності) |

____________________________________________________________