## Лист1
Додаток 4 до Антикорупційної програми Національного агентства з питань запобігання корупції на 2023 - 2025 роки (Програми доброчесності) (підпункт 2.2.2 пункту 2.2 розділу ІІ)
РЕЄСТР РИЗИКІВ
№ | Функція, процес Національного агентства | Корупційний ризик | Зміст корупційного ризику | Джерело(а) корупційного ризику | Існуючі заходи контролю | Ймовірність реалізації корупційного ризику | Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику | Рівень корупційного ризику | Заходи впливу на корупційні ризики та етапи їх виконання | Термін (строк) виконання заходу | Відповідальні виконавці | Необхідні ресурси | Індикатори виконання | Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики
[14 empty] | Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково) | Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1 | Проведення перевірки із запобігання та виявлення корупції в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, в юридичних особах публічного права та юридичних особах, зазначених у частині другій статті 62 Закону України «Про запобігання корупції» | Можливість вимагати або отримати уповноваженою особою Департаменту моніторингу і контролю за виконанням актів законодавства про конфлікт інтересів та запобігання корупції неправомірну вигоду під час організації та проведення планової або позапланової перевірки організації роботи із запобігання та виявлення корупції | Існує можливість отримання неправомірної вигоди уповноваженою особою Департаменту моніторингу і контролю за виконанням актів законодавства про конфлікт інтересів та запобігання корупції під час організації та проведення планової або позапланової перевірки від уповноваженої особи державного органу / юридичної особи, діяльність якої перевіряється, або працівника / посадової особи, якого стосуються результати перевірки, іншої заінтересованої особи за відображення / часткове відображення в акті перевірки або приховування виявлених під час перевірки порушень. | Відсутність не актуальної Методики проведення перевірок із запобігання і виявлення корупції в частині неактуальності алгоритмів дій членів комісії з окремих напрямів діяльності | 1. Механізм проведення Національним агентством перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції, оформлення результатів таких перевірок регламентовано Порядком проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції, затвердженим наказом Національного агентства від 18.01.2021 № 11/21 2. Здійснюється автоматизований відбір уповноважених осіб Національного агентства, що входять до складу комісій з проведення перевірок. | низька - 1 бал | середній - 2 бали | низький - 2 бали | Актуалізація Методики проведення перевірок із запобігання і виявлення корупції в частині оновлення алгоритмів дій членів комісії з окремих напрямів діяльності | грудень 2023 рік | Керівник Департаменту моніторингу і контролю за виконанням актів законодавства про конфлікт інтересів та запобігання корупції | У межах наявних ресурсів | Методика проведення перевірок із запобігання і виявлення корупції актуалізована | Серпень 2023 рік | Виконано | Порядок проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції затверджено наказом НАЗК від 25.07.2023 № 152/23, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.08.2023 за № 1296/40352 (одним з нових положень у цьому порядку є формалізована можливість керівника об’єкта перевірки подати свої заперечення та/або додаткові документи до Національного агентства протягом 5 робочих днів з дня, наступного за днем отримання акта).
2 | Проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України | Можливість впливу з боку третіх осіб на працівника Управління мінімізації корупційних ризиків та антикорупційної експертизи у зв’язку з виконанням нею своїх службових обов’язків при прийнятті рішення щодо доцільності та підстав відбору тих чи інших нормативноправових актів, для проведення антикорупційної експертизи | Можливість отримання неправомірної вигоди працівником Управління мінімізації корупційних ризиків та антикорупційної експертизи за сприяння в інтересах третіх осіб у відборі конкретних проєктів нормативно-правових актів для проведення антикорупційної експертизи. | 1. Недоброчесність особи, яка здійснює відбір конкретних проєктів нормативно-правових актів для проведення антикорупційної експертизи 2. Наявність у колі спілкування такого працівника осіб, які зацікавлені та можуть вплинути на упереджений відбір конкретних проєктів нормативно-правових актів для проведення антикорупційної експертизи | Процедура моніторингу проектів актів та чинних нормативно-правових актів визначена Порядком проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції, затвердженим наказом Національного агентства від 29.07.2020 № 325/20 | низька - 1 бал | середній - 2 бали | низький - 2 бали | Використання онлайн інструментів моніторингу проєктів актів для проведення антикорупційної експертизи, які відображають підстави для проведення моніторингу, ідентифікацію корупціогенних факторів експертом, що є обґрунтуванням рішення експерта за результатами моніторингу | Під час відбору конкретних проєктів нормативно-правових актів для проведення антикорупційної експертизи | Керівник Управління мінімізації корупційних ризиків та антикорупційної експертизи | У межах наявних ресурсів | Онлайн інструменти моніторингу проєктів актів для проведення антикорупційної експертизи використано | Під час відбору конкретних проєктів нормативно-правових актів для проведення антикорупційної експертизи | Виконано | У Відділі антикорупційної експертизи ведеться онлайн-таблиця для проведення монітирнгу проєктів актів для проведення антикорупційної експертизи, які відображають підстави для проведення моніторингу, ідентифікацію корупціогенних факторів у проекті акта. Крім цього, висновки антикорупційної експертизи оприлюднюються на офіційному веб-сайті Національного агентства: https://nazk.gov.ua/uk/antykoruptsijna-ekspertyza/
3 | Проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України | Можливість впливу з боку третіх осіб на працівника Управління мінімізації корупційних ризиків та антикорупційної експертизи у зв’язку з виконанням нею своїх службових обов’язків у зв’язку із проведенням антикорупційної експертизи того чи іншого проекту нормативно-правового акту | Можливість отримання неправомірної вигоди працівником Управління мінімізації корупційних ризиків та антикорупційної експертизи під час підготовки висновку антикорупційної експертизи в частині повноти викладення виявлених корупційних факторів. | 1. Недоброчесність особи, яка здійснює антикорупційну експертизу проєктів нормативноправових актів 2. Наявність у колі спілкування такого працівника осіб, які зацікавлені в конкретному результаті такої експертизи і можуть вплинути на об’єктивність та повноту викладення виявлених корупційних факторів 3. Відсутність у Методології проведення антикорупційної експертизи Національним агентством типових корупційних ризиків за окремими сферами | 1. Процедура проведення Національним агентством антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України визначена Порядком проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції, затвердженим наказом Національного агентства від 29.07.2020 № 325/20 2. Типові критерії, способи оцінки, виявлення та усунення корупціогенних факторів у проектах нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України визначено Методологією проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції, затвердженою наказом Національного агентства від 20.10.2020 № 470/20 | середня - 2 бали | середній - 2 бали | середній - 4 бали | 1. Ознайомлення з пам’яткою про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов’язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб 2. Розробка змін до Методології проведення антикорупційної експертизи Національним агентством шляхом включення типових корупційних ризиків за окремими сферами | 1. Після призначення нових працівників 2. Квітень 2023 рік | 1-2. Керівник Управління мінімізації корупційних ризиків та антикорупційної експертизи | У межах наявних ресурсів | 1. Всі працівники відділу проведення антикорупційної експертизи з пам’яткою ознайомлені 2. Зміни до Методології проведення антикорупційної експертизи внесено | 1. Після призначення нових працівників 2. Квітень 2023 рік | Виконано | 1. Усі працівники Відділу антикорупційної експертизи ознайомлені з Пам’яткою про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника в разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб. 2. Наказом Національного агентства від 18.05.2023 № 109/2 затверджено оновлену Методологію проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції та додатки до неї, зокрема, доповнено Методологію новими актуальними корупціогенними факторами та прикладами до них; розроблено новий чек-лист із корупціогеними факторами в окремих сферах: корпоративне управління, цифровізація процедур, публічні закупівлі.
4 | Проведення відбору кандидатів на посади (призначення на посаду у період дії воєнного стану) у Національному агентстві | Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору працівників на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (рекрутинг) | У зв’язку з введенням воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, добір працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (рекрутинг). Існує можливість отримання неправомірної вигоди та надання переваги одним кандидатам серед інших. | Приватний інтерес посадових осіб, які проводять добір та співбесіди з кандидатами | 1. Первинний відбір резюме кандидатів відбувається на основі відповідності їх досвіду та знань вимогам, які вказані в описі вакансії. 2. Подальша оцінка кандидатів відбувається методом проведення інтерв'ю за компетенціями за участі HR та керівника відповідного структурного підрозділу. Оцінка компетенцій відбувається відповідно до затвердженої моделі компетенцій, яка має чіткі індикатори за якими оцінюється рівень розвитку тієї чи іншої компетенції. 3. Отримання рекомендацій з попередніх місць роботи. | низька - 1 бали | середній - 2 бали | низький - 2 бали | Використання внутрішньої процедури добору працівників в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (рекрутинг) | Під час проведення відбору кандидатів на посади у Національному агентстві у період дії воєнного стану | 1. Керівник Управління по роботі з персоналом; 2. Керівник Управління внутрішнього контролю | У межах наявних ресурсів | Внутрішню процедуру добору працівників в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (рекрутинг) застосовано. | Під час проведення відбору кандидатів на посади у Національному агентстві у період дії воєнного стану | Виконано | Використання внутрішньої процедури добору працівників в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (рекрутинг): 1. Первинний відбір резюме кандидатів відбувається на основі відповідності їх досвіду та знань вимогам, які вказані в описі вакансії. 2. Подальша оцінка кандидатів відбувається методом проведення інтерв'ю за компетенціями за участі HR та керівника відповідного структурного підрозділу. Оцінка компетенцій відбувається відповідно до затвердженої моделі компетенцій, яка має чіткі індикатори за якими оцінюється рівень розвитку тієї чи іншої компетенції. 3. Отримання рекомендацій з попередніх місць роботи.
5 | Здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, отримання подарунків, дотримання обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб | Можливість задовольнити свій приватний інтерес за наявності дискреційних повноважень, нечітко сформульованих норм Закону України «Про запобігання корупції» та у зв’язку зі змінами до чинного законодавства України в умовах агресії російської федерації | Особа може задовольнити свій приватний інтерес під час здійснення моніторингу та застосування відповідних дискреційних повноважень у зв'язку з необхідністю прийняття рішень щодо встановлення та документування можливих порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції». | 1. Внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових документів створює умови невизначеності щодо їх застосування, у т.ч. з якого терміну; 2. Визначення термінів «потенційний конфлікт інтересів» та «реальний конфлікт інтересів» не є чіткими та з врахуванням наявної судової практики, дають підстави для їх підміни/переплутання; | 1. Обов'язковість узгодження документів у системі електронного документообігу ІТС СУС; 2. Контроль безпосереднього керівника; | середня - 2 бали | низький - 1 | середній - 2 бали | 1. Оновлення Методичних рекомендацій від 21.10.2022 № 13; 2. Розробка проекту закону, яким запроваджується новий підхід до визначення термінів «потенційний конфлікт інтересів», «реальний конфлікт інтересів», удосконалюється поняття «приватний інтерес», а також запроваджується визначення поняття «публічний інтерес» | 1. грудень 2023 рік 2. грудень 2023 рік | 1. Керівник Управління формування правових позицій з питань декларування та конфлікту інтересів 2. Керівник Департаменту моніторингу і контролю за виконання актів законодавства про конфлікт інтересів та запобігання корупції; Керівник Департаменту антикорупційної політики | В межах наявних ресурсів | 1. Методичні рекомендацій від 21.10.2022 № 13 щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції (актуалізація положень, доповнення новими прикладами, роз'ясненнями). 2. Внесено до Кабінету Міністрів України проект закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції". | 1. І квартал 2024 року 2. Листопад 2023 року | 1. Виконано 2. Виконано | 1. Оновлено Методичні рекомендації від 12.01.2024 № 2 щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції. 2. Листом Національного агентства від 29.11.2023 № 10-03/29106-23 проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо спрощення розуміння та застосування визначень «реальний конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів», «приватний інтерес» та удосконалення інших положень Закону», розроблений на основі Концепції внесено на розгляд КМУ. Законопроект розглянутий 22.12.2023 на засіданні Уряду (протокол засідання № 145), за результатами якого Національному агентству разом з Мін’юстом доручено забезпечити його доопрацювання з урахуванням пропозиції Міністра юстиції. За результатами проведених узгоджувальних процедур Національне агентство листом від 10.04.2024 № 10-03/24408-24 повторно подало законопроект на розгляд Уряду. 25.04.2024 законопроект розглянутий на засіданні Урядового комітету з питань економічної, фінансової і правової політики, паливно-енергетичного комплексу, стратегічних галузей промисловості та правоохоронної діяльності, за результатами якого Національному агентству доручено провести додаткові консультації з Міністерство юстиції України з метою виконання рішення Уряду від 22.12.2023 (п. 4 розділу 1 протоколу засідання № 145). Наразі тривають консультації з Мін’юстом.
6 | Здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, отримання подарунків, дотримання обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб | Можливість застосування різних підходів під час здійснення моніторингу діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з метою задоволення приватних інтересів | Особа може задовольнити свій приватний інтерес під час здійснення моніторингу та застосування відповідних дискреційних повноважень за відсутності за відповідною тематикою моніторингу актуалізованих методик виявлення можливих фактів порушень, визначених цим Законом | Відсутність методик виявлення можливих фактів порушень, визначених Законом, за відповідною тематикою моніторингу та переглянутих (актуалізованих) у 2022 році | 1. Обов'язковість узгодження документів у системі електронного документообігу ІТС СУС; 2. Контроль безпосереднього керівника. | середня - 2 бали | середній - 2 | середній - 2 бали | Розробка методик виявлення можливих фактів порушень, визначених Законом, за відповідною тематикою моніторингу | грудень 2023 рік | Департамент моніторингу і контролю за виконання актів законодавства про конфлікт інтересів та запобігання корупції | В межах наявних ресурсів | Методики виявлення можливих фактів порушень, визначених Законом, за відповідною тематикою моніторингу, прийнято. | Березень 2023 року | Виконано | Методики здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, а також прирівняних до них осіб, затверджено керівником Департаменту моніторингу і контролю за виконання актів законодавства про конфлікт інтересів та запобігання корупції 31.03.2023
7 | Проведення закупівель | Можливість фаворитизму при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником | Існує ймовірність змови посадових осіб Національного агентства та потенційних ĸонтрагентів для обрання їх постачальниĸами товарів, робіт та/або послуг при уĸладенні прямих договорів | 1. Наявність приватного інтересу посадових осіб Національного агентства 2. Неконкурентний характер процедури відбору постачальників | 1. Моніторинг ринĸових цін при виборі постачальниĸа робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідальним струĸтурним підрозділом замовниĸа, яĸий ініціює заĸупівлю. 2. Виĸористання аналітичних модулів для моніторингу цін та пошуку потенційних контрагентів. | середня - 2 бали | високий - 3 бали | високий - 6 балів | 1. Розробка чек-листа, який містить перелік питань, що підлягають перевірці під час проведення аналізу контрагентів. 2. Проведення аналізу потенційних контрагентів за договорами про закупівлю. | 1. Вересень 2023 рік 2. Перед проведенням закупівлі | 1-3. Керівник Управління внутрішнього контролю | В межах наявних ресурсів | 1. Чек-лист із переліком питань, що підлягають перевірці під час проведення аналізу контрагентів, прийнято. Працівники Управління внутрішнього контролю ознайомлені із чек-листом. 2. Довідку за результатами аналізу перевірки контрагентів у публічних закупівлях складено та напрвлено керівництву Національного агентства. | Вересень 2023 року | Виконано | 1. Пам'ятка щодо співробітництва з діловими партнерами долучена до додатків Програми доброчесності (Наказ НАЗК від 28.12.2023 №315/23), та є обов'язковою до виконання, працівники УВК ознайомлені. 2. За результатами проведення аналізу контрагентів, у разі встановлення невідповідностей у поданих документах, УВК направляє інформацію із застереженнями уповноваженим особам з проведення закупівель у Національному агентстві для прийняття відповідних рішень.
8 | Проведення контролю та повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | Можливість вимагати або отримати працівниками неправомірну вигоду під час спілкування працівника НАЗК, відповідального за поведення відповідного заходу фінансового контролю, із суб'єктом декларування | Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівниками під час проведення контролю та повної перевірки декларацій від суб'єктів декларування чи їх представників, інших заінтересованих осіб, за приховування виявлених під час перевірки порушень | Особистий контакт уповноважених осіб Національного агентства та суб'єктів декларування (положеннями Закону України "Про запобігання корупції", яким кореспондують норми Порядку проведення повної перевірки декларації, передбачено обов'язок працівників НАЗК брати пояснення у суб'єктів декларування щодо виявлених порушень, а у суб'єктів декларування - право надавати такі пояснення). | 1. Механізм проведення Національним агентством повної перевірки декларації, оформлення результатів таких перевірок детально регламентовано Порядком проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженим наказом Національного агентства від 29.01.2021 № 26/21. 2. Механізм проведення Національним агентством контролю щодо повноти заповнення декларації, оформлення результатів таких перевірок детально регламентовано Порядком проведення контролю щодо повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженим наказом Національного агентства від 31.08.2021 № 553/21. 3. Вищезазначеними Порядками передбачено механізм погодження результатів перевірок керівником самостійного структурного підрозділу, а в окреми випдаках передбачено затвердження Головою або заступником Голови Національного агентства. | низька - 1 бал | високий - 3 бали | середній - 3 бали | Розробка внутрішньої процедури (алгоритму) спілкування працівника НАЗК, відповідального за поведення відповідного заходу контролю, із суб'єктом декларування чи його представниками у приміщенні Національного агентства. | Вересень 2023 рік | 1. Керівник Управління внутрішнього контролю 2. Керівник Управління проведення моніторингу способу життя та контролю щодо повноти заповнення декларацій 3. Керівник Управліня проведення повних перевірок | У межах наявних ресурсів | Внутрішню процедуру (алгоритм) спілкування уповноважених осіб Національного агентства із суб'єктом декларування чи його представниками у приміщенні Національного агентства. | Вересень-листопад 2023 року | Виконано | Пам'ятки працівникам щодо професійного спілкування під час вручення протоколу та щодо запобігання витоку службової інформації розроблена та долучена до додатків Програми доброчесності, з якою ознайомлено всіх працівників та є обов'язковою до виконання (Наказ НАЗК від 28.12.2023 №315/23). Порядок проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування оновлено (наказ Національного агентства від 13.11.2023 № 256/23, зареєстрований в Мін'юсті 16.11.2023). Розширено та удосконалено функціонал ІТС «Система управління справами», який надасть змогу здійснювати супровід керівниками проведення повної перевірки декларації на усіх етапах такої перевірки. Спілкування уповноважених осіб з суб'єктами декларування та зацікавленими сторонами відбувається через канали службового зв'язку. Запити уповноважених осіб погоджуються безпосереднім керівником.
9 | Проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес у зв’язку із проведенням контролю чи повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | Існує можливість під час проведення повних перевірок декларацій, державний службовець (уповноважена особа) може отримати неправомірну вигоду або іншим чином задовольнити свій приватний інтерес у зв’язку з наявністю у нього: 1) доступу до персональних даних суб’єктів декларування, а також третіх осіб; 2) доступу до державних реєстрів та баз даних; 3) широкого кола дискреційних повноважень щодо організації процесів, прийняття рішень щодо обсягу та джерел інформації, необхідних для забезпечення відповідної перевірки | Положеннями Закону України "Про запобігання корупції", яким кореспондують норми Порядку проведення повної перевірки декларації, передбачено широке коло дискреційних повноважень працівників, відповідальних за організацію та проведення повної перевірки декларації, у виборі джерел інформації, методів та способів перевірки відомостей, що підлягають відображенню у декларації. Такий обсяг повноважень є необхідним, для з'ясування усіх складових предмета повної перевірки декларації. Крім цього в окремих випадках джерелом ризику може бути наявність приватного інтересу (недоброчесність) державного службовця (уповноваженої особи). | 1. Процедури проведення Національним агентством повної перевірки декларації осіб регламентовані Порядком проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженим наказом Національного агентства від 29.01.2021 № 26/21. 2. Контроль керівників за дійями працівників під час візування проектів документів, які стосуються проведення повної перевірки декларації. 3. Логування дій, які здійснюються працівниками при роботі в державних реєстрах базах даних. 4. Контроль виконання задач уповноваженою особою в модулі e-case електронні справи ІТС СУС. 5. Інформування Управління внутрішнього контролю про випадки спроб впливу зацікавлених осіб на уповноважених осіб | низька - 1 бал | середній - 2 бали | низький - 2 бали | 1. Внесення змін до Порядку проведення повної перевірки декларацій. 2. Удосконалення функціоналу ІТС «Система управління справами», який за допомогою програмних засобів забезпечить постійний супровід дій працівника безпосереднім керівником шляхом аналізу даних про перебіг такої перевірки. 3. Підготовка нормативно-правової бази для розробки механізму проведення автоматизованої повної перевірки декларації. | 1. Червень-серпень 2023 року. 2. Серпень-вересень 2023 року та/або до відновлення процедури проведення контролю та повних перевірок. 3. Червень - грудень 2023 року. | 1. Керівник Управління проведення повних перевірок 2. Керівник Управліня проведення моніторингу способу життя та контролю повноти заповнення декларацй 3. Керівник Управління внутрішнього контролю | У межах наявних ресурсів | 1. Внесено зміни до Порядку проведення повної перевірки декларацій. 2. Розширено та удосконалено функціонал ІТС «Система управління справами», який надасть змогу здійснювати супровід керівниками проведення повної перевірки декларації на усіх етапах такої перевірки. 3. Підготовлено технічне завдання для реалізації механізму автоматизації процесів повних перевірок та інших форм контролю. | 1. Листопад 2023 року 2. Червень 2023 року 3. Листопад - грудень 2023 року | 1. Виконано. 2. Виконано. 3. Виконано. | 1. Наказом Національного агентства від 13.11.2023 № 256/23, зареєстрованим в Мін'юсті 16.11.2023 внесено зміни до Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 2. Удосконалено функціонал ІТС «Система управління справами», який за допомогою програмних засобів забезпечить постійний супровід дій працівника безпосереднім керівником шляхом аналізу даних про перебіг такої перевірки. 3. Підготовлено нормативно-правову базу для розробки механізму проведення автоматизованої повної перевірки декларації.
10 | Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком | Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес під час проведення спеціальних перевірок осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | Під час проведення спеціальних перевірок осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, державний службовець (уповноважена особа) може отримати неправомірну вигоду або іншим чином задовольнити свій приватний інтерес у зв’язку з наявністю у нього широкого кола повноважень: 1) доступ уповноваженої особи до персональних даних суб’єктів декларування, а також деяких третіх осіб; доступ уповноваженої особи до державних реєстрів та баз даних; 2) самостійна організація уповноваженою особою процесу здійснення спеціальної перевірки, прийняття рішень щодо об’єму та джерел інформації, необхідної для забезпечення відповідної перевірки; та / або можливістю впливу на уповноважених осіб з боку вищого чи безпосереднього керівника. | 1. Наявність приватного інтересу 2. Наявність дискреційних повноважень в частині прийняття рішень щодо об’єму та джерел інформації, необхідної для здійснення спеціальної перевірки | задокументовані алгоритми операційної діяльності організації та прийняття рішень; заходи внутрішнього контролю та безпеки, запобігання і протидії корупції, внутрішнього аудиту; | низька - 1 бал | низька - 1 бал | низький - 1 бал | Розробка алгоритму проведення спеціальної перевірки та прийняття відповідних рішень за її результатами | Жовтень 2023 року | Керівник Управління проведення спеціальних перевірок та контролю за своєчасністю подання декларацій | В межах наявних ресурсів | Алгоритм проведення спеціальної перевірки та прийняття відповідних рішень за її результатамии розроблено | Вересень 2023 року | Виконано | Методичні рекомендації проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, та прийняття відповідних рішень за її результатами, затверджені резолюцією Голови НАЗК (Службова записка від 27.09.2023 № 49-02/7374-23)
11 | Здійснення моніторингу способу життя суб'єктів декларування | Можливість державного службовця задовольнити свій приватний інтерес під час проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | Під час проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, державний службовець (уповноважена особа) може отримати неправомірну вигоду або іншим чином задовольнити свій приватний інтерес у зв’язку з наявністю у нього широкого кола повноважень: 1) доступ уповноваженої особи до персональних даних суб’єктів декларування, а також деяких третіх осіб; доступ уповноваженої особи до державних реєстрів та баз даних; 2) часткове приховування виявлених під час моніторингу способу життя суб'єктів декларування порушень. | 1. Недоброчесність особи, яка здійснює моніторинг способу життя суб'єктів декларування; 2. Наявність у колі спілкування такого працівника осіб, які зацікавлені в конкретному результаті такого моніторингу способу життя і можуть вплинути на об’єктивність та повноту виявлених під час проведення моніторингу способу життя порушень. | Здійснення моніторингу способу життя відповідно до внутрішньої процедури | низька - 1 бал | низька - 1 бал | низький - 1 бал | 1. Проведення періодичних вибіркових камеральних перевірок щодо використання уповноваженими особами наданого доступу до реєстру декларацій та відповідних реєстрів. 2. Відслідковування та зведення результатів розгляду матеріалів щодо виявлених в межах здійснення моніторингу способу життя праворушень | 1. 1 раз у квартал 2. 1 раз у квартал | 1. Керівник Департаменту проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя; 2. Керівник Управління внутрішнього контролю | В межах наявних ресурсів | Вибіркові камеральні перевірки періодично проведено. Результати розгляду матеріалів щодо виявлених в межах здійснення моніторингу способу життя праворушень зведено. | Постійно | Виконано | Розширено та удосконалено функціонал ІТС «Система управління справами», який надає змогу здійснювати супровід керівниками під час проведення контролю та на усіх його етапах. Спілкування уповноважених осіб з суб'єктами декларування та зацікавленими сторонами відбувається через канали службового зв'язку. Запити уповноважених осіб погоджуються безпосереднім керівником.
12 | Представництво інтересів Національного агентства в судах у справах, стороною яких є Національне агентство | Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників Юридичного управління під час безпосереднього представництва інтересів Національного агентства в судах | Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником Юридичного управління під час безпосереднього представництва інтересів Національного агентства в судах | Недоброчесність працівника, який здійснює представництво інтересів Національного агентства у суді | 1. Контроль за станом представництва інтересів Національного агентства у суді працівником Юридичного управління з боку безпосереднього керівника та керівника Юридичного управління 2 Інформування підрозділу внутрішнього контролю про випадки спроб впливу зацікавлених осіб на працівників Юридичного управління 3. Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень підрозділом внутрішнього контролю на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи. | низька - 1 бал | середній - 2 бали | низький - 2 бали | 1. Контроль за станом представництва інтересів Національного агентства у суді працівником Юридичного управління з боку безпосереднього керівника та керівника Юридичного управління 2 Інформування підрозділу внутрішнього контролю про випадки спроб впливу зацікавлених осіб на працівників Юридичного управління 3. Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень підрозділом внутрішнього контролю на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи. | 1-2. Під час участі у судових засіданнях 3. 1 раз в квартал | 1-2. Керівник Юридичного управління 3. Керівник Управління внутрішнього контролю | У межах наявних ресурсів | 1-2. Всі працівники відділу представництва інтересів в судах ознайомлені з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції 3. Управлінням внутрішнього контролю щокварталу проводиться періодичний моніторинг прийнятих судових рішень | Постійно | Виконано | У більшості судових засідань працівники відділу приймають участь в режимі відеоконференції зі спеціально обладнаного приміщення НАЗК, що виключає можливість безпосереднього спілкування з іншими учасниками судових справ чи іншими зацікавленими особами. Про результати участі у судових засіданнях працівники відділу невідкладно доповідають керівнику відділу. У справах, які можуть викликати/мають резонанс або суспільний інтерес, участь у судових засіданнях приймають одночасно не менше 2-х представників відділу. Випадки спроб впливу зацікавлених осіб на співробітників, які здійснюють представництво інтересів НАЗК в судах відсутні.
13 | Надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги щодо застосування положень Закону України "Про запобігання корупції" (стосовно питань декларування, конфлікту інтересів, обмежень щодо запобігання корупції та інших питань, роз'яснення яких не належить до повноважень інших самостійних структурних підрозділів апарату Національного агентства), а також прийнятих на виконання цього Закону нормативно-правових актів, у тому числі через офіційні канали зв’язку (телефонні лінії, електронну пошту тощо) та соціальні мережі Національного агентства | Можливість задоволення приватного інтересу у зв'язку з наданням недостовірної інформації чи шляхом формування "потрібного" формату та /або змісту письмового роз'яснення з питань застосування застосування положень Закону України "Про запобігання корупції" та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів (у т.ч. актів законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі відповідно до ч. 5 ст. 28 Закону), інших обмежень щодо запобігання корупції) | Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівником Управління формування правових позицій з питань декларування та конфлікту інтересів за умисне надання недостовірної інформації чи за формування "потрібного" формату та/або змісту письмового роз'яснення з питань застосування положень Закону України "Про запобігання корупції" та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів (у т.ч. актів законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у т.ч. відповідно до ч. 5 ст. 28 Закону), інших обмежень щодо запобігання корупції) як під час надання письмових роз'яснень, так і під час використання інших каналів зв'язку | 1. Недоброчесність особи, яка надає роз’яснення, методичну та консультаційну допомогу. 2. Наявність у колі спілкування працівника осіб, які зацікавлені в отриманні подібної інформації 3. Відсутність чітких критеріїв визначення випадків, коли при зверненні осіб щодо надання роз’яснення с питань наявності/відсутності конфлікту інтересів НАЗК надає індивідуальні роз’яснення за ч. 5 ст. 28 Закону. 4. Відсутність вимог щодо формату надання відповідей на листи за роз’ясненнями з питань застосування вимог фінансового контролю, застосування законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, обмежень щодо запобігання корупції. 5. Наявність в Законі України "Про запобігання корупції" та інших НПА нечітко сформульованих положень, що допускають їх різне тлумачення | Верифікація письмових роз'яснень керівниками відділів, їх заступниками та керівником Управління. | низька - 1 бал | низький - 1 бал | низький - 1 бал | 1. Ознайомлення з пам’яткою про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов’язок інформування керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб. 2. Розробка проєкту Порядку або Методичних рекомендацій щодо надання письмових роз'яснень, методичної допомоги 3. Оновлення та доповнення Роз'яснень Національного агентства щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, що унеможливлюють різне тлумачення положень Закону | 1. Після призначення нових працівників. 2. Грудень 2023 року 3. Протягом місяця після відновлення електронного декларування | Керівник Управління формування правових позицій з питань декларування та конфлікту інтересів Керівник Управління внутрішнього контролю | У межах наявних ресурсів | 1. Працівники ознайомлені з памяткою. 2. Затверджено Порядок або Методичні рекомендації щодо надання письмових роз'яснень, методичної допомоги 3. Опубліковані нові Роз'яснення Національного агентства щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю | 1. Постійно 2. Вересень 2023 року 3. Листопад 2023 року | 1. Виконано. 2. Виконано. 3. Виконано. | 1. Новоприйняті працівники під особистий підпис ознайомлюються із зобов'язаннями про нерозголошення конфіденційної інформації. Пам'ятки працівникам щодо професійного спілкування під час вручення протоколу та щодо запобігання витоку службової інформації розроблені та долучені до додатків Програми доброчесності, з якою ознайомлено всіх працівників та є обов'язковою до виконання (Наказ НАЗК від 28.12.2023 №315/23). 2. Затверджено Правила надання Національним агентством роз'яснень (новий додаток 44 до Інструкції з діловодства в Національному агентстві з питань запобігання корупції додано наказом Національного агентства від 04.09.2023 № 193/23). 3. Роз’яснення щодо фінансової доброчесності від 13.11.2023 № 4 опубліковано і розміщено в розділі «Декларування» Бази знань Національного агентства.
| Надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги щодо застосування положень Закону України "Про запобігання корупції" (стосовно питань декларування, конфлікту інтересів, обмежень щодо запобігання корупції та інших питань, роз'яснення яких не належить до повноважень інших самостійних структурних підрозділів апарату Національного агентства), а також прийнятих на виконання цього Закону нормативно-правових актів, у тому числі через офіційні канали зв’язку (телефонні лінії, електронну пошту тощо) та соціальні мережі Національного агентства | Можливість задоволення приватного інтересу у зв'язку з наданням недостовірної інформації чи шляхом формування "потрібного" формату та /або змісту письмового роз'яснення з питань застосування застосування положень Закону України "Про запобігання корупції" та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів (у т.ч. актів законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі відповідно до ч. 5 ст. 28 Закону), інших обмежень щодо запобігання корупції) | Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівником Управління формування правових позицій з питань декларування та конфлікту інтересів за умисне надання недостовірної інформації чи за формування "потрібного" формату та/або змісту письмового роз'яснення з питань застосування положень Закону України "Про запобігання корупції" та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів (у т.ч. актів законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у т.ч. відповідно до ч. 5 ст. 28 Закону), інших обмежень щодо запобігання корупції) як під час надання письмових роз'яснень, так і під час використання інших каналів зв'язку | 1. Недоброчесність особи, яка надає роз’яснення, методичну та консультаційну допомогу. 2. Наявність у колі спілкування працівника осіб, які зацікавлені в отриманні подібної інформації 3. Відсутність чітких критеріїв визначення випадків, коли при зверненні осіб щодо надання роз’яснення с питань наявності/відсутності конфлікту інтересів НАЗК надає індивідуальні роз’яснення за ч. 5 ст. 28 Закону. 4. Відсутність вимог щодо формату надання відповідей на листи за роз’ясненнями з питань застосування вимог фінансового контролю, застосування законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, обмежень щодо запобігання корупції. 5. Наявність в Законі України "Про запобігання корупції" та інших НПА нечітко сформульованих положень, що допускають їх різне тлумачення | Верифікація письмових роз'яснень керівниками відділів, їх заступниками та керівником Управління. | низька - 1 бал | низький - 1 бал | низький - 1 бал | 1. Ознайомлення з пам’яткою про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов’язок інформування керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб. 2. Розробка проєкту Порядку або Методичних рекомендацій щодо надання письмових роз'яснень, методичної допомоги 3. Оновлення та доповнення Роз'яснень Національного агентства щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, що унеможливлюють різне тлумачення положень Закону | 1. Після призначення нових працівників. 2. Грудень 2023 року 3. Протягом місяця після відновлення електронного декларування | Управління формування правових позицій з питань декларування та конфлікту інтересів Управління внутрішнього контролю | У межах наявних ресурсів | 1. Працівники ознайомлені з памяткою. 2. Затверджено Порядок або Методичні рекомендації щодо надання письмових роз'яснень, методичної допомоги 3. Опубліковані нові Роз'яснення Національного агентства щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю
14 | Проведення контролю та повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком; Здійснення моніторингу способу життя суб'єктів декларування; Надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги щодо застосування положень Закону України "Про запобігання корупції" | Можливість працівника задовольнити свій приватний інтерес внаслідок розголошення персональних даних суб'єктів декларування чи інших відомостей, які стали відомі у зв'язку з виконанням службових повноважень та професійних обов’язків | Існує можливість уповноваженої особи Національного агентства свій приватний інтерес унаслідок розголошення персональних даних суб'єктів декларування чи інших відомостей, які стали відомі у зв'язку з виконанням службових повноважень та професійних обов’язків (робота в модулі адміністратора ЄДРДО) | 1. Недоброчесність працівника. 2. Наявність у колі спілкування працівника осіб, які зацікавлені в отриманні подібної інформації | 1. Контроль доступу співробітників до інформації, яка містить чутливі дані 2. Логування дій, які здійснюються працівниками в інформаційних системах. 3. Навчально-профілактична робота з персоналом | низька - 1 бал | середній - 2 бали | середній - 2 бали | 1. Логування дій, які здійснюються працівниками в інформаційних системах. 2. Ознайомлення з пам’яткою про персональну відповідальність за розголошення персональних даних, іншої інформації, яка стала відома у зв'язку з виконанням службових повноважень та обов’язок інформування керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб; 3. Періодичний моніторинг дій співробітників у ЄДРДО | 1. 1 раз в квартал 2. Після призначення нових працівників 3. 1 раз в квартал | Керівник Управління проведення спеціальних перевірок та контролю за своєчасністю подання декларацій; Керівник Управління проведення повних перевірок Керівник Управління внутрішнього контролю Керівник Управління формування правових позицій з питань декларування та конфлікту інтересів | У межах наявних ресурсів | 1. Дії працівників в інформаційних системах залоговано. 2. Працівники ознайомлені з пам'яткою. 2. Відсутні випадки розголошення персональних даних суб'єктів декларування чи інших відомостей, які стали відомі у зв'язку з виконанням службових повноважень та професійних обов’язків | 1. 1 раз в квартал 2. Після призначення нових працівників 3. 1 раз в квартал | 1. Виконано. 2. Виконано. 3. Виконано. | 1. Забезпечено логування дій користувачів Національного агентства в інформаційно-комунікаційних системах, ведення яких забезпечує Національне агентство, відповідно до Закону. 2. Пам'ятка працівникам щодо запобігання витоку службової інформації розроблена та долучена до додатків Програми доброчесності, з якою ознайомлено всіх працівників та є обов'язковою до виконання. 3. При отриманні інформації щодо можливих порушень законодавства працівниками НАЗК УВК здійснює перегляд логів дій, які здійснюювалися такими працівниками в інформаційних системах.
15 | Здійснення державного контролю за дотриманням встановлених законом обмежень щодо фінансування політичних партій, законним та цільовим використанням політичними партіями коштів, виділених з державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності, своєчасністю подання звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, повнотою таких звітів, звіту зовнішнього незалежного фінансового аудиту діяльності партій, відповідністю їх оформлення встановленим вимогам, достовірністю включених до них відомостей | Можливість державного службовця (уповноваженої особи) задовольнити свій приватний інтерес у зв’язку зі здійсненням перевірки звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, складання актів та висновків за результатами відповідної перевірки | Під час здійснення перевірки звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, складання висновків за результатами відповідної перевірки або забезпечення контролю проведення таких заходів державний службовець (уповноважена особа) може отримати неправомірну вигоду або іншим чином задовольнити свій приватний інтерес у зв’язку з наявністю у нього широкого кола повноважень: – доступ уповноважених осіб до персональних даних, зазначених у звітах політичних партій (внескодавців, а також третіх осіб); – особистий контакт із політичною партією; – доступ уповноважених осіб до державних реєстрів та баз даних. | 1. Наявність дискреційних повноважень при прийнятті рішень щодо наявності або відсутності підстав для притягнення суб’єктів перевірки до відповідальності. 2. Самостійна організація державним службовцем (уповноваженою особою) процесу здійснення перевірки, прийняття рішень щодо об’єму та джерел інформації, необхідної для забезпечення відповідної перевірки. 3. Можливий особистий контакт державного службовця (уповноваженої особи) із керівництвом політичних партій. 4. Процес розподілу перевірок звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру не передбачає встановлення можливого потенційного чи реального конфлікту інтересів між державним службовцем (уповноваженою особою) та суб’єктом перевірки. | Здійснюється автоматизований розподіл звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру між працівниками Департаменту запобігання політичній корупцій. | низька - 1 бали | середній - 2 бали | низький - 2 бали | 1. Наказом Національного агентства від 03.03.2021 № 143/21 «Про затвердження Порядку автоматизованого розподілу обов’язків з проведення перевірок між уповноваженими особами Національного агентства з питань запобігання корупції» запроваджено автоматизований розподіл звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру між працівниками Департаменту запобігання політичній корупції. 2. З метою якісного здійснення аналізу звітів політичних партій та рівномірного навантаження на працівників Департаменту визначено коефіцієнти обмеження навантаження та коефіцієнти кваліфікації уповноважених осіб Національного агентства за спеціалізацією проведення перевірок звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. | 1. після відновлення подання звітсності політисних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру 2. грудень 2023 рік | 1-2. Керівник Департаменту запобігання політичній корупцій | У межах наявних ресурсів | 1. Автоматизований розподіл звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру між працівниками Департаменту запобігання політичній корупцій здійснено. 2. Коефіцієнти обмеження навантаження та коефіцієнти кваліфікації уповноважених осіб Національного агентства враховано. | Відновлення подання звітності з 26.12.2023 (набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, удосконалення механізмів державного фінансування та державного контролю за діяльністю політичних партій», прийнятого Верховною Радою України 23.08.2023) | Виконано | 1. Автоматизований розподіл звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру між працівниками Департаменту формування доброчесності політичних фінансів здійснено. 2. Коефіцієнти обмеження навантаження та коефіцієнти кваліфікації уповноважених осіб Національного агентства враховано.
16 | Забезпечення інформаційної політики Національного агентства | Можливість незаконного розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових повноважень | Можливість працівника задовольнити свій приватний інтерес унаслідок розголошення представникам ЗМІ конфіденційних відомостей, які стали відомі під час виконання посадових обов'язків. Можливість впливу представників ЗМІ на працівників із проханням надати конфіденційну інформацію | 1. Недоброчесність посадових осіб. 2. Наявність у колі спілкування працівника осіб, які зацікавлені в отриманні подібної інформації (представники ЗМІ) | Контроль та постійний моніторинг керівництвом дій підлеглих. Інформування керівництва вищого рівня та підрозділу внутрішнього контролю про можливі випадки недоброчесної повідінки працівників Національного агентства | низька - 1 бал | середній - 2 бали | низький - 2 бали | 1. Розробка Рекомендацій щодо зовнішніх комунікацій працівників Національного агентства. 2. Працівники Національного агентства ознайомлені з Рекомендаціями щодо зовнішніх комунікацій | 1. Грудень 2023 рік 2. Після призначенням на посаду | Керівник Відділу комунікацій та інформаційної політики | У межах наявних ресурсів | Рекомендації щодо зовнішніх комунікацій працівників Національного агентства прийнято. Працівники Національного агентства ознайомлені з Рекомендаціями щодо зовнішніх комунікацій | Квітень 2023 року Травень 2024 року | Виконано | Затверджено резолюцією Голови рекомендації для зовнішніх комунікацій працівників НАЗК, у т.ч. на особистих сторінках у соцмережах; карту спікерів НАЗК. (службова записка від 28.04.2023 №140-04/2844-23). Доведено до відома всім структурним підрозділам. Створено меседж-бокси для використання спікерами НАЗК.
17 | Представництво інтересів Національного агентства під час прийняття актів державної антикорупційної політики | Можливість незаконного розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових повноважень | Можливість працівника задовольнити свій приватний інтерес унаслідок розголошення третім особам конфіденційних відомостей, які стали відомі під час виконання посадових обов'язків. Можливість впливу третіх осіб на працівників Відділу організації роботи із зацікавленими сторонами та забезпечення прийняття актів антикорупційної політики з метою отримання конфіденційної інформації | 1. Недоброчесність посадових осіб. 2. Наявність у колі спілкування працівника осіб, які зацікавлені в отриманні подібної інформації. | 1. Контроль за виконанням посадових обов'язків працівником Відділу організації роботи із зацікавленими сторонами та забезпечення прийняття актів антикорупційної політики з боку безпосереднього керівника. 2. Інформування підрозділу внутрішнього контролю про випадки спроб впливу зацікавлених осіб на працівників Відділу організації роботи із зацікавленими сторонами та забезпечення прийняття актів антикорупційної політики. | низька - 1 бал | середній - 2 бали | низький - 2 бали | 1. Ознайомлення з пам’яткою про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов’язок інформування керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб. 2. Періодичний моніторинг дій працівників. | 1. Після призначення нових працівників. 2. 1 раз в квартал. | Керівник Управління внутрішнього контролю Керівник Відділу організації роботи із зацікавленими сторонами та забезпечення прийняття актів антикорупційної політики | У межах наявних ресурсів | 1. Працівники ознайомлені з пам'яткою. 2. Відсутні випадки розголошення третім особам конфіденційних відомостей, які стали відомі під час виконання посадових обов'язків. | 1. Після призначення нових працівників. 2. 1 раз в квартал. | 1. Виконано. 2. Виконано. | 1. Пам'ятка працівникам щодо запобігання витоку службової інформації розроблена та долучена до додатків Програми доброчесності, з якою ознайомлено всіх працівників та є обов'язковою до виконання (Наказ НАЗК від 28.12.2023 №315/23). 2. При отриманні інформації щодо можливих порушень законодавства працівниками УВК здійснює моніторинг дій, які здійснюювалися такими працівниками в інформаційних системах тощо. Відсутні випадки розголошення третім особам конфіденційних відомостей, які стали відомі під час виконання посадових обов'язків.