## Аркуш1
Звітна інформація щодо виконання
Антикорупційної програми Національного агентства з питань запобігання корупції
№ п/п | Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Національного агентства / Заходи впливу на корупційні ризики та етапи їх виконання (вказується відповідно до Антикорупційної програми Національного агентства) | Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу (вказується відповідно до антикорупційної програми Національного агентства) | Строк виконання заходу щодо усунення корупційного ризику (вказується відповідно до антикорупційної програми Національного агентства) | Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково) | Індикатори виконання
1 | Моніторинг та контроль за виконанням працівниками Національного агентства актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом | Відділ внутрішнього контролю | Постійно | Виконано | Забезпечено функціонування спеціальної телефонної лінії, веб порталу та поштової скриньки, які надають змогу залишати повідомлення щодо протиправних дій чи бездіяльності працівників Національного агентства, у тому числі анонімно. Протягом звітного періоду розглянуто 106 скарг щодо діяльності Національного агентства та його працівників.Моніторинг та контроль за дотриманням працівниками Національного агентства законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також інших вимог, обмежень і заборон, передбачених Законом, здійснюються на постійній основі
2 | Перевірка працівників Національного агентства на доброчесність та моніторинг їхнього способу життя в порядку, визначеному Головою Національного агентства; проведення повної перевірки декларацій працівників Національного агентства | Відділ внутрішнього контролю | Постійно | Виконано | Здійснено попередній аналіз 446 анкет доброчесності, поданих працівниками Національного агентства. Протягом звітного періоду щодо працівників Національного агентства було проведено: повних перевірок - 8, перевірок на доброчесність - 1
3 | Проведення спеціальної перевірки стосовно працівників Національного агентства | Відділ внутрішнього контролю | Постійно | Виконано | У I півріччі проведено 14 спеціальних перевірок стосовно працівників Національного агентства
4 | Проведення перевірки із запобігання та виявлення корупції в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, в юридичних особах публічного права та юридичних особах, зазначених у частині другій статті 62 Закону України «Про запобігання корупції» | Департамент моніторингу і контролю за виконанням актів законодавства про конфлікт інтересів та запобігання корупції | Постійно | Виконано | З урахуванням планових перевірок, розпочатих у 2025 році, у першому півріччі 2026 року проведено 3 перевірки із запобігання та виявлення корупції в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, в юридичних особах публічного права та юридичних особах, зазначених у частині другій статті 62 Закону України «Про запобігання корупції»
5 | Здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, отримання подарунків, дотримання обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб | Департамент моніторингу і контролю за виконання актів законодавства про конфлікт інтересів та запобігання корупції | Постійно | Виконано | У першому півріччі 2026 року проведено усього 91 захід моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб. Зазальна кількість проведених заходів монторингу і контролю, збирання доказів тощо складає 122
6 | Проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України | Управління реалізації антикорупційної політики у сфері відновлення та соціально-гуманітарній сфері Управління реалізації антикорупційної політики у сферах економіки та правопорядку Управління формування політики доброчесності у сфері безпеки та оборони | Постійно | Виконано | Проведено моніторинг 1882 проєктів нормативноправових актів, внесених на розгляд Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України (проведено антикорупційну експертизу 101 проєктів нормативноправових актів, виявлено 228 корупціогенні фактори, у висновках надано 322 рекомендацію, розробниками враховано 99% рекомендацій, наданих у висновках)
7 | Проведення стратегічного аналізу корупційних ризиків | Управління реалізації антикорупційної політики у сфері відновлення та соціально-гуманітарній сфері Управління реалізації антикорупційної політики у сферах економіки та правопорядку Управління формування політики доброчесності у сфері безпеки та оборони | Постійно | Виконано | Протягом звітного періоду підготовлено: - аналітичне дослідження "Корупційні ризики, пов'язані з процедурою інвестування та фінансування будівництва об'єктів житлового будівництва із використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб:модклювання та пропозиції щодо їх мінімізації / усунення" https://nazk.gov.ua/pdfjs/?file=/wp-content/uploads/Pages/d9/ed/d9ed13f7373f5eb175313b584b5b76c0b5c1cc8be62af08552e51b5cddb2c4f47330100.pdf; - драфт аналітичного дослідження "Корупційні ризики у сфері обов'язковго технічного контролю траспортних засобів" https://nazk.gov.ua/pdfjs/?file=/wp-content/uploads/Pages/1f/aa/1faa937a7c56fa2ff68fab409f9a30f92450 4a78fe976ed600b4b6a7f0f7f1a410780961.pdf; - драфт звіту щодо моніторингу імплементації рекомендацій, стану реалізації заходів впливу на корупційні ризики, що були висвітлені та проаналізовані у дослідженні «Корупційні ризики у лісовому господарстві». - моніторинг імплементації рекомендацій, стану реалізації заходів влпиву на корупційні ризики, виявлених в результаті стратегічного аналізу корупційних ризиків у сфері правосуддя. - визначено сфери для проведення аналітичних досліджень напряму стратегічного аналізу корупційних ризиків: публічні закупівлі, корпоративне управління, державна підтримка суб’єктів господарювання, митна сфера
8 | Погодження антикорупційних програм державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування | Управління реалізації антикорупційної політики у сфері відновлення та соціально-гуманітарній сфері Управління реалізації антикорупційної політики у сферах економіки та правопорядку Управління формування політики доброчесності у сфері безпеки та оборони | Постійно | Виконано | Протягом звітного періоду опрацьовано 70 звернень щодо погодження антикорупційних програм органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також внесення змін до них
9 | Проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | Управліня проведення повних перевірок | Постійно | Виконано | Станом на кінець звітного періоду із 490 повних перевірок декларацій, поданих суб’єктами декларування, які розпочаті з 01.01.2026 (у тому числі, триваючі з 2025 року), завершено – 415 повних перевірок декларацій, тривало –350. За результатами повних перевірок декларацій виявлено порушень на суму понад 1,971 млрд грн, у тому числі, з встановлено суб’єктами декларування зазначення у деклараціях недостовірних відомостей на загальну суму 1,836 млрд грн; виявлено ознаки незаконного збагачення – 111,9 млн грн та необґрунтованості активів – понад 23 млн грн, за якими, зокрема, складено обґрунтовані висновки, які направлено до правоохоронних органів (ефективність – 61%)
10 | Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком | Управління проведення спеціальних перевірок та контролю за своєчасністю подання декларацій | Постійно | Виконано | За І півріччя 2026 року проведено 8293 спеціальні перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком
11 | Проведення контролю за своєчасністю подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | Управління проведення спеціальних перевірок та контролю за своєчасністю подання декларацій | Постійно | Виконано | Підготовлено та направлено 7,3 тис. повідомлень про неподання декларацій суб’єктам декларування відповідно до ст. 51-2 Закону України «Про запобігання корупції»; скеровано матеріали стосовно 5,3 тис. суб’єктів декларування до Національної поліції України за порушення вимог щодо своєчасності подання декларацій; складено 212 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, за ч.ч. 1, 2 ст. 172-6 КУпАП; затверджено 42 обґрунтованих висновків про виявлення ознак кримінального правопорушення у діях суб’єктів декларування за ст. 366-3 КК України, які скеровані за підслідністю для організації досудового розслідування.
12 | Здійснення моніторингу способу життя суб'єктів декларування | Управління проведення моніторингу способу життя та контролю щодо повноти заповнення декларацій | Постійно | Виконано | За період з 01.01.2026 по 30.06.2026 за результатами проведених моніторингів способу життя на адресу спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції направлено 33 матеріали / обґрунтовані висновки з виявленими ознаками необґрунтованих активів та незаконного збагачення на загальну суму 366,21 млн. грн., з яких: на адресу спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції скеровано 13 обґрунтованих висновків з виявленими ознаками незаконного збагачення за ст. 368-5 КК України на загальну суму 253,11 млн. грн.; на адресу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скеровано 20 матеріалів на загальну суму 113,09 млн. грн. за ст. 290 ЦПК України для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення у дохід держави
13 | Здійснення контролю щодо повноти заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | Управління проведення моніторингу способу життя та контролю щодо повноти заповнення декларацій | Постійно | Виконано | За I півріччя 2026 року проведено 88 контролів щодо повноти заповнення декларації за результатами проведення яких до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції направлено 63 обгрунтованих висновки щодо виявлених ознак пов'язаних з корупцією адміністративних та кримінальних правопорушень на загальну суму 248,3 млн.грн.
14 | Здійснення державного контролю за дотриманням встановлених законом обмежень щодо фінансування політичних партій, законним та цільовим використанням політичними партіями коштів, виділених з державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності, своєчасністю подання звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, повнотою таких звітів, звіту зовнішнього незалежного фінансового аудиту діяльності партій, відповідністю їх оформлення встановленим вимогам, достовірністю включених до них відомостей | Департамент формування доброчесності політичних фінансів | Постійно | Виконано | Протягом звітного періоду забезпечено системне здійснення державного контролю за дотриманням встановлених законом обмежень щодо фінансування політичних партій, законним та цільовим використанням політичними партіями коштів, виділених з державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності, своєчасністю подання звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, повнотою та достовірністю відомостей. Протягом першого півріччя 2026 року досягнуто таких показників: 1. Контроль своєчасності подання звітності: сформовано, підготовлено та оприлюднено на офіційному веб-сайті Національного агентства список із 131 політичної партії, які не подали свої Звіти за ІV квартал 2025 року у визначений законом строк (інформація доступна за посиланням: https://nazk.gov.ua/uk/84969/); сформовано та оприлюднено список із 114 політичних партій, які в порушення вимог закону не подали Звіти за І квартал 2026 року (інформація доступна за посиланням: https://nazk.gov.ua/uk/85291/). 2. Результати перевірки звітів: проведено аналіз та перевірку 589 звітів політичних партій (та їхніх місцевих осередків зі статусом юридичної особи). Порушення вимог законодавства встановлено у 129 звітах, з яких у 82 звітах зафіксовано фінансові порушення (зокрема, неповноту декларування зобов'язань та порушення обмежень щодо внесків). 3. Заходи адміністративного реагування: складено та направлено до суду 252 протоколи про адміністративні правопорушення, з яких: 114 протоколів за ст. 212-21 КУпАП — за порушення встановлених строків та порядку подання звітів політичних партій за І, ІІ, ІІІ, ІV квартали 2025 року та за І квартал 2026 року; 126 протоколів за ст. 212-21 КУпАП — за неподання звітів політичних партій за ІІІ, ІV квартали 2025 року та за І квартал 2026 року; 11 протоколів за ст. 212-15 КУпАП — за порушення встановленого законом порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії (зокрема, отримання внесків від заборонених Prozorro-донорів); 1 протокол за ст. 188-46 КУпАП — за невиконання вимог Національного агентства (ненадання документів). 4. Реалізація матеріалів: за результатами судового розгляду складених у першому півріччі 2026 року протоколів судами ухвалено 139 рішень, з яких 128 судових рішень (92%) ухвалено на користь НАЗК. Адміністративні стягнення у вигляді штрафу з конфіскацією суми внеску накладено у 125 випадках. Направлено до правоохоронних органів 3 офіційні повідомлення про виявлені ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 159-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку фінансування політичної партії). Сформовано та скеровано до Державного бюро розслідувань (ДБР) пакет матеріалів щодо виявлених ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 159-1 та ч. 5 ст. 191 КК України по парламентській партії
15 | Перевірка наявних та потенційних контрагентів Національного агентства | Відділ внутрішнього контролю; Сектор з питань запобігання корупції | Постійно | Виконано | Перевірено 30 контрагентів Національного агентства
16 | Отримання та розгляд повідомлень про корупцію, що надійшли до Національного агентства | Управління формування правових позицій з питань декларування та конфлікту інтересів | Постійно | Виконано | Протягом звітного періоду розглянуто у законодавчо визначений строк 3 259 повідомлень про корупцію (ПК/АПК/ПКЮ), з яких матеріали передано до профільних підрозділів: 102 - передано на повну перевірку декларацій; 29 - передано на моніторинг способу життя; 6 - передано для контролю своєчасності подання
17 | Консультування працівників Національного агентства з питань дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом | Сектор з питань запобігання корупції | Постійно | Виконано | Надано консультації 113 працівникам Національного агентства
18 | Проведення навчання антикорупційного спрямування для працівників Національного агентства | Сектор з питань запобігання корупції | Постійно | Виконано | Протягом звітного періоду проведено 5 навчальних заходів. За результатами даних навчань проведено тестування для 1080 працівників Національного агентства.
19 | Проведення добору на посади у Національному агентстві | Управління по роботі з персоналом | Постійно | Виконано | Добір працівників до Національного агентства здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Оголошення про прийом резюме на вакантні посади та інформація щодо порядку їх подання, оприлюднюється на офіційному вебсайті Національного агентства та його офіційних сторінках у соціальних мережах, а також розміщується на загальнодоступних спеціалізованих онлайн-ресурсах з пошуку роботи. За I півріччя 2026 року оголошено 41 добір на зайняття вакантних посад, за результатами проведення яких призначено 28 працівників.
20 | Розроблення проєкту наказу Національного агентства «Про внесення змін до Положення про відкритий конкурс для призначення на посади державної служби категорій «Б» та «В» у Національному агентстві з питань запобігання корупції» (затверджене наказом Національного агентства від 20.03.2020 № 109/20, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 09.04.2020 за № 331/34614) | Управління по роботі з персоналом | ІV квартал 2026 року | Не виконано | Строк виконання заходу не настав
21 | Проведення обов'язкового аналізу потенційних контрагентів за договорами про закупівлю з використанням інформаційно-аналітичних систем пошуку і обробки інформації у сфері господарської та інших видів діяльності. | Сектор з питань запобігання корупції | Постійно | Виконано | Підготовлено 24 висновки стосовно учасників за процедурою закупівлі
22 | Обов'язкове візування проєктів прямих договорів підрозділом з питань запобігання корупції та підрозділом внутрішнього контролю | Сектор з питань запобігання корупції | Постійно | Виконано | Протягом звітного періоду завізовано 100% проектів договорів у загальній кількості 106 документів
23 | Періодичний моніторинг історії наявного контрагента | Сектор з питань запобігання корупції | Постійно | Виконано | Моніторинг проводиться щоденно. Надзвичайно висока важливість події відображається у реєстрі контрагентів Сектору з питань запобігання корупції.
24 | Дотримання принципів здійснення публічних закупівель, вимог Порядку здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у | Ініціатори закупівель; Управління матеріально-технічного забезпечення та експлуатації | Постійно | Виконано | В рамках заходу уповноваженими особами щодо здійснення процедур закупівель Національного агентства здійснюється постійний контроль за дотриманням принципів здійснення публічних закупівель та недискримінації учасників, а саме: 1) добросовісна конкуренція серед учасників (принцип добросовісної конкуренції при проведенні процедур закупівлі дотримується уповноваженими особами шляхом встановлення вимог щодо наявності забезпечення тендерної пропозиції та/або забезпечення виконання договору (закупівлі послуг програмно-технічного супроводження реєстрів НАЗК, розроблення техніко-економічного обгрунтування для побудови резервного відомчого ЦОД та, зокрема, під час закупівлі робіт); 2) максимальна економія, ефективність та пропорційність (контроль за встановленням в тендерних документаціях чітких, вимірювальних та зрозумілих критерів оцінки тендерних пропозицій учасників у поєднанні з проектом договору, в основі якого захист якості об’єкту договору); 3) відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель (контроль за оприлюдненням річного плану, як передумови здійснення закупівель на початку поточного року, а не в день публікації оголошення про проведення конкурентної закупівлі; перевірка правильності визначення предмета закупівлі; своєчасне оприлюднення інформації в електронній системі Прозорро про закупівлю; контроль за строками надання відповіді на звернення та оприлюднення їх протягом трьох днів з дня їх оприлюднення надати відповідь на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель); 4) недискримінація учасників та рівне ставлення до них (перевірка тендерної документації на відсутність дискримінаційних вимог, перевірка правильності встановлення кваліфікаційних критеріїв з урахуванням практики Антимонопольного комітету України); 5) об’єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (контроль розгляду пропозицій та перевірка підстав для відхилення виключно відповідно до законодавства та з урахуванням практики Антимонопольного комітету України, документування кожного рішення уповноваженої особи протоколом); 6) запобігання корупційним діям і зловживанням (дотримання проведення двоступеневої перевірки учасників конкурентних процедур закупівель на наявність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі). Слід зазначити, що в офіційному модульному інструменті аналітики BI Prozorro закупівлі НАЗК відображаються з високим рівнем відкритості за рахунок швидких та чітких відповідей на запитання в закупівлях від потенційних учасників.
25 | Здійснення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівель (товарів, робіт, послуг), у тому числі з використанням відповідних аналітичних модулів, використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. | Самостійні структурні підрозділи Національного агентства – ініціатори закупівлі; Відділ внутрішнього контролю; Сектор з питань запобігання корупції | Постійно | Виконано | Уповноваженими особами щодо здійснення процедур закупівель Національного агентства на постійній основі, перед оголошенням процедури закупівлі, здійснюється контроль очікуваної вартості на відповідність ринковим цінам. Як приклад : перегляд очікуваної вартості перед оголошенням відкритих торгів на закупівлю "Папір офісний, папір для фліп – чартів "(UA-2026-03-10-004588-a). На момент оголошення відбулося значне здешевшення відповідного товару на ринку порівняно з періодом, в якому здійснювалося визначення очікуваної вартості та включення його розміру до юджетного запиту на 2026 рік. Результат від моніторингу (перегляду) цін перед оголошенням та за підсумками проведеної закупівлі паперу - отримана економія бюджетних коштів у сумі 654 395,84 грн, порівняно з розміром бюджетного призначення на закупівлю паперу офісного та піпіру для фліп-чартів відповідно до кошторису НАЗК на 2026 рік, в тому числі 173442,24 грн. за результатами аукціону. Максимальний ефект від розробленої уповноваженими особами НАЗК тендерної документації зі структурованими, чіткими (без надмірностей) вимогами спостерігався під час проведеня відкритих торгів на закупівлю "Оплата послуг з письмового перекладу". В результаті значної кількості учасників та аукціону відбулось зменшення ціни на 47% (127 677,00 грн) (UA-2026-02-26-012348-a). Крім того, в рамках цього заходу уповноваженими особами постійно здійснюється контроль за відповідністю закупівель затвердженому річному плану та розрахунку видатків до кошторису Національного агентства; контроль за недопущенням штучного поділу предмета закупівлі на частини, з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів. мета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами). Забезпечено здійснення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівель з використанням примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.
26 | Постійний внутрішній контроль уповноваженої особи з питань закупівель з подальшим щоквартальним його аналізом | Управління матеріально-технічного забезпечення та експлуатації | Щокварталу | Виконано | Уповноваженими особами щодо здійснення процедур закупівель Національного агентства на постійній основі здійснюється збір та аналіз інформації про проведені процедури закупівлі, отриманий розмір економії бюджетних коштів від проведених торгів (таблиця додається). Проводять моніторинг та емплементацію актуальної практики Антимонопольного комітету України в закупівельний процес НАЗК (як приклад : використання в роботі уповноваженими особами щодо здійснення процедур закупівель Національного агентства програмного забезпечення інформаційно-аналітичної системи пошуку рішень Антимонопольного комітету України та моніторингів Державної аудиторської служби України «Clarity App»). Результат роботи Сектору закупівель за І півріччя 2026 року - ніявність економії від проведених торгів у сумі 4,4 млн.грн (6%)- можливість спрямувати на потреби НАЗК для забезпечення непередбачуваних видатків тощо, відсутність поданих скарг від учасників до АМКУ та відсутність зауважень за результатами ревізії Рахункової палати. Крім того, уповноважені особи безперервно вдосконалюють та підвищують рівень знань з питань публічних закупівель, зокрема: Чайковська С.С. завідувач Сектору публічних закупівель пройшла навчання у Вищій школі публічного управління за загальною короткостроковою програмою «Організація та проведення ефективних публічних закупівель з урахуванням особливостей воєнного стану», онлайн-курс «Публічні закупівлі: від теорії до практики» на порталі Прометеус, «Технології для бізнесу: як перекласти рутину на штучний інтелект» від ZAKUPIVLI.PRO, прийняла участь у вебінарі щодо добровільної передачі закупівель до ЦЗО. Усатюк Г.С. головний спеціаліст Сектору публічних закупівель пройшла навчання від академії РАДНИК "Підвищення кваліфікації для уповноважених осіб". Управління формування правових позицій з питань декларування та конфлікту є ініціатором закукпівлі послуги з розсилки SMS-повідомлень. Договір про надання зазначених послуг № 32/26 від 26.01.2026 було укладено за результатом обрання найнижчої цінової пропозиції під час проведення закупівлі. Також періодично здійснюється моніторинг цінових пропозицій для планування видатків кошторису на майбутні періоди.
27 | Розроблення та прийняття внутрішньої політики, що визначатиме процедуру проведення моніторингу способу життя та перевірки на доброчесність працівників Національного агентства, або підготовка проєкту наказу «Про внесення змін до наказу Національного агентства від 24.12.2020 № 595/20 "Про затвердження Порядку здійснення перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя працівників Національного агентства з питань запобігання корупції"» | Відділ внутрішнього контролю | I квартал 2027 року | Не виконано | Строк виконання заходу не настав
28 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту закону щодо внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» на підставі відповідної концепції такого законопроєкту, яким визначено обсяг і структуру заробітної плати всіх категорій працівників Національного агентства з прив'язкою до мінімальної заробітної плати чи іншого динамічного макроекономічного показника, що забезпечуватиме поступове зростання такої винагороди з огляду на інфляційні, девальваційні та інші процеси. | Управління антикорупційної політики; Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності | ІІІ квартал 2027 року | Виконано частково | З метою виконання заходів, які спрямовані на мінімізацію можливості неналежного виконання функцій Національного агентства через недостатній рівень оплати праці працівників, Національним агентством України з питань державної служби утворено Міжвідомчу робочу групу з питань оплати праці державних службовців, до складу якої входять представники Національного агентства з питань запобігання корупції. Крім того, на розгляді Верховної Ради України перебуває три проекти Антикорупційної стратегії на 2026–2030 роки, у яких, зокрема, очікуваним стратегічним результом 1.10.1.1. передбачено забезпечення належного рівня незалежності та інституційної стійкості, а також підвищення ефективності функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції, зокрема завдяки належному правовому врегулюванню питання фінансового забезпечення Національного агентства з питань запобігання корупції шляхом внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції», якими визначено обсяг і структуру заробітної плати всіх категорій працівників Національного агентства з питань запобігання корупції, що забезпечує прозорість, передбачуваність та мінімізацію варіативної складової заробітної плати з метою уникнення зловживань щодо її визначення
29 | Підготовка пропозицій до проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2027 рік» та наступні роки щодо забезпечення належного фінансування Національного агентства. | Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності | ІV квартал 2026 року, ІV квартал 2027 року, ІV квартал 2028 року. | Виконано | Національним агентством з питань запобігання корупції у звітному періоді сформовано та надано листом від 28.04.2026 № 80-08/28446-26 Міністерству фінансів України пропозиції до Бюджетної декларації на 2027–20298 роки, яка є основою для складання проєкту Державного бюджету на 2027 рік. Постановою від 17.06.2026 № 793 Кабінет Міністрів України схвалив Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки. У межах підготовки зазначених пропозицій проінформовано Міністерство фінансів України про необхідний обсяг видатків для виконання завдань, покладених на Національне агентство відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
30 | Проведення роз’яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства шляхом попередження державних службовців Національного агентства (під особистий підпис) про персональну відповідальність за порушення законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають, вжиття заходів з метою виявлення конфлікту інтересів. | Сектор з питань запобігання корупції | Протягом 10 робочих днів з моменту призначення на посаду | Виконано | Проведено роз’яснювальну роботу щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства щодо 30 новопризначених працівників Національного агентства та попереджено їх під особистий підпис, а також аналізу форм для виявлення можливих передумов виникнення конфлікту інтересів
31 | Проведення тренінгів з питань доброчесності як невід'ємної складової у діяльності Національного агентства, обмежень та заборон, визначених у Законі України «Про запобігання корупції», та відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення | Сектор з питань запобігання корупції | Протягом строку, визначеного розділом ІІІ Антикорупційної програми Національного агентства | Виконано | Протягом звітного періоду проведено серію тренінгів для працівників Національного агентства на такі теми: "Правила етичної поведінки та вирішення етичних дилем у діяльності працівників Національного агентства", "Особливості заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", "Правові позиції Національного агентства стосовно заходів фінансового контролю", "Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення", "Доброчесність як невід'ємна складова у діяльності працівників Національного агентства"
32 | Розроблення внутрішнього порядку розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, у т.ч. тих, які надійшли через Єдиний портал повідомлень викривачів. | Сектор з питань запобігання корупції | Липень 2027 року | Не виконано | Строк виконання заходу не настав
33 | Здійснення актуалізації Кодексу етичної поведінки працівників Національного агентства та внесення відповідних змін до рішення Національного агентства від 17.05.2019 № 1382 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.06.2019 за № 625/33596). | Сектор з питань запобігання корупції; Відділ внутрішнього контролю | IV квартал 2026 року | Не виконано | Строк виконання заходу не настав
34 | Проведення тренінгів з питань порядку повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», а також з питань наявних у Національному агентстві механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону. | Секторз питань запобігання корупції; Відділ внутрішнього контролю | Протягом строку, визначеного розділом ІІІ Антикорупційної програми Національного агентства | Не виконано | Строк виконання заходу не настав
35 | Підготовка пропозицій про внесення змін до Колективного договору Національного агентства, зокрема в частині відображення положення щодо винагороди викривачів та захисту їх трудових прав | Сектор з питань запобігання корупції; Відділ внутрішнього контролю | ІІ квартал 2027 року | Не виконано | Строк виконання заходу не настав
36 | Внесення змін до Методичних рекомендацій щодо реалізації Сектором з питань запобігання корупції апарату Національного агентства з питань запобігання корупції завдань та функцій з питань запобігання корупції, які затверджені Головою Національного агентства 30.09.2024 | Сектор з питань запобігання корупції; Відділ внутрішнього контролю | ІІ квартал 2026 року | Виконано | Оновлені Методичні рекомендації щодо реалізації Сектором з питань запобігання корупції апарату Національного агентства з питань запобігання корупції завдань та функцій з питань запобігання корупції затверджені Головою Національного агентства 01.06.2026
37 | Розроблення внутрішнього документа, який регламентує процедуру врегулювання конфлікту інтересів у працівників Національного агентства | Сектор з питань запобігання корупції | І квартал 2027 року. | Не виконано | Строк виконання заходу не настав
38 | Проведення тренінгів з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | Сектор з питань запобігання корупції | У строки, визначені розділом ІІІ Антикорупційної програми Національного агентства | Не виконано | Строк виконання заходу не настав
39 | Підготовка документа із розʼясненням щодо необхідності подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за відповідний період та направлення його всім працівникам Національного агентства, у т.ч. тим, які звільнилися у минулому році | Сектор з питань запобігання корупції | Постійно | Виконано | Протягом звітного періоду було направлено нагадування працівникам, які не подали декларації за минулий рік через інформаційно-комунікаційну систему "Система управління справами" про необхідність подання таких декларацій , а також надіслано листи-нагадування по відношенню до колишніх працівників Національного агентства у кількості 35. За результатами проведеної перевірки не встановлено фактів неподання та несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування про що було проінформовано доповідною запискою Голову Національного агентства.
40 | Проведення тренінгів з питань декларування | Сектор з питань запобігання корупції | Протягом строків, визначених розділом ІІІ Антикорупційної програми Національного агентства. | Не виконано | Строк виконання заходу не настав
41 | Перевірка, зокрема автоматична, факту подання працівниками Національного агентства, у т.ч. тими, які звільнилися, декларацій протягом березня поточного року та інформування Голови Національного агентства про динаміку подання таких декларацій, а у разі необхідності - додаткове інформування працівників через засоби комунікаційного зв'язку | Сектор з питань запобігання корупції | Березень 2027 року, березень 2028 року | Виконано | Протягом звітного періоду в автоматичному режимі було проведено звірку динаміки подання декларацій працівниками Національного агентства, що дозволило 100% діючим працівникам і працівникам, які звільнились у 2025 році подати декларації. Фактів неподання чи несвоєчасного подання декларацій працівниками Національного агентства чи колишніми працівниками не встановлено
42 | Контроль за станом представництва інтересів Національного агентства у суді працівником Юридичного управління з боку безпосереднього керівника та керівника Юридичного управління | Юридичне управління | Під час участі у судових засіданнях | Виконано | Всіх працівників відділу представництва інтересів в судах Юридичного управління ознайомлено з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції. Процесуальні документи, які підготовлені для відправки до суду, попередньо погоджені безпосереднім керівником даного управління
43 | Інформування підрозділу внутрішнього контролю про випадки спроб впливу зацікавлених осіб на працівників Юридичного управління | Юридичне управління | Під час участі у судових засіданнях | Виконано | Випадки спроб впливу зацікавлених осіб на працівників Юридичного управління у звітному періоді не виявлено
44 | Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень підрозділом внутрішнього контролю на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи | Відділ внутрішнього контролю | Щокварталу | Виконано | Щоквартально проводиться моніторинг прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи
45 | Забезпечити функціонування програмної частини ІКС СУС: оновити процес взаємодії Системи управління справами з Електронним судом у зв’язку з оновленим API | Юридичне управління | Постійно | Виконано | Доопрацьовано механізм передачі повідомлень з кабінету Електронного Суду в Систему управління справами по API. Розроблено журнал передачі повідомлень для відстеження руху повідомлень з кабінету в Систему управління справами
46 | Забезпечення участі працівників Національного агентства в судових засіданнях в режимі відеоконференції зі спеціально обладнаного приміщення Національного агентства, що виключає можливість безпосереднього спілкування з іншими учасниками судових справ чи іншими зацікавленими особами | Юридичне управління | Постійно | Виконано | Забезпечено участь працівників Національного агентства в судових засіданнях в режимі відеоконференції зі спеціально обладнаного приміщення Національного агентства, що виключає можливість безпосереднього спілкування з іншими учасниками судових справ чи іншими зацікавленими особами
47 | У справах, які можуть викликати / мають резонанс або суспільний інтерес, участь у судових засіданнях беруть одночасно не менше 2-х представників Національного агентства | Юридичне управління | Постійно | Виконано | У справах, які можуть викликати / мають резонанс або суспільний інтерес, забезпечено участь у судових засіданнях не менше 2-х представників Національного агентства
48 | Остаточне доопрацювання (у разі потреби) та затвердження оновлених Порядку та Методології проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції, затверджених наказом Національного агенства від 18.05.2023 № 109/23 | Управління реалізації антикорупційної політики у сфері відновлення та соціально-гуманітарній сфері; Управління реалізації антикорупційної політики у сферах економіки та правопорядку; Управління формування політики доброчесності у сфері безпеки та оборони | ІІІ квартал 2027 року | Не виконано | Строк виконання заходу не настав
49 | Постійний внутрішній контроль безпосереднього керівника за процедурою відбору конкретних проєктів нормативно-правових актів з подальшим щоквартальним його аналізом | Управління реалізації антикорупційної політики у сфері відновлення та соціально-гуманітарній сфері. Управління реалізації антикорупційної політики у сферах економіки та правопорядку. Управління формування політики доброчесності у сфері безпеки та оборони | Щокварталу | Виконано | Антикорупційна експертиза проєктів нормативно-правових актів здійснюється з дотриманням вимог Порядку проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції, затвердженому наказом Національного агентства від 29.07.2020 № 325/20, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.08.2020 за № 787/35070 та Методології проведення антикорупційної експертизи Національним агентством з питань запобігання корупції, затверджених наказом Національного агенства від 18.05.2023 № 109/23. Забезпечено контроль безпосереднім керівником за процедурою відбору проєктів нормативно-правових актів для проведення антикорупційної експертизи. Забезпечоно ведення онлайн-таблиці для обліку проведеного моніторингу проєктів актів та антикорупційної експертизи, які відображають підстави для проведення моніторингу, ідентифікацію корупціогенних факторів у проєктах актів. Окрім цього, після призначення, нових працівників ознайомлюють з пам’яткою про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов’язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб. Також проводиться контроль за якістю та строками проведення антикорупційної експертизи шляхом використання функціоналу Інтегрованої системи менеджменту Системи управління справами та введення eCase, де висвітлюються проєкти нормативно-правових актів стосовно яких прийнято рішення про необхідність проведення антикорупційної експертизи та фіксуються висновки антикорупційної експертизи.
50 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту закону щодо внесення змін до ст. 55 Закону України «Про запобігання корупції», яким, серед іншого, передбачено, що результати антикорупційної (зокрема, громадської) експертизи підлягають обов’язковому розгляду розробником нормативно-правового акта, а також обов’язок розробника нормативно-правового акта інформувати про результати такого розгляду із зазначенням способу врахування наданих рекомендацій (зауважень) та обґрунтування причин їх неврахування | Управління реалізації антикорупційної політики у сфері відновлення та соціально-гуманітарній сфері; Управлінняреалізації антикорупційної політики у сферах економіки та правопорядку; Управління формування політики доброчесності у сфері безпеки та оборони | ІV квартал 2027 року | Не виконано | Строк виконання заходу не настав
51 | Оприлюднення висновків антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів на офіційному вебсайті Національного агентства | Управління реалізації антикорупційної політики у сфері відновлення та соціально-гуманітарній сфері; Управління реалізації антикорупційної політики у сферах економіки та правопорядку; Управління формування політики доброчесності у сфері безпеки та оборони | Постійно | Виконано | Усі висновки антикорупційної експертизи оприлюднюються на офіційному веб-сайті Національного агентства: https://nazk.gov.ua/uk/antykoruptsijna-ekspertyza/
52 | Забезпечення публічного висвітлення результатів усунення корупціогенних факторів, виявлених Національним агентством з питань запобігання корупції за результатами проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів | Управління реалізації антикорупційної політики у сфері відновлення та соціально-гуманітарній сфері; Управління реалізації антикорупційної політики у сферах економіки та правопорядку; Управління формування політики доброчесності у сфері безпеки та оборони | Щороку | Виконано | Забезпечено піблічне висвітлення результатів усунення корупціогенних факторів, виявлених Національним агентством за підсумками проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/prozori-pravyla-derzhavnyh-grantiv-dlya-agrovyrobnykiv-kabmin-vrahuvav-rekomendatsii-nazk/ https://nazk.gov.ua/uk/novyny/zahyst-lisu-vid-neob-runtovanyh-rubok-i-zminy-do-programy-natsionalnyy-keshbek-rezultaty-antykoruptsiynoi-ekspertyzy-nazk-u-sichni-2026-roku/; https://nazk.gov.ua/uk/novyny/mayzhe-100-rekomendatsiy-nazk-vrahovano-rozrobnykamy-npa-u-sichni-kvitni-2026-roku/ Працівники Національного агентства на постійній основі відслідковують результати розгляду висновків проведених АКЕ проєктів НПА, зокрема щодо кількості врахованих рекомендацій, наданих у висновках АКЕ та частки (відсотків) їх врахування з метою забезпечення щорічного публічного висвітлення результатів усунення корупціогенних факторів, виявлених НАЗК за результатами проведення АКЕ проєктів НПА. На офіційному сайті Національного агентства публікуються проміжні результати (дайджести) антикорупційної експертизи із висвітленням інформації про відсоток врахування рекомендацій Національного агентства.
53 | Підготовка законопроєкту щодо внесення змін до статті 11 Закону України «Про запобігання корупції» щодо визначення окремого повноваження Національного агентства, а саме - проведення стратегічного аналізу корупційних ризиків | Управління реалізації антикорупційної політики у сфері відновлення та соціально-гуманітарній сфері; Управління реалізації антикорупційної політики у сферах економіки та правопорядку; Управління формування політики доброчесності у сфері безпеки та оборони | ІІ квартал 2027 року | Не виконано | Строк виконання заходу не настав
54 | Розробка методології проведення стратегічного аналізу корупційних ризиків, яка уніфікує підхід до проведення стратегічного аналізу корупційних ризиків у всіх сферах публічного управління: безпеки та оборони, економіки та правопорядку, відновлення та соціально-гуманітарній сфері | Управління реалізації антикорупційної політики у сфері відновлення та соціально-гуманітарній сфері; Управління реалізації антикорупційної політики у сферах економіки та правопорядку; Управління формування політики доброчесності у сфері безпеки та оборони | І квартал 2028 року | Не виконано | Строк виконання заходу не настав
55 | Розроблення проєкту Порядку визначення пріоритетних сфер для проведення Національним агентством стратегічного аналізу корупційних ризиків | Управління реалізації антикорупційної політики у сфері відновлення та соціально-гуманітарній сфері; Управління реалізації антикорупційної політики у сферах економіки та правопорядку; Управління формування політики доброчесності у сфері безпеки та оборони | ІV квартал 2027 року | Не виконано | Строк виконання заходу не настав
56 | Проведення публічної презентації та обговорення аналітичних звітів, підготовлених Національним агентством у 2026–2028 роках за результатами стратегічного аналізу корупційних ризиків у пріоритетних сферах | Управління реалізації антикорупційної політики у сфері відновлення та соціально-гуманітарній сфері; Управління реалізації антикорупційної політики у сферах економіки та правопорядку; Управління формування політики доброчесності у сфері безпеки та оборони | Щороку | Виконано | Забезпечено проведення публічної презентації та обговорення аналітичних звітів, підготовлених Національним агентством у 2026–2028 роках за результатами стратегічного аналізу корупційних ризиків у пріоритетних сферах: 1) у березні 2026 року проведено публічну презентацію аналітичного дослідження "Корупційні ризики, пов'язані з процедурою інвестування та фінансування будівництва об'єктів житлового будівництва із використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб:моделювання та пропозиції щодо їх мінімізації / усунення" https://nazk.gov.ua/category/page/?cat=novyny&url=https%3A%2F%2Fnazk.gov.ua%2Fuk%2Fnovyny%2Fnazk-rozrobylo-rekomendatsii-dlya-usunennya-koruptsiynyh-ryzykiv-pry-investuvanni-u-budivnytstvo-zhytla%2F&lang=uk. Захід проведеено за участі ключових стейкхолдерів: Міністерства розвитку громад та територій, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Державної інспекції архітектури та містобудування України, Національного антикорупційного бюро України, обласних військових адміністрацій, громадських організацій, бізнес-спільноти, наукової спільноти архітектури та містобудування України. 2) у червні 2026 року Національне агентство презентувало попередні результати комплексного дослідження «Корупційні ризики у сфері обов’язкового технічного контролю транспортних засобів»: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-zaproponuvalo-antykoruptsiyni-zapobizhnyky-dlya-prozorogo-reformuvannya-systemy-obov-yazkovogo-tehnichnogo-kontrolyu-transportnyh-zasobiv/. У заході взяли участь представники Європейської комісії, Міністерства розвитку громад та територій України, Головного сервісного Міністерства внутрішніх справ України, ДП “ДержтрансНДІпроект” бізнесу та громадськості
57 | Періодичне оновлення Методичних рекомендацій щодо здійснення уповноваженими особами Національного агентства з питань запобігання корупції заходів моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб від 07.07.2025 | Департамент моніторингу і контролю за виконанням актів законодавства про конфлікт інтересів та запобігання корупції | Щорічно | Виконано | Методичні рекомендації щодо здійснення уповноваженими особами Національного агентства з питань запобігання корупції заходів моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб оновлено 31.03.2026
58 | Затвердження внутрішньої політики, якою буде унормовано процедуру розгляду повідомлень про передачу корпоративних прав (ст. 36 Закону України «Про запобігання корупції») | Департамент моніторингу і контролю за виконанням актів законодавства про конфлікт інтересів та запобігання корупції | ІІ квартал 2027 року | Виконано | 31.03.2026 затверджено Регламент розгляду Департаментом моніторингу і контролю за виконання актів законодавства про конфлікт інтересів та запобігання корупції повідомлень про передачу в управління корпоративних прав
59 | Затвердження внутрішньої політики, якою буде унормовано розгляд повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, перевірка яких належить до повноважень Департаменту моніторингу і контролю за виконанням актів законодавства про конфлікт інтересів та запобігання корупції, шляхом надання оцінки достатності фактичних даних, наведених у повідомленні, відповідно до ст. 53-2 Закону України «Про запобігання корупції» та прийняття рішень за результатами розгляду вказаних повідомлень | Департамент моніторингу і контролю за виконанням актів законодавства про конфлікт інтересів та запобігання корупції | ІІІ квартал 2026 року | Виконано | 26.03.2026 затверджено Регламент розгляду Департаментом моніторингу і контролю за виконання актів законодавства про конфлікт інтересів та запобігання корупції повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції»
60 | Підготовка проєкту змін до Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства від 25.07.2023 № 152/23 | Департамент моніторингу і контролю за виконанням актів законодавства про конфлікт інтересів та запобігання корупції | І квартал 2027 року | Виконано | Зміни до Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства від 25.07.2023 № 152/23, затверджено наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 25.06.2026 No 177/26 та передано для проведення процедури державної рєстрації до Міністерства юстиції України
61 | Розроблення методології вибору об’єктів перевірки з метою перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції та порядку здійснення моніторингу результативності впровадження рекомендацій за результатами проведених перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції | Департамент моніторингу і контролю за виконанням актів законодавства про конфлікт інтересів та запобігання корупції | ІІ квартал 2027 року | Виконано | Порядок здійснення Національним агентством з питань запобігання корупції моніторингу виконання приписів та впровадження рекомендацій, внесених за результатами перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції затверджено наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 21.04.2026 № 108/26
62 | Розроблення та затвердження внутрішньої процедури (алгоритму) спілкування працівника Національного агентства, відповідального за проведення відповідного заходу контролю, із суб'єктом декларування чи його представниками у приміщенні Національного агентства | Відділ внутрішнього контролю; Сектор з питань запобігання корупції | ІІІ квартал 2026 року | Не виконано | Строк виконання заходу не настав
63 | Визначення службових (спеціальних) кабінетів у приміщенні Національного агентства та їх облаштування відповідним обладнанням для спілкування уповноважених осіб із суб'єктами декларування або їх представниками | Відділ внутрішнього контролю; Сектор з питань запобігання корупції | ІІІ квартал 2026 року | Не виконано | Строк виконання заходу не настав
64 | Підготовка проєкту наказу «Про внесення змін до Порядку відбору декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для проведення повної перевірки та черговості такої перевірки на підставі оцінки ризиків» у частині відбору на повну перевірку декларацій осіб, які обіймають посади у сферах з підвищеним корупційним ризиком, проведення громадського обговорення проєкту наказу, затвердження наказу та його державна реєстрація у Мін’юсті | Управління проведення повних перевірок | ІІІ квартал 2026 року | Виконано частково | Підготовлено проект наказу, триває надання методичної допомоги за участю міжнародного експерта (за підтримки Міжнародного валютного фонду)
65 | Підготовка пропозицій щодо удосконалення інформаційно-комунікаційної системи «Система управління справами» в частині обліку доповідних записок про наявність підстав для проведення повної перевірки декларації | Управління проведення повних перевірок | ІІ квартал 2026 року | Виконано | Підготовлено драфт технічного завдання щодо удосконалення інформаційно-комунікаційної системи «Система управління справами» в частині обліку доповідних записок про наявність підстав для проведення повної перевірки декларації
66 | Розробка та подання Кабінетові Міністрів України проєкту закону щодо внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції», яким передбачено проведення автоматизованої перевірки декларацій | Управління проведення повних перевірок | ІІ квартал 2027 року | Не виконано | Строк виконання заходу не настав
67 | Щорічне оновлення роз'яснень щодо фінансової доброчесності: застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку). | Управління формування правових позицій з питань декларування та конфлікту інтересів | Щорічно | Виконано | Підготовлено та опубліковано Зміни та доповнення до роз'яснень №4 від 13.11.2023 (№1 від 27.01.2026) щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції»
68 | Постійний внутрішній контроль безпосереднього керівника підрозділу, який надає роз'яснення, з подальшим щоквартальним його аналізом | Управління формування правових позицій з питань декларування та конфлікту інтересів | Щокварталу | Виконано | Відповіді на листи за роз’ясненнями надаються з дотриманням Правил надання Національним агентством з питань запобігання корупції роз’яснень (додаток 44 до Інструкції з діловодства), переважно у виді загальних роз’яснень з посиланням на відповідні положення нормативно-правових актів та методичних матеріалів, узгоджуються та підписуються керівником самостійного підрозділу. Індивідуальні роз’яснення, під час надання яких корупційний ризик максимальний, надаються лише в порядку ч. 5 ст. 24, ч.ч 3, 5 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції». Такі роз’яснення підписуються виключно керівником самостійного структурного підрозділу. В низці випадків проекти відповідей на листи за роз’ясненнями погоджуються Головою Національного агентства та його заступником.
69 | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту закону на підставі відповідної концепції цього законопроєкту, яким передбачено деталізацію норм у статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» та оптимізацію переліку інформації, що підлягає декларуванню | Управління антикорупційної політики; Управління формування правових позицій з питань декларування та конфлікту інтересів | ІV квартал 2027 року | Виконано частково | На розгляді Верховної Ради України перебуває три проекти Антикорупційної стратегії на 2026–2030 роки, у яких однією з проблем, що потребує розв'язання, визначено проблему 1.6.2, яка стосується того, що заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, залишається доволі складною і обтяжливою процедурою через широкий перелік об’єктів декларування, наявне нерозуміння особливостей зазначення відомостей про них в окремих розділах декларації, неможливе забезпечення повноцінного автоматизованого перенесення відомостей з публічних електронних реєстрів до форми декларації через недостатню інтероперабельність публічних електронних реєстрів та банків даних, неповноту і неактуальність інформації
70 | Періодичний моніторинг логування дій, які здійснюють працівники в реєстрах та інших інформаційно-комунікаційних системах, держателем яких є Національне агентство | Відділ внутрішнього контролю | Постійно | Виконано | Моніторинг догування дій, які здійнюють працівники в реєстрах та інших інформаційно-комунікаційних системах, держателем яких є Національне агентство здійснюється постійно суб’єктами внутрішнього контролю.
71 | Запит логів у інших держателів реєстрів щодо дій працівників Національного агентства та їх подальший моніторинг підрозділом внутрішнього контролю | Відділ внутрішнього контролю | У разі потреби | Виконано | У I півріччі 2026 року не здійснювались запити логів у інших держателів реєстрів щодо дій працівників Національного агентства та їх подальший моніторинг
72 | Ознайомлення з пам’яткою про персональну відповідальність за розголошення персональних даних, іншої інформації, яка стала відома у зв'язку з виконанням службових повноважень, та обов’язок інформування керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб | Сектор з питань запобігання корупції | Після призначення нових працівників | Виконано | Ознайомлено з пам’яткою про персональну відповідальність за розголошення персональних даних, іншої інформації, яка стала відома у зв'язку з виконанням службових повноважень 30 новопризначених працівників Національного агентства під особистий підпис
73 | Удосконалення конфігураційних налаштувань програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | Управління проведення повних перевірок; Департамент інформаційних систем, аналітичної роботи та захисту інформації | І квартал 2028 року | Не виконано | Строк виконання заходу не настав
74 | Забезпечення розроблення проєкту нормативно-правового акта про внесення змін до Порядку подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, затвердженого наказом Національного агентства від 19.02.2021 № 102/21 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.04.2021 за 507/36129) | Департамент формування доброчесності політичних фінансів | ІІІ квартал 2026 | Виконано | У звітному періоді розроблено та забезпечено прийняття Наказу Національного агентства «Про внесення змін до Порядку подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру» від 29.04.2026 № 114/26. Наказ зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.05.2026 за № 692/46086. (Ознайомитися з текстом акта можна за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0692-26#Text)
75 | Запровадження правил перевірки звітів політичних партій з використанням відомостей із зовнішніх реєстрів та баз даних | Департамент формування доброчесності політичних фінансів | ІІІ квартал 2026 | Виконано | Всього за звітний період впроваджено роботу 24 автоматизованих правил перевірки звітів на предмет повноти, достовірності даних, а також дотримання обмежень щодо фінансування політичних партій з використанням наступних зовнішніх реєстрів (баз даних): система електронних публічних закупівель "Прозорро"; Єдиний вебпортал використання публічних коштів; Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; автоматизована система виконавчого провадження
76 | Забезпечення удосконалення автоматизованого розподілу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру між працівниками Департаменту формування доброчесності політичних фінансів (уповноваженими особами) | Департамент формування доброчесності політичних фінансів | ІІІ квартал 2026 | Виконано | Протягом звітного періоду забезпечено технічне удосконалення та запуск алгоритмів автоматизованого розподілу звітів політичних партій між уповноваженими особами Національного агентства. Вказане технічне оновлення повністю відповідає діючим нормативним актам та не потребувало додаткового внесення змін до існуючого нормативно-правового регулювання, встановленого Наказом НАЗК від 24.10.2024 № 352/24 «Про затвердження Порядку автоматизованого розподілу обов’язків з проведення перевірок та контролю між уповноваженими особами Національного агентства з питань запобігання корупції» та Наказом НАЗК «Про внесення змін до наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 24.10.2024 № 352/24» від 17.06.2025 № 178/25
77 | Проведення аналітичного дослідження практики застосування законодавства у сфері лобіювання, зокрема з метою виявлення недосконалостей процедури здійснення моніторингу дотримання вимог законодавства з питань лобіювання та внесення (за необхідності) змін до нормативно-правових актів у сфері лобіювання. | Відділ організації роботи із зацікавленими сторонами та забезпечення прийняття актів антикорупційної політики | ІV квартал 2027 року | Виконано частково | Наказом Національного агентства від 08.06.2026 № 156/26 утворено Робочу групу з питань удосконалення та застосування законодавства у сфері лобіювання, до якої увійшли представники суб’єктів лобіювання, а також бізнес асоціацій, громадських організацій, що здійснюють діяльність у сфері лобіювання. 09.06.2026 проведено перше засідання згаданої Робочої групи
78 | Підготовка інформаційних та роз'яснювальних матеріалів щодо застосування законодавства у сфері лобіювання та здійснення їх щорічного перегляду. | Відділ організації роботи із зацікавленими сторонами та забезпечення прийняття актів антикорупційної політики | Щорічно | Виконано | Станом на кінець звітного періоду на офіційному вебсайті НАЗК, зокрема у розділах «База знань» та «Новини», підготовлено та розміщено такі інформаційно-роз'яснювальні матеріали, спрямовані на підвищення рівня обізнаності щодо окремих питань законодавства з питань лобіювання та формування позитивного ставлення до інституту лобіювання в Україні: 1. Роз’яснення щодо застосування актів законодавства з питань лобіювання від 31.05.2026 № 2 (https://surl.li/tvrmxr); 2. Тест «Чи потрібно реєструватися в Реєстрі прозорості?», а також інструкції до нього (https://surl.li/qsmitq); 3. 7 освітніх відео про законодавство у сфері лобіювання (https://surl.li/pnajbp). 4. «Прозорість законотворчості: що змінилося в роботі Верховної Ради України з введенням в дію Закону України "Про лобіювання"» (https://surl.li/tdtkce); 5. «Звіт про лобіювання: як вносити дані про клієнтів і бенефіціарів» (https://surl.li/vqkjfd); 6. «Як актуалізувати дані, які були внесені при реєстрації суб'єкта лобіювання в Реєстрі прозорості» (https://surl.li/qyqynw)
79 | Розроблення технічного рішення для подання повідомлення про порушення законодавства у сфері лобіювання засобами Реєстру прозорості | Відділ організації роботи із зацікавленими сторонами та забезпечення прийняття актів антикорупційної політики | І квартал 2027 року | Не виконано | Строк виконання заходу не настав
80 | Розроблення внутрішньої політики, яка регламентуватиме роботу Порталу доброчесності (антикорупційного порталу), зокрема в частині визначення конкретних ролей при роботі цього порталу. | Управління реалізації антикорупційної політики у сфері відновлення та соціально-гуманітарній сфері | І квартал 2028 року | Не виконано | Строк виконання заходу не настав
81 | Пошук та співпраця із партнерами з розвитку для залучення необхідного обсягу міжнародної технічної допомоги задля удосконалення роботи Порталу доброчесності (антикорупційного порталу). | Управління реалізації антикорупційної політики у сфері відновлення та соціально-гуманітарній сфері | ІV квартал 2027 року | Не виконано | Строк виконання заходу не настав
82 | Розроблення технічного завдання для удосконалення роботи Порталу доброчесності (антикорупційного порталу) | Управління реалізації антикорупційної політики у сфері відновлення та соціально-гуманітарній сфері | І квартал 2028 року | Не виконано | Строк виконання заходу не настав
83 | Оновлення Методичних рекомендацій щодо проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, та прийняття відповідних рішень за її результатами від 27.09.2023. | Управління проведення спеціальних перевірок та контролю за своєчасністю подання декларацій | І квартал 2027 року | Не виконано | Строк виконання заходу не настав
84 | Постійний внутрішній контроль керівника підрозділу здійснення заходів фінансового контролю стосовно окремих категорій осіб з подальшим щоквартальним його аналізом. | Відділ здійснення заходів фінансового контролю стосовно окремих категорій осіб | Щокварталу | Виконано | Постійний внутрішній контроль керівника підрозділу здійснення заходів фінансового контролю стосовно окремих категорій осіб здійснюється щоквартально, за результатами якого проводиться детальний аналіз
85 | Розроблення технічних вимог до системи (систем), яка (які) забезпечує (забезпечують) проведення в електронному вигляді логічного та арифметичного контролю і контролю щодо правильності та повноти заповнення відповідних декларацій (у разі потреби). У разі відповідності вимогам власної безпеки - впровадження в експлуатацію системи (систем), яка (які) забезпечує (забезпечують) проведення логічного та арифметичного контролю і контролю щодо правильності та повноти заповнення відповідних декларацій в електронному вигляді | Відділ здійснення заходів фінансового контролю стосовно окремих категорій осіб | ІІ квартал 2028 року | Не виконано | Строк виконання заходу не настав