ПЛАН

оцінювання корупційних ризиків у діяльності Держенергоефективності та

підготовки антикорупційної програми

| № | Завдання | Відповідальна(і) особа(и) | Строк виконання завдання | Індикатор виконання завдання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дослідження середовища Держенергоефективності та визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків |  |  |  |  |
| 1 | Визначення функцій та активів Держенергоефективності, що становлять значну економічну цінність | Члени Робочої групи та керівники структурних підрозділів | до 20.01.2026 | Сформовано перелік функцій та активів Держенергоефективності, що становлять значну економічну цінність та її юридичних осіб, належних до сфери управління. Внутрішні заінтересовані сторони: керівник та інші працівники Держенергоефективності; особи, які проходять службу, стажування або навчання в Держенергоефективності, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, які утворюються в Держенергоефективності та члени таких органів. |
| 2 | Встановлення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін Держенергоефективності, аналіз характеру їх відносин з Держенергоефективності | Члени Робочої групи | до 20.01.2026 | Сформовано перелік внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін за категоріями, визначено характер їх відносин з Держенергоефективності |
| 3 | Складання переліку нормативно-правових актів та розпорядчих документів, що регулюють діяльність Держенергоефективності | Члени Робочої групи | до 20.01.2026 | Сформовано перелік актів, які регулюють діяльність Держенергоефективності за кожною функцією |
| 4 | Аналіз результатів оцінювання корупційних ризиків за попередній період, заходів впливу на них, оцінки ефективності їх виконання | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа) | до 20.01.2026 | Підготовлено пропозиції. Виявлено не усунуті корупційні ризики та функції організації, у яких вони ідентифіковані |
| 5 | Аналіз матеріалів дисциплінарних проваджень та службових розслідувань; рішень судів у справах про притягнення працівників Держенергоефективності до адміністративної, кримінальної, відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень; рішень судів у кримінальних, адміністративних, господарських справах, учасником яких було Держенергоефективності або працівники Держенергоефективності | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа) Юридичне управління Відділ роботи з персоналом | до 20.01.2026 | Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано факти вчинення працівниками Держенергоефективності вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень. |
| 6 | Аналіз звернень та скарг на діяльність Держенергоефективності, її окремих працівників, узагальнення та документування інформації про можливі факти вчинення корупційних, пов’язаних з корупцією правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов’язані | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа) Сектор організаційно-аналітичного забезпечення Відділу роботи з персоналом Юридичне управління | до 20.01.2026 | Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано причини скарг та функції, а також процеси організації, з якими ці скарги пов’язані |
| 7 | Узагальнення зібраної інформації | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа) | до 30.01.2026 | Сформовано перелік потенційно вразливих до корупції функцій та процесів, які реалізуються Держенергоефективності |
| 8 | Погодження переліку функцій (окремих процесів) у діяльності Держенергоефективності, потенційно вразливих до корупції, для їх оцінювання на предмет виявлення корупційних ризиків | Члени Робочої групи | до 31.01.2026 | Рішенням робочої групи погоджено перелік функцій (окремих процесів) у діяльності Держенергоефективності як потенційно вразливих до корупції |
| Ідентифікація, аналіз, визначення рівнів корупційних ризиків |  |  |  |  |
| 9 | Опис та аналіз описаних потенційно вразливих до корупції функцій, процесів (підпроцесів) у діяльності Держенергоефективності та ідентифікація корупційних ризиків, які існують або можуть виникнути під час їх реалізації | Члени Робочої групи | до 31.01.2026 | Ідентифіковані корупційні ризики. Елементи корупційних ризиків визначені та задокументовані у реєстрі ризиків |
| 10 | Аналіз корупційних ризиків та визначення їх рівнів | Члени Робочої групи | до 31.01.2026 | Оцінено ймовірність реалізації кожного корупційного ризику. Оцінено наслідки ймовірності реалізації кожного корупційного ризику. Підраховано рівень імовірності реалізації кожного корупційного ризику. Інформацію внесено до реєстру ризиків |
| 11 | Визначення заходів впливу на корупційні ризики | Члени Робочої групи | до 31.01.2026 | Підготовлено пропозиції до заходів впливу на кожний корупційний ризик. Для кожного заходу впливу на корупційний ризик визначено: осіб, відповідальних за його виконання; строки (терміни) виконання; необхідні ресурси; індикатори виконання. Інформацію внесено до реєстру ризиків. Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми |
| Підготовка проєкту антикорупційної програми |  |  |  |  |
| 12 | Визначення засад антикорупційної політики організації, заходів з їх реалізації, а також заходів з виконання антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, прийнятої на відповідний період | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа) | до 09.03.2026 | Засади антикорупційної політики Держенергоефективності, заходи з їх реалізації, а також заходи з виконання антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, прийнятої на відповідний період, визначено. Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми |
| 13 | Визначення заходів з навчання, поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа) | до 09.03.2026 | Визначено заходи з навчання та поширення інформації антикорупційного спрямування. Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми |
| 14 | Визначення процедур моніторингу, оцінки виконання та перегляду антикорупційної програми | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа) | до 09.03.2026 | Визначено процедури моніторингу, оцінки виконання та перегляду антикорупційної програми. Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми |
| 15 | Отримання пропозицій і зауважень до проєкту антикорупційної програми та його публічне обговорення | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа) | до 25.03.2026 | Отримано пропозиції і зауваження до проєкту антикорупційної програми. Проведено публічне обговорення антикорупційної програми |
| 16 | Розгляд отриманих пропозицій та зауважень до антикорупційної програми | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа) | до 27.03.2026 | Розглянуто пропозиції та зауваження до проєкту антикорупційної програми. Прийнято рішення про їх урахування або обґрунтовано відмову у їх прийнятті |
| 17 | Підготовка проєкту антикорупційної програми за результатами розгляду пропозицій та зауважень | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа) | до 25.04.2026 | Проєкт антикорупційної програми підготовлено, зважаючи на враховані пропозиції та зауваження до проєкту антикорупційної програми |
| 18 | Подання проєкту антикорупційної програми Голові Держенергоефективності на затвердження | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа) | до 29.04.2026 | Антикорупційну програму затверджено шляхом видання Держенергоефективності розпорядчого документа про її затвердження |
| 19 | Подання затвердженої антикорупційної програми на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа) | до 04.05.2026, але не раніше ніж буде затверджено Головою Держенергоефективності | Антикорупційну програму подано на погодження до Національного агентства |
| 20 | Розміщення погодженої Національним агентством з питань запобігання корупції антикорупційної програми на офіційному вебпорталі Держенергоефективності | Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважена особа) Держенергоефективності | Після погодження Національним агентством з питань запобігання корупції | Антикорупційну програму, погоджену Національним агентством з питань запобігання корупції, з усіма додатками розміщено на офіційному вебпорталі Держенергоефективності |