## Аркуш1
РЕЄСТР РИЗИКІВ
№ | Функція, процес організації | Корупційний ризик | Зміст корупційного ризику | Джерело(а) корупційного ризику | Існуючі заходи контролю | Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику |  |  | Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання | Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Відповідальні виконавці | Необхідні ресурси | Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик | Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики
[6 empty] | Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "х") | Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "у") | Рівень корупційного ризику (бал "х"ґ бал "у")
[14 empty] | Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково) | Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Охорона культурної спадщини та збереження культурних цінностей (Відносини у сфері регулювання Закону України "Про музеї та музейну справу") | Можливість посадових осіб для зловживання службовим становищем для підміни, відчуження або привласнення музейних експонатів. | Посадові особи юридичних осіб публічного права сфери управління Мінкульту, реалізуючи надані службові повноваження стосовно переміщення музейних експонатів, не дотримуючись вимог нормативно-правових актів, якими врегульовано документальне оформлення та перевезення музейних експонатів, можуть умисно не зазначити у відповідних супровідних документах необхідні характеристики вантажу як оціночна вартість, найменування тощо, що надасть їм можливість, зловживаючи службовим становищем заволодіти шляхом підміни, відчуження або привласнення музейними експонатами. | Недотримання вимог Закону України "Про музеї та музейну справу"; недотримання вимог Інструкції з організації обліку музейних предметів, затвердженої наказом Міністерства культури України від 21 липня 2016 року № 580, зареєстрованим у Мін'юсті 12 серпня 2016 року за № 1129/29259 (далі - Інструкція); недотримання вимог Положення про Музейний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 2000 року № 1147 (далі - Положення) в частині неповного та неналежного документального оформлення перевезення музейних експонатів через приватний інтерес та корисливі мотиви. | Закон України «Про музеї та музейну справу", Положення та Інструкція. | Низький 1 | Високий 3 | Середній 3 | Зобов'язання у кожному випадку передачі музейних експонатів приймаючої сторони надавати на адресу Мінкульту документально підтверджену інформацію про перелік та інші необхідні характеристики прийнятих експонатів з метою унеможливлення їх підміни та своєчасного реагування Мінкультом на можливі протиправні випадки вказаного виду для інформування правоохоронних органів відповідно до компетенції. | Постійно | структурні підрозділи Департаменту культурної спадщини відповідно до компетенції | Не потребує додаткових ресурсів | У кожному випадку переміщення музейних експонатів отримано документальне підтвердження приймаючої сторони про стан та характеристики прийнятих експонатів.
2 | Охорона культурної спадщини (надання адміністративних послуг) | Можливість для посадових осіб Мінкульту порушити вимоги нормативних актів та допустити погодження направленої громадянами для погодження проектної документації "за замовчуванням" | Посадові особи Мінкульту (умисно або через інші причини) допустять погодження направленої громадянами проектної документації "за замовчуванням", що призведе до об'єктивних затримок в реалізації останніми відповідних проєктів та повторному направленню документації на розгляд та погодження. У тому числі дані факти призводять до порушення вимог статті 42 Закону України"Про запобігання корупції". | Наявність приватного інтересу Вчинення дій у зв'язку з незадовільним рівнем організації робочого процесу. | Наказ МКІП від 25.10.2022 №401 "Про внесення змін до деяких наказів МКІП щодо надання адміністративних послуг у сфері охорони культурної спадщини". | Середній 2 | Низький 1 | Низький 2 | Внесення необхідних змін до наказу МКІП від 25.10.2022 №401 "Про внесення змін до деяких наказів МКІП щодо надання адміністративних послуг у сфері охорони культурної спадщини", у тому числі визначення учасників процесів не за посадами у підрозділах Мінкульту, а за характеристиками як користувачів відповідних електронних систем, що забезпечують процес надання адміністративної послуги. | І квартал 2027 року | Департамент культурної спадщини | Не потребує додаткових ресурсів | Розроблено і внесено відповідні зміни до Наказу МКІП від 25.10.2022 №401 "Про внесення змін до деяких наказів МКІП щодо надання адміністративних послуг у сфері охорони культурної спадщини".
3 | Управління персоналом | Можливість отримання неправомірної вигоди членами конкурсної комісії під час проведення конкурсів на зайняття посад державної служби у Мінкульті | Під час проведення конкурсів на зайняття посад державної служби у Мінкульті існує ймовірність прийняття неправомірної вигоди членом конкурсної комісії за прийняття ним рішення на користь певного кандидата. | Приватний інтерес членів конкурсної комісії; Відсутність прозорості проведення конкурсів; Недостатній контроль за роботою комісії під час проведення конкурсу. | Законодавством регламентовано процес конкурсного відбору. | Низький 1 | Середній 2 | Низький2 | 1.Розміщення на вебсайті Мінкульту інформації про всі етапи конкурсного відбору на зайняття посад державної служби у Мінкульті | Постійно | Управління по роботі з персоналом | Не потребує додаткових ресурсів | В ході проведення конкурсних доборів розміщується інформація на офіційному вебсайті Мінкульту у рубриці «Оголошення».
[9 empty] | 2.Залучення працівника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції до засідань комісії з відбору на зайняття посад державної служби у Мінкульті | Постійно | Управління по роботі з персоналом, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами | Не потребує додаткових ресурсів | Забезпечено участь працівника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції на засіданнях конкурсної комісії.
4 | Управління персоналом | Можливість отримання неправомірної вигоди членами конкурсної комісії під час проведення конкурсів на зайняття посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінкульту | Під час проведення конкурсів на зайняття посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінкульту, існує ймовірність прийняття неправомірної вигоди членом конкурсної комісії за прийняття ним рішення на користь певного кандидата. | Приватний інтерес членів конкурсної комісії; Відсутність прозорості проведення конкурсів; Недостатній контроль за роботою комісії під час проведення конкурсу. | Законодавством регламентовано процес конкурсного відбору. | Низький 1 | Високий 3 | Середній 3 | 1.Розміщення на вебсайті Мінкульту інформації про всі етапи конкурсного відбору на зайняття посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінкульту | Постійно | Управління по роботі з персоналом | Не потребує додаткових ресурсів | В ході проведення конкурсних доборів розміщується інформація на офіційному вебсайті Мінкульту у рубриці «Оголошення».
[9 empty] | 2.Залучення працівника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції до засідань комісії з відбору керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінкульту | Постійно | Управління по роботі з персоналом, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами | Не потребує додаткових ресурсів | Забезпечено участь працівника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявленя корупції на засіданнях конкурсної комісії.
5 | Діяльність з внутрішнього аудиту | Можлива наявність у посадової особи конфлікту інтересів при проведенні аудиту | Вплив на об'єктивність працівників підрозділу внутрішнього аудиту, що приводить до виникнення конфлікту інтересів під час виконання аудиторських завдань. | Працівник підрозділу внутрішнього аудиту працював у сфері, в установі чи в організації в яких працюють (працювали у період, що охоплюється внутрішнім аудитом) його близькі особи. Вказані обставини можуть призвести до упередженості при підготовці аудиторських висновків, невиявлення корупційних ризиків та надання необ'єктивних рекомендацій через наявність приватного інтересу. | Постанова КМУ від 28 вересня 2011 р. N 1001 "Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту"; Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту | Низький 1 | Середній 2 | Низький 2 | Обов'язкове інформування керівника відділу внутрішнього аудиту про наявність потенційного конфлікту інтересів; Запровадження процедури відводу працівника від аудиторського завдання; | Постійно | Відділ внутрішнього аудиту | Не потребує додаткових ресурсів | Запроваджено письмове інформування працівником відділу внутрішнього аудиту керівника про відсутність конфлікту інтересів у розумінні ЗУ "Про запобігання корупції"; Запроваджено процедуру відводу працівника від аудиторського завдання у всіх необхідних випадках.
[9 empty] | Навчання працівників щодо дотримання вимог незалежності та етики | Постійно | Відділ внутрішнього аудиту та Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами | Не потребує додаткових ресурсів | Проведено навчання працівників щодо дотримання вимог незалежності та етики
6 | Діяльність з внутрішнього аудиту | Неналежне планування діяльності з внутрішнього аудиту через ігнорування найбільш ризикових сфер діяльності Мінкульту | Співробітниками управління внутрішнього аудиту неефективно планується діяльність з внутрішнього аудиту через ігнорування найбільш ризикових сфер діяльності Мінкульту, при цьому ігноруються результати зовнішніх контрольних заходів (наприклад, перевірок рахункової палати, ДАСУ та інше). Таким чином, мається ризик непопередження порушень, пов'язаних з нецільовим використанням бюджетних коштів в діяльності Мінкульту або юридичних осіб публічного права сфери управління Мінкульту та ризики, пов'язані з фактами службової недбалості, або ж умисним вчиненням корупційних правопорушень. | Вплив третіх осіб на планування працівником відділу внутрішнього аудиту аудиторських завдань для формування необ'єктивного аудиторського висновку | Постанова КМУ від 28 вересня 2011 р. N 1001 "Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту" | Низький 1 | Високий 3 | Середній 3 | Обов'язкове врахування висновків Рахункової палати та інших зовнішніх перевірок при плануванні аудиту | Постійно | Відділ внутрішнього аудиту | Не потребує додаткових ресурсів | В усіх випадках при плануванні аудиту обов'язково враховано висновки Рахункової палати та інших зовнішніх перевірок, що підтверджено документально.
[9 empty] | Документування критеріїв відбору об'єктів аудиту | Постійно | Відділ внутрішнього аудиту | Не потребує додаткових ресурсів | В усіх випадках документально підтверджено обгрунтування відбору об'єкту аудиту.
7 | Проведення мистецьких конкурсів | Можливість розірвання договорів, укладених в процесі проведення мистецьких конкурсів Мінкультом, через недотримання необхідних правових процедур | Через неналежний контроль з боку конкурсної комісії Мінкульту під час проведення мистецьких конкурсів учасники не надають серед інших документів підтвердження щодо узгодження використання творів з автором та не надають відомостей щодо походження видання та громадянства автора (в межах законодавчо закріпленої вимоги про заборону розповсюдження в Україні продукції держави-агресора). Розірвання договорів фактично призводить до порушення вимог статті 42 Закону України "Про запобігання корупції". | Приватний інтерес учасників конкурсу; Відсутність належного контролю з боку конкурсної комісії Мінкульту. | Положення про організацію та проведення мистецьких конкурсів, затверджене Наказом МКІП від 14.05.2020 №1744, зареєстрованим у Мін'юсті 28.05.2020 за № 475/34758 | Низький 1 | Низький 1 | Низький 1 | Внесення відповідних змін до Положення про організацію та проведення мистецьких конкурсів в частині обов'язкового надання учасниками конкурсів підтверджень щодо узгодження використання творів з автором та відомостей щодо походження видання та громадянства автора. | IV квартал 2026 | Адміністративне управління | Не потребує додаткових ресурсів | Внесено відповідні зміни до Положення про організацію та проведення мистецьких конкурсів в частині обов'язкового надання учасниками конкурсів підтверджень щодо узгодження використання творів з автором та відомостей щодо походження видання та громадянства автора.
8 | Запобігання корупції | Можливість недотримання норм антикорупційного законодавства на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях | Невжиття посадовими особами підприємств, установ та організацій сфери управління Мінкульту заходів щодо контролю за належною організацією роботи із запобігання та виявлення корупції. Можливість допущення випадків вчинення дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, у тому числі безпосередньо керівниками юридичних осіб публічного права сфери управління Мінкульту. | Відсутність належних знань у сфері антикорупційного законодавства України; Відсутність в Мінкульті реальної та своєчасно надісланої інформації про стан організації роботи із запобігання та виявлення корупції на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях. | Врегульовано Законом України «Про запобігання корупції» | Середній 2 | Середній 2 | Середній 4 | Розроблення та застосування пам'ятки про основні вимоги Закону України "Про запобігання корупції", у тому числі як додатка до контракту для осіб, що призначаються на посади керівників юридичних осіб публічного права сфери управління Мінкульту | IV квартал 2026 | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами; Управління по роботі з персоналом | Не потребує додаткових ресурсів | Сектором з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами розроблено відповідну пам'ятку з основними вимогами Закону України "Про запобігання корупції", Управлінням по роботі з персоналом у всіх випадках призначення на посади керівників юридичних осіб публічного права сфери управління Мінкульту використано та вручено вказану пам'ятку.
[9 empty] | Впровадження звітування керівників підвідомчих підприємств, установ та організацій щодо стану організації роботи із виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у ввірених закладах | За наявності підстав | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами | Не потребує додаткових ресурсів | Сектором з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами отримано інформацію щодо стану організації роботи із виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у ввірених закладах.
9 | Запобігання корупції | Можливість неподання або несвоєчасного подання передбачених законодавством декларацій суб’єктами декларування з числа посадових осіб юридичних осіб публічного права сфери управління Мінкульту | Внаслідок особистої зацікавленності (приватний інтерес, небажання нести відповідальність за порушення антикорупційного законодавства) або по причині недостатньої обізнанності з нормами антикорупційного законодавства керівники юридичних осіб публічного права сфери управління Мінкульту можуть не повідомити або повідомити з порушенням встановлених строків НАЗК про випадки неподання або несвоєчасне подання посадовою особою ввіреного закладу передбачених законом декларацій. Через відсутність прямої підпорядкованності суб'єктів декларування з числа посадових осіб юридичних осіб публічного права сфери управління Мінкульту забезпечити належний контроль за декларуванням не має змоги також і уповноважений підрозділ Мінкульту | Наявність приватного інтересу; Недостатня обізнанність з норами антикорупційного законодавства посадових осіб юридичних осіб публічного права сфери управління Мінкульту. | Врегульовано Законом України «Про запобігання корупції» | Високий 3 | Середній 2 | Високий 6 | Обов'язкове звітування юридичними особами публічного права протягом до 5 робочих днів по закінченню щорічної кампанії декларування на адресу Мінкульту про результати подання суб'єктами декларацій; Обов'язкове звітування у той самий строк про факти подання суб'єктами декларування інших передбачених законодавством типів декларацій | Постійно | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами | Не потребує додаткових ресурсів | Регулярне отримання сектором з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами інформації про стан подачі декларацій суб'єктами з числа посадових осіб юридичних осіб публічного права сфери управління Мінкульту у всіх передбачених законодавством випадках; при необхідності особисте інформування НАЗК від імени Мінкульту про наявні порушення
10 | Організація закордонних відряджень державними службовцями Мінкульту | Можливість державних службовців з числа посадових осіб Мінкульту використати закордонні службові відрядження для задоволення особистих потреб | Державні службовці з числа посадових осіб Мінкульту, маючи достовірні дані про дату свого відрядження та його тривалість можуть запланувати відпустку одразу після закінчення строку закордонного відрядження і залишаються за кордоном, не маючи необхідності таким чином перетинати кордон України у встановленому законом порядку. Це тягне за собою порушення вимог статті 38 Закону України "Про запобігання корупції". | Приватний інтерес посадових осіб. | Врегульовано законодавством | Середній 2 | Низький 1 | Низький 2 | Наявність у переліку необхідних для відрядження документів заяви посадової особи про обізнаність з нормами Закону України "Про запобігання корупції" та зобов'язання їх дотримуватись | Постійно | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами; Департамент європейської, євроатлантичної інтеграції та міжнародного співробітництва | Не потребує додаткових ресурсів | Запроваджено та дотримано практики отримання у кожному випадку закордонного відрядження заяви посадової особи про обізнаність з нормами Закону України "Про запобігання корупції" та зобов'язання їх дотримуватись.
[9 empty] | Підготовка доповідної записки керівника структурного підрозділу з якого здійснено відрядження про підтвердження факту повернення підлеглого | Постійно | Керівники окремих структурних підрозділів | Не потребує додаткових ресурсів | Запроваджено та дотримано практики у кожному випадку закордонного відрядження підготовки доповідної записки керівника структурного підрозділу з якого здійснено відрядження про підтвердження факту повернення підлеглого.
11 | Сприяння у виїзді за кордон за зверненнями громадян | Зловживання для задоволення приватних інтересів посадовими особами Мінкульту у зв'язку з направленням листів Мінкульту до Адміністрації Держприкордонслужби щодо участі осіб у заходах, а саме відносно військовозобов'язаних чоловіків під час дії воєнного стану | Посадові особи Мінкульту при розгляді листів-звернень щодо сприяння перетину кордону України військовозобов'язаним чоловікам під час дії воєнного стану, при особистому неформальному зверненні осіб, зазначених у зверненнях або за сприяння третіх осіб, що діють в їх інтересах, можуть отримати незаконну винагороду або прийняти пропозицію винагороди за вчинення неправомірних дій (або їх не вчинення) при прийнятті рішення про складання листа Мінкульту до Адміністрації Держприкордонслужби щодо участі таких осіб у заходах. | Приватний інтерес посадових осіб, пов'язаний з отриманням неправомірної вигоди за направлення листів Мінкульту до Адміністрації Держприкордонслужби щодо участі таких осіб у заходах. | Врегульовано законодавством. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України». | Середній 2 | Високий 3 | Високий 6 | Розроблення, прийняття та затвердження організаційно-розпорядчим документом Мінкульту рекомендацій по розгляду звернень громадян або юридичних осіб щодо підготовки листів Мінкульту до Адміністрації Держприкордонслужби щодо участі таких осіб у заходах. | І квартал 2027 року | Департамент мистецтв та креативних індустрій | Не потребує додаткових ресурсів | Розроблено , прийнято та затверджено організаційно-розпорядчим документом Мінкульту рекомендацій по розгляду звернень громадян або юридичних осіб щодо підготовки листів Мінкульту до Адміністрації Держприкордонслужби щодо участі таких осіб у заходах.
12 | Організація та проведення публічних закупівель (планування закупівель та визначення предмета закупівлі) | Штучне подрібнення предмета закупівлі | Під час планування закупівель посадові особи Мінкульту можуть умисно або внаслідок неналежно організованої взаємодіїї між структурними підрозділами розділити єдиний предмет закупівлі на декілька закупівель із меншою очікуваною вартістю для уникнення проведення відкритих торгів чи інших конкурентних процедур. Це створює умови для здійснення закупівель без належного рівня конкуренції, непрозорого використання бюджетних коштів та надання переваг окремим постачальникам. | Відсутність централізованого контролю планування закупівель; Несвоєчасне надання потреб структурними підрозділами; Виділення бюджетних коштів частинами; Умисне розбиття закупівель через приватний інтерес. | Планування здійснюється на підставі заявок структурних підрозділів; предмет закупівлі визначається відповідно до законодавства; погодження документів уповноваженою особою | Середній 2 | Середній 2 | Середній 4 | Запровадження обов'язкової перевірки уповноваженою особою щодо можливого дублювання потреб структурних підрозділів під час формування річного плану. Забезпечення погодження службових записок уповноваженою особою, Департаментом фінансової політики та Управлінням бухгалтерського обліку та звітності до включення закупівлі до річного плану. | Постійно | Уповноважена особа; структурні підрозділи Мінкульту -ініціатори закупівлі | Не потребує додаткових ресурсів | У всіх випадках проведено перевірку на предмет виявлення дублювання потреб; У всіх випадках забезпечено погодження службових записок уповноваженою особою, Департаментом фінансової політики та Управлінням бухгалтерського обліку та звітності до включення закупівлі до річного плану.
13 | Організація та проведення публічних закупівель (підготовка тендерної документації) | Умисне встановлення дискримінаційних технічних, якісних або кваліфікаційних вимог під конкретного учасника закупівель | Під час підготовки тендерної документації посадовими особами Мінкульту по причині наявності приватного інтересу можуть бути встановлені технічні, якісні або кваліфікаційні вимоги, що відповідають продукції чи можливостям конкретного суб'єкта господарювання та безпідставно обмежують участь інших потенційних учасників. Причиною дій також може бути недостатній аналіз ринку. Вказані обставини призводять до порушення принципів недискримінації учасників і добросовісної конкуренції. | Умисне формування технічних вимог під одного виробника; Недостатня кваліфікація відповідальних осіб; Вплив потенційних постачальників; Відсутність аналізу ринку. | Технічні вимоги формуються структурним підрозділом - ініціатором закупівлі; тендерна документація готується уповноважеою особою; документація готується відповідно до законодавства | Середній 2 | Середній 2 | Середній 4 | Запровадити документальне підтвердження проведення аналізу ринку перед підготовкою технічного завдання. При проведенні закупівель, які потребують спеціальних знань, ініціювати створення та залучення робочої групи з числа співробітників структурних підрозділів Мінкульту та здійснювати правову експертизу проєкту договору перед оголошенням процедури. | Постійно | Структурний підрозділ-ініціатор закупівлі; Уповноважена особа; Департамент правового забезпечення | Не потребує додаткових ресурсів | У всіх випадках запроваджено документальне підтвердження проведення аналізу ринку перед підготовкою технічного завдання. У всіх випадках проведення закупівель, які потребують спеціальних знань, створено та залучено робочу групу з числа співробітників структурних підрозділів Мінкульту та здійснено правову експертизу проєкту договору перед оголошенням процедури
14 | Організація та проведення публічних закупівель | Необґрунтоване застосування переговорної процедури закупівлі посадовими особами Мінкульту | Умисне здійснення посадовими особами Мінкульту закупівлі за переговорною процедурою без наявності правових підстав, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» та з урахуванням особливостей, визначених Кабінетом Міністрів України у період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування | Недоброчесність посадових осіб через наявність приватного інтересу. Недостатній розподіл обов’язків з планування закупівель та відсутність системи внутрішнього контролю | Врегульовано Законом України «Про публічні закупівлі» з урахуванням особливостей, визначених Кабінетом Міністрів України у період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування | Низький 1 | Середній 2 | Низький 2 | Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі, зокрема, з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі | Постійно | Уповноважена особа; структурні підрозділи-ініціатори закупівлі | Не потребує додаткових ресурсів | Запроваджено відповідним наказом, обов’язкове обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі, зокрема, з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі
15 | Організація та проведення публічних закупівель (оцінка тендерних пропозицій та кваліфікація учасників) | Упереджений розгляд тендерних пропозицій або безпідставне відхилення тендерних пропозицій учасників | Посадовими особами Мінкульту через наявність приватного інтересу або незаконних попередніх домовленостей безпідставно відхилено тендерні пропозиції учасників з метою надання необгрунтованих переваг конкретному учаснику закупівель | Наявність приватного інтересу (конфлікт інтересів) або сторонній вплив,що призводить до порушення принципів об'єктивності, неупередженості й законності проведення закупівель. | Розгляд пропозицій здійснюється відповідно до законодавства; рішення оформлюються протоколами; документи учасників оприлюднюються в електронній системі закупівель | Низький 1 | Низький 2 | Низький 2 | Забезпечення застосування єдиного алгоритму (чек-листа) розгляду тендерних пропозицій. У разі проведення складних закупівель залучати фахівців відповідного напряму та робочу групу для підготовки дорадчого висновку. Остаточне рішення оформлювати мотивованим протоколом Уповноваженої особи із зазначенням підстав прийнятого рішення. | Постійно | Уповноважена особа; структурний підрозділ-ініціатор закупівлі; робоча група (у разі створення) | Не потребує додаткових ресурсів | Чек-лист застосовується при кожній процедурі закупівлі; усі рішення містять належне обґрунтування; відсутні рішення органу оскарження щодо безпідставного відхилення пропозицій.
16 | Організація та проведення публічних закупівель (оцінка тендерних пропозицій та кваліфікація учасників) | Умисні дії посадових осіб Мінкульту щодо неоднакового застосування механізму усунення невідповідностей до різних учасників процедури з закупівель | Під час розгляду тендерних пропозицій уповноважена особа через наявність приватного інтересу або упередженого ставлення може вибірково застосовувати механізм усунення невідповідностей, передбачений законодавством, надаючи одним учасникам можливість виправити недоліки в документах, а іншим — безпідставно відмовляючи у такому праві або застосовуючи різні підходи до оцінки аналогічних невідповідностей. Такі дії призводять до порушення принципів рівного ставлення до учасників, добросовісної конкуренції й об'єктивного визначення переможця та можуть містити ознаки адміністративного правопорушення передбаченого статтею 172-7 КУпАП. | Вибірковий підхід до учасників через наявність приватного інтересу; Суб'єктивне трактування вимог законодавства. | Усунення невідповідностей здійснюється відповідно до вимог законодавства; рішення приймаються на підставі документів, розміщених в електронній системі закупівель. | Низький 1 | Середній 2 | Середній 2 | Використовувати єдиний чек-лист перевірки документів учасників із фіксацією результатів перевірки. | Постійно | Уповноважена особа | Не потребує додаткових ресурсів | Єдиний чек-лист розроблено, та він використовується під час кожної закупівлі.
[9 empty] | Забезпечити однакове застосування механізму 24 годин на усунення невідповідностей відповідно до законодавства та документальне підтвердження прийнятих рішень. | Постійно | Уповноважена особа | Не потребує додаткових ресурсів | Відсутні випадки неоднакового застосування механізму усунення невідповідностей та відсутні обґрунтовані скарги учасників
17 | Організація та проведення публічних закупівель (оцінка тендерних пропозицій та кваліфікація учасників) | Прийняття рішення про визначення переможця посадовими особами Мінкульту під впливом приватного інтересу | Рішення про визначення переможця процедури закупівлі може прийматися уповноваженою особою під впливом приватного інтересу, у тому числі через пропозиції неправомірної вигоди. У результаті переможцем може бути визначений учасник, пропозиція якого не є найбільш економічно вигідною або не повністю відповідає вимогам тендерної документації, що призводить до порушення законодавства у сфері публічних закупівель та неефективного використання бюджетних коштів та може мати ознаки кримінального правопорушення передбаченого статтею 368, 368-5 КК України. | Наявність приватного інтересу; Недостатній контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства | Працівники зобов'язані повідомляти про наявний конфлікт інтересів у порядку, визначеному законом України "Про запобігання корупції"; рішення посадової особи оформлюються протоколами та оприлюднюються в електронній системі закупівель. | Низький 1 | Високий 3 | Середній 3 | Здійснення перевірок контрагентів за відкритими державними реєстрами (ЄДР, санкційні списки, Реєстр корупціонерів НАЗК тощо) до укладення договору. | Постійно | Уповноважена особа; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами | Не потребує додаткових ресурсів | У всіїх випадках проведення перевірок контрагентів документально підтверджено;
[9 empty] | Проводення періодичних навчань Уповноважених осіб щодо врегулювання конфлікту інтересів та вимог антикорупційного законодавства. | Постійно | Структурний підрозділ-ініціатор | Не потребує додаткових ресурсів | Відсутні випадки неврегульованого конфлікту інтересів у посадових осіб Мінкульту ними було пройдено навчання з питань запобігання корупції.
18 | Організація та проведення публічних закупівель (адміністрування договорів та виконання договірних зобов'язань) | Безпідставне внесення змін до істотних умов договору про закупівлю | Безпідставне внесення посадовою особою Мінкульту змін до істотних умов договору про закупівлі. Після укладення договору без належних правових підстав, через наявність приватного інтересу посадовою особою Мінкульту можуть вноситися зміни до його істотних умов, зокрема щодо ціни, строків виконання або обсягів закупівлі. Такі зміни можуть здійснюватися в інтересах постачальника без належного документального підтвердження та всупереч вимогам законодавства, що створює ризик неефективного використання бюджетних коштів та порушення принципів здійснення публічних закупівель. Такі дії можуть призвести до порушення принципів рівного ставлення до учасників, добросовісної конкуренції й об'єктивного визначення переможця та можуть містити ознаки адміністративного правопорушення передбаченого статтею 172-7 КУпАП. | Наявність приватного інтересу посадової особи Мінкульту; Спроби постачальника змінити економічно невигідні для нього умови договору. | Зміни до договорів здійснюються відповідно до законодавства; проєкти додаткових угод проходять внутрішнє погодження; ведеться облік укладених договорів | Низький 1 | Середній 2 | Низький 2 | Запровадити обов'язкову перевірку кожної додаткової угоди на відповідність підставам, визначеним законодавством, при цьому забезпечити документальне підтвердження наявності законних підстав для внесення змін та погодження проєктів додаткових угод Департаментом правового забезпечення, Департаментом фінансової політики, Управлінням бухгалтерського обліку та звітності, уповноваженою особою та уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції (у випадках, передбачених внутрішніми процедурами). | Постійно | Уповноважена особа; Департамент правового забезпечення; Департамент фінансової політики; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції і взаємодії з правоохоронними органами | Не потребує додаткових ресурсів | Кожна додаткова угода містить належне документальне обґрунтування, при цьому відсутні випадки внесення змін без передбачених законом підстав, а результати моніторингу не містять порушень щодо зміни істотних умов договорів.
19 | Організація та проведення публічних закупівель (моніторинг виконання договорів та претензійно-позовна робота) | У порушення норм діючого законодавства посадовою особою Мінкульту не застосовуються штрафні санкції до постачальника, у разі неналежного виконання договору | У разі порушення постачальником умов договору відповідальні посадові особи Мінкульту можуть безпідставно не застосувати передбачені договором штрафні санкції або несвоєчасно ініціювати заходи претензійно-позовної роботи. Такі дії можуть бути зумовлені приватним інтересом, бездіяльністю або неналежним виконанням службових обов'язків та призводять до заподіяння матеріальної шкоди інтересам держави і неналежного захисту майнових прав замовника. Такі дії призводять до порушення принципів рівного ставлення до учасників, добросовісної конкуренції й об'єктивного визначення переможця та можуть містити ознаки адміністративного правопорушення передбаченого статтею 172-7 КУпАП. | Наявність приватного інтересу посадових осіб Мінкульту; Недостатній контроль за виконанням договору, через бездіяльність відповідальних осіб. | Контроль за виконанням договорів здійснює відповідальний структурний підрозділ; факти порушення документуються актами та службовим листуванням | Низький1 | Середній 2 | Середній2 | Забезпечити ведення обліку порушень умов договорів та контроль строків застосування штрафних санкцій. У разі виявлення порушень невідкладно передавати матеріали до Департаменту правового забезпечення для претензійно-позовної роботи. | Постійно | Структурний підрозділ-ініціатор |  | Усі випадки порушення договорів документуються, а заходи претензійно-позовної роботи розпочинаються у встановлені строки.
[9 empty] | Обов'язково передбачати у змісті договорів чіткий порядок застосування штрафних санкцій та відповідальність постачальника. | Постійно | Структурний підрозділ-ініціатор | Не потребує додаткових ресурсів | Відсутні випадки незастосування санкцій без належного обґрунтування.
20 | Організація та проведення публічних закупівель (оприлюднення інформації про закупівлі в електронній системі закупівель) | Несвоєчасне або неповне оприлюднення посадовою особою Мінкульту інформації про закупівлі в електронній системі закупівель | Уповноважена особа Мінкульту або інші відповідальні працівники можуть несвоєчасно, або не в повному обсязі оприлюднювати інформацію та документи про закупівлі в електронній системі закупівель. Такі дії можуть бути наслідком неналежної організації роботи, або умисного приховування інформації через наявність приватного інтересу, та призводять до зниження рівня прозорості закупівель, порушення вимог законодавства і обмеження можливості громадського контролю. Такі дії призводять до порушення принципів рівного ставлення до учасників, добросовісної конкуренції й об'єктивного визначення переможця та можуть містити ознаки адміністративного правопорушення передбаченого статтею 172-7 КУпАП. | Наявність приватного інтересу; Значне навантаження на уповноважену особу. | Оприлюднення документів здійснюється уповноваженою особою відповідно до норм законодавства; уповноваженою особою Мінкульту ведеться контроль строків оприлюднення документів. | Низький 1 | Середній 2 | Середній 2 | Встановити внутрішній порядок передачі документів уповноваженій особі не пізніше наступного робочого дня після їх підписання. | IV квартал 2026 | Уповноважена особа; структурні підрозділи-ініціатори | Не потребує додаткових ресурсів | Встановлено внутрішній порядок передачі документів уповноваженій особі не пізніше наступного робочого дня після їх підписання.
[9 empty] | Використовувати контрольний перелік строків оприлюднення документів та здійснювати періодичний внутрішній контроль за дотриманням вимог законодавства щодо оприлюднення інформації в електронній системі закупівель. | Постійно | Уповноважена особа; структурні підрозділи-ініціатори | Не потребує додаткових ресурсів | У всіх випадках використвано контрольний перелік строків оприлюднення документів та здійснено внутрішній контроль за дотриманням вимог законодавства щодо оприлюднення інформації в електронній системі закупівель.
Додаток 2 до Антикорупційної програми Міністерства культури України на 2026 - 2028 роки